## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | GRO220302127544 | Proyecto de inversión | 1922400.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922400.56, modificado:1922400.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DE TEXALPA, EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 197664 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 197664 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1321.42, meta_modificada:1321.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA PUEBLO BARRIO DE TEXALPA, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA EN EL BAR, lon:-98.73701541, lat:17.78240289}} | 2022-07-23 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/2022-053/13P, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALÁ GUERRERO., monto:1922400.56, importe_modificado:1922400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2127544/proyecto_INICIO, 2127544/proyecto_PROCESO, 2127544/proyecto_FIN, 2127544/proyecto_PROCESO, 2127544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137490 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 7 ACAPULCO CCT: 12ECB0007P DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-01 | S | 245 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1046613.2 | 1046613.2 | 1046613.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137492 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION EN EL CEPI CUITLAHUAC CCT: 12DCC0041W DE LA LOCALIDAD DE PASCALA DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-03 | S | 28 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE PASCALA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.80796323, lat:17.0557009}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1100000 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137493 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION EN EL EPB NIÑOS HEROES CCT: 12DPB0216Z DE LA LOCALIDAD DE ARROYO MIXTECOLAPA (MIXTECOLAPA), MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-04 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO MIXTECOLAPA (MIXTECOLAPA) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.86278973, lat:17.02730711}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1100000 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137495 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION EN EL ST 16 DE OCTUBRE CCT: 12DST0050V DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-06 | S | 418 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.41678403, lat:16.6944954}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1900000 | 1900000 | 1773711.72 | 1773711.72 | 1773711.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137496 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA CCT: 12EIT0001E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-07 | S | 781 | 1051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.415, lat:16.69138889}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2000000 | 2000000 | 1919133.21 | 1919133.21 | 1919133.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137497 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION EN EL JN MANUEL M PONCE CCT: 12DJN3193K DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN PEDRO, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-08 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:80, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, lon:-100.88318746, lat:17.26279775}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1000000 | 1000000 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137498 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 223 CCT: 12DTA0223X DE LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-09 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE COCULA, lon:-99.65638889, lat:18.23583333}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1100000 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137499 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION EN EL JN ROSAURA ZAPATA CCT: 12DJN0034B DE LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-10 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE COCULA, lon:-99.66166605, lat:18.23398113}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 700000 | 700000 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137500 | Proyecto de inversión | 1235193.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235193.31, modificado:1235193.31}} | CONSTRUCCION EN EL EPB LA LIBERTAD CCT: 12DPB1063T DE LA LOCALIDAD DE YOZONDACUA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-11 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:115, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE YOZONDACUA DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, lon:-98.39402144, lat:17.14068619}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1235193.31 | 1235193.31 | 1040916.87 | 1040916.87 | 1040916.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137501 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION EN EL EPB BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0931L DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE METLATÓNOC GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-12 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:129, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE METLATÓNOC, lon:-98.31460676, lat:17.14650672}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 850000 | 850000 | 666336.58 | 666336.58 | 666336.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137502 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD IGUALA CCT: 12ETC0003I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-13 | S | 129 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1550000 | 1550000 | 1489965.43 | 1489965.43 | 1489965.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302137503 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION EN LA ESCUELA NORMAL VICENTE GUERRERO CCT: 12ENL0002G DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-14 | S | 200 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, lon:-99.86638889, lat:18.36472222}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1000000 | 1000000 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206332 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL C.C.T. 12DPR0458Y EN LA LOCALIDAD DE EL CHIVO MUNICIPIO DE ZIRANDARO. - 14492 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14492 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:59, direccion:PUEBLO EL CHIVO, 40760 EL CHIVO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CHIVO MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 11.5 KM A 26 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A ZIRÁNDARO D, lon:-101.01817279, lat:18.38860421}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.018, contratista:MA. DEL CARMEN DUQUE OLMOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.32}} | {2206332/proyecto_INICIO, 2206332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206338 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGANACIO ZARAGOZA C.C.T. 12DPR2386I EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO. - 14914 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14914 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 18.8 KM A 36 MINUTOS DE LA CABECERA, lon:-99.05858218, lat:18.21134884}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.016, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.2}} | {2206338/proyecto_INICIO, 2206338/proyecto_PROCESO, 2206338/proyecto_INICIO, 2206338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206342 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. - 15003 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 15003 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE RODOLFO NERI VELA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE MUNICIPIO DE ATO, lon:-100.42888451, lat:17.21059796}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.011, contratista:LUIGI PEREZ RIOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.64}} | {2206342/proyecto_INICIO, 2206342/proyecto_PROCESO, 2206342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206348 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DPR4657Y EN LA LOCALIDAD DE VALLECITOS DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 15137 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 15137 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:PUEBLO VALLECITOS DE ZARAGOZA, 40890 TETITLÁN, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD VALLECITOS DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO SE LOCALIZA A 1 HR CON 20 MIN 66.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DI, lon:-101.32387576, lat:17.92046792}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.012, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2206348/proyecto_INICIO, 2206348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206349 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO MORENO C.C.T. 12DES0173M EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 15243 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 15243 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO PUEBLO SANTA MARIA, 41700 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SANTA, lon:-98.39130727, lat:16.77002474}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.010, contratista:DALI ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2206349/proyecto_PROCESO, 2206349/proyecto_INICIO, 2206349/proyecto_PROCESO, 2206349/proyecto_INICIO, 2206349/proyecto_PROCESO, 2206349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102208350 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PASO BALLENA HONDURA TIGRE - 18635 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 18635 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO ASERRADERO - TLAHUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PIEDRA BLANCA, 41530 PIEDRA BLANCA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO A APERTURAR SE UBICA A 100 METROS DE PASO BALLENA, lon:-98.6521723, lat:16.98667695}} | 2023-03-03 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2208350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102208368 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CUAPINOLE - 18781 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 18781 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - SAN LUIS ACATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 110 COLONIA LOMA DE CUAPINOLE, 41530 LOMA DE CUAPINOLE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA FRENTE AL TECNOLÓGICO RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-98.68566381, lat:17.01993848}} | 2023-03-03 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2208368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102208389 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DEL CLARÍN - 18843 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 18843 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - PORTEZUELO DEL CLARIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA PORTEZUELO DEL CLARIN, 41530 PORTEZUELO DEL CLARÍN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO A AMPLIAR SE UBICA A 300 METROS DE LA CA, lon:-98.68434485, lat:17.05458252}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2208389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102208398 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLAHUITEPEC LOMA LAS VIGAS - 18868 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 18868 | S | 221 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO ASERRADERO - TLAHUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 COLONIA TLAHUITEPEC, 41530 TLAHUITEPEC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO A APERTURAR SE UBICA EN EL KILÓMETRO 9.800 DE LA LOCALIDAD DE TLAHUI, lon:-98.62361607, lat:16.98944731}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2208398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206238 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1545313.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN JN VICENTE GUERRERO, C.C.T. 12EJN0111P, EN LA LOC. DE MOHONERAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 7405 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7405 | S | 968 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:CALLE YUCATAN PUEBLO MOHONERAS, 39127 MOHONERAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE IZQUIERDA, CALLE CHIHUAHUA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO ACAPULCO EN DONDE SE ENCUENTRA EL SITIO DE TAXI, lon:-99.51920172, lat:17.23585015}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1545313.74 | 1545313.74 | 1545313.74 | 1545313.74 | 1545313.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/062/2023/L.I., contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DGRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1545313.74, importe_modificado:1545313.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206238/proyecto_INICIO, 2206238/proyecto_FIN, 2206238/proyecto_PROCESO, 2206238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206247 | Proyecto de inversión | 1747572.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747572.82, modificado:1747572.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN CEPI INDEPENDENCIA, C.C.T. 12DCC0844L, EN LA LOC. DE XOCHAPA, MPIO. DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 7519 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7519 | S | 824 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO XOCHAPA, 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, SOBRE LA CARRETERA ALCOZAUCA DE GUERRERO XOCHAPA ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR SOB, lon:-98.45075, lat:17.380464}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1747572.82 | 1747572.82 | 1013592.24 | 1013592.24 | 1013592.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/208/2023/A.D., contratista:EDUARDO SALVADOR VILCHIS, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1747572.82, importe_modificado:1747572.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206247/proyecto_INICIO, 2206247/proyecto_FIN, 2206247/proyecto_PROCESO, 2206247/proyecto_FIN, 2206247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206254 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1548397.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN SG GABRIEL GARCIA MARQUEZ, C.C.T. 12DES0247N, EN LA LOC. DE AHUATEPEC EJIDO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 7776 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7776 | S | 482 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUATEPEC, 41328 AHUATEPEC EJIDO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ATLIXTAC TLAPA DE COMONFORT ACCESO A LA LOCALIDAD EN 3.69 KM DE DISTANCIA LLEGANDO A LA ASOCIACIÓN GANADERA, lon:-98.59633066, lat:17.54325199}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1548397.52 | 1548397.52 | 1545193.94 | 1545193.94 | 1545193.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/063/2023/L.I., contratista:ARQ. CESAR CRUZ NAVA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1548397.52, importe_modificado:1548397.52}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206254/proyecto_INICIO, 2206254/proyecto_FIN, 2206254/proyecto_PROCESO, 2206254/proyecto_FIN, 2206254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206257 | Proyecto de inversión | 728155.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728155.34, modificado:728155.34}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, EN JN PROF. RAFAEL RODRIGUEZ HERRERA, C.C.T. 12DJN0236Y, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 7817 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7817 | S | 1365 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN DIEGO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA, CALLE GUADALUPANA DEL CONALEP 335 TLAPA DE COMONFORT A MANO IZQUIERDA SOBRE , lon:-98.56601449, lat:17.54697743}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 728155.34 | 728155.34 | 728155.34 | 718155.34 | 718155.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/172/2023/A.D., contratista:CELSO ADRIAN RAMIREZ ARROYO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:728155.34, importe_modificado:728155.34}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2206257/proyecto_INICIO, 2206257/proyecto_PROCESO, 2206257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206258 | Proyecto de inversión | 2912621.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912621.36, modificado:2840254.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR, EN CEPI JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, C.C.T. 12DCC0301S, EN LA LOC. DE SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, MPIO. DE ILIATENCO. - 7840 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7840 | S | 104 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ILIATENCO, 41530 SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ILIATENCO SANTA CRUZ HERNÁNDEZ ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA EN 26.63 M EN LA IGLESIA PRINCIPAL DEL , lon:-98.69585288, lat:17.04967041}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2840254.17 | 2840254.17 | 2840254.17 | 2840254.17 | 2840254.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/019/2023/L.P., contratista:CODEMAZATL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2840254.17, importe_modificado:2840254.17}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206258/proyecto_INICIO, 2206258/proyecto_PROCESO, 2206258/proyecto_INICIO, 2206258/proyecto_PROCESO, 2206258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206260 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1548663.41}} | REHABILITACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, EN EPB EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DPB1053M, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 8136 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8136 | S | 1581 | 1413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LENIN COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y CALLE 13 DE MARZO, DEL CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA A MANO IZQUIERDA A 50 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALL, lon:-98.58570471, lat:17.53506121}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 1548663.41 | 1548663.41 | 1507003.87 | 1507003.87 | 1507003.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/064/2023/L.I., contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1548663.41, importe_modificado:1548663.41}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2206260/proyecto_PROCESO, 2206260/proyecto_INICIO, 2206260/proyecto_PROCESO, 2206260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206261 | Proyecto de inversión | 1941747.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941747.57, modificado:1936755.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN EP NICOLAS BRAVO, C.C.T. 12DPR5783B, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 8172 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8172 | S | 2172 | 1951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALXOCHITL / RODOLFO NERI VELA COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ASTRONOMIA, DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT A MANO IZQUIERDA A 120 MTS., lon:-98.58831728, lat:17.53704307}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1936755.88 | 1936755.88 | 1936755.88 | 1936755.88 | 1936755.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/065/2023/L.I., contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1936755.88, importe_modificado:1936755.88}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206261/proyecto_INICIO, 2206261/proyecto_PROCESO, 2206261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206265 | Proyecto de inversión | 3106796.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106796.12, modificado:2950452.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN SG QUETZALCOATL, C.C.T. 12DES0147O, EN LA LOC. DE PETATLÁN, MPIO. DE PETATLÁN. - 8208 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8208 | S | 926 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARTÍ COLONIA PETATLAN CENTRO, 40850 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DERECHA, SOBRE CARRETERA PETETLÁN TECPÁN DE GALEANA SE UBICA LA TERMINAL DE AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA GIRAR A LA, lon:-101.27001793, lat:17.53291769}} | 2023-03-31 | 2023-07-29 | 2950452.12 | 2950452.12 | 2950452.12 | 2950452.12 | 2950452.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/018/2023/L.P., contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2950452.12, importe_modificado:2950452.12}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2206265/proyecto_PROCESO, 2206265/proyecto_INICIO, 2206265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206266 | Proyecto de inversión | 1165048.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165048.54, modificado:1165048.54}} | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, EN ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, C.C.T. 12DST0255O, EN LA LOC. DE CHACALAPA, MPIO. DE IGUALAPA. - 8248 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8248 | S | 767 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS PUEBLO CHACALAPA, 41987 CHACALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y CALLE DERECHA, SOBRE LA CARRETERA QUETZALAPA CHACALAPA ACCESO A LA LOCALIDAD EN 200 M DE DISTANCIA GIRAR A LA IZQUIERDA EN 4, lon:-98.46004726, lat:16.8118579}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 1165048.54 | 1165048.54 | 779793.01 | 779793.01 | 779793.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/171/2023/A.D., contratista:RAUL CRUZ GARCIA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1165048.54, importe_modificado:1165048.54}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206266/proyecto_INICIO, 2206266/proyecto_FIN, 2206266/proyecto_PROCESO, 2206266/proyecto_FIN, 2206266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206268 | Proyecto de inversión | 2330097.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330097.09, modificado:2320117.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN ST JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, C.C.T. 12DST0036B, EN LA LOC. DE SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8279 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8279 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUBEN DARIO COLONIA SAN ISIDRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE IZQUIERDA, ENTRANDO POR LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA A 500 M DE LA GASOLINERA GIRAS A LA DERECHA CON D, lon:-98.73923201, lat:16.81239042}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2320117.65 | 2320117.65 | 2308117.04 | 2308117.04 | 2308117.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/067/2023/L.I., contratista:ARQ. URB. OSWALDO ANGELITO CATALÁN, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2320117.65, importe_modificado:2320117.65}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206268/proyecto_INICIO, 2206268/proyecto_PROCESO, 2206268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206271 | Proyecto de inversión | 2330097.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330097.09, modificado:2330097.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN JN ROSAURA ZAPATA, C.C.T. 12EJN0110Q, EN LA LOC. DE SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8311 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8311 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA PLAYA LARGA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD A 800 METROS GIRAS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA CAPILLA DE LA VILLA A 100 METROS GIRAS A, lon:-98.73228248, lat:16.81068948}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2330097.09 | 2330097.09 | 1412564.27 | 1412564.27 | 1412564.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/107/2023/L.P., contratista:J. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2330097.09, importe_modificado:2330097.09}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206271/proyecto_FIN, 2206271/proyecto_INICIO, 2206271/proyecto_PROCESO, 2206271/proyecto_INICIO, 2206271/proyecto_PROCESO, 2206271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206275 | Proyecto de inversión | 1359223.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359223.3, modificado:1359223.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TVS MI PATRIA ES PRIMERO, C.C.T. 12DTV0282Z, EN LA LOC. DE EL LIMÓN GUADALUPE, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. - 8392 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8392 | S | 257 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE DEL PANTEÓN PUEBLO EL LIMÓN, 41769 EL LIMÓN GUADALUPE, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA EL LIMÓN GUADALUPE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPA, lon:-98.24127032, lat:17.14080693}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1359223.3 | 1359223.3 | 407766.99 | 407766.99 | 407766.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/111/2023/A.D., contratista:LILIANA ROSALBA JIMENEZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1359223.3, importe_modificado:1359223.3}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206275/proyecto_INICIO, 2206275/proyecto_FIN, 2206275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206276 | Proyecto de inversión | 2330097.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330097.09, modificado:2317929.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN EP NARCISO MENDOZA, C.C.T. 12DPR0286W, EN LA LOC. DE SAN CRISTÓBAL, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. - 8404 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8404 | S | 740 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 41740 SAN CRISTÓBAL, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE G ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CARRETERA CHACALAPASAN CRISTOBAL A 600 METROS SE, lon:-98.405, lat:16.82237}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2317929.84 | 2317929.84 | 2317929.84 | 2317929.84 | 2317929.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/066/2023/L.I., contratista:C.P. SALVADOR MEDINA MILLÁN, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2317929.84, importe_modificado:2317929.84}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206276/proyecto_INICIO, 2206276/proyecto_PROCESO, 2206276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206277 | Proyecto de inversión | 1024230.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024230.28, modificado:1024230.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TVS SABINO VENTURA SILVA, C.C.T. 12DTV0091I, EN LA LOC. DE COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ PLAYA VENTURA, MPIO. DE COPALA. - 8411 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8411 | S | 287 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:AVENIDA ANTELMO VENTURA PUEBLO JUAN N ALVAREZ, 41887 COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), COPALA GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y , SOBRE LA CARRETERA COPALA PLAYA VENTURA ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRANDO A LA COMUNIDAD A, lon:-98.90975818, lat:16.53700857}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1024230.28 | 1024230.28 | 307269.08 | 307269.08 | 307269.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/112/2023/A.D., contratista:ING. MARITZA AGURIO CAMPUZANO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1024230.28, importe_modificado:1024230.28}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206277/proyecto_INICIO, 2206277/proyecto_PROCESO, 2206277/proyecto_INICIO, 2206277/proyecto_FIN, 2206277/proyecto_PROCESO, 2206277/proyecto_FIN, 2206277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206278 | Proyecto de inversión | 1024230.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024230.29, modificado:1024230.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN ST LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, C.C.T. 12DST0209C, EN LA LOC. DE YOLOXÓCHITL, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8416 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8416 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN YOLOXÓCHITL ENTRANDO A LA COMUNIDAD A 700 M DE DISTANCIA GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCION AL CENTRO DE SALUD, lon:-98.67956225, lat:16.82176465}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 1024230.29 | 1024230.29 | 307269.09 | 307269.09 | 307269.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/113/2023/A.D., contratista:LUIS ALEJANDRO ASTUDILLO HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1024230.29, importe_modificado:1024230.29}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206278/proyecto_PROCESO, 2206278/proyecto_INICIO, 2206278/proyecto_FIN, 2206278/proyecto_INICIO, 2206278/proyecto_FIN, 2206278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206283 | Proyecto de inversión | 3876872.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876872.75, modificado:3876872.75}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 246 CON CCT. 12ETK0246N EN CUAUHLOTITLÁN, MPIO. DE TLALCHAPA, GRO. - 9036 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9036 | S | 426 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE NABOR MENDOZA PARTIENDO DE ARCELIA TOMANDO EL RAMAL A COLONIA CUAUHTÉMOC P, lon:-100.32814093, lat:18.34457889}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 3876872.75 | 3876872.75 | 3876872.75 | 1230710.37 | 1230710.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-INV-175-2023, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:3776580.25, importe_modificado:3776580.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {2206283/proyecto_INICIO, 2206283/proyecto_PROCESO, 2206283/proyecto_FIN, 2206283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206285 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CON CCT. 12DPR0149T EN PAPANOA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO. - 9175 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9175 | S | 1623 | 1570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ALTAMIRANO LLEGANDO A PAPANOA POR LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO UNA CALLE ANTE, lon:-101.0423981, lat:17.32364654}} | 2023-10-17 | 2023-12-31 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1700101.72 | 1700101.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-INV-185-2023, contratista:JUAN JESÚS CRISTINO PÉREZ, convocante:SDUOPOT, monto:2615541.11, importe_modificado:2615541.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2206285/proyecto_INICIO, 2206285/proyecto_FIN, 2206285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206286 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PANTLA, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. - 9570 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9570 | S | 953 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO PANTLA CENTRO, 40881 PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ARBOLEDAS LLEGANDO A PANTLA POR LA CARRETERA ZIHUATANEJO LÁZARO CÁRDENAS SOBRE, lon:-101.64063572, lat:17.73833713}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1021014.22 | 1021014.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-211-2023, contratista:ELOCMI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:3403380.74, importe_modificado:3403380.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {2206286/proyecto_INICIO, 2206286/proyecto_FIN, 2206286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206287 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y 12 DE DICIEMBRE EN LOS TERRONES, MPIO. DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. - 9620 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9620 | S | 251 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1266.0, meta_modificada:1266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:111, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO LOS TERRONES, 40703 LOS TERRONES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE 3 DE MAYO PARTIENDO DEL SUR DE COYUCA DE CATALÁN POR LA CALLE LÁZARO CARDENAS CONTINUA, lon:-100.67453613, lat:18.29113134}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1459160.36 | 1459160.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-255-2023, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2918320.72, importe_modificado:2918320.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1266.0}} | {2206287/proyecto_INICIO, 2206287/proyecto_PROCESO, 2206287/proyecto_FIN, 2206287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206288 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN SAN MARTÍN PACHIVIA, MPIO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. - 9646 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9646 | S | 510 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN MARTÍN PACHIVIA, 40441 SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, SOBRE LA CARRETERA IGUALA CIUDAD ALTAMIRANO TOMANDO EL RAMAL A, lon:-99.78724622, lat:18.40927792}} | 2023-09-02 | 2023-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1315027.29 | 1315027.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-INV-173-2023, contratista:TLALSOC, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:4383424.29, importe_modificado:4383424.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}} | {2206288/proyecto_INICIO, 2206288/proyecto_FIN, 2206288/proyecto_PROCESO, 2206288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206290 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. - 9886 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9886 | S | 2407 | 2183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5722.0, meta_modificada:5722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO TECOANAPA, 39270 TECOANAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LLEGANDO A TECOANAPA POR LA CARRETERA TIERRA COLORADA CRUZ GRANDE TOMANDO LA CALLE PRINCI, lon:-99.2603305, lat:16.98822339}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4382067.68 | 4382067.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-241-2023, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.460689226E7, importe_modificado:1.460689226E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5722.0}} | {2206290/proyecto_INICIO, 2206290/proyecto_FIN, 2206290/proyecto_PROCESO, 2206290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206293 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AHUIHUIYUCO, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO. - 10212 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 10212 | S | 658 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1266.0, meta_modificada:1266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:PUEBLO AHUIHUIYUCO, 41110 AHUIHUIYUCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A AHUIHUIYUCO Y , LLEGANDO A CHILAPA DE ÀLVAREZ POR EL LADO OESTE DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA A LA PRIMER CALLE A LA IZQUIERDA, QUE LLEVA, lon:-99.23082376, lat:17.63078787}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 698397.3 | 698397.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-INV-184-2023, contratista:BÁLTICOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2327991.01, importe_modificado:2327991.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1266.0}} | {2206293/proyecto_INICIO, 2206293/proyecto_PROCESO, 2206293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206296 | Proyecto de inversión | 4070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2070000.0, modificado:1355648.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1355648.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 11084 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 11084 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2988.87, meta_modificada:2988.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:PUEBLO EL NARANJO, 41667 EL NARANJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA PASA POR LA CANCHA PRINCIPAL LA COMISARÍA , lon:-98.42053937, lat:17.02223249}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2711297.49 | 2711297.49 | 2711297.49 | 2711297.49 | 2711297.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-005-2023, contratista:ENEAS GERVASIO LEON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2711297.49, importe_modificado:2711297.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2988.87}} | {2206296/proyecto_INICIO, 2206296/proyecto_PROCESO, 2206296/proyecto_INICIO, 2206296/proyecto_PROCESO, 2206296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:montos correctos, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2024-01-19}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206300 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3000000.0, modificado:2949309.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4544491.25}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA ETAPA. - 11286 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 11286 | S | 715 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA A 1500 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA ESTA CERCA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y EL CÁRCAMO SE E, lon:-98.63578472, lat:16.62382657}} | 2023-04-10 | 2023-08-07 | 7493801.14 | 7493801.14 | 7493801.14 | 6651921.77 | 6651921.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-014-2023, contratista:GCS CONSTRUSUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3790910.13, importe_modificado:3790910.13}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-015-2023, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3158399.78, importe_modificado:3158399.78}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2206300/proyecto_INICIO, 2206300/proyecto_PROCESO, 2206300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206301 | Proyecto de inversión | 444584.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444584.48, modificado:442798.41}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE ARROYO GRANDE EN LA CARRETERA SAN MARCOS TECOMATE PESQUERÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 11324 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 11324 | S | 7368 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:13.5, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL - TECOMATE PESQUERÍA KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO TECOMATE PESQUERÍA, 39983 TECOMATE PESQUERÍA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - TECO, lon:-99.37364212, lat:16.73512004}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 442798.41 | 442798.41 | 442798.41 | 440094.96 | 440094.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/015/0/2023, contratista:JUAN ANTONIO NAVARRETE ACEVEDO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:431635.42, importe_modificado:431635.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:13.0}} | {2206301/proyecto_INICIO, 2206301/proyecto_PROCESO, 2206301/proyecto_FIN, 2206301/proyecto_INICIO, 2206301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206305 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA. PRIMARIA ARTICULO 123 C.C.T. 12DPR5784A DE LA COLONIA EL COLOSO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12309 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12309 | S | 166 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 678 COLONIA EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PICACHO Y CALLE CIRCUITO 5, CALLE INTERIOR LA COLONIA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE , lon:-99.81449523, lat:16.85300231}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.002, contratista:GRUPO HEYMA S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2206305/proyecto_INICIO, 2206305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206306 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN GUTEMBERG C.C.T. 12DJN2814U DE LA COLONIA JARDIN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12378 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12378 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CEREZOS COLONIA JARDIN, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUANABANOS Y CALLE PALMAS, CALLE CARDOS LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO LA OBR, lon:-99.94481565, lat:16.88354103}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.003, contratista:SUPERVISIÒN Y PROYECTOS REYMOL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2206306/proyecto_INICIO, 2206306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206309 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA C.C.T. 12DJN2896U DE LA COLONIA JARDIN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12521 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12521 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELOS COLONIA JARDIN, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE GROCELLOS, CALLE GUANABANOS LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO , lon:-99.94821071, lat:16.88737516}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.003, contratista:SUPERVISIÒN Y PROYECTOS REYMOL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2206309/proyecto_INICIO, 2206309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206310 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ACAPULCO DE JUAREZ C.C.T. 12DJN2898S DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12540 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12540 | S | 40 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CURA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BATALLA DE AYACUCHO Y CALLE BARCELONA, CALLE MARISCAL DE SUCRE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAP, lon:-99.85133061, lat:16.90488006}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.002, contratista:GRUPO HEYMA S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2206310/proyecto_INICIO, 2206310/proyecto_PROCESO, 2206310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206314 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 100 ALVARO OBREGON C.C.T. 12DES0057W DE LA COLONIA EL COLOSO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12595 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12595 | S | 184 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUENTE DE LOS EUROPEOS COLONIA EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA 7 Y CALLE NEVADO DE COLIMA, AVENIDA GRAN VIA EL COLOSO LA COLONIA EL COLOSO LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO D, lon:-99.81828202, lat:16.85071559}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.002, contratista:GRUPO HEYMA S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2206314/proyecto_INICIO, 2206314/proyecto_PROCESO, 2206314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206315 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TEC. NO. 138 C.C.T. 12DST0138Z DE LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12622 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12622 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RICARDO FLORES MAGON COLONIA SAN ISIDRO, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELLAVISTA, CALLE SILVESTRE CASTRO LA COLONIA SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AC, lon:-99.9510688, lat:16.91581522}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.004, contratista:GRUPO OCATHZA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2206315/proyecto_PROCESO, 2206315/proyecto_INICIO, 2206315/proyecto_PROCESO, 2206315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206316 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ C.C.T. 12DCC0615S EN LA LOCALIDAD DE POPOYATLAJCO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. - 12636 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12636 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:61, direccion:PUEBLO POPOYATLAJCO, 41115 POPOYATLAJCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD POPOYATLAJCO DE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 25 KM A 57 MINUTOS DE LA CABE, lon:-99.26936264, lat:17.50054751}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.005, contratista:ANDRES DAMIAN FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2206316/proyecto_INICIO, 2206316/proyecto_PROCESO, 2206316/proyecto_INICIO, 2206316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar recaudado y comprometido al 31 de Dic, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Verificar recaudado y comprometido al 31 de Dic, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Verificar recaudado y comprometido al 31 de Dic, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Verificar recaudado y comprometido al 31 de Dic, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230102206320 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA JARDIN DE NIÑOS JESUS REYES HEROLES C.C.T. 12DJN2887M EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 12683 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12683 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO HUILZITEPEC, 40180 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD HUITZILTEPEC DE MUNICIPIO DE EDUARDO NERI DONDE SE REALI, lon:-99.47972362, lat:17.75535306}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.006, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206320/proyecto_INICIO, 2206320/proyecto_PROCESO, 2206320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar recaudado y comprometido al 31 de Dic, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Verificar recaudado y comprometido al 31 de Dic, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Verificar recaudado y comprometido al 31 de Dic, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Verificar recaudado y comprometido al 31 de Dic, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230102206323 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FED. REVOLUCION MEXICANA C.C.T. 12DPR4046Y EN LA LOCALIDAD DE QURINGUCUA MUNICIPIO DE ZIRANDARO. - 13442 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 13442 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:136, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA QUINGUCUA, 40761 LA QUIRINGUCUA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA QUIRINGUCUA MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 19 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-101.09361115, lat:18.48655737}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.018, contratista:MA. DEL CARMEN DUQUE OLMOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.66}} | {2206323/proyecto_INICIO, 2206323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206324 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONTRUCCION DE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ C.C.T. 12DJN0606Z EN LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA D EBENITEZ. - 13670 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 13670 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE MIGUEL Y HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN N. ÁLVAREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE B, lon:-100.11558782, lat:17.21282298}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.003, contratista:SUPERVISIÒN Y PROYECTOS REYMOL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2206324/proyecto_PROCESO, 2206324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206326 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA JARDIN DE NIÑOS LA MALINCHE DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN DEL MUNICIPIO DE PETATLAN. - 13881 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 13881 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LA MALINCHE PUEBLO PETATLAN, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AMADO NERVO LA LOCALIDAD DE PETATLAN MUNICIPIO DE PETATLAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-101.26385131, lat:17.54213943}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.011, contratista:LUIGI PEREZ RIOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.4}} | {2206326/proyecto_INICIO, 2206326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206330 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. FED. ALBERTO C. REYES C.C.T. 12DPR1308Y EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO MUNICIPIO DE ZIRANDARO. - 14315 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14315 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO ZIRÁNDARO CENTRO, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LO, lon:-100.97618761, lat:18.47322691}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.018, contratista:MA. DEL CARMEN DUQUE OLMOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.66}} | {2206330/proyecto_INICIO, 2206330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206331 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA JARDIN DE NIÑOS AXAYACATL C.C.T. 12DPR2853M EN LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 14384 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14384 | S | 142 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE XOCHILCALCO PUEBLO COACOYUL, 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE TULUM LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA O, lon:-101.47916839, lat:17.64291602}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.011, contratista:LUIGI PEREZ RIOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.46}} | {2206331/proyecto_INICIO, 2206331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211224 | Adquisición | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174999.98}} | Cámaras fotográficas y de video para la Universidad Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 174999.98 | 174999.98 | 174999.98 | 174999.98 | 174999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211785 | Adquisición | 1548455.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548455.69, modificado:1548454.93}} | Licencias para el centro estatal de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1548454.93 | 1548447.17 | 1548447.17 | 1548447.17 | 1548447.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:114.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212000 | Adquisición | 3565589.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3565589.71, modificado:2823378.13}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos pata el centro de control y comando C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2823378.13 | 2823378.13 | 2823378.13 | 2823378.13 | 2823378.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212008 | Adquisición | 336600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336600.0, modificado:336600.0}} | Equipo de comunicación y Equipos de generación eléctrica para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 336600 | 336585.6 | 336585.6 | 336585.6 | 336585.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212013 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Licencias para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45000 | 44979 | 44979 | 44979 | 44979 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211706 | Adquisición | 66389.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66389.7, modificado:66389.7}} | Equipo médico y de laboratorio paras las áreas de investigación forenses | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 66389.7 | 65389.69 | 65389.69 | 65389.69 | 65389.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211759 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996329.33}} | Mejoramiento al CERESO Femenil Chilpancingo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros SN, lon:-99.49539, lat:17.52837}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1996329.33 | 1978465.09 | 1978465.09 | 1978465.09 | 1978465.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211774 | Adquisición | 2516706.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516706.59, modificado:2495046.31}} | Mobiliario y Equipo de Administración para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2495046.31 | 2286398.92 | 2286398.92 | 2286398.92 | 2286398.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212002 | Adquisición | 987000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987000.0, modificado:987000.0}} | Mobiliario y Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 987000 | 983822.68 | 983822.68 | 983822.68 | 983822.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212006 | Adquisición | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | Cámaras fotográficas y de video para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 775000 | 769981.32 | 769981.32 | 769981.32 | 769981.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211187 | Proyecto de inversión | 1637086 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637086.0, modificado:1637086.0}} | Mejoramiento al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1637086 | 1628965.45 | 1628965.45 | 1628965.45 | 1628965.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212912 | Acción | 4493916 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4493916.0, modificado:4835157.22}} | sueldos base al personal permanente | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 1 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:calle de la constitución numero 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1591614.22 | 1591614.22 | 1591614.22 | 1591614.22 | 1591614.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212927 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | material eléctrico y electrónico | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 12 | N | 0 | 0 | 4917 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:calle de la constitución numero 1 centro cp 41180, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 222292.5 | 222292.5 | 222292.5 | 222292.5 | 222292.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211230 | Proyecto de inversión | 6267684.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6267684.59, modificado:6267683.67}} | Mejoramiento y ampliación de la Universidad Policial del Estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6267683.67 | 6267683.67 | 6267683.67 | 6267683.67 | 6267683.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213091 | Acción | 3592715.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592715.78, modificado:3592715.78}} | energía eléctrica | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 17 | N | 0 | 0 | 18613 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:calle de la constitución numero 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1848461.22 | 1848461.22 | 1848461.22 | 1848461.22 | 1848461.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213093 | Acción | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | servicios financieros y bancarios | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 21 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:calle de la constitución numero 1 centro cp 41180, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1294.56 | 1294.56 | 1294.56 | 1294.56 | 1294.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211147 | Adquisición | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 510000 | 509915.12 | 509915.12 | 509915.12 | 509915.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211153 | Adquisición | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Adquisición de Equipo médico y de laboratorio para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 15000 | 14998.8 | 14998.8 | 14998.8 | 14998.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211168 | Adquisición | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10000 | 9998.04 | 9998.04 | 9998.04 | 9998.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211202 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129999.85}} | Otros mobiliarios y equipos de administración para la Universidad Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 129999.85 | 129999.85 | 129999.85 | 129999.85 | 129999.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211221 | Adquisición | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.92}} | Equipos y aparatos audiovisuales para la Universidad Pólicial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 189999.92 | 189999.92 | 189999.92 | 189999.92 | 189999.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211544 | Adquisición | 3141083.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141083.02, modificado:4418328.4}} | Vehículos y equipo terrestre para la policía ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4418328.4 | 4413228.4 | 4413228.4 | 4413228.4 | 4413228.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211621 | Adquisición | 110080.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110080.3, modificado:110080.3}} | Muebles de oficina y estantería para la unidad especializada contra el delito de secuestro | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 110080.3 | 108037.76 | 108037.76 | 108037.76 | 108037.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211626 | Adquisición | 803859.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803859.27, modificado:538583.36}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la unidad especializada contra el delito de secuestro | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 538583.36 | 538583.36 | 538583.36 | 538583.36 | 538583.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211627 | Adquisición | 33511.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33511.65, modificado:33511.65}} | Otros mobiliarios y equipos de administración para la unidad especializada contra el delito de secuestro | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33511.65 | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211630 | Adquisición | 106676.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106676.14, modificado:106676.14}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 106676.14 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211637 | Adquisición | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | Software especializado para la unidad especializada contra el delito de secuestro | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1260000 | 1252460 | 1252460 | 1252460 | 1252460 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211642 | Adquisición | 229500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229500.0, modificado:229494.4}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la unidad de cibernetica | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 229494.4 | 229494.4 | 229494.4 | 229494.4 | 229494.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211669 | Adquisición | 90965 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90965.0, modificado:72531.16}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la unidad especializada de búsqueda de personas | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 72531.16 | 72531.16 | 72531.16 | 72531.16 | 72531.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211674 | Adquisición | 191577 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191577.0, modificado:100890.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100890 | 100890 | 100890 | 100890 | 100890 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211683 | Adquisición | 3425423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425423.0, modificado:3425423.0}} | Software para la unidad de inteligencia patrimonial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3425423 | 3402223 | 3402223 | 3402223 | 3402223 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211692 | Adquisición | 67037.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67037.33, modificado:67037.33}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para las áreas de investigación forenses | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 67037.33 | 67037.29 | 67037.29 | 67037.29 | 67037.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211720 | Adquisición | 813494.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813494.96, modificado:385744.96}} | Muebles de oficina y estantería para las áreas de atención a la violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:177.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 385744.96 | 380625 | 380625 | 380625 | 380625 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:118.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211723 | Adquisición | 2075024.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075024.63, modificado:1483789.15}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para las áreas de atención a la violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:187.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1368183.95 | 970696.12 | 970696.12 | 970696.12 | 970696.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211730 | Adquisición | 314520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314520.0, modificado:73935.13}} | Equipos y aparatos audiovisuales para las áreas de atención de violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 73935.13 | 70860.92 | 70860.92 | 70860.92 | 70860.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211738 | Adquisición | 27300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27300.0, modificado:27300.0}} | Sistemas de aire acondicionado para las áreas de atención de violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 27300 | 27299.44 | 27299.44 | 27299.44 | 27299.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211750 | Adquisición | 27200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27200.0, modificado:27200.0}} | Licencias para las áreas de atención a la violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 27200 | 27199.68 | 27199.68 | 27199.68 | 27199.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212803 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Demolición y Construcción de Edificio de 2 niveles. Escuela Preparatoria No. 02, Acapulco, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2022-1 | N | 0 | 0 | 1241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortinez 859, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88761, lat:16.87403}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134367, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.76}} | {2212803/proyecto_INICIO, 2212803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212923 | Acción | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:137000.0}} | productos alimenticios para personas | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 11 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:calle de la constitución numero 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 57853.84 | 57853.84 | 57853.84 | 57853.84 | 57853.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211995 | Adquisición | 1052557.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052557.56, modificado:903463.62}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el centro de control y comando C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 903463.62 | 903463.62 | 903463.62 | 903463.62 | 903463.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211998 | Adquisición | 20526748.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.052674811E7, modificado:4644527.07}} | Equipo de comunicación y telecomunicación para el centro de control y comando C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:384.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4644527.07 | 4644527.07 | 4644527.07 | 4644527.07 | 4644527.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212998 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Demolición y Construcción de Edificio de 2 niveles. Facultad de Contaduría y Administración., Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-4 | N | 0 | 0 | 3705 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortinez s/n, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88504, lat:16.8751}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134372, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:878.46}} | {2212998/proyecto_INICIO, 2212998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213000 | Proyecto de inversión | 5953900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953900.0, modificado:5953897.01}} | Construcción de Edificio de 2 niveles (1a Etapa). Escuela Prepartoria No. 28, Cocula, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-6 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:40580 Cocula, Gro., lon:-99.65676, lat:18.23469}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 5953879.01 | 5953879.01 | 5953879.01 | 5953879.01 | 5953879.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134377, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:5953879.01, importe_modificado:5953879.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {2213000/proyecto_INICIO, 2213000/proyecto_PROCESO, 2213000/proyecto_INICIO, 2213000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211142 | Adquisición | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | Adquisición de muebles de oficina y estantería para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52000 | 51994.68 | 51994.68 | 51994.68 | 51994.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211151 | Adquisición | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:206000.0}} | Adquisición de Otros mobiliarios y equipos de administración para C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 206000 | 205995.12 | 205995.12 | 205995.12 | 205995.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213103 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | ayudas sociales a personas | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 29 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:calle de la constitución numero 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 257400 | 257400 | 257400 | 257400 | 257400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211179 | Adquisición | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Adquisición de Licencias informáticas e intelectuales para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 290000 | 289536 | 289536 | 289536 | 289536 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:151.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211195 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49999.99}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la Universidad Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211236 | Adquisición | 4577000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577000.0, modificado:1577000.0}} | Vehículos y equipo terrestre para la policía municipal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1577000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211415 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1.0809265E7}} | Adquisición de equipo de transporte. | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 65 | N | 0 | 0 | 36143 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza principal, col. centro, lon:-99.241247, lat:17.414893}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211433 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1235200.0}} | Equipo de radio comunicación y equipamiento para la policía preventiva. | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 66 | N | 0 | 0 | 36143 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Col. Centro, lon:-99.24124, lat:17.414893}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211434 | Proyecto de inversión | 646664 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646664.0, modificado:470252.0}} | Laudos, sentencias y resoluciones. | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 39 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Col. Centro, lon:-99.24124, lat:17.414893}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211439 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Programa de primeros auxilios a los ciudadanos del municipio de quechultenango. | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Quechultenango |  | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Col. Centro, lon:-99.24124, lat:17.414893}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 126093.3 | 126093.3 | 126093.3 | 126093.3 | 126093.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211493 | Acción | 6902037.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6902037.36, modificado:6594019.62}} | SUELDOS 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 1 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8215317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6594019.62 | 6594019.62 | 6594019.62 | 6594019.62 | 6594019.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211497 | Acción | 696896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696896.0, modificado:308502.82}} | UNIFORMES 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 4 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 308502.82 | 308502.82 | 308502.82 | 308502.82 | 308502.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211540 | Adquisición | 1061732.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061732.49, modificado:828803.85}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la policía ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 828803.85 | 828803.85 | 828803.85 | 828803.85 | 828803.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211555 | Adquisición | 1402735.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402735.35, modificado:1241732.75}} | Equipo de defensa y seguridad para la policía ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1241732.75 | 1241732.75 | 1241732.75 | 1241732.75 | 1241732.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211575 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999384.08}} | Mejoramiento al Cuartel Nicolás Bravo de la Policía Estatal del Estado | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49539, lat:17.52837}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2999384.08 | 2980165.06 | 2980165.06 | 2980165.06 | 2980165.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211604 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Ampliación del 1er nivel de las salas de ejecución penal de Acapulco, Zapata. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Atenas, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48463, lat:17.51874}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2400000 | 2064166.07 | 2064166.07 | 2064166.07 | 2064166.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102210574 | Proyecto de inversión | 1896055 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896055.0, modificado:1059954.06}} | Administración del Derecho de Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 14125 | N | 0 | 0 | 22100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero., lon:-99.39755, lat:17.574141}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1059954.06 | 1059954.06 | 1059954.06 | 1059954.06 | 1059954.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102210581 | Acción | 1803564.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803564.9, modificado:276122.33}} | Programa de Protección Civil Municipal y Atención de Emergencias Naturales | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 14135 | N | 0 | 0 | 19055 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero., lon:-99.39755, lat:17.574141}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 276122.33 | 276122.33 | 276122.33 | 276122.33 | 276122.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211635 | Adquisición | 4613556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613556.0, modificado:4458580.0}} | Vehículos y equipo terrestre para la unidad especializada contra el delito de secuestro | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4458580 | 4458580 | 4458580 | 4458580 | 4458580 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211645 | Adquisición | 1689460 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689460.0, modificado:1322960.0}} | Software para la unidad de cibernetica | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1322960 | 1322960 | 1322960 | 1322960 | 1322960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211648 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59999.84}} | Licencias para la unidad de cibernetica | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 59999.84 | 59999.84 | 59999.84 | 59999.84 | 59999.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211765 | Adquisición | 106800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106800.0, modificado:106800.0}} | Mobiliario y Equipo de Administración para el centro de internamiento de adolescentes | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros SN, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 106799.11 | 106799.11 | 106799.11 | 106799.11 | 106799.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211769 | Adquisición | 59100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59100.0, modificado:59100.0}} | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas para el centro de internamiento para adolescentes | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 59097.36 | 59097.36 | 59097.36 | 59097.36 | 59097.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211782 | Adquisición | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 585000 | 580232 | 580232 | 580232 | 580232 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211802 | Adquisición | 262732 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262732.0, modificado:262723.86}} | Mobiliario y Equipo de Administración para el centro de atención de llamadas de emergencia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 262723.86 | 262723.86 | 262723.86 | 262723.86 | 262723.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211805 | Adquisición | 552085 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552085.0, modificado:552083.44}} | Licencias para el centro de atención de llamadas de emergencia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 552083.44 | 552083.44 | 552083.44 | 552083.44 | 552083.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:101.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211806 | Adquisición | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:524999.76}} | Equipo de comunicación y telecomunicación para el área de videovigilancia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 524999.76 | 524999.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229505 | Proyecto de inversión | 1680259.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680259.81, modificado:1680259.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 117073 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 117073 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA SAN ANTONIO, 41530 CERRO ARDILLA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN A REALIZAR SE UBICA A 150 METROS DE LA DELEGACIÓN MUNICIPA, lon:-98.69945535, lat:17.03913201}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229561 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA - 117211 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 117211 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - ENTRONQUE ILIATENCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA AGUA FRIA, 41530 ALCHIPAHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CENTRO INTEGRADOR A CONSTRUIR SE UBICA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALI, lon:-98.73716304, lat:17.08150609}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229109 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA UNIVERSIDAD - 115552 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 115552 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO ILIATENCO - SAN JUAN DEL RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 520 COLONIA UNIVERSIDAD, 41530 COLONIA UNIVERSIDAD, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DEL MURO A CONSTRUIR SE UBICA EN FRENTE DE LA D, lon:-98.67727525, lat:17.03821016}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2229109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229599 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 117326 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 117326 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.5, meta_modificada:116.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:35, direccion:VEREDA TRAMO ILIATENCO - COLONIA VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA VISTA HERMOSA, 41530 VISTA HERMOSA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CENTRO INTEGRADOR A CONSTRUIR SE UBICA EN EL TERRENO QUE OCUPA , lon:-98.68404038, lat:17.04125928}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229641 | Proyecto de inversión | 1058618.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058618.2, modificado:1058618.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO GUAYABO - 117448 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 117448 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO ILIATENCO - CERRO GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA CERRO GUAYABO, 41530 CERRO GUAYABO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN A REALIZAR SE UBICA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-98.66332375, lat:17.03817605}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214157 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:3841161.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DEL PINZÓN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65498 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65498 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.49, meta_modificada:478.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE EUTIMIO PINZÓN, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO BEJUCOS A LA ALTURA DE LA CALLE N, lon:-100.60952062, lat:18.66977026}} | 2023-05-12 | 2023-08-19 | 3841161.95 | 3841161.95 | 3841161.95 | 3841161.95 | 3841161.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-018-2023, contratista:PROYECTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2003575.95, importe_modificado:2003575.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-017-2023, contratista:JUAN ARTEMIO ALVAREZ SAUCEDO, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1837586.0, importe_modificado:1837586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.49}} | {2214157/proyecto_PROCESO, 2214157/proyecto_INICIO, 2214157/proyecto_PROCESO, 2214157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214161 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2500000.0, modificado:2151459.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2151459.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65634 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65634 | S | 352 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3297.46, meta_modificada:3297.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:EJE VIAL CARRETERA NEJAPA-PANTITLAN BARRIO TEXCAL II, 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA NEJAPA-PANTITLAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO AL NORTE DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ Y A 900 ME, lon:-99.13958514, lat:17.62129634}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 4302919.62 | 4302919.62 | 4302919.62 | 4302919.62 | 4302919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-008-2023, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2011262.04, importe_modificado:2150810.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-007-2023, contratista:INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRAULICAS PLANICE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2051032.84, importe_modificado:2152108.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3297.46}} | {2214161/proyecto_INICIO, 2214161/proyecto_PROCESO, 2214161/proyecto_INICIO, 2214161/proyecto_PROCESO, 2214161/proyecto_INICIO, 2214161/proyecto_PROCESO, 2214161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214245 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PETLACALA PIEDRA CONCHA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 71673 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71673 | S | 1135 | 1141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA CONCHA - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 PUEBLO PETLACALA, 40780 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIEDRA CONCHA - PETLACALA - TORO MUERTO - LA GALERA Y , ENTRAN, lon:-100.28551296, lat:17.76471758}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2048226.81 | 2048226.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/174/0/2023, contratista:JUVENAL GARCÍA CHÁVEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1998295.14, importe_modificado:1998295.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2214245/proyecto_INICIO, 2214245/proyecto_FIN, 2214245/proyecto_PROCESO, 2214245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214266 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PLATANAL HUITZILTEPEC CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 73082 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 73082 | S | 2394 | 2203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PLATANAL - HUITZILTEPEC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO EL PLATANAL, 40194 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CARRETERA PLATANAL - HUITZILTEPEC - AXAXAZULACO - TLANIPATLA Y , ESTA OBRA SE LOC, lon:-99.48254016, lat:17.74907668}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1222297.43 | 1222297.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/071/0/2023, contratista:LILIANA ROSALBA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949579.14, importe_modificado:1949579.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {2214266/proyecto_INICIO, 2214266/proyecto_PROCESO, 2214266/proyecto_INICIO, 2214266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214272 | Proyecto de inversión | 512257.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512257.75, modificado:512257.75}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TLAMACAZAPA MUNICIPIO TAXCO DE ALARCON. - 73268 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 73268 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40200 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOS, lon:-99.50280889, lat:18.49618951}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 512257.75 | 512257.75 | 512257.75 | 256128.88 | 256128.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.084, contratista:ARTURO HERNANDEZ ANDRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1377590.84, importe_modificado:1377590.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.5}} | {2214272/proyecto_INICIO, 2214272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214363 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4421928.05}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OLINALÁ IXCAMILPA PAPALUTLA TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76568 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76568 | S | 6631 | 6005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. (OLINALÁ - IXCAMILPA) - PAPALUTLA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO XIXILA, 41027 LA ENCINERA (LOS TERREROS), OLINALÁ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A TOMATEPEC - XIXILA Y , DERIVA DE LA CARRETERA , lon:-98.75230989, lat:17.86352655}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 4421928.05 | 4421928.05 | 4421928.05 | 4414796.35 | 4414796.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/051/0/2023, contratista:JUAN ANTONIO NAVARRETE ACEVEDO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4310450.87, importe_modificado:4310450.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.58}} | {2214363/proyecto_INICIO, 2214363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223639 | Proyecto de inversión | 1310715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310715.34, modificado:1310715.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AIXCUALCO A SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN KILOMETRO CERO MAS CERO A 19 MAS 200, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OSTOTITPAN. - 75598 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 75598 | S | 581 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.2, meta_modificada:19.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO AIXCUALCO - SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 PUEBLO SAN AGUSTIN OSTOTIPAN, 41194 SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , ZONA RIO MEZCALA, lon:-99.34752719, lat:17.91899966}} | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-006-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO, monto:1310715.34, importe_modificado:1310715.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.2}} | {2223639/proyecto_INICIO, 2223639/proyecto_PROCESO, 2223639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214403 | Proyecto de inversión | 9220069 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9220069.0, modificado:9220069.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA METLATÓNOC COCHOAPA EL GRANDE, TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79366 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 79366 | S | 4141 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO METLATÓNOC - COCHOAPA EL GRANDE KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO METLATONOC, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CARRETERA METLATÓNOC - COCHOAPA EL GRANDE Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-98.41477595, lat:17.19318352}} | 2023-04-04 | 2023-08-31 | 9220069 | 9220069 | 9220069 | 6186241.1 | 6186241.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/009/0/2023, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8987630.29, importe_modificado:8987630.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2214403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213732 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA C.C.T. 12DCC0375J., EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE BARRANCA HONDA DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 28879 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 28879 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUMBRE DE BARRANCA HONDA, 41711 CUMBRE DE BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE BARRANCA HONDA DE MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 10.6 KM , lon:-98.33677381, lat:16.73150637}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.010, contratista:DALI ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213732/proyecto_INICIO, 2213732/proyecto_PROCESO, 2213732/proyecto_INICIO, 2213732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213735 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 12DPR1928F., EN LA LOCALIDAD DE ACHIGCA DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO. - 29040 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29040 | S | 75 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACHIGCA, 39250 ACHIGCA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ACHIGCA DE MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 11.2 KM A 44 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-99.23479763, lat:17.47351126}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.005, contratista:ANDRES DAMIAN FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.46}} | {2213735/proyecto_PROCESO, 2213735/proyecto_INICIO, 2213735/proyecto_PROCESO, 2213735/proyecto_INICIO, 2213735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213737 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 12DTV0512A., EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA DEL MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN. - 29355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29355 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN TOTOLCINTLA, 41180 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ABASOLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA DE MUNICIP, lon:-99.32762871, lat:17.90871346}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.006, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213737/proyecto_INICIO, 2213737/proyecto_PROCESO, 2213737/proyecto_INICIO, 2213737/proyecto_PROCESO, 2213737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213738 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR4385X., EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC DEL MUNICIPIO DE ZITLALA. - 29382 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29382 | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAZATEPEC, 41167 MAZATEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC DE MUNICIPIO DE ZITLALA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 7.0 KM A 19 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CUAUH, lon:-99.21744592, lat:17.66458565}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.005, contratista:ANDRES DAMIAN FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.46}} | {2213738/proyecto_INICIO, 2213738/proyecto_PROCESO, 2213738/proyecto_INICIO, 2213738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213739 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPB0359X., EN LA LOCALIDAD DE AHUETLIXPA DEL MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN. - 29538 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29538 | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUETLIXPA, 41197 AHUETLIXPA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AHUETLIXPA DE MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 103 KM A 2 HORAS 2 MINUTOS DE , lon:-99.29435406, lat:17.902993}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.006, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213739/proyecto_INICIO, 2213739/proyecto_PROCESO, 2213739/proyecto_INICIO, 2213739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213742 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC C.C.T. 12DPR5827I., EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 29637 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29637 | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MARQUEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PUERTO DE PALOS Y CALLE AFRODITAS, LA COLONIA 20 NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE, lon:-101.53213048, lat:17.6517102}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.012, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213742/proyecto_INICIO, 2213742/proyecto_PROCESO, 2213742/proyecto_INICIO, 2213742/proyecto_PROCESO, 2213742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213743 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR1143F., EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN. - 29737 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29737 | S | 37 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CARRIZALILLO, 41928 CARRIZALILLO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD CARRIZALILLO DE MUNICIPIO DE JUCHITAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 15.7 KM A 14 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-98.7635134, lat:16.60869833}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.010, contratista:DALI ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213743/proyecto_INICIO, 2213743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213762 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS C.C.T. 12DPR5987W., EN LA COLONIA RIO YAQUI DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO. - 31457 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 31457 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA RIO YAQUI, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO PANUCO LA COLONIA RIO YAQUI DE LA LOCALIDAD ATENANGO DEL RIO MUNICIPIO DE A, lon:-99.10781888, lat:18.10436275}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.016, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.8}} | {2213762/proyecto_PROCESO, 2213762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213764 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 12DPR0234Q., EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. - 31556 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 31556 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:CALLE CALLE INSURGENTES PUEBLO TONALAPA DEL SUR, 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD TONALAPA DEL SUR DE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRU, lon:-99.55946109, lat:18.09693518}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.016, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.8}} | {2213764/proyecto_PROCESO, 2213764/proyecto_INICIO, 2213764/proyecto_PROCESO, 2213764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213765 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 12DPR0549P., EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ DE LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO. - 31683 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 31683 | S | 72 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA ADOLFO LOPEZ, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE REFORMA LA COLONIA ADOLFO LOPEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUETZALA DEL, lon:-99.83148522, lat:18.13522121}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.015, contratista:MIGUEL GODINEZ JIMENEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213765/proyecto_INICIO, 2213765/proyecto_PROCESO, 2213765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213766 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DPR1208Z., EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 31716 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 31716 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HIGUERITA, 40866 LA HIGUERITA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA HIGUERITA DE MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-101.68376805, lat:18.3636303}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.013, contratista:ROGAN GRUPO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213766/proyecto_INICIO, 2213766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213768 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO C.C.T. 12EJN0551M., EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 32603 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32603 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS CENTRO, 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ECUADOR, CALLE PANAMA LA LOCALIDAD CALLE. DE LAS FLORES DE MUNIC, lon:-99.51625012, lat:17.59388684}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.008, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÒN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213768/proyecto_INICIO, 2213768/proyecto_PROCESO, 2213768/proyecto_INICIO, 2213768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213769 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL C.C.T. 12EJN0530Z., EN LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 32679 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32679 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO COACOYUL, 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA AVENIDA TEOTIHUACAN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VERACRUZ LA LOCALIDAD EL COACOYUL DE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE R, lon:-101.47373619, lat:17.64406723}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.012, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.46}} | {2213769/proyecto_INICIO, 2213769/proyecto_PROCESO, 2213769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214538 | Proyecto de inversión | 547774.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547774.49, modificado:547774.49}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD TRES PALOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 90912 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 90912 | S | 3968 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1273.39, meta_modificada:1273.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ S, lon:-99.77802619, lat:16.82954062}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 547774.49 | 547774.49 | 547774.49 | 547774.49 | 547774.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ACAPULCO-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5086979.41, importe_modificado:5086979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2214538/proyecto_INICIO, 2214538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214541 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE OLINALÁ, MPIO. DE OLINALÁ, GRO. - 91223 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91223 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5722.0, meta_modificada:5722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES BARRIO SAN ISIDRO, 41004 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MANUEL MELGAR, CARRETERA OLINALA - IXCAMILPA LLEGANDO A OLINALÁ POR LA CARRETERA HUAMUXTITLÁN CUALAC OLIN, lon:-98.74717465, lat:17.77351687}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 10230421.27 | 10230421.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-252-2023, contratista:CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.461488753E7, importe_modificado:1.461488753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5722.0}} | {2214541/proyecto_INICIO, 2214541/proyecto_FIN, 2214541/proyecto_INICIO, 2214541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214544 | Proyecto de inversión | 531968.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531968.77, modificado:531968.77}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD SAN ISIDRO GALLINERO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 91396 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 91396 | S | 1896 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1236.38, meta_modificada:1236.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:153, direccion:CALLE LIBRAMIENTO A LA CONCEPCION PUEBLO SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), 39934 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO LA LOCAL, lon:-99.71722226, lat:16.88223342}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 531968.77 | 531968.77 | 531968.77 | 531968.77 | 531968.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ACAPULCO-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5086979.41, importe_modificado:5086979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.19}} | {2214544/proyecto_INICIO, 2214544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214546 | Proyecto de inversión | 682488.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682488.89, modificado:682488.89}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD PLAN DE LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 91564 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 91564 | S | 1526 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1586.22, meta_modificada:1586.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUASCALIENTES LA LOCALIDAD PLAN DE LOS AMATES CALLE BELLO HORIZONTE DE, lon:-99.73756429, lat:16.74840272}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 682488.89 | 682488.89 | 682488.89 | 682488.89 | 682488.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ACAPULCO-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5086979.41, importe_modificado:5086979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:793.11}} | {2214546/proyecto_INICIO, 2214546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:GRO230202214546, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:GRO230202214546, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:GRO230202214546, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:GRO230202214546, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214547 | Proyecto de inversión | 3065822.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065822.87, modificado:3065822.87}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 91643 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 91643 | S | 16149 | 6921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8985.62, meta_modificada:8985.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALDO Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE EJECUTARA EN EL MUNICIPIO DE ACAPUL, lon:-99.96063958, lat:16.90751448}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 3065822.87 | 3065822.87 | 3065822.87 | 3065822.87 | 3065822.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ACAPULCO-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5086979.41, importe_modificado:5086979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2214547/proyecto_INICIO, 2214547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214588 | Proyecto de inversión | 4000815.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000815.51, modificado:4000815.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. - 97466 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 97466 | S | 1258 | 1235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO PUEBLO IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, 40430 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DOCTOR ALEJANDRO SÀNCHEZ, CALLE MORELOS LLEGANDO POR LA CARRETE, lon:-99.79295987, lat:18.5027571}} | 2023-06-07 | 2023-10-31 | 4000815.51 | 4000815.51 | 4000815.51 | 1165607.69 | 1165607.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-215-2023, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:3885358.95, importe_modificado:3885358.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.0}} | {2214588/proyecto_INICIO, 2214588/proyecto_FIN, 2214588/proyecto_INICIO, 2214588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214591 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 247, C.C.T. 12ETK0247M, EN LA LOC. DE CUPUÁN, MPIO. DE ZIRÁNDARO. - 97845 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 97845 | S | 94 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:PUEBLO CUPUAN, 40770 CUPUÁN, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ZIRÁNDARO - ARATICHANGUIO Y , CARRETERA FEDERAL ZIRÁNDARO ARATICHANGUIO ENTRADA PRINCIPAL SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA EN 14 KM DE DISTANCIA , lon:-101.355491, lat:18.406513}} | 2023-07-31 | 2023-11-10 | 1500000.02 | 1500000.02 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/185/2023/A.D., contratista:ING. ISAURO DE PAZ DUQUE, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1500000.02, importe_modificado:1500000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2214591/proyecto_INICIO, 2214591/proyecto_FIN, 2214591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213770 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA IZAZAGA C.C.T. 12DST0097P., EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERERRO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA. - 32717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32717 | S | 33 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD COAHUAYUTLA DE GUERERRO MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA DONDE , lon:-101.73022317, lat:18.31745598}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.013, contratista:ROGAN GRUPO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2213770/proyecto_INICIO, 2213770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213773 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR1036X., EN LA COLONIA AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL. - 32852 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32852 | S | 131 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AMADO NERVO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CARRETERA AYUTLA CRUZ GRANDE LA COLONIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE D, lon:-99.12487601, lat:16.72801256}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.010, contratista:DALI ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213773/proyecto_PROCESO, 2213773/proyecto_INICIO, 2213773/proyecto_PROCESO, 2213773/proyecto_INICIO, 2213773/proyecto_PROCESO, 2213773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213774 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO C.C.T. 12PPR0419A., EN LA LOCALIDAD TRES PALOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ . - 32886 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32886 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE. TEN. VICENTE GONZALEZ Y CALLE INST. POLITECNICO NALC., CALLE 5 D EMAYO LA LOCALIDAD TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ , lon:-99.77890994, lat:16.83064122}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.004, contratista:GRUPO OCATHZA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.46}} | {2213774/proyecto_INICIO, 2213774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213778 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 12EPR0910Z., EN LA COLONIA P.R.D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 33047 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33047 | S | 160 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO COLONIA PRD, 39038 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PABLO GOMEZ A. Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA COLONIA PRD DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DE MUNICIPI, lon:-99.52477558, lat:17.55834449}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.008, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÒN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2213778/proyecto_INICIO, 2213778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213780 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO C.C.T. 12DPR0197B., EN LA COLONIA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN DEL MUNICIPIO DE PETATLAN. - 33107 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33107 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 40853 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE C 19 BATALLON DE INFANTERIA LA COLONIA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD PETATLAN DE M, lon:-101.26271806, lat:17.54413454}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.011, contratista:LUIGI PEREZ RIOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2213780/proyecto_INICIO, 2213780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213785 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12EPR0538I, EN LA COLONIA LA TRINCHERA DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 33249 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33249 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS COLONIA LA TRINCHERA, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE MARINO, LA COLONIA LA TRINCHERA EN LA LOCALIDAD CHICHIHUALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO DONDE SE R, lon:-99.67955176, lat:17.65345862}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 126000 | 126000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.009, contratista:EDITH RAMOS DAMIAN, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.84}} | {2213785/proyecto_INICIO, 2213785/proyecto_PROCESO, 2213785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213786 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ C.C.T. 12DTV0760I., EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 33290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33290 | S | 39 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS CENTRO, 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PALMAS, CALLE BUGAMBILIAS LA LOCALIDAD CALLE. DE LAS FLORES DE , lon:-99.50424287, lat:17.53882829}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.008, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÒN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2213786/proyecto_INICIO, 2213786/proyecto_PROCESO, 2213786/proyecto_INICIO, 2213786/proyecto_PROCESO, 2213786/proyecto_INICIO, 2213786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213787 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARIA LUIS MORA C.C.T. 12DJN053E, EN LA LOCALIDAD DE YEXTLA DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 33346 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33346 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO YEXTLA, 39160 YEXTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FORTIN, CALLE ERMITA LA LOCALIDAD COATEPEC DE MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 58.5 KM A 2 H, lon:-99.9338336, lat:17.60189596}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 126000 | 126000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.009, contratista:EDITH RAMOS DAMIAN, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.84}} | {2213787/proyecto_INICIO, 2213787/proyecto_PROCESO, 2213787/proyecto_INICIO, 2213787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213947 | Proyecto de inversión | 1216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216000.0, modificado:1216000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE HUITZUCO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 54216 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 54216 | S | 33593 | 30887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUVENAL ABUNDES COLONIA EL HOSPITAL, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE JUVENAL ABUNDES Y CARRETERA HUITZUCO - ATENANGO, CARRETERA HUITZUCO ATENANGO CALLE JUVENAL ABUNDES ATRÁS DE BA, lon:-99.33057601, lat:18.29665479}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 1215999 | 1215999 | 1215999 | 1215999 | 1215999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2213947/proyecto_INICIO, 2213947/proyecto_FIN, 2213947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/bzhtlWxVFfuuiC1, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213949 | Proyecto de inversión | 2718915.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718915.8, modificado:2718915.8}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PLACERES DEL ORO DE COYUCA DE CATALÁN. - 54334 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 54334 | S | 2091 | 2043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PLACERES DEL ORO, 40702 PLACERES DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MARIANO ABASOLO CARRETERA MELCHOR DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CALLE IG, lon:-100.902626, lat:18.23589}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 2717187.98 | 2717173.25 | 2717173.25 | 2717173.25 | 2717173.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:461.0}} | {2213949/proyecto_INICIO, 2213949/proyecto_FIN, 2213949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/nYrkvBDlw7nVyHN, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-12-26}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213966 | Proyecto de inversión | 1864606.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864606.84, modificado:1864606.84}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE XOCHIPALA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 56792 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56792 | S | 2004 | 1947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:CALLE ABASOLO 14 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLÁS BRAVO SOBRE CARRETERA FEDERAL 196 DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CALL, lon:-99.6410177, lat:17.81404233}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 1863458.44 | 1863431 | 1863431 | 1863431 | 1863431 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:276.0}} | {2213966/proyecto_INICIO, 2213966/proyecto_FIN, 2213966/proyecto_PROCESO, 2213966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/9isLoIMiYrOcpDu, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213967 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ALMOLONGA MUNICIPIO DE TIXTLA. - 56872 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56872 | S | 711 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CALLE GUERRERO SN ESQUINA CON GALEANA MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO, CP. 39190, ENTRANDO AL PUEBLO PASANDO LA BIBLIOTECA MARGARITO DAMI, lon:-99.296715, lat:17.635467}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 4224185.67 | 4224185.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-018/2023, contratista:CARLOS ANDRÉS DAMIÁN FLORES, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5964795.04, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2213967/proyecto_INICIO, 2213967/proyecto_PROCESO, 2213967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213971 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | CONSTRUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 57177 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 57177 | S | 2372 | 2145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.22, meta_modificada:966.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES CIUDAD HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE QUEBRADORA AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR DE FRENTE HASTA GIRAR , lon:-99.02405238, lat:17.44939984}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 12000000 | 12000000 | 6100989.88 | 6100989.88 | 6100989.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-034/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA COSTA AZUL DE GUERRERO, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:1.020092293E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2213971/proyecto_INICIO, 2213971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213977 | Proyecto de inversión | 2754072.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754072.88, modificado:2754072.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ATLIACA MUNICIPIO TIXTLA DE GUERRERO. - 58168 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58168 | S | 80 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD DE ATLIACA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO SE , lon:-99.37705477, lat:17.64928039}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 2754072.88 | 2754072.88 | 2754072.88 | 963925.51 | 963925.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.045, contratista:ANAHI CRUZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1740292.42, importe_modificado:1740292.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.044, contratista:ISRALDA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1918234.87, importe_modificado:1918234.87}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.043, contratista:JOSE ALBERTO MONDRAGON VALENTIN, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1679298.92, importe_modificado:1679298.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.86}} | {2213977/proyecto_INICIO, 2213977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213978 | Proyecto de inversión | 2449173.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449173.72, modificado:2449173.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO MUNICIPIO QUECHULTENANGO. - 58275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58275 | S | 65 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA COLONIA ESPAÑITA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, LA COLONIA LA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A, lon:-99.24114607, lat:17.41468201}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 2449173.72 | 2449173.72 | 2449173.72 | 734752.12 | 734752.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.047, contratista:BLANCA ESTHER BAILON ISIDOR, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1204368.85, importe_modificado:1204368.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.046, contratista:ISAIAS MENESES HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.5}} | {2213978/proyecto_INICIO, 2213978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213980 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ZACATULA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE ISIDRO MONTES DE OCA. - 58355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58355 | S | 990 | 1036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:93, direccion:PUEBLO ZACATULA, 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 1 Y , EN LA CARRETERA ZIHUATANEJO MANZANILLO LÁZARO CÁRDENAS URUAPAN TOMAR LA SALIDA A PETACALCO DESPUES DEL PARADER, lon:-102.177728, lat:18.005862}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 4366402.76 | 4366402.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-020/2023, contratista:INGENIERÍA RESPONSABLE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5746081.98, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.13}} | {2213980/proyecto_INICIO, 2213980/proyecto_PROCESO, 2213980/proyecto_INICIO, 2213980/proyecto_PROCESO, 2213980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213982 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZACATULA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDRO MONTES DE OCA. - 58412 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58412 | S | 990 | 1036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:93, direccion:PUEBLO ZACATULA, 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 1 Y , EN LA CARRETERA ZIHUATANEJO MANZANILLO LÁZARO CÁRDENAS URUAPAN TOMAR LA SALIDA A PETACALCO DESPUES DEL PARADER, lon:-102.177728, lat:18.005862}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999639.06 | 999637.8 | 999637.8 | 999637.8 | 999637.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2213982/proyecto_INICIO, 2213982/proyecto_PROCESO, 2213982/proyecto_FIN, 2213982/proyecto_PROCESO, 2213982/proyecto_FIN, 2213982/proyecto_PROCESO, 2213982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/1AjLttqmN8LiSJt, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213983 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 58450 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58450 | S | 1166 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.79, meta_modificada:282.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:CALLE NICOLÁS CATALÁN PUEBLO JALEACA DE CATALÁN, 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVO JALECA DE C, lon:-99.8607758, lat:17.44583669}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 11000000 | 10189937.76 | 10189937.76 | 5328203.32 | 5328203.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-015/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA DE OBRA CIVIL ROCA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:1.018993776E7, importe_modificado:1.018993776E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.79}} | {2213983/proyecto_INICIO, 2213983/proyecto_PROCESO, 2213983/proyecto_INICIO, 2213983/proyecto_PROCESO, 2213983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214032 | Proyecto de inversión | 1809761.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809761.43, modificado:1809761.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA. - 61420 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61420 | S | 49 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE FAUSTINO ZAPATA DOMINGUEZ PUEBLO CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA DONDE SE REALIZ, lon:-98.49183023, lat:16.57600107}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1809761.43 | 1809761.43 | 1809761.43 | 542928.43 | 542928.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.087, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.088, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:960609.5, importe_modificado:960609.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}} | {2214032/proyecto_INICIO, 2214032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214064 | Proyecto de inversión | 2270923.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270923.62, modificado:2270923.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO EL SUCHIL DE LA LOCALIDAD TECPAN DE GALEANA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 61561 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61561 | S | 62 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CIRCUITO SAN LUIS DE LA LOMA COLONIA DIANA LAURA, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA DONDE SE R, lon:-100.64646994, lat:17.22180341}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 2270923.62 | 2270923.62 | 2270923.62 | 681277.09 | 681277.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.058, contratista:LILIANA ROSALBA JIMENEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:707944.09, importe_modificado:707944.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.057, contratista:EDGAR HERNANDEZ ARELLANO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.2}} | {2214064/proyecto_INICIO, 2214064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214066 | Proyecto de inversión | 29147.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.88, modificado:29147.88}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 61569 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61569 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE LERDO DE TEJADA LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD Y M, lon:-99.83117137, lat:16.88058872}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 29147.88 | 29147.88 | 29147.88 | 8744.36 | 8744.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.031, contratista:F+M CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1248590.16, importe_modificado:1248590.16}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.2}} | {2214066/proyecto_INICIO, 2214066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214069 | Proyecto de inversión | 43721.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43721.82, modificado:43721.82}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 61600 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61600 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 11 DE MARZO, 39018 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 56 , lon:-99.52361489, lat:17.58242394}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 43721.82 | 43721.82 | 43721.82 | 13116.55 | 13116.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.039, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1321623.45, importe_modificado:1321623.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.8}} | {2214069/proyecto_INICIO, 2214069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214072 | Proyecto de inversión | 43721.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43721.82, modificado:43721.82}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO MUNICIPIO QUECHULTENANGO. - 61605 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61605 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA COLONIA ESPAÑITA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, LA COLONIA LA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A , lon:-99.24149643, lat:17.4106}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 43721.82 | 43721.82 | 43721.82 | 13116.55 | 13116.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.047, contratista:BLANCA ESTHER BAILON ISIDOR, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1204368.85, importe_modificado:1204368.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.8}} | {2214072/proyecto_INICIO, 2214072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214073 | Proyecto de inversión | 65582.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65582.73, modificado:65582.73}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD PANTITLAN MUNICIPIO CHILAPA DE ALVAREZ. - 61607 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61607 | S | 23 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PANTITLÁN, 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PANTITLAN DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 142 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL EST, lon:-99.11012278, lat:17.64003196}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 65582.73 | 65582.73 | 65582.73 | 19674.82 | 19674.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.050, contratista:COSAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1699223.43, importe_modificado:1699223.43}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.7}} | {2214073/proyecto_INICIO, 2214073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214079 | Proyecto de inversión | 58295.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58295.76, modificado:58295.76}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 61623 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61623 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CATARINAS, 40864 LAS CATARINAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CATARINAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOCALIZA A 1 HORA 40 MIN 18.4 , lon:-101.69216455, lat:18.47556099}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 58295.76 | 58295.76 | 58295.76 | 17488.73 | 17488.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.061, contratista:P&E PLAN DE AYALA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1912535.24, importe_modificado:1912535.24}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.4}} | {2214079/proyecto_INICIO, 2214079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230202214080 | Proyecto de inversión | 51008.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51008.79, modificado:51008.79}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD OLIVARES MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 61625 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61625 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OLIVARES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOZALIZA A 2 HORAS 21.2 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-101.70669808, lat:18.49999968}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 51008.79 | 51008.79 | 51008.79 | 15302.64 | 15302.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.063, contratista:P&E PLAN DE AYALA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:634528.59, importe_modificado:634528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.1}} | {2214080/proyecto_INICIO, 2214080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230202214081 | Proyecto de inversión | 43721.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43721.82, modificado:43721.82}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA LAS PALMITAS DE LA LOCALIDAD LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 61627 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61627 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA LAS PALMITAS, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL SALTO, LA COLONIA LAS PALMITAS LOCALIDAD LA UNION MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA , lon:-101.80189346, lat:17.98417189}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 43721.82 | 43721.82 | 43721.82 | 13116.55 | 13116.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.094, contratista:ELOCMI CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1915622.48, importe_modificado:1915622.48}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.8}} | {2214081/proyecto_INICIO, 2214081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214082 | Proyecto de inversión | 29147.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.88, modificado:29147.88}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD PETACALCO MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 61630 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61630 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD PETACALCO MUNICI, lon:-102.10824, lat:17.98364203}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 29147.88 | 29147.88 | 29147.88 | 8744.37 | 8744.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.064, contratista:GRUPO HECRAG SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1901048.54, importe_modificado:1901048.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.2}} | {2214082/proyecto_INICIO, 2214082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214085 | Proyecto de inversión | 58295.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58295.76, modificado:58295.76}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 61637 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61637 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA AV. VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE L, lon:-99.50335805, lat:18.2310559}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 58295.76 | 58295.76 | 58295.76 | 29147.88 | 29147.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.077, contratista:ALFREDO MARTINEZ QUESADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1557474.16, importe_modificado:1557474.16}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2214085/proyecto_INICIO, 2214085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214087 | Proyecto de inversión | 29147.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.88, modificado:29147.88}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA. - 61639 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61639 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE FAUSTINO ZAPATA DOMINGUEZ PUEBLO CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA DONDE SE REALIZO, lon:-98.49146545, lat:16.57522984}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 29147.88 | 29147.88 | 29147.88 | 8744.37 | 8744.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.088, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:960609.5, importe_modificado:960609.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.2}} | {2214087/proyecto_INICIO, 2214087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214102 | Proyecto de inversión | 2341824.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341824.13, modificado:2341824.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 62883 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 62883 | S | 62 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LINDA VISTA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE MOROÑAS Y CALLE PINZONES, LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZUHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA OBR, lon:-101.56034112, lat:17.65208826}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 2341824.13 | 2341824.13 | 2341824.13 | 702547.23 | 702547.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.093, contratista:GRUPO CORPCIT S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1024140.68, importe_modificado:1024140.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.092, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO ARISAN S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.2}} | {2214102/proyecto_INICIO, 2214102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214105 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. - 62993 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62993 | S | 2170 | 1959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.61, meta_modificada:266.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE INSURGENTES CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SN EL PARAÍSO ATOY, lon:-100.22495514, lat:17.34066184}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9108797.85 | 9108797.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-035/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:9923847.72, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.61}} | {2214105/proyecto_INICIO, 2214105/proyecto_FIN, 2214105/proyecto_INICIO, 2214105/proyecto_FIN, 2214105/proyecto_PROCESO, 2214105/proyecto_FIN, 2214105/proyecto_PROCESO, 2214105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214106 | Proyecto de inversión | 1185574.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185574.53, modificado:1185574.53}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. - 63053 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 63053 | S | 2170 | 1959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE INSURGENTES CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SN EL PARAISO ATOY, lon:-100.22495514, lat:17.34066184}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 1185296.07 | 1185287.61 | 1185287.61 | 1185287.61 | 1185287.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:339.0}} | {2214106/proyecto_INICIO, 2214106/proyecto_FIN, 2214106/proyecto_PROCESO, 2214106/proyecto_FIN, 2214106/proyecto_PROCESO, 2214106/proyecto_INICIO, 2214106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/E0sbNK904oS92AC, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214107 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA VENTA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 63122 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 63122 | S | 517 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:RANCHERIA LA VENTA, 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , CALLLE SIN NOMBRE LA VENTA GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., CP. 39135 A UN COSTADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y LA IGLESIA ASUNCION DE MARIA., lon:-99.90779664, lat:17.8092963}} | 2023-05-25 | 2023-10-18 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 2104797.54 | 2104797.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-029/2023, contratista:MARISTEL OCAMPO MOLINA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5416576.11, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.13}} | {2214107/proyecto_INICIO, 2214107/proyecto_PROCESO, 2214107/proyecto_INICIO, 2214107/proyecto_PROCESO, 2214107/proyecto_FIN, 2214107/proyecto_INICIO, 2214107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214255 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DPR2127V, EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 72418 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72418 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPOZONALCO, 39155 TEPOZONALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 45 MINUTOS, 19.6KM, DE LA CABECERA , lon:-99.7408593, lat:17.60350111}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 126000 | 126000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.009, contratista:EDITH RAMOS DAMIAN, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.84}} | {2214255/proyecto_INICIO, 2214255/proyecto_PROCESO, 2214255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214257 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, C.C.T. 12DES0173M, EN LA LOCALIDAD DE REAL DE GUADALUPE EL MINERAL DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 72475 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72475 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO REAL DE GUADALUPE, 40892 REAL DE GUADALUPE (EL MINERAL DE GUADALUPE), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD REAL DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA, lon:-101.30579262, lat:18.01100678}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.012, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2214257/proyecto_INICIO, 2214257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214261 | Proyecto de inversión | 58295.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58295.76, modificado:58295.76}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD TLAMACAZAPA MUNICIPIO TAXCO DE ALARCÓN. - 72803 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72803 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40320 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOS, lon:-99.50271916, lat:18.49632455}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 58295.76 | 58295.76 | 58295.76 | 29147.88 | 29147.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.084, contratista:ARTURO HERNANDEZ ANDRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1377590.84, importe_modificado:1377590.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2214261/proyecto_INICIO, 2214261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214263 | Proyecto de inversión | 21860.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21860.91, modificado:21860.91}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 73058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 73058 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ COLONIA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA ALIANZA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REA, lon:-98.41268665, lat:16.68075443}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 21860.91 | 21860.91 | 21860.91 | 6558.28 | 6558.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.100, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SIERRA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:927991.48, importe_modificado:927991.48}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.9}} | {2214263/proyecto_INICIO, 2214263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214291 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. ACAPULCO HUATULCO LAS PEÑAS CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE COPALA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 74379 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 74379 | S | 432 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.62, meta_modificada:3.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. (ACAPULCO - HUATULCO) - LAS PEÑAS KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LAS PENAS, 41879 LAS PEÑAS, COPALA GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL - LAS PEÑAS Y , SE DERIVA DE LA , lon:-99.05731245, lat:16.63722599}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1822568.3 | 1822568.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/085/0/2023, contratista:PROYECTOS OBRAS Y LEVANTAMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.62}} | {2214291/proyecto_INICIO, 2214291/proyecto_PROCESO, 2214291/proyecto_INICIO, 2214291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214295 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MARQUELIA LA BOCANA CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 74572 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 74572 | S | 3667 | 3391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO MARQUELIA - LA BOCANA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO MARQUELIA CENTRO, 41930 BRISAS DEL MAR, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CAMINO MARQUELIA - LA BOCANA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRETERA ACAPULCO P, lon:-98.8135621, lat:16.57464524}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1991965.58 | 1991965.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/026/0/2023, contratista:LOTHSE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES MEXICANOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1941747.57, importe_modificado:1941747.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2214295/proyecto_PROCESO, 2214295/proyecto_INICIO, 2214295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214298 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ LA PALA BOCA DEL RÍO CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 74686 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 74686 | S | 1211 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSÉ LA PALA - BOCA DEL RÍO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LAS VIGAS, 39990 SAN JOSÉ LA PALA, LAS VIGAS GUERRERO ENTRE CAMINO SAN JOSÉ - LAS LECHUGAS Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDRAL LAS CRUC, lon:-99.25138152, lat:16.73443877}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999991.16 | 1999991.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/035/0/2023, contratista:JONATHAN CRISTIAN RÍOS SOLÍS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949578.09, importe_modificado:1949578.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2214298/proyecto_INICIO, 2214298/proyecto_PROCESO, 2214298/proyecto_FIN, 2214298/proyecto_PROCESO, 2214298/proyecto_FIN, 2214298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214305 | Proyecto de inversión | 1555415.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555415.52, modificado:1549071.02}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MARCOS TECOMATE PESQUERÍA CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 74997 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 74997 | S | 7424 | 6950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARCOS - TECOMATE PESQUERÍA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TECOMATE PESQUERÍA, 39983 TECOMATE PESQUERÍA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO SAN MARCOS - TECOMATE PESQUERÍA Y , DERIVA DE LA CARRE, lon:-99.3652373, lat:16.70102639}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1549071.02 | 1549071.02 | 1549071.02 | 1549070.85 | 1549070.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/014/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1510018.81, importe_modificado:1510018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2214305/proyecto_INICIO, 2214305/proyecto_PROCESO, 2214305/proyecto_FIN, 2214305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214329 | Proyecto de inversión | 3804622.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3804622.25, modificado:3804622.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PANDOLOMA 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 75912 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 75912 | S | 552 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO PANDOLOMA - PANDOLOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 460 PUEBLO PANDOLOMA, 40792 PANDOLOMA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO ACCESO A PANDOLOMA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVAC, lon:-100.17025576, lat:17.65180252}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 3285179.47 | 3285179.47 | 3285179.47 | 3285179.47 | 3285179.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/003/0/2023, contratista:JUAN CARLOS COLIMA GÓMEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3708707.4, importe_modificado:3708707.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2214329/proyecto_INICIO, 2214329/proyecto_PROCESO, 2214329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214334 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3840546.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN FRANCISCO PIEDRA CONCHA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76028 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76028 | S | 852 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:66.5, meta_modificada:66.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - PIEDRA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO, 40786 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CORONILLAS Y , ENTRANDO AL MUNICIPI, lon:-100.33649148, lat:18.09900591}} | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 3840546.23 | 3840546.23 | 3840546.23 | 3136966.44 | 3136966.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/013/0/2023, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3743725.74, importe_modificado:3743725.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:48.83}} | {2214334/proyecto_INICIO, 2214334/proyecto_PROCESO, 2214334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202221707 | Proyecto de inversión | 1476215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476215.32, modificado:1476215.32}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE APANGO - 61270 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 61270 | S | 520 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.19, meta_modificada:583.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES CIUDAD APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE RAYÓN, COLONIA EL CERRITO ESQUINA CON CALLE RAYÓN., lon:-99.32457932, lat:17.74008804}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FISMUN-004-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO, monto:1476215.32, importe_modificado:1476215.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.19}} | {2221707/proyecto_INICIO, 2221707/proyecto_PROCESO, 2221707/proyecto_INICIO, 2221707/proyecto_PROCESO, 2221707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214345 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9797003.86}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO NANZINTLA COCOYUL, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76286 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76286 | S | 1630 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NANZINTLA - COCOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 120 PUEBLO NANZINTLA, 39265 COACOYUL, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL TULE - JOCUTLA - ZACUALPAN Y , SE DERIVA DE LA CARRETERA CHILPANCINGO DE, lon:-99.10714519, lat:17.30924964}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 9797003.86 | 9797003.86 | 9797003.86 | 9797003.28 | 9797003.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/004/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9550020.57, importe_modificado:9550020.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.92}} | {2214345/proyecto_INICIO, 2214345/proyecto_PROCESO, 2214345/proyecto_INICIO, 2214345/proyecto_PROCESO, 2214345/proyecto_INICIO, 2214345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213689 | Proyecto de inversión | 12300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23E7, modificado:1.23E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN AGUA FRÍA, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 9813 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9813 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.0, meta_modificada:1736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA FRÍA, 40955 AGUA FRÍA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ATOYAC - PIE DE LA CUESTA Y , PARTIENDO LA PARTE NORTE DE ATOYAC DE ÁLVAREZ TOMANDO LA CALLE EMILIANO ZAPATA DONDE SE ENCUENTRA EL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-100.40356211, lat:17.27416986}} | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 6979586.63 | 6979586.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-041-2023, contratista:YIDACE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.057378092E7, importe_modificado:1.057378092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1736.0}} | {2213689/proyecto_INICIO, 2213689/proyecto_PROCESO, 2213689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213690 | Proyecto de inversión | 873241.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873241.53, modificado:873241.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. PARADA DEL PUERTO, EN PUERTO VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO. - 10030 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 10030 | S | 194 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:71, direccion:PUEBLO PUERTO ESCONDIDO, 40909 PUERTO VICENTE GUERRERO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO Y CARRETERA RAMAL A PUERTO VICENTE GUERRERO, LLEGANDO A PUERTO VICENTE GUERRERO POR LA CARRETERA ACAPUL, lon:-101.04601492, lat:17.28128903}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 873241.53 | 873241.53 | 873241.53 | 731245.92 | 731245.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-146-2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GAERSA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:851227.04, importe_modificado:851227.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2213690/proyecto_INICIO, 2213690/proyecto_PROCESO, 2213690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213691 | Proyecto de inversión | 1572832.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572832.4, modificado:1572832.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. LA CUESTA EN PAPANOA, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO. - 10120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 10120 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO Y , LLEGANDO A PAPANOA POR LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO POR LA PLAYA OJO DE AGUA Y EL HOTEL CLUB PAPANOA A 1.05 KM, lon:-101.0482747, lat:17.30732464}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 1572832.4 | 1572832.4 | 1572832.4 | 1226544.76 | 1226544.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-139-2023, contratista:MARBELL, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1533181.16, importe_modificado:1533181.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {2213691/proyecto_INICIO, 2213691/proyecto_PROCESO, 2213691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213692 | Proyecto de inversión | 1353926.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353926.07, modificado:1353926.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. LA VUELTA DEL BARCO EN VILLA ROTARIA, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO. - 10192 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 10192 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:97, direccion:COLONIA VUELTA DEL BARCO, 40928 VILLA ROTARIA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , TOMANDO EL RAMAL A TENEXPA PASANDO EL SALÓN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ A LA CUARTA CALLE A LA DERECHA, CONTINUANDO HASTA LA SEGUNDA CALLE A, lon:-100.67021231, lat:17.19550524}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1353926.07 | 1353926.07 | 1353926.07 | 891839.35 | 891839.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-131-2023, contratista:LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1319793.48, importe_modificado:1319793.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2213692/proyecto_INICIO, 2213692/proyecto_PROCESO, 2213692/proyecto_FIN, 2213692/proyecto_PROCESO, 2213692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213693 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR C.C.T. 12DJN0195O EN LA LOCALIDAD DE DOS ARROYOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12188 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12188 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DOS ARROYOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 42.5 KM A 1. HRA. 17 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.65029251, lat:17.02087331}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.004, contratista:GRUPO OCATHZA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2213693/proyecto_INICIO, 2213693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214406 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9435090.58}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO BUENAVISTA RÍO IGUAPA CHILIXTLAHUACA, TRAMO RÍO IGUAPA CHILIXTLAHUACA NIVEL TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79467 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 79467 | S | 1901 | 1821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO RÍO IGUAPA - CHILIXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 340 PUEBLO RÍO IGUAPA, 41640 DOYO KUTUNDII, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CAMINO PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RÍO IGUAPA Y , DERIVA DE LA CARRETERA ACAP, lon:-98.53889571, lat:17.00172928}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 9435090.58 | 9435090.58 | 9435090.58 | 2997028.78 | 2997028.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/050/0/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9197231.15, importe_modificado:9197231.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}} | {2214406/proyecto_INICIO, 2214406/proyecto_PROCESO, 2214406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214410 | Proyecto de inversión | 14485050.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.448505006E7, modificado:1.545398006E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SAN NICOLÁS ZOYATLÁN ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79709 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 79709 | S | 2336 | 1990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (CHILPANCINGO - TLAPA - MARQUELIA) - TLAQUILT - SAN NICOLÁS ZOYATLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO SAN NICOLÁS ZOYATLÁN, 41380 SAN NICOLÁS ZOYATLÁN (ZOYATLÁN), XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CAMINO RA, lon:-98.6373336, lat:17.46557116}} | 2023-04-05 | 2023-10-01 | 15453980.06 | 15453980.06 | 15453980.06 | 14654235.17 | 14654235.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/184/0/2023, contratista:GRUPO TAURO INGENIERÍA Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:944503.19, importe_modificado:944503.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/012/0/2023, contratista:GRUPO TAURO INGENIERIA Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.411988073E7, importe_modificado:1.411988073E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.06}} | {2214410/proyecto_PROCESO, 2214410/proyecto_INICIO, 2214410/proyecto_PROCESO, 2214410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214412 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4347734.09}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VADO EL CIRUELAR SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79810 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 79810 | S | 145 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.08, meta_modificada:0.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO - ACAPULCO - SAN JOSÉ DEL CIRUELAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 001 PUEBLO EL CIRUELAR, 39118 EL CIRUELAR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO EL SALITRE-SAN JOSÉ DE CI, lon:-99.67475603, lat:17.23071034}} | 2023-03-22 | 2023-07-19 | 4347734.09 | 4347734.09 | 4347734.09 | 3495443.13 | 3495443.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/002/0/2023, contratista:GRUPO OCAGSA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4238127.35, importe_modificado:4238127.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} | {2214412/proyecto_INICIO, 2214412/proyecto_PROCESO, 2214412/proyecto_INICIO, 2214412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214414 | Proyecto de inversión | 6751241.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6751241.86, modificado:6751241.86}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VADO PIPINCATLA, SOBRE EL RÍO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80483 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 80483 | S | 538 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.06, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (IGUALA - CD ALTAMIRANO) - PIPINCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 PUEBLO PIPINCATLA, 40444 PAREDONES, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIPINCATLA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA C, lon:-99.80494881, lat:18.45634419}} | 2023-04-05 | 2023-08-02 | 6751241.86 | 6751241.86 | 6751241.86 | 6141900.7 | 6141900.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6581042.49, importe_modificado:6581042.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}} | {2214414/proyecto_INICIO, 2214414/proyecto_PROCESO, 2214414/proyecto_INICIO, 2214414/proyecto_PROCESO, 2214414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214417 | Proyecto de inversión | 4791209.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4791209.54, modificado:4791209.54}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. ATLIXTAC TLATLAUQUITEPEC HUITZACOTLA TECOMULAPA LINDA VISTA SAN JOSÉ EL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXTAC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80607 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 80607 | S | 527 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (CHILPANCINGO - JILOTEPEC) - TECOMULAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO HUITZACOTLA, 41444 TECOCOMULAPA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CAMINO HUITZACOTLA - TECOMULAPA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRE, lon:-98.90569747, lat:17.57456738}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4791209.54 | 4791209.54 | 4791209.54 | 4791204.53 | 4791204.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/005/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4670422.74, importe_modificado:4670422.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2214417/proyecto_INICIO, 2214417/proyecto_PROCESO, 2214417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214419 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3725084.91}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA E.C. CHILPANCINGO TLAPA AYOTZINAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80656 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 80656 | S | 3844 | 3439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (CHILPANCINGO - JILOTEPEC) - AYOTZINAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO AYOTZINAPA, 41310 EL CRUCERO DE AYOTZINAPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A AYOTZINAPA - CACAHUATEPEC - CUAUTO, lon:-98.77380838, lat:17.56676541}} | 2023-04-20 | 2023-08-17 | 3725084.91 | 3725084.91 | 3725084.91 | 3725079.06 | 3725079.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/025/0/2023, contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3631175.21, importe_modificado:3631175.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2214419/proyecto_INICIO, 2214419/proyecto_PROCESO, 2214419/proyecto_FIN, 2214419/proyecto_PROCESO, 2214419/proyecto_FIN, 2214419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213776 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 12DJN0070G., EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO. - 32953 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32953 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DE MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE REALIZO, lon:-99.36907144, lat:17.64416532}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.006, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2213776/proyecto_INICIO, 2213776/proyecto_PROCESO, 2213776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213789 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AARON M. FLORES C.C.T. 12DPR5815D., EN LA COLONIA POLVORIN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 33563 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33563 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA EL POLVORÍN, 39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE GIRASOLES LA COLONIA EL POLVORIN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS B, lon:-99.51607309, lat:17.59377434}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.008, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÒN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2213789/proyecto_INICIO, 2213789/proyecto_PROCESO, 2213789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213791 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 12EPR0576L., EN LA COLONIA TEXAS DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. - 33622 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33622 | S | 86 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS COLONIA TEXAS, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE CUAUTEMOC, CALLE REFORMA LA COLONIA TEXAS DE LA LOCALIDAD DE LA UNION MUNICIPIO DE LA U, lon:-101.80678753, lat:17.9872054}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.013, contratista:ROGAN GRUPO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2213791/proyecto_INICIO, 2213791/proyecto_PROCESO, 2213791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213792 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR2102M., EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DE TEMALHUACAN LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA. - 33659 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33659 | S | 47 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN, 40802 LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN (LOS LLANOS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LOS LLANOS DE TEMALHUACAN DE MUNICIPIO DE LA UNION DONDE SE , lon:-101.73577266, lat:17.86600444}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.013, contratista:ROGAN GRUPO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2213792/proyecto_INICIO, 2213792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213793 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO C.C.T. 12DPR5911G., EN LA COLONIA EL HUJAL DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 33714 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33714 | S | 52 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PALO DE ARCO COLONIA EL HUJAL, 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LOS HUJES Y CALLE PINO, CALLE MAR MUERTO LA COLONIA HUJAL EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DOND, lon:-101.54899652, lat:17.65324149}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.012, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2213793/proyecto_INICIO, 2213793/proyecto_PROCESO, 2213793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213796 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ C.C.T. 12DPR0521J., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ANOTA DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 33765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33765 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ ANOTA, 40866 SAN JOSÉ ANOTA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ANOTA DE MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 18.9 KM A 42 , lon:-101.78804092, lat:18.4191576}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.013, contratista:ROGAN GRUPO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2213796/proyecto_INICIO, 2213796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213802 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DPR2251U., EN LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 34870 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 34870 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:48, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO XILOCINTLA, 40132 XILOCINTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD XILOCINTLA DE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 22.1 KM A 40 MINUTO, lon:-99.38370105, lat:18.16976383}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.016, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.8}} | {2213802/proyecto_INICIO, 2213802/proyecto_PROCESO, 2213802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214551 | Proyecto de inversión | 573941.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573941.52, modificado:573941.52}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD COXTLAPA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO. - 92038 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 92038 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COXTLAPA, 39170 COXTLAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD COXTLAPA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA 1.6 KM 7 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, , lon:-99.38854085, lat:17.57064529}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 573941.52 | 573941.52 | 573941.52 | 573941.52 | 573941.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-TIXTLA-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:573941.52, importe_modificado:573941.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2214551/proyecto_INICIO, 2214551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214552 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 92042 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 92042 | S | 397 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN COLONIA BURÓCRATAS, 39090 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE EJE CENTRAL Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE RUFFO FIGUEROA HACIA EL SUR DE CHILPANCINGO PARTIENDO DE LA BODE, lon:-99.49116904, lat:17.53187303}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 233949.58 | 233949.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-138-2023, contratista:GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR CASGRO, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:779831.93, importe_modificado:779831.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2214552/proyecto_INICIO, 2214552/proyecto_FIN, 2214552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213953 | Proyecto de inversión | 2334911.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334911.22, modificado:2334911.22}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO. - 54547 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 54547 | S | 1353 | 1289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE CIPRIANO JAIMES 804 INTERIOR SN PUEBLO LAS QUERENDAS, 40670 QUERENDAS, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA TLALCHAPA CALLE DEPORTES AL COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO LAS QUERENDSAS CIPRIANO JAIMES 804 SN COL. LIND, lon:-100.63919447, lat:18.3414476}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 2334001.23 | 2333999.45 | 2333999.45 | 2333999.45 | 2333999.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:435.0}} | {2213953/proyecto_INICIO, 2213953/proyecto_FIN, 2213953/proyecto_PROCESO, 2213953/proyecto_FIN, 2213953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/taJbhPJ2gSF9Vs0, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-12-26}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213954 | Proyecto de inversión | 1052786.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052786.89, modificado:1052786.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA CONTLALCO DE LA LOCALIDAD TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO TLAPA DE COMONFORT. - 54595 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 54595 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA CONTLALCO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE AVENIDA AV. PIRAMIDE DE CONTLALCO Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE CHINAMPA LA COLONIA CONTLALCO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TLAPA DE COM, lon:-98.55513082, lat:17.55272945}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1052786.89 | 1052786.89 | 1052786.89 | 315836.67 | 315836.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.053, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1081943.65, importe_modificado:1081943.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.3}} | {2213954/proyecto_INICIO, 2213954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213956 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MAYANALÁN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. - 55866 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 55866 | S | 1683 | 1494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE BENITO JUÁREZ EN LA CARETERA CHILPANCINGO IGUALA EN EL RESTAURANTE OLGA DOBLA, lon:-99.43123705, lat:18.17280824}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999141.6 | 999138.89 | 999138.89 | 999138.89 | 999138.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2213956/proyecto_INICIO, 2213956/proyecto_FIN, 2213956/proyecto_INICIO, 2213956/proyecto_FIN, 2213956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/HJaOp4u8h1OqgZf, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213958 | Proyecto de inversión | 952607.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952607.1, modificado:952607.1}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO OZOMATLÁN MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 55997 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 55997 | S | 468 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:36, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SAN FRANCISCO OZOMATLAN, 40150 SAN FRANCISCO OZOMATLÁN, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE BANDERA NACIONAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA AUTO PISTA CHILPAN, lon:-99.33912528, lat:17.9252729}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 952253.4 | 952252.6 | 952252.6 | 952252.6 | 952252.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:147.0}} | {2213958/proyecto_INICIO, 2213958/proyecto_PROCESO, 2213958/proyecto_INICIO, 2213958/proyecto_PROCESO, 2213958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/8Dkwe1Y8zwDlq0x, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213961 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE IZOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 56448 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56448 | S | 602 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:PUEBLO IZOTEPEC, 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , CARRETERA 196 AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR POR CALLE IGNACIO ALLENDE CARRERTERA 196 CONTINUAR POR CALLE IGNA, lon:-99.95427203, lat:17.58552741}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 6500000 | 6499999.99 | 6499999.99 | 3586675.61 | 3586675.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-068/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA DE OBRA CIVIL ROCA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6455895.25, importe_modificado:6499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2213961/proyecto_INICIO, 2213961/proyecto_PROCESO, 2213961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213962 | Proyecto de inversión | 992924 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992924.0, modificado:992924.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE IZOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 56593 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56593 | S | 602 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:PUEBLO IZOTEPEC, 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , CARRETERA 196 AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR POR CALLE IGNACIO ALLENDE CARRERTERA 196 CONTINUAR POR CALLE IGN, lon:-99.95427203, lat:17.58552741}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 992100.4 | 992084.48 | 992084.48 | 992084.48 | 992084.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2213962/proyecto_INICIO, 2213962/proyecto_FIN, 2213962/proyecto_PROCESO, 2213962/proyecto_FIN, 2213962/proyecto_INICIO, 2213962/proyecto_PROCESO, 2213962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/clBeBjG2CVk8sN, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213963 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE XOCHIPALA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 56706 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56706 | S | 2004 | 1947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.21, meta_modificada:240.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:CALLE ABASOLO 14 INTERIOR SN PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLÁS BRAVO SOBRE CARRETERA FEDERAL 196 DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CALLE JUAN N. ÁLVAREZ , lon:-99.6410177, lat:17.81404233}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 9000000 | 8279132.41 | 8279132.41 | 4106905.21 | 4106905.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-017/2023, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:8279132.42, importe_modificado:8279132.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2213963/proyecto_INICIO, 2213963/proyecto_PROCESO, 2213963/proyecto_INICIO, 2213963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213968 | Proyecto de inversión | 930555.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930555.94, modificado:930555.94}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALMOLONGA MUNICIPIO DE TIXTLA. - 56911 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56911 | S | 711 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CALLE GUERRERO SN ESQUINA CON GALEANA MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO, CP. 39190, ENTRANDO AL PUEBLO PASANDO BIBLIOTECA MARGARITO DAMIAN , lon:-99.296715, lat:17.635467}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 929743.93 | 929741.07 | 929741.07 | 929741.07 | 929741.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:146.0}} | {2213968/proyecto_INICIO, 2213968/proyecto_FIN, 2213968/proyecto_PROCESO, 2213968/proyecto_INICIO, 2213968/proyecto_PROCESO, 2213968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/UK481NYxiL33gIF, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213970 | Proyecto de inversión | 4629151.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629151.01, modificado:4629151.01}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 56964 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56964 | S | 8304 | 7696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.79, meta_modificada:1925.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 1 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR SOBRE LA CARRETERA CHILPA, lon:-99.67725, lat:17.660066}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 4629151.01 | 3914533.54 | 3914533.54 | 2495217.58 | 2495217.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-033/2023, contratista:GRUPO PRODICAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3914533.54, importe_modificado:3914533.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}} | {2213970/proyecto_INICIO, 2213970/proyecto_PROCESO, 2213970/proyecto_INICIO, 2213970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213974 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL COACOYULICHÁN, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. - 57398 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 57398 | S | 1223 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:PUEBLO COACOYULICHAN, 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN COACOYULICHAN CUAUTEPEC, CP. 41842 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA., lon:-98.93536896, lat:16.79173638}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6171688.13 | 6171688.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-032/2023, contratista:TEMYS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6171688.13, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.13}} | {2213974/proyecto_INICIO, 2213974/proyecto_PROCESO, 2213974/proyecto_INICIO, 2213974/proyecto_PROCESO, 2213974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213975 | Proyecto de inversión | 680749.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680749.03, modificado:680749.03}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL COACOYULICHÁN, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. - 57480 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 57480 | S | 1223 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:PUEBLO COACOYULICHAN, 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN COACOYULICHAN CUAUTEPEC, CP. 41842 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA., lon:-98.93536896, lat:16.79173638}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 680622.07 | 680620.68 | 680620.68 | 680620.68 | 680620.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:118.0}} | {2213975/proyecto_INICIO, 2213975/proyecto_PROCESO, 2213975/proyecto_FIN, 2213975/proyecto_PROCESO, 2213975/proyecto_FIN, 2213975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/ieUUNNs8ECYHYmq, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213979 | Proyecto de inversión | 1323924.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323924.57, modificado:1323924.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO MUNICIPIO QUECHULTENANGO. - 58340 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58340 | S | 36 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA LIBERTAD, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE CERROS Y CALLE 10 DE BRIL, CALLE LA ESPERANZA LA COLONIA LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO S, lon:-99.24052913, lat:17.40805613}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1323924.57 | 1323924.57 | 1323924.57 | 397177.37 | 397177.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.048, contratista:CEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1551413.64, importe_modificado:1551413.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.2}} | {2213979/proyecto_INICIO, 2213979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213981 | Proyecto de inversión | 2163574.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163574.03, modificado:2163574.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ATLAMAJAC MUNICIPIO TLAPA DE COMONFORT. - 58391 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58391 | S | 60 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE AHUITZOLTL PUEBLO ATLAMAJAC, 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN NICOLAS LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DONDE SE REALIZO LA, lon:-98.54637131, lat:17.55603546}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 2163574.03 | 2163574.03 | 2163574.03 | 649072.21 | 649072.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.052, contratista:GRUPO CESAZUR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:562160.29, importe_modificado:562160.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.051, contratista:GRUPO CESAZUR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1667524.51, importe_modificado:1667524.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}} | {2213981/proyecto_INICIO, 2213981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213984 | Proyecto de inversión | 1831748.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831748.5, modificado:1831748.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ATOYAQUILLO MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ. - 58474 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58474 | S | 54 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATOYAQUILLO, 40980 ATOYAQUILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 16,4 KM 34 MINUTOS DE LA CAB, lon:-100.04230627, lat:17.10517991}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1831748.5 | 1831748.5 | 1831748.5 | 915874.25 | 915874.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.067, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO ARISAN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1305942.91, importe_modificado:1305942.91}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.066, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIAU, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1340494.34, importe_modificado:1340494.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}} | {2213984/proyecto_INICIO, 2213984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213986 | Proyecto de inversión | 2266339.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266339.69, modificado:2266339.69}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 58530 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58530 | S | 1166 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:CALLE NICOLÁS CATALÁN PUEBLO JALEACA DE CATALÁN, 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVO JALECA DE C, lon:-99.8607758, lat:17.44583669}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 2264750.96 | 2264721.98 | 2264721.98 | 2264721.98 | 2264721.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:439.0}} | {2213986/proyecto_INICIO, 2213986/proyecto_FIN, 2213986/proyecto_PROCESO, 2213986/proyecto_FIN, 2213986/proyecto_PROCESO, 2213986/proyecto_INICIO, 2213986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/5UOvxVfIuDWMgpW, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213987 | Proyecto de inversión | 3998010.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998010.13, modificado:3998010.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ. - 58540 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58540 | S | 109 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 22,1 KM 47 MINUTOS DE LA , lon:-99.98839287, lat:17.09827708}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 3998010.13 | 3998010.13 | 3998010.13 | 1999005.07 | 1999005.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:744074.28, importe_modificado:744074.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.069, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.068, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROBAGA S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2213987/proyecto_INICIO, 2213987/proyecto_FIN, 2213987/proyecto_PROCESO, 2213987/proyecto_FIN, 2213987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213988 | Proyecto de inversión | 5095897.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5095897.01, modificado:5095897.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA MANUEL ABARCA DE LA LOCALIDAD TECPAN DE GALEANA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 58632 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58632 | S | 142 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SITIO DE CUAUTLA COLONIA MANUEL ABARCA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE AVENIDA AV. TECPAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN DORANTES LA COLONIA MANUEL ABARCA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEC, lon:-100.62426737, lat:17.20942737}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 5095897.01 | 5095897.01 | 5095897.01 | 1528769.1 | 1528769.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.056, contratista:AADOARDI COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1696071.59, importe_modificado:1696071.59}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.054, contratista:PROYECTOS IBAGAZA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1940223.94, importe_modificado:1940223.94}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.055, contratista:CITLALI JEARIM MARCELO NAJERA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1832874.35, importe_modificado:1832874.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.6}} | {2213988/proyecto_INICIO, 2213988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213991 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YETLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. - 58738 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58738 | S | 654 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO YETLA, 40984 YETLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO GASOLINERA EL EMBARCADERO A 1000 METROS TOMAR DESVIACION RAMAL YETLA ENTRANDO AL P, lon:-100.003389, lat:16.9923}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 6500000 | 6477744.52 | 6477744.52 | 6020212.17 | 6020212.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-019/2023, contratista:A&A ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6477744.52, importe_modificado:6477744.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.13}} | {2213991/proyecto_INICIO, 2213991/proyecto_PROCESO, 2213991/proyecto_INICIO, 2213991/proyecto_PROCESO, 2213991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213992 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YETLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. - 58786 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58786 | S | 654 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO YETLA, 40984 YETLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO GASOLINERA EL EMBARCADERO A 1000 METROS TOMAR DESVIACION RAMAL YETLA ENTRANDO AL P, lon:-100.003389, lat:16.9923}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999639.06 | 999637.8 | 999637.8 | 999637.8 | 999637.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2213992/proyecto_INICIO, 2213992/proyecto_PROCESO, 2213992/proyecto_FIN, 2213992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/I4Z3ioxvYxUOnBj, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213993 | Proyecto de inversión | 3715098.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715098.04, modificado:3715098.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA DE LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA LAS POZAS MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 58793 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58793 | S | 98 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:207, direccion:CIRCUITO FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PUEBLO VILLA HERMOSA (LAS POZAS), 40882 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LA LAGUNA Y , LA COLONIA MORELOS PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE Z, lon:-101.46495752, lat:17.63509271}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 3715098.04 | 3715098.04 | 3715098.04 | 1114529.41 | 1114529.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.059, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANCON S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1923659.79, importe_modificado:1923659.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.060, contratista:PROYECTOS TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1989770.56, importe_modificado:1989770.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.4}} | {2213993/proyecto_INICIO, 2213993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213996 | Proyecto de inversión | 1679298.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679298.92, modificado:1679298.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 58936 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58936 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CATARINAS, 40864 LAS CATARINAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CATARINAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOCALIZA A 1 HORA 40 MIN 18.4, lon:-101.69220078, lat:18.47555465}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1679298.92 | 1679298.92 | 1679298.92 | 839649.46 | 839649.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.061, contratista:P&E PLAN DE AYALA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1912535.24, importe_modificado:1912535.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2213996/proyecto_INICIO, 2213996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213997 | Proyecto de inversión | 1975111.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975111.27, modificado:1975111.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD OLIVARES MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 58999 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58999 | S | 54 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OLIVARES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOZALIZA A 2 HORAS 21.2 KILÓMETROS DE LA CAB, lon:-101.70662212, lat:18.50013146}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1975111.27 | 1975111.27 | 1975111.27 | 987555.63 | 987555.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.062, contratista:P&E PLAN DE AYALA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.063, contratista:P&E PLAN DE AYALA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:634528.59, importe_modificado:634528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}} | {2213997/proyecto_INICIO, 2213997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213998 | Proyecto de inversión | 2720681.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720681.74, modificado:2720681.74}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 59000 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59000 | S | 2572 | 2372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , CALLE DE LA PALMA SN BARRIO DE SAN MARTIN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, CP. 40780 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-100.39282972, lat:18.16286769}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 2719104.3 | 2719104.29 | 2719104.29 | 2719104.29 | 2719104.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:546.0}} | {2213998/proyecto_INICIO, 2213998/proyecto_PROCESO, 2213998/proyecto_FIN, 2213998/proyecto_PROCESO, 2213998/proyecto_INICIO, 2213998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/DoZn1VrxTcHHgCp, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213999 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE MALINALTEPEC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC. - 59094 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59094 | S | 11723 | 10403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 MALINALTEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO SN ESQUINA CON GUADALUPE VICTORIA MALINALTEPEC GUERRERO, CP. 41500, A UN COS, lon:-98.66884, lat:17.243397}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 2499953.6 | 2499953.6 | 2499953.6 | 2499953.6 | 2499953.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2213999/proyecto_INICIO, 2213999/proyecto_FIN, 2213999/proyecto_PROCESO, 2213999/proyecto_INICIO, 2213999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/YW4jjJaY9sOIJsE, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214000 | Proyecto de inversión | 1644411.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644411.59, modificado:1644411.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LAS PALMITAS DE LA LOCALIDAD LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 59113 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 59113 | S | 44 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:104, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO LAS PALMITAS, 40800 LAS PALMITAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL SALTO, LA COLONIA LAS PALMITAS LOCALIDAD LA UNION MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE , lon:-101.67456172, lat:17.94752246}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1644411.59 | 1644411.59 | 1644411.59 | 493323.47 | 493323.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.094, contratista:ELOCMI CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1915622.48, importe_modificado:1915622.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.1}} | {2214000/proyecto_INICIO, 2214000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214001 | Proyecto de inversión | 1634411.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634411.59, modificado:1644411.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD PETACALCO MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 59167 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 59167 | S | 44 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 5 DE MAYO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD PETACALCO MUN, lon:-102.10724069, lat:17.98357129}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1644411.59 | 1644411.59 | 1644411.59 | 493323.47 | 493323.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.064, contratista:GRUPO HECRAG SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1901048.54, importe_modificado:1901048.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.1}} | {2214001/proyecto_INICIO, 2214001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214002 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN. - 59212 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59212 | S | 4322 | 3951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA SECCION CUARTA, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 4 NORTE Y , CALLE 4 NORTE NUMERO 46 COLONIA SECCION CUARTA CODIGO POSTAL 41240., lon:-98.48686, lat:17.908556}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 1999988.4 | 1999988.4 | 1999988.4 | 1999988.4 | 1999988.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214002/proyecto_INICIO, 2214002/proyecto_FIN, 2214002/proyecto_PROCESO, 2214002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/6myScW68MUjht35, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214003 | Proyecto de inversión | 1264362.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264362.57, modificado:1264362.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LOS LLANITOS DE LA LOCALIDAD PETATLAN MUNICIPIO PETATLAN. - 59213 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 59213 | S | 34 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:259, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS LLANITOS, 40853 LOS LLANITOS, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA LOS LLANITOS EN LA LOCALIDAD PETATLAN MUNICIPIO PETATLAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM 38 MINUTOS DE LA CABECERA, lon:-101.11159098, lat:17.39677925}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1264362.57 | 1264362.57 | 1264362.57 | 379308.77 | 379308.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.095, contratista:GINNA BRICET MORALES GARCIA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1417943.62, importe_modificado:1417943.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.9}} | {2214003/proyecto_INICIO, 2214003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214005 | Proyecto de inversión | 1857549.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857549.02, modificado:1857549.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMITO SAN JERONIMO MUNICIPIO PETATLAN. - 59278 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 59278 | S | 49 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), 40831 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMITO SAN JERONIMO MUNICIPIO PETATLAN DONDE SE REALIZO L, lon:-101.34845038, lat:17.57486933}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1857549.02 | 1857549.02 | 1857549.02 | 557264.7 | 557264.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.065, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ASFALMAQUINAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1945019.3, importe_modificado:1945019.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}} | {2214005/proyecto_INICIO, 2214005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214006 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YACUCANI, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 59293 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59293 | S | 1057 | 869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ YUCUCANI, 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CALLE HACIA LA IGLESIA SN SANTA CRUZ YUCUCANI TLACOACHISTLAHUACA GRO, CP. 41740, A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA., lon:-98.112246, lat:17.077897}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 6500000 | 6499999.98 | 6499999.98 | 2327893.61 | 2327893.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-022/2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6045688.37, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.13}} | {2214006/proyecto_INICIO, 2214006/proyecto_PROCESO, 2214006/proyecto_INICIO, 2214006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214008 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YACUCANI, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 59321 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59321 | S | 1057 | 869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ YUCUCANI, 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CALLE HACIA LA IGLESIA SN SANTA CRUZ YUCUCANI TLACOACHISTLAHUACA GRO, CP. 41740, A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA., lon:-98.112246, lat:17.077897}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999639.06 | 999637.8 | 999637.8 | 999637.8 | 999637.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2214008/proyecto_INICIO, 2214008/proyecto_PROCESO, 2214008/proyecto_FIN, 2214008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/UUcPQlLnax1VOrO, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214027 | Proyecto de inversión | 3419285.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3419285.69, modificado:3419285.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTO DE LAS OLLAS MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN. - 61163 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61163 | S | 91 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:649, direccion:PUEBLO EL PUERTO DE LAS OLLAS, 40705 EL PUERTO DE LAS OLLAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD BAJITOS DE LA LAGUNA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 116 KM 25 HRS. DE LA CA, lon:-101.09780239, lat:17.77271412}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 3419285.69 | 3419285.69 | 3419285.69 | 1709642.84 | 1709642.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.072, contratista:LUNA BLANCA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SRL DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1797992.64, importe_modificado:1797992.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.071, contratista:LUNA BLANCA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.5}} | {2214027/proyecto_INICIO, 2214027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Se regresa a petición del ejecutor(2), trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:Se regresa a petición del ejecutor(2), trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:Se regresa a petición del ejecutor(2), trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:Se regresa a petición del ejecutor(2), trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214030 | Proyecto de inversión | 756974.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756974.54, modificado:756974.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA GUERRERO AZTECA DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDNECIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 61409 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61409 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA GUERRERO AZTECA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NEVADA, CALLE LOS GIRASOLES LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD , lon:-99.56064711, lat:18.36269189}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 756974.54 | 756974.54 | 756974.54 | 227092.36 | 227092.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.081, contratista:BALTAZAR MAYO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1849701.43, importe_modificado:1849701.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.4}} | {2214030/proyecto_INICIO, 2214030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214031 | Proyecto de inversión | 1183249.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183249.4, modificado:1183249.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 61410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61410 | S | 31 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AV. VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE LA, lon:-99.5062763, lat:18.22909936}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1183249.4 | 1183249.4 | 1183249.4 | 709949.64 | 709949.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.077, contratista:ALFREDO MARTINEZ QUESADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1557474.16, importe_modificado:1557474.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.2}} | {2214031/proyecto_INICIO, 2214031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214089 | Proyecto de inversión | 409806.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409806.2, modificado:409806.2}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA COLONIA GUERRERO AZTECA DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDNECIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 61641 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61641 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA GUERRERO AZTECA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NEVADA, CALLE LOS GIRASOLES LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD I, lon:-99.55976299, lat:18.36190306}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 409806.2 | 409806.2 | 409806.2 | 122941.86 | 122941.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.081, contratista:BALTAZAR MAYO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1849701.43, importe_modificado:1849701.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.2}} | {2214089/proyecto_INICIO, 2214089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214094 | Proyecto de inversión | 211672 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211672.0, modificado:211672.0}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 62372 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62372 | S | 20405 | 19120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE COZOYOAPAN PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE COZOYOAPÁN Y CALLE DOS DE ABRIL, A LAS AFUERAS DEL PUEBLO SOBRE CALLE DOS DE ABRIL ENFRENTE DE CONSULTORIO TORRES., lon:-98.24586318, lat:16.78410553}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 211665.2 | 211665.2 | 211665.2 | 211665.2 | 211665.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214094/proyecto_INICIO, 2214094/proyecto_FIN, 2214094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/JnZzuj2w68Jyh2W, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214097 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN VICENTE AMOLE, MUNICIPIO DE COPANATOYAC. - 62534 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62534 | S | 514 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN VICENTE AMOLE, 41490 SAN VICENTE AMOLE, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SAN VICENTE AMOLE COPANATOYAC GUERRERO, CP. 41470 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRANDO AL PUEBLO., lon:-98.70905934, lat:17.34968641}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1860732.96 | 1860732.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-006/2023, contratista:JOSÉ ROBERTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.13}} | {2214097/proyecto_INICIO, 2214097/proyecto_PROCESO, 2214097/proyecto_INICIO, 2214097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214098 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN VICENTE AMOLE MUNICIPIO DE COPANATOYAC. - 62620 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62620 | S | 514 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN VICENTE AMOLE, 41490 SAN VICENTE AMOLE, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SAN VICENTE AMOLE COPANATOYAC GUERRERO, CP. 41470 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRANDO AL PUEBLO., lon:-98.70905934, lat:17.34968641}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999141.6 | 999140.28 | 999140.28 | 999140.28 | 999140.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2214098/proyecto_INICIO, 2214098/proyecto_FIN, 2214098/proyecto_PROCESO, 2214098/proyecto_FIN, 2214098/proyecto_PROCESO, 2214098/proyecto_INICIO, 2214098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/hhpYWMwLDcOfqHV, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214099 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SABINO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TLACOAPA. - 62660 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62660 | S | 413 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL SABINO DE GUADALUPE, 41551 SABINO DE GUADALUPE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SABINO DE GUADALUPE TLACOAPA GUERRERO CP. 41540, ATRÁS DE LA COMISARÍA MUNICIPAL., lon:-98.78789424, lat:17.21699931}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 6500000 | 6499999.99 | 6499999.99 | 4974508.43 | 4974508.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-031/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO HUIXOME, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6305131.95, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.13}} | {2214099/proyecto_INICIO, 2214099/proyecto_FIN, 2214099/proyecto_PROCESO, 2214099/proyecto_INICIO, 2214099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214101 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SABINO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TLACOAPA. - 62743 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62743 | S | 413 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL SABINO DE GUADALUPE, 41551 SABINO DE GUADALUPE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SABINO DE GUADALUPE TLACOAPA GUERRERO CP. 41540, ATRÁS DE LA COMISARÍA MUNICIPAL., lon:-98.78789424, lat:17.21699931}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999141.6 | 999140.28 | 999140.28 | 999140.28 | 999140.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2214101/proyecto_INICIO, 2214101/proyecto_PROCESO, 2214101/proyecto_FIN, 2214101/proyecto_PROCESO, 2214101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/ny0N0uV6VOkdZoa, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214109 | Proyecto de inversión | 690733.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690733.1, modificado:690733.1}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA VENTA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 63191 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 63191 | S | 517 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:RANCHERIA LA VENTA, 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE LA VENTA GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. CP. 39135 A UN COSTADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y LA IGLESIA ASUNCION DE MARIA., lon:-99.90779664, lat:17.8092963}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 690222.69 | 690219.83 | 690219.83 | 690219.83 | 690219.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2214109/proyecto_INICIO, 2214109/proyecto_FIN, 2214109/proyecto_PROCESO, 2214109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/GVGSLutl3njMkYk, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230751 | Proyecto de inversión | 2573953.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573953.81, modificado:2461025.47}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA - SAN JOSÉ LA HACIENDA - PASCALA DEL ORO (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-78 | N | 0 | 0 | 1246 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.46, meta_modificada:0.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:DENTRO DEL POBLADO PASCALA DEL ORO, lon:-98.80942, lat:17.04524}} | 2023-05-01 | 2023-09-27 | 2461025.47 | 2461025.47 | 2461025.47 | 1713626.27 | 1713626.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/027/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUGAFLO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2398982.81, importe_modificado:2398982.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}} | {2230751/proyecto_PROCESO, 2230751/proyecto_INICIO, 2230751/proyecto_PROCESO, 2230751/proyecto_INICIO, 2230751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213937 | Acción | 192159.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192159.76, modificado:192159.76}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 52339 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 52339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 192159.76 | 192159.76 | 192159.76 | 13572 | 13572 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.016.2023, contratista:SCARLETH JOSAHANDI NAJERA VELA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:13572.0, importe_modificado:13572.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.015.2023, contratista:YESICA FRANCISCO CORTES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:44886.43, importe_modificado:44886.43}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.014.2023, contratista:CLARA JHACZIRY MARQUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:37824.13, importe_modificado:37824.13}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.013.2023, contratista:PABLO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:95877.21, importe_modificado:95877.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.07}} | {2213937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213938 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 52357 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 52357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 15745.95 | 15745.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.017.2023, contratista:REGINALDO DIMAS GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.31}} | {2213938/proyecto_INICIO, 2213938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213976 | Proyecto de inversión | 1253024.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253024.06, modificado:1253024.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ACATEMPA MUNICIPIO TIXTLA DE GUERRERO. - 58122 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58122 | S | 36 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE YEPAQUILTITLAN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DE MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE , lon:-99.36911435, lat:17.64428801}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1253024.06 | 1253024.06 | 1253024.06 | 375907.22 | 375907.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.041, contratista:ALMA INES CUEVAS NERI, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1253024.06, importe_modificado:1253024.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.2}} | {2213976/proyecto_INICIO, 2213976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214349 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9656406.49}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUERTO DEL VARAL CORRAL DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO GENERAL HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76362 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76362 | S | 1179 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DEL VARAL - CORRAL DE PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 PUEBLO PUERTO DEL VARAL, 39142 HUERTA VIEJA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CAMINO PUERTO DEL VARAL - TECOMAZUCHITL SUR Y , EST, lon:-99.95417552, lat:17.67421431}} | 2023-04-20 | 2023-09-16 | 9656406.49 | 9656406.49 | 9656406.49 | 9093815.02 | 9093815.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/023/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9412967.67, importe_modificado:9412967.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2214349/proyecto_INICIO, 2214349/proyecto_PROCESO, 2214349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214353 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4873072.24}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COCOYUL YERBASANTA ACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76464 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76464 | S | 3331 | 3122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.46, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO COCOYUL - YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO YERBA SANTA, 41436 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO ENTRONQUE LAS CRUCES - MEXCALTEPEC Y , SE ACCEDE POR LA CARRET, lon:-98.901483, lat:17.04736448}} | 2023-04-20 | 2023-09-16 | 4873072.24 | 4873072.24 | 4873072.24 | 3868371.17 | 3868371.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/024/0/2023, contratista:GRUPO LUXVIAL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4750221.68, importe_modificado:4750221.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2214353/proyecto_INICIO, 2214353/proyecto_PROCESO, 2214353/proyecto_INICIO, 2214353/proyecto_PROCESO, 2214353/proyecto_INICIO, 2214353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214360 | Proyecto de inversión | 3880447.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3880447.88, modificado:3880447.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TLAMACAZAPA MUNICIPIO TAXCO DE ALARCÓN. - 76518 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 76518 | S | 104 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40200 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, DIRIGIENDO, lon:-99.5027867, lat:18.49622992}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 3880447.88 | 3880447.88 | 3880447.88 | 1940223.94 | 1940223.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.084, contratista:ARTURO HERNANDEZ ANDRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1377590.84, importe_modificado:1377590.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.083, contratista:ARTURO HERNANDEZ ANDRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.082, contratista:CONSTRUCCIONES YEMOYE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2214360/proyecto_INICIO, 2214360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214361 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9796931.41}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUENTES DE IGUALITA SAN JUAN PUERTO MONTAÑA COCHOAPA EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76523 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76523 | S | 3026 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO PUENTES IGUALITA - COCHOAPA EL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 001 PUEBLO SAN LUCAS, 41663 SAN LUCAS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE , lon:-98.50919734, lat:17.23692884}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 9796931.41 | 9796931.41 | 9796931.41 | 8373348.45 | 8373348.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/049/0/2023, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9549949.95, importe_modificado:9549949.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2214361/proyecto_INICIO, 2214361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229714 | Proyecto de inversión | 745062.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745062.98, modificado:745062.98}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR 10 DE ABRIL - 117663 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 117663 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:38, direccion:CALLE AVENIDA AVIACION COLONIA AVIACION, 41530 AVIACIÓN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y , EL ANDADOR SE UBICA ENTRE LA ESCUELA 10 DE ABRIL Y LA PREESCOLAR RODOLFO NERI VELA DE LA LOCALIDAD DE AVIACION, lon:-98.6883583, lat:17.05019981}} | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229747 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE ANEXO DE ARROYO SAN PEDRO - 117762 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 117762 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:52, direccion:BRECHA TRAMO ARROYO SAN PEDRO - SAN JOSE ARROYO PARTE ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA SAN JOSE ARROYO, 41537 ARROYO SAN PEDRO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO A AMPLIAR SE UBICA RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-98.72069341, lat:17.03856259}} | 2023-03-14 | 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2229747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229135 | Proyecto de inversión | 286877.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286877.15, modificado:286877.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTEMOC BENITO JUAREZ - 115664 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 115664 | S | 5522 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ILIATENCO, 41530 ORIENTAL, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ E IGNACIO ALLENDE DETRÁS DEL EDIFICIO DE, lon:-98.68492922, lat:17.04601521}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230654 | Proyecto de inversión | 5416492.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5416492.59, modificado:5416492.59}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO - TLAHUIZAPA - COACOYULILLO - JALEACA DE CATALAN, KM. 0+000 AL KM. 45+000, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-4 | N | 0 | 0 | 13126 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:E.C. (CHILPO - ACAPULCO) - OCOTITO - RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ KM. +38+100, lon:-99.67796, lat:17.3736}} | 2023-04-20 | 2023-08-17 | 5416492.59 | 5416492.59 | 5416492.59 | 5416492.22 | 5416492.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/019/0/2023, contratista:INGPROMEX, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5279942.36, importe_modificado:5279942.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08}} | {2230654/proyecto_INICIO, 2230654/proyecto_PROCESO, 2230654/proyecto_FIN, 2230654/proyecto_PROCESO, 2230654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230655 | Proyecto de inversión | 9523164.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9523164.09, modificado:9523164.09}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CARRIZALILLO - AMATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-8 | N | 0 | 0 | 7184 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:KM.8+200 CARIZALILLO - AMATITLAN, lon:-99.75819, lat:17.84069}} | 2023-05-11 | 2023-10-07 | 9523164.09 | 9523164.09 | 9523164.09 | 9518169.32 | 9518169.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/029/0/2023, contratista:INGENIERÍA DEL PACÍFICO BRASA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9283084.32, importe_modificado:9283084.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.88}} | {2230655/proyecto_INICIO, 2230655/proyecto_PROCESO, 2230655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230708 | Proyecto de inversión | 7481223.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7481223.61, modificado:7481223.61}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TIERRA COLORADA - COCOYUL - RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-37 | N | 0 | 0 | 10502 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.46, meta_modificada:0.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, KM 8+820, lon:-98.783656, lat:17.022761}} | 2023-05-11 | 2023-11-06 | 7481223.61 | 7481223.61 | 7481223.61 | 6278070.23 | 6278070.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/030/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7292621.33, importe_modificado:7292621.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2230708/proyecto_PROCESO, 2230708/proyecto_INICIO, 2230708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230712 | Proyecto de inversión | 5594004.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5594004.04, modificado:5594004.04}} | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A TULIMAN 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-40 | N | 0 | 0 | 3511 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:INICIA AL TERMINAR EL PAVIMENTO DE LOS ARCOS Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE TULIMAN, lon:-99.26302, lat:18.03371}} | 2023-04-20 | 2023-09-16 | 5594004.04 | 5594004.04 | 5594004.04 | 5594003.82 | 5594003.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/018/0/2023, contratista:TERRACERIAS DYB, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5452978.73, importe_modificado:5452978.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} | {2230712/proyecto_INICIO, 2230712/proyecto_PROCESO, 2230712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230714 | Proyecto de inversión | 5676135.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5676135.05, modificado:5676135.05}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUCHIMILPA - EL SAUZ, EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-43 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CAMINBO E.C. (TETIPAC - PILCAYA)- EL PLATANAL - JUCHIMILPA-EL SAUZ- ESTADO DE MEXICO , lon:-99.70322, lat:18.71584}} | 2023-05-11 | 2023-11-06 | 5676135.05 | 5676135.05 | 5676135.05 | 5676133.74 | 5676133.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/028/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA ALICAT, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5533039.21, importe_modificado:5533039.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.06}} | {2230714/proyecto_INICIO, 2230714/proyecto_PROCESO, 2230714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230720 | Proyecto de inversión | 3959497.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959497.32, modificado:3959497.32}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERERA TELOLOAPAN - APAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-45 | N | 0 | 0 | 25145 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.58, meta_modificada:1.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA PRINCIAL TELOLOAPAN -APAXTLA LA OBRA INICIA EN EL KM0+00 EN FRENTE DE LA CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE TELOLOAPAN , lon:-99.85333, lat:18.35944}} | 2023-04-20 | 2023-08-17 | 3959497.32 | 3959497.32 | 3959497.32 | 1257722.68 | 1257722.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/020/0/2023, contratista:CORPORACIÓN MAQUISA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3859678.06, importe_modificado:3859678.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} | {2230720/proyecto_INICIO, 2230720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230724 | Proyecto de inversión | 2254412.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254412.08, modificado:2254412.08}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HACIENDA DE CABAÑAS -LLANO REAL (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-71 | N | 0 | 0 | 6029 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:INICIA EN HACIENDA DE CABAÑA Y TERMINA EN LLANO REAL, lon:-100.46979, lat:17.09448}} | 2023-03-18 | 2023-05-16 | 2254412.08 | 2254412.08 | 2254412.08 | 2254411.76 | 2254411.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/001/0/2023, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2197578.16, importe_modificado:2197578.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2230724/proyecto_INICIO, 2230724/proyecto_PROCESO, 2230724/proyecto_INICIO, 2230724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230748 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4879973.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA IGUALA - TUXPAN (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-77 | N | 0 | 0 | 154172 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.34, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CARRETERA PRINCIPAL IGUALA - TUXPAN KM-1+540 A UN COSTADO DE LACARRETERA SE ENCUENTRA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y ANVIENTALES DE LA UAGRO, lon:-99.50389, lat:18.34333}} | 2023-05-24 | 2023-09-25 | 4879973.36 | 4879973.36 | 4879973.36 | 4877855.28 | 4877855.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/062/0/2023, contratista:REYNA ANGÉLICA BAILÓN RAMÍREZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4756948.82, importe_modificado:4756948.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.34}} | {2230748/proyecto_INICIO, 2230748/proyecto_PROCESO, 2230748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231536 | Proyecto de inversión | 7400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:3700000.0, modificado:3700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:4613422.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE, MUNICIPIO DE PILCAYA, ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:domicilio conocido, lon:-99.563611, lat:18.683056}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 8313422.84 | 8313422.84 | 8313422.84 | 8313422.84 | 8313422.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231536/proyecto_FIN, 2231536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231540 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280000.0, modificado:1182036.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:115320.66}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:180188.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO ZAPOTE, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:96, direccion:domicilio conocido, lon:-98.247222, lat:17.037778}} | 2023-05-18 | 2023-08-31 | 1477545.98 | 1477545.98 | 1477545.98 | 1477545.98 | 1477545.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-030-2023, contratista:COORPORATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1278448.16, importe_modificado:1278448.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231540/proyecto_PROCESO, 2231540/proyecto_FIN, 2231540/proyecto_PROCESO, 2231540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202232325 | Proyecto de inversión | 9840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9840000.0, modificado:7791370.14}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, ZICATLAN - ZONTECOMATLAN, MUNICIPIO DE OLINALA. | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO049 | S | 625 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:ZICATLAN-ZONTECOMATLAN, lon:-98.645546, lat:17.872944}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:ZICATLAN-ZONTECOMATLAN, lon:-98.657852, lat:17.864779}} | 2023-05-27 | 2023-11-30 | 7791370.14 | 7791363.86 | 7791363.86 | 7791363.86 | 7791363.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131785, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:9840000.0, importe_modificado:9840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.9}} | {2232325/proyecto_INICIO, 2232325/proyecto_PROCESO, 2232325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202232333 | Proyecto de inversión | 10250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.025E7, modificado:1.025107836E7}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, TEMALACATZINGO-SANTA CRUZ LOMALAPA, MUNICIPIO DE OLINALA. | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO050 | S | 1101 | 1049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CRUCERO TEMALACATZINGO-SANTA CRUZ LOMALAPA, lon:-98.672755, lat:17.91357}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:TEMALACATZINGO-SANTA CRUZ LOMALAPA, lon:-98.689969, lat:17.901162}} | 2023-05-10 | 2023-12-31 | 10251078.36 | 10251070.31 | 10251070.31 | 10251070.31 | 10251070.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131786, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:1.025E7, importe_modificado:1.025E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2232333/proyecto_INICIO, 2232333/proyecto_PROCESO, 2232333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231592 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2594378.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04E7, modificado:1.037751477E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO MÓDULO DE 7 LPS DE CAPACIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 41884 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.73501, lat:16.80707}} | 2023-07-04 | 2023-11-15 | 12971893.47 | 12971893.47 | 12971893.47 | 10203836.59 | 10203836.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-060-2023, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.127500002E7, importe_modificado:1.127500002E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231592/proyecto_PROCESO, 2231592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231712 | Proyecto de inversión | 2683899.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683899.59, modificado:2543570.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUEXCONTLÁN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO, CONSISTENTE: EN EQUIPAMIENTO, CASETA DE CONTROLES, CERCADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 606 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:domicilio conocido, lon:-99.43, lat:18.305556}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2543570.58 | 2543570.58 | 2543570.58 | 2543570.58 | 2543570.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231713 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2398065.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:83, direccion:domicilio conocido, lon:-101.0502, lat:17.3774194}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 2398065.32 | 2398065.32 | 2398065.32 | 2398065.32 | 2398065.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231714 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:2614089.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:114, direccion:domicilio conocido, lon:-100.9349011, lat:17.5328275}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 2614089.28 | 2614089.28 | 2614089.28 | 2614089.28 | 2614089.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231715 | Proyecto de inversión | 3228816.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3228816.73, modificado:3228816.73}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TETITLÁN (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1470 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:89, direccion:domicilio conocido, lon:-100.6404697, lat:17.1572733}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 3228816.73 | 3228816.73 | 3228816.73 | 3187276.59 | 3187276.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231716 | Proyecto de inversión | 2497875.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497875.79, modificado:2497875.79}} | INTERCONEXIÓN DEL DRENAJE SANITARIO AL COLECTOR DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:granjas del marquez, lon:-99.8205103, lat:16.7934244}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 2497875.79 | 2497875.79 | 2497875.79 | 1806475.07 | 1806475.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231717 | Proyecto de inversión | 174451.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174451.53, modificado:172608.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:86, direccion:domicilioconocido, lon:-98.356389, lat:17.096944}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 172608 | 172608 | 172608 | 172608 | 172608 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231718 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:274688.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOYA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:domicilioconocido, lon:-98.5839147, lat:17.6163583}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 274688 | 274688 | 274688 | 274688 | 274688 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231719 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209276.76}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEXCALAPA, MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:domicilioconocido, lon:-98.862222, lat:17.105}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 209276.76 | 209276.76 | 209276.76 | 209276.76 | 209276.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231720 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:161308.44}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECONGO II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:330, direccion:domicilioconocido, lon:-99.029444, lat:17.336111}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 161308.44 | 161308.44 | 161308.44 | 161308.44 | 161308.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231586 | Proyecto de inversión | 15500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650000.0, modificado:4505840.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.085E7, modificado:1.25682059E7}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR III SONORA, DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AV. CONSTITUYENTES Y LA CALLE LA FABRICA. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 789971 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-99.90891, lat:16.84942}} | 2023-05-18 | 2023-09-15 | 17074046.87 | 17074046.87 | 17074046.87 | 17074046.87 | 17074046.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AS-LP-UC-DI-028-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.526700902E7, importe_modificado:1.526700902E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231586/proyecto_PROCESO, 2231586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231721 | Proyecto de inversión | 360030 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360030.0, modificado:358741.97}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUERENDAS, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1694 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:domicilioconocido, lon:-100.6383308, lat:18.3452725}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 358741.97 | 358741.97 | 358741.97 | 358741.97 | 358741.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231722 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174575.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:119, direccion:domicilioconocido, lon:-101.0555689, lat:17.5143356}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 174575 | 174575 | 174575 | 174575 | 174575 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231723 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:161670.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:domicilioconocido, lon:-100.2865183, lat:17.76271}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 161670 | 161670 | 161670 | 161670 | 161670 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202232046 | Proyecto de inversión | 32964056.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.296405639E7, modificado:3.296405639E7}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTES EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO (CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MIGRANTES) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 1. CONSTRUCCION DE ALGUERGUE | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard de las Naciones, Callejón sin nombre, que conecta a la Calle Copacabana, Ejido La Zanja, C.P. 39906, lon:-99.79322825, lat:16.78427922}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 32964056.39 | 29335066.27 | 29335066.27 | 29335066.27 | 29335066.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIFGRO-022-2023-LPN, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, convocante:O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, monto:2.844080627E7, importe_modificado:2.844080627E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:900.0}} | {2232046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO, TUVO UNA DISMINUCIÓN DE RECURSOS, POR LA CANTIDAD DE $1¿364,160.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN, DEBIDO A QUE NO SERÁN EJERCIDOS, EN EL EJERCICIO 2023. DEBIDO A QUE SE REINTEGRARON A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE), MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0023ACBW106666741477, trimestre:4.0, usuario:josealedesmar, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:A petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:A petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:A petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:A petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202232483 | Proyecto de inversión | 1407277.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407277.71, modificado:1407277.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BENITO JUÁREZ COL. AMPLIACIÓN LA MICA, MPIO. DE ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-027-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COL. AMPLIACIÓN LA MICA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.81809, lat:16.92072}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1407277.71 | 1407277.71 | 1407277.71 | 1171235.19 | 1171235.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202232574 | Proyecto de inversión | 12294278.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.229427834E7, modificado:1.229427834E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LAS CAMELINAS ACCESOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-25 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:446, direccion:E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - PETATLÁN - LA COLCOMECA - LOS MANGOS, KM 26+000, CP 40857, lon:-101.29816, lat:17.74315}} | 2023-04-17 | 2023-11-12 | 12294278.34 | 12294278.34 | 12294278.34 | 10720337.42 | 10720337.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/022/0/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.198433855E7, importe_modificado:1.198433855E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:22.5}} | {2232574/proyecto_INICIO, 2232574/proyecto_PROCESO, 2232574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231572 | Proyecto de inversión | 14170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8502000.0, modificado:6249748.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668000.0, modificado:2166499.05}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO, MUNICIPIO DE ILIATENCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:domicilio conocido, lon:-98.668056, lat:17.006667}} | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 10416247.63 | 10416247.62 | 10416247.62 | 10416247.62 | 10416247.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-037-2023, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2279016.5, importe_modificado:2279016.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-036-2023, contratista:PEDRO DAVID REYES RAMOS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2534263.6, importe_modificado:2534263.6}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-039-2023, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2718522.36, importe_modificado:2718522.36}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-038-2023, contratista:ROBERTO RAUL RUEDA CALDERON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2579997.4, importe_modificado:2579997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231572/proyecto_PROCESO, 2231572/proyecto_FIN, 2231572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231575 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540000.0, modificado:2715351.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:889776.28}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:1200000.0, modificado:920458.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROMITA, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:domicilio conocido, lon:-99.810833, lat:18.4875}} | 2023-07-04 | 2023-10-16 | 4525586.27 | 4525586.27 | 4525586.27 | 4525586.27 | 4525586.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-062-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS YOVANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1897967.72, importe_modificado:1897967.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-061-2023, contratista:CAVE GRUPO INTEGRAL PARA LA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2197146.23, importe_modificado:2197146.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231575/proyecto_INICIO, 2231575/proyecto_FIN, 2231575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231577 | Proyecto de inversión | 12003903 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7202342.0, modificado:7174386.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:1992237.06}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801561.0, modificado:2790686.83}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 15 LPS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA ETAPA DE TRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 6448 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.468611, lat:17.135833}} | 2023-05-23 | 2023-10-31 | 11957310.22 | 11957310.22 | 11957310.22 | 6997088.05 | 6997088.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-041-2023, contratista:GRUPO LUXVIAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CON GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR PROHIYSAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5699949.68, importe_modificado:5699949.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-040-2023, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5175088.86, importe_modificado:5175088.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231577/proyecto_PROCESO, 2231577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202232341 | Proyecto de inversión | 18250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.825E7, modificado:1.825129838E7}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, E.C. (OLINALA-PAPALUTLA)-TETICIC, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO051 | S | 715 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.45, meta_modificada:4.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:17, direccion:TETICIC, lon:-98.817513, lat:17.869444}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:17, direccion:TETICIC, lon:-98.847758, lat:17.867254}} | 2023-05-10 | 2023-12-31 | 18251298.38 | 18251054.69 | 18251054.69 | 18251054.69 | 18251054.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131787, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:1.825E7, importe_modificado:1.825E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.45}} | {2232341/proyecto_INICIO, 2232341/proyecto_PROCESO, 2232341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234966 | Proyecto de inversión | 338500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:338500.0, modificado:338499.95}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-023 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-06-12 | 2023-12-30 | 338499.95 | 338499.95 | 338499.95 | 338499.95 | 338499.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234577 | Proyecto de inversión | 377000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:377000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-86 | N | 0 | 0 | 4326 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - ZOYATLAN km 3+000,CP 41380, lon:-98.636922, lat:17.464989}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 377000 | 377000 | 377000 | 376518.91 | 376518.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/040/0/2023, contratista:DANIEL SANTOS GARCÍA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:367026.85, importe_modificado:367026.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2234577/proyecto_INICIO, 2234577/proyecto_FIN, 2234577/proyecto_PROCESO, 2234577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "SAN NICOLAS ZOYATLAN" ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. , trimestre:4.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234808 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833332.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR5907U DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-053 | S | 30 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.55479093, lat:18.3423067}} | 2023-05-01 | 2023-08-13 | 833332.99 | 833332.99 | 833332.99 | 833332.99 | 833332.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234911 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 30 CCT: 12DML0030E DE LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-160 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DEL SILENCIO SN, PILCAYA GRO., lon:-99.67472222, lat:18.74638889}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 1148472.79 | 1148472.79 | 1148472.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235545 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB ANTONIO CASO CCT: 12DPB0093G DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-001 | S | 96 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-99.06740508, lat:17.15220434}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 768885.48 | 768885.48 | 768885.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235552 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ANTONIO CASO CCT: 12DPR0475O DE LA LOCALIDAD DE TLACOAXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-007 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.20081983, lat:17.55529966}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 615663.24 | 615663.24 | 615663.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235562 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 20 DE NOVIEMBRE CCT: 12DPR4079P DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUÁREZ (EL JABALÍ), MUNICIPIO DE TLAPEHUALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-017 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA JUAREZ (EL JABALI) MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.46168654, lat:18.2827889}} | 2023-06-28 | 2023-10-25 | 1800000 | 1800000 | 1205803.9 | 1205803.9 | 1205803.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235575 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 118 CCT: 12ETK0118S DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-030 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO DE LAS LOMAS MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.223213, lat:17.663507}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 907491.57 | 907491.57 | 907491.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235546 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 113 CCT: 12ETK0113X DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-002 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.3, lat:16.81083333}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1500000 | 1500000 | 390341.54 | 390341.54 | 390341.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235547 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JOSE VASCONCELOS CCT: 12DPB1268M DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-003 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO, COLONIA LA NOPALERA SN ENTRE CALLE EL PANTEON ATLIXTAC GRO., lon:-98.91833333, lat:17.34055556}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1200000 | 1200000 | 736275.03 | 736275.03 | 736275.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235548 | Proyecto de inversión | 785294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785294.68, modificado:785294.68}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO CCT: 12DJN5903H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-004 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL . COL. EDUARDO NERI SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.52138701, lat:17.54449227}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 785294.68 | 785294.68 | 547855.53 | 547855.53 | 547855.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235549 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPB0559V DE LA LOCALIDAD DE PUMA ROSA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-004 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:187, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARACOL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.0489514, lat:16.98355997}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 593804.95 | 593804.95 | 593804.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235550 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JESUS GODOY MENA CCT: 12DPB1300E DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO VIEJO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-005 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE SANTA URSULA SN ENTRE CALLE SANTA ANA AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 399386.16 | 399386.16 | 399386.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235551 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN IGNACIO ALLENDE CCT: 12DJN0404D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-006 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.49034281, lat:17.55898839}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 963319 | 963319 | 963319 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235553 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BRAULIO RODRIGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-008 | S | 345 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESQ. BRAVO Y ZAPATA NUM. 48 , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5355099, lat:18.34463941}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 10000000 | 10000000 | 2284602.5 | 2284602.5 | 2284602.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235556 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 212 CCT: 12ETK0212X DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-011 | S | 31 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CARMEN MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.237222, lat:16.950553}} | 2023-06-28 | 2023-09-25 | 1500000 | 1500000 | 1140665.7 | 1140665.7 | 1140665.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235559 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EXTENSION 1 A MAZATLAN CCT: 12XCB0001J DE LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-014 | S | 96 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:GARDENIA SN, MAZATLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235560 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 037 CCT: 12ETK0037H DE LA LOCALIDAD DE AMOJILECA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-015 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AMOJILECA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1597967.02 | 1597967.02 | 1597967.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235561 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL TEMALACATZINGO CCT: 12ECB0089P DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-016 | S | 86 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL, COL. BARRIO DE SANTIAGO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.68027778, lat:17.88555556}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 759979.11 | 759979.11 | 759979.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235565 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP NIÑOS HEROES CCT: 12DPR2358M DE LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-020 | S | 43 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , PIE DE LA CUESTA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.36941314, lat:17.47376198}} | 2023-07-18 | 2023-09-30 | 500000 | 500000 | 144230.77 | 144230.77 | 144230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235566 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12EPR0596Z DE LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-021 | S | 51 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION SN ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA NACIONAL, IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO., lon:-99.88711947, lat:18.51208213}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 230769.23 | 230769.23 | 230769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235569 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT: 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-024 | S | 862 | 1111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 201 SN ENTRE CALLE EJIDO EL COCOTERO COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26805556, lat:17.53944444}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 1147399.04 | 1147399.04 | 1147399.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235570 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-025 | S | 212 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235574 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 173 CCT: 12ETK0173L DE LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-029 | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , TLACAQUIPA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO., lon:-99.871551, lat:18.226634}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235937 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE METLATÓNOC, MPIO. DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:METLATÓNOC, MPIO. DE METLATÓNOC, lon:-98.407099, lat:17.195372}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1424095.58 | 1424095.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202234420 | Proyecto de inversión | 12595514.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.259551419E7, modificado:1.259551419E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "LA CHONA", ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-69 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:263, direccion:E.C. (ACAPULCO-LAZARO CARDENAS)-TECPAN-VIVERO FORESTAL LA CHONA, km 66+200 CP 40757, lon:-100.552806, lat:17.591778}} | 2023-04-20 | 2023-10-16 | 12595514.19 | 12595514.19 | 12595514.19 | 11817479.29 | 11817479.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/021/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.227798022E7, importe_modificado:1.227798022E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.64}} | {2234420/proyecto_INICIO, 2234420/proyecto_PROCESO, 2234420/proyecto_INICIO, 2234420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234472 | Adquisición | 195342.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195342.55, modificado:195342.55}} | Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales para las unidades del delito contra el secuestro de la FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 195342.55 | 192513.6 | 192513.6 | 192513.6 | 192513.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235347 | Proyecto de inversión | 338500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:338500.0, modificado:338499.99}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 8 AYUTLA CCT: 12ECB0008O DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-001 | S | 313 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENE GUERRERO SN, COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09388889, lat:16.96583333}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 338499.99 | 338499.99 | 338499.99 | 338499.99 | 338499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235349 | Proyecto de inversión | 734795.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:734795.43, modificado:734795.43}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 029 CCT: 12EMS0029H DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-003 | S | 26 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.179594, lat:16.755216}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 734795.43 | 734795.43 | 220438.63 | 220438.63 | 220438.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235363 | Proyecto de inversión | 4407892.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407892.22, modificado:4407892.22}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA KM. 42 - LA PROVIDENCIA - PUEBLOS SANTOS, TRAMO LA CARBONERA - SANTA BARBARA, (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-48 | N | 0 | 0 | 3960 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.9, meta_modificada:25.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:421, direccion:INICIA EN EL KM 23+600 DEL CAMINO KM. 42 A SANTA BARBARA Y TERMINA DONDE EMPIESA EL CONCRETO IDRAULICO DE LA COMUNIDAD MENCIONADA, lon:-99.863509, lat:17.307701}} | 2023-05-11 | 2023-09-07 | 4407892.22 | 4407892.22 | 4407892.22 | 4027958.79 | 4027958.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/033/0/2023, contratista:CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4296768.89, importe_modificado:4296768.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.9}} | {2235363/proyecto_PROCESO, 2235363/proyecto_INICIO, 2235363/proyecto_PROCESO, 2235363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235366 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO (UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DEL OCOTITO) CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-016 | S | 456 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1500000 | 1500000 | 992440.16 | 992440.16 | 992440.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235414 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 170 CCT: 12ETK0170O DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-004 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.938123, lat:17.778136}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 850000 | 850000 | 634957.06 | 634957.06 | 634957.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234515 | Proyecto de inversión | 3777171.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777171.41, modificado:3777171.41}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TIERRA COLORADA ¿ TLAYOLAPA - EL TERRERO - EL TABACAL (TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-65 | N | 0 | 0 | 16404 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.1, meta_modificada:27.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:INICIA EN EL PUENTE TIERRA COLORADA EN DIRECCION A TLAYOLAPA YTERMINA EN EL TERRERO, lon:-99.52169, lat:17.16147}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 3777171.41 | 3777171.41 | 3777171.41 | 2384702.47 | 2384702.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/052/0/2023, contratista:ARTURO MAYEYA FLORES, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3681948.6, importe_modificado:3681948.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.1}} | {2234515/proyecto_INICIO, 2234515/proyecto_PROCESO, 2234515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235415 | Proyecto de inversión | 2158732.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158732.6, modificado:2158732.6}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES BACHILLERATO MUNICIPAL INCORPORADO PLANTEL TOTOMIXTLAHUCA CCT: 12EBH0023B DE LA LOCALIDAD DE TOTOMIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-005 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.819995, lat:18.3423}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 2158732.6 | 2158732.6 | 647619.78 | 647619.78 | 647619.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235416 | Proyecto de inversión | 2244152.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244152.39, modificado:2244152.39}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM 017 CCT: 12EMS0009U DE LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÁN, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-006 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO SN , ZILACAYOTITLAN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO., lon:-98.55070559, lat:17.28843284}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 2244152.39 | 2244152.39 | 673245.72 | 673245.72 | 673245.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234338 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO AYUTLA, COLONIA CENTRO LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, AYUTLA, MPIO. DE LOS LIBRES, lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235554 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 104 CCT: 12ETK0104P DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL BALZAMAR, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-009 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , BAJOS DEL BALZAMAR MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63, lat:17.21388889}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 537198.71 | 537198.71 | 537198.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235555 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 177 CCT: 12DCT0457J DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-010 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 SN, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63, lat:17.21388889}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 13000000 | 13000000 | 4685324.4 | 4685324.4 | 4685324.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235563 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP SEIS DE ENERO CCT: 12DPR2205I DE LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-018 | S | 43 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE SN, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52313517, lat:18.3021408}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2900000 | 2900000 | 668615.09 | 668615.09 | 668615.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235564 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI QUETZALCOATL CCT: 12DCC0794U DE LA LOCALIDAD DE CUAPEXCO, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-019 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CUAPEXCO MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.22400672, lat:17.72100334}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 900000 | 900000 | 451169.54 | 451169.54 | 451169.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AQUILES SERDAN CCT: 12DPB1178U DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-022 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-98.93567336, lat:17.49254237}} | 2023-07-12 | 2023-10-09 | 1000000 | 1000000 | 479621.27 | 479621.27 | 479621.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235568 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12EJN0010R DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-023 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 MZ. 50 LOTE 1 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83627906, lat:16.90206495}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 517624.16 | 517624.16 | 517624.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302236398 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 12DPR2983F EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MUNICIPIO DE ARCELIA. - 14456 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14456 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:55, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTO TOMAS, 40523 SANTO TOMÁS, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÀS MUNICIPIO DE ARCELIA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 37.0 KM A 59 MINUTOS DE LA, lon:-100.23981191, lat:18.09740491}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.017, contratista:EDISON ULISES CRUZ ARANDA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2236398/proyecto_INICIO, 2236398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302236399 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR0800U EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO MUNICIPIO DE ARCELIA. - 14773 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14773 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:72, direccion:PUEBLO XOCHILCALCO, 40500 XOCHICALCO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO MUNICIPIO DE ARCELIA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 39.0 KM A 1 HORA Y 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON DIRECCIÓN , lon:-100.13003042, lat:18.17500501}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.017, contratista:EDISON ULISES CRUZ ARANDA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2236399/proyecto_INICIO, 2236399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235659 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNICIPIO DE COPALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNICIPIO DE COPALA., lon:-98.914965, lat:16.53895}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 3881832.93 | 3881832.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235697 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE XOCHIHUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:XOCHIHUEHUTLÁN, MPIO. DE XOCHIHUEHUETLÁN, lon:-98.487661, lat:17.90564}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6362352.94 | 6362352.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235710 | Proyecto de inversión | 4340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4340000.0, modificado:6200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE ZILACAYOTITLÁN, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion: ZILACAYOTITLÁN, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE., lon:-98.550168, lat:17.295871}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 1964758.43 | 1964758.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202234800 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GABRIELA MISTRAL CCT: 12DJN5922W DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SANTA FE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-045 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JERONIMO SANTA FE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.502996, lat:18.14967}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235765 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:3500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO EL GRANDE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, SAN JERÓNIMO EL GRANDE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO., lon:-100.505089, lat:18.212941}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2981110.28 | 2981110.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202235788 | Proyecto de inversión | 2240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:3200000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA COLONIA DEL PRI, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA DEL PRI, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.404421, lat:16.685089}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 1013827.92 | 1013827.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:GRO230202235788, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:GRO230202235788, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:GRO230202235788, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:GRO230202235788, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202234809 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JUSTO SIERRA CCT: 12EPR0655Y DE LA LOCALIDAD DE JOCOTITLÁN, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-054 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N JOCOTLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO., lon:-99.7532484, lat:18.68957064}} | 2023-05-03 | 2023-08-15 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234812 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN MARIANO BERNAL CCT: 12DJN3480D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-057 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49674975, lat:17.5172765}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234814 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MARTIRES DE RIO BLANCO CCT: 12DPR1798C DE LA LOCALIDAD DE TECOLAPA, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-059 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TECOLAPA MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.76425968, lat:17.97258236}} | 2023-05-05 | 2023-07-13 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234817 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN FELIPE ANGELES CCT: 12DJN0521T DE LA LOCALIDAD DE LA BARRA (LA BARRA DE COYUCA), MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-063 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LA BARRA (LA BARRA DE COYUCA), lon:-100.09941011, lat:16.94638248}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234824 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÈXICO CCT: 12DES0243R DE LA LOCALIDAD DE LLANO LARGO UNO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-070 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.844803, lat:16.842016}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234825 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR5976Q DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS I, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-071 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:70, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LAS MESAS I MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.4033466, lat:17.81411104}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR SUSTITUCIÓN DE PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234833 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14 CCT: 12DML0014N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-079 | S | 37 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.853403, lat:16.863653}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234836 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 22 CCT: 12DML0022W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-082 | S | 143 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.886362, lat:16.878109}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1000000 | 1000000 | 543934.56 | 543934.56 | 543934.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234838 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN EL NIÑO DEL SENDERO CCT: 12DJN0695J DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORTGUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-084 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO, lon:-98.66229, lat:17.594425}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 1200000 | 1200000 | 536210.68 | 536210.68 | 536210.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234839 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GUADALUPE VICTORIA CCT: 12DPB0293E DE LA LOCALIDAD DE ITIATIO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-085 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ITIATIO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1400000 | 1400000 | 904416.58 | 904416.58 | 904416.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234840 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB YUCU SAMI CCT: 12DPB0639G DE LA LOCALIDAD DE YUVI CHONU, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-086 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:119, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YUVI CHONU MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1400000 | 1400000 | 1106000 | 1106000 | 1106000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235853 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:500000.0}} | TERMINACIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA EN LA COLONIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COL. EMPERADOR CUAUHTÉMOC, CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 367201.24 | 367201.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202233952 | Proyecto de inversión | 11270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.127E7, modificado:1.127E7}} | ZILACAYOTITLAN-PIEDRA BLANCA-COL.GUADALUPE-SANTA CRUZ-BENITO JUAREZ-EL ROSARIO | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte |  | S | 1525 | 1601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:ZILACAYOTITLAN, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.549319, lat:17.294641}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 2716422 | 2716422 | 2716422 | 2716422 | 2716422 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1.127E7, importe_modificado:1.127E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2233952/proyecto_INICIO, 2233952/proyecto_PROCESO, 2233952/proyecto_INICIO, 2233952/proyecto_PROCESO, 2233952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso proyecto., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso proyecto., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso proyecto., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso proyecto., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230202234842 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4875516.83}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JUAN ALDAMA CABALLERO CCT: 12DPB1176W DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-088 | S | 73 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFOR GRO,, lon:-98.66229, lat:17.594425}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 4875516.83 | 4875516.83 | 4875516.83 | 4875516.83 | 4875516.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234843 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3709991.05}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0270V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-089 | S | 254 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.887049, lat:16.869567}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 3709991.05 | 3709991.05 | 3709991.05 | 3709991.05 | 3709991.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234844 | Proyecto de inversión | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTÉMOC CCT: 12DPR4624G DE LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-090 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PETLACALA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.28560788, lat:17.76014773}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 3050000 | 3050000 | 1201336.59 | 1201336.59 | 1201336.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234848 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT: 12DTV0045X DE LA LOCALIDAD DE CHONTALCOATLÁN, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-094 | S | 91 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHONTALCOATLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO., lon:-99.648188, lat:18.648372}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234850 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2494979.86}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS PLAN DE AYUTLA CCT: 12DTV0123K DE LA LOCALIDAD DE TOMACTILICÁN, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-096 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.402796, lat:17.566375}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2494979.86 | 2494979.86 | 2494979.86 | 2494979.86 | 2494979.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234854 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599964.17}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JOSÉ VASCONCELOS CCT: 12DPR4710C DE LA LOCALIDAD DE EJIDO NUEVO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-100 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.886362, lat:16.878109}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1599964.17 | 1599964.17 | 1599964.17 | 1599964.17 | 1599964.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234856 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN GABRIELA MISTRAL CCT: 12EJN0237W DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-102 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.938317, lat:17.609574}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1700000 | 1700000 | 1231003.99 | 1231003.99 | 1231003.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234861 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599999.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DPB0151G DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-108 | S | 164 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO GRO., lon:-99.038714, lat:18.033392}} | 2023-06-21 | 2023-10-08 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234864 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999989.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DPR0007V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-112 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO, lon:-99.491237, lat:17.542141}} | 2023-06-26 | 2023-10-13 | 1999989.98 | 1999989.98 | 1999989.98 | 1999989.98 | 1999989.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234866 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB LAZARO CARDENAS CCT: 12DPB0125I DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-114 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN PUERTO MPNTAÑA MUNICIPIO DE METLATONOC GRO., lon:-98.407109, lat:17.194359}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 1600000 | 1600000 | 1089743.27 | 1089743.27 | 1089743.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234871 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR0672P DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-119 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN NICOLAS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.416332, lat:16.473492}} | 2023-06-21 | 2023-10-18 | 2000000 | 2000000 | 426668.43 | 426668.43 | 426668.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234879 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB ESCUDO NACIONAL CCT: 12DPB1193M DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-127 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N GUADALEPE VICTORIA MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.243215, lat:16.793121}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1700000 | 1700000 | 510000 | 510000 | 510000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234880 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EPB LIC. BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0669A DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-128 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL CARMEN MUNICIPIOP DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.243215, lat:16.793121}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 435000 | 435000 | 435000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235927 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN TABLAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:ZAPOTITLÁN, MPIO. DE ZAPOTITLÁN TABLAS, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1903953.16 | 1903953.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202234903 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2399999.97}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR1689W DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-152 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ATOYAC DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.43390805, lat:17.20637523}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2399999.97 | 2399999.97 | 2399999.97 | 2399999.97 | 2399999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234919 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GENOVEVA A. VDA. DE ABARCA CCT: 12DJN0304E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-168 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALA SN ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ZEMPOALA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.89182603, lat:16.87052934}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 651642.7 | 651642.7 | 651642.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234920 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP JUSTO SIERRA CCT: 12DPR0904P DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-169 | S | 15 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.800514, lat:16.852859}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 211939.55 | 211939.55 | 211939.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234921 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR1879N DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-170 | S | 109 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE SALTILLO N¦4 NUM. ENTRE CALLE SALTILLO N¦4 Y CALLE SALTILLO N¦4, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.54366345, lat:16.89222222}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 147838.88 | 147838.88 | 147838.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234923 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MELCHOR OCAMPO CCT: 12DPR0818T DE LA LOCALIDAD DE TENIENTE JOSÉ AZUETA (RÍO PAPAGAYO), MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-172 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:162, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TENIENTE JOSE AZUETA (RIO PAPAGAYO) MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.60541126, lat:16.77601186}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234924 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PLAN DE IGUALA CCT: 12DPR0357Z DE LA LOCALIDAD DE ESPINALILLO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-173 | S | 27 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ESPINALILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.59033712, lat:16.8986555}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 263392.99 | 263392.99 | 263392.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234933 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1449998.81}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTEMOC CCT: 12DPR5441F DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAS PLAYAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-098 | S | 209 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN PEDRO LAS PLAYAS MUNICIPIO DE ACAPULCO GRO., lon:-99.81013785, lat:16.84428494}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1449998.81 | 1449998.81 | 1449998.81 | 1449998.81 | 1449998.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235962 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:1320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y PARQUE RECREATIVO DE LA CALLE 14, COLONIA JUAN R. ESCUDERO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234957 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-014 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 1000000 | 1000000 | 638499.95 | 638499.95 | 638499.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234959 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST CARLOS DARWIN CCT: 12DST0076C DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-016 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CALLE PEGADO A LAS ARTESANIAS ,BORDE DE CARRETERA Y CALLE TALLER MECANICO, FABRICA DE CERAMICA, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.55256889, lat:17.99432665}} | 2023-06-12 | 2023-12-30 | 2950000 | 2950000 | 2097619.95 | 2097619.95 | 2097619.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234973 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS CORDOVA REYES CCT: 12DPR5970W DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-030 | S | 151 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES CORDOVA SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49051217, lat:17.55889758}} | 2023-06-12 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 432256.38 | 432256.38 | 432256.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234974 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS PLUTARCO ELIAS CALLES CCT: 12DTV0499X DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCÓN), MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-031 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON) MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.7343895, lat:16.95677148}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 2650000 | 2650000 | 2312377.62 | 2312377.62 | 2312377.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235157 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL COLEGIO DE BACHILLERES, DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ATLAMAJALCINGO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.60754, lat:17.3154}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3325369.56 | 3325369.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235158 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE BIENESTAR BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ATLAMAJALCINGO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.60737, lat:17.31387}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1950087.66 | 1950087.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234251 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO SIN NOMBRE, EN YUCUNDUTA, MPIO. DE METLATONOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-036-2023 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:32, direccion:CAllle SIN NOMBRE, YUCUNDUTA, MPIO. DE METLATONOC., lon:-98.520083, lat:17.269815}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 805041.56 | 805041.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235271 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP FRANCISCO I. MADERO CCT: 12DPR5941A DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-003 | S | 17 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AV.VICENTE GURRERO SN , COLONIA BUENAVISTA, QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.25749741, lat:17.40757229}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 750000 | 750000 | 608680.17 | 608680.17 | 608680.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235272 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN RUFINO TAMAYO CCT: 12DJN3525J DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-004 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE ARRIBA DE LA COMISARIA. SN , TLACOTEPEC MUNICIPIO DE MOCHITLAN GRO., lon:-99.35548646, lat:17.42503881}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 658092.19 | 658092.19 | 658092.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235277 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN MARIANO MATAMOROS CCT: 12DJN3533S DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINALILLO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-009 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:27, direccion:CALLE EL ESPINALILLO SN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, EL ESPINALILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.12747727, lat:16.98710885}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 796112 | 796112 | 796112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234339 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | SISTEMA FOTOVOLTAICO 2022 MERCADO MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MERCADO ADRIÁN CASTREJÓN, IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.591118, lat:18.33877}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3450681.78 | 3450681.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234347 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SIN NOMBRE, EN SAN JUAN HUEXOAPA, MPIO. DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, direccion:CALLE SIN NOMBRE, EN SAN JUAN HUEXOAPA, MPIO. DE METLATÓNOC, lon:-98.414317, lat:17.249257}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202235287 | Proyecto de inversión | 3840185.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840185.94, modificado:3840185.94}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLAPA - AHUETEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLÁN - CUALAC, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-39 | N | 0 | 0 | 51321 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:LA PAVIMENTACION INICIA EN LA COMUNIDAD DE CHEPETLAN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EXACTAMENTED DONDE TERMINA EL PAVIMENTO, lon:-98.658467, lat:17.738517}} | 2023-05-11 | 2023-09-07 | 3840185.94 | 3840185.94 | 3840185.94 | 3330418.8 | 3330418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/031/0/2023, contratista:FIGUESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3743374.53, importe_modificado:3743374.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2235287/proyecto_INICIO, 2235287/proyecto_PROCESO, 2235287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235296 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN CARRETERA TRAMO ATLICA - APANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-63 | N | 0 | 0 | 35233 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.7, meta_modificada:10.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:INICIA DEL MODULO DE VIGILANCIA DE APANGO - ATLIACA , C.P. 41180, lon:-99.335864, lat:17.737156}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2193810.91 | 2193810.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/047/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA TOPOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2141894.82, importe_modificado:2141894.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.7}} | {2235296/proyecto_INICIO, 2235296/proyecto_PROCESO, 2235296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234599 | Proyecto de inversión | 454488 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454488.0, modificado:454488.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-87 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:446, direccion:E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - PETATLAN - LA COLCOMECA - LOS MANGOS, KM 26+000. CP 40857, lon:-101.29816, lat:17.74315}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 454488 | 454488 | 454488 | 454077.94 | 454077.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/041/0/2023, contratista:DANIEL SANTOS GARCÍA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:442630.49, importe_modificado:442630.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2234599/proyecto_FIN, 2234599/proyecto_INICIO, 2234599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "LAS CAMELINAS" ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. , trimestre:4.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234608 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILAPA - HUEYCANTENANGO (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-117 | N | 0 | 0 | 1740 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:KM. 27+600 DEL CAMINO CHILAPA - AYAHUANTEMPA - HUEYCANTENANGO, lon:-99.03958, lat:17.46261}} | 2023-05-25 | 2023-07-23 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2374860.13 | 2374860.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/065/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2314991.29, importe_modificado:2314991.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2234608/proyecto_INICIO, 2234608/proyecto_FIN, 2234608/proyecto_PROCESO, 2234608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235726 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN., lon:-99.932314, lat:18.130078}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1590588.24 | 1590588.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:GRO230202235726, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:GRO230202235726, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:GRO230202235726, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:GRO230202235726, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202235746 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN., lon:-99.932314, lat:18.130078}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 635294.12 | 635294.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202235754 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE S/N QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:AYAVITLA, MPIO. DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, lon:-100.499755, lat:18.198893}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2971501.21 | 2971501.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202235760 | Proyecto de inversión | 32325143 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2325143E7, modificado:3.2325143E7}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA ESCUELA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS CCT: 12DNL0004F DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-001 | S | 1 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA CHILPANCINGO-CHILAPA, KILOMETRO 13 SN, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.366021, lat:17.64299}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 32325143 | 32325143 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN (METAS Y/O INVERSIÓN) , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235761 | Proyecto de inversión | 3231847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231847.0, modificado:3231847.0}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-002 | S | 187 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE JAVIER MENDEZ APONTE Y CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49051217, lat:17.55889758}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 3231847 | 3231847 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN (METAS Y/O INVERSIÓN) , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235762 | Proyecto de inversión | 21545648.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.154564842E7, modificado:2.154564842E7}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-003 | S | 356 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 21545648.42 | 21545648.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN (METAS Y/O INVERSIÓN) , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235774 | Proyecto de inversión | 1540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1540000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:LA CAÑADA, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.662019, lat:18.699008}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, trimestre:4.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235572 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI JOSE VASCONCELOS CCT: 12DCC1148V DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE LOS AIRES, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-027 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N BUENA VISTA DE LOS AIRES MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.01088907, lat:17.49219092}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 389095.53 | 389095.53 | 389095.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235573 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN REPUBLICA DE FRANCIA CCT: 12DJN2904M DE LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-028 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE GOLONDRINAS S.N. . SN , XALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.71401148, lat:17.09484097}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 576917.84 | 576917.84 | 576917.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234806 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST VICENTE GUERRERO SALDAÑA CCT: 12DST0056P DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-051 | S | 362 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52549171, lat:18.34617664}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234807 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833332.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN NARCISO MENDOZA CCT: 12EJN0601D DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-052 | S | 42 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54306602, lat:18.36695992}} | 2023-04-27 | 2023-08-09 | 833332.99 | 833332.99 | 833332.99 | 833332.99 | 833332.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234810 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AQUILES SERDAN CCT: 12DPB1178U DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-055 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:DOMICILIO S/N LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-98.93567336, lat:17.49254237}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234837 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL SG RICARDO FLORES MAGON CCT: 12DES0036J DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-083 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.886362, lat:16.878109}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234841 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB IGNACIO COMONFORT CCT: 12DPB0123K DE LA LOCALIDAD DE JOYA REAL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-087 | S | 182 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1300000 | 1300000 | 1117301.24 | 1117301.24 | 1117301.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235854 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:EL ZAPOTE, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.092669, lat:16.835923}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1959601.47 | 1959601.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202234859 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GUADALUPE VICTORIA CCT: 12EPR0075R DE LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-106 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:290, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LOS LLANITOS MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.637171, lat:17.211342}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234862 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JESUS ARIZMENDI ROGEL CCT: 12DST0019L DE LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-109 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA GRO., lon:-99.67431, lat:18.746716}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 435000 | 435000 | 435000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234868 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LAZARO CARDENAS CCT: 12DPR2318L DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-116 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ZACOALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALAVREZ GRO., lon:-100.437926, lat:17.202487}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234869 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 90 CCT: 12DST0110T DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-117 | S | 92 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.083187, lat:17.006935}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR SUSTITUCIÓN DE PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234873 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GENERAL LAZARO CARDENAS CCT: 12DPB0119Y DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-121 | S | 159 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LLANO GRANDE DE JUAREZ MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO., lon:-98.477133, lat:16.743428}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 2200000 | 2200000 | 800312.59 | 800312.59 | 800312.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234874 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MANUEL M PONCE CCT: 12DTV0155C DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-122 | S | 100 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:231, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AGUA ZARCA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.512138, lat:18.15077}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234883 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTEMOC CCT: 12DPR1707V DE LA LOCALIDAD DE EL BEJUCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-131 | S | 16 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL BEJUCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.707194, lat:16.822261}} | 2023-06-21 | 2023-10-18 | 1700000 | 1700000 | 1051587.56 | 1051587.56 | 1051587.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234884 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0899U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-132 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.903528, lat:16.870224}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1600000 | 1600000 | 1226072.76 | 1226072.76 | 1226072.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234889 | Proyecto de inversión | 72400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72400.24, modificado:72007.2}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS SABINO VENTURA SILVA CCT: 12DTV0091I DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-137 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA JUAN N ALVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.93131, lat:16.545678}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 72007.2 | 72007.2 | 72007.2 | 72007.2 | 72007.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234891 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5936254.19}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MANUEL AVILA CAMACHO CCT: 12EPR0062N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-139 | S | 22 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90157222, lat:16.8531685}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 5936254.19 | 5936254.19 | 5936254.19 | 5936254.19 | 5936254.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234892 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL ST LEONARDO BRAVO CCT: 12DST0048G DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-141 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N JALEACA DE CATALAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.86185799, lat:17.45011024}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234893 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599999.98}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DPR1030C DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS), MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-142 | S | 9 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:97, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS) MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.87564092, lat:17.72309886}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234913 | Proyecto de inversión | 148654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148654.0, modificado:148654.0}} | EQUIPAMINETO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR5819Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-162 | S | 157 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5932926, lat:17.53856925}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 148654 | 148654 | 148654 | 148654 | 148654 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234914 | Proyecto de inversión | 72400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72400.24, modificado:72400.24}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT: 12DTV0594A DE LA LOCALIDAD DE AZTATEPEC, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-163 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AZTATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.27945341, lat:17.37643917}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 72400.24 | 72400.24 | 72400.24 | 72400.24 | 72400.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234915 | Proyecto de inversión | 170856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170856.4, modificado:170856.4}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN BENEMERITO DE LAS AMERICAS CCT: 12DJN6148S DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-164 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL TOTOLAPAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.387802, lat:18.15764}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 170856.4 | 170856.4 | 170856.4 | 170856.4 | 170856.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234918 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MARIA LUISA OCAMPO HEREDIA CCT: 12DTV1019F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-167 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SN , COLONIA VILLA MADERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 636637.59 | 636637.59 | 636637.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236007 | Proyecto de inversión | 1190350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190350.0, modificado:1700500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CALLE COPALE, COL. CHINAMECA, LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COPALE, COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. , lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1700500 | 1190350 | 1190350 | 526011.68 | 526011.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, trimestre:4.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234961 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1899999.9}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR2135D DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-018 | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL TERRERO MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.35017049, lat:17.12337517}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1899999.9 | 1899999.9 | 1899999.9 | 1899999.9 | 1899999.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234962 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP HERMANDAD MEXICO ISRAEL CCT: 12DPR0795Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-019 | S | 250 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PICACHO 380 COL. COLOSO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81635346, lat:16.8556855}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1350000 | 1350000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234967 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REVOLUCION DEL SUR CCT: 12EPR0370T DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-024 | S | 155 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACION NUM. 2 ENTRE CALLE RECREO Y CALLE PROGRESO, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.46827237, lat:17.13686871}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234968 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1699999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS ABUNDIO CARRANZA BENJAMIN CCT: 12DTV0429B DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-025 | S | 37 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL ALBERGUE DE LA PRIMARIA SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO., lon:-98.68113295, lat:16.99103613}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234970 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1699999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST LEYES DE REFORMA DE 1857 CCT: 12DST0311Q DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-027 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN , FERMIN RABADAN CERVANTES MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.544406, lat:18.366927}} | 2023-07-03 | 2023-10-20 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234976 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REFORMA AGRARIA CCT: 12DPR2986C DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-033 | S | 91 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ROSA NUM. 25 COL BRISAS DEL MAR , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-06-03 | 2023-09-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234977 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MAR¦A LUISA OCAMPO HEREDIA CCT: 12DTV1019F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-034 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SN , COLONIA VILLA MADERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-07-17 | 2023-10-03 | 850000 | 850000 | 406277.34 | 406277.34 | 406277.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236042 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TUXPAN EN EL POBLADO DE PLAN DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:530, direccion: CALLE TUXPAN EN LA LOCALIDAD, PLAN DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.722769, lat:16.750786}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1836353.76 | 1836353.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236118 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:1200000.0}} | PARQUE RECREATIVO, COL. SAN JOSÉ, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion: COL. SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, lon:-98.636714, lat:16.627071}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 862326.94 | 862326.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA UNA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:GRO230202236118, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:GRO230202236118, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:GRO230202236118, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:GRO230202236118, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs5: {observación:FAVOR DE ESPECIFICAR SI SE TRATA DE UNA CONSTRUCCIÓN , REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN ,ETC. EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE ESPECIFICAR SI SE TRATA DE UNA CONSTRUCCIÓN , REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN ,ETC. EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE ESPECIFICAR SI SE TRATA DE UNA CONSTRUCCIÓN , REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN ,ETC. EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE ESPECIFICAR SI SE TRATA DE UNA CONSTRUCCIÓN , REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN ,ETC. EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230202236163 | Proyecto de inversión | 1449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:2070000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TLACHIMALTEPEC, MPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL, TLACHIMALTEPEC, MPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, lon:-99.01318, lat:17.484707}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 1197518 | 1197518 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202235379 | Proyecto de inversión | 12763953.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276395381E7, modificado:1.232919505E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TIERRA COLORADA - EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, TRAMO RANCHO VIEJO - EL COCOYUL, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-79 | N | 0 | 0 | 24932 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO RANCHO VIEJO- EL COCOYUL, INICIA EN EL KM. 11+620, C.P. 41620, lon:-98.809879, lat:17.036172}} | 2023-05-24 | 2023-10-20 | 12329195.05 | 12329195.05 | 12329195.05 | 7739582.02 | 7739582.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/063/0/2023, contratista:OBREGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.201837501E7, importe_modificado:1.201837501E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08}} | {2235379/proyecto_INICIO, 2235379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235557 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI MARGARITA PAZ CCT: 12DCC0613U DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-012 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CUADRILLA NUEVA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.21441704, lat:17.57937431}} | 2023-06-28 | 2023-09-25 | 1500000 | 1500000 | 947243.12 | 947243.12 | 947243.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235558 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ANTONIA NAVA DE CATALAN CCT: 12DPR5650L DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-013 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE SAN ANTONIO SN ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ANTONIO, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.11145364, lat:17.21838997}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 994426.35 | 994426.35 | 994426.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235571 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR0083A DE LA LOCALIDAD DE POCITOS DEL BALCÓN, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-026 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:134, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N POCITOS DEL BALCON MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.53165929, lat:17.70146014}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 471783.31 | 471783.31 | 471783.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235620 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO PROGRESANDO EN LA LOCALIDAD DE LA AZOZUCA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE GUERRERO, LA AZOZUCA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES., lon:-99.04199, lat:16.821214}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 42715.11 | 42715.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202235642 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:2800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:CALLE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.124561, lat:16.821353}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 887123.96 | 887123.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230302245600 | Proyecto de inversión | 933194.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933194.02, modificado:933194.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BRASIL COLONIA BOCAMAR LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 137546 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 137546 | S | 44 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.5, meta_modificada:421.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL 19 INTERIOR SN COLONIA BOCAMAR, 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE URUGUAY, CALLE PLAYA CALETA POR AVENIDA RUIZ CORTINEZ ATRAS DE FUNERALES DE GUERRERO POR CALLE PLAYA, lon:-99.87728452, lat:16.87345717}} | 2023-07-17 | 2023-09-26 | 933194 | 933194 | 933194 | 933194 | 933194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/200-2023/AD, contratista:IGNACIO ANDRES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:933194.02, importe_modificado:933194.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.15}} | {2245600/proyecto_INICIO, 2245600/proyecto_PROCESO, 2245600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA SE REINTEGRO A LA TESOFE, trimestre:4.0, usuario:aileddamianl, fecha:2024-01-13}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302243412 | Proyecto de inversión | 1652895 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652895.0, modificado:1652894.99}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PREPARATORIA POPULAR EXTENSION TUNCINGO NUMERO CIENTO TREINTA Y CINCO EN LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 125083 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 125083 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.72, meta_modificada:141.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:CALLE DIEGO RIVERA 64 INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39931 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DIERO RIVERA Y CALLE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER VINIENDO POR LA C, lon:-99.7878846, lat:16.84898908}} | 2023-05-29 | 2023-07-29 | 1652894.99 | 1652894.99 | 1652894.99 | 1652894.99 | 1652894.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/106-2023/AD, contratista:JUAN PAUL ZARATE OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1652895.0, importe_modificado:1652895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.72}} | {2243412/proyecto_INICIO, 2243412/proyecto_PROCESO, 2243412/proyecto_INICIO, 2243412/proyecto_PROCESO, 2243412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA SE REINTEGRO A LA TESOFE, trimestre:4.0, usuario:aileddamianl, fecha:2024-01-13}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302240126 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1553398.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI VICENTE SUAREZ, C.C.T. 12DCC0166D, EN LA LOC. DE AHUEJUYO VIEJO, MPIO. DE MALINALTEPEC. - 220586 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 220586 | S | 64 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUEJUYO VIEJO, 41520 AHUEJUYO VIEJO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO CRUZANDO EL PUENTE EN 112 M GIRAR A LA IZQUIERDA EN 35 M GIRAR A LA DERECH, lon:-98.80227604, lat:17.1238339}} | 2023-09-18 | 2023-12-17 | 1553398.06 | 1553398.06 | 768414.86 | 768414.86 | 768414.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/215/2023/A.D., contratista:L.C. LISBET MUJICA PEREZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1553398.06, importe_modificado:1553398.06}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2240126/proyecto_INICIO, 2240126/proyecto_FIN, 2240126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248315 | Proyecto de inversión | 1050220.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050220.14, modificado:1050220.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL QUEMADO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 153516 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 153516 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL QUEMADO - HUERTAS DE MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO EL QUEMADO, 40935 EL QUEMADO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CERRO PRIETO Y , PASANDO EL ARCO DE ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.2921059, lat:17.19442434}} | 2023-02-01 | 2023-03-02 | 1050220.14 | 1050220.14 | 1050220.14 | 1050220.14 | 1050200.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-019/2023, contratista:PATRICIA MANZO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1050220.14, importe_modificado:1050220.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2248315/proyecto_INICIO, 2248315/proyecto_PROCESO, 2248315/proyecto_INICIO, 2248315/proyecto_FIN, 2248315/proyecto_PROCESO, 2248315/proyecto_FIN, 2248315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244299 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348838.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NIÑOS HEROES DE LA COLONIA ALBORADA - 130309 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 130309 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.5, meta_modificada:32.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR NIÑOS HERUES 7 INTERIOR SN COLONIA ALBORADA 19, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR ANDADOR GRAGOS Y CALLE BETANIA, CALLE TAMARINDO ENTRE CALLES BETANIA Y TAMARINDO EN PARALELA CON ANDAD, lon:-99.84744997, lat:16.91634718}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 348838.56 | 348838.56 | 348838.56 | 348838.56 | 348838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/172-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES SOFERVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.1}} | {2244299/proyecto_INICIO, 2244299/proyecto_FIN, 2244299/proyecto_PROCESO, 2244299/proyecto_FIN, 2244299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA SE REINTEGRO A LA TESOFE, trimestre:4.0, usuario:aileddamianl, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245383 | Proyecto de inversión | 2590731.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590731.99, modificado:2590731.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CORREGIDORA, DEL MAESTRO, MINA, GUADALUPE IBARRA, LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO - 136024 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 136024 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO VILLA HIDALGO, 41703 VILLA HIDALGO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MINA, SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CORREGIDORA DEL MAESTRO MINA GUADALUPE IBARRA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA HIDALGO , lon:-98.39792769, lat:16.72555688}} | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 2590731.99 | 2590731.99 | 2539731.99 | 2539731.99 | 2539731.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0065/2023/INV.3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2590731.99, importe_modificado:2590731.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1059.0}} | {2245383/proyecto_INICIO, 2245383/proyecto_PROCESO, 2245383/proyecto_FIN, 2245383/proyecto_PROCESO, 2245383/proyecto_FIN, 2245383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302241398 | Proyecto de inversión | 3391299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3391299.94, modificado:3391299.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PERDIDO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 49152 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 49152 | S | 227 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1790.0, meta_modificada:1790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LLANO PERDIDO, 41667 LLANO PERDIDO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PERDIDO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUE, lon:-98.4985129, lat:17.00767964}} | 2023-02-15 | 2023-04-14 | 3391299.94 | 3391299.94 | 3391299.94 | 3391299.94 | 3391299.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-016-2023, contratista:MARCELINA MENDOZA LIBRADO, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3391299.94, importe_modificado:3391299.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1790.0}} | {2241398/proyecto_FIN, 2241398/proyecto_PROCESO, 2241398/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248060 | Proyecto de inversión | 1027779.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027779.53, modificado:1027779.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN GREGORIO BARRANCA DE IGUALA - 152249 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 152249 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.6, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - BARRANCA DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 700 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 BARRANCA DE IGUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANT, lon:-100.40583978, lat:17.88073696}} | 2023-05-08 | 2023-05-20 | 1027779.53 | 1027779.53 | 1027779.53 | 1027779.53 | 1027779.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1027779.53, importe_modificado:1027779.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.6}} | {2248060/proyecto_INICIO, 2248060/proyecto_PROCESO, 2248060/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA EN EL SISTEMA DEL SRFT, YA SE REGISTRO EL AVANCE DE ESTA OBRA QUE TIENE OTRO FOLIO DIFERENTE A EL DE ESTA OBRA , trimestre:4.0, usuario:serafinguadarramah, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA EN EL SISTEMA DEL SRFT, YA SE REGISTRO EL AVANCE DE ESTA OBRA QUE TIENE OTRO FOLIO DIFERENTE A EL DE ESTA OBRA , trimestre:4.0, usuario:serafinguadarramah, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA EN EL SISTEMA DEL SRFT, YA SE REGISTRO EL AVANCE DE ESTA OBRA QUE TIENE OTRO FOLIO DIFERENTE A EL DE ESTA OBRA , trimestre:4.0, usuario:serafinguadarramah, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239511 | Proyecto de inversión | 17051986.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9764309.75, modificado:9764309.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7287677.0, modificado:7287677.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SANEAMIENTO EN TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 200985 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 200985 | S | 1097 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y CALLE PRIVADA TEJERIA, CALLE LA PAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 METROS AL SUR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE TLALCHAPA JUSTO A LA ORILLA DE, lon:-100.47605504, lat:18.39945791}} | 2023-08-18 | 2023-12-10 | 7287677 | 7287677 | 7287677 | 7108342.63 | 7108342.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-104-2023, contratista:CONSTRUCTORA JOSBRAY, S.A. D E C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7007062.84, importe_modificado:7007062.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-067-2023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8499570.32, importe_modificado:1.004492392E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2239511/proyecto_INICIO, 2239511/proyecto_PROCESO, 2239511/proyecto_INICIO, 2239511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239621 | Proyecto de inversión | 2669542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669542.46, modificado:2669542.46}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, TERCERA ETAPA.EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 205101 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 205101 | S | 781 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA SAN MARCOS-CRUZ GRANDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CALLE DEL TIGRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA COCACOLA , lon:-99.13383713, lat:16.72470187}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2669542.46 | 2669542.46 | 2669542.46 | 2226768.76 | 2226768.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-118-2023, contratista:PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR-HER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2669542.46, importe_modificado:2669542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2239621/proyecto_INICIO, 2239621/proyecto_FIN, 2239621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239622 | Proyecto de inversión | 1697188.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697188.8, modificado:1697188.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CAMALOTE MUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES. - 205125 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 205125 | S | 111 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE AYUTAL DE LOS LIBRES DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 30,6 KM, 1 H 4 MINUTOS D, lon:-98.98339742, lat:17.06359336}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 1697188.8 | 1697188.8 | 1697188.8 | 675959.84 | 675959.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.086, contratista:HECTOR HUGO ROMERO TORRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1580333.63, importe_modificado:1580333.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.5}} | {2239622/proyecto_INICIO, 2239622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239624 | Proyecto de inversión | 600761.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600761.94, modificado:600761.94}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA. - 205224 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 205224 | S | 34 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE FAUSTINO ZAPATA DOMINGUEZ PUEBLO CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE L, lon:-98.49202117, lat:16.57539437}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 600761.94 | 600761.94 | 600761.94 | 180228.58 | 180228.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.088, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:960609.5, importe_modificado:960609.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.1}} | {2239624/proyecto_INICIO, 2239624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239626 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS, MUNICIPIO DE MARQUELIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 205363 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 205363 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:EJE VIAL CARRETERA MARQUELIA-LAS PEÑITAS PUEBLO LAS PEÑITAS, 41934 LA ARENILLA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 METROS AL NORTE DEL HOTEL PLAYA HERMOSA., lon:-98.77590349, lat:16.55790112}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1850000 | 1846685.06 | 1846685.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-138-2023, contratista:GRUPO COMERCIAL HERSOL S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1846685.06, importe_modificado:1846685.06}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2239626/proyecto_INICIO, 2239626/proyecto_PROCESO, 2239626/proyecto_FIN, 2239626/proyecto_INICIO, 2239626/proyecto_PROCESO, 2239626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239525 | Proyecto de inversión | 960472.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960472.55, modificado:960472.55}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ACATEMPA MUNICIPIO TIXTLA DE GUERRERO. - 201434 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 201434 | S | 49 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE YEPAQUILTITLAN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DE MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE , lon:-99.36910734, lat:17.64422765}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 960472.55 | 960472.55 | 960472.55 | 288141.77 | 288141.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.042, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:960472.55, importe_modificado:960472.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.4}} | {2239525/proyecto_INICIO, 2239525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239227 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, C.C.T. 12DES0222E, DE LA COLONIA COL. 6 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 185513 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 185513 | S | 139 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAS PAROTAS COLONIA 6 DE JULIO, 39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA LA COLONIA 6 DE JULIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE, lon:-99.50761379, lat:17.57576791}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.007, contratista:ISAI MARTINEZ CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2239227/proyecto_INICIO, 2239227/proyecto_PROCESO, 2239227/proyecto_INICIO, 2239227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239544 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA IXQUIAPAN, DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 201992 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 201992 | S | 9530 | 8528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1031.34, meta_modificada:1031.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA IXQUIAPAN, 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE DARIO ARRIETA Y CALLE GONZALO ALARCÓN ADAME, CARRETERA CARRETERA ANTIGUA MÉXICO-ACAPULCO LA OBRA SE ENCUEN, lon:-99.51791941, lat:17.58774923}} | 2023-08-18 | 2023-11-30 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6281591.52 | 6281591.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-105-2023, contratista:DARETZY RODRIGUEZ CAMPOS EN ASOCIACION CON CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2995865.23, importe_modificado:3714273.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-106-2023, contratista:JESUS DE LA CRUZ GAMBOA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3123699.17, importe_modificado:3285726.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1031.34}} | {2239544/proyecto_INICIO, 2239544/proyecto_PROCESO, 2239544/proyecto_INICIO, 2239544/proyecto_PROCESO, 2239544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contratado: 6,119,564.40 Comprometido: 7,000,000.00 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302239547 | Proyecto de inversión | 806891.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806891.5, modificado:806891.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PANTITLAN MUNICIPIO CHILAPA DE ALVAREZ. - 202132 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 202132 | S | 39 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PANTITLÁN, 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PANTITLAN DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 142 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL ES, lon:-99.10964199, lat:17.640216}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 806891.5 | 806891.5 | 806891.5 | 242067.45 | 242067.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.050, contratista:COSAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1699223.43, importe_modificado:1699223.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {2239547/proyecto_INICIO, 2239547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239550 | Proyecto de inversión | 66110.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66110.77, modificado:66110.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ATLAMAJAC MUNICIPIO TLAPA DE COMONFORT. - 202199 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 202199 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE AHUITZOLTL PUEBLO ATLAMAJAC, 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN NICOLAS LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DONDE SE REALIZO LA, lon:-98.54636781, lat:17.55597754}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 66110.77 | 66110.77 | 66110.77 | 19833.23 | 19833.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.052, contratista:GRUPO CESAZUR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:562160.29, importe_modificado:562160.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {2239550/proyecto_INICIO, 2239550/proyecto_PROCESO, 2239550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239553 | Proyecto de inversión | 814688.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814688.75, modificado:814688.75}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ATOYAQUILLO MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ. - 202277 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 202277 | S | 36 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATOYAQUILLO, 40980 ATOYAQUILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 16,4 KM 34 MINUTOS DE LA CAB, lon:-100.04232422, lat:17.10521117}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 814688.75 | 814688.75 | 814688.75 | 407344.38 | 407344.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.067, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO ARISAN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1305942.91, importe_modificado:1305942.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {2239553/proyecto_INICIO, 2239553/proyecto_PROCESO, 2239553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239555 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2789061.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3227666.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO PRIMERA ETAPA. - 202370 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 202370 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9298.87, meta_modificada:9298.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTE ALEGRE-METLATONOC PUEBLO MONTE ALEGRE, 41504 PORTEZUELO DEL COYOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 25.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC LA LÍNEA DE CONDU, lon:-98.70522229, lat:17.23520476}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 9516727.4 | 9516727.4 | 9516727.4 | 8536339.96 | 8536339.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-117-2023, contratista:HIDROSISTEMAS TEMIXCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2416529.39, importe_modificado:2575077.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-116-2023, contratista:OSVALDO VAZQUEZ CALZADA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3009314.79, importe_modificado:3656107.43}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-115-2023, contratista:SANTOS CIRILO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3204173.08, importe_modificado:3204173.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9298.87}} | {2239555/proyecto_INICIO, 2239555/proyecto_PROCESO, 2239555/proyecto_FIN, 2239555/proyecto_PROCESO, 2239555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 9,435,357.66, la diferencia contra lo comprometido es por los indirectos del FAFEF, que pueden ser viaticos o gastos de operación. , trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contratado: 8,630,017.26 Comprometido: 9,516,727.40, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302239559 | Proyecto de inversión | 1272961.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272961.39, modificado:1272961.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE METLATONOC, ESTADO DE GUERRERO. - 202573 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 202573 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1493.94, meta_modificada:1493.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO, 41657 SAN ANTONIO, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 16.2 KILÓMETROS DE METLATÓNOC Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD PASANDO POR LA COMISAR, lon:-98.52331551, lat:17.2905496}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1272961.39 | 1272961.39 | 1272961.39 | 818206.55 | 818206.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UC-DI-123-2023, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1272961.39, importe_modificado:1272961.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1493.94}} | {2239559/proyecto_INICIO, 2239559/proyecto_PROCESO, 2239559/proyecto_INICIO, 2239559/proyecto_PROCESO, 2239559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239632 | Proyecto de inversión | 174940.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174940.56, modificado:174940.56}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA HUMEDAD DEL MUNICIPIO ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. - 205662 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 205662 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS HUMEDADES, 40762 LAS HUMEDADES (LA HUMEDAD), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 45.8 KM 1 HORA, lon:-101.25703673, lat:18.47826421}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 174940.56 | 174940.56 | 174940.56 | 52482.17 | 52482.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.075, contratista:CARRCAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1854239.48, importe_modificado:1854239.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {2239632/proyecto_INICIO, 2239632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239635 | Proyecto de inversión | 182737.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182737.81, modificado:182737.81}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ARATICHANGUIO MUNICIPIO ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. - 205702 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 205702 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 54.4 KM 1 HORA 26 MINUTO, lon:-101.36203176, lat:18.48203808}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 182737.81 | 182737.81 | 182737.81 | 91368.91 | 91368.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.076, contratista:IVAN PEÑA FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1408161.51, importe_modificado:1408161.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {2239635/proyecto_INICIO, 2239635/proyecto_PROCESO, 2239635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239639 | Proyecto de inversión | 49798420.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.991936817E7, modificado:1.991936817E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.987905224E7, modificado:2.987905224E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO MÓDULO DE 60 LPS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIRAMAR, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO TERCERA DE CUATRO ETAPAS. - 205828 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 205828 | S | 50923 | 46015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO FRACCIONAMIENTO ALBORADA CARDENISTA, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUBLICO, CALLE ALTOS DEL MARQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MACRO, lon:-99.8128236, lat:16.81370607}} | 2023-07-04 | 2023-11-30 | 49798420.41 | 49798420.41 | 42652595.62 | 37948378.02 | 37948378.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-057-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA REMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4.979842041E7, importe_modificado:4.979842041E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.7}} | {2239639/proyecto_PROCESO, 2239639/proyecto_INICIO, 2239639/proyecto_PROCESO, 2239639/proyecto_INICIO, 2239639/proyecto_PROCESO, 2239639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239239 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACION DE AULAS EN LA JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO, C.C.T. 12DJN2824A, DE LA COLONIA COL. JOSE MARIA IZAZAGA EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 186389 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186389 | S | 72 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPAGAYO COLONIA JOSE MARIA IZAZAGA, 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LAS PAROTAS Y CALLE RIO AZUL, CALLE CUTZAMALA LA COLONIA JOSE MA. IZAZAGA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPI, lon:-99.51049448, lat:17.57593156}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.007, contratista:ISAI MARTINEZ CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2239239/proyecto_INICIO, 2239239/proyecto_PROCESO, 2239239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239243 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA PEDRO ASCENCIO, C.C.T. 12DTV0292F, DE LA COLONIA COL. LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 186430 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186430 | S | 83 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA COLONIA LAS PALMAS, 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LAURELES Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE FRANCISCO VILLA BRAVO LA COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALI, lon:-99.51834709, lat:17.54400593}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.007, contratista:ISAI MARTINEZ CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2239243/proyecto_INICIO, 2239243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239244 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA MATILDE MONTAYA LAFRAGUA, C.C.T. 12DTV0360M, DE LA COLONIA 10 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 186467 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186467 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA 10 DE JUNIO, 39105 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 14 DE AGOSTO Y CALLE 6 DE ABRIL, LA COLONIA 10 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS B, lon:-99.45908241, lat:17.50054072}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.007, contratista:ISAI MARTINEZ CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2239244/proyecto_INICIO, 2239244/proyecto_PROCESO, 2239244/proyecto_INICIO, 2239244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239245 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACION DE AULAS EN LA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MOCTEZUMA , C.C.T. 12DJN2903N, DE LA COLONIA COL. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 186495 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186495 | S | 61 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 33 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CALLE 18, CALLE CALLE 35 LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JU, lon:-99.84386953, lat:16.90751411}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.002, contratista:GRUPO HEYMA S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2239245/proyecto_PROCESO, 2239245/proyecto_INICIO, 2239245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239254 | Proyecto de inversión | 51008.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51008.79, modificado:51008.79}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 187432 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187432 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CAPIRE COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EL TANQUE Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE CAMINO AL POCHOTE LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU, lon:-99.80507282, lat:16.91346413}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 51008.79 | 51008.79 | 51008.79 | 15302.64 | 15302.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.029, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CANS S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1416380.7, importe_modificado:1416380.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.1}} | {2239254/proyecto_INICIO, 2239254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239259 | Proyecto de inversión | 21860.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21860.91, modificado:21860.91}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 187596 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187596 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA NUEVO AMANECER, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO RENTERI, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REAL, lon:-98.39590675, lat:16.69480276}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 21860.91 | 21860.91 | 21860.91 | 6558.28 | 6558.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.102, contratista:GONZALO DAVID RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1076406.83, importe_modificado:1076406.83}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.9}} | {2239259/proyecto_INICIO, 2239259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239262 | Proyecto de inversión | 43721.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43721.82, modificado:43721.82}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO XOCHISTLAHUACA. - 187650 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187650 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE RAFAEL RAMOS LOPEZ, CALLE 21 DE MAYO LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO X, lon:-98.24155963, lat:16.79260911}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 43721.82 | 43721.82 | 43721.82 | 13116.55 | 13116.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.099, contratista:CONSTRUCCIONES MERASA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1082365.59, importe_modificado:1082365.59}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.8}} | {2239262/proyecto_INICIO, 2239262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239266 | Proyecto de inversión | 7286.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7286.97, modificado:7286.97}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD ARATICHANGUIO MUNICIPIO ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. - 187769 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187769 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO GOMEZ SANCHEZ PUEBLO ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE REFORMA LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DO, lon:-101.36228925, lat:18.47989104}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 7286.97 | 7286.97 | 7286.97 | 3643.49 | 3643.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.076, contratista:IVAN PEÑA FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1408161.51, importe_modificado:1408161.51}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.5}} | {2239266/proyecto_INICIO, 2239266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239270 | Proyecto de inversión | 1536773.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536773.25, modificado:1536773.25}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL CAMALOTE MUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES. - 187844 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187844 | S | 39 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE AYUTAL DE LOS LIBRES SE LOCALIZA A 30.6 KM 1 H 4 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:-98.98340815, lat:17.06352157}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 1536773.25 | 1536773.25 | 1536773.25 | 614709.3 | 614709.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.086, contratista:HECTOR HUGO ROMERO TORRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1580333.63, importe_modificado:1580333.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.085, contratista:AOG ARQUITECTURA, OBRAS Y PROYECTOS GLOBALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1949440.77, importe_modificado:1949440.77}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2239270/proyecto_INICIO, 2239270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239697 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COPALILLO TLALCOZOTITLAN MUNICIPIO DE COPALILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 208800 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 208800 | S | 5299 | 4884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TLALCOZOTITLÁN - COPALILLO KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO TLALCOZOTITLÁN, 41060 TLAYAHUALCO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CARRETERA COPALILLO - TLALCOZOTITLÁN Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDERAL CUERN, lon:-99.09554387, lat:17.93151662}} | 2023-07-03 | 2023-12-22 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3630058.64 | 3630058.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/097/0/2023, contratista:INGENIERÍA LACOSMI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3628637.44, importe_modificado:3628637.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.99}} | {2239697/proyecto_INICIO, 2239697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239700 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6540126.43}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO LAGUNITA APETLANCA TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 208860 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 208860 | S | 2801 | 2698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO LAGUNITA - APETLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 160 PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO AHUAXOTITLA - SAN FRANCISCO LAGUNITA - APETLANCA - LOS SAUCES. Y , lon:-99.77898849, lat:18.19437011}} | 2023-07-06 | 2023-11-02 | 6540126.43 | 6540126.43 | 6540126.43 | 3226759.36 | 3226759.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/100/0/2023, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6375249.29, importe_modificado:6375249.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.56}} | {2239700/proyecto_INICIO, 2239700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239703 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TAXCO IXCATEOPAN EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 208896 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 208896 | S | 29313 | 26465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TAXCO DE ALARCÓN - IXCATEOPAN DE CUAHUTÉMOC KILÓMETRO 28 + 800 PUEBLO IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, 40430 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO -, lon:-99.76287777, lat:18.50853633}} | 2023-07-03 | 2023-12-22 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2637395.96 | 2637395.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2023, contratista:LUIS ALEJANDRO ASTUDILLO HERNÁNDEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3863435.13, importe_modificado:3863435.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}} | {2239703/proyecto_PROCESO, 2239703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239317 | Proyecto de inversión | 2343821.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343821.78, modificado:2343821.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PANTITLAN MUNICIPIO CHILAPA DE ALVAREZ. - 188707 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188707 | S | 67 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PANTITLÁN, 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PANTITLAN DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 142 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL ES, lon:-99.11015698, lat:17.63995017}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 2343821.78 | 2343821.78 | 2343821.78 | 703146.53 | 703146.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.049, contratista:CARHEGRO CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1517072.58, importe_modificado:1517072.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.4}} | {2239317/proyecto_INICIO, 2239317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230302239705 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXCAPUZALCO EL POCHOTE DEL 0 000 AL 16 000 EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 208931 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 208931 | S | 739 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL POCHOTE - IXCAPUZALCO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 RINCÓN DE JUMAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO - IXCAPUZALCO Y , DE, lon:-99.94832738, lat:18.43724193}} | 2023-07-03 | 2023-12-22 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2730819.32 | 2730819.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/099/0/2023, contratista:MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2854436.59, importe_modificado:2854436.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2239705/proyecto_INICIO, 2239705/proyecto_PROCESO, 2239705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239708 | Proyecto de inversión | 18736286.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.873628652E7, modificado:1.873628652E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DOS RÍOS TERRERO VENADO, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 209002 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 209002 | S | 1693 | 1464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO DOS RÍOS - TERRERO VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 PUEBLO DOS RÍOS, 41666 COSTA RICA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A CRUZ VERDE - DOS RÍOS - CALPANAPA VIEJO Y , PARTIENDO DE COCHOAPA , lon:-98.38802779, lat:17.03518744}} | 2023-06-07 | 2023-11-03 | 18736286.52 | 18736286.52 | 18736286.52 | 8797337.09 | 8797337.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/072/0/2023, contratista:INSTALACIONES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.826394316E7, importe_modificado:1.826394316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}} | {2239708/proyecto_INICIO, 2239708/proyecto_PROCESO, 2239708/proyecto_INICIO, 2239708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239716 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. TLAPA MARQUELIA TILAPA LOMA MAMEY ARROYO SAN PEDRO EL MANGO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 209715 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 209715 | S | 859 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TILAPA - LOMA MAMEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TILAPA, 41523 SANTA CRUZ, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - MARQUELIA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRETERA T, lon:-98.75006758, lat:17.05168549}} | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2262649.68 | 2262649.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/089/0/2023, contratista:GISA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3536308.36, importe_modificado:3536308.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.26}} | {2239716/proyecto_PROCESO, 2239716/proyecto_INICIO, 2239716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239723 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. AYUTLA CRUZ GRANDE TONALÁ, EN EL MUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 209868 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 209868 | S | 3114 | 2902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE - TONALÁ KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TONALÁ, 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA POZOLAPA - TONALÁ - ANGOSTURA - MESÓN ZAPOTE, lon:-99.05522289, lat:16.86385748}} | 2023-06-16 | 2023-11-17 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3076223.79 | 3076223.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/077/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2998758.49, importe_modificado:2998758.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2239723/proyecto_INICIO, 2239723/proyecto_FIN, 2239723/proyecto_PROCESO, 2239723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239733 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA DOS CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 210148 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 210148 | S | 3946 | 3638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.57, meta_modificada:1.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO RAMAL A TLACOACHISTLAHUACA - TLACOACHISTLAHUCA KILÓMETRO 2 + 862 PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 CRUCERO DEL MESÓN (LA ANTENA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL A TLACOACHISTLA, lon:-98.30370899, lat:16.77343494}} | 2023-06-28 | 2023-10-25 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4756239.31 | 4756239.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/087/0/2023, contratista:SERVICIO INTEGRAL CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4631439.35, importe_modificado:4631439.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.57}} | {2239733/proyecto_INICIO, 2239733/proyecto_PROCESO, 2239733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239740 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUNGARABATITO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 210271 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 210271 | S | 2278 | 2230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO AMUCO DE LA REFORMA - PUNGARABATITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 PUEBLO PUNGARABATITO, 40703 PUNGARABATITO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CAMINO AMUCO DE LA REFORMA - PUNGARABATITO - SAN JUAN DE LA CRUZ Y , lon:-100.65197409, lat:18.27067515}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3079779.42 | 3079779.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/166/0/2023, contratista:RAÚL ANDAYA PEÑALOZA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4777117.14, importe_modificado:4777117.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}} | {2239740/proyecto_INICIO, 2239740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239355 | Proyecto de inversión | 295812.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295812.35, modificado:295812.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CAMALOTEMUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES. - 190302 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 190302 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE AYUTAL DE LOS LIBRES DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 30,6 KM, 1 H 4 MINUTOS D, lon:-98.97969597, lat:17.06496774}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 295812.35 | 295812.35 | 295812.35 | 147906.17 | 147906.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.085, contratista:AOG ARQUITECTURA, OBRAS Y PROYECTOS GLOBALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1949440.77, importe_modificado:1949440.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2239355/proyecto_INICIO, 2239355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230302239745 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SAN JUAN CHAMACUA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 210408 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 210408 | S | 2755 | 2695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CHÁMACUA - SAN JUAN DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO SAN JUAN CHAMACUA, 40703 SAN JUAN DE LA CRUZ, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A SAN JUAN CHÁMACUA Y , DERIVA DE LA , lon:-100.67511294, lat:18.26757602}} | 2023-07-27 | 2023-12-18 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 5244555.95 | 5244555.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/111/0/2023, contratista:CIA. MINERA DE GUERRERO SIGLO XXI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6884592.23, importe_modificado:6884592.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2239745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239761 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ EJIDO HUIXTEPEC PUNTOS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 211157 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 211157 | S | 1908 | 1874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSÉ EJIDO - HUIXTEPEC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO SAN JOSÉ, 41704 SAN JOSÉ EJIDO (SAN JOSÉ), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA OMETEPEC - SAN JUAN - CACAHUATEPEC Y , DERIVA DE LA CARRETER, lon:-98.36827609, lat:16.70947893}} | 2023-06-23 | 2023-11-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995023.96 | 995023.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/034/0/2023, contratista:GRUPO CONSELME, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:969939.1, importe_modificado:969939.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2239761/proyecto_INICIO, 2239761/proyecto_FIN, 2239761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239762 | Proyecto de inversión | 1444135.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444135.89, modificado:1444135.89}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA GUITARRA LA GALERA TORO MUERTO LINDA VISTA PETLACALA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 211227 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 211227 | S | 939 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO LA GUITARRA - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIEDRA CONCHA - PETLACALA - TORO MUERTO - LA GALERA Y , SE ACC, lon:-100.32106734, lat:17.68672525}} | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 1444135.89 | 1444135.89 | 1444135.89 | 1444131.35 | 1444131.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/056/0/2023, contratista:JUAN CARLOS COLIMA GÓMEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1407724.48, importe_modificado:1407724.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2239762/proyecto_INICIO, 2239762/proyecto_FIN, 2239762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239370 | Proyecto de inversión | 1679298.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679298.92, modificado:1679298.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS HUMEDADES LA HUMEDAD MUNICIPIO ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. - 191455 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191455 | S | 31 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS HUMEDADES, 40762 LAS HUMEDADES (LA HUMEDAD), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 45.8 KM 1 HORA, lon:-101.25701527, lat:18.4782235}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 1679298.92 | 1679298.92 | 1679298.92 | 503789.67 | 503789.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.075, contratista:CARRCAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1854239.48, importe_modificado:1854239.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.4}} | {2239370/proyecto_INICIO, 2239370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230302239372 | Proyecto de inversión | 1218136.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218136.73, modificado:1218136.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ARATICHANGUIOMUNICIPIO ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. - 191560 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191560 | S | 62 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO GOMEZ SANCHEZ PUEBLO ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE REFORMA LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DO, lon:-101.36219269, lat:18.4819058}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 1218136.73 | 1218136.73 | 1218136.73 | 365441.01 | 365441.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.076, contratista:IVAN PEÑA FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1408161.51, importe_modificado:1408161.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2239372/proyecto_INICIO, 2239372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230302239387 | Proyecto de inversión | 2498090.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974255.16, modificado:974255.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523834.99, modificado:1523834.98}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO - 193016 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 193016 | S | 2215 | 1972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:767.74, meta_modificada:767.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA FUENTE NEGRA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PROLONGACIÓN DEL RANCHERO, CALLE PRIVADA DE LOS COCOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CEN, lon:-99.33244056, lat:18.29738582}} | 2023-07-04 | 2023-10-16 | 2498090.14 | 2498090.14 | 2498090.14 | 2498090.14 | 2498090.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-059-2023, contratista:ALIKEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1163187.47, importe_modificado:1163187.47}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-058-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1334902.68, importe_modificado:1334902.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:767.74}} | {2239387/proyecto_PROCESO, 2239387/proyecto_INICIO, 2239387/proyecto_PROCESO, 2239387/proyecto_INICIO, 2239387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239785 | Proyecto de inversión | 1978899.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978899.1, modificado:1978899.1}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. AYUTLA CRUZ GRANDE EL ZAPOTE LA AZUZUCA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 212250 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 212250 | S | 2122 | 2031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE - LA AZOZUCA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO EL ZAPOTE, 39208 EL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUCERO DEL ZAPOTE - LA AZOZUCA Y , lon:-99.09555685, lat:16.83994494}} | 2023-05-22 | 2023-11-17 | 1978899.1 | 1978899.1 | 1978899.1 | 1955699.06 | 1955699.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/055/0/2023, contratista:ROKO OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1909689.89, importe_modificado:1909689.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2239785/proyecto_INICIO, 2239785/proyecto_PROCESO, 2239785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239791 | Proyecto de inversión | 1032873 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032873.0, modificado:1032873.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LOS CAMINOS CRUCERO ENTRONQUE PLAN RANCHITO CRUCERO DE RÍO DE HACIENDA CRUCERO EL FUEREÑO CRUCERO MONTE HOREB CRUCERO EL NUEVO AGUACATE CRUCERO RÍO GRANDE EL LIMÓN CRUCERO ENTRONQUE TE CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 212563 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 212563 | S | 1513 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.3, meta_modificada:31.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO AYUTLA - ACATEPEC - RAMAL A MONTE HOREB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO PLAN RANCHITO, 41430 COLONIA YERBA SANTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - ACATEPEC Y , PARTIENDO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.00240209, lat:17.20654627}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 1032873 | 1032873 | 1032873 | 915515.02 | 915515.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/203/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1006834.18, importe_modificado:1006834.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.3}} | {2239791/proyecto_INICIO, 2239791/proyecto_PROCESO, 2239791/proyecto_FIN, 2239791/proyecto_INICIO, 2239791/proyecto_PROCESO, 2239791/proyecto_FIN, 2239791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239420 | Proyecto de inversión | 3028837.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423070.37, modificado:2423070.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605767.59, modificado:605767.59}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA Y ÚLTIMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TICUI, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 195579 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 195579 | S | 484 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2006.58, meta_modificada:2006.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE PROGRESO DEL SUR PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LOS LLANITOS, CALLE SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PASANDO POR LA CALLE PRINC, lon:-100.4425917, lat:17.21586497}} | 2023-07-04 | 2023-10-16 | 3028837.96 | 3028837.96 | 3028837.96 | 2858279.65 | 2858279.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AS-LP-UC-DI-063-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MERIDIANO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2503740.6, importe_modificado:3028837.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2006.58}} | {2239420/proyecto_PROCESO, 2239420/proyecto_INICIO, 2239420/proyecto_PROCESO, 2239420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contratado: 2,503,740.6 Comprometido: 3,028,837.96 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302239422 | Proyecto de inversión | 7550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550000.0, modificado:7550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ , EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 195785 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 195785 | S | 155 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1532.34, meta_modificada:1532.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R. ESCUDERO COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VALERIO TRUJANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDA, lon:-100.08648197, lat:17.00340661}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 7550000 | 7550000 | 7550000 | 3058673.57 | 3058673.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-119-2023, contratista:GRUPO XILOCRUZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3040155.19, importe_modificado:3040155.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-098-2023, contratista:INSTALACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4099991.96, importe_modificado:4509844.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1532.34}} | {2239422/proyecto_INICIO, 2239422/proyecto_PROCESO, 2239422/proyecto_INICIO, 2239422/proyecto_PROCESO, 2239422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contratado: 7,140,147.15 Comprometido: 7,550,000.00 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302239432 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO PRIMERA ETAPA. - 196568 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 196568 | S | 3532 | 3293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA TEJORUCO-SAN MARCOS PUEBLO SAN MARCOS, 39960 PALMITAS DE PAPAGAYO (LAS PALMITAS), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA LOCALIDAD EL TEJORUCO A 2.95 KM C, lon:-99.39344615, lat:16.79846627}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 5000000 | 4998814.98 | 4998814.98 | 1386618.17 | 1386618.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UC-DI-208-2023, contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1431179.02, importe_modificado:1431179.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-096-2023, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3567635.96, importe_modificado:3567635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2239432/proyecto_INICIO, 2239432/proyecto_FIN, 2239432/proyecto_PROCESO, 2239432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contratado: 4,801,410.98 Comprometido: 4,998,814.98 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302239992 | Proyecto de inversión | 5274996.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274996.31, modificado:5274996.31}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZILACAYOTITLÁN COLONIA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 215966 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 215966 | S | 779 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - ZILACAYOTITLÁN KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 COLONIA VICENTE GUERRERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ATLAMAJALCINGO DEL M, lon:-98.59829081, lat:17.31219815}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 5274996.31 | 5274996.31 | 5274996.31 | 4290621.12 | 4290621.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/185/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4988944.98, importe_modificado:4988944.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2239992/proyecto_INICIO, 2239992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239455 | Proyecto de inversión | 36434.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36434.85, modificado:36434.85}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 196977 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 196977 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALIANZA 2000 COLONIA EL TOMATAL (KILÓMETRO 128), 40112 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE DE LA PALMA LA COLONIA EL TOMATAL, lon:-99.49340962, lat:18.32687897}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 36434.85 | 36434.85 | 36434.85 | 10930.46 | 10930.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.080, contratista:KARLA JIMENA BAHENA CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1331724.45, importe_modificado:1331724.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.5}} | {2239455/proyecto_INICIO, 2239455/proyecto_PROCESO, 2239455/proyecto_INICIO, 2239455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302240020 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO, EN CUAJINICUILAPA, MPIO. DE CUAJINICUILAPA, GRO. - 216786 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 216786 | S | 122 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO BARRIO SAN JUDAS TADEO, 41944 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LLEGANDO A CUAJINICUILAPA POR LA CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL CONTINUANDO PO, lon:-98.41242266, lat:16.47341064}} | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-202-2023, contratista:MAGENTA 138 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2240020/proyecto_INICIO, 2240020/proyecto_FIN, 2240020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239583 | Proyecto de inversión | 198332.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198332.31, modificado:198332.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA DE LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA LAS POZAS MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 203740 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 203740 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:207, direccion:EJE VIAL FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PUEBLO VILLA HERMOSA (LAS POZAS), 40882 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LA LAGUNA Y , LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE ZIHUTANEJO DE A, lon:-101.46941371, lat:17.6300631}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 198332.31 | 198332.31 | 198332.31 | 59499.69 | 59499.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.059, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANCON S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1923659.79, importe_modificado:1923659.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.060, contratista:PROYECTOS TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1989770.56, importe_modificado:1989770.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {2239583/proyecto_INICIO, 2239583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239590 | Proyecto de inversión | 174940.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174940.56, modificado:174940.56}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 204001 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 204001 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CATARINAS, 40864 LAS CATARINAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CATARINAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOCALIZA A 1 HORA 40 MIN 18.4 , lon:-101.69219106, lat:18.47553223}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 174940.56 | 174940.56 | 174940.56 | 87470.28 | 87470.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.061, contratista:P&E PLAN DE AYALA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1912535.24, importe_modificado:1912535.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2239590/proyecto_INICIO, 2239590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239591 | Acción | 1153585.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153585.09, modificado:1153585.08}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 204020 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 204020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-12 | 2023-12-15 | 1153585.08 | 1153585.08 | 1153585.08 | 1153585.08 | 1153585.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-RE-ADQ-GI-AD-UC-DA-212-2023, contratista:GRUPO JIES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:32771.92, importe_modificado:38015.43}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-RE-ADQ-GI-LP-UC-DA-086-2023, contratista:GRUPO JIES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1115569.65, importe_modificado:1115569.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239591/proyecto_INICIO, 2239591/proyecto_PROCESO, 2239591/proyecto_INICIO, 2239591/proyecto_PROCESO, 2239591/proyecto_INICIO, 2239591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contratado: 1,148,341.57 Comprometido: 1,153,585.08 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302239593 | Proyecto de inversión | 87470.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87470.28, modificado:87470.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD OLIVARES MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 204045 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 204045 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OLIVARES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOZALIZA A 2 HORAS 21.2 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-101.70690829, lat:18.50164793}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 87470.28 | 87470.28 | 87470.28 | 43735.14 | 43735.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.063, contratista:P&E PLAN DE AYALA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:634528.59, importe_modificado:634528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {2239593/proyecto_INICIO, 2239593/proyecto_PROCESO, 2239593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239597 | Proyecto de inversión | 4061139.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061139.92, modificado:4061139.92}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 204144 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 204144 | S | 10915 | 10112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA FERMÍN MACIEL, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE GREGORIO BELLO CARRANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA FERMÍN MACIEL A 500 METROS AL NORTE A LA ORILLA DEL RÍO PETAT, lon:-101.26086654, lat:17.55167144}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 4061139.92 | 4061139.92 | 4061139.92 | 3495201.27 | 3495201.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-074-2023, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4061139.92, importe_modificado:4061139.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:4.0}} | {2239597/proyecto_INICIO, 2239597/proyecto_PROCESO, 2239597/proyecto_INICIO, 2239597/proyecto_PROCESO, 2239597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239605 | Proyecto de inversión | 153581.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153581.05, modificado:153581.05}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUERTO DE LAS OLLAS MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN. - 204410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 204410 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:649, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PUERTO DE LAS OLLAS, 40705 EL PUERTO DE LAS OLLAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PUERTO DE OLLAS MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 116 KM 25 HRS, lon:-101.0978728, lat:17.77274868}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 153581.05 | 153581.05 | 153581.05 | 76790.53 | 76790.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.072, contratista:LUNA BLANCA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SRL DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1797992.64, importe_modificado:1797992.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {2239605/proyecto_INICIO, 2239605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238242 | Proyecto de inversión | 19704230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926057.64, modificado:4926057.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:4926057.64, modificado:4926057.64}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9852115.28, modificado:9852115.28}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR CALETA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. PRIMERA DE CINCO ETAPAS - 145292 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145292 | S | 2080 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1209.44, meta_modificada:1209.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:EJE VIAL AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN COLONIA BARRIOS HISTORICOS, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CONSTANCIO MARTÍNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. COSTERA, lon:-99.9094596, lat:16.84436066}} | 2023-05-11 | 2023-09-17 | 19704230.55 | 19704230.55 | 19704230.55 | 19704230.55 | 19704230.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-026-2023, contratista:INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.970423055E7, importe_modificado:1.970423055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1209.44}} | {2238242/proyecto_INICIO, 2238242/proyecto_PROCESO, 2238242/proyecto_INICIO, 2238242/proyecto_PROCESO, 2238242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238097 | Proyecto de inversión | 3636731.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636731.06, modificado:3636731.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. PRIMERA ETAPA. - 141583 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 141583 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.69, meta_modificada:620.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CAMPAMENTO SAGAR, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE RÍO MEZCALA, CALLE ARROYO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE POR LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y RÍO MEZCALA , lon:-100.28603599, lat:18.32781746}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 3636731.06 | 3636731.06 | 3636731.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-081-2023, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3636731.06, importe_modificado:3636731.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.69}} | {2238097/proyecto_INICIO, 2238097/proyecto_FIN, 2238097/proyecto_PROCESO, 2238097/proyecto_FIN, 2238097/proyecto_PROCESO, 2238097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238136 | Proyecto de inversión | 6411637.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5239091.82, modificado:5208767.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172546.12, modificado:1172546.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO REACTOR ANAERÓBICO EN LA LOCALIDAD DE ACAMIXTLA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 142926 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 142926 | S | 472 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ BARRIO CRUZ BLANCA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE CATALÁN P, lon:-99.55930575, lat:18.56530357}} | 2023-07-10 | 2023-11-30 | 6381313.46 | 6381313.46 | 6381313.46 | 5441377.7 | 5441377.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-070-2023, contratista:SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GCS CONSTRUSUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5643690.03, importe_modificado:6250000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2238136/proyecto_FIN, 2238136/proyecto_INICIO, 2238136/proyecto_FIN, 2238136/proyecto_PROCESO, 2238136/proyecto_INICIO, 2238136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 6,250,000.01, la diferencia contra lo comprometido es por los indirectos del FAFEF, que pueden ser viaticos o gastos de operación., trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2024-01-19}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239981 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7822131.11}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO GRUTAS DE JUXTLAHUACA XILOXUCHICAN SAN PEDRO EL JAGUEY, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE DE GUERRERO. - 215544 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 215544 | S | 3353 | 3263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL PETAQUILLAS - GRUTAS - CAMINO DE TERRACERÍAS RAMAL A EL JAGUEY - SAN ÁNGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO JUXTLAHUACA, 39261 LA CAÑADA (LA CAÑADA DE TECOMAJAPA), QUECHULTENANGO GUERRERO , lon:-99.15695767, lat:17.43665705}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 7822131.11 | 7822131.11 | 7822131.11 | 7807888.82 | 7807888.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/156/0/2023, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7624934.53, importe_modificado:7624934.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.79}} | {2239981/proyecto_INICIO, 2239981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238185 | Proyecto de inversión | 2235675.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235675.24, modificado:2235675.24}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143988 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143988 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1945.18, meta_modificada:1945.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE RODOLFO NERÍ VELA PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LAS CALLES ZARAGOZA 16 DE SEP, lon:-98.60314114, lat:17.67130331}} | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2235675.24 | 2235675.24 | 2235675.24 | 1979792.96 | 1979792.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-073-2023, contratista:CONSORCIO EMPRESARIAL COSTA GRANDE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1791119.4, importe_modificado:2235675.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1945.18}} | {2238185/proyecto_INICIO, 2238185/proyecto_PROCESO, 2238185/proyecto_INICIO, 2238185/proyecto_PROCESO, 2238185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto; Contratado: 1791119.4 Comprometido: 2235675.24, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302238193 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOLOTICHÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 144201 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 144201 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3448.04, meta_modificada:3448.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA MARQUELIA- SAN LUIS ACATLÁN PUEBLO JOLOTICHÁN, 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE QUEBRADA LA OBRA SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCI, lon:-98.73600582, lat:16.74966766}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 3500000 | 3305852.77 | 3305852.77 | 2693730.66 | 2693730.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-161-2023, contratista:CONSTRUCTORA TERAZAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:853550.97, importe_modificado:1058138.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-076-2023, contratista:CONSTRUCTORA TERAZAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2247714.7, importe_modificado:2247714.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3448.04}} | {2238193/proyecto_INICIO, 2238193/proyecto_PROCESO, 2238193/proyecto_INICIO, 2238193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238212 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999547.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 144907 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 144907 | S | 1347 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:EJE VIAL CARRETERA BUENA VISTA-RÍO IGUAPA PUEBLO BUENA VISTA, 41614 COLONIA LA GUADALUPE, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 1787 METROS COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA RUMBO A , lon:-98.55458957, lat:16.95617319}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 4999547.02 | 4999547.02 | 4999547.02 | 2763670.91 | 2763670.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UC-DI-127-2023, contratista:FRANCISCO BERNABE GARCIA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1998553.06, importe_modificado:2488398.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UC-DI-209-2023, contratista:CONSTRUARRENDAMIENTO DE GUERRERO, S.A. DE C.V, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:817925.7, importe_modificado:817925.7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-077-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MAROME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2183068.26, importe_modificado:1693222.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.0}} | {2238212/proyecto_INICIO, 2238212/proyecto_PROCESO, 2238212/proyecto_INICIO, 2238212/proyecto_PROCESO, 2238212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contratado: 4,181,621.32 Comprometido: 4,999,547.02 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302270816 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (ATLIXTAC - TLATLAUQUITEPEC) - HUITZACOTLA - TECOCOMULAPA - LINDA VISTA ¿ SAN JOSÉ - EL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXTÁC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-187 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA, PASANDO ATLIXTAC EN EL ENTRONQUE A HUIZACOTLA, lon:-98.905167, lat:17.574278}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 18607.77 | 18607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/144/0/2023, contratista:INVENTIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266951 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO TEPETIXTLA - BARRIO NUEVO DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-47 | N | 0 | 0 | 3726 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:SE ENTRA POR COYUCA DE BENITEZ HACIA TEPETIXTLA, lon:-100.1104333, lat:17.2179972}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3217593.59 | 3217593.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/114/0/2023, contratista:KARLA JIMENA BAHENA CARBAJAL, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3304773.17, importe_modificado:3304773.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.87}} | {2266951/proyecto_INICIO, 2266951/proyecto_PROCESO, 2266951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266958 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO TEPETIXTLA - LA FELICIDAD, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-51 | N | 0 | 0 | 3705 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:SE ENTRA POR COYUCA DE BENITEZ, DELANTE DE SANTA CRUZ HACIA LA FELICIDAD, lon:-100.1187361, lat:17.2174861}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2716653.64 | 2716653.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/113/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2656024.75, importe_modificado:2656024.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.71}} | {2266958/proyecto_INICIO, 2266958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266962 | Proyecto de inversión | 3945848.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945848.09, modificado:3945848.09}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CUTZAMALA - NUEVO GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-53 | N | 0 | 0 | 6839 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ENTRE CUTZAMALA Y NUEVO GALEANA, lon:-100.5844278, lat:18.4733472}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 3945848.09 | 3945848.09 | 3945848.09 | 3906131.17 | 3906131.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/167/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES VALKERI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3846372.93, importe_modificado:3846372.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2266962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266966 | Proyecto de inversión | 2860917.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860917.53, modificado:2860917.53}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO - ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-70 | N | 0 | 0 | 7779 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:61, direccion:ENTRE E.C. (OCOTITO - COACOYULILLO) HACIA ZOYATEPEC, lon:-99.56698111, lat:17.2967583}} | 2023-07-07 | 2023-11-03 | 2860917.53 | 2860917.53 | 2860917.53 | 2850344.92 | 2850344.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/105/0/2023, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2788793.56, importe_modificado:2788793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}} | {2266966/proyecto_INICIO, 2266966/proyecto_PROCESO, 2266966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265447 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN DESCUBRIMIENTO DE AMERICA CCT: 12DJN2847L DE LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-047 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.86415982, lat:17.3085686}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 288461.54 | 288461.54 | 288461.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265448 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "D" (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 5.16 X 4.34 M. + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "F" EN LA EP OMAR VADILLO ACOSTA CCT: 12DPR5882B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-048 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION LAS TORRES SN ENTRE AV. PROLONGACION LAS TORRES Y AV. PROLONGACION LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81264662, lat:16.85370262}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 1000000 | 1000000 | 288461.54 | 288461.54 | 288461.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265449 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS)+CISTERNA+FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C"+PLACA CONMEMORATIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 285 CCT: 12ETK0285P DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-049 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5561, lat:17.406202}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265450 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO + PLACA CONMEMORATIVA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EPO0001C DE LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMPUZANO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-050 | S | 606 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO CUADRA Y CALLE ZACAZONTLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.61138889, lat:18.55638889}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267944 | Proyecto de inversión | 3931924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931924.81, modificado:3897846.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE BRAVOS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 902 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:domicilio conocido, lon:-99.476111, lat:17.031389}} | 2023-07-12 | 2023-11-30 | 3897846.63 | 3897846.63 | 3897846.63 | 2787878.62 | 2787878.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267946 | Proyecto de inversión | 4116977.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116977.47, modificado:4116977.47}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 2195 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:domicilio conocido, lon:-99.413889, lat:18.360556}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 4116977.47 | 4116977.47 | 4116977.47 | 3118648.34 | 3118648.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267952 | Proyecto de inversión | 7019814.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7019814.5, modificado:6830697.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA OCOTEPEC, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JULIAN BLANCO, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 166796 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:colonia 20 de noviembre, lon:-99.4853864, lat:17.5261171}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 6830697.43 | 6830697.43 | 6830697.43 | 6270065.54 | 6270065.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267953 | Proyecto de inversión | 5150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5150000.0, modificado:3531107.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA LA LOBERA, A LA ALTURA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 166796 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:colonia ampliacion primero de mayo, lon:-99.5176744, lat:17.5550905}} | 2023-08-18 | 2023-11-30 | 3531107.07 | 3531107.07 | 3531107.07 | 3531107.07 | 3531107.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302268106 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD BUENAVISTA DE LA SALUD, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 136-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.5063901, lat:17.2566484}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267867 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-127-2023 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COL. 20 DE NOVIEMBRE EN ACAPULCO,, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-09-08 | 2023-12-06 | 900000 | 900000 | 900000 | 285882.36 | 285882.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA ES: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ISABEL LA CATOLICA", EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:FAVOR DE ESPECIFICAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE ESPECIFICAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE ESPECIFICAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230302267869 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO ACATEMPAN DE LA COL. MORELOS A LA COL. ACATEMPAN EN IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-CP-136-2023 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COL. MORELOS A LA COL. ACATEMPAN EN IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4030221.18 | 4030221.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266944 | Proyecto de inversión | 3429112.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429112.99, modificado:3429112.99}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO PETATLAN - PIEDRA DE VELIANO - RIO FRIO, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-28 | N | 0 | 0 | 12429 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:SE ENTRA POR PETATLAN, LLEGAR A PIEDRA DE VELIANO Y HACIA RIO FRIO, lon:-101.3075336, lat:17.6626572}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 3429112.99 | 3429112.99 | 3429112.99 | 3427888.9 | 3427888.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/164/0/2023, contratista:SARAID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3342666.71, importe_modificado:3342666.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:37.44}} | {2266944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266946 | Proyecto de inversión | 4609236.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4609236.99, modificado:4609236.99}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO - IGUALA) - VENTA DE PALULA - PALULA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-46 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:INICIA EN EL E.C. (CHILPANCINGO-IGUALA) A LA LOCALIDAD DE PALULA, lon:-99.55606667, lat:18.1098611}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 4609236.99 | 4609236.99 | 4609236.99 | 3120297.06 | 3120297.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/104/0/2023, contratista:GRUPO XILOCRUZ, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4493037.74, importe_modificado:4493037.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}} | {2266946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270894 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA NORMAL DE TLAPA CCT: 12DNL0002H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-025 | S | 210 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALVEZ ESQUINA GALEANA SN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE Y SAN FRANCISCO, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.578813, lat:17.549595}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REGISTRO DUPLICADO , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270895 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA, CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-026 | S | 868 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REGISTRO DUPLICADO , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270896 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-027 | S | 690 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5384, lat:18.3445}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REGISTRO DUPLICADO , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270897 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DNL0003G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-028 | S | 147 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50333885, lat:17.53681413}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REGISTRO DUPLICADO , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270928 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-004 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUN GARABATO GRO., lon:-100.6687, lat:18.359305}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 1376559.91 | 1376559.91 | 1376559.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272893 | Proyecto de inversión | 2399223.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399223.27, modificado:2399223.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE SAN MIGUELITO DEL KM 0 000 AL KM 9 500 EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO. - 30100 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30100 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE, 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE SAN MIGUELITO DEL KM 0000 AL KM 9500 EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.23753648, lat:17.24544036}} | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2272893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272894 | Proyecto de inversión | 2400299.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400299.1, modificado:2400299.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LAGUNAS E.C ALCOZAUCA DE GUERRERO TLAPA DE COMONONFORT DEL KM 0000 AL KM 9550 DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO. - 30102 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30102 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN), 41680 SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN), ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LAGUNAS E.C ALCOZAUCA DE GUERRERO TLAPA DE COMONONFORT DEL KM 000, lon:-98.45601997, lat:17.43749442}} | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2272894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272895 | Proyecto de inversión | 3462250.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3462250.7, modificado:3462250.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZOYATLAN DE JUAREZ EL GITANO DEL KM 0000 AL KM 13078 DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO. - 30104 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30104 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZOYATLAN DE JUAREZ EL GITANO DEL KM 0000 AL KM 13078 DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GU, lon:-98.38328485, lat:17.46095692}} | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2272895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272896 | Proyecto de inversión | 2605315.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605315.2, modificado:2605315.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SEGUNDA ESTAPA TRAMO BUENA VISTA LA JOYA, DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 30107 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30107 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO BUENAVISTA, 41695 BUENA VISTA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , TRAMO BUENA VISTA LA JOYA DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO., lon:-98.31361682, lat:17.33582916}} | 2023-01-01 | 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2272896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272897 | Proyecto de inversión | 1746040.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746040.96, modificado:1746040.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA SAN VICENTE DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO. - 30108 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30108 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN COLONIA SAN VICENTE DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN DE JUAREZ MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.38278703, lat:17.46191759}} | 2023-01-02 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2272897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272898 | Proyecto de inversión | 1792683.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792683.72, modificado:1792683.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHIMALTEPEC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO,GUERRERO. - 30112 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30112 | S | 350 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUXA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERREROGUERRERO., lon:-98.37956838, lat:17.45643186}} | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2272898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272899 | Proyecto de inversión | 2450635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450635.2, modificado:2450635.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACAMETLA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 30113 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30113 | S | 350 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:PUEBLO ACAMETLA DE BRAVO, 41679 ACAMETLA DE BRAVO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ACAMETLA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.36121274, lat:17.38318428}} | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2272899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272900 | Proyecto de inversión | 1898026.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898026.29, modificado:1898026.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC , MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 30115 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30115 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO IXCUINATOYAC, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.38075977, lat:17.45451393}} | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2272900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272901 | Proyecto de inversión | 2359053.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359053.12, modificado:2359053.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. ALCOZAUCA CHIMALTEC ACAMETLA ALTAMIRA , MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 30119 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30119 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , TRAMO E.C. ALCOZAUCA CHIMALTEC ACAMETLA ALTAMIRA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.38591985, lat:17.46494696}} | 2023-02-03 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2272901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267054 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | TECHADO DE CENTRO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ASTILLERO, MUNICIPIO DE ZITLALA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 02-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.129095, lat:17.771618}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267063 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD ARENAL DE GOMEZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 22-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 582 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.46004617, lat:17.139296}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267067 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE GOMEZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 23-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.4599701, lat:17.1274254}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267970 | Proyecto de inversión | 2777129.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388564.56, modificado:1388564.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388564.57, modificado:1388564.57}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN MICRO MEDIDORES EN LAS TOMAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 166796 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.4987305, lat:17.540809}} | 2023-07-27 | 2023-10-31 | 2777129.13 | 2777129.13 | 2777129.13 | 2035826.35 | 2035826.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267975 | Proyecto de inversión | 2704161.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352080.88, modificado:1352080.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352080.88, modificado:1352080.88}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN MACRO MEDIDORES EN CAPTACIONES Y SECTORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 166796 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.4987305, lat:17.540809}} | 2023-07-27 | 2023-10-31 | 2704161.76 | 2704161.76 | 2704161.76 | 1682778.56 | 1682778.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270932 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-008 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270933 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (AGUA) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-009 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270934 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PORTÓN Y/O REJA DE ACCESO A LA UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-010 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270937 | Proyecto de inversión | 995966.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995966.8, modificado:995966.8}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (PAVIMENTACION DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-013 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 995966.8 | 995966.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270938 | Proyecto de inversión | 143348.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:143348.13, modificado:143348.13}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CCT: 12USU2573D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-014 | S | 303 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS, C.U SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 143348.13 | 143348.13 | 143348.13 | 143348.13 | 143348.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270939 | Proyecto de inversión | 1766991.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1766991.78, modificado:1766991.78}} | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "C" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-015 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.67987, lat:18.35062}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1766991.78 | 1766991.78 | 1590223.36 | 1590223.36 | 1590223.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271715 | Proyecto de inversión | 4079269.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4079269.3, modificado:4079269.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO "BERNARDINO PARRA CALDERÓN¿ EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA, EN CHILAPA, GRO., lon:-99.169156, lat:17.596056}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271722 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMÍREZ, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.850911, lat:16.878578}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302268051 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD OXTOTITLAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 83-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:66, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.932222, lat:18.188268}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271011 | Proyecto de inversión | 2294961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294961.0, modificado:2294961.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-009 | S | 669 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 2294961 | 2294961 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN (METAS Y/O INVERSIÓN) , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271012 | Proyecto de inversión | 1092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1092000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-010 | S | 669 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 1092000 | 1092000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN (METAS Y/O INVERSIÓN) , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271017 | Proyecto de inversión | 2500592.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500592.13, modificado:2500592.13}} | CONCLUSIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 21 DE MAYO, 23 DE OCTUBRE, POZA RICA Y PEMEX (SEGUNDA ETAPA), PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLES 21 DE MAYO, 23 DE OCTUBRE, POZA RICA Y PEMEX EN CD. ALTAMIRANO, lon:-100.65168, lat:18.34736}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2500592.13 | 2500592.13 | 2500592.13 | 781970.72 | 781970.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271730 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA DONACIANO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA DONACIANO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 479647.06 | 479647.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271744 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COL. VILLAS DEL SOL EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DEL SOL EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.511222, lat:17.527781}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 915126.05 | 915126.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271746 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.8675, lat:17.311944}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 103361.34 | 103361.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271127 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO, HIDRAULICO EN LA CALLE SIMÓN BOLIVAR COL. ACATEMPAN, EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR COL. ACATEMPAN, EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.510603, lat:18.320203}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271132 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FIGUEROA DE LA COLONIA BUROCRATA, EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FIGUEROA, COL. BUROCRATA, EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.5221, lat:18.326092}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 962025.2 | 962025.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302269813 | Proyecto de inversión | 1397428.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397428.35, modificado:1397428.35}} | Mejoramiento y/o ampliación al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-10-03 | 2023-12-31 | 1397428.35 | 1391496.88 | 1391496.88 | 1391496.88 | 1391496.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270482 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTA ROSA - EL PAROTAL - MAMEYAL - EL DURAZNO DEL KM. 23+000 AL KM. 86+000, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-26 | N | 0 | 0 | 5102 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.64, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:142, direccion:DE SAN LUIS SAN PEDRO SE DIRIGE A SANTA ROSA, Y SE LLEGA AL PAROTAL, lon:-101.0264328, lat:17.5247742}} | 2023-09-01 | 2023-12-19 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 4475211.36 | 4475211.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/160/0/2023, contratista:EDIFICACIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6245485.36, importe_modificado:6245485.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}} | {2270482/proyecto_INICIO, 2270482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271192 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PASEO DEL CAZADOR EN LA COL. CERRO DEL VENADO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PASEO DEL CAZADOR EN LA COL. CERRO DEL VENADO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.90891, lat:16.84942}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 636235.29 | 636235.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271201 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL BOULEVARD DE LAS NACIONES DEL AUDITORIO MUNDO IMPERIAL AL AEROPUERTO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS NACIONES, DEL AUDITORIO MUNDO IMPERIAL AL AEROPUERTO, EN ACAPULCO, , lon:-99.76613, lat:16.767097}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271212 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (PARAISO - PUERTO DEL GALLO) ¿ TORO MUERTO - LINDA VISTA - PETLACALA, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-189 | N | 0 | 0 | 1774 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA PARAISO -PUERTO DEL GALLO HACIA PETLACALA, lon:-100.191778, lat:17.485339}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 1476.81 | 1476.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271219 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CRUZ GRANDE - CUATRO BANCOS ¿ LAS ANIMAS - PICO DEL MONTE (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLAREAL, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-199 | N | 0 | 0 | 16245 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:E.C. (ACAPULCO - CUAJINICUILAPA) - CRUZ GRANDE, HACIA PICO DEL MONTE, lon:-99.136775, lat:16.725003}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 1476.81 | 1476.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/125/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271222 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN E.C. (AYUTLA - TIERRA COLORADA) - OCOTITLÁN ¿ VILLA HERMOSA - HUAMUCHAPA 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-203 | N | 0 | 0 | 18146 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:17, direccion:ENT. (TIERRA COLORADA-AYUTLA)-HUAMUCHAPA HACIA OCOTITLÁN, lon:-99.357625, lat:16.941272}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58064.75 | 58064.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/128/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271859 | Proyecto de inversión | 12930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.293E7, modificado:1.293E7}} | PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. (COPANATOYAC-ZAPOTITLAN TABLAS) - SAN VICENTE AMOLE | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | MCG-R9-AD-03/2023 | S | 1091 | 1054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CRUCERO SAN VICENTE AMOLE A SAN VICENTE AMOLE, lon:-98.72229, lat:17.42141}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:ENTRONQUE CARRETERO COPANATOYAC - ZAPOTITLAN TABLAS A SAN VICENTE AMOLE, lon:-98.70841, lat:17.34931}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 12930000 | 12930000 | 12930000 | 12930000 | 12930000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:1.293E7, importe_modificado:1.293E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2412.0}} | {2271859/proyecto_INICIO, 2271859/proyecto_PROCESO, 2271859/proyecto_INICIO, 2271859/proyecto_PROCESO, 2271859/proyecto_INICIO, 2271859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271869 | Proyecto de inversión | 23650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.365E7, modificado:2.365E7}} | PAVIMENTACION DE CAMINO COPANATOYAC-OCOTEQUILA | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | MCG-R9-AD-01/2023 | S | 2512 | 2241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4830.0, meta_modificada:4830.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO DE COPANATOYAC A OCOTEQUILA, lon:-98.71588, lat:17.46349}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CAMINO DE COPANATOYAC A OCOTEQUILA, lon:-98.67748, lat:17.44958}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 23650000 | 23650000 | 23650000 | 23650000 | 23650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135477, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:2.365E7, importe_modificado:2.365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4236.0}} | {2271869/proyecto_INICIO, 2271869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271230 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROSARIO HERRERA EN LA COLONIA SOL AZTECA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO HERRERA, COLONIA SOL AZTECA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 849075.63 | 849075.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271272 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COCOYUL ¿ YERBASANTA - ACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-149 | N | 0 | 0 | 18210 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:SE ENTRA POR JUCHITAN PASANDO LLANOS DE COCO, lon:-98.90321111, lat:17.0437}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 216656.68 | 68820.35 | 68820.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/123/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:211194.75, importe_modificado:211194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267607 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL CACAO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 43-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.4878318, lat:17.3123277}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270598 | Proyecto de inversión | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO LAGUNITA - APETLANCA (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-125 | N | 0 | 0 | 9166 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:DE COCULA HACIA APETLANCA Y SE LLEGA A SAN FRANCISCO LAGUNITA, lon:-99.77861111, lat:18.1941667}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 118320 | 118320 | 118320 | 2982.86 | 2982.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/092/0/2023, contratista:DOMINGO HERNÁNDEZ MORALES, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:115337.13, importe_modificado:115337.13}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270602 | Proyecto de inversión | 117480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117480.0, modificado:117480.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO - IGUALA) - VENTA DE PALULA - PALULA, EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-126 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:INICIA EN EL E.C. (CHILPANCINGO-IGUALA) A LA LOCALIDAD DE PALULA, lon:-99.55606667, lat:18.1098611}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 117480 | 117480 | 117480 | 2961.67 | 2961.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/094/0/2023, contratista:DOMINGO HERNÁNDEZ MORALES, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:114517.94, importe_modificado:114517.94}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271275 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | "ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA PINTADA - EL EDÉN (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO." | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-154 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:SE LLEGA AL PARAÍSO HACIA EL EDÉN, PASANDO LA PINTADA, lon:-100.14057, lat:17.376318}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 216656.68 | 68820.36 | 68820.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/130/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:211194.75, importe_modificado:211194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271277 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERVO DE LA NACION, EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DE LA NACIóN, EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC., lon:-98.418577, lat:16.69028}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476470.59 | 476470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271310 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 1ERA. ETAPA DE LA PISTA DE TARTÁN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO,, lon:-99.671472, lat:17.665067}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267928 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD TENANCINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 80-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:92, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.929403, lat:18.25079}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302269912 | Adquisición | 1864899.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864899.04, modificado:1432449.52}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para las secretarias de seguridad pública municipal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1432449.52 | 1432449.52 | 1432449.52 | 1432449.52 | 1432449.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270622 | Proyecto de inversión | 276080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276080.0, modificado:276080.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL MESÓN - JICAMALTEPEC - LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-131 | N | 0 | 0 | 9072 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA MARQUELIA -SAN LUIS ACATLAN, HACIA EL MESON, HASTA LOMA BONITA, lon:-98.70578056, lat:16.7750972}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 276080 | 276080 | 276080 | 87696 | 87696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/153/0/2023, contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:269120.0, importe_modificado:269120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270628 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LA CALLE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-134 | N | 0 | 0 | 336480 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA CASAS GEO , lon:-99.51864, lat:17.57331}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498364.18 | 1498364.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {2270628/proyecto_INICIO, 2270628/proyecto_PROCESO, 2270628/proyecto_INICIO, 2270628/proyecto_PROCESO, 2270628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270638 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAPA DE COMONFORT - METLATONOC (TRAMOS AISLADOS), MUNICIPIOS DE TLAPA DE COMONFORT / METLATÓNOC / XALPATLAHUAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-139 | N | 0 | 0 | 18967 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:ENTRE LA CARRETERA TLAPA A METLATONOC, lon:-98.57492778, lat:17.5498444}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4236446.33 | 4236446.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/119/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4649789.03, importe_modificado:4649789.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:77.0}} | {2270638/proyecto_INICIO, 2270638/proyecto_PROCESO, 2270638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270649 | Proyecto de inversión | 1217180.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217180.52, modificado:1217180.52}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTA BÁRBARA - SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-144 | N | 0 | 0 | 1280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:SE ENTRA EN EL KM. 42 DE LA CARRTERA CHILPANCINGO - ACAPULCO, PASANDO SANTA BARBARA A 9 KILOMETROS, lon:-99.86791667, lat:17.3133611}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1217180.52 | 1217180.52 | 1217180.52 | 1217142.63 | 1217142.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/122/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1186458.41, importe_modificado:1186458.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2270649/proyecto_PROCESO, 2270649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270655 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO - ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-146 | N | 0 | 0 | 7779 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:61, direccion:ENTRE E.C. (OCOTITO - COACOYULILLO) HACIA ZOYATEPEC, lon:-99.56698111, lat:17.2967583}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 216656.68 | 216656.68 | 216656.68 | 68820.35 | 68820.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/123/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:211194.75, importe_modificado:211194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270660 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO GRUTAS DE JUXTLAHUACA ¿ XILOXUCHICAN - SAN PEDRO EL JAGÜEY, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-147 | N | 0 | 0 | 6616 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:123, direccion:DE FILOS DE CABALLO HACIA CORRAL DE PIEDRA, lon:-99.15660583, lat:17.4357189}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 216656.68 | 216656.68 | 216656.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/0132/0/2023, contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:211194.75, importe_modificado:211194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271342 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE VADO PIPINCATLA SOBRE EL RÍO SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-91 | N | 0 | 0 | 7122 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (IGUALA - CD ALTAMIRANO) - PIPINCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 PUEBLO PIPINCATLA, 40444 PIPINCATLA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIPINCATLA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA, lon:-99.80492735, lat:18.45635267}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 180000 | 180000 | 180000 | 57172.33 | 57172.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/054/0/2023, contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:175449.47, importe_modificado:175449.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.8}} | {2271342/proyecto_INICIO, 2271342/proyecto_PROCESO, 2271342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272328 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD EL TOMATAL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 24-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CONOCIDO, lon:-100.4331079, lat:17.1402577}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272329 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE DR SOLANO LOCALIDAD ARENAL DE GOMEZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 25-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CONOCIDO, lon:-100.4669714, lat:17.140222}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272330 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD ARENAL DEL CENTRO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 26-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CONOCIDO, lon:-100.4626971, lat:17.1338335}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272331 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CARRETERA EL MACHITO DE LAS FLORES LOCALIDAD MACHITO DE LAS FLORES COCULA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 56-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.7233295, lat:18.2214394}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272332 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CIENEGUILLAS - LOS AMATES, SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD CIENEGUILLAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CONOCIDO, lon:-99.4778307, lat:18.4100645}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267572 | Proyecto de inversión | 1290326.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290326.58, modificado:1290326.58}} | Mantenimiento correctivo a planta de tratamiento de agua y línea de bombeo. Centro Regional de Educación Superior, Campus Llano Largo, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2023-3 | N | 0 | 0 | 1440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:39906 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.79511, lat:16.830176}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 1290326.58 | 1290326.58 | 1290326.58 | 1290326.58 | 1290326.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134529, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1290326.58, importe_modificado:1290326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {2267572/proyecto_INICIO, 2267572/proyecto_PROCESO, 2267572/proyecto_INICIO, 2267572/proyecto_PROCESO, 2267572/proyecto_INICIO, 2267572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267622 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD ATOTONGO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 71-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.9462742, lat:18.5266016}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267625 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD LAS CEIBAS, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 76-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:181, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.8853974, lat:18.3646413}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270695 | Proyecto de inversión | 277019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277019.88, modificado:277019.88}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DOS RÍOS - TERRERO VENADO, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-151 | N | 0 | 0 | 3102 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:15, direccion:ENTRE COCHOAPA Y TERRERO VENADO, lon:-98.39861111, lat:17.0516667}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 277019.88 | 277019.88 | 277019.88 | 6983.69 | 6983.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/124/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:270036.28, importe_modificado:270036.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270696 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PARQUE CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:domicilio conocido, en san marcos, lon:-99.389883, lat:16.797256}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 782047.7 | 782047.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:GRO230302270696, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:GRO230302270696, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:GRO230302270696, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:GRO230302270696, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230302271382 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PARAÌSO COL. DE LA SANTA CRUZ C.P. 40130, EN EL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLE PARAÌSO COL. DE LA SANTA CRUZ, EN HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, lon:-99.33173, lat:18.315707}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 222352.94 | 222352.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271390 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CEIBA, COL. BOSQUES DE LA CAÑADA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CEIBA, COL. BOSQUES DE LA CAÑADA, EN ACAPULCO, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 635294.12 | 635294.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271408 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TULIPANES EN LA COL. VILLAS PARAÍSO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES EN LA COL. VILLAS PARAÍSO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272076 | Proyecto de inversión | 1158262.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158262.14, modificado:1158262.14}} | CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN TAXCO, EN LA LOCALIDAD DE JULIANTLA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:Juliantla, mpio. de Taxco de Alarcón ,Gro., lon:-99.55481305, lat:18.540186}} | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272333 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO EN LA CURVA DE LA VENTA DE LA NEGRA A COXCATLAN LOCALIDAD LA VENTA DE LA NEGRA MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CONOCIDO, lon:-99.4334159, lat:18.470619}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272334 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | TECHADO DE CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD APANCINGO MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, direccion:CONOCIDO, lon:-99.1980996, lat:17.6918378}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272348 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES, LOCALIDAD ELPARAISO, MUNCIIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 37-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CONOCIDO, lon:-100.2411558, lat:17.3453962}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272349 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL CAMARÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 47-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CONOCIDO, lon:-100.3778721, lat:17.3132909}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272350 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 89-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5186621, lat:18.2307287}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272351 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS BANDERA MEXICANA LOCALIDAD LOMA DEL ZAPATERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 91-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5638262, lat:18.3670159}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272354 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE LOS PINOS LOCALIDAD LOMAS DEL BOSQUE MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 92-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5756314, lat:18.3590253}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272355 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS LOCALIDAD TONALAPA DEL NORTE, MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 93-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:142, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5225986, lat:18.3684953}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avances físicos y financieros e información de contratación. , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Revisar avances físicos y financieros e información de contratación. , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402272356 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO HERNANDEZ, LOCALIDAD LOMA DE COYOTES, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 94-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5805476, lat:18.3437322}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272357 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIRAULICO EN LA CALLE LOS EXTRAORDINARIOS, COLONIA LAS TRES IGUANAS, LOCALIDAD IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 96-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.79, meta_modificada:699.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5675103, lat:18.3482807}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272358 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO CAMARENA DE LA COLONIA LUIS QUINTERO LOCALIDAD IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 97-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5675103, lat:18.3482807}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273872 | Proyecto de inversión | 6949309.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949309.9, modificado:2949309.9}} | REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA ETAPA - 112814 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 112814 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PLNATA TRATADORA PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PLANTA TRATADORA Y CALLE CORREGIDORA, A ORILLAS DE LA COLONIA FLORES MAGON A UNA CUADRA DELPANTEON MUNICIPAL., lon:-98.63033766, lat:16.62136113}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2949309.9 | 2949309.9 | 2949309.9 | 2949309.9 | 2949309.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO CAPASEG 2023, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2022, monto:7000000.0, importe_modificado:6949309.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:297.0}} | {2273872/proyecto_PROCESO, 2273872/proyecto_INICIO, 2273872/proyecto_FIN, 2273872/proyecto_INICIO, 2273872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272761 | Proyecto de inversión | 2099223.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099223.27, modificado:2099223.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TLAHUAPA BUENA VISTA DEL KM 0 000 AL KM 9 064 EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. GUERRERO. - 22796 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 22796 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:PUEBLO TLAHUAPA, 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , TRAMO TLAHUAPA BUENA VISTA DEL KM 0000 AL KM 9064 EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.34102863, lat:17.37658495}} | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2272761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270732 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO ¿ BUENAVISTA - RIO IGUAPA CHILIXTLAHUACA, TRAMO: RIO IGUAPA ¿ CHILIXTLAHUACA (NIVEL TERRACERÍA), EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-153 | N | 0 | 0 | 2051 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAPA -MARQUELIA, ENTRAR EN PUEBLO HIDALGO, lon:-98.53849444, lat:16.9992333}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 216656.68 | 68820.35 | 68820.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270754 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COPALILLO - TLALCOZOTITLÁN MUNICIPIO DE COPALILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-159 | N | 0 | 0 | 14456 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA COPALILLO A TLALCOZOTITLAN, lon:-99.09361111, lat:17.9344444}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/126/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302270776 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO - IGUALA) - VENTA DE PALULA - PALULA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-166 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:INICIA EN EL E.C. (CHILPANCINGO-IGUALA) A LA LOCALIDAD DE PALULA, lon:-99.55606667, lat:18.1098611}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 1476.81 | 1476.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270778 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TIERRA COLORADA - TLAYOLAPA - EL TERRERO EL TABACAL (TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-170 | N | 0 | 0 | 16406 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:INICIA EN EL PUENTE TIERRA COLORADA EN DIRECCION A TLAYOLAPA YTERMINA EN EL TERRERO, lon:-99.52169444, lat:17.1614722}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 1476.81 | 1476.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/125/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270782 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE HUEYITLALPAN - ALMOLONGA (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-178 | N | 0 | 0 | 1453 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALMOLONGA Y HUEYITLALPAN, lon:-99.3007, lat:17.664253}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 18607.77 | 18607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/141/0/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MODULO SANITARIO 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36 X 2.14 M (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + SUMINISTRO + 1 LAVAMANOS + CISTERNA + FOSA SÉPTICA EN LA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 105 CCT: 12ETK0105O DE LA LOCALIDAD DE EL CORDÓN GRANDE, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-040 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CORDON GRANDE MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.649876, lat:17.596761}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 576693.5 | 576693.5 | 576693.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265443 | Proyecto de inversión | 2803928.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803928.39, modificado:2803928.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (S.S.- MUJERES: 3 W.C ,2 LAVABOS, HOMBRES: 2 W.C., 2 LAVABOS + 2 MINGITORIO, DISCAPACITADOS 1 W.C. + 1 LAVABOS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA + CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (DIRECCIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (DIRECCIÓN) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 143 CCT: 12ETK0143R DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-043 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.343611, lat:17.48221}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2803928.39 | 2803928.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265444 | Proyecto de inversión | 6247059.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6247059.58, modificado:6247059.58}} | REHABILITACIÓN Y TERMINACIÓN DE EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (13 AULAS DIDÁCTICAS + AULA CÓMPUTO + VESTÍBULO + CUBO DE ESCALERAS) + REHABILITACION Y TERMINACIÓN DE DOS MODULOS SANITARIOS EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (NIÑAS: 3 WC + MAESTRAS: 1 W.C. + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 2 WC + MAESTROS: 1 W.C. + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 2 MINGITORIOS + 2 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (13 AULAS DIDÁCTICAS + AULA CÓMPUTO) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (ÁREA ADMINISTRATIVA Y CUBICULOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-044 | S | 416 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 6247059.58 | 6247059.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265456 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (S.S.- MUJERES: 3 W.C ,2 LAVABOS, HOMBRES: 2 W.C., 2 LAVABOS + 2 MINGITORIO, DISCAPACITADOS 1 W.C. + 1 LAVABOS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA + CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (DIRECCIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (DIRECCIÓN). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-055 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 12500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR SUSTITUCIÓN DE PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266767 | Proyecto de inversión | 656480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:656480.68, modificado:656480.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA TIPO GALVANIZADA) EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 199 CCT: 12ETK0199T DE LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-004 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.736877, lat:16.812481}} | 2023-06-21 | 2023-09-03 | 656480.68 | 656480.68 | 564113.84 | 564113.84 | 564113.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266768 | Proyecto de inversión | 716324.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716324.44, modificado:716324.44}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 168 CCT: 12ETK0168Z DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-005 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.938123, lat:17.778136}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 716324.44 | 716324.44 | 716324.44 | 716324.44 | 716324.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267634 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, LOCALIDAD BUENAVISTA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 78-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.972111, lat:18.3119877}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270569 | Proyecto de inversión | 815474.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815474.1, modificado:815474.1}} | REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES: LA QUEBRADORA - PARAJE LOS MANGOS; PUERTO DEL ANGEL - ARROYO GRANDE; LOS PLANES - RINCÓN DE LOS PLANES - E.C. (ATOYAC - PARAISO) - RIÓ VERDE, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-107 | N | 0 | 0 | 6538 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:LLEGAR AL PARAISO HACIA PUERTO DEL GALLO, lon:-100.2447128, lat:17.3275481}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 815474.1 | 815474.1 | 815474.1 | 259032.95 | 259032.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/135/0/2023, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:794915.93, importe_modificado:794915.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270571 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ESCÉNICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-115 | N | 0 | 0 | 695827 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.25, meta_modificada:8.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INICIA EN LA GLORIETA PUERTO MARQUEZ Y TERMINA EN LA VASE NAVAL , lon:-99.82298, lat:16.80611}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999.48 | 1499999.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/137/0/2023, contratista:CODEGRO S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.25}} | {2270571/proyecto_INICIO, 2270571/proyecto_PROCESO, 2270571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270576 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VILLA GUERRERO - NUEVO OMITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-122 | N | 0 | 0 | 12723 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ENTRE TIERRA COLORADA Y EL TERRERO, lon:-99.50992778, lat:17.1311889}} | 2023-07-17 | 2023-11-13 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3525641.97 | 3525641.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/ICMTP/107/0/2023, contratista:INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3897195.25, importe_modificado:3897195.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {2270576/proyecto_INICIO, 2270576/proyecto_PROCESO, 2270576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270593 | Proyecto de inversión | 177480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177480.0, modificado:177480.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A PUNGARABATITO, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-124 | N | 0 | 0 | 3094 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CARRETERA COYUCA DE CATALAN A AMUCO DE LA REFORMA-HACIA AJUCHITAN, lon:-100.6513278, lat:18.2717278}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 177480 | 177480 | 177480 | 4474.27 | 4474.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/091/0/2023, contratista:DOMINGO HERNÁNDEZ MORALES, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:173005.14, importe_modificado:173005.14}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271394 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIPRÉS EN LA COL. VILLAS PARAÍSO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS EN LA COL. VILLAS PARAÍSO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271416 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO T.M. C.C.T.12DPR2820V, CALLE PROFESOR JAVIER MÉNDEZ APONTE S/N, DE LA COL.. ARDINES DEL SUR, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOP-FAFEF-AD-158-2023 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR JAVIER MÉNDEZ APONTE S/N, DE LA COL. JARDINES DEL SUR, EN CHILPANCINGO, lon:-99.503933, lat:17.537567}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265045 | Proyecto de inversión | 2365139.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2365139.11, modificado:2365139.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO BARRIO DE LAS FLORES , LA BARRANCA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 113793 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 113793 | S | 462 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:37.36, meta_modificada:37.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:603, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO DE LAS FLORES - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA , 40830 LA BARRANCA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CAMINO POR LA CARRETERA FEDERAL AC, lon:-101.03822325, lat:17.67575498}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 2365139.11 | 2365139.11 | 2365139.11 | 2365139.11 | 2365139.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-605, contratista:GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2365139.21, importe_modificado:2365139.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:37.36}} | {2265045/proyecto_INICIO, 2265045/proyecto_FIN, 2265045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265046 | Proyecto de inversión | 1557497.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1557497.87, modificado:1557497.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A LA CLAVELLINA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 114315 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 114315 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:670, direccion:CAMINO TRAMO PETATLAN - LA CLAVELLINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LA CLAVELLINA, 40830 LA CLAVELLINA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN RECORRIDO DE TRAMO DE CAMINO Q, lon:-101.27435796, lat:17.60928898}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 1557497.87 | 1557497.87 | 1557497.87 | 1557497.87 | 1557497.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-587, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1557497.97, importe_modificado:1557497.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2265046/proyecto_INICIO, 2265046/proyecto_FIN, 2265046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265068 | Proyecto de inversión | 2135918.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2135918.26, modificado:2135918.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL SECTOR LA PALMA, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO. - 132293 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 132293 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.32, meta_modificada:28.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO LA PALMA - VAQUETAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 380 + 450 RANCHERIA VAQUETAS, 40830 LA PALMA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN GUERRERO HACIA EL CAMINO, lon:-101.34420559, lat:17.61490052}} | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 2135918.26 | 2135918.26 | 2135918.26 | 2135918.26 | 2135918.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-614, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2135918.36, importe_modificado:2135918.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.32}} | {2265068/proyecto_INICIO, 2265068/proyecto_PROCESO, 2265068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265069 | Proyecto de inversión | 1365997.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1365997.43, modificado:1365997.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL SECTOR EL PAROTAL, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO - 132565 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 132565 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.56, meta_modificada:18.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL PAROTAL - EL MAMEYCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 130 RANCHERIA MAMEYCITO, 40841 EL PAROTAL, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN TOMANDO CAMINO , lon:-101.03986102, lat:17.49413596}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 1365997.43 | 1365997.43 | 1365997.43 | 1365997.43 | 1365997.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-608, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1365997.53, importe_modificado:1365997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.56}} | {2265069/proyecto_INICIO, 2265069/proyecto_FIN, 2265069/proyecto_INICIO, 2265069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266769 | Proyecto de inversión | 327022.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327022.16, modificado:327022.16}} | OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) + MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 047 CCT: 12EMS0038P DE LA LOCALIDAD DE ZACATZONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-006 | S | 44 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACATZONAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.34499, lat:17.502468}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 327022.16 | 327022.16 | 246266.79 | 246266.79 | 246266.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270606 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO GRUTAS DE JUXTLAHUACA ¿ XILOXUCHICÁN - SAN PEDRO - EL JAGÜEY, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-127 | N | 0 | 0 | 6616 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:123, direccion:ENTRE LAS GRUTAS DE JUXTLAHUACA Y EL JAGÜEY, lon:-99.15661111, lat:17.4357222}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 98600 | 98600 | 98600 | 98599.59 | 98599.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/076/0/2023, contratista:INGENIERÍA PROYECTOS ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN GUERRERENSES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:96114.17, importe_modificado:96114.17}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265070 | Proyecto de inversión | 1758409.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1758409.2, modificado:1758409.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL SECTOR EL CAMALOTE, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 133073 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 133073 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.23, meta_modificada:20.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:562, direccion:CAMINO TRAMO LLANOS DE LA PUERTA - EL CAMALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 130 INTERIOR EL CAMALOTE RANCHERIA EL CAMALOTE, 40843 EL CAMALOTE, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMI, lon:-101.21493639, lat:17.72493959}} | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 1758409.2 | 1758409.2 | 1758409.2 | 1758409.2 | 1758409.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-609, contratista:ALEJANDRO NAVA LANDEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1758409.3, importe_modificado:1758409.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.23}} | {2265070/proyecto_PROCESO, 2265070/proyecto_INICIO, 2265070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265082 | Proyecto de inversión | 1869446.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1869446.61, modificado:1869446.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL SECTOR LA MORENA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 141946 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 141946 | S | 220 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.21, meta_modificada:8.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:CAMINO TRAMO LAS GALERAS - LA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 130 RANCHERIA LA MORENA, 40830 LA MORENA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN TOMANDO , lon:-101.18328579, lat:17.70312502}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 1869446.61 | 1869446.61 | 1869446.61 | 1869446.61 | 1869446.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-612, contratista:GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1869446.71, importe_modificado:1869446.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.21}} | {2265082/proyecto_PROCESO, 2265082/proyecto_FIN, 2265082/proyecto_PROCESO, 2265082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265083 | Proyecto de inversión | 1005477.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1005477.65, modificado:1005477.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL SECTOR COLONIA JUAREZ, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 142016 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 142016 | S | 218 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4443.0, meta_modificada:4443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA JUAREZ - COL JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 100 RANCHERIA COL JUAREZ, 40830 COLONIA JUÁREZ (VENADO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D, lon:-101.24634736, lat:17.5841066}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 1005477.65 | 1005477.65 | 1005477.65 | 1005477.65 | 1005477.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-AD-615, contratista:JESUS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN, monto:1005477.75, importe_modificado:1005477.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4443.0}} | {2265083/proyecto_INICIO, 2265083/proyecto_PROCESO, 2265083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270643 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN DEL REPARO - AMATEPEC - HUAJINTEPEC (TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-140 | N | 0 | 0 | 1957 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:ENTRE E.C. (TIERRA COLORADA - AYUTLA) - SAN JUAN DEL REPARO HACIA AMATEPEC, lon:-99.50963889, lat:16.9869444}} | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4659158.94 | 4659158.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/095/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4868987.11, importe_modificado:4868987.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.56}} | {2270643/proyecto_INICIO, 2270643/proyecto_PROCESO, 2270643/proyecto_INICIO, 2270643/proyecto_PROCESO, 2270643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270672 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PUERTO DEL VARAL - CORRAL DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-148 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CARRETERA AYUTLA A PASCALA DEL ORO, HACIA YERBA SANTA, lon:-99.950319, lat:17.709469}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 216656.68 | 68820.35 | 68820.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/123/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:211194.75, importe_modificado:211194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270686 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUENTES DE IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-150 | N | 0 | 0 | 11409 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAPA-COCHOAPA, ENTRAR POR PUENTES IGUALITA HACIA PUERTO MONTAÑA., lon:-98.507639, lat:17.233167}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 216656.68 | 68820.35 | 68820.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/123/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:211194.75, importe_modificado:211194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302270688 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA EXPLANADA CENTRAL DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:mercado municipal de san marcos, lon:-99.375158, lat:16.791511}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4624909.91 | 4624909.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270707 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA DE TAXCO EN TAXCO DE ALARCON. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Mpio. de Taxco de Alarcón, lon:-99.614617, lat:18.547919}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8077320.36 | 8077320.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270726 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TIERRA COLORADA - EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-152 | N | 0 | 0 | 2144 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:131, direccion:ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, KM 8+820, lon:-98.783656, lat:17.022761}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 216656.68 | 68820.35 | 68820.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265113 | Proyecto de inversión | 2318119.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2318119.49, modificado:2318119.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 150139 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 150139 | S | 2200 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:162, direccion:CALLE POTRERILLO RANCHERIA POTRERILLO, 40830 POTRERILLOS, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL PASANDO EL PUENTE, lon:-101.33391411, lat:17.66625598}} | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2318119.49 | 2318119.49 | 2318119.49 | 2318119.49 | 2318119.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-613, contratista:JORGE OLIVAR GODINES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2318119.59, importe_modificado:2318119.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:456.0}} | {2265113/proyecto_INICIO, 2265113/proyecto_PROCESO, 2265113/proyecto_INICIO, 2265113/proyecto_PROCESO, 2265113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265115 | Proyecto de inversión | 2369101.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2369101.08, modificado:2369101.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA SUB URBANA DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 150194 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 150194 | S | 2800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:CALLE SAN JERONIMITO RANCHERIA , 40830 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL PASANDO POR EL PUENTE PALOS BLANCOS H, lon:-101.34493764, lat:17.56500471}} | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2369101.08 | 2369101.08 | 2369101.08 | 2369101.08 | 2369101.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-610, contratista:JORGE OLIVAR GODINES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2369101.18, importe_modificado:2369101.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:470.0}} | {2265115/proyecto_PROCESO, 2265115/proyecto_FIN, 2265115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267861 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ERNESTO CANDÍA, COL. UNIDAD MAGISTERIAL, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-141.2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO CANDÍA, COL. UNIDAD MAGISTERIAL EN CHILPANCINGO,, lon:-99.50578, lat:17.5506}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 475304.65 | 475304.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270741 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA BUGAMBILIA (BUGAMBILIAS) ¿ LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-155 | N | 0 | 0 | 1960 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:134, direccion:ENTRE LA CARRETERA COYUCA DE BENITEZ A LAS COMPUERTAS, lon:-100.0824972, lat:17.1582889}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.65 | 216656.65 | 216656.65 | 68820.36 | 68820.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/0131/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:211194.75, importe_modificado:211194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270747 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CUTZAMALA - NUEVO GALEANA, MUNICIPIO CUTZAMALA DE PINZÓN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-156 | N | 0 | 0 | 6839 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ENTRE CUTZAMALA Y NUEVO GALEANA, lon:-100.5844278, lat:18.4733472}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 18607.77 | 18607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/138/0/2023, contratista:CLIPCON, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270764 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TAXCO ¿ IXCATEOPAN EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAHUTÉMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-161 | N | 0 | 0 | 6603 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA TAXCO A IXCATEOPAN, lon:-99.76555556, lat:18.5069444}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 18607.77 | 18607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/133/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270781 | Proyecto de inversión | 7650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7650000.0, modificado:7650483.87}} | Conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras a través de trabajos de pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con la utilización de mano de obra local no calificada, E.C (OLINALA-TEMALACATZINGO)-ZACANGO, municipio de olinala, guerrero. | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO104 | S | 750 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:SE LOCALIZA EN LA PRIMER ENTRADA DE ZACANGO, lon:-98.777439, lat:17.796139}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA ENTRADA A ZACANGO, lon:-98.777189, lat:17.796762}, geo3: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DE ZACANGO, lon:-98.764648, lat:17.793913}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 7650483.87 | 7650422.34 | 7650422.34 | 7650422.34 | 7650422.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131788, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:7650000.0, importe_modificado:7650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {2270781/proyecto_INICIO, 2270781/proyecto_PROCESO, 2270781/proyecto_INICIO, 2270781/proyecto_PROCESO, 2270781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265117 | Proyecto de inversión | 2263382.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2263382.36, modificado:2263382.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA EL OLIVO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 151067 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 151067 | S | 650 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.67, meta_modificada:163.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CANTON COL EL OLIVO, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATENEJO PASANDO EL PUENTE DEL RIO DE, lon:-101.2738834, lat:17.54343986}} | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 2263382.36 | 2263382.36 | 2263382.36 | 2263382.36 | 2263382.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-616, contratista:JUAN JOSE CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN, monto:2263382.46, importe_modificado:2263382.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.67}} | {2265117/proyecto_INICIO, 2265117/proyecto_FIN, 2265117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267907 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD TEPOZONALQUILLO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 79-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:94, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.900327, lat:18.273233}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270795 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA (OLINALA - IXCAMILPA) - PAPALUTLA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-180 | N | 0 | 0 | 7834 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CARRETERA (OLINALA - IXCAMILPA) HACIA PAPALUTLA, lon:-98.74619444, lat:17.8546944}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 1476.81 | 1476.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/125/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270798 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN ¿ CUALAC, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-183 | N | 0 | 0 | 51321 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:LA PAVIMENTACION INICIA EN LA COMUNIDAD DE CHEPETLAN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EXACTAMENTED DONDE TERMINA EL PAVIMENTO, lon:-98.75819444, lat:17.6552222}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 1476.81 | 1476.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/125/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270799 | Proyecto de inversión | 4630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4630000.0, modificado:6680710.48}} | Conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras a través de trabajos de pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con la utilización de mano de obra local no calificada, TEMALACATZINGO-SAN MARTÍN CORRALES, municipio de olinala, guerrero. | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO105 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.13, meta_modificada:1.63}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMATLAN, lon:-98.64695, lat:17.873188}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:SE LOCALIZA EN LA COLONIA TZICAPOTZALTZI, lon:-98.660751, lat:17.864346}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 6680710.48 | 6680603.35 | 6680603.35 | 6680603.35 | 6680603.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131789, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:4630000.0, importe_modificado:4630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.63}} | {2270799/proyecto_INICIO, 2270799/proyecto_PROCESO, 2270799/proyecto_INICIO, 2270799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270821 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TILAPA ¿ LOMA MAMEY - ARROYO SAN PEDRO - EL MANGO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-188 | N | 0 | 0 | 2560 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:74, direccion:CARRETERA TLAPA-MARQUELIA HACIA TILAPA, lon:-98.747987, lat:17.05847}} | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 1476.81 | 1476.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/125/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267947 | Proyecto de inversión | 9764309.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9764309.76, modificado:8983922.62}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 20788 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.433056, lat:17.2125}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 8983922.62 | 8983922.62 | 8983922.62 | 7894521.05 | 7894521.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267949 | Proyecto de inversión | 4042856.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4042856.71, modificado:4042856.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1732 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:domicilio conocido, lon:-99.480278, lat:18.352778}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 4042856.71 | 4042856.71 | 4042856.71 | 4042854.58 | 4042854.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266369 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN E.C. (AYUTLA - TIERRA COLORADA) - OCOTITLÁN - VILLA HERMOSA - HUAMUCHAPA 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-18 | N | 0 | 0 | 18146 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:17, direccion:ENT. (TIERRA COLORADA-AYUTLA)-HUAMUCHAPA HACIA OCOTITLÁN, lon:-99.357625, lat:16.9412722}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3330753.02 | 3330753.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/117/0/2023, contratista:GRUPO CORPCIT S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3817889.63, importe_modificado:3817889.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.33}} | {2266369/proyecto_INICIO, 2266369/proyecto_PROCESO, 2266369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266371 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTOBAL - EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-19 | N | 0 | 0 | 6967 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:SE ENTRA POR OMETEPEC, SE PASA SAN CRISTOBAL HACIA EL CAPULÍN, lon:-98.357625, lat:16.851225}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1145233.67 | 1145233.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/116/0/2023, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3514473.71, importe_modificado:3514473.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} | {2266371/proyecto_PROCESO, 2266371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266970 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - CAPULIN CHOCOLATE, EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-80 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.77, meta_modificada:0.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CARRETERA TLAPA - MARQUELIA HACIA CAPULIN CHOCOLATE, lon:-98.76661944, lat:16.6719083}} | 2023-09-01 | 2023-12-19 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5174422.76 | 5174422.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/161/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5338067.49, importe_modificado:5338067.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.26}} | {2266970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266974 | Proyecto de inversión | 4243210.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243210.75, modificado:4243210.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO JUCHITÁN - LLANOS DEL COCO, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-81 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:29, direccion:SE ENTRA POR JUCHITAN PASANDO LLANOS DE COCO, lon:-98.65055278, lat:16.6423472}} | 2023-09-01 | 2023-12-19 | 4243210.75 | 4243210.75 | 4243210.75 | 3962761.23 | 3962761.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/162/0/2023, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4136239.05, importe_modificado:4136239.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.29}} | {2266974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302268018 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD TLAJOCUTLA, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 81-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:99, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.922412, lat:18.24955}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270889 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-020 | S | 79 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6687, lat:18.359305}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REGISTRO DUPLICADO , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270890 | Proyecto de inversión | 2537716.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2537716.75, modificado:2537716.75}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-021 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.499131, lat:17.535528}} | 2023-09-25 | 2023-12-30 | 2537716.75 | 2537716.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REGISTRO DUPLICADO , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270892 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO CCT: 12DLT0001T DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-023 | S | 76 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.494905, lat:17.550728}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REGISTRO DUPLICADO , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270893 | Proyecto de inversión | 11275155.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.127515512E7, modificado:1.127515512E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-024 | S | 445 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.679951, lat:18.36982}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 11275155.12 | 11275155.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REGISTRO DUPLICADO , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270906 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" 3 AULAS DIDACTICAS EN LA EP BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2085M DE LA LOCALIDAD DE IXTAPILLA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A001 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, IXTAPILLA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.60047415, lat:18.54594486}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270907 | Proyecto de inversión | 2970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2970000.0, modificado:2970000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN LA EP JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU CCT: 12DPR5932T DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A002 | S | 115 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SASTRES ESCRITORES SN ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE ASTROLOGOS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.51616036, lat:18.36233499}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2970000 | 2970000 | 682327.12 | 682327.12 | 682327.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270912 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) EN LA TVS HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DTV0829Y DE LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A007 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:353, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , PUENTECILLAS MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.84902924, lat:17.6516367}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 572166.97 | 572166.97 | 572166.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270913 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REPRACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 751 T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" EST. REG. 751 T/C 3 ANEXOS (DIRECCION + 1 AULA DIDACTICA + SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + RED SANITARIA + RED HIDRAULICA + CISTERNA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION) EN EL TVS LEONA VICARIO CCT: 12DTV0212D DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A008 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN ANDRES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.36300385, lat:17.25659919}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270914 | Proyecto de inversión | 1409433.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1409433.28, modificado:1409433.28}} | REPRACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 751 T/C (3 AULAS DIDACTICAS) + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" EST. REG. 751 T/C (2 AULAS + SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) EN LA EP DOÑA FAUSTINA BENITEZ DE ALVAREZ CCT: 12DPR2973Z DE LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A009 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLAYA AZUL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.13002064, lat:16.95380741}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1409433.28 | 1409433.28 | 1409433.27 | 1409433.27 | 1409433.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271704 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:107, direccion:SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, lon:-100.730583, lat:18.397575}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 428823.53 | 428823.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271707 | Proyecto de inversión | 19600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.96E7, modificado:1.96E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL IXCUINATOYAC - ALCOZAUCA | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | AD/003/2023 | N | 0 | 0 | 4312 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TRAMO IXCUINATOYAC - ALCOZAUCA, lon:-98.374712, lat:17.448467}} | 2023-06-12 | 2023-12-08 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO, monto:1.96E7, importe_modificado:1.96E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2271707/proyecto_PROCESO, 2271707/proyecto_INICIO, 2271707/proyecto_PROCESO, 2271707/proyecto_INICIO, 2271707/proyecto_PROCESO, 2271707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271717 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 704000.02 | 704000.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271721 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA COLONIA LOS CIRIANES EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: COLONIA LOS CIRIANES EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1317647.04 | 1317647.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271724 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. ZAPATA, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. ZAPATA, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.404421, lat:16.685089}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271726 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE A LA LIBERTAD, BARRIO EL VIVERO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE A LA LIBERTAD, BARRIO EL VIVERO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.404421, lat:16.681344}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 428823.53 | 428823.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271741 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MONTE CARMELO, COL. TELUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: MONTE CARMELO, COL. TELUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.486492, lat:17.560233}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 600345.26 | 600345.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271752 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE TECOANAPA EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, lon:-99.260876, lat:16.988854}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 3574459.83 | 3574459.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302268033 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD HUERTA GRANDE SUR, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 82-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.8851918, lat:18.2854895}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270916 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1449999.93}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 3 ANEXOS (DIRECCION + SERVICIOS SANITARIOS H Y M), EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 T/C "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA +RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA) EN LA JN CUITLAHUAC CCT: 12DJN0605A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A011 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO SN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PALOMARES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.92163506, lat:16.85207608}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1449999.93 | 1449999.93 | 1449999.93 | 1449999.93 | 1449999.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270926 | Proyecto de inversión | 7371938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7371938.44, modificado:7371938.44}} | CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIF. "F" (500) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-002 | S | 419 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 7371938.44 | 7371938.44 | 3241324.76 | 3241324.76 | 3241324.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270927 | Proyecto de inversión | 4512316.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4512316.35, modificado:4512316.35}} | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-003 | S | 419 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 4512316.35 | 4512316.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270929 | Proyecto de inversión | 887083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:887083.16, modificado:887083.16}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (2DA ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-005 | S | 186 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 887083.16 | 887083.16 | 743063.15 | 743063.15 | 743063.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302268121 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD CARRIZAL DE LA VÍA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 142-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.5327924, lat:17.2045008}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271005 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÒN DE POLIDEPORTIVO EN TECPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Tecpan, Mpio. de Tecpan de Galeana, lon:-100.62877, lat:17.23425}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1587028.96 | 1587028.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271015 | Proyecto de inversión | 774327 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774327.0, modificado:774327.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" 3 AULAS + SERV. SANITARIOS EN EL JN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12EJN0522R DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-176 | S | 46 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N MARQUELIA GRO., lon:-98.8127134, lat:16.5828313}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 774327 | 774327 | 232298.1 | 232298.1 | 232298.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271016 | Proyecto de inversión | 659309.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659309.2, modificado:659309.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN LA EPB GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DPB0115B DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUCA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-177 | S | 132 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:AVENIDA PRINCIPAL SN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA DEL PUEBLO, SAN PEDRO CUITLAPAN MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.25174088, lat:16.96923068}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 659309.2 | 659309.2 | 197792.76 | 197792.76 | 197792.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271848 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) - PLAN DE SAN MIGUEL | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | MCG-R9-AD-02/2023 | S | 87 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:19, direccion:CRUCERO PLAN DE SAN MIGUEL A PLAN DE SAN MIGUEL, lon:-98.6272, lat:17.3552}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:19, direccion:ENTRONQUE CARRETERO TLAPA - MARQUELIA A PLAN DE SAN MIGUEL, lon:-98.62369, lat:17.35031}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}} | {2271848/proyecto_INICIO, 2271848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271055 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO, lon:-100.389172, lat:18.160964}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 6813078.68 | 6813078.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265397 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JUAN RUIZ DE ALARCON CCT: 12DTV0072U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-047 | S | 46 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ATOYAQUILLO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SN , ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.823306, lat:16.835211}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 1500000 | 1500000 | 825000.09 | 825000.09 | 825000.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265398 | Proyecto de inversión | 690848.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690848.26, modificado:690848.26}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ CCT: 12DES0212Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-048 | S | 132 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINES NUM. 125 , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88062206, lat:16.87554909}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 690848.26 | 690848.26 | 207254.48 | 207254.48 | 207254.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265434 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. T/M 6.00 X 5.30 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINI SPLIT EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DJN0466Q DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-034 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PASO MORELOS SN ENTRE CALLE FRENTE A LA CANCHA DE FUT-BOOL Y CALLE CONOCIDO COMUNIDAD, PASO MORELOS (CUETLAJUCHI) MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.21196554, lat:18.22218081}} | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 1500000 | 1500000 | 432692.31 | 432692.31 | 432692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265435 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (PRIMER ETAPA) EST. U2C 3.24 x 8.00 10 EE ( 5 AULAS DIDÁCTICAS+ÁREA ADMINISTRATIVA+2 BODEGAS+ S.S. H Y M.+ CUBO DE ESCALERAS) + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-035 | S | 131 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION NUM. 201 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.50294566, lat:18.23081205}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265436 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M (1 AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO (VENTILADORES + PIZARRÓN + SILLA PARA MAESTRO + ESCRITORIO + SILLAS CON PALETA) EDIFICIO "F" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "F" EN EL CEPI LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DCC0185S DE LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-036 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUIXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.03519906, lat:17.53057711}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 900000 | 900000 | 218651.3 | 218651.3 | 218651.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265437 | Proyecto de inversión | 1592487.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592487.29, modificado:1592487.29}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-037 | S | 118 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 1592487.29 | 1592487.29 | 459371.33 | 459371.33 | 459371.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271112 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO EN OLINALA, MUNICIPIO DE OLINALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:OLINALÁ, GRO., lon:-98.734028, lat:17.774214}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFIO "A" EST. U1C 10 EE 6.00 X 8.00 M (4 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" EST. U1C 10 EE 6.00 X 8.00 M (4 AULAS DIDACTICAS) + SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SG RODRIGO TORRES HERNANDEZ CCT: 12DES0184S DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-038 | S | 172 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL PLAYA LA BOCANA SN , MARQUELIA GRO., lon:-98.81342299, lat:16.57605202}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 288461.54 | 288461.54 | 288461.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265439 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M. (AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "G" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONEXIÓN DE EDIFICIO "G" A LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 33 TRES PALOS CCT: 12ECB0070R DE LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-039 | S | 280 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.77694444, lat:16.83055556}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1500000 | 1500000 | 391728.23 | 391728.23 | 391728.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265441 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM 117 CCT: 12DCT0006G DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-041 | S | 241 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAHUTEMOC NUM. 234, COLONIA ASTUDILLO, COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08361111, lat:17.01166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265442 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. U1C 10 EE 3.24 X 8.00 M. (4 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "B" EST. U1C 8.00 x 3.24 M. 10 EE (NIÑAS: 6 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 4 WC + 2 MINGITORIOS + 2 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM 27 BAAJOS DEL EJIDO CCT: 12ECB0045S DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-042 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:KILOMETRO 1.5 DESVIACION LIBRAMIENTO NUM., BAJOS DEL EJIDO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.97333333, lat:16.96055556}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265445 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO"D" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS) + CISTERNA + FOSA SÉPTICA + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "D" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+ MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA. EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR0957U DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COCO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-045 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:COPNOCIDO SN, PUERTO DEL COCO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.46326915, lat:18.06197094}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265446 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 6.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPR4675N DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-046 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.37640866, lat:17.46626338}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265451 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA CCT: 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-051 | S | 616 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 852230.38 | 852230.38 | 852230.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265452 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA CCT: 12ENL0004E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-052 | S | 59 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265453 | Proyecto de inversión | 3035294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035294.68, modificado:3035294.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA) CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-053 | S | 459 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.502449, lat:17.552192}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3035294.68 | 3035294.68 | 317405.79 | 317405.79 | 317405.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265454 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED DE FIBRA OPTICA PARA EDIFICIOS "A", "D" Y "E". + PLACA CONMEMORATIVA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-054 | S | 690 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265455 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "S", "T" + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 10 M3 (5 PZAS) + POZOS DE ALIVIO + PLACA CONMEMORATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-055 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265459 | Proyecto de inversión | 281631.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:281631.1, modificado:281631.1}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-017 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 281631.1 | 281631.1 | 84489.33 | 84489.33 | 84489.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265460 | Proyecto de inversión | 319533.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:319533.59, modificado:319533.59}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-018 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 319533.59 | 319533.59 | 95860.08 | 95860.08 | 95860.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265461 | Proyecto de inversión | 319681.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:319681.31, modificado:319681.31}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE QUINTA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-019 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 319681.31 | 319681.31 | 95904.39 | 95904.39 | 95904.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272041 | Proyecto de inversión | 341751.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341751.53, modificado:341751.53}} | CAPILLA DE SAN JOSÉ CUETZALA (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-091-2023 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Chilacachapa, mpio. de Cuetzala del Progreso, Gro., lon:-99.762, lat:18.274}} | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-091-2023, contratista:ROMÁN LÓPEZ CEBALLOS, convocante:SDUOPOT, monto:341409.78, importe_modificado:341409.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265462 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELECTRICA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-020 | S | 79 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6687, lat:18.359305}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2000000 | 2000000 | 1799669.13 | 1799669.13 | 1799669.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265463 | Proyecto de inversión | 2537716.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2537716.75, modificado:2537716.75}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR ( PLAZA Y ANDADORES + REPARACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-021 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.499131, lat:17.535528}} | 2023-09-25 | 2023-12-30 | 2537716.75 | 2537716.75 | 663870.79 | 663870.79 | 663870.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265464 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN EL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-022 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-08-07 | 2023-10-20 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265466 | Proyecto de inversión | 11275155.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.127515512E7, modificado:1.127515512E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TIPO II (CUARTA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-024 | S | 445 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.679951, lat:18.36982}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 11275155.12 | 11275155.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265467 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. 717 T/C U-2C DE 13 E.E. + REHAILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EN EST. 717 T/C U-2C DE 6 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED SANITARIA) EN LA ESCUELA NORMAL DE TLAPA CCT: 12DNL0002H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-025 | S | 210 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALVEZ ESQUINA GALEANA SN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE Y SAN FRANCISCO, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.578813, lat:17.549595}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265468 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA, CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-026 | S | 868 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 660579.17 | 660579.17 | 660579.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265469 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-027 | S | 690 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5384, lat:18.3445}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 3500000 | 3500000 | 719396.39 | 719396.39 | 719396.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265470 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL-7) EN LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DNL0003G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-028 | S | 147 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50333885, lat:17.53681413}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 693304.23 | 693304.23 | 693304.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271206 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINIO EL ZAPOTE A LA AZOZUCA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CAMINIO EL ZAPOTE - LA AZOZUCA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES., lon:-99.04199, lat:16.821214}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1584055.18 | 1584055.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271214 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HACIENDA DE CABAÑAS - LLANO REAL (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-190 | N | 0 | 0 | 6029 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:INICIA EN HACIENDA DE CABAÑA Y TERMINA EN LLANO REAL, lon:-100.469786, lat:17.094481}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/127/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271221 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ LA PALA - BOCA DEL RÍO (CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-202 | N | 0 | 0 | 15919 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:54, direccion:CARRETERA ACAPULCO LAS VIGAS, EN SAN JOSE LA PALA, lon:-99.243828, lat:16.738031}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 1476.81 | 1476.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/125/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271247 | Proyecto de inversión | 390763.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390763.01, modificado:390763.01}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO CACALUTLA DEL KM. 0+000 AL 0+950, EN EL MUNICIPIO DE ÁTOYAC DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-215 | N | 0 | 0 | 2961 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.95, meta_modificada:0.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE CACALUTLA HACIA EL QUEMADO , lon:-100.354494, lat:17.130489}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 390763.01 | 390763.01 | 390763.01 | 124124.6 | 124124.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/149/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:380911.46, importe_modificado:380911.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271248 | Proyecto de inversión | 594682.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594682.57, modificado:594682.57}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TIXTLA ¿ ATLIACA (PUNTO DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-216 | N | 0 | 0 | 31241 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.1, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CARRETERA TIXTLA - ATLIACA, lon:-99.372167, lat:17.656839}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 594682.57 | 594682.57 | 594682.57 | 188899.17 | 188899.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302271254 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACAPULCO - SAN MARCOS (LOMAS DE CHAPULTEPEC), EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-130 | N | 0 | 0 | 44954 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA ACAPULCO A SAN MARCOS, PASANDO EL PUENTE DE BARRA VIEJA, lon:-99.56177778, lat:16.7074722}} | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 98600 | 98600 | 98600 | 98599.7 | 98599.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/060/0/2023, contratista:USIEL BARRERA BARRERA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:96114.28, importe_modificado:96114.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar el nombre del contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302271261 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TIERRA COLORADA - EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, TRAMO RANCHO VIEJO - EL COCOYUL, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-185 | N | 0 | 0 | 24932 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO RANCHO VIEJO- EL COCOYUL, INICIA EN EL KM. 11+620, C.P. 41620, lon:-98.783644, lat:17.022304}} | 2023-07-24 | 2023-09-08 | 58580 | 58580 | 58580 | 1476.81 | 1476.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/125/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271266 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (CHILPANCINGO - TLAPA) - AYOTZINAPA, EN EL MUNICIPO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-179 | N | 0 | 0 | 1232 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CARRETERA CHILPANCINGO- TLAPA, PASANDO TLATLAHUQUITEPEC, lon:-98.78092471, lat:17.57003059}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 1476.81 | 1476.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/125/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271285 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLAZOLETA DE LA COLONIA SAN DIEGO, EN TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PLAZOLETA DE LA COLONIA SAN DIEGO, EN TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.57093, lat:17.55016}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476470.59 | 476470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271293 | Proyecto de inversión | 1106858.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106858.27, modificado:1106858.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE XICONTÉNCATL, COL. LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XICONTÉNCATL, COL. LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.8546, lat:16.8836125}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1106858.27 | 1106858.27 | 1106858.27 | 351590.27 | 351590.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271304 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA IER. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE YEXTLA, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:YEXTLA, MPIO. DE LEONARDO BRAVO, lon:-99.934513, lat:17.60393}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271331 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO OLINGA I, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-102 | N | 0 | 0 | 20500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:E.C. (COLOTLIPA - EL EPAZOTE) - ACOTAPACHTLAN - AXOLOAPA - QUETZALAPA) KM. 1+800 CP 41118, lon:-99.057597, lat:17.382128}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 680000 | 680000 | 680000 | 679892.65 | 679892.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/038/0/2023, contratista:JOSÉ CARBAJAL NIEVES, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:662752.21, importe_modificado:662752.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2271331/proyecto_INICIO, 2271331/proyecto_PROCESO, 2271331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271333 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO, COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO, COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.86022, lat:16.86437}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 635294.12 | 635294.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267614 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD AMATE DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 70-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.9462742, lat:18.5266016}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267630 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD SANTA CRUZ UNION, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 77-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:87, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.916924, lat:18.3870726}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270480 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LAS TUNAS PLAYA PEZ VELA, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-22 | N | 0 | 0 | 8885 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PASANDO SAN JERÓNIMO LLEGAS ALAS TUNAS Y SEGUIR HACIA LA PLAYA, lon:-100.4824611, lat:17.1175583}} | 2023-07-27 | 2023-10-09 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 857026.29 | 857026.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/112/0/2023, contratista:ÁNGEL COVARRUBIA OLMEDO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2630027.75, importe_modificado:2630027.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.83}} | {2270480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270490 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA PINTADA - EL EDEN (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-50 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:SE LLEGA AL PARAÍSO HACIA EL EDÉN, PASANDO LA PINTADA, lon:-100.14057, lat:17.376318}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2474777.15 | 2474777.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/115/0/2023, contratista:PROYECTOS, TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4045832.64, importe_modificado:4045832.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.33}} | {2270490/proyecto_INICIO, 2270490/proyecto_PROCESO, 2270490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271378 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEHUETAN - LOS CHEGUES, EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-83 | N | 0 | 0 | 1978 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, CRUCERO DE HUEHUETAN HACIA LOS CHEGUES, lon:-98.547597, lat:16.600444}} | 2023-09-26 | 2023-12-20 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1441685.57 | 1441685.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/188/0/2023, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4424220.27, importe_modificado:4424220.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.29}} | {2271378/proyecto_INICIO, 2271378/proyecto_PROCESO, 2271378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254877 | Proyecto de inversión | 3853070.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853070.62, modificado:3853070.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SALIDA A VALLE LUZ SAN MIGUEL TOTOLAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA. - 191217 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 191217 | S | 307 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.6, meta_modificada:1690.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN , lon:-100.37673681, lat:18.11478535}} | 2023-02-28 | 2023-07-06 | 3853070.62 | 3853070.6 | 3853070.6 | 3853070.6 | 3853070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-005-2023, contratista:JOAN ADALBERTO VELEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:3853070.62, importe_modificado:3853070.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.6}} | {2254877/proyecto_PROCESO, 2254877/proyecto_INICIO, 2254877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302259531 | Proyecto de inversión | 735007.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735007.29, modificado:735007.29}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 220849 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 220849 | S | 157 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.05, meta_modificada:37.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:19, direccion:PUEBLO , 00000 TENANTLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO. LA REHABILITACION DEL TECHADO CUENTA CON 37.05M2 DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ACANALADA, lon:-99.74542321, lat:17.87534613}} | 2023-08-01 | 2023-09-09 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-53, contratista:ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:735007.29, importe_modificado:735007.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.05}} | {2259531/proyecto_INICIO, 2259531/proyecto_PROCESO, 2259531/proyecto_FIN, 2259531/proyecto_PROCESO, 2259531/proyecto_FIN, 2259531/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264453 | Proyecto de inversión | 2072171.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072171.1, modificado:2072171.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR1945W EN LA LOCALIDAD DE PAPALUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO GRO - 245969 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 245969 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.57, meta_modificada:596.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:PUEBLO PAPALUTLA, 41061 PAPALUTLA, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA COPALILLO OLINALA SE CONTINUA HASTA LLEGAR AL POBLADO DE PAPALUTLA, UBICANDO EL CENTRO DE SALUD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL C.S., lon:-98.904623, lat:18.021543}} | 2023-07-25 | 2023-08-24 | 2072171.1 | 2072171.1 | 2072171.1 | 2072171.1 | 2072170.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/47/2023, contratista:HILARIO GOMEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:2072171.1, importe_modificado:2072171.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.57}} | {2264453/proyecto_INICIO, 2264453/proyecto_PROCESO, 2264453/proyecto_FIN, 2264453/proyecto_INICIO, 2264453/proyecto_FIN, 2264453/proyecto_INICIO, 2264453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264487 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE HUEYITLALPAN - ALMOLONGA (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, EN EL MUNIICPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-10 | N | 0 | 0 | 1453 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALMOLONGA Y HUEYITLALPAN, lon:-99.3007, lat:17.664253}} | 2023-06-16 | 2023-11-12 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3988785.94 | 3988785.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/082/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3888227.93, importe_modificado:3888227.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2264487/proyecto_PROCESO, 2264487/proyecto_INICIO, 2264487/proyecto_PROCESO, 2264487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260551 | Proyecto de inversión | 1222753.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222753.31, modificado:1222753.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA OTATERA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 227335 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 227335 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.57, meta_modificada:5.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO PETATLAN - LA OTATERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 801 RANCHERIA , 40830 LA OTATERA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIGIENDOSE A LA CARRETERA NACIONAL ACAPUL, lon:-101.30348758, lat:17.6209028}} | 2023-07-12 | 2023-09-11 | 1222753.31 | 1222753.31 | 1222753.31 | 1222753.31 | 1222753.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.57}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257223 | Proyecto de inversión | 2440007.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440007.27, modificado:2440007.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BUGAMBILIAS EN COLONIA LA PRESA II ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA PRESA II - 207667 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 207667 | S | 181 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.24, meta_modificada:1103.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA PRESA II, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE CLAVELES EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO CAMINO VIEJO A ZIHUA, lon:-101.52478349, lat:17.65100742}} | 2023-09-11 | 2023-10-14 | 2391347.27 | 2391347.27 | 2391347.27 | 2391347.27 | 2391347.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15746, contratista:JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2391347.27, importe_modificado:2391347.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.24}} | {2257223/proyecto_INICIO, 2257223/proyecto_PROCESO, 2257223/proyecto_FIN, 2257223/proyecto_INICIO, 2257223/proyecto_PROCESO, 2257223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264066 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA - 244552 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 244552 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:37, direccion:CALLE SANTA CECILIA COLONIA SANTA CECILIA, 41530 ILIATENCO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE VILLA DE GUADALUPE Y , LA CONSTRUCCION SE REALIZA DETRAS DE LA CAPILLA DEL TEPEYAC DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.68453347, lat:17.04868516}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255597 | Proyecto de inversión | 5938239.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5938239.69, modificado:5938239.69}} | CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CIENEGUILLA OCOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 196723 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 196723 | S | 124 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.02, meta_modificada:2.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - CIENEGUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 017 PUEBLO OCOTEPEC, 41664 OCOTEPEC, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DE OCOTEPEC CIENEGUILLA EN E, lon:-98.35818468, lat:17.13193909}} | 2023-03-01 | 2023-05-04 | 5938239.69 | 5938239.69 | 5938239.69 | 5938239.69 | 5938239.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-017-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES OTLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:5938239.69, importe_modificado:5938239.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.02}} | {2255597/proyecto_INICIO, 2255597/proyecto_FIN, 2255597/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263327 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ALCHIPAHUAC - 240979 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 240979 | S | 198 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - ALCHIPAHUAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO ALCHIPAHUAC, 41533 ALCHIPAHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DEL CRUCERO DE ALCHIPAHUAC RUMBO A LA MISMA LOCALID, lon:-98.72838657, lat:17.0730431}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2263327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264108 | Proyecto de inversión | 1620614.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620614.69, modificado:1620614.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HERNANDEZ - 244689 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 244689 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:29, direccion:CALLE SANTA CRUZ HERNANDEZ COLONIA SANTA CRUZ HERNANDEZ, 41530 SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HERNANDEZ A 200 METROS DE LA CAPILLA DE , lon:-98.6930872, lat:17.04777995}} | 2023-07-31 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265145 | Proyecto de inversión | 2091509.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2091509.42, modificado:2091509.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL SECTOR LA MOLONGA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 172693 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 172693 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.66, meta_modificada:9.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO MOLONGA - PAROTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA , 40830 OJO DE AGUA DEL LIMÓN (EL LIMONCITO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACION DEL H AYUNTAMIENTO TOMANDO LA AVENIDA INDE, lon:-101.22168541, lat:17.51227705}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 2091509.42 | 2091509.42 | 2091509.42 | 2091509.42 | 2091509.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-611, contratista:ALEJANDRO NAVA LANDEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2091509.52, importe_modificado:2091509.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.66}} | {2265145/proyecto_INICIO, 2265145/proyecto_FIN, 2265145/proyecto_PROCESO, 2265145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263802 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UBICADO EN LA COLONIA AVIACIÓN - 242879 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 242879 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:38, direccion:CALLE AEROPUERTO COLONIA AVIACION, 41530 AVIACIÓN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA BIBLIOTECA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO NERI VELA DE LA COLONIA AVIACION, lon:-98.6876481, lat:17.0506668}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264170 | Proyecto de inversión | 2137041.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137041.05, modificado:2137041.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CRUZTOMAHUAC - 244899 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 244899 | S | 222 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUZTOMAHUAC, 41536 CRUZTOMÁHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 10 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.63850275, lat:17.04807035}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263081 | Acción | 643500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643500.02, modificado:643500.02}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 240119 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 240119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.107803, lat:18.104343}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 643500 | 643500 | 643500 | 643500 | 643500 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ARRE-2023, contratista:ANAI JIMENEZ CATALAN, convocante:municipio de atenango del río, monto:643500.0, importe_modificado:643500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2263081/proyecto_PROCESO, 2263081/proyecto_FIN, 2263081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263866 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE - 243117 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 243117 | S | 289 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - CERRO CUATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO CERRO CUATE, 41530 CERRO CUATE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL CAMINO SE UBICA RUMBO A LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE A 200 METRO, lon:-98.68272122, lat:17.06382963}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2263866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265385 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DTV0087W DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-035 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:74, direccion:CERCA DE LA CANCHA DE FOOTBALL SN, PIEDRA PARADA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.80033088, lat:18.31297561}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 700000 | 700000 | 699849.49 | 699849.49 | 699849.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265386 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1863M DE LA LOCALIDAD DE PLACERES DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-036 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLACERES DEL ORO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.90015538, lat:18.23684197}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265388 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO M ALTAMIRANO CCT: 12EPR0505R DE LA LOCALIDAD DE TULIMÁN, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-038 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE XOCHIMILCO N. 11 NUM. ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE GUERRERO, TULIMAN MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.25365501, lat:18.03073198}} | 2023-08-25 | 2023-11-02 | 900000 | 900000 | 551372.28 | 551372.28 | 551372.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265389 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS GABRIELA MISTRAL CCT: 12DTV0567D DE LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-039 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOYATEPEC MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.55434003, lat:17.32770641}} | 2023-08-04 | 2023-10-17 | 900000 | 900000 | 683731.34 | 683731.34 | 683731.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265392 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-042 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÈ JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.038214, lat:17.459788}} | 2023-08-11 | 2023-11-08 | 1200000 | 1200000 | 1177359.96 | 1177359.96 | 1177359.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265393 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2626R DE LA LOCALIDAD DE EL HUICÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-043 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE EL HUICON SN, EL HUICON MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.30781861, lat:17.11005344}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265394 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EL PORVENIR SOCIAL CCT: 12EPR0590E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-044 | S | 298 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO S.N SN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.40371903, lat:16.68837464}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 1200000 | 1200000 | 1048461.21 | 1048461.21 | 1048461.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265396 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN RAFAEL ORTEGA CCT: 12DJN2902O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-046 | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 189 ESQUINA CON 25 MANZANA 88 SECTOR 03 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 25, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84039663, lat:16.69222974}} | 2023-08-24 | 2023-10-27 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265432 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+PLACA CONMEMORATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 38 JAIME TORRES BODET CCT: 12DST0038Z DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-032 | S | 112 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:REVOLUCION SN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.3855696, lat:18.15492296}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262719 | Proyecto de inversión | 950550.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950550.12, modificado:950550.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE METLAPILAPA, XOCHISTLAHUACA, TOTOMIXTLAHUACA Y LAS PALMAS DEL NUCLEO AGRARIO DE TOTOMIXTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 238782 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 238782 | S | 613 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.27, meta_modificada:28.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD TOTOMIXTLAHUACA, 41540 TOTOMIXTLAHUACA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CAMINO METLAPILAPA Y CAMINO XOCHISTLAHUACA, CAMINO LAS PALMAS LA OBRA SE REALIZA EN 3 CAMINOS QUE LLEGAN A LA LOCALIDAD DE TOTOMIXTLAHUA, lon:-98.80350348, lat:17.15705338}} | 2023-02-01 | 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿004¿2023, contratista:KAJOLINA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:950550.12, importe_modificado:950550.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.27}} | {2262719/proyecto_INICIO, 2262719/proyecto_PROCESO, 2262719/proyecto_FIN, 2262719/proyecto_PROCESO, 2262719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264488 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 76+000. (TRAMOS AISLADOS), EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-29 | N | 0 | 0 | 5199 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:ENTRE SAN LUIS SAN PEDRO Y FRESNO DE PUERTO RICO, lon:-100.88368, lat:17.270111}} | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4713242.32 | 4713242.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/079/0/2023, contratista:GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4598498.75, importe_modificado:4598498.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:73.72}} | {2264488/proyecto_INICIO, 2264488/proyecto_PROCESO, 2264488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264490 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN E.C. CARRETERA FEDERAL (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - EL GUAYABILLO, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO D EGUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-30 | N | 0 | 0 | 6246 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:80, direccion:E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - SAN LUIS SAN PEDRO HACIA GUAYABILLO, lon:-100.842031, lat:17.237511}} | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4723947.25 | 4723947.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/080/0/2023, contratista:GUIA EN CONSTRUCCIÓN GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4680469.6, importe_modificado:4680469.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.58}} | {2264490/proyecto_INICIO, 2264490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264491 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - TENEXPA, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-31 | N | 0 | 0 | 4300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:97, direccion:PASANDO EL LIBRAMIENTO DE TECPAN HACIA TENEXPA, lon:-100.67111, lat:17.18591}} | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2668334.19 | 2668334.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/081/0/2023, contratista:JIM & SAN GRUPO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2706983.83, importe_modificado:2706983.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.23}} | {2264491/proyecto_PROCESO, 2264491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264496 | Proyecto de inversión | 2217578.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217578.24, modificado:2217578.24}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CRUZ GRANDE - CUATRO BANCOS - LAS ANIMAS - PICO DEL MONTE (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA VILLARREAL, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-66 | N | 0 | 0 | 16245 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:E.C. (ACAPULCO - CUAJINICUILAPA) - CRUZ GRANDE, HACIA PICO DEL MONTE, lon:-99.136775, lat:16.725003}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 2217578.24 | 2217578.24 | 2217578.24 | 2216998.69 | 2216998.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/053/0/2023, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2161672.91, importe_modificado:2161672.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2264496/proyecto_INICIO, 2264496/proyecto_FIN, 2264496/proyecto_PROCESO, 2264496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265433 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA + RED ELLECTRICA Y PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN SERAFÍN SÁNCHEZ GODÍNEZ CCT: 12DJN3378Q DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-033 | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO 508 NUM. ENTRE CALLE RUMBO A LA HACIENDA Y CALLE JUNTO AL RIO, COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.10896735, lat:18.10085317}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265477 | Proyecto de inversión | 2735772 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2735772.0, modificado:2735772.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA + MURO DE CONTENCION) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-004 | S | 510 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.557785, lat:17.658122}} | 2023-09-27 | 2023-12-31 | 2735722 | 2735722 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN (METAS Y/O INVERSIÓN) , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265478 | Proyecto de inversión | 4103659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103659.0, modificado:4103659.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-005 | S | 510 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.557785, lat:17.658122}} | 2023-09-27 | 2023-12-31 | 4103659 | 4103659 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN (METAS Y/O INVERSIÓN) , trimestre:4.0, usuario:ulisesdediosn, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266758 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1549999.97}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) EN LA EP RAUL ISIDRO BURGOS CCT: 12DPR0023M DE LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-014 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.573498, lat:17.62192}} | 2023-04-10 | 2023-07-28 | 1549999.97 | 1549999.97 | 1549999.97 | 1549999.97 | 1549999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266759 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1549999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1 AULA DIDACTICA + SERVICIOS SANITARIOS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA EN LA TVS LEONA VOCARIO CCT: 12DTV0430R DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-015 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.533748, lat:17.653653}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1549999.98 | 1549999.98 | 1549999.98 | 1549999.98 | 1549999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297594 | Proyecto de inversión | 1116030.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116030.4, modificado:1116030.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS GOTAS, ENTRE CALLE DEL RASTRO Y CALLE LIBERTAD EN EL BARRIO DE LA ERMITA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 340526 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 340526 | S | 2700 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LAS GOTAS BARRIO LA ERMITA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE DEL RASTRO Y CALLE LIBERTAD, SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAS GOTAS ENTRE CALLE DEL RASTRO Y CALLE LIBERTAD EN EL BARRIO DE LA ERMITA EN LA LOCALIDAD, lon:-98.40130584, lat:16.68154125}} | 2023-08-17 | 2023-09-25 | 116030.4 | 116030.4 | 116030.4 | 116030.4 | 116030.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0107/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1116030.4, importe_modificado:1116030.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}} | {2297594/proyecto_FIN, 2297594/proyecto_INICIO, 2297594/proyecto_FIN, 2297594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293860 | Proyecto de inversión | 732856.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732856.34, modificado:732856.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACION SANITARIA DE LA CALLE LOS PINOS, LOCALIDAD BARRIO NUEVO - 324659 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 324659 | S | 165 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.02, meta_modificada:461.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:223, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO BARRIO NUEVO, 40990 BARRIO NUEVO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PENJAMO-PLAYA AZUL Y CALLE ALEJO GUSZMAN, LA OBRA SE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO SOBRE LA CARRETERA PENJAMOPLAYA , lon:-100.12529193, lat:16.99047318}} | 2023-09-21 | 2023-10-20 | 461334.24 | 461334.24 | 461334.24 | 461334.24 | 461334.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-099, contratista:GRUPO GASTOL DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:732856.34, importe_modificado:732856.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.02}} | {2293860/proyecto_PROCESO, 2293860/proyecto_FIN, 2293860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402295477 | Proyecto de inversión | 895742.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895742.04, modificado:895742.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OAPAN MUNICIPIO DE TEPECAOCUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 332131 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 332131 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.75, meta_modificada:214.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN AGUSTIN OAPAN, 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA CALLE EN DONDE SE REHABILITARA EL DREN, lon:-99.43702209, lat:17.94997458}} | 2023-10-25 | 2023-12-02 | 895742.04 | 895742.04 | 895742.04 | 895742.04 | 892742.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-027-2023-AD, contratista:LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:895742.04, importe_modificado:895742.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.75}} | {2295477/proyecto_PROCESO, 2295477/proyecto_INICIO, 2295477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293900 | Proyecto de inversión | 1086201.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086201.95, modificado:1086201.95}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ, LOCALIDAD EL CAYACO - 324783 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 324783 | S | 643 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ LOCALIDAD EL CAYACO PUEBLO EL CAYACO, 40981 EL CAYACO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICADA EN LA COMU, lon:-100.27045659, lat:17.04885296}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 844512.1 | 844512.1 | 844512.1 | 844512.1 | 844512.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-100, contratista:GRUPO ANDALCER CONSTRUCTORA Y INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1086201.95, importe_modificado:1086201.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2293900/proyecto_INICIO, 2293900/proyecto_PROCESO, 2293900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402293923 | Proyecto de inversión | 2071691.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071691.75, modificado:2071691.75}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 324879 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 324879 | S | 85 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA LA GAVIA, 40784 LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA SAN ANTONIO DE LA GAVIA, TE, lon:-100.37549418, lat:18.09055783}} | 2023-08-14 | 2023-10-16 | 2071691.75 | 2071691.75 | 2071691.75 | 2071691.75 | 2071691.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM- 025-2023, contratista:MIGUEL ANGEL GUILLERMO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2071691.75, importe_modificado:2071691.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2293923/proyecto_PROCESO, 2293923/proyecto_FIN, 2293923/proyecto_INICIO, 2293923/proyecto_PROCESO, 2293923/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA EN EL SISTEMA DEL SRFT YA SE REGISTRO EL AVANCE DE ESTA OBRA QUE TIENE OTRO FOLIO DIFERENTE A EL DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:serafinguadarramah, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA EN EL SISTEMA DEL SRFT, YA SE REGISTRO EL AVANCE DE ESTA OBRA QUE TIENE OTRO FOLIO DIFERENTE A EL DE ESTA OBRA , trimestre:4.0, usuario:serafinguadarramah, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA EN EL SISTEMA DEL SRFT, YA SE REGISTRO EL AVANCE DE ESTA OBRA QUE TIENE OTRO FOLIO DIFERENTE A EL DE ESTA OBRA , trimestre:4.0, usuario:serafinguadarramah, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297058 | Proyecto de inversión | 1143953.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143953.05, modificado:1143953.05}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACION HIDRAULICA DEL ANDADOR BAJA CALIFORNIA, COLONIA ASTUDILLO - 338198 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 338198 | S | 368 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.7, meta_modificada:139.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LA CAPILLA COLONIA ASTUDILLO, 40973 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE TABASCO, CALLE CUAHUTEMOC SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 2 MINUTOS LLEGAMOS A LA CALLE AV, lon:-100.08386825, lat:17.01406806}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 800767.14 | 800767.14 | 800767.14 | 800767.14 | 800767.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-108, contratista:IRVING DAVID OZUNA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1143953.05, importe_modificado:1143953.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.7}} | {2297058/proyecto_INICIO, 2297058/proyecto_FIN, 2297058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402297769 | Proyecto de inversión | 693066.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693066.93, modificado:693066.93}} | REHABILITACIÓN DE 5.60 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO PIPICHAHUAZCO PREGONES, EN PIPICHAHUAZCO. - 341063 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341063 | S | 51 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO PIPICHAHUAZCO - PREGONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO PIPCHAHUAZCO, 40360 PIPICHAHUAZCO, TETIPAC GUERRERO ENTRE BRECHA ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO HACIA PREGONES, LA OBRA INICIA EN PUNTO DE REFERENCI, lon:-99.71197865, lat:18.65308988}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 693066.93 | 693066.93 | 693066.93 | 693066.93 | 693063.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-13, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:693066.93, importe_modificado:693066.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.6}} | {2297769/proyecto_INICIO, 2297769/proyecto_FIN, 2297769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293518 | Proyecto de inversión | 1593751.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593751.02, modificado:1593751.02}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 323477 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 323477 | S | 3670 | 4187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.0, meta_modificada:1481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRINCIPALES PUEBLO COYUCA DE BENITEZ, 40980 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EMPERADOR CUAHUTEMOC Y AVENIDA CALZADA DE LA CAMPANA, CALLE JUSTO SIERRA SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO, lon:-100.08410357, lat:17.00822531}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 478125.31 | 478125.31 | 478125.31 | 478125.31 | 478125.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-103, contratista:ANGEL MOISES HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1593751.02, importe_modificado:1593751.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1481.0}} | {2293518/proyecto_INICIO, 2293518/proyecto_FIN, 2293518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402275346 | Proyecto de inversión | 1200231.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200231.11, modificado:1200231.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL RIO BLANCO C.C.T.12DPB0379K DE LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 169397 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 169397 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE CERRADA PUEBLO TLAHUAPA, 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL RIO BLANCO C.C.T.12DPB0379K DE LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA DEL, lon:-98.34036735, lat:17.3762573}} | 2023-02-02 | 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2275346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273985 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA ZINTRO ALUM, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 124229 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 124229 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4578.0, meta_modificada:4578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 39224 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPALES Y , CALLE PRINCIPAL DE AYUTLA A SAN JOSE LA HACIENDA DE SAN JOSE LA HACIENDA A EL SALTO DE AHI HASTA LLEGAR A EL CAMA, lon:-98.98322096, lat:17.06274286}} | 2023-07-03 | 2023-08-04 | 999998.06 | 999998.06 | 999998.06 | 999998.06 | 999998.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/139/2023-AD, contratista:MATERIALES Y OBRAS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999998.06, importe_modificado:999998.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4578.0}} | {2273985/proyecto_INICIO, 2273985/proyecto_PROCESO, 2273985/proyecto_FIN, 2273985/proyecto_PROCESO, 2273985/proyecto_FIN, 2273985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292797 | Proyecto de inversión | 1194528.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194528.07, modificado:1194528.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SAN ISIDRO VALLE - 320821 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 320821 | S | 354 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VALLE DEL RÍO, 40985 COLONIA SAN ISIDRO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA BAJOS DEL EJIDO-VALLE DEL RIO Y CALLE PRINCIPAL, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS, lon:-99.94144646, lat:16.97340722}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 827981.96 | 827981.96 | 827981.96 | 827981.96 | 827981.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-105, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MELVAC S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1194528.07, importe_modificado:1194528.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2292797/proyecto_PROCESO, 2292797/proyecto_FIN, 2292797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402275347 | Proyecto de inversión | 3905650.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905650.19, modificado:3905650.19}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 169400 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 169400 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE, 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.23692249, lat:17.24490754}} | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2275347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275348 | Proyecto de inversión | 3521678.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521678.52, modificado:3521678.52}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 169412 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 169412 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO BUENAVISTA, 41695 BUENA VISTA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.31354714, lat:17.33600668}} | 2023-03-30 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2275348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275349 | Proyecto de inversión | 2896044.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896044.47, modificado:2896044.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 169415 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 169415 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.38316303, lat:17.45673208}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2275349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275350 | Proyecto de inversión | 1842110.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842110.5, modificado:1842110.5}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA OTHON SALAZAR RAMIREZ C.C.T. 12DPB1217F DE LA COLONIA RIO PALMAR DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 169416 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 169416 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA OTHON SALAZAR RAMIREZ C.C.T. 12DPB1217F DE LA COLONIA RIO PALMAR DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN DE JUAREZ MUNICIPIO DE ALCOZ, lon:-98.38564309, lat:17.45894277}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2275350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276837 | Proyecto de inversión | 305488.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305488.13, modificado:305488.13}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS - 208095 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 208095 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 41700 LAS PAROTAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS, lon:-98.35128328, lat:16.67556875}} | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 305448.13 | 305448.13 | 305448.13 | 305448.13 | 305448.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0063/2023/AD, contratista:GENARO BENITO BENITO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:305488.13, importe_modificado:305488.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2276837/proyecto_INICIO, 2276837/proyecto_FIN, 2276837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275408 | Proyecto de inversión | 344228.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344228.35, modificado:344228.35}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA RIO PALMAR DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 171310 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171310 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN COLONIA RIO PALMAR DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN DE JUAREZ MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.38350635, lat:17.45976153}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2275408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275412 | Proyecto de inversión | 1402330.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402330.99, modificado:1402330.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERERO, GUERRERO. - 171334 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171334 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERERO GUERRERO., lon:-98.38719707, lat:17.4625453}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2275412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275414 | Proyecto de inversión | 2129029.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129029.4, modificado:2129029.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERERO, GUERRERO. - 171352 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171352 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:PUEBLO , 00000 ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERERO GUERRERO., lon:-98.38979515, lat:17.30497542}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2275414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275416 | Proyecto de inversión | 3240063.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240063.73, modificado:3240063.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA COL. SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERERO, GUERRERO. - 171356 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171356 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:PUEBLO IXCUINATOYAC, 41670 IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN CALLE DE LA COL. SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERERO GUERRERO., lon:-98.34311845, lat:17.36892296}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2275416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275420 | Proyecto de inversión | 2453391.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453391.52, modificado:2453391.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 171376 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171376 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:PUEBLO CUYUXTLAHUAC, 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO, lon:-98.34486801, lat:17.48104285}} | 2023-05-19 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2275420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275422 | Proyecto de inversión | 2460276.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460276.75, modificado:2460276.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JAZMIN DE LA LOCALIDAD ZOYATLAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 171388 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171388 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LA COLONIA JAZMIN DE LA LOCALIDAD ZOYATLAN DE JUAREZ MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.38333469, lat:17.45992528}} | 2023-05-19 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2275422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275424 | Proyecto de inversión | 2450635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450635.2, modificado:2450635.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SN LADO DE LA COMISARÍA, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD ZOYATLAN DE JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 171392 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171392 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD ZOYATLAN DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO., lon:-98.38831287, lat:17.46844021}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2275424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275425 | Proyecto de inversión | 3559639.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3559639.77, modificado:3559639.77}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CERCA DEL PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 171396 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171396 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:PUEBLO TLAHUAPA, 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.33925594, lat:17.37318551}} | 2023-05-19 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2275425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275427 | Proyecto de inversión | 2549884.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549884.93, modificado:2549884.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL GITANO DE LA LOCALIDAD DE LOMAZOYA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 171410 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171410 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:PUEBLO LOMAZOYA, 41690 LOMAZÓYATL (LOMAZOYA), ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN COLONIA EL GITANO DE LA LOCALIDAD DE LOMAZOYA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO, lon:-98.460399, lat:17.3545548}} | 2023-06-01 | 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2275427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275428 | Proyecto de inversión | 2780537.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780537.55, modificado:2780537.55}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTINCITO DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERERO, GUERRERO. - 171412 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171412 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:PUEBLO , 00000 COLONIA EL ARENAL, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTINCITO DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERERO GUERRERO., lon:-98.34584983, lat:17.32201931}} | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2275428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275431 | Proyecto de inversión | 109012.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109012.44, modificado:109012.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON PISO DE CONCRETO EN ESPACIO PUBLICO DE LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO.CON RENDIMIENTO - 171418 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171418 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:PUEBLO TLAHUAPA, 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN ESPACIO PUBLICO DE LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO. CON RENDIMIENTO, lon:-98.3388697, lat:17.376544}} | 2023-01-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2275431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276224 | Proyecto de inversión | 677660.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677660.62, modificado:677660.62}} | REHABILITACION DE C. R. SACACOSECHA EL ZAPOTE Y LA PRESA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 190385 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 190385 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6270.0, meta_modificada:6270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL ZAPOTE - LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 270 PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL ZAPOTE Y LA PRESA EN EL KM 6270 EN EL MA, lon:-98.39221315, lat:16.76573787}} | 2023-02-28 | 2023-03-24 | 677660.62 | 677660.62 | 677660.62 | 667660.62 | 667660.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:677660.62, importe_modificado:677660.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6270.0}} | {2276224/proyecto_FIN, 2276224/proyecto_PROCESO, 2276224/proyecto_INICIO, 2276224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288835 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:11237.3, modificado:11237.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608762.7, modificado:608762.7}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LA DICHA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 302186 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 302186 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CALLE SAGRADO CORAZON PUEBLO LA DICHA, 41840 LA DICHA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y , CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAGRADO CORAZON Y A UN COSTADO DE LA CANCHA DE, lon:-99.01088946, lat:16.76691636}} | 2023-08-14 | 2023-09-30 | 608762.7 | 608762.7 | 608762.7 | 608762.7 | 608762.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/IBE/036/AD, contratista:VIALBE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:608762.7, importe_modificado:608762.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2288835/proyecto_INICIO, 2288835/proyecto_PROCESO, 2288835/proyecto_FIN, 2288835/proyecto_INICIO, 2288835/proyecto_PROCESO, 2288835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275925 | Proyecto de inversión | 1856820.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856820.33, modificado:1856820.33}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO IGIFE EN EL JARDIN DE NIÑOS AURELIA MONTAÑO ORTIZ C.C.T. 12DJN0423S, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 183115 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 183115 | S | 1500 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE MARCIAL DAMIAN Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LAS CALLES MARCIAL DAMIAN Y RICARDO FL, lon:-98.38950949, lat:16.7728465}} | 2023-06-21 | 2023-08-29 | 1856820.33 | 1856820.33 | 1856820.33 | 1856820.33 | 1856820.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0090/2023/INV.3, contratista:JOSE REYES ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1856820.33, importe_modificado:1856820.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2275925/proyecto_INICIO, 2275925/proyecto_PROCESO, 2275925/proyecto_INICIO, 2275925/proyecto_FIN, 2275925/proyecto_PROCESO, 2275925/proyecto_FIN, 2275925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281250 | Acción | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:111360.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 265036 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 265036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2281250/proyecto_INICIO, 2281250/proyecto_FIN, 2281250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281273 | Acción | 203339.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203339.13, modificado:203339.13}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 265104 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 265104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 203339.13 | 203332.88 | 203332.88 | 203332.88 | 203332.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI PAPELERIA 02/2023, contratista:C. SOFIA NAVA MIRANDA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:203339.13, importe_modificado:203339.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2281273/proyecto_FIN, 2281273/proyecto_INICIO, 2281273/proyecto_FIN, 2281273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281279 | Acción | 327100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327100.0, modificado:327100.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 265131 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de la Montaña | 265131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2281279/proyecto_INICIO, 2281279/proyecto_FIN, 2281279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281290 | Acción | 260896.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260896.25, modificado:260896.25}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 265157 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 265157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 260896.25 | 260893.81 | 260893.81 | 260893.81 | 260893.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI PAPELERIA 01/2023, contratista:C. SOFIA NAVA MIRANDA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:260896.25, importe_modificado:260896.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2281290/proyecto_FIN, 2281290/proyecto_PROCESO, 2281290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279633 | Proyecto de inversión | 1463259.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463259.91, modificado:1463259.91}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DE NOPAL JUANACATLAN, 0 000 AL 1 730 EN EL MUNICIPIO DE METLATONOC, GUERRERO. - 255613 | 12 | Guerrero | 43 | Metlatónoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Metlatónoc | 255613 | S | 450 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE LLANO DEL NOPAL - JUANACATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 730 PUEBLO LLANO DE NOPAL, 41657 LLANO DE NOPAL, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CAMINO SALIDA DE LLANO DE NOPAL Y CAMINO HACIA JUANACATLAN, CAMIN, lon:-98.48139683, lat:17.31904368}} | 2023-02-13 | 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1730.0}} | {2279633/proyecto_INICIO, 2279633/proyecto_PROCESO, 2279633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292186 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHLOTITLAN,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 318223 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 318223 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE NABOR MENDOZA PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE HACIA LA MONTAÑA, CALLE PRINICIPAL CUAUHLOTITLAN BARRIO DE LAS FLORES HACIA LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA., lon:-100.32965239, lat:18.35002979}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2292186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292583 | Proyecto de inversión | 1303604.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303604.67, modificado:1303604.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO LOS MANGUITOS EL TEJORUCO EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD EL TEJORUCO - 319654 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 319654 | S | 336 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.74, meta_modificada:5.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LOS MANGUITOS - EL TEJORUCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO EL TEJORUCO, 39269 EL TEJORUCO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL TEJORUCO LOCALIZADO A 200 M, lon:-99.12319061, lat:17.24060693}} | 2023-10-20 | 2023-11-16 | 1303604.67 | 1303604.37 | 1303604.37 | 1303604.37 | 1303604.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-88, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1303604.67, importe_modificado:1303604.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.74}} | {2292583/proyecto_INICIO, 2292583/proyecto_PROCESO, 2292583/proyecto_FIN, 2292583/proyecto_INICIO, 2292583/proyecto_PROCESO, 2292583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284369 | Proyecto de inversión | 862576.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862576.51, modificado:862576.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED, EN LA COLONIA TEPEYAC PARTE ALTA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 281879 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 281879 | S | 2176 | 1964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TEPEYAC, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-IGUALITA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA SOBRES LAS CALLES BENITO JUAREZ CALLE ZAPOTE BLANC, lon:-98.56847614, lat:17.53061339}} | 2023-05-05 | 2023-06-03 | 826576.51 | 826576.51 | 826576.51 | 826576.51 | 826576.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-061-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:862576.51, importe_modificado:862576.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2284369/proyecto_PROCESO, 2284369/proyecto_FIN, 2284369/proyecto_INICIO, 2284369/proyecto_FIN, 2284369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319640 | Proyecto de inversión | 901735.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901735.14, modificado:901735.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE - 434228 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 434228 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO ILIATENCO, 41530 ORIENTAL, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.68516647, lat:17.04419113}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322193 | Proyecto de inversión | 1711953.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711953.16, modificado:1711953.16}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS, LOCALIDAD KIM. 17 - 448590 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 448590 | S | 241 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:205, direccion:PUEBLO KILIMETRO DIECISITE, 40985 KILÓMETRO DIECISIETE, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO LOCALIDAD KILOMETRO 17, A LA ALTURA DE LA BODEGA DE LA, lon:-99.96986876, lat:16.94880666}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 1450993.46 | 1450993.46 | 1450993.46 | 1450993.46 | 1450993.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-101, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MELVAC S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1711953.16, importe_modificado:1711953.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}} | {2322193/proyecto_INICIO, 2322193/proyecto_FIN, 2322193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402319084 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAGADEGRO, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONVENIO MARCO DE CONCURRENCIA DE RECURSOS PARA BENEFICIO CAFETALERO - 431725 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | 431725 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SN PUEBLO ILIATENCO, 41530 ILIATENCO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CENTRO SE UBICA EN LA COMISARIA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE ILIATENCO Y EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO EXTENSION ILIATENCO, lon:-98.68650453, lat:17.0451839}} | 2023-08-08 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2319084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319690 | Proyecto de inversión | 1374069.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374069.87, modificado:1374069.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE PRIMERA ETAPA, ENTRE LA AVENIDA DE LAS PALMAS Y CALLE FILIBERTO ARREDONDO, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 118.00, COLONIA REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 434396 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 434396 | S | 444 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.7, meta_modificada:860.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCIÓN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE FILIBERTO ARREDONDO, TE UBICAS SOBRE EL BOLEVARD FRENTE AL ARCO DIRÍGETE AL ESTE POR ACAPULCO PINOTEPA NACIONALACAPULCO SALINA CRUZC, lon:-99.38048115, lat:16.79253009}} | 2023-11-14 | 2023-12-28 | 845562.32 | 845562.32 | 845562.32 | 845562.32 | 845562.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/140/2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1374069.87, importe_modificado:1374069.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.6}} | {2319690/proyecto_INICIO, 2319690/proyecto_PROCESO, 2319690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:JUSTIFICACIO-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402321950 | Proyecto de inversión | 349521.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349521.94, modificado:349521.94}} | CONSTRUCCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO DE ZAPALOTLA CABECERA MPAL TETIPAC - 447743 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 447743 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO TETIPAC, 40360 TETIPAC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON LAS CLAVELLINAS, ACCEDER A LA LOCALIDAD POR CALLE 05 DE MAYO HASTA LLEGAR A CALLE 02 DE ABRIL Y AVANZAR HASTA CALLE MIG, lon:-99.64847698, lat:18.64610808}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 349521.94 | 349521.94 | 349521.94 | 349521.94 | 341521.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-42, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:349521.94, importe_modificado:349521.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2321950/proyecto_PROCESO, 2321950/proyecto_INICIO, 2321950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322242 | Proyecto de inversión | 1683628.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683628.3, modificado:1683628.3}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL EMBARCADERO - 448805 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 448805 | S | 717 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:PUEBLO EL EMBARCADERO, 40985 EL EMBARCADERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ TOMAMOS LA CARRETERA CON DI, lon:-100.00173563, lat:16.9639293}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 1222965.57 | 1222965.57 | 1222965.57 | 1222965.57 | 1222965.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-104, contratista:COMERCIALIZADORA, OBRAS Y SERVICIOS PENJAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1683628.3, importe_modificado:1683628.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2322242/proyecto_PROCESO, 2322242/proyecto_FIN, 2322242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402314928 | Proyecto de inversión | 1661085.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661085.19, modificado:1661085.19}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, INSTALACION SANITARIA E INSTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS TORRES 2DA ETAPA, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 414187 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 414187 | S | 92 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.9, meta_modificada:1329.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAS TORRES PUEBLO COYUCA D B, 40980 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-LA ESTACION Y , CARRETERA COYUCA DE BENÍTEZ LA BARRA A 50 M ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA LAZARO CARDENAS A MANO I, lon:-100.08783107, lat:17.00236985}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 498325.56 | 498325.56 | 498325.56 | 498325.56 | 498325.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-109, contratista:HMC GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1661085.19, importe_modificado:1661085.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1329.9}} | {2314928/proyecto_INICIO, 2314928/proyecto_FIN, 2314928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402315396 | Proyecto de inversión | 751089.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751089.55, modificado:751089.55}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. TIERRA DIGNA - 416027 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 416027 | S | 320 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA TIERRA DIGNA, 40972 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE MANGOS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRANDO A COYUCA PASANDO BANAMEX LA COMEX AL LLEGAR AL OXXO DA VUELTA A MANO IZQUI, lon:-100.09081369, lat:17.00579663}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 225326.87 | 225326.87 | 225326.87 | 225326.87 | 225326.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-113, contratista:CONSTRU DELTA PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:751089.55, importe_modificado:751089.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2315396/proyecto_PROCESO, 2315396/proyecto_FIN, 2315396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402321436 | Proyecto de inversión | 1004754.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004754.94, modificado:1004754.94}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LAGUNA DE OXIDACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 441513 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 441513 | S | 5264 | 4536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA JARDÍN, 39960 LA CUCUCHA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y , DIRÍGETE AL SUROESTE POR ACAPULCO PINOTEPA NACIONALACAPULCO SALINA CRUZACAPULCO SAN MARCOSPINOTEPA NACIONAL ACAPULCOMÉXICO 200 A 1.5 KIMETROS GIR, lon:-99.40737573, lat:16.79039785}} | 2023-11-14 | 2023-12-28 | 658756.25 | 658756.25 | 658756.25 | 658756.25 | 658756.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/141/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1004754.94, importe_modificado:1004754.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2321436/proyecto_INICIO, 2321436/proyecto_PROCESO, 2321436/proyecto_INICIO, 2321436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402319145 | Proyecto de inversión | 2456957.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456957.5, modificado:2456957.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE EL CORTES - 431963 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 431963 | S | 586 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4712.76, meta_modificada:4712.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CORTES, 39981 EL CORTÉS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA LUGRA DE LA OBRA TE VAS POR LA CARRETERA SAN AMRCOS ACAPULCO LLEGANDO AL POBLADO TE DIRIJES A LA TIENDA DEPART, lon:-99.50174272, lat:16.78011324}} | 2023-10-28 | 2023-12-26 | 1450564.4 | 1450564.4 | 1450564.4 | 1450564.4 | 1450564.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/129/2023/INV3, contratista:CYDAMI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2456957.5, importe_modificado:2456957.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3605.56}} | {2319145/proyecto_INICIO, 2319145/proyecto_PROCESO, 2319145/proyecto_INICIO, 2319145/proyecto_PROCESO, 2319145/proyecto_INICIO, 2319145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:JUSTIFICACIO-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402322306 | Proyecto de inversión | 852600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852600.0, modificado:852600.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE DE JESUS SAN FRANCISCO DEL TIBOR ARROYO GRANDE LA REMONTA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 449186 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 449186 | S | 79 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA REMONTA - SAN VICENTE DE JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO LA REMONTA, 40944 LA REMONTA (LA REMONTA GRANDE), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA JUNTA DE LOS RIOS Y TERRACERIA SAN VICEN, lon:-100.21930264, lat:17.24483659}} | 2023-04-30 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-066/2023, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:852600.0, importe_modificado:852600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.5}} | {2322306/proyecto_FIN, 2322306/proyecto_PROCESO, 2322306/proyecto_INICIO, 2322306/proyecto_FIN, 2322306/proyecto_INICIO, 2322306/proyecto_FIN, 2322306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322329 | Proyecto de inversión | 1376912.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376912.92, modificado:1376912.92}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE UNIVERSIDAD, COL. ZUMPANGO - 449311 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 449311 | S | 287 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.79, meta_modificada:267.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD COLONIA ZUMPANGO, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE CATOLICA, CALLE MARAVILLA SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO A LA ALTURA DEL PUENTE DE COYUCA DE BE, lon:-100.0899983, lat:17.01433778}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 986904.29 | 986904.29 | 986904.29 | 986904.29 | 986904.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-121, contratista:RENE BRUNO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1376912.92, importe_modificado:1376912.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.79}} | {2322329/proyecto_INICIO, 2322329/proyecto_FIN, 2322329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402322358 | Proyecto de inversión | 1266549.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266549.95, modificado:1266549.95}} | INTERCONEXION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TANQUE PRIMERO DE ENERO, COL. PRIMERO DE ENERO - 449468 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 449468 | S | 7187 | 6679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO COYUCA DE BENITEZ, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE MARAVILLA Y CARRETERA COYUCA DE BENITEZ - AGUAS BLANCAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE EL OXXO DEL RIO TOMA, lon:-100.09104183, lat:17.01597583}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 886580.59 | 886580.59 | 886580.59 | 886580.59 | 886580.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-123, contratista:FEDCRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1266549.95, importe_modificado:1266549.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2322358/proyecto_INICIO, 2322358/proyecto_FIN, 2322358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las obras 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402317210 | Proyecto de inversión | 721162.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721162.59, modificado:721162.59}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C.C.T 12KTV0430A, EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DEL PACIFICO - 423648 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 423648 | S | 86 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:24, direccion:RANCHERIA CHACALAPA DEL PACÍFICO, 39989 CHACALAPA DEL PACÍFICO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO LLANO DE LA PUERTA - CHACALAPA DEL PACIFICO Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE DIRIJES AL CAMINO RURAL LLANO DE LA PUERTA CHACALAPA D, lon:-99.510513, lat:16.699164}} | 2023-10-28 | 2023-12-26 | 440270.7 | 440270.7 | 440270.7 | 440270.7 | 440270.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/131/2023/AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:721162.59, importe_modificado:721162.59}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.65}} | {2317210/proyecto_INICIO, 2317210/proyecto_PROCESO, 2317210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402319877 | Proyecto de inversión | 1324800.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324800.59, modificado:1324800.59}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE 13 DE SEPTIEMBRE - 435189 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 435189 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - 13 DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 41530 13 DE SEPTIEMBRE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE CAMINO ES EL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE 13, lon:-98.71134805, lat:17.0479467}} | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2319877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322415 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPASEG, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | IMPLEMENTACION DE ENERGIAS LIMPIAS EN EL SISTEMA DE BOMBEO, DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA - 449690 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 449690 | S | 0 | 6679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO COYUCA DE BEBITEZ, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA DE BENITEZ - AGUAS BLANCAS Y CALLE ESFAY, PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS LA CARRETERA COYUCA DE BENITEZAGUAS BLANCAS LA CALLE , lon:-100.08997296, lat:17.01643793}} | 2023-03-18 | 2023-06-22 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-LP-002, contratista:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, convocante:OSSIEL OACHECO SALAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2322415/proyecto_INICIO, 2322415/proyecto_PROCESO, 2322415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA ES UNA OBRA DE CONVENIO, ES POR ELLO QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO, YA QUE NUESTRO MUNICIPIO SOLO APORTO LA CANTIDAD QUE INDICA EL CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:agregar fotografias, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402314744 | Proyecto de inversión | 2239581.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239581.61, modificado:2239581.61}} | EQUIPAMIENTO DE UNA CELDA DEL RELLENO SANITARIO, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 413584 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 413584 | S | 6679 | 6679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3622.0, meta_modificada:3622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO COYUCA DE BENITEZ, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO COYUCA DE BENITEZ-YETLA Y , VINIENDO DE LA CARRETERA ACAPULCOCOYUCA ENTRANDO AL BOULEVARD EN FRENTE DE LA GASOLINERA SE ENCUENTRA LA , lon:-100.0742517, lat:17.00588265}} | 2023-11-21 | 2023-12-27 | 1784511.89 | 1784511.89 | 1784511.89 | 1784511.89 | 1784511.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-117, contratista:COMERCIALIZADORA Y OPERADORA HERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2239581.61, importe_modificado:2239581.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3622.0}} | {2314744/proyecto_PROCESO, 2314744/proyecto_FIN, 2314744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402319922 | Proyecto de inversión | 249936.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249936.33, modificado:249936.33}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN TRAMOS DISPERSOS EN EL CAMINO RURAL DEL TRAMO LLANO GRANDE HACIA OCOTILLO, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO - 435406 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 435406 | S | 90 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:RANCHERIA OCOTILLO, 39960 LLANO GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO LLANO GRANDE - OCOTILLO Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE VAS POR EL CAMINO RURAL LLANO GRANDE A OCOTILLO A LA ALTURA DE DE 1.40 KILOMETROS SE ENCUENTRA LA O, lon:-99.42453644, lat:16.94768274}} | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 180425.31 | 180425.31 | 180425.31 | 180425.31 | 180425.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/144/2023/AD, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BALAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:249936.33, importe_modificado:249936.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2319922/proyecto_PROCESO, 2319922/proyecto_INICIO, 2319922/proyecto_PROCESO, 2319922/proyecto_INICIO, 2319922/proyecto_PROCESO, 2319922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACIO-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402319943 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA - 435506 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 435506 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA PIEDRA BLANCA, 41530 PIEDRA BLANCA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , ES LA AMPLIACION DEL CAMINO DE PIEDRA RUMBO A TLAHUITEPEC CON 2 KILOMETROS, lon:-98.65725085, lat:16.99701892}} | 2023-10-25 | 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2319943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321615 | Proyecto de inversión | 2039621 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039621.0, modificado:2039621.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CHACAMERITO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GRO. - 442247 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 442247 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHACAMERITO - ZONA DE SIEMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CHACAMERITO, 40674 CHACAMERITO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CO, lon:-100.58921614, lat:18.32199329}} | 2023-07-31 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}} | {2321615/proyecto_INICIO, 2321615/proyecto_PROCESO, 2321615/proyecto_FIN, 2321615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322496 | Proyecto de inversión | 1993393.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993393.85, modificado:1993393.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO KM 0.000 AL KM 2.950 DE LA LOCALIDAD DE CHACAMERO GRANDE, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GRO. - 450135 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 450135 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.95, meta_modificada:2.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHACAMERO GRANDE - ZONA DE SEMBRADIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 950 RANCHERIA CHACÁMERO GRANDE, 40670 CHACÁMERO GRANDE, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , INICIA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.56836047, lat:18.36021899}} | 2023-07-31 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.95}} | {2322496/proyecto_FIN, 2322496/proyecto_PROCESO, 2322496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319330 | Proyecto de inversión | 1680684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680684.58, modificado:1680684.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO ARDILLA - 432755 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 432755 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - CERRO ARDILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO CERRO ARDILLA, 41530 CERRO ARDILLA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE UBICA A 200 METROS DE LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD HAC, lon:-98.69781954, lat:17.04028226}} | 2023-08-08 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319334 | Proyecto de inversión | 982708.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982708.34, modificado:982708.34}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD VALLE DEL RIO - 432770 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 432770 | S | 895 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1107.5, meta_modificada:1107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:64, direccion:PUEBLO VALLE DEL RÍO, 40985 VALLE DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE TERESITAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA PAR ACAPULCO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE BAJOS D, lon:-99.93573321, lat:16.97672018}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 294812.5 | 294812.5 | 294812.5 | 294812.5 | 294812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-118, contratista:HECTOR ESTEVEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:982708.34, importe_modificado:982708.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1107.5}} | {2319334/proyecto_INICIO, 2319334/proyecto_FIN, 2319334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402319340 | Proyecto de inversión | 1638101.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638101.47, modificado:1638101.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALBERTO F. BERBER, C.C.T 12DNJ2979C, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA - 432793 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 432793 | S | 234 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:582.6, meta_modificada:582.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:47, direccion:PUEBLO PIEDRA PARADA, 39968 PIEDRA PARADA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE QUE VA PARA LA CANCHA DE FUTBOL Y , LLEGAS A LA ENTRADA DEL POBLADO DE PIEDRA PARADA Y TE DIRIJES HACIA LA DERECHA EN DIRECCION A LA CALLE QUE VA A L, lon:-99.36496083, lat:16.80328112}} | 2023-10-28 | 2023-12-26 | 1638101.47 | 1638101.47 | 1638101.47 | 1638101.47 | 1638101.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/132/2023/AD, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1638101.47, importe_modificado:1638101.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:295.56}} | {2319340/proyecto_INICIO, 2319340/proyecto_PROCESO, 2319340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACIO-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402322089 | Proyecto de inversión | 993743.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993743.98, modificado:993743.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO IDRAULICO DE LA CALLE ALVREZ,ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE APANGO - 448236 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 448236 | S | 5022 | 2316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.76, meta_modificada:615.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALVAREZ PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CALLE CERRADA Y CALLE BENITO JUAREZ, FRENTE A LA POZOLERIA ANGELICA, lon:-99.33133505, lat:17.73992537}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 993743.98 | 993743.98 | 993743.98 | 993743.98 | 993743.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/ADJ-FAISMUN-022-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:993743.98, importe_modificado:993743.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.75}} | {2322089/proyecto_INICIO, 2322089/proyecto_FIN, 2322089/proyecto_PROCESO, 2322089/proyecto_FIN, 2322089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322528 | Proyecto de inversión | 1106405.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106405.15, modificado:1106405.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GRO. - 450251 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 450251 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.04, meta_modificada:2.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - ZONA DE SEMBRADIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 40 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 40678 TIERRA BLANCA, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , INICIA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.68814578, lat:18.32802304}} | 2023-07-31 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.04}} | {2322528/proyecto_INICIO, 2322528/proyecto_FIN, 2322528/proyecto_PROCESO, 2322528/proyecto_FIN, 2322528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317310 | Proyecto de inversión | 2299959.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299959.78, modificado:2299959.78}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE ANAHUAC - 423973 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 423973 | S | 240 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4452.0, meta_modificada:4452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:RANCHERIA ANAHUAC, 39960 ANÁHUAC, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS-LAS MESAS Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA TE DIRIGES A LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS LAS MESAS A 450 METROS ANTES DE LLAGRA SE , lon:-99.41444282, lat:16.88858606}} | 2023-10-28 | 2023-12-28 | 1085256.53 | 1085256.53 | 1085256.53 | 1085256.53 | 1085256.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/130/2023/INV3, contratista:MACONSME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2299959.78, importe_modificado:2299959.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.0}} | {2317310/proyecto_PROCESO, 2317310/proyecto_INICIO, 2317310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402319381 | Proyecto de inversión | 1199131.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199131.43, modificado:1199131.43}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL CONCHERO - 433135 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 433135 | S | 764 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1396.0, meta_modificada:1396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:PUEBLO EL CONCHERO, 40986 EL CONCHERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA HCIA ACAPULCO PARTIENDO DE COYUCA PASANDO HASTA LLEGAR A , lon:-99.96324666, lat:16.94310817}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 359739.43 | 359739.43 | 359739.43 | 359739.43 | 359439.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-119, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO ARISAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1199131.43, importe_modificado:1199131.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1396.0}} | {2319381/proyecto_INICIO, 2319381/proyecto_FIN, 2319381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402323293 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T. 12DPR2215P., EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE PANTLA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 29782 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29782 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE PUEBLO JOYA DE PANTLA, 40110 JOYA DE PANTLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO ARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CAMINO LA LOCALIDAD JOYA DE PANTLA DE MUNICIPIO DE IGUALA DE LA IN, lon:-99.53331905, lat:18.26326051}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.015, contratista:MIGUEL GODINEZ JIMENEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2323293/proyecto_INICIO, 2323293/proyecto_PROCESO, 2323293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323294 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE OCTUBRE C.C.T. 12DPR5959Z., EN LA COLONIA GRUPO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 31858 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 31858 | S | 101 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE PINEDA COLONIA GRUPO COLOSIO, 40000 FERMÍN RABADÁN CERVANTES, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA GRUPO COLOSIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DONDE SE REALIZO LA OB, lon:-99.56732441, lat:18.31546877}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.015, contratista:MIGUEL GODINEZ JIMENEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2323294/proyecto_INICIO, 2323294/proyecto_PROCESO, 2323294/proyecto_INICIO, 2323294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316416 | Proyecto de inversión | 1660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660000.0, modificado:1660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO. - 420074 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 420074 | S | 390 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPETLAPA, 41030 TEPETLAPA, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLE DEL CORRAL DE TOROS, CALLE DE LA CANCHA TECHADA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE, lon:-99.17907255, lat:18.05576255}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 1659999.99 | 1659999.99 | 1659999.99 | 1659999.99 | 1659999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-2023, contratista:AIMEI S.A. DE C.V., convocante:municipio de atenango del río, monto:1659999.99, importe_modificado:1659999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2316416/proyecto_INICIO, 2316416/proyecto_FIN, 2316416/proyecto_PROCESO, 2316416/proyecto_FIN, 2316416/proyecto_PROCESO, 2316416/proyecto_FIN, 2316416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323303 | Proyecto de inversión | 3784872.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3784872.7, modificado:3784872.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AGUAS CALIENTES MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 53853 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 53853 | S | 104 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:CALLE COLA DE CHIVO PUEBLO AGUAS CALIENTES, 39936 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ SE LOCALIZA A 48 MINUTOS 241 KM DE LA CABECERA MU, lon:-99.64056658, lat:16.84250198}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 3784872.7 | 3784872.7 | 3784872.7 | 1249007.99 | 1249007.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.020, contratista:JESEL DESING´S S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1727086.51, importe_modificado:1727086.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.019, contratista:MAJOCEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1727086.51, importe_modificado:1727086.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.2}} | {2323303/proyecto_INICIO, 2323303/proyecto_PROCESO, 2323303/proyecto_INICIO, 2323303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323304 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE TEPETLAPA. - 55525 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 55525 | S | 842 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL IGUALA CUERNAVACA PUEBLO SANTA FE TEPETLAPA, 40340 SANTA FE TEPETLAPA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA IGUALA CUERNAVACA SN COL. BUENA VISTA DE CUELLAR COMO REFRENCIA ESTA RESTAU, lon:-99.427641, lat:18.55031}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999639.06 | 999638.72 | 999638.72 | 999638.72 | 999638.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2323304/proyecto_INICIO, 2323304/proyecto_FIN, 2323304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/lPq0292q6mBTJMJ, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323305 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 58155 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58155 | S | 546 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:71, direccion:PUEBLO PUERTO VICENTE GUERRERO, 40900 PUERTO VICENTE GUERRERO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA PETATLAN TÉCPAN DE GALEANA GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA DESVIACIÓN HACIA PUERTO VICENTE GUERRERO AL LLEGAR A LA P, lon:-101.0538327, lat:17.27366688}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 5357149.59 | 5357149.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-021/2023, contratista:SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6051581.73, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.13}} | {2323305/proyecto_FIN, 2323305/proyecto_INICIO, 2323305/proyecto_FIN, 2323305/proyecto_PROCESO, 2323305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323306 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 58310 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58310 | S | 546 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:71, direccion:PUEBLO PUERTO VICENTE GUERRERO, 40900 PUERTO VICENTE GUERRERO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA PETATLAN TÉCPAN DE GALEANA GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA DESVIACIÓN HACIA PUERTO VICENTE GUERRERO AL LLEGAR A LA P, lon:-101.0538327, lat:17.27366688}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999639.06 | 999637.8 | 999637.8 | 999637.8 | 999637.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2323306/proyecto_INICIO, 2323306/proyecto_FIN, 2323306/proyecto_PROCESO, 2323306/proyecto_FIN, 2323306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/mPz9ldgsEBTi1J1, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323307 | Proyecto de inversión | 1026583.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026583.32, modificado:1026583.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUAS CALIENTES MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 61424 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61424 | S | 52 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:CALLE COLA DE CHIVO PUEBLO AGUAS CALIENTES, 39936 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AMATILLO DE LA CONSEPCION Y , LA LOCALIDAD DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ SE LOCALIZA A 48 MI, lon:-99.64056829, lat:16.84248243}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 1026583.32 | 1026583.32 | 1026583.32 | 307975 | 307975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.021, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1488448.46, importe_modificado:1488448.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.4}} | {2323307/proyecto_INICIO, 2323307/proyecto_PROCESO, 2323307/proyecto_INICIO, 2323307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323308 | Proyecto de inversión | 131165.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131165.46, modificado:131165.46}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD AGUAS CALIENTES MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 61564 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61564 | S | 47 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:CALLE COLA DE CHIVO PUEBLO AGUAS CALIENTES, 39936 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AMATILLO DE LA CONSEPCION Y , LA LOCALIDAD DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ SE LOCALIZA A 48 MI, lon:-99.64056829, lat:16.84252351}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 131165.46 | 131165.46 | 131165.46 | 39349.64 | 39349.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.021, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1488448.46, importe_modificado:1488448.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.4}} | {2323308/proyecto_INICIO, 2323308/proyecto_PROCESO, 2323308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323309 | Proyecto de inversión | 102017.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102017.58, modificado:102017.58}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD BAJITOS DE LA LAGUNA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 61636 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61636 | S | 36 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAJITOS DE LA LAGUNA, 40900 BAJITOS DE LA LAGUNA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DONDE SE R, lon:-100.76309417, lat:17.57375821}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 102017.58 | 102017.58 | 102017.58 | 30605.27 | 30605.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.074, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARCANY S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1838387.16, importe_modificado:1838387.16}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.2}} | {2323309/proyecto_PROCESO, 2323309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402323310 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN. - 62781 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62781 | S | 200 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE CRISTO REY PUEBLO TEPETLAPA, 41206 TEPETLAPA, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE CRISTO REY Y , CALLE CRISTO REY SN TEPETLAPA HUAMUXTITLAN GUERRERO, CP. 40100 ENTRANDO A LA POBLACIÓN A MANO IZQUIERDA ANTES DE LLEGAR A E, lon:-98.54056441, lat:17.92940048}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 6500000 | 6495502.75 | 6495502.75 | 4783438.66 | 4783438.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-030/2023, contratista:ROSA CARMINA CRUZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6495502.77, importe_modificado:6495502.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.13}} | {2323310/proyecto_INICIO, 2323310/proyecto_PROCESO, 2323310/proyecto_FIN, 2323310/proyecto_INICIO, 2323310/proyecto_PROCESO, 2323310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323311 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN. - 62821 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62821 | S | 200 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE CRISTO REY PUEBLO TEPETLAPA, 41206 TEPETLAPA, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE CRISTO REY Y , CALLE CRISTO REY SN TEPETLAPA HUAMUXTITLAN GUERRERO, CP. 40100 ENTRANDO A LA POBLACIÓN A MANO IZQUIERDA ANTES DE LLEGAR A E, lon:-98.54056441, lat:17.92940048}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999141.6 | 999140.28 | 999140.28 | 999140.28 | 999140.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2323311/proyecto_INICIO, 2323311/proyecto_PROCESO, 2323311/proyecto_FIN, 2323311/proyecto_INICIO, 2323311/proyecto_FIN, 2323311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA: http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/Nz6fikwjYpWhsSM, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323321 | Proyecto de inversión | 5418445.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5418445.31, modificado:5418445.31}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. PARAÍSO PUERTO DEL GALLO TORO MUERTO LINDA VISTA PETLACALA, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 75541 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 75541 | S | 199 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (PARAÍSO-PUERTO DEL GALLO) - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TORO MUERTO, 40930 EL IRIS (PUERTO EL IRIS), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A TORO MUERTO Y , DERIVA DE LA C, lon:-100.19224407, lat:17.48626818}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 5418445.27 | 5418445.27 | 5418445.27 | 4829662.7 | 4829662.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/017/0/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5281845.81, importe_modificado:5281845.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2323321/proyecto_PROCESO, 2323321/proyecto_INICIO, 2323321/proyecto_PROCESO, 2323321/proyecto_INICIO, 2323321/proyecto_FIN, 2323321/proyecto_INICIO, 2323321/proyecto_PROCESO, 2323321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320553 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SAN PEDRO - 438145 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 438145 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO ARROYO SAN PEDRO, 41537 ARROYO SAN PEDRO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA A CONSTRUIR SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SAN PEDRO, lon:-98.72170146, lat:17.03754078}} | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402316479 | Proyecto de inversión | 1372413.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372413.08, modificado:1372413.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL, DEL CADENAMIENTO 338.00 AL CADENAMIENTO 474.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUATEMALA. - 420382 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 420382 | S | 198 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.99, meta_modificada:786.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ GUATEMALA, 39987 SAN JOSÉ GUATEMALA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE DIRIGES POR LA CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION AL TECHADO DE LA COMUNIDAD Y FRENTE SE ENCUENTRA LA, lon:-99.59255014, lat:16.6929704}} | 2023-10-28 | 2023-12-11 | 550758.23 | 550758.23 | 550758.23 | 550758.23 | 550758.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/134/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1372413.08, importe_modificado:1372413.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.78}} | {2316479/proyecto_INICIO, 2316479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402318886 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR EXTENSION CRUZTOMAHUAC NUMERO 149 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 12UBH0021V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUZTOMAHUAC - 430762 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 430762 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUZTOMAHUAC, 41530 CRUZTOMÁHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE UBICA EN FRENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CRUZTOMAHUAC, lon:-98.6376726, lat:17.04673935}} | 2023-06-04 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2318886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319999 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 435745 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 435745 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 COLONIA SAN ISIDRO, 41530 SAN ISIDRO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.70371337, lat:17.06315157}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320000 | Proyecto de inversión | 1084875.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084875.5, modificado:1084875.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA ENCINO - 435746 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 435746 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - ENCINO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA LOMA ENCINO, 41530 EL PARAÍSO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA PAVIMENTACION A REALIZAR SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE DICHA LOCALIDAD A 250 METROS, lon:-98.66774957, lat:17.02044677}} | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320139 | Proyecto de inversión | 1467022.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467022.03, modificado:1467022.03}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MINERO, LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA - 436311 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 436311 | S | 250 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:57, direccion:CALLE MINERO PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 40992 SANTA ROSA DE LIMA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA TECHADA Y CALLE PRINCIPAL, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS, lon:-99.86588942, lat:17.23519176}} | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 1186692 | 1186692 | 1186692 | 1186692 | 1186692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-110, contratista:YUBALIETH QUEZADA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1467022.03, importe_modificado:1467022.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2320139/proyecto_INICIO, 2320139/proyecto_FIN, 2320139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402320018 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA LAS VIGAS - 435782 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 435782 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CRUZTOMAHUAC - LOMA LAS VIGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA LOMA LAS VIGAS, 41530 CRUZTOMÁHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE CAMINO ES EL QUE CONDUCE A LOMA LAS VIGAS Y SE UBICA A, lon:-98.63606669, lat:17.0339403}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2320018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320162 | Proyecto de inversión | 1335721.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335721.63, modificado:1335721.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, INSTALACION SANITARIA E INSTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE GARDENIAS, COL. LAS TORRES - 436390 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 436390 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.11, meta_modificada:834.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE GARDENIAS PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE COPA DE ORO Y CALLE EL PAISANO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ TOMAMOS LA CARRETERA QUE NOS DIREGE, lon:-99.97031746, lat:16.95540053}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 400716.49 | 400716.49 | 400716.49 | 400716.49 | 400716.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-111, contratista:ANGEL MOISES HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1335721.63, importe_modificado:1335721.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.11}} | {2320162/proyecto_PROCESO, 2320162/proyecto_FIN, 2320162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402320580 | Proyecto de inversión | 1077225.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077225.08, modificado:1077225.08}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE COL. CENTRO - 438226 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 438226 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO ILIATENCO, 41530 ORIENTAL, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL ANDADOR A CONSTRUIR SE EN PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CUAUHTEMOC, lon:-98.68478255, lat:17.04414823}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311779 | Proyecto de inversión | 1833060.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833060.81, modificado:1833060.81}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, INSTALACION SANITARIA E INSTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA, COL. GENERAL LAZARO CARDENAS - 399475 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 399475 | S | 495 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.2, meta_modificada:1160.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:135, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 40977 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CARRETERA COYUCA-LA BARRA, CARRETERA COYUCA DE BENÍTEZ LA BARRA A 500 M. SE , lon:-100.09014879, lat:16.99613655}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 1374795.6 | 1374795.6 | 1374795.6 | 1374795.6 | 1374795.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-107, contratista:ERIK BARRIOS MADERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1833060.81, importe_modificado:1833060.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.2}} | {2311779/proyecto_PROCESO, 2311779/proyecto_INICIO, 2311779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402320197 | Proyecto de inversión | 930878.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930878.1, modificado:930878.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACION HIDRAULICA DEL ANDADOR NIÑO PERDIDO, COL. OBRERA CAMPESINA - 436491 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 436491 | S | 126 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR NIÑO PERDIDO COLONIA OBRERA, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE SANTANA Y CALLE TECPAN, AVENIDA EMPERADOR CUAUHTEMOC ENTRANDO POR EL BOULEVARD VINIENDO DE ACAPULCO PASANDO CFE CONSTRURAMA EN, lon:-100.08051467, lat:17.00762945}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 800338.35 | 800338.35 | 800338.35 | 800338.35 | 800338.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-122, contratista:YUBALIETH QUEZADA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:930878.1, importe_modificado:930878.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2320197/proyecto_PROCESO, 2320197/proyecto_FIN, 2320197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las obras 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402316579 | Proyecto de inversión | 1877457.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877457.27, modificado:1877457.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DEL PANTEON, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 420737 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 420737 | S | 444 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1173.09, meta_modificada:1173.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA DEL PANTEON, CALLE NIÑOS HEROES DIRÍGETE AL SUR POR C. NICOLÁS BRAVO RUEDA HACIA C. MAGNOLIA EN LINEA RECTA 400 ME, lon:-99.3855521, lat:16.78844661}} | 2023-10-28 | 2023-12-11 | 985456.25 | 985456.25 | 985456.25 | 985456.25 | 985456.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/133/2023/AD, contratista:FELIX GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1877457.27, importe_modificado:1877457.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.56}} | {2316579/proyecto_PROCESO, 2316579/proyecto_INICIO, 2316579/proyecto_PROCESO, 2316579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402319013 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA SUR - 431300 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 431300 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - CRUZ LA VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO CAÑADA SUR, 41530 CAÑADA SUR, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE UBICA A 200 METROS DE LA DELEGACIÓN DE CAÑADA SUR JUNTO AL, lon:-98.68340901, lat:17.03396881}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402317610 | Proyecto de inversión | 429846.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429846.21, modificado:429846.21}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO E INSTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE LOS LIRIOS, COL AMPLIACION SAN JOSE - 425174 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 425174 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.4, meta_modificada:231.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE LOS LIRIOS PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE EMPERADOR, CALLE GROSELLOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE BAJOS DEL EJIDO PARTIENDO DE LA CABECERA , lon:-99.97638313, lat:16.95826146}} | 2023-08-03 | 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317610/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:esta obra fue borrada de la plataforma mids, dado que el monto no era el correcto, trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:favor de solicitar su cancelacion, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402322817 | Proyecto de inversión | 11968576.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONAGUA, monto:1.077171891E7, modificado:1.077171891E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196857.66, modificado:1196857.66}} | REHABILITACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO EN SU COMPONENTE PARA LA REHABILITACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO - 451893 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 451893 | S | 1106 | 1019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1589.0, meta_modificada:1589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUAS BLANCAS, 40980 AGUAS BLANCAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE QUE CONDUCE A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CARRETERA AGUAS BLANCAS-PUEBLO VIEJO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUAS BLANCAS A LA CUAL SE LLEG, lon:-100.06321277, lat:17.0378096}} | 2023-09-13 | 2023-12-31 | 1196857.66 | 1196857.66 | 1196857.66 | 1196857.66 | 1196857.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.12-C-01/23, contratista:UNIDAD DE RIEGO AGUAS BLANCAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1196857.66, importe_modificado:1196857.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1589.0}} | {2322817/proyecto_PROCESO, 2322817/proyecto_INICIO, 2322817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE HIZO EN VONVENIO CON CONAGUA, EL MUNICIPIO DE COYUCA SOLO APORTO LA CANTIDAD DE 1196857.66, trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFIAS FUERON SOLICITADAS POR PARTE DEL MUNICIPIO A LA OTRA PARTE DEL CONVENIO PERO NO NOS LAS HICIERON LLEGAR A TIEMPO. PUESTO QUE EL MUNICIPIO SOLO ESTA APORTANDO SU PARTE DEL CONVENIO NO ES EL QUE ESTA REALIZANDO LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-21}} | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:agregar fotografias, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402321121 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ILIATENCO - 440243 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 440243 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - SAN JUAN DEL RIO, UNIVERSIDAD, SAN MARTIN, PORTEZU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 COLONIA ILIATENCO, 41530 SAN JUAN DEL RÍO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LOS CAMINOS A REHABILITAR SE UBICAN , lon:-98.67086839, lat:17.03322831}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2321121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310507 | Proyecto de inversión | 927577.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927577.02, modificado:927576.99}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV COSTERA MIGUEL ALEMAN EN ACCESO PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE PAPAGAYO FRACCIONAMIENTO MAGALLANES ACAPULCO DE JUAREZ - 393869 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 393869 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.6, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MAGALLANES, 39670 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN Y CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO, CALLE MANUEL GOMEZ MORIN SOBRE AVEN, lon:-99.88799555, lat:16.85836119}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2310507/proyecto_FIN, 2310507/proyecto_INICIO, 2310507/proyecto_PROCESO, 2310507/proyecto_FIN, 2310507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA SE REINTEGRO A LA TESOFE, trimestre:4.0, usuario:aileddamianl, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318267 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 428034 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 428034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.685811, lat:17.045531}} | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2318267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322856 | Proyecto de inversión | 1303036.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CICAEG, monto:1003036.71, modificado:1003036.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEOEN EL TRAMO CARRETERO LOMITAS A EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, ESTADO DE GUERRERO - 452122 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 452122 | S | 222 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:34, direccion:PUEBLO LAS LOMITAS, 40982 LAS LOMITAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA LAS LOMITAS - EL TERRERO Y , PARA LLEGAR A LA OBRA INGRESAMOS POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO LA CUAL SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.12599344, lat:17.09696378}} | 2023-09-13 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-002, contratista:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, convocante:OSSIEL OACHECO SALAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:589.0}} | {2322856/proyecto_FIN, 2322856/proyecto_INICIO, 2322856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FOTOGRAFIAS FUERON SOLICITADAS POR PARTE DEL MUNICIPIO A LA OTRA PARTE DEL CONVENIO PERO NO NOS LAS HICIERON LLEGAR A TIEMPO. PUESTO QUE EL MUNICIPIO SOLO ESTA APORTANDO SU PARTE DEL CONVENIO NO ES EL QUE ESTA REALIZANDO LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-21}} | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402319469 | Proyecto de inversión | 1932646.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932646.78, modificado:1932646.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD EL CONCHERO - 433542 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 433542 | S | 764 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA PUEBLO EL CONCHERO, 40986 EL CONCHERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ TOMAMOS LA CARRETERA CON , lon:-99.96145136, lat:16.94067123}} | 2023-11-21 | 2023-12-27 | 579794.03 | 579794.03 | 579794.03 | 579794.03 | 579794.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-106, contratista:LEONOR VALDERRAMA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1474004.04, importe_modificado:1474004.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.5}} | {2319469/proyecto_PROCESO, 2319469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320401 | Proyecto de inversión | 812536.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812536.5, modificado:812536.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL DIF MUNICIPAL, LOCALIDAD CD APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 437384 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 437384 | S | 619 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DELICIAS COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ZAPATA, CALLE DOLORES CALLE DELICIAS EN EL DIF MUNICIPAL DE APAXTLA, COMO REFERENCIA AUN COSTA, lon:-99.934028, lat:18.128862}} | 2023-06-13 | 2023-07-07 | 812536.5 | 812536.5 | 812536.5 | 812536.5 | 812536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-25, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:812536.5, importe_modificado:812536.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2320401/proyecto_FIN, 2320401/proyecto_INICIO, 2320401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320712 | Proyecto de inversión | 521065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521065.37, modificado:521065.37}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA EL POTRERILLO SAN JOSE VISTA HERMOSA PUNTOS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO - 438772 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 438772 | S | 5522 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 520 PUEBLO ILIATENCO, 41530 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN EL KILOMETRO 8 DE LA CARRETERA ILIATENCO POT, lon:-98.68195222, lat:16.98091354}} | 2023-08-08 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2320712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321199 | Proyecto de inversión | 209890.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:209889.56, modificado:209889.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA POPULAR INCORPORADA, CCT 12UBH0108Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES. - 440587 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 440587 | S | 485 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.32, meta_modificada:37.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:PUEBLO LAS CRUCES, 39970 LAS CRUCES, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS Y , PARA LLEGAR AL OBRA TE VAS POR LA CARRETERA ESTATAL SAN MARCOS LAS MESAS EN DIRECCION AL CENTRO DE SALUD AVANZAS UNO 20 METR, lon:-99.442988, lat:16.977774}} | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 120565.25 | 120565.25 | 120565.25 | 120565.25 | 120565.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/150/2023/AD, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:209889.56, importe_modificado:209889.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.89}} | {2321199/proyecto_INICIO, 2321199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402319500 | Proyecto de inversión | 645000.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.25, modificado:645000.25}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR EXTENSION CRUZTOMAHUAC NUMERO 149 CLAVE 12UBH0021V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUZTOMAHUAC - 433683 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 433683 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:17, direccion:CALLE CALE SN COLONIA CRUZTOMAHUAC, 41535 CRUZTOMÁHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA A CONSTRUIR SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE PREPARATORIA NUMERO 149 FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-98.63759482, lat:17.04667781}} | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320029 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA - 435832 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 435832 | S | 450 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - SAN LUIS ACATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 41537 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUELA PREPARATORI, lon:-98.68537358, lat:16.99060063}} | 2023-10-03 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318349 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 428339 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 428339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.685811, lat:17.045531}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2318349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402318360 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO - 428386 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 428386 | S | 5522 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 ILIATENCO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN TODO EL MUNICIPIO CON SUS RESPECTIVAS LOCALIDADES LA REHABILITACION ES CON COBERTURA EN EL MUNICIPIO, lon:-98.68530533, lat:17.04602288}} | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2318360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402320057 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZ LA VILLA - 435994 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 435994 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - CRUZ LA VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA CRUZ LA VILLA, 41530 CAÑADA SUR, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DE DELEGACION DE CRUZ LA VILLA POR EL CRUCERO D, lon:-98.68965409, lat:17.03363376}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402310263 | Proyecto de inversión | 2313590.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:340.14, modificado:340.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313250.0, modificado:2313250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL EL NARANJO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN,GUERRERO. - 393059 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 393059 | S | 595 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL NARANJO - MATA DE SARZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 20 RANCHERIA EL NARANJO, 41920 HUERTA ANTONIO MOCTEZUMA (CHARCO EL NARANJO), JUCHITÁN GUERRERO ENTRE TERRACERIA NARANJO EL CORTEZ Y TERRACERIA AQUIL, lon:-98.59991665, lat:16.57418233}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2313590.12 | 2313590.12 | 2313590.12 | 2313590.12 | 2313590.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0041, contratista:CREARQ CONSTRUCCIONES RP S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:2313590.12, importe_modificado:2313590.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {2310263/proyecto_PROCESO, 2310263/proyecto_INICIO, 2310263/proyecto_FIN, 2310263/proyecto_PROCESO, 2310263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402305846 | Proyecto de inversión | 1839037.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839037.82, modificado:1839037.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACAPULCO PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE DALIA CLAVEL, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 374742 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 374742 | S | 784 | 716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.63, meta_modificada:801.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE MUGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE DALIA CLAVEL, CALLE MEXICO PARA LLEGAR A LA OBRA TE VIENE EN LINEA RECTA SOBRE EL BOULEVARD LAS PLAMAS , lon:-99.38972025, lat:16.78934892}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1020465.65 | 1020465.65 | 1020465.65 | 1020465.65 | 1020465.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/105/2023/AD, contratista:AOG ARQUITECTURA, OBRAS Y PROYECTOS GLOBALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1839037.82, importe_modificado:1839037.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.45}} | {2305846/proyecto_INICIO, 2305846/proyecto_PROCESO, 2305846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023, trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023, trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402309481 | Proyecto de inversión | 4042930.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467172.36, modificado:1467172.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425758.53, modificado:2425758.53}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA RED DE DISTRIBUCION - 389555 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 389555 | S | 201 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.26, meta_modificada:5.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD COMO LO SON , lon:-99.75575481, lat:18.22329523}} | 2023-05-18 | 2023-08-31 | 1467172.36 | 1467172.36 | 1467172.36 | 1467172.36 | 1467172.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-001 CONVENIO-2023, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1467172.36, importe_modificado:1467172.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.26}} | {2309481/proyecto_PROCESO, 2309481/proyecto_INICIO, 2309481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO Y LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO POR UN MONTO TOTAL DE $4,042,930.89 EL MUNICIPIO APORTO $ 1,467,172.36, EL GOBIERNO DEL ESTADO $ 150,000.00 Y LA CONAGUA $ 2,425,758.53 " , trimestre:4.0, usuario:laurandominguezv, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305870 | Proyecto de inversión | 1646634.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646634.37, modificado:1646634.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, PLANTEL 08, C.C.T. 12DTC0008D, EN LA LOCALIDAD DE EL CORTES - 374843 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 374843 | S | 586 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.18, meta_modificada:774.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:CALLE HACIA EL CECYTE RANCHERIA EL CORTES, 39981 EL CORTÉS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - ACAPULCO PARA LLEGAR A LA OBRA TE VAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN MARCOS PINOTEPA LLEGAS LA POBLADO D, lon:-99.4994216, lat:16.78608797}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 1646634.37 | 1646634.37 | 1646634.37 | 1646634.37 | 1646634.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/108/2023/AD, contratista:RUBEN HERNANDEZ DIRCIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1646634.37, importe_modificado:1646634.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}} | {2305870/proyecto_PROCESO, 2305870/proyecto_FIN, 2305870/proyecto_PROCESO, 2305870/proyecto_INICIO, 2305870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303569 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE GALLO, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 364494 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 364494 | S | 616 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD CRUZ DE GALLO, 41540 CRUZ DE GALLO, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE TRATA DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR LO QUE SU UBICACION EN ES TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CRUZ DE GALLO, lon:-98.73149235, lat:17.26386918}} | 2023-01-14 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141570, contratista:, convocante:H. AYUMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOPA GUERRERO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2303569/proyecto_FIN, 2303569/proyecto_INICIO, 2303569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307135 | Proyecto de inversión | 1046055.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046055.03, modificado:1046055.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ÁLVAREZ Y LA COMISARIA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS. - 381044 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 381044 | S | 493 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.19, meta_modificada:420.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:PUEBLO LAS MINAS, 39981 LAS MINAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA LLEGAS AL POBLADO Y TE VAS DERECHO A 600 METROS DE LA ENTRADA DEL PUEBLO GIRAS A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA COMISARIA DEL PUEBLO A 2, lon:-99.53974462, lat:16.80358175}} | 2023-08-12 | 2023-09-25 | 750045.5 | 750045.5 | 750045.5 | 750045.5 | 750045.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/111/2023/AD, contratista:SONIA SANTIAGO NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1046055.03, importe_modificado:1046055.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.2}} | {2307135/proyecto_PROCESO, 2307135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023, trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402313634 | Proyecto de inversión | 566358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566358.43, modificado:566358.43}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PUERTA - 409398 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 409398 | S | 626 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.77, meta_modificada:428.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:35, direccion:RANCHERIA LLANO DE LA PUERTA, 39960 LLANO DE LA PUERTA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGRA DE LA OBRA TE VAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA SOBRE LA ACRRETERA SE ENCUENTRA EL E.C HACIA LLANO D, lon:-99.52855944, lat:16.74490701}} | 2023-11-14 | 2023-12-28 | 450560.87 | 450560.87 | 450560.87 | 450560.87 | 450560.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/136/2023/AD, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:566358.43, importe_modificado:566358.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.85}} | {2313634/proyecto_INICIO, 2313634/proyecto_PROCESO, 2313634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402314472 | Proyecto de inversión | 1096439.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096439.42, modificado:1096439.42}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO E INSTALACION HIDRAULICA COL. LAS PALMITAS - 412510 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 412510 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS PALMITAS COLONIA LAS PALMITAS, 40992 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE MANGOS, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENT, lon:-100.07889544, lat:17.00065872}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 328931.83 | 328931.83 | 328931.83 | 328931.83 | 328931.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-115, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES DEL ANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1096439.42, importe_modificado:1096439.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {2314472/proyecto_INICIO, 2314472/proyecto_FIN, 2314472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las obras 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402313981 | Proyecto de inversión | 1280989.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280989.98, modificado:1280989.98}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 410710 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 410710 | S | 135 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMERAS PUEBLO COYUCA DE BENITEZ, 40972 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LAS PALMERAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA ALVARO OBREGON SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 5 M, lon:-100.08960892, lat:17.00805958}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 384296.99 | 384296.99 | 384296.99 | 384296.99 | 384296.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-114, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MELVAC S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1280989.98, importe_modificado:1280989.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {2313981/proyecto_INICIO, 2313981/proyecto_FIN, 2313981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402299513 | Proyecto de inversión | 350724.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350724.84, modificado:350724.84}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL PAVIMENTO ARTESANAL EN LAS LOCALIDADES DE YOZONDACUA NUEVO, BARRANCA DE LA PALMA, CAHUAÑAÑA, EL COYUL, EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 348142 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 348142 | S | 369 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31170.0, meta_modificada:31170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL COYUL - EL COYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 17 PUEBLO EL COYUL, 41669 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RAYAS SE REALIZO EN LOS CAMINOS, lon:-98.25291, lat:17.058533}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-018-2023, contratista:ARIS HALLORAN CHAVEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:350724.84, importe_modificado:350724.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:31170.0}} | {2299513/proyecto_PROCESO, 2299513/proyecto_INICIO, 2299513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314297 | Proyecto de inversión | 1372699.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372699.05, modificado:1372699.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, DRENAJE SANITARIO, E INSTALACION HIDRAULICA DE CALLE LAS PALMAS, COL. CETIS - 411837 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 411837 | S | 205 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA C.E.T.I.S., 40972 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y AVENIDA LAS PALMERAS, AVENIDA MEXICO LLEGANDO A LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAMOS LA PRIMER GASOLI, lon:-100.07985835, lat:17.00323396}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 411809.99 | 411809.99 | 411809.99 | 411809.99 | 411809.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-112, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO ARISAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1372699.05, importe_modificado:1372699.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.0}} | {2314297/proyecto_INICIO, 2314297/proyecto_FIN, 2314297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402309392 | Proyecto de inversión | 687639.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687639.19, modificado:687639.19}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALAFOX - 389209 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 389209 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.04, meta_modificada:824.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALAFOX, 40370 PALAFOX, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON CALLE DE JOCOTILAN, LLEGAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DEL CAMINO RURAL PALAFOX CHONTALPAN IBGRESAR POR CALLE PRINCIPAL AL INICI, lon:-99.7427044, lat:18.71711896}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 687639.19 | 687639.19 | 687639.19 | 687639.19 | 687639.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, monto:687639.19, importe_modificado:687639.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.04}} | {2309392/proyecto_INICIO, 2309392/proyecto_FIN, 2309392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402313860 | Proyecto de inversión | 1729055.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729055.52, modificado:1729055.52}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ. CLAVE. 12DTV1050P, EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD. - 410424 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 410424 | S | 165 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:332.13, meta_modificada:332.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:AVENIDA CARRETERA AJUCHITLAN DEL PROGRESO LAS GARZAS RANCHERIA LA COMUNIDAD, 40750 LA COMUNIDAD, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA AJUCHITLAN LAS GARZAS Y CAMINO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE EL REPARO, CA, lon:-100.52451624, lat:18.12192613}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 1729055.52 | 1729055.52 | 1729055.52 | 1729055.52 | 1729055.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDS03/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1729055.52, importe_modificado:1729055.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:332.13}} | {2313860/proyecto_FIN, 2313860/proyecto_INICIO, 2313860/proyecto_PROCESO, 2313860/proyecto_FIN, 2313860/proyecto_INICIO, 2313860/proyecto_PROCESO, 2313860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402305815 | Proyecto de inversión | 1851136.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851136.14, modificado:1851136.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE VICENTE GUERRERO C.C.T 12KPR8740H, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, - 374634 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 374634 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARMEN, 39960 EL CARMEN, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LLEGAS AL POBLADO DE EL CARMEN A 230 METROS GIRAS A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO AHI SE ENCUENTRA LA OB, lon:-99.47266744, lat:16.78086026}} | 2023-07-08 | 2023-09-15 | 795236.5 | 795236.5 | 795236.5 | 795236.5 | 795236.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/104/2023/AD, contratista:AOG ARQUITECTURA, OBRAS Y PROYECTOS GLOBALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1851136.14, importe_modificado:1851136.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.5}} | {2305815/proyecto_PROCESO, 2305815/proyecto_INICIO, 2305815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Nota-Esta Obra encuentra en ejecución y se reporta al 100% para el informe definitivo , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023 , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023, trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:las obras 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402302750 | Proyecto de inversión | 2077137.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077137.05, modificado:2077137.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA DE BASQUETBOLL, COLONIA 3 DE ENERO - 360806 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 360806 | S | 721 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.8, meta_modificada:1635.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA DE BASQUETBOLL PUEBLO LOS MOGOTES, 40989 LOS MOGOTES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA Y , SE TOMA CARRETERA PIE DE LA CUESTALA BARRA DE COYUCA PASANDO LA COMUNIDAD, lon:-100.03940075, lat:16.93104242}} | 2023-09-06 | 2023-10-25 | 1483738.69 | 1483738.69 | 1483738.69 | 1483738.69 | 1483738.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-094, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MELVAC S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2077137.05, importe_modificado:2077137.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.8}} | {2302750/proyecto_INICIO, 2302750/proyecto_FIN, 2302750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402299632 | Proyecto de inversión | 256102.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256102.7, modificado:256102.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN LA LOCALIDAD DE TECOMACHALCO , MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 348589 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 348589 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE TECAMACHALCO - COMUNIDAD DE TECAMACHALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA TECAMACHALCO, 40479 TECAMACHALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO ACCESO PRINC, lon:-99.87816436, lat:18.49851588}} | 2023-01-30 | 2023-08-12 | 256102.7 | 256102.7 | 256102.7 | 256102.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/023/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:256102.7, importe_modificado:256102.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:2.0}} | {2299632/proyecto_INICIO, 2299632/proyecto_PROCESO, 2299632/proyecto_FIN, 2299632/proyecto_INICIO, 2299632/proyecto_PROCESO, 2299632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299306 | Proyecto de inversión | 1536647.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536647.1, modificado:1536647.1}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL C.C.T. 12DCC1014F, EN EL BARRIO DE MAZAPA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 347466 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 347466 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MOISES VARGAS CASTELLANOS BARRIO MAZAPO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE RODRIGO TORRES HERNANDEZ Y CALLE MANUEL VALVERDE DIAZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MOISES VARGAS CASTELLANOS ENTRE LAS CALLES RODRIGO T, lon:-98.39614258, lat:16.68637667}} | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 1536647.1 | 1536647.1 | 1536647.1 | 1536647.1 | 153647.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0060/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1536647.1, importe_modificado:1536647.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:235.0}} | {2299306/proyecto_FIN, 2299306/proyecto_INICIO, 2299306/proyecto_FIN, 2299306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402306742 | Proyecto de inversión | 2079530.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079530.16, modificado:2079530.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES ESQUINA CON CALLE CASTILLO BRETON EN LA COLONIA ICACOS ACAPULCO DE JUAREZ - 378784 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 378784 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TRES ESQUINAS INTERIOR SN COLONIA ICACOS, 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TRES ESQUINAS Y CALLE CASTILLO BRETON, AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN MIGUELALEMAN CON DIRECCION ALCENTRODE ACAPULC, lon:-99.84715377, lat:16.84386928}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 2079530.16 | 2079530.16 | 2079530.16 | 2079530.16 | 2009530.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/301-2023/AD, contratista:LUIS ALEJANDRO ASTUDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2009530.16, importe_modificado:2009530.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2306742/proyecto_FIN, 2306742/proyecto_INICIO, 2306742/proyecto_FIN, 2306742/proyecto_PROCESO, 2306742/proyecto_INICIO, 2306742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402302620 | Proyecto de inversión | 2763860.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763860.42, modificado:2763860.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MALHUANTLA A SUALTEPEC - 360343 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 360343 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2845.6, meta_modificada:2845.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SUALTEPEC - MALHUANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SUALTEPEC, 40376 SUALTEPEC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CAMINO MALHUANTLA Y TERRACERIA EL HUIZACHE, ACCEDER A LA LOCALIDAD POR CAMINO SUALTEPC MALHUAN, lon:-99.71081315, lat:18.63364836}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 2763860.42 | 2763860.42 | 2763860.42 | 2763860.42 | 2763860.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-30, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:2763860.42, importe_modificado:2763860.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2302620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303106 | Proyecto de inversión | 1474705.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474705.26, modificado:1474705.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PIE DE A CUESTA A LA BARRA, A LA ALTURA DEL HOTEL BAHIA ANCHA, LOCALIDAD LA BARRA - 362338 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 362338 | S | 493 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.75, meta_modificada:854.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE PIE DE LA CUESTA-LA BARRA PUEBLO BARRA DE COYUCA, 40989 LA BARRA (LA BARRA DE COYUCA), COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PIE DE LA CUENTA - LA BARRA Y , CARRETERA PIE DE LA CUESTA LA BARRA DE COYUCA EN LA COMU, lon:-100.10196299, lat:16.94700087}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 962045.77 | 962045.77 | 962045.77 | 962045.77 | 962045.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-102, contratista:BRIAN SERNA CANO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1474705.26, importe_modificado:1474705.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.75}} | {2303106/proyecto_INICIO, 2303106/proyecto_FIN, 2303106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402303123 | Proyecto de inversión | 570538.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570538.06, modificado:570538.06}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACALMANI A PLAN DE GATICA, CRUCERO DE CUADRILLA NUEVA A CUADRILLA NUEVA Y CERRO CUERVO A FILO DE CABALLO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 362416 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 362416 | S | 1110 | 1130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.14, meta_modificada:26.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE CRUCERO DE BARRANCA TECOANI A CRUCERO DE CAMALOTE PUEBLO BARRANCA DE TECOANI, 39226 BARRANCA TECOANI, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CRUCERO DE CUMBRES DE YOLOTEPEC A CIENEGA DEL S, lon:-98.98403536, lat:17.04082149}} | 2023-02-15 | 2023-03-04 | 570538.06 | 570538.06 | 507538.06 | 507538.06 | 507538.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/024/2023-AD, contratista:PAVIMENTOS ASFALTICOS VARGAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:570538.06, importe_modificado:570538.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.14}} | {2303123/proyecto_INICIO, 2303123/proyecto_FIN, 2303123/proyecto_PROCESO, 2303123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402307999 | Proyecto de inversión | 409186.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409186.36, modificado:409186.36}} | REHABILATACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL REMANCE AL CRUCERO EN LA LOCALIDAD DEL REMANCE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 384348 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 384348 | S | 355 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2307.0, meta_modificada:2307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:113, direccion:CALLE CRUCERO A SANTO NIÑO - VILLA HIDALGO PUEBLO EL REMANCE, 40783 EL REMANCE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUCERO A SANTO NIÑO - VILLA HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA SANTO NIÑO A VILLA HIDALGO, EL CAMINO SAC, lon:-100.33291362, lat:18.18108604}} | 2023-09-22 | 2023-10-30 | 409183.36 | 409183.36 | 409183.36 | 409183.36 | 409183.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-058-2023, contratista:PATRICIA MANZO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:409186.36, importe_modificado:409186.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2307.0}} | {2307999/proyecto_INICIO, 2307999/proyecto_PROCESO, 2307999/proyecto_INICIO, 2307999/proyecto_FIN, 2307999/proyecto_PROCESO, 2307999/proyecto_FIN, 2307999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402303199 | Proyecto de inversión | 1474004.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474004.04, modificado:1474004.04}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA ALBERT EINSTEIN, LOCALIDAD EL CERRITO DE ORO - 362683 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 362683 | S | 383 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:19, direccion:PUEBLO CERRITO DE ORO, 40986 CERRITO DE ORO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO Y CALLE PRINCIPAL, SALIENDO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ TOMAMONOS LA CARRETERA EN DIRECCION A ACAPULCO LLEG, lon:-99.95874356, lat:16.93298335}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 442201.21 | 442201.21 | 442201.21 | 442201.21 | 442201.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-106, contratista:LEONOR VALDERRAMA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1474004.04, importe_modificado:1474004.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {2303199/proyecto_PROCESO, 2303199/proyecto_FIN, 2303199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO230402340766 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 1° ETAPA DE CALLE PRINCIPAL DE AJACAYÁN ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-312-2023 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DE AJACAYÁN ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO., lon:-98.98097143, lat:17.47985413}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 719417.19 | 719417.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340812 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA UNIÓN, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-313-2023 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:66, direccion: SANTIAGO DE LA UNIÓN, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO., lon:-100.339614, lat:17.247758}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340818 | Proyecto de inversión | 327022.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327022.16, modificado:327022.16}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 273 CCT: 12ETK0273K DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2022-008 | S | 39 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TEPECHICOTLAN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.416391, lat:17.482748}} | 2022-12-22 | 2022-12-31 | 327022.16 | 327022.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340822 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANTONIO A. GUERRERO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-320-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO A. GUERRERO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.482524, lat:17.526189}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340828 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA EN HUAMUXTITLÀN, MUNICIPIO EN HUAMUXTITLÀN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-323-2023 | N | 0 | 0 | 7783 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:HUAMUXTITLÀN, MUNICIPIO EN HUAMUXTITLÀN, GRO., lon:-98.56695482, lat:17.80771517}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2334696.34 | 2334696.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340830 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Terminación de piso de caucho (Tartan), demolición de graderio y construcción de techado de cancha de basquetbol (1a etapa). Unidad Deportiva CU Norte, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-7 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV JUAREZ NO. 36 C.U. ZONA NORTE CP. 39000 , lon:-99.50621, lat:17.55656}} | 2023-12-04 | 2024-03-04 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2340830/proyecto_PROCESO, 2340830/proyecto_INICIO, 2340830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341152 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EPO0001C DE LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMPUZANO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REM-2023-031 | S | 508 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO CUADRA Y CALLE ZACAZONTLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.585062, lat:18.442734}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341154 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REM-2023-033 | S | 95 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6329791, lat:18.34891856}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341164 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA AZTLÁN, DE LA COLONIA SAN NICOLÁS VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-375-2023 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA SAN NICOLÁS VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.592266, lat:17.53636}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1364719.88 | 1364719.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341766 | Proyecto de inversión | 1390890 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390890.0, modificado:1390890.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL S/N EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHITOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-216-2023 | N | 0 | 0 | 2076 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHITOS,, lon:-99.57937, lat:16.89414}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1390890 | 1390890 | 1390890 | 441812.11 | 441812.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341770 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE JOSÉ EFREN LÓPEZ CORETES, EN LA LOCALIDAD EL ARENAL, MPIO DE AZOYU | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-381-2023 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:EL ARENAL, MPIO DE AZOYU, GRO., lon:-98.56272859, lat:16.54416765}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 779831.94 | 779831.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341777 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE LA FINCA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-356-2023 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:LA FINCA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GRO., lon:-98.82477728, lat:16.61377854}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 487394.96 | 487394.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341788 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS EN MARQUELIA, MPIO. DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-223-2023 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion: CALLE MORELOS EN MARQUELIA, MPIO. DE MARQUELIA, GRO., lon:-98.81689282, lat:16.59872403}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1292999.01 | 1292999.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341794 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 EN LA COLONIA ALTOS DE MIRAMAR 3RA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-281-203 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, lon:-99.822115, lat:16.810686}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 974789.92 | 974789.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341193 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | REHABILITACIÓN DE LOSA DE AZOTEA DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA ACAPULCO DIAMANTE, 1RA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-OP-FAFEF-12/2023 | N | 0 | 0 | 433587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6101.7, meta_modificada:6101.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Copacabana 2, Playa Diamante, C.P. 39897, Acapulco de Juárez, Guerrero, lon:-99.793776, lat:16.785122}} | 2023-12-07 | 2023-12-30 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJE-TSJ-OP-FAFEF-12/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL MAR DE CALIFORNIA S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6101.7}} | {2341193/proyecto_PROCESO, 2341193/proyecto_FIN, 2341193/proyecto_PROCESO, 2341193/proyecto_INICIO, 2341193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341197 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-286-2023 | N | 0 | 0 | 27607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:OMETEPEC, MPIO. DE OMETEPEC, GRO., lon:-98.415057, lat:16.693979}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1167696.23 | 1167696.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341203 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRENTE AL CENTRO DE JUSTICIA EN LA POZA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-389-2023 | N | 0 | 0 | 1499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: LA POZA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.794443, lat:16.785545}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2722808.44 | 2722808.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339730 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-256-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN MARQUELIA, lon:-98.809759, lat:16.5826}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476470.59 | 476470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339736 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | TECHADO EN LA PLAZA DE LA PATRONA DEL ZOCALO, DE LA CIUDAD DE CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-209-2023 | N | 0 | 0 | 13440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: ZOCALO, DE LA CIUDAD DE CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, lon:-99.1234, lat:16.72408}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 158823.53 | 158823.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341215 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA BOCANA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-267-2023 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:LA BOCANA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GRO., lon:-98.81224578, lat:16.55654554}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 804201.68 | 804201.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341243 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS JUZGADOS PARA ADOLESCENTE EN CHILPANCINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-OP-FAFEF-11/2023 | N | 0 | 0 | 167292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.1, meta_modificada:1215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:carretera Chilpancingo-Chichihualco, km 1, colonia Ixquiapan, adjunto al Centro de Ejecución de Medidas, Chilpancingo, Guerrero, C.P. 39016, lon:-99.51978442, lat:17.59023799}} | 2023-12-07 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJE-TSJ-OP-FAFEF-11/2023, contratista:MA. DEL ROSARIO LARA VILLA, convocante:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.1}} | {2341243/proyecto_INICIO, 2341243/proyecto_FIN, 2341243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339787 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PARQUE RECREATIVO INFANTIL, PREESC, COM RURAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LOCALIDAD DE LLANO DEL COCO, MUNICIPIO DE JUCHITÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-345-2023 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:11, direccion:PREESC, COM RURAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LOCALIDAD DE LLANO DEL COCO, , lon:-98.67384, lat:16.65101}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 254117.65 | 254117.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402339799 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE HUEYCANTENANGO, MPIO. JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-279-2023 | N | 0 | 0 | 2084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA DE HUEYCANTENANGO, lon:-99.02885, lat:17.45404}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1741365.25 | 1741365.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341265 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTEGER TALUD EN SALA DE LA REPÚBLICA EN LAS INSTALACIONES DE CASA GUERRERO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-205-2023 | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:INSTALACIONES DE CASA GUERRERO, EN CHILPANCINGO, lon:-99.490686, lat:17.534939}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 3000000 | 3000000 | 1826622.61 | 1826622.61 | 1826622 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341273 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DEL CENTRO DE SAN JUAN TEOCALCINGO, MPIO. DE ATENANGO DEL RIO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-330-2023 | N | 0 | 0 | 826 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:SAN JUAN TEOCALCINGO, MPIO. DE ATENANGO DEL RIO, GRO., lon:-99.12554793, lat:18.39007121}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 233949.58 | 233949.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341868 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TULIPANES EN LA COLONIA PARAÍSO SIGLO XXI, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-362-2023 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE TULIPANES EN LA COLONIA PARAÍSO SIGLO XXI, EN CHILPANCINGO, lon:-99.5057, lat:17.52699}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 884453.78 | 884453.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337797 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO B AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 326 CCT: 12ETK0326Z DE LA LOCALIDAD DE COLONIA GENERAL HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-056 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , COLONIA GENERAL HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2024-01-12 | 2024-06-06 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337798 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | SUSTITUCION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS A,B,C,E,Y G DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-057 | S | 612 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.56222222, lat:17.63888889}} | 2024-01-12 | 2024-06-06 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337912 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 087 CCT: 12ETK0087P DE LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-46 | S | 61 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , XOCHITEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.245511, lat:17.412826}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337913 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JUAN B SALAZAR CCT: 12DPB0686R DE LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-47 | S | 6 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL PARAISO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LIBRES GRO., lon:-99.094023, lat:16.969969}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337914 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI HOMERO LORENZO RIOS CCT: 12DCC0300T DE LA LOCALIDAD DE JUQUILA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-48 | S | 539 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:176, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JUQUILA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.094409, lat:16.967875}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337915 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM. 8 CCT: 12UBH0017I DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-49 | S | 130 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CD. ALTAMIRANO MUNICIPIO DE ALTAMIRANO GRO., lon:-100.66809, lat:18.355319}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337916 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM. 20 CCT: 12UBH0044F DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-50 | S | 138 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA GRO., lon:-100.28396, lat:18.320858}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340539 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10 EN LA COLONIA ZAPATA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-319-2023 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 10 EN LA COLONIA ZAPATA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.836516, lat:16.900761}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1457605.76 | 1457605.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341282 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL S/N COL. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-218-2023 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COL. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GRO., lon:-99.133676, lat:16.723025}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341290 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLATILCO, COLONIA PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE COACOYUL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-219-2023 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:COACOYUL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO., lon:-101.478485, lat:17.642548}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 292436.97 | 292436.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341303 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ILUMINACIÓN DE LA CARRETERA RANCHO DEL CURA TEPECOACUILCO, KM 5 QUE CRUZA LA PRESA VALERIO TRUJANO DE TEPECOACULCO, DEL MUNICUIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-301-2023 | N | 0 | 0 | 6884 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TEPECOACULCO, DEL MUNICUIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO., lon:-99.465375, lat:18.295964}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 394789.92 | 394789.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341907 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN LA COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-258-2023 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO, EN ACAPULCO, lon:-99.8351, lat:16.82518}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476470.59 | 476470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341932 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIERRA, COL. PARAÍSO DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-350-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA, COL. PARAÍSO DEL SOL, lon:-99.50126, lat:17.528}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 707563.02 | 707563.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325548 | Proyecto de inversión | 1165766.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165766.82, modificado:1165766.82}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CUAUTEPEC LIMONCITO TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 279645 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 279645 | S | 3896 | 3723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUAUTEPEC - EL LIMONCITO KILÓMETRO 13 + 0 PUEBLO EL LIMONCITO, 41844 EL LIMONCITO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA CUAUTEPEC - EL COQUILLO - SAN AGUSTÍN CUILUTLA - BOCACHAHUE - E.C. RAMAL A ZI, lon:-98.96952004, lat:16.73511875}} | 2023-10-16 | 2023-12-27 | 1165766.82 | 1165766.82 | 1165766.82 | 993633.1 | 993633.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/178/0/2023, contratista:MARCO ANTONIO PÉREZ CARBAJAL, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1136377.73, importe_modificado:1136377.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.59}} | {2325548/proyecto_PROCESO, 2325548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402339926 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PUEBLO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-300-2023 | N | 0 | 0 | 1782 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CASA DEL PUEBLO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, lon:-98.579712, lat:16.962726}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 782517.61 | 782517.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339932 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN ATENANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-232-2023 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, EN ATENANGO DE RÍO, lon:-99.10937, lat:18.1001}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 635294.12 | 635294.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340582 | Proyecto de inversión | 1312271.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312271.2, modificado:1312271.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO AV. PRINCIPAL LA ECOLOGISTA COL. ECOLOGISTA MPIO DE ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-315-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. PRINCIPAL LA ECOLOGISTA COL. ECOLOGISTA EN ACAPULCO, lon:-99.81163, lat:16.9216}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1312271.2 | 1312271.2 | 1312271.2 | 416839.09 | 416839.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340585 | Proyecto de inversión | 1289919.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1289919.55, modificado:1289919.55}} | Sustitución de piso de caucho (tartan) 2a etapa. Unidad Deportiva CU Norte, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2023-5 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.16, meta_modificada:1125.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV JUAREZ NO. 36 C.U. ZONA NORTE CP. 39000 , lon:-99.50621, lat:17.55656}} | 2023-12-26 | 2024-01-29 | 1289919.55 | 1289919.55 | 1289919.55 | 1289919.55 | 1289919.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2340585/proyecto_INICIO, 2340585/proyecto_PROCESO, 2340585/proyecto_INICIO, 2340585/proyecto_PROCESO, 2340585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340603 | Proyecto de inversión | 594641.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:594641.54, modificado:594641.54}} | Construcción de cafetería 2ª Etapa. Escuela Preparatoria No. 18, Tlapehuala, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-REM-2023-4 | N | 0 | 0 | 683 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tupatarillo, 40600 Tlapehuala, Gro., lon:-100.52524, lat:18.24727}} | 2023-12-04 | 2024-01-08 | 594641.54 | 594641.54 | 594641.54 | 594641.54 | 594641.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2340603/proyecto_INICIO, 2340603/proyecto_PROCESO, 2340603/proyecto_INICIO, 2340603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340665 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PANTLA, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-310-2023 | N | 0 | 0 | 4213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion: PANTLA, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO., lon:-101.6396489, lat:17.73790288}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1459193.23 | 1459193.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341331 | Proyecto de inversión | 2039634.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039634.65, modificado:2039634.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUQUILA, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO HASTA LA COLONIA MAGITERIAL, EN CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-224-2023 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CHILAPA, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO., lon:-99.169214, lat:17.608955}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 2039634.65 | 2039634.65 | 2039634.65 | 596464.59 | 596464.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341355 | Proyecto de inversión | 1700500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700500.0, modificado:1700500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA COLONIA JARDÍN MANGOS, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-222-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., lon:-99.94927802, lat:16.88900721}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1700500 | 1700500 | 1700500 | 828815.13 | 828815.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341360 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PLAZA PRINCIPAL LOC. ATRIXCO, MUNICIPIO DE COPALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-207-2023 | N | 0 | 0 | 970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:ATRIXCO, MUNICIPIO DE COPALA, GRO., lon:-98.93582929, lat:16.63524915}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 438655.46 | 438655.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402325571 | Proyecto de inversión | 2600250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600250.0, modificado:2600250.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA CHONA ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 279930 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 279930 | S | 457 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.03, meta_modificada:0.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO LA CHONA VIVERO FORESTAL - CUATRO CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 200 PUEBLO CUATRO CRUCES, 40758 LA CHONA [VIVERO FORESTAL], AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO E.C. (ACAPULCO-LÁZARO CÁRDENAS)-TEC, lon:-100.55282355, lat:17.59172212}} | 2023-10-16 | 2023-12-27 | 2600250 | 2600250 | 2600250 | 1660192.73 | 1660192.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/202/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2521371.06, importe_modificado:2521371.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.01}} | {2325571/proyecto_PROCESO, 2325571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340673 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALMENDROS, COL. LAS PALMAS EN EL MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-358-2023 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE ALMENDROS, COL. LAS PALMAS EN EL MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO., lon:-100.423844, lat:17.22141994}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 935798.32 | 935798.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340691 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MPIO. DE ALPOYECA " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-303-2023 | N | 0 | 0 | 1214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:SAN JOSÉ BUENAVISTA, MPIO. DE ALPOYECA, GRO., lon:-98.52693895, lat:17.67581758}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 643361.34 | 643361.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340699 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ACAPULCO CALETA 2A ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-OP-FAFEF-06/2023 | N | 0 | 0 | 433588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4761.66, meta_modificada:4761.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gran Vía Tropical S/N, Fraccionamiento las Playas, C.P. 39390, Acapulco de Juárez, Guerrero, lon:-99.90258302, lat:16.83263861}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gran Vía Tropical S/N, Fraccionamiento las Playas, C.P. 39390, Acapulco de Juárez, Guerrero, lon:-99.90258302, lat:16.83263861}} | 2023-12-07 | 2023-12-30 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJE-TSJ-OP-FAFEF-06/2023, contratista:PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS FERAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4761.66}} | {2340699/proyecto_FIN, 2340699/proyecto_PROCESO, 2340699/proyecto_INICIO, 2340699/proyecto_PROCESO, 2340699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340710 | Proyecto de inversión | 1294755.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1294755.27, modificado:1294755.27}} | Construcción de explanada, andadores e instalaciones eléctricas en Edificio ¿D¿. Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2023-6 | N | 0 | 0 | 1240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV LAZARO CARDENAS S/N C.U. ZONA SU, CP. 39087, lon:-99.49657, lat:17.53643}} | 2024-01-15 | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340718 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN FRANCISCO MARQUEZ CCT: 12DJN0606Z DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-178 | S | 40 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COL. CENTRO SN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.11776766, lat:17.21433315}} | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340719 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP RAUL ISIDRO BURGOS CCT: 12DPR0023M DE LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA [FRACCIONAMIENTO], MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-179 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA, EDUARDO NERI GRO., lon:-99.573498, lat:17.62192}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340067 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMBROSIO FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE CHAUCINGO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-370-2023 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE AMBROSIO FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE CHAUCINGO, lon:-99.1168, lat:18.303473}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336219 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF ESTATAL, monto:704618.57, modificado:704618.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845381.43, modificado:845381.43}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN OTIS, EN LA LOCALIDAD COLONIA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 589 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:118, direccion:domicilio conocido, lon:-99.941111, lat:16.974444}} | 2023-12-12 | 2023-12-24 | 1550000 | 1545681.07 | 1545681.07 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340755 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHILPANCINGO (CREA) EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-321-2023 | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.49407924, lat:17.53556868}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 974789.92 | 974789.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340807 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUITLÁHUAC EN LA COLONIA CIPATLI, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-346-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUITLÁHUAC EN LA COLONIA CIPATLI, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.483435, lat:17.520576}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2723293.4 | 2723293.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341417 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÀN, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-352-2023 | N | 0 | 0 | 1009 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÀN, , lon:-98.549245, lat:17.29459}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341427 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TRABAJOS DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL JARDÍN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE UBICADO EN LA CALLE 18, COLONIA SILVESTRE CASTRO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-244-2023 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18, COLONIA SILVESTRE CASTRO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.922584, lat:16.870163}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 350924.37 | 350924.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341440 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CBTIS NO. 176, EN LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MPIO. DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-342-2023 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:MARQUELIA, MPIO. DE MARQUELIA, GRO., lon:-98.817261, lat:16.593894}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 233949.58 | 233949.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340819 | Proyecto de inversión | 735135.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:735135.12, modificado:735135.12}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 11 TIXTLA (APANGO) CCT: 12ECB0011B DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-004 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRO., lon:-99.40222222, lat:17.56555556}} | 2023-08-16 | 2023-10-29 | 735135.12 | 735135.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340833 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-311-2023 | N | 0 | 0 | 745 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:SAN JOSÉ VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO, GRO., lon:-98.68125, lat:16.99205266}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 1254882.5 | 1254882.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340852 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALHÓNDIGA DE GRANADITAS EN HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-331-2023 | N | 0 | 0 | 17550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALHÓNDIGA DE GRANADITAS EN HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., lon:-99.33513562, lat:18.30749615}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1678521.91 | 1678521.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340855 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNINICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-379-2023 | N | 0 | 0 | 2646 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion: TLATLAUQUITEPEC, MUNINICIPIO DE ATLIXTAC, GRO., lon:-98.82885307, lat:17.55476614}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2040162.73 | 2040162.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341456 | Proyecto de inversión | 1268785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268785.0, modificado:1268785.0}} | COSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DEL MOGOTE, EN PILCAYA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-338-2023 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:EL MOGOTE, EN PILCAYA, GRO., lon:-99.562089, lat:18.680748}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1268785 | 1268785 | 1268785 | 742079.29 | 742079.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341476 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALLARTA EN LA COLONIA NAZARET EN TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-278-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA EN LA COLONIA NAZARET EN TLAPA,, lon:-98.55955, lat:17.53717}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1207563.03 | 1207563.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340280 | Proyecto de inversión | 29660848.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.966084821E7, modificado:2.966084821E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS CCT: 12DNL0004F DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-007 | S | 458 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA CHILPANCINGO-CHILAPA, KILOMETRO 13 SN, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.41125447, lat:17.55340252}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 29660848.2 | 29660848.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340281 | Proyecto de inversión | 3101759.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101759.99, modificado:3101759.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-008 | S | 35 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE JAVIER MENDEZ APONTE Y CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504608, lat:17.534322}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 3101759.99 | 3101759.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340282 | Proyecto de inversión | 19299978.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.929997859E7, modificado:1.929997859E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-009 | S | 35 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.850252, lat:16.857498}} | 2023-11-28 | 2024-05-25 | 19299978.59 | 19299978.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340283 | Proyecto de inversión | 2445795.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445795.09, modificado:2445795.09}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-010 | S | 669 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.557785, lat:17.658122}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2445795.09 | 2445795.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340286 | Proyecto de inversión | 1092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1092000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-013 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 1092000 | 1092000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340287 | Proyecto de inversión | 24413985.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.441398505E7, modificado:2.441398505E7}} | PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE EDICIFIO "A" UNIDAD DE DOCENCIA DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-014 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA COYUCA-AGUAS BLANCAS SN ENTRE CALLE X Y CALLE X, COLONIA AURELIANO V GUINTO, COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.086535, lat:17.00595}} | 2023-12-19 | 2024-06-15 | 24413985.05 | 24413985.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340288 | Proyecto de inversión | 25650086.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.565008632E7, modificado:2.565008632E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-015 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLACOTEPEC MUNICIPIO DE HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979937, lat:17.789216}} | 2023-12-19 | 2024-06-15 | 25650086.3 | 25650086.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la ubicación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la ubicación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la ubicación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la ubicación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402336496 | Proyecto de inversión | 409515.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409515.73, modificado:409515.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1173 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:domicilio conocido, lon:-98.254444, lat:16.970833}} | 2023-11-25 | 2023-12-14 | 409515.73 | 407863.8 | 407863.8 | 283136.01 | 283136.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340861 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-294-2023 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:107, direccion:SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO., lon:-100.7291782, lat:18.4039409}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 263193.28 | 263193.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340900 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5600000.0}} | PARQUE RECREATIVO Y DE CONSERVACION ECOLOGICA EL VIVERO, TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-240-2023 | N | 0 | 0 | 5033 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:EL VIVERO, TLACOACHISTLAHUACA, lon:-98.30431, lat:16.812052}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 4391360.04 | 4391360.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340901 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-318-2023 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:47, direccion:SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO., lon:-99.74889717, lat:18.56799854}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 874386.16 | 874386.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341485 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD GRAL. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-341-2023 | N | 0 | 0 | 3679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD GRAL. VICENTE GUERRERO, ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, GRO., lon:-100.978635, lat:18.476533}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1023529.41 | 1023529.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341498 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CUBA LIBRE, MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-377-2023 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion: CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CUBA LIBRE, lon:-98.4978, lat:17.4796}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1061344.54 | 1061344.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341510 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE CRAILER COL. MARIA ISABEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-385-2023 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CRAILER COL. MARIA ISABEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, lon:-100.42992, lat:17.195994}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 614117.64 | 614117.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341515 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 15 DE MAYO, FRACC VISTA HERMOSA COL BARRIO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-236-2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL BARRIO NUEVO, AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO., lon:-99.103584, lat:16.96944}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 263193.28 | 263193.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339359 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DEL CAPULÍN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-383-2023 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL PANTEÓN, lon:-99.121779, lat:16.785536}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340289 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS CCT: 12DNL0004F DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-016 | S | 458 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA CHILPANCINGO-CHILAPA, KILOMETRO 13 SN, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.41125447, lat:17.55340252}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340290 | Proyecto de inversión | 264294.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264294.79, modificado:264294.79}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS CCT: 12DNL0004F DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-017 | S | 458 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA CHILPANCINGO-CHILAPA, KILOMETRO 13 SN, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.41125447, lat:17.55340252}} | 2023-12-19 | 2024-06-15 | 264294.79 | 264294.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340291 | Proyecto de inversión | 130087.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130087.01, modificado:130087.01}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-018 | S | 35 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE JAVIER MENDEZ APONTE Y CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504608, lat:17.534322}} | 2023-12-19 | 2024-06-15 | 130087.01 | 130087.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340292 | Proyecto de inversión | 2245669.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245669.83, modificado:2245669.83}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-019 | S | 456 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8866, lat:16.8619}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2245669.83 | 2245669.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340293 | Proyecto de inversión | 289976.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289976.9, modificado:289976.9}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-020 | S | 669 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.5580994, lat:17.65753948}} | 2023-12-19 | 2024-06-15 | 289976.9 | 289976.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340294 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL + PORTICO DE ACCESO) DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-021 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA COYUCA-AGUAS BLANCAS SN ENTRE CALLE X Y CALLE X, COLONIA AURELIANO V GUINTO, COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.086535, lat:17.00595}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340295 | Proyecto de inversión | 1145156.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145156.47, modificado:1145156.47}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-022 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA COYUCA-AGUAS BLANCAS SN ENTRE CALLE X Y CALLE X, COLONIA AURELIANO V GUINTO, COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.086535, lat:17.00595}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 1145156.47 | 1145156.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340296 | Proyecto de inversión | 2108763.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108763.92, modificado:2108763.92}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO SEGUNDA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-023 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLACOTEPEC MUNICIPIO DE HELIODORO CASTILLO, GRO., lon:-99.979637, lat:17.783209}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2108763.92 | 2108763.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la geolocalización del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la geolocalización del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la geolocalización del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la geolocalización del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340905 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TULIPANES EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-363-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, gro., lon:-99.505548, lat:17.566584}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 955294.12 | 955294.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340911 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL RIO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-388-2023 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:ATLAMAJALCINGO DEL RIO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.650795, lat:17.525571}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 830000 | 830000 | 830000 | 566352.94 | 566352.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340914 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE TEQUICUILCO LATERAL HACIA LA COLONIA DE LA CANCHA, EN TEQUICUILCO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-136-2023 | N | 0 | 0 | 1147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:TEQUICUILCO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GRO., lon:-99.20132029, lat:18.10606571}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 233949.58 | 233949.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340920 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE PASEO DE LA CAÑADA DE LA COLONIA ALTA PROGRESO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-297-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA CAÑADA DE LA COLONIA ALTA PROGRESO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., lon:-99.88625653, lat:16.8770063}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 116974.79 | 116974.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340929 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA RENACIMIENTO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-292-2023 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA RENACIMIENTO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.82447009, lat:16.90327051}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 116974.79 | 116974.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340941 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO EN LA PLAZA DE LA PATRONA DEL ZOCALO, EN CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-283-2023 | N | 0 | 0 | 13440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ZOCALO, CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GRO., lon:-99.12342772, lat:16.72400291}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341538 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ANDADOR 2, FRACC. VISTA HERMOSA, COL. BARRIO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-367-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ANDADOR 2, FRACC. VISTA HERMOSA, COL. BARRIO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA, lon:-99.10474, lat:16.96956}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 222352.94 | 222352.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339366 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL. NABOR OJEDA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-188-2023 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE 5 DE MAYO EN LA COL. NABOR OJEDA EN ACAPULCO, , lon:-99.834, lat:16.919695}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 707563.02 | 707563.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:obra duplicada, trimestre:4.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402339384 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | TERMINACIÓN DE PLAZA CIVICA EN IGUALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-245-2023 | N | 0 | 0 | 11739 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PLAZA CÍVICA EN IGUALAPA, GRO., lon:-98.476588, lat:16.744421}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1426192.46 | 1426192.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402339409 | Proyecto de inversión | 1577670.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577670.57, modificado:1577670.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE VA AL TANQUE EN PENJAMO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-344-2023 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:LA CALLE QUE VA AL TANQUE EN PENJAMO, lon:-100.117596, lat:17.01358}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1577670.57 | 1577670.57 | 1577670.57 | 1116301.36 | 1116301.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340416 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DEL ZOCALO EN COCULA MUNICIPIO DE COCULA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-354-2023 | N | 0 | 0 | 3637 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLES DEL ZOCALO EN COCULA, lon:-99.660498, lat:18.23647}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4237902.15 | 4237902.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340973 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-380-2023 | N | 0 | 0 | 2297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion: TONALÁ, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO., lon:-99.049851, lat:16.857554}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1364705.88 | 1364705.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340984 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 5 EN CIUDAD JUDICIAL DE CHILPANCINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-OP-FAFEF-08/2023 | N | 0 | 0 | 167292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.42, meta_modificada:1176.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard René Juárez Cisneros, esquina Kena Moreno S/N, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P. 39070, lon:-99.485792, lat:17.518436}} | 2023-12-07 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJE-TSJ-OP-FAFEF-08/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GUIRFER S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.42}} | {2340984/proyecto_FIN, 2340984/proyecto_INICIO, 2340984/proyecto_PROCESO, 2340984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el nombre de la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar el nombre de la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el nombre de la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar el nombre de la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340996 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAGNOLIA EN LA COLONIA FLORIDA EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-382-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA EN LA COLONIA FLORIDA EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.496564, lat:17.563759}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 545882.35 | 545882.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341000 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12EPB0762G DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-073 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN LUIS ACATLÁN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN,GRO., lon:-98.736171, lat:16.808942}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la geolocalización del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la geolocalización del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la geolocalización del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la geolocalización del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341001 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GUADALUPE VICTORIA CCT: 12EPR0938E DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-074 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TOPILTEPEC MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.223213, lat:17.663507}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341002 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JUAN N ALVAREZ CCT: 12DST0020A DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-075 | S | 120 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE QUECHULTENANGO SN , COLONIA BUENAVISTA, QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.243923, lat:17.412416}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341003 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR5587Z DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-076 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , HACIENDA DE CABAÑAS MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.472287, lat:17.097951}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341004 | Proyecto de inversión | 654383.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:654383.99, modificado:654383.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL GUADALUPE VICTORIA CCT: 12DPR1118G DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-077 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA 13 DE SEPTIEMBRE NUM. 245 , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.85997774, lat:16.87947824}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 654383.99 | 654383.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341005 | Proyecto de inversión | 509000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:509000.0, modificado:509000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-078 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.038214, lat:17.459788}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 509000 | 509000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341006 | Proyecto de inversión | 1279694.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1279694.98, modificado:1279694.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP HEROES DE GUERRERO CCT: 12EPR0909J DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-079 | S | 164 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO A TIXTLA ALIANZA POPUL SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49959935, lat:17.54647367}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1279694.98 | 1279694.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341604 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PABLO SANDOVAL, COL. PRD, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-287-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PABLO SANDOVAL, COL. PRD, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.524267, lat:17.555067}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 487394.96 | 487394.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341616 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DEL TRAMO CARRETERO MAZATLÀN - CHACOTLA, EN CHACOTLA, MUNICIPIO DE MOCHITLAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-259.2023 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:CHACOTLA, MUNICIPIO DE MOCHITLAN, lon:-99.42559352, lat:17.42807947}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6671082.06 | 6671082.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340573 | Proyecto de inversión | 2669834.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669834.82, modificado:2669834.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-309-2023 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO., lon:-98.95046445, lat:16.87793338}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2669834.82 | 2669834.82 | 2669834.82 | 777863.84 | 777863.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341007 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MELCHOR OCAMPO CCT: 12DPR0495B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-080 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OMETEPEC NUM. 303 LA LAJA , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8189888, lat:16.8943524}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341008 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LIC. BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2626R DE LA LOCALIDAD DE EL HUICÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-081 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE EL HUICON SN , EL HUICON MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.30781861, lat:17.11005344}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341009 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ, CALLE 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINOS, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-348-2023 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINOS, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.50638166, lat:17.56211163}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 877310.92 | 877310.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341638 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE TENIENTE VICENTE GONZÁLEZ, TRES PALOS, ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-227-2023 | N | 0 | 0 | 5668 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion: CALLE TENIENTE VICENTE GONZÁLEZ, TRES PALOS, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., lon:-99.775303, lat:16.829216}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 292436.97 | 292436.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341648 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BUROCRATAS, COLONIA PRIMERO DE ENERO, COYUCA DE BENITEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-336-2023 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion: COLONIA PRIMERO DE ENERO, COYUCA DE BENITEZ, GRO., lon:-100.07808, lat:17.014402}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 682352.95 | 682352.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339489 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA CAÑADA, COLONIA MOZIMBA, EN EL MUICIPIO DE ACAPULCO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-239-2023 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CAÑADA, COLONIA MOZIMBA, EN EL MUICIPIO DE ACAPULCO, GRO. , lon:-99.928429, lat:16.862315}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 381176.47 | 381176.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339516 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO ALTO SEGUNDA ETAPA (TRAMO CRUCERO DE TETZILACATLAN , EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-226-2023 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion: CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO ALTO, (TRAMO CRUCERO DE TETZILACATLAN , lon:-99.962605, lat:18.37554405}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1470893.48 | 1470893.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339522 | Proyecto de inversión | 1110700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110700.0, modificado:1110700.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SAN MIGUEL COL. SAN MIGUEL LOC. XALTIANGUIS, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-317-2023 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE SAN MIGUEL COL. SAN MIGUEL LOC. XALTIANGUIS, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.714252, lat:17.102549}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1110700 | 1110700 | 1110700 | 352810.59 | 352810.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340612 | Proyecto de inversión | 1649999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1649999.99, modificado:1649999.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0383Y DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-049 | S | 128 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.711934, lat:17.852222}} | 2023-12-15 | 2024-03-13 | 1649999.99 | 1649999.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340613 | Proyecto de inversión | 728313.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:728313.57, modificado:728313.57}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN EL NIÑO DEL SENDERO CCT: 12DJN0695J DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-050 | S | 26 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AHUATEPEC EDIGO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.59816897, lat:17.54471659}} | 2023-12-08 | 2024-02-05 | 728313.57 | 728313.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340614 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB CUAUHTEMOC CCT: 12DPB0220M DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-051 | S | 67 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYÚ GRO., lon:-98.50373149, lat:16.78443011}} | 2023-12-15 | 2024-03-25 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340615 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JOSE VASCONCELOS CCT: 12DPR5473Y DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-052 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1100 NUM. ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5107597, lat:18.22484429}} | 2023-12-11 | 2024-04-08 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340616 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL GUADALUPE VICTORIA CCT: 12DPR1118G DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-053 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA 13 DE SEPTIEMBRE NUM. 245 , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.85997774, lat:16.87947824}} | 2024-01-01 | 2024-03-05 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340617 | Proyecto de inversión | 1846866.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1846866.27, modificado:1846866.27}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG RAYMUNDO ABARCA ALARCON CCT: 12DES0053Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-054 | S | 444 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR SAN MIGUEL NUM. 1 , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49959935, lat:17.54647367}} | 2023-11-24 | 2023-12-24 | 1846866.27 | 1846866.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340618 | Proyecto de inversión | 966705.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:966705.6, modificado:966705.6}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-055 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.038214, lat:17.459788}} | 2023-12-15 | 2024-02-27 | 966705.6 | 966705.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340619 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS RICARDO FLORES MAGON CCT: 12DTV0272S DE LA LOCALIDAD DE EJIDO VIEJO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-056 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:EJIDO VIEJO PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD AUN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL SN, EJIDO VIEJO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.94200987, lat:16.9479375}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340620 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS HEROINA DEL SUR CCT: 12DTV0131T DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OAPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-057 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN AGUSTIN OAPAN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.43568378, lat:17.95374372}} | 2023-12-15 | 2024-03-13 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340621 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR1686Z DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-058 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE ALTAMIRANO SN , SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.39228735, lat:16.77385373}} | 2023-12-20 | 2024-03-18 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340622 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST RUBEN FIGUEROA FIGUEROA CCT: 12DST0254P DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA HACIENDA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-059 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSE LA HACIENDA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.07116678, lat:16.9806698}} | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341668 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPEYAC, COL. MISIONES DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-198-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Gro. , lon:-99.496452, lat:17.516815}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 292436.97 | 292436.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341693 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-361-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., lon:-99.854731, lat:16.876591}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341710 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE EL TORIL, EN XALTIANGUIS, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-293-2023 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE EL TORIL, EN XALTIANGUIS, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., lon:-99.71151, lat:17.096766}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 292436.97 | 292436.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339535 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 12 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN MPIO DE AZOYU | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-284-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE 12 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN MPIO DE AZOYU, lon:-98.56278, lat:16.6345}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 768907.55 | 768907.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340623 | Proyecto de inversión | 1619616.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1619616.87, modificado:1619616.87}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP AGUSTIN MELGAR CCT: 12EPR0382Y DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-060 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-99.05984154, lat:16.63287945}} | 2024-01-09 | 2024-04-07 | 1619616.87 | 1619616.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340624 | Proyecto de inversión | 219616.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:219616.87, modificado:219616.87}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JOSE VASCONCELOS CCT: 12DPR5473Y DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-061 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1100 NUM. ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5107597, lat:18.22484429}} | 2023-12-11 | 2024-04-08 | 219616.87 | 219616.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340625 | Proyecto de inversión | 340690.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:340690.8, modificado:340690.8}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DPB0115B DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-062 | S | 117 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:AVENIDA PRINCIPAL SN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA DEL PUEBLO, SAN PEDRO CUITLAPAN MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.25174088, lat:16.96923068}} | 2023-01-12 | 2023-06-12 | 340690.8 | 340690.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340626 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS HEROINA DEL SUR CCT: 12DTV0131T DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OAPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-063 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN AGUSTIN OAPAN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.43568378, lat:17.95374372}} | 2023-12-15 | 2024-03-13 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340627 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR5819Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-064 | S | 187 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5932926, lat:17.53856925}} | 2024-01-09 | 2024-04-07 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340628 | Proyecto de inversión | 1056636.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1056636.55, modificado:1056636.55}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI REVOLUCION SOCIAL CCT: 12DCC0045S DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-065 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE COCHOAPA SN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COCHOAPA MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.36609027, lat:16.71987342}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1056636.55 | 1056636.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340629 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG RAYMUNDO ABARCA ALARCON CCT: 12DES0053Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-066 | S | 444 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR SAN MIGUEL NUM. 1 , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49959935, lat:17.54647367}} | 2023-11-24 | 2023-12-24 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340634 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO CCT: 12DES0064F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-071 | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO INTERIOR Y ALTA CUAUHTEMOC SN , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8189888, lat:16.8943524}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334692 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE DEL MAMEY, LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESUS CHICHILA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 108-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.7291168, lat:18.5390176}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340057 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EDUARDO MENDOZA ENTRE LA COLONIA LOMA BONITA Y COL. MARGARITA VIGURI, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE EDUARDO MENDOZA ENTRE LA COLONIA LOMA BONITA Y COL. MARGARITA VIGURI, EN CHILPANCINGO, lon:-99.4951, lat:17.5412266}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341726 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DE LAVADEROS PÚBLICOS DEL PARQUE DE LA FÁBRICA EN LA COLONIA CARABALÍ EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-251-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: PARQUE DE LA FÁBRICA EN LA COLONIA CARABALÍ EN ACAPULCO, lon:-99.906396, lat:16.85827}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 540000 | 540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341731 | Proyecto de inversión | 797809.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797809.12, modificado:797809.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO AND. IGNACIO ORDUÑO COL. CD RENACIMIENTO, EN ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-325-2023 | N | 0 | 0 | 1299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: COL. CD RENACIMIENTO, EN ACAPULCO, GRO., lon:-99.815439, lat:16.898305}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 797809.12 | 797809.12 | 797809.12 | 388848.15 | 388848.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341760 | Proyecto de inversión | 989652.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989652.7, modificado:989652.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL COL. GUADALUPE VICTORIA LOC. KM 30 MPIO DE ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-266-2023 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:KM 30 MPIO DE ACAPULCO, GRO., lon:-99.78129573, lat:16.99906534}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 989652.7 | 989652.7 | 989652.7 | 289411.04 | 289411.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340720 | Proyecto de inversión | 483305.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483305.3, modificado:483305.3}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DES0164E DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-180 | S | 195 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO MOCHITLAN GRO., lon:-99.3713, lat:17.4724}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 483305.3 | 483305.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340736 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE URUGUAY EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-347-2023 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE URUGUAY EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.509904, lat:17.519918}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 633613.45 | 633613.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340761 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MPIO. DE EDUARDO NERI. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-326-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MPIO. DE EDUARDO NERI, GRO., lon:-99.52563, lat:17.649495}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 757512.34 | 757512.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334747 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD TAXCO EL VIEJO, MUNICIPIO TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5958021, lat:18.4796112}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337433 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL DE 300 HP, DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Y DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE AREA EXTERIOR, EN LAS INSTALACIONES; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337434 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE 25 Y 40 HP; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 500000 | 491184.02 | 491184.02 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337435 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEOS DE 40 HP ; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 600000 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337439 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | DESAZOLVE DE ESTRUCTURAS, LIMPIEZA DE ÁREA EXTERIOR REPARACIÓN DE CUARTO DE MÁQUINAS, REPOSICIÓN DE 20 M. DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA, ; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EVITANDO ADEMÁS ACTOS DE VANDALISMO EN LAS INSTALACIONES.EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337440 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA SUBTERRÁNEA, REPOSICIÓN DE LUMINARIA TIPO POSTE Y 50 M DE CERCADO PERIMETRAL (MALLA CICLÓNICA); QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EVITANDO ADEMÁS ACTOS DE VANDALISMO EN LAS INSTALACIONES. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337441 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE PORTÓN DE 4X3 M, LIMPIEZA GENERAL Y REPOSICIÓN DE 2 VÁLVULAS TIPO COMPUERTA DE 6" DE DIÁMETRO; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337442 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE MOTOR DE 125 HP Y LIMPIEZA GENERAL, REPOSICIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 10X6X4.5 M Y PORTÓN; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EVITANDO ADEMÁS ACTOS DE VANDALISMO EN LAS INSTALACIONES. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 800000 | 799999.09 | 799999.09 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337443 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | DESAZOLVE DE ESTRUCTURAS Y TANQUE DE BOMBEO, REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, REPOSICIÓN DE 16 M DE BARDA PERIMETRAL (DE 3.3 M DE ALTO) INCLUYE: MALLA CICLÓNICA EN LA PARTE SUPERIOR DEL MURO, LIMPIEZA GENERAL DE ÁREA EXTERIOR ( APROXIMADAMENTE 380 M2); QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EVITANDO ADEMÁS ACTOS DE VANDALISMO EN LAS INSTALACIONES. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337453 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REPOSICIÓN DE 50 M DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA Y REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EVITANDO ADEMÁS ACTOS DE VANDALISMO EN LAS INSTALACIONES. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 500000 | 499999.96 | 499999.96 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337471 | Proyecto de inversión | 2280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280000.0, modificado:2280000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA ZONA DE PUERTO MARQUES, DE LA CIUDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-19 | 2023-12-18 | 2280000 | 2257248.64 | 2257248.64 | 1718414.72 | 1718414.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | GRO230402336501 | Proyecto de inversión | 1391274.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391274.39, modificado:1391274.39}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO 1 EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 3110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.4814205, lat:16.7446781}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 1391274.39 | 1390446.15 | 1390446.15 | 960017.94 | 960017.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336504 | Proyecto de inversión | 1513168.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513168.21, modificado:1513168.21}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CÁRCAMO MALA ESPINA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:mala espina, lon:-99.8983314, lat:16.8571744}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 1513168.21 | 1499908.73 | 1499908.73 | 1499908.73 | 1499908.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336505 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE 18 PULG. DE DIÁMETRO, DEL KM 0+198.44 AL KM 0+246.46, EN AV. COSTERA DE LAS PALMAS, FRACC. PLAYA DIAMANTE MARSUR, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:playa diamante, lon:-99.7929072, lat:16.7750766}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 950000 | 949685.75 | 949685.75 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336506 | Proyecto de inversión | 1349763.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349763.41, modificado:1349763.41}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1119 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:domicilio conocido, lon:-98.165833, lat:16.92}} | 2023-09-27 | 2023-11-30 | 1349763.41 | 1349763.41 | 1349763.41 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336507 | Proyecto de inversión | 2893408.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893408.6, modificado:2893408.6}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 25850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.668056, lat:18.360278}} | 2023-09-27 | 2023-11-30 | 2893408.6 | 2893408.6 | 2893408.6 | 2882246.2 | 2882246.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336508 | Proyecto de inversión | 4483726.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4483726.38, modificado:4483726.38}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN LA ZONA DIAMANTE, ENTRE BOULEVARD DE LAS NACIONES Y AVENIDA LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:zona diamante, lon:-99.8133163, lat:16.7956745}} | 2023-11-11 | 2023-12-16 | 4483726.38 | 4483726.38 | 4483726.38 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337867 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JUAN N ALVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-01 | S | 428 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AV HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 345 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.5399869}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337868 | Proyecto de inversión | 566400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566400.0, modificado:566400.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-02 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-99.980752, lat:17.789502}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 566400 | 566400 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339393 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-337-2023 | N | 0 | 0 | 916 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:plaza de toros, en la Unión, Mpio. de Ayutla , lon:-99.127952, lat:16.819534}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 635294.12 | 635294.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339402 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CALLE GUERRERO PROGRESANDO EN LA LOCALIDAD DE LA AZOZUCA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-214-2023 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Calle Guerrero progresando, en la Azozuca, Mpio. de Ayutla de los Libres, lon:-99.044122, lat:16.821211}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341066 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE JUSTICIA EN IGUALA, 2DA. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-OP-FAFEF-09/2023 | N | 0 | 0 | 154173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3817.89, meta_modificada:3817.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:carretera federal Iguala Chilpancingo km. 98 Fraccionamiento san Angel, c.p. 40099, Iguala de la Independencia, Guerrero., lon:-99.506798, lat:18.330588}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJE-TSJ-OP-FAFEF-09/2023, contratista:ARTURO FLORES VARGAS, convocante:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3817.89}} | {2341066/proyecto_INICIO, 2341066/proyecto_PROCESO, 2341066/proyecto_FIN, 2341066/proyecto_PROCESO, 2341066/proyecto_INICIO, 2341066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341083 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-CP-181-2023 | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD VICENTE GUERRERO EN CHILPANCINGO, lon:-99.5081, lat:17.54852}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 25264759.47 | 25264759.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341092 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO CECOFAM ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-OP-FAFEF-10/2023 | N | 0 | 0 | 433587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.26, meta_modificada:1534.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:cerrada cristobal colon numero 36, fraccionamiento magallanes, c.p. 39670, acapulco de Juárez Guerrero., lon:-99.8800042, lat:16.8634544}} | 2023-12-07 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJE-TSJ-OP-FAFEF-10/2023, contratista:JAVAL A L CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.26}} | {2341092/proyecto_INICIO, 2341092/proyecto_FIN, 2341092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337869 | Proyecto de inversión | 566400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566400.0, modificado:566400.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-03 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.086535, lat:17.00595}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 566400 | 566400 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337870 | Proyecto de inversión | 216760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216760.0, modificado:216760.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-04 | S | 76 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.87484, lat:16.86217}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 216760 | 216760 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337871 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI ROSAURA ZAPATA CCT: 12DCC0671K DE LA LOCALIDAD DE ILIATENCO, MUNICIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-05 | S | 154 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 18 NUM. ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CENTRO, ILIATENCO GRO., lon:-99.78972946, lat:17.04454747}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337872 | Proyecto de inversión | 2299999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299999.97, modificado:2299999.97}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DST0036B DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-06 | S | 18 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN DARIO SN ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE ACAPULCO, SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.78972946, lat:16.81246092}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2299999.97 | 2299999.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337873 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DCC0306N DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-07 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SANTA CRUZ HERNANDEZ MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO., lon:-99.78972946, lat:17.043934}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337874 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ CCT: 12DPB1096K DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-08 | S | 127 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE A U N LADO DE PREESCOLAR SN ENTRE CALLE A UN LADO DE PREESCOLAR Y CALLE A U N LADO DE PREESCOLAR, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.53792059}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337875 | Proyecto de inversión | 2180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180000.0, modificado:2180000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROF. RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DPR1221T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-09 | S | 287 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAI SN , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.86210168}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2180000 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337876 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DES0217T DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-10 | S | 23 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE XOLOTL NUM. 4 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.54888522}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337877 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DTV0749M DE LA LOCALIDAD DE TEOCUITLAPA, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-11 | S | 70 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , TEOCUITLAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.78972946, lat:17.321669}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337878 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB VE'ENO SAKUA A NA OVI TU'UN CCT: 12DPB1130A DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-12 | S | 20 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN , COLONIA EMILIANO ZAPATA, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.535774}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337879 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MIGUEL HIDALGO CCT: 12DTV0910Z DE LA LOCALIDAD DE AQUILPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-13 | S | 46 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AQUILPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.5478891}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337880 | Proyecto de inversión | 2349999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349999.98, modificado:2349999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI NOCHTLA CCT: 12DCC1009U DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-14 | S | 119 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PABLO GOMEZ SN, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.53598885}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2349999.98 | 2349999.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337881 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0310F DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-15 | S | 47 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.55580057}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337882 | Proyecto de inversión | 1699999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699999.98, modificado:1699999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 090 CCT: 12EMS0094H DE LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-16 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL SN , TLATLAUQUITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-99.78972946, lat:17.548}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1699999.98 | 1699999.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337887 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN MARIA MONTESSORI CCT: 12DJN6159Y DE LA LOCALIDAD DE JOLOTICHÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-21 | S | 31 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ACAPULQUITO SN , JOLOTICHAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.737974, lat:16.80734}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337888 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN OCTAVIO PAZ CCT: 12EJN0589Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-22 | S | 94 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR VALLADOLID SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.78972946, lat:17.57403652}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337889 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA CCT: 12EPR0103X DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-23 | S | 48 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:12 DE DICIEMBRE NUM. 10 LA GUADALUPE, COLONIA DE XALPA, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.78972946, lat:17.65048552}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337890 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PLAN DE AYALA CCT: 12DPR0526E DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-24 | S | 38 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN ESQUINA ENSENADA SN , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.78972946, lat:18.34446366}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337891 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0615X DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-25 | S | 227 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN PEDRO ACATLAN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.3886901}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337892 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 11 TIXTLA CCT: 12ECB0011B DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-26 | S | 227 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:MURILLO NUM. 53, COLONIA DE SANTIAGO, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.78972946, lat:17.56555556}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337893 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DES0164E DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-27 | S | 8 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 81 , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.78972946, lat:17.47158753}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337894 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DPR1469K DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-28 | S | 61 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CARRETERA FEDERAL A IXCATEOPAN Y CALLE FRENTE EL JARDIN DE NIÑOS, EL AGUACATE MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.78972946, lat:18.5584362}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336499 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REPOSICIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL, 30 M DE TUBERÍA DE FO. GO. DE 3 PULG. DE DIÁMETRO, INCLUYE ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO, Y REPOSICIÓN DE TREN DE DESCARGA DE 3 PULG. DE DIAMETRO, ARRANCADOR DE 50 HP Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, POR AFECTACIÓN DEL HURACÁN MAX, PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 5184 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:domicilio conocido, lon:-100.890278, lat:17.268056}} | 2023-12-12 | 2023-12-24 | 1600000 | 1598468.69 | 1598468.69 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341145 | Proyecto de inversión | 20400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.04E7, modificado:2.04E7}} | REHABILITACIÓN SALA DE LA REPÚBLICA EN CASA GUERRERO EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-265-2023 | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.49008667, lat:17.53683043}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 20400000 | 20400000 | 20400000 | 13912024.48 | 13912024.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341148 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL AUDITORIO SENTIMIENTO DE LA NACIÓN, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-194-2023 | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:AUDITORIO SENTIMIENTO DE LA NACIÓN EN CHILPANCINGO, lon:-99.493835, lat:17.5292}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 1014368.49 | 1014368.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341150 | Proyecto de inversión | 2326809.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2326809.15, modificado:2326809.15}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REM-2023-029 | S | 1452 | 1055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.499131, lat:17.535528}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2326809.15 | 2326809.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402333905 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CARRIZALILLO - AMATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-168 | N | 0 | 0 | 7188 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:KM.8+200 CARIZALILLO - AMATITLAN, lon:-99.75819444, lat:17.8407111}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/126/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337895 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP AGUILUCHOS DE CHAPULTEPEC CCT: 12DPR2013T DE LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-29 | S | 44 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM. 6 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA NAC. MEXICO - ACAPULCO, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.78972946, lat:18.48250298}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337896 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN LUCAS ORTIZ BENITEZ CCT: 12DJN0820R DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-30 | S | 50 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA SN, EL TERRERO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-99.78972946, lat:18.13318955}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337897 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MÉXICO CCT: 12DTV0350F DE LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-31 | S | 154 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , ATZCALA MUNICIPIO DE COCULA GRO., lon:-99.78972946, lat:17.97640303}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337898 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JUAN DEL CARMEN CCT: 12DST0116N DE LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-32 | S | 298 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR SN ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE AGUSTIN MELGAR, TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-99.78972946, lat:16.80712349}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337899 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BASILIO VADILLO CCT: 12DPR0460M DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-33 | S | 50 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL NO S/GAL SN , COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-99.78972946, lat:16.69118263}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337900 | Proyecto de inversión | 1499999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.98, modificado:1499999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI GABRIELA MISTRAL CCT: 12DCC1014F DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-34 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARCIA JIMENEZ SN ENTRE CALLE JUAN GARCIA JIMENEZ Y CALLE JUAN G JIMENEZ, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-99.78972946, lat:16.68642568}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1499999.98 | 1499999.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337901 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS BENEMERITO DE LAS AMERICAS CCT: 12DTV0522H DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-35 | S | 78 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LA CONCEPCION COL. DEL AIRE A UN COSTADO DE LOS LAVADEROS SN, LA CONCEPCION MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.88052634}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337902 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR1231Z DE LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN, MUNICIPIO DE ALPOYECA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-36 | S | 271 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:MUNICIPIO DE ALPOYECA, LOCALIDAD DE IXCATEOPAN ENTRE CALLE MORELOS Y ALLENTE, lon:-98.51679217, lat:17.61855325}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337903 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GABRIELA MISTRAL CCT: 12DPR5279U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-37 | S | 367 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMA SOLA CD. RENACIMIENTO SN , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.89002521}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337904 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG TIERRA Y LIBERTAD CCT: 12DES0037I DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-38 | S | 256 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 Y 5 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.89911527}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337905 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA DIRECCION GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-39 | S | 332 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.480546, lat:17.52055}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337906 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JUAN N ALVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-40 | S | 16 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DE LA LOCALIDAD DE TLAPA, AVENIDA HEROICO COLEGIO MILTAR ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ASTRONOMIA, lon:-98.58821104, lat:17.5399869}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337907 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 CCT: 12DML0018J DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-41 | S | 147 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, lon:-101.046028, lat:17.323415}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337908 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB ACAMAPICHTLI CCT: 12DPB0098B DE LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-42 | S | 39 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO DE LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, lon:-98.8495141, lat:17.67244418}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337909 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 029 CCT: 12EMS0029H DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-43 | S | 376 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.17854364, lat:16.75112113}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337910 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 178 CCT: 12DCT0466R DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-44 | S | 283 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DE LA LOCALIDAD DE TLAPA ENTRE CALLE HUITZILOPOCHTLI Y CALLE MIGUEL ALEMAN, lon:-98.56162332, lat:17.54930594}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337911 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BRAULIO RODRIGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-45 | S | 21 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-99.5355099, lat:18.34463941}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402334774 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.5, meta_modificada:800.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:47, direccion:CONOCIDO, lon:-99.7495025, lat:18.5664291}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340437 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL Y KIOSKO EN ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-243-2023 | N | 0 | 0 | 3679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:domicilio conocido en Zirándaro, lon:-100.97585, lat:18.47951}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1903356.66 | 1903356.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341151 | Proyecto de inversión | 1837730.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1837730.14, modificado:1837730.14}} | REHABILITACION} DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REM-2023-030 | S | 823 | 868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1837730.14 | 1837730.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341153 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REM-2023-032 | S | 451 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341170 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-351-2023 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:181, direccion:CALLE HIDALGO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.54946388, lat:17.56586158}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1364705.88 | 1364705.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341201 | Proyecto de inversión | 510780.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510780.41, modificado:510780.41}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 087 CCT: 12ETK0087P DE LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-006 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , XOCHITEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.227264, lat:17.183254}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 510780.41 | 510780.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339507 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE HIDALGO, SEGUNDA ETAPA, MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-210-2023 | N | 0 | 0 | 2084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion: CALLE HIDALGO, MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, lon:-99.024396, lat:17.447869}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1954730.59 | 1954730.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341220 | Proyecto de inversión | 3847296.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847296.08, modificado:3847296.08}} | REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO LA AVISPA EN CHILPANCINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-262-2023 | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.49460227, lat:17.53082369}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 3847296.08 | 3847296.08 | 3847296.08 | 1122714.1 | 1122714.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341230 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR "PLACERES DEL ORO" ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM 1+147 DE LA CARRETERA PLACERES DEL ORO-SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-212-2023 | N | 0 | 0 | 1489 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:CARRETERA PLACERES DEL ORO-SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO., lon:-100.9079055, lat:18.24549505}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 10917636.41 | 10917636.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341242 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CAPASEG | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-392-2023 | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.463272, lat:17.49315}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1946053.99 | 1946053.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CAPASEG es el organismo público que gestiona los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento en el Estado de Guerrero., trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-23}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | GRO230402334675 | Proyecto de inversión | 1158262.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158262.14, modificado:1158262.14}} | MUSEO DE MINERÍA (CASA BORDA) 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-230-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:53, direccion:Tehuilotepec, municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, lon:-99.58116667, lat:18.55186111}} | 2023-10-13 | 2024-02-09 | 1158262.14 | 1158262.14 | 1158262.14 | 347131.16 | 347131.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-230-2023, contratista:VÍCTOR JESÚS SIERRA NAVARRO, convocante:SDUOPOT, monto:1157103.88, importe_modificado:1157103.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} | {2334675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339529 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESMERALDA, CTM, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-221-2023 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: CALLE ESMERALDA, CTM, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, lon:-101.521974, lat:17.649828}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el programa presupuestario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar el programa presupuestario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar el programa presupuestario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar el programa presupuestario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402339553 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE NICOLAS TORRES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-353-2023 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE NICOLAS TORRES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, lon:-98.62483, lat:16.726978}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 512605.04 | 512605.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339591 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN "EMILIANO ZAPATA" DEL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN PILCAYA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-231-2023 | N | 0 | 0 | 6184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GRO, lon:-99.674798, lat:18.742731}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 438655.46 | 438655.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341311 | Proyecto de inversión | 2039634.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039634.65, modificado:2039634.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARMADILLO DE LA COLONIA POPULAR EN CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-349-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ARMADILLO DE LA COLONIA POPULAR EN CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO., lon:-99.189548, lat:17.609084}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2039634.65 | 2039634.65 | 2039634.65 | 1391750.7 | 1391750.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402342244 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CANCHA DE LA COLONIA RENACIMIENTO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-260-2023 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: COLONIA RENACIMIENTO EN ACAPULCO, lon:-99.82447, lat:16.9032}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 412941.18 | 412941.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334617 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL, LOCALIDAD TUXPAN, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 99-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6716.4, meta_modificada:6716.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5074156, lat:18.3358025}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339596 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CIRCUITO INTERIOR, SECTOR 1, CIUDAD RENACIMIENTO, ENTRE CALLE COSTA AZUL Y LÁZARO CÁRDENAS, ACAPULCO DE JU´REZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-225-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIRCUITO INTERIOR, SECTOR 1, CIUDAD RENACIMIENTO, ENTRE CALLE COSTA AZUL Y LÁZARO CÁRDENAS, DE ACAPULCO, lon:-99.829503, lat:16.8928}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341380 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, COL. LAS AGUILAS, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-268-2023 | N | 0 | 0 | 59580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.571838, lat:17.528862}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 350924.37 | 350924.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | GRO230402334647 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA EL DEPOSITO, LOCALIDAD ICATEPEC, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 106-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:18, direccion:CONOCIDO, lon:-99.6122097, lat:18.4026349}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341453 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y MÓDULO DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA EL MIRADOR EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-289-2023 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA EL MIRADOR EN CHILPANCINGO, lon:-99.5128, lat:17.555403}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1207563.03 | 1207563.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402327135 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 129 BENITO JUAREZ C.C.T. 12DST0129R EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 318454 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 318454 | S | 53 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO EL CUARENTA Y DOS Y CALLE ATOYAC, LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO L, lon:-99.8202999, lat:17.10000993}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.003, contratista:SUPERVISIÒN Y PROYECTOS REYMOL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2327135/proyecto_PROCESO, 2327135/proyecto_INICIO, 2327135/proyecto_PROCESO, 2327135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334754 | Proyecto de inversión | 341751.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341751.53, modificado:341751.53}} | PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUELLAR, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-082-2023 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Buenavista de Cuéllar, mpio. de Buenavista de Cuéllar, Gro., lon:-99.405, lat:18.4586}} | 2023-12-22 | 2024-02-09 | 341751.53 | 341751.53 | 341751.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-082-2023, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} | {2334754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es una ampliación del folio GRO230302272033, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339746 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PLAZA DE TOROS DE LA LOC. DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-201-2023 | N | 0 | 0 | 916 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:PLAZA DE TOROS DE LA LOC. DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES., lon:-99.127952, lat:16.81953}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 285882.36 | 285882.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE TOROS, trimestre:4.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:LA OBRA ES UNA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE TOROS, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ,CORREGIR EL NOMBRE O ACLARAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402339761 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA COL. MIGUEL ALEMÁN, MPIO. DE CUAJINICUILAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-237-2023 | N | 0 | 0 | 11245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion: PLAZA PÚBLICA COL. MIGUEL ALEMÁN, MPIO. DE CUAJINICUILAPA, lon:-98.41664, lat:16.4726}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 158823.53 | 158823.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340530 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES 1 Y 15 DE MAYO DE LA COL. 12 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOD-FAFEF-AD-192-2023 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLES 1 Y 15 DE MAYO DE LA COL. 12 DE MAYO EN TELOLOAPAN , lon:-99.8684, lat:18.3533}} | 2023-12-08 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 635294.12 | 635294.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340543 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR 4 ENTRE CALLE 13 Y 14 DE LA COLONIA MÁRTIRES DEL 68 EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-306-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR 4 DE LA COLONIA MÁRTIRES DEL 68 EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.9186903, lat:16.87215153}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1678463.21 | 1678463.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341472 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE MONTE BLANCO COL. PADRERAS DE COSTA AZUL, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-235-2023 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE BLANCO COL. PADRERAS DE COSTA AZUL, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., lon:-99.843328, lat:16.860883}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341479 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-261-2023 | N | 0 | 0 | 765 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:28, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS CRUCES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO., lon:-100.772923, lat:18.246269}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 394789.92 | 394789.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402327148 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC C.C.T. 12DPB0020O. EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA. - 318647 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 318647 | S | 104 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO IXCATLA, 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE IXCATLA DE MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN HERRERA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 20.1 KM A 28 MINUTOS DE LA CABECE, lon:-98.99957663, lat:17.422626}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.005, contratista:ANDRES DAMIAN FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.46}} | {2327148/proyecto_PROCESO, 2327148/proyecto_INICIO, 2327148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402327150 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AZTLAN C.C.T. 12DPB1131Z., EN LA COLONIA SAN NICOLAS VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 318686 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 318686 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MARQUELIA COLONIA SAN NICOLÁS VISTA HERMOSA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE AGUILA REAL Y CALLE ANDADOR CUAUHTEMOC, CALLE BUENA VISTA LA COLONIA SAN NICOLAS VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.59101883, lat:17.53101615}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.014, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2327150/proyecto_INICIO, 2327150/proyecto_PROCESO, 2327150/proyecto_INICIO, 2327150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402327156 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO C.C.T. 12DPR1232Z EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC POTRERO MUNICIPIO DE ARCELIA. - 318899 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 318899 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUATEPEC (POTRERO), 40507 AHUATEPEC (POTRERO), ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC POTRERO MUNICIPIO DE ARCELIA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 37.1 KM A I HORA 8 MINUTOS DE L, lon:-100.19220722, lat:18.31603883}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.017, contratista:EDISON ULISES CRUZ ARANDA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2327156/proyecto_INICIO, 2327156/proyecto_PROCESO, 2327156/proyecto_INICIO, 2327156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402327159 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE SINALOA C.C.T. 12DJN2978D EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE SAN MARCOS. - 318967 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 318967 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO VIEJO, 39965 RANCHO VIEJO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE SAN MARCOS DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 19.7 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-99.2895507, lat:16.86547559}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.004, contratista:GRUPO OCATHZA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.82}} | {2327159/proyecto_PROCESO, 2327159/proyecto_INICIO, 2327159/proyecto_PROCESO, 2327159/proyecto_INICIO, 2327159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402327160 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDIGENA MOCTEZUMA, C.C.T. 12DPB1185D., EN LA COLONIA JERUSALEN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 319041 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 319041 | S | 45 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA JERUSALEN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPANA LA COLONIA JERUSALEN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TLAPA , lon:-98.56429357, lat:17.5394759}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.014, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.9}} | {2327160/proyecto_INICIO, 2327160/proyecto_PROCESO, 2327160/proyecto_INICIO, 2327160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334796 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL HORCONCITO, MUNICIPIO TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.5, meta_modificada:800.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5339948, lat:18.5560149}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334802 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL ZOMPANTLE, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.5, meta_modificada:800.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:63, direccion:CONOCIDO, lon:-99.7125189, lat:18.5415277}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334815 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROMAN ROSAS SEGUNDA ETAPA COLONIA ALVARO OBREGON LOCALIDAD IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5675103, lat:18.3482807}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334823 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA 1 RA ETAPA LOCALIDAD AHUAXOTITLA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.41, meta_modificada:476.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CONOCIDO, lon:-99.7819774, lat:18.1472457}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa para verificar detalles del proyecto., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa para verificar detalles del proyecto., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa para verificar detalles del proyecto., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa para verificar detalles del proyecto., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402334824 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CARRETERA AMEALCO SAN MIGUEL UNDECIMA ETAPA, LOCALIDAD AMEALCO, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CONOCIDO, lon:-99.717656, lat:18.4770181}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339838 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-264-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO,, lon:-100.61224, lat:18.271774}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 412941.18 | 412941.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340556 | Proyecto de inversión | 1110510.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1110510.33, modificado:1110510.33}} | Construcción de módulo de escalera metálica. Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2023-4 | N | 0 | 0 | 1240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:AV LAZARO CARDENAS S/N C.U. ZONA SU, CP. 39087, lon:-99.49649, lat:17.5364}} | 2023-12-25 | 2024-02-04 | 1110510.33 | 1110510.33 | 1110510.33 | 1110510.33 | 1110510.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2340556/proyecto_PROCESO, 2340556/proyecto_INICIO, 2340556/proyecto_PROCESO, 2340556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340561 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA MÁRTIRES DEL 68, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-307-2023 | N | 0 | 0 | 848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA MÁRTIRES DEL 68, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.91693901, lat:16.87242667}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1677771.48 | 1677771.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340569 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | "REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA PINTA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-333-2023 | N | 0 | 0 | 12262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:TIERRA COLORADA, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO, GRO, lon:-99.51871042, lat:17.17457222}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2041554.59 | 2041554.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341524 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS DE LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-365-2023 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:178, direccion:NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO., lon:-99.105695, lat:16.950485}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341530 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 1 DE MAYO EN LA LOCALIDAD UNIDAD HABITACIONAL MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-234-2023 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:UNIDAD HABITACIONAL MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO., lon:-99.093709, lat:16.988461}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 292436.97 | 292436.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402339901 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DE ALCOZAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-CP-176-2023 | N | 0 | 0 | 3115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO DE ALCOZAUCA , lon:-98.3817, lat:17.46203}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 8733558.79 | 8733558.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340630 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS LEONA VICARIO CCT: 12DTV0212D DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-067 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN ANDRES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.36300385, lat:17.25659919}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340631 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS EMILIANO ZAPATA CCT: 12DTV0918R DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-068 | S | 143 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50222224, lat:17.56826853}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340632 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PRESIDENTE CARRANZA CCT: 12EPR0351E DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LAS PAROTAS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-069 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN,EL RINCON DE LAS PAROTAS MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.39195438, lat:17.24543874}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340633 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS PORFIRIO DIAZ CCT: 12DTV0705P DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAS DELICIAS (DELICIAS DEL PLAN GDE.), MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-070 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLAN DE LAS DELICIAS (DELICIAS DEL PLAN GDE.) MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.23195102, lat:17.40257886}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340635 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LIC. BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2626R DE LA LOCALIDAD DE EL HUICÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-072 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE EL HUICON SN , EL HUICON MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.30781861, lat:17.11005344}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340672 | Proyecto de inversión | 690709.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690709.24, modificado:690709.24}} | Mantenimiento a modulo de baños y aplicación de pintura en Edificios. Escuela Preparatoria No. 15, Tecoanapa, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-REM-2023-5 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán 58, Col. San Isidro, 39270 Tecoanapa, Gro., lon:-99.25564, lat:16.98473}} | 2023-12-26 | 2024-01-29 | 690709.24 | 690709.24 | 690709.24 | 690709.24 | 690709.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2340672/proyecto_PROCESO, 2340672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341570 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PLAN DE AYALA, COL. JUSTICIA AGRARIA, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-393-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: CALLE PLAN DE AYALA, COL. JUSTICIA AGRARIA, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA, lon:-99.08861, lat:16.9712574}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 610084.03 | 610084.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341578 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE JESÚS H. SALGADO, COL. PLAN DE AYALA PARTE BAJA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-290-2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE JESÚS H. SALGADO, COL. PLAN DE AYALA PARTE BAJA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , GRO., lon:-99.525029, lat:17.53732}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 389915.96 | 389915.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341619 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE SIN NOMBRE, COL. EL MIRADOR COMUNIDAD LOS ACHOTES, MPIO. DE ZIHUATANEJO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-378-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:LOS ACHOTES, MPIO. DE ZIHUATANEJO, GRO., lon:-101.41687, lat:17.602866}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 682352.94 | 682352.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341624 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE JAIME TORRES BODET Y GABRIEL GARCIA MARQUEZ, PASO DE MIRAFLORES, EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-376-2023 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PASO DE MIRAFLORES, EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO, lon:-101.555499, lat:17.661173}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 682352.94 | 682352.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340683 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | "PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VASO MIRAFLORES A MATA DE SANDÍA EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-314-2023 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CAMINO VASO MIRAFLORES - MATA DE SANDÍA EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO., lon:-101.557388, lat:17.6661}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1167124.11 | 1167124.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340717 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA 21 DE MARZO EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-360-2023 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA 21 DE MARZO EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.482298, lat:17.54133}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 1903866.83 | 1903866.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340733 | Proyecto de inversión | 18256982.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.825698218E7, modificado:1.825698218E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.49531123, lat:17.52801975}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 18256982.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340738 | Proyecto de inversión | 693298.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:693298.61, modificado:693298.61}} | Mantenimiento a edificio (suministro y colocación de loseta, aplicación de pintura, revisión de salidas eléctricas). Escuela Preparatoria No. 21, San Marcos, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-REM-2023-6 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 1330, Sta Cruz, 39960 San Marcos, Gro., lon:-99.38781, lat:16.8014}} | 2024-01-29 | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO SE REGISTRAN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, POR QUE LOS RECURSOS AUN NO HAN SIDO RADICADOS A LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO. , trimestre:4.0, usuario:juliocsolisd, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340748 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE TERRAPLÉN POR FALLA GEOLÓGICA EN EL CAMINO YOLOXÒCHITL - ARROYO CUMIAPA EN EL KM. 3+500 AL 3+700 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-305-2023 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion: CAMINO YOLOXÒCHITL - ARROYO CUMIAPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO., lon:-98.64156071, lat:16.82119475}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2723148.58 | 2723148.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340753 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIRADOR, COL. TEPEYAC PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-298-2023 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR, COL. TEPEYAC PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.571474, lat:17.538905}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2020272.77 | 2020272.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341630 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANZANA, COL. LOS REYES (CHIVERA), EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-373-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:208, direccion:COL. LOS REYES (CHIVERA), MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, lon:-101.489797, lat:17.640141}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 682352.94 | 682352.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341676 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR PROVINCIA DE QUITO. COL. JOSÉ LOPEZ PORTILLO, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COL. JOSÉ LOPEZ PORTILLO, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. , lon:-99.849937, lat:16.900346}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 818823.53 | 818823.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341682 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE OBRERA Y PASEO DE LA CAÑADA INFONAVIT ALTA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-288-2023 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INFONAVIT ALTA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. , lon:-99.886665, lat:16.875855}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 233949.58 | 233949.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337437 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE 15 HP; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN.EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 350000 | 348464 | 348464 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340770 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE PRIMERA ETAPA, EN TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-308-2023 | N | 0 | 0 | 1781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion: TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GRO., lon:-98.74801446, lat:17.25944392}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 719183.13 | 719183.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341704 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ALDAMA, COL. 20 DE NOVIEMBRE, ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-371-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE JUAN ALDAMA, COL. 20 DE NOVIEMBRE, ACAPULCO, GRO., lon:-99.852709, lat:16.87825071}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341707 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE 28 DE OCTUBRE, COLONIA AMPLIACIÓN SILVESTRE CASTRO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-254-2023 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE 28 DE OCTUBRE, COLONIA AMPLIACIÓN SILVESTRE CASTRO, EN ACAPULCO, lon:-99.928002, lat:16.870107}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 324000 | 324000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA CONSTRUCCIÓN D EMURO DE CONTENCIÓN, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar el nombre del proyecto no es claro que se trate de un proyecto de inversión. , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341725 | Proyecto de inversión | 832941.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832941.6, modificado:832941.6}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE AQUILES SERDAN COL. PASO LIMONERO, MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-304-2023 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COL. PASO LIMONERO, MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ, GRO, lon:-99.826409, lat:16.918406}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 832941.6 | 832941.6 | 832941.6 | 243582.92 | 243582.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341738 | Proyecto de inversión | 889994.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889994.49, modificado:889994.49}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE COSTA CHICA COL. AGRICOLA MPIO. ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-328-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COL. AGRICOLA MPIO. ACAPULCO, GRO., lon:-99.815612, lat:16.905547}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 889994.49 | 889994.49 | 889994.49 | 433778.83 | 433778.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341750 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN CALLE 8 DE LA COLONIA BELLA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-247-2023 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS EN CALLE 8 DE LA COLONIA BELLA VISTA, lon:-99.9118, lat:16.866229}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 349411.76 | 349411.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340105 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL BARCO, EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-189-2023 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL BARCO, EN CUTZAMALA, lon:-100.5704, lat:18.45599}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 698823.52 | 698823.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340820 | Proyecto de inversión | 99135.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:99135.34, modificado:99135.34}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO CUMMUNITARIO NUM. 247 CCT: 12ETK0247M DE LA LOCALIDAD DE CUPUAN, MUNICIPIO DE ZIRANDARO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-005 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CUPAN MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-101.355491, lat:18.406513}} | 2023-12-02 | 2023-12-30 | 99135.34 | 99135.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402341764 | Proyecto de inversión | 914300.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914300.92, modificado:914300.92}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA VENTA COL. AMPLIACIÓN LA MICA, MPIO. DE ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-322-2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: COL. AMPLIACIÓN LA MICA, MPIO. DE ACAPULCO, GRO., lon:-99.81764331, lat:16.92170716}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 914300.92 | 914300.92 | 914300.92 | 289411.04 | 289411.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337436 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 EQUIPO DE BOMBEO DE 50 HP; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN.EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 400000 | 397109.14 | 397109.14 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337438 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 EQUIPO DE BOMBEO DE 300 HP; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN.EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 1600000 | 1599852.41 | 1599852.41 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337448 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REPOSICIÓN DE TECHUMBRE DE 11.0 M DE LARGO POR 4.0 M DE ANCHO Y ANTENA DE RADIOCOMUNICACIÓN; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337449 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | REPOSICIÓN DE 300 M DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYENDO REPOSICIÓN DE POSTE; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA COLONIA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337450 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REPOSICIÓN DE ANTENA DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337451 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REPOSICION DE BARDA, PUERTA DE ACCESO Y 50 M. DE CERCADO PERIMETRAL (MALLA CICLONICA) Y REPOSICIÓN DE CENTRO DE MEDICIÓN; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 300000 | 299999.99 | 299999.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337452 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REPOSICIÓN DE 100 M DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE FO.GO. DE 1 1/2" DE DIÁMETRO; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337454 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN.EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 30000 | 29999.73 | 29999.73 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337455 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | RENIVELACIÓN DE 50 M DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 21 DE 40" DE DIÁMETRO, DE LINEA DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE ARROPE Y RELLENO COMPACTADO; Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR UNA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, QUE PERMITA ADEMÁS, REDUCIR RIESGOS POR EVENTOS FUTUROS Y POR CONTAMINACIÓN A LA POBLACIÓN. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340133 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARÍA MORELOS" C.C.T. 12DPR2258N EN LA LOCALIDAD DE TONALA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-384-2023 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN TONALÁ, lon:-99.055427, lat:16.860388}} | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 571764.7 | 571764.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340884 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MONTE CARMELO, COL. TELUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-302-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CARMELO, COL. TELUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.486663, lat:17.560384}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 393923.09 | 393923.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340891 | Proyecto de inversión | 3000165.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000165.18, modificado:3000165.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOAPA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-296-2023 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:62, direccion:ZAPOAPA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO., lon:-99.66229503, lat:18.43456329}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 3000165.18 | 3000165.18 | 3000165.18 | 1749480.3 | 1749480.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340923 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE LAURELES DE LA COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-295-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES DE LA COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., lon:-99.81610552, lat:16.82720813}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 116974.79 | 116974.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337456 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REPOSICIÓN DE PORTÓN Y ANTENA DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EVITANDO ADEMÁS ACTOS DE VANDALISMO EN LAS INSTALACIONES. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 100000 | 99999.98 | 99999.98 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337457 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REPOSICIÓN DE 30 M DE TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO DE FO.GO., INCLUYE TREN DE SALIDA POSTE Y LUMINARIA, ARRANCADORES Y TAPA DE 60X60 CM DE LA GALERÍA FILTRANTE; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR EVENTOS FUTUROS A LA POBLACIÓN. EN LA LOCALIDAD DE PASO TEXCA, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:219, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8134325, lat:16.9795514}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 600000 | 295720.57 | 295720.57 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337458 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REPOSICIÓN DE 40 M DE TUBERÍA DE FO.GO. DE 3 DE DIÁMETRO; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DEL KM 21. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1435 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8034178, lat:16.9525539}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 300000 | 151837.81 | 151837.81 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337459 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REPOSICIÓN DE MUFA Y MEDIDOR DE ENERGÍA, CABLEADO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, ARRANCADORES Y 20 M DE TUBERÍA DE FO.GO. DE 3 DE DIÁMETRO; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE SAN JUAN. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 2161 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8038786, lat:16.9847464}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 500000 | 496177.95 | 496177.95 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337460 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REPOSICIÓN DE LOS PANELES SOLARES, CERCO PERIMETRAL, ARRANCADORES Y ACOMETIDA ELÉCTRICA; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DEL KM 42. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 775 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:domicilio conocido, lon:-99.7598214, lat:17.0552872}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2500000 | 1206804.41 | 1206804.41 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337461 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REPOSICIÓN DE LOSA SUPERIOR DE CAJA COLECTORA DE 3.00 X 3.00 X 0.15, INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO CON TAPA DE ÁNGULO DE 1.00 X 1.00 M, ASÍ COMO REPOSICIÓN DE CAJA DE REJILLAS DE 1.5X1.15X0.015, VÁLVULA DE COMPUERTA DE 12 DE DIÁMETRO, 20 ATRAQUES Y ENCOFRADO DE TUBERÍA DE FO.FO. DE 8 DE DIÁMETRO; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 6564 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:domicilio conocido, lon:-99.7143806, lat:17.0995528}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 5000000 | 1754607.08 | 1754607.08 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337462 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CARCAMO 1 (EN CAUCE DEL RÍO): REPOSICIÓN DE 2 EQUIPOS MOTOR-BOMBA DE 100 HP, DESAZOLVE DE CÁRCAMO, TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y 70 M DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR 150 KVA, INCLUYE 2 ARRANCADORES Y 2 INTERRUPTORES; CÁRCAMO 2 (MARGEN DERECHA DEL RÍO): REPOSICIÓN DE 2 MOTORES DE 100 HP, DESAZOLVE DE CÁRCAMO, REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 225 KVA, 2 ARRANCADORES Y 2 INTERRUPTORES. REPOSICIÓN DE 20 M DE FORMACIÓN DE BORDOS DE 5 M DE CORONA Y BASE DE 12 M PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 13866 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.0893672, lat:17.0090017}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 5000000 | 4986451.71 | 4986451.71 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337463 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REPOSICIÓN DE 200 M DE LÍNEA A MEDIA TENSIÓN, INCLUYE 3 POSTES; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PENJAMO. MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:domicilio conocido, lon:-100.1153947, lat:17.0131286}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 550000 | 549072 | 549072 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337464 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REPOSICIÓN DE 300 M DE LÍNEA A MEDIA TENSIÓN; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CARRERA LARGA. MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 511 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:domicilio conocido, lon:-100.0992683, lat:17.0422967}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 350000 | 348283.2 | 348283.2 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337465 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | INTERCONEXIÓN PROVISIONAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE BY-PASS DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 4", 8" Y 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE VÁLVULA DE CALIBRACIÓN PARA DISTRIBUCCIÓN DIRECTA A LA RED EN EL ÁREA DE COBERTURA DEL TANQUE MORELOS IV; QUE PERMITA GARANTIZAR EL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EN TANTO SE CONSTRUYE LA ESTRUCTURA DEFINITIVA. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337466 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | INTERCONEXIÓN PROVISIONAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE BY-PASS DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 24" DE DIÁMETRO, INCLUYE VÁLVULA DE CALIBRACIÓN PARA DISTRIBUCCIÓN DIRECTA A LA RED EN EL ÁREA DE COBERTURA DEL TANQUE LA CIMA; QUE PERMITA GARANTIZAR EL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EN TANTO SE CONSTRUYE LA ESTRUCTURA DEFINITIVA. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337467 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | INTERCONEXIÓN PROVISIONAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE BY-PASS DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE VÁLVULA DE CALIBRACIÓN PARA DISTRIBUCCIÓN DIRECTA A LA RED EN EL ÁREA DE COBERTURA DEL TANQUE SILVESTRE CASTRO 1; QUE PERMITA GARANTIZAR EL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EN TANTO SE CONSTRUYE LA ESTRUCTURA DEFINITIVA. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340947 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL PORVENIR DE LA COL. PANORAMICA, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-277-2023 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE EL PORVENIR DE LA COL. PANORAMICA, EN CHILPANCINGO , MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.49246, lat:17.567794}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340966 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | "CONSTRUCCIÓM DE TECHUMBRE DE LA CANCHA EN LA CALLE PASEO DE LA CAÑADA, UBICADA EN LA QUINTA ETAPA DE LA COLONIA INFONAVIT, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-299-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ALLE PASEO DE LA CAÑADA, COLONIA INFONAVIT, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., lon:-99.89089874, lat:16.8771603}} | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 409411.76 | 409411.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341888 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO LA NUEZ, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-248-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA NUEZ, EN CHILPANCINGO, lon:-99.4994, lat:17.52089}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337799 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO M EN EL INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-058 | S | 679 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57861111, lat:17.54333333}} | 2023-12-15 | 2024-02-27 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402337800 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACION DEL EDIFICIO B EN DIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-059 | S | 679 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57861111, lat:17.54333333}} | 2024-01-12 | 2024-06-06 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340284 | Proyecto de inversión | 4103659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103659.0, modificado:4103659.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-011 | S | 669 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.5580994, lat:17.65753948}} | 2023-12-19 | 2024-06-15 | 4103659 | 4103659 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402340285 | Proyecto de inversión | 2294960.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294960.99, modificado:2294960.99}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-012 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633359, lat:17.22816}} | 2023-12-19 | 2024-06-15 | 2294960.99 | 2294960.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402340985 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-285-2023 | N | 0 | 0 | 27607 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:OMETEPEC, MPIO. DE OMETEPEC, GRO., lon:-98.415057, lat:16.693979}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341019 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN TELEBACHILLERATO Nº 155 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-280-2023 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion: SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GRO., lon:-98.839681, lat:17.441045}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2102664.22 | 2102664.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402341026 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES DE ACCESO DEL PUENTE VEHICULAR ¿PLACERES DEL ORO¿, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 1+147 DE LA CARRETERA PLACERES DEL ORO ¿ SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-276-2023 | N | 0 | 0 | 1489 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:CARRETERA PLACERES DEL ORO ¿ SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO., lon:-100.9079055, lat:18.24549505}} | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3894656.3 | 3894656.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402333278 | Proyecto de inversión | 1497477.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497477.71, modificado:1497477.71}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILAPA - ATZACOALOYA, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-120 | N | 0 | 0 | 2957 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:PASANDO CHILAPA DE LA CARRETERA (CHILPANCINGO - TLAPA), HACIA HUEYCANTENANGO, lon:-99.156289, lat:17.595039}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 1497477.71 | 1497477.71 | 1497477.71 | 1497021.31 | 1497021.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/084/0/2023, contratista:MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1459281.29, importe_modificado:1459281.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2333278/proyecto_INICIO, 2333278/proyecto_FIN, 2333278/proyecto_PROCESO, 2333278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402333294 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (PASO MORELOS ¿ TEMALAC) - EL CASCALOTE, EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-121 | N | 0 | 0 | 14456 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.58, meta_modificada:0.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:SE ENTRA POR LA CARRETERA PASO MORELOS - TEMALAC HACIA CASCALOTE , lon:-99.04431667, lat:18.0819}} | 2023-09-26 | 2023-12-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 533488.23 | 533488.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/187/0/2023, contratista:JOSÉ NEIL BAHENA FIGUEROA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1637159.65, importe_modificado:1637159.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.18}} | {2333294/proyecto_PROCESO, 2333294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402333316 | Proyecto de inversión | 1871544.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871544.23, modificado:1871544.23}} | RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CRUZ DE OCOTE - LAS CONCHITAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-135 | N | 0 | 0 | 7803 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:390, direccion:CARRETERA ATOYAC - PUERTO DEL GALLO HACIA LINDA VISTA, lon:-100.293327, lat:17.6098711}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 1871544.23 | 1871544.23 | 1871544.23 | 1870047.58 | 1870047.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/083/0/2023, contratista:GRUPO MENPIZ, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1824362.42, importe_modificado:1824362.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2333316/proyecto_PROCESO, 2333316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334222 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN E.C. CARRETERA FEDERAL (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) ¿ EL GUAYABILLO, EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-194 | N | 0 | 0 | 6246 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:80, direccion:E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - SAN LUIS SAN PEDRO HACIA GUAYABILLO, lon:-100.837511, lat:17.242031}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/127/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334240 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (AYUTLA ¿ CRUZ GRANDE) - EL ZAPOTE ¿ LA AZUZUCA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-207 | N | 0 | 0 | 3744 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA AYUTLA-CRUZ GRANDE, EN EL ENTRONQUE DEL ZAPOTE HACIA LA AZOZUCA, lon:-99.113139, lat:16.839328}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/127/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334244 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO - PAJARITO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-212 | N | 0 | 0 | 3908 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CARRETERA TLAPA MARQUELIA, EN POTRERILLO HACIA PUEBLO HIDALGO, HASTA PAJARITO GRANDE, lon:-98.648611, lat:16.840833}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58333.87 | 58333.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/127/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402333342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO - CUAUTEPEC (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-143 | N | 0 | 0 | 5428 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, direccion:EN EL CRUCERO DE SAN ANTONIO DE LA CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL HACIA CUATEPEC, lon:-99.067778, lat:16.673889}} | 2023-09-23 | 2023-12-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1476997.93 | 1476997.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/190/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1641220.75, importe_modificado:1641220.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325707 | Proyecto de inversión | 3137021.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3137021.84, modificado:3137021.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE SEIS DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 281689 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 281689 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1749.7, meta_modificada:1749.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE LUIS DOANALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-99.10587722, lat:16.97471887}} | 2023-05-18 | 2023-10-15 | 3137021.84 | 3137021.84 | 3137021.84 | 1764198.54 | 1764198.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-135-2023, contratista:JONATHAN CRISTIAN RÍOS SOLÍS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3137021.84, importe_modificado:3137021.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1749.7}} | {2325707/proyecto_INICIO, 2325707/proyecto_PROCESO, 2325707/proyecto_FIN, 2325707/proyecto_INICIO, 2325707/proyecto_PROCESO, 2325707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324286 | Proyecto de inversión | 2802257.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802257.55, modificado:2802257.55}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL MESÓN JICAMALTEPEC LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 257622 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 257622 | S | 5328 | 4970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO JICAMALTEPEC - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO JICAMALTEPEC (EL MANGO), 41637 JICAMALTEPEC (EL MANGO), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A LOMA BONITA Y , PARTIENDO DE SAN LUÍS , lon:-98.70498703, lat:16.77530019}} | 2023-11-16 | 2023-12-22 | 2802257.55 | 2802257.55 | 2802257.55 | 1606425 | 1606425 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/101/0/2023, contratista:LILIANA ROSALBA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2731612.4, importe_modificado:2731612.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:126.0}} | {2324286/proyecto_INICIO, 2324286/proyecto_PROCESO, 2324286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324296 | Proyecto de inversión | 16804700.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.680470069E7, modificado:1.680470069E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LAS HUMEDADES ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 257787 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 257787 | S | 3419 | 3079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO TEPETIXTLA - LAS HUMEDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 700 PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERÍA TEPETIXTLA - LAS HUMEDADES Y , PARTIENDO DE COYUC, lon:-100.1265275, lat:17.22383076}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 16804700.69 | 16804700.69 | 16804700.69 | 13156100.89 | 13156100.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/108/0/2023, contratista:SEC SOLUCIONES ESTRUCTURALES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LOTHSE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES MEXICANOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.599762395E7, importe_modificado:1.599762395E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:31.23}} | {2324296/proyecto_PROCESO, 2324296/proyecto_INICIO, 2324296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402325716 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 281876 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 281876 | S | 2140 | 1974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MARQUELIA-SAN LUIS ACATLAN PUEBLO MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y CALLE CELERINO RAMIREZ, CALLE CONAPA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD RUMBO AL HOTEL PARAÍSO Y EL, lon:-98.81978264, lat:16.59899075}} | 2023-08-18 | 2023-11-30 | 2499999.99 | 2499999.99 | 2499999.99 | 2128457.12 | 2128457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-109-2023, contratista:ENERGIAS SOLARES MEXICANAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON ECO ENERGIA SLM, S,A, DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2128457.12, importe_modificado:2499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2325716/proyecto_INICIO, 2325716/proyecto_PROCESO, 2325716/proyecto_INICIO, 2325716/proyecto_FIN, 2325716/proyecto_PROCESO, 2325716/proyecto_FIN, 2325716/proyecto_INICIO, 2325716/proyecto_PROCESO, 2325716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contrato: 2,128,457.12 Comprometido: 2,499,999.99, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402333257 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA METLATÓNOC - TLACOACHISTLAHUACA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-111 | N | 0 | 0 | 2484 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:ENTRE CARRETERA METLATONOC A TLACOACHISTLAHUACA, lon:-98.229167, lat:17.103889}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1233294.88 | 1233294.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2333257/proyecto_INICIO, 2333257/proyecto_PROCESO, 2333257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402333260 | Proyecto de inversión | 1355721.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355721.66, modificado:1355721.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE COBRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO CHILPANCINGO - TIXTLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-112 | N | 0 | 0 | 313967 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EN EL LIBRAMIENTO CHILPANCINGO - TIXTLA, lon:-99.50951, lat:17.60762}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1355721.66 | 1355721.66 | 1355721.66 | 1128251.88 | 1128251.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/067/0/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1314050.62, importe_modificado:1314050.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2333260/proyecto_FIN, 2333260/proyecto_INICIO, 2333260/proyecto_PROCESO, 2333260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402333265 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (ACAPULCO ¿ PINOTEPA NACIONAL) - PLAYA AZUL, EN EL MUNICIPIO DE COPALA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-113 | N | 0 | 0 | 8612 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.02, meta_modificada:3.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:E.C. (ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL) - PLAYA AZUL, lon:-98.833078, lat:16.580961}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1273894.87 | 1273894.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/058/0/2023, contratista:MARIO ALBERTO FLORES ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1941747.58, importe_modificado:1941747.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.96}} | {2333265/proyecto_INICIO, 2333265/proyecto_PROCESO, 2333265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402333461 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO LAGUNITA ¿ APETLANCA (TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-160 | N | 0 | 0 | 9166 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:DE COCULA HACIA APETLANCA Y SE LLEGA A SAN FRANCISCO LAGUNITA, lon:-99.77861111, lat:18.1941667}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/126/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324302 | Proyecto de inversión | 1384612.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384612.42, modificado:1384612.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA ARROYO SECO DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 257883 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 257883 | S | 34 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL CAPIRE Y CALLE LA CEIBA, CALLE VICENTE GUERRERO LA COLONIA ARROYO SECO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO D, lon:-99.81350478, lat:16.90189315}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1384612.42 | 1384612.42 | 1384612.42 | 415383.73 | 415383.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.022, contratista:MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1963336.86, importe_modificado:1963336.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.1}} | {2324302/proyecto_PROCESO, 2324302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324315 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR MAXMADI ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 258206 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 258206 | S | 11901 | 11059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO MAXMADI - CUANACAXTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 PUEBLO MAXMANDI, 41906 EL POTRERO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CAMINO SAN LUIS ACATLÁN - YOLOXÓCHITL - CUANACAXTITLÁN - MAXMADI Y , PARTIENDO DE AZOYÚ SE TOM, lon:-98.59485307, lat:16.77603126}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5715989.8 | 5715989.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/109/0/2023, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5585219.45, importe_modificado:5585219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14.42}} | {2324315/proyecto_INICIO, 2324315/proyecto_PROCESO, 2324315/proyecto_INICIO, 2324315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324321 | Proyecto de inversión | 3304411.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3304411.04, modificado:3304411.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 258370 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 258370 | S | 80 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VILLA VIA GUADALUPE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE RIO JORDAN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA LOCA, lon:-99.83891432, lat:16.92068517}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 3304411.04 | 3304411.04 | 3304411.04 | 991323.31 | 991323.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.026, contratista:CODEMAGRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1851516.42, importe_modificado:1851516.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.025, contratista:INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIONES CASA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.024, contratista:INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION CASA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2324321/proyecto_PROCESO, 2324321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324326 | Proyecto de inversión | 2557649.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557649.16, modificado:2557649.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 258486 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 258486 | S | 62 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CAPIRE COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EL TANQUE Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE CAMINO AL POCHOTE LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU, lon:-99.80427888, lat:16.91322804}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 2557649.16 | 2557649.16 | 2557649.16 | 767294.75 | 767294.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.027, contratista:IMPULSO CONSTRUCCIONES & NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.028, contratista:IMPULSO CONSTRUCCIONES & NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.6}} | {2324326/proyecto_INICIO, 2324326/proyecto_PROCESO, 2324326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324330 | Proyecto de inversión | 852549.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852549.72, modificado:852549.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 258606 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 258606 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE LERDO DE TEJADA LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD Y , lon:-99.82734319, lat:16.87666364}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 852549.72 | 852549.72 | 852549.72 | 255764.92 | 255764.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.030, contratista:MAGENTA 138 ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1183249.4, importe_modificado:1183249.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}} | {2324330/proyecto_INICIO, 2324330/proyecto_PROCESO, 2324330/proyecto_INICIO, 2324330/proyecto_PROCESO, 2324330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324337 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO OLINGA II, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CAMINO E.C. COLOTLIPA EL EPAZOTE ACOTAPACHTLAN AXOLOAPA QUETZALAPA, KM. 1 800 EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 258985 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 258985 | S | 3581 | 3314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:41.0, meta_modificada:41.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL A TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - MEZCALCINGO - ACOSTAPACHTLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO ACOSTAPACHTLÁN, 41118 AYACAZTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO E.C. COLOTLIPA-EL EPAZOTE-ACOS, lon:-99.0559751, lat:17.38550201}} | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14767304.13 | 14767304.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/121/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.442110833E7, importe_modificado:1.442110833E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:26.82}} | {2324337/proyecto_INICIO, 2324337/proyecto_PROCESO, 2324337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402326121 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLÁN, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 288705 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 288705 | S | 157 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:EJE VIAL CARRETERA EL TEPEYAC-SAN JUAN PUERTO MONTAÑA PUEBLO TEPECOCATLÁN, 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 900 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA C, lon:-98.61683288, lat:17.32831294}} | 2023-10-18 | 2023-12-16 | 1500000 | 1498807.86 | 1498807.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UC-DI-152-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS 2030 SA DE CV, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1498807.86, importe_modificado:1498807.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2326121/proyecto_INICIO, 2326121/proyecto_FIN, 2326121/proyecto_PROCESO, 2326121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324345 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO AXOLOAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CAMINO E.C. COLOTLIPA EL EPAZOTE ACOTAPACHTLAN AXOLOAPA QUETZALAPA, KM. 9 450 EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 259285 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 259285 | S | 3581 | 3314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL A TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - MEZCALCINGO - AXOLOAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 450 PUEBLO AXOLOAPA, 41127 AXOLOAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CAMINO E.C. COLOTLIPA-EL EPAZOTE-ACOSTAPACHTLAN, lon:-99.02664711, lat:17.41950308}} | 2023-11-16 | 2023-12-18 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12973000.86 | 12973000.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/110/0/2023, contratista:CESFRA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.267036588E7, importe_modificado:1.267036588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:18.0}} | {2324345/proyecto_INICIO, 2324345/proyecto_PROCESO, 2324345/proyecto_INICIO, 2324345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324353 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN MIAHUICHÁN POZA VERDE, TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 259611 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 259611 | S | 6138 | 5802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.3, meta_modificada:20.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN LUIS ACATLÁN - POZA VERDE KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO MIAHUICHÁN, 41605 MIAHUICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN - POZA VERDE Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDERA, lon:-98.80951623, lat:16.80262941}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1051110.7 | 1051110.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/064/0/2023, contratista:DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1754621.56, importe_modificado:1754621.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.42}} | {2324353/proyecto_INICIO, 2324353/proyecto_PROCESO, 2324353/proyecto_INICIO, 2324353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324745 | Proyecto de inversión | 1405473.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405473.64, modificado:1405473.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ARROYO SECO DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 265126 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 265126 | S | 44 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CAPIRE Y CALLE LA CEIBA, CALLE VICENTE GUERRERO LA COLONIA ARROYO SECO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE , lon:-99.81617453, lat:16.90124359}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1405473.64 | 1405473.64 | 1405473.64 | 421642.09 | 421642.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.022, contratista:MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1963336.86, importe_modificado:1963336.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.023, contratista:APARSO S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1612281.19, importe_modificado:1612281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.1}} | {2324745/proyecto_INICIO, 2324745/proyecto_PROCESO, 2324745/proyecto_INICIO, 2324745/proyecto_PROCESO, 2324745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402326146 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 289179 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 289179 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:EJE VIAL CARRETERA POTRERO- LOMAS PUEBLO LA BARRERA, 39986 LA BARRERA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD LOMAS DE CHAPULTEPEC Y LAS VÁLVULAS SE ENCUENTRA E, lon:-99.59293908, lat:16.7352653}} | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 150000 | 146485.45 | 146485.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UC-DI-144-2023, contratista:HMC GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTORÍA, SA DE CV, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:146485.45, importe_modificado:146485.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2326146/proyecto_INICIO, 2326146/proyecto_PROCESO, 2326146/proyecto_INICIO, 2326146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402326156 | Proyecto de inversión | 21906000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29836862E7, modificado:1.29836862E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8922313.8, modificado:8922313.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE CINCO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA DIAMANTE, CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE UN SEGUNDO MÓDULO DE 50 LPS, DE LA CIUDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 289389 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 289389 | S | 20758 | 18758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS NACIONES COLONIA ACAPULCO (GRAL. JUAN N. ÁLVAREZ), 39899 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS NACIONES Y CALLE MARGARITAS, CALLE JAZMÍN LA OBRA SE ENCUENTRA EN ACAPULCO EN LA ZONA , lon:-99.75233677, lat:16.76494511}} | 2023-10-06 | 2023-12-16 | 21906000 | 21906000 | 8922313.8 | 8922313.8 | 8922313.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-142-2023, contratista:CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:LO-71-005-912062998-N-45-2023, monto:1.785122812E7, importe_modificado:2.1906E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.6}} | {2326156/proyecto_INICIO, 2326156/proyecto_PROCESO, 2326156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331620 | Proyecto de inversión | 8182253.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:8182252.34, modificado:8182252.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, COLONIA ALTA VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 407227 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 407227 | S | 7064 | 6586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3997.47, meta_modificada:3997.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA ALTA VILLA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE HACIA EL MERCADO Y , CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA PARA LLEGAR A LA OBRA TE DIRIJES A LA SALIDA DE SAN MARCOS RUMBO A LAS VIGAS PASAS LA GASOLIERA Y A 300 M, lon:-99.37582499, lat:16.78907359}} | 2023-10-04 | 2023-12-26 | 4568245.5 | 4568245.5 | 4568245.5 | 4568245.5 | 4568245.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS-FAISMUN/009/2023/LPE, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:8182252.34, importe_modificado:8182252.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2900.82}} | {2331620/proyecto_INICIO, 2331620/proyecto_PROCESO, 2331620/proyecto_INICIO, 2331620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402331621 | Proyecto de inversión | 3699872.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3699871.12, modificado:3699871.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, COLONIA ALTA VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 408079 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 408079 | S | 7064 | 6586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.9, meta_modificada:1825.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA ALTA VILLA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE QUE VA AL MERCADO Y , CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE SAN MARCOS RUMBO A LAS VIGAS LLEGAS AL MERCDO NUEVO Y GIRAS A LA DER, lon:-99.37614886, lat:16.78892948}} | 2023-10-04 | 2023-12-26 | 1895456.25 | 1895456.25 | 1895456.25 | 1895456.25 | 1895456.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS-FAISMUN/010/2023/LPE, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DIZBA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:3699871.12, importe_modificado:3699871.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.89}} | {2331621/proyecto_PROCESO, 2331621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402324749 | Proyecto de inversión | 289000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289000.0, modificado:289000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. RANCHO DEL CURA PASO MORELOS TIERRA COLORADA ACAYAHUALCO MAYANALAN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 265159 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 265159 | S | 6540 | 6087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ACAYAHUALCO - MAYANALÁN KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA SANTA TERESA - ACAYAHUALCO - MAYANALÁN Y , PARTIENDO DE LA CI, lon:-99.4461109, lat:18.18004118}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 289000 | 289000 | 289000 | 208915.48 | 208915.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/208/0/2023, contratista:MIYAJU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:281714.29, importe_modificado:281714.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2324749/proyecto_PROCESO, 2324749/proyecto_FIN, 2324749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324757 | Proyecto de inversión | 1818848.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818848.24, modificado:1818848.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 265309 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 265309 | S | 57 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VILLA VIA GUADALUPE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE RIO JORDAN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA LOCA, lon:-99.83852808, lat:16.92123945}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1818848.24 | 1818848.24 | 1818848.24 | 545654.47 | 545654.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.026, contratista:CODEMAGRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1851516.42, importe_modificado:1851516.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.024, contratista:INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION CASA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.025, contratista:INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIONES CASA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.6}} | {2324757/proyecto_INICIO, 2324757/proyecto_PROCESO, 2324757/proyecto_INICIO, 2324757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324758 | Proyecto de inversión | 859450.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859450.1, modificado:859450.14}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. COYUCA DE BENÍTEZ TEPETIXTLA PUEBLO VIEJO TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 265312 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 265312 | S | 846 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. COYUCA DE BENÍTEZ - TEPETIXYLA. - PUEBLO VIEJO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL A PUEBLO VIEJO Y , DERIVA DE L, lon:-99.99434652, lat:17.10191149}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 859450.14 | 859450.14 | 859450.14 | 855838.99 | 855838.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/176/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:837783.33, importe_modificado:837783.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2324758/proyecto_PROCESO, 2324758/proyecto_INICIO, 2324758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402331622 | Proyecto de inversión | 2552770.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2552769.4, modificado:2552769.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL CADENAMIENTO 161.50, RUMBO HACIA EL UNEME CAPA, BARRIO DEL TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 409269 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 409269 | S | 844 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.18, meta_modificada:1404.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BARRIO DEL TANQUE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, PARA LLEGRA LA OBRA TE VAS SOBRE LE BOLEVARD LAS PALMAS LLEGAS A LA CALLE AVENIDA EL TANQUE QUE ESTA POR EL PANTEO, lon:-99.37833695, lat:16.79700617}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 1400235.56 | 1400235.56 | 1400235.56 | 1400235.56 | 1400235.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS/FAISMUN/002/2023/INV3, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2552769.4, importe_modificado:2552769.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.23}} | {2331622/proyecto_PROCESO, 2331622/proyecto_INICIO, 2331622/proyecto_PROCESO, 2331622/proyecto_INICIO, 2331622/proyecto_PROCESO, 2331622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402331640 | Proyecto de inversión | 2501121 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2501120.0, modificado:2501120.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO. - 435771 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 435771 | S | 391 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1387.2, meta_modificada:1387.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TAMARINDO, 39972 EL TAMARINDO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA CAPTACIONDE AGUA Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRTERA HACIA CAMPANARIO A 900 METROS SE ENCUENTRA LA CAPTACION POSTERIO, lon:-99.51591009, lat:16.8503759}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 1050256.3 | 1050256.3 | 1050256.3 | 1050256.3 | 1050256.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS-FAISMUN/003/2023/INV3, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2501120.0, importe_modificado:2501120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:895.23}} | {2331640/proyecto_INICIO, 2331640/proyecto_PROCESO, 2331640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402324769 | Proyecto de inversión | 1984198.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984198.08, modificado:1984198.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 265421 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 265421 | S | 62 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CAPIRE COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EL TANQUE Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE CAMINO AL POCHOTE LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU, lon:-99.80287341, lat:16.91237606}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1984198.08 | 1984198.08 | 1984198.08 | 595259.42 | 595259.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.028, contratista:IMPULSO CONSTRUCCIONES & NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.027, contratista:IMPULSO CONSTRUCCIONES & NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.029, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CANS S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1416380.7, importe_modificado:1416380.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.2}} | {2324769/proyecto_PROCESO, 2324769/proyecto_INICIO, 2324769/proyecto_PROCESO, 2324769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324774 | Proyecto de inversión | 992099.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992099.04, modificado:992099.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 265506 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 265506 | S | 31 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE LERDO DE TEJADA LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD Y , lon:-99.82989665, lat:16.87736178}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 992099.04 | 992099.04 | 992099.04 | 297629.71 | 297629.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.031, contratista:F+M CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1248590.16, importe_modificado:1248590.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.030, contratista:MAGENTA 138 ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1183249.4, importe_modificado:1183249.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.6}} | {2324774/proyecto_INICIO, 2324774/proyecto_PROCESO, 2324774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324781 | Proyecto de inversión | 1736173.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736173.32, modificado:1736173.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 10 DE JUNIO DE LA LOCALIDAD PETAQUILLAS MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 265596 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 265596 | S | 54 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 10 DE JUNIO, 39105 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA 10 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 17 MIN 9.0 KM DE , lon:-99.45901803, lat:17.49278963}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1736173.32 | 1736173.32 | 1736173.32 | 520852 | 520852 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.034, contratista:BORA BORA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:855905.96, importe_modificado:855905.96}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.033, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CMTO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.032, contratista:ARMANDO GARCIA RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.3}} | {2324781/proyecto_INICIO, 2324781/proyecto_PROCESO, 2324781/proyecto_INICIO, 2324781/proyecto_PROCESO, 2324781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324788 | Proyecto de inversión | 909424.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909424.12, modificado:909424.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 265697 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 265697 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA PLAN DE AYALA, 39029 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN LA COLONIA PLAN DE AYALA DE L, lon:-99.52527322, lat:17.53610517}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 909424.12 | 909424.12 | 909424.12 | 272827.24 | 272827.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.036, contratista:CARLOS SANTOS CALLEJA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.035, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1561736.67, importe_modificado:1561736.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.3}} | {2324788/proyecto_PROCESO, 2324788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402326200 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA DEL CERESO. PRIMERA ETAPA DE SEIS, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. PRIMERA ETAPA. - 290760 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 290760 | S | 10379 | 9379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FLORIDA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL CERESO LAS CRUCES EN LA COLONIA 15 DE S, lon:-99.84507811, lat:16.89858604}} | 2023-10-06 | 2023-12-16 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5596314.01 | 5596314.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AS-LP-UC-DI-140-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS YOVANA SA DE CV, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3676900.09, importe_modificado:4513298.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AS-LP-UC-DI-163-2023, contratista:EUDICAT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1838585.69, importe_modificado:1838585.69}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AS-LP-UC-DI-141-2023, contratista:TICALI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3456193.26, importe_modificado:3648115.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1527.0}} | {2326200/proyecto_INICIO, 2326200/proyecto_FIN, 2326200/proyecto_PROCESO, 2326200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402329138 | Proyecto de inversión | 4955897.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955897.09, modificado:4955897.09}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLOTLIPA JOCUTLA, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 390218 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 390218 | S | 2483 | 2235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO COLOTLIPA - JOCUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO JOCUTLA, 39260 COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL TULE - JOCUTLA - ZACUALPAN Y , PARTIENDO DE QUECHULTEN, lon:-99.15225638, lat:17.39338202}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 4955897.09 | 4955897.09 | 4955897.09 | 4825374.49 | 4825374.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/193/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CESFRA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4716750.39, importe_modificado:4716750.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:624.0}} | {2329138/proyecto_INICIO, 2329138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324795 | Proyecto de inversión | 600710.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600710.59, modificado:600710.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADERAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LA CUCHILLA VISTA HERMOSA PUNTOS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 265794 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 265794 | S | 135 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LA CUCHILLA - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 930 PUEBLO VISTA HERMOSA, 41928 VISTA HERMOSA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERÍA LAS CRUCES - VISTA HERMOSA Y , PARTIENDO DE JUCHITÁN, lon:-98.6669268, lat:16.54840833}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 600710.59 | 600710.59 | 600710.59 | 190813.95 | 190813.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/189/0/2023, contratista:BALTAZAR MAYO HERNANDEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:585566.63, importe_modificado:585566.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2324795/proyecto_PROCESO, 2324795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324808 | Proyecto de inversión | 1901523.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901523.16, modificado:1901523.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 266104 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 266104 | S | 60 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 11 DE MARZO, 39018 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 56, lon:-99.52414697, lat:17.58369088}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1901523.16 | 1901523.16 | 1901523.16 | 570456.95 | 570456.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.038, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1348599.24, importe_modificado:1348599.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.039, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1321623.45, importe_modificado:1321623.45}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.037, contratista:HECTOR HUGO ROMERO TORRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}} | {2324808/proyecto_INICIO, 2324808/proyecto_PROCESO, 2324808/proyecto_INICIO, 2324808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325857 | Proyecto de inversión | 3631259.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3631259.2, modificado:3631259.2}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 283974 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 283974 | S | 4479 | 4068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.83, meta_modificada:306.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SAN JUAN COLONIA JUAN N ALVAREZ, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PERIFERICO NORTE Y CALLE CIUDAD INDUSTRIAL, CALLE KARINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA , lon:-99.5300799, lat:18.35585635}} | 2023-09-27 | 2023-11-30 | 3631259.2 | 3631259.2 | 3631259.2 | 3379481.17 | 3379481.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-132-2023, contratista:IPS INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3631259.2, importe_modificado:3631259.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.83}} | {2325857/proyecto_INICIO, 2325857/proyecto_PROCESO, 2325857/proyecto_INICIO, 2325857/proyecto_FIN, 2325857/proyecto_INICIO, 2325857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325865 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 284072 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 284072 | S | 189 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.5, meta_modificada:364.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:66, direccion:EJE VIAL XILO SAN PEDRO CHILAPA PUEBLO SAN ÁNGEL, 41115 SAN ÁNGEL, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE A 470 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y LA PTAR SE ENCUENTRA 200 METROS AL SUR DE LA , lon:-99.16123214, lat:17.48108481}} | 2023-10-18 | 2023-12-16 | 4000000 | 3999141.08 | 3999141.08 | 2916932.34 | 2916932.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-AD-UC-DI-207-2023, contratista:OFICE CENTER S,.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:816312.23, importe_modificado:816312.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-147-2023, contratista:ANDRÉS ANTONIO GARCÍA HEREDIA EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON BROKHEM INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3182828.85, importe_modificado:3182828.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.5}} | {2325865/proyecto_INICIO, 2325865/proyecto_PROCESO, 2325865/proyecto_FIN, 2325865/proyecto_PROCESO, 2325865/proyecto_FIN, 2325865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402326210 | Proyecto de inversión | 2479635.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853250.0, modificado:1853250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626385.44, modificado:626385.44}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO PARA EL INCREMENTO DE CAUDAL EN LA ZONA DE COSTA AZUL EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. - 290887 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 290887 | S | 6919 | 6253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA FERNANDO DE MAGALLANES FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL, 39850 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMÁN Y CALLE MARÍA BONITA, AVENIDA COMANDANTE BOUGANVILLE LA OBRA SE ENCUENTRA DENT, lon:-99.85268018, lat:16.85216151}} | 2023-11-03 | 2023-12-17 | 2479635.44 | 2479635.44 | 2479635.44 | 2356925.72 | 2356925.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-ITP-UC-DI-157-2023, contratista:PERFORACIÓN, REHABILITACIÓN, EXCAVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2421281.18, importe_modificado:2479635.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2326210/proyecto_INICIO, 2326210/proyecto_FIN, 2326210/proyecto_PROCESO, 2326210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331405 | Proyecto de inversión | 261023.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:261023.59, modificado:261023.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLALQUETZALAPA - 433841 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 433841 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0.0000 - 10000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO TLALQUEZALAPA, 41470 TLALQUETZALAPA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO TLALQUETZALAPA Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALQUETZALAPA MPIO DE COPANA, lon:-98.71902914, lat:17.50140243}} | 2023-11-20 | 2023-12-16 | 261023.59 | 261023.59 | 261023.59 | 261023.59 | 261023.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-040/2023, contratista:FERRE CONSTRUCCION COATL TLACO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:261023.59, importe_modificado:261023.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2331405/proyecto_INICIO, 2331405/proyecto_PROCESO, 2331405/proyecto_FIN, 2331405/proyecto_INICIO, 2331405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323660 | Proyecto de inversión | 3406385.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406385.43, modificado:3406385.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BAJITOS DE LA LAGUNAMUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 189900 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 189900 | S | 93 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAJITOS DE LA LAGUNA, 40900 BAJITOS DE LA LAGUNA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD BAJITOS DE LA LAGUNA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 96.9 KM 2 H, lon:-100.7626371, lat:17.57336954}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 3406385.43 | 3406385.43 | 3406385.43 | 1703192.72 | 1703192.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.074, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARCANY S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1838387.16, importe_modificado:1838387.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.073, contratista:INGEDIFSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1940223.94, importe_modificado:1940223.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.7}} | {2323660/proyecto_INICIO, 2323660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324813 | Proyecto de inversión | 661399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661399.36, modificado:661399.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 266186 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 266186 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CALVARIO, 39070 EL CALVARIO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.51361592, lat:17.46600862}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 661399.36 | 661399.36 | 661399.36 | 198419.81 | 198419.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.040, contratista:HUMBERTO GALEANA FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:836339.92, importe_modificado:836339.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.4}} | {2324813/proyecto_INICIO, 2324813/proyecto_PROCESO, 2324813/proyecto_INICIO, 2324813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324815 | Proyecto de inversión | 3784180.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3784180.81, modificado:3784180.81}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUXTLAHUACA ZACAZONAPA, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 266215 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 266215 | S | 1439 | 1309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL PETAQUILLAS - GRUTAS - ZACAZONAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO JUXTLAHUACA, 39261 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERÍA JUXTLAHUACA - ZACAZONAPA Y , , lon:-99.14447298, lat:17.42683414}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 3784180.81 | 3784180.81 | 3784180.81 | 3644282.46 | 3644282.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/201/0/2023, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3567399.94, importe_modificado:3567399.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:580.0}} | {2324815/proyecto_INICIO, 2324815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324818 | Proyecto de inversión | 1653498.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653498.4, modificado:1653498.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDNECIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 266238 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 266238 | S | 52 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALIANZA 2000 COLONIA EL TOMATAL (KILÓMETRO 128), 40112 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE DE LA PALMA LA COLONIA EL TOMATAL, lon:-99.48953868, lat:18.32651641}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1653498.4 | 1653498.4 | 1653498.4 | 496049.52 | 496049.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.080, contratista:KARLA JIMENA BAHENA CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1331724.45, importe_modificado:1331724.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.079, contratista:MARCELO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.078, contratista:ERIC DE LA CRUZ FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2324818/proyecto_PROCESO, 2324818/proyecto_INICIO, 2324818/proyecto_PROCESO, 2324818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324826 | Proyecto de inversión | 1215819.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215819.19, modificado:1215819.19}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL POTRERILLO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA PUNTOS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 266350 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 266350 | S | 3859 | 3480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL ASERRADERO - SAN JOSÉ VISTA HERMOSA KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO EL ASERRADERO, 41537 EL ASERRADERO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA EL ASERRADERO - SAN JOSÉ VISTA HERMOS, lon:-98.67025801, lat:17.00843204}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 1215819.19 | 1215819.19 | 1215819.19 | 386201.38 | 386201.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/179/0/2023, contratista:CAMINOS Y CONTRUCCIONES PAPAGAYO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2324826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324831 | Proyecto de inversión | 2066873 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066873.0, modificado:2066873.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO XOCHISTLAHUACA. - 266414 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 266414 | S | 65 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE RAFAEL RAMOS LOPEZ, CALLE 21 DE MAYO LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO X, lon:-98.24229591, lat:16.79442947}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 2066873 | 2066873 | 2066873 | 620061.9 | 620061.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.098, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.099, contratista:CONSTRUCCIONES MERASA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1082365.59, importe_modificado:1082365.59}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.090, contratista:GRUPO RAYPE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.089, contratista:GRUPO RAYPE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.5}} | {2324831/proyecto_INICIO, 2324831/proyecto_PROCESO, 2324831/proyecto_INICIO, 2324831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402331421 | Proyecto de inversión | 224059.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:224059.48, modificado:224059.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN LA COLONIA JARDIN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 440983 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 440983 | S | 379 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.1, meta_modificada:28.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA JARDÍN, 39960 LA MIRITA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR ACAPULCO PINOTEPA NACIONALACAPULCO SALINA CRUZACAPULCO SAN MARCOSAV. DE LAS PALMASPINOTEPA NACIONAL ACAPULCOMÉXICO 20, lon:-99.3969439, lat:16.79156126}} | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 185256.23 | 185256.23 | 185256.23 | 185256.23 | 185256.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/149/2023/AD, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:224059.58, importe_modificado:224059.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.1}} | {2331421/proyecto_PROCESO, 2331421/proyecto_INICIO, 2331421/proyecto_PROCESO, 2331421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA-Esta Obra se encuentra en ejecución y se reportará al 100% para el informe definitivo 2023., trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:JUSTIFICACION-Esta Obra se encuentra en ejecución por lo tanto no se pudo reportar los avances físicos y financiero al 100% y en el informe definitivo del 2023 se reportará 100%. , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:el informe definitivo es en este trimestre deben reportar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402333887 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL E.C. (IGUALA - ALTAMIRANO) ¿ CHAPA - SAUCES EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-164 | N | 0 | 0 | 1548 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:E.C. (IGUALA ALTAMIRANO) - RANCHO AMATE AMARILLO - CHAPA - LOS SAUCES , lon:-99.825, lat:18.3225}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/126/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402333897 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO - TLAHUIZAPA -COACOYULILLO - JALEACA DE CATALAN, KM. 0+000 AL KM. 45+000 EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-167 | N | 0 | 0 | 13176 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:E.C. (CHILPO - ACAPULCO) - OCOTITO - RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ KM. +38+100, lon:-99.67796111, lat:17.3735972}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/126/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324483 | Proyecto de inversión | 3043714.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3043714.18, modificado:3043714.18}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO QUECHULTENANGO JALAPA SANTA CRUZ PUEBLO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 261106 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 261106 | S | 883 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO QUECHULTENANGO - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 320 PUEBLO JALAPA, 39256 JALAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO QUECHULTENANGO - SANTA CRUZ - PUEBLO VIEJO Y , PARTIENDO DE QUECHULTENANGO SE TOMA L, lon:-99.27345998, lat:17.34105906}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 3043714.18 | 3043714.18 | 3043714.18 | 2935079.5 | 2935079.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/194/0/2023, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2869628.07, importe_modificado:2869628.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:204.0}} | {2324483/proyecto_INICIO, 2324483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324839 | Proyecto de inversión | 3351191.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351191.8, modificado:3351191.8}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. AYUTLA PÁSCALA DEL ORO TRES CRUCES EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 266479 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 266479 | S | 12831 | 11846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AYUTLA - SAN JOSÉ LA HACIENDA - PÁSCALA - TRES CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO TRES CRUCES, 41434 TRES CRUCES, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A TRES CRUCES Y , DERIVA DE LA CAR, lon:-98.92288886, lat:17.01772406}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 3351191.8 | 3351191.8 | 3351191.8 | 1013814.99 | 1013814.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/192/0/2023, contratista:VIDAL ORTEGA GUZMÁN, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3111178.27, importe_modificado:3111178.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2324839/proyecto_INICIO, 2324839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324487 | Proyecto de inversión | 2344511.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344511.73, modificado:2344511.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA 10 DE JUNIO DE LA LOCALIDAD PETAQUILLASMUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 261133 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 261133 | S | 29 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 10 DE JUNIO, 39105 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA 10 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 17 MIN 9.0 KM DE , lon:-99.45901803, lat:17.49278565}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 2344511.73 | 2344511.73 | 2344511.73 | 703353.52 | 703353.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.032, contratista:ARMANDO GARCIA RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.033, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CMTO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.3}} | {2324487/proyecto_INICIO, 2324487/proyecto_PROCESO, 2324487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:GRO230402324487, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:GRO230402324487, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:GRO230402324487, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:GRO230402324487, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324501 | Proyecto de inversión | 2131374.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131374.3, modificado:2131374.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA PLAN DE AYALA DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 261512 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 261512 | S | 52 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA PLAN DE AYALA, 39029 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN LA COLONIA PLAN DE AYALA DE L, lon:-99.52496208, lat:17.53714865}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 2131374.3 | 2131374.3 | 2131374.3 | 639412.29 | 639412.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.035, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1561736.67, importe_modificado:1561736.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.036, contratista:CARLOS SANTOS CALLEJA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2324501/proyecto_INICIO, 2324501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402323730 | Proyecto de inversión | 153581.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153581.05, modificado:153581.05}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA COLONIA LOS LLANITOS DE LA LOCALIDAD PETATLAN MUNICIPIO PETATLAN. - 204237 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 204237 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS LLANITOS, 40853 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA LOS LLANITOS EN LA LOCALIDAD PETATLAN MUNICIPIO PETATLAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM 38 MINUTOS DE LA CABECERA MU, lon:-101.28510308, lat:17.5513499}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 153581.05 | 153581.05 | 153581.05 | 46074.32 | 46074.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.095, contratista:GINNA BRICET MORALES GARCIA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1417943.62, importe_modificado:1417943.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {2323730/proyecto_INICIO, 2323730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323732 | Proyecto de inversión | 270208.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270208.09, modificado:270208.09}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BAJITOS DE LA LAGUNA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 204478 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 204478 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAJITOS DE LA LAGUNA, 40900 BAJITOS DE LA LAGUNA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD BAJITOS DE LA LAGUNA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 96.9 KM 2 HR, lon:-100.76256737, lat:17.57336954}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 204478 | 204478 | 204478 | 135104.05 | 135104.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.074, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARCANY S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1838387.16, importe_modificado:1838387.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {2323732/proyecto_INICIO, 2323732/proyecto_PROCESO, 2323732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324510 | Proyecto de inversión | 1918236.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918236.87, modificado:1918236.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 261789 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 261789 | S | 47 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 11 DE MARZO, 39018 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 56, lon:-99.52413624, lat:17.58287268}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1918236.87 | 1918236.87 | 1918236.87 | 575471.06 | 575471.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.038, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1348599.24, importe_modificado:1348599.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.037, contratista:HECTOR HUGO ROMERO TORRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.7}} | {2324510/proyecto_INICIO, 2324510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324517 | Proyecto de inversión | 2131374.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131374.3, modificado:2131374.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDNECIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 261951 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 261951 | S | 52 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALIANZA 2000 COLONIA EL TOMATAL, 40112 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE DE LA PALMA LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.49503185, lat:18.32704601}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 2131374.3 | 2131374.3 | 2131374.3 | 639412.29 | 639412.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.079, contratista:MARCELO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.078, contratista:ERIC DE LA CRUZ FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2324517/proyecto_INICIO, 2324517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324524 | Proyecto de inversión | 3197061.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197061.45, modificado:3197061.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA LOCALIDADGUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO XOCHISTLAHUACA. - 262115 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 262115 | S | 78 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE RAFAEL RAMOS LOPEZ, CALLE 21 DE MAYO LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO X, lon:-98.24188821, lat:16.79428567}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 3197061.45 | 3197061.45 | 3197061.45 | 959118.44 | 959118.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.098, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.089, contratista:GRUPO RAYPE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.090, contratista:GRUPO RAYPE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2324524/proyecto_INICIO, 2324524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324531 | Proyecto de inversión | 1278824.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278824.58, modificado:1278824.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 262193 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 262193 | S | 31 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ COLONIA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REALIZO LA , lon:-98.41280839, lat:16.68057872}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1278824.58 | 1278824.58 | 1278824.58 | 383647.37 | 383647.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.091, contratista:COHIGRO S.A.S., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2324531/proyecto_INICIO, 2324531/proyecto_PROCESO, 2324531/proyecto_INICIO, 2324531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324884 | Proyecto de inversión | 661399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661399.36, modificado:661399.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 267425 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 267425 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ COLONIA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REALIZO LA , lon:-98.41295859, lat:16.68064038}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 661399.36 | 661399.36 | 661399.36 | 198419.81 | 198419.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.100, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SIERRA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:927991.48, importe_modificado:927991.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.091, contratista:COHIGRO S.A.S., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1774874.1, importe_modificado:1774874.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.4}} | {2324884/proyecto_PROCESO, 2324884/proyecto_INICIO, 2324884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324897 | Proyecto de inversión | 909424.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909424.12, modificado:909424.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 267522 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 267522 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA NUEVO AMANECER, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO RENTERI, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REAL, lon:-98.39623934, lat:16.69440197}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 909424.12 | 909424.12 | 909424.12 | 272827.24 | 272827.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.102, contratista:GONZALO DAVID RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1076406.83, importe_modificado:1076406.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.101, contratista:ISAIAS MENESES NERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.3}} | {2324897/proyecto_INICIO, 2324897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402323751 | Proyecto de inversión | 6651987.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6651987.33, modificado:6651987.33}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECPAN EL BALCÓN, TRAMO ARROYO FRÍO PLATANILLO, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 211937 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 211937 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO FRÍO - PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 PUEBLO PLATANILLO, 40922 ARROYO DEL CARRIZAL UNO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CAMINO ARROYO FRÍO - MAGUEYES - SIERRITA DE LOS TORRES - CORDÓN GRANDE, lon:-100.61292122, lat:17.42923565}} | 2023-06-07 | 2023-10-04 | 6651987.33 | 6651987.33 | 6651987.33 | 4726413.06 | 4726413.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/074/0/2023, contratista:PROYECTOS SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN GE-10, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6484290.0, importe_modificado:6484290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.53}} | {2323751/proyecto_INICIO, 2323751/proyecto_PROCESO, 2323751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324533 | Proyecto de inversión | 985237.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985237.09, modificado:985237.09}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PLACERES DEL ORO EL PUERTO DE ORO PUNTO DE CONFLICTO, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 262242 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 262242 | S | 906 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PLACERES DEL ORO - PUERTO DEL ORO KILÓMETRO 3 + 600 PUEBLO PLACERES DEL ORO, 40702 SAN FRANCISCO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA PLACERES DEL ORO - SAN RAFAEL Y , PARTIENDO DE CO, lon:-100.91613001, lat:18.25885034}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 985237.09 | 985237.09 | 985237.09 | 779099.77 | 779099.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/151/0/2023, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES INTERESTATALES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:956399.59, importe_modificado:956399.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2324533/proyecto_INICIO, 2324533/proyecto_FIN, 2324533/proyecto_PROCESO, 2324533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324536 | Proyecto de inversión | 1491962.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491962.01, modificado:1491962.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 262297 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 262297 | S | 36 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA NUEVO AMANECER, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO RENTERIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REA, lon:-98.39651829, lat:16.69438142}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1491962.01 | 1491962.01 | 1491962.01 | 447588.6 | 447588.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.102, contratista:GONZALO DAVID RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1076406.83, importe_modificado:1076406.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.101, contratista:ISAIAS MENESES NERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.1}} | {2324536/proyecto_INICIO, 2324536/proyecto_PROCESO, 2324536/proyecto_INICIO, 2324536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324546 | Proyecto de inversión | 6364574.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6364574.68, modificado:6364574.68}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO PAJARITO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUÍS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 262393 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 262393 | S | 2162 | 2083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO HIDALGO - PAJARITO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO PUEBLO HIDALGO, 41610 PAJARITO CHIQUITO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CAMINO PUEBLO HIDALGO A PÁJARO GRANDE Y , PARTIENDO DE SAN LUI, lon:-98.64548148, lat:16.93964022}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 6364574.68 | 6364574.68 | 6364574.68 | 6364574.68 | 6364574.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/157/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6204123.22, importe_modificado:6204123.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} | {2324546/proyecto_INICIO, 2324546/proyecto_PROCESO, 2324546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324906 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZAPOTILLAL RINCÓN DEL REFUGIO LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 267596 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 267596 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:213, direccion:CAMINO TRAMO EL ZAPOTILLAL - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO EL ZAPOTILLAL, 40845 EL ZAPOTILLAL, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERÍA EL ZAPOTILLAL-RINCÓN DEL REFUGIO-LA CEIBA Y , SALIENDO , lon:-101.10492817, lat:17.6411307}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 860000 | 860000 | 860000 | 858768.48 | 858768.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/182/0/2023, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:837999.17, importe_modificado:837999.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.0}} | {2324906/proyecto_PROCESO, 2324906/proyecto_INICIO, 2324906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324557 | Proyecto de inversión | 197752.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3715.98, modificado:3715.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194036.1, modificado:194036.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. - 262527 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 262527 | S | 224 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PROVIDENCIA, 41110 PUENTE DEL REY, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 4.4, lon:-99.20846779, lat:17.6006926}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 194036.1 | 194036.1 | 194036.1 | 194036.1 | 194036.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-CHILAPA-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:197744.89, importe_modificado:197744.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2324557/proyecto_INICIO, 2324557/proyecto_PROCESO, 2324557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325141 | Proyecto de inversión | 132221.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132221.54, modificado:132221.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 271211 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271211 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VILLA VIA GUADALUPE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLEJON RIO JORDAN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA L, lon:-99.83892505, lat:16.91973059}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 132221.54 | 132221.54 | 132221.54 | 39666.46 | 39666.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.026, contratista:CODEMAGRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1851516.42, importe_modificado:1851516.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.3}} | {2325141/proyecto_INICIO, 2325141/proyecto_PROCESO, 2325141/proyecto_INICIO, 2325141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402331808 | Proyecto de inversión | 10416247.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPASEG, monto:2166499.06, modificado:2166499.06}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6249748.58, modificado:6249748.58}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO - 428639 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 428639 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:PUEBLO ASERRADERO, 41535 EL ASERRADERO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO DE LO QUE ES SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-98.66765591, lat:17.00741269}} | 2023-05-23 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2331808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334183 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NANZINTLA - COCOYUL, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-171 | N | 0 | 0 | 3250 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:SE PASA TLANICUILULCO, LLEGAR A NAZINTLA HACIA COCOYUL, lon:-99.10811111, lat:17.312}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/126/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334208 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZILACAYOTITLAN - COLONIA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-186 | N | 0 | 0 | 5811 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CARRETERA ATLAMAJALCINGO- ZILACAYOTITLAN HACIA LA COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-98.554239, lat:17.302197}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58333.87 | 58333.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/126/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324583 | Proyecto de inversión | 9903605.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9903605.73, modificado:9903605.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO OLINGA I, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CAMINO E.C. COLOTLIPA EL EPAZOTE ACOTAPACHTLAN AXOLOAPA QUETZALAPA, KM. 0 500 EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 262800 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 262800 | S | 3581 | 3314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL A TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - MEZCALCINGO - ACOSTAPACHTLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO ACOSTAPACHTLÁN, 41118 AYACAZTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO E.C. COLOTLIPA-EL EPAZOTE-ACOS, lon:-99.0574369, lat:17.38192256}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 9903605.73 | 9903605.73 | 9903605.73 | 9883097.79 | 9883097.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/158/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9653935.0, importe_modificado:9653935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:16.3}} | {2324583/proyecto_PROCESO, 2324583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324588 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO CHAMAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CAMINO E.C. COLOTLIPA EL EPAZOTE ACOTAPACHTLAN AXOLOAPA QUETZALAPA, KM. 7 500 EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 262922 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 262922 | S | 3581 | 3314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL A TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - MEZCALCINGO - AXOLOAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO AXOLOAPA, 41127 TEOYATLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CAMINO E.C. COLOTLIPA-EL EPAZOTE-ACOSTAPACHTLA, lon:-99.04334664, lat:17.40454947}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7721773.08 | 7721773.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/159/0/2023, contratista:COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON TÓMAS JIMÉNEZ PERALTA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7596823.19, importe_modificado:7596823.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9.84}} | {2324588/proyecto_INICIO, 2324588/proyecto_PROCESO, 2324588/proyecto_INICIO, 2324588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324595 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MARCOS LAS CRUCES TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 263086 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 263086 | S | 1824 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE - LAS CRUCES KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LAS CRUCES, 39970 LAS CRUCES, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS Y , PARTIENDO D, lon:-99.44508857, lat:16.9727766}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 441360.18 | 441360.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/180/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949579.82, importe_modificado:1949579.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.23}} | {2324595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402334685 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD TOTOAPA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 107-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:58, direccion:CONOCIDO, lon:-99.6697343, lat:18.3876395}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324968 | Proyecto de inversión | 58313.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.52, modificado:58313.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA ARROYO SECO DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 268236 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 268236 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CAPIRE Y CALLE LA CEIBA, CALLE VICENTE GUERRERO LA COLONIA ARROYO SECO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE , lon:-99.81424334, lat:16.90132571}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 58313.52 | 58313.52 | 58313.52 | 17494.06 | 17494.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.023, contratista:APARSO S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1612281.19, importe_modificado:1612281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {2324968/proyecto_INICIO, 2324968/proyecto_PROCESO, 2324968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402333893 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TELOLOAPAN - APAXTLA EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-165 | N | 0 | 0 | 25148 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA PRINCIAL TELOLOAPAN -APAXTLA LA OBRA INICIA EN EL KM0+00 EN FRENTE DE LA CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE TELOLOAPAN , lon:-99.85333333, lat:18.3594444}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/126/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334753 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE GRADERIAS ETAPA 2 EN PLAZA DE TOROS, LOCALIDAD TUZANTLAN, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.64, meta_modificada:69.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CONOCIDO, lon:-99.184148, lat:18.2021362}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334784 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA TLACHCO, LOCALIDAD BARRIO DE LA PANORAMICA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5965079, lat:18.5216324}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337883 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS ALBERT EINSTEIN CCT: 12DTV1069N DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-17 | S | 168 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, TELOLOAPAN GRO., lon:-99.870893, lat:18.366786}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337884 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JUSTO SIERRA CCT: 12DES0058V DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-18 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RUIZ DE ALARCËN ESQ. ACAPULCO SN ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE S/I, SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.78972946, lat:16.81242107}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2050000 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337885 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT: 12DPB0820G DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-19 | S | 48 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CALLE PUEBLO HIDALGO SN , PUEBLO HIDALGO MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.78972946, lat:16.94623746}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337886 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0762G DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-20 | S | 14 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA BETHEL SN , SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.78972946, lat:16.80423616}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323322 | Proyecto de inversión | 1977723.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977723.4, modificado:1977723.4}} | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD EL MOGOTE MUNICIPIO DE PILCAYA - 76214 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 76214 | S | 525 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2018.0, meta_modificada:2018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:EJE VIAL FEDERAL IXTAPA DE LA SAL-TAXCO PUEBLO EL MOGOTE, 40390 EL MOGOTE, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD EL MOGOTE DEL MUNICIPIO DE PILCAYA SE LOCALIZA A 4 HORAS 28 MINUTOS 19.9 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-99.56476561, lat:18.68280809}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 1977723.4 | 1977723.4 | 1977723.4 | 1931090.56 | 1931090.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.001, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1977723.4, importe_modificado:1977723.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1970.4}} | {2323322/proyecto_INICIO, 2323322/proyecto_PROCESO, 2323322/proyecto_INICIO, 2323322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402323342 | Proyecto de inversión | 337903.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337903.27, modificado:337903.27}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD ARROYO VERDE DEL MUNICIPIO DE PETATLAN. - 91922 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 91922 | S | 139 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2058.63, meta_modificada:2058.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:645, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO VERDE, 40850 ARROYO VERDE, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROLLO VERDE DEL MUNICIPIO DE PETATLAN GRO. SE LOCALIZA A 47 MINUTOS 41.9KM DE LA CABEZERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE AL NOR, lon:-101.03353356, lat:17.40722358}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 337903.27 | 337903.27 | 337903.27 | 337903.27 | 337903.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-PETATLAN-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1315720.5, importe_modificado:1315720.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2323342/proyecto_INICIO, 2323342/proyecto_PROCESO, 2323342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402323343 | Proyecto de inversión | 977817.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977817.23, modificado:977817.23}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE PETATLAN. - 91956 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 91956 | S | 347 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:711.4, meta_modificada:711.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:119, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LAS MESAS, 40852 LAS MESAS, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LOS PINOS, CALLE MORELOS LA LOCALIDAD DE LAS MEZAS DEL MUNICIPIO DE PETATLAN GRO. SE LOCALIZA A 1 HORA 20 MUNITOS 60.2 KM, lon:-101.05556575, lat:17.51436526}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 977817.23 | 977817.23 | 977817.23 | 977817.23 | 977817.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-PETATLAN-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1315720.5, importe_modificado:1315720.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.7}} | {2323343/proyecto_INICIO, 2323343/proyecto_PROCESO, 2323343/proyecto_INICIO, 2323343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402323344 | Proyecto de inversión | 258924.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258924.39, modificado:258924.39}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD BELLA VISTA PAPAGAYO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 92122 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 92122 | S | 483 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:601.78, meta_modificada:601.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:242, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BELLA VISTA, 39867 BELLA VISTA PAPAGAYO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD BELLA VISTA PAPAGAYO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ SE LOCALIZA A 44 MINUTOS 29.1 KM DE LA CABECERA MU, lon:-99.60089926, lat:16.77402015}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 258924.39 | 258924.39 | 258924.39 | 258924.39 | 258924.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ACAPULCO-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5086979.41, importe_modificado:5086979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2323344/proyecto_PROCESO, 2323344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324990 | Proyecto de inversión | 174940.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174940.56, modificado:174940.56}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 268466 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 268466 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CAPIRE COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EL TANQUE Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE CAMINO AL POCHOTE LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU, lon:-99.80471877, lat:16.91342307}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 174940.56 | 174940.56 | 174940.56 | 52482.17 | 52482.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.029, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CANS S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1416380.7, importe_modificado:1416380.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.6}} | {2324990/proyecto_INICIO, 2324990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334818 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ENCARNACION DÍAZ, PRIMERA ETAPA, COLONIA ALVARO OBREGON, LOCALIDAD IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales |  | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5675103, lat:18.3482807}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325003 | Proyecto de inversión | 29156.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29156.76, modificado:29156.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 268611 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 268611 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE LERDO DE TEJADA LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD Y , lon:-99.83210679, lat:16.87812152}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 29156.76 | 29156.76 | 29156.76 | 8747.03 | 8747.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.031, contratista:F+M CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1248590.16, importe_modificado:1248590.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}} | {2325003/proyecto_PROCESO, 2325003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325013 | Proyecto de inversión | 29156.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29156.76, modificado:29156.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA 10 DE JUNIO DE LA LOCALIDAD PETAQUILLAS MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 268732 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 268732 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA 10 DE JUNIO, 39105 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE 15 DE MAYO LA COLONIA 10 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD PETAQUILLAS MUNICIPIO DE , lon:-99.45895366, lat:17.49279987}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 29156.76 | 29156.76 | 29156.76 | 8747.03 | 8747.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.034, contratista:BORA BORA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:855905.96, importe_modificado:855905.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}} | {2325013/proyecto_INICIO, 2325013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325017 | Proyecto de inversión | 174940.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174940.56, modificado:174940.56}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 268826 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 268826 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CALVARIO, 39070 EL CALVARIO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.51385195, lat:17.46625424}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 174940.56 | 174940.56 | 174940.56 | 52482.17 | 52482.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.040, contratista:HUMBERTO GALEANA FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:836339.92, importe_modificado:836339.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.6}} | {2325017/proyecto_PROCESO, 2325017/proyecto_INICIO, 2325017/proyecto_PROCESO, 2325017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325018 | Proyecto de inversión | 1079675.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079675.99, modificado:1079675.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EL NARANJO EN EL KM. 32 400 DE LA CARRETERA LA UNIÓN COAHUAYUTLA EN EL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 268839 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 268839 | S | 2820 | 2814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:16.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO COAHUAYUTLA DE GUERRERO - LA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 PUEBLO EL NARANJO, 40873 EL NARANJO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A LA UNIÓN Y COAHUAYUTLA Y , SALIENDO DE, lon:-101.71308303, lat:18.13229522}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 1079675.99 | 1079675.99 | 1079675.99 | 1075135.56 | 1075135.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/173/0/2023, contratista:MARIO ALBERTO ISLAS SALGADO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1052457.27, importe_modificado:1052457.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:34.0}} | {2325018/proyecto_PROCESO, 2325018/proyecto_INICIO, 2325018/proyecto_PROCESO, 2325018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402325022 | Proyecto de inversión | 87470.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87470.28, modificado:87470.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 268957 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 268957 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 11 DE MARZO, 39018 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 56, lon:-99.52528423, lat:17.58138967}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 87470.28 | 87470.28 | 87470.28 | 26241.08 | 26241.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.039, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1321623.45, importe_modificado:1321623.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {2325022/proyecto_INICIO, 2325022/proyecto_PROCESO, 2325022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325025 | Proyecto de inversión | 1195427.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195427.16, modificado:1195427.16}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ATLIACA MUNICIPIO TIXTLA DE GUERRERO. - 269012 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 269012 | S | 106 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD DE ATLIACA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO SE , lon:-99.37323086, lat:17.65330054}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1195427.16 | 1195427.16 | 1195427.16 | 358628.15 | 358628.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.045, contratista:ANAHI CRUZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1740292.42, importe_modificado:1740292.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.044, contratista:ISRALDA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1918234.87, importe_modificado:1918234.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.6}} | {2325025/proyecto_PROCESO, 2325025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325028 | Proyecto de inversión | 981847.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981847.28, modificado:981847.28}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ EJIDO HUIXTEPEC HUAJINTEPEC LÍMITES DEL ESTADO DE GUERRERO OAXACA, TRAMO HUAJINTEPEC LÍMITES DEL ESTADO DE GUERRERO OAXACA PUNTOS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 269053 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 269053 | S | 3368 | 3212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.9, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO OMETEPEC - SAN JUAN CACAHUATEPEC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO HUIXTEPEC, 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA OMETEPEC - SAN JUAN - CACAHUATEPEC Y , SALIENDO DE OMETEPEC SE TOMA LA, lon:-98.30534422, lat:16.65965838}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 981847.28 | 981847.28 | 981847.28 | 977027.58 | 977027.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/195/0/2023, contratista:GRUPO ALARCÓN CONCRETOS Y TRITURADOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:956415.19, importe_modificado:956415.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}} | {2325028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402325029 | Proyecto de inversión | 58313.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.52, modificado:58313.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO MUNICIPIO QUECHULTENANGO. - 269070 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 269070 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA COLONIA ESPAÑITA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, LA COLONIA LA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A, lon:-99.24083981, lat:17.41035088}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 58313.52 | 58313.52 | 58313.52 | 17494.06 | 17494.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.047, contratista:BLANCA ESTHER BAILON ISIDOR, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1204368.85, importe_modificado:1204368.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {2325029/proyecto_INICIO, 2325029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325032 | Proyecto de inversión | 29156.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29156.76, modificado:29156.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO MUNICIPIO QUECHULTENANGO. - 269165 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 269165 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA LIBERTAD, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE CERROS Y CALLE 10 DE BRIL, CALLE LA ESPERANZA LA COLONIA LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO S, lon:-99.2369816, lat:17.40580568}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 29156.76 | 29156.76 | 29156.76 | 8747.03 | 8747.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.048, contratista:CEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1551413.64, importe_modificado:1551413.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}} | {2325032/proyecto_PROCESO, 2325032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325036 | Proyecto de inversión | 29156.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29156.76, modificado:29156.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA CONTLALCO DE LA LOCALIDAD TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO TLAPA DE COMONFORT. - 269206 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 269206 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA CONTLALCO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE AVENIDA AV. PIRAMIDE DE CONTLALCO Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE CHINAMPA LA COLONIA CONTLALCO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TLAPA DE COM, lon:-98.55584482, lat:17.55224769}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 29156.76 | 29156.76 | 29156.76 | 8747.03 | 8747.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.053, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1081943.65, importe_modificado:1081943.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2325036/proyecto_PROCESO, 2325036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329147 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. TLAPA MARQUELIA TIERRA COLORADA COCOYUL RANCHO VIEJO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 390495 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 390495 | S | 2013 | 1851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE TERRACERIA TLAXCALIXTLAHUACA - PASCALA D - EL COCOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 280 PUEBLO EL COCOYÚL, 41527 COLONIA GENARO VÁZQUEZ, SANTA CRUZ DEL RINCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO TLAXCALIXTLAHUACA - TIE, lon:-98.78470966, lat:17.02435438}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1776542.92 | 1776542.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/177/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2332436.51, importe_modificado:2332436.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:121.6}} | {2329147/proyecto_INICIO, 2329147/proyecto_PROCESO, 2329147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402329157 | Proyecto de inversión | 639412.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639412.29, modificado:639412.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE BENITEZ MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 390795 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 390795 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:EJE VIAL CARRETERA ATOYAC DE ALVAREZ PUERTO DEL GALLO PUEBLO SAN VICENTE DE BENÍTEZ, 40957 SAN VICENTE DE BENÍTEZ (SAN VICENTITO), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD SAN VICENTE D, lon:-100.28407918, lat:17.29848064}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 639412.29 | 639412.29 | 639412.29 | 191823.69 | 191823.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.096, contratista:MAURO PEÑA MARCOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1607149.93, importe_modificado:1607149.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2329157/proyecto_PROCESO, 2329157/proyecto_INICIO, 2329157/proyecto_PROCESO, 2329157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402336116 | Proyecto de inversión | 6044174.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3022087.25, modificado:3022087.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3022087.25, modificado:3022087.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO (PRIMERA ETAPA). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 2349 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:domicilio conocido, lon:-99.480278, lat:18.352778}} | 2023-10-06 | 2023-12-27 | 6044174.5 | 6044174.5 | 6044174.5 | 2133267 | 2133267 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325039 | Proyecto de inversión | 174940.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174940.56, modificado:174940.56}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA MANUEL ABARCA DE LA LOCALIDAD TECPAN DE GALEANA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 269259 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 269259 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SITIO DE CUAUTLA COLONIA MANUEL ABARCA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE AV. TECPAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN DORANTES LA COLONIA MANUEL ABARCA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECPA, lon:-100.62761126, lat:17.20995095}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 174940.56 | 174940.56 | 174940.56 | 52482.17 | 52482.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.056, contratista:AADOARDI COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1696071.59, importe_modificado:1696071.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2325039/proyecto_PROCESO, 2325039/proyecto_INICIO, 2325039/proyecto_PROCESO, 2325039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325040 | Proyecto de inversión | 145783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145783.8, modificado:145783.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO EL SUCHIL DE LA LOCALIDAD TECPAN DE GALEANA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 269294 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 269294 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:EJE VIAL SAN LUIS DE LA LOMA COLONIA DIANA LAURA, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA DONDE SE R, lon:-100.64588622, lat:17.22166859}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 145783.8 | 145783.8 | 145783.8 | 43735.14 | 43735.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.058, contratista:LILIANA ROSALBA JIMENEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:707944.09, importe_modificado:707944.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2325040/proyecto_INICIO, 2325040/proyecto_PROCESO, 2325040/proyecto_INICIO, 2325040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325041 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN LUIS ACATLÁN NEJAPA CAMALOTILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 269414 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 269414 | S | 5306 | 4938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO NEJAPA - CAMALOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), 41633 LA RAYA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CAMINO SAN LUIS ACATLÁN - NEJAPA - CAMALOTILLO Y , PARTIENDO DE SAN LU, lon:-98.69048916, lat:16.86260558}} | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 3958437.12 | 3958437.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/186/0/2023, contratista:COREFRA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5972811.51, importe_modificado:5972811.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.27}} | {2325041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402325042 | Proyecto de inversión | 29156.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29156.76, modificado:29156.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 269418 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 269418 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LINDA VISTA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE MOROÑAS Y CALLE PINZONES, LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZUHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA OBR, lon:-101.56044606, lat:17.65210274}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 29156.76 | 29156.76 | 29156.76 | 8747.03 | 8747.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.093, contratista:GRUPO CORPCIT S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1024140.68, importe_modificado:1024140.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.7}} | {2325042/proyecto_PROCESO, 2325042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325045 | Proyecto de inversión | 29156.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29156.76, modificado:29156.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA LAS PALMITAS DE LA LOCALIDAD LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 269457 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 269457 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA LAS PALMITAS, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL SALTO, LA COLONIA LAS PALMITAS LOCALIDAD LA UNION MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, lon:-101.80106445, lat:17.98409123}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 29156.76 | 29156.76 | 29156.76 | 8747.03 | 8747.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.094, contratista:ELOCMI CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1915622.48, importe_modificado:1915622.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.7}} | {2325045/proyecto_PROCESO, 2325045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329175 | Proyecto de inversión | 2020364.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020364.56, modificado:2020364.56}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN OTIS, EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE RÍO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 391731 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 391731 | S | 222 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:64, direccion:EJE VIAL TAMARINDO PUEBLO VALLE DEL RÍO, 40985 VALLE DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE TERESITA, CALLE RIO EL CONCHERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA CALLE EL , lon:-99.93705968, lat:16.97661382}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 2020364.56 | 2017473.83 | 2017473.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UC-DI-201-2023, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2017473.83, importe_modificado:2017473.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} | {2329175/proyecto_PROCESO, 2329175/proyecto_INICIO, 2329175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331315 | Proyecto de inversión | 3008033.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3008033.51, modificado:3008033.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA AVENIDA DE LAS PALMAS, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CLAVEL, COLONIA JARDIN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 409130 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 409130 | S | 1615 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS PALMAS COLONIA JARDÍN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MAGNOLIA PARA LLEGRA A LA OBRA AVANZAS SOBRE EL BOULEVARD LAS PALMAS ESTA EMPIEZA A150 METROS FRENTE , lon:-99.39043372, lat:16.79295419}} | 2023-10-04 | 2023-12-26 | 3008033.6 | 3008033.6 | 3008033.6 | 3008033.6 | 3008033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/BANOBRAS-FAISMUN/011/2023/LPE, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARISAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:3008033.61, importe_modificado:3008033.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2331315/proyecto_INICIO, 2331315/proyecto_PROCESO, 2331315/proyecto_FIN, 2331315/proyecto_INICIO, 2331315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323868 | Proyecto de inversión | 82674.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82674.92, modificado:82674.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 229969 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 229969 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA AV. VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE , lon:-99.50319771, lat:18.22838706}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 82674.92 | 82674.92 | 82674.92 | 24802.48 | 24802.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.077, contratista:ALFREDO MARTINEZ QUESADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1557474.16, importe_modificado:1557474.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2323868/proyecto_INICIO, 2323868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402323873 | Proyecto de inversión | 426274.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426274.86, modificado:426274.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA COLONIA GUERRERO AZTECA DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 230221 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 230221 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA GUERRERO AZTECA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NEVADA, CALLE LOS GIRASOLES LA COLONIA EL GUERRERO AZTECA DE LA LO, lon:-99.56041946, lat:18.36220535}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 426274.86 | 426274.86 | 426274.86 | 127882.46 | 127882.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.081, contratista:BALTAZAR MAYO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1849701.43, importe_modificado:1849701.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2323873/proyecto_INICIO, 2323873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325080 | Proyecto de inversión | 29156.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29156.76, modificado:29156.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD PETACALCO MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 270733 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 270733 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD PETACALCO MUNI, lon:-102.10921129, lat:17.98340892}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 29156.76 | 29156.76 | 29156.76 | 8747.03 | 8747.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.064, contratista:GRUPO HECRAG SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1901048.54, importe_modificado:1901048.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.7}} | {2325080/proyecto_INICIO, 2325080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329184 | Proyecto de inversión | 22870588 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9148235.2, modificado:9148235.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.37223528E7, modificado:1.37223528E7}} | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PAPAGAYO I, PAPAGAYO II Y LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 392225 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 392225 | S | 294080 | 265735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA CAYACO, 39905 EL EMBARCADERO (LAS TOTOLAS), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE EJE VIAL AGUA CALIENTE Y CALLE SALSIPUEDES, CALLE POTRERO LOMAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE CERCA DE LA LOCALIDAD AGUAS CALIENTES Y SALSIPU, lon:-99.80016599, lat:16.85735723}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 22695864 | 22695864 | 22695864 | 13617518.4 | 13617518.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PROAGUA-MR-ADQ-EB-AD-UC-DI-165-2023, contratista:BOMBAS SUAREZ SA DE CV, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2.4825276E7, importe_modificado:2.2695864E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:3.0}} | {2329184/proyecto_INICIO, 2329184/proyecto_PROCESO, 2329184/proyecto_FIN, 2329184/proyecto_INICIO, 2329184/proyecto_PROCESO, 2329184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contrato: 21,401,100 Comprometido: 22,695,864 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402329188 | Proyecto de inversión | 213137.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213137.43, modificado:213137.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD PUENTE DE LOS LUGARDO MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 392454 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392454 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:126, direccion:EJE VIAL CARRETERA ATOYAC DE ALVAREZ PUERTO DEL GALLO PUEBLO PUENTE DE LOS LUGARDO, 40957 PUENTE DE LOS LUGARDO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD PUENTE DE LOS LUGARDO DEL MUNIC, lon:-100.25536036, lat:17.33771872}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 213137.43 | 213137.43 | 213137.43 | 63941.23 | 63941.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.103, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:519475.71, importe_modificado:519475.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2329188/proyecto_INICIO, 2329188/proyecto_PROCESO, 2329188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329191 | Proyecto de inversión | 909424.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909424.12, modificado:909424.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE BENITEZ MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 392619 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392619 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:EJE VIAL CARRETERA ATOYAC DE ALVAREZ PUERTO DEL GALLO PUEBLO SAN VICENTE DE BENÍTEZ, 40957 SAN VICENTE DE BENÍTEZ (SAN VICENTITO), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD SAN VICENTE D, lon:-100.28314577, lat:17.29707727}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 909424.12 | 909424.12 | 909424.12 | 272827.24 | 272827.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.096, contratista:MAURO PEÑA MARCOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1607149.93, importe_modificado:1607149.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.3}} | {2329191/proyecto_PROCESO, 2329191/proyecto_INICIO, 2329191/proyecto_PROCESO, 2329191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325088 | Proyecto de inversión | 87470.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87470.28, modificado:87470.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMITO SAN JERONIMO MUNICIPIO PETATLAN. - 270782 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 270782 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA INDUSTRIAL, 40831 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMITO SAN JERONIMO MUNICIPIO PETATLAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-101.3456652, lat:17.57192141}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 87470.28 | 87470.28 | 87470.28 | 26241.08 | 26241.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.065, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ASFALMAQUINAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1945019.3, importe_modificado:1945019.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2325088/proyecto_PROCESO, 2325088/proyecto_INICIO, 2325088/proyecto_PROCESO, 2325088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325091 | Proyecto de inversión | 233254.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233254.08, modificado:233254.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 270829 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 270829 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA TERESA, 40011 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AV. VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE LA, lon:-99.50737265, lat:18.22818923}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 233254.08 | 233254.08 | 233254.08 | 118959.58 | 118959.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.077, contratista:ALFREDO MARTINEZ QUESADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1557474.16, importe_modificado:1557474.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {2325091/proyecto_PROCESO, 2325091/proyecto_INICIO, 2325091/proyecto_PROCESO, 2325091/proyecto_INICIO, 2325091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325097 | Proyecto de inversión | 204097.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204097.32, modificado:204097.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDNECIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 270863 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 270863 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALIANZA 2000 COLONIA EL TOMATAL, 40112 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE DE LA PALMA LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.48942066, lat:18.32717841}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 204097.32 | 204097.32 | 204097.32 | 61229.2 | 61229.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.080, contratista:KARLA JIMENA BAHENA CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1331724.45, importe_modificado:1331724.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:89.0}} | {2325097/proyecto_INICIO, 2325097/proyecto_PROCESO, 2325097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325100 | Proyecto de inversión | 58313.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.52, modificado:58313.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA GUERRERO AZTECA DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDNECIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 270889 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 270889 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA GUERRERO AZTECA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NEVADA, CALLE LOS GIRASOLES LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD , lon:-99.56269853, lat:18.36239139}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 58313.52 | 58313.52 | 58313.52 | 17494.06 | 17494.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.081, contratista:BALTAZAR MAYO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1849701.43, importe_modificado:1849701.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.5}} | {2325100/proyecto_PROCESO, 2325100/proyecto_INICIO, 2325100/proyecto_PROCESO, 2325100/proyecto_INICIO, 2325100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329201 | Proyecto de inversión | 2129412 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851764.8, modificado:851764.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277647.2, modificado:1277647.2}} | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS EN LOS BOMBEOS PRIMERO DE MAYO I, PRIMERO DE MAYO II, PITAYOS II A ISOBÁRICA, PITAYOS II A ALTAMIRANO, TÚNEL BAJO CHINAMECA, TANQUE QUEBRADA, JUAN R ESCUDERO IV Y REBOMBEO TEHUACÁN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 392909 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 392909 | S | 27606 | 24991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN DEL EDEN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA CALZADA PIE DE LA CUESTA Y CALLE 4, CALLE QUEBRADA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES SITIOS DE LA LOCALIDAD LOS CÁR, lon:-99.86049463, lat:16.88747554}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 2129412 | 2119001 | 2119001 | 1271400.6 | 1271400.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PROAGUA-MR-ADQ-EB-AD-UC-DI-200-2023, contratista:BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2119001.0, importe_modificado:2119001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:8.0}} | {2329201/proyecto_FIN, 2329201/proyecto_PROCESO, 2329201/proyecto_FIN, 2329201/proyecto_INICIO, 2329201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402329202 | Proyecto de inversión | 496049.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496049.52, modificado:496049.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PUENTE DEL REY MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 392928 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392928 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:EJE VIAL CARRETERA ATOYAC DE ALVAREZ PUERTO DEL GALLO PUEBLO PUENTE DEL REY, 40957 PUENTE DEL REY, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD PUENTE REY DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, lon:-100.26216344, lat:17.34991676}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 496049.52 | 496049.52 | 496049.52 | 148814.86 | 148814.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.097, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:796657.23, importe_modificado:796657.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2329202/proyecto_INICIO, 2329202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329207 | Proyecto de inversión | 248024.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248024.76, modificado:248024.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PUENTE DE LOS LUGARDO MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 393116 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 393116 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:126, direccion:EJE VIAL CARRETERA ATOYAC DE ALVAREZ PUERTO DEL GALLO PUEBLO PUENTE DE LOS LUGARDO, 40957 PUENTE DE LOS LUGARDO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD PUENTE DE LOS LUGARDO DEL MUNIC, lon:-100.2575209, lat:17.33756896}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 248024.76 | 248024.76 | 248024.76 | 74407.43 | 74407.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.103, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:519475.71, importe_modificado:519475.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2329207/proyecto_INICIO, 2329207/proyecto_PROCESO, 2329207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329208 | Proyecto de inversión | 413374.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413374.6, modificado:413374.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 393187 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 393187 | S | 19 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:EJE VIAL CARRETERA ATOYAC DE ALVAREZ PUERTO DEL GALLO PUEBLO LA SOLEDAD, 40957 LA SOLEDAD, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ DONDE S, lon:-100.25772514, lat:17.29588263}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 413374.6 | 413374.6 | 413374.6 | 124012.38 | 124012.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.104, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:530001.64, importe_modificado:530001.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2329208/proyecto_INICIO, 2329208/proyecto_PROCESO, 2329208/proyecto_INICIO, 2329208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329212 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REPARACIÓN DE FUGAS EN LOS ACUEDUCTOS PAPAGAYO I Y PAPAGAYO II, A LA ALTURA DE LAS LOCALIDADES DE EL BEJUCO Y AGUA CALIENTE, EN UN DIÁMETRO DE 42 Y 60 PULGADAS, PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 393632 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 393632 | S | 242184 | 218839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CRUCERO DE CAYACO, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE EJE VIAL ACAPULCO- SAN MARCOS Y CALLE AMATILLO LA CONCEPCION, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-99.80807961, lat:16.86105376}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 3000000 | 2933473.03 | 2933473.03 | 1324689.35 | 1324689.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-AD-UC-DI-198-2023, contratista:IPS INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1331514.8, importe_modificado:1331514.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-AD-UC-DI-193-2023, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1601958.24, importe_modificado:1601958.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2329212/proyecto_INICIO, 2329212/proyecto_PROCESO, 2329212/proyecto_INICIO, 2329212/proyecto_FIN, 2329212/proyecto_PROCESO, 2329212/proyecto_FIN, 2329212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402329219 | Proyecto de inversión | 3644159.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244159.03, modificado:244159.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | REPARACIÓN DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 394591 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 394591 | S | 17297 | 15630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES COLONIA CERESO I, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EJERCITO LIBERTADORES Y CALLE FRAGATE ENDEVEUR, CALLE PINOTEPA NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PART, lon:-99.84782142, lat:16.90495474}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 3644159.03 | 3638968.89 | 3638968.89 | 2829914.22 | 2829914.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-AD-UC-DI-195-2023, contratista:CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1792698.57, importe_modificado:1792698.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-AD-UC-DI-194-2023, contratista:ALPO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1846270.33, importe_modificado:1846270.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:650.0}} | {2329219/proyecto_INICIO, 2329219/proyecto_PROCESO, 2329219/proyecto_INICIO, 2329219/proyecto_FIN, 2329219/proyecto_PROCESO, 2329219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325106 | Proyecto de inversión | 145783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145783.8, modificado:145783.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TLAMACAZAPA MUNICIPIO TAXCO DE ALARCÓN. - 270928 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 270928 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40200 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOS, lon:-99.50436829, lat:18.4985518}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 145783.8 | 145783.8 | 145783.8 | 43735.14 | 43735.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.084, contratista:ARTURO HERNANDEZ ANDRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1377590.84, importe_modificado:1377590.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2325106/proyecto_INICIO, 2325106/proyecto_PROCESO, 2325106/proyecto_INICIO, 2325106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325109 | Proyecto de inversión | 145783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145783.8, modificado:145783.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO XOCHISTLAHUACA. - 270960 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 270960 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE RAFAEL RAMOS LOPEZ, CALLE 21 DE MAYO LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO X, lon:-98.24319713, lat:16.79418296}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 145783.8 | 145783.8 | 145783.8 | 43735.14 | 43735.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.099, contratista:CONSTRUCCIONES MERASA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1082365.59, importe_modificado:1082365.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2325109/proyecto_INICIO, 2325109/proyecto_PROCESO, 2325109/proyecto_INICIO, 2325109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325112 | Proyecto de inversión | 145783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145783.8, modificado:145783.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 270995 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 270995 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ COLONIA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA ALIANZA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REA, lon:-98.41282984, lat:16.68086649}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 145783.8 | 145783.8 | 145783.8 | 43735.14 | 43735.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.100, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SIERRA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:927991.48, importe_modificado:927991.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2325112/proyecto_PROCESO, 2325112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325114 | Proyecto de inversión | 58313.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.52, modificado:58313.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE BENITEZ MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 271022 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271022 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN VICENTE DE BENÍTEZ, 40957 SAN VICENTE DE BENÍTEZ (SAN VICENTITO), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE BENITEZ DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ DONDE SE REALIZO LA O, lon:-100.28455125, lat:17.30006839}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 58313.52 | 58313.52 | 58313.52 | 17494.06 | 17494.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.098, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1479061.75, importe_modificado:1479061.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2325114/proyecto_INICIO, 2325114/proyecto_PROCESO, 2325114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325118 | Proyecto de inversión | 87470.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87470.28, modificado:87470.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUENTE DEL REY MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 271056 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271056 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUENTE DEL REY, 40957 PUENTE DEL REY, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PUENTE REY DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA SE LOCALIZA A 1 HORA 15 MINU, lon:-100.2636011, lat:17.34873907}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 87470.28 | 87470.28 | 87470.28 | 26241.08 | 26241.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.097, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:796657.23, importe_modificado:796657.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2325118/proyecto_INICIO, 2325118/proyecto_PROCESO, 2325118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325123 | Proyecto de inversión | 58313.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.52, modificado:58313.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUENTE DE LOS LUGARDO MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 271083 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271083 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUENTE DE LOS LUGARDO, 40957 PUENTE DE LOS LUGARDO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PUENTE DE LOS LUGARDO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA SE , lon:-100.25461338, lat:17.33708249}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 58313.52 | 58313.52 | 58313.52 | 17494.06 | 17494.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.103, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:519475.71, importe_modificado:519475.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2325123/proyecto_INICIO, 2325123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325126 | Proyecto de inversión | 116627.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116627.04, modificado:116627.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 271111 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271111 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 40957 LA SOLEDAD, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 1 HORA 11 MINUTOS DE LA CABECERA M, lon:-100.25799336, lat:17.29534995}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 116627.04 | 116627.04 | 116627.04 | 34988.11 | 34988.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.104, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:530001.64, importe_modificado:530001.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2325126/proyecto_INICIO, 2325126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329229 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7700000.0, modificado:7700000.0}} | REPOSICIÓN DE TANQUE REBOMBEO SILVESTRE CASTRO I DE 500 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 394905 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 394905 | S | 8647 | 7814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHORRILLO DE MOZIMBA COLONIA ANTORCHA REVOLUCIONARIA, 39463 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE LOS MANGOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDA, lon:-99.9251332, lat:16.8687699}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 11000000 | 10972985.7 | 10972985.7 | 7681089.99 | 7681089.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-AD-UC-DI-196-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.09729857E7, importe_modificado:1.09729857E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.05}} | {2329229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402329242 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:8100000.0}} | REPOSICIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN LA CIMA, CON CAPACIDAD DE 2000 M3, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 395130 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 395130 | S | 24217 | 21883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE LA CIMA COLONIA FARALLÓN INFONAVIT, 39390 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ALTO MONTE Y AVENIDA FLAMINGOS, AVENIDA OASIS LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN A , lon:-99.91393922, lat:16.83632041}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 13500000 | 13471568.73 | 8082941.24 | 3976818.72 | 3976818.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-AD-UC-DI-197-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA REMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.347156873E7, importe_modificado:1.347156873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.05}} | {2329242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402329678 | Proyecto de inversión | 459873.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459873.57, modificado:459873.57}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. ACAPULCO PINOTEPA NAL PLAYA AZUL, EN EL MUNICIPIO DE COPALA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 411687 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 411687 | S | 1638 | 1602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.02, meta_modificada:3.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL - BAHÍA DE AGUA DULCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO BAHÍA DE AGUA DULCE, 41890 BAHÍA DE AGUA DULCE, COPALA GUERRERO ENTRE CAMINO E.C. ACAPULCO - PINOTEPA, lon:-98.82735611, lat:16.55441282}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 459873.57 | 459873.57 | 459873.57 | 11543.95 | 11543.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/222/0/2023, contratista:MARIO ALBERTO FLORES ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:448280.12, importe_modificado:448280.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2329678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402333271 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PLAYA VENTURA ¿ PLAYA AZUL, TRAMO: PLAYA VENTURA - CASA DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE COPALA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-114 | N | 0 | 0 | 8612 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:E.C. (ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL) - PLAYA VENTURA, PASANDO LA LOCALIDAD DE PLAYA VENTURA, lon:-98.913292, lat:16.538742}} | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 500000 | 500000 | 500000 | 428880.41 | 428880.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/059/0/2023, contratista:MARIO ALBERTO FLORES ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:485436.9, importe_modificado:485436.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.98}} | {2333271/proyecto_INICIO, 2333271/proyecto_FIN, 2333271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334201 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACATIPA ¿ XALATZALA, EN EL MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-184 | N | 0 | 0 | 11966 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAPA ZACATIPA ¿ XALATZALA, lon:-98.587478, lat:17.475128}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 18607.77 | 18607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/141/0/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334213 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LAS TUNAS - PLAYA PEZ VELA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-191 | N | 0 | 0 | 8885 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PASANDO SAN JERÓNIMO LLEGAS ALAS TUNAS Y SEGUIR HACIA LA PLAYA, lon:-100.482461, lat:17.117558}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 18607.77 | 18607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/144/0/2023, contratista:INVENTIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334217 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNO DE PUERTO RICO, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 76+000, (TRAMOS AISLADOS), EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-193 | N | 0 | 0 | 5200 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:ENTRE SAN LUIS SAN PEDRO Y FRESNO DE PUERTO RICO, lon:-100.883667, lat:17.270111}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/127/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325132 | Proyecto de inversión | 727218.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727218.47, modificado:727218.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ARROYO SECO DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 271164 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271164 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CAPIRE Y CALLE LA CEIBA, CALLE VICENTE GUERRERO LA COLONIA ARROYO SECO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE , lon:-99.81555398, lat:16.90030201}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 727218.47 | 727218.47 | 727218.47 | 218165.54 | 218165.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.023, contratista:APARSO S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1612281.19, importe_modificado:1612281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {2325132/proyecto_INICIO, 2325132/proyecto_PROCESO, 2325132/proyecto_INICIO, 2325132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325147 | Proyecto de inversión | 198332.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198332.31, modificado:198332.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 271270 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271270 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CAPIRE COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EL TANQUE Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE CAMINO AL POCHOTE LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU, lon:-99.80812036, lat:16.90943586}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 198332.31 | 198332.31 | 198332.31 | 59499.69 | 59499.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.029, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CANS S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1416380.7, importe_modificado:1416380.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {2325147/proyecto_INICIO, 2325147/proyecto_PROCESO, 2325147/proyecto_INICIO, 2325147/proyecto_PROCESO, 2325147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325151 | Proyecto de inversión | 528886.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528886.16, modificado:528886.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 271324 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271324 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE LERDO DE TEJADA LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD Y , lon:-99.82160698, lat:16.86752802}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 528886.16 | 528886.16 | 528886.16 | 158665.85 | 158665.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.031, contratista:F+M CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1248590.16, importe_modificado:1248590.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {2325151/proyecto_INICIO, 2325151/proyecto_PROCESO, 2325151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329263 | Proyecto de inversión | 1938783.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189117.07, modificado:189117.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749666.16, modificado:1749666.16}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PETAQUILLAS, UBICADO EN LA CALLE CAMINO REAL, PARA ABASTECER EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. - 395582 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 395582 | S | 4764 | 4263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA EL TOMATAL, 39085 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE NEVADO DE TOLUCA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE CHILPANCING, lon:-99.48534761, lat:17.54720627}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 1938783.23 | 1938783.23 | 1938783.23 | 1749666.16 | 1749666.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UC-DI-125-2023, contratista:CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1749666.16, importe_modificado:1938783.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2329263/proyecto_INICIO, 2329263/proyecto_FIN, 2329263/proyecto_PROCESO, 2329263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402333350 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN FRANCISCO - PIEDRA CONCHA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-157 | N | 0 | 0 | 2418 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:124, direccion:CARRETERA SAN FRANCISCO HACIA PIEDRA CONCHA, lon:-100.3380389, lat:18.0999389}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 18607.77 | 18607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/138/0/2023, contratista:CLIPCON, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334230 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETARA E.C. (AYUTLA - CRUZ GRANDE) - TONALÁ, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-196 | N | 0 | 0 | 22756 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA AYUTLA-CRUZ GRANDE, EN EL ENTRONQUE DE TONALA, lon:-99.098428, lat:16.871306}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 18607.77 | 18607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/144/0/2023, contratista:INVENTIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334233 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA - DOS CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-204 | N | 0 | 0 | 6967 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CARRETERA DE OMETEPEC HACIA TLACOACHIXTLAHUACA., lon:-98.303814, lat:16.766172}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/127/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334236 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTOBAL ¿ EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-205 | N | 0 | 0 | 6967 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:SE ENTRA POR OMETEPEC, SE PASA SAN CRISTOBAL HACIA EL CAPULÍN, lon:-98.4222, lat:16.851225}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/127/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323946 | Acción | 870554.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870554.82, modificado:870554.82}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 249112 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 249112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-10-01 | 2023-12-22 | 870554.54 | 870554.54 | 870554.54 | 870554.54 | 870554.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SERV-IMP-ITP-UC-DA-139-2023, contratista:SERGIO VÁZQUEZ FERRERO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:870554.54, importe_modificado:870554.54}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2323946/proyecto_INICIO, 2323946/proyecto_FIN, 2323946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324109 | Proyecto de inversión | 11632663.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.16326633E7, modificado:1.16326633E7}} | TERMINACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR MATA DE CHILILLO ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 254113 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 254113 | S | 7186 | 6630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:55.05, meta_modificada:55.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO - ACAPULCO - JALEACA DE CATALÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO JALEACA DE CATALÁN, 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO OCOTITO - TLAHU, lon:-99.83036397, lat:17.42576746}} | 2023-11-16 | 2023-12-22 | 11632663.3 | 11632663.3 | 11632663.3 | 8690383.27 | 8690383.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/011/0/2023, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.133940288E7, importe_modificado:1.133940288E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.7}} | {2324109/proyecto_INICIO, 2324109/proyecto_PROCESO, 2324109/proyecto_INICIO, 2324109/proyecto_PROCESO, 2324109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325168 | Proyecto de inversión | 198332.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198332.31, modificado:198332.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 271468 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271468 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 11 DE MARZO, 39018 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 56, lon:-99.52619618, lat:17.58448863}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 198332.31 | 198332.31 | 198332.31 | 59499.69 | 59499.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.039, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1321623.45, importe_modificado:1321623.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2325168/proyecto_PROCESO, 2325168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325172 | Proyecto de inversión | 1388326.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388326.17, modificado:1388326.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ATLIACA MUNICIPIO TIXTLA DE GUERRERO. - 271505 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271505 | S | 55 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD DE ATLIACA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO SE , lon:-99.37494747, lat:17.65317785}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1388326.17 | 1388326.17 | 1388326.17 | 416497.85 | 416497.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.044, contratista:ISRALDA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1918234.87, importe_modificado:1918234.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.045, contratista:ANAHI CRUZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1740292.42, importe_modificado:1740292.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {2325172/proyecto_INICIO, 2325172/proyecto_PROCESO, 2325172/proyecto_INICIO, 2325172/proyecto_PROCESO, 2325172/proyecto_INICIO, 2325172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325178 | Proyecto de inversión | 132221.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132221.54, modificado:132221.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO MUNICIPIO QUECHULTENANGO. - 271557 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271557 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA COLONIA ESPAÑITA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, LA COLONIA LA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A, lon:-99.24106929, lat:17.40984947}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 132221.54 | 132221.54 | 132221.54 | 39666.47 | 39666.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.047, contratista:BLANCA ESTHER BAILON ISIDOR, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1204368.85, importe_modificado:1204368.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {2325178/proyecto_PROCESO, 2325178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325179 | Proyecto de inversión | 198332.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198332.31, modificado:198332.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO MUNICIPIO QUECHULTENANGO. - 271584 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271584 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA LIBERTAD, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE CERROS Y CALLE 10 DE BRIL, CALLE LA ESPERANZA LA COLONIA LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO S, lon:-99.23595163, lat:17.40441337}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 198332.31 | 198332.31 | 198332.31 | 59499.7 | 59499.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.048, contratista:CEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1551413.64, importe_modificado:1551413.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {2325179/proyecto_INICIO, 2325179/proyecto_PROCESO, 2325179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325181 | Proyecto de inversión | 198332.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198332.31, modificado:198332.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MANUEL ABARCA DE LA LOCALIDAD TECPAN DE GALEANA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 271648 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271648 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SITIO DE CUAUTLA COLONIA MANUEL ABARCA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE AV. TECPAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN DORANTES LA COLONIA MANUEL ABARCA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECPA, lon:-100.62649546, lat:17.20967424}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 198332.31 | 198332.31 | 198332.31 | 59499.7 | 59499.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.056, contratista:AADOARDI COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1696071.59, importe_modificado:1696071.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {2325181/proyecto_INICIO, 2325181/proyecto_PROCESO, 2325181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325182 | Proyecto de inversión | 66110.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66110.77, modificado:66110.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO EL SUCHIL DE LA LOCALIDAD TECPAN DE GALEANA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 271715 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271715 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CALLE SAN LUIS DE LA LOMA COLONIA DIANA LAURA, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA DONDE SE REAL, lon:-100.64397649, lat:17.22052083}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 66110.77 | 66110.77 | 66110.77 | 19833.24 | 19833.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.058, contratista:LILIANA ROSALBA JIMENEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:707944.09, importe_modificado:707944.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}} | {2325182/proyecto_PROCESO, 2325182/proyecto_INICIO, 2325182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325185 | Proyecto de inversión | 132221.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132221.54, modificado:132221.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 271740 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271740 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LINDA VISTA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE MOROÑAS Y CALLE PINZONES, LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZUHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA OBR, lon:-101.56011346, lat:17.65158133}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 132221.54 | 132221.54 | 132221.54 | 39666.47 | 39666.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.093, contratista:GRUPO CORPCIT S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1024140.68, importe_modificado:1024140.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {2325185/proyecto_INICIO, 2325185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402329269 | Proyecto de inversión | 5003004.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4403004.8, modificado:4403004.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE MONTECILLO, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. - 395840 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 395840 | S | 203 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.52, meta_modificada:43.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:EJE VIAL CARRETERA SAN NICOLAS-MONTECILLOS PUEBLO MONTECILLOS, 41956 MONTECILLOS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE A 1.5 KM DE LA COMISARÍA MUNICIPAL., lon:-98.49615148, lat:16.39100735}} | 2023-10-18 | 2023-12-16 | 5003004.8 | 5003004.8 | 5003004.8 | 2020561.86 | 2020561.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-151-2023, contratista:SECTOR 12 INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5003004.8, importe_modificado:5003004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.52}} | {2329269/proyecto_INICIO, 2329269/proyecto_PROCESO, 2329269/proyecto_FIN, 2329269/proyecto_INICIO, 2329269/proyecto_PROCESO, 2329269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402329284 | Proyecto de inversión | 2010844.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:904638.34, modificado:904638.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106206.26, modificado:1106206.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE OMETEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 396029 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 396029 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1940.08, meta_modificada:1940.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:82, direccion:EJE VIAL CAMINO A COCHOAPA PUEBLO EL CALVARIO, 41700 RANCHO EL CALVARIO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LA LOCALIDAD A LA ALTURA DEL RESTAURANTE EL HUACHINANGO COMO REFERENCIA ESTA EL MOTEL , lon:-98.38540097, lat:16.70222424}} | 2023-10-23 | 2023-12-29 | 2010844.6 | 1980241.86 | 1980241.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UC-DI-205-2023, contratista:CONSTRUCCIONES SYA-41, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1980241.86, importe_modificado:1980241.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1940.08}} | {2329284/proyecto_INICIO, 2329284/proyecto_PROCESO, 2329284/proyecto_FIN, 2329284/proyecto_INICIO, 2329284/proyecto_PROCESO, 2329284/proyecto_FIN, 2329284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323988 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS ÁNGELES, EN CUAJINICUILAPA, MPIO. DE CUAJINICUILAPA, GRO. - 250887 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 250887 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LOS ÁNGELES PUEBLO CUAJICUINALPA CENTRO, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LLEGANDO A CUAJINICUILAPA POR LA CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL CONTINUANDO POR LA CALLE CUAUHTÉMOC, lon:-98.4136233, lat:16.46469779}} | 2023-10-25 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-195-2023, contratista:GRAPHICAD DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2323988/proyecto_INICIO, 2323988/proyecto_FIN, 2323988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337432 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | DESAZOLVE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE 562 M3 Y REHABILITACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES DE 75 HP, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 3200000 | 2252579.2 | 2252579.2 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337444 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REPOSICIÓN DE ANTENA DE TELEMETRÍA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA Y DE UNA LUMINARIA TIPO POSTE; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN, EVITANDO ADEMÁS ACTOS DE VANDALISMO EN LAS INSTALACIONES. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 400000 | 399752.48 | 399752.48 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337445 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REPOSICIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO, ANTENA PARA TELEMETRÍA Y PUERTA DE PROTECCIÓN DE TABLEROS DE CONTROL DE 1.5X2.0 M; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 1500000 | 729969.1 | 729969.1 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337446 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REPOSICIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADAS PARA TECHUMBRE DE CASETA DE FILTROS 10.5 X 12 M; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337447 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | REPOSICIÓN DE MALLA PERIMETRAL (334.5 M2) Y PUERTA DE 1.5X3M, REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR (30 KVA), INCLUYE REPOSICIÓN DE POSTE; QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA COLONIA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 530000 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337468 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | REPOSICIÓN DE 50 M COLECTOR CUMBRES, CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.52 M (60") DE DIÁMETRO, INCLUYE 3 POZOS CAJAS DE INSPECCIÓN; Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR UNA OPERACIÓN DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, QUE PERMITA ADEMÁS, REDUCIR RIESGOS POR EVENTOS FUTUROS Y POR CONTAMINACIÓN A LA POBLACIÓN. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-API-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8865578, lat:16.8618669}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 7000000 | 3855239.6 | 3855239.6 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324121 | Proyecto de inversión | 3427841.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3427841.2, modificado:3427841.2}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CRUCERO VISTA HERMOSA CIÉNEGA DEL SAUCE, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 254353 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 254353 | S | 720 | 763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (AYUTLA - SAN JOSÉ LA HACIENDA - PASCALA DEL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO VISTA HERMOSA, 39214 VISTA HERMOSA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO E.C. AYUTLA - SAN JOSÉ LA HACIENDA - P, lon:-98.96662057, lat:16.99143082}} | 2023-11-16 | 2023-12-22 | 3427841.2 | 3427841.2 | 3427841.2 | 3304940.46 | 3304940.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/102/0/2023, contratista:GRUPO FEISRI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3341425.04, importe_modificado:3341425.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:123.0}} | {2324121/proyecto_PROCESO, 2324121/proyecto_INICIO, 2324121/proyecto_PROCESO, 2324121/proyecto_INICIO, 2324121/proyecto_PROCESO, 2324121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325187 | Proyecto de inversión | 198332.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198332.31, modificado:198332.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LAS PALMITAS DE LA LOCALIDAD LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 271776 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271776 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA LAS PALMITAS, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL SALTO, LA COLONIA LAS PALMITAS LOCALIDAD LA UNION MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, lon:-101.80128829, lat:17.98401723}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 198332.31 | 198332.31 | 198332.31 | 59499.7 | 59499.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.094, contratista:ELOCMI CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1915622.48, importe_modificado:1915622.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {2325187/proyecto_INICIO, 2325187/proyecto_PROCESO, 2325187/proyecto_INICIO, 2325187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325193 | Proyecto de inversión | 198332.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198332.31, modificado:198332.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD PETACALCO MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 271820 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271820 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 5 DE MAYO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD PETACALCO MUNI, lon:-102.10734447, lat:17.98344974}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 198332.31 | 198332.31 | 198332.31 | 59499.69 | 59499.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.064, contratista:GRUPO HECRAG SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1901048.54, importe_modificado:1901048.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {2325193/proyecto_PROCESO, 2325193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325199 | Proyecto de inversión | 264443.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264443.08, modificado:264443.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDNECIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 271876 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271876 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALIANZA 2000 COLONIA EL TOMATAL, 40112 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE DE LA PALMA LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.48951722, lat:18.32712749}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 264443.08 | 264443.08 | 264443.08 | 70332.92 | 70332.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.080, contratista:KARLA JIMENA BAHENA CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1331724.45, importe_modificado:1331724.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.4}} | {2325199/proyecto_PROCESO, 2325199/proyecto_INICIO, 2325199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325207 | Proyecto de inversión | 198332.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198332.31, modificado:198332.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GUERRERO AZTECA DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDNECIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 271927 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271927 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA GUERRERO AZTECA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NEVADA, CALLE LOS GIRASOLES LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD , lon:-99.56196441, lat:18.36124819}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 198332.31 | 198332.31 | 198332.31 | 59499.69 | 59499.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.081, contratista:BALTAZAR MAYO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1849701.43, importe_modificado:1849701.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2325207/proyecto_INICIO, 2325207/proyecto_PROCESO, 2325207/proyecto_INICIO, 2325207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325209 | Proyecto de inversión | 330553.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330553.85, modificado:330553.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TLAMACAZAPA MUNICIPIO TAXCO DE ALARCÓN. - 271949 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271949 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40200 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOS, lon:-99.50194358, lat:18.49960995}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 330553.85 | 330553.85 | 330553.85 | 165276.92 | 165276.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.084, contratista:ARTURO HERNANDEZ ANDRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1377590.84, importe_modificado:1377590.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2325209/proyecto_INICIO, 2325209/proyecto_PROCESO, 2325209/proyecto_INICIO, 2325209/proyecto_PROCESO, 2325209/proyecto_INICIO, 2325209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402333468 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUCHIMILPA - EL SAUZ EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-163 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CAMINBO E.C. (TETIPAC - PILCAYA)- EL PLATANAL - JUCHIMILPA-EL SAUZ- ESTADO DE MEXICO , lon:-99.70321944, lat:18.7158389}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 58580 | 58579.87 | 58579.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/126/0/2023, contratista:JOSÉ LUIS BELLO MENA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402323995 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MONTES DE OCA EN CUAJINICUILAPA, MPIO. DE CUAJINICUILAPA. GRO. - 251062 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 251062 | S | 257 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MONTES DE OCA PUEBLO CUAJICUINALPA CENTRO, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LLEGANDO A CUAJINICUILAPA POR LA CARRETERA ACAPULC, lon:-98.40615153, lat:16.46279152}} | 2023-10-25 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 438655.46 | 438655.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-197-2023, contratista:GRAPHICAD DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2323995/proyecto_FIN, 2323995/proyecto_PROCESO, 2323995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324002 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DE LA CARRETERA DE ACCESO A LLANOS DE TEPOXTEPEC, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. - 251191 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 251191 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:PUEBLO LLANOS DE TEPOXTEPEC, 39107 LLANOS DE TEPOXTEPEC, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO LLANOS DE TEPOXTEPEC Y , PARTIENDO DESDE EL SUROESTE DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO POR EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ZI, lon:-99.52601956, lat:17.47663057}} | 2023-10-25 | 2023-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5680208.83 | 5680208.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-242-2023, contratista:GRUPO MIYAMELZ, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:9547431.45, importe_modificado:9547431.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2324002/proyecto_INICIO, 2324002/proyecto_PROCESO, 2324002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324011 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO DE GUZMÁN, MPIO. DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO. - 251383 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 251383 | S | 107 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO DE GUZMÁN (EL LIMÓN), 40866 BARRIO DE GUZMÁN (EL LIMÓN), COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL ESTE DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA LLEGANDO SOBRE LA CARRETER, lon:-101.70414359, lat:18.30651531}} | 2023-10-25 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-196-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2324011/proyecto_FIN, 2324011/proyecto_INICIO, 2324011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336497 | Proyecto de inversión | 165588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165588.5, modificado:165588.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FERMÍN RABADÁN CERVANTES, DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 2137 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:137, direccion:domicilio conocido, lon:-99.56722, lat:18.31528}} | 2023-12-07 | 2023-12-16 | 165588.5 | 164999.99 | 164999.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336498 | Proyecto de inversión | 1392146.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392146.78, modificado:1392146.78}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN OTIS, CONSISTENTE EN: REPOSICIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 200 ML Y 220 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 4 Y 3 PULG. DE DIÁMETRO, ENCOFRADO DE TUBERÍA, CODOS Y CAJAS DE VÁLVULAS Y SOPORTE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA IMÁN, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:domicilio conocido, lon:-99.783333, lat:17.076944}} | 2023-12-12 | 2023-12-24 | 1392146.78 | 1378735.86 | 1378735.86 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402336500 | Proyecto de inversión | 2371477.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371477.59, modificado:2371477.59}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD DE 20 PULGS DE DIÁMETRO EN LA AVENIDA ESCÉNICA, TRAMO DEL TANQUE LA BANDERA A BASE NAVAL, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:avenida escenica, lon:-99.8475351, lat:16.8178295}} | 2023-10-18 | 2023-12-16 | 2371477.59 | 2371477.59 | 2371477.59 | 1564849.6 | 1564849.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402337469 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA, MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 8040 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.5415742, lat:18.2397603}} | 2023-11-19 | 2023-12-18 | 1140000 | 1137145.06 | 1137145.06 | 1043077.13 | 1043077.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | GRO230402337470 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APIPILULCO, MUNICIPIO DE COCULA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 2297 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:domicilio conocido, lon:-99.6709772, lat:18.1970203}} | 2023-11-19 | 2023-12-18 | 380000 | 376289.27 | 376289.27 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | GRO230402325215 | Proyecto de inversión | 66110.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66110.77, modificado:66110.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO XOCHISTLAHUACA. - 271980 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 271980 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE RAFAEL RAMOS LOPEZ, CALLE 21 DE MAYO LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO X, lon:-98.24306838, lat:16.79408025}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 66110.77 | 66110.77 | 66110.77 | 19833.23 | 19833.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.099, contratista:CONSTRUCCIONES MERASA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1082365.59, importe_modificado:1082365.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}} | {2325215/proyecto_INICIO, 2325215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325217 | Proyecto de inversión | 594996.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594996.93, modificado:594996.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 272008 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 272008 | S | 23 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ COLONIA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA ALIANZA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REA, lon:-98.4135594, lat:16.68053761}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 594996.93 | 594996.93 | 594996.93 | 178499.07 | 178499.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.100, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SIERRA S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:927991.48, importe_modificado:927991.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.4}} | {2325217/proyecto_INICIO, 2325217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402325220 | Proyecto de inversión | 132221.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132221.54, modificado:132221.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 272053 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 272053 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA NUEVO AMANECER, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO RENTERI, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REAL, lon:-98.3957029, lat:16.69540908}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2325220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402324020 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN COAHUAYUTLA DE GUERRERO, MPIO. DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO. - 251570 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 251570 | S | 765 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA IZAZAGA Y CALLE HERÓICO COLEGIO MILITAR, PARTIENDO DE LA CALLE GALEANA CO, lon:-101.73004018, lat:18.31765353}} | 2023-10-25 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-196-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2324020/proyecto_PROCESO, 2324020/proyecto_INICIO, 2324020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324026 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN COLMENEROS, MPIO. DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO. - 251712 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 251712 | S | 126 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLMENEROS, 40873 COLMENEROS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL ESTE LA UNIÓN SOBRE LA CARRETERA RAMAL A LA UNIÓN Y COAHUAYUTLA DE GUERRERO PASANDO EL MUERTO EL VADO,, lon:-101.7077743, lat:18.09971659}} | 2023-10-25 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-199-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2324026/proyecto_INICIO, 2324026/proyecto_FIN, 2324026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402324164 | Proyecto de inversión | 9118066.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9118066.46, modificado:9118066.46}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA BUGAMBILIA BUGAMBILIAS LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 255183 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 255183 | S | 949 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (BUGAMBILIAS - YERBASANTITA - LAS COMPUERTAS) - LAS COMPUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 PUEBLO YERBASANTITA, 40990 ARROYO GRANDE, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO BUGAMBILIAS -YERBASANTITA-LAS, lon:-100.08289593, lat:17.15990038}} | 2023-11-16 | 2023-12-22 | 9118066.46 | 9118066.46 | 9118066.46 | 9117159.26 | 9117159.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/103/0/2023, contratista:ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8888199.24, importe_modificado:8888199.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.86}} | {2324164/proyecto_INICIO, 2324164/proyecto_PROCESO, 2324164/proyecto_FIN, 2324164/proyecto_INICIO, 2324164/proyecto_FIN, 2324164/proyecto_INICIO, 2324164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato corregido, trimestre:4.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324190 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COYUCA DE CATALÁN AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SAN MIGUEL TOTOLAPAN SAN JOSÉ POLIUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 255772 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 255772 | S | 10577 | 9995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.4, meta_modificada:57.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO COYUCA DE CATALÁN - SAN JOSÉ POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA DE C, lon:-100.39452428, lat:18.16130734}} | 2023-11-16 | 2023-12-22 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3052186.36 | 3052186.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/096/0/2023, contratista:JUVENAL GARCÍA CHÁVEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3700021.19, importe_modificado:3700021.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.62}} | {2324190/proyecto_INICIO, 2324190/proyecto_PROCESO, 2324190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402326358 | Proyecto de inversión | 3862482.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862482.84, modificado:3862482.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE 5 LPS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 294354 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 294354 | S | 485 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHAPAN, 39270 HUAMUCHAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA LA OBRA DE SANEAMIENTO SE ENCUENTRA , lon:-99.30880333, lat:16.94590934}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 3827682.84 | 3827682.84 | 3827682.84 | 3416929.69 | 3416929.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-078-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3484329.15, importe_modificado:3827682.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2326358/proyecto_FIN, 2326358/proyecto_PROCESO, 2326358/proyecto_FIN, 2326358/proyecto_INICIO, 2326358/proyecto_FIN, 2326358/proyecto_INICIO, 2326358/proyecto_PROCESO, 2326358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contrato: 3,484,329.15 Comprometido: 3,827,682.84, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324220 | Proyecto de inversión | 10485853.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.048585318E7, modificado:1.048585318E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A ZACUALPAN TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 256568 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 256568 | S | 1922 | 1702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL A ZACUALPAN - ZACUALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 140 PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A ZACUALPAN Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO JI, lon:-98.6192785, lat:17.65624425}} | 2023-11-16 | 2023-12-22 | 10485853.18 | 10485853.18 | 10485853.18 | 8639534.08 | 8639534.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/073/0/2023, contratista:EDICA 2A EDIFICACIÓN Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7199655.2, importe_modificado:7199655.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:530.0}} | {2324220/proyecto_INICIO, 2324220/proyecto_PROCESO, 2324220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:El contrato y su monto no corresponden al proyecto referido. Favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402326366 | Proyecto de inversión | 6923301.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:360000.0, modificado:360000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6563301.44, modificado:6563301.44}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 294481 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 294481 | S | 869 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4197.19, meta_modificada:4197.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA-LAS MINAS PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 EL LINDERO, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE TLACOACHISTLAHUACA LLEGANDO A LA LOCALIDAD LAS MINAS AL OE, lon:-98.30459854, lat:16.81845409}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 6923301.44 | 6923301.44 | 6923301.44 | 5388862.95 | 5388862.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-080-2023, contratista:CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1953845.86, importe_modificado:1953845.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-148-2023, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2524276.36, importe_modificado:2798794.47}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-079-2023, contratista:SECTOR 12 INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2170661.11, importe_modificado:2170661.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4197.19}} | {2326366/proyecto_INICIO, 2326366/proyecto_PROCESO, 2326366/proyecto_FIN, 2326366/proyecto_PROCESO, 2326366/proyecto_FIN, 2326366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contrato: 6,648,783.33 Comprometido: 6,923,301.44 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402326375 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA, MUNICIPIO DE ALPOYECA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 294683 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 294683 | S | 172 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA PIAXTLA-TLAPA DE COMONFORT PUEBLO ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL BALNEARIO AQUALAND., lon:-98.51681631, lat:17.68277657}} | 2023-11-15 | 2023-12-16 | 1850000 | 1825755.61 | 1825755.61 | 910985.49 | 910985.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UC-DI-190-2023, contratista:PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1825755.61, importe_modificado:1825755.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2326375/proyecto_INICIO, 2326375/proyecto_FIN, 2326375/proyecto_PROCESO, 2326375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334611 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ERATU DE LA U.H. FOVISSSTE, LOCALIDAD IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 98-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.2, meta_modificada:157.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.6087121, lat:18.348186}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334636 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOCALIDAD IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 101-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5263104, lat:18.3482037}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402334640 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJÓN DEL CRIMINAL, COLONIA COSMOS, LOCALIDAD IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 103-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-99.5263104, lat:18.3482037}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402325327 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 274642 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 274642 | S | 173 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1021.36, meta_modificada:1021.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:CALLE TEPEHUAJE COLONIA EL VENADO, 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 39.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, AL SUR DE LA, lon:-99.86173509, lat:17.44398103}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 5339869.4 | 5339869.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-097-2023, contratista:MARIO ALBERTO ISLAS SALGADO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1490456.07, importe_modificado:1712823.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-111-2023, contratista:CONSTRUCTORA ALICAT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5089421.05, importe_modificado:6287176.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1021.36}} | {2325327/proyecto_PROCESO, 2325327/proyecto_FIN, 2325327/proyecto_INICIO, 2325327/proyecto_PROCESO, 2325327/proyecto_FIN, 2325327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contrato: 6,579,877.12 Comprometido: 8,000,000.00 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402324972 | Proyecto de inversión | 145783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145783.8, modificado:145783.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 268298 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 268298 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VILLA VIA GUADALUPE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE RIO JORDAN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA LOCA, lon:-99.83843152, lat:16.92086993}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 145783.8 | 145783.8 | 145783.8 | 43735.14 | 43735.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.026, contratista:CODEMAGRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1851516.42, importe_modificado:1851516.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2324972/proyecto_INICIO, 2324972/proyecto_PROCESO, 2324972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275410 | Proyecto de inversión | 749407.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749407.08, modificado:749407.08}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BOMBA HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA , DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 171320 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 171320 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO., lon:-98.38556629, lat:17.46328218}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2275410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402329183 | Proyecto de inversión | 213137.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213137.43, modificado:213137.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD PUENTE DEL REY MUNICIPIO ATOYAC DE ALVAREZ. - 392190 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392190 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:EJE VIAL CARRETERA ATOYAC DE ALVAREZ PUERTO DEL GALLO PUEBLO PUENTE DEL REY, 40957 PUENTE DEL REY, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD PUENTE REY DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, lon:-100.26161627, lat:17.34919991}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 213137.43 | 213137.43 | 213137.43 | 63941.23 | 63941.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.097, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:796657.23, importe_modificado:796657.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2329183/proyecto_INICIO, 2329183/proyecto_PROCESO, 2329183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230402319863 | Proyecto de inversión | 1886941.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886941.61, modificado:1886941.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL - 435142 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 435142 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA ORIENTAL, 41530 ORIENTAL, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.68343772, lat:17.04492597}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402321047 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ILIATENCO - 439920 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 439920 | S | 122 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - SAN JOSE VISTA HERMOSA, CRUZVERDE, FLOR DE CORAZON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 110 PUEBLO ILIATENCO, 41530 EL PARAÍSO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , PARA LA REHABILITACION DE LA PARTE SUR DEL MU, lon:-98.67268042, lat:17.0154963}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2321047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319423 | Proyecto de inversión | 1306038.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306038.84, modificado:1306038.84}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EJIDO VIEJO - 433370 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 433370 | S | 697 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1537.3, meta_modificada:1537.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:PUEBLO VIEJO, 40985 EJIDO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA, PARTIENDO DE COYUCA DE BENITEZ TOMAMOS LA CARRETERA CON DIRECCION A ACAPULCO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL, lon:-99.94720917, lat:16.94727701}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 391811.65 | 391811.65 | 391811.65 | 391811.65 | 391811.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-120, contratista:LEONOR VALDERRAMA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1306038.84, importe_modificado:1306038.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1537.3}} | {2319423/proyecto_INICIO, 2319423/proyecto_FIN, 2319423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben reportarse al 100 %, favor de frevisar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | GRO00160300766593 | Proyecto de inversión | 246999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246999.99, modificado:246999.99}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Cielo Del Che Guevara - 222730 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 222730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:184, direccion:COLONIA CIELO DEL CHE GUEVARA, 40015 EL CIELO DE CHEGUEVARA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE Y , CALLES DE LA COLONIA CIELO DEL CHE G, lon:-99.58059555, lat:18.36753922}} | 2016-10-05 | 2016-12-15 | 246999.99 | 246999.99 | 246999.99 | 246999.99 | 246999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {870721/proyecto_PROCESO, 870721/proyecto_INICIO, 870721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992781 | Proyecto de inversión | 877949.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877949.43, modificado:877949.43}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calles Del Circuito Principal Entre Acceso A Colonia Y Tercera Calle De Circuito En La Col Francisc - 148096 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 148096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO CIRCUITO PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPA, lon:-99.52377706, lat:18.38101296}} | 2017-07-24 | 2017-08-16 | 877949.43 | 877949.43 | 877949.43 | 877949.43 | 877949.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127861/proyecto_FIN, 1127861/proyecto_PROCESO, 1127861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919890 | Proyecto de inversión | 447213.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447213.73, modificado:447213.73}} | Construccion De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio De La Col Ppg En Iguala Mpio De Iguala De La Independencia - 155436 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 155436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA PPG, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE TULI, lon:-99.53208702, lat:18.368428}} | 2017-08-14 | 2017-08-28 | 447213.73 | 447213.73 | 447213.73 | 447213.73 | 447213.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046143/proyecto_INICIO, 1046143/proyecto_FIN, 1046143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200708753 | Proyecto de inversión | 905080.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905080.84, modificado:905080.84}} | Construcción De Red De Distribución En Tonalapa Del Norte - 110970 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 110970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:142, direccion:CALLE CALLES DE TONALAPA DEL NORTE COLONIA TONALAPITA DEL NORTE, 40102 TONALAPITA DEL NORTE (PUENTE GONZÁLEZ), IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLES DE TONALAPA DEL NORTE, lon:-99.5148487, lat:18.37115018}} | 2016-07-06 | 2016-10-01 | 905080.84 | 905080.84 | 905080.84 | 905080.84 | 905080.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {810320/proyecto_INICIO, 810320/proyecto_FIN, 810320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200686791 | Proyecto de inversión | 785308.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785308.52, modificado:785308.52}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De Zacacoyuca - 181593 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 181593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:24, direccion:NINGUNOPUEBLO ZACACOYUCA, 40110 ZACACOYUCA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR COMUNITARIO SE CONSTRUIRÁ EN LA COMUNIDAD DE ZACACOYUCA, lon:-99.52832141, lat:18.24997823}} | 2016-09-26 | 2016-11-26 | 785308.52 | 785308.52 | 785308.52 | 785308.52 | 785308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {788358/proyecto_INICIO, 788358/proyecto_FIN, 788358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300918222 | Proyecto de inversión | 1156520.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156520.41, modificado:1156520.41}} | Construccion De Acceso Para Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores - 147087 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLEPRINCIPAL PUEBLO , 41570 JUQUILA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLEPRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL SALIDA A CAMINO CHINAM, lon:-98.58467074, lat:17.26055591}} | 2017-04-18 | 2017-06-16 | 1156520.41 | 1156520.41 | 1156520.41 | 1156520.41 | 1156520.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1044475/proyecto_INICIO, 1044475/proyecto_FIN, 1044475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992759 | Proyecto de inversión | 957000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957000.0, modificado:957000.0}} | Construcción De Techado En Centro Escolar De Educación Especial Preescolar Primaria Y Secundaria Cam No Dos En La Col San José De Iguala Mp - 278643 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 278643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SAN JOSÉ, 40053 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-99.52656566, lat:18.34713714}} | 2017-09-11 | 2017-10-28 | 957000 | 957000 | 957000 | 957000 | 957000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127839/proyecto_INICIO, 1127839/proyecto_PROCESO, 1127839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO17170300969588 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Servicio De Energia Electrica | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | ATL12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN COLONIA CENTRO, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-07-01 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-019-2022, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1104120/proyecto_INICIO, 1104120/proyecto_FIN, 1104120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO18180201139814 | Proyecto de inversión | 234827.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234827.05, modificado:234827.05}} | Combustible, Lubricantes Y Aditivos | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | atlamajalcingo del monte | d2018 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:palacio municipal sn col centro, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2018-01-01 |  | 234827.05 | 234827.05 | 234827.05 | 234827.05 | 234827.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-019-2022, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1279132/proyecto_INICIO, 1279132/proyecto_FIN, 1279132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992751 | Proyecto de inversión | 2076531.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076531.94, modificado:2076531.94}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calles Guanajuato Michoacan Y Quintanaroo Entre Mexicali Y Puebla En La Col Ruffo Figueroa En Iguala - 322677 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 322677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO MICHOACAN Y QUINTANA ROO COLONIA RUFFO FIGUEROA, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ME, lon:-99.55271858, lat:18.34133019}} | 2017-11-06 | 2017-12-14 | 2076531.94 | 2076531.94 | 2076531.94 | 2076531.94 | 2076531.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127831/proyecto_FIN, 1127831/proyecto_PROCESO, 1127831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170200903286 | Proyecto de inversión | 985000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985000.0, modificado:985000.0}} | Construcción De Pavimentaccion | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL DEL POBLADO, lon:-98.565, lat:17.325}} | 2017-06-19 | 2017-07-01 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1029128/proyecto_FIN, 1029128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992770 | Proyecto de inversión | 1342849.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342849.76, modificado:1342849.76}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas Andador Obregon Gpe Victoria Y Carranza Entre Lerdo De Tejada Y Avila Camacho E - 269792 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 269792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LAZARO CARDENAS, ANDADOR OBREGON, GPE. VICTORIA Y CARRANZA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS INFONAVIT, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE , lon:-99.52660042, lat:18.35920708}} | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 1342849.76 | 1342849.76 | 1342849.76 | 1342849.76 | 1342849.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127850/proyecto_INICIO, 1127850/proyecto_FIN, 1127850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO18180201139821 | Proyecto de inversión | 1722.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722.6, modificado:1722.6}} | Servicios Bancarios Y Financieros | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | atlamajalcingo del monte | h2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:palacio municipal sn col centro, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2018-01-01 |  | 1722.6 | 1722.6 | 1722.6 | 1722.6 | 1722.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-010-2022, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:2806112.06, importe_modificado:2806112.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1279139/proyecto_PROCESO, 1279139/proyecto_FIN, 1279139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO18180201093444 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Loc De Atlamajalcingo Del Monte - 137593 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 137593 | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL UNIDAD DEPORTIVO PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVO Y , ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA UNIDAD DEPORTIVO AL MARGEN DEL RIO DE LA LOCALIDAD , lon:-98.60484252, lat:17.31144784}} | 2018-03-19 | 2018-04-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-002, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1231825/proyecto_FIN, 1231825/proyecto_INICIO, 1231825/proyecto_FIN, 1231825/proyecto_PROCESO, 1231825/proyecto_INICIO, 1231825/proyecto_FIN, 1231825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00180201093447 | Proyecto de inversión | 135241.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135241.2, modificado:135241.2}} | Mejoramiento De Comedor Comunitario - 139214 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 139214 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL PUEBLO ALVARO OBREGON, 41570 ÁLVARO OBREGÓN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE BRECHA A CHINAMECA Y , SOBRE LA CARRETERA A ALVARO A CHINAMECA, lon:-98.58715975, lat:17.23867395}} | 2018-06-25 | 2018-07-24 | 135241.2 | 135241.2 | 135241.2 | 135241.2 | 135241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1231828/proyecto_FIN, 1231828/proyecto_PROCESO, 1231828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200708829 | Proyecto de inversión | 1657007.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657007.2, modificado:1657007.2}} | Equipamiento De Las Diferentes Areas Administrativas Del H Ayuntamiento - 189301 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 189301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 1657007.2 | 1657007.2 | 1657007.2 | 1657007.2 | 1657007.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {810396/proyecto_FIN, 810396/proyecto_INICIO, 810396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170200859815 | Proyecto de inversión | 295207.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295207.99, modificado:295207.99}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez Entre Caritino Maldonado Y Lombardo Toledano Colonia Cuauhtemoc En Iguala De La I - 84519 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 84519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CUAUHTÉMOC, 40068 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CARITINO MALDONADO Y CALLE L, lon:-99.55145088, lat:18.33942493}} | 2017-06-09 | 2017-06-30 | 295207.99 | 295207.99 | 295207.99 | 295207.99 | 295207.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {968831/proyecto_INICIO, 968831/proyecto_PROCESO, 968831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992779 | Proyecto de inversión | 299721.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299721.92, modificado:299721.92}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples De Escuela Primaria Intercultural Bilingue Quince De Septiembre En La Col Quince De Septiembre De I - 119312 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 119312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA SIN NOMBRE INTERIOR 0 0 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SIN, lon:-99.52339479, lat:18.37801482}} | 2017-07-17 | 2017-08-14 | 299721.92 | 299721.92 | 299721.92 | 299721.92 | 299721.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127859/proyecto_INICIO, 1127859/proyecto_FIN, 1127859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992749 | Proyecto de inversión | 649852.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649852.01, modificado:649852.01}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calles Nabor Ojeda Y Andres Figueroa Entre Alvaro Obregon Y Epifanio Rodriguez Colonia Veinte De Novi - 327768 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 327768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NABOR OJEDA Y ANDRES FIGUEROA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO , lon:-99.54395104, lat:18.33814961}} | 2017-11-06 | 2017-11-28 | 649852.01 | 649852.01 | 649852.01 | 649852.01 | 649852.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127829/proyecto_INICIO, 1127829/proyecto_FIN, 1127829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO18180201093448 | Proyecto de inversión | 1287176.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287176.33, modificado:1287176.33}} | Construcción De Acceso Para Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores En La Loc De Plan De Guadalupe - 127211 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 127211 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41570 PLAN DE GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A 80 METROS DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.57499103, lat:17.28590227}} | 2018-04-23 | 2018-05-22 | 1287176.33 | 1287176.33 | 1287176.33 | 1287176.33 | 1287176.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-003, contratista:agustina vazquez ortiz, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1205266.4, importe_modificado:1287176.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1231829/proyecto_FIN, 1231829/proyecto_PROCESO, 1231829/proyecto_FIN, 1231829/proyecto_INICIO, 1231829/proyecto_PROCESO, 1231829/proyecto_INICIO, 1231829/proyecto_PROCESO, 1231829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160300766594 | Proyecto de inversión | 253998.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253998.96, modificado:253998.96}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Coloso - 226321 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 226321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:185, direccion:COLONIA COLOSO, 40010 COLOSO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE Y , CALLES DE LA COLOSO, lon:-99.5782352, lat:18.36037076}} | 2016-10-05 | 2016-12-17 | 253998.96 | 253998.96 | 253998.96 | 253998.96 | 253998.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {870722/proyecto_FIN, 870722/proyecto_INICIO, 870722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919374 | Proyecto de inversión | 683463.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683463.78, modificado:683463.78}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Benito Juarez Tramo Calle Pino Suarez Carretera Principal En La Comunidad De Tuxpa - 97887 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 97887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TUXPAN, 40101 TUXPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A TUXPAN,, lon:-99.47843554, lat:18.3497254}} | 2017-06-23 | 2017-07-17 | 683463.78 | 683463.78 | 683463.78 | 683463.78 | 683463.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1045627/proyecto_INICIO, 1045627/proyecto_FIN, 1045627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200725227 | Proyecto de inversión | 968696.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968696.29, modificado:968696.29}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De Joya De Pantla - 107805 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 107805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:NINGUNOCOLONIA JOYA DE PANTLA, 00000 JOYA DE PANTLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLES DE LA COMUNIDAD DE JOYA DE PANTLA, lon:-99.5327561, lat:18.26336385}} | 2016-07-06 | 2016-10-01 | 968696.29 | 968696.29 | 968696.29 | 968696.29 | 968696.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {826794/proyecto_INICIO, 826794/proyecto_FIN, 826794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160300766592 | Proyecto de inversión | 2999968.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999968.32, modificado:2999968.32}} | Construccion De Ramal Electrico En Diversas Calles De La Col Grupo Colosio Fermin Rabadan - 193531 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 193531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:137, direccion:COLONIA FERMÍN RABADAN, 40083 FERMÍN RABADÁN CERVANTES, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE Y , CALLES DE LA COLONIA FERMIN RABADAN CERVA, lon:-99.56786342, lat:18.31388394}} | 2016-06-22 | 2016-09-22 | 2999968.32 | 2999968.32 | 2999968.32 | 2999968.32 | 2999968.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {870720/proyecto_INICIO, 870720/proyecto_FIN, 870720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919899 | Proyecto de inversión | 334030.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334030.71, modificado:334030.71}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Tulipanes Entre Gardenias Y Girasoles En La Col Ppg Iguala De La Independencia - 106557 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 106557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA PPG, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE GIRASOLES, CALLE FERR, lon:-99.53091388, lat:18.36973879}} | 2017-07-06 | 2017-07-27 | 334030.71 | 334030.71 | 334030.71 | 334030.71 | 334030.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046152/proyecto_INICIO, 1046152/proyecto_FIN, 1046152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO17170300963920 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Construcción De 3 Aulas, Baños Y Suministro E Instalación De Transformador De 25 Kva En La Escuela Telesecundaria Margarita Maza De Juárez, En La Localidad De Huehuetepec | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 001/2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:(17.267937; -98.59103), lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-07-28 | 2017-10-01 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. HAMAM-AD-FORTALECE-001/2017, contratista:PROCIGUE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2433562.99, importe_modificado:2433562.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097684/proyecto_INICIO, 1097684/proyecto_PROCESO, 1097684/proyecto_INICIO, 1097684/proyecto_PROCESO, 1097684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO18180201139815 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Vestuarios Y Uniformes | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | atlamajalcingo del monte | e2018 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:palacio municipal sn col centro, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2018-01-01 |  | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-006-2023, contratista:CASAMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:282592.19, importe_modificado:282592.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1279133/proyecto_INICIO, 1279133/proyecto_FIN, 1279133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160300766994 | Proyecto de inversión | 675161.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675161.63, modificado:675161.63}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Independencia - 226305 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 226305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE Y , CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-99.50082123, lat:18.32423629}} | 2016-10-05 | 2016-12-17 | 675161.63 | 675161.63 | 675161.63 | 675161.63 | 675161.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871122/proyecto_PROCESO, 871122/proyecto_INICIO, 871122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200697759 | Proyecto de inversión | 780308.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780308.52, modificado:780308.52}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Coloniajardín Pueblo Viejo - 181538 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 181538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:16, direccion:NINGUNOCOLONIA PUEBLO VIEJO, 40055 PUEBLO VIEJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR COMUNITARIO SE CONSTRUIRÁ EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.57920191, lat:18.36240154}} | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 780308.52 | 780308.52 | 780308.52 | 780308.52 | 780308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {799326/proyecto_INICIO, 799326/proyecto_FIN, 799326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200697828 | Proyecto de inversión | 857389.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857389.67, modificado:845603.59}} | Construccion De Linea De Media Tension En La Col Lideres Del Sur - 181517 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 181517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA LÍDERES DEL SUR, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALE ROBLES TRANSFORMADOR EN CALLES ROBLES ESQ. CALLE PINO, lon:-99.50715797, lat:18.31588007}} | 2016-08-12 | 2016-10-08 | 845603.59 | 845603.59 | 845603.59 | 845603.59 | 845603.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I20-2018, contratista:CONSTRUCTORA CANCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:845603.59, importe_modificado:845603.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {799395/proyecto_FIN, 799395/proyecto_PROCESO, 799395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160300766992 | Proyecto de inversión | 251999.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251999.36, modificado:251999.36}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Veintisiete De Septiembre - 226286 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 226286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA HENRY FORD, lon:-99.55621815, lat:18.36779437}} | 2016-10-05 | 2016-12-17 | 251999.36 | 251999.36 | 251999.36 | 251999.36 | 251999.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871120/proyecto_INICIO, 871120/proyecto_FIN, 871120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160300766997 | Proyecto de inversión | 543607.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543607.05, modificado:543607.05}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Caudillos Del Sur - 222723 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 222723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA CAUDILLOS DEL SUR, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN C, lon:-99.49221796, lat:18.3270337}} | 2016-10-05 | 2016-12-15 | 543607.05 | 543607.05 | 543607.05 | 543607.05 | 543607.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871125/proyecto_PROCESO, 871125/proyecto_FIN, 871125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919900 | Proyecto de inversión | 516890.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516890.86, modificado:516890.86}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Circuito Principal Tabachines En Colonia Las Palmas De Iguala De La Independencia - 97535 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 97535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO CIRCUITO PRINCIPAL TABACHINES COLONIA LAS PALMAS, 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CIRCUITO CIRUCI, lon:-99.53400913, lat:18.37258361}} | 2017-06-23 | 2017-07-31 | 516890.86 | 516890.86 | 516890.86 | 516890.86 | 516890.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046153/proyecto_PROCESO, 1046153/proyecto_FIN, 1046153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992782 | Proyecto de inversión | 71364.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71364.82, modificado:71364.82}} | Ampliacion De Techado Y Piso Para Comedor En Jardin De Niños Lazaro Cardenas Del Rio En La Col Grupo Colosio En Iguala Mpio De Iguala De La - 118773 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 118773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA GRUPO COLOSIO, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SI, lon:-99.56518619, lat:18.31450474}} | 2017-07-12 | 2017-07-22 | 71364.82 | 71364.82 | 71364.82 | 71364.82 | 71364.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127862/proyecto_PROCESO, 1127862/proyecto_INICIO, 1127862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00180201093443 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal - 139090 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 139090 | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA Y PUEBLO PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.60484827, lat:17.31177031}} | 2018-07-09 | 2018-09-06 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1231824/proyecto_INICIO, 1231824/proyecto_FIN, 1231824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200708830 | Proyecto de inversión | 323313.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323313.08, modificado:323313.08}} | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Col. Rincón Del Marqués - 116780 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 116780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA ELECTRIFICACIÓN SE UBICA EN RINCÓN DEL MARQUÉS, lon:-99.55137647, lat:18.33169957}} | 2016-07-06 | 2016-10-01 | 323313.08 | 323313.08 | 323313.08 | 323313.08 | 323313.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {810397/proyecto_INICIO, 810397/proyecto_FIN, 810397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO17170200859818 | Proyecto de inversión | 2294768.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294768.62, modificado:2294768.62}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Barranca Del Tecolote Entre Calle Alfonso Martinez Rodriguez Y Calle Jardin Col Cnop Parte Ba - 59594 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 59594 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON BARRANCA DEL TECOLOTE COLONIA CNOP, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ RODRIG, lon:-99.52263874, lat:18.33444324}} | 2017-05-24 | 2017-07-07 | 2294768.62 | 2294768.62 | 2294768.62 | 2294768.62 | 2294768.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I02-2017, contratista:Constructora y Comercializadora Soled, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, monto:2294768.62, importe_modificado:2294768.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {968834/proyecto_INICIO, 968834/proyecto_PROCESO, 968834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO17170401051126 | Proyecto de inversión | 90500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90500.0, modificado:90500.0}} | Aguinaldo | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | ADM20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN COL. CENTRO, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 90500 | 90500 | 90500 | 90500 | 90500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/023/2021, contratista:SARAHI PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1187517/proyecto_FIN, 1187517/proyecto_PROCESO, 1187517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160300766998 | Proyecto de inversión | 837936.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837936.65, modificado:837936.65}} | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Colonia Pueblo De Israel - 222715 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 222715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA PUEBLOS DE ISRAEL, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, lon:-99.49041552, lat:18.32707444}} | 2016-10-04 | 2016-12-15 | 837936.65 | 837936.65 | 837936.65 | 837936.65 | 837936.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871126/proyecto_INICIO, 871126/proyecto_FIN, 871126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992752 | Proyecto de inversión | 277726.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277726.65, modificado:277726.65}} | Techado En Area De Comedor En El Jardin De Niños Lazaro Cardenas En La Col Fermin Rabadan En Iguala Mpio De Iguala De La Independencia - 320730 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 320730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL DE LACOLONIA FERMIN RABADAN COLONIA FERMÍN RABADAN, 40083 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAL, lon:-99.56510979, lat:18.31437005}} | 2017-10-27 | 2017-11-20 | 277726.65 | 277726.65 | 277726.65 | 277726.65 | 277726.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127832/proyecto_INICIO, 1127832/proyecto_FIN, 1127832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992747 | Proyecto de inversión | 3604692.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604692.4, modificado:2260215.72}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calles Caritino Maldonado Entre Quintana Roo Y Periferico Calle Corregidora Entre C Maldonado E Insur - 328619 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 328619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARITINO MALDONADO CORREGIDORA Y 5 DE MAYO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO EN, lon:-99.55199579, lat:18.33831294}} | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 2260215.72 | 2260215.72 | 2260215.72 | 2260215.72 | 2260215.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I30-2018, contratista:JORGE CARACHURE AVILES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:2260215.72, importe_modificado:2260215.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127827/proyecto_INICIO, 1127827/proyecto_PROCESO, 1127827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400990652 | Acción | 328819 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328819.0, modificado:328819.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 341514 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 341514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 328819 | 328819 | 328819 | 328819 | 328819 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-002-2022, contratista:CASAMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:572410.84, importe_modificado:572410.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1125732/proyecto_INICIO, 1125732/proyecto_FIN, 1125732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO18180201139810 | Proyecto de inversión | 697562.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697562.28, modificado:697562.28}} | Sueldos | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | atlamajalcingo del monte | a2018 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:palacio municipal sn col. centro, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2018-01-01 |  | 697562.28 | 697562.28 | 697562.28 | 697562.28 | 697562.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-003-2022, contratista:CONSTRUCTORA TAVAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:963532.16, importe_modificado:963532.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1279128/proyecto_PROCESO, 1279128/proyecto_INICIO, 1279128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO18180201139811 | Proyecto de inversión | 460133.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460133.88, modificado:460133.88}} | Compensacion | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | atlamajalcingo del monte | b2018 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:palacio municipal sn col centro, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2018-01-01 |  | 460133.88 | 460133.88 | 460133.88 | 460133.88 | 460133.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-003-2022, contratista:CONSTRUCTORA TAVAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:963532.16, importe_modificado:963532.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1279129/proyecto_INICIO, 1279129/proyecto_PROCESO, 1279129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992771 | Proyecto de inversión | 609851.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609851.85, modificado:609851.85}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Delicias Entre Av Francisco I Madero E Ignacio Zaragoza Colonia Centro En Iguala Mpio De Iguala - 270310 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 270310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DELICIAS COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO , lon:-99.54629364, lat:18.34641666}} | 2017-11-06 | 2017-11-28 | 609851.85 | 609851.85 | 609851.85 | 609851.85 | 609851.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127851/proyecto_INICIO, 1127851/proyecto_FIN, 1127851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO17170200896571 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Colonia De Guadalupe, Municipio De Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. - 5543543 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5543543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:inicio de pavimento 0+000; 17.31591; -98.536919 termino de pavimento 0+125; 17.315986; -98.535814, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAM-FORTALECE-002-2017, contratista:PROCIGUE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022374/proyecto_PROCESO, 1022374/proyecto_INICIO, 1022374/proyecto_PROCESO, 1022374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919895 | Proyecto de inversión | 595467.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595467.06, modificado:595467.06}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Esmeralda Entre Opalo Y Amatista En La Col Martin Aceves Gonzalez Iguala De La - 109832 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 109832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA MARTÍN ACEVES GONZALEZ, 40044 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE AMATIS, lon:-99.56021101, lat:18.33654319}} | 2017-07-06 | 2017-08-04 | 595467.06 | 595467.06 | 595467.06 | 595467.06 | 595467.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046148/proyecto_INICIO, 1046148/proyecto_FIN, 1046148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992780 | Proyecto de inversión | 1123635.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123635.1, modificado:1123635.1}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Norte Entre Carr Iguala Taxco Y Calle Poniente Dos En La Col Heberto Castillo Ii En Iguala Mp - 148145 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 148145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NORTE COLONIA HEBERTO CASTILLO II, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA IGUALA-TAXCO , lon:-99.52778974, lat:18.36651457}} | 2017-07-24 | 2017-08-17 | 1123635.1 | 1123635.1 | 1123635.1 | 1123635.1 | 1123635.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127860/proyecto_INICIO, 1127860/proyecto_FIN, 1127860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO17170300959723 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Colonia De Guadalupe, Municipio De Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. - 5543543 - 4937 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:(inicio de pavimento 0 000; 17.31591; -98.536919) (termino de pavimento 0 125; 17.315986; -98.535814), lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-07-27 | 2017-10-01 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAM-FORTALECE-002-2017, contratista:PROCIGUE, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, , monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093487/proyecto_PROCESO, 1093487/proyecto_INICIO, 1093487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200714148 | Proyecto de inversión | 313976.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313976.59, modificado:313976.59}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Col Veinticinco De Agosto - 153104 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 153104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL FERROCARRL COLONIA 25 DE AGOSTO, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE DEL FERROCARRIL, lon:-99.53163382, lat:18.3667245}} | 2016-08-30 | 2016-10-30 | 313976.59 | 313976.59 | 313976.59 | 313976.59 | 313976.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {815715/proyecto_PROCESO, 815715/proyecto_FIN, 815715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919372 | Proyecto de inversión | 662005.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662005.4, modificado:662005.4}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Jose Ma Morelos Tramo Calle Manuel Doblado A Calle Otilio Montaño En La Comunidad - 96896 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 96896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE OTILIO MONTAÑ, lon:-99.50753575, lat:18.22640476}} | 2017-06-21 | 2017-07-20 | 662005.4 | 662005.4 | 662005.4 | 662005.4 | 662005.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1045625/proyecto_FIN, 1045625/proyecto_PROCESO, 1045625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992774 | Proyecto de inversión | 2266618.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266618.68, modificado:2266618.68}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Tetipac Entre Fco I Madero Y Final De Calle En Colonia Habitat En Iguala Mpio De I - 228600 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 228600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TETIPAC COLONIA HÁBITAT 1 Y 2 ETAPAS, 40036 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FCO. I.MADERO Y TERRACER, lon:-99.51909769, lat:18.35726823}} | 2017-09-11 | 2017-10-28 | 2266618.68 | 2266618.68 | 2266618.68 | 2266618.68 | 2266618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127854/proyecto_INICIO, 1127854/proyecto_FIN, 1127854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992275 | Proyecto de inversión | 615846.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615846.17, modificado:615846.17}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Camino Principal A Los Manantiales Entre Manantiales Y Pavimento Existente En La Comunid - 343127 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 343127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE A TOPE DE PAVIMENTO EXISTENTE - CALLE DE LOSMANANTIALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO PLATANILLO, 40105 PLATANILLO, I, lon:-99.50123198, lat:18.39492067}} | 2017-06-22 | 2017-07-15 | 615846.17 | 615846.17 | 615846.17 | 615846.17 | 615846.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127355/proyecto_INICIO, 1127355/proyecto_FIN, 1127355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992278 | Proyecto de inversión | 599749.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599749.86, modificado:599749.86}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Entre Calle Sin Nombre Y Calle Del Panteon En Tepochica Mpio De Igua - 118894 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 118894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEPOCHICA, 40112 TEPOCHICA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DEL PANTEON, CAMINO RANCHO D, lon:-99.52056716, lat:18.29693523}} | 2017-07-13 | 2017-08-09 | 599749.86 | 599749.86 | 599749.86 | 599749.86 | 599749.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127358/proyecto_PROCESO, 1127358/proyecto_FIN, 1127358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919888 | Proyecto de inversión | 246259.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246259.8, modificado:246259.8}} | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria Las Americas En La Col Las Americas En Iguala Mpio De Iguala De La Independencia - 155774 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 155774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AMERICAS UNIDAS COLONIA LAS AMÉRICAS, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE REP. DE, lon:-99.54541752, lat:18.36550183}} | 2017-08-10 | 2017-08-28 | 246259.8 | 246259.8 | 246259.8 | 246259.8 | 246259.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046141/proyecto_INICIO, 1046141/proyecto_FIN, 1046141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992273 | Proyecto de inversión | 1127570.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127570.51, modificado:1127570.51}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Benito Juarez Y Juan Aldama En El Naranjo Mpio - 175306 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 175306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN ALDAMA, lon:-99.53467654, lat:18.39872631}} | 2017-07-06 | 2017-08-30 | 1127570.51 | 1127570.51 | 1127570.51 | 1127570.51 | 1127570.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127353/proyecto_INICIO, 1127353/proyecto_FIN, 1127353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO18180201139812 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Material Eléctrico Y Electronico | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | atlamajalcingo del monte | c2018 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:palacio municipal sn col centro, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2018-01-01 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-001-2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:353566.38, importe_modificado:353566.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1279130/proyecto_INICIO, 1279130/proyecto_FIN, 1279130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992761 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo Adolfo Lopez Mateos Entre Periferico Poniente Y Del Ferrocarril En La Col Ejidal - 279059 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 279059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA EJIDAL, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE PERIFERICO PONIE, lon:-99.55942037, lat:18.3464991}} | 2017-11-06 | 2017-12-10 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127841/proyecto_PROCESO, 1127841/proyecto_FIN, 1127841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO17170200892280 | Proyecto de inversión | 979.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979.85, modificado:5000.0}} | Viaticos Nacionales | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | ATL10 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN CENTRO, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-01-01 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-001-2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:353566.38, importe_modificado:353566.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1003634/proyecto_INICIO, 1003634/proyecto_PROCESO, 1003634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00180201093442 | Acción | 597782.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597782.66, modificado:597782.66}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 139436 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 139436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2018-02-12 | 2018-11-30 | 597782.66 | 597782.66 | 597782.66 | 597782.66 | 597782.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-002-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:564696.31, importe_modificado:564696.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1231823/proyecto_PROCESO, 1231823/proyecto_FIN, 1231823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919891 | Proyecto de inversión | 288111.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288111.35, modificado:288111.35}} | Construccion De Barda Perimetral De Jardin De Niños Alborada Feliz En Localidad Colonia El Tomatal Mpio De Iguala De La Independencia - 155355 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 155355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO PUEBLO TOMATAL, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE CONCEP, lon:-99.49637005, lat:18.32408919}} | 2017-08-04 | 2017-08-31 | 288111.35 | 288111.35 | 288111.35 | 288111.35 | 288111.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046144/proyecto_INICIO, 1046144/proyecto_FIN, 1046144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO18180201139816 | Proyecto de inversión | 400970 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400970.0, modificado:400970.0}} | Refacciones Y Accesorios De Transporte | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | atlamajalcingo del monte | f2018 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:palacio municipal sn col centro, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2018-01-01 |  | 400970 | 400970 | 400970 | 400970 | 400970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-001-2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:353566.38, importe_modificado:353566.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1279134/proyecto_FIN, 1279134/proyecto_PROCESO, 1279134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919896 | Proyecto de inversión | 536743.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536743.34, modificado:536743.34}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Plan De Iguala Entre Guerrero Y Rivadeneyra Y Bugambilias Entre Jacarandas Y Jardin Las Lomas En - 109642 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 109642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA Y BUGAMBILIAS COLONIA BURÓCRATA, 40090 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y JAC, lon:-99.51912314, lat:18.33231821}} | 2017-07-06 | 2017-07-27 | 536743.34 | 536743.34 | 536743.34 | 536743.34 | 536743.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046149/proyecto_INICIO, 1046149/proyecto_FIN, 1046149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992757 | Proyecto de inversión | 329684.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329684.73, modificado:329684.73}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Educadoras Entre Pediatras Y Fotografos Y Calle Cartografos Entre Peleteros Y Escritores En La Col - 317758 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 317758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE EDUCADORAS Y CARTOGRAFOS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FOTOGRA, lon:-99.51607169, lat:18.36113146}} | 2017-11-06 | 2017-11-25 | 329684.73 | 329684.73 | 329684.73 | 329684.73 | 329684.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127837/proyecto_INICIO, 1127837/proyecto_FIN, 1127837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992776 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | Construccion De Comedor Escolar Y Barda Perimetral De La Escuela Primaria Jose Francisco Ruiz Massieu En La Col Luis Donaldo Colosio En Igua - 213221 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 213221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SASTRES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PELETEROS Y CALLE ASTROL, lon:-99.51629166, lat:18.36243097}} | 2017-10-05 | 2017-11-10 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127856/proyecto_PROCESO, 1127856/proyecto_FIN, 1127856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO17170300969596 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | ATL21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN COLONIA CENTRO, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-07-01 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-001-2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:353566.38, importe_modificado:353566.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1104128/proyecto_FIN, 1104128/proyecto_PROCESO, 1104128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400990651 | Acción | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Prodim - 341317 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 341317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-06-16 | 2017-12-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-019-2022, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1125731/proyecto_INICIO, 1125731/proyecto_FIN, 1125731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160300765161 | Proyecto de inversión | 403012.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403012.08, modificado:403012.08}} | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Adicionales - 364060 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 364060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPALES REGION ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPALES Y ,, lon:-98.60437613, lat:17.31193412}} | 2016-07-13 | 2016-10-10 | 403012.08 | 403012.08 | 403012.08 | 403012.08 | 403012.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {869289/proyecto_PROCESO, 869289/proyecto_INICIO, 869289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO17170300969592 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | Comisiones Bancarias Por Devolucion De Cheques Sin Fondo | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | ATL19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN COLONIA CENTRO, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-07-01 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-FAIS-001-2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:353566.38, importe_modificado:353566.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1104124/proyecto_INICIO, 1104124/proyecto_FIN, 1104124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200714149 | Proyecto de inversión | 2085510.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085510.8, modificado:2085510.8}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 185709 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 185709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2085510.8 | 2085510.8 | 2085510.8 | 2085510.8 | 2085510.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {815716/proyecto_INICIO, 815716/proyecto_FIN, 815716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170200901483 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De 3 Aulas, Baños Y Suministro E Instalación De Transformador De 25 Kva En La Escuela Telesecundaria Margarita Maza De Juárez, En La Localidad De Huehuetepec | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO | 5543909 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE LA CAMINO TERRACERIA A ZITLATEPEC, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1027286/proyecto_PROCESO, 1027286/proyecto_INICIO, 1027286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170200903284 | Proyecto de inversión | 794392.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794392.96, modificado:794392.96}} | Rastreo De Camino Rural | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:SANTA CRUZ, ZILACAYOTITLAN, SAN ISIDRO, A DEL MONTE HUEHUETEPEC, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2017-03-30 | 2017-04-01 | 794392.96 | 794392.96 | 794392.96 | 794392.96 | 794392.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAM-FAISM-01-2017, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:794392.96, importe_modificado:794392.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1029126/proyecto_INICIO, 1029126/proyecto_PROCESO, 1029126/proyecto_FIN, 1029126/proyecto_PROCESO, 1029126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200719404 | Proyecto de inversión | 799721.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799721.06, modificado:799721.06}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De Santa Teresa Gro - 157399 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 157399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE VALERIO TRUJANO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL CALLE CONSTITUCION S/N, lon:-99.50358862, lat:18.23105814}} | 2016-08-12 | 2016-10-08 | 799721.06 | 799721.06 | 799721.06 | 799721.06 | 799721.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {820971/proyecto_INICIO, 820971/proyecto_FIN, 820971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160200719475 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 185736 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 185736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {821042/proyecto_INICIO, 821042/proyecto_FIN, 821042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919894 | Proyecto de inversión | 138250.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138250.81, modificado:138250.81}} | Rehabilitacion De Techado Y Piso En Jardin De Niños Frida Khalo Col Heroes Del Sur En Iguala Mpio De Iguala De La Independencia - 118288 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 118288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA AGUAMANTECA INTERIOR 0 0 COLONIA HÉROES DEL SUR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ALEJ, lon:-99.54068514, lat:18.3659533}} | 2017-07-12 | 2017-07-22 | 138250.81 | 138250.81 | 138250.81 | 138250.81 | 138250.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046147/proyecto_FIN, 1046147/proyecto_PROCESO, 1046147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919902 | Proyecto de inversión | 623414.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623414.05, modificado:623414.05}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De Las Calles Privada De Las Lomas Y Privada De Emiliano Zapata En La Comunidad De Ahuehuep - 100397 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 100397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:PRIVADA DE LAS LOMAS Y EMILIANO ZAPATA PUEBLO AHUEHUEPAN, 40104 AHUEHUEPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO AL AGUACATE Y PRIV, lon:-99.65472353, lat:18.34026959}} | 2017-06-26 | 2017-07-21 | 623414.05 | 623414.05 | 623414.05 | 623414.05 | 623414.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046155/proyecto_PROCESO, 1046155/proyecto_INICIO, 1046155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300918221 | Proyecto de inversión | 3830395 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:856128.0, modificado:856128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974267.0, modificado:2974267.0}} | Proyecto Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios - 147148 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 147148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE Y , TODAS LAS LOCALIDADES PERTENECIENTE AL MU, lon:-98.57493621, lat:17.2778429}} | 2017-04-19 | 2017-07-17 | 3830395 | 3830395 | 3830395 | 3830395 | 3830395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1044474/proyecto_PROCESO, 1044474/proyecto_FIN, 1044474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992775 | Proyecto de inversión | 2451081.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2451081.44, modificado:2451081.44}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Prolongacion Chiapas Entre Campeche Y Mazatlan En Colonia El Potrero De Los Lopez - 228644 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 228644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CHIAPAS COLONIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CAMPECHE Y , lon:-99.55079318, lat:18.34244531}} | 2017-09-15 | 2017-11-04 | 2451081.44 | 2451081.44 | 2451081.44 | 2451081.44 | 2451081.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127855/proyecto_INICIO, 1127855/proyecto_FIN, 1127855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170400992274 | Proyecto de inversión | 690368.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690368.03, modificado:690368.03}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calles Emiliano Zapata Y Juan Aldama Entre Galeana Y Camino Apipilulco Olea En La Comuni - 118829 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 118829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y JUAN ALDAMA PUEBLO OLEA (ESTACIÓN OLEA), 40118 OLEA (ESTACIÓN OLEA), IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y, lon:-99.71304324, lat:18.10601173}} | 2017-07-13 | 2017-08-11 | 690368.03 | 690368.03 | 690368.03 | 690368.03 | 690368.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127354/proyecto_INICIO, 1127354/proyecto_FIN, 1127354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00170300919371 | Proyecto de inversión | 768025.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768025.23, modificado:768025.23}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Justo Sierra Entre Cerrada Justo Sierra Y Camino A Tepochica En Comunidad Rancho D - 112853 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 112853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO RANCHO DEL CURA, 40112 RANCHO DEL CURA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CERRADA JUSTO SIERRA Y CAMINO CAMINO A TEP, lon:-99.5133682, lat:18.29520965}} | 2017-07-13 | 2017-08-06 | 768025.23 | 768025.23 | 768025.23 | 768025.23 | 768025.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-ACTADECIERE-SRFT-2015-2018, contratista:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1045624/proyecto_INICIO, 1045624/proyecto_FIN, 1045624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO00160300765162 | Proyecto de inversión | 2673350.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673350.41, modificado:2673350.41}} | Huertos Comunitarios - 371129 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 371129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL REGION ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE Y , LOS PUEBLOS, lon:-98.60454779, lat:17.31062303}} | 2016-04-05 | 2016-05-23 | 2673350.41 | 2673350.41 | 2673350.41 | 2673350.41 | 2673350.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {869290/proyecto_INICIO, 869290/proyecto_FIN, 869290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO18180201139819 | Proyecto de inversión | 644464.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644464.24, modificado:644464.24}} | Alumbrado Publico | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | atlamajalcingo del monte | g2018 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:palacio municipal sn col centro, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2018-01-01 |  | 644464.24 | 644464.24 | 644464.24 | 644464.24 | 644464.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1279137/proyecto_INICIO, 1279137/proyecto_FIN, 1279137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO180301301012 | Proyecto de inversión | 179334.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179334.8, modificado:179334.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 143665 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 143665 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA BLANCA, 41570PIEDRA BLANCA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERREROENTREY,A UN CONSTADO DEL PUEBLO DE PIEDRA BLANCA A 20 METROS, lon:-98.54004116, lat:17.30520894}} | 2018-06-04 | 2018-06-22 | 179334.8 | 179334.8 | 179334.8 | 179334.8 | 179334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:543709.33, importe_modificado:543709.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1301012/proyecto_INICIO, 1301012/proyecto_FIN, 1301012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO180301338798 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE HUEHUETEPEC - 289650 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 289650 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUEHUETEPEC, 41570HUEHUETEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERREROENTREY,AL NORTE DE LA POBLACION Y AL SURESTE DE A 5 KM, lon:-98.59053897, lat:17.27013905}} | 2018-08-17 | 2018-09-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1338798/proyecto_PROCESO, 1338798/proyecto_FIN, 1338798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO180301334538 | Proyecto de inversión | 327623.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327623.45, modificado:327623.45}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 281473 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 281473 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ, 41570BENITO JUÁREZ, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERREROENTREY,A 30 DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.53596406, lat:17.3299396}} | 2018-07-02 | 2018-07-21 | 327623.45 | 327623.45 | 327623.45 | 327623.45 | 327623.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {1334538/proyecto_INICIO, 1334538/proyecto_FIN, 1334538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO180301334542 | Proyecto de inversión | 1992608.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992608.85, modificado:1992608.85}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN - 281487 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 281487 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.79, meta_modificada:196.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPECOCATLÁN, 41570TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERREROENTREY,A 10 METROS DE LA CANCHA Y 5 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.61873839, lat:17.3233615}} | 2018-08-14 | 2018-09-22 | 1992608.85 | 1992608.85 | 1992608.85 | 1992608.85 | 1992608.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.79}} | {1334542/proyecto_PROCESO, 1334542/proyecto_INICIO, 1334542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO180301338941 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS - 289903 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 289903 | N | 0 | 0 | 904 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERREROENTRE CALLE Y,SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 150 METROS DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL NOROESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.60622156, lat:17.31126612}} | 2018-08-21 | 2018-09-09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1338941/proyecto_INICIO, 1338941/proyecto_FIN, 1338941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO180301334554 | Proyecto de inversión | 1699695.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699695.38, modificado:1699695.38}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE ZILACAYOTITLAN - 281509 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 281509 | N | 0 | 0 | 1079 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERREROENTREY,A 300 DE LA COMISARIA SOBRE LA BRECHA AL ALBERGUE MUNICIPAL DE LA LOCALID, lon:-98.5505782, lat:17.29458806}} | 2018-08-14 | 2018-09-22 | 1699695.38 | 1699695.38 | 1699695.38 | 1699695.38 | 1699695.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334554/proyecto_PROCESO, 1334554/proyecto_INICIO, 1334554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO180301338749 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC DE HUEHUETEPEC - 289572 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 289572 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.99, meta_modificada:375.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL PUEBLO HUEHUETEPEC, 41570HUEHUETEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERREROENTREY,SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL AL NORTE DEL POBLADO Y 30 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.59002014, lat:17.2695881}} | 2018-08-16 | 2018-09-24 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.99}} | {1338749/proyecto_INICIO, 1338749/proyecto_PROCESO, 1338749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO180301334550 | Proyecto de inversión | 629200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629200.0, modificado:629200.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 281503 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 281503 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:767.7, meta_modificada:767.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ GUERRERO, 41570SANTA CRUZ, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERREROENTRE CALLE PRINCIPAL Y,SE ENCUENTRA DENTRO DEL PERIMETRO DE LA POBLACION, lon:-98.53983432, lat:17.3202433}} | 2018-08-08 | 2018-09-06 | 629200 | 629200 | 629200 | 629200 | 629200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:767.7}} | {1334550/proyecto_INICIO, 1334550/proyecto_PROCESO, 1334550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO180401424725 | Proyecto de inversión | 3999072 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999072.0, modificado:3999072.0}} | AQUISICION DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307059 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 307059 | S | 2978 | 2728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1685.0, meta_modificada:1685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO EN TODAS LAS LOCALIDADES QUE PERTENECE AL MUNICIPIO, lon:-98.60446203, lat:17.31209808}} | 2018-02-22 | 2018-05-22 | 3999072 | 3999072 | 3999072 | 3999072 | 3999072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1685.0}} | {1424725/proyecto_PROCESO, 1424725/proyecto_INICIO, 1424725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO180401424735 | Proyecto de inversión | 1885745.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885745.03, modificado:1885745.03}} | RASTREO DE CAMINOS RURAL CON COBERTURA MUNICIPAL - 307071 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 307071 | S | 2978 | 2728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO LAS BRECHAS DE COMUNICACION DE LOS POBLADOS DEL MUNICIPIO, lon:-98.60484827, lat:17.31148351}} | 2018-02-19 | 2018-03-20 | 1885745.03 | 1885745.03 | 1885745.03 | 1885745.03 | 1885745.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1424735/proyecto_INICIO, 1424735/proyecto_FIN, 1424735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO210402043622 | Proyecto de inversión | 1434901.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434901.9, modificado:1434901.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALPOYECA, EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE. - 316650 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA GUERRERO | 316650 | S | 2052 | 1822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1269.6, meta_modificada:1269.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CENTRO, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-PUEBLA Y CALLE CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE NACIONAL SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA TLAPAPUEBLA Y 30 M ABAJO DE LA CALLE DEL CENT, lon:-98.5101801, lat:17.67090253}} | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 1434901.9 | 1434901.9 | 1434901.9 | 1434901.9 | 1434901.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS-AD-001-2021, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENCES, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:1434901.9, importe_modificado:1434901.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1269.6}} | {2043622/proyecto_PROCESO, 2043622/proyecto_FIN, 2043622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220102066295 | Adquisición | 585740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585740.0, modificado:585740.0}} | Vehículos y Equipo Terrestre 2022 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 010 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 585740 | 585740 | 585740 | 585740 | 585740 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302113575 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:2248907.23}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA ARNULFO CERON SORIANO, COLONIA NAZARET, TLAPA DE COMONFORT. - 134467 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 134467 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA NAZARETH, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARNULFO CERON SORIANO, lon:-98.5792934, lat:17.53025752}} | 2022-04-12 | 2022-05-31 | 2248907.23 | 2248907.23 | 2248907.23 | 2248907.23 | 2248907.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-063-2023, contratista:JOHN NAVARRO MATEOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2248907.23, importe_modificado:2248907.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2113575/proyecto_INICIO, 2113575/proyecto_PROCESO, 2113575/proyecto_INICIO, 2113575/proyecto_FIN, 2113575/proyecto_PROCESO, 2113575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220302130149 | Proyecto de inversión | 670291.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670291.92, modificado:670291.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO, DE VADO CARRETERA A CUADRILLA NUEVA MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO, - 209505 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 209505 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO DE LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO - LOCALIDAD CUADRILLA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO TLANQUIZOLCO, 40497 TIANQUIZOLCO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLC, lon:-100.16180718, lat:18.40271783}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 670291.92 | 670291.92 | 670291.92 | 670291.92 | 670291.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2022/MGCAN/DOP/R33/014, contratista:DIANA LAURA GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO GRAL CANUTO A NERI, monto:670291.92, importe_modificado:670291.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2130149/proyecto_INICIO, 2130149/proyecto_PROCESO, 2130149/proyecto_FIN, 2130149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220402190945 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN Y REBOMBEOS EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERRERO - 370143 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 370143 | S | 2279 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.69013175, lat:17.88078451}} | 2022-11-09 | 2022-12-20 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-153-2022, contratista:AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALÁ GUERRERO., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2190945/proyecto_PROCESO, 2190945/proyecto_INICIO, 2190945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO220402204665 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | RESCONTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICUALAR ZACAPOCHACA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM 12+700 DE LA CARRETERA PETAQUILLAS-GRUTAS, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FIES-INV-420-2022 | N | 0 | 0 | 6052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CARRETERA PETAQUILLAS - GRUTAS, EN MOCHITLÁN, MPIO. DE MOCHITLÁN, GRO., lon:-99.37790545, lat:17.47350651}} | 2022-12-30 | 2023-08-26 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-INV-420-2022, contratista:SÓCRATES CANO NAVARRO, convocante:SDUOPOT, monto:4904453.88, importe_modificado:4904453.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2204665/proyecto_INICIO, 2204665/proyecto_PROCESO, 2204665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102208187 | Proyecto de inversión | 728944 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728944.0, modificado:728944.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE LOS JALES EN TAXCO DE ALARCÓN - 17956 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 17956 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.52, meta_modificada:38.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LOS JALAS BARRIO LOS JALES, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PIRULES Y AVENIDA DE LOS PLATEROS, CALLE CANTARRANAS ENTRE CALLE DE LOS PIRULES Y AVENIDA DE LOS PLATEROS CALLE POSTERIOR CANTARRAN, lon:-99.601982, lat:18.563331}} | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 728944 | 728944 | 728944 | 728944 | 728944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15743, contratista:HORACIO ESTRADA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:728944.0, importe_modificado:728944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.52}} | {2208187/proyecto_INICIO, 2208187/proyecto_PROCESO, 2208187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206885 | Proyecto de inversión | 1311960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311960.0, modificado:1311960.0}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO DE EL CHORRILLO EN TAXCO DE ALARCÓN - 8393 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 8393 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.88, meta_modificada:1023.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CHORRILLO BARRIO CHORRILLO, 40238 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA - TAXCO Y CALLE SEGUNDA DEL CHORRILLO, REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO DE BERMEJA EN TAXCO DE ALARCÓN SE IN, lon:-99.60487471, lat:18.56611022}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1311960 | 1311960 | 1311960 | 1311960 | 1311960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15707, contratista:AGRUPACION SILVERSOL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1311960.0, importe_modificado:1311960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.88}} | {2206885/proyecto_PROCESO, 2206885/proyecto_FIN, 2206885/proyecto_INICIO, 2206885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102208352 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA XALE - 18704 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 18704 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO ILIATENCO - CRUZTOMAHUAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 150 COLONIA BARRANCA XALE, 41530 BARRANCA XALE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO E UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD BARRANCA, lon:-98.65301665, lat:17.03789623}} | 2023-03-03 | 2023-05-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIG/FISMDF/2023/AD-004, contratista:YANELY PASCUALA CHAVEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ILIATENCO, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.45}} | {2208352/proyecto_INICIO, 2208352/proyecto_PROCESO, 2208352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el proyecto, debe de estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Favor de revisar el proyecto, debe de estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Favor de revisar el proyecto, debe de estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Favor de revisar el proyecto, debe de estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230102208384 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEJÓN RIÓ GRANDE - 18835 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iliatenco | 18835 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CERRO TEJON - LAS MOHONERAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CERRO TEJÓN, 41535 CERRO TEJÓN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO A CONSTRUIR SE UBICA EN LA .LOCALIDAD DE CERRO TEJÓN TRAMO LAS HO, lon:-98.60134595, lat:17.02337199}} | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIG/FISMDF/2023/AD-004, contratista:YANELY PASCUALA CHAVEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ILIATENCO, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2208384/proyecto_INICIO, 2208384/proyecto_PROCESO, 2208384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el proyecto, debe de estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Favor de revisar el proyecto, debe de estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Favor de revisar el proyecto, debe de estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Favor de revisar el proyecto, debe de estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230102206228 | Proyecto de inversión | 1747572.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747572.82, modificado:1747572.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN EP DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C.C.T. 12DPR2172H, EN LA LOC. DE EL CANTÓN, MPIO. DE GENERAL CANUTO A. NERI. - 7313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7313 | S | 128 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO EL CANTÓN, 40487 EL CANTÓN, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TELOLOAPAN ARCELIA A 27 KM DESPUÉS DE LA SALIDA DE TELOLOAPAN GIRAR A LA DERECHA ACCESO A LA LOCALIDAD CONTI, lon:-100.04535214, lat:18.40772136}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 1747572.82 | 1747572.82 | 1747572.82 | 1747572.82 | 1747572.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/166/2023/A.D., contratista:ROAYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1747572.82, importe_modificado:1747572.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2206228/proyecto_FIN, 2206228/proyecto_INICIO, 2206228/proyecto_PROCESO, 2206228/proyecto_INICIO, 2206228/proyecto_PROCESO, 2206228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206267 | Proyecto de inversión | 776699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776699.03, modificado:776699.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN ST BENITO JUAREZ GARCIA, C.C.T. 12DST0013R, EN LA LOC. DE CRUZ GRANDE, MPIO. DE FLORENCIO VILLARREAL. - 8266 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8266 | S | 6937 | 6503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA AMADO NERVO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUZ GRANDE- AYUTLA DE LOS LIBRES Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA CRUZ GRANDE AYUTLA DE LOS LIBRES PASANDO LA UNIDAD DE, lon:-99.12746312, lat:16.73124073}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/105/2023/A.D., contratista:ING. ADRIAN MOLINA LORENZO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:776699.03, importe_modificado:776699.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}} | {2206267/proyecto_PROCESO, 2206267/proyecto_INICIO, 2206267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206270 | Proyecto de inversión | 1941747.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941747.57, modificado:1941747.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR, EN JN HUITZILOPOCHTLI, C.C.T. 12DJN3173X, EN LA LOC. DE HORCASITAS ATOTONILCO DE HORCASITAS, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8292 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8292 | S | 1002 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO HORCASITAS (ATOTONILCO HORCASITAS), 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TLAPA DE COMONFORT MARQUELA ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR , lon:-98.7448813, lat:16.88754193}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/106/2023/A.D., contratista:ING. GUSTAVO PARTEARROYO LOBATO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1941747.57, importe_modificado:1941747.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206270/proyecto_INICIO, 2206270/proyecto_PROCESO, 2206270/proyecto_FIN, 2206270/proyecto_PROCESO, 2206270/proyecto_FIN, 2206270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206272 | Proyecto de inversión | 776699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776699.03, modificado:776699.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DPB1032Z, EN LA LOC. DE SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8322 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8322 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA SAN ANTONIO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , ENTRANDO AL POBLADO A 500 METROS GIRAS A LA DERECHA CON DIRECCION AL POBLADO DE EL MANGO A 600 METROS SE EN, lon:-98.73183663, lat:16.80249773}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/108/2023/A.D., contratista:YOCELIN ARAHI PASTOR ARRENDONDO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:776699.03, importe_modificado:776699.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2206272/proyecto_INICIO, 2206272/proyecto_FIN, 2206272/proyecto_PROCESO, 2206272/proyecto_FIN, 2206272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206273 | Proyecto de inversión | 776699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776699.03, modificado:776699.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB EDUARDO F HERNANDEZ, C.C.T. 12DPB0432P, EN LA LOC. DE YOLOXÓCHITL, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8360 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8360 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:CALLE 10 DE OCTUBRE PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN YOLOXÓCHILT ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA ENTRANDO AL POBLADO, EN 500 M DE DIST, lon:-98.69006207, lat:16.81367005}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/109/2023/A.D., contratista:L.C.P. LEONARDO DIAZ NAVA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:776699.03, importe_modificado:776699.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2206273/proyecto_INICIO, 2206273/proyecto_PROCESO, 2206273/proyecto_FIN, 2206273/proyecto_PROCESO, 2206273/proyecto_FIN, 2206273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206274 | Proyecto de inversión | 485436.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485436.89, modificado:485436.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 199, C.C.T. 12ETK0199T, EN LA LOC. DE CAMALOTILLO EL CAMALOTILLO, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8371 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8371 | S | 252 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:PUEBLO CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN CAMALOTILLO EL CAMALOTILLO ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN 2, lon:-98.67375439, lat:16.88478546}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/110/2023/A.D., contratista:L.C. YOCELIN ARAHI PASTOR ARRENDONDO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:485436.89, importe_modificado:485436.89}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2206274/proyecto_PROCESO, 2206274/proyecto_INICIO, 2206274/proyecto_PROCESO, 2206274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206279 | Proyecto de inversión | 582524.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582524.27, modificado:582524.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN JN MARIA MONTESSORI, C.C.T. 12DJN6130T, EN LA LOC. DE TLACOTEPEC, MPIO. DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 8425 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8425 | S | 4472 | 3970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TLACOTIXTLA COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y CALLE LA PAZ, CALLE LA PAZ CARRETERA CHILPANCINGOTLACOTEPEC SE UBICA COBACH 31 TLACOTEPEC CONTINUAS SOBRE CA, lon:-99.975104, lat:17.787015}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 582524.27 | 582524.27 | 582524.27 | 582524.27 | 582524.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/114/2023/A.D., contratista:ARQ. URB. MIGUEL FLORES GARCIA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:582524.27, importe_modificado:582524.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2206279/proyecto_INICIO, 2206279/proyecto_PROCESO, 2206279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206281 | Acción | 417084.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417084.89, modificado:417084.89}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 9006 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 9006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-03-31 | 2023-07-29 | 417084.89 | 417084.89 | 417084.89 | 417084.89 | 417084.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA A 7072, contratista:C. JUAN MANUEL ALANIS CASTRO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:417084.89, importe_modificado:417084.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2206281/proyecto_INICIO, 2206281/proyecto_PROCESO, 2206281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206282 | Acción | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 9023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 9023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-03-31 | 2023-07-29 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA A 1073, contratista:C. JUAN MANUEL ALANIS CASTRO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2206282/proyecto_INICIO, 2206282/proyecto_PROCESO, 2206282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102208504 | Proyecto de inversión | 2570539.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570539.97, modificado:2570539.97}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 19137 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 19137 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4253.0, meta_modificada:4253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:PUEBLO EL PLATANAL, 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.52695742, lat:17.70146115}} | 2023-02-01 | 2023-11-27 | 2570539.97 | 2570539.97 | 2570539.97 | 2570539.97 | 2570539.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-07, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2570539.97, importe_modificado:2570539.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4253.0}} | {2208504/proyecto_INICIO, 2208504/proyecto_PROCESO, 2208504/proyecto_INICIO, 2208504/proyecto_PROCESO, 2208504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102206294 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COL. EL CALVARIO EN ATLIXTAC, MPIO. DE ATLIXTAC, GRO. - 10243 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 10243 | S | 2003 | 1730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE LA CONCHA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ALLENDE LLEGANDO A ATLIXTAC POR LA CARRETERA CHILPANCINGO JILOLTEPEC PASANDO LA LAGUNA A DOS , lon:-98.93754589, lat:17.56480994}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-253-2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:3894502.25, importe_modificado:3894502.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {2206294/proyecto_INICIO, 2206294/proyecto_FIN, 2206294/proyecto_INICIO, 2206294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213002 | Proyecto de inversión | 11733423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1733423E7, modificado:1.1733423E7}} | Demolición de edificio "B" y construcción de edificio de 3 niveles. Facultad de Derecho, C.U. Sur, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM SUP - 2023 - 1 | N | 0 | 0 | 3451 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV LAZARO CARDENAS S/N C.U. ZONA SU, CP. 39087, lon:-99.49691, lat:17.53746}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 11733423 | 11733423 | 11733423 | 11733423 | 11733423 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134516, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.1733423E7, importe_modificado:1.1733423E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1183.0}} | {2213002/proyecto_INICIO, 2213002/proyecto_PROCESO, 2213002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212996 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Demolición de Edificio "D" U-3C y Construcción de Edificio de 3 niveles. Facultad de Ciencias Químico Biológicas., Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-3 | N | 0 | 0 | 1440 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49646, lat:17.53643}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134371, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.2E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1118.0}} | {2212996/proyecto_PROCESO, 2212996/proyecto_INICIO, 2212996/proyecto_PROCESO, 2212996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212997 | Adquisición | 2294961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294961.0, modificado:2294961.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LA SEDE LA CIENEGA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | FAM/2023/01 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:S/N KM. 54 CARR. TLAPA-MARQUELIA, LOCALIDAD LA CIENEGA, lon:-98.63314568, lat:17.23319547}} | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 2294961 | 2294961 | 2294961 | 2294961 | 2294961 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:73.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102212999 | Proyecto de inversión | 16046120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.604612099E7, modificado:1.604612099E7}} | Demolición de Edificio "C" U-3C y Construcción de Edificio de 3 niveles. Facultad de Ciencias Químico Biológicas., Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-5 | N | 0 | 0 | 1404 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV LAZARO CARDENAS S/N C.U. ZONA SU, CP. 39087, lon:-99.49646, lat:17.53643}} | 2023-04-24 | 2023-12-31 | 16046120.99 | 16046120.99 | 16046120.99 | 16046120.99 | 16046120.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134374, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.604612099E7, importe_modificado:1.604612099E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1280.0}} | {2212999/proyecto_INICIO, 2212999/proyecto_PROCESO, 2212999/proyecto_INICIO, 2212999/proyecto_PROCESO, 2212999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213001 | Proyecto de inversión | 1092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1092000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD ACADEMICA DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | FAM/2023/002 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Guerrero Tixtla De Guerrero-Apango, 39180 Atliaca, Gro., lon:-99.3721361, lat:17.67003276}} | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1196.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213003 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | Suministro y colocación de 26 luminarias led tipo poste con paneles solares. C. U. Norte, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero |  | N | 0 | 0 | 2406 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Moisés Guevara, Santa Cruz, 39000 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50445, lat:17.55596}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134517, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:26.0}} | {2213003/proyecto_INICIO, 2213003/proyecto_PROCESO, 2213003/proyecto_INICIO, 2213003/proyecto_PROCESO, 2213003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213076 | Acción | 1205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205000.0, modificado:2574637.33}} | combustibles, lubricantes y aditivos | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 14 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:calle de la constitución numero 1, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2574637.33 | 2574637.33 | 2574637.33 | 2574637.33 | 2574637.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211494 | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | COMISARIOS MUNICIPALES 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán |  | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211496 | Acción | 1468406.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468406.72, modificado:2073287.68}} | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 3 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2073287.68 | 2073287.68 | 2073287.68 | 2073287.68 | 2073287.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211778 | Adquisición | 141433.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141433.72, modificado:141433.72}} | Cámaras fotográficas y de video para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 141433.72 | 141433.72 | 141433.72 | 141433.72 | 141433.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211582 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Ampliación de planta 1er nivel del edificio de administración de la sala de ejecución penal Chilpancingo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Atenas, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48463, lat:17.51874}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213005 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción de Cafetería. Escuela Preparatoria No.18, Tlapehuala, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2023-1 | N | 0 | 0 | 622 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tupatarillo, 40600 Tlapehuala, Gro., lon:-100.52506, lat:18.2481}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134518, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}} | {2213005/proyecto_INICIO, 2213005/proyecto_PROCESO, 2213005/proyecto_INICIO, 2213005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213007 | Proyecto de inversión | 4626598 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626598.0, modificado:4626598.0}} | Construcción de Edificio U2C. Escuela Preparatoria No.43, Las Vigas, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2023-2 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:Carretera Nacional Acapulco - Pinotepa Km 80, Col. Aterrizaje, Las Vigas, Gro., lon:-99.23318, lat:16.75404}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 4626598 | 4626598 | 4626598 | 4626598 | 4626598 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134520, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:4626598.0, importe_modificado:4626598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {2213007/proyecto_INICIO, 2213007/proyecto_PROCESO, 2213007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102213009 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción de Cafetería. Escuela Preparatoria No.48, La Venta, Acapulco de Juarez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2023-3 | N | 0 | 0 | 1094 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo s/n, La Venta, Paso Limonero, 39713 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.80368, lat:16.91038}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134521, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2213009/proyecto_INICIO, 2213009/proyecto_PROCESO, 2213009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211411 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1958559.0}} | Administración del derecho de operación y mantenimiento de alumbrado publico municipal. | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 44 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle principal, Col. Centro, Quechultenango., lon:-99.241247, lat:17.414893}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1958559 | 1958559 | 1958559 | 1958559 | 1958559 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211520 | Acción | 1507208.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507208.24, modificado:2285945.63}} | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 7 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2285945.63 | 2285945.63 | 2285945.63 | 2285945.63 | 2285945.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211611 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mejoramiento y conservación del Palacio de Justicia de Coyuca de Catalán | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Avenida Cuauhtémoc #1 colonia Centro, Coyuca de Catalán Guerrero., lon:-100.69856, lat:18.33112}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102210580 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:357439.0}} | Construcción de Barda perimetral de las Oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en Localidad de Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 14389 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero., lon:-99.39755, lat:17.574141}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 357439 | 357439 | 357439 | 357439 | 357439 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance físico y financiero tienen que estar al 100%., trimestre:4.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230102210582 | Acción | 6867943.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867943.35, modificado:9360579.55}} | Programa de Seguridad Pública Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 14124 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero., lon:-99.39755, lat:17.574141}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9360579.55 | 9360579.55 | 9360579.55 | 9360579.55 | 9360579.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102210584 | Acción | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:341865.0}} | Programa para la atención de Contingencias Ambientales en la cabecera municipal de Tixtla de Guerrero, Guerrero | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 14388 | N | 0 | 0 | 21720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero., lon:-99.39755, lat:17.574141}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 341865 | 341865 | 341865 | 341865 | 341865 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:la fuente de financiamiento debe de estar al 100%. , trimestre:4.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230102211615 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mejoramiento y conservación del Palacio de Justicia de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Domicilio conocido a un costado del reclusorio penal en Tlapa de Comonfort, Guerrero., lon:-98.56064, lat:17.54928}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211701 | Adquisición | 102283.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102283.12, modificado:102283.12}} | Cámaras fotográficas y de video para las áreas de investigación forenses | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 102283.12 | 102283.12 | 102283.12 | 102283.12 | 102283.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102211708 | Adquisición | 788360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788360.0, modificado:788360.0}} | Vehículos y equipo terrestre para las áreas de investigación forenses | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 788360 | 788360 | 788360 | 788360 | 788360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202228202 | Proyecto de inversión | 1457940.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457940.88, modificado:1457940.88}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. GABRIEL SALONES DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 110197 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 110197 | S | 104 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE SÍMBOLOS PATRIOS Y CALLE COAHUILA, CALLE HIMNO NACIONAL LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL SALONES SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE, lon:-99.33521437, lat:18.29363531}} | 2023-05-09 | 2023-07-14 | 1457940.88 | 1457940.88 | 1457940.88 | 1457940.88 | 1457940.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-014-IA3-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCTORA DEL MAR DE CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1457940.88, importe_modificado:1457940.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2228202/proyecto_PROCESO, 2228202/proyecto_INICIO, 2228202/proyecto_PROCESO, 2228202/proyecto_INICIO, 2228202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202227124 | Proyecto de inversión | 2023434.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023434.48, modificado:2023434.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A AHUEXOTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLÁN. - 103476 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 103476 | S | 231 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1402.6, meta_modificada:1402.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO AHUEXOTITLÁN, 41197 AHUEXOTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y PRIVADA JACARANDAS, EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.38530557, lat:17.78913257}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 2023434.48 | 2023434.48 | 2023434.48 | 2023434.48 | 2023434.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:2023434.48, importe_modificado:2023434.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1402.6}} | {2227124/proyecto_INICIO, 2227124/proyecto_FIN, 2227124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202227816 | Proyecto de inversión | 879943.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879943.77, modificado:879943.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE EN LA LOCALIDAD EL BOSQUE MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO. - 107957 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 107957 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE UND TRAMO PLATANAR - JUCHIMILPA KILÓMETRO UND + UND PUEBLO , 40381 EL BOSQUE, PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA BOSQUE-JUCHIMILPA Y CARRETERA BOSQUE-PLATANAR, LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA SE IDENTIFICA P, lon:-99.69054599, lat:18.7056861}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 879943.77 | 879943.77 | 879943.77 | 879943.77 | 879943.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:879943.77, importe_modificado:879943.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2227816/proyecto_PROCESO, 2227816/proyecto_FIN, 2227816/proyecto_INICIO, 2227816/proyecto_FIN, 2227816/proyecto_INICIO, 2227816/proyecto_FIN, 2227816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229518 | Proyecto de inversión | 1346324.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346324.52, modificado:1346324.52}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE JUAREZ A LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA TRAMO 0 000 AL 1 270 - 117102 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 117102 | S | 435 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.27, meta_modificada:1.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CHIMALAPA - LLANO GRANDE DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 270 PUEBLO CHIMALAPA, 41980 CHIMALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE CHIMALAPA A LLANO GRANDE DE JUAREZ 1.27 KM, lon:-98.4660886, lat:16.93029029}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 1346324.52 | 1346324.52 | 1346324.52 | 1346324.52 | 1346324.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N15/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1346324.52, importe_modificado:1346324.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.27}} | {2229518/proyecto_INICIO, 2229518/proyecto_FIN, 2229518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229409 | Proyecto de inversión | 418648.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418648.56, modificado:418648.56}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA - 116657 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 116657 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , CALLE MONTERREY MIGUEL HIDALGO HERMENEGILDO GALEANA PIPILA NIÑOS HEROES ENTRE OTRAS, lon:-98.48274303, lat:16.7458594}} | 2023-03-17 | 2023-04-06 | 418648.56 | 418648.56 | 418648.56 | 418648.56 | 418648.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N11/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE CHILAPA CONSTRUMAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:418648.56, importe_modificado:418648.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:157.0}} | {2229409/proyecto_INICIO, 2229409/proyecto_PROCESO, 2229409/proyecto_FIN, 2229409/proyecto_PROCESO, 2229409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202226909 | Proyecto de inversión | 1037399.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037399.76, modificado:1037399.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON UNA LONGITUD DE 280 ML DE CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO - 101707 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 101707 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE UND TRAMO PLATANAR - EL BOSQUE KILÓMETRO UND + UND PUEBLO EL PLATANAR, 40381 EL PLATANAR, PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA PLATANAR- EL BOSQUE Y CARRETERA PILCAYA-TETIPAC, LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA S, lon:-99.68709391, lat:18.71139172}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1037399.76 | 1037399.76 | 1037399.76 | 1037399.76 | 1037399.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1037399.76, importe_modificado:1037399.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2226909/proyecto_INICIO, 2226909/proyecto_PROCESO, 2226909/proyecto_FIN, 2226909/proyecto_PROCESO, 2226909/proyecto_FIN, 2226909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202229471 | Proyecto de inversión | 672329.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672329.06, modificado:672329.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS QUE CONDUCE AL RIO QUETZALA EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 116996 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 116996 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.83, meta_modificada:6.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO IGUALAPA - RIO QUETZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 830 PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , ESTE CAMINO SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD EN LA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE LA VI, lon:-98.48355348, lat:16.74652692}} | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 672329.06 | 672329.06 | 672329.06 | 672329.06 | 672329.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N12/2023, contratista:CRONOS DE GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:672329.06, importe_modificado:672329.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.83}} | {2229471/proyecto_FIN, 2229471/proyecto_INICIO, 2229471/proyecto_PROCESO, 2229471/proyecto_INICIO, 2229471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223343 | Proyecto de inversión | 766028.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766028.63, modificado:766028.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS A SANTA MARIA DE LAS FLORES - 73159 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 73159 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS - SANTA MARIA DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 RANCHERIA LOS GUAJES, 40786 SANTA MARÍA DE LAS FLORES (EL MACHERO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS G, lon:-100.24245984, lat:18.04503238}} | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 766028.63 | 766028.63 | 766028.63 | 766028.63 | 766028.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:766028.63, importe_modificado:766028.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.6}} | {2223343/proyecto_INICIO, 2223343/proyecto_PROCESO, 2223343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223349 | Proyecto de inversión | 1658041.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658041.64, modificado:1658041.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LAS PALMERAS - 73194 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 73194 | S | 7187 | 6679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMERAS PUEBLO COYUCA DE BENITEZ, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA DE BENITEZ- ZIHUATANEJO Y AVENIDA LAS PALMERAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARR, lon:-100.0871337, lat:17.00746929}} | 2023-04-05 | 2023-05-04 | 1658041.64 | 1658041.64 | 1658041.64 | 1658041.64 | 1658041.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-023, contratista:VALCO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1658041.64, importe_modificado:1658041.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {2223349/proyecto_INICIO, 2223349/proyecto_PROCESO, 2223349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202225105 | Proyecto de inversión | 1543298.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543298.99, modificado:1543298.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ACCESO PRINCINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLAMAMACAN - 87812 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 87812 | S | 380 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.42, meta_modificada:756.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TLAMAMACAN, 41191 TLAMAMACAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ACCESO PRINCINCIPAL, AL LADO IZQUIERDO DEL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.52826095, lat:17.92244379}} | 2023-04-12 | 2023-06-11 | 1543298.99 | 1543298.99 | 1543298.99 | 1543298.99 | 1543298.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-011-2023, contratista:IGNACIO ALONSO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1543298.99, importe_modificado:1543298.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.42}} | {2225105/proyecto_PROCESO, 2225105/proyecto_FIN, 2225105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202222754 | Proyecto de inversión | 612297.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612297.89, modificado:612297.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO PIEDRA CONCHA A EL RINCON A SAN JERONIMO - 68996 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 68996 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCHA - SAN JERONIMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 800 RANCHERIA CORONILLA, 40792 SAN JERÓNIMO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA EL RINCON, TERRACERIA SAN JER, lon:-100.22153924, lat:17.82588464}} | 2023-03-06 | 2023-03-11 | 612297.89 | 612297.89 | 612297.89 | 612297.89 | 612297.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:612297.89, importe_modificado:612297.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.3}} | {2222754/proyecto_INICIO, 2222754/proyecto_PROCESO, 2222754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202222778 | Proyecto de inversión | 491759.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491759.6, modificado:491759.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A SAN JERONIMO A EL TERRERO II - 69043 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 69043 | S | 410 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:206, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCHA - EL TERRERO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA CORONILLA, 40792 EL TERRERO II, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA SAN JERONIMO, TERRACERIA EL T, lon:-100.21485618, lat:17.8383078}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 491759.6 | 491759.6 | 491759.6 | 491759.6 | 491759.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:491759.6, importe_modificado:491759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2222778/proyecto_INICIO, 2222778/proyecto_PROCESO, 2222778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214421 | Proyecto de inversión | 3892109 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892109.0, modificado:3892109.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACATIPA XALATZALA EN EL MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 80717 | S | 2099 | 1865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO XALPATLÁHUAC - XALATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 980 PUEBLO ZACATIPA, 41381 ZACATIPA, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A XALATZALA - TOTOTEPEC Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE XALPATLÁHUAC SOBRE LA CA, lon:-98.58575355, lat:17.47396321}} | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 3892109 | 3892109 | 3892109 | 3892109 | 3892109 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/008/0/2023, contratista:JOSÉ ÁNGEL NUCICO CASARRUBIAS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3880744.91, importe_modificado:3880744.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2214421/proyecto_PROCESO, 2214421/proyecto_INICIO, 2214421/proyecto_PROCESO, 2214421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202215219 | Proyecto de inversión | 1152097.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152097.23, modificado:1152097.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CHACAMERO GRANDE TINOCO. - 12698 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 12698 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TINOCO - CHACAMERO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 PUEBLO EL TINOCO, 40603 EL TINOCO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL TINOCO Y CAMINO CAMNO COMUNIDAD TINOCO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA POBL, lon:-100.551799, lat:18.325469}} | 2023-01-05 | 2023-01-21 | 1152097.23 | 1152097.23 | 1152097.23 | 1152097.23 | 1152097.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130030, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1152097.23, importe_modificado:1152097.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2215219/proyecto_PROCESO, 2215219/proyecto_INICIO, 2215219/proyecto_FIN, 2215219/proyecto_PROCESO, 2215219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202224478 | Proyecto de inversión | 1198596.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198596.38, modificado:1198596.38}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO, COL. OBRERA CAMPESINA - 81482 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 81482 | S | 192 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.73, meta_modificada:735.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y AVENIDA EMPERADOR CUAHTEMOC, ENTRANDO POR EL BULEVAR DE COYUCA CARRETERA COYUCAACAPULCO A LA ALTURA DEL COLEGIO GEN, lon:-100.08039762, lat:17.00678561}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 1198596.38 | 1198596.38 | 1198596.38 | 1198596.38 | 1198596.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-033, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES JCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1198596.38, importe_modificado:1198596.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.73}} | {2224478/proyecto_INICIO, 2224478/proyecto_PROCESO, 2224478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214590 | Proyecto de inversión | 830097.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830097.07, modificado:830097.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EP CARMEN SERDÁN, C.C.T. 12DPB0531P, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 97730 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 97730 | S | 421 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA EL DORADO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MÉRIDA ENTRADA PRINCIPAL DE TLAPA DE COMONFORT AL LLEGAR A GLORIETA Y AL ACCESO AL , lon:-98.581112, lat:17.531771}} | 2023-07-31 | 2023-10-19 | 830097.07 | 830097.07 | 830097.07 | 830097.07 | 830097.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/141/2023/A.D., contratista:ARQ. CESAR CRUZ NAVA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:830097.07, importe_modificado:830097.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2214590/proyecto_INICIO, 2214590/proyecto_PROCESO, 2214590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202220007 | Proyecto de inversión | 966925.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966925.79, modificado:966925.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LA GALERA A LAURELES KILOMETRO 10 AL 18 SEISCIENTOS - 46644 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 46644 | S | 99 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO LA GALERA - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA PALOS ALTOS, 40797 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALERA Y TERRACERIA LOS LAURELES, TERRACER, lon:-100.33364838, lat:17.56158574}} | 2023-03-06 | 2023-03-18 | 966925.79 | 966925.79 | 966925.79 | 966925.79 | 966925.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:966925.79, importe_modificado:966925.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.6}} | {2220007/proyecto_INICIO, 2220007/proyecto_PROCESO, 2220007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202218367 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PESCADO EL DURAZNO - 36504 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 36504 | S | 181 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.37, meta_modificada:30.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EL PESCADO - DURAZNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 37 INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNO, 40700 EL DURAZNO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO DE SALUD POR LA CAPILLA, lon:-100.93749662, lat:17.77904849}} | 2023-01-30 | 2023-02-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-026, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.37}} | {2218367/proyecto_INICIO, 2218367/proyecto_FIN, 2218367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202218388 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LAS TRUCHAS EL PESCADO Y RAMALES - 36612 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 36612 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:58.2, meta_modificada:58.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS TRUCHAS - PESCADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 20 INTERIOR SN PUEBLO EL PESCADO, 40700 EL PESCADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DE EL BILLAR, lon:-100.81686159, lat:17.886248}} | 2023-01-30 | 2023-02-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-028, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:58.2}} | {2218388/proyecto_INICIO, 2218388/proyecto_FIN, 2218388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223079 | Proyecto de inversión | 701031.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701031.45, modificado:701031.45}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO EL ENCINO AMARILLO A SAN PEDRO CUAUHTEMOC - 71575 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71575 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.31, meta_modificada:5.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ENCINO AMARILLO - SAN PEDRO CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 900 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SAN PEDRO CUAUHTÉMOC, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS HABILLAS Y TERRACERIA E, lon:-100.38008581, lat:17.72021273}} | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 701031.45 | 701031.45 | 701031.45 | 701031.45 | 701031.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:701031.45, importe_modificado:701031.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.31}} | {2223079/proyecto_INICIO, 2223079/proyecto_PROCESO, 2223079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223086 | Proyecto de inversión | 746739 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746739.0, modificado:746739.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN PEDRO CUAUHTEMOC A CRUCERO A LINDA VISTA - 71685 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71685 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO CUAUHTEMOS - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 900 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LAS LAGUNITAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS HABILLAS Y TERRACERIA SAN PEDRO CUAUH, lon:-100.33962643, lat:17.71395876}} | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 746739 | 746739 | 746739 | 746739 | 746739 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:746739.0, importe_modificado:746739.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2223086/proyecto_INICIO, 2223086/proyecto_PROCESO, 2223086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223106 | Proyecto de inversión | 748618.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748618.5, modificado:748618.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO EL DESCANSO A PLAN DE YESQUEROS - 71819 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71819 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:376, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MESAS - PLAN DE YESQUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 500 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 PLAN DE YESQUEROS (LOS YESQUEROS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TEHUEHUETLA Y TER, lon:-100.47825095, lat:17.75452453}} | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 748618.5 | 748618.5 | 748618.5 | 748618.5 | 748618.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:748618.5, importe_modificado:748618.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {2223106/proyecto_INICIO, 2223106/proyecto_PROCESO, 2223106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223109 | Proyecto de inversión | 466777.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466777.5, modificado:466777.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A PLAN DE YESQUEROS A BUENA VISTA DEL SALTO - 71828 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71828 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DE YESQUEROS - BUENA VISTA DEL SALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 600 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 BUENAVISTA DEL SALTO (EL SALTO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS MESAS Y TE, lon:-100.4738345, lat:17.73854993}} | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 466777.5 | 466777.5 | 466777.5 | 466777.5 | 466777.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:466777.5, importe_modificado:466777.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {2223109/proyecto_INICIO, 2223109/proyecto_PROCESO, 2223109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202220903 | Proyecto de inversión | 253205.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253205.81, modificado:253205.81}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE CONOCIDO TLALAMULCO EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO - 52874 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 52874 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO ATENANGO DEL RIO - PARAJE TLALAMULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 TLALALMULCO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE RIO NAZAS LA OBRA SE UBICA A UN, lon:-99.112104, lat:18.096994}} | 2023-04-06 | 2023-05-15 | 253205.81 | 253205.81 | 253205.81 | 253205.81 | 253205.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-2023, contratista:GINNA BRICET MORALES GARCIA, convocante:municipio de atenango del río, monto:253205.81, importe_modificado:253205.81}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2220903/proyecto_INICIO, 2220903/proyecto_PROCESO, 2220903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223995 | Proyecto de inversión | 965469.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965469.93, modificado:965469.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO DE LAS TUNAS A PERICOTEPEC A LOS ENCINOS - 78031 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 78031 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE LAS TUNAS - PERICOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA PERICOTEPEC, 40790 EL PUERTO DE LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LAS TUNAS Y TERRACERIA PERICOTE, lon:-100.23164187, lat:17.95393437}} | 2023-04-24 | 2023-05-06 | 965469.93 | 965469.93 | 965469.93 | 965469.93 | 965469.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:965469.93, importe_modificado:965469.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2223995/proyecto_INICIO, 2223995/proyecto_PROCESO, 2223995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202220206 | Proyecto de inversión | 479776 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479776.0, modificado:479776.0}} | REHABILTACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA FEDERAL A TETIPAC A EL HUIXTECO EN TAXCO DE ALARCÓN - 47817 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 47817 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:204, direccion:HUIXTECO, 40250 EL HUIXTECO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO-TETIPAC Y CARRETERA A 2 KM DEL BARRIO DE CASAHUATES, SOBRE CARRETERA TAXCOTETIPAC A 2 KM DEL BARRIO DE CASAHUATES, lon:-99.61040275, lat:18.58990356}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 479776 | 479776 | 479776 | 479776 | 479776 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15935, contratista:COMERCIALIZADORA ROKA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:479776.0, importe_modificado:479776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}} | {2220206/proyecto_INICIO, 2220206/proyecto_PROCESO, 2220206/proyecto_FIN, 2220206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223267 | Proyecto de inversión | 898027.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898027.03, modificado:898027.03}} | CONSTRUCCION DEL ANDADOR DE LA JUVENTUD, COLONIA LOS GARROBOS - 72674 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 72674 | S | 174 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.36, meta_modificada:156.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR DE LA JUVENTUD COLONIA LOS GARROBOS, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEONA VICARIO, ENTRANDO POR LA CARRETA NACIONAL DONDE A LA ALTURA DE LA TERMINAL DE, lon:-100.08937179, lat:17.01180372}} | 2023-04-05 | 2023-05-09 | 898027.03 | 898027.03 | 898027.03 | 898027.03 | 898027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-021, contratista:INSTALACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:898027.03, importe_modificado:898027.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.36}} | {2223267/proyecto_INICIO, 2223267/proyecto_FIN, 2223267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230202223326 | Proyecto de inversión | 982940.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982940.23, modificado:982940.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LOS GUAJES A CUADRILLA DE SANTO TOMAS - 73043 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 73043 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS GUAJES - CUADRILLA DE SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 300 RANCHERIA SANTO TOMAS, 40786 SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TER, lon:-100.24444653, lat:18.09249715}} | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 982940.23 | 982940.23 | 982940.23 | 982940.23 | 982940.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:982940.23, importe_modificado:982940.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.7}} | {2223326/proyecto_INICIO, 2223326/proyecto_PROCESO, 2223326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214194 | Acción | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 68418 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 68418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-28 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA A 1071, contratista:C. JUAN MANUEL ALANIS CASTRO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2214194/proyecto_INICIO, 2214194/proyecto_PROCESO, 2214194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214222 | Proyecto de inversión | 1216310.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216310.37, modificado:1216310.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN JN BENEMERITO DE LAS AMERICAS, C.C.T. 12DJN6148S, EN LA LOC. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 70146 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 70146 | S | 889 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LAS FLORES PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN N. ÁLVAREZ CARRETERA SAN JOSE POLIUTLASAN MIGUEL TOTOLAPAN P, lon:-100.38855524, lat:18.15640433}} | 2023-07-31 | 2023-11-28 | 1216310.37 | 1216310.37 | 1216310.37 | 1216310.37 | 1216310.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/151/2023/A.D., contratista:ARQ. URB. URBANO DANIEL HERNANDEZ ANTUNEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1216310.37, importe_modificado:1216310.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2214222/proyecto_INICIO, 2214222/proyecto_PROCESO, 2214222/proyecto_FIN, 2214222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223312 | Proyecto de inversión | 689745.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689745.04, modificado:689745.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO LOS HUIJULES A LOS GUAJES - 72982 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 72982 | S | 118 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO - LOS GUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA LOS GUAJES, 40786 LOS GUAJES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LOS GUAJES, TERRACERIA CUADRILLA, lon:-100.29790414, lat:18.11318576}} | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 689745.04 | 689745.04 | 689745.04 | 689745.04 | 689745.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:689745.04, importe_modificado:689745.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.9}} | {2223312/proyecto_INICIO, 2223312/proyecto_PROCESO, 2223312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202217483 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PACHECAS LOS CIRUELOS HACIENDA DE DOLORES EL PESCADO - 31616 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 31616 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO LAS PACHECAS - PESCADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 INTERIOR SN PUEBLO EL PESCADO, 40700 EL TEJÓN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL BILLAR Y A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DEL ARROYO, lon:-100.76770221, lat:17.91990674}} | 2023-01-30 | 2023-02-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-018, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.5}} | {2217483/proyecto_INICIO, 2217483/proyecto_PROCESO, 2217483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202217530 | Proyecto de inversión | 1742028.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742028.16, modificado:1742028.16}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ZAPATA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 31924 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 31924 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.82, meta_modificada:0.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUTIERREZ LIBERTAD Y CALLE CHIAPAS, CALLE TIERRA Y LIBERTAD PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA SOBRE EL BOULEVARD CON DIRECCIÓN AL M, lon:-99.16664677, lat:17.60362178}} | 2023-03-06 | 2023-05-13 | 1742028.16 | 1742028.16 | 1742028.16 | 1742028.16 | 1742028.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 58/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1742028.16, importe_modificado:1742028.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.82}} | {2217530/proyecto_INICIO, 2217530/proyecto_PROCESO, 2217530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202220909 | Proyecto de inversión | 881102.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881102.86, modificado:881102.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO - 52891 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 52891 | S | 200 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.57, meta_modificada:568.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PROLONGACION VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL CORRAL DE TOROS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-99.058897, lat:18.210406}} | 2023-04-20 | 2023-07-03 | 881102.86 | 881102.86 | 881102.86 | 881102.86 | 881102.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-2023, contratista:MA. GUADALUPE RODRIGUEZ VILLASEÑOR, convocante:municipio de atenango del río, monto:881102.86, importe_modificado:881102.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.57}} | {2220909/proyecto_INICIO, 2220909/proyecto_PROCESO, 2220909/proyecto_INICIO, 2220909/proyecto_PROCESO, 2220909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202220910 | Proyecto de inversión | 1345368.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345368.24, modificado:1345368.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO - 52892 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 52892 | S | 200 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.51, meta_modificada:370.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA , lon:-99.057994, lat:18.209752}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1345368.24 | 1345368.24 | 1345368.24 | 1345368.24 | 1345368.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-2023, contratista:CREAZIONE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:municipio de atenango del río, monto:1345368.24, importe_modificado:1345368.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.51}} | {2220910/proyecto_INICIO, 2220910/proyecto_PROCESO, 2220910/proyecto_INICIO, 2220910/proyecto_PROCESO, 2220910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223472 | Proyecto de inversión | 948767.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948767.9, modificado:948767.9}} | CONSTUCCION DE AULA Y BAÑOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 167 TBC, LOCALIDAD YERBASANTITA - 74061 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 74061 | S | 320 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:106.08, meta_modificada:106.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:PUEBLO YERBASANTITA, 40990 YERBASANTITA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE AL TELEBACHILLERATO Y CARRETERA BUGAMBILIAS-LAS COMPUERTAS, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE SE DEBE TOMAR LA DESVIACIÓ, lon:-100.03710354, lat:17.18340444}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 948767.9 | 948767.9 | 948767.9 | 948767.9 | 948767.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-030, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BARNU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:948767.9, importe_modificado:948767.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:106.08}} | {2223472/proyecto_INICIO, 2223472/proyecto_PROCESO, 2223472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202220107 | Proyecto de inversión | 3651110.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651110.43, modificado:3651110.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC II - 47176 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 47176 | S | 493 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.2, meta_modificada:2651.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:130, direccion:PUEBLO MEXCALTEPEC II, 41117 MEXCALTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA A CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC LLEGAR HASTA TLATLAUQUITEPEC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA EL DURAZNAL LLEGAR HASTA MEXCALTEPEC II LA , lon:-98.9088022, lat:17.46045405}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 3651110.43 | 3651110.43 | 3651110.43 | 3651110.43 | 3651110.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CPCHLMII-FAISMUN 2023/011-C, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUARJIM S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:3651110.43, importe_modificado:3651110.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.2}} | {2220107/proyecto_INICIO, 2220107/proyecto_PROCESO, 2220107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214553 | Proyecto de inversión | 1633977.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633977.51, modificado:1633977.51}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 92081 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 92081 | S | 810 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.72, meta_modificada:425.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS ALMENDROS, 40890 LOS ALMENDROS, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA GRO. SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 15.3 KM DE LA CABEZERA M, lon:-101.43910998, lat:17.61215133}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 1633977.51 | 1633977.51 | 1633977.51 | 1633977.51 | 1633977.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ZIHUA-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2398969.23, importe_modificado:2398969.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.72}} | {2214553/proyecto_INICIO, 2214553/proyecto_PROCESO, 2214553/proyecto_FIN, 2214553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214555 | Proyecto de inversión | 764991.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764991.72, modificado:764991.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 92238 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 92238 | S | 1249 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:909.31, meta_modificada:909.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CENTENARIO, 40890 EL CENTENARIO [RANCHO], ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA EL CENTENARIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA GRO. SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 12.9 KM , lon:-101.44841837, lat:17.62925206}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 764991.72 | 764991.72 | 764991.72 | 764991.72 | 764991.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ZIHUA-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2398969.23, importe_modificado:2398969.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:909.31}} | {2214555/proyecto_INICIO, 2214555/proyecto_FIN, 2214555/proyecto_PROCESO, 2214555/proyecto_FIN, 2214555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | GRO230202214563 | Proyecto de inversión | 2591428.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591428.9, modificado:2591428.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PREPARATORIA POPULAR PABLO SANDOVAL RAMÍREZ, EN LA COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. - 93951 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93951 | S | 725 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.21, meta_modificada:90.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES Y CALLE MORELOS, CALLE LAURELES EL ESTE DE ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO , lon:-99.81605538, lat:16.82812963}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2591428.9 | 2591428.9 | 2591428.9 | 2591428.9 | 2591428.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-INV-161-2023, contratista:HAZ MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2522212.99, importe_modificado:2522212.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.21}} | {2214563/proyecto_INICIO, 2214563/proyecto_PROCESO, 2214563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202214566 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS, BARRIO LA VILLA EN SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. - 94161 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94161 | S | 725 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO LA VILLA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE INDEPENDENCIA LLEGANDO A SAN LUIS ACATLÁN POR LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA CONTINUANDO POR LA C, lon:-98.72753466, lat:16.80996253}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-034-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1754621.85, importe_modificado:1754621.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2214566/proyecto_PROCESO, 2214566/proyecto_INICIO, 2214566/proyecto_PROCESO, 2214566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202222788 | Proyecto de inversión | 1026323.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026323.67, modificado:1026323.67}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO YOLOTLA A CRUCERO A LAS CEIBAS - 69109 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 69109 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOLOTLA - LAS CEIBAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 PIEDRAS GRANDES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA HACIENDA VIEJA Y TERRACERIA YOLOTLA, TERRACERIA LAS CEIB, lon:-100.15494461, lat:17.82836385}} | 2023-03-20 | 2023-04-01 | 1026323.67 | 1026323.67 | 1026323.67 | 1026323.67 | 1026323.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1026323.67, importe_modificado:1026323.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {2222788/proyecto_INICIO, 2222788/proyecto_PROCESO, 2222788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202225478 | Proyecto de inversión | 1537393.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537393.01, modificado:1537393.01}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL TAMARINDO, LOCALIDAD TEPETIXTLA - 91573 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 91573 | S | 1680 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.45, meta_modificada:645.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE EL TAMARINDO PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALTAMIRANO, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA DE TEPETIXTLA POST, lon:-100.12040471, lat:17.21366744}} | 2023-04-28 | 2023-06-06 | 1537393.01 | 1537393.01 | 1537393.01 | 1537393.01 | 1537393.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-043, contratista:VALCO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1537393.01, importe_modificado:1537393.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.45}} | {2225478/proyecto_INICIO, 2225478/proyecto_PROCESO, 2225478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:deben agregar una justificacion para validar esta obra, el que este en proceso no es una justicacion ya que es una obra 2023 y ta deberia estar terminada, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230202224748 | Proyecto de inversión | 2395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395000.0, modificado:2395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CHARCO EL NARANJO - 85241 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 85241 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO EL NARANJO - EL CORTEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 RANCHERIA EL NARANJO, 41922 HUERTA ANTONIO MOCTEZUMA (CHARCO EL NARANJO), JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO JUCHITAN- EL NARANJO Y CAMINO JUCHITÁN - EL CORT, lon:-98.59587399, lat:16.58415714}} | 2023-02-06 | 2023-05-27 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAIMUN-2023-0010, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:2395000.0, importe_modificado:2395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2224748/proyecto_PROCESO, 2224748/proyecto_INICIO, 2224748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213933 | Acción | 4020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020000.0, modificado:4020000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52206 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 52206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 4020000 | 4020000 | 4020000 | 4020000 | 4020000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.46/2023, contratista:EDGAR GALLARDO BENITEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.079/2023, contratista:ISAAC SAMUEL MEJIA ARANZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.078/2023, contratista:LENIN NESTOR LORENZO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.077/2023, contratista:URIEL MATEO GUERRERO MENDOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.076/2023, contratista:IVAN MORALES RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.075/2023, contratista:CIRO TELLEZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.074/2023, contratista:LAURA ISELA SORIANO SANDOVAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto8: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.073/2023, contratista:EDUARDO BUENO NAVARRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto9: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.072/2023, contratista:ALEJANDRO GALEANA ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto10: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.071/2023, contratista:EDUARDO REYES ALONSO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.070/2023, contratista:JHONATHAN ANAYA HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.069/2023, contratista:JOSUE NAVARRETE GRANADOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.068/2023, contratista:GILDARDO CHAVARRIA OCAMPO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:54000.0, importe_modificado:54000.0}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.067/2023, contratista:EDDER AGUSTIN BARRERA CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:54000.0, importe_modificado:54000.0}, ctto15: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.066/2023, contratista:ISMAEL CASARRUBIAS ALTAMIRANO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto16: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.065/2023, contratista:LENIN NESTOR LORENZO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto17: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.063/2023, contratista:DANIEL JUAREZ MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto18: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.064/2023, contratista:JOSE ANGEL GALEANA VEGA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto19: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.062/2023, contratista:ARMANDO CATALAN CARDEÑO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto20: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.061/2023, contratista:HECTOR HERNANDEZ JACINTO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto21: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.060/2023, contratista:DIEGO TRUJILLO SANTOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto22: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.059/2023, contratista:GUILLERMO DOMINGUEZ LARA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}, ctto23: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.058/2023, contratista:JOHARY DAVID SANTOS VAZQUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:88000.0, importe_modificado:88000.0}, ctto24: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.057/2023, contratista:JUAN RAMOS RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}, ctto25: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.056/2023, contratista:JOSE ALFREDO ORTIZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}, ctto26: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.055/2023, contratista:JOSE MARTIN ALONSO TELLEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}, ctto27: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.054/2023, contratista:JOSE SALVADOR ORNELAS BERNAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}, ctto28: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.053/2023, contratista:DANIEL FRANCISCO SALMERON ROJAS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}, ctto29: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.052/2023, contratista:ANGEL GARCIA CASTRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}, ctto30: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.051/2023, contratista:JOSE ARMANDO ESPINOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}, ctto31: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.050/2023, contratista:FILIBERTO SALGADO MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}, ctto32: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.049/2023, contratista:JARED LUVIANO BETANCOURT, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}, ctto33: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.048/2023, contratista:OSCAR GARCIA DIMAS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto34: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.047/2023, contratista:URIEL MATEO GUERRERO MENDOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}, ctto35: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.045/2023, contratista:JULIAN LOCIA REYES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}, ctto36: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.044/2023, contratista:JULIO CESAR SUAREZ SAAVEDRA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}, ctto37: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.043/2023, contratista:JULIO CESAR SUAREZ SAAVEDRA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}, ctto38: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.042/2023, contratista:OSCAR GARCIA DIMAS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}, ctto39: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.041/2023, contratista:CIRO TELLEZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto40: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.040/2023, contratista:LAURA ISELA SORIANO SANDOVAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto41: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.039/2023, contratista:EDUARDO BUENO NAVARRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto42: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.038/2023, contratista:IVAN MORALES RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}, ctto43: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.037/2023, contratista:ALEJANDRO GALEANA ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto44: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.002/2023, contratista:CELSO VASQUEZ SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:51724.14, importe_modificado:51724.14}, ctto45: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.023/2023, contratista:CELSO VASQUEZ SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:51724.14, importe_modificado:51724.14}, ctto46: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.036/2023, contratista:EDUARDO REYES ALONSO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto47: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.035/2023, contratista:ISAAC SAMUEL MEJIA ARANZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto48: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.031/2023, contratista:OSCAR GARCIA DIMAS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto49: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.030/2023, contratista:REINA GILES MORALES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.96, importe_modificado:12068.96}, ctto50: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.029/2023, contratista:JUAN RAMOS RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.96, importe_modificado:12068.96}, ctto51: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.024/2023, contratista:YULISA HERNÁNDEZ CASTRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.96, importe_modificado:12068.96}, ctto52: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.026/2023, contratista:IVAN MORALES RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto53: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.011/2023, contratista:REINA GILES MORALES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto54: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.019/2023, contratista:ISAAC SAMUEL MEJIA ARANZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto55: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.017/2023, contratista:MARBELIA JAIMES BENITEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto56: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.014/2023, contratista:ROCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.97, importe_modificado:12068.97}, ctto57: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.013/2023, contratista:ALEJANDRO GUZMAN DE LA CRUZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.97, importe_modificado:12068.97}, ctto58: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.012/2023, contratista:RODOLFO SORIANO SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto59: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.009/2023, contratista:LAURA ISELA SORIANO SANDOVAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto60: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.007/2023, contratista:IVAN MORALES RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto61: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.006/2023, contratista:ALEJANDRO GALEANA ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto62: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.005/2023, contratista:YULISA HERNÁNDEZ CASTRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto63: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.004/2023, contratista:ANGEL GARCIA CASTRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto64: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.003/2023, contratista:DANIEL JUAREZ MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto65: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.001/2023, contratista:EDUARDO REYES ALONSO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:51724.14, importe_modificado:51724.14}, ctto66: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.034/2023, contratista:JULIO CESAR SUAREZ SAAVEDRA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto67: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.033/2023, contratista:GUSTAVO MANRIQUE BALANZAR, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.96, importe_modificado:12068.96}, ctto68: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.032/2023, contratista:CIRO TELLEZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto69: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.028/2023, contratista:LAURA ISELA SORIANO SANDOVAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto70: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.027/2023, contratista:EDUARDO BUENO NAVARRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto71: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.022/2023, contratista:EDUARDO REYES ALONSO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:51724.14, importe_modificado:51724.14}, ctto72: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.025/2023, contratista:ALEJANDRO GALEANA ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto73: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.018/2023, contratista:VICTOR MANUEL GAMA PALACIOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.97, importe_modificado:12068.97}, ctto74: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.016/2023, contratista:GUSTAVO MANRIQUE BALANZAR, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto75: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.015/2023, contratista:JOSE LUIZ PIZA MARIN, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto76: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.010/2023, contratista:JUAN RAMOS RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto77: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.008/2023, contratista:EDUARDO BUENO NAVARRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2213933/proyecto_INICIO, 2213933/proyecto_PROCESO, 2213933/proyecto_INICIO, 2213933/proyecto_PROCESO, 2213933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213934 | Acción | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 52280 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 52280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.012.2023, contratista:YESICA FRANCISCO CORTES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:686.32, importe_modificado:686.32}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.011.2023, contratista:LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:10800.0, importe_modificado:10800.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.010.2023, contratista:SCARLETH JOSAHANDI NAJERA VELA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3896.0, importe_modificado:3896.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.009.2023, contratista:AGUSTIN GERARDO HERMANDEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:99467.68, importe_modificado:99467.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2213934/proyecto_INICIO, 2213934/proyecto_PROCESO, 2213934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202213990 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA GUERRERO 200, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 58635 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58635 | S | 6844 | 5924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.57, meta_modificada:193.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PROLONG. ALTAMIRANO S/N CIUDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS CENTRO, 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PROLONG. ALTAMIRANO S/N Y , AL LLEGAR A LA COLONIA EN LA PARADA DE COMBI, lon:-99.485838, lat:17.530396}} | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-008/2023, contratista:ARTURO MAYEYA FLORES, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.57}} | {2213990/proyecto_INICIO, 2213990/proyecto_PROCESO, 2213990/proyecto_INICIO, 2213990/proyecto_PROCESO, 2213990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202226422 | Proyecto de inversión | 2129789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129789.99, modificado:2129789.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SOL AZTECA COL SAN AGUSTIN ACAPULCO DE JUAREZ - 98622 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 98622 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.59, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SOL AZTECA 43 INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE MARCO ANTONIO LOPEZ, CALLE ZUMPANGO CALLE SOL AZTECA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO A , lon:-99.82810288, lat:16.92363259}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 2129789.99 | 2129789.99 | 2129789.99 | 2129789.99 | 2129789.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/017-2023/AD, contratista:CARLOS SALINAS DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2129789.99, importe_modificado:2129789.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2226422/proyecto_INICIO, 2226422/proyecto_FIN, 2226422/proyecto_PROCESO, 2226422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202215581 | Proyecto de inversión | 1752511.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752511.98, modificado:1752511.98}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL - 21533 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 21533 | S | 580 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:66, direccion:PUEBLO SAN ÁNGEL, 41115 SAN ÁNGEL, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LA COMUNIDAD DE ATZACOALOYA COATZINGO Y EL JAGUEY LLEGAR HASTA SAN ANGEL LA OB, lon:-99.16511076, lat:17.47840621}} | 2023-03-09 | 2023-05-13 | 1752511.98 | 1752511.98 | 1752511.98 | 1752511.98 | 1752511.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 43/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1752511.98, importe_modificado:1752511.98}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2215581/proyecto_PROCESO, 2215581/proyecto_INICIO, 2215581/proyecto_PROCESO, 2215581/proyecto_INICIO, 2215581/proyecto_PROCESO, 2215581/proyecto_INICIO, 2215581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223979 | Proyecto de inversión | 731380.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731380.33, modificado:731380.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES A EL QUERENGUE KILOMETRO 10,000 AL 15,400 - 77878 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 77878 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES - EL QUERENGUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES, 40782 EL QUERENGUE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA DE LAS FLORES Y TE, lon:-100.24354066, lat:17.98696346}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 731380.33 | 731380.33 | 731380.33 | 731380.33 | 731380.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:731380.33, importe_modificado:731380.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}} | {2223979/proyecto_INICIO, 2223979/proyecto_PROCESO, 2223979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202223984 | Proyecto de inversión | 1013220.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013220.95, modificado:1013220.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO AL EL QUERENGUE AL EL CARRIZAL A L.AS TUNAS - 77910 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 77910 | S | 105 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL QUERENGUE - LAS TUNAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 EL PUERTO DE LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL QUERENGUE Y TERRACERIA EL CARRIZAL, TERRACERIA , lon:-100.24309669, lat:17.95456582}} | 2023-05-01 | 2023-05-13 | 1013220.95 | 1013220.95 | 1013220.95 | 1013220.95 | 1013220.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1013220.95, importe_modificado:1013220.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.6}} | {2223984/proyecto_INICIO, 2223984/proyecto_PROCESO, 2223984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202224011 | Proyecto de inversión | 720462.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720462.52, modificado:720462.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LAGUNA DE HUEYANALCO A LOS LIMONES - 78267 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 78267 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.63, meta_modificada:5.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA DE HUEYANALCO - LOS LIMONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 600 RANCHERIA LAGUNA DE HUEYANALCO, 40796 LOS LIMONES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO Y TERRACERIA LOS LI, lon:-100.19495904, lat:17.80780813}} | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 720462.52 | 720462.52 | 720462.52 | 720462.52 | 720462.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:720462.52, importe_modificado:720462.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.63}} | {2224011/proyecto_INICIO, 2224011/proyecto_PROCESO, 2224011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202224019 | Proyecto de inversión | 758749.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758749.34, modificado:758749.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LOS LIMONES A HACIENDA VIEJA - 78309 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 78309 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LIMONES - HACIENDA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 800 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 HACIENDA VIEJA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO Y TERRACERIA LOS LIMONES, TE, lon:-100.16262962, lat:17.79827188}} | 2023-04-17 | 2023-04-29 | 758749.34 | 758749.34 | 758749.34 | 758749.34 | 758749.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:758749.34, importe_modificado:758749.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.1}} | {2224019/proyecto_INICIO, 2224019/proyecto_PROCESO, 2224019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202224023 | Proyecto de inversión | 951203.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951203.65, modificado:951203.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LOS LAURELES A CRUCERO A PIE DE LA CUESTA - 78344 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 78344 | S | 99 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LAURELES - CRUCERO A PIE DE LA CUESTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALERA Y TERRACERIA LOS LAURELE, lon:-100.33242761, lat:17.55484797}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 951203.65 | 951203.65 | 951203.65 | 951203.65 | 951203.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:951203.65, importe_modificado:951203.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}} | {2224023/proyecto_PROCESO, 2224023/proyecto_INICIO, 2224023/proyecto_PROCESO, 2224023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202227435 | Proyecto de inversión | 2073521.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073521.25, modificado:2073521.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAHTÉMOC, ENTRE CALLES JUAN ALDAMA Y NIÑOS HÉROES DE LA LOCALIDAD DE TULA DEL RIO. - 105287 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 105287 | S | 351 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.3, meta_modificada:1216.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CALLE CUAHUTÉMOC PUEBLO TULA DEL RÍO, 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UNA CUADRA ANTES DE LA IGLESIA SANTA CRUZ, lon:-99.3629456, lat:17.92585522}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 2073521.25 | 2073521.25 | 2073521.25 | 2073521.25 | 2073521.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-015-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:2073521.25, importe_modificado:2073521.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.3}} | {2227435/proyecto_INICIO, 2227435/proyecto_PROCESO, 2227435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202227439 | Proyecto de inversión | 16056952 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6056952E7, modificado:1.6056952E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LOS HELECHOS PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. - 105317 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 105317 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2871.4, meta_modificada:2871.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:181, direccion:AVENIDA CARRETERA TAXCO TETIPAC PUEBLO LANDA, 40300 RANCHO EL COYOTE (LA CARRERA DEL COYOTE), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO-TETIPAC Y CAMINO A UN KILOMETRO DE LA IGLESIA DE LA CIMA, A UN KILOMETRO DE LA IGLE, lon:-99.620998, lat:18.571747}} | 2023-05-22 | 2023-06-09 | 16056952 | 16056952 | 16056952 | 16056952 | 16056952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-LP-16006, contratista:COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1.6056952E7, importe_modificado:1.6056952E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2871.4}} | {2227439/proyecto_INICIO, 2227439/proyecto_PROCESO, 2227439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202226967 | Proyecto de inversión | 1186230.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186230.04, modificado:1186230.04}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA, LOCALIDAD SAN JOSE TASAJERAS - 102276 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 102276 | S | 603 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.14, meta_modificada:772.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO OCOTILLO, 40985 OCOTILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCA, lon:-99.87408133, lat:17.03692473}} | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 1186230.04 | 1186230.04 | 1186230.04 | 1186230.04 | 1186230.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-026, contratista:CELINE MICHELL RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1186230.04, importe_modificado:1186230.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.14}} | {2226967/proyecto_INICIO, 2226967/proyecto_PROCESO, 2226967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230081 | Proyecto de inversión | 1718257.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718257.28, modificado:1718257.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 118916 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 118916 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.1, meta_modificada:806.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE LOS POZOS PUEBLO OZTUTLA, 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , LLEGAR POR LA CARRETERA ESTATAL COPALILLO SAN MIGUEL MEZQUITEPEC Y EN OZTUTLA ANTES DE CRUZAR EL PUENTE A LA ALTURA DE LOS CÁRCAMOS , lon:-98.986677, lat:17.959544}} | 2023-04-29 | 2023-06-12 | 1718257.28 | 1718257.28 | 1718257.28 | 1718257.28 | 1718257.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/12/2023, contratista:PATRICIA LOPEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1718257.28, importe_modificado:1718257.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.1}} | {2230081/proyecto_PROCESO, 2230081/proyecto_INICIO, 2230081/proyecto_FIN, 2230081/proyecto_INICIO, 2230081/proyecto_PROCESO, 2230081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202227057 | Proyecto de inversión | 1506020.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506020.14, modificado:1506020.14}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA CAPULIN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 102843 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 102843 | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUADRILLA CAPULIN, 41407 COLONIA CUADRILLA CAPULÍN, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO DE HERRADURA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA CAPULIN CER, lon:-98.85418201, lat:17.36275475}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 1506020.14 | 1506020.14 | 1506020.14 | 1506020.14 | 1506020.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-011-23, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO, monto:1506020.14, importe_modificado:1506020.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2227057/proyecto_INICIO, 2227057/proyecto_PROCESO, 2227057/proyecto_INICIO, 2227057/proyecto_PROCESO, 2227057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202228970 | Proyecto de inversión | 1808955.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808955.02, modificado:1808955.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EL ARROYO ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 115009 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 115009 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.56, meta_modificada:69.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y PASAJE EL ARROYO POZA DEL BURRO, DESDE EL CRUCERO DE BUENAVISTA EN LA AUTOPISTA IGUALA, lon:-99.4034322, lat:18.45400194}} | 2023-05-15 | 2023-07-21 | 1808955.02 | 1808955.02 | 1808955.02 | 1808955.02 | 1808955.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR12, contratista:Agustín Velázquez Lagunas, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1808955.02, importe_modificado:1808955.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.56}} | {2228970/proyecto_PROCESO, 2228970/proyecto_INICIO, 2228970/proyecto_PROCESO, 2228970/proyecto_INICIO, 2228970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230097 | Proyecto de inversión | 505786.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505786.12, modificado:505786.12}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 119005 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 119005 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.23, meta_modificada:163.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE LOS POZOS PUEBLO OZTUTLA, 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA COPALILLO SAN MIGUEL EMZQUITEPEC AL LLEGAR A OZTUTLA SE LLEGA A LOS CÁRCAMOS DE BOMBEO AH, lon:-98.986677, lat:17.959544}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 505786.12 | 505786.12 | 505786.12 | 505786.12 | 505786.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/13/2023, contratista:PATRICIA LOPEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:505786.12, importe_modificado:505786.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.23}} | {2230097/proyecto_INICIO, 2230097/proyecto_PROCESO, 2230097/proyecto_INICIO, 2230097/proyecto_FIN, 2230097/proyecto_INICIO, 2230097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230114 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 119052 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 119052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132815, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2230114/proyecto_INICIO, 2230114/proyecto_PROCESO, 2230114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230129 | Acción | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 119106 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 119106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZT-FAISMUN-GI-01-23, contratista:ERAGT CREACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2230129/proyecto_PROCESO, 2230129/proyecto_INICIO, 2230129/proyecto_FIN, 2230129/proyecto_PROCESO, 2230129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202226351 | Proyecto de inversión | 2081812.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081812.76, modificado:2081812.76}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL AMATE, LOCALIDAD PLATANILLO - 98190 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 98190 | S | 1003 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:40, direccion:CALLE CALLE EL AMATE PUEBLO PLATANILLO, 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL AMATE, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJI, lon:-99.91184557, lat:17.06401437}} | 2023-05-08 | 2023-06-26 | 2081812.76 | 2081812.76 | 2081812.76 | 2081812.76 | 2081812.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-047, contratista:FERNANDO PATRICIO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2081812.76, importe_modificado:2081812.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2226351/proyecto_PROCESO, 2226351/proyecto_INICIO, 2226351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230135 | Acción | 143216.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143216.4, modificado:143216.4}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 119122 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 119122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 143216.4 | 143216.4 | 143216.4 | 143216.4 | 143216.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132817, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:143216.4, importe_modificado:143216.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2230135/proyecto_INICIO, 2230135/proyecto_PROCESO, 2230135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230150 | Acción | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 119221 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 119221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132818, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2230150/proyecto_INICIO, 2230150/proyecto_FIN, 2230150/proyecto_PROCESO, 2230150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202221253 | Proyecto de inversión | 703424 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703424.0, modificado:703424.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA COLONIA DE AGUA BLANCA EN TAXCO DE ALARCÓN - 56147 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 56147 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.7, meta_modificada:110.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:ANDADOR DE LAS FLORES BARRIO AGUA BLANCA, 40238 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, ANDADOR DE LAS FLORES SE ACCEDE A PARTIR DE LA CALLE DE AGUA BLANCA EN EL PUNTO, lon:-99.6073, lat:18.563193}} | 2023-05-22 | 2023-07-07 | 703424 | 703424 | 703424 | 703424 | 703424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15948, contratista:RENE NARVAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:703424.0, importe_modificado:703424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.7}} | {2221253/proyecto_INICIO, 2221253/proyecto_PROCESO, 2221253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202222739 | Proyecto de inversión | 767192.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767192.19, modificado:767192.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PIEDRA CONCHA A EL RINCON - 68854 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 68854 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCH - EL RINCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 500 PUERTO CORONILLA, 40792 EL RINCÓN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORONILLA Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRACERIA EL RINCON DOMICI, lon:-100.23767685, lat:17.82311401}} | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 767192.19 | 767192.19 | 767192.19 | 767192.19 | 767192.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:767192.19, importe_modificado:767192.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2222739/proyecto_PROCESO, 2222739/proyecto_INICIO, 2222739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202230741 | Proyecto de inversión | 2465056.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465056.91, modificado:2465056.91}} | MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD DE LAS NACIONES, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-74 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INICIA EN LA GLORIETA PUERTO MARQUEZ Y TERMINA POR EL FORUM MUNDO IMPERIAL, lon:-99.82535, lat:16.80496}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 2465056.91 | 2465056.91 | 2465056.91 | 2465056.91 | 2465056.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2023, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2402912.62, importe_modificado:2402912.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}} | {2230741/proyecto_PROCESO, 2230741/proyecto_INICIO, 2230741/proyecto_FIN, 2230741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202231580 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TASAJERAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:355, direccion:domicilio conocido, lon:-99.618056, lat:16.810278}} | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-044-2023, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR, S.A. DE CV., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3091176.55, importe_modificado:3091176.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-043-2023, contratista:ARQUITECTOS E INGENIEROS ALEF, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON GRUPO CONSTRUCTOR CAYTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3146886.64, importe_modificado:3146886.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231580/proyecto_PROCESO, 2231580/proyecto_FIN, 2231580/proyecto_PROCESO, 2231580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233501 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE HIDALGO, COL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO MUNICIPIO DE JUCHITÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-020-2023 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion: CALLE HIDALGO, COL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO MUNICIPIO DE JUCHITÁN, lon:-98.764148, lat:16.607598}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233514 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA CALTITLÁN MUNICIPIO DE TLAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-012-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA CALTITLÁN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.587491, lat:17.542536}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233164 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARENA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-033-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:72, direccion:CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARENA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO, lon:-100.845608, lat:18.300519}} | 2023-05-19 | 2023-08-16 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202232473 | Proyecto de inversión | 1770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770000.0, modificado:1770000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC DE ÁLVAREZ 1ER. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:ATOYAC, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, lon:-100.433129, lat:17.212739}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202232477 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ARGENTINA, COL. AMÉRICA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-006-2023 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE ARGENTINA, COL. AMÉRICA, EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , lon:-99.514621, lat:17.563694}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202233229 | Proyecto de inversión | 1689802 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689802.0, modificado:1689802.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-021-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion: LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, lon:-98.893312, lat:17.350997}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 1689802 | 1689802 | 1689802 | 1689802 | 1689802 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202232264 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, UBICADA EN CANCHA RÚSTICA 100 METRO ARRIBA DEL CORRAL DE TOROS C.P. 440133 LOCALIDAD DE ATETETLA MUNICIPIO DE HUITZUCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-022-2023 | N | 0 | 0 | 635 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:Atetetla, Municipio de Huitzuco de los figueroa, lon:-99.3748, lat:18.3294}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233055 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO 100 METROS LINEALES, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-028-2023 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE SAN FRANCISCO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.956742, lat:16.909181}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233976 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | CALLE ÑUU SAVI - ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte |  | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.602376, lat:17.311087}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2940000.0, importe_modificado:2940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {2233976/proyecto_INICIO, 2233976/proyecto_PROCESO, 2233976/proyecto_INICIO, 2233976/proyecto_PROCESO, 2233976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234196 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HEROIES, BARRIO DE SAN JUAN, EN MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-039-2023 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROIES, BARRIO DE SAN JUAN, EN MOCHITLÁN, lon:-99.37221, lat:17.4733}} | 2023-06-05 | 2023-07-02 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234802 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTÉMOC CCT: 12EPR0392E DE LA LOCALIDAD DE LOS TERRONES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-047 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:111, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LOS TERRONES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.67701698, lat:18.29139347}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234803 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS NIÑO ARTILLERO CCT: 12DTV0007U DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-048 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:101, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.66677383, lat:18.26669932}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234804 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN HIMNO NACIONAL MEXICANO CCT: 12DJN3101D DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-049 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:101, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.67254226, lat:18.26763381}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234907 | Proyecto de inversión | 72400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72400.24, modificado:72400.24}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DTV0282Z DE LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN GUADALUPE, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-156 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL LIMON GUADALUPE MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.302494, lat:16.811165}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 72400.24 | 72400.24 | 72400.24 | 72400.24 | 72400.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234932 | Proyecto de inversión | 1666667 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666667.0, modificado:1666667.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 53 CCT: 12DML0053P DE LA LOCALIDAD DE TLACOCHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-097 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLACOACHISTLAHUACA MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.302601, lat:16.810898}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1666667 | 1666667 | 1666667 | 1666667 | 1666667 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234972 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12DPB0031U DE LA LOCALIDAD DE COXILITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-029 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COXILITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.85550216, lat:17.43389968}} | 2023-07-03 | 2023-09-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235205 | Proyecto de inversión | 14700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47E7, modificado:1.96E7}} | LIBRAMIENTO SAN RAFAEL - COCHOAPA EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | LIBRAMIENTOSANRAFAEL-COCHOAPA EL GRANDE | N | 0 | 0 | 4553 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:93, direccion:LOCALIDAD SAN RAFAEL, DEL LIBRAMIENTO SAN RAFAEL A COCHOAPA EL GRANDE KM 3.00, lon:-98.44135556, lat:17.19975278}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:93, direccion:LOCALIDAD SAN RAFAEL, DEL LIBRAMIENTO SAN RAFAEL A COCHOAPA EL GRANDE KM 0.0, lon:-98.43700556, lat:17.21123333}} | 2023-05-15 | 2023-10-30 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:6.184E7, importe_modificado:6.184E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2235205/proyecto_INICIO, 2235205/proyecto_FIN, 2235205/proyecto_INICIO, 2235205/proyecto_FIN, 2235205/proyecto_PROCESO, 2235205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FALTA CONVENIO MODIFICATORIO. NOMBRE DE CAMINO: LIBRAMIENTO SAN RAFAEL - COCHOAPA EL GRANDE, KM 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE., trimestre:4.0, usuario:rufinorramona, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:FALTA CONVENIO MODIFICATORIO. NOMBRE: LIBRAMIENTO SAN RAFAEL - COCHOAPA EL GRANDE, KM 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE., trimestre:4.0, usuario:rufinorramona, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:FALTA CONVENIO MODIFICADO. NOMBRE DE CAMINO: LIBRAMIENTO SAN RAFAEL - COCHOAPA EL GRANDE, KM 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE., trimestre:4.0, usuario:rufinorramona, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235348 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 11 TIXTLA CCT: 12ECB0011B DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-002 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:MURILLO NUM. 53, COLONIA DE SANTIAGO, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.40222222, lat:17.56555556}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235396 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHILPANCINGO - TIXTLA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-72 | N | 0 | 0 | 24920 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHILPANCINGO - TIXTLA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO., lon:-99.468461, lat:17.595549}} | 2023-04-11 | 2023-05-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/016/0/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ENCORT, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} | {2235396/proyecto_INICIO, 2235396/proyecto_PROCESO, 2235396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236211 | Proyecto de inversión | 19600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.96E7, modificado:2.45E7}} | SANTA ROSA DE LIMA - PIEDRA PINTADA - TAMALOYA | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | ADMIN-DIR-CA-01/2023 | S | 243 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:21, direccion:INICIO DEL CAMINO SANTA ROSA DE LIMA - TAMALOYA, lon:-98.808403, lat:17.401228}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:21, direccion:FIN DEL CAMINO SANTA ROSA DE LIMA - TAMALOYA, lon:-98.830022, lat:17.369992}} | 2023-06-12 | 2023-11-30 | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 24500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132912, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:1.96E7, importe_modificado:2.45E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2236211/proyecto_INICIO, 2236211/proyecto_PROCESO, 2236211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233893 | Proyecto de inversión | 1289730.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1289730.35, modificado:1289730.35}} | Construcción de estructura metálica para cubierta de plazoleta y andadores. Centro de investigación de Enfermedades Tropicales (CIET), Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2023-2 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cjon. de los Amates 13, Bocamar, 39630 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.87636, lat:16.87072}} | 2023-08-07 | 2023-10-29 | 1289730.35 | 1289730.35 | 1289730.35 | 1289730.35 | 1289730.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134527, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1289730.35, importe_modificado:1289730.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2233893/proyecto_INICIO, 2233893/proyecto_FIN, 2233893/proyecto_PROCESO, 2233893/proyecto_FIN, 2233893/proyecto_PROCESO, 2233893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234908 | Proyecto de inversión | 222981 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222981.0, modificado:222981.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0286W DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-157 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:AVENIDA GUERRERO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.40510356, lat:16.82238707}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 222981 | 222981 | 222981 | 222981 | 222981 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234909 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST VICENTE GUERRERO CCT: 12DST0123X DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-158 | S | 255 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE S/I Y CALLE S/N, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.82685199, lat:16.87823162}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234926 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PABLO GALEANA CCT: 12DPR0153F DE LA LOCALIDAD DE EL SÚCHIL, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-175 | S | 235 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.64184589, lat:17.21898408}} | 2023-06-20 | 2023-09-17 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235411 | Proyecto de inversión | 365154.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365154.6, modificado:365154.6}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM 45 CCT: 12DCT0004I DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-001 | S | 209 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLES 2 Y 3, APARTADO POSTAL 91, COL. EL EMBALSE NUM., COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.56222222, lat:17.63888889}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 365154.6 | 365154.6 | 365154.6 | 365154.6 | 365154.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235412 | Proyecto de inversión | 703221.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703221.32, modificado:703221.32}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EXTENSION NUM 21 CCT: 12XCB0009B DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-002 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA TLALIXTLAQUILLA TLAPA KILOMETRO 1 SN, TLALIXTAQUILLA MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GRO., lon:-98.36638889, lat:17.57611111}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 703221.32 | 703221.32 | 703221.32 | 703221.32 | 703221.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235413 | Proyecto de inversión | 1475521.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475521.45, modificado:1475521.45}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 114 CCT: 12ETK0114W DE LA LOCALIDAD DE RANCHO CUANANCHINICHA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-003 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO CUANANCHINICHA MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.3, lat:16.81083333}} | 2023-06-30 | 2023-10-07 | 1475521.45 | 1475521.45 | 1475521.45 | 1475521.45 | 1475521.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233546 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | TERMINACIÓN DEL MERCADO DE CUAJINICUILAPA, MPIO. DE CUAJINICUILAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CUAJINICULAPA, MPIO. DE CUAJINICUILAPA, lon:-98.416745, lat:16.471986}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235510 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN., lon:-99.29476, lat:17.715979}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235887 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA EN EL BARRIO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: CALLE CORREGIDORA EN EL BARRIO DE LA IGLESIA, OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.404421, lat:16.685089}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235649 | Proyecto de inversión | 4060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060000.0, modificado:5800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ALCANTARILLAS TIPO PUENTE EN LA CARRETERA AYUTLA ¿ PASCALA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:AYUTLA ¿ PASCALA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN., lon:-98.809749, lat:17.054789}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235686 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:4000000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DEL ZÓCALO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN JERONIMO, MPIO. DE BENITO JUAREZ , lon:-100.468668, lat:17.13637}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235694 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE MENDOZA EN LA COLONIA MIRASOL EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE MENDOZA , COLONIA MIRASOL, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT., lon:-98.582138, lat:17.546949}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235722 | Proyecto de inversión | 2660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:3800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL RIO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion: CALLE PRINCIPAL, TONALAPA DEL RIO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN., lon:-99.691448, lat:18.343438}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234801 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DTV0756W DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SANTA FE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-046 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JERONIMO SANTA FE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.67240649, lat:18.08374748}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235808 | Proyecto de inversión | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:1450000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL QUEMADO. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL QUEMADO. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.660947, lat:16.757055}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233834 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL ACCESO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-048-2023 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL ACCESO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL, COL. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2023-06-07 | 2023-08-05 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234818 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 CCT: 12DML0018J DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-064 | S | 194 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.04138889, lat:17.32444444}} | 2023-04-27 | 2023-07-05 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234819 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12EPR0760I DE LA LOCALIDAD DE EL CERRITO, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-065 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:350, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL CERRITO MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63342102, lat:17.20182036}} | 2023-05-01 | 2023-07-09 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234820 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GUILLERMO SCHELLIN CCT: 12DJN0379V DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-066 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LA UNION MUNICIPIO DE AYUTLA DE LIBRES GRO., lon:-99.12424951, lat:16.82128492}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234821 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833333.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON CCT: 12DJN0214M DE LA LOCALIDAD DE ATRIXCO, MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-067 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ATRIXCO MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.9347576, lat:16.63266086}} | 2023-05-09 | 2023-08-06 | 833333 | 833333 | 833333 | 833333 | 833333 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234822 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833333.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12EPR0037O DE LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA (LA YEGUADA), MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-068 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LA FORTUNA (LA YEGUADA) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-99.03784895, lat:16.6102126}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 833333 | 833333 | 833333 | 833333 | 833333 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234823 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB LAZARO CARDENAS CCT: 12DPB0816U DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EJIDO (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-069 | S | 396 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N OMETEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.414458, lat:16.689625}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234831 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST ESCUDO NACIONAL CCT: 12DST0308C DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-077 | S | 77 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE TEPEOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.466043, lat:18.286286}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234832 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPR4676M DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-078 | S | 15 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DEL REPARO NORTE 8SAN JUAN DEL REPARO) MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO GRO., lon:-99.476333, lat:17.161076}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234835 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DJN3282D DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-081 | S | 25 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:297, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL ARENAL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.712102, lat:16.796817}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235817 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y ANEXO, EN LA ESCUELA DE MEDIO SUPERIOR EMSAD022 CON C.C.T. 12EMS0027J DE LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CAXITEPEC, MPIO. ACATEPEC, lon:-98.944711, lat:17.107315}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235829 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:3500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO, COLOTLIPA EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, lon:-99.166044, lat:17.411284}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233899 | Proyecto de inversión | 690607.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690607.93, modificado:690607.93}} | Construcción de cafetería 2ª Etapa. Escuela Preparatoria No. 48, La Venta, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2023-2 | N | 0 | 0 | 1097 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. del Río, La Venta, Paso Limonero, 39714 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.79982, lat:16.91393}} | 2023-08-28 | 2023-11-26 | 690607.93 | 690607.93 | 690607.93 | 690607.93 | 690607.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134523, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:690607.93, importe_modificado:690607.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2233899/proyecto_INICIO, 2233899/proyecto_FIN, 2233899/proyecto_PROCESO, 2233899/proyecto_INICIO, 2233899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234845 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC CCT: 12DPR0923D DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-091 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.887049, lat:16.869567}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234846 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS ABRAZO DE ACATEMPAN CCT: 12DTV0039M DE LA LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN , GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-092 | S | 17 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACATEMPA MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.869519, lat:18.367452}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234847 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR0005X DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-093 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.869519, lat:18.367452}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234849 | Proyecto de inversión | 1885987.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885987.1, modificado:1885987.1}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DTV0871N DE LA LOCALIDAD DE CHONTALCOATLÁN, MUNICIPIO DEJOSÉ JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-095 | S | 28 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TOMACTILICAN MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO,, lon:-98.999893, lat:17.43372}} | 2023-06-21 | 2023-10-08 | 1885987.1 | 1885987.1 | 1885987.1 | 1885987.1 | 1885987.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234853 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 106 ESPAÑA CCT: 12DST0059M DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-099 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL COACUYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.482535, lat:17.79212}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234865 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI SRA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO CCT: 12DCC0023G DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-113 | S | 152 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN PUERTO MONTAÑO, lon:-98.407281, lat:17.194236}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234870 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JUSTO SIERRA CCT: 12DPB0183Z DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL SAUCE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-118 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIENEGA DEL SAUCE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.096447, lat:16.964699}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234878 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JOSE INOCENTE LUGO CCT: 12DTV0152F DE LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-126 | S | 87 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL LIMON MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.259747, lat:16.987228}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235934 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC, MPIO. DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MALINALTEPEC, MPIO. DE MALINALTEPEC, lon:-98.671108, lat:17.244628}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234895 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN VICENTE GUERRERO CCT: 12EJN0111P DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-144 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N MOHONERAS MUNICPIO DE CHILPANCINGO GRO., lon:-99.51941296, lat:17.23586448}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234896 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 66 CCT: 12DML0066T DE LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-145 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N APANGO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPA GRO., lon:-99.326513, lat:17.740714}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234897 | Proyecto de inversión | 170856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170856.4, modificado:170856.4}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI INDEPENDENCIA CCT: 12DCC0844L DE LA LOCALIDAD DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-146 | S | 148 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N XOCHAPA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, lon:-98.45075421, lat:17.38044429}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 170856.4 | 170856.4 | 170856.4 | 170856.4 | 170856.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234898 | Proyecto de inversión | 256284.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256284.6, modificado:256284.6}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DCC0301S DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE ILIATENCO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-147 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA CRUZ HERNANDEZ MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO., lon:-98.688134, lat:17.045673}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 256284.6 | 256284.6 | 256284.6 | 256284.6 | 256284.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234901 | Proyecto de inversión | 148654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148654.0, modificado:148654.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG GABRIEL GARCIA MARQUEZ CCT: 12DES0247N DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-150 | S | 219 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AHUACTEPEC EJIDO TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.575911, lat:17.540257}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 148654 | 148654 | 148654 | 148654 | 148654 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234904 | Proyecto de inversión | 222981 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222981.0, modificado:222981.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DST0036B DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-153 | S | 26 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN LUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.73920881, lat:16.81246092}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 222981 | 222981 | 222981 | 222981 | 222981 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234906 | Proyecto de inversión | 74327 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74327.0, modificado:74327.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DST0209C DE LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-155 | S | 255 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N YOLOXOCHITL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.67960589, lat:16.821805}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 74327 | 74327 | 74327 | 74327 | 74327 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234910 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12EJN0078Y DE LA LOCALIDAD DE CHAUCINGO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-159 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE 19 DE FEBRERO 69 NUM. , CHAUCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.11502381, lat:18.29960489}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235942 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:900000.0}} | SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PALMAS, FRACC VISTA HERMOSA COL. BARRIO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS, FRACC VISTA HERMOSA COL. BARRIO NUEVO, AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235944 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL. UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LOMA LARGA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LOMA LARGA, ACAPULCO DE JUAREZ , lon:-99.868498, lat:17.004531}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235979 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONRETO HIDRÁULICO, CALLE SANTIAGO APOSTOL EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA, MPIO DE AZOYU | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL EN TALAPILLA, MPIO DE AZOYU, lon:-98.505223, lat:16.648881}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235984 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BETANIA EN LA COLONIA NUEVA BELÉN, ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE BETANIA EN LA COLONIA NUEVA BELÉN, ACAPULCO DE JUÁREZ , lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236003 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENARO VÁZQUEZ ROJAS, EN LA COLONIA 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.582138, lat:17.546949}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236021 | Proyecto de inversión | 852600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852600.0, modificado:1218000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE S/N; COL. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MPIO. EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE S/N; COL. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MPIO. EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234237 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL POBLADO DE METLAPIL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-049-2023 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, EL METLAPIL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.746111, lat:16.8525}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230202235174 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | YOZONDACUA NUEVO - CAHUAÑAÑA - OCOTEPEC, KM 1+960 AL 3+960, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | YOZONDACUA NUEVO - CAHUAÑAÑA - OCOTEPEC | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:65, direccion:CAHUAÑAÑA-OCOTEPEC KM 3.96, lon:-98.37424722, lat:17.13400278}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:15, direccion:YOSONDACUA NUEVO-CAHUAÑAÑA KM 1.96, lon:-98.38185, lat:17.13938889}} | 2023-05-15 | 2023-10-30 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:6.184E7, importe_modificado:6.184E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2235174/proyecto_PROCESO, 2235174/proyecto_FIN, 2235174/proyecto_PROCESO, 2235174/proyecto_FIN, 2235174/proyecto_INICIO, 2235174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234290 | Proyecto de inversión | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE PETACALCO, MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. TERCERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-044-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion: CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, PETACALCO, MPIO. DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, lon:-102.109402, lat:17.980494}} | 2023-06-06 | 2023-09-03 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235273 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GRAN BRETANA CCT: 12DJN3351J DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-005 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YETLANCINGO MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.11521409, lat:17.7196601}} | 2023-02-13 | 2023-06-02 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235274 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI CARMEN G. BASURTO CCT: 12DCC1005Y DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AMATITLAN (AMATITLAN), MUNICIPIO DE OLINALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-006 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN FELIPE AMATITLAN (AMATITLAN) MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.694906, lat:17.842771}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235276 | Proyecto de inversión | 1132933.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1132933.34, modificado:1132933.34}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPB0552B DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE XALPATLÁHUAC, MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-008 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARACOL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.33194444, lat:17.02361111}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 1132933.34 | 1132933.34 | 1132933.34 | 1132933.34 | 1132933.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235279 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CCT: 12DTV1053M DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-011 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL SALTO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.050346, lat:17.03753}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235280 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI LAZARO CARDENAS CCT: 12DCC0263F DE LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL (SANTIAGO YOLOXÓCHITL), MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-012 | S | 32 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YOLOXOCHITL (SANTIAGO YOLOXOCHITL) MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.22377807, lat:17.00384448}} | 2023-02-13 | 2023-06-02 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235331 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TUNZINGO (UNIDAD HABITACIONAL) EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:TUNZINGO (UNIDAD HABITACIONAL), MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ., lon:-99.78261, lat:16.838714}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233536 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-040-2023 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA, lon:-100.283952, lat:18.315825}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235768 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO NATURAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CUTZAMALA DE PINZÓN EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CUTZAMALA, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.578513, lat:18.465244}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233558 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | TERMINACIÓN DEL MERCADO EN TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN, lon:-99.87229, lat:18.3613}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235781 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIUDAD ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO, lon:-100.668241, lat:18.362273}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235814 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:3000000.0}} | EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL LA MOLINA, EN LA COL. ZAPATA, EN LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN , GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:TAXCO, TAXCO DE ALARCÓN, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235820 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMATE EN LA COLONIA PARAISO SIGLO XXI, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234805 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DST0162Z DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHACÁMERO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-050 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LAS JUNTAS DE CHACAMERO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.60875318, lat:18.37217913}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234813 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JOSE MA MORELOS Y PAVON CCT: 12DST0004J DE LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLÁN, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-058 | S | 208 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N HUAMUXTITLAN MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO., lon:-98.5644891, lat:17.7976033}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234815 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AZTLAN CCT: 12DPB1131Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-061 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.59108582, lat:17.53108955}} | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234816 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EPB HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPB0219X DE LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-062 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DOS RIOS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234826 | Proyecto de inversión | 238417.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238417.36, modificado:238417.36}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ABUNDES TOVAR CCT: 12DPR1832T DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-072 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIO S/N ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE CANUTO NERI GRO., lon:-100.07490891, lat:18.41788325}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 238417.36 | 238417.36 | 238417.36 | 238417.36 | 238417.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234827 | Proyecto de inversión | 888251.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888251.09, modificado:888251.09}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTEMOC CCT: 12DPR1022U DE LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-073 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N XALTINAGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE GRO., lon:-99.71759159, lat:17.097079}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 888251.09 | 888251.09 | 888251.09 | 888251.09 | 888251.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234828 | Proyecto de inversión | 386913.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386913.88, modificado:386913.88}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-074 | S | 109 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO D JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 386913.88 | 386913.88 | 386913.88 | 386913.88 | 386913.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234829 | Proyecto de inversión | 124077.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124077.67, modificado:124077.67}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR5367O DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-075 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LINDA VISTA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.3195033, lat:17.68647934}} | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 124077.67 | 124077.67 | 124077.67 | 124077.67 | 124077.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234855 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT: 12DPR0285X DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-101 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.886362, lat:16.878109}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234857 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NACIONES UNIDAS CCT: 12EPR0915U DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-103 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.676396, lat:17.654907}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235920 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:500000.0}} | TERMINACIÓN DE CANCHA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ATLAMAJALCINGO, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ATLAMAJALCINGO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234858 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DTV0102Y DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-104 | S | 235 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.390196, lat:16.795968}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234860 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DTV1051O DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-107 | S | 273 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MATEO MUNICIPIO DE ADJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.501752, lat:18.151993}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234863 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS TENOCHTITLAN CCT: 12DTV0144X DE LA LOCALIDAD DE TONALCUAL, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-111 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TONALCUAL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.866515, lat:18.364519}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234872 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JUSTO SIERRA CCT: 12EST0004I DE LA LOCALIDAD DE COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-120 | S | 27 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.416332, lat:16.473492}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234875 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IRAIS RIVERA GARIBAY CCT: 12DPR5631X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-123 | S | 67 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.812518, lat:16.583149}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234876 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REVOLUCION SOCIAL CCT: 12EPR0825B DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-124 | S | 48 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.25936, lat:16.985545}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234881 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL GUADALUPE VICTORIA CCT: 12DPR1118G DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-129 | S | 74 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.903528, lat:16.870224}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234882 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO CCT: 12DJN0059K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-130 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.903528, lat:16.870224}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234885 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS TEODORO CALIXTO DIAZ CCT: 12DTV0340Z DE LA LOCALIDAD DE AMATILLO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-133 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AMATILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO D JUAREZ GRO., lon:-99.665657, lat:16.819697}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234887 | Proyecto de inversión | 148654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148654.0, modificado:148654.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPR5783B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-135 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5886605, lat:17.5370502}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 148654 | 148654 | 148654 | 148654 | 148654 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234888 | Proyecto de inversión | 297308 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297308.0, modificado:297308.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL SG QUETZALCOATL CCT: 12DES0147O DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-136 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PETATLAN MUNICIPIO DE PETLATLAN GRO., lon:-101.26969115, lat:17.532928}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 297308 | 297308 | 297308 | 297308 | 297308 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235972 | Proyecto de inversión | 758120.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758120.77, modificado:1083029.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 11 COL. LA POSTAL MPIO. DE ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 COL. LA POSTAL , ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1083029.67 | 1083029.67 | 1083029.67 | 1083029.67 | 1083029.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234890 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN HUITZILOPOCHTLI CCT: 12DJN3173X DE LA LOCALIDAD DE HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-138 | S | 71 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.74486129, lat:16.88761426}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234902 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DCC0418R DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-151 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL DE PROGRESO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL PROGRESO GRO., lon:-98.75245834, lat:17.14399183}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234916 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JESUS MASTACHE ROMAN CCT: 12DES0026C DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-165 | S | 181 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA Y FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE AV REFORMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90581001, lat:16.87579184}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234925 | Proyecto de inversión | 446090.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446090.71, modificado:446090.71}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG TIERRA Y LIBERTAD CCT: 12DES0037I DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-174 | S | 362 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 Y 5 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83258564, lat:16.89911527}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 446090.71 | 446090.71 | 446090.71 | 446090.71 | 446090.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234956 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MANUEL AVILA CAMACHO CCT: 12EPR0062N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-013 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTYERA MIGUEL ALEMAN NUM. 241 CENTRO A AUN COSTADO DE LA COMARCIAL MEXICANA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE Y COSTERA MIGUEL ALEMAN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90157222, lat:16.8531685}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236012 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE LAS CALLES JUAN ALDAMA Y JOAQUIN BARANDA, EN LA COL. CENTRO, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE JOSÉ MARÍA MORELOS, COL. CENTRO, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234960 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-017 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:TAXCO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51901597, lat:17.57211185}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234963 | Proyecto de inversión | 664691.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:664691.51, modificado:664691.51}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JUAN DEL CARMEN CCT: 12DPB1302C DE LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-020 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA JERUSALEN SN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE ELVIRA DIAZ, COLONIA NUEVA JERUSALEN, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.557072, lat:17.54387}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 664691.51 | 664691.51 | 664691.51 | 664691.51 | 664691.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234964 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DST0281M DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA, MUNICIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-021 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZONTECOMAPA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-98.84715197, lat:17.31763144}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234965 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-022 | S | 112 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234969 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST AARON M. FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-026 | S | 371 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DR. EUSEBTO MINDOZA AVILA SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5044893, lat:17.53621131}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234971 | Proyecto de inversión | 684568.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684568.26, modificado:684568.26}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG FRANCISCO ALONSO ZAMORA CCT: 12DES0169Z DE LA LOCALIDAD DE POLOLCINGO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-028 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO NUM. 43 ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE BUGANBILIA, POLOLCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.39634239, lat:18.28164909}} | 2023-06-03 | 2023-10-12 | 684568.26 | 684568.26 | 684568.26 | 684568.26 | 684568.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234975 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DST0064Y DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-032 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE INSURGENTES SN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE ACAPULCO-ZIHUATANEJO, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-98.4915141, lat:17.9082391}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236045 | Proyecto de inversión | 2065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VIEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:BARRIO VIEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, lon:-101.627075, lat:17.70618}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236056 | Proyecto de inversión | 681100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681100.0, modificado:973000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN SAN MIGUEL, MPIO. DE MOCHITLAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:ANDADOR SIN NOMBRE, EN SAN MIGUEL, MPIO. DE MOCHITLAN, lon:-99.302355, lat:17.464654}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 973000 | 973000 | 973000 | 973000 | 973000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233964 | Proyecto de inversión | 11760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.176E7, modificado:1.176E7}} | PLAN DE GUADALUPE-JUQUILA-CHINAMECA | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte |  | S | 553 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CHINAMECA, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.589876, lat:17.227563}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 11760000 | 11760000 | 11760000 | 11760000 | 11760000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1.176E7, importe_modificado:1.176E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {2233964/proyecto_INICIO, 2233964/proyecto_PROCESO, 2233964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233972 | Proyecto de inversión | 14550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.455E7, modificado:1.455E7}} | COL. VICENTE GUERRERO - SAN ISIDRO LABRADOR | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte |  | S | 810 | 1031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.97, meta_modificada:2.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.597032, lat:17.312653}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 14550000 | 14550000 | 14550000 | 14550000 | 14550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1.455E7, importe_modificado:1.455E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.97}} | {2233972/proyecto_INICIO, 2233972/proyecto_PROCESO, 2233972/proyecto_INICIO, 2233972/proyecto_PROCESO, 2233972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202233984 | Proyecto de inversión | 3920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920000.0, modificado:3920000.0}} | E.C. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - TEPECOCATLAN | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte |  | S | 123 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:TEPECOCATLAN, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.618415, lat:17.323005}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:3920000.0, importe_modificado:3920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {2233984/proyecto_INICIO, 2233984/proyecto_PROCESO, 2233984/proyecto_INICIO, 2233984/proyecto_PROCESO, 2233984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236123 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COL. GUADALUPE MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COL. GUADALUPE MUNICIPIO EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.582138, lat:17.546949}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236146 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA LOMA, MUNICIPO DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion: CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. VISTA HERMOSA, EN SAN LUIS DE LA LOMA, MPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.889426, lat:17.271508}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236170 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 12 DE GIRASOLES, AMPLICACIÓN LOMAS DE RISCAL, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: ANDADOR 12 DE GIRASOLES, AMPLICACIÓN LOMAS DE RISCAL, EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236218 | Proyecto de inversión | 19010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.901E7, modificado:1.901E7}} | PLAN DE INGERTO - AHUIXOTITLAN - SANTA ROSA DE LIMA | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | ADMIN-DIR-CA-02/2023 | S | 374 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.88, meta_modificada:3.88}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:FIN DE L CAMINO PLAN DE INGERTO-AHUIXOTITLA-SANTA ROSA DE LIMA, lon:-98.807233, lat:17.405311}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:INICIO DEL CAMINO PLAN DE INGERTO-AHUIXOTITLA-SANTA ROSA DE LIMA, lon:-98.795944, lat:17.391658}} | 2023-07-17 | 2023-11-30 | 19010000 | 19010000 | 19010000 | 19010000 | 19010000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132913, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:1.901E7, importe_modificado:1.901E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.88}} | {2236218/proyecto_INICIO, 2236218/proyecto_PROCESO, 2236218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202236226 | Proyecto de inversión | 9210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9210000.0, modificado:9210000.0}} | ZAPOTITLAN TABLAS - BARRANCA MORA - HUIXTLATZALA | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | ADMIN-DIR-CA-03/2023 | S | 225 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:FIN DEL CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS - BARRANCA MORA - HUIXTLATZALA, lon:-98.772533, lat:17.395617}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:INICIO DEL CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS - BARRANCA MORA - HUIXTLATZALA, lon:-98.774408, lat:17.406914}} | 2023-06-19 | 2023-11-30 | 9210000 | 9210000 | 9210000 | 9210000 | 9210000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132914, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:9210000.0, importe_modificado:9210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.88}} | {2236226/proyecto_INICIO, 2236226/proyecto_PROCESO, 2236226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235147 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | TERMINACIÓN DEL MERCADO DE LA VACACIONAL, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MERCADO DE LA VACACIONAL EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.82726, lat:16.90776}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235156 | Proyecto de inversión | 7728209 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7728209.0, modificado:7728209.0}} | REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN EL CAMPO DEPORTIVO YACATA EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: CAMPO DEPORTIVO YACATA ,EN COYUCA, MPIO. DE CATALÁN, lon:-100.70563, lat:18.3155}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 7728209 | 7728209 | 7728209 | 7728209 | 7728209 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235159 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR OLMOS EN LA COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR OLMOS EN LA COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.82679, lat:16.8902}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235198 | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:1.47E7}} | DOS RIOS - SAN PEDRO EL VIEJO - GUADALUPE LA JOYA - TERRERO VENADO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | DOS RIOS-SAN PEDRO EL VIEJO | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:LOCALIDAD DOS RIOS, SALIDA DE LA LOCALIDAD DOS RIOS KM 0.0 HACIA LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL VIEJO, lon:-98.39314722, lat:17.06066389}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:LOCALIDAD DOS RIOS, KM 2.0 DEL CAMINO DOS RIOS-SAN PEDRO EL VIEJO-GUADALUPE LA JOYA, lon:-98.39865833, lat:17.05184444}} | 2023-05-15 | 2023-10-30 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:6.184E7, importe_modificado:6.184E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2235198/proyecto_INICIO, 2235198/proyecto_PROCESO, 2235198/proyecto_FIN, 2235198/proyecto_PROCESO, 2235198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FALTA CONVENIO MODIFICATORIO. NOMBRE DE CAMINO: DOS RIOS - SAN PEDRO EL VIEJO - GUADALUPE LA JOYA - TERRERO VENADO DEL KM 0+000 - KM 2+000 - KM 12+000 AL KM 13+000, EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE., trimestre:4.0, usuario:rufinorramona, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:FALTA CONVENIO MODIFICATORIO. NOMBRE DE CAMINO: DOS RIOS - SAN PEDRO EL VIEJO - GUADALUPE LA JOYA - TERRERO VENADO DEL KM 0+000 - KM 2+000, KM 12+000 AL KM 13+000, EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE., trimestre:4.0, usuario:rufinorramona, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:FALTA CONVENIO MODIFICATORIO. NOMBRE DE CAMINO: DOS RIOS - SAN PEDRO EL VIEJO - GUADALUPE LA JOYA - TERRERO VENADO DEL KM 0+000 - KM 2+000, KM 12+000 AL KM 13+000, EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE., trimestre:4.0, usuario:rufinorramona, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235269 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NICOLAS SALINAS SOTELO CCT: 12DPR0556Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-001 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA VIEJA SN ENTRE CARRETERA VIEJA Y CARRETERA VIEJA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.80634163, lat:16.8632274}} | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234279 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO 2 DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO COSTA GRANDE DEL RECINTO DE LAS OFICINAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO EN CHILPANCINGO, MPIO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-073-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:RECINTO DEL PODER EJECUTIVO, BOULEVARD RENÉ JUÁREZ CISNEROS, CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.49448, lat:17.52785}} | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202234289 | Proyecto de inversión | 4782000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4782000.0, modificado:4782000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HUEYCANTENANGO - ZINTEOTITLÁN, MPIO. DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-043-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion: CAMINO HUEYCANTENANGO - ZINTEOTITLÁN, MPIO. DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, lon:-99.024388, lat:17.448726}} | 2023-06-06 | 2023-09-03 | 4782000 | 4782000 | 4782000 | 4782000 | 4782000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235580 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA EN LA COLONIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235652 | Proyecto de inversión | 18540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.854E7, modificado:1.854E7}} | CRUCERO EL COYUL - EL COYUL - ARROYO PRIETO DEL KM 3+230 AL KM 7+014, EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | CRUCERO EL COYUL-EL COYUL-ARROYO PRIETO | N | 0 | 0 | 2029 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.78, meta_modificada:3.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:LOCALIDAD DE EL COYUL, KM 3.23 A ARROYO PRIETO, lon:-98.292415, lat:17.07495}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:LOCALIDAD DE EL COYUL, CAMINO EL COYUL A ARROYO PRIETO KM 7.014, lon:-98.292282, lat:17.075077}} | 2023-05-15 | 2023-10-30 | 18540000 | 18540000 | 18540000 | 18540000 | 18540000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:6.184E7, importe_modificado:6.184E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.78}} | {2235652/proyecto_PROCESO, 2235652/proyecto_FIN, 2235652/proyecto_INICIO, 2235652/proyecto_FIN, 2235652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FALTA CONVENIO MODIFICATORIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rufinorramona, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230202235665 | Proyecto de inversión | 48220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.822E7, modificado:4.822E7}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL CAMINO PALO SECO-ZONTECOMAPA-PLAN OJO DE AGUA-CRUCERO DE BARRANCA DULCE-LOMA OCOTE-AGUA FRÍA DEL MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 1 | S | 791 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.8, meta_modificada:11.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:ZONTECOMAPA, lon:-98.8454, lat:17.32394}, geo2: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:ZONTECOMAPA, lon:-98.874497, lat:17.340333}} | 2023-04-24 | 2023-12-31 | 48220000 | 48220000 | 48220000 | 48220000 | 48220000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO, monto:4.822E7, importe_modificado:4.822E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.8}} | {2235665/proyecto_INICIO, 2235665/proyecto_PROCESO, 2235665/proyecto_FIN, 2235665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251211 | Proyecto de inversión | 2329990.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329990.45, modificado:2329990.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA GUERRERO EN CHILAPA DE ALVAREZ - 169966 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 169966 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.9, meta_modificada:110.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA GUERRERO, 41103 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE MARZO, CALLE 8 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO EN LA COLONIA GUERRERO, lon:-99.18222043, lat:17.58929763}} | 2023-08-16 | 2023-10-21 | 2329990.45 | 2329990.45 | 2329990.45 | 2329990.45 | 2329990.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CDSRAEPCHCGCA-FAISMUN 2023/030-C, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2329990.45, importe_modificado:2329990.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.9}} | {2251211/proyecto_INICIO, 2251211/proyecto_PROCESO, 2251211/proyecto_INICIO, 2251211/proyecto_PROCESO, 2251211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245561 | Proyecto de inversión | 2403795.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403795.37, modificado:2403795.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LOS PINOS ANEXO DE LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO - 137257 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 137257 | S | 356 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.96, meta_modificada:520.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPOZONALCO, 41116 TEPOZONALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC PASAR POR LAS COMUNIDADES DE PAPAXTLA Y TEPOZCRUZ HASTA LLEGAR A TEPOZONALCO LA OBRA SE UBIC, lon:-99.02904929, lat:17.57149349}} | 2023-07-17 | 2023-10-01 | 2403795.37 | 2403795.37 | 2403795.37 | 2403795.37 | 2403795.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CTEMBPLPAT-FAISMUN 2023/017-C, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2403795.37, importe_modificado:2403795.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.96}} | {2245561/proyecto_INICIO, 2245561/proyecto_PROCESO, 2245561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245589 | Proyecto de inversión | 1265730 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265730.0, modificado:1265730.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA FUTBOL SOCCER, EN EL PLANTEL CBTA 222 C.C.T. 12DTA0222Y, EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 137464 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 137464 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COCHOAPA, 41702 LOS PANTANOS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GALDINO DOMINGUEZ, SE ENCUANTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y GALDINO DOMINGUE, lon:-98.38110916, lat:16.71231889}} | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 1265730 | 1265730 | 1265730 | 1265730 | 1265730 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0067/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1265730.0, importe_modificado:1265730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2245589/proyecto_PROCESO, 2245589/proyecto_INICIO, 2245589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247303 | Proyecto de inversión | 450768.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450768.01, modificado:450768.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, ENTRONQUE CON CARRETERA OMETEPEC XOCHISTLAHUACA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHACHALACA - 147952 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 147952 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:174, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CHACHALACA, 41700 ARROYO CHACHALACO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRONQUE CON CARRETERA OMETEPEC XOCHISTLAHUACA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHACHA, lon:-98.27290522, lat:16.75693908}} | 2023-04-28 | 2023-05-22 | 450768.01 | 450768.01 | 450768.01 | 450768.01 | 450768.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0069/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:450768.01, importe_modificado:450768.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2247303/proyecto_FIN, 2247303/proyecto_INICIO, 2247303/proyecto_PROCESO, 2247303/proyecto_INICIO, 2247303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250202 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MUNICIPIO LIBRE TRAMO AV REVOLUCION CALLE IGNACIO COMONFORT - 164561 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 164561 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LIBRE INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , POR EL MINISTERIO PUBLICO Y POR LAS OFICINAS DE RADIO GUERRERO, lon:-100.69506142, lat:18.32564251}} | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-003, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2250202/proyecto_INICIO, 2250202/proyecto_FIN, 2250202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato no corresponde a la especificación de la calle. Verificar y corregir., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:El contrato no corresponde a la especificación de la calle. Verificar y corregir., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:El contrato no corresponde a la especificación de la calle. Verificar y corregir., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:El contrato no corresponde a la especificación de la calle. Verificar y corregir., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230302246213 | Proyecto de inversión | 1200679.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200679.1, modificado:1200679.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SAN MARCOS EN COL. NARCISO MENDOZA - 141304 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 141304 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:539.54, meta_modificada:539.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS 54 INTERIOR SN COLONIA NARCISO MENDOZA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OMETEPEC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE AZUETA CALLE SAN MARCOS COLONIA NARCISO MNDOZA ENTRE CALL, lon:-99.83054461, lat:16.91802514}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 1200679.1 | 1200679.1 | 1200679.1 | 1200679.1 | 1200679.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/110-2023/AD, contratista:ARACELI NICOLAS EPITACIO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200679.1, importe_modificado:1200679.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:539.82}} | {2246213/proyecto_INICIO, 2246213/proyecto_PROCESO, 2246213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245970 | Proyecto de inversión | 691842.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691842.82, modificado:691842.82}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR EL PINO, LOCALIDAD TEPETIXTLA - 139996 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 139996 | S | 1680 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.15, meta_modificada:261.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:ANDADOR EL PINO PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE EL CUARTEL Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA DE TEPETIXTLA POSTERIORM, lon:-100.11539131, lat:17.21645818}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 691842.82 | 691842.82 | 691842.82 | 691842.82 | 691842.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-069, contratista:ERMELO RIVERA CAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:691842.82, importe_modificado:691842.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.15}} | {2245970/proyecto_PROCESO, 2245970/proyecto_FIN, 2245970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302245984 | Proyecto de inversión | 1713343.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713343.13, modificado:1713343.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS LAGRIMITAS, LOCALIDAD LAS COMPUERTAS - 140081 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 140081 | S | 621 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.54, meta_modificada:879.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE LAS LAGRIMITAS PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y CALLE LAS LAGRIMITAS, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE AL LLEGAR A LA INTERSEC, lon:-100.00807487, lat:17.19639065}} | 2023-06-05 | 2023-07-24 | 1713343.13 | 1713343.13 | 1713343.13 | 1713343.13 | 1713343.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-070, contratista:ANDRES BENITEZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1713343.13, importe_modificado:1713343.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.54}} | {2245984/proyecto_INICIO, 2245984/proyecto_PROCESO, 2245984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250224 | Proyecto de inversión | 1162129.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162129.9, modificado:1162129.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MUNICIPIO LIBRE TRAMO AV REVOLUCION CALLE IGNACIO COMONFORT - 164697 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 164697 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LIBRE INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL MINISTERIO PUBLICO Y RADIO GUERRERO, lon:-100.69504667, lat:18.32564633}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1162129.9 | 1162129.9 | 1162129.9 | 1162129.9 | 1162129.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-058, contratista:JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1162123.9, importe_modificado:1162123.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {2250224/proyecto_INICIO, 2250224/proyecto_FIN, 2250224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251262 | Proyecto de inversión | 2027430.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027430.11, modificado:2027430.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 170203 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 170203 | S | 267 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL PARAÍSO, 41114 EL PARAÍSO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A LA PREPARATORIA ALBERT EINSTEIN LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL PARAISO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE L, lon:-99.17965097, lat:17.57938248}} | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 2027430.11 | 2027430.11 | 2027430.11 | 2027430.11 | 2027430.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 137/2023, contratista:CONSTRUCCIONES JAROD, S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2027430.11, importe_modificado:2027430.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2251262/proyecto_INICIO, 2251262/proyecto_PROCESO, 2251262/proyecto_INICIO, 2251262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251263 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MANCHON PAROTAS - 170204 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 170204 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:52, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MANCHON PAROTAS, 40700 MANCHÓN PAROTAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL ARROYO, lon:-101.0390253, lat:18.12865648}} | 2023-06-05 | 2023-06-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADAPO-003, contratista:FERNANDO PEREZ VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2251263/proyecto_INICIO, 2251263/proyecto_FIN, 2251263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251347 | Proyecto de inversión | 1148400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148400.0, modificado:1148400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN GRADAS DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE DE LA ESC. SEC. PROFR. MANUEL SÁENZ DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 170763 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 170763 | S | 330 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA 55 INTERIOR 0 0 COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL IGUALA-ATENANGO GRO 1 Y VEREDA RIO HUITZUCO, CALLE KRISMAN LA ESCUELA , lon:-99.3367864, lat:18.3015095}} | 2023-06-06 | 2023-08-17 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-034-AD-2023-FAISMUN, contratista:DESARROLLANDO AVANZAREMOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1148400.0, importe_modificado:1148400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2251347/proyecto_INICIO, 2251347/proyecto_FIN, 2251347/proyecto_INICIO, 2251347/proyecto_FIN, 2251347/proyecto_PROCESO, 2251347/proyecto_FIN, 2251347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245022 | Proyecto de inversión | 338459.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338459.92, modificado:338459.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y 5 DE FEBRERO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 133691 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 133691 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA OMETEPEC CENTRO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON SE ENCUENTRA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LAS CALLES MIG, lon:-98.4046881, lat:16.6895651}} | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 338459.92 | 338459.92 | 338459.92 | 338459.92 | 338459.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0056/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:338459.92, importe_modificado:338459.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {2245022/proyecto_FIN, 2245022/proyecto_INICIO, 2245022/proyecto_PROCESO, 2245022/proyecto_INICIO, 2245022/proyecto_FIN, 2245022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245499 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO LERMA COLONIA ROBERTO ESPERON LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 136734 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 136734 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.28, meta_modificada:220.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA 16 INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ESPERON, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO COLORADO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA VINIENDO POR CALLE HERMENEGILDO GALEANA AL LL, lon:-99.82280298, lat:16.91798415}} | 2023-07-17 | 2023-11-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/169-2023/AD, contratista:JOSE JUAN LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.72}} | {2245499/proyecto_INICIO, 2245499/proyecto_PROCESO, 2245499/proyecto_INICIO, 2245499/proyecto_PROCESO, 2245499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245043 | Proyecto de inversión | 95541.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95541.15, modificado:95541.15}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 08 C.C.T. 12DML0008C, BARRIO DE MAZAPA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 133817 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 133817 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARCIA JIMENEZ BARRIO MAZAPA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIO ORDUÑO Y CALLE VIDAL RAMIREZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN GARCIA JIMENEZ ENTRE LAS CALLES ANTONIO ORDUÑO Y VIDAL RAMIREZ EN LA E, lon:-98.39833815, lat:16.68945972}} | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 95541.15 | 95541.15 | 95541.15 | 95541.15 | 95541.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0058/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:95541.15, importe_modificado:95541.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2245043/proyecto_INICIO, 2245043/proyecto_FIN, 2245043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302246032 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR POCHOTES COLONIA JARDIN AZTECA ACAPULCO DE JUAREZ - 140354 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 140354 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.41, meta_modificada:125.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR POCHOTES 42 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JARDIN Y CALLE 3A. PIRACANTOS, CALLE JARDIN II POR LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA JARDIN AZT, lon:-99.95257919, lat:16.88711303}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/148-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA ESTANCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.19}} | {2246032/proyecto_INICIO, 2246032/proyecto_PROCESO, 2246032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248293 | Proyecto de inversión | 1752595.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752595.95, modificado:1752595.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC MUNICIPIO DE COCULA GRO. - 153359 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cocula | 153359 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE DEL CANAL PUEBLO ATLIXTAC, 40583 ATLIXTAC, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE ALVAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE ENCUANTRA UBICADA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC A UN COSTADO DE LA ESCUELA PR, lon:-99.67517494, lat:18.2037559}} | 2023-07-07 | 2023-08-25 | 1752595.95 | 1752595.95 | 1752595.95 | 1752595.95 | 1752595.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/011-2023, contratista:RUBEN HERNANDEZ ZALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1752595.95, importe_modificado:1752595.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {2248293/proyecto_INICIO, 2248293/proyecto_PROCESO, 2248293/proyecto_FIN, 2248293/proyecto_INICIO, 2248293/proyecto_FIN, 2248293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245076 | Proyecto de inversión | 1594341.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594341.71, modificado:1594341.71}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE AZUETA COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 134067 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 134067 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.6, meta_modificada:86.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE AZUETA 1 INTERIOR SN COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA, 39450 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE AZUETA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALZADA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA PASAND, lon:-99.93112281, lat:16.86650668}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 1594341.71 | 1594341.71 | 1594341.71 | 1594341.71 | 1594341.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/154-2023/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1594341.71, importe_modificado:1594341.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.1}} | {2245076/proyecto_INICIO, 2245076/proyecto_PROCESO, 2245076/proyecto_FIN, 2245076/proyecto_PROCESO, 2245076/proyecto_FIN, 2245076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244860 | Proyecto de inversión | 1550858.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550858.43, modificado:1550858.43}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA CALLE GALDINO DOMINGUEZ Y EL CEBTA NUMERO 222, EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 132700 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 132700 | S | 2300 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GALDINO DOMINGUEZ Y CALLE DEL CEBETA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE GALDINO DOMINGUEZ Y EL CEBTA NUMERO 222, EN L, lon:-98.37892142, lat:16.71663746}} | 2023-04-28 | 2023-06-16 | 1550858.43 | 1550858.43 | 1550858.43 | 1550858.43 | 1550858.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0071/2023/AD, contratista:CANN DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1550858.43, importe_modificado:1550858.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}} | {2244860/proyecto_INICIO, 2244860/proyecto_FIN, 2244860/proyecto_PROCESO, 2244860/proyecto_FIN, 2244860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244870 | Proyecto de inversión | 922264.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922264.73, modificado:922264.73}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS THOMAS ALVA EDISON C.C.T. 12DJN0582G, EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 132767 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 132767 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE IMELDA ALVAREZ PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE BATALLA DE PUEBLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE IMELDA ALVAREZ ENTRE LA CALLE BATALLA DE PUEBLA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL , lon:-98.3780858, lat:16.71861936}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 922264.73 | 922264.73 | 922264.73 | 922264.73 | 922264.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0089/2023/AD, contratista:CANN DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:922264.73, importe_modificado:922264.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.0}} | {2244870/proyecto_PROCESO, 2244870/proyecto_FIN, 2244870/proyecto_PROCESO, 2244870/proyecto_INICIO, 2244870/proyecto_PROCESO, 2244870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247398 | Proyecto de inversión | 1493328.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493328.19, modificado:1493328.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN, TLAPA DE COMONFORT - 148550 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 148550 | S | 784 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:73, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CONSTITUCIÓN, 41300 COLONIA CONSTITUCIÓN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y, lon:-98.60084386, lat:17.53736149}} | 2023-03-25 | 2023-05-03 | 1493328.19 | 1493328.19 | 1493328.19 | 1493328.19 | 1493328.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-028-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1493328.19, importe_modificado:1423328.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.0}} | {2247398/proyecto_INICIO, 2247398/proyecto_PROCESO, 2247398/proyecto_FIN, 2247398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251417 | Proyecto de inversión | 660408.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660408.64, modificado:660408.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE DEL PARAISO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 171183 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 171183 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO GRANDE DEL PARAISO - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA ARROYO GRANDE DEL PARAISO, 40956 ARROYO GRANDE DEL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUENTE DEL REY Y , lon:-100.2593256, lat:17.36103198}} | 2023-03-06 | 2023-04-07 | 660408.64 | 660408.64 | 660408.64 | 660408.64 | 660408.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-037/2023, contratista:PATRICIA MANZO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:660408.64, importe_modificado:660408.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.1}} | {2251417/proyecto_FIN, 2251417/proyecto_PROCESO, 2251417/proyecto_INICIO, 2251417/proyecto_PROCESO, 2251417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244882 | Proyecto de inversión | 1862958.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862958.78, modificado:1862958.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA Y CAMINO SACACOSECHA EL COQUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 132893 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 132893 | S | 900 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO SAN ISIDRO, 41734 SAN ISIDRO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA Y CAMINO EL COQUILLO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CARRETERA NACIONAL ACAPUL, lon:-98.4861103, lat:16.6178805}} | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 1862958.78 | 1862958.78 | 1862958.78 | 1862958.78 | 1862958.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0053/2023/INV.3, contratista:HERMINIA AMADOR NERI, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1862958.78, importe_modificado:1862958.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {2244882/proyecto_INICIO, 2244882/proyecto_FIN, 2244882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248229 | Proyecto de inversión | 1038269 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038269.0, modificado:1038269.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA PROVISION DE ELECTRICIDAD A LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS SEGUNDA ETAPA - 153115 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 153115 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:71, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS PAROTAS, 40704 LAS PAROTAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , RUMBO A LA IGLESIA DEL PUEBLO POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.72915185, lat:18.27841492}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1038269 | 1038269 | 1038269 | 1038269 | 1038269 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADELE-001, contratista:JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1038269.0, importe_modificado:1038269.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2248229/proyecto_PROCESO, 2248229/proyecto_INICIO, 2248229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250331 | Proyecto de inversión | 294388.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294388.62, modificado:294388.62}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESC. SEC. FRANCISCO ALONSO ZAMORA DE LA LOCALIDAD DE POLOLCINGO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 165455 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 165455 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.12, meta_modificada:90.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO POLOLCINGO, 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y CALLE GLADIOLA, CALLE AZALEA LA COMUNIDAD DE POLOLCINGO SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO A 16.8 KMS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO., lon:-99.39585562, lat:18.28201667}} | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 294388.62 | 294388.62 | 294388.62 | 294388.62 | 294388.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-030-AD-2023-FAISMUN, contratista:CREATIVO TQAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:294388.62, importe_modificado:294388.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.12}} | {2250331/proyecto_INICIO, 2250331/proyecto_PROCESO, 2250331/proyecto_FIN, 2250331/proyecto_INICIO, 2250331/proyecto_PROCESO, 2250331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250968 | Proyecto de inversión | 745646.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745646.62, modificado:745646.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO DOS CAMINOS A SAN MIGUELITO - 168776 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 168776 | S | 198 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN MIGUELITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 700 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 SAN MIGUELITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS C, lon:-100.19299866, lat:17.87863515}} | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 745646.62 | 745646.62 | 745646.62 | 745646.62 | 745646.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:745646.62, importe_modificado:745646.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2250968/proyecto_INICIO, 2250968/proyecto_PROCESO, 2250968/proyecto_INICIO, 2250968/proyecto_PROCESO, 2250968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251443 | Proyecto de inversión | 501250.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501250.02, modificado:501250.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLOTE, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 171308 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 171308 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MOLOTE - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA EL MOLOTE, 40956 EL MOLOTE, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO DEL GALLO Y , INICIA EL CAMINO SACACOSECHAS POR LA CAS, lon:-100.17127725, lat:17.4206371}} | 2023-03-06 | 2023-04-07 | 501250.02 | 501250.02 | 501250.02 | 501250.02 | 501250.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-038/2023, contratista:JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:501250.02, importe_modificado:501250.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2251443/proyecto_FIN, 2251443/proyecto_PROCESO, 2251443/proyecto_FIN, 2251443/proyecto_INICIO, 2251443/proyecto_FIN, 2251443/proyecto_INICIO, 2251443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244900 | Proyecto de inversión | 135114.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135114.16, modificado:135114.16}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO C.C.T. 12EJN0494L, EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 133010 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 133010 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE LOS ANGELES AÑORVE COLONIA CAMPO AÉREO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE RAMIREZ SANDOVAL Y CALLE AEROPISTA, CALLE KARMELINDA VALVERDE DIAZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIA DE LOS ANGELES AÑORVE, lon:-98.42334225, lat:16.68976807}} | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 135114.16 | 135114.16 | 135114.16 | 135114.16 | 135114.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0054/2023/AD, contratista:LETICIA VAZQUEZ LORENZO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:135114.16, importe_modificado:135114.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2244900/proyecto_INICIO, 2244900/proyecto_PROCESO, 2244900/proyecto_FIN, 2244900/proyecto_PROCESO, 2244900/proyecto_FIN, 2244900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247516 | Proyecto de inversión | 426120.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426120.82, modificado:426120.82}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN SAN AGUSTIN CUILUTLA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 149183 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 149183 | S | 1260 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN CUILUTLA - CAMINOS SACA COSECHAS SAN AGUSTIN CUILUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 PUEBLO CUILUTLA, 41840 SAN AGUSTÍN CUILUTLA (CUILUTLA), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN CUILUTLA Y CA, lon:-98.91672035, lat:16.74610071}} | 2023-03-01 | 2023-03-12 | 426120.82 | 426120.82 | 426120.82 | 426120.82 | 426120.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:426120.82, importe_modificado:426120.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.5}} | {2247516/proyecto_INICIO, 2247516/proyecto_FIN, 2247516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248363 | Proyecto de inversión | 654230.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654230.64, modificado:654230.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 153853 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 153853 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA LA SOLEDAD, 40957 LA SOLEDAD, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE DE JESUS Y TERRACERIA SAN VICENTE DE BEBITEZ, I, lon:-100.25746748, lat:17.29579604}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 654230.64 | 654230.64 | 654230.64 | 654230.64 | 654230.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-020/2023, contratista:MARIA MORENO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:654230.64, importe_modificado:654230.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2248363/proyecto_INICIO, 2248363/proyecto_PROCESO, 2248363/proyecto_FIN, 2248363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250994 | Proyecto de inversión | 666743.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666743.61, modificado:666743.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN MIGUELITO EL COLORIN - 168878 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 168878 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL COLORIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 800 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 EL COLORÍN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA SAN MIGUELI, lon:-100.17917858, lat:17.89008368}} | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 666743.61 | 666743.61 | 666743.61 | 666743.61 | 666743.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:666743.61, importe_modificado:666743.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2250994/proyecto_INICIO, 2250994/proyecto_PROCESO, 2250994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247791 | Proyecto de inversión | 1323604.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323604.25, modificado:1323604.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA - 150608 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150608 | S | 193 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.82, meta_modificada:963.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AYOTZINAPA, 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA AYOTZINAPA - HUISCOMULCO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMISARIA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AYOTZINA, lon:-99.2399708, lat:17.71560923}} | 2023-05-29 | 2023-07-07 | 1323604.25 | 1323604.25 | 1323604.25 | 1323604.25 | 1323604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/040-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1323604.25, importe_modificado:1323604.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.82}} | {2247791/proyecto_INICIO, 2247791/proyecto_FIN, 2247791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245135 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 134601 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 134601 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:524, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS MANGOS, 40700 LOS MANGOS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA COMISARIA Y CERCA DE LA CAPILLA, lon:-101.00184819, lat:18.13858958}} | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-060, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2245135/proyecto_INICIO, 2245135/proyecto_FIN, 2245135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato ni las fotos corresponden a la construcción de vado. Por favor corregir., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:El contrato ni las fotos corresponden a la construcción de vado. Por favor corregir., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230302251020 | Proyecto de inversión | 734292.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734292.05, modificado:734292.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN NICOLAS DEL ORO DOS CAMINOS - 168980 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 168980 | S | 13 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - DOS CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS TUNAS Y TERRACERIA SAN NICOLAS, lon:-100.23984298, lat:17.90789477}} | 2023-05-15 | 2023-05-20 | 734292.05 | 734292.05 | 734292.05 | 734292.05 | 734292.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:734292.05, importe_modificado:734292.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.6}} | {2251020/proyecto_INICIO, 2251020/proyecto_PROCESO, 2251020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247799 | Proyecto de inversión | 649821.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649821.94, modificado:649821.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE HUISCOMULCO - 150636 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150636 | S | 204 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:38, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA HUISCOMULCO, 41169 HUISCOMULCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA HUISCOMULCO-ASTILLERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ AUN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-99.24288799, lat:17.72755183}} | 2023-06-12 | 2023-07-14 | 649821.94 | 649821.94 | 649821.94 | 649821.94 | 649821.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-044, contratista:IGNACIO ALONSO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:649821.94, importe_modificado:649821.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2247799/proyecto_INICIO, 2247799/proyecto_FIN, 2247799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247800 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ASTILLERO - 150637 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150637 | S | 198 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:36, direccion:CALLE DEL SISTEMA DE AGUA PUEBLO ASTILLERO, 41160 ASTILLERO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO ASTILLERO - LA ESPERANZA Y CALLE DEL SISTEMA DE AGUA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA DELEGACIÓN DE ASTILLERO Y EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA , lon:-99.243292, lat:17.75177457}} | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-045, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {2247800/proyecto_INICIO, 2247800/proyecto_FIN, 2247800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247801 | Proyecto de inversión | 1569706.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569706.33, modificado:1569706.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA TRAMO CALLE VILLA CARRANZA CALLE ALLENDE, BARRIO DE SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 150638 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150638 | S | 261 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.14, meta_modificada:999.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN MATEO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VILLA CARRANZA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES VILLA CARRANZA Y LA CALLE ALLENDE EN , lon:-99.18814853, lat:17.68898821}} | 2023-05-23 | 2023-07-14 | 1569706.33 | 1569706.33 | 1569706.33 | 1569706.33 | 1569706.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-046, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1569706.33, importe_modificado:1569706.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.14}} | {2247801/proyecto_INICIO, 2247801/proyecto_FIN, 2247801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247551 | Proyecto de inversión | 328787.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328787.24, modificado:328787.24}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE ZIHUAPOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 149317 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 149317 | S | 1978 | 1922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.15, meta_modificada:16.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ZIHUAPOLOYA - CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ZIHUAPOLOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 150 PUEBLO ZIHUAPOLOYA, 41846 ZIHUAPOLOYA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ZIHUAPOLOYA Y CAMINO SACA COSECHA EN ZIHUAP, lon:-98.85875334, lat:16.71117651}} | 2023-03-05 | 2023-03-21 | 328787.24 | 328787.24 | 328787.24 | 328787.24 | 328787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:328787.24, importe_modificado:328787.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.15}} | {2247551/proyecto_PROCESO, 2247551/proyecto_INICIO, 2247551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247556 | Proyecto de inversión | 284200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284200.0, modificado:284200.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL FILO RANCHO SANDOVAL NUEVA DELHI, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 149349 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 149349 | S | 59 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA DELHI - RANCHO DE LOS SANDOVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA NUEVA DELHI, 40956 NUEVA DELHI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA PINTADA Y TERRACERIA EL MOLOTE, COMIENZA EN LA, lon:-100.194749, lat:17.42177752}} | 2023-01-16 | 2023-02-07 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-003/2023, contratista:JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:284200.0, importe_modificado:284200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2247556/proyecto_FIN, 2247556/proyecto_PROCESO, 2247556/proyecto_INICIO, 2247556/proyecto_FIN, 2247556/proyecto_PROCESO, 2247556/proyecto_INICIO, 2247556/proyecto_FIN, 2247556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251039 | Proyecto de inversión | 2073430.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073430.37, modificado:2073430.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 169128 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 169128 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:338, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 41105 BUENA VISTA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA XICOTLAN Y ALCOZACAN LLEGAR HASTA BUEN, lon:-99.08482759, lat:17.50434878}} | 2023-07-24 | 2023-10-02 | 2073430.37 | 2073430.37 | 2073430.37 | 2073430.37 | 2073430.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 133/2023, contratista:YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2073430.37, importe_modificado:2073430.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2251039/proyecto_INICIO, 2251039/proyecto_PROCESO, 2251039/proyecto_INICIO, 2251039/proyecto_PROCESO, 2251039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244406 | Proyecto de inversión | 1338610.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338610.61, modificado:1338610.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE XOCHIPALENQUE, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPALENQUE - 130760 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 130760 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12046 TRAMO OMETEPEC - XOCHIPALENQUE KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO XOCHIPALENQUE, 41700 RANCHO SAN AGUSTÍN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCA, lon:-98.40139435, lat:16.66864579}} | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 1338610.61 | 1338610.61 | 1338610.61 | 1338610.61 | 1338610.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0052/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1338610.61, importe_modificado:1338610.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2244406/proyecto_INICIO, 2244406/proyecto_FIN, 2244406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244637 | Proyecto de inversión | 1011546.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011546.05, modificado:1011546.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIF GUERRERO, ENTRE CALLE ELECTRICISTA DOMICILIARIO Y CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 131580 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 131580 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DIF GUERRERO COLONIA SAN FRANCISCO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ELECTRICISTA DOMICILIARIO Y CALLE ACCESO A LA CAPILLA SAN ANTONIO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DIF GUERRERO ENTRE CALLE ELECTRICISTA DOMICIL, lon:-98.42399464, lat:16.69348312}} | 2023-02-24 | 2023-03-30 | 1011546.05 | 1011546.05 | 1011546.05 | 1011546.05 | 1011546.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0004/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1011546.05, importe_modificado:1011546.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.0}} | {2244637/proyecto_INICIO, 2244637/proyecto_FIN, 2244637/proyecto_INICIO, 2244637/proyecto_FIN, 2244637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245193 | Proyecto de inversión | 2539306.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539306.73, modificado:2539306.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESC. SEC. GRAL. CUAUHTEMOC, C.C.T.12DES0006P, EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 135206 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 135206 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON BARRIO SAN ANTONIO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE DEL AGRARISTA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PEDRO ASCENCIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON ENTRE LAS CALLES DEL AGRARISTA Y 5, lon:-98.40998278, lat:16.68768185}} | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 2539306.73 | 2539306.73 | 2539306.73 | 2539306.73 | 2539306.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0064/2023/INV.3, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2539306.73, importe_modificado:2539306.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2245193/proyecto_INICIO, 2245193/proyecto_FIN, 2245193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251055 | Proyecto de inversión | 752925.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752925.91, modificado:752925.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CORONILLA PIEDRA CONCHA - 169215 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 169215 | S | 54 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PIEDRA CONCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PIEDRA CONCHA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS, lon:-100.23331582, lat:17.85424514}} | 2023-06-19 | 2023-06-24 | 752925.91 | 752925.91 | 752925.91 | 752925.91 | 752925.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:752925.91, importe_modificado:752925.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.7}} | {2251055/proyecto_INICIO, 2251055/proyecto_PROCESO, 2251055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251545 | Proyecto de inversión | 681134.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681134.14, modificado:681134.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA SIBERIA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 171870 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 171870 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SIBERIA - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA LA SIBERIA, 40956 LA SIBERIA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA RIO VERDE Y CARRETERA EL PARAISO, TERRACERIA PUENTE DEL REY EL, lon:-100.23481384, lat:17.3232921}} | 2023-03-06 | 2023-04-07 | 681134.14 | 681134.14 | 681134.14 | 681134.14 | 681134.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-039/2023, contratista:MARIA MORENO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:681134.14, importe_modificado:681134.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.6}} | {2251545/proyecto_FIN, 2251545/proyecto_INICIO, 2251545/proyecto_FIN, 2251545/proyecto_PROCESO, 2251545/proyecto_INICIO, 2251545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244682 | Proyecto de inversión | 632339.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632339.86, modificado:632339.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA VICENTE GUERRERO SALDAÑA COLONIA DEL VALLE EN LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 131800 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 131800 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AFRICA 31 INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AFRICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MARTIN HEREDIA VINIENDO POR AVENIDA CUAUHTEMOC PASANDO EL ACCERO AL MAXITUN, lon:-99.87056565, lat:16.87305402}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 632339.86 | 632339.86 | 632339.86 | 632339.86 | 632339.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/209-2023/AD, contratista:DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:632339.86, importe_modificado:632339.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2244682/proyecto_INICIO, 2244682/proyecto_PROCESO, 2244682/proyecto_FIN, 2244682/proyecto_INICIO, 2244682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247608 | Proyecto de inversión | 362716.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362716.59, modificado:362716.59}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 149719 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 149719 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.52, meta_modificada:9.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL SALTO - CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 520 PUEBLO EL SALTO, 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EL SALTO Y CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO,, lon:-98.99650375, lat:16.68545056}} | 2023-03-10 | 2023-03-21 | 362716.59 | 362716.59 | 362716.59 | 362716.59 | 362716.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:362716.59, importe_modificado:362716.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.52}} | {2247608/proyecto_INICIO, 2247608/proyecto_FIN, 2247608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248466 | Proyecto de inversión | 948291.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948291.93, modificado:948291.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN JUAN TEHUEHUETLA PLAN DE LA CRUZ - 154431 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 154431 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:247, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PLAN DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 700 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 PLAN DE LA CRUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA BARRANCA DE IGUALA Y TERRACERIA SA, lon:-100.39689233, lat:17.78349275}} | 2023-05-29 | 2023-06-10 | 948291.93 | 948291.93 | 948291.93 | 948291.93 | 948291.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:948291.93, importe_modificado:948291.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2248466/proyecto_INICIO, 2248466/proyecto_PROCESO, 2248466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251553 | Proyecto de inversión | 1609384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609384.0, modificado:1609384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ACAMIXTLA Y TEHUILOTEPEC EN TAXCO DE ALARCÓN - 171902 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 171902 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE EL CEDRO PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO - CUERNAVACA Y CALLE CEDRITO, CALLE CUAUHUTEMOC 1 SUBIENDO POR LA CALLE DEL CRUCERO A CALLE CIRIAN PASANDO CASA ING. CORDERO. 2. , lon:-99.56618415, lat:18.56282368}} | 2023-07-24 | 2023-09-22 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16041, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1609384.0, importe_modificado:1609384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {2251553/proyecto_INICIO, 2251553/proyecto_PROCESO, 2251553/proyecto_INICIO, 2251553/proyecto_PROCESO, 2251553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244691 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JARDIN EN COL. PASO LIMONERO - 131833 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 131833 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN 13 INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y ANDADOR ACACIA, ANDADOR BUGAMBILIAS CALLE JARDIN ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y ANDADOR ACACIA A, lon:-99.82278586, lat:16.91341191}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/127-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.6}} | {2244691/proyecto_INICIO, 2244691/proyecto_FIN, 2244691/proyecto_PROCESO, 2244691/proyecto_FIN, 2244691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247626 | Proyecto de inversión | 186707.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186707.9, modificado:186707.9}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO - 149839 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 149839 | S | 1010 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.65, meta_modificada:9.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE LAS PALMAS - CAMINO SACA COSECHA SAN JOSE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 650 PUEBLO SAN JOSÉ, 41852 SAN JOSÉ LAS PALMAS (SAN JOSÉ), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SAN JOSE LAS PALMAS Y CAMINO SA, lon:-99.05926331, lat:16.66558148}} | 2023-03-15 | 2023-03-24 | 186707.9 | 186707.9 | 186707.9 | 186707.9 | 186707.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:186707.9, importe_modificado:186707.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.65}} | {2247626/proyecto_INICIO, 2247626/proyecto_FIN, 2247626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302243219 | Proyecto de inversión | 753070.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753070.96, modificado:753070.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA MARIA DE LOS ANGELES M. AÑORVE ENTRONQUE CON LA CALLE VICENTE SANDOVAL RAMIREZ, EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 124219 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 124219 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CERRADA MARIA DE LOS ANGELES MAÑORVE COLONIA CAMPO AÉREO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE SANDOVAL RAMIREZ Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERRADA MARIA DE LOS ANGELES M. AÑORVE ENTRONQUE CON LA CALLE VICE, lon:-98.42336928, lat:16.68886385}} | 2023-04-14 | 2023-05-18 | 0 | 753070.96 | 753070.96 | 753070.96 | 753070.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0051/2023/AD, contratista:CIMA ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:753070.96, importe_modificado:753070.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {2243219/proyecto_INICIO, 2243219/proyecto_PROCESO, 2243219/proyecto_FIN, 2243219/proyecto_PROCESO, 2243219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244719 | Proyecto de inversión | 1563607 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563607.0, modificado:1563607.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADRIAN CASTREJON ENTRONQUE CON CALLE CINCO DE MAYO EN POB. EL CAYACO - 131970 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 131970 | S | 77 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:103.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ADRIAN CASTREJON ENTRONQUE CON CALLE 5 DE MAYO 1 INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALFREDO CISNEROS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO CALLE ADRIAN CASTRE, lon:-99.80521418, lat:16.85185621}} | 2023-06-23 | 2023-08-17 | 1563607 | 1563607 | 1563607 | 1563607 | 1563607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/142-2023/AD, contratista:GOLDMAN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1563607.0, importe_modificado:1563607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.76}} | {2244719/proyecto_INICIO, 2244719/proyecto_PROCESO, 2244719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244723 | Proyecto de inversión | 2267246.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267246.49, modificado:2267246.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN Y ACCESO A LA COMISARIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 131983 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 131983 | S | 1200 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA GUADALUPE, 41721 LA GUADALUPE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DE LA COMISARIA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN Y ACC, lon:-98.2639677, lat:16.68826961}} | 2023-04-12 | 2023-05-31 | 2267246.49 | 2267246.49 | 2267246.49 | 2267246.49 | 2267246.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0046/2023/INV.3, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2267246.49, importe_modificado:2267246.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.0}} | {2244723/proyecto_INICIO, 2244723/proyecto_FIN, 2244723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245264 | Proyecto de inversión | 1569850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569850.8, modificado:1569850.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS MESAS ANEXO DE XALATZALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 135632 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135632 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:937.29, meta_modificada:937.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:44, direccion:AVENIDA TLAPA - METLATONOC PUEBLO LAS MESAS ANEXO DE XALATZALA, 41300 LAS MESAS, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-METLATONOC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CURVA DE LA CARRETERA TLAPA MET, lon:-98.53537041, lat:17.48074142}} | 2023-03-11 | 2023-04-24 | 1569850.8 | 1569850.8 | 1569850.8 | 1569850.8 | 1569850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-018-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1569850.8, importe_modificado:1569850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.29}} | {2245264/proyecto_INICIO, 2245264/proyecto_PROCESO, 2245264/proyecto_FIN, 2245264/proyecto_INICIO, 2245264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247650 | Proyecto de inversión | 175141.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175141.08, modificado:175141.08}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 149970 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 149970 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - CAMINOS SACA COSECHA DE LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO LA SOLEDAD, 41852 LA SOLEDAD, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CAMINO SACA COSECHA DE LA SOLEDAD, LA OBRA SE E, lon:-99.10355373, lat:16.70279265}} | 2023-03-15 | 2023-03-26 | 175141.08 | 175141.08 | 175141.08 | 175141.08 | 175141.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:175141.08, importe_modificado:175141.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2247650/proyecto_FIN, 2247650/proyecto_PROCESO, 2247650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247930 | Proyecto de inversión | 858034.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858034.36, modificado:858034.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN RAFAEL LAS MESAS I - 151337 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 151337 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:134, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA LAS MES, lon:-100.42498241, lat:17.99820465}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 858034.36 | 858034.36 | 858034.36 | 858034.36 | 858034.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:858034.36, importe_modificado:858034.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}} | {2247930/proyecto_INICIO, 2247930/proyecto_PROCESO, 2247930/proyecto_INICIO, 2247930/proyecto_PROCESO, 2247930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244491 | Proyecto de inversión | 1481627.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481627.79, modificado:1481627.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CERRADAS MARGARITA, GRANADITA, ROSALES, AGRARISTA, AGUIRRE RIVERO Y FLORECITA EN EL FRACCIONAMIENTO ANGEL AGUIRRE, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 131062 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 131062 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA FRACCIONAMIENTO ANGEL AGUIRRE, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AGRARISTA, SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CERRADAS MARGARITA GRANADITA, ROSALES, AGRARISTA, AGUIRRE RIVERO Y FLORECIT, lon:-98.41153578, lat:16.68431097}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 1481627.79 | 1481627.79 | 1481627.79 | 1481627.79 | 1481627.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0037/2023/AD, contratista:EDITH APOSTOL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1481627.79, importe_modificado:1481627.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.0}} | {2244491/proyecto_INICIO, 2244491/proyecto_FIN, 2244491/proyecto_PROCESO, 2244491/proyecto_FIN, 2244491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244739 | Proyecto de inversión | 1239812.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239812.15, modificado:1239812.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TRAMO 0 200 AL 0 350, ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC - 132056 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 132056 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TRAMO 0200 AL 0350 ENTRE LA CAL, lon:-98.23311047, lat:16.61049344}} | 2023-04-14 | 2023-05-18 | 1239812.15 | 1239812.15 | 1239812.15 | 1239812.15 | 1239812.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0048/2023/AD, contratista:JOVAN PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1239812.15, importe_modificado:1239812.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.0}} | {2244739/proyecto_PROCESO, 2244739/proyecto_FIN, 2244739/proyecto_INICIO, 2244739/proyecto_PROCESO, 2244739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247673 | Proyecto de inversión | 150195.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150195.29, modificado:150195.29}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO - 150092 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 150092 | S | 630 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CLARA - CAMINOS SACA COSECHA SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO SANTA CLARA, 41852 SANTA CLARA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CLARA Y CAMINO SACA COSECHA SANTA CLARA, LA OBRA SE ENC, lon:-99.08235328, lat:16.6844392}} | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 150195.29 | 150195.29 | 150195.29 | 150195.29 | 150195.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:150195.29, importe_modificado:150195.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2247673/proyecto_PROCESO, 2247673/proyecto_FIN, 2247673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247967 | Proyecto de inversión | 889186.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889186.34, modificado:889186.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A SAN RAFA EL SANTA MARIA SUR - 151570 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 151570 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA MARIA SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 800 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 EL RANCHO TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTA , lon:-100.43046271, lat:17.96597739}} | 2023-04-10 | 2023-04-22 | 889186.34 | 889186.34 | 889186.34 | 889186.34 | 889186.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:889186.34, importe_modificado:889186.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2247967/proyecto_INICIO, 2247967/proyecto_PROCESO, 2247967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251637 | Proyecto de inversión | 1799856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799856.0, modificado:1799856.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MOISES CARBAJAL Y EL LIBRAMIENTO EN EL BARRIO DEL PANTEÓN EN TAXCO DE ALARCÓN - 172309 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172309 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.31, meta_modificada:50.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MOISES CARBAJAL BARRIO DEL PANTEON, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE MOISES CARBAJAL, CALLE EL PANTEON ENTRE LA CALLE MOISES CARBAJAL Y EL LIBRAMIENTO A LA ALTURA DE LA ENT, lon:-99.60677434, lat:18.54758505}} | 2023-07-24 | 2023-09-29 | 1799856 | 1799856 | 1799856 | 1799856 | 1799856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16048, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION D_ADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1799856.0, importe_modificado:1799856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.31}} | {2251637/proyecto_PROCESO, 2251637/proyecto_INICIO, 2251637/proyecto_PROCESO, 2251637/proyecto_INICIO, 2251637/proyecto_PROCESO, 2251637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251644 | Proyecto de inversión | 1359288 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359288.0, modificado:1359288.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ZACATILLO EN EL BARRIO DE ZACATILLO EN TAXCO DE ALARCÓN - 172352 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172352 | S | 200 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ZACATILLO BARRIO ZACATILLO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PILITA Y CALLE DE LOS PLATEROS, CALLE RANCHO SAN FRANCISCO SE LLEGA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA AVENIDA PLATEROS EN EL CRUCE DE LA, lon:-99.60796, lat:18.55331631}} | 2023-08-02 | 2023-11-10 | 1359288 | 1359288 | 1359288 | 1359288 | 1359288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16049, contratista:GERARDO GARCIA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1359288.0, importe_modificado:1359288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.0}} | {2251644/proyecto_INICIO, 2251644/proyecto_PROCESO, 2251644/proyecto_INICIO, 2251644/proyecto_PROCESO, 2251644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302244531 | Proyecto de inversión | 179087.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179087.69, modificado:179087.69}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA OCAMPO C.C.T. 12DJN5950S, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 131171 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 131171 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA OCAMPO C.C.T. 12DJN5950, lon:-98.42557129, lat:16.73950821}} | 2023-04-07 | 2023-05-06 | 179087.69 | 179087.69 | 179087.69 | 179087.69 | 179087.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0042/2023/AD, contratista:JOSE REYES ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:179087.69, importe_modificado:179087.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {2244531/proyecto_INICIO, 2244531/proyecto_FIN, 2244531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245789 | Proyecto de inversión | 2860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860000.0, modificado:2860000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN ESC. PREPARATORIA CLAUDIO CASTILLO PEÑA POBLADO CACAHUATEPEC ACAPULCO DE JUAREZ - 138960 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 138960 | S | 248 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.68, meta_modificada:511.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:3 S INTERIOR SN PUEBLO CACAHUATEPEC, 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE DE LA MISCELANEA V JUQUILA, POBLADO CACAHUATEPEC POR CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS ENTRA EN LA DESVIACI, lon:-99.60977695, lat:16.88348342}} | 2023-07-16 | 2023-08-29 | 2860000 | 2860000 | 2860000 | 2860000 | 2860000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/064-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:2860000.0, importe_modificado:2860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.68}} | {2245789/proyecto_INICIO, 2245789/proyecto_PROCESO, 2245789/proyecto_FIN, 2245789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251270 | Proyecto de inversión | 2088000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088000.0, modificado:2088000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CÍVICA DE LA ESC. SEC. PROFR. MANUEL SÁENZ DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 170236 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 170236 | S | 330 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA 55 INTERIOR 0 0 COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL IGUALA.ATENANGO GRO1 Y VEREDA RIO HUITZUCO, CALLE KRISMAN LA ESCUELA S, lon:-99.33689454, lat:18.30102107}} | 2023-05-31 | 2023-08-17 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-016-IA3-2023-FAISMUN, contratista:DESARROLLANDO AVANZAREMOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.0}} | {2251270/proyecto_INICIO, 2251270/proyecto_FIN, 2251270/proyecto_PROCESO, 2251270/proyecto_FIN, 2251270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250722 | Proyecto de inversión | 2105655.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105655.62, modificado:2105655.62}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO VIEJO HACIA EL TANQUE EN LA COMUNIDAD DE PLATANILLO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167667 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167667 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.71, meta_modificada:2.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PLATANILLO - EJIDO DE PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 710 PUEBLO PLATANILLO, 40105 PLATANILLO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA IGUALA CUERNAVACA LA OBRA SE UBICA , lon:-99.50464882, lat:18.39236181}} | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 2105655.62 | 2105655.62 | 2105655.62 | 2105655.62 | 2105655.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-081, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2105655.62, importe_modificado:2105655.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.71}} | {2250722/proyecto_INICIO, 2250722/proyecto_PROCESO, 2250722/proyecto_FIN, 2250722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252185 | Proyecto de inversión | 1749968.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749968.35, modificado:1749968.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 175060 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 175060 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO MOLONIAL, 40563 MOLONIAL, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 123.20 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-99.89163057, lat:18.21725573}} | 2023-06-26 | 2023-08-27 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-007-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1749968.35, importe_modificado:1749968.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2252185/proyecto_PROCESO, 2252185/proyecto_INICIO, 2252185/proyecto_FIN, 2252185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242585 | Proyecto de inversión | 3012133.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012133.12, modificado:3012133.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO - 100419 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 100419 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:31, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO EL TAMARINDO, 41736 EL TAMARINDO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.41195025, lat:16.60065837}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 3012133.12 | 3012133.12 | 3012133.12 | 3012133.12 | 3012133.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0015/2023/INV.3, contratista:INFRACONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3012133.12, importe_modificado:3012133.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1824.0}} | {2242585/proyecto_INICIO, 2242585/proyecto_FIN, 2242585/proyecto_INICIO, 2242585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251731 | Proyecto de inversión | 3763672.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3763672.18, modificado:3763672.18}} | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO. - 172768 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 172768 | S | 457 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.76, meta_modificada:294.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALTEPEC, 41430 MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS HASTA LLEGAR A LA , lon:-98.88534494, lat:17.10274206}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 3763672.18 | 3763672.18 | 3763672.18 | 3763672.18 | 3763672.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-31, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3763672.18, importe_modificado:3763672.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.76}} | {2251731/proyecto_INICIO, 2251731/proyecto_PROCESO, 2251731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252407 | Proyecto de inversión | 3790482.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790482.33, modificado:3790482.33}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION, EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA MINA - 176306 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176306 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:353, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 600 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LA MINA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA LA MINA, TERRACERIA PUERTO ALEG, lon:-100.30240495, lat:17.66224062}} | 2023-02-08 | 2023-05-08 | 3790482.33 | 3790482.33 | 3790482.33 | 3790482.33 | 3790482.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-002-2023, contratista:DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:3790482.33, importe_modificado:3790482.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {2252407/proyecto_PROCESO, 2252407/proyecto_INICIO, 2252407/proyecto_FIN, 2252407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252504 | Proyecto de inversión | 989940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989940.0, modificado:989940.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LOS HUIJULES A LOS CAJONES - 176800 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176800 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LOS CAJONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 LOS CAJONES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LOS CAJONES, TERRAC, lon:-100.30409847, lat:18.0474974}} | 2023-01-09 | 2023-01-14 | 989940 | 989940 | 989940 | 989940 | 989940 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:989940.0, importe_modificado:989940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.8}} | {2252504/proyecto_INICIO, 2252504/proyecto_PROCESO, 2252504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252508 | Proyecto de inversión | 548646 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548646.0, modificado:548646.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO EL REAL DE TEPANTITLAN A EL ANONITO - 176809 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176809 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL ANONITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 900 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 EL ANONITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS CAJONES Y TERRACERIA EL REAL DE TEPANTITLAN,, lon:-100.27066735, lat:17.99244529}} | 2023-01-23 | 2023-01-28 | 548646 | 548646 | 548646 | 548646 | 548646 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:548646.0, importe_modificado:548646.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}} | {2252508/proyecto_INICIO, 2252508/proyecto_PROCESO, 2252508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252510 | Proyecto de inversión | 1034474.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034474.23, modificado:1034474.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PETLACALA A PUERTO PROGRESO - 176811 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176811 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PUERTO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PUERTO PROGRESO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA PETLACA, lon:-100.33589349, lat:17.74088115}} | 2023-01-09 | 2023-01-21 | 1034474.23 | 1034474.23 | 1034474.23 | 1034474.23 | 1034474.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1034474.23, importe_modificado:1034474.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.7}} | {2252510/proyecto_INICIO, 2252510/proyecto_PROCESO, 2252510/proyecto_INICIO, 2252510/proyecto_PROCESO, 2252510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252520 | Proyecto de inversión | 1010016.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010016.94, modificado:1010016.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PIEDRA CONCHA A PETLACALA KM 10 AL 19.200 - 176839 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176839 | S | 119 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 300 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORONILLA Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRACER, lon:-100.2860515, lat:17.76014592}} | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 1010016.94 | 1010016.94 | 1010016.94 | 1010016.94 | 1010016.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1010016.94, importe_modificado:1010016.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.2}} | {2252520/proyecto_INICIO, 2252520/proyecto_PROCESO, 2252520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242230 | Proyecto de inversión | 724460.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724460.07, modificado:724460.07}} | CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL TIPO IGIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INTER. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 12DPB0719S, EN LA COLONIA ALIANZA CAMPESINA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 86851 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 86851 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y JOSEFA ORT, lon:-98.41314512, lat:16.68073024}} | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 724460.07 | 724460.07 | 724460.07 | 724460.07 | 724460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0027/2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CLOCH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:724460.07, importe_modificado:724460.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2242230/proyecto_INICIO, 2242230/proyecto_PROCESO, 2242230/proyecto_FIN, 2242230/proyecto_PROCESO, 2242230/proyecto_FIN, 2242230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302246745 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CLICERIO PEREZ CALLE ALVARO OBREGON - 144876 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 144876 | S | 878 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO PLACERES DEL ORO, 40702 PLACERES DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , ESTA CALLE DONDE SE HARA EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DELPUEBLO POR LA CALLE DE TERRA, lon:-100.90346611, lat:18.23108717}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-001, contratista:FERNANDO PEREZ VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2246745/proyecto_INICIO, 2246745/proyecto_FIN, 2246745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250095 | Proyecto de inversión | 1998894.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998894.75, modificado:1998894.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DEL MULTIDEPORTIVO INFONAVIT DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA EL INFONAVIT EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPEDENCIA GUERRERO - 163923 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 163923 | S | 145 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRNACISCO I. MADERO PUEBLO INFONAVIT PALOMAS, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA S, lon:-99.52623355, lat:18.35853053}} | 2023-09-02 | 2023-10-21 | 1998894.75 | 1998894.75 | 1998894.75 | 1998894.75 | 1998894.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-068, contratista:EDSON ROMERO OLAYO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1998894.75, importe_modificado:1998894.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2250095/proyecto_INICIO, 2250095/proyecto_PROCESO, 2250095/proyecto_FIN, 2250095/proyecto_PROCESO, 2250095/proyecto_FIN, 2250095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251745 | Proyecto de inversión | 1895677.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895677.53, modificado:1895677.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO BARRANCA DULCE PARTE BAJA BARRANCA DULCE CRUCERO BARRANCA PIÑA CRUCERO BARRANCA DULCE PARTE ALTA - 172821 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 172821 | S | 172 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.79, meta_modificada:3.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:PUEBLO BARRANCA DULCE, 41425 COLONIA LOMA PANORAMA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES EL LLANO PLAN OJO DE AGUA SE PASAN SEIS CRUCEROS PERO SIEMPRE NOS MA, lon:-98.86025788, lat:17.29185469}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1895677.53 | 1895677.53 | 1895677.53 | 1895677.53 | 1895677.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-32, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1895677.53, importe_modificado:1895677.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.79}} | {2251745/proyecto_INICIO, 2251745/proyecto_PROCESO, 2251745/proyecto_FIN, 2251745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242622 | Proyecto de inversión | 1525666.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525666.71, modificado:1525666.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL MONROY, ENTRE CALLE CAPITAN JULIO ALVAREZ Y CALLE LAS PEÑITAS EN LA COLONIA LAS PEÑITAS, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 101411 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 101411 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.0, meta_modificada:1021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MONROY COLONIA LAS PEÑITAS, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CAPITAN JULIO ALVAREZ Y CALLE LAS PEÑITAS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE GENERAL MONROY ENTRE CALLE CAPITAN JULIO ALVAREZ Y CALLE LAS PEÑITAS , lon:-98.41589262, lat:16.68150968}} | 2023-03-10 | 2023-04-18 | 1525666.71 | 1525666.71 | 1525666.71 | 1525666.71 | 1525666.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0017/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1525666.71, importe_modificado:1525666.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.0}} | {2242622/proyecto_PROCESO, 2242622/proyecto_INICIO, 2242622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248913 | Proyecto de inversión | 221676.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221676.34, modificado:221676.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DE LAS FLORES EL CAMARON , MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 157154 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 157154 | S | 251 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMARON - SAN JUAN DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO EL CAMARÓN, 40954 EL CAMARÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA CEBADA Y TERRACERIA TRES PASOS - EL CACAO, TERRACERIA LOS , lon:-100.37253949, lat:17.31330197}} | 2023-01-16 | 2023-02-25 | 221676.34 | 221676.34 | 221676.34 | 221676.34 | 221676.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-014/2023, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:221676.34, importe_modificado:221676.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.1}} | {2248913/proyecto_INICIO, 2248913/proyecto_PROCESO, 2248913/proyecto_FIN, 2248913/proyecto_PROCESO, 2248913/proyecto_FIN, 2248913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248989 | Proyecto de inversión | 1002245.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002245.54, modificado:1002245.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 157519 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 157519 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO EL EDÉN, 40956 EL EDÉN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL TAMBOR Y , COMIENZA EN LA SALIDAD DE LA COMUNIDA DE EL EDEN POR LA, lon:-100.13792719, lat:17.38045124}} | 2023-02-08 | 2023-03-08 | 1002245.54 | 1002245.54 | 1002245.54 | 1002245.54 | 1002245.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-031/2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1002245.54, importe_modificado:1002245.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.1}} | {2248989/proyecto_PROCESO, 2248989/proyecto_INICIO, 2248989/proyecto_FIN, 2248989/proyecto_PROCESO, 2248989/proyecto_INICIO, 2248989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302246767 | Proyecto de inversión | 2038822.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038822.84, modificado:2038822.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAGARPA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 145072 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 145072 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAGARPA, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALONDRA Y PROLONGACION 13 NORTE, PARTIENDO DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR LA CALLE PROLONGACIÓN , lon:-99.18237708, lat:17.60796548}} | 2023-07-20 | 2023-09-17 | 2038822.84 | 2038822.84 | 2038822.84 | 2038822.84 | 2038822.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 128/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2038822.84, importe_modificado:2038822.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2246767/proyecto_INICIO, 2246767/proyecto_PROCESO, 2246767/proyecto_FIN, 2246767/proyecto_PROCESO, 2246767/proyecto_FIN, 2246767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251786 | Proyecto de inversión | 2121677.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121677.96, modificado:2121677.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL DIAMANTE EN CHILAPA DE ALVAREZ. - 173025 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 173025 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.8, meta_modificada:1139.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PIEL DE ANGEL FRACCIONAMIENTO DIAMANTE, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARFIL Y CALLE AMBAR, CALLE DIAMANTES PARIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCION AL MERCADO AGRO INDUSTRIA, lon:-99.16479137, lat:17.59770757}} | 2023-08-10 | 2023-10-21 | 2121677.96 | 2121677.96 | 2121677.96 | 2121677.96 | 2121677.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CPCHRDSRRAEFDCA-FAISMUN 2023/028-C, contratista:PLANO SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2121677.96, importe_modificado:2121677.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.8}} | {2251786/proyecto_INICIO, 2251786/proyecto_PROCESO, 2251786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242279 | Proyecto de inversión | 581859.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581859.18, modificado:581859.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO EL LIBANO EL SALTO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 89359 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 89359 | S | 830 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIBANO - EL SALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO EL SALTO, 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LA LOCALIDAD DE EL LIBANO QUE LOS LLEVA , lon:-98.99778178, lat:16.68345113}} | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 581859.18 | 581859.18 | 581859.18 | 581859.18 | 581859.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:581859.18, importe_modificado:581859.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2242279/proyecto_INICIO, 2242279/proyecto_FIN, 2242279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242281 | Proyecto de inversión | 367311.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367311.98, modificado:367311.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL LÍBANO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 89514 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 89514 | S | 905 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.25, meta_modificada:14.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL LIBANO - CAMINOS SACA COSECHA EL LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 250 PUEBLO EL LÍBANO, 41851 EL LÍBANO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LOS CAMINOS SACA CO, lon:-99.04373413, lat:16.66448886}} | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 367311.98 | 367311.98 | 367311.98 | 367311.98 | 367311.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:367311.98, importe_modificado:367311.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.25}} | {2242281/proyecto_INICIO, 2242281/proyecto_FIN, 2242281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242282 | Proyecto de inversión | 476488.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476488.26, modificado:476488.26}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL PABELLON MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 89582 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 89582 | S | 790 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.95, meta_modificada:12.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EL PABELLON - CAMINOS SACA COSECHA EL PABELLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 950 PUEBLO EL PABELLÓN, 41850 EL PABELLÓN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS CAMINOS SACA COSECHA DE LA LO, lon:-99.01805354, lat:16.67656857}} | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 476488.26 | 476488.26 | 476488.26 | 476488.26 | 476488.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:476488.26, importe_modificado:476488.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.95}} | {2242282/proyecto_INICIO, 2242282/proyecto_FIN, 2242282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242284 | Proyecto de inversión | 677197.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677197.07, modificado:677197.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO EL LIMÓN GRANDE EL LLANO EL MAGUEY Y PASO SALINAS MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 89610 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 89610 | S | 1005 | 895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.25, meta_modificada:22.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMON GRANDE EL MAGUEY - PASO SALINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 250 PUEBLO PASO SALINA, 41844 PASO SALINAS, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE EL LIMÓN GRANDE , lon:-98.93368363, lat:16.66551179}} | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 677197.07 | 677197.07 | 677197.07 | 677197.07 | 677197.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:677197.07, importe_modificado:677197.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.25}} | {2242284/proyecto_INICIO, 2242284/proyecto_FIN, 2242284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242829 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE ERNESTO RODRIGUEZ ESCALONA POBLADO LA VENTA ACAPULCO DE JUAREZ - 109497 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 109497 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.85, meta_modificada:741.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO RODRIGUEZ ESCALONA 19 INTERIOR SN PUEBLO LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JUAN R. ESCUDERO Y CALLE AGUSTIN RENDON, CALLE DEL CAPIRE CALLE ERNESTO RODRÍGUEZ ESCALONA PO, lon:-99.8107097, lat:16.91022037}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/053-2023/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.57}} | {2242829/proyecto_INICIO, 2242829/proyecto_PROCESO, 2242829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251906 | Proyecto de inversión | 702449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702449.12, modificado:702449.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 173487 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 173487 | S | 60 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 85.50 MTS APRO, lon:-99.87178285, lat:18.22660801}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 702449.12 | 702449.12 | 702449.12 | 702449.12 | 702449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-005-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:702449.12, importe_modificado:702449.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2251906/proyecto_FIN, 2251906/proyecto_PROCESO, 2251906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302243920 | Proyecto de inversión | 2157724.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157724.8, modificado:2157724.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN, ENTRONQUE CON CARRETERA OMETEPEC HUAJINTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA LADRELLERA - 127926 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 127926 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:CERRADA ACCESO A LA TELESECUNDARIA PUEBLO LA LADRILLERA, 41726 LA LADRILLERA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA OMETEPEC HUAJINTEPEC Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERRADA DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN ENTRONQUE, lon:-98.29105013, lat:16.63476486}} | 2023-04-05 | 2023-05-24 | 2157724.8 | 2157724.8 | 2157724.8 | 2157724.8 | 2157724.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0035/2023/INV.3, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2157724.8, importe_modificado:2157724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2243920/proyecto_PROCESO, 2243920/proyecto_FIN, 2243920/proyecto_PROCESO, 2243920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242305 | Proyecto de inversión | 1540930.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540930.36, modificado:1540930.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE JORDAN COL LA VOZ DE LA MONTAÑA ACAPULCO DE JUAREZ - 90876 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 90876 | S | 140 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:861.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN 26 INTERIOR SN COLONIA LA VOZ DE LA MONTAÑA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y ANDADOR RIO JORDAN, ANDADOR ATENAS SOBRE BLVD VICNETE GUERRERO PUEDE ENTRAR POR AV D, lon:-99.84280922, lat:16.91889605}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 1540930.36 | 1540930.36 | 1540930.36 | 1540930.36 | 1540930.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/018-2023/AD, contratista:FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1540930.36, importe_modificado:1540930.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.08}} | {2242305/proyecto_INICIO, 2242305/proyecto_PROCESO, 2242305/proyecto_FIN, 2242305/proyecto_INICIO, 2242305/proyecto_PROCESO, 2242305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251934 | Proyecto de inversión | 1689706.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689706.62, modificado:1689706.62}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL TAMARINDO, LOCALIDAD SAN SALVADOR DE LAS POZAS - 173618 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 173618 | S | 569 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.14, meta_modificada:1052.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:54, direccion:CALLE EL TAMARINDO PUEBLO SAN SALVADOR LAS POZAS, 40980 SAN SALVADOR DE LAS POZAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE GENERAL DIEGO ALVAREZ BENITEZ Y CARRETERA PENJAMO-SAN SALVADOR LAS POZAS, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA Z, lon:-100.10952477, lat:17.0340639}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 1689706.62 | 1689706.62 | 1689706.62 | 1689706.62 | 1689706.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-050, contratista:CELINE MICHELLE RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1689706.62, importe_modificado:1689706.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.14}} | {2251934/proyecto_INICIO, 2251934/proyecto_PROCESO, 2251934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245855 | Proyecto de inversión | 1821229 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821229.0, modificado:1821229.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO JADE EN COLONIA LA JOYA, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA JOYA - 139302 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 139302 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.64, meta_modificada:299.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR JADE COLONIA LA JOYA, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR RUBÍ Y ANDADOR JADE NORTE, CALLE DEL VALLE EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DE PUNTO CONOCIDO COMO CAMINO VIEJO , lon:-101.51998488, lat:17.65295208}} | 2023-07-17 | 2023-08-12 | 1821229 | 1821229 | 1821229 | 1821229 | 1821229 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15761, contratista:LINO HUERTA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1821229.0, importe_modificado:1821229.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.64}} | {2245855/proyecto_INICIO, 2245855/proyecto_PROCESO, 2245855/proyecto_INICIO, 2245855/proyecto_PROCESO, 2245855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247451 | Proyecto de inversión | 331026.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331026.2, modificado:331026.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO CUAUTEPEC LAS PAROTAS MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO - 148820 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 148820 | S | 1215 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUAUTEPEC - LAS PAROTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PUEBLO LAS PAROTAS, 41840 LAS PAROTAS, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE LAS PAROTAS Y CALLE CUAUTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA RURAL MUNI, lon:-98.9944642, lat:16.73245622}} | 2023-02-18 | 2023-02-26 | 331026.2 | 331026.2 | 331026.2 | 331026.2 | 331026.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:331026.2, importe_modificado:331026.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {2247451/proyecto_INICIO, 2247451/proyecto_FIN, 2247451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302249472 | Proyecto de inversión | 723517.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723517.84, modificado:723517.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DE LAS ROSAS DE LA COLONIA AGUA DE MANTECA EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 160862 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 160862 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA AGUA DE MANTECA, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE TOPACIO, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS ROSAS DE LA COLONIA AGUA DE, lon:-99.53766642, lat:18.36711227}} | 2023-09-01 | 2023-10-05 | 723517.84 | 723517.84 | 723517.84 | 723517.84 | 723517.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-ELE-2023-057, contratista:CONSTRUCCIONES EDUMAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:723517.84, importe_modificado:723517.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2249472/proyecto_INICIO, 2249472/proyecto_PROCESO, 2249472/proyecto_FIN, 2249472/proyecto_PROCESO, 2249472/proyecto_FIN, 2249472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251943 | Proyecto de inversión | 997368 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997368.0, modificado:997368.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO BERNAL TURNO MATUTINO EN LA LOCALIDAD DE ACAMIXTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 173659 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 173659 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.15, meta_modificada:45.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAUHTÉMOC EN LA PRIMERA Y ENTRE CALLE PRINCIPAL CON NOMBRE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAU, lon:-99.56683286, lat:18.56207393}} | 2023-07-17 | 2023-09-08 | 997368 | 997368 | 997368 | 997368 | 997368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15752, contratista:ESTHER MARLENE LUGO REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:997368.0, importe_modificado:997368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.15}} | {2251943/proyecto_INICIO, 2251943/proyecto_PROCESO, 2251943/proyecto_INICIO, 2251943/proyecto_PROCESO, 2251943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302251963 | Proyecto de inversión | 786400.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786400.64, modificado:786400.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO N0. 292 - 173779 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 173779 | S | 49 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUAXOTITLA, 40563 AHUAXOTITLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO A CUETZALA DEL PROGRESO Y CAMINO SIN ESPECIFICAR NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA A 512.00 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO , lon:-99.78635877, lat:18.14600206}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 786400.64 | 786400.64 | 786400.64 | 786400.64 | 786400.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-006-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:786400.64, importe_modificado:786400.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2251963/proyecto_FIN, 2251963/proyecto_PROCESO, 2251963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302243970 | Proyecto de inversión | 778078.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778078.8, modificado:778078.8}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN LA CALLE 9 DE ABRIL, ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y SONORA EN LA COLONIA PANORAMICA EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 128250 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 128250 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE ABRIL COLONIA PANORAMICA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SONORA, CALLE ELECTRICISTAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 9 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y SONORA EN LA COLONIA PANORAMICA, lon:-98.41216074, lat:16.69627322}} | 2023-04-05 | 2023-05-09 | 778078.8 | 778078.8 | 778078.8 | 778078.8 | 778078.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0036/2023/AD, contratista:JOVAN PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:778078.8, importe_modificado:778078.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.0}} | {2243970/proyecto_INICIO, 2243970/proyecto_PROCESO, 2243970/proyecto_INICIO, 2243970/proyecto_FIN, 2243970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242721 | Proyecto de inversión | 887673.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887673.88, modificado:887673.88}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 105036 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 105036 | S | 1600 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA OMETEPEC CENTRO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y NIÑOS HEROES EN , lon:-98.40397463, lat:16.68502889}} | 2023-03-17 | 2023-05-02 | 887673.88 | 887673.88 | 887673.88 | 887673.88 | 887673.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0021/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:887673.88, importe_modificado:887673.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {2242721/proyecto_PROCESO, 2242721/proyecto_INICIO, 2242721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245406 | Proyecto de inversión | 2418680.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418680.84, modificado:2418680.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 27 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE LAMAZINTLA - 136158 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 136158 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.84, meta_modificada:483.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAMAZINTLA, 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA ÁLVAREZ A ATLIXTAC LLEGAR HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LA MAZINTLA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA T, lon:-99.10910738, lat:17.59047281}} | 2023-07-17 | 2023-10-01 | 2418680.84 | 2418680.84 | 2418680.84 | 2418680.84 | 2418680.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CTAIEFET27OLM-FAISMUN 2023/023-C, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2418680.84, importe_modificado:2418680.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.84}} | {2245406/proyecto_PROCESO, 2245406/proyecto_INICIO, 2245406/proyecto_PROCESO, 2245406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245412 | Proyecto de inversión | 2395546.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395546.91, modificado:2395546.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CUONETZINGO - 136179 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 136179 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:PUEBLO CUONETZINGO, 41115 CUONETZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ A CHILAPANCINGO DE LOS BRAVO LLEGAR HASTA LA COMUNIDAD DE ZOQUIAPA TOMAR LA CARRETERA QUE VA HACIA EL PINORAL HASTA , lon:-99.26468875, lat:17.52856415}} | 2023-07-17 | 2023-10-01 | 2395546.91 | 2395546.91 | 2395546.91 | 2395546.91 | 2395546.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CTAIFETBJLC-FAISMUN 2023/019-C, contratista:ARQ. IVAN MANRIQUE MALDONADO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2395546.91, importe_modificado:2395546.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2245412/proyecto_INICIO, 2245412/proyecto_PROCESO, 2245412/proyecto_INICIO, 2245412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247467 | Proyecto de inversión | 402694 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402694.0, modificado:402694.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE COACOYULICHAN MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 148925 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 148925 | S | 1025 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO COACOYULICHAN - CAMINOS SACA COSECHAS COACOYULICHAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 250 PUEBLO COACOYULICHAN, 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO COACOYULICHAN Y CAMINO COACOYULICHAN, LA OBRA SE, lon:-98.93690818, lat:16.80010329}} | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 402694 | 402694 | 402694 | 402694 | 402694 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:402694.0, importe_modificado:402694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.25}} | {2247467/proyecto_FIN, 2247467/proyecto_PROCESO, 2247467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252238 | Proyecto de inversión | 1749968.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749968.35, modificado:1749968.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA N0. 23 - 175295 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 175295 | S | 38 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO SIN ESPECIFICAR NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1798.50 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD., lon:-99.75209962, lat:18.28303117}} | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-003-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1749968.35, importe_modificado:1749968.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2252238/proyecto_PROCESO, 2252238/proyecto_FIN, 2252238/proyecto_PROCESO, 2252238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247482 | Proyecto de inversión | 163329.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163329.16, modificado:163329.16}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO - 148966 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 148966 | S | 1165 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.52, meta_modificada:8.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - CAMINO SACA COSECHA EN SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 520 PUEBLO SAN ANTONIO, 41852 SAN ANTONIO (EL CRUCERO), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CAMINO SACA COSECHA EN SAN ANTONI, lon:-99.06830267, lat:16.67024981}} | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 163329.16 | 163329.16 | 163329.16 | 163329.16 | 163329.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:163329.16, importe_modificado:163329.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.52}} | {2247482/proyecto_INICIO, 2247482/proyecto_FIN, 2247482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247971 | Proyecto de inversión | 1546636 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546636.0, modificado:1546636.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 151609 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 151609 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.3, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRAS GRANDES - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 RANCHERIA PIEDRAS GRANDES, 40950 PIEDRAS GRANDES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL BALCON Y , COMIENZA POR LA CANCHA DE LA, lon:-100.44994797, lat:17.45054044}} | 2023-01-23 | 2023-03-10 | 1546636 | 1546636 | 1546636 | 1546636 | 1546636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-016/2023, contratista:MARIA MORENO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1546636.0, importe_modificado:1546636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.3}} | {2247971/proyecto_INICIO, 2247971/proyecto_FIN, 2247971/proyecto_PROCESO, 2247971/proyecto_INICIO, 2247971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302249505 | Proyecto de inversión | 209672.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209672.22, modificado:209672.22}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA, REVOLUCION SOCIAL, C.C.T. 12DPR2157P, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 161040 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 161040 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE AQUILES CERDAN, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLU, lon:-99.52468616, lat:17.16754167}} | 2023-04-24 | 2023-05-13 | 209672.22 | 209672.22 | 209672.22 | 209672.22 | 209672.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133602, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:209672.22, importe_modificado:209672.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2249505/proyecto_FIN, 2249505/proyecto_INICIO, 2249505/proyecto_PROCESO, 2249505/proyecto_FIN, 2249505/proyecto_INICIO, 2249505/proyecto_PROCESO, 2249505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302246885 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV LAZARO CARDENAS TRAMO CALLE JUAN N ALVAREZ AV CUAUHTEMOC - 145741 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 145741 | S | 271 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN N ALVAREZ, AVENIDA CUAUHTEMOC PASANDO EL DIF MUNICIPAL RUMBO A , lon:-100.69735874, lat:18.32597224}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-002, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2246885/proyecto_INICIO, 2246885/proyecto_FIN, 2246885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252282 | Proyecto de inversión | 277685.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277685.39, modificado:277685.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR PROF. RAÚL POUS ORTIZ - 175619 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 175619 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 43.70 MTS APROX, lon:-99.87177883, lat:18.22569341}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 277685.39 | 277685.39 | 277685.39 | 277685.39 | 277685.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-010-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:277685.39, importe_modificado:277685.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2252282/proyecto_INICIO, 2252282/proyecto_FIN, 2252282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245940 | Proyecto de inversión | 1542890.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542890.6, modificado:1542890.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON, LOCALIDAD PASO REAL - 139802 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 139802 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.11, meta_modificada:910.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:128, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON PUEBLO PASO REAL, 40994 PASO REAL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL PANTEON, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ACCESA POR LA CALLE PRINCIPAL DE COYUCA DE BENÍTEZ TEPETIXTLA APROX, lon:-100.05273949, lat:17.08384702}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1542890.6 | 1542890.6 | 1542890.6 | 1542890.6 | 1542890.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-056, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS FARFAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1542890.6, importe_modificado:1542890.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.11}} | {2245940/proyecto_INICIO, 2245940/proyecto_PROCESO, 2245940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302241433 | Proyecto de inversión | 1758850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758850.0, modificado:2058850.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 50296 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 50296 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO., lon:-98.4553225, lat:17.1927128}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2058850 | 2058850 | 2058850 | 2058850 | 2058850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-019-2023, contratista:JUAN CARLOS ARCHUNDIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2058850.0, importe_modificado:2058850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2241433/proyecto_INICIO, 2241433/proyecto_FIN, 2241433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302245581 | Proyecto de inversión | 1758792 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758792.0, modificado:1758792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA BARRANCA EN EL BARRIO DEL PANTEON EN TAXCO DE ALARCÓN - 137407 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 137407 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DE LA BARRANCA BARRIO PANTEÓN, 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE MOISES CARBAJAL, CALLE MARGARITA FLORE SE ACCEDE POR LA CALLE DE MOISES CARBAJAL A LA ALTURA DEL PANTEÓN MUN, lon:-99.60301492, lat:18.54945194}} | 2023-07-03 | 2023-09-08 | 1758792 | 1758792 | 1758792 | 1758792 | 1758792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16031, contratista:RENE NARVAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1758792.0, importe_modificado:1758792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {2245581/proyecto_INICIO, 2245581/proyecto_PROCESO, 2245581/proyecto_INICIO, 2245581/proyecto_PROCESO, 2245581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248027 | Proyecto de inversión | 1225401.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225401.4, modificado:1225401.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA DELHI, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 152017 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 152017 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA DELHI - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA NUEVA DELHI, 40956 NUEVA DELHI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA MOLOTE Y TERRACERIA PUERTO DEL GALLO, EN LA COMUNIDAD D, lon:-100.19473878, lat:17.42172617}} | 2023-02-10 | 2023-03-02 | 1225401.4 | 1225401.4 | 1225401.4 | 1225401.4 | 1225401.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-017/2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1225401.4, importe_modificado:1225401.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.1}} | {2248027/proyecto_INICIO, 2248027/proyecto_FIN, 2248027/proyecto_PROCESO, 2248027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252049 | Proyecto de inversión | 786400.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786400.64, modificado:786400.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 174202 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 174202 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO MOLONIAL, 40563 MOLONIAL, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 123.20 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-99.8915957, lat:18.21716146}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 786400.64 | 786400.64 | 786400.64 | 786400.64 | 786400.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-008-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:786400.64, importe_modificado:786400.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2252049/proyecto_PROCESO, 2252049/proyecto_INICIO, 2252049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252072 | Proyecto de inversión | 1568784 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568784.0, modificado:1568784.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE PLAN DEL CARRIZO PIE DE LA CUESTA PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 174306 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 174306 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.6, meta_modificada:26.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DEL CARRIZO - PIE DE LA CUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 RANCHERIA PLAN DEL CARRIZO, 40951 PLAN DEL CARRIZO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA RIO DEL BALSAMO, lon:-100.37438036, lat:17.39881942}} | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 1568784 | 1568784 | 1568784 | 1568784 | 1568784 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-012/2023, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1568784.0, importe_modificado:1568784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.6}} | {2252072/proyecto_INICIO, 2252072/proyecto_PROCESO, 2252072/proyecto_FIN, 2252072/proyecto_PROCESO, 2252072/proyecto_FIN, 2252072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252523 | Proyecto de inversión | 800676.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800676.92, modificado:800676.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO AGUA ESCONDIDA A LA MINA A PUERTO ALEGRE - 176847 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176847 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PUERTO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA LA MINA, TERRACER, lon:-100.28931737, lat:17.65016833}} | 2023-01-16 | 2023-01-28 | 800676.92 | 800676.92 | 800676.92 | 800676.92 | 800676.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:800676.92, importe_modificado:800676.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.8}} | {2252523/proyecto_INICIO, 2252523/proyecto_PROCESO, 2252523/proyecto_INICIO, 2252523/proyecto_PROCESO, 2252523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242467 | Proyecto de inversión | 1509858.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509858.35, modificado:1509858.35}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CINCO DE FEBRERO CALLE FRENTE A LA COMISARIA POBLADO CARABALI ACAPULCO DE JUAREZ - 96820 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 96820 | S | 44 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.62, meta_modificada:133.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA COMISARIA 13 SN INTERIOR SN PUEBLO CARABALÍ CENTRO, 39590 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE JOSE MA MORELOS, SE UBICA 4 KM AL SUR DE ACAPULCO COLINDA CON COL, lon:-99.8795811, lat:16.89812078}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 1509858.35 | 1509858.35 | 1509858.35 | 1509858.35 | 1509858.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/021-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1509858.35, importe_modificado:1509858.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.32}} | {2242467/proyecto_INICIO, 2242467/proyecto_PROCESO, 2242467/proyecto_INICIO, 2242467/proyecto_PROCESO, 2242467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242478 | Proyecto de inversión | 2314869.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314869.17, modificado:2314869.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALEJANDRO CERVANTES, AMATISTA, LUIS DONALDO COLOSIO Y FRANCISCO RUIZ M. EN LA COLONIA ANGEL AGUIRRE, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 97253 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 97253 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.0, meta_modificada:1347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES COLONIA ANGEL AGUIRRE, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA EN LAS CALLES ALEJANDRO CERVANTES AMATISTA LUIS DONALDO COLOSIO Y FRANC, lon:-98.41995524, lat:16.69770627}} | 2023-03-08 | 2023-04-21 | 2314869.17 | 2314869.17 | 2314869.17 | 2314869.17 | 2314869.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0009/2023/INV.3, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2314869.17, importe_modificado:2314869.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.0}} | {2242478/proyecto_PROCESO, 2242478/proyecto_INICIO, 2242478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302249821 | Proyecto de inversión | 6364939.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6364939.84, modificado:6364939.84}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TECOYUTLA - 162555 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 162555 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.38, meta_modificada:358.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:342, direccion:PUEBLO TECOYUTLA, 41100 TECOYUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE ACATLÁN TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA TECOYUTLA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIVERS, lon:-99.16591361, lat:17.62155851}} | 2023-07-24 | 2023-11-04 | 6364939.84 | 6364939.84 | 6364939.84 | 6364939.84 | 6364939.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CBPLT-FAISMUN 2023/021-C, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:6364939.84, importe_modificado:6364939.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:358.38}} | {2249821/proyecto_INICIO, 2249821/proyecto_PROCESO, 2249821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:4.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | GRO230302252096 | Proyecto de inversión | 1749968.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749968.35, modificado:1749968.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO N0. 292 - 174466 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 174466 | S | 49 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUAXOTITLA, 40563 AHUAXOTITLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO A CUETZALA DEL PROGRESO Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, LA OBRA SE LOCALIZA A 512.00 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE G, lon:-99.78633061, lat:18.14601863}} | 2023-06-12 | 2023-08-11 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | 1749968.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-004-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1749968.35, importe_modificado:1749968.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2252096/proyecto_INICIO, 2252096/proyecto_PROCESO, 2252096/proyecto_FIN, 2252096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252527 | Proyecto de inversión | 1020790.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020790.29, modificado:1020790.29}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A CIENEGA DE PUERTO ALEGRE A EL GUAYABAL A EL ZAPOTE A LOS RAMIREZ A OTATLAN - 176856 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176856 | S | 182 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.94, meta_modificada:9.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - OTATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 OTATLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CIENEGA DE PUERTO ALEGRE Y TERRACERIA EL ZAPOTE, TERRACERIA , lon:-100.21495352, lat:17.66921116}} | 2023-01-23 | 2023-02-04 | 1020790.29 | 1020790.29 | 1020790.29 | 1020790.29 | 1020790.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1020790.29, importe_modificado:1020790.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.94}} | {2252527/proyecto_INICIO, 2252527/proyecto_PROCESO, 2252527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252528 | Proyecto de inversión | 740115.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740115.48, modificado:740115.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO TORO MUERTO A EL ASERRADERO A PUERTO LA GALLINA A PUERTO LA GALERA - 176857 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176857 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:224, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PUERTO LA GALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 300 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 PUERTO DE LA GALERA (LA GALERA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA TORO MUERTO Y TERRACERIA , lon:-100.26289965, lat:17.51705359}} | 2023-01-16 | 2023-01-21 | 740115.48 | 740115.48 | 740115.48 | 740115.48 | 740115.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:740115.48, importe_modificado:740115.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2252528/proyecto_PROCESO, 2252528/proyecto_INICIO, 2252528/proyecto_FIN, 2252528/proyecto_PROCESO, 2252528/proyecto_FIN, 2252528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252529 | Proyecto de inversión | 609386.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609386.18, modificado:609386.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO DE CHICHALACO A CRUZ DE OCOTE - 176862 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176862 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CRUZ DE OCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 CRUZ DE OCOTE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA PUERTO CHICHALAC, lon:-100.2947028, lat:17.61033106}} | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 609386.18 | 609386.18 | 609386.18 | 609386.18 | 609386.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:609386.18, importe_modificado:609386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.1}} | {2252529/proyecto_INICIO, 2252529/proyecto_PROCESO, 2252529/proyecto_INICIO, 2252529/proyecto_PROCESO, 2252529/proyecto_FIN, 2252529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242486 | Proyecto de inversión | 2294817.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294817.17, modificado:2294817.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL VIVERO, ENTRE CALLE DEL POZO DE AGUA Y ACCESO AL PANTEON NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 97579 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 97579 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO AL VIVERO PUEBLO TIERRA BLANCA, 41730 TIERRA BLANCA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE DEL POZO DE AGUA Y CALLE ACCESO AL PANTEON NUEVO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL VIVERO ENTRE CALLE DEL POZO DE AGUA Y ACC, lon:-98.32071726, lat:16.60763797}} | 2023-03-08 | 2023-04-21 | 2294817.17 | 2294817.17 | 2294817.17 | 2294817.17 | 2294817.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0010/2023/INV.3, contratista:CONSTRUMARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2294817.17, importe_modificado:2294817.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.0}} | {2242486/proyecto_INICIO, 2242486/proyecto_FIN, 2242486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250655 | Proyecto de inversión | 2915545.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915545.06, modificado:2915545.06}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL ADRIAN CASTREJON EXTENSION TIANGUIS SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167174 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167174 | S | 215 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE HERMENEGILDO GALEANA , lon:-99.541584, lat:18.33731}} | 2023-09-05 | 2023-10-13 | 2915545.06 | 2915545.06 | 2915545.06 | 2915545.06 | 2915545.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-074, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2915545.06, importe_modificado:2915545.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}} | {2250655/proyecto_PROCESO, 2250655/proyecto_INICIO, 2250655/proyecto_FIN, 2250655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302249869 | Proyecto de inversión | 146843.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146843.83, modificado:146843.83}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PRIMARIA, VICENTE GUERRERO, C.C. T12DJN5772F1, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 162741 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 162741 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA SAN JOSÉ, 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA SAN JO, lon:-99.52929493, lat:17.16542689}} | 2023-05-08 | 2023-05-27 | 146843.83 | 146843.83 | 146843.83 | 146843.83 | 146843.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133603, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:146843.83, importe_modificado:146843.83}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2249869/proyecto_PROCESO, 2249869/proyecto_INICIO, 2249869/proyecto_PROCESO, 2249869/proyecto_INICIO, 2249869/proyecto_PROCESO, 2249869/proyecto_FIN, 2249869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302249876 | Proyecto de inversión | 1864676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864676.8, modificado:1864676.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE NICOLAS BRAVO Y ZACATECAS, COLS. LA LAMA Y SENTIMIENTOS DE LA NACION, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 162758 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 162758 | S | 227 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA LAMA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ZACATECAS, CALLE SINALOA LA CALLE CUAUHTEMOC ES UNA DE LAS MAS LARGAS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO VA DE, lon:-99.33730817, lat:18.2937122}} | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 1864676.8 | 1864676.8 | 1864676.8 | 1864676.8 | 1864676.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-002-IA3-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1864676.8, importe_modificado:1864676.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28.0}} | {2249876/proyecto_INICIO, 2249876/proyecto_PROCESO, 2249876/proyecto_FIN, 2249876/proyecto_INICIO, 2249876/proyecto_PROCESO, 2249876/proyecto_FIN, 2249876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252436 | Proyecto de inversión | 2230751.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230751.94, modificado:2230751.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR SUR EN BARRIO DE SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 176479 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176479 | S | 2246 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.12, meta_modificada:275.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LOS CAPIRES CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y CALLE CAPIRE, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-100.39327005, lat:18.15862666}} | 2023-02-13 | 2023-05-10 | 2230751.94 | 2230751.94 | 2230751.94 | 2230751.94 | 2230751.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-003-2023, contratista:CATADI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2230751.94, importe_modificado:2230751.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.12}} | {2252436/proyecto_INICIO, 2252436/proyecto_PROCESO, 2252436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242537 | Proyecto de inversión | 2334518.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334518.28, modificado:2334518.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL, ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA OMETEPEC LAS IGUANAS, EN LA COLONIA 2000 EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 99118 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 99118 | S | 1800 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL COLONIA 2000, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA OMETEPEC LAS IGUANAS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA OMETEPEC LAS IGUANAS EN , lon:-98.41935978, lat:16.68297904}} | 2023-03-08 | 2023-04-21 | 2334518.28 | 2334518.28 | 2334518.28 | 2334518.28 | 2334518.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0013/2023/INV.3, contratista:ING. JAVIER ZARATE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2334518.28, importe_modificado:2334518.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.0}} | {2242537/proyecto_INICIO, 2242537/proyecto_PROCESO, 2242537/proyecto_FIN, 2242537/proyecto_PROCESO, 2242537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302242541 | Proyecto de inversión | 1629112.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629112.22, modificado:1629112.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALDINO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CERRADA GALDINO DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 99220 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 99220 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE GALDINO DOMINGUEZ PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CERRADA GALDINO DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALDINO DOMINGUEZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CERRADA , lon:-98.37614336, lat:16.7164422}} | 2023-04-07 | 2023-05-16 | 1629112.22 | 1629112.22 | 1629112.22 | 1629112.22 | 1629112.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0040/2023/AD, contratista:CANN DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1629112.22, importe_modificado:1629112.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.0}} | {2242541/proyecto_INICIO, 2242541/proyecto_FIN, 2242541/proyecto_PROCESO, 2242541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302243828 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV LAZARO CARDENAS TRAMO CALLE JUAN N ALVAREZ AV CUAUHTEMOC - 127326 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 127326 | S | 3922 | 3513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AV LAZARO CARDENAS INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL PUENTE CERCA DE LA FISCALIA Y DE LA GLORIETA AL AGUILA, lon:-100.69702614, lat:18.32630833}} | 2023-03-27 | 2023-04-29 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-046, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2243828/proyecto_INICIO, 2243828/proyecto_FIN, 2243828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248824 | Proyecto de inversión | 796753.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796753.49, modificado:796753.49}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN POB. LA PROVIDENCIA - 156740 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 156740 | S | 211 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 16 INTERIOR SN PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ATOYAC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BE, lon:-99.82209899, lat:17.10264725}} | 2023-06-19 | 2023-08-03 | 796753.49 | 796753.49 | 796753.49 | 796753.49 | 796753.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/083-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:796753.49, importe_modificado:796753.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2248824/proyecto_INICIO, 2248824/proyecto_PROCESO, 2248824/proyecto_FIN, 2248824/proyecto_INICIO, 2248824/proyecto_PROCESO, 2248824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252617 | Proyecto de inversión | 1945825.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945825.2, modificado:1945825.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE APANGO - 177194 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 177194 | S | 2601 | 1415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE MINA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD ., lon:-99.3282875, lat:17.74299458}} | 2023-03-27 | 2023-05-26 | 1945825.2 | 1945825.2 | 1945825.2 | 1945825.2 | 1945825.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-010-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1945825.2, importe_modificado:1945825.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1025.0}} | {2252617/proyecto_FIN, 2252617/proyecto_INICIO, 2252617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302246671 | Proyecto de inversión | 414932 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414932.0, modificado:414932.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ATOYAC DE ÁLVAREZ RELLENO SANITARIO EL CIRUELAR IXTLA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 144355 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 144355 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTLA - CIRUELAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 PUEBLO IXTLA, 40934 IXTLA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUTANEJO Y TERRACERIA ATOYAC-SAN MARTIN DE LAS FLORES, CALLE ATOYAC-18 DE MAYO, lon:-100.38552539, lat:17.17050484}} | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 414932 | 414932 | 414932 | 414932 | 414932 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-002/2023, contratista:JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:414932.0, importe_modificado:414932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2246671/proyecto_PROCESO, 2246671/proyecto_FIN, 2246671/proyecto_PROCESO, 2246671/proyecto_INICIO, 2246671/proyecto_FIN, 2246671/proyecto_INICIO, 2246671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250026 | Proyecto de inversión | 1511979.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511979.61, modificado:1511979.61}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO LAZARO CARDENAS, DESDE LA LOCALIDAD DE JOYA DE PANTLA HACIA EL CAMINO A CEJA BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE JOYA DE PANTLA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 163575 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 163575 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - EJIDOS HACIA CEJA BLANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO JOYA DE PANTLA, 40110 JOYA DE PANTLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-99.53491234, lat:18.26548921}} | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 1511979.61 | 1511979.61 | 1511979.61 | 1511979.61 | 1511979.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-066, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1511979.61, importe_modificado:1511979.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2250026/proyecto_FIN, 2250026/proyecto_PROCESO, 2250026/proyecto_INICIO, 2250026/proyecto_PROCESO, 2250026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239515 | Proyecto de inversión | 1648734.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648734.82, modificado:1648734.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROMITA, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA. - 201084 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 201084 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2373.45, meta_modificada:2373.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA ROMITA-IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC PUEBLO ROMITA, 40436 ROMITA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, lon:-99.81111983, lat:18.48657572}} | 2023-07-04 | 2023-10-16 | 1648734.82 | 1648734.82 | 1648734.82 | 1648734.82 | 1648734.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-122-2023, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1648734.82, importe_modificado:1648734.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2373.45}} | {2239515/proyecto_INICIO, 2239515/proyecto_PROCESO, 2239515/proyecto_FIN, 2239515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302241824 | Proyecto de inversión | 220258.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220258.98, modificado:220258.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO CRUCERO ZIHUAPOLOYA LA BOCANITA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 69683 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 69683 | S | 480 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO ZIHUAPOLOYA - LA BOCANITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 PUEBLO LA BOCANITA, 41846 LA BOCANITA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DEL CRUCERO DE ZIHUAPOLOYA, lon:-98.90809686, lat:16.67925836}} | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 220258.98 | 220258.98 | 220258.98 | 220258.98 | 220258.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:220258.98, importe_modificado:220258.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.7}} | {2241824/proyecto_FIN, 2241824/proyecto_PROCESO, 2241824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302241890 | Proyecto de inversión | 276855.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276855.12, modificado:276855.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL COQUILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 72598 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 72598 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINOS EL COQUILLO - EL COQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO EL COQUILLO, 41840 EL COQUILLO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS CAMINOS DE LA , lon:-98.93071295, lat:16.72905876}} | 2023-01-14 | 2023-01-16 | 276855.12 | 276855.12 | 276855.12 | 276855.12 | 276855.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:276855.12, importe_modificado:276855.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}} | {2241890/proyecto_INICIO, 2241890/proyecto_FIN, 2241890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239522 | Proyecto de inversión | 1719485.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719485.69, modificado:1719485.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS JOYAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 201377 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 201377 | S | 412 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:EJE VIAL CARRETERA APANCINGO-COACOYUL PUEBLO SAN JUAN (LAS JOYAS), 41154 SAN JUAN (LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE LA CAPTACIÓN Y EL ENCOFRADO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA A 60 METROS AL S, lon:-99.06529693, lat:17.8213453}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 1719485.69 | 1719485.69 | 1719485.69 | 1719485.69 | 1719485.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-102-2023, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1719485.69, importe_modificado:1719485.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2239522/proyecto_PROCESO, 2239522/proyecto_INICIO, 2239522/proyecto_PROCESO, 2239522/proyecto_INICIO, 2239522/proyecto_PROCESO, 2239522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302241843 | Proyecto de inversión | 595892.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595892.27, modificado:595892.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA XACUNDUTIA, 0000 AL 5 468 EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. METLATÓNOC, GUERRERO. - 70848 | 12 | Guerrero | 43 | Metlatónoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Metlatónoc | 70848 | S | 305 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5468.0, meta_modificada:5468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO SANTA CATARIA - XACUNDUTIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 468 PUEBLO SANTA CATARINA, 41640 SANTA CATARINA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DE SANTA CATARINA DEL LADO SUR Y CAMINO YUU TIMI, CAMINO H, lon:-98.38538423, lat:17.15778134}} | 2023-02-09 | 2023-03-10 | 595892.27 | 595892.27 | 595892.27 | 595892.27 | 595892.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-R33-AD-003/2023, contratista:FERNANDO ROJAS ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC, GUERRERO, monto:595892.27, importe_modificado:595892.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5468.0}} | {2241843/proyecto_PROCESO, 2241843/proyecto_FIN, 2241843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302241869 | Proyecto de inversión | 2034420.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034420.6, modificado:2034420.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN METLATONOC, EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC. - 71858 | 12 | Guerrero | 43 | Metlatónoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metlatónoc | 71858 | S | 378 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.1, meta_modificada:105.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CALLE CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC PUEBLO ZITLALTEPEC, 41655 ZITLALTEPEC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE HACIA LA COMISARIA MUNICIPAL, CALLE CALLE HACIA LA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-98.54903667, lat:17.18818356}} | 2023-02-09 | 2023-03-25 | 2034420.6 | 2034420.6 | 2034420.6 | 2034420.6 | 2034420.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-R33-AD-005/2023, contratista:LUCERO N. ROSENDO ROSENDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC, GUERRERO, monto:2034420.6, importe_modificado:2034420.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.1}} | {2241869/proyecto_INICIO, 2241869/proyecto_PROCESO, 2241869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239393 | Proyecto de inversión | 3149932.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:1440402.41, modificado:1440402.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709530.3, modificado:1709530.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAÍSO, MUNICIPIO DE CUALÁC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 193963 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 193963 | S | 87 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5043.18, meta_modificada:5043.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:EJE VIAL CARRETERA TRES CAMINOS-NUEVO PARAISO PUEBLO NUEVO PARAÍSO, 41093 NUEVO PARAÍSO, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD EL TANQUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA CANCHA PRINCI, lon:-98.74692924, lat:17.69121916}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 3149932.71 | 3149932.71 | 3149932.71 | 3149932.71 | 3149932.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-103-2023, contratista:OFICE CENTER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3149932.71, importe_modificado:3149932.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5043.18}} | {2239393/proyecto_INICIO, 2239393/proyecto_PROCESO, 2239393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302241719 | Proyecto de inversión | 972093.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972093.34, modificado:972093.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO ATRIXCO ZIHUAPOLOYA EL RIO LOS ACHOTES - 63965 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 63965 | S | 675 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.54, meta_modificada:22.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CARRETERO ATRIXCO ZIHUAPOLOYA - AL RIO DE LOS ACHOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 542 PUEBLO ZIHUAPOLOYA, 41846 ZIHUAPOLOYA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO, lon:-98.85808634, lat:16.71064464}} | 2023-01-02 | 2023-01-20 | 972093.34 | 972093.34 | 972093.34 | 972093.34 | 972093.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/03/AD, contratista:GRUPO CORPCIT S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:972093.34, importe_modificado:972093.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.54}} | {2241719/proyecto_INICIO, 2241719/proyecto_FIN, 2241719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239426 | Proyecto de inversión | 2493490.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493490.64, modificado:2493490.64}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE ANTONIA NAVA, TRAMO CALLE CUAUHTÉMOC AV. BENITO JUÁREZ, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 196107 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 196107 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.24, meta_modificada:508.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIA NAVA COLONIA PRIMER PASO CARDENISTA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTONIA NAVA FREN, lon:-101.55796855, lat:17.64184889}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 2493490.64 | 2493490.64 | 2493490.64 | 2493490.64 | 2493490.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-094-2023, contratista:PLANO SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2493490.64, importe_modificado:2493490.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.24}} | {2239426/proyecto_INICIO, 2239426/proyecto_PROCESO, 2239426/proyecto_FIN, 2239426/proyecto_PROCESO, 2239426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239428 | Proyecto de inversión | 2174872.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174872.78, modificado:2174872.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 196334 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 196334 | S | 2136 | 1937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA CUAUTEPEC- EL COQUILLO PUEBLO CUAUTEPEC, 41840 EL COQUILLO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA CUAUTEPEC- EL LIMONCITO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE ENTRE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO Y VISTA H, lon:-99.00439242, lat:16.74992829}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 2174872.78 | 2174872.78 | 2174872.78 | 2174872.78 | 2174872.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-095-2023, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2174872.78, importe_modificado:2174872.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:2.0}} | {2239428/proyecto_INICIO, 2239428/proyecto_PROCESO, 2239428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302241749 | Proyecto de inversión | 534500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534500.0, modificado:534500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO CRUCERO DE ZIHUAPOLOYA ABOCACHAGUE SAN AGUSTIN CUILUTLA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 65431 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 65431 | S | 715 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ZIHUAPOLOYA - BOCACHAHUE A SAN AGISTIN CUILUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PUEBLO BOCACHAHUE, 41840 BOCACHAHUE, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO QUE NOS, lon:-98.88896831, lat:16.71814782}} | 2023-01-04 | 2023-01-10 | 534500 | 534500 | 534500 | 534500 | 534500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/06/AD, contratista:GRUPO CORPCIT S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:534500.0, importe_modificado:534500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.5}} | {2241749/proyecto_INICIO, 2241749/proyecto_FIN, 2241749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239585 | Acción | 891536.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891536.11, modificado:891536.11}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 203934 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 203934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-08-25 | 2023-12-15 | 891536.11 | 891536.11 | 891536.11 | 891536.11 | 891536.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SERV-RMET-AD-UC-DA-210-2023, contratista:TANIA ITZEL LOPEZ TRUJILLO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:203080.0, importe_modificado:230939.76}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SERV-RMET-ITP-UC-DA-128-2023, contratista:TANIA ITZEL LÓPEZ TRUJILLO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:891536.11, importe_modificado:660596.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2239585/proyecto_INICIO, 2239585/proyecto_PROCESO, 2239585/proyecto_INICIO, 2239585/proyecto_PROCESO, 2239585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contratado: 1,094,616.11 Comprometido: 891,536.11 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302239587 | Proyecto de inversión | 3384177.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384177.27, modificado:3384177.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 203958 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 203958 | S | 833 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:EJE VIAL CARRETERA TEMALACATZINGO-XALATZINGO PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 COLONIA SAN PEDRO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA TEMALACATZINGO-SAN MARTIN TECORRALES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TEMALACA, lon:-98.66921117, lat:17.89195449}} | 2023-08-18 | 2023-11-30 | 3384177.27 | 3384177.27 | 3384177.27 | 3384177.27 | 3384177.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-108-2023, contratista:AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3384177.27, importe_modificado:3384177.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:3.0}} | {2239587/proyecto_INICIO, 2239587/proyecto_PROCESO, 2239587/proyecto_INICIO, 2239587/proyecto_PROCESO, 2239587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302239589 | Acción | 1129975.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129975.73, modificado:1129975.73}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 203988 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 203988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-12 | 2023-12-22 | 1129975.73 | 1129975.73 | 1129975.73 | 1129975.73 | 1129975.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-RE-ADQ-GI-AD-UC-DA-211-2023, contratista:GRUPO JIES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:112521.15, importe_modificado:130524.53}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-RE-ADQ-GI-LP-UC-DA-085-2023, contratista:GRUPO JIES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:999451.2, importe_modificado:999451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239589/proyecto_INICIO, 2239589/proyecto_PROCESO, 2239589/proyecto_INICIO, 2239589/proyecto_PROCESO, 2239589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contratado: 1,111,972.35 Comprometido: 1,129,975.73 , trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302239601 | Proyecto de inversión | 883775.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883775.29, modificado:883775.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMITO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 204298 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 204298 | S | 3632 | 3361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:EJE VIAL CARRETERA SAN JERONIMO-PETATLAN PUEBLO SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), 40831 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y CALLE CAÑA DE AGUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTA AL SUR DE LA LOCALIDA, lon:-101.3366959, lat:17.56116657}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 883775.29 | 883775.29 | 883775.29 | 883775.29 | 883775.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-075-2023, contratista:INGENIERIA ASOCIADA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:708999.99, importe_modificado:883775.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2239601/proyecto_INICIO, 2239601/proyecto_PROCESO, 2239601/proyecto_INICIO, 2239601/proyecto_FIN, 2239601/proyecto_PROCESO, 2239601/proyecto_FIN, 2239601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contratado: 708,999.99 Comprometido: 883,775.29, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302238262 | Proyecto de inversión | 39667764.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.819854022E7, modificado:5214854.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.146922414E7, modificado:1.254691034E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE CINCO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA DIAMANTE CONSISTENTE EN OBRA CIVIL DE UN SEGUNDO MÓDULO DE 50 LPS. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 145603 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145603 | S | 44928 | 41472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD DE LAS NACIONES COLONIA ACAPULCO (GRAL. JUAN N. ÁLVAREZ), 39899 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS NACIONES Y CALLE MARGARITAS, CALLE JAZMÍN LA OBRA SE ENCUENTRA EN ACAPULCO E, lon:-99.75245479, lat:16.76488632}} | 2023-05-18 | 2023-10-14 | 17761764.36 | 17761764.36 | 17761764.36 | 17761764.36 | 17761764.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-027-2023, contratista:PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.776176436E7, importe_modificado:1.776176436E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2238262/proyecto_INICIO, 2238262/proyecto_PROCESO, 2238262/proyecto_INICIO, 2238262/proyecto_PROCESO, 2238262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238274 | Proyecto de inversión | 2631305.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631305.63, modificado:2631305.63}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 145807 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145807 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:EJE VIAL CARRETERA OTATLÁN-YOLOTLA PUEBLO YOLOTLA, 40780 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA OTATLÁNYOLOTLA COMO REFERENCIA PASA POR LA CAL, lon:-100.15860557, lat:17.82710768}} | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2631305.63 | 2631305.63 | 2631305.63 | 2631305.63 | 2631305.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-066-2023, contratista:MARIO ALARCON SANTOS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2631305.63, importe_modificado:2631305.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1142.0}} | {2238274/proyecto_INICIO, 2238274/proyecto_PROCESO, 2238274/proyecto_INICIO, 2238274/proyecto_PROCESO, 2238274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238109 | Proyecto de inversión | 2536738.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536738.07, modificado:2536738.07}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 142047 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 142047 | S | 220 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.8, meta_modificada:821.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA COPALILLO-HUITZUCO PUEBLO COPALILLO, 41060 ZOYATEMPAN, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO 2 EN EL KM 6534.40 ANTES Y DESPUÉS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDA, lon:-99.06024137, lat:18.07619433}} | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2536738.07 | 2536738.07 | 2536738.07 | 2536738.07 | 2536738.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-069-2023, contratista:BROKHEM INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2536738.07, importe_modificado:2536738.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.8}} | {2238109/proyecto_INICIO, 2238109/proyecto_PROCESO, 2238109/proyecto_FIN, 2238109/proyecto_INICIO, 2238109/proyecto_FIN, 2238109/proyecto_PROCESO, 2238109/proyecto_FIN, 2238109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238464 | Acción | 114840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:114840.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 153842 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 153842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.012.2023, contratista:YESICA FRANCISCO CORTES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:686.32, importe_modificado:686.32}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.011.2023, contratista:LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:10800.0, importe_modificado:10800.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.010.2023, contratista:SCARLETH JOSAHANDI NAJERA VELA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3896.0, importe_modificado:3896.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB.FISE.UAJ.009.2023, contratista:AGUSTIN GERARDO HERMANDEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:99467.68, importe_modificado:99467.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2238464/proyecto_INICIO, 2238464/proyecto_PROCESO, 2238464/proyecto_INICIO, 2238464/proyecto_PROCESO, 2238464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238142 | Proyecto de inversión | 3457104.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3457104.78, modificado:3457104.78}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143067 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143067 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.5, meta_modificada:99.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:91, direccion:EJE VIAL RIO TLAJOCOTLA PUEBLO TEHUIXTLA, 40428 TEHUIXTLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 800 METROS DE LA ESCUELA MARIANO AZUELA AUN COSTADO DEL ARROYO SAN FRANCISCO., lon:-99.94043678, lat:18.32380547}} | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 3457104.78 | 3457104.78 | 3457104.78 | 3457104.78 | 3457104.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-071-2023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR DAGAAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2849575.32, importe_modificado:3457104.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.5}} | {2238142/proyecto_INICIO, 2238142/proyecto_PROCESO, 2238142/proyecto_INICIO, 2238142/proyecto_PROCESO, 2238142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto contratado no corresponde a la estructura financiera del proyecto Contrato: 2,849,575.32 Comprometido: 3,457,104.78, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230302238145 | Proyecto de inversión | 3831155.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831155.01, modificado:3831155.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE ABRIL, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143145 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143145 | S | 421 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.16, meta_modificada:718.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE ABRIL, 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE EN LA COLONIA 4 DE ABRIL SUBIENDO POR EL LU, lon:-99.52573325, lat:17.54077291}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 3831155.01 | 3831155.01 | 3831155.01 | 3831155.01 | 3831155.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-082-2023, contratista:CODEMAZATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3831155.01, importe_modificado:3831155.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.16}} | {2238145/proyecto_INICIO, 2238145/proyecto_PROCESO, 2238145/proyecto_INICIO, 2238145/proyecto_PROCESO, 2238145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238150 | Proyecto de inversión | 1782234.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782234.82, modificado:1782234.82}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 4 DE ABRIL, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143264 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143264 | S | 293 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.36, meta_modificada:760.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ORGANIZACIÓN SOCIAL COLONIA 4 DE ABRIL, 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE TLATELOLCO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE EN LA , lon:-99.52740159, lat:17.54150464}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 1782234.82 | 1782234.82 | 1782234.82 | 1782234.82 | 1782234.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-083-2023, contratista:DISEÑO Y EDIFACIONES ZIHUATANEJO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1782234.82, importe_modificado:1782234.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.36}} | {2238150/proyecto_INICIO, 2238150/proyecto_PROCESO, 2238150/proyecto_INICIO, 2238150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238154 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143357 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143357 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.57, meta_modificada:536.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:EJE VIAL CARRETERA QUETZALAPA-IXCATLA PUEBLO QUETZALAPA, 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA PARTEN DE LA COMISARÍA A 200 METROS, lon:-99.01937738, lat:17.41588285}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-022-2023, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3249361.05, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.57}} | {2238154/proyecto_INICIO, 2238154/proyecto_PROCESO, 2238154/proyecto_FIN, 2238154/proyecto_INICIO, 2238154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238163 | Proyecto de inversión | 2915413.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882722.48, modificado:882722.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:283443.0, modificado:283443.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749248.21, modificado:1749248.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA Y ÚLTIMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143523 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143523 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5160.42, meta_modificada:5160.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:EJE VIAL CARRETERA EL TEPEYAC-SAN JUAN PUERTO MONTAÑA PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41570 PLAN DE GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CAPITAL DE, lon:-98.5736169, lat:17.28753257}} | 2023-05-23 | 2023-08-30 | 2915413.69 | 2915413.69 | 2915413.69 | 2915413.69 | 2915413.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-042-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2915413.69, importe_modificado:2915413.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5160.42}} | {2238163/proyecto_PROCESO, 2238163/proyecto_FIN, 2238163/proyecto_INICIO, 2238163/proyecto_PROCESO, 2238163/proyecto_FIN, 2238163/proyecto_INICIO, 2238163/proyecto_PROCESO, 2238163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238171 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE GALLO, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143721 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143721 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5634.73, meta_modificada:5634.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:EJE VIAL CARRETERA CRUZ DE GALLO-OZTOCINGO-CERRO GUADALUPE PUEBLO CRUZ DE GALLO, 41540 CRUZ DE GALLO, TLACOAPA GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA CRUZ DE GALLO-OZTOCINGO-CERRO GUADALUPE Y EJE VIAL CARRETERA CRUZ DE GALLO-OZTOCING, lon:-98.72780332, lat:17.26472911}} | 2023-05-12 | 2023-08-19 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-024-2023, contratista:FREDY IGNACIO ISAIAS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1673389.48, importe_modificado:2079631.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-023-2023, contratista:OSVALDO VAZQUEZ CALZADA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1792240.57, importe_modificado:2170368.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5634.73}} | {2238171/proyecto_INICIO, 2238171/proyecto_PROCESO, 2238171/proyecto_FIN, 2238171/proyecto_PROCESO, 2238171/proyecto_FIN, 2238171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302238191 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MUNICIPIO DE AZOYÚ, EN EL ESTADO DE GUERRERO TERCERA ETAPA. - 144149 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 144149 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1418.79, meta_modificada:1418.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN NICOLÁS Y CALLE ANTONIO CASSO, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 12.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.50218764, lat:16.78712215}} | 2023-05-12 | 2023-08-19 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-025-2023, contratista:TEXCALLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2363479.99, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1418.79}} | {2238191/proyecto_INICIO, 2238191/proyecto_PROCESO, 2238191/proyecto_FIN, 2238191/proyecto_PROCESO, 2238191/proyecto_FIN, 2238191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273447 | Proyecto de inversión | 269190.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269190.91, modificado:269190.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL TEPOLZIN EN LA LOCALIDAD DE LA VILLITA - 69707 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 69707 | S | 136 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5825.22, meta_modificada:5825.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LA VILLITA - TEPOLZIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 971 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA VILLITA, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ EL CAMINO SACA COSECHAS EL TEPOLZIN ES L, lon:-99.37447461, lat:17.47903157}} | 2023-03-27 | 2023-04-22 | 269190.91 | 269190.91 | 269190.91 | 269190.91 | 269190.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-04, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:269190.91, importe_modificado:269190.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5825.22}} | {2273447/proyecto_INICIO, 2273447/proyecto_PROCESO, 2273447/proyecto_INICIO, 2273447/proyecto_FIN, 2273447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273461 | Proyecto de inversión | 244992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244992.0, modificado:244992.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS JAZMINES EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC EN TAXCO DE ALARCON - 72030 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 72030 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:53, direccion:CALLE LOS JAZMINES PUEBLO TEHUILOTEPEC, 40305 TEHUILOTEPEC, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO-CUERNAVACA Y CALLE LUCIA FIGUEROA, CALLE SANTA MARIA CARRETERA TAXCOCUERNAVACA A 100 MTS DEL CRUCERO DE TEHUILOTEPEC PA, lon:-99.581052, lat:18.558101}} | 2023-05-08 | 2023-06-23 | 244992 | 244992 | 244992 | 244992 | 244992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15964, contratista:CERSA PPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:244992.0, importe_modificado:244992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2273461/proyecto_INICIO, 2273461/proyecto_FIN, 2273461/proyecto_PROCESO, 2273461/proyecto_INICIO, 2273461/proyecto_PROCESO, 2273461/proyecto_FIN, 2273461/proyecto_INICIO, 2273461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273465 | Proyecto de inversión | 773024 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773024.0, modificado:773024.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE EN TAXCO DE ALARCÓN - 72589 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 72589 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:44, direccion:CALLE FRAILE EJIDO EL FRAILE, 40314 SANTA ROSA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DOLORES Y CAMINO DOLORES Y CACALOTENANGO, CAMINO DOLORES A CACALOTENANGO, lon:-99.627614, lat:18.524467}} | 2023-05-15 | 2023-07-07 | 773024 | 773024 | 773024 | 773024 | 773024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15969, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:773024.0, importe_modificado:773024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2273465/proyecto_INICIO, 2273465/proyecto_PROCESO, 2273465/proyecto_FIN, 2273465/proyecto_INICIO, 2273465/proyecto_PROCESO, 2273465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267945 | Proyecto de inversión | 2028362.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028362.78, modificado:2028362.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECUICIAPA, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, , EN EL ESTADO DE GUERRERO, CONSISTENTE: EN EQUIPAMIENTO DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:52, direccion:domicilio conocido, lon:-99.601389, lat:18.443056}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 2028362.78 | 2028362.78 | 2028362.78 | 2028362.78 | 2028362.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267950 | Proyecto de inversión | 4807888.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4807888.22, modificado:4807888.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TENEXPA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1777 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:domicilio conocido, lon:-100.671389, lat:17.183056}} | 2023-08-18 | 2023-11-30 | 4807888.22 | 4807888.22 | 4807888.22 | 4807888.22 | 4807888.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267951 | Proyecto de inversión | 1597138.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597138.83, modificado:1597138.83}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE COPACABANA Y DE LA PTAR DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, ZONA DIAMANTE, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 616394 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:copacabana diamante, lon:-99.7971202, lat:16.7820313}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 1597138.83 | 1597138.83 | 1597138.83 | 1597138.83 | 1597138.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271553 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, COLONIA VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE SIN NOMBRE, COLONIA VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, lon:-100.227827, lat:17.342759}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271599 | Proyecto de inversión | 1106691.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106691.03, modificado:1106691.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MANGOS, COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-076-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE MANGOS, COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.835623, lat:16.827408}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 1106691.03 | 1106691.03 | 1106691.03 | 1106691.03 | 1106691.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272275 | Proyecto de inversión | 25280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.528E7, modificado:2.528E7}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA. CAMINO: TENAMAZAPA TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GRO. | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | CA-002 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.16, meta_modificada:5.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CONOCIDO, lon:-98.820059, lat:17.215513}} | 2023-05-29 | 2023-10-21 | 25280000 | 25280000 | 25280000 | 25280000 | 25280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135633, contratista:, convocante:H. AYUMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOPA GUERRERO, monto:2.528E7, importe_modificado:2.528E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.16}} | {2272275/proyecto_PROCESO, 2272275/proyecto_INICIO, 2272275/proyecto_PROCESO, 2272275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302248637 | Proyecto de inversión | 2942442.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942442.39, modificado:2942442.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AEROPISTA DE ACCESO A LA CRUZ ROJA, EN LA COLONIA CAMPO AEREO, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 155677 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 155677 | S | 6000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AEROPISTA COLONIA CAMPO AÉREO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE AEROPISTA DE ACCESO A LA CRUZ ROJA EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, lon:-98.42535184, lat:16.69016886}} | 2023-04-28 | 2023-06-16 | 2942442.39 | 2942442.39 | 2942442.39 | 2942442.39 | 2942442.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0070/2023/INV.3, contratista:ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2942442.39, importe_modificado:2942442.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.0}} | {2248637/proyecto_INICIO, 2248637/proyecto_FIN, 2248637/proyecto_PROCESO, 2248637/proyecto_INICIO, 2248637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302247658 | Proyecto de inversión | 1000384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000384.0, modificado:1000384.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE LAS ATOYAC DE ÁLVAREZ SAN MARTIN DE LAS FLORES IXTLA LAS TRINCHERAS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 150010 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 150010 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.1, meta_modificada:14.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS TRINCHERAS - SAN MARTIN DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 PUEBLO LAS TRINCHERAS, 40943 LAS TRINCHERAS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN DE LOS MOLINOS Y TERRACERIA LA RECICLA, lon:-100.33346211, lat:17.20216517}} | 2023-01-12 | 2023-02-10 | 1000384 | 1000384 | 1000384 | 1000384 | 1000384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-006/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1000384.0, importe_modificado:1000384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.1}} | {2247658/proyecto_INICIO, 2247658/proyecto_PROCESO, 2247658/proyecto_FIN, 2247658/proyecto_PROCESO, 2247658/proyecto_INICIO, 2247658/proyecto_PROCESO, 2247658/proyecto_INICIO, 2247658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272862 | Proyecto de inversión | 823832 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823832.0, modificado:823832.0}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO EN TAXCO DE ALARCÓN - 27458 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 27458 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1443.91, meta_modificada:1443.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:CALLE EJIDO EJIDO, 40327 EL EJIDO (EJIDO GUERRERO), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TAXCO IGUALA, CARR. FED TAXCO IGUALA CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-99.603832, lat:18.503616}} | 2023-04-10 | 2023-05-26 | 823832 | 823832 | 823832 | 823832 | 823832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15913, contratista:MIGUEL ANGEL MAYO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:823832.0, importe_modificado:823832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.91}} | {2272862/proyecto_INICIO, 2272862/proyecto_PROCESO, 2272862/proyecto_FIN, 2272862/proyecto_PROCESO, 2272862/proyecto_FIN, 2272862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267854 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-120-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO , lon:-98.945556, lat:17.107778}} | 2023-08-10 | 2023-11-07 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267871 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JERUSALEN COL. NUEVA BELEN EN LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-123-2023 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CALLE JERUSALEN COL. NUEVA BELEN EN LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.80962, lat:16.941929}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270931 | Proyecto de inversión | 683128.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:683128.64, modificado:683128.64}} | TERCERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "F" DE CIENCIAS Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-007 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 683128.64 | 683128.64 | 683128.64 | 683128.64 | 683128.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271636 | Proyecto de inversión | 22050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.205E7, modificado:2.205E7}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DCAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA E. C. ALPOYECA-LA SABILA | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 02 | N | 0 | 0 | 4.653 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:SALIDA A LA SABILA, lon:-98.498553, lat:17.673667}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ALPOYECA, lon:-98.501909, lat:17.657824}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 22050000 | 22050000 | 22050000 | 22050000 | 22050000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135399, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Alpoyeca, monto:2.205E7, importe_modificado:2.205E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2271636/proyecto_PROCESO, 2271636/proyecto_INICIO, 2271636/proyecto_FIN, 2271636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273508 | Proyecto de inversión | 1985224 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985224.0, modificado:1985224.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO TEXCALTITLA A LAS GRANADAS EN TAXCO DE ALARCÓN - 76227 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 76227 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:56, direccion:CALLE A LAS GRANDAS PUEBLO TEXCALTITLA, 40303 TEXCALTITLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS GRANDA Y CAMINO SUS MIL CASCADAS, CAMINO A 3 KM TOMANDO LA DESVIACIÓN SOBRE LA CARR. FED. TAXCO-CUERNAVACA EN LA LOCA, lon:-99.49868748, lat:18.57663785}} | 2023-05-01 | 2023-07-07 | 1985224 | 1985224 | 1985224 | 1985224 | 1985224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15975, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1985224.0, importe_modificado:1985224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2560.0}} | {2273508/proyecto_INICIO, 2273508/proyecto_PROCESO, 2273508/proyecto_FIN, 2273508/proyecto_INICIO, 2273508/proyecto_PROCESO, 2273508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255966 | Proyecto de inversión | 648525 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648525.0, modificado:648525.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DEL REY, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 199069 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 199069 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.1, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE DEL REY - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 PUEBLO PUENTE DEL REY, 40957 PUENTE DEL REY, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUENTE DE LOS LUGARDOS Y , EN EL CRUCERO DE PUENT, lon:-100.26497184, lat:17.34806331}} | 2023-06-05 | 2023-07-01 | 648525 | 648525 | 648525 | 648525 | 648525 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-087/20233, contratista:JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:648525.0, importe_modificado:648525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.1}} | {2255966/proyecto_PROCESO, 2255966/proyecto_INICIO, 2255966/proyecto_PROCESO, 2255966/proyecto_FIN, 2255966/proyecto_INICIO, 2255966/proyecto_FIN, 2255966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270935 | Proyecto de inversión | 288975.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288975.23, modificado:288975.23}} | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-011 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 288975.23 | 288975.23 | 288975.23 | 288975.23 | 288975.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270936 | Proyecto de inversión | 321024.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321024.77, modificado:321024.77}} | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-012 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 321024.77 | 321024.77 | 321024.77 | 321024.77 | 321024.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271663 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA E. C. TECOYO-PARAJE EL LIJADERO | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 04 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:PARAJE LIJADERO, lon:-98.494265, lat:17.592338}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:SALIDA TECOYO, lon:-98.488139, lat:17.590567}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135407, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Alpoyeca, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2271663/proyecto_INICIO, 2271663/proyecto_PROCESO, 2271663/proyecto_FIN, 2271663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253020 | Proyecto de inversión | 1432956.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432956.49, modificado:1432956.49}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL RIO - 179316 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 179316 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.25, meta_modificada:41.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:56, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DEL RÍO, 40987 SANTA CRUZ DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA EJIDAL, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 17.1 KM DE LA CABECERA MUNIPA, lon:-100.11892421, lat:17.16392472}} | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 1432956.49 | 1432956.49 | 1432956.49 | 1432956.49 | 1432956.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-067, contratista:MACONSME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1432956.49, importe_modificado:1432956.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.25}} | {2253020/proyecto_INICIO, 2253020/proyecto_FIN, 2253020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402273510 | Proyecto de inversión | 314592 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314592.0, modificado:314592.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y CUNETAS EN CAMINO DE ACCESO TEXCALTITLA A LAS GRANADAS EN TAXCO DE ALARCÓN - 76485 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 76485 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2355.0, meta_modificada:2355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:56, direccion:PUEBLO TEXCALTITLA, 40303 TEXCALTITLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS GRANDAS Y CAMINO A LAS MIL CASCADAS, CAMINO A 3 KM TOMANDO LA DESVIACIÓN SOBRE LA CARR. FED. TAXCO-CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE CASINO D, lon:-99.49796786, lat:18.57652142}} | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 314592 | 314592 | 314592 | 314592 | 314592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15976, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:314592.0, importe_modificado:314592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2355.0}} | {2273510/proyecto_FIN, 2273510/proyecto_INICIO, 2273510/proyecto_PROCESO, 2273510/proyecto_FIN, 2273510/proyecto_INICIO, 2273510/proyecto_PROCESO, 2273510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273513 | Proyecto de inversión | 164720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164720.0, modificado:164720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHULA EN TAXCO DE ALARCÓN - 76563 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 76563 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.14, meta_modificada:19.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:48, direccion:CALLE XOCHULA EJIDO XOCHULA, 40306 XOCHULA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HUEYMATLA Y CAMINO HACIA LA IGLESIA DE XOCHULA, CAMINO ENTRONQUE A CERRO GORDO HUEYMATLA Y CARR. FED TAXCO IGUALA DESVIACION POR ENTRADA , lon:-99.59151, lat:18.523684}} | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 164720 | 164720 | 164720 | 164720 | 164720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15978, contratista:COMERCIALIZADORA ROKA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:164720.0, importe_modificado:164720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.14}} | {2273513/proyecto_INICIO, 2273513/proyecto_FIN, 2273513/proyecto_PROCESO, 2273513/proyecto_FIN, 2273513/proyecto_INICIO, 2273513/proyecto_PROCESO, 2273513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273514 | Proyecto de inversión | 88856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88856.0, modificado:88856.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO EN TAXCO DE ALARCÓN - 76592 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 76592 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.99, meta_modificada:38.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:85, direccion:CALLE CERRO GORDO EJIDO HUEYMATLA, 40327 CERRO GORDO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HUEYMATLA AL FRENTE DE LA CANCHA DE CERRO GORDO Y CAMINO CAMINO A HUEYMATLA Y CARR. FED TAXCO IGUALA, CAMINO HUEYMATLA AL FRE, lon:-99.598285, lat:18.514517}} | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 88856 | 88856 | 88856 | 88856 | 88856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15979, contratista:COMERCIALIZADORA ROKA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:88856.0, importe_modificado:88856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.99}} | {2273514/proyecto_PROCESO, 2273514/proyecto_FIN, 2273514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271703 | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | CAMINO AHUEJUTLA - SAN JOSE LAGUNAS TRAMO KM 3+300 AL KM 5+300, CON ANCHO DE CORONA DE 6.00 M | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | AD/001/2023 | S | 517 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:TRAMO AHUEJUTLA A SAN JOSE LAGUNAS, lon:-98.455278, lat:17.437222}} | 2023-07-04 | 2023-10-04 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO, monto:9800000.0, importe_modificado:9800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2271703/proyecto_INICIO, 2271703/proyecto_PROCESO, 2271703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271705 | Proyecto de inversión | 21500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15E7, modificado:2.15E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL IXCUINATOYAC - ZOYATLAN | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | AD/002/2023 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.39, meta_modificada:4.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:TRAMO IXCUINATOYAC AL TRAMO ZOYATLAN, lon:-98.342783, lat:17.36623}} | 2023-06-05 | 2023-12-23 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO, monto:2.15E7, importe_modificado:2.15E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.39}} | {2271705/proyecto_INICIO, 2271705/proyecto_PROCESO, 2271705/proyecto_INICIO, 2271705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273536 | Proyecto de inversión | 1775264 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775264.0, modificado:1775264.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ACCESO A ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 101 EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA EN TAXCO DE ALARCÓN - 79177 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 79177 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.35, meta_modificada:481.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:54, direccion:CALLE TELEBACHILLERATO 201 PUEBLO TEMAXCALAPA, 40311 TEMAXCALAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAC Y CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, CAMINO HACIA L ZONA CENTRO DE TEMAXCALAPA SOBRE CALLE PRINCIPAL , lon:-99.684167, lat:18.430002}} | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 1775264 | 1775264 | 1775264 | 1775264 | 1775264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15983, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1775264.0, importe_modificado:1775264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.35}} | {2273536/proyecto_INICIO, 2273536/proyecto_PROCESO, 2273536/proyecto_INICIO, 2273536/proyecto_FIN, 2273536/proyecto_PROCESO, 2273536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273097 | Proyecto de inversión | 1459048 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459048.0, modificado:1459048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE EL ESPEJO POTRERO EN TAXCO DE ALARCÓN - 40137 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 40137 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:195, direccion:CALLE EL ARENAL BARRIO ESPEJO POTRERO, 40222 COLONIA EL ARENAL, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE EL ARENAL Y CALLE LA VIRGEN , CALLE POTRERO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POTRERO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA VIRGEN , lon:-99.60810646, lat:18.57732867}} | 2023-04-17 | 2023-06-23 | 1459048 | 1459048 | 1459048 | 1459048 | 1459048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15927, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1459048.0, importe_modificado:1459048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2273097/proyecto_INICIO, 2273097/proyecto_PROCESO, 2273097/proyecto_FIN, 2273097/proyecto_PROCESO, 2273097/proyecto_FIN, 2273097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271738 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE JICAYÀN DE TOVAR, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:JICAYÀN DE TOVAR, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, lon:-98.236092, lat:17.126631}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271748 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE EL MESON EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion: CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE EL MESON EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.058854, lat:16.846213}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271070 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CAPASEG | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-158-2023 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, GRO., lon:-99.50578, lat:17.5506}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273590 | Proyecto de inversión | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295800.0, modificado:295800.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEXCALTITLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 84934 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 84934 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEXCALTITLA, 40303 TEXCALTITLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 500 M DE LA ENTRADA DEL PUEBLO Y CAMINO RUMBO AL PARQUE LAS GRANADAS Y SUS MIL CASCADAS, CAMINO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA CONAFE., lon:-99.48687928, lat:18.58163381}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15987, contratista:CONSTRUCCIONES EDUMAK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:295800.0, importe_modificado:295800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2273590/proyecto_FIN, 2273590/proyecto_PROCESO, 2273590/proyecto_INICIO, 2273590/proyecto_FIN, 2273590/proyecto_PROCESO, 2273590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273592 | Proyecto de inversión | 144304 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144304.0, modificado:144304.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATITO EN TAXCO DE ALARCÓN - 84959 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 84959 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:101, direccion:PUEBLO EL AGUACATITO, 40316 EL AGUACATITO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO-IXCATEOPAN Y CAMINO 50 MTS. DE LA CALLE PRINCIPAL DEL AGUACATITO, SOBRE LA CARRETERA TAXCO IXCATEOPAN A 50 MTS. DE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-99.6437904, lat:18.55854573}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 144304 | 144304 | 144304 | 144304 | 144304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15988, contratista:CONSTRUCCIONES EDUMAK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:144304.0, importe_modificado:144304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2273592/proyecto_INICIO, 2273592/proyecto_PROCESO, 2273592/proyecto_FIN, 2273592/proyecto_PROCESO, 2273592/proyecto_FIN, 2273592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253096 | Proyecto de inversión | 796048.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796048.98, modificado:796048.98}} | AMPLIACIÓN DE DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE MORELOS EN EL BARRIO DEL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN. - 179720 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 179720 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.76, meta_modificada:241.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE MORELOS BARRIO DEL CALVARIO, 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ALVAREZ Y , A UNA CUADRA DE LA CALLE ZACATECAS, lon:-99.29006486, lat:17.71125294}} | 2023-06-08 | 2023-07-22 | 796048.98 | 796048.98 | 796048.98 | 796048.98 | 796048.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/ADJ-FAISMUN-018-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:796048.98, importe_modificado:796048.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.76}} | {2253096/proyecto_PROCESO, 2253096/proyecto_FIN, 2253096/proyecto_INICIO, 2253096/proyecto_PROCESO, 2253096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272656 | Proyecto de inversión | 420152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420152.0, modificado:420152.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL GUERRERO EN TAXCO DE ALARCÓN - 7075 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 7075 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:121, direccion:, 40310 PLAZA DE GALLOS (EL CUCHARILLO), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO IXCATEOPAN Y CARRETERA RUMBO A PLAZA DE GALLOS, CARRETERA TAXCO IXCATEOPAN SOBRE EL PUNTO CONOCIDO COMO PLAZA DE GALLOS, lon:-99.71766815, lat:18.52397536}} | 2023-01-30 | 2023-02-24 | 420152 | 420152 | 420152 | 420152 | 420152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-Faismum-2023-AD-15642, contratista:Comercializadora Alda del Pacifico S.A. de C.V (Acapulco), convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO., monto:420152.0, importe_modificado:420152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2272656/proyecto_PROCESO, 2272656/proyecto_FIN, 2272656/proyecto_INICIO, 2272656/proyecto_PROCESO, 2272656/proyecto_INICIO, 2272656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272657 | Proyecto de inversión | 250096 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250096.0, modificado:250096.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA EN TAXCO DE ALARCÓN - 7086 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 7086 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:138, direccion:EJIDO , 00000 LA PRESA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA-TELOLOAPAN Y , CARRETERA IGUALATELOLOAPAN ALTURA DEL PUEBLO PERTENENCIENTE A IGUALA HACIENDA OCULIXTLAHUACAN PASAN EL PUEBLO Y A 2KM SE ENCUENTRA LA LO, lon:-99.66898365, lat:18.39444912}} | 2023-01-30 | 2023-02-17 | 250096 | 250096 | 250096 | 250096 | 250096 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15622, contratista:COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:250096.0, importe_modificado:250096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2272657/proyecto_PROCESO, 2272657/proyecto_INICIO, 2272657/proyecto_FIN, 2272657/proyecto_INICIO, 2272657/proyecto_PROCESO, 2272657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272658 | Proyecto de inversión | 1347920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347920.0, modificado:1347920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE EL ZOPILOTE TRAMO DOS EN LA LOCALIDAD DE AXIXINTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 7114 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 7114 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE EL ZOPILOTE PUEBLO AXIXINTLA, 40302 AXIXINTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL BACHILLERATO, CALLE DEL CONSUELO EL PUNTO INICIAL QUEDA A QUINIENTOS METROS AL PONIENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA , lon:-99.52333051, lat:18.60149679}} | 2023-02-13 | 2023-03-24 | 1347920 | 1347920 | 1347920 | 1347920 | 1347920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15843, contratista:SALVADOR GONZALEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1347920.0, importe_modificado:1347920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2272658/proyecto_INICIO, 2272658/proyecto_PROCESO, 2272658/proyecto_FIN, 2272658/proyecto_PROCESO, 2272658/proyecto_FIN, 2272658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | GRO230402272659 | Proyecto de inversión | 1753456 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753456.0, modificado:1753456.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUEYMATLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 7122 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 7122 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:15, direccion:CALLE HUEYMATLA EJIDO , 00000 HUEYMATLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO DE LA IGLESIA DE HUEYMATLA Y CALLE HACIA EL NUEVO PANTEON DE TAXCO EL VIEJO, CAMINO DE LA IGLESIA DE HUEYMATLA HACIA EL NUEVO PANTEON DE TA, lon:-99.58108611, lat:18.5059114}} | 2023-02-13 | 2023-03-24 | 1753456 | 1753456 | 1753456 | 1753456 | 1753456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15850, contratista:SALVADOR GONZALEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1753456.0, importe_modificado:1753456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2272659/proyecto_INICIO, 2272659/proyecto_FIN, 2272659/proyecto_INICIO, 2272659/proyecto_FIN, 2272659/proyecto_PROCESO, 2272659/proyecto_FIN, 2272659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402272661 | Proyecto de inversión | 1704040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704040.0, modificado:1704040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DOLORES EN TAXCO DE ALARCÓN - 8270 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 8270 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:EJIDO DOLORES, 40314 DOLORES, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DOLORES CACALOTENANGO Y CAMINO PASANDO LA ENTRADA A PAINTLA, CAMINO DOLORES A CACALOTENANGO PASANDO LA ENTRADA A PAINTLA. ENTRE SANTA ROSA Y PAINTLA, lon:-99.61911652, lat:18.51804396}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1704040 | 1704040 | 1704040 | 1704040 | 1704040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15871, contratista:INDUSTRIAS MINERAS BETORH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1704040.0, importe_modificado:1704040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1472.0}} | {2272661/proyecto_PROCESO, 2272661/proyecto_INICIO, 2272661/proyecto_FIN, 2272661/proyecto_PROCESO, 2272661/proyecto_FIN, 2272661/proyecto_INICIO, 2272661/proyecto_PROCESO, 2272661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402273270 | Proyecto de inversión | 201144 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201144.0, modificado:201144.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO TIPO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOLOTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 53277 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 53277 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:61, direccion:CALLE CRUZ VERDE PUEBLO ZACATECOLOTLA, 40301 ZACATECOLOTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CRUZANDO LA AUTOPISTA Y CAMINO A 500 M DE LA CASETA DE CAPUFE, CAMINO CRUZANDO LA AUTOPISTA A 500 M DE LA CASETA DE CAPUFE. ENTRE, lon:-99.56295, lat:18.593517}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 201144 | 201144 | 201144 | 201144 | 201144 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15944, contratista:INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:201144.0, importe_modificado:201144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4}} | {2273270/proyecto_INICIO, 2273270/proyecto_PROCESO, 2273270/proyecto_FIN, 2273270/proyecto_PROCESO, 2273270/proyecto_FIN, 2273270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273631 | Proyecto de inversión | 1274000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274000.0, modificado:1274000.0}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA SOLA, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 88962 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 88962 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:104, direccion:RANCHERIA PALMA SOLA, 40766 PALMA SOLA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA CERCA DEL ARROYO., lon:-101.098062, lat:18.331867}} | 2023-02-17 | 2023-05-18 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-09-2023, contratista:JOSE ANGEL LEON DUQUE, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1274000.0, importe_modificado:1274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2273631/proyecto_INICIO, 2273631/proyecto_FIN, 2273631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271237 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORTENSIA, COL. SAN FRANCISCO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE HORTENSIA, COL. SAN FRANCISCO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.404421, lat:16.685089}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271895 | Proyecto de inversión | 1499912.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499912.25, modificado:1499912.25}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 1 | S | 1311 | 1458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-98.909535, lat:17.323943}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1499912.25 | 1499912.25 | 1499912.25 | 1499912.25 | 1499912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-DOP-FORTAMUN-203-C01, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1499912.25, importe_modificado:1499912.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:230.0}} | {2271895/proyecto_INICIO, 2271895/proyecto_PROCESO, 2271895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253162 | Proyecto de inversión | 5040847.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5040847.51, modificado:5040847.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TRAMO SAN ANTONIO DE LA GAVIA A VALLE LUZ - 180053 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 180053 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN , lon:-100.37435633, lat:18.11547071}} | 2023-02-21 | 2023-05-04 | 5040847.51 | 5040847.51 | 5040847.51 | 5040847.51 | 5040847.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-004-2023, contratista:JANGAR GROUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:5040847.51, importe_modificado:5040847.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.75}} | {2253162/proyecto_INICIO, 2253162/proyecto_PROCESO, 2253162/proyecto_INICIO, 2253162/proyecto_PROCESO, 2253162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272662 | Proyecto de inversión | 564688 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564688.0, modificado:564688.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE ATZALA EN TAXCO DE ALARCÓN. - 8438 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 8438 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.35, meta_modificada:211.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ATZALA, 40314 ATZALA (ATZALA DE LA ASUNCIÓN), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO ATZALA A PAINTLA Y CALLE PRINCIPAL, CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ATZALA, lon:-99.661067, lat:18.513685}} | 2023-02-27 | 2023-04-14 | 564688 | 564688 | 564688 | 564688 | 564688 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15874, contratista:PRIMO FIGUEROA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:564688.0, importe_modificado:564688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.35}} | {2272662/proyecto_INICIO, 2272662/proyecto_FIN, 2272662/proyecto_PROCESO, 2272662/proyecto_INICIO, 2272662/proyecto_PROCESO, 2272662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402272675 | Proyecto de inversión | 1808672 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808672.0, modificado:1808672.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BÁSQUET BOL Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO EN TAXCO DE ALARCÓN - 9499 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 9499 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CARRETERA TAXCO-IGUALA A 900 MTS DE LA HIIDROGAS DE CUERNAVACA, 00000 CERRO GORDO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA TAXCO-IGUALA Y CALLE JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO NIÑOS HEROES, CALLE ES, lon:-99.719611, lat:18.536085}} | 2023-02-27 | 2023-04-28 | 1808672 | 1808672 | 1808672 | 1808672 | 1808672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15876, contratista:LUNA BLANCA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1808672.0, importe_modificado:1808672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2272675/proyecto_PROCESO, 2272675/proyecto_FIN, 2272675/proyecto_INICIO, 2272675/proyecto_PROCESO, 2272675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402273285 | Proyecto de inversión | 270744 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270744.0, modificado:270744.0}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA REVOLUCCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE JULIANTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 55875 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 55875 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.62, meta_modificada:101.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JULIANTLA, 40329 JULIANTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LOCALDIAD DE SAN JUAN DE DIOS, SOBRE CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JULIANTLA PRIMERA Y A LA DERECHA FRENTE AL RAN, lon:-99.55515562, lat:18.54296096}} | 2023-04-24 | 2023-05-26 | 270744 | 270744 | 270744 | 270744 | 270744 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15945, contratista:DANIELA CORDERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:270744.0, importe_modificado:270744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.62}} | {2273285/proyecto_PROCESO, 2273285/proyecto_FIN, 2273285/proyecto_INICIO, 2273285/proyecto_FIN, 2273285/proyecto_INICIO, 2273285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273287 | Proyecto de inversión | 671640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671640.0, modificado:671640.0}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JUAN RUIZ DE ALARCÓN EN LA LOCALIDAD DE CACALOTENANGO EN TAXCO DE ALARCÓN - 55924 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 55924 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.91, meta_modificada:304.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:145, direccion:PUEBLO CACALOTENANGO, 40316 LA CASCADA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FED. TAXCO IXCATEOPAN Y CAMINO ANTES DE LLEGAR AL SANTUARIO DE LA CASCADA, CARRETERA FEDERAL TAXCO IXCATEOPAN ANTES DE LLEGAR AL SANT, lon:-99.658852, lat:18.554222}} | 2023-04-24 | 2023-06-16 | 671640 | 671640 | 671640 | 671640 | 671640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15946, contratista:ARQUITETO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:671640.0, importe_modificado:671640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.91}} | {2273287/proyecto_PROCESO, 2273287/proyecto_INICIO, 2273287/proyecto_FIN, 2273287/proyecto_PROCESO, 2273287/proyecto_INICIO, 2273287/proyecto_PROCESO, 2273287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273290 | Proyecto de inversión | 1721208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721208.0, modificado:1721208.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE DOLORES EN TAXCO DE ALARCÓN - 55995 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 55995 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1545.2, meta_modificada:1545.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:44, direccion:CALLE DOLORES , 40314 SANTA ROSA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARR. FED TAXCO IGUALA Y CALLE DOLORES HACIA CANCHA A MANO IZQUIERDA, CALLE DOLORES HACIA CANCHA A MANO IZQUIERDA, lon:-99.619392, lat:18.524032}} | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 1721208 | 1721208 | 1721208 | 1721208 | 1721208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15947, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1721208.0, importe_modificado:1721208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1545.2}} | {2273290/proyecto_PROCESO, 2273290/proyecto_FIN, 2273290/proyecto_INICIO, 2273290/proyecto_FIN, 2273290/proyecto_INICIO, 2273290/proyecto_PROCESO, 2273290/proyecto_FIN, 2273290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271298 | Proyecto de inversión | 2144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144000.0, modificado:2144000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO NERI VELA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL INFONAVIT, EN TAXCO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:ESCUELA PRIMARIA RODOLFO NERI VELA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL INFONAVIT, EN TAXCO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON., lon:-99.6223198, lat:18.55444}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253171 | Proyecto de inversión | 678655.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678655.55, modificado:678655.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA N0. 23 - 180101 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 180101 | S | 38 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO SIN ESPECIFICAR NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1422.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD., lon:-99.75220808, lat:18.28313799}} | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 678655.55 | 678655.55 | 678655.55 | 678655.55 | 678655.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-009-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:678655.55, importe_modificado:678655.55}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2253171/proyecto_INICIO, 2253171/proyecto_FIN, 2253171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273685 | Proyecto de inversión | 1515424 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515424.0, modificado:1515424.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL POTRERO EN TAXCO DE ALARCÓN - 95043 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 95043 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ EL POTRERO, 40302 SAN JOSÉ EL POTRERO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 200 M DESPUES DE LA LAGUNA Y CAMINO ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD., CAMINO RUMBO AL PANTEÓN. A 200 M DE, lon:-99.473328, lat:18.646376}} | 2023-05-22 | 2023-07-14 | 1515424 | 1515424 | 1515424 | 1515424 | 1515424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15992, contratista:RICARDO AVELINO COATL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1515424.0, importe_modificado:1515424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2273685/proyecto_FIN, 2273685/proyecto_INICIO, 2273685/proyecto_PROCESO, 2273685/proyecto_INICIO, 2273685/proyecto_FIN, 2273685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273687 | Proyecto de inversión | 1265328 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265328.0, modificado:1265328.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE CASINO DE LA UNIÓN EN TAXCO DE ALARCÓN - 95153 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 95153 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:84, direccion:AVENIDA CUERNAVACA-TAXCO PUEBLO SAN JOSÉ EL POTRERO, 40302 CASINO DE LA UNIÓN (KILÓMETRO 136), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 100 M DE LA COMISARÍA DE LA LOCALIDAD Y CAMINO JUSTO EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, CAMINO PEGADO, lon:-99.486282, lat:18.607739}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 1265328 | 1265328 | 1265328 | 1265328 | 1265328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15747, contratista:RICARDO AVELINO COATL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1265328.0, importe_modificado:1265328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2273687/proyecto_INICIO, 2273687/proyecto_PROCESO, 2273687/proyecto_FIN, 2273687/proyecto_INICIO, 2273687/proyecto_PROCESO, 2273687/proyecto_FIN, 2273687/proyecto_INICIO, 2273687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273688 | Proyecto de inversión | 209960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209960.0, modificado:209960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS YAUTLES EN TAXCO DE ALARCÓN - 95251 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 95251 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:188, direccion:PUEBLO LOS YAUTLES, 40318 LAS CRUCECITAS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LOS YAUTLES Y CAMINO A 2 KM DE LA CARRETERA TAXCO-SAN JUAN TENERIA , A 2 KM DE LA CARRETERA TAXCOSAN JUAN TENERIA, lon:-99.694468, lat:18.611053}} | 2023-05-22 | 2023-06-09 | 209960 | 209960 | 209960 | 209960 | 209960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15996, contratista:JOSE ALBERTO RAMIREZ MENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:209960.0, importe_modificado:209960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {2273688/proyecto_PROCESO, 2273688/proyecto_FIN, 2273688/proyecto_INICIO, 2273688/proyecto_PROCESO, 2273688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273691 | Proyecto de inversión | 1391768 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391768.0, modificado:1391768.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN TAXCO DE ALARCÓN - 95443 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 95443 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.44, meta_modificada:1234.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:133, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 40318 LA CIÉNEGA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO RURAL EL CUCHARILLO, CAMINO HACIA EL AGUACATE A UN COSTADO DEL CAMINO RURAL EL CUCHARILLO HACIA EL AGUACATE, lon:-99.73438114, lat:18.56571809}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 1391768 | 1391768 | 1391768 | 1391768 | 1391768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15998, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1391768.0, importe_modificado:1391768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.44}} | {2273691/proyecto_INICIO, 2273691/proyecto_PROCESO, 2273691/proyecto_FIN, 2273691/proyecto_PROCESO, 2273691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273235 | Proyecto de inversión | 1131464 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131464.0, modificado:1131464.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HÍDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO EN TAXCO DE ALARCÓN - 50688 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50688 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.21, meta_modificada:852.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO VIEJO, 40301 RANCHO VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ENTRONQUE CON LA AUTOPISTA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL LIBRE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRE LA MISCEL, lon:-99.55999478, lat:18.58737006}} | 2023-05-01 | 2023-06-23 | 1131464 | 1131464 | 1131464 | 1131464 | 1131464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15936, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1131464.0, importe_modificado:1131464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.21}} | {2273235/proyecto_INICIO, 2273235/proyecto_PROCESO, 2273235/proyecto_FIN, 2273235/proyecto_PROCESO, 2273235/proyecto_FIN, 2273235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273236 | Proyecto de inversión | 1608456 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608456.0, modificado:1608456.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HÍDRAULICO DE CALLE 8 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS EN TAXCO DE ALARCÓN - 50703 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50703 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.1, meta_modificada:1244.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:34, direccion:AMPLIACION CALLE 8 DE MARZO PUEBLO SAN JUAN DE DIOS NARANJAS DE DIOS, 40306 SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CALLE 8 DE MARZO Y CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ, CALLE RANCHO LA VIRGEN ENT, lon:-99.55277616, lat:18.55149723}} | 2023-05-01 | 2023-06-23 | 1608456 | 1608456 | 1608456 | 1608456 | 1608456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15937, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1608456.0, importe_modificado:1608456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.1}} | {2273236/proyecto_INICIO, 2273236/proyecto_PROCESO, 2273236/proyecto_FIN, 2273236/proyecto_PROCESO, 2273236/proyecto_FIN, 2273236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273238 | Proyecto de inversión | 1456496 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456496.0, modificado:1456496.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HÍDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRALEJO EN TAXCO DE ALARCÓN - 50718 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50718 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.53, meta_modificada:796.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:67, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CORRALEJO, 40302 CORRALEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO 1 KM DEL RANCHO FFF Y CAMINO MIRADOR DE AXIXINTLA, CAMINO LAS GRUTAS A 1 KM DEL RANCHO FFF PASANDO LA MISCELANEA YONI.ENTRE EL MIRA, lon:-99.50677105, lat:18.64092628}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1456496 | 1456496 | 1456496 | 1456496 | 1456496 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15941, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1456496.0, importe_modificado:1456496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.53}} | {2273238/proyecto_INICIO, 2273238/proyecto_PROCESO, 2273238/proyecto_FIN, 2273238/proyecto_PROCESO, 2273238/proyecto_FIN, 2273238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273241 | Proyecto de inversión | 544040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544040.0, modificado:544040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HÍDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS CHICHILA EN TAXCO DE ALARCÓN - 50740 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50740 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:30, direccion:CALLE DE LA LOMA RANCHERIA SAN FELIPE CHICHILA, 40316 SAN FELIPE DE JESÚS CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TAXCO-IXCATEOPAN, ENTRE CARRETERA TAXCOIXCATEOPAN Y CALLE PRINCIPAL, lon:-99.68559157, lat:18.54081202}} | 2023-05-29 | 2023-07-07 | 544040 | 544040 | 544040 | 544040 | 544040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15942, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:544040.0, importe_modificado:544040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}} | {2273241/proyecto_INICIO, 2273241/proyecto_PROCESO, 2273241/proyecto_FIN, 2273241/proyecto_PROCESO, 2273241/proyecto_FIN, 2273241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273842 | Proyecto de inversión | 1099912 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099912.0, modificado:1099912.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CALLE PRINCIPAL A OLLA DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA W EN TAXCO DE ALARCÓN - 110690 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 110690 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:119, direccion:CALLE LA W PUEBLO LA W, 40315 LA MORA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA EL CUCHARILLO, A UN COSTADOD DEL CAMINO HACIA EL CUCHARILLO, lon:-99.71262269, lat:18.55715619}} | 2023-05-29 | 2023-07-14 | 1099912 | 1099912 | 1099912 | 1099912 | 1099912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16009, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1099912.0, importe_modificado:1099912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {2273842/proyecto_FIN, 2273842/proyecto_INICIO, 2273842/proyecto_FIN, 2273842/proyecto_PROCESO, 2273842/proyecto_FIN, 2273842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271369 | Proyecto de inversión | 20930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.093E7, modificado:2.093E7}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA E. C. SAN JOSE BUENA VISTA ZACUALPAN | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 01 | N | 0 | 0 | 1214 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.27, meta_modificada:4.27}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CARRETERA A ZACUALPAN, lon:-98.549191, lat:17.679083}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:TERMINACION DE CALLE EL CALVARIO , lon:-98.532849, lat:17.67171}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 20930000 | 20930000 | 20930000 | 20930000 | 20930000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135312, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Alpoyeca, monto:2.093E7, importe_modificado:2.093E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.27}} | {2271369/proyecto_INICIO, 2271369/proyecto_PROCESO, 2271369/proyecto_FIN, 2271369/proyecto_PROCESO, 2271369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253190 | Proyecto de inversión | 653630.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653630.58, modificado:653630.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO Y O PLAZAS EN COLONIA CERROCOY, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CERROCOY - 180184 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 180184 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA CERROCOY, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE TOPACIO EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO LAZARO CARDENAS EN EL PUNTO CONOCIDO COMO RETORNO GLOR, lon:-101.55577896, lat:17.65154339}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 653630.58 | 653630.58 | 653630.58 | 653630.58 | 653630.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15751, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:653630.58, importe_modificado:653630.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {2253190/proyecto_INICIO, 2253190/proyecto_PROCESO, 2253190/proyecto_INICIO, 2253190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272726 | Proyecto de inversión | 735208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735208.0, modificado:735208.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES EN TAXCO DE ALARCÓN - 16901 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 16901 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.29, meta_modificada:50.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:CALLE DOLORES PUEBLO DOLORES, 40314 DOLORES, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SANTA ROSA, CAMINO PAINTLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A SANTA ROSA Y PAINTLA, lon:-99.616289, lat:18.516084}} | 2023-03-06 | 2023-04-21 | 735208 | 735208 | 735208 | 735208 | 735208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15880, contratista:J. TRINIDAD VALLADARES ALBAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:735208.0, importe_modificado:735208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.29}} | {2272726/proyecto_PROCESO, 2272726/proyecto_FIN, 2272726/proyecto_INICIO, 2272726/proyecto_FIN, 2272726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402272729 | Proyecto de inversión | 1849968 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849968.0, modificado:1849968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TRAMO EL TANQUE AL TERRERO EN LA LOCALIDAD DE CACALOTENANGO EN TAXCO DE ALARCÓN - 17556 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 17556 | S | 65 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CACALOTENANGO, 40316 EL AGUACATITO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CARRETERA CARRETERA IXCATEOPAN-TAXCO, CAMINO AL POBLADO DE CACALOTENANGO SOBRE CARRETERA IXCATEOPANTAXCO DE ALARCO, lon:-99.64721022, lat:18.55356235}} | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 1849968 | 1849968 | 1849968 | 1849968 | 1849968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15881, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1849968.0, importe_modificado:1849968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0}} | {2272729/proyecto_INICIO, 2272729/proyecto_PROCESO, 2272729/proyecto_FIN, 2272729/proyecto_PROCESO, 2272729/proyecto_FIN, 2272729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402272730 | Proyecto de inversión | 1522384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522384.0, modificado:1522384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE ALMACENAMIENTO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ICATEPEC EN TAXCO DE ALARCÓN - 17639 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 17639 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1821.4, meta_modificada:1821.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:18, direccion:PUEBLO ICATEPEC, 40322 ICATEPEC, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO SACA COSECHA Y CARRETERA PUENTE CAMPUZANO-TEMAXCALAPA, CAMINO A SAN JUAN UNION CARRETERA PUENTE CAMPUZANOTEMAXCALAPA DESVIACION A MANO IZQUIERDA ANTES DE L, lon:-99.603541, lat:18.401853}} | 2023-03-06 | 2023-05-05 | 1522384 | 1522384 | 1522384 | 1522384 | 1522384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15883, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1522384.0, importe_modificado:1522384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1821.4}} | {2272730/proyecto_INICIO, 2272730/proyecto_PROCESO, 2272730/proyecto_FIN, 2272730/proyecto_PROCESO, 2272730/proyecto_FIN, 2272730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Falta avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402272731 | Proyecto de inversión | 1375992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375992.0, modificado:1375992.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE ALMACENAMIENTO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN PLAZA DE GALLOS EN LA LOCALIDAD DE EL CUCHARILLO EN TAXCO DE ALARCÓN - 17748 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 17748 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.71, meta_modificada:1149.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:107, direccion:PUEBLO , 00000 EL CUCHARILLO (PLAZA DE GALLOS), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL AGUACATE Y CAMINO PLAZA DE GALLOS, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO HACIA EL AGUACATE A 1KM DEL PUNTO CONOCIDO COMO PLAZA DE , lon:-99.72006, lat:18.538937}} | 2023-03-06 | 2023-05-05 | 1375992 | 1375992 | 1375992 | 1375992 | 1375992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15884, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1375992.0, importe_modificado:1375992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.71}} | {2272731/proyecto_PROCESO, 2272731/proyecto_FIN, 2272731/proyecto_INICIO, 2272731/proyecto_FIN, 2272731/proyecto_PROCESO, 2272731/proyecto_INICIO, 2272731/proyecto_PROCESO, 2272731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272733 | Proyecto de inversión | 814784 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814784.0, modificado:814784.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL EN TAXCO DE ALARCÓN - 17903 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 17903 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.35, meta_modificada:82.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL AL VERGEL PUEBLO VERGEL, 40315 EL VERGEL, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA EL VERGEL, CARRETERA CARRETERA TAXCO-IXCATEOPAN SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL HACIA EL VERGEL Y CARRETERA TA, lon:-99.688812, lat:18.547757}} | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 814784 | 814784 | 814784 | 814784 | 814784 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15750, contratista:J. TRINIDAD VALLADARES ALBAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:814784.0, importe_modificado:814784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.35}} | {2272733/proyecto_PROCESO, 2272733/proyecto_FIN, 2272733/proyecto_INICIO, 2272733/proyecto_PROCESO, 2272733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272734 | Proyecto de inversión | 994120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994120.0, modificado:994120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TENERÍA EN TAXCO DE ALARCÓN - 18127 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18127 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.35, meta_modificada:82.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN TENERÍA, 40318 SAN JUAN TENERÍA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA TAXCO - TETIPAC, SOBRE CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN TENERIA A 800 MTS DE LA CARRETERA TAXCOSAN JUAN TEN, lon:-99.6928477, lat:18.59338864}} | 2023-03-06 | 2023-05-12 | 994120 | 994120 | 994120 | 994120 | 994120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15744, contratista:HORACIO ESTRADA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:994120.0, importe_modificado:994120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.35}} | {2272734/proyecto_FIN, 2272734/proyecto_PROCESO, 2272734/proyecto_INICIO, 2272734/proyecto_FIN, 2272734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273848 | Proyecto de inversión | 727552 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727552.0, modificado:727552.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHICHILA EN TAXCO DE ALARCÓN - 110979 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 110979 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHICHILA, 40315 CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA CHICHILA, CARRETERA HACIA CHICHILA LA OBRA SE HUBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICHILA CERCA DE LA , lon:-99.702875, lat:18.551529}} | 2023-05-29 | 2023-07-21 | 727552 | 727552 | 727552 | 727552 | 727552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16010, contratista:MCT MATERIALES Y CONSTRUCCIONES TAXCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:727552.0, importe_modificado:727552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2273848/proyecto_INICIO, 2273848/proyecto_FIN, 2273848/proyecto_PROCESO, 2273848/proyecto_INICIO, 2273848/proyecto_FIN, 2273848/proyecto_INICIO, 2273848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272035 | Proyecto de inversión | 1460735.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460735.15, modificado:1460735.15}} | PARROQUIA DE SAN MATEO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-088-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Gro. , lon:-99.498557, lat:17.555205}} | 2023-07-17 | 2023-12-17 | 1460735.15 | 1460735.15 | 1460735.15 | 1460735.15 | 1460735.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-088-2023, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1459274.41, importe_modificado:1459274.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272035/proyecto_INICIO, 2272035/proyecto_PROCESO, 2272035/proyecto_INICIO, 2272035/proyecto_PROCESO, 2272035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272040 | Proyecto de inversión | 575624.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575624.46, modificado:575624.46}} | CASA DE CULTURA CUETZALA (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-089-2023 | N | 0 | 0 | 2282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Cuetzala, mpio. de Cuetzala del Progreso, Gro., lon:-99.831, lat:18.135}} | 2023-07-17 | 2023-12-17 | 575624.46 | 575624.46 | 575624.46 | 575624.46 | 575624.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-089-2023, contratista:ROMÁN LÓPEZ CEBALLOS, convocante:SDUOPOT, monto:575048.84, importe_modificado:575048.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272040/proyecto_INICIO, 2272040/proyecto_PROCESO, 2272040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272043 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-087-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tlacotepec, mpio. de General Heliodoro Castillo, Gro., lon:-99.978661, lat:17.788574}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-087-2023, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272043/proyecto_INICIO, 2272043/proyecto_PROCESO, 2272043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272045 | Proyecto de inversión | 1191727.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191727.4, modificado:1191727.4}} | ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DE HUITZUCO, EN LA LOCALIDAD DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-077-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ciudad de Huitzuco, mpio. de Huitzuco de los Figueroa, Gro., lon:-99.3338, lat:18.3052}} | 2023-07-05 | 2023-12-17 | 1191727.4 | 1191727.4 | 1191727.4 | 1191727.4 | 1191727.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-077-2023, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1190535.67, importe_modificado:1190535.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272045/proyecto_INICIO, 2272045/proyecto_FIN, 2272045/proyecto_PROCESO, 2272045/proyecto_FIN, 2272045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272048 | Proyecto de inversión | 995502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995502.45, modificado:995502.45}} | TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-080-2023 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ciudad de Huitzuco, mpio. de Huitzuco de los Figueroa, Gro., lon:-99.3347, lat:18.3058}} | 2023-07-05 | 2023-11-17 | 995502.45 | 995502.45 | 995502.45 | 995502.45 | 995502.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-080-2023, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:994506.95, importe_modificado:994506.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272048/proyecto_INICIO, 2272048/proyecto_FIN, 2272048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272079 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PARROQUIA DE SANTA PRISCA, TORRE ORIENTE Y CURATO, EN LA LOCALIDAD DE TAXCO DE ALARCON, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro., lon:-99.60444444, lat:18.55611111}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272079/proyecto_INICIO, 2272079/proyecto_PROCESO, 2272079/proyecto_FIN, 2272079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272735 | Proyecto de inversión | 1995896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995896.0, modificado:1995896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC EN TAXCO DE ALARCÓN - 18167 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18167 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MEXCALTEPEC, 40326 MEXCALTEPEC, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO PRIMER ACCESO AL PUEBLO FRENTE A LA ENTRADA DE LA TELESECUNDARIA Y CARRETERA IGUALA TAXCO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PRIMER, lon:-99.54761891, lat:18.41822335}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 1995896 | 1995896 | 1995896 | 1995896 | 1995896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15890, contratista:AIMEI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1995896.0, importe_modificado:1995896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2272735/proyecto_INICIO, 2272735/proyecto_PROCESO, 2272735/proyecto_FIN, 2272735/proyecto_PROCESO, 2272735/proyecto_FIN, 2272735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272736 | Proyecto de inversión | 1051192 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051192.0, modificado:1051192.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE FOTOCELDAS PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO EN TAXCO DE ALARCÓN - 18171 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18171 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:CALLE EJIDO PUEBLO EJIDO, 40327 EL EJIDO (EJIDO GUERRERO), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO IGUALA Y CAMINO A DOLORES, CAMINO A TECALPULCO SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL TAXCO IGUALA POR EL CAMINO QUE LLEVA A D, lon:-99.604202, lat:18.501552}} | 2023-03-13 | 2023-05-19 | 1051192 | 1051192 | 1051192 | 1051192 | 1051192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15767, contratista:ADALBERTO RODRIGUEZ ALBAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1051192.0, importe_modificado:1051192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2272736/proyecto_INICIO, 2272736/proyecto_PROCESO, 2272736/proyecto_FIN, 2272736/proyecto_PROCESO, 2272736/proyecto_FIN, 2272736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272737 | Proyecto de inversión | 406232 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406232.0, modificado:406232.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN UNIÓN EN TAXCO DE ALARCÓN - 18182 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18182 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.7, meta_modificada:39.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:37, direccion:PUEBLO SAN JUAN UNIÓN, 40322 SAN JUAN UNIÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CALLE DE LA IGLESIA DE SAN JUAN UNION Y CARRETERA PUENTE CAMPUZANO-TEMAXCALAPA, A 1000 MTS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN UNION Y SOBRE CARRETERA , lon:-99.628496, lat:18.433415}} | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 406232 | 406232 | 406232 | 406232 | 406232 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15761, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:406232.0, importe_modificado:406232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.7}} | {2272737/proyecto_INICIO, 2272737/proyecto_PROCESO, 2272737/proyecto_FIN, 2272737/proyecto_PROCESO, 2272737/proyecto_FIN, 2272737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272738 | Proyecto de inversión | 389528 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389528.0, modificado:389528.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN UNIÓN EN TAXCO DE ALARCÓN - 18197 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18197 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.57, meta_modificada:417.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN UNIÓN, 40322 SAN JUAN UNIÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 1000 MTS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN UNION Y CARRETERA PUENTE CAMPUZANO-TEMAXCALAPA, CAMINO TERCER DESVIUACION MANO DERECHA A 20, lon:-99.628496, lat:18.433415}} | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 389528 | 389528 | 389528 | 389528 | 389528 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15891, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:389528.0, importe_modificado:389528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.57}} | {2272738/proyecto_INICIO, 2272738/proyecto_PROCESO, 2272738/proyecto_FIN, 2272738/proyecto_PROCESO, 2272738/proyecto_FIN, 2272738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272744 | Proyecto de inversión | 837984 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837984.0, modificado:837984.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALLI EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHICHILA EN TAXCO DE ALARCÓN - 18796 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18796 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.21, meta_modificada:161.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO SAN PEDRO CHICHILA, 40226 SAN PEDRO CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA 2 KM DE LA CARRETERA TAXCO-IXCATEOPAN Y , A 2 KM DE LA CARRETERA TAXCOIXCATEOPAN, lon:-99.671052, lat:18.538777}} | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 837984 | 837984 | 837984 | 837984 | 837984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15730, contratista:MCT MATERIALES Y CONSTRUCCIONES TAXCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:837984.0, importe_modificado:837984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.21}} | {2272744/proyecto_INICIO, 2272744/proyecto_PROCESO, 2272744/proyecto_FIN, 2272744/proyecto_PROCESO, 2272744/proyecto_FIN, 2272744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272745 | Proyecto de inversión | 571184 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571184.0, modificado:571184.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEMIXCO EN TAXCO DE ALARCÓN - 18813 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18813 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO TEMIXCO, 40321 SANTIAGO TEMIXCO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CALLE FRENTE A LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL Y CALLE ATRÁS DE LA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA, lon:-99.642027, lat:18.4848}} | 2023-03-13 | 2023-05-05 | 571184 | 571184 | 571184 | 571184 | 571184 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15892, contratista:CERSA PPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:571184.0, importe_modificado:571184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} | {2272745/proyecto_INICIO, 2272745/proyecto_PROCESO, 2272745/proyecto_FIN, 2272745/proyecto_PROCESO, 2272745/proyecto_FIN, 2272745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402272749 | Proyecto de inversión | 852832 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852832.0, modificado:852832.0}} | REHABLITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y HUERTAS EN TAXCO DE ALARCÓN - 19020 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 19020 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.89, meta_modificada:513.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL Y HUERTA, 40318 SAN MIGUEL Y HUERTA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA A 1 KM DE LA CARRETERA TAXCO-SAN JUAN TENERIA Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , lon:-99.724758, lat:18.607779}} | 2023-03-13 | 2023-05-05 | 852832 | 852832 | 852832 | 852832 | 852832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15896, contratista:JOSE ALBERTO RAMIREZ MENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:852832.0, importe_modificado:852832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.89}} | {2272749/proyecto_PROCESO, 2272749/proyecto_INICIO, 2272749/proyecto_FIN, 2272749/proyecto_PROCESO, 2272749/proyecto_FIN, 2272749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273878 | Proyecto de inversión | 373752 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373752.0, modificado:373752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE DE LA BORDA EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC EN TAXCO DE ALARCÓN - 113345 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 113345 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.01, meta_modificada:21.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:53, direccion:CALLE CIRIAN PUEBLO TEHUILOTEPEC, 40305 TEHUILOTEPEC, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA JOSE DE LA BORDA Y CAMINO DEL CRUCERO DE TEHUI SUBIENDO A LA CALLE ALAMEDA, CAMINO CENTRO DE SALUD DEL CRUCERO DE TEHU, lon:-99.579476, lat:18.555298}} | 2023-05-29 | 2023-07-07 | 373752 | 373752 | 373752 | 373752 | 373752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16014, contratista:ARQUITETO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:373752.0, importe_modificado:373752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.01}} | {2273878/proyecto_FIN, 2273878/proyecto_INICIO, 2273878/proyecto_FIN, 2273878/proyecto_PROCESO, 2273878/proyecto_INICIO, 2273878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273882 | Proyecto de inversión | 1350704 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350704.0, modificado:1350704.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL CARACOL EN LA LOCALIDAD DE JOYAS DEL PROGRESO EN TAXCO DE ALARCÓN - 113769 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 113769 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.69, meta_modificada:903.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:CALLE EL CARACOL CORREDOR INDUSTRIAL SANTA ROSA, 40314 LAS JOYAS DEL PROGRESO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE EL CARACOL Y CARRETERA FED TAXCO IGUALA, CARR. FED TAXCO IGUALA PASANDO LA GASERA, lon:-99.60588107, lat:18.5138808}} | 2023-05-29 | 2023-07-14 | 1350704 | 1350704 | 1350704 | 1350704 | 1350704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16018, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1350704.0, importe_modificado:1350704.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.69}} | {2273882/proyecto_FIN, 2273882/proyecto_PROCESO, 2273882/proyecto_FIN, 2273882/proyecto_INICIO, 2273882/proyecto_PROCESO, 2273882/proyecto_INICIO, 2273882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272080 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | IGLESIA DE SAN SALVADOR (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ALAHUIXTLAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-093-2023 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:Alahuixtlán, mpio. de Teloloapan, Gro., lon:-100.038, lat:18.571}} | 2023-07-17 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-093-2023, contratista:ROMÁN LÓPEZ CEBALLOS, convocante:SDUOPOT, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272080/proyecto_INICIO, 2272080/proyecto_PROCESO, 2272080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272082 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-092-2023 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Teloloapan, mpio. de Teloloapan, Gro., lon:-99.8714, lat:18.3662}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-092-2023, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272082/proyecto_PROCESO, 2272082/proyecto_INICIO, 2272082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272084 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-090-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Teloloapan, mpio. de Teloloapan, Gro., lon:-99.873, lat:18.367}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-090-2023, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:1198800.0, importe_modificado:1198800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272084/proyecto_INICIO, 2272084/proyecto_PROCESO, 2272084/proyecto_INICIO, 2272084/proyecto_PROCESO, 2272084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272086 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TEMPLO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-095-2023 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:98, direccion:Tlacuitlapa, mpio. de Teloloapan, Gro., lon:-99.705, lat:18.327}} | 2023-07-17 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-095-2023, contratista:ROMÁN LÓPEZ CEBALLOS, convocante:SDUOPOT, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272086/proyecto_INICIO, 2272086/proyecto_PROCESO, 2272086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272087 | Proyecto de inversión | 4805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4805000.0, modificado:4805000.0}} | MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-INV-118-2023 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo, mpio. de Zihuatanejo de Azueta, Gro., lon:-101.556125, lat:17.639789}} | 2023-08-07 | 2023-12-17 | 4805000 | 4805000 | 4805000 | 4805000 | 4805000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-INV-118-2023, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:4794850.26, importe_modificado:4794850.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272087/proyecto_INICIO, 2272087/proyecto_PROCESO, 2272087/proyecto_INICIO, 2272087/proyecto_FIN, 2272087/proyecto_PROCESO, 2272087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273375 | Proyecto de inversión | 1827928 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827928.0, modificado:1827928.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JULIANTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 65118 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 65118 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JULIANTLA, 40329 JULIANTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL CON RUMBO A TLAMACAZAPA Y CAMINO A 100 M ANTES DE LA COMISARÍA MUNICIPAL, ENTRE LA CARRETERA JULIANTLA TLAMACAZAPA Y CALLE SIN, lon:-99.554344, lat:18.535325}} | 2023-05-08 | 2023-07-28 | 1827928 | 1827928 | 1827928 | 1827928 | 1827928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15959, contratista:MCT MATERIALES Y CONSTRUCCIONES TAXCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1827928.0, importe_modificado:1827928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2273375/proyecto_INICIO, 2273375/proyecto_PROCESO, 2273375/proyecto_FIN, 2273375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402273377 | Proyecto de inversión | 1140048 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE PAPALA EN TAXCO DE ALARCÓN - 65141 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 65141 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAPALA, 40303 PAPALA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 600 M DE LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL TAXCO-CUERNAVACA Y CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE CHONTALCOATLAN, ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXC, lon:-99.538136, lat:18.613708}} | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15960, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KZUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2273377/proyecto_INICIO, 2273377/proyecto_PROCESO, 2273377/proyecto_FIN, 2273377/proyecto_INICIO, 2273377/proyecto_PROCESO, 2273377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257652 | Proyecto de inversión | 1012057.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012057.39, modificado:1012057.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LAS TUNAS A SAN NICOLAS DEL ORO - 210128 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 210128 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN NICOLAS DEL ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 600 PUEBLO SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE RETORNO LAS TUNAS Y TERRACERIA SAN NICOL, lon:-100.24509911, lat:17.90870422}} | 2023-05-01 | 2023-05-13 | 1012057.39 | 1012057.39 | 1012057.39 | 1012057.39 | 1012057.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1012057.39, importe_modificado:1012057.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.7}} | {2257652/proyecto_INICIO, 2257652/proyecto_PROCESO, 2257652/proyecto_INICIO, 2257652/proyecto_PROCESO, 2257652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265647 | Acción | 30070 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30070.0, modificado:30070.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL GOBIERNO LOCAL DESTINADOS A TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA - 34831 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 34831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.805685, lat:17.982333}} | 2023-07-03 | 2023-07-28 | 30070 | 30070 | 30070 | 30070 | 30070 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135001, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:30070.0, importe_modificado:30070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}} | {2265647/proyecto_INICIO, 2265647/proyecto_PROCESO, 2265647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254780 | Proyecto de inversión | 409002.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409002.17, modificado:409002.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO HUEHUETEPEC COL. JUQUILA CHINAMECA MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 190593 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 190593 | S | 160 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.38, meta_modificada:8.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETEPEC - CHINAMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 380 PUEBLO CHINAMECA, 41570 CHINAMECA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL EL CAMINO COMIENZA EN LA LOCALIDAD, lon:-98.59038737, lat:17.22980789}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 409002.17 | 409002.17 | 409002.17 | 409002.17 | 409002.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-003-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:409002.17, importe_modificado:409002.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.38}} | {2254780/proyecto_INICIO, 2254780/proyecto_FIN, 2254780/proyecto_PROCESO, 2254780/proyecto_FIN, 2254780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección de evidencia fotográfica., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302254791 | Proyecto de inversión | 2086332.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086332.69, modificado:2086332.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CULASA EN BARRIO DE SANTIAGO, EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 190634 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 190634 | S | 2064 | 2246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.5, meta_modificada:758.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLEJON LA CULASA CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA A VALLE LUZ Y CALLEJON LA CULASA, CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN , lon:-100.38229434, lat:18.15517405}} | 2023-02-28 | 2023-05-10 | 2086332.69 | 2086332.69 | 2086332.69 | 2086332.69 | 2086332.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-006-2023, contratista:JOAN ADALBERTO VELEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2086332.69, importe_modificado:2086332.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.5}} | {2254791/proyecto_INICIO, 2254791/proyecto_PROCESO, 2254791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258490 | Proyecto de inversión | 356949.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356949.35, modificado:356949.35}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TECOANPA MPIO. DE TECOANAPA GRO. - 214322 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 214322 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.21, meta_modificada:197.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO TECOANAPA, 39270 TECOANAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PLAZA ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA LOCALI, lon:-99.26114994, lat:16.98835604}} | 2023-09-04 | 2023-09-25 | 356949.35 | 356949.35 | 356949.35 | 356949.35 | 356949.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-DOP-FAISMUN-28-AD-2023, contratista:WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO., monto:356949.35, importe_modificado:356949.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.21}} | {2258490/proyecto_PROCESO, 2258490/proyecto_FIN, 2258490/proyecto_PROCESO, 2258490/proyecto_INICIO, 2258490/proyecto_PROCESO, 2258490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267856 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁIULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE LOZANO, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRERO, MPIO. DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-035-2023 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE LOZANO, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRERO, MPIO. DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, lon:-101.690072, lat:18.309194}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267866 | Proyecto de inversión | 1277324 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277324.0, modificado:1277324.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA ROJA MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-081-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:IXTLAHUA ROJA MUNICIPIO DE ATLIXTAC , lon:-98.940886, lat:17.358096}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1277324 | 1277324 | 1277324 | 1277324 | 1277324 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267868 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE TULIPANES, COL. EL AMATE, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-085-2023 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES, COL. EL AMATE, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , lon:-99.518584, lat:17.575688}} | 2023-07-14 | 2023-10-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271656 | Proyecto de inversión | 6860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6860000.0, modificado:6860000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA E. C. ALPOYECA-CANAN | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 03 | N | 0 | 0 | 4.653 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:SALIDA A CANAN, lon:-98.502605, lat:17.657101}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. LUIS DONALDO CLOSIO, lon:-98.510086, lat:17.663423}} | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135404, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Alpoyeca, monto:6860000.0, importe_modificado:6860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2271656/proyecto_INICIO, 2271656/proyecto_PROCESO, 2271656/proyecto_INICIO, 2271656/proyecto_FIN, 2271656/proyecto_PROCESO, 2271656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267943 | Proyecto de inversión | 749926.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749926.01, modificado:749926.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTITLANAPA, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:domicilio conocido, lon:-99.346944, lat:17.422778}} | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 749926.01 | 749926.01 | 749926.01 | 749926.01 | 749926.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2267943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267957 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE DESINFECCION, EJERCICIO 2023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1486531 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:avenida lazaro cardenas 24, col. universal, lon:-99.4987305, lat:17.5408094}} | 2023-07-03 | 2023-08-08 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:81.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258589 | Proyecto de inversión | 4225080.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225080.76, modificado:4225080.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA AVIACION CABECERA MUNICIPAL DE ACATEPEC, GUERRERO. - 214906 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 214906 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.8, meta_modificada:340.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUI, lon:-98.90098985, lat:17.3294855}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 4225080.76 | 4225080.76 | 4225080.76 | 4225080.76 | 4225080.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-43, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4225080.76, importe_modificado:4225080.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.8}} | {2258589/proyecto_PROCESO, 2258589/proyecto_INICIO, 2258589/proyecto_PROCESO, 2258589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270908 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "F", Y "G" EN LA ST JOSE VASCONCELOS CCT: 12DST0137Z DE LA LOCALIDAD DE JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A003 | S | 71 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , JULIAN BLANCO (DOS CAMINOS) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.52678857, lat:17.21967448}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270909 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "E" 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 M + OBRA EXTERIOR /RED ELECTRICA) EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A004 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270910 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN EL EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR5763O DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A005 | S | 227 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.45759523, lat:17.48999197}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270911 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN LA TVS BENITO JUAREZ CCT: 12DTV0479J DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A006 | S | 87 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE NOGALES, COLONIA EL MIRADOR SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.45472449, lat:17.49084822}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265298 | Proyecto de inversión | 2074120.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1822402.18, modificado:2074120.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251718.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS AMATITOS LOS AMATES, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 239821 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 239821 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.0, meta_modificada:1133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:132, direccion:RANCHERIA LOS AMATITOS, 39130 LOS AMATITOS (LOS AMATES), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO, lon:-100.09763676, lat:17.68783377}} | 2023-06-08 | 2023-07-27 | 2074120.28 | 2074120.28 | 2074120.28 | 2074120.28 | 2074120.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-075, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2074120.28, importe_modificado:2074120.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.0}} | {2265298/proyecto_FIN, 2265298/proyecto_PROCESO, 2265298/proyecto_INICIO, 2265298/proyecto_FIN, 2265298/proyecto_PROCESO, 2265298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265818 | Acción | 313852.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313852.06, modificado:313852.06}} | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EQUIPAR Y FORTALECER LAS ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA - 49146 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 49146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 313852.06 | 313852.06 | 313852.06 | 313852.06 | 313852.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-PRODIM, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:313852.06, importe_modificado:313852.06}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.0}} | {2265818/proyecto_INICIO, 2265818/proyecto_PROCESO, 2265818/proyecto_INICIO, 2265818/proyecto_PROCESO, 2265818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258605 | Proyecto de inversión | 1834869.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834869.36, modificado:1834869.36}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO. - 215050 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 215050 | S | 172 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.41, meta_modificada:140.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA MINA, 41424 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANC, lon:-98.8409564, lat:17.28718423}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 1834869.36 | 1834869.36 | 1834869.36 | 1834869.36 | 1834869.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-39, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1834869.36, importe_modificado:1834869.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.41}} | {2258605/proyecto_PROCESO, 2258605/proyecto_INICIO, 2258605/proyecto_PROCESO, 2258605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270915 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES RAMPA PARA DISCAPACITADOS)EN LA SG GALO SOBERON Y PARRA CCT: 12DES0211Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A010 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINEZ NUM. 125, COLONIA ALTAMIRA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE S/I, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88070667, lat:16.87557584}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302270925 | Proyecto de inversión | 1112916.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1112916.84, modificado:1112916.84}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (2DA. ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-001 | S | 157 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1112916.84 | 1112916.84 | 1112916.84 | 1112916.84 | 1112916.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265835 | Acción | 170440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170440.0, modificado:170440.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO, ANTIVIRUS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES - 49497 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 49497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2023-07-10 | 2023-07-30 | 170440 | 170440 | 170440 | 170440 | 170440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMC-DOP-C/ADJ-FAISMUN-PRODIM-027ADQ-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:170440.0, importe_modificado:170440.0}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:13.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.0}} | {2265835/proyecto_INICIO, 2265835/proyecto_PROCESO, 2265835/proyecto_FIN, 2265835/proyecto_INICIO, 2265835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258656 | Proyecto de inversión | 131561.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131561.96, modificado:131561.96}} | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA LAS BRISAS DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 215302 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 215302 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LAS BRISAS 2 PUEBLO LAS BRISAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE DEL HUERTO Y CALLE DEL TUNEL, CARRETERA FEDERAL IGUALA HUITZUCO A LA ALTURA D, lon:-99.47434187, lat:18.29369773}} | 2023-07-17 | 2023-08-06 | 131561.96 | 131561.96 | 131561.96 | 131561.96 | 131561.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO., monto:131561.96, importe_modificado:131561.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:750.0}} | {2258656/proyecto_FIN, 2258656/proyecto_INICIO, 2258656/proyecto_PROCESO, 2258656/proyecto_FIN, 2258656/proyecto_INICIO, 2258656/proyecto_PROCESO, 2258656/proyecto_FIN, 2258656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265922 | Acción | 184675.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184675.01, modificado:184675.01}} | MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GUERRERO. - 50981 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 50981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.476618, lat:16.743713}} | 2023-07-01 | 2023-12-04 | 184675.01 | 184675.01 | 184675.01 | 184675.01 | 184675.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:184675.01, importe_modificado:184675.01}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} | {2265922/proyecto_PROCESO, 2265922/proyecto_FIN, 2265922/proyecto_INICIO, 2265922/proyecto_PROCESO, 2265922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272029 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CASA DE LOS VIENTOS (3RA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-INV-117-2023 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.91534, lat:16.8439}} | 2023-08-07 | 2023-12-21 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-INV-117-2023, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:4990062.87, importe_modificado:4990062.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272029/proyecto_INICIO, 2272029/proyecto_PROCESO, 2272029/proyecto_INICIO, 2272029/proyecto_PROCESO, 2272029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272033 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUELLAR, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-082-2023 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Buenavista de Cuéllar, mpio. de Buenavista de Cuéllar, Gro., lon:-99.405, lat:18.4586}} | 2023-07-05 | 2023-12-17 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-082-2023, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272033/proyecto_INICIO, 2272033/proyecto_PROCESO, 2272033/proyecto_FIN, 2272033/proyecto_PROCESO, 2272033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra tuvo una ampliación de monto por la cantidad de 341,751.53, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2024-01-09}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272068 | Proyecto de inversión | 901365.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901365.71, modificado:901365.71}} | CENTRO DE CULTURA IXCATEOPAN (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-094-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Ixcateopan, mpio. de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro., lon:-99.793, lat:18.503}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 901365.71 | 901365.71 | 901365.71 | 901365.71 | 901365.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-094-2023, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:900464.34, importe_modificado:900464.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272068/proyecto_INICIO, 2272068/proyecto_FIN, 2272068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272072 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CASA GRAL. NICOLÁS BRAVO (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-096-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Chichihualco, mpio. de Leonardo Bravo, Gro., lon:-99.677723, lat:17.660948}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-096-2023, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272072/proyecto_INICIO, 2272072/proyecto_PROCESO, 2272072/proyecto_INICIO, 2272072/proyecto_PROCESO, 2272072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265953 | Acción | 694150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694150.0, modificado:694150.0}} | ADQUISICION DE 39 EQUIPOS DE COMPUTO Y 22 MULTIFUNCIONALES - 51632 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 51632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:39.0, meta_modificada:39.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.089367, lat:17.009002}} | 2023-08-11 | 2023-12-19 | 694150 | 694150 | 694150 | 694150 | 694150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCB-SDUOSP-PRODIM-2023-AD-001, contratista:JUDITH SALAS BERNALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:694150.0, importe_modificado:694150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:39.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:20.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}} | {2265953/proyecto_PROCESO, 2265953/proyecto_FIN, 2265953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265990 | Acción | 60530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60530.0, modificado:60530.0}} | EQUIPAMIENTO DE OFICINA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 52471 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 52471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.405342, lat:18.457887}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 60530 | 60530 | 60530 | 60530 | 60530 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:60530.0, importe_modificado:60530.0}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}} | {2265990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271242 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CERRITO, COL. SAN FRANCISCO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL CERRITO, COL. SAN FRANCISCO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC., lon:-98.404421, lat:16.685089}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271281 | Proyecto de inversión | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295800.0, modificado:295800.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DOS RÍOS - TERRERO VENADO, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-128 | N | 0 | 0 | 3102 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:15, direccion:ENTRE COCHOAPA Y TERRERO VENADO, lon:-98.39861111, lat:17.0516667}} | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/066/0/2023, contratista:USIEL BARRERA BARRERA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:288342.85, importe_modificado:288342.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302267576 | Proyecto de inversión | 690927.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690927.19, modificado:690927.19}} | Suministro y colocacion de circuitos electricos en Edificio y mantenimiento. Escuela Preparatoria No. 44 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2023-3 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,, Ayutla de los Libres, Gro., lon:-99.08885, lat:16.960713}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 690927.19 | 690927.19 | 690927.19 | 690927.19 | 690927.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134525, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:690927.19, importe_modificado:690927.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2267576/proyecto_INICIO, 2267576/proyecto_FIN, 2267576/proyecto_PROCESO, 2267576/proyecto_INICIO, 2267576/proyecto_PROCESO, 2267576/proyecto_FIN, 2267576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271344 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N (TERCERA CALLE) EN EL FRACCIONAMIENTO AYOCUAN DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: CALLE S/N (TERCERA CALLE) EN EL FRACCIONAMIENTO AYOCUAN DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, lon:-101.4408, lat:17.624344}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302271376 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE TLAYAHUALCO, UBICADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:TLAYAHUALCO, MPIO. DE COPALILLO, lon:-99.11543, lat:17.92394}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302272264 | Proyecto de inversión | 27540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.754E7, modificado:2.754E7}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA. CRUCERO MAGUEYERA - PLAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GRO. | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 001-CA | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.62, meta_modificada:5.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:MAGUEYERA, lon:-98.745881, lat:17.258814}} | 2023-05-22 | 2023-10-14 | 27540000 | 27540000 | 27540000 | 27540000 | 27540000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135632, contratista:, convocante:H. AYUMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOPA GUERRERO, monto:2.754E7, importe_modificado:2.754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.62}} | {2272264/proyecto_PROCESO, 2272264/proyecto_INICIO, 2272264/proyecto_PROCESO, 2272264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302259805 | Proyecto de inversión | 5799010.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5799010.69, modificado:5799010.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD QUECHULTENANGO EN LA CALLE JUAN N ALVAREZ ASENTAMIENTO COLONIA MANILA - 222634 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 222634 | S | 227 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3965.0, meta_modificada:3965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA MANILA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE UNIDAD GUERRERENSE SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN N ALVAREZ A UN COSTADO DE LA , lon:-99.24439411, lat:17.41325314}} | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 5799010.69 | 5799010.69 | 5799010.69 | 5799010.69 | 5799010.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP06-75, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:5799010.69, importe_modificado:5799010.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3965.0}} | {2259805/proyecto_INICIO, 2259805/proyecto_PROCESO, 2259805/proyecto_FIN, 2259805/proyecto_PROCESO, 2259805/proyecto_FIN, 2259805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257690 | Proyecto de inversión | 1038841.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038841.8, modificado:1038841.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LA GALERA A LAURELES KM 0 AL 10 - 210304 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 210304 | S | 117 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALERA Y TERRACERIA LOS LAURELES, TERR, lon:-100.33354019, lat:17.56173503}} | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 1038841.8 | 1038841.8 | 1038841.8 | 1038841.8 | 1038841.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1038841.8, importe_modificado:1038841.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2257690/proyecto_PROCESO, 2257690/proyecto_INICIO, 2257690/proyecto_PROCESO, 2257690/proyecto_INICIO, 2257690/proyecto_PROCESO, 2257690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261676 | Proyecto de inversión | 776349.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776349.86, modificado:776349.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RÍO JALE, COLONIA CUBA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 233735 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 233735 | S | 8981 | 8893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JALE COLONIA CUBA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO JALE ENTRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y LA CALLE HIDAL, lon:-98.58145535, lat:17.53869534}} | 2023-04-13 | 2023-05-02 | 776349.86 | 776349.86 | 776349.86 | 776349.86 | 776349.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-042-2023, contratista:ANGELICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:776349.86, importe_modificado:776349.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}} | {2261676/proyecto_INICIO, 2261676/proyecto_FIN, 2261676/proyecto_INICIO, 2261676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261680 | Proyecto de inversión | 1005580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005580.0, modificado:1005580.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA COLONIA XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 233759 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 233759 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3473.58, meta_modificada:3473.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:178, direccion:COLONIA XOCHIMILCO, 41300 COLONIA XOCHIMILCO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA VIRGEN MARIA Y CALLE DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR, CARRETERA TLAPA - ATLIXTAC LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO AUN SIN NOMBRE E, lon:-98.61158632, lat:17.54012406}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 1005580 | 1005580 | 1005580 | 1005580 | 1005580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-043-2023, contratista:KARINA JIMENEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1005580.0, importe_modificado:1005580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3473.58}} | {2261680/proyecto_INICIO, 2261680/proyecto_PROCESO, 2261680/proyecto_INICIO, 2261680/proyecto_FIN, 2261680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253862 | Proyecto de inversión | 1023119.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023119.66, modificado:1023119.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUZ DE OCOTE A TORO MUERTO - 184711 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 184711 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 200 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 TORO MUERTO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA CRUZ DE OCOTE, TERRACE, lon:-100.27629331, lat:17.56473571}} | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 1023119.66 | 1023119.66 | 1023119.66 | 1023119.66 | 1023119.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1023119.66, importe_modificado:1023119.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.1}} | {2253862/proyecto_INICIO, 2253862/proyecto_PROCESO, 2253862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256143 | Proyecto de inversión | 203000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203000.0, modificado:203000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA DICHA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GUERRERO - 200072 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 200072 | S | 705 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.26, meta_modificada:6.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA DICHA - CAMINOS SACA COSECHAS LA DICHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 260 PUEBLO LA DICHA, 41840 LA DICHA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE LA DICHA Y CAMINO SACA COSECHA DE LA DICHA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN E, lon:-99.01033946, lat:16.7697591}} | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:203000.0, importe_modificado:203000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.26}} | {2256143/proyecto_PROCESO, 2256143/proyecto_FIN, 2256143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257322 | Proyecto de inversión | 1203320.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203320.52, modificado:1203320.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE APIPILULCO MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 208152 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 208152 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE COLON PUEBLO APIPILULCO, 40581 APIPILULCO, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE TENOCHTITLAN SE UBICA A AUN COSTADO DEL PARQUESITO Y A 200 M DE LA PRIMARIA EPIFANIO RODRIGUEZ DE LA LOCALDAD DE APIPILULC, lon:-99.67285218, lat:18.19090845}} | 2023-08-15 | 2023-09-17 | 1203320.52 | 1203320.52 | 1203320.52 | 1203320.52 | 1203320.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/013-2023, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1203320.52, importe_modificado:1203320.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2257322/proyecto_INICIO, 2257322/proyecto_PROCESO, 2257322/proyecto_INICIO, 2257322/proyecto_PROCESO, 2257322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258082 | Proyecto de inversión | 1506916.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506916.99, modificado:1506916.99}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON, LOCALIDAD AGUA ZARCA - 212163 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 212163 | S | 347 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON PUEBLO AGUA ZARCA, 40988 AGUA ZARCA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AGUA ZARCA-PLATANILLO Y CALLE PRINCIPAL, E TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA L, lon:-99.94355059, lat:17.05030856}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1506916.99 | 1506916.99 | 1506916.99 | 1506916.99 | 1506916.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-054, contratista:INOCENCIO SOLIS SAYAGO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1506916.99, importe_modificado:1506916.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}} | {2258082/proyecto_INICIO, 2258082/proyecto_PROCESO, 2258082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302259459 | Proyecto de inversión | 1777932.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777932.6, modificado:1777932.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRES MARIAS, LOCALIDAD SAN MARTIN TIXTLANCINGO - 220470 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 220470 | S | 1825 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE TRES MARIAS PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TRES MARIAS, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJOSDEL, lon:-99.9670682, lat:17.05879934}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 1777932.6 | 1777932.6 | 1777932.6 | 1777932.6 | 1777932.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-068, contratista:EDIFICACIONES, CAMINOS Y PUENTES CHRISALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1777932.6, importe_modificado:1777932.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2259459/proyecto_PROCESO, 2259459/proyecto_INICIO, 2259459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:deben agregar una justificacion válida para validar esta obra, el que este en proceso no es una justicacion ya que es una obra 2023 y ta deberia estar terminada, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:deben agregar una justificacion válida para validar esta obra, el que este en proceso no es una justicacion ya que es una obra 2023 y ta deberia estar terminada(2), trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230302259469 | Proyecto de inversión | 874429.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874429.99, modificado:874429.99}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CECYTE GUERRERO PLANTEL 10 DE JUCHITÁN,MUNICIPIO DE JUCHITÁN.GUERRERO - 220517 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 220517 | S | 113 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE CECYTE PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE LOCALIZA EN LA ESCUELA CECYTE GUERREROPLANTEL 10. SOBRE CALLE PLAN DE AYUTLA, lon:-98.64339211, lat:16.62868924}} | 2023-10-01 | 2023-11-08 | 874429.99 | 874429.99 | 874429.99 | 874429.99 | 874429.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0031, contratista:CREARQ CONSTRUCCIONES RP S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:874429.99, importe_modificado:874429.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2259469/proyecto_INICIO, 2259469/proyecto_PROCESO, 2259469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264362 | Proyecto de inversión | 273139.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273139.95, modificado:273139.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACATIPA A TLACOTLA TRAMO. DEL KM 0.000 AL KM 1.500 EN LA LOCALIDAD DE TLACOTLA, MUNICIPIO DE XALPALTLAHUAC GUERRERO. - 245637 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalpatláhuac | 245637 | S | 244 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TLACOTLA - ZACATIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 CIUDAD TLACOTLA, 41381 ZACATIPA, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LOS PUEBLOS DE TLACOTLA Y ZACATIPA, lon:-98.59461058, lat:17.471069}} | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 273139.95 | 273139.95 | 273139.95 | 273139.95 | 273139.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAIS-001-2023, contratista:JOSSELINE GORDILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC, monto:273139.95, importe_modificado:273139.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:840.0}} | {2264362/proyecto_FIN, 2264362/proyecto_PROCESO, 2264362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254815 | Proyecto de inversión | 2199948.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199948.04, modificado:2199948.04}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 190804 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 190804 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION LOPEZ PORTILLO - EJIDOS DEL PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 360 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE PRIVADA JOSE LOPEZ PORTILL, lon:-98.60499972, lat:17.30709911}} | 2023-09-01 | 2023-10-20 | 2199948.04 | 2199948.04 | 2199948.04 | 2199948.04 | 2199948.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-004-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:2199948.04, importe_modificado:2199948.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.36}} | {2254815/proyecto_PROCESO, 2254815/proyecto_INICIO, 2254815/proyecto_PROCESO, 2254815/proyecto_FIN, 2254815/proyecto_INICIO, 2254815/proyecto_PROCESO, 2254815/proyecto_FIN, 2254815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256544 | Proyecto de inversión | 1590662.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590662.76, modificado:1590662.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEQUICUILCO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GUERRERO. - 202850 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 202850 | S | 231 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE DEL TELEBACHILLERES PUEBLO TEQUICUILCO, 41030 TEQUICUILCO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE DEL CORRAL DE TOROS Y CALLE DE LA COMISARIA EJIDAL, CALLE DE LA IGLESIA CRISTIANA MONTE SINAI 5 PISOS FIRMES SE UBICAN POR E, lon:-99.20229696, lat:18.10462744}} | 2023-09-07 | 2023-10-09 | 1590662.76 | 1590662.76 | 1590662.76 | 1590662.76 | 1590662.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-2023, contratista:BERROC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:municipio de atenango del río, monto:1590662.76, importe_modificado:1590662.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2256544/proyecto_INICIO, 2256544/proyecto_PROCESO, 2256544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260331 | Proyecto de inversión | 1050344.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050344.54, modificado:1050344.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JAIME NUNÓ, ENTRE CARRETERA IGUALA A ATENANGO Y NICOLÁS BRAVO, COL. EL REAL, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 225896 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 225896 | S | 90 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:237.6, meta_modificada:237.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNÓ COLONIA EL REAL, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARR. ESTATAL 1 IGUALA-ATENANGO DEL RÍO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE NICOLÁS BRAVO LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES AL SURE, lon:-99.33204196, lat:18.29716749}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 1050344.54 | 1050344.54 | 1050344.54 | 1050344.54 | 1050344.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-039-AD-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1050344.54, importe_modificado:1050344.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:237.6}} | {2260331/proyecto_INICIO, 2260331/proyecto_PROCESO, 2260331/proyecto_FIN, 2260331/proyecto_PROCESO, 2260331/proyecto_FIN, 2260331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264382 | Proyecto de inversión | 1513251.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513251.6, modificado:1513251.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARCELIA EN LA LOCALIDAD DE CHIAUCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, GUERRERO. - 245710 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 245710 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE ARCELIA PUEBLO CHIAUZINGO, 41087 CHIAUCINGO (CHAPANCINGO), CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y , CALLE TABARES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA CALLE ARCELIA EN LA LOCAL, lon:-98.69676312, lat:17.74004629}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1513251.6 | 1513251.6 | 1513251.6 | 1513251.6 | 1513251.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/INV-010-2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:1513251.6, importe_modificado:1513251.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2264382/proyecto_INICIO, 2264382/proyecto_FIN, 2264382/proyecto_PROCESO, 2264382/proyecto_INICIO, 2264382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264389 | Proyecto de inversión | 274568.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274568.45, modificado:274568.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL E.C. TOTOTEPEC A JILOTEPEC A CAHUATACHE TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.600 EN LA LOCALIDAD DE CAHUATACHE, MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO. - 245731 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalpatláhuac | 245731 | S | 272 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO XILOTEPEC - CAHUATACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 CIUDAD CAHUATACHE, 41380 XILOTEPEC (JILOTEPEC CHIQUITO), XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DE XILOTEPEC Y CAMINO CRUCERO DE CAHUATACHE, LA OBRA , lon:-98.55228731, lat:17.41803946}} | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 274568.45 | 274568.45 | 274568.45 | 274568.45 | 274568.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAIS-002-2023, contratista:JOSSELINE GORDILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAV, monto:274568.45, importe_modificado:274568.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2264389/proyecto_PROCESO, 2264389/proyecto_FIN, 2264389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257356 | Proyecto de inversión | 1516980.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516980.63, modificado:1516980.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CLAVE CCT 12DPR5827I DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, ZIHUATANEJO DE AZUETA - 208352 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 208352 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.5, meta_modificada:380.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MARQUEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CALLE PUERTO MARQUEZ, CALLE PUERTO DE PALOS EN CARRETERA GFEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CO, lon:-101.53245278, lat:17.65193861}} | 2023-09-11 | 2023-10-21 | 1516980.63 | 1516980.63 | 1516980.63 | 1516980.63 | 1516980.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15755, contratista:JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1516980.63, importe_modificado:1516980.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.5}} | {2257356/proyecto_PROCESO, 2257356/proyecto_INICIO, 2257356/proyecto_PROCESO, 2257356/proyecto_INICIO, 2257356/proyecto_FIN, 2257356/proyecto_PROCESO, 2257356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257358 | Proyecto de inversión | 2069332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069332.38, modificado:2069332.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE APANGO MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 208356 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 208356 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO APANGO, 40584 APANGO, COCULA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA RUMBO A EL SALTO Y A 300 M DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE APANGO, lon:-99.68516596, lat:18.2351417}} | 2023-09-14 | 2023-10-23 | 2069332.38 | 2069332.38 | 2069332.38 | 2069332.38 | 2069332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/014-2023, contratista:LUIS FERNANDO CAYETANO DIEGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:2069332.38, importe_modificado:2069332.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2257358/proyecto_INICIO, 2257358/proyecto_PROCESO, 2257358/proyecto_FIN, 2257358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257739 | Proyecto de inversión | 740838 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740838.0, modificado:740838.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LA PALMA CUATA A EL DESCANSO - 210540 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 210540 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAS MESAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LA MESA (LAS MESAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS MESAS Y TERRACERIA PLAN DE YES, lon:-100.40075511, lat:17.81530582}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 740838 | 740838 | 740838 | 740838 | 740838 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:740838.0, importe_modificado:740838.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.6}} | {2257739/proyecto_INICIO, 2257739/proyecto_PROCESO, 2257739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260837 | Proyecto de inversión | 1823937.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823937.18, modificado:1823937.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE AGRARISTA EN LA COLONIA GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 228842 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 228842 | S | 1500 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA GUERRERO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE AGRARISTA, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE AGRARISTA , lon:-98.41127024, lat:16.68337235}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 1823937.18 | 1823937.18 | 1823937.18 | 1823937.18 | 1823937.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0019/2023/INV.3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1823937.18, importe_modificado:1823937.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2260837/proyecto_INICIO, 2260837/proyecto_FIN, 2260837/proyecto_PROCESO, 2260837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264402 | Proyecto de inversión | 1486748.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486748.4, modificado:1486748.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION ARCELIA EN LA LOCALIDAD DE CHIAUCINGO EN EL MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO. - 245767 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 245767 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE PROLONGACION ARCELIA PUEBLO CHIAUZINGO, 41087 CHIAUCINGO (CHAPANCINGO), CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BRAVO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA CALLE , lon:-98.69585117, lat:17.74123165}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1486748.4 | 1486748.4 | 1486748.4 | 1486748.4 | 1486748.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/INV-011-2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:1486748.4, importe_modificado:1486748.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2264402/proyecto_PROCESO, 2264402/proyecto_INICIO, 2264402/proyecto_FIN, 2264402/proyecto_PROCESO, 2264402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264411 | Proyecto de inversión | 651120.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651120.08, modificado:651120.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE XALMOLAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, GUERRERO - 245802 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 245802 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO XALMOLAPA, 41086 XALMOLAPA, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE XALMOLAPA EN EL MUNICIPIO DE, lon:-98.63135271, lat:17.74035711}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 651120.08 | 651120.08 | 651120.08 | 651120.08 | 651120.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-012-2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:651120.08, importe_modificado:651120.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2264411/proyecto_FIN, 2264411/proyecto_PROCESO, 2264411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253943 | Proyecto de inversión | 409248 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409248.0, modificado:409248.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE ARROYO GRANDE DEL PARAISO A EL PARAISO PANTEON, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 185369 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 185369 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO GRANDE DEL PARAISO - PANTEON DEL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA ARROYO GRANDE DEL PARAISO, 40956 ARROYO GRANDE DEL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUENTE DEL RE, lon:-100.2593257, lat:17.36103131}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 409248 | 409248 | 409248 | 409248 | 409248 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-092/2023, contratista:COMPAÑIA MEXICANA LEGVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:409248.0, importe_modificado:409248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2253943/proyecto_FIN, 2253943/proyecto_PROCESO, 2253943/proyecto_FIN, 2253943/proyecto_PROCESO, 2253943/proyecto_INICIO, 2253943/proyecto_FIN, 2253943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256207 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL - 200673 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 200673 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPÁL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ, 40703 SAN JOSÉ (SAN JOSÉ LA QUESERÍA), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE EL ZOCALO, lon:-100.73278554, lat:18.23301949}} | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-006, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2256207/proyecto_INICIO, 2256207/proyecto_FIN, 2256207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257784 | Proyecto de inversión | 817586.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817586.84, modificado:817586.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR HACIA LA ESCUELA TELPOCHCALLI EN COLONIA CONVERGENCIA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CONVERGENCIA - 210769 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 210769 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.14, meta_modificada:177.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR A ESCUELA TELPOCHCALLI COLONIA CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, ANDADOR 1 EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO FUENTE DEL S, lon:-101.56055511, lat:17.64920259}} | 2023-10-02 | 2023-11-18 | 817586.84 | 817586.84 | 817586.84 | 817586.84 | 817586.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15779, contratista:MANUEL SALVADOR OLEA HOLANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:817586.84, importe_modificado:817586.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.14}} | {2257784/proyecto_INICIO, 2257784/proyecto_PROCESO, 2257784/proyecto_INICIO, 2257784/proyecto_PROCESO, 2257784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258146 | Proyecto de inversión | 2266895.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266895.56, modificado:2266895.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL BARRO, LOCALIDAD OCOTILLO - 212560 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 212560 | S | 603 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:CALLE EL BARRO PUEBLO OCOTILLO, 40985 OCOTILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL BARRO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO SE DESV, lon:-99.8736714, lat:17.03515433}} | 2023-08-03 | 2023-09-21 | 2266895.56 | 2266895.56 | 2266895.56 | 2266895.56 | 2266895.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-077, contratista:JUAN JESUS CRISTINO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2266895.56, importe_modificado:2266895.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2258146/proyecto_INICIO, 2258146/proyecto_FIN, 2258146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302259523 | Proyecto de inversión | 704352.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704352.32, modificado:704352.32}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 220804 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 220804 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL CORTE, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE VALENTE DE LA CRUZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE RUBEN FIGUEROA CALLE EMILIANO ZAPATA COL. EMLIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO D, lon:-100.62876714, lat:17.21332067}} | 2023-01-30 | 2023-03-15 | 704352.32 | 704352.32 | 704352.32 | 704352.32 | 704352.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/076-2023/AD, contratista:CYNTHIA ESTHELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:704352.32, importe_modificado:704352.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2259523/proyecto_INICIO, 2259523/proyecto_FIN, 2259523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260860 | Proyecto de inversión | 2959179.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959179.46, modificado:2959179.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO 0 MAS 200 AL 0 MAS 301, DE ACCESO A LA CAPILLA JESUS DE PETATLAN, EN EL BARRIO DEL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 228917 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 228917 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO BARRIO EL RASTRO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION DEL RASTRO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO 0200 AL 030, lon:-98.40203114, lat:16.68181238}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2959179.46 | 2959179.46 | 2959179.46 | 2959179.46 | 2959179.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0050/2023/INV.3, contratista:INFRACONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2959179.46, importe_modificado:2959179.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {2260860/proyecto_INICIO, 2260860/proyecto_PROCESO, 2260860/proyecto_FIN, 2260860/proyecto_INICIO, 2260860/proyecto_PROCESO, 2260860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253947 | Proyecto de inversión | 792456.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792456.55, modificado:792456.55}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHAS BARRANCA SECA, EL TONCANO, CAÑADA DE LAS GARZAS, EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC - 185415 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 185415 | S | 1000 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCA SECA - EL TONCANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 PUEBLO HUIXTEPEC, 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PUNTOS CONOCIDOS COMO BARRANCA SECA, lon:-98.30230704, lat:16.65728896}} | 2023-02-13 | 2023-03-09 | 792456.55 | 792456.55 | 792456.55 | 792456.55 | 792456.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:792456.55, importe_modificado:792456.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13000.0}} | {2253947/proyecto_INICIO, 2253947/proyecto_PROCESO, 2253947/proyecto_FIN, 2253947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302259997 | Proyecto de inversión | 1647717.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647717.19, modificado:1647717.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y O PLAZA EN LOCALIDAD PLAYA BLANCA ETAPA 1, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD PLAYA BLANCA - 223974 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 223974 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:364, direccion:CALLE PRINCIPAL PLAYA BLACA COLONIA PLAYA BLANCA, 40888 PLAYA LARGA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR CIUDAD ALMEJA Y ANDADOR FONDO DE BIKINI, CALLE PRINCIPAL PLAYA BLANCA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO E, lon:-101.49958058, lat:17.61792248}} | 2023-09-11 | 2023-11-04 | 1647717.19 | 1647717.19 | 1647717.19 | 1647717.19 | 1647717.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15796, contratista:MANUEL SALVADOR OLEA HOLANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1647717.19, importe_modificado:1647717.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2259997/proyecto_INICIO, 2259997/proyecto_FIN, 2259997/proyecto_PROCESO, 2259997/proyecto_FIN, 2259997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260869 | Proyecto de inversión | 2686085.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686085.82, modificado:2686085.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROSALES Y GARDENIA ENTRONQUE CON LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA EL POLVORIN, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 228949 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 228949 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES Y GARDENIA COLONIA EL POLVORIN, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, SE ENCUENTRA EN LAS CALLES ROSALES Y GARDENIA ENTRONQUE CON LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA EL , lon:-98.42539357, lat:16.69388125}} | 2023-03-13 | 2023-05-02 | 2686085.82 | 2686085.82 | 2686085.82 | 2686085.82 | 2686085.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0020/2023/INV.3, contratista:ANDRES MENDEZ BARROSO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2686085.82, importe_modificado:2686085.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2260869/proyecto_PROCESO, 2260869/proyecto_INICIO, 2260869/proyecto_FIN, 2260869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253969 | Proyecto de inversión | 525882.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525882.36, modificado:525882.36}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHAS TIERRA PERDIDA, EL PANTANO, EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC - 185536 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 185536 | S | 1000 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA PERDIDA - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 PUEBLO HUIXTEPEC, 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE TIERRA PERDIDA Y EL PANTANO EN EL KM 64, lon:-98.31033011, lat:16.64428786}} | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 525882.36 | 525882.36 | 525882.36 | 525882.36 | 525882.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:525882.36, importe_modificado:525882.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6400.0}} | {2253969/proyecto_PROCESO, 2253969/proyecto_INICIO, 2253969/proyecto_FIN, 2253969/proyecto_PROCESO, 2253969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253976 | Proyecto de inversión | 127050.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127050.27, modificado:127050.27}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHA EL RAIZUDO, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE I - 185567 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 185567 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ VERDE I - EL RAIZUDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO CRUZ VERDE, 41725 CRUZ VERDE I, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE CRUZ VERDE I Y EL RAIZUDO EN EL MARGEN DERECHO EN EL KM 1800 , lon:-98.26522266, lat:16.61935022}} | 2023-02-15 | 2023-02-24 | 127050.27 | 127050.27 | 127050.27 | 127050.27 | 127050.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:127050.27, importe_modificado:127050.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2253976/proyecto_FIN, 2253976/proyecto_INICIO, 2253976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253989 | Proyecto de inversión | 573449.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573449.83, modificado:573449.83}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHA EL ROBLE, EL PANTANO, EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA - 185593 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 185593 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EL ROBLE - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 710 PUEBLO LA LADRILLERA, 41726 LA LADRILLERA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL ROBLE Y EL PANTANO EN EL KM 1710 EN EL MARGEN DERECHO EN L, lon:-98.28527166, lat:16.62773038}} | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 573449.83 | 573449.83 | 573449.83 | 573449.83 | 573449.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:573449.83, importe_modificado:573449.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1710.0}} | {2253989/proyecto_INICIO, 2253989/proyecto_FIN, 2253989/proyecto_INICIO, 2253989/proyecto_PROCESO, 2253989/proyecto_FIN, 2253989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257428 | Proyecto de inversión | 1166077.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166077.7, modificado:1166077.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GUERRERO. - 208740 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 208740 | S | 168 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEMALAC, 41040 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE DEL LA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO Y CALLE DEL CRUCERO, CARRETERA A HUACHINANTLA 4 PISOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LA IGLESIA DEL CENTRO9 , lon:-98.95222584, lat:18.11747037}} | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 1166077.7 | 1166077.7 | 1166077.7 | 1166077.7 | 1166077.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-2023, contratista:NAIM MORALES LEYVA, convocante:municipio de atenango del río, monto:1166077.7, importe_modificado:1166077.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2257428/proyecto_INICIO, 2257428/proyecto_PROCESO, 2257428/proyecto_INICIO, 2257428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302259583 | Proyecto de inversión | 912061.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912061.83, modificado:912061.83}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD 064, LOCALIDAD SAN MARTIN TIXTLANCINGO - 221206 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 221206 | S | 1825 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.08, meta_modificada:106.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA BAJOS DEL EJIDO-TIXTLANCINGO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJOS, lon:-99.95654321, lat:17.05344059}} | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 912061.83 | 912061.83 | 912061.83 | 912061.83 | 912061.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-087, contratista:NOE ALARCON MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:912061.83, importe_modificado:912061.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.08}} | {2259583/proyecto_PROCESO, 2259583/proyecto_INICIO, 2259583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264459 | Proyecto de inversión | 589856.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589856.18, modificado:589856.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA DE LA CALLE LAS PALMAS EN EL BARRIO DE SAN JOSE VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE CUALAC, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, GUERRERO. - 245999 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 245999 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO CUALÁC, 41080 CUALÁC, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE LOS AMATES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALTAMIRANO LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA SE REALIZARA EN LA CALLE LAS PALMA, lon:-98.66147751, lat:17.7386847}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 589856.18 | 589856.18 | 589856.18 | 589856.18 | 589856.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-014-2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:589856.18, importe_modificado:589856.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2264459/proyecto_INICIO, 2264459/proyecto_PROCESO, 2264459/proyecto_FIN, 2264459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264460 | Proyecto de inversión | 1284745.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284745.69, modificado:1284745.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLALCOZOTITLAN A ZITLALA, TRAMO TLALCOZOTITLAN AL CRUCERO A HUEYATLSALE Y RAMAL A CASCALOTERA DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 246003 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 246003 | S | 81 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.49, meta_modificada:17.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALCOZOTITLAN - HUEYATLSALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 490 PUEBLO TLALCOZOTITLÁN, 41060 TLALCOZOTITLÁN, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TLALCOZOTITLAN A ZITLALA, lon:-99.132519, lat:17.882749}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 1284745.69 | 1284745.69 | 1284745.69 | 1284745.69 | 1284745.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/31/2023, contratista:JUDITH LOPEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1284745.69, importe_modificado:1284745.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.49}} | {2264460/proyecto_INICIO, 2264460/proyecto_PROCESO, 2264460/proyecto_FIN, 2264460/proyecto_PROCESO, 2264460/proyecto_FIN, 2264460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253257 | Proyecto de inversión | 1861286.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861286.39, modificado:1861286.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, C.C.T. 12DTV0510C. DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA. - 180527 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 180527 | S | 307 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.84, meta_modificada:519.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 41180 LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-99.24778502, lat:17.76271322}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1861286.39 | 1861286.39 | 1861286.39 | 1861286.39 | 1861286.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-017-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1861286.39, importe_modificado:1861286.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.84}} | {2253257/proyecto_INICIO, 2253257/proyecto_FIN, 2253257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256663 | Proyecto de inversión | 1040521.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040521.8, modificado:1040521.8}} | REHABILITACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE AL TANQUE DE AGUA, LOCALIDAD LAS COMPUERTAS - 203815 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 203815 | S | 621 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE EL TANQUE PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL TANQUE, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE LA LO, lon:-100.00935848, lat:17.1978336}} | 2023-08-09 | 2023-09-07 | 1040521.8 | 1040521.8 | 1040521.8 | 1040521.8 | 1040521.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-088, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES MIKAFU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1040521.8, importe_modificado:1040521.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2256663/proyecto_INICIO, 2256663/proyecto_PROCESO, 2256663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261467 | Proyecto de inversión | 960924.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960924.06, modificado:960924.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PAROTA DE LA COL. SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA MPIO. DE TECOANAPA GRO. - 232518 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 232518 | S | 60 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LA PAROTA PUEBLO TECOANAPA, 39270 TECOANAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CARRETERA A AYUTLA DE LIBRES Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL RESTAURANTE DE MARISCOS EL MIRADOR QUE SE UBICA A UN C, lon:-99.26459757, lat:16.98580283}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 960924.06 | 960924.06 | 960924.06 | 960924.06 | 960924.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-DOP-FAISMUN-043-AD-2023, contratista:CODITSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:960924.06, importe_modificado:960924.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2261467/proyecto_FIN, 2261467/proyecto_INICIO, 2261467/proyecto_FIN, 2261467/proyecto_PROCESO, 2261467/proyecto_FIN, 2261467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255006 | Proyecto de inversión | 282592.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282592.19, modificado:282592.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO COL. SANTA ROSA A COL. VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 192276 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 192276 | S | 272 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.24, meta_modificada:5.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO COL. VICENTE GUERRERO - COL. SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 240 COLONIA SANTA ROSA, 41570 COLONIA SANTA ROSA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y , CARRETERA A PUERTO MONTAÑA , lon:-98.59821467, lat:17.3048859}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 282592.19 | 282592.19 | 282592.19 | 282592.19 | 282592.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-006-2023, contratista:CASAMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:282592.19, importe_modificado:282592.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.24}} | {2255006/proyecto_INICIO, 2255006/proyecto_PROCESO, 2255006/proyecto_INICIO, 2255006/proyecto_PROCESO, 2255006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302254043 | Proyecto de inversión | 128698.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128698.57, modificado:128698.57}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHA EL ZORRO, EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA - 185987 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 185987 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CUADRILLA NUEVA - EL ZORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 PUEBLO CUADRILLA NUEVA, 41700 CUADRILLA NUEVA (CHILPANCINGUITO), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE CUADRILLA NUEVA Y NEL ZORRO EN EL , lon:-98.28972959, lat:16.68868856}} | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 128698.57 | 128698.57 | 128698.57 | 128698.57 | 128698.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:128698.57, importe_modificado:128698.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2254043/proyecto_PROCESO, 2254043/proyecto_INICIO, 2254043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255013 | Proyecto de inversión | 1698560.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698560.8, modificado:1698560.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 192343 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 192343 | S | 460 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:334.26, meta_modificada:334.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ GUERRERO, 41570 SANTA CRUZ, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA SANTA CRUZ Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A ZILACAYOTITLAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-98.53928179, lat:17.32003148}} | 2023-09-01 | 2023-11-03 | 1698560.8 | 1698560.8 | 1698560.8 | 1698560.8 | 1698560.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-008-2023, contratista:GRUPO RAYPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:1698560.8, importe_modificado:1698560.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:334.26}} | {2255013/proyecto_INICIO, 2255013/proyecto_FIN, 2255013/proyecto_INICIO, 2255013/proyecto_FIN, 2255013/proyecto_PROCESO, 2255013/proyecto_FIN, 2255013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302260499 | Proyecto de inversión | 1995436.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995436.15, modificado:1995436.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MPIO. DE TECOANAPA GRO. - 226995 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 226995 | S | 157 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.21, meta_modificada:823.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO, 39270 SAN FRANCISCO, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE DE LA COMISARIA MUNICIPAL, BRECHA A CAMPOS DE CULTIVO LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-99.28391963, lat:17.00458318}} | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 1995436.15 | 1995436.15 | 1995436.15 | 1995436.15 | 1995436.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-DOP-FAISMUN-032-AD-2023, contratista:MARIO ABEL DE LA ROSA ARCIGA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1995436.15, importe_modificado:1995436.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.21}} | {2260499/proyecto_FIN, 2260499/proyecto_PROCESO, 2260499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261513 | Proyecto de inversión | 645812.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645812.26, modificado:645812.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMISARIA EN LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA - 232775 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 232775 | S | 182 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.6, meta_modificada:381.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE DE LA COMISARIA PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARIA Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, BRECHA PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA COMISARIA Y QUE SE ENC, lon:-99.17815757, lat:17.73709385}} | 2023-07-10 | 2023-08-15 | 645812.26 | 645812.26 | 645812.26 | 645812.26 | 645812.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-048, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:645812.26, importe_modificado:645812.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.6}} | {2261513/proyecto_INICIO, 2261513/proyecto_FIN, 2261513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253324 | Proyecto de inversión | 1585875.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585875.06, modificado:1585875.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MADERO DEL BARRIO DE SAN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN. - 180971 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 180971 | S | 1430 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.3, meta_modificada:597.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE MADERO BARRIO DE SAN LUCAS, 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALDAMA, A AUNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS DEL MISMO BARRIO., lon:-99.29470131, lat:17.71330268}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1585875.06 | 1585875.06 | 1585875.06 | 1585875.06 | 1585875.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-020-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1585875.0, importe_modificado:1585875.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.3}} | {2253324/proyecto_PROCESO, 2253324/proyecto_INICIO, 2253324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254064 | Proyecto de inversión | 683622.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683622.97, modificado:683622.97}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHAS PIEDRA AZUL, IGLESIA VIEJA, EL CACAO, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 186110 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 186110 | S | 1000 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10010.0, meta_modificada:10010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA AZUL - EL CACAO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 01 PUEBLO LA SOLEDAD, 41700 LA SOLEDAD, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE PIEDRA AZUL Y EL CACAO EN EL KM 10010 EN EL MARGEN IZQUIERDO EN , lon:-98.40435682, lat:16.73156002}} | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 683622.97 | 683622.97 | 683622.97 | 683622.97 | 683622.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:683622.97, importe_modificado:683622.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10010.0}} | {2254064/proyecto_FIN, 2254064/proyecto_INICIO, 2254064/proyecto_PROCESO, 2254064/proyecto_FIN, 2254064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302259691 | Proyecto de inversión | 1253918.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253918.32, modificado:1253918.32}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAMAMACÁN. - 221986 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 221986 | S | 380 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:PUEBLO TLAMAMACAN, 41191 TLAMAMACAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL POZO SE UBICA CERCA DEL RIO BALSAS A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD A 80 METROS DEL ASERRADERO., lon:-99.52554565, lat:17.92737693}} | 2023-05-10 | 2023-06-23 | 1253918.32 | 1253918.32 | 1253918.32 | 1253918.32 | 1253918.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-016-2023, contratista:VIALBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1253918.32, importe_modificado:1253918.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2259691/proyecto_PROCESO, 2259691/proyecto_INICIO, 2259691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254111 | Proyecto de inversión | 2209033.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209033.07, modificado:2209033.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA LOS PINOS PARTE BAJA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 186391 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 186391 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS PINOS, 41103 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE ENERO Y CALLE EL PINO, CALLE 12 DE MARZO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE REVOLUCIÓN CON DIRECCIÓN A, lon:-99.1829527, lat:17.59127021}} | 2023-08-16 | 2023-10-21 | 2209033.07 | 2209033.07 | 2209033.07 | 2209033.07 | 2209033.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CPCHCEZCLPPBCA-FAISMUN 2023/029-C, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2209033.07, importe_modificado:2209033.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {2254111/proyecto_INICIO, 2254111/proyecto_PROCESO, 2254111/proyecto_FIN, 2254111/proyecto_PROCESO, 2254111/proyecto_INICIO, 2254111/proyecto_FIN, 2254111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254489 | Proyecto de inversión | 730800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730800.0, modificado:730800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO EN TAXCO DE ALARCÓN - 188561 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 188561 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EL SOLAR BARRIO ARROYO, 40293 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LA CRUZ DE CAPILINTLA Y CALLE EL SOLAR, CARRETERA TAXCO-IGUALA SE LLEGA POR LA CARRETERA TAXCOIGUALA A LA ALTURA DE LA CRUZ DE CAPILINT, lon:-99.60699399, lat:18.54525757}} | 2023-08-07 | 2023-09-22 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16060, contratista:ADALBERTO RODRIGUEZ ALBAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:730800.0, importe_modificado:730800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2254489/proyecto_INICIO, 2254489/proyecto_PROCESO, 2254489/proyecto_INICIO, 2254489/proyecto_PROCESO, 2254489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257561 | Proyecto de inversión | 1797050.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797050.53, modificado:1797050.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR BUGAMBILIAS EN COLONIA OS PINOS, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LOS PINOS. - 209668 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 209668 | S | 213 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.61, meta_modificada:349.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS PINOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS PINOS Y CALLE PALMAS, CALLE PAROTA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PÚNTO CONOCIDO COMO CENTRAL DE AUT, lon:-101.54078595, lat:17.64495297}} | 2023-09-25 | 2023-11-04 | 1797050.53 | 1797050.53 | 1797050.53 | 1797050.53 | 1797050.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15780, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1797050.53, importe_modificado:1797050.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.61}} | {2257561/proyecto_INICIO, 2257561/proyecto_PROCESO, 2257561/proyecto_INICIO, 2257561/proyecto_PROCESO, 2257561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260559 | Proyecto de inversión | 1973766.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973766.3, modificado:1973766.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESC. PREPARATORIA POPULAR DR. ROSALIO WENCES REZA CCT 12UBH0121U EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA MPIO. DE TECOANAPA GRO. - 227377 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 227377 | S | 60 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.74, meta_modificada:498.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO CHAUTIPA, 39271 CHAUTIPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CALLE DE LA COMISARIA MUNICIPAL, BRECHA A CAMPOS DE CULTIVO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA P, lon:-99.387831, lat:17.095279}} | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 1973766.3 | 1973766.3 | 1973766.3 | 1973766.3 | 1973766.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-DOP-FAISMUN-033-AD-2023, contratista:YANED SECUNDINO EUCEVIO, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1973766.3, importe_modificado:1973766.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.74}} | {2260559/proyecto_INICIO, 2260559/proyecto_FIN, 2260559/proyecto_PROCESO, 2260559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260567 | Proyecto de inversión | 860653.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860653.78, modificado:860653.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN NICOLAS DEL ORO A XIMOTLA A CORONILLA - 227401 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 227401 | S | 142 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CORONILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 700 RANCHERIA CORONILLA, 40792 CORONILLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA XIMOTLA, TERRACERIA COR, lon:-100.26232672, lat:17.87699861}} | 2023-07-10 | 2023-07-15 | 860653.78 | 860653.78 | 860653.78 | 860653.78 | 860653.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:860653.78, importe_modificado:860653.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.2}} | {2260567/proyecto_INICIO, 2260567/proyecto_PROCESO, 2260567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261547 | Proyecto de inversión | 433930.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433930.5, modificado:433930.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA, TRAMO CALLE BENITO JUAREZ CALLE ALVARO OBREGON, BARRIO DE LA CABECERA, EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 232957 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 232957 | S | 493 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES BENITOS JUAREZ Y ALVARO OBRE, lon:-99.18441355, lat:17.689544}} | 2023-07-07 | 2023-08-15 | 433930.5 | 433930.5 | 433930.5 | 433930.5 | 433930.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-050, contratista:GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:433930.5, importe_modificado:433930.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2261547/proyecto_INICIO, 2261547/proyecto_FIN, 2261547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254125 | Proyecto de inversión | 1899980.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899980.17, modificado:1899980.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 186469 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 186469 | S | 1038 | 1031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.6, meta_modificada:1212.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL JAGÜEY, 41115 EL JAGÜEY, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA COATZINGO LLEGAR HASTA LA DESVIACI, lon:-99.14659352, lat:17.48838242}} | 2023-08-21 | 2023-11-01 | 1899980.17 | 1899980.17 | 1899980.17 | 1899980.17 | 1899980.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 142/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1899980.17, importe_modificado:1899980.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.6}} | {2254125/proyecto_INICIO, 2254125/proyecto_PROCESO, 2254125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258332 | Proyecto de inversión | 4206168.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4206168.27, modificado:4206168.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA, ACATEPEC, GUERRERO. - 213625 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 213625 | S | 245 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.12, meta_modificada:106.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA MINA, 41424 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANC, lon:-98.84102798, lat:17.28644664}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 4206168.27 | 4206168.27 | 4206168.27 | 4206168.27 | 4206168.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-37, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4206168.27, importe_modificado:4206168.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.12}} | {2258332/proyecto_INICIO, 2258332/proyecto_PROCESO, 2258332/proyecto_INICIO, 2258332/proyecto_PROCESO, 2258332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255271 | Proyecto de inversión | 1495184.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495184.88, modificado:1495184.88}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. METLATONOC CUAUTIPAN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 194219 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 194219 | S | 105 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A METLATONOC - CUAUTIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO CUAUTIPAN, 41570 CUAUTIPAN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA A METLATONOC Y BRECHA DEL RIO IGUALITA, CALLE PRINCIP, lon:-98.50393906, lat:17.40191898}} | 2023-09-04 | 2023-10-17 | 1495184.88 | 1495184.88 | 1495184.88 | 1495184.88 | 1495184.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-012-2023, contratista:CASAMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:1495184.88, importe_modificado:1495184.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {2255271/proyecto_INICIO, 2255271/proyecto_PROCESO, 2255271/proyecto_FIN, 2255271/proyecto_PROCESO, 2255271/proyecto_FIN, 2255271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258371 | Proyecto de inversión | 4999710.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999710.76, modificado:4999710.76}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ - 213784 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 213784 | S | 641 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3378.2, meta_modificada:3378.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA VALLE LUZ, TERRACERIA SA, lon:-100.33991228, lat:18.12935571}} | 2023-03-01 | 2023-06-06 | 4999710.76 | 4999710.76 | 4999710.76 | 4999710.76 | 4999710.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-007-2023, contratista:MIGUEL ANGEL GUILLERMO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:4999710.76, importe_modificado:4999710.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3378.2}} | {2258371/proyecto_INICIO, 2258371/proyecto_PROCESO, 2258371/proyecto_FIN, 2258371/proyecto_PROCESO, 2258371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260681 | Proyecto de inversión | 2687333.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687333.77, modificado:2687333.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUCIO CABAÑAS Y MARTIRES CHARCO, ENTRE LAS CALLES CAMILO TORRES Y GENARO VAZQUEZ EN LA COLONIA ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 227947 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 227947 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CAMILO TORRES Y CALLE GENARO VAZQUEZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE LUCIO CABAÑAS Y MARTIRES CHARCO ENTRE LAS CALLES CAMILO TORRES Y GENARO, lon:-98.42192899, lat:16.68587113}} | 2023-03-10 | 2023-04-28 | 2687333.77 | 2687333.77 | 2687333.77 | 2687333.77 | 2687333.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0016/2023/INV.3, contratista:ANDRES MENDEZ BARROSO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2687333.77, importe_modificado:2687333.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2260681/proyecto_PROCESO, 2260681/proyecto_INICIO, 2260681/proyecto_FIN, 2260681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262950 | Proyecto de inversión | 1987080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987080.0, modificado:1987080.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA TLAMACAZAPA JULIANTLA TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 500 EN LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA EN TAXCO DE ALARCÓN - 239663 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 239663 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.23, meta_modificada:1860.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:168, direccion:RANCHERIA SANTIAGO TLAMACAZAPA, 40320 BARRIO SANTIAGO DOS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAMACAZAPA-JULIANTLA Y CARRETERA TLAMACAZAPA JULIANTLA TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 500, SOBRE CARRETERA FEDERAL TLAMACAZ, lon:-99.52377929, lat:18.49620515}} | 2023-08-28 | 2023-11-10 | 1987080 | 1987080 | 1987080 | 1987080 | 1987080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16079, contratista:COMERCIALIZADORA ROKA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1987080.0, importe_modificado:1987080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.23}} | {2262950/proyecto_INICIO, 2262950/proyecto_PROCESO, 2262950/proyecto_FIN, 2262950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262963 | Proyecto de inversión | 1984992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984992.0, modificado:1984992.0}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CARLOS J. NIBBI TRAMO LA PLAZUELA DE SAN JUAN A CALLE JUAN MANUEL SAIDI GÓNZALEZ EN TAXCO DE ALARCÓN - 239690 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 239690 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS J NIBBI BARRIO OJEDA, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CARLOS J NIBBI Y CALLE PILITA, CALLE OJEDA SE ACCEDE POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA PLAZUELA DE SAN JUAN, lon:-99.60781074, lat:18.55504905}} | 2023-08-21 | 2023-11-10 | 1984992 | 1984992 | 1984992 | 1984992 | 1984992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16080, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1984992.0, importe_modificado:1984992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2262963/proyecto_INICIO, 2262963/proyecto_FIN, 2262963/proyecto_PROCESO, 2262963/proyecto_FIN, 2262963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253406 | Proyecto de inversión | 653660.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653660.11, modificado:653660.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LAS FUNDICIONES EL CRUCERO RIO DEL BALSAMO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 181400 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 181400 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS FUNDICIONES - RIO DEL BALSAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO LAS FUNDICIONES, 40951 LAS FUNDICIONES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL IRIS Y , TERRACERIA SANTO DOMINGO INICIA DONDE, lon:-100.29744106, lat:17.45257152}} | 2023-04-11 | 2023-05-10 | 653660.11 | 653660.11 | 653660.11 | 653660.11 | 653660.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-057/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:653660.11, importe_modificado:653660.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {2253406/proyecto_PROCESO, 2253406/proyecto_INICIO, 2253406/proyecto_FIN, 2253406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254178 | Proyecto de inversión | 777383.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777383.2, modificado:777383.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO ALEGRE A CIENEGA DE PUERTO ALEGRE KM 7 AL 13200 - 186724 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186724 | S | 151 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 900 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 CIÉNEGA DE PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACER, lon:-100.24838503, lat:17.65349802}} | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 777383.2 | 777383.2 | 777383.2 | 777383.2 | 777383.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:777383.2, importe_modificado:777383.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.2}} | {2254178/proyecto_INICIO, 2254178/proyecto_PROCESO, 2254178/proyecto_INICIO, 2254178/proyecto_PROCESO, 2254178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254180 | Proyecto de inversión | 745646.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745646.62, modificado:745646.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO OTATLAN A SANTA ELENA - 186726 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186726 | S | 129 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:188, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 200 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 SANTA ELENA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA OTATLAN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA LOS NOPAL, lon:-100.22106094, lat:17.70555805}} | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 745646.62 | 745646.62 | 745646.62 | 745646.62 | 745646.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:745646.62, importe_modificado:745646.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2254180/proyecto_INICIO, 2254180/proyecto_PROCESO, 2254180/proyecto_INICIO, 2254180/proyecto_PROCESO, 2254180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254181 | Proyecto de inversión | 476037.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476037.46, modificado:476037.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO CHICHALACO A CAMPAMENTO DE VACAS - 186738 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186738 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CAMPAMENTO DE VACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 CAMPAMENTO DE VACAS (EL CAMPAMENTO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y, lon:-100.32497138, lat:17.59905822}} | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 476037.46 | 476037.46 | 476037.46 | 476037.46 | 476037.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:476037.46, importe_modificado:476037.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {2254181/proyecto_INICIO, 2254181/proyecto_PROCESO, 2254181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254183 | Proyecto de inversión | 496127.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496127.17, modificado:496127.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A CUCHARILLOS A LUMBRERAS A PLAN VERDE - 186745 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186745 | S | 68 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:281, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PLAN VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 PLAN VERDE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA LUMBRERAS, TERRACERIA PLA, lon:-100.36330452, lat:17.66677036}} | 2023-02-06 | 2023-02-11 | 496127.17 | 496127.17 | 496127.17 | 496127.17 | 496127.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:496127.17, importe_modificado:496127.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.4}} | {2254183/proyecto_INICIO, 2254183/proyecto_PROCESO, 2254183/proyecto_INICIO, 2254183/proyecto_PROCESO, 2254183/proyecto_INICIO, 2254183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254184 | Proyecto de inversión | 1034912.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034912.67, modificado:1034912.67}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO CAMPAMENTO DE VACAS A PUERTO CHICHALACO A CRUCERO A AGUA ESCONDIDA A LINDA VISTA - 186747 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186747 | S | 640 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 700 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO CHICHALACO Y TERRACERIA AGUA ESCONDIDA, TERR, lon:-100.31621128, lat:17.67822556}} | 2023-02-20 | 2023-03-04 | 1034912.67 | 1034912.67 | 1034912.67 | 1034912.67 | 1034912.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1034912.67, importe_modificado:1034912.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {2254184/proyecto_INICIO, 2254184/proyecto_PROCESO, 2254184/proyecto_INICIO, 2254184/proyecto_PROCESO, 2254184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302257625 | Proyecto de inversión | 793108.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793108.99, modificado:793108.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREJANE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN ANDADOR BUGAMBILIAS EN COLONIA LOS PINOS, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LOS PINOS - 210015 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 210015 | S | 213 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.05, meta_modificada:104.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS PINOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS PINOS Y CALLE PALMAS, CALLE PAROTA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PÚNTO CONOCIDO COMO CENTRAL DE AUT, lon:-101.54078626, lat:17.64496262}} | 2023-09-25 | 2023-11-11 | 793108.99 | 793108.99 | 793108.99 | 793108.99 | 793108.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15781, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:793108.99, importe_modificado:793108.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.05}} | {2257625/proyecto_INICIO, 2257625/proyecto_PROCESO, 2257625/proyecto_INICIO, 2257625/proyecto_PROCESO, 2257625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262967 | Proyecto de inversión | 1479696 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479696.0, modificado:1479696.0}} | AMPLIACIÓN DE CALLE PRINCIPAL TRAMO RANCHO TAXCO HACIA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO DE OJEDA EN TAXCO DE ALARCÓN - 239696 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 239696 | S | 220 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS J NIBBI BARRIO TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL TRAMO RANCHO Y CALLE ZACATILLO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA CADENA EN EL PUNTO , lon:-99.60771927, lat:18.55489656}} | 2023-08-28 | 2023-10-20 | 1479696 | 1479696 | 1479696 | 1479696 | 1479696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16081, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1479696.0, importe_modificado:1479696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {2262967/proyecto_INICIO, 2262967/proyecto_FIN, 2262967/proyecto_PROCESO, 2262967/proyecto_FIN, 2262967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262981 | Proyecto de inversión | 1498756.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498756.27, modificado:1498756.27}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VIDA NUEVA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 239749 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 239749 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VIDA NUEVA, 41402 SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS CUIXAPA CENTRO Y CAMINO CUIXAPA CENTRO CUIXAPA NORTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-98.77402692, lat:17.4326748}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 1498756.27 | 1498756.27 | 1498756.27 | 1498756.27 | 1498756.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-023-23, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1498756.27, importe_modificado:1498756.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2262981/proyecto_INICIO, 2262981/proyecto_PROCESO, 2262981/proyecto_INICIO, 2262981/proyecto_FIN, 2262981/proyecto_INICIO, 2262981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302253429 | Proyecto de inversión | 2072312.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072312.9, modificado:2072312.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN. - 181506 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 181506 | S | 1430 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.1, meta_modificada:1140.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE ALTAMIRANO BARRIO DE SAN JOSÉ, 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD AL LADO IZQUIERDO, lon:-99.29870295, lat:17.71739747}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2072312.9 | 2072312.9 | 2072312.9 | 2072312.9 | 2072312.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-019-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:2072312.9, importe_modificado:2072312.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.1}} | {2253429/proyecto_PROCESO, 2253429/proyecto_FIN, 2253429/proyecto_INICIO, 2253429/proyecto_PROCESO, 2253429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263614 | Proyecto de inversión | 1497316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497316.6, modificado:1497316.6}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA DE SANTO NIÑO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 242144 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 242144 | S | 105 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESCALERILLA LAGUNAS, 41407 ESCALERILLA LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARIA Y CALLE SECUNDARIA, CALLE DEL CORRAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ESCALER, lon:-98.84694007, lat:17.37879291}} | 2023-06-01 | 2023-08-19 | 1497316.6 | 1497316.6 | 1497316.6 | 1497316.6 | 1497316.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-020-23, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1497316.6, importe_modificado:1497316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2263614/proyecto_INICIO, 2263614/proyecto_PROCESO, 2263614/proyecto_FIN, 2263614/proyecto_PROCESO, 2263614/proyecto_FIN, 2263614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262418 | Proyecto de inversión | 2461904.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461904.26, modificado:2461904.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO ASCENCIO, TRAMO LÁZARO CÁRDENAS JUAN N ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 237471 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 237471 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1396.0, meta_modificada:1396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUA N ALVAREZ SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA BARRIO EL CALVARIO CERCA DE LA ESCUELA HIM, lon:-100.47358026, lat:18.4027961}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2461904.26 | 2461904.26 | 2461904.26 | 2461904.26 | 2461904.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/16, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:2461904.26, importe_modificado:2461904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1396.0}} | {2262418/proyecto_INICIO, 2262418/proyecto_PROCESO, 2262418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262799 | Proyecto de inversión | 1976516.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976516.94, modificado:1976516.94}} | AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SANTA ROSA DE LIMA TAMALOYA - 239154 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 239154 | S | 395 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.03, meta_modificada:5.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA DE LIMA - TAMALOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 030 PUEBLO TAMALOYA, 41406 TAMALOYA, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO SANTA ROSA DE LIMA ZAPOTITLAN TABLAS Y CARRETERA CRUCERO DE ACATEPEC TLACOAP, lon:-98.82476306, lat:17.37789282}} | 2023-01-09 | 2023-04-08 | 1976516.94 | 1976516.94 | 1976516.94 | 1976516.94 | 1976516.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-001-23, contratista:GERARDO JACOBO LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1976516.94, importe_modificado:1976516.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.03}} | {2262799/proyecto_INICIO, 2262799/proyecto_PROCESO, 2262799/proyecto_FIN, 2262799/proyecto_INICIO, 2262799/proyecto_PROCESO, 2262799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262806 | Proyecto de inversión | 967672.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967672.46, modificado:967672.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PASEO DE LA REFORMA, EN LA COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 239175 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 239175 | S | 198 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.42, meta_modificada:714.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA REFORMA COLONIA MIRASOL, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUIS DONALDO, CALLE CANADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PASEO DE LA REFORMA ENTRE LAS CALLE, lon:-98.5741061, lat:17.53975927}} | 2023-04-26 | 2023-06-09 | 967672.46 | 967672.46 | 967672.46 | 967672.46 | 967672.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-055-2023, contratista:JOSUE FRANCISCO CABAÑAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:967672.46, importe_modificado:967672.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.42}} | {2262806/proyecto_INICIO, 2262806/proyecto_FIN, 2262806/proyecto_PROCESO, 2262806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258924 | Proyecto de inversión | 1307161.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307161.52, modificado:1307161.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALAPA, ACATEPEC, GUERRERO. - 217325 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 217325 | S | 224 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.97, meta_modificada:481.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALAPA, 41428 MEXCALAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS MEXCALTE, lon:-98.86193175, lat:17.10583017}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 1307161.52 | 1307161.52 | 1307161.52 | 1307161.52 | 1307161.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-42, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1307161.52, importe_modificado:1307161.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.97}} | {2258924/proyecto_INICIO, 2258924/proyecto_PROCESO, 2258924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263635 | Proyecto de inversión | 1510449.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510449.83, modificado:1510449.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE INGERTO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 242228 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 242228 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE INGERTO, 41406 PLAN DE INGERTO, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO PLAN DE INGERTO TECUALTEPEC Y CAMINO PLAN DE INGERTO LAGUNA MEMBRILLO, LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET, lon:-98.78574545, lat:17.39971016}} | 2023-08-16 | 2023-09-25 | 1510449.83 | 1510449.83 | 1510449.83 | 1510449.83 | 1510449.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-027-23, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1510449.83, importe_modificado:1510449.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2263635/proyecto_INICIO, 2263635/proyecto_PROCESO, 2263635/proyecto_INICIO, 2263635/proyecto_FIN, 2263635/proyecto_PROCESO, 2263635/proyecto_FIN, 2263635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262823 | Proyecto de inversión | 1808549.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808549.03, modificado:1808549.03}} | AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TECUALTEPEC AHUIXOTITLA - 239227 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 239227 | S | 471 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO TECUALTEPEC - SANTA ROSA DE LIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO AHUIXOTITLA, 41406 AHUIXOTITLA, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO PLAN DE INGERTO TECUALTEPEC Y CAMINO SANTA ROSA DE LIMA ZAPOTITLAN, , lon:-98.80181065, lat:17.39226861}} | 2023-01-16 | 2023-04-15 | 1808549.03 | 1808549.03 | 1808549.03 | 1808549.03 | 1808549.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-003-23, contratista:GERARDO JACOBO LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1808549.03, importe_modificado:1808549.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2262823/proyecto_INICIO, 2262823/proyecto_FIN, 2262823/proyecto_PROCESO, 2262823/proyecto_FIN, 2262823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262824 | Proyecto de inversión | 1842429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842429.66, modificado:1842429.66}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE AXOXUCA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 239232 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 239232 | S | 506 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:AVENIDA CONSTANCIO E. PACHECO RANCHERIA AXOXUCA, 41305 SAN MIGUEL AXOXUCA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PERLA RAMIREZ HERNANDEZ, CALLE PROFRA. FELIPA SORIANO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE L, lon:-98.66016862, lat:17.5487251}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1842429.66 | 1842429.66 | 1842429.66 | 1842429.66 | 1842429.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-058-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1842429.66, importe_modificado:1842429.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2262824/proyecto_INICIO, 2262824/proyecto_FIN, 2262824/proyecto_PROCESO, 2262824/proyecto_INICIO, 2262824/proyecto_PROCESO, 2262824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262832 | Proyecto de inversión | 1187050.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187050.74, modificado:1187050.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE AYOTZINAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 239249 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 239249 | S | 259 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AYOTZINAPA, 41310 AYOTZINAPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BENITO JU, lon:-98.7629773, lat:17.55582117}} | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 1187050.74 | 1187050.74 | 1187050.74 | 1187050.74 | 1187050.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-059-2023, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1187050.74, importe_modificado:1187050.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2262832/proyecto_PROCESO, 2262832/proyecto_INICIO, 2262832/proyecto_FIN, 2262832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252649 | Proyecto de inversión | 383626.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383626.46, modificado:383626.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO N0. 52 - 177366 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 177366 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LEYES DE REFORMA, LA OBRA SE LOCALIZA A 736.60 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD., lon:-99.78236963, lat:18.20694164}} | 2023-06-27 | 2023-08-28 | 383626.46 | 383626.46 | 383626.46 | 383626.46 | 383626.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-011-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:383626.46, importe_modificado:383626.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.5}} | {2252649/proyecto_PROCESO, 2252649/proyecto_FIN, 2252649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255190 | Proyecto de inversión | 1500340.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500340.5, modificado:1500340.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINO DE LA LOCALIDAD JUQUILA Y CHINAMECA MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 193547 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 193547 | S | 130 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO JUQUILA - CHINAMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO JUQUILA, 41570 JUQUILA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO ATLAMAJALCINGO A CHINAMECA Y CAMINO A ZITLALTEPEC, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UB, lon:-98.57786815, lat:17.25245932}} | 2023-09-04 | 2023-10-17 | 1500340.5 | 1500340.5 | 1500340.5 | 1500340.5 | 1500340.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-011-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:1500340.5, importe_modificado:1500340.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2255190/proyecto_INICIO, 2255190/proyecto_PROCESO, 2255190/proyecto_FIN, 2255190/proyecto_INICIO, 2255190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302258691 | Proyecto de inversión | 1931385.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931385.37, modificado:1931385.37}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA 24 DE FEBRERO EN CHILAPA DE ALVAREZ - 215510 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 215510 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.95, meta_modificada:189.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA 24 DE FEBRERO, 41107 24 DE FEBRERO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC ENTRAR POR LA CALLE QUE VA HACIA LA COLONIA 24 DE FEBRERO, lon:-99.15752401, lat:17.59377177}} | 2023-08-21 | 2023-11-01 | 1931385.37 | 1931385.37 | 1931385.37 | 1931385.37 | 1931385.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 143/2023, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A DE S.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1931385.37, importe_modificado:1931385.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.95}} | {2258691/proyecto_INICIO, 2258691/proyecto_PROCESO, 2258691/proyecto_INICIO, 2258691/proyecto_PROCESO, 2258691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258766 | Proyecto de inversión | 4733605.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4733605.01, modificado:4733605.01}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATEPEC, GUERRERO. - 216020 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 216020 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.87, meta_modificada:212.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUI, lon:-98.90069301, lat:17.33400954}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 4733605.01 | 4733605.01 | 4733605.01 | 4733605.01 | 4733605.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-38, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4733605.01, importe_modificado:4733605.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.87}} | {2258766/proyecto_INICIO, 2258766/proyecto_PROCESO, 2258766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261363 | Proyecto de inversión | 1922161.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922161.13, modificado:1922161.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA MPIO. DE TECOANAPA GRO. - 232072 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 232072 | S | 80 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.25, meta_modificada:974.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VILLA HERMOSA, 39286 VILLA HERMOSA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y , CARRETERA HUAMUCHAPAN LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.328911, lat:16.939505}} | 2023-09-04 | 2023-10-30 | 1922161.13 | 1922161.13 | 1922161.13 | 1922161.13 | 1922161.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-DOP-FAISMUN-040-AD-2023, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1922161.13, importe_modificado:1922161.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.25}} | {2261363/proyecto_INICIO, 2261363/proyecto_PROCESO, 2261363/proyecto_FIN, 2261363/proyecto_PROCESO, 2261363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261955 | Proyecto de inversión | 1751742.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751742.27, modificado:1751742.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COL0NIA BUENA VISTA, EN CUAUTEPEC, GUERRERO - 235032 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 235032 | S | 219 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA BUENA VISTA, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EL CALBARIO Y , CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTA EL ALA COLONIA BUENA VISTA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y EL CA, lon:-98.99920338, lat:16.74999284}} | 2023-02-10 | 2023-04-10 | 1751742.27 | 1751742.27 | 1751742.27 | 1751742.27 | 1751742.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/02/AD, contratista:CAFERS CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1751742.27, importe_modificado:1751742.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {2261955/proyecto_INICIO, 2261955/proyecto_FIN, 2261955/proyecto_INICIO, 2261955/proyecto_FIN, 2261955/proyecto_PROCESO, 2261955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262478 | Proyecto de inversión | 525984.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525984.73, modificado:525984.73}} | AMPLIACION DEL CAMINO E.C. TRES CAMINOS CUALAC AGUAXOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, GUERRERO. - 237775 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cualác | 237775 | S | 104 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CUALAC TLAPA - AGUAXOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AGUAXOTLA, 41092 AGUAXOTLA (PUEBLO VIEJO), CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL CAMINO SE REALIZARA DEL E.C. TRES CAMINOS CU, lon:-98.71228399, lat:17.69862582}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 525984.73 | 525984.73 | 525984.73 | 525984.73 | 525984.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FAISMUN-C/ADJ-007-2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO, monto:525984.73, importe_modificado:525984.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {2262478/proyecto_PROCESO, 2262478/proyecto_FIN, 2262478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262484 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANT, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DESDE PUENTE IGNACIO DELGADO HACIA ANTIGUA VIA FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO - 237790 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 237790 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CIENEGUILLAS, 40352 CIENEGUILLAS, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE PASAJE PUENTE IGANCIO DELGADO Y CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL, SOBRE LA AUTOPISTA IGUALAAMACUZAC INGRESAR A CIENEGUILLAS, lon:-99.47996173, lat:18.4138165}} | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELAR GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2262484/proyecto_FIN, 2262484/proyecto_PROCESO, 2262484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258961 | Proyecto de inversión | 1070936.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070936.05, modificado:1070936.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNIVERSIDAD ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALZADA DEL ESTUDIANTE, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 217488 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 217488 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE UNIVERSIDAD PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CALZADA DEL ESTIDIANTE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE UNIVERSIDAD ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALZADA DEL ESTUDIANTE EN LA LOCALIDAD , lon:-98.42871077, lat:16.7337686}} | 2023-03-08 | 2023-04-17 | 1070936.05 | 1070936.05 | 1070936.05 | 1070936.05 | 1070936.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0011/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA RANGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1070936.05, importe_modificado:1070936.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2258961/proyecto_INICIO, 2258961/proyecto_FIN, 2258961/proyecto_PROCESO, 2258961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258779 | Proyecto de inversión | 912061.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912061.83, modificado:912061.83}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PREPARATORIA POPULAR LUCIO CABAÑAS, LOCALIDAD SAN MARTIN TIXTLANCINGO - 216114 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 216114 | S | 1825 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:106.08, meta_modificada:106.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA UNIDAD DEPORTIVA, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJO, lon:-99.96351203, lat:17.06139164}} | 2023-08-09 | 2023-10-10 | 912061.83 | 912061.83 | 912061.83 | 912061.83 | 912061.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-085, contratista:NOE ALARCON MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:912061.83, importe_modificado:912061.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:106.08}} | {2258779/proyecto_INICIO, 2258779/proyecto_PROCESO, 2258779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258789 | Proyecto de inversión | 1148124.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148124.64, modificado:1148124.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FRANCISCO, ENTRE CALLE CEDIS LALA Y SALIDA AL LIBRAMIENTO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 216208 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 216208 | S | 1500 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CEDIS LALA Y CALLE SALIDA AL LIBRAMIENTO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE CEDIS LALA Y SALIDA AL LIBRAMIENTO EN LA CO, lon:-98.42311668, lat:16.69401512}} | 2023-02-24 | 2023-04-04 | 1148124.64 | 1148124.64 | 1148124.64 | 1148124.64 | 1148124.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0003/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1148124.64, importe_modificado:1148124.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2258789/proyecto_PROCESO, 2258789/proyecto_FIN, 2258789/proyecto_INICIO, 2258789/proyecto_PROCESO, 2258789/proyecto_INICIO, 2258789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261386 | Proyecto de inversión | 1620196.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620196.53, modificado:1620196.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION, ENTRE LAS CALLES AGRARISTA Y AURELIO IBARRA, EN LA COLONIA ALIANZA CAMPESINA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 232180 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 232180 | S | 2700 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE AURELIO IBARRA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES AGRARISTA Y AURELIO IBARRA EN LA COLONIA ALI, lon:-98.4094245, lat:16.68268}} | 2023-03-17 | 2023-05-02 | 1620196.53 | 1620196.53 | 1620196.53 | 1620196.53 | 1620196.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0023/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1620196.53, importe_modificado:1620196.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2261386/proyecto_INICIO, 2261386/proyecto_FIN, 2261386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255324 | Proyecto de inversión | 506495.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506495.56, modificado:506495.56}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE TEPECOCATLÁN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 194727 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 194727 | S | 260 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A ATLAMAJALCINGO - TEPECOCATLÁN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO TEPECOCATLÁN, 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL LA O, lon:-98.61496196, lat:17.31921406}} | 2023-09-07 | 2023-10-20 | 506495.56 | 506495.56 | 506495.56 | 506495.56 | 506495.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-013-2023, contratista:MACC CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:506495.56, importe_modificado:506495.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2255324/proyecto_FIN, 2255324/proyecto_INICIO, 2255324/proyecto_FIN, 2255324/proyecto_PROCESO, 2255324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258984 | Proyecto de inversión | 1938742.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938742.04, modificado:1938742.04}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 217619 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 217619 | S | 733 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.72, meta_modificada:460.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA PRINCIPAL, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA TEPETIXLTA ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PASO REAL SE UBICA, lon:-99.987961, lat:17.09701333}} | 2023-08-03 | 2023-09-21 | 1938742.04 | 1938742.04 | 1938742.04 | 1938742.04 | 1938742.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-080, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES DEL ANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1938742.04, importe_modificado:1938742.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.72}} | {2258984/proyecto_INICIO, 2258984/proyecto_PROCESO, 2258984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra aun no esta terminada por motivos de delincuencia en la zona, trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar-, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:deben agregar una justificacion para validar esta obra, el que este en proceso no es una justicacion ya que es una obra 2023 y ta deberia estar terminada, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230302258999 | Proyecto de inversión | 1298245.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298245.1, modificado:1298245.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SONORA, ENTRE LAS CALLES ELECTRICISTA Y 9 DE ABRIL EN LA COLONIA PANORAMICA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 217743 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 217743 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA PANORAMICA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE 9 DE ABRIL, SE ENCUENTRA EN LA CALLE SONORA ENTRE LAS CALLES ELECTRICISTA Y 9 DE ABRIL EN LA COLONIA PANORAMICA EN LA LOCALI, lon:-98.41325617, lat:16.69563945}} | 2023-03-10 | 2023-04-18 | 1298245.1 | 1298245.1 | 1298245.1 | 1298245.1 | 1298245.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0014/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1298245.1, importe_modificado:1298245.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2258999/proyecto_INICIO, 2258999/proyecto_FIN, 2258999/proyecto_PROCESO, 2258999/proyecto_FIN, 2258999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261004 | Proyecto de inversión | 1720442.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720442.2, modificado:1720442.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GEMA, ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y ZAFIRO, EN LA COLONIA LAS JOYAS, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 229689 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 229689 | S | 2700 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE GEMA COLONIA LAS JOYAS, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE GEMA ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y ZAFIRO EN LA COLONIA LAS JOYAS EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, lon:-98.41330038, lat:16.68551439}} | 2023-03-17 | 2023-05-02 | 1720442.2 | 1720442.2 | 1720442.2 | 1720442.2 | 1720442.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0022/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1720442.2, importe_modificado:1720442.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2261004/proyecto_INICIO, 2261004/proyecto_FIN, 2261004/proyecto_PROCESO, 2261004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261392 | Proyecto de inversión | 1990069.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990069.16, modificado:1990069.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MIGUEL HIDALGO CCT12DPR0138N EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES MPIO. DE TECOANAPA GRO. - 232207 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 232207 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.84, meta_modificada:537.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS SAUCES, 39289 LOS SAUCES, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y , CALLE DEL PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA RURAL FEDERAL MIGUEL HIDALGO CCT12D, lon:-99.229804, lat:16.852936}} | 2023-09-04 | 2023-10-30 | 1990069.16 | 1990069.16 | 1990069.16 | 1990069.16 | 1990069.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-DOP-FAISMUN-041-AD-2023, contratista:YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1990069.16, importe_modificado:1990069.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.84}} | {2261392/proyecto_INICIO, 2261392/proyecto_FIN, 2261392/proyecto_PROCESO, 2261392/proyecto_INICIO, 2261392/proyecto_PROCESO, 2261392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264072 | Proyecto de inversión | 1674655.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674655.49, modificado:1674655.49}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 072, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO - 244577 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 244577 | S | 461 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUACATLÁN, 41017 AHUACATLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 072 DEL POBLADO DE AHUACATLÁN DEL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.71745143, lat:17.91286243}} | 2023-05-08 | 2023-06-17 | 1674655.49 | 1674655.49 | 1674655.49 | 1674655.49 | 1674655.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-037/I3P, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1674655.49, importe_modificado:1674655.49}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2264072/proyecto_INICIO, 2264072/proyecto_PROCESO, 2264072/proyecto_INICIO, 2264072/proyecto_PROCESO, 2264072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256748 | Proyecto de inversión | 2250511.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250511.1, modificado:2250511.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE OLEA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO - 204306 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 204306 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO OLEA - EJIDOS DE CULTIVO DE OLEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO OLEA (ESTACIÓN OLEA), 40118 OLEA (ESTACIÓN OLEA), IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DE LA COMISARIA LA , lon:-99.71196632, lat:18.10648396}} | 2023-09-06 | 2023-11-08 | 2250511.1 | 2250511.1 | 2250511.1 | 2250511.1 | 2250511.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-093, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2250511.1, importe_modificado:2250511.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {2256748/proyecto_PROCESO, 2256748/proyecto_FIN, 2256748/proyecto_PROCESO, 2256748/proyecto_INICIO, 2256748/proyecto_FIN, 2256748/proyecto_INICIO, 2256748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252729 | Proyecto de inversión | 680650.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680650.2, modificado:680650.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA COL. CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 177911 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 177911 | S | 341 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO CUAUHTÉMOC, 40936 COLONIA CUAUHTÉMOC, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PARADA DE COMBIS Y TERRACERIA TAQUE ELEVADO DE AGUA, TERRACERIA COMISARIA MUNICIPAL EN TODAS LAS CALLE PRINCIPALES Y S, lon:-100.33685703, lat:17.10336211}} | 2023-03-20 | 2023-05-10 | 680650.2 | 680650.2 | 680650.2 | 680650.2 | 680650.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-044/2023, contratista:PATRICIA MANZO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:680650.2, importe_modificado:680650.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.1}} | {2252729/proyecto_INICIO, 2252729/proyecto_PROCESO, 2252729/proyecto_FIN, 2252729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252745 | Proyecto de inversión | 620750.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620750.3, modificado:620750.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL HUICON, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO - 178066 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 178066 | S | 190 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL HUICON - CARRETERA ACAPULCO-ZIHUTANEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO EL HUICÓN, 40936 EL HUICÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA ARROYO EL HUICON Y , CARRETERA ACAPULCO- ZIHUTANEJO , lon:-100.30691731, lat:17.10797262}} | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 620750.3 | 620750.3 | 620750.3 | 620750.3 | 620750.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-045/2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:620750.3, importe_modificado:620750.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2252745/proyecto_FIN, 2252745/proyecto_PROCESO, 2252745/proyecto_INICIO, 2252745/proyecto_PROCESO, 2252745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255346 | Proyecto de inversión | 2001347.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001347.7, modificado:2001347.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 194852 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 194852 | S | 152 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ROSARIO, 41570 EL ROSARIO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y CALLE DE LA CANCHA TECHADA, LA OBRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE EL ROSARIO., lon:-98.51878523, lat:17.32903953}} | 2023-09-07 | 2023-11-08 | 2001347.7 | 2001347.7 | 2001347.7 | 2001347.7 | 2001347.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-014-2023, contratista:SARAHI PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:2001347.7, importe_modificado:2001347.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2255346/proyecto_PROCESO, 2255346/proyecto_FIN, 2255346/proyecto_PROCESO, 2255346/proyecto_INICIO, 2255346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261426 | Proyecto de inversión | 4770399.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4770399.5, modificado:4770399.5}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO - 232331 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 232331 | S | 159 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.39, meta_modificada:416.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:PUEBLO COATZINGO, 41115 COATZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS PASAR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLAN HASTA LLEGAR A COATZINGO LA OBRA , lon:-99.14060421, lat:17.51342164}} | 2023-09-11 | 2023-12-16 | 4770399.5 | 4770399.5 | 4770399.5 | 4770399.5 | 4770399.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDIOPM-ICTP-CCDCPELC-FAISMUN 2023/031-C, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:4770399.5, importe_modificado:4770399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.39}} | {2261426/proyecto_INICIO, 2261426/proyecto_PROCESO, 2261426/proyecto_FIN, 2261426/proyecto_INICIO, 2261426/proyecto_FIN, 2261426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:4.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | GRO230302261430 | Proyecto de inversión | 1949242.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949242.26, modificado:1949242.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOPACIO DE LA COLONIA LA JOYA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 232356 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 232356 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.4, meta_modificada:1320.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA LA JOYA, 41105 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE FLOURITA, CALLE AMATISTA PARTIENDO DEL MONUMENTO AUCARIA APREZA CON DIRECCION A LA COMUNIDAD DE ACATLAN SOBRE LA , lon:-99.17529784, lat:17.60628843}} | 2023-09-11 | 2023-11-18 | 1949242.26 | 1949242.26 | 1949242.26 | 1949242.26 | 1949242.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 151/2023, contratista:ING. NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1949242.26, importe_modificado:1949242.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.4}} | {2261430/proyecto_FIN, 2261430/proyecto_INICIO, 2261430/proyecto_PROCESO, 2261430/proyecto_FIN, 2261430/proyecto_INICIO, 2261430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263722 | Proyecto de inversión | 102024 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102024.0, modificado:102024.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE LA LAGUNA DEL TIGRE,NEJAPA,ENTRONQUE PETLACALA, LOCALIDAD PETLACALA, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 242524 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242524 | S | 91 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAGUNA DEL TIGRE - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 40 INTERIOR SN PUEBLO PETLACALA, 40531 PETLACALA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CAMINO APAXTLA Y CAMINO TLAQUAQUIPA, SOBRE CAMINO APAXTLA PETLACALA E, lon:-99.888364, lat:18.18566}} | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 102024 | 102024 | 102024 | 102024 | 102024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-03, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:102024.0, importe_modificado:102024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.2}} | {2263722/proyecto_INICIO, 2263722/proyecto_PROCESO, 2263722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263724 | Proyecto de inversión | 92214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92214.0, modificado:92214.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DEL RIESGO,TEPOXTEPEC, LOCALIDAD TEPOXTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 242529 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242529 | S | 224 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DEL RIESGO - TEPOXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 50 PUEBLO TEPOXTEPEC, 40532 TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC), APAXTLA GUERRERO ENTRE CAMINO APAXTLA Y CAMINO CUETZALA, CARRETERA APAXTLA TEPOXTEPEC DESDE EL EN, lon:-99.89527, lat:18.149453}} | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 92214 | 92214 | 92214 | 92214 | 92214 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-04, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:92214.0, importe_modificado:92214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}} | {2263724/proyecto_INICIO, 2263724/proyecto_FIN, 2263724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252767 | Proyecto de inversión | 1500642.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500642.09, modificado:1500642.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS ,ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AIXCUALCO. - 178192 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 178192 | S | 263 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.2, meta_modificada:965.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO AIXCOALCO, 41199 AIXCUALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MORELOS A UNA CUADRA DE LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE AIXCUALCO, lon:-99.36391776, lat:17.80075998}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 1500642.09 | 1500642.09 | 1500642.09 | 1500642.09 | 1500642.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-013-2023, contratista:IGNACIO ALONSO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1500642.09, importe_modificado:1500642.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.2}} | {2252767/proyecto_FIN, 2252767/proyecto_PROCESO, 2252767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263750 | Proyecto de inversión | 85020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85020.0, modificado:85020.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO TLATZALA,IGLESIA VIEJA, LOCALIDAD IGLESIA VIEJA, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 242654 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242654 | S | 101 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO TLATZALA - IGLESIA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 10 PUEBLO IGLESIA VIEJA, 40533 IGLESIA VIEJA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CARRETERA A TLATZALA Y CAMINO A CHILAPILLA, SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE CARRET, lon:-99.891218, lat:18.113162}} | 2023-01-17 | 2023-01-20 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-05, contratista:VILLECOM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:85020.0, importe_modificado:85020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2263750/proyecto_INICIO, 2263750/proyecto_FIN, 2263750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264957 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN - 49435 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 49435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-PRODIM2, contratista:PERSPECTAC 17-99, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2264957/proyecto_PROCESO, 2264957/proyecto_INICIO, 2264957/proyecto_PROCESO, 2264957/proyecto_FIN, 2264957/proyecto_PROCESO, 2264957/proyecto_INICIO, 2264957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302252771 | Proyecto de inversión | 1002752.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002752.25, modificado:1002752.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE EL CACAO TRES PASOS EL CAMARON LA CEBADA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 178208 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 178208 | S | 133 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.2, meta_modificada:15.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CACAO - LA CEBADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO EL CACAO, 40952 EL CACAO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN JUAN DE LA FLORES - SANTO DOMINGO Y TERRACERIA LOS VALLES, PASANDO LA, lon:-100.30346845, lat:17.33289073}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1002752.25 | 1002752.25 | 1002752.25 | 1002752.25 | 1002752.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-056/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1002752.26, importe_modificado:1002752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.2}} | {2252771/proyecto_PROCESO, 2252771/proyecto_FIN, 2252771/proyecto_PROCESO, 2252771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254668 | Proyecto de inversión | 667417.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667417.48, modificado:667417.48}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CHILAPA DE ALVAREZ - 189742 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 189742 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.16, meta_modificada:166.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 41107 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE EL MIRADOR LA ORA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN EN, lon:-99.16686634, lat:17.59370964}} | 2023-08-07 | 2023-09-23 | 667417.48 | 667417.48 | 667417.48 | 667417.48 | 667417.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 136/2023, contratista:HANSEL GAEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:667417.48, importe_modificado:667417.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.16}} | {2254668/proyecto_INICIO, 2254668/proyecto_PROCESO, 2254668/proyecto_INICIO, 2254668/proyecto_PROCESO, 2254668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261083 | Proyecto de inversión | 1158997.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158997.48, modificado:1158997.48}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, FRANCISCO I MADERO Y CALLE ACCESO PRINCIPAL AL POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA EL VIVERO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 230198 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 230198 | S | 2700 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA EL VIVERO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA OMETEPEC - PASO TABACO Y , SE ENCUENTRA EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS FRANCISCO I MADERO Y CALLE ACCESO PRINCIPAL AL POLIDEPO, lon:-98.4027891, lat:16.67932956}} | 2023-04-12 | 2023-05-26 | 1158997.48 | 1158997.48 | 1158997.48 | 1158997.48 | 1158997.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0044/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1158997.48, importe_modificado:1158997.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {2261083/proyecto_INICIO, 2261083/proyecto_FIN, 2261083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263767 | Proyecto de inversión | 410930 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410930.0, modificado:410930.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SANTA MARIA,TEXOCOTLA, EL QUERENGUE Y LA LAGUNA, LOCALIDAD EL QUERENGUE, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 242720 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242720 | S | 113 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TLATZALA - EL QUERENGUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 10 PUEBLO EL QUERENGUE, 40552 EL QUERENGUE, APAXTLA GUERRERO ENTRE CAMINO ENTRONQUE TLATZALA Y , CAMINO DE ENTRONQUE DE TLATZALA HACIA EL TEXOCOT, lon:-99.904495, lat:17.992856}} | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 410930 | 410930 | 410930 | 410930 | 410930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-07, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:410930.0, importe_modificado:410930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:29.0}} | {2263767/proyecto_INICIO, 2263767/proyecto_FIN, 2263767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263777 | Proyecto de inversión | 267813 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267813.0, modificado:267813.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CACALOTEPEC,XOCHITEPEC, LOCALIDAD XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 242746 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242746 | S | 242 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CACALOTEPEC - XOXHITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 90 PUEBLO XOCHITEPEC, 40541 XOCHITEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TIERRA BLANCA, EN LA SALIDA PONIENTE DE CACALOTEPEC ESTA EL CAMINO , lon:-100.090344, lat:18.092508}} | 2023-01-10 | 2023-01-20 | 267813 | 267813 | 267813 | 267813 | 267813 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-08, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:267813.0, importe_modificado:267813.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.9}} | {2263777/proyecto_INICIO, 2263777/proyecto_FIN, 2263777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263781 | Proyecto de inversión | 130647.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130647.4, modificado:130647.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCEO DEL CARACOL,ZACAPOXTEPEC, LOCALIDAD ZACAPOXTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 242787 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242787 | S | 144 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.22, meta_modificada:9.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CARACOL - ZACAPOXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 22 PUEBLO ZACAPOSTEPEC, 40551 ZACAPOSTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CARRETERA AL CARACOL Y , CRUCERO AL CARACOL HACIA LA COMUNIDAD DE ZACAPOXTEPEC, CO, lon:-99.966715, lat:18.015857}} | 2023-01-11 | 2023-01-20 | 130647.4 | 130647.4 | 130647.4 | 130647.4 | 130647.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-09, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:130647.4, importe_modificado:130647.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.22}} | {2263781/proyecto_INICIO, 2263781/proyecto_FIN, 2263781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262591 | Proyecto de inversión | 1276580.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276580.82, modificado:1276580.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO ASCENCIO, TRAMO JUAN N ALVAREZ HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 238253 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 238253 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE HERMENEGILDO GALENA SE UBICA EN TLALCHAPA BARRIO EL CERRITO CERCA A LA ESCUELA HIMNO NACIONAL , lon:-100.47188683, lat:18.4026466}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 1276580.82 | 1276580.82 | 1276580.82 | 1276580.82 | 1276580.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/11, contratista:LANDY GONZALEZ URIETA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:1276580.82, importe_modificado:1276580.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2262591/proyecto_INICIO, 2262591/proyecto_FIN, 2262591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261110 | Proyecto de inversión | 879021.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879021.66, modificado:998010.95}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IYOCINGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 230446 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 230446 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:PUEBLO IYOCINGO VENTANAS IYOCINGO, 41020 IYOCINGO (VENTANAS IYOCINGO), OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL POBLADO DE IYOCINGO VENTANAS IYOCINGO DEL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.74299169, lat:17.94319437}} | 2023-08-02 | 2023-08-29 | 998010.95 | 998010.95 | 998010.95 | 998010.95 | 998010.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-060/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:998010.95, importe_modificado:998010.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2261110/proyecto_FIN, 2261110/proyecto_PROCESO, 2261110/proyecto_INICIO, 2261110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256843 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLEGIO MILITAR TRAMO CALLE EMILIANO ZAPTA CALLE LUIS BEDOLLA - 205002 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 205002 | S | 110 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA BASE DE LAS COMBIS Y RUMBO A LA LAGUNA DE OXIDACION, lon:-100.70080135, lat:18.33512371}} | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADDRE-008, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2256843/proyecto_INICIO, 2256843/proyecto_PROCESO, 2256843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262610 | Proyecto de inversión | 683602.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683602.71, modificado:683602.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RÍO JALE, COLONIA CALTITLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 238334 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 238334 | S | 8981 | 8893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JALE COLONIA CALTITLÁN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE CUITLAHUAC LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO JALE ENTRE EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS Y CALLE 12, lon:-98.58435971, lat:17.54632066}} | 2023-04-15 | 2023-05-14 | 683602.71 | 683602.71 | 683602.71 | 683602.71 | 683602.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-044-2023, contratista:GUADALUPE ITZEL MALDONADO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:683602.71, importe_modificado:683602.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.0}} | {2262610/proyecto_INICIO, 2262610/proyecto_FIN, 2262610/proyecto_PROCESO, 2262610/proyecto_FIN, 2262610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263817 | Proyecto de inversión | 1107804.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107804.89, modificado:1107804.89}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,BARRIO EL DEPOSITO ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 242940 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 242940 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JONH F KENNEDY SE UBICA EN CALLE MARIANO ABASOLO EN BARRIO EL DEPOSITO EN CAMPO DE FUTBOL DE, lon:-100.47511793, lat:18.41479722}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 1107804.89 | 1107804.89 | 1107804.89 | 1107804.89 | 1107804.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/23, contratista:ESPEG S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:1107804.89, importe_modificado:1107804.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2263817/proyecto_INICIO, 2263817/proyecto_PROCESO, 2263817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263821 | Proyecto de inversión | 340080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340080.0, modificado:340080.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALENTRONQUE PALAPA,LOS ESTADOS E IXCATLA, LOCALIDAD APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA - 242968 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 242968 | S | 3810 | 3446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE PALAPA - IXCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 10 PUEBLO IXCATLA, 40538 OCUILA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CARRETERA AL CARACOL Y , CARRETERA AL CARACOL EN EL ENTRONQUE A PALAPA HACIA LOS ESTADOS, ENTROQ, lon:-99.939408, lat:18.102228}} | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 340080 | 340080 | 340080 | 340080 | 340080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-11, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:340080.0, importe_modificado:340080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {2263821/proyecto_INICIO, 2263821/proyecto_FIN, 2263821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262633 | Proyecto de inversión | 4024710.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024710.22, modificado:4024710.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE XALATZALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 238417 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 238417 | S | 485 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2313.5, meta_modificada:2313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO XALATZALA, 41347 XALATZALA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES ALLE, lon:-98.57175846, lat:17.47316904}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 4024710.22 | 4024710.22 | 4024710.22 | 4024710.22 | 4024710.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-045-2023, contratista:JUAN DOMINGO CAMILO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:4024710.22, importe_modificado:4024710.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2313.5}} | {2262633/proyecto_INICIO, 2262633/proyecto_PROCESO, 2262633/proyecto_FIN, 2262633/proyecto_INICIO, 2262633/proyecto_PROCESO, 2262633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255651 | Proyecto de inversión | 1600000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.01, modificado:1600000.01}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO - 197073 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 197073 | S | 160 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DEL COMEDOR PUEBLO MI PATRIA ES PRIMERO, 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ZILACAYOTITLAN Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL COMEDOR A 3 CUADRAS DE LA IGLE, lon:-98.565556, lat:17.322806}} | 2023-09-07 | 2023-11-14 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-016-2023, contratista:ZEYLA TITO CANTÚ, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1600000.01, importe_modificado:1600000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2255651/proyecto_INICIO, 2255651/proyecto_PROCESO, 2255651/proyecto_FIN, 2255651/proyecto_PROCESO, 2255651/proyecto_FIN, 2255651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263851 | Proyecto de inversión | 981514 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981514.0, modificado:981514.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO, COLONIA NANCHICAHUITE, LOCALIDAD APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 243078 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 243078 | S | 373 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA NANCHICAHUITE, 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JESUS H SALGADO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 Y CALLE MIGUEL HIDA, lon:-99.938274, lat:18.13209}} | 2023-02-02 | 2023-03-10 | 981514 | 981514 | 981514 | 981514 | 981514 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-12, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:981514.0, importe_modificado:981514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2263851/proyecto_INICIO, 2263851/proyecto_PROCESO, 2263851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264218 | Proyecto de inversión | 845986.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845986.86, modificado:845986.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA MEMBRILLO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 245092 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 245092 | S | 147 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNA MEMBRILLO, 41406 LAGUNA MEMBRILLO, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CAMINO LAGUNA MEMBRILLO ZAPOTITLAN Y CAMINO LAGUNA MEMBRILLO PLAN DE INGERTO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-98.78375832, lat:17.40859091}} | 2023-04-14 | 2023-05-06 | 845986.86 | 845986.86 | 845986.86 | 845986.86 | 845986.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-FAISMUN-018-23, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:845986.86, importe_modificado:845986.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2264218/proyecto_INICIO, 2264218/proyecto_PROCESO, 2264218/proyecto_FIN, 2264218/proyecto_INICIO, 2264218/proyecto_PROCESO, 2264218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262650 | Proyecto de inversión | 774947.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774947.05, modificado:1305056.31}} | PAVIMENTACIÓN CALLE FERROCARRIL SUR COLONIA EL TEXCAL DE LA GASERA AL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVIST A DE CUÉLLAR - 238495 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 238495 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL SUR CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CAMINO AL RASTRO MUNICIPAL, SOBRE LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC DESDE EL CRUCERO , lon:-99.42365821, lat:18.46212286}} | 2023-08-15 | 2023-09-28 | 1305056.31 | 1305056.31 | 1305056.31 | 1305056.31 | 1305056.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR13, contratista:Salvador Sotelo Flores, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1305056.31, importe_modificado:1305056.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2262650/proyecto_PROCESO, 2262650/proyecto_FIN, 2262650/proyecto_INICIO, 2262650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262669 | Proyecto de inversión | 881537.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881537.08, modificado:881537.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN NICOLAS, COLONIA LAS ÁGUILAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 238586 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 238586 | S | 107 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.72, meta_modificada:521.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS COLONIA LAS AGUILAS, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE AGUIRRE, CALLE CENTRAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SAN NICOLAS ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y CALLE AGUIRRE , lon:-98.58269185, lat:17.52834731}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 881537.08 | 881537.08 | 881537.08 | 881537.08 | 881537.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-050-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PIMENTEL MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:881537.08, importe_modificado:881537.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.72}} | {2262669/proyecto_INICIO, 2262669/proyecto_PROCESO, 2262669/proyecto_INICIO, 2262669/proyecto_FIN, 2262669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254727 | Proyecto de inversión | 564696.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564696.31, modificado:564696.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO COL. VICENTE GUERRERO SAN ISIDRO LABRADOR ZILACAYOTITLÁN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 190253 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 190253 | S | 800 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.37, meta_modificada:11.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO LABRADOR - ZILACAYOTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 370 PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE, lon:-98.55097905, lat:17.29607835}} | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 564696.31 | 564696.31 | 564696.31 | 564696.31 | 564696.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-002-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:564696.31, importe_modificado:564696.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.37}} | {2254727/proyecto_INICIO, 2254727/proyecto_PROCESO, 2254727/proyecto_FIN, 2254727/proyecto_PROCESO, 2254727/proyecto_FIN, 2254727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263881 | Proyecto de inversión | 948400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948400.0, modificado:948400.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE APAXTLA - 243506 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 243506 | S | 616 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, CALLE FRANCSICO I MADERO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLES JUAREZ COLONIA CENTRO, CERCA DE, lon:-99.930812, lat:18.130176}} | 2023-02-02 | 2023-03-09 | 948400 | 948400 | 948400 | 948400 | 948400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-13, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:948400.0, importe_modificado:948400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}} | {2263881/proyecto_FIN, 2263881/proyecto_INICIO, 2263881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256902 | Proyecto de inversión | 1055178.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055178.66, modificado:1055178.66}} | CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS INES SALGADO ARROYO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 205613 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 205613 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CALLE IGUALA A TAXCO PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE N, lon:-99.535136, lat:18.40031}} | 2023-09-07 | 2023-10-25 | 1055178.66 | 1055178.66 | 1055178.66 | 1055178.66 | 1055178.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-095, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1055178.66, importe_modificado:1055178.66}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2256902/proyecto_PROCESO, 2256902/proyecto_FIN, 2256902/proyecto_PROCESO, 2256902/proyecto_FIN, 2256902/proyecto_INICIO, 2256902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256906 | Proyecto de inversión | 464928 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464928.0, modificado:464928.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LAS GOTERAS BARRIO DE LA PANORAMICA EN TAXCO DE ALARCÓN - 205652 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 205652 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LAS GOTERAS BARRIO PANORAMICA, 40250 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLE SAUCE, CALLE ATACHE SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA PANORAMICA A LA ALTURA DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL CRUCE CON , lon:-99.60907141, lat:18.55794018}} | 2023-08-14 | 2023-09-29 | 464928 | 464928 | 464928 | 464928 | 464928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16074, contratista:AGRUPACION SILVERSOL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:464928.0, importe_modificado:464928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2256906/proyecto_INICIO, 2256906/proyecto_PROCESO, 2256906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262673 | Proyecto de inversión | 240820.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240820.92, modificado:240820.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA CUÉLLAR ENTRE EL TIANGUIS Y TENERÍA AVILÉS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 238590 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 238590 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.6, meta_modificada:159.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA CUELLAR CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CUELLAR, PASAJE TENERIA AVILEZ DESDE LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC INGRESAR, lon:-99.40937008, lat:18.46117056}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 240820.92 | 240820.92 | 240820.92 | 240820.92 | 240820.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR14, contratista:Edgar Jiménez Vargas, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:240820.92, importe_modificado:240820.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.6}} | {2262673/proyecto_FIN, 2262673/proyecto_PROCESO, 2262673/proyecto_FIN, 2262673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302259186 | Proyecto de inversión | 4075153.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4075153.17, modificado:4075153.17}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO - 219150 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 219150 | S | 457 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:PUEBLO MEXCALTEPEC, 41430 EL PLATANAL, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MEX, lon:-98.88649561, lat:17.09217204}} | 2023-08-08 | 2023-10-06 | 4075153.17 | 4075153.17 | 4075153.17 | 4075153.17 | 4075153.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-40, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4075153.17, importe_modificado:4075153.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2259186/proyecto_INICIO, 2259186/proyecto_PROCESO, 2259186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264259 | Proyecto de inversión | 1178642.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178642.08, modificado:1178642.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZICAPA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 245213 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 245213 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.5, meta_modificada:634.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZICAPA, 41077 ZICAPA, COPALILLO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , TOMAR LA CARRETERA COPALILLO TLALCOZOTITLAN DESVIARSE HACIA ZICAPA. ENTRANDO AL PUEBLO CONTINUAR POR LA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A, lon:-99.04084, lat:17.92575}} | 2023-09-04 | 2023-10-13 | 1178642.08 | 1178642.08 | 1178642.08 | 1178642.08 | 1178642.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/16/2023, contratista:HILARIO GOMEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1178642.08, importe_modificado:1178642.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.5}} | {2264259/proyecto_FIN, 2264259/proyecto_PROCESO, 2264259/proyecto_INICIO, 2264259/proyecto_FIN, 2264259/proyecto_INICIO, 2264259/proyecto_PROCESO, 2264259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302264274 | Proyecto de inversión | 1104166.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104166.9, modificado:1104166.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZICAPA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 245280 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 245280 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN PUEBLO ZICAPA, 41077 ZICAPA, COPALILLO GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE VA POR LA CARRETERA COPALILLO TLALCOZOTITLAN DESVIARSE EN EL CRUCERO A ZICAPA CONTINUAR POR EL ACCESO PRINCI, lon:-99.039697, lat:17.921559}} | 2023-09-04 | 2023-10-13 | 1104166.9 | 1104166.9 | 1104166.9 | 1104166.9 | 1104166.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/15/2023, contratista:LUIS MUJICA CASARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1104166.9, importe_modificado:1104166.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {2264274/proyecto_FIN, 2264274/proyecto_PROCESO, 2264274/proyecto_FIN, 2264274/proyecto_INICIO, 2264274/proyecto_PROCESO, 2264274/proyecto_INICIO, 2264274/proyecto_PROCESO, 2264274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265387 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 7 LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT: 12DST0007G DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-037 | S | 203 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EL PIPILA SN, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO., lon:-100.29060275, lat:18.32300408}} | 2023-08-24 | 2023-09-27 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262700 | Proyecto de inversión | 713211.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713211.63, modificado:579726.92}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL BONETE ENTRE CALLES EL AMATE Y EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 238712 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 238712 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.9, meta_modificada:287.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE EL BONETE PUEBLO COXCATLAN, 40350 COXCATLÁN, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE EL AMATE Y PASAJE EL ZAPOTE, DESDE LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC EN EL CRUCERO DE BUENAVISTA DIRIGIRSE A LA COMUNIDAD DE COXCATLÁN I, lon:-99.46050235, lat:18.49281693}} | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 579726.92 | 579726.92 | 579726.92 | 579726.92 | 579726.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR16, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:579726.92, importe_modificado:579726.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.47}} | {2262700/proyecto_PROCESO, 2262700/proyecto_FIN, 2262700/proyecto_INICIO, 2262700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260215 | Proyecto de inversión | 1922956.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922956.01, modificado:1922956.01}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO ESCUELA PRIMAFRIA FEDERAL RURAL CUAUHTEMOC C. C. T. 12DPR2163Z DE LA COMUNIDAD DE EL ZARCO ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD EL ZARCO - 225137 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 225137 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:94, direccion:CALLE A LA PRIMARIA CUAUHTEMOC PUEBLO EL ZARCO, 40888 EL ZARCO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL EL ZARCO Y CALLE DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CALLE AL JARDIN DE NIÑOS EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO , lon:-101.40817936, lat:17.61905224}} | 2023-11-06 | 2023-12-26 | 1922956.01 | 1922956.01 | 1922956.01 | 1922956.01 | 1922956.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15797, contratista:JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1922956.01, importe_modificado:1922956.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2260215/proyecto_PROCESO, 2260215/proyecto_INICIO, 2260215/proyecto_PROCESO, 2260215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265390 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS EMILIANO ZAPATA CCT: 12DTV0918R DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-040 | S | 128 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50222224, lat:17.56826853}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265391 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JAIME TORRES BODET CCT: 12DTV0767B DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-041 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51410882, lat:17.23281387}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302265395 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI 16 DE SEPTIEMBRE CCT: 12DCC0291B DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-045 | S | 13 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA NABOR OJEDA SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.41793515, lat:16.69222974}} | 2023-08-16 | 2023-10-24 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262367 | Proyecto de inversión | 3721880.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3721880.61, modificado:3721880.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO ASCENCIO, TRAMO MARGARITA MAZA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 237098 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 237098 | S | 70 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2224.0, meta_modificada:2224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE LAZARO CARDENA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA BARRIO EL CERRITO AUN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-100.47565093, lat:18.40291775}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 3721880.61 | 3721880.61 | 3721880.61 | 3721880.61 | 3721880.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-15, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:3721880.61, importe_modificado:3721880.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2224.0}} | {2262367/proyecto_INICIO, 2262367/proyecto_FIN, 2262367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255108 | Proyecto de inversión | 545155.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545155.8, modificado:545155.8}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 192931 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 192931 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.66, meta_modificada:100.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y , CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUERRERO A UN COSTADO DEL H AYUNTAM, lon:-98.60529347, lat:17.31199105}} | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 545155.8 | 545155.8 | 545155.8 | 545155.8 | 545155.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-009-2023, contratista:ZEYLA TITO CANTÚ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:545155.8, importe_modificado:545155.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.66}} | {2255108/proyecto_INICIO, 2255108/proyecto_PROCESO, 2255108/proyecto_FIN, 2255108/proyecto_INICIO, 2255108/proyecto_PROCESO, 2255108/proyecto_FIN, 2255108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302259232 | Proyecto de inversión | 1728158.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728158.09, modificado:1728158.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CIMA DE JESÚS EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CIMA DE JESÚS - 219398 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 219398 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA LA CIMA DE JESÚS, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PALMA, CALLE DEL BOSQUE EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN OUNTO CONOCIDO COMO FUENTE DEL SOL INGRESA, lon:-101.56110909, lat:17.64773627}} | 2023-10-23 | 2023-12-09 | 1728158.09 | 1728158.09 | 1728158.09 | 1728158.09 | 1728158.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15790, contratista:JOSE HUMBERTO PEREZ SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1728158.09, importe_modificado:1728158.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {2259232/proyecto_INICIO, 2259232/proyecto_PROCESO, 2259232/proyecto_INICIO, 2259232/proyecto_PROCESO, 2259232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260622 | Proyecto de inversión | 858034.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858034.36, modificado:858034.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CORONILLA A BUENA VISTA - 227650 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 227650 | S | 69 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - BUENA VISTA (SAN BARTOLO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 400 RANCHERIA CORONILLA, 40792 BUENA VISTA (SAN BARTOLO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA XIMOTLA Y TERRACERIA CO, lon:-100.28864415, lat:17.84439001}} | 2023-07-17 | 2023-07-22 | 858034.36 | 858034.36 | 858034.36 | 858034.36 | 858034.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:858034.36, importe_modificado:858034.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}} | {2260622/proyecto_INICIO, 2260622/proyecto_PROCESO, 2260622/proyecto_INICIO, 2260622/proyecto_PROCESO, 2260622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302260627 | Proyecto de inversión | 1595663.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595663.78, modificado:1595663.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE CCT 12DJN3461P EN LA LOCALIDAD DE EL AMATAL MPIO. DE TECOANAPA GRO. - 227672 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 227672 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.76, meta_modificada:258.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE RANCHO VIEJO PUEBLO EL AMATAL, 39286 EL AMATAL, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA TECHADA, CAMINO AL TECORRAL LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE CC, lon:-99.31065482, lat:16.87818903}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 1595663.78 | 1595663.78 | 1595663.78 | 1595663.78 | 1595663.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-DOP-FAISMUN-034-AD-2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CHORA, S.A. S., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1595663.78, importe_modificado:1595663.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.76}} | {2260627/proyecto_INICIO, 2260627/proyecto_FIN, 2260627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262017 | Proyecto de inversión | 1938000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938000.01, modificado:1938000.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL TEMPLO EN LA COLONIA LA LAJA, EN CUAUTEPEC, GUERRERO - 235298 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 235298 | S | 335 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL TEMPLO COLONIA LA LAJA, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EL ARROYO Y , CALLE EL MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA LAJA EN LA CALLE RUMBO AL TEMPLO ENTRE EL ARROYO Y DE CALLE POSTERIOR , lon:-99.00572235, lat:16.74659447}} | 2023-01-12 | 2023-03-23 | 1938000.01 | 1938000.01 | 1938000.01 | 1938000.01 | 1938000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/04/AD, contratista:ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1938000.01, importe_modificado:1938000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:690.0}} | {2262017/proyecto_INICIO, 2262017/proyecto_FIN, 2262017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302266757 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR2202L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-013 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.78693974}} | 2023-04-10 | 2023-06-18 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255125 | Proyecto de inversión | 1486465.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486465.25, modificado:1486465.25}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO ASCENCIO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 193064 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 193064 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLE PEDRO ASCENCIO EN EL BARRIO DEL CERRITO CERCA A LA ESCUELA PRIM, lon:-100.4740019, lat:18.4028414}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1486465.25 | 1486465.25 | 1486465.25 | 1486465.25 | 1486465.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-13, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:1486465.25, importe_modificado:1486465.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2255125/proyecto_INICIO, 2255125/proyecto_FIN, 2255125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302258870 | Proyecto de inversión | 970968.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970968.13, modificado:970968.13}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 288, LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO - 216784 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 216784 | S | 361 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.08, meta_modificada:106.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 40988 SAN JUAN DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA QUE VA A TIXTLANCINGO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD, lon:-99.95039694, lat:17.03057307}} | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 970968.13 | 970968.13 | 970968.13 | 970968.13 | 970968.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-086, contratista:RENOVANDO EL COMERCIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:970968.13, importe_modificado:970968.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.08}} | {2258870/proyecto_INICIO, 2258870/proyecto_PROCESO, 2258870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra aun no esta 100% terminada, por motivos de otis, trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deberian reportarse al 100 % favor de verificar y borregir o justificar- agregar fotografia de terminacion., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302260640 | Proyecto de inversión | 896794.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896794.5, modificado:896794.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LA TUNA LA PALMADA A EL PINZAN - 227706 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 227706 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL PINZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 700 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 EL PINZÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA ELENA Y TERRACERIA LA TUNA LA PALMADA, TERRACERIA EL, lon:-100.16435078, lat:17.74453128}} | 2023-07-24 | 2023-08-05 | 896794.5 | 896794.5 | 896794.5 | 896794.5 | 896794.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:896794.5, importe_modificado:896794.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {2260640/proyecto_INICIO, 2260640/proyecto_PROCESO, 2260640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302261290 | Proyecto de inversión | 4477519.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4477519.24, modificado:4477519.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 231659 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 231659 | S | 287 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3849.0, meta_modificada:3849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 39258 PUEBLO VIEJO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN CALLE NICOLÁS BRAVO A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-99.27315102, lat:17.22663815}} | 2023-09-01 | 2023-11-24 | 4477519.24 | 4477519.24 | 4477519.24 | 4477519.24 | 4477519.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP05-74, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:4477519.24, importe_modificado:4477519.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3849.0}} | {2261290/proyecto_PROCESO, 2261290/proyecto_INICIO, 2261290/proyecto_PROCESO, 2261290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263954 | Proyecto de inversión | 122000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL CASTAÑEDA, COLONIA EMILIANO ZAPATA I, MUNICIPIO DE APAXTLA - 244063 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 244063 | S | 468 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CASTAÑEDA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 40537 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN CASTRO Y CALLE PRIVADA SOLEDAD, ENTRE CALLES JUAN CASTRO Y PRIVADA SOLEDAD FRENTE AL PUNTO DENOMINADO LAS PILE, lon:-99.935231, lat:18.135866}} | 2023-02-10 | 2023-03-09 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2023-15, contratista:COIGRO V&S S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2263954/proyecto_INICIO, 2263954/proyecto_FIN, 2263954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262407 | Proyecto de inversión | 283658.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283658.73, modificado:257233.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE EL BONETE ENTRE CALLES EL AMATE Y EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 237406 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 237406 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.9, meta_modificada:73.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE EL BONETE PUEBLO COXCATLAN, 40350 COXCATLÁN, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE EL AMATE Y PASAJE EL ZAPOTE, DESDE LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC EN EL CRUCERO DE BUENAVISTA DIRIGIRSE A LA COMUNIDAD DE COXCATLÁN I, lon:-99.46050235, lat:18.49281693}} | 2023-09-10 | 2023-09-22 | 257233.05 | 257233.05 | 257233.05 | 257233.05 | 257233.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR15, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:257233.05, importe_modificado:257233.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.9}} | {2262407/proyecto_INICIO, 2262407/proyecto_FIN, 2262407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302262782 | Proyecto de inversión | 1122573.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122573.82, modificado:1122573.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMAVERA, COLONIA ZAPATA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 239077 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 239077 | S | 225 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.72, meta_modificada:708.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE VERANO Y CALLE LENIN, CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIMAVERA ENTRE LAS CALLES LENIN Y LA C, lon:-98.58604729, lat:17.53612757}} | 2023-04-21 | 2023-06-04 | 1122573.82 | 1122573.82 | 1122573.82 | 1122573.82 | 1122573.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-051-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PIMENTEL MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1122573.82, importe_modificado:1122573.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.72}} | {2262782/proyecto_INICIO, 2262782/proyecto_FIN, 2262782/proyecto_PROCESO, 2262782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263221 | Proyecto de inversión | 502164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502164.5, modificado:502164.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TLALCHAPA OTLATEPEC EN LA LOCALIDAD DE OTLATEPEC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 240599 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 240599 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO TLALCHAPA - OTLATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 50 PUEBLO OTLATEPEC AGUA DEL PADRE, 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A SAN JACINTO Y CAMINO CAMINO RUMBO LADO NORT, lon:-100.49558897, lat:18.50016473}} | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-01, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:502164.5, importe_modificado:502164.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2263221/proyecto_INICIO, 2263221/proyecto_FIN, 2263221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297497 | Proyecto de inversión | 2000668.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000668.21, modificado:2000668.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SALVADOR EN LA LOCALIDAD DE COATOMATITLÁN - 340213 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 340213 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.1, meta_modificada:1073.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE EL SALVADOR PUEBLO COATOMATITLÁN, 39230 COATOMATITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE PROF. ERASTO SAAVEDRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EL PORVENIR EN ESTA CALLE SE LOCALIZA LA COMISARIA MUNICIPAL JARDIN DE NIÑOS HEROI, lon:-99.32365021, lat:17.47178732}} | 2023-09-11 | 2023-10-21 | 2000668.21 | 2000668.21 | 2000668.21 | 2000668.21 | 2000668.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-INV3-14, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:2000668.21, importe_modificado:2000668.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.1}} | {2297497/proyecto_PROCESO, 2297497/proyecto_FIN, 2297497/proyecto_INICIO, 2297497/proyecto_FIN, 2297497/proyecto_INICIO, 2297497/proyecto_PROCESO, 2297497/proyecto_FIN, 2297497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297894 | Proyecto de inversión | 400339.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400339.8, modificado:400339.8}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TEOFILO OLEA Y LEYVA C.C.T. 12DJN0155N, EN EL BARRIO DE ACATEMPAN, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 341565 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 341565 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO BARRIO ACATEMPAN, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PEDRO ASCENCIO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y 5 DE FEBRERO EN EL JARDIN DE N, lon:-98.40562111, lat:16.69146503}} | 2023-04-21 | 2023-05-30 | 400339.8 | 400339.8 | 400339.8 | 400339.8 | 400339.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0061/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:400339.8, importe_modificado:400339.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2297894/proyecto_PROCESO, 2297894/proyecto_INICIO, 2297894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298303 | Proyecto de inversión | 497867.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497867.37, modificado:497867.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL TRAMO OLINALÁ LIMONTITLÁN EL PROGRESO MEXTIOPAN CRO OCOTITLÁN SAN FELIPE AMATITLÁN SAN ANTONIO COYAHUACÁN SAN JOSÉ ZICATLÁN, EN LA LOCALIDAD DE MEXTIOPAN, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 343053 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 343053 | S | 85 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.8, meta_modificada:40.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:PUEBLO MEXTIOPAM MEXTIOPA, 41016 MEXTIOPAM (MEXTIOPA), OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZAN 20 CISTERNAS EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MEXTIOPAN EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.71913901, lat:17.82570829}} | 2023-09-09 | 2023-10-21 | 497867.37 | 497867.37 | 497867.37 | 497867.37 | 497867.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-080/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:497867.37, importe_modificado:497867.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.8}} | {2298303/proyecto_FIN, 2298303/proyecto_INICIO, 2298303/proyecto_FIN, 2298303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295058 | Proyecto de inversión | 5938239.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5938239.69, modificado:5938239.69}} | CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CIENEGUILLA A OCOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 330236 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 330236 | S | 2183 | 1917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28651.0, meta_modificada:28651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA - OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 17 PUEBLO OCOTEPEC, 41664 OCOTEPEC, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA Y OCOTEPEC EL TRAMO INICI, lon:-98.35813, lat:17.131662}} | 2023-03-01 | 2023-05-04 | 5938239.69 | 5938239.69 | 5938239.69 | 5938239.69 | 5938239.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-017-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES OTLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:5938239.69, importe_modificado:5938239.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28651.0}} | {2295058/proyecto_INICIO, 2295058/proyecto_PROCESO, 2295058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295331 | Proyecto de inversión | 1769200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769200.0, modificado:1769200.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES FERNANDO MONTES DE OCA A ALBERTO SALGADO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 331413 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 331413 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.7, meta_modificada:151.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA VICENTE GUERRERO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE ALBERTO SALGADO, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CAL, lon:-99.85727385, lat:18.36872564}} | 2023-05-08 | 2023-06-24 | 1769200 | 1769200 | 1769200 | 1769200 | 1769200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1264, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1769200.0, importe_modificado:1769200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.7}} | {2295331/proyecto_INICIO, 2295331/proyecto_FIN, 2295331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295710 | Proyecto de inversión | 299894.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299894.6, modificado:299894.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOC. DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 333049 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 333049 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD EL POTRERO, 41540 POTRERO CIÉNEGA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO, lon:-98.82339805, lat:17.14895932}} | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 299894.6 | 299894.6 | 299894.6 | 299894.6 | 299894.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿033¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:299894.6, importe_modificado:299894.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2295710/proyecto_FIN, 2295710/proyecto_INICIO, 2295710/proyecto_PROCESO, 2295710/proyecto_FIN, 2295710/proyecto_PROCESO, 2295710/proyecto_FIN, 2295710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296534 | Proyecto de inversión | 1177450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177450.0, modificado:1177450.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALZADA CLUB DE LEONES TRAMO CHEDRAUI A LA IGRIEGA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 335918 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 335918 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.85, meta_modificada:209.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALZADA CLUB DE LEONES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALZADA CLUB DE LEONES TRAMO CHEDRAUI A LA IGRIEGA EN LA COLONIA EMILIA, lon:-99.86263613, lat:18.36766699}} | 2023-07-03 | 2023-08-05 | 1177450 | 1177450 | 1177450 | 1177450 | 1177450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1288, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1177450.0, importe_modificado:1177450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.85}} | {2296534/proyecto_INICIO, 2296534/proyecto_FIN, 2296534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296835 | Proyecto de inversión | 92894.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92894.63, modificado:92894.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS TAMARINDOS. - 337310 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 337310 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.55, meta_modificada:3.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO LOS TAMARINDOS - HACIA LAS PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA RANCHO LOS TAMARINDOS, 39960 RANCHO LOS TAMARINDOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LLEGAS AL POBLADO DE SAN JOSE LA , lon:-99.27148329, lat:16.71123337}} | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 92894.63 | 92894.63 | 92894.63 | 92894.63 | 92894.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/115/2023/AD, contratista:MARTIN PIMENTEL ANTUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:92894.63, importe_modificado:92894.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.55}} | {2296835/proyecto_INICIO, 2296835/proyecto_PROCESO, 2296835/proyecto_FIN, 2296835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282341 | Proyecto de inversión | 1215795.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215795.74, modificado:1215795.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA COLONIA CHOMULCO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 271127 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 271127 | S | 840 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE A UN COSTADO AL JARDIN DE NIÑOS COLONIA CHOMULCO, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS Y , CARRETERA CUAUTEPEC EL COQUILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AUN COSTADO DEL JARDIN DE NI, lon:-98.99851257, lat:16.74716981}} | 2023-04-17 | 2023-07-10 | 1215795.74 | 1215795.74 | 1215795.74 | 1215795.74 | 1215795.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/DRE/020/AD, contratista:VELIA BUSTOS BUCIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1215795.74, importe_modificado:1215795.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2282341/proyecto_INICIO, 2282341/proyecto_FIN, 2282341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282363 | Proyecto de inversión | 1049803.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049803.28, modificado:1049803.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OTHON SALAZAR, COLONIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 271234 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 271234 | S | 119 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE OTHON SALAZAR COLONIA MIGUEL HIDALGO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OTHON SALAZAR DE LA COLONIA MIG, lon:-99.10940802, lat:16.97411416}} | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 1049803.28 | 1049803.28 | 1049803.28 | 1049803.28 | 1049803.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/130/2023-AD, contratista:YLDAMIR CATARINO CHINO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1049803.28, importe_modificado:1049803.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2282363/proyecto_INICIO, 2282363/proyecto_PROCESO, 2282363/proyecto_FIN, 2282363/proyecto_PROCESO, 2282363/proyecto_FIN, 2282363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298320 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUATETE COL. PLAYA HERMOSA EN ACAPULCO DE JUAREZ - 343112 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 343112 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUATETE 41 INTERIOR SN COLONIA PLAYA HERMOSA FZA AEREA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUATETE MAJAJO Y ANDADOR ARCA DE NOE, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO A ENTRA LA ALTURA DE PIE DE, lon:-99.98576846, lat:16.91211345}} | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/086-2023/AD, contratista:WHIG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2298320/proyecto_PROCESO, 2298320/proyecto_FIN, 2298320/proyecto_INICIO, 2298320/proyecto_FIN, 2298320/proyecto_INICIO, 2298320/proyecto_PROCESO, 2298320/proyecto_FIN, 2298320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294138 | Proyecto de inversión | 1303764.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303764.25, modificado:1303764.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 325668 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 325668 | S | 341 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:36, direccion:CIUDAD SAN MIGUEL BUENA VISTA, 41540 SAN MIGUEL BUENAVISTA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN TODAS LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENA VISTA, lon:-98.72673044, lat:17.29760242}} | 2023-08-17 | 2023-10-15 | 1303764.25 | 1303764.25 | 1303764.25 | 1303764.25 | 1303764.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿029¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1303764.25, importe_modificado:1303764.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1695.0}} | {2294138/proyecto_PROCESO, 2294138/proyecto_INICIO, 2294138/proyecto_FIN, 2294138/proyecto_INICIO, 2294138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294139 | Proyecto de inversión | 502164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502164.5, modificado:502164.5}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ALLENDE,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 325674 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 325674 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE ALLENDE - PARCELAS EJIDALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO PUERTO DE ALLENDE, 40681 PUERTO DE ALLENDE (PUERTA DE ARRIBA), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SALIDA DE LA POBLACION Y CAMINO CAMINO, lon:-100.40834348, lat:18.39814185}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04/2023, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:502164.5, importe_modificado:502164.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2294139/proyecto_INICIO, 2294139/proyecto_FIN, 2294139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295059 | Proyecto de inversión | 2887796.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887796.48, modificado:2887796.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE DE LOS LAVADEROS, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 330239 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 330239 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA EL PEDREGAL, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE DE LOS LAVADEROS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE DE LOS LAVADEROS EN LA COLONIA EL PEDREGAL , lon:-98.39671886, lat:16.69633757}} | 2023-03-01 | 2023-04-19 | 2887796.48 | 2887796.48 | 2887796.48 | 2887796.48 | 2887796.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0029/2023/INV.3, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2887796.48, importe_modificado:2887796.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2295059/proyecto_INICIO, 2295059/proyecto_PROCESO, 2295059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295354 | Proyecto de inversión | 1050729.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050729.04, modificado:1050729.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 331527 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 331527 | S | 225 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.8, meta_modificada:406.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CIUDAD LINDAVISTA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE PRIMAVERA AV. INDEPENDENCIA EN LA COLONIA LINDA VISTA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEAN, lon:-100.63202871, lat:17.20940886}} | 2023-06-30 | 2023-08-13 | 1050729.04 | 1050729.04 | 1050729.04 | 1050729.04 | 1050729.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/054-2023/AD, contratista:EDITH CAMPOS SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1050729.04, importe_modificado:1050729.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.8}} | {2295354/proyecto_PROCESO, 2295354/proyecto_FIN, 2295354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295744 | Proyecto de inversión | 2377313.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377313.19, modificado:2377313.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE MOLINA, ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y CALLE EFREN ADAME, EN EL FRACCIONAMIENTO PALOMARES EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 333219 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 333219 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE MOLINA FRACCIONAMIENTO PALOMARES, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y CALLE EFREN ADAME, SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE MOLINA ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y CALLE EFREN ADAME EN EL FRAC, lon:-98.41810733, lat:16.6938565}} | 2023-05-11 | 2023-06-29 | 2377313.19 | 2377313.19 | 2377313.19 | 2377313.19 | 2377313.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0073/2023/INV.3, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2377313.19, importe_modificado:2377313.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2295744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294587 | Proyecto de inversión | 821365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821365.0, modificado:821365.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA NO. 2 JUAN RUIZ DE ALARCON, C.C.T. 12DST0002L, EN LA COLONIA CENTRO - 327500 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 327500 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.2, meta_modificada:497.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA TELOLOAPAN CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA NO. 2 JUAN RUIZ DE ALARCON C.C.T. 12DST0002L EN LA, lon:-99.87248779, lat:18.3617686}} | 2023-07-10 | 2023-08-19 | 821365 | 821365 | 821365 | 821365 | 821365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1292, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:821365.0, importe_modificado:821365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.2}} | {2294587/proyecto_INICIO, 2294587/proyecto_FIN, 2294587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296557 | Proyecto de inversión | 1940453.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940453.64, modificado:1940453.64}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSE ANTIGUO CAMINO A TEPECOA DESDE LA COLONIA LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 335961 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 335961 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SAN JOSE - TEPECOACUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA LA PALMA, 40095 TEPANTLÁN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LA VILLA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO HA, lon:-99.48012493, lat:18.32233707}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1940453.64 | 1940453.64 | 1940453.64 | 1940453.64 | 1940453.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-109, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1940453.64, importe_modificado:1940453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2296557/proyecto_INICIO, 2296557/proyecto_PROCESO, 2296557/proyecto_FIN, 2296557/proyecto_INICIO, 2296557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296571 | Proyecto de inversión | 1633616.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633616.31, modificado:1633616.31}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PLAYA DEL RISCAL EN COLONIA SILVERIO VALLE ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO SILVERIO VALLE - 336014 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 336014 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:258.42, meta_modificada:258.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DEL RISCAL COLONIA SILVERIO VALLE, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PALO ALTO Y ANDADOR SILVERIO VALLE, ANDADOR OJO DE AGUA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO CO, lon:-101.53962134, lat:17.64568373}} | 2023-11-13 | 2023-12-16 | 1633616.31 | 1633616.31 | 1633616.31 | 1633616.31 | 1633616.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15853, contratista:ERIC MARIN ESCALERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1633616.31, importe_modificado:1633616.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:258.42}} | {2296571/proyecto_PROCESO, 2296571/proyecto_INICIO, 2296571/proyecto_FIN, 2296571/proyecto_PROCESO, 2296571/proyecto_INICIO, 2296571/proyecto_FIN, 2296571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297553 | Proyecto de inversión | 120741.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120741.3, modificado:120741.3}} | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA A SAN CRISTOBAL, ENTRE LAS CALLES RIO NILO Y ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 340408 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 340408 | S | 1900 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE SALIDA A SAN CRISTOBAL PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE ALTAMIRANO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE SALIDA A SAN CRISTOBAL ENTRE LAS CALLES RIO NILO Y, lon:-98.39128243, lat:16.77430517}} | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 120741.3 | 120741.3 | 120741.3 | 120741.3 | 120741.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0102/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:120741.3, importe_modificado:120741.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2297553/proyecto_PROCESO, 2297553/proyecto_FIN, 2297553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297559 | Proyecto de inversión | 149233.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149233.73, modificado:149233.73}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE ALIMENTACION, TRAMO CHARCO DE LA PUERTA EL TAMARINDO, EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO - 340432 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 340432 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHARCO DE LA PUERTA, 41735 EL TAMARINDO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRAMO CHARCO DE LA PUERTA EL TAMARINDO EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO, lon:-98.4136256, lat:16.59948547}} | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 149233.73 | 149233.73 | 149233.73 | 149233.73 | 149233.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0103/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:149233.73, importe_modificado:149233.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.0}} | {2297559/proyecto_INICIO, 2297559/proyecto_FIN, 2297559/proyecto_INICIO, 2297559/proyecto_FIN, 2297559/proyecto_INICIO, 2297559/proyecto_PROCESO, 2297559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297564 | Proyecto de inversión | 90694.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90694.34, modificado:90694.34}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA EL SEPUDO SANTA CRUZ TECONTE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 340448 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 340448 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PALMAS, 41700 LAS PALMAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, lon:-98.44686445, lat:16.58064501}} | 2023-08-03 | 2023-08-22 | 90694.34 | 90694.34 | 90694.34 | 90694.34 | 90694.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0104/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:90694.34, importe_modificado:90694.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2297564/proyecto_PROCESO, 2297564/proyecto_FIN, 2297564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298356 | Proyecto de inversión | 1020787.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020787.17, modificado:1020787.17}} | AMPLIACION DE LA RED ED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA CARMELINDA VALVERDE, ENTRONQUE CON LA CALLE OMAR ESTRADA BUSTOS, EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 343239 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 343239 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CARMELINDA VALVERDE COLONIA CAMPO AÉREO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE RAMIREZ SANDOVAL Y CALLE HEROINA DE TIXTLA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERRADA CARMELINDA VALVERDE ENTRONQUE CON LA CALLE OMAR, lon:-98.42276003, lat:16.68869032}} | 2023-03-27 | 2023-05-15 | 1020787.17 | 1020787.17 | 1020787.17 | 1020787.17 | 1020787.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0032/2023/AD, contratista:CIMA ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1020787.17, importe_modificado:1020787.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2298356/proyecto_INICIO, 2298356/proyecto_FIN, 2298356/proyecto_PROCESO, 2298356/proyecto_FIN, 2298356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278775 | Proyecto de inversión | 919648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919648.0, modificado:919648.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE DIOS Y JULIANTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 250879 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 250879 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE EL CEDRO PUEBLO JULIANTLA, 40306 JULIANTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO - CUERNAVACA Y CAMINO CRUCERO DE TEHUI BAJANDO POR CALLLE PRINCIPAL, CAMINO EL CEDRO HACIA JULIANTLA Y SAN JUAN DE DIOS DE LAS NAR, lon:-99.55459964, lat:18.53954435}} | 2023-07-31 | 2023-10-27 | 919648 | 919648 | 919648 | 919648 | 919648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16042, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:919648.0, importe_modificado:919648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2278775/proyecto_FIN, 2278775/proyecto_PROCESO, 2278775/proyecto_INICIO, 2278775/proyecto_PROCESO, 2278775/proyecto_INICIO, 2278775/proyecto_PROCESO, 2278775/proyecto_FIN, 2278775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278778 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GUERRERO EN COLONIA GUERRERO ES PRIMERO EN ACAPULCO DE JUAREZ - 250885 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 250885 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA GUERRERO ES PRIMERO, 39613 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE DEL CAPIRE EN EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO A MANO DER, lon:-99.80942946, lat:16.90027859}} | 2023-08-24 | 2023-11-21 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/422-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SA-PAU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {2278778/proyecto_FIN, 2278778/proyecto_PROCESO, 2278778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA SE REINTEGRO A LA TESOFE, trimestre:4.0, usuario:aileddamianl, fecha:2024-01-13}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295375 | Proyecto de inversión | 1780766.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780766.76, modificado:1780766.76}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA, TLACOTEPEC CHAPULTEPEC, TRAMO DEL KM 0 0.00 AL 0 0.500, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 331728 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 331728 | S | 190 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO TLACOTEPEC - CHAPULTEPEC KILÓMETRO 500 + 0 PUEBLO CHAPULTEPEC, 39130 CHAPULTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UNA DE LAS ENTRADAS SALIDAS DE, lon:-99.94469038, lat:17.8125562}} | 2023-09-08 | 2023-10-22 | 1780766.76 | 1780766.76 | 1780766.76 | 1780766.76 | 1780766.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-110, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1780766.76, importe_modificado:1780766.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {2295375/proyecto_INICIO, 2295375/proyecto_FIN, 2295375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295376 | Proyecto de inversión | 3446391.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3446391.62, modificado:3446391.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN EL KM 1 MAS 290 DEL LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATEPEC, GUERRERO. - 331729 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 331729 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.3, meta_modificada:212.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUITEPEC NOS DESVIA, lon:-98.90466002, lat:17.33280243}} | 2023-10-10 | 2023-11-28 | 3446391.62 | 3446391.62 | 3446391.62 | 3446391.62 | 3446391.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-53, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3446391.62, importe_modificado:3446391.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.3}} | {2295376/proyecto_INICIO, 2295376/proyecto_PROCESO, 2295376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282388 | Proyecto de inversión | 1199994.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199994.38, modificado:1199994.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUQUILITA, COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 271314 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 271314 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.38, meta_modificada:784.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JUQUILA COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GODOY, A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO SALDAÑA, lon:-99.09556947, lat:16.9579438}} | 2023-09-12 | 2023-11-10 | 1199994.38 | 1199994.38 | 1199994.38 | 1199994.38 | 1199994.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/132/2023-AD, contratista:JOSE ARMANDO RUIZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1199994.38, importe_modificado:1199994.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.38}} | {2282388/proyecto_PROCESO, 2282388/proyecto_FIN, 2282388/proyecto_INICIO, 2282388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297579 | Proyecto de inversión | 750311.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750311.27, modificado:750311.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JUVENTINO MOLINA, ENTRE CALLE CRISTOBAL CARMONA Y BAULEVARD J. AGUSTIN RAMIREZ, EN EL BARRIO DE LAS DOS CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 340481 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 340481 | S | 2300 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO MOLINA BARRIO LAS DOS CRUCES, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CRISTOBAL CARMONA Y BOULEVARD JOSE AGUSTIN RAMIREZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUVENTINO MOLINA ENTRE CALLE CRISTOBAL CARMONA Y BAULEVA, lon:-98.42122928, lat:16.69321849}} | 2023-08-17 | 2023-09-15 | 750311.27 | 750311.27 | 750311.27 | 750311.27 | 750311.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0105/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:750311.27, importe_modificado:750311.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2297579/proyecto_FIN, 2297579/proyecto_PROCESO, 2297579/proyecto_INICIO, 2297579/proyecto_FIN, 2297579/proyecto_INICIO, 2297579/proyecto_PROCESO, 2297579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297980 | Proyecto de inversión | 549999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549999.98, modificado:549999.98}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION, EN LA LOCALIDAD DE IYOCINGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 341904 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 341904 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:CALLE IYOCINGO OLINALA PUEBLO IYOCINGO VENTANAS IYOCINGO, 41020 IYOCINGO (VENTANAS IYOCINGO), OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CARRETERA IYOCINGO OLINALA EL EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.7411356, lat:17.94406962}} | 2023-08-09 | 2023-09-02 | 549999.98 | 549999.98 | 549999.98 | 549999.98 | 549999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-062/AD, contratista:MARTIN FLORES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:549999.98, importe_modificado:549999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.0}} | {2297980/proyecto_PROCESO, 2297980/proyecto_FIN, 2297980/proyecto_PROCESO, 2297980/proyecto_INICIO, 2297980/proyecto_FIN, 2297980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297985 | Proyecto de inversión | 854227.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854227.51, modificado:854227.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y O PLAZAS EN MATA DE SANDÍA HUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD MATA DE SANDÍA - 341912 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 341912 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:193, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MATA DE SANDÍA, 40888 MATA DE SANDÍA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE MATA DE SANDÍA Y ANDADOR CAMINO A LA ESCUELA, EN CARRETERA FEDERAL ACAPULZO LAZARO CARDENAS A LA ALTURA DEL , lon:-101.54870173, lat:17.67847467}} | 2023-11-13 | 2023-12-16 | 854227.51 | 854227.51 | 854227.51 | 854227.51 | 854227.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15858, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:854227.51, importe_modificado:854227.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {2297985/proyecto_INICIO, 2297985/proyecto_PROCESO, 2297985/proyecto_FIN, 2297985/proyecto_PROCESO, 2297985/proyecto_FIN, 2297985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las obras 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402293819 | Proyecto de inversión | 313447.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313447.57, modificado:313447.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION EN LA COLONIA BENITO JUAREZ PARTE BAJA - 324541 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 324541 | S | 200 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION EN LA COLONIA BENITO JUAREZ PARTE BAJA SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE TELOLOAPAN , lon:-99.87076825, lat:18.35783981}} | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 313447.57 | 313447.57 | 313447.57 | 313447.57 | 313447.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1128, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:313447.57, importe_modificado:313447.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.0}} | {2293819/proyecto_INICIO, 2293819/proyecto_FIN, 2293819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278794 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CERRADA PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPIACION SANTA CECILIA ACAPULCO DE JUAREZ - 250969 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 250969 | S | 88 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.24, meta_modificada:290.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERO DE MAYO COLONIA SANTA CECILIA, 39528 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PUEBLO NUEVO Y CERRADA SANTA CECILIA, CERRADA SAN ISIDRO SUBIENDO POR LA AVENIDA PUEBLO NUEVO ENTRE CERRADAS SAN, lon:-99.91310401, lat:16.87498664}} | 2023-09-02 | 2023-11-02 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/451-2023/AD, contratista:JOSUE FRANCISCO CABAÑAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.31}} | {2278794/proyecto_INICIO, 2278794/proyecto_PROCESO, 2278794/proyecto_FIN, 2278794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295400 | Proyecto de inversión | 1892785.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892785.54, modificado:1892785.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA BARRIO NUEVO, LOCALIDAD SAN JOSÉ LA HACIENDA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 331813 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 331813 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.9, meta_modificada:988.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ LA HACIENDA, 39203 SAN JOSÉ LA HACIENDA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , CALLE QUE DIRIGE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE MICHOACAN, lon:-99.0655801, lat:16.97942223}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 1892785.54 | 1892785.54 | 1892785.54 | 1892785.54 | 1892785.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/154/2023-AD, contratista:CANDIDO GARCIA MACARIO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1892785.54, importe_modificado:1892785.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.9}} | {2295400/proyecto_FIN, 2295400/proyecto_PROCESO, 2295400/proyecto_INICIO, 2295400/proyecto_FIN, 2295400/proyecto_PROCESO, 2295400/proyecto_FIN, 2295400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295410 | Proyecto de inversión | 1604090 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604090.0, modificado:1604090.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO TEPETATES - 331870 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 331870 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE EPIGMENTO CARBAJAL Y CALLE EUTIMIO PINZON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-100.6082111, lat:18.66832693}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 1604090 | 1604090 | 1604090 | 1604090 | 1604090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-46, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1604090.0, importe_modificado:1604090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.0}} | {2295410/proyecto_PROCESO, 2295410/proyecto_INICIO, 2295410/proyecto_PROCESO, 2295410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294619 | Proyecto de inversión | 1834965.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834965.01, modificado:1834965.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 327699 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 327699 | S | 563 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:363.89, meta_modificada:363.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:PUEBLO AMEYALTEPEC, 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA TRAZA URBANA DEBIDO AL RUBRO DE LA OBRA. CERCA DE UNO DE LOS ACCESOS PRINCIPALES A LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC MUNI, lon:-99.50280294, lat:17.96068797}} | 2023-10-02 | 2023-11-10 | 1834965.01 | 1834965.01 | 1834965.01 | 1834965.01 | 1834965.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-55, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1834965.01, importe_modificado:1834965.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:363.89}} | {2294619/proyecto_FIN, 2294619/proyecto_INICIO, 2294619/proyecto_FIN, 2294619/proyecto_PROCESO, 2294619/proyecto_INICIO, 2294619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296611 | Proyecto de inversión | 129237.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129237.43, modificado:129237.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, TRAMO DE CHAMIZAL HACIA LA UNION. - 336278 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 336278 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.66, meta_modificada:3.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION - E.C EL CHAMIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LA UNION, 39960 LA UNIÓN, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , TE DIREJES A LA CARRETERA SAN MARCOS LAS MESAS LLEGAS AL POBLADO DE RANCHO NU, lon:-99.56976145, lat:17.00518713}} | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 129237.43 | 129237.43 | 129237.43 | 129237.43 | 129237.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/076/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:129237.43, importe_modificado:129237.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.66}} | {2296611/proyecto_INICIO, 2296611/proyecto_FIN, 2296611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282424 | Proyecto de inversión | 817742.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817742.81, modificado:817742.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR LA PEÑA EN COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO 12 DE MARZO - 271487 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 271487 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.78, meta_modificada:250.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR LA PEÑA COLONIA 12 DE MARZO, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CALLE GEMINIS, ANDADOR LA LAJA PARA LLEGAR A ESTA OBRA PRIMERAMENTE HAY QUE UBICARSE EN LA CALLE PRINCIPAL CAPRICO, lon:-101.53625377, lat:17.64653638}} | 2023-11-06 | 2023-12-09 | 817742.81 | 817742.81 | 817742.81 | 817742.81 | 817742.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15823, contratista:MANUEL SALVADOR OLEA HOLANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:817742.81, importe_modificado:817742.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.78}} | {2282424/proyecto_INICIO, 2282424/proyecto_PROCESO, 2282424/proyecto_FIN, 2282424/proyecto_INICIO, 2282424/proyecto_FIN, 2282424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el reporte de avances fisicos debe ser del 100 % favor de verificar y corregir, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | GRO230402298009 | Proyecto de inversión | 1729064.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729064.58, modificado:1729064.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EFREN ADAME - 341989 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 341989 | S | 30 | 7020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EFREN ADAME MONTALVAN, 41700 MANGO NORTE (EL MANGO SOLO NORTE), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EFREN ADAME MONTTALVAN, lon:-98.33540851, lat:16.66936185}} | 2023-06-21 | 2023-08-14 | 1729064.58 | 1729064.58 | 1729064.58 | 1729064.58 | 1729064.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0093/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1729064.58, importe_modificado:1729064.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {2298009/proyecto_INICIO, 2298009/proyecto_PROCESO, 2298009/proyecto_FIN, 2298009/proyecto_INICIO, 2298009/proyecto_FIN, 2298009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298392 | Proyecto de inversión | 810056.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810056.12, modificado:810056.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON ENTRE LA CALLE DE LA COMISARIA Y CALLE CERRADA DEL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE BARRANCA HONDA - 343349 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 343349 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:68, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON PUEBLO ARROYO BARRANCA HONDA, 41711 ARROYO BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON ENTRE LA CALLE DE LA COMISARIA Y CALLE CERRADA DEL PANTEON EN LA , lon:-98.32338002, lat:16.74404543}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 810056.12 | 810056.12 | 810056.12 | 810056.12 | 810056.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0094/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:810056.12, importe_modificado:810056.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:306.0}} | {2298392/proyecto_FIN, 2298392/proyecto_PROCESO, 2298392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298397 | Proyecto de inversión | 811611.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811611.17, modificado:811611.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS CARRETERA HUAJINTEPEC LA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINA - 343374 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 343374 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CATALINA, 41729 LA CATALINA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRAMOS AISLADOS CARRETERA HUAJINTEPEC LA CATALINA EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINA, lon:-98.27310905, lat:16.58335044}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 811611.17 | 811611.17 | 811611.17 | 811611.17 | 811611.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0096/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:811611.17, importe_modificado:811611.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:627.0}} | {2298397/proyecto_PROCESO, 2298397/proyecto_FIN, 2298397/proyecto_INICIO, 2298397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294214 | Proyecto de inversión | 956482.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956482.86, modificado:956482.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION TRAMO COPPEL AL RESUMIDERO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 325926 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 325926 | S | 1800 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION TRAMO COPPEL AL RESUMIDERO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE UBICA AL ESTE DE LA CO, lon:-99.86424709, lat:18.36660731}} | 2023-02-27 | 2023-03-18 | 956482.86 | 956482.86 | 956482.86 | 956482.86 | 956482.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1126, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:956482.86, importe_modificado:956482.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:698.0}} | {2294214/proyecto_INICIO, 2294214/proyecto_FIN, 2294214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282469 | Proyecto de inversión | 1904175.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904175.63, modificado:1904175.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA TELE SECUNDARIA CIPRIANO JAIMES C.C.T. 12DTV0241Z, DE LA LOCALIDAD DE CHACAMERITO, MPIO. DE PUNGARABATO, GRO. - 271736 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 271736 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.8, meta_modificada:132.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHACAMERITO, 40674 CHACAMERITO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , POBLACION SEMI URBANA, lon:-100.58670387, lat:18.32540693}} | 2023-07-03 | 2023-09-22 | 1904175.63 | 1904175.63 | 1904175.63 | 1904175.63 | 1904175.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-027/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1904175.63, importe_modificado:1904175.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.8}} | {2282469/proyecto_INICIO, 2282469/proyecto_PROCESO, 2282469/proyecto_FIN, 2282469/proyecto_PROCESO, 2282469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282471 | Proyecto de inversión | 1350164.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350164.33, modificado:1350164.33}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA - 271738 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 271738 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:91, direccion:PUEBLO TEHUIXTLA, 40428 TEHUIXTLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TELOLOAPAN SIEND, lon:-99.93725823, lat:18.31762824}} | 2023-01-16 | 2023-02-18 | 1350164.33 | 1350164.33 | 1350164.33 | 1350164.33 | 1350164.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1084, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1350164.33, importe_modificado:1350164.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2282471/proyecto_FIN, 2282471/proyecto_PROCESO, 2282471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282473 | Proyecto de inversión | 746420.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746420.54, modificado:746420.54}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS 50.545 KM, LOCALIDAD LA AZOZUCA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 271749 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 271749 | S | 904 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50545.0, meta_modificada:50545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:PUEBLO LA AZOZUCA, 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LOS CAMINOS SACA COSECHA DEL EJIDO QUE COMPRENDEN A LA LOCALIDAD DE LA AZOZUCA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBR, lon:-99.03987789, lat:16.82049731}} | 2023-02-13 | 2023-03-11 | 746420.54 | 746420.54 | 746420.54 | 746420.54 | 746420.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/019/2023-AD, contratista:LIBRADO MORALES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:746420.54, importe_modificado:746420.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50545.0}} | {2282473/proyecto_INICIO, 2282473/proyecto_PROCESO, 2282473/proyecto_FIN, 2282473/proyecto_PROCESO, 2282473/proyecto_FIN, 2282473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295424 | Proyecto de inversión | 4056738.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4056738.92, modificado:4056738.92}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA EN EL KM 1 MAS 290 DEL LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATEPEC, GUERRERO. - 331914 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 331914 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUITEPEC NOS DESVIA, lon:-98.90468351, lat:17.33277481}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 4056738.92 | 4056738.92 | 4056738.92 | 4056738.92 | 4056738.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-46, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4056738.92, importe_modificado:4056738.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2295424/proyecto_PROCESO, 2295424/proyecto_INICIO, 2295424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295432 | Proyecto de inversión | 2692158.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692158.09, modificado:2692158.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AURELIO JIMENEZ, ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO Y VICTORIANA NECTARED, EN LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 331937 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 331937 | S | 2300 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AURELIO JIMENEZ COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE VICTORIANA NACTARED, SE ENCUENTRA EN LA CALLE AURELIO JIMENEZ ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO Y VICTORIAN, lon:-98.43351648, lat:16.69343733}} | 2023-04-07 | 2023-05-26 | 2692158.09 | 2692158.09 | 2692158.09 | 2692158.09 | 2692158.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0043/2023/INV.3, contratista:COSUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2692158.09, importe_modificado:2692158.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {2295432/proyecto_INICIO, 2295432/proyecto_FIN, 2295432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295434 | Proyecto de inversión | 1853435.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853435.98, modificado:1853435.98}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PACUARO - 331940 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 331940 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:55, direccion:RANCHERIA PÁCUARO, 40642 PÁCUARO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 36.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.59587837, lat:18.8032315}} | 2023-06-26 | 2023-07-26 | 1853435.98 | 1853435.98 | 1853435.98 | 1853435.98 | 1853435.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-47, contratista:ARBORMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1853435.98, importe_modificado:1853435.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:924.0}} | {2295434/proyecto_PROCESO, 2295434/proyecto_FIN, 2295434/proyecto_INICIO, 2295434/proyecto_PROCESO, 2295434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295442 | Proyecto de inversión | 2456306.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456306.03, modificado:2456306.03}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, ACATEPEC, GUERRERO. - 331980 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 331980 | S | 274 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 41427 LLANO GRANDE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO GIRAS A LA DERECHA MANTENTE A LA DERECHA PASA POR AGUA FRIA Y YERBA SANTA EN EL CRUCERO DE , lon:-98.89047115, lat:17.16645816}} | 2023-10-12 | 2023-12-10 | 2456306.03 | 2456306.03 | 2456306.03 | 2456306.03 | 2456306.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-55, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2456306.03, importe_modificado:2456306.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2295442/proyecto_PROCESO, 2295442/proyecto_INICIO, 2295442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296272 | Proyecto de inversión | 946892 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946892.0, modificado:946892.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TLAJOCOTLA - 334982 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 334982 | S | 245 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:99, direccion:RANCHERIA TLAJOCOTLA (LA HACIENDA), 40425 TLAJOCOTLA (LA HACIENDA), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TLAJOCOTLA SE UBICA AL SU, lon:-99.91134117, lat:18.25327047}} | 2023-08-07 | 2023-09-09 | 946892 | 946892 | 946892 | 946892 | 946892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1300, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:946892.0, importe_modificado:946892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2296272/proyecto_INICIO, 2296272/proyecto_PROCESO, 2296272/proyecto_FIN, 2296272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296950 | Proyecto de inversión | 103185.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103185.05, modificado:103185.05}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO C.C.T. 12DPR0460M, EN LA COLONIA CRUZ CHIQUITA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 337708 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 337708 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA CRUZ CHIQUITA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIO MOLINA Y BOULEVARD AGUSTIN RAMIREZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE SONNORA ENTRE LA CALLE ANTONIO MOLINA Y BOULEVARD AGUSTIN RAMIREZ EN LA ES, lon:-98.41246097, lat:16.69133271}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 103185.05 | 103185.05 | 103185.05 | 103185.05 | 103185.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0098/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:103185.05, importe_modificado:103185.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:188.0}} | {2296950/proyecto_INICIO, 2296950/proyecto_PROCESO, 2296950/proyecto_FIN, 2296950/proyecto_INICIO, 2296950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282436 | Proyecto de inversión | 532524.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532524.33, modificado:532524.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO, COLONIA LA REFORMA, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 271526 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 271526 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA PROGRESO COLONIA LA REFORMA, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALZADA PRIMERO DE MARZO, CALLE FRANCISCO I MADERO ATRAS DEL HOTEL REFORMA, lon:-99.1033416, lat:16.97617556}} | 2023-09-18 | 2023-10-07 | 532524.33 | 532524.33 | 532524.33 | 532524.33 | 532524.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/136/2023-AD, contratista:YLDAMIR CATARINO CHINO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:532524.33, importe_modificado:532524.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {2282436/proyecto_INICIO, 2282436/proyecto_PROCESO, 2282436/proyecto_FIN, 2282436/proyecto_PROCESO, 2282436/proyecto_FIN, 2282436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282444 | Proyecto de inversión | 1631098.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631098.59, modificado:1631098.59}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA TERESA DE CALCUTA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 271562 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 271562 | S | 797 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.53, meta_modificada:623.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LUIS SERRANO Y CALLE TEPEYAC, CALLE SANTO NIÑO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA POBLACION DE TLACOTEPEC MUNICIPIO , lon:-99.97770357, lat:17.78955147}} | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 1631098.59 | 1631098.59 | 1631098.59 | 1631098.59 | 1631098.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-107, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1631098.59, importe_modificado:1631098.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.53}} | {2282444/proyecto_PROCESO, 2282444/proyecto_FIN, 2282444/proyecto_INICIO, 2282444/proyecto_FIN, 2282444/proyecto_PROCESO, 2282444/proyecto_INICIO, 2282444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297620 | Proyecto de inversión | 148400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148400.0, modificado:148400.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, EN EL PLANTEL CBTA 222 C.C.T. 12DTA0222Y, EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 340586 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 340586 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL PLANTEL CBTA 222 C.C.T. 12DTA0222Y EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA, lon:-98.38053198, lat:16.71406477}} | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 148400 | 148400 | 148400 | 148400 | 148400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:148400.0, importe_modificado:148400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2297620/proyecto_INICIO, 2297620/proyecto_FIN, 2297620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298027 | Proyecto de inversión | 2055924.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055924.35, modificado:2055924.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLAPA - 342021 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 342021 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAPACHOLAPA, 39233 TLAPACHOLAPA, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA QUE CONDUCE A LA IGLESIA CENTRAL LA CANCHA CENTRAL Y LA COMISARIA MUNI, lon:-99.32253729, lat:17.41554449}} | 2023-09-18 | 2023-10-07 | 2055924.35 | 2055924.35 | 2055924.35 | 2055924.35 | 2055924.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-INV3-15, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:2055924.35, importe_modificado:2055924.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2298027/proyecto_INICIO, 2298027/proyecto_PROCESO, 2298027/proyecto_INICIO, 2298027/proyecto_FIN, 2298027/proyecto_PROCESO, 2298027/proyecto_FIN, 2298027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298424 | Proyecto de inversión | 1344036.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344036.96, modificado:1344036.96}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIENDA DE LAS FLORES, LOCALIDAD LUCES EN EL MAR - 343467 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 343467 | S | 656 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.94, meta_modificada:850.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:123, direccion:CALLE HACIENDA DE LAS FLORES COLONIA LUCES EN EL MAR, 40989 COLONIA LUCES EN EL MAR, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE LUZ DE LUNA Y CARRETERA PIE DE LA CUESTA-LA BARRA, SE TOMA LA CARRETERA PIE DE LA CUESTALA BARRA DE C, lon:-100.01625063, lat:16.92219516}} | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 1344036.96 | 1344036.96 | 1344036.96 | 1344036.96 | 1344036.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-092, contratista:EDIFICACIONES, CAMINOS Y PUENTES CHRISALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1344036.96, importe_modificado:1344036.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.94}} | {2298424/proyecto_INICIO, 2298424/proyecto_FIN, 2298424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282487 | Proyecto de inversión | 246576.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246576.61, modificado:246576.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y O PLAZAS EN COLONIA 16 DE MAYO, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO 16 DE MAYO - 271818 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 271818 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.56, meta_modificada:75.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO COLONIA 16 DE MAYO, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR LIRIOS, CALLE PUERTO ESCONDIDO EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO ENTR, lon:-101.53458246, lat:17.65216742}} | 2023-11-13 | 2023-12-16 | 246576.61 | 246576.61 | 246576.61 | 246576.61 | 246576.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15840, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:246576.61, importe_modificado:246576.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.56}} | {2282487/proyecto_INICIO, 2282487/proyecto_FIN, 2282487/proyecto_PROCESO, 2282487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295458 | Proyecto de inversión | 3750705.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750705.09, modificado:3750705.09}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T 12KPB0125S, EN LA LOCALIDAD DE LLANO LA PAROTA, ACATEPEC, GUERRERO - 332076 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 332076 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.5, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO DE LA PAROTA, 41410 LLANO DE LA PAROTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUROESTE PARA SALIR DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA D, lon:-98.98463622, lat:17.13859659}} | 2023-09-13 | 2023-11-30 | 3750705.09 | 3750705.09 | 3750705.09 | 3750705.09 | 3750705.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-48, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3750705.09, importe_modificado:3750705.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.5}} | {2295458/proyecto_INICIO, 2295458/proyecto_FIN, 2295458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295772 | Proyecto de inversión | 821042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821042.0, modificado:821042.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ TRAMO IGRIEGA AL VADO, EN LA LOCALIDAD DE TONALCUAL - 333300 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 333300 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:106, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA TONALCUAL, 40425 TONALCUAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ TRAMO IGRIEGA AL VADO EN LA LOCALIDA, lon:-99.90297, lat:18.24691788}} | 2023-07-17 | 2023-08-12 | 821042 | 821042 | 821042 | 821042 | 821042 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1293, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:821042.0, importe_modificado:821042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.0}} | {2295772/proyecto_INICIO, 2295772/proyecto_FIN, 2295772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296297 | Proyecto de inversión | 607368.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607368.9, modificado:607368.9}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. SEC. CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO. - 335070 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 335070 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.65, meta_modificada:130.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO TEPECOACUILCO DE TRUJANO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA NACIONAL, AVENIDA VALERIO TRUJANO LA ESCUELA SEC, lon:-99.46616649, lat:18.28599649}} | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 607368.9 | 607368.9 | 607368.9 | 607368.9 | 607368.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-017-2023-AD, contratista:LETICIA DIAZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:607368.9, importe_modificado:607368.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.65}} | {2296297/proyecto_INICIO, 2296297/proyecto_PROCESO, 2296297/proyecto_INICIO, 2296297/proyecto_PROCESO, 2296297/proyecto_FIN, 2296297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294682 | Proyecto de inversión | 1281603.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281603.29, modificado:1281603.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA COLONIA AZTECA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 328398 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | 328398 | S | 130 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.2, meta_modificada:253.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LAS MESAS COLONIA AZTECA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS MESAS ENTRE LAS CALLE, lon:-98.58311594, lat:17.53037354}} | 2023-07-19 | 2023-09-01 | 1281603.29 | 1281603.29 | 1281603.29 | 1281603.29 | 1281603.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-092-2023, contratista:MANUEL SANCHEZ HERAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1281603.29, importe_modificado:1281603.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.2}} | {2294682/proyecto_INICIO, 2294682/proyecto_PROCESO, 2294682/proyecto_FIN, 2294682/proyecto_INICIO, 2294682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294688 | Proyecto de inversión | 1031791.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031791.58, modificado:1031791.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MAKUILI TONALI CON C.C.T. 12DPB1103D, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLALCHICHILCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 328413 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 328413 | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ TLALCHICHILCO, 41300 SANTA CRUZ TLALCHICHILCO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA AHUATEPEC-TENANGO TEPEXI Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-98.62228552, lat:17.60570956}} | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 1031791.58 | 1031791.58 | 1031791.58 | 1031791.58 | 1031791.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-089-2023, contratista:EDIFICACION Y CONSULTORIA JAED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1031791.58, importe_modificado:1031791.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2294688/proyecto_INICIO, 2294688/proyecto_PROCESO, 2294688/proyecto_FIN, 2294688/proyecto_INICIO, 2294688/proyecto_PROCESO, 2294688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294693 | Proyecto de inversión | 605774.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605774.18, modificado:605774.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 328419 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 328419 | S | 1969 | 1927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.81, meta_modificada:238.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VAZQUEZ COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE VAZQUEZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE ATAMIRANO LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE VAZQUEZ ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y CALLE , lon:-98.58345122, lat:17.53935575}} | 2023-07-26 | 2023-08-24 | 605774.18 | 605774.18 | 605774.18 | 605774.18 | 605774.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-096-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:605774.18, importe_modificado:605774.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.81}} | {2294693/proyecto_FIN, 2294693/proyecto_PROCESO, 2294693/proyecto_FIN, 2294693/proyecto_INICIO, 2294693/proyecto_PROCESO, 2294693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294702 | Proyecto de inversión | 1014488.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014488.66, modificado:1014488.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE PERSEVERANCIA, COLONIA TLACHINOLLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 328462 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 328462 | S | 113 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.45, meta_modificada:664.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:CALLE PERSEVERANCIA COLONIA TLACHINOLLAN, 41300 PARAJE TEACALCO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - ATLIXTAC Y CALLE PERSEVERANCIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PERSEVERANCIA TOMANDO LA CARRETERA TLAPA ATI, lon:-98.6145407, lat:17.53853223}} | 2023-07-05 | 2023-08-03 | 1014488.66 | 1014488.66 | 1014488.66 | 1014488.66 | 1014488.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-084-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PIMENTEL MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1014488.66, importe_modificado:1014488.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.45}} | {2294702/proyecto_INICIO, 2294702/proyecto_PROCESO, 2294702/proyecto_INICIO, 2294702/proyecto_FIN, 2294702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297649 | Proyecto de inversión | 1028364.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028364.58, modificado:1028364.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LA IGLESIA Y EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TAYDE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DE LA LOCALIDAD DE NANCHE DULCE, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 340650 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 340650 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.26, meta_modificada:870.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NANCHE DULCE, 40138 NANCHE DULCE, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA LA POBLACIÓN DE NANCHE DULCE SE LOCALIZA A 17.10 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO CABE, lon:-99.30666401, lat:18.21596161}} | 2023-10-31 | 2023-12-07 | 1028364.58 | 1028364.58 | 1028364.58 | 1028364.58 | 1028364.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-044-AD-2023-FAISMUN, contratista:AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1028364.58, importe_modificado:1028364.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.26}} | {2297649/proyecto_INICIO, 2297649/proyecto_PROCESO, 2297649/proyecto_FIN, 2297649/proyecto_INICIO, 2297649/proyecto_PROCESO, 2297649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297650 | Proyecto de inversión | 741877.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741877.64, modificado:741877.64}} | CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL TIPO IGIFE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLAN DE IGUALA C.C.T. 12DESO209K, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 340655 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 340655 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES UNIVERSIDAD Y LUIS DONALDO COLOSIO EN LA E, lon:-98.42317814, lat:16.73673724}} | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 741877.64 | 741877.64 | 741877.64 | 741877.64 | 741877.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0026/2023/AD, contratista:JOSE REYES ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:741877.64, importe_modificado:741877.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2297650/proyecto_INICIO, 2297650/proyecto_FIN, 2297650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297654 | Proyecto de inversión | 998863 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998863.0, modificado:998863.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BRECHA SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE CUAJINICUILA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 340675 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 340675 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:363.15, meta_modificada:363.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD - CAMINO SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 363 RANCHERIA CUAJINICUILA, 40465 CUAJINICUILA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD Y , , lon:-99.92983787, lat:18.51630102}} | 2023-05-31 | 2023-08-01 | 998863 | 998863 | 998863 | 998863 | 998863 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/022/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:998863.0, importe_modificado:998863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:363.15}} | {2297654/proyecto_INICIO, 2297654/proyecto_PROCESO, 2297654/proyecto_FIN, 2297654/proyecto_PROCESO, 2297654/proyecto_INICIO, 2297654/proyecto_PROCESO, 2297654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297666 | Proyecto de inversión | 743420.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743420.35, modificado:743420.35}} | CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL TIPO IGIFE EN LA ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 22 C.C.T. 12DTA0222Y EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 340714 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 340714 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOG, lon:-98.3807264, lat:16.71395515}} | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 743420.35 | 743420.35 | 743420.35 | 743420.35 | 743420.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0028/2023/AD, contratista:JOVAN PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:743420.35, importe_modificado:743420.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2297666/proyecto_INICIO, 2297666/proyecto_PROCESO, 2297666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298039 | Proyecto de inversión | 947909.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947909.02, modificado:947909.02}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL TRAMO TETICIC CHAUTIPA TEHUIXTLA XOTLA EL CARRIZO TECORRALES DE LAS MINAS LOMA LARGA EL REFUGIO, EN LA LOCALIDAD DE TETICIC, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 342084 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 342084 | S | 218 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:77.79, meta_modificada:77.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TETITIC - EL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 77 + 790 PUEBLO TETICIC, 41025 TETICIC, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN DIFERENTES LOCALIDADES ALREDEDOR DE LA COMUNIDAD DE TETICIC EN EL MUNICIPIO DE, lon:-98.84940889, lat:17.8668743}} | 2023-08-13 | 2023-09-23 | 947909.02 | 947909.02 | 947909.02 | 947909.02 | 947909.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-055/I3P, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1217887.49, importe_modificado:1217887.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:77.79}} | {2298039/proyecto_INICIO, 2298039/proyecto_PROCESO, 2298039/proyecto_FIN, 2298039/proyecto_PROCESO, 2298039/proyecto_FIN, 2298039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298435 | Proyecto de inversión | 2168596.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168596.83, modificado:2168596.83}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, ENTRONQUE CON CARRETERA EL SEPUDO EL TECONTE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS DE MOLINA - 343523 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 343523 | S | 1500 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PALMAS DE MOLINA, 41700 LAS PALMAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRONQUE CON CARRETERA EL SEPUDO EL TECONTE EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS DE MOLINA, lon:-98.4471295, lat:16.58061794}} | 2023-03-17 | 2023-05-15 | 2168596.83 | 2168596.83 | 2168596.83 | 2168596.83 | 2168596.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0025/2023/INV.3, contratista:JOSE CARLOS HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2168596.83, importe_modificado:2168596.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:184.0}} | {2298435/proyecto_PROCESO, 2298435/proyecto_FIN, 2298435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293891 | Proyecto de inversión | 718404.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718404.24, modificado:718404.24}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL TINAJON A CRUCERO A SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 324753 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 324753 | S | 201 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TINAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA LA, lon:-100.4141162, lat:18.17041126}} | 2023-07-12 | 2023-08-21 | 718404.24 | 718404.24 | 718404.24 | 718404.24 | 718404.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-022-2023, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:718404.24, importe_modificado:718404.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.3}} | {2293891/proyecto_FIN, 2293891/proyecto_INICIO, 2293891/proyecto_PROCESO, 2293891/proyecto_FIN, 2293891/proyecto_INICIO, 2293891/proyecto_PROCESO, 2293891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295111 | Proyecto de inversión | 2307360.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307360.32, modificado:2307360.32}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS, ENTRE CALLE GENERAL MONROY Y EL JARDIN DE NIÑOS, EN LA COLONIA LAS PEÑITAS EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 330453 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 330453 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS COLONIA LAS PEÑITAS, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GENERAL MONROY Y CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS ENTRE CALLE GENERAL MONROY Y EL JARDIN DE N, lon:-98.41640123, lat:16.68079934}} | 2023-03-22 | 2023-05-10 | 2307360.32 | 2307360.32 | 2307360.32 | 2307360.32 | 2307360.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0030/2023/INV.3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2307360.32, importe_modificado:2307360.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2295111/proyecto_PROCESO, 2295111/proyecto_FIN, 2295111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295491 | Proyecto de inversión | 3254166.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3254166.3, modificado:3254166.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA JEFATURA DE ZONAS DE SUPERVISIÓN PREESCOLAR SECTOR NO. 25, EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC. - 332202 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 332202 | S | 457 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.5, meta_modificada:150.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALTEPEC, 41430 MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS HASTA LLEGAR A LA , lon:-98.88582652, lat:17.10246166}} | 2023-10-05 | 2023-12-19 | 3254166.3 | 3254166.3 | 3254166.3 | 3254166.3 | 3254166.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-52, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3254166.3, importe_modificado:3254166.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.5}} | {2295491/proyecto_FIN, 2295491/proyecto_PROCESO, 2295491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295493 | Proyecto de inversión | 2577017.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577017.81, modificado:2577017.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC - 332208 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 332208 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y NIÑOS HEROES, lon:-98.23319228, lat:16.61047288}} | 2023-03-27 | 2023-05-15 | 2577017.81 | 2577017.81 | 2577017.81 | 2577017.81 | 2577017.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0031/2023/INV.3, contratista:FRANCISCO DANIEL MEZA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2577017.81, importe_modificado:2577017.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2295493/proyecto_INICIO, 2295493/proyecto_PROCESO, 2295493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295790 | Proyecto de inversión | 845758 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845758.0, modificado:845758.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO - 333377 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 333377 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:92, direccion:RANCHERIA TENANCINGO, 40425 TENANCINGO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABERA M, lon:-99.92887346, lat:18.25063825}} | 2023-07-24 | 2023-08-19 | 845758 | 845758 | 845758 | 845758 | 845758 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1294, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:845758.0, importe_modificado:845758.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.0}} | {2295790/proyecto_INICIO, 2295790/proyecto_FIN, 2295790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297677 | Proyecto de inversión | 1036509.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036509.3, modificado:1036509.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATENGO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. - 340757 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 340757 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO A 100 MTS DE LA CASA DE MANUEL FLORES - ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATENG MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA SAN PEDRO ATENGO, 40473 CAÑADA DE TEPOXONAL, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO , lon:-99.76179057, lat:18.57042104}} | 2023-07-28 | 2023-09-24 | 1036509.3 | 1036509.3 | 1036509.3 | 1036509.3 | 1036509.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/029/2023, contratista:DANIEL SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1036509.3, importe_modificado:1036509.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2297677/proyecto_INICIO, 2297677/proyecto_PROCESO, 2297677/proyecto_FIN, 2297677/proyecto_PROCESO, 2297677/proyecto_FIN, 2297677/proyecto_INICIO, 2297677/proyecto_PROCESO, 2297677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298065 | Proyecto de inversión | 2052491.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052491.68, modificado:2052491.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 342180 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 342180 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.5, meta_modificada:1713.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLACOTEPEC, 39234 TLACOTEPEC, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD ESTA VIA CONDUCE A LA COMISARIA MUNICIPAL Y AL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMA, lon:-99.35322373, lat:17.42565272}} | 2023-09-18 | 2023-10-14 | 2052491.68 | 2052491.68 | 2052491.68 | 2052491.68 | 2052491.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-INV3-16, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:2052491.68, importe_modificado:2052491.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1713.5}} | {2298065/proyecto_PROCESO, 2298065/proyecto_INICIO, 2298065/proyecto_FIN, 2298065/proyecto_PROCESO, 2298065/proyecto_FIN, 2298065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298070 | Proyecto de inversión | 685089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685089.85, modificado:685089.85}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, LA CARPINTERA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 342189 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 342189 | S | 1466 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:688.19, meta_modificada:688.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GRA. NICOLAS BRAVO PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA AJUCHITLAN - LA LAJA Y BRECHA BRECHA HACIA TERRENOS DE SEMBRADIOS, BRECHA BRECHA H, lon:-100.49418215, lat:18.15051793}} | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 685089.85 | 685089.85 | 685089.85 | 685089.85 | 685089.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBCS01/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:685089.95, importe_modificado:685089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.19}} | {2298070/proyecto_FIN, 2298070/proyecto_PROCESO, 2298070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295116 | Proyecto de inversión | 1171740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171740.0, modificado:1171740.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CRUCERO DE CHACALINITLA A CHACALINITLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 330480 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 330480 | S | 218 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.29, meta_modificada:19.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACALINITLA, 39223 CHACALINITLA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , ES CAMINO PRINCIPAL DEL PUEBLO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCLIDAD., lon:-99.197761, lat:17.12288674}} | 2023-02-08 | 2023-03-18 | 1171740 | 1171740 | 1171740 | 1171740 | 1171740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/014/2023-AD, contratista:CANDIDO GARCIA MACARIO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1171740.0, importe_modificado:1171740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.29}} | {2295116/proyecto_INICIO, 2295116/proyecto_PROCESO, 2295116/proyecto_FIN, 2295116/proyecto_PROCESO, 2295116/proyecto_FIN, 2295116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295136 | Proyecto de inversión | 1399980.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399980.06, modificado:1399980.06}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 12KPB0376X, LOCALIDAD PALMA NUEVO PARAISO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 330637 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 330637 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:184, direccion:PUEBLO CIÉNEGA DEL SAUCE, 39227 LA PALMA NUEVO PARAÍSO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMA NUEVO, lon:-98.95511291, lat:17.03534428}} | 2023-10-17 | 2023-12-02 | 1399980.06 | 1399980.06 | 1399980.06 | 1399980.06 | 1399980.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/169/2023-AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1399980.06, importe_modificado:1399980.06}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2295136/proyecto_FIN, 2295136/proyecto_PROCESO, 2295136/proyecto_FIN, 2295136/proyecto_INICIO, 2295136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295505 | Proyecto de inversión | 1302288.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302288.4, modificado:1302288.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 332264 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 332264 | S | 361 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.4, meta_modificada:90.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD EL MIRADOR, 41540 EL MIRADOR, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A 100 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, lon:-98.76353126, lat:17.22237822}} | 2023-08-14 | 2023-10-22 | 1302288.4 | 1302288.4 | 1302288.4 | 1302288.4 | 1302288.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿031¿2023, contratista:CONSTRUCCIONES DALMINE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1302288.4, importe_modificado:1302288.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.4}} | {2295505/proyecto_INICIO, 2295505/proyecto_PROCESO, 2295505/proyecto_FIN, 2295505/proyecto_PROCESO, 2295505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295514 | Proyecto de inversión | 1173206.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173206.44, modificado:1173206.44}} | REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CORTIJO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 332304 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 332304 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CORTIJO, 39204 EL CORTIJO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA MISMA., lon:-99.14931545, lat:16.98915064}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 1173206.44 | 1173206.44 | 1173206.44 | 1173206.44 | 1173206.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/120/2023-AD, contratista:JUAN RICARDO GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1173206.44, importe_modificado:1173206.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {2295514/proyecto_INICIO, 2295514/proyecto_PROCESO, 2295514/proyecto_FIN, 2295514/proyecto_PROCESO, 2295514/proyecto_INICIO, 2295514/proyecto_FIN, 2295514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296648 | Proyecto de inversión | 895705.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895705.38, modificado:895705.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO PEZ MERO EN LA COLONIA LA NORIA, ZIHUATANJEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA NORIA - 336438 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 336438 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.22, meta_modificada:269.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR PEZ MERO COLONIA LA NORIA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR MODREGAL Y ANDADOR BARRILETE, ANDADOR LA CORNUDA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DEL PUNTO CONOIDO COMO EN, lon:-101.56293401, lat:17.63462634}} | 2023-11-13 | 2023-12-14 | 895705.38 | 895705.38 | 895705.38 | 895705.38 | 895705.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15855, contratista:FRANCISCO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:895705.38, importe_modificado:895705.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.22}} | {2296648/proyecto_INICIO, 2296648/proyecto_PROCESO, 2296648/proyecto_FIN, 2296648/proyecto_PROCESO, 2296648/proyecto_INICIO, 2296648/proyecto_FIN, 2296648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre el reporte de avances fisicos debe ser del 100 % favor de verificar y corregir, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | GRO230402277694 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE HACIA LA IGLESIA EN EL POBLADO TASAJERAS ACAPULCO DE JUAREZ - 229498 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 229498 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:593.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:355, direccion:CALLE SIN NOMBRE HACIA LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO TASAJERAS, 39936 TASAJERAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE PRINCIPAL POBLADO AMATILLO, CALLE POBLADO VISTA ALEGRE TOMAR CARRETERA AC, lon:-99.61727735, lat:16.81043892}} | 2023-09-10 | 2023-12-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/362-2023/AD, contratista:DISEÑOS Y ACABADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.2}} | {2277694/proyecto_INICIO, 2277694/proyecto_FIN, 2277694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297308 | Proyecto de inversión | 499960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499960.0, modificado:499960.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA PABLO GALEANA COMUNIDAD EL SUCHIL - 339340 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 339340 | S | 203 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CALLE PABLO GALEANA PUEBLO EL SUCHIL, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PABLO GALEANA DE LA COMUNIDAD DE EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE GUER, lon:-100.64093984, lat:17.21855998}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/055-2023/AD, contratista:CYNTHIA ESTHELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:499960.0, importe_modificado:499960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2297308/proyecto_INICIO, 2297308/proyecto_FIN, 2297308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297693 | Proyecto de inversión | 943688.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943688.22, modificado:943688.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROGRESO, COLONIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 340801 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 340801 | S | 905 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.25, meta_modificada:519.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA SAN ANTONIO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ASERRADERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LAS CALLE, lon:-98.57856155, lat:17.54132247}} | 2023-04-26 | 2023-06-09 | 943688.22 | 943688.22 | 943688.22 | 943688.22 | 943688.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-054-2023, contratista:EUSEBIO MARIN ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:943688.22, importe_modificado:943688.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.25}} | {2297693/proyecto_PROCESO, 2297693/proyecto_INICIO, 2297693/proyecto_FIN, 2297693/proyecto_PROCESO, 2297693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297699 | Proyecto de inversión | 4195109.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4195109.99, modificado:4195109.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CHIEPETEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 340814 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 340814 | S | 1253 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2921.7, meta_modificada:2921.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO CHIEPETEPEC, 41310 CHIEPETEPEC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUERRERO, CALLE DEL PANTEON LA OBRA ESTA UBICADA POR LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD COMO SON LA CALLE DEL P, lon:-98.7316354, lat:17.56775016}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 4195109.99 | 4195109.99 | 4195109.99 | 4195109.99 | 4195109.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-098-2023, contratista:EDIFICACION Y CONSULTORIA JAED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:4195109.99, importe_modificado:4195109.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2921.7}} | {2297699/proyecto_INICIO, 2297699/proyecto_FIN, 2297699/proyecto_PROCESO, 2297699/proyecto_FIN, 2297699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297708 | Proyecto de inversión | 779599.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779599.01, modificado:779599.01}} | REHABILITACIÓN DE 8.00 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO TECOANAPA PODER DE DIOS, EN PODER DE DIOS - 340854 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 340854 | S | 109 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO PODER DE DIOS - TECOANAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO PODER DE DIOS, 40371 PODER DE DIOS (SAN MATEO), TETIPAC GUERRERO ENTRE BRECHA HACIA EL JARDIN DE NIÑOS Y CAMINO HACIA TECOANAPA, LA OBRA INICI, lon:-99.74605738, lat:18.64354823}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 779599.01 | 779599.01 | 779599.01 | 779599.01 | 779599.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-05, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:779599.01, importe_modificado:779599.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2297708/proyecto_FIN, 2297708/proyecto_PROCESO, 2297708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297710 | Proyecto de inversión | 491951.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491951.86, modificado:491951.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE OCTAVIO PAZ, COLONIA FOVISSSTE, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 340861 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 340861 | S | 123 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA FOVISSSTE, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GARDENIA, CALLE GABRIELA MISTRAL LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE OCATVIO PAZ ENTRE LAS CALLES, lon:-98.58893961, lat:17.5325066}} | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 491951.86 | 491951.86 | 491951.86 | 491951.86 | 491951.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-117-2023, contratista:OGILVIO FLORES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:491951.86, importe_modificado:491951.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {2297710/proyecto_PROCESO, 2297710/proyecto_FIN, 2297710/proyecto_INICIO, 2297710/proyecto_PROCESO, 2297710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298093 | Proyecto de inversión | 517258.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517258.16, modificado:517258.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TECOJOCHEN - 342286 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 342286 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:139, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TECOJOCHEN, 41700 ARROYO TECOJOCHÉN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO TECOJOCHEN, lon:-98.25862749, lat:16.74316049}} | 2023-06-23 | 2023-08-01 | 517258.16 | 517258.16 | 517258.16 | 517258.16 | 517258.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0097/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:517258.16, importe_modificado:517258.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2298093/proyecto_INICIO, 2298093/proyecto_FIN, 2298093/proyecto_PROCESO, 2298093/proyecto_INICIO, 2298093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293926 | Proyecto de inversión | 1399998.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399998.21, modificado:1399998.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CAUDILLO AGRARISTA Y GUERREROS AGUILAS, COLONIA NEZAHUALCOYOTL, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 324885 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 324885 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.5, meta_modificada:1133.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAUDILLO AGRARISTA COLONIA NEZAHUALCOYOLT, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE GUERREROS AGUILA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NEZAHUALCOYOLT EN LA CALLE , lon:-99.08916287, lat:16.96501991}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 1399998.21 | 1399998.21 | 1399998.21 | 1399998.21 | 1399998.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/156/2023-AD, contratista:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1399998.21, importe_modificado:1399998.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.5}} | {2293926/proyecto_INICIO, 2293926/proyecto_PROCESO, 2293926/proyecto_FIN, 2293926/proyecto_PROCESO, 2293926/proyecto_FIN, 2293926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294320 | Proyecto de inversión | 292876.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292876.8, modificado:292876.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE PALAPA, XOCHIMILCO Y CUEXCONTLAN. MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 326415 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 326415 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN VICENTE PALAPA, 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES EL APOYO A LA VIVIENDA SE LLEVARA A CABO EN DIFER, lon:-99.41080679, lat:18.32459718}} | 2023-06-26 | 2023-08-04 | 292876.8 | 292876.8 | 292876.8 | 292876.8 | 292876.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-007-2023-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:878630.4, importe_modificado:878630.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2294320/proyecto_FIN, 2294320/proyecto_INICIO, 2294320/proyecto_PROCESO, 2294320/proyecto_INICIO, 2294320/proyecto_PROCESO, 2294320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295149 | Proyecto de inversión | 3992328.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992328.76, modificado:3992328.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, ENTRE LA COMISARIA MUNICIPAL Y CARRETERA OMETEPEC MILPILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS - 330699 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 330699 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2465.0, meta_modificada:2465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS IGUANAS, 41733 LAS IGUANAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE LA COMISARIA MUNICIPAL Y CARRETERA OMETEPEC MILPILLAS EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, lon:-98.42219721, lat:16.63022509}} | 2023-03-08 | 2023-05-06 | 3992328.76 | 3992328.76 | 3992328.76 | 3992328.76 | 3992328.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0012/2023/INV.3, contratista:HERMINIA AMADOR NERI, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3992328.76, importe_modificado:3992328.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2465.0}} | {2295149/proyecto_INICIO, 2295149/proyecto_PROCESO, 2295149/proyecto_FIN, 2295149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295535 | Proyecto de inversión | 2571965.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571965.63, modificado:2571965.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES AGRARISTA Y FRANCISCO ESPINOZA, EN LA COLONIA EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 332384 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 332384 | S | 4000 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA EL CALVARIO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE FRANCISCO ESPINOZA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES AGRARISTA Y FRANCISCO ESPINOZA EN LA COLONIA EL , lon:-98.40982732, lat:16.68140336}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 2571965.63 | 2571965.63 | 2571965.63 | 2571965.63 | 2571965.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0033/2023/INV.3, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2571965.63, importe_modificado:2571965.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2295535/proyecto_INICIO, 2295535/proyecto_PROCESO, 2295535/proyecto_INICIO, 2295535/proyecto_FIN, 2295535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295830 | Proyecto de inversión | 1600680.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600680.89, modificado:1600680.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD TONALAPA - 333512 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 333512 | S | 577 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO TONALAPA, 39250 TONALAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO TONALAPA - VISTA HERMOSA, SE LOCALIZA FRENTE AL CENTRO DE SALUD TONALAPA A 90 METROS CUESTA ABAJO DEL PUNTO CONOCIDO COMO CR, lon:-99.24211172, lat:17.49055935}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 1600680.89 | 1600680.89 | 1600680.89 | 1600680.89 | 1600680.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-72, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1600680.89, importe_modificado:1600680.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {2295830/proyecto_PROCESO, 2295830/proyecto_FIN, 2295830/proyecto_INICIO, 2295830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295831 | Proyecto de inversión | 1075633.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075633.79, modificado:1075633.79}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD QUECHULTENANGO - 333538 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 333538 | S | 151 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO COLONIA INSURGENTES, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE TAMARINDOS, CALLE CEDROS SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA INSURGENTES., lon:-99.23995424, lat:17.40635355}} | 2023-08-14 | 2023-10-21 | 1075633.79 | 1075633.79 | 1075633.79 | 1075633.79 | 1075633.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-73, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1075633.79, importe_modificado:1075633.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2295831/proyecto_FIN, 2295831/proyecto_PROCESO, 2295831/proyecto_INICIO, 2295831/proyecto_FIN, 2295831/proyecto_INICIO, 2295831/proyecto_PROCESO, 2295831/proyecto_FIN, 2295831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295832 | Proyecto de inversión | 628135.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628135.2, modificado:628135.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 333539 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 333539 | S | 87 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD LA SABANA, 41541 SABANA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.72260718, lat:17.32732031}} | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 628135.2 | 628135.2 | 628135.2 | 628135.2 | 628135.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿035¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:628135.2, importe_modificado:628135.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2295832/proyecto_PROCESO, 2295832/proyecto_FIN, 2295832/proyecto_PROCESO, 2295832/proyecto_INICIO, 2295832/proyecto_PROCESO, 2295832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295833 | Proyecto de inversión | 180242.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180242.25, modificado:180242.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDILLO, TRAMO DE SAN JUAN GRANDE HACIA TAMARINDILLO - 333548 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 333548 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO TAMARINDILLO - SAN JUAN GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA TAMARINDILLO, 39960 TAMARINDILLO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , TE DIRIJES HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN GRANDE POR L ACARRETRA A, lon:-99.57547093, lat:16.78540384}} | 2023-04-29 | 2023-05-13 | 180242.25 | 180242.25 | 180242.25 | 180242.25 | 180242.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/066/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:180242.25, importe_modificado:180242.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2295833/proyecto_INICIO, 2295833/proyecto_PROCESO, 2295833/proyecto_FIN, 2295833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295849 | Proyecto de inversión | 375352.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375352.37, modificado:375352.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, FILO. - 333626 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 333626 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LAS MESAS - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA ENTRADA DE LAS MESAS EN LA CALLE VENUSTI, lon:-99.45378167, lat:17.00483479}} | 2023-05-04 | 2023-06-12 | 375352.37 | 375352.37 | 375352.37 | 375352.37 | 375352.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/073/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:375352.37, importe_modificado:375352.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2295849/proyecto_INICIO, 2295849/proyecto_PROCESO, 2295849/proyecto_FIN, 2295849/proyecto_PROCESO, 2295849/proyecto_FIN, 2295849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287139 | Proyecto de inversión | 361551.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361551.71, modificado:361551.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONARDO BRAVO, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLEJÓN CUAUHTÉMOC, COL. BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 293460 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 293460 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO BRAVO COLONIA BENITO JUÁREZ, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLEJON CUAUHTÉMOC, VEREDA BARRANCA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA CIU, lon:-99.33719774, lat:18.29759186}} | 2023-10-02 | 2023-10-30 | 361551.71 | 361551.71 | 361551.71 | 361551.71 | 361551.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-043-AD-2023-FAISMUN, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:361551.71, importe_modificado:361551.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2287139/proyecto_INICIO, 2287139/proyecto_PROCESO, 2287139/proyecto_FIN, 2287139/proyecto_INICIO, 2287139/proyecto_FIN, 2287139/proyecto_PROCESO, 2287139/proyecto_FIN, 2287139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297717 | Proyecto de inversión | 815862.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815862.35, modificado:815862.35}} | REHABILITACIÓN DE 8.00KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO CHONTALPAN ATENCAHUITES, EN ATENCAHUITES - 340881 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 340881 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ATENCAHUITES - CHONTAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO ATENCAHUITES, 40370 ATENCAHUITES, TETIPAC GUERRERO ENTRE CAMINO CHONTALPAN Y CALLEJON IGLESIA, LA OBRA INICIA EN CAMINO HACIACHONTALPAN EN EL CA, lon:-99.73496763, lat:18.72461183}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 815862.35 | 815862.35 | 815862.35 | 815862.35 | 815862.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-06, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:815862.35, importe_modificado:815862.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2297717/proyecto_INICIO, 2297717/proyecto_FIN, 2297717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297724 | Proyecto de inversión | 885640.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885640.8, modificado:885640.8}} | REHABILITACIÓN DE 8.50 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO MALHUANTLA IXTLAHUACA, EN IXTLAHUACA - 340899 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 340899 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACA - MALHUAMTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO IXTLAHUACA, 40376 IXTLAHUACA, TETIPAC GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA IXTLAHUACA Y TERRACERIA CANCAH DE FUTBOL, LA OBRA INICIA EN TERRACERIA DE LACANC, lon:-99.71925676, lat:18.65653444}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 885640.8 | 885640.8 | 885640.8 | 885640.8 | 885640.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-07, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:885640.8, importe_modificado:885640.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2297724/proyecto_INICIO, 2297724/proyecto_FIN, 2297724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298122 | Proyecto de inversión | 379021.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379021.09, modificado:379021.09}} | PAVIMENTACION DEL CALLEJON SAN MIGUEL , EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 342392 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 342392 | S | 25 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO SAN SEBASTIAN, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN MIGUEL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN LA LOCALIDAD DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.73298481, lat:17.77971883}} | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 379021.09 | 379021.09 | 379021.09 | 379021.09 | 379021.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-074/AD, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:379021.09, importe_modificado:379021.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2298122/proyecto_INICIO, 2298122/proyecto_FIN, 2298122/proyecto_PROCESO, 2298122/proyecto_INICIO, 2298122/proyecto_PROCESO, 2298122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298123 | Proyecto de inversión | 1139089.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139089.22, modificado:1139089.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA CALTITLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 342396 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 342396 | S | 1231 | 1189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.3, meta_modificada:956.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CALTITLÁN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 6 DE MAYO Y CALLE HACIENDA, CALLE JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLO, lon:-98.58657508, lat:17.54493616}} | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 1139089.22 | 1139089.22 | 1139089.22 | 1139089.22 | 1139089.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-079-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PIMENTEL MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1139089.22, importe_modificado:1139089.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.3}} | {2298123/proyecto_INICIO, 2298123/proyecto_FIN, 2298123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295184 | Proyecto de inversión | 920658.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920658.77, modificado:920658.77}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE EL SEPUDO - 330845 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 330845 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL SEPUDO, 41734 EL SEPUDO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y VICENMTE GUERRERO , lon:-98.49162449, lat:16.64365047}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 920658.77 | 920658.77 | 920658.77 | 920658.77 | 920658.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0084/2023/AD, contratista:HERMINIA AMADOR NERI, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:920658.77, importe_modificado:920658.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:791.0}} | {2295184/proyecto_FIN, 2295184/proyecto_PROCESO, 2295184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295854 | Proyecto de inversión | 2130388.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130388.11, modificado:2130388.11}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA MAGUEY, ACATEPEC GUERRERO - 333640 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 333640 | S | 281 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:52, direccion:PUEBLO LOMA MAGUEY, 41410 LOMA MAGUEY, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL NOROESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE EL IZOTE G, lon:-98.81937782, lat:17.2843364}} | 2023-10-25 | 2023-12-08 | 2130388.11 | 2130388.11 | 2130388.11 | 2130388.11 | 2130388.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-58, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2130388.11, importe_modificado:2130388.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2295854/proyecto_INICIO, 2295854/proyecto_FIN, 2295854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295865 | Proyecto de inversión | 809178.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809178.5, modificado:809178.5}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL PANTEON DE ACCESO AL TELEBACHILLERATO ENSAD 026, EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE BARRANCA HONDA - 333660 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 333660 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO CUMBRE DE BARRANCA HONDA, 41711 CUMBRE DE BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL PANTEON DE ACCESO AL TELEBACHILLERATO ENSAD 026 EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE BARRA, lon:-98.33480348, lat:16.73160304}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 809178.5 | 809178.5 | 809178.5 | 809178.5 | 809178.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0095/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:809178.5, importe_modificado:809178.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2295865/proyecto_INICIO, 2295865/proyecto_PROCESO, 2295865/proyecto_FIN, 2295865/proyecto_PROCESO, 2295865/proyecto_INICIO, 2295865/proyecto_FIN, 2295865/proyecto_PROCESO, 2295865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287166 | Proyecto de inversión | 4702057.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4702057.09, modificado:4702057.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA MAJAHUA DE LOS PESCADORES ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO MAJAHUA DE LOS PESCADORES - 293538 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 293538 | S | 1880 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1957.6, meta_modificada:1957.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MAJAHUA COLONIA MAJAHUA DE LOS PESCADORES, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DEL CANTIL Y CALLE PASEO DEL MORRO CHATO, EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DEL PUNTO CON, lon:-101.56714411, lat:17.63504277}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 4702057.09 | 4702057.09 | 4702057.09 | 4702057.09 | 4702057.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15815, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4702057.09, importe_modificado:4702057.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.6}} | {2287166/proyecto_INICIO, 2287166/proyecto_FIN, 2287166/proyecto_PROCESO, 2287166/proyecto_FIN, 2287166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras 2023 deben reportarse al 100 % favor de verificar, corregir o justificar., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402287171 | Proyecto de inversión | 86495.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86495.49, modificado:86495.49}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 293561 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 293561 | S | 1 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CHICO, 40829 EL CHICO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA NACIONAL PROYECTO LOCALIZADO HACIA EL SUR DE LA LOCALIDAD EN UN PUNTO LLAMADO EL CAPIRE BAJO PUENTE SUP, lon:-101.87484586, lat:17.96276278}} | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 86495.49 | 86495.49 | 86495.49 | 86495.49 | 86495.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137899, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:86495.49, importe_modificado:86495.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2287171/proyecto_PROCESO, 2287171/proyecto_INICIO, 2287171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296406 | Proyecto de inversión | 551041.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551041.31, modificado:551041.31}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO Y O PLAZAS EN COLONIA MORELOS DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO MORELOS - 335502 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 335502 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DE LA NACIÓN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE BATALLA DEL PALMAR, CALLE CIERVO DE LA NACION EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUAT, lon:-101.54607526, lat:17.64453851}} | 2023-11-22 | 2023-12-02 | 551041.31 | 551041.31 | 551041.31 | 551041.31 | 551041.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15849, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:551041.31, importe_modificado:551041.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2296406/proyecto_FIN, 2296406/proyecto_INICIO, 2296406/proyecto_PROCESO, 2296406/proyecto_INICIO, 2296406/proyecto_PROCESO, 2296406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296408 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE TECPAN DE GALEANA SECCION A COL. CENTRO, COL. EL PANTEON, MANUEL ABARCA, EL CERRITO - 335507 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 335507 | S | 750 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD TECPAN DE GALEANA CENTRO, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO CERRITO Y MANUEL ABARCA DE LA CIUDAD DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE GUERRERO, lon:-100.63275609, lat:17.21559697}} | 2023-08-14 | 2023-10-04 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/047-2023/AD, contratista:JUAN JOSE CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.0}} | {2296408/proyecto_INICIO, 2296408/proyecto_FIN, 2296408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402277720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO CIENTO TREINTA Y OCHO POBLADO SAN ISIDRO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 230116 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 230116 | S | 61 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:90.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 33 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AGUAS BLANCAS, CALLE DE LAS TORRES ENTRAR POR LA CALLE RICARDO FLORES , lon:-99.94906608, lat:16.91542444}} | 2023-09-05 | 2023-11-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/234-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARQUISANIETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.96}} | {2277720/proyecto_INICIO, 2277720/proyecto_FIN, 2277720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297359 | Proyecto de inversión | 1080119.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080119.19, modificado:1080119.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO - 339497 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 339497 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.88, meta_modificada:630.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALADO, 39235 EL SALADO, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO QUE CONDUCE A LA PRIMARIA CARLOS MARXS Y A LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-99.4256647, lat:17.39662961}} | 2023-09-04 | 2023-09-27 | 1080119.19 | 1080119.19 | 1080119.19 | 1080119.19 | 1080119.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-12, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1080119.19, importe_modificado:1080119.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.88}} | {2297359/proyecto_INICIO, 2297359/proyecto_PROCESO, 2297359/proyecto_FIN, 2297359/proyecto_PROCESO, 2297359/proyecto_FIN, 2297359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297747 | Proyecto de inversión | 496427.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496427.59, modificado:496427.59}} | REHABILITACIÓN DE 1.90 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO TETIPAC SANTIAGO, EN SANTIAGO - 340992 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 340992 | S | 185 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO - TETIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SANTIAGO, 40363 SANTIAGO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA TETIPAC Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA INICIA UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL PUNTO D, lon:-99.6356903, lat:18.64015505}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 496427.59 | 496427.59 | 496427.59 | 496427.59 | 496427.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-12, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:496427.59, importe_modificado:496427.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.9}} | {2297747/proyecto_INICIO, 2297747/proyecto_FIN, 2297747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297762 | Proyecto de inversión | 470871.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470871.94, modificado:470871.94}} | REHABILITACION DE 4.30 KMS DEL CAMINO RURAL, TRAMO ATENCAHUITES SALIDA A JUCHIMILPA, ATENCAHUITES - 341026 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341026 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ATENCAHUITES - SALIDA A JUCHIMILPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO ATENCAHUITES, 40370 ATENCAHUITES, TETIPAC GUERRERO ENTRE TERRACERIA ACCESO A LA LOCALIDAD DE ATENCAHUITES Y CAMINO HACIA LOS PLANES, LA, lon:-99.73075196, lat:18.72148221}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 470871.94 | 470871.94 | 470871.94 | 470871.94 | 470871.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-11, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:470871.94, importe_modificado:470871.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.3}} | {2297762/proyecto_INICIO, 2297762/proyecto_PROCESO, 2297762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295203 | Proyecto de inversión | 2022222.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022222.39, modificado:2022222.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS FLORES ALVAREZ, ENTRE LA CALLE INDALESIO RAMIREZ Y ENTONQUE AL LIBRAMIENTO OMETEPEC IGUALAPA, EN LA COLONIA MONTECRISTO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 330949 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 330949 | S | 2000 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LUIS FLORES COLONIA MONTECRISTO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE INDALESIO RAMIREZ Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE LUIS FLORES ALVAREZ ENTRE LA CALLE INDALESIO RAMIREZ Y ENTONQUE AL LIBRAMIENTO OMETEPEC IGUA, lon:-98.43477176, lat:16.69177204}} | 2023-04-05 | 2023-05-24 | 2022222.39 | 2022222.39 | 2022222.39 | 2022222.39 | 2022222.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0034/2023/INV.3, contratista:ANDRES MENDEZ BARROSO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2022222.39, importe_modificado:2022222.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {2295203/proyecto_FIN, 2295203/proyecto_INICIO, 2295203/proyecto_PROCESO, 2295203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295569 | Proyecto de inversión | 2005153.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005153.08, modificado:2005153.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE EL SEPUDO - 332506 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 332506 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SEPUDO, 41734 EL SEPUDO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE , lon:-98.49096451, lat:16.6429856}} | 2023-04-05 | 2023-05-24 | 2005153.08 | 2005153.08 | 2005153.08 | 2005153.08 | 2005153.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0038/2023/INV.3, contratista:HERMINIA AMADOR NERI, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2005153.08, importe_modificado:2005153.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2295569/proyecto_INICIO, 2295569/proyecto_PROCESO, 2295569/proyecto_INICIO, 2295569/proyecto_PROCESO, 2295569/proyecto_FIN, 2295569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295585 | Proyecto de inversión | 1881947.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881947.81, modificado:1881947.81}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COLONIAS CENTRO, LA VILLA, SAN FELIPE, SAN JOSE, VICENTE GUERRERO Y CALZADA PRIMERO DE MARZO, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 332563 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 332563 | S | 4067 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALZADA PRIMERO DE MARZO COLONIA CENTRO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DR. ALARCON SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO, lon:-99.09809972, lat:16.96488034}} | 2023-05-14 | 2023-06-30 | 1881947.81 | 1881947.81 | 1881947.81 | 1881947.81 | 1881947.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/041/2023-AD, contratista:CONSTRUCCIONES COTZALZIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1881947.81, importe_modificado:1881947.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:720.0}} | {2295585/proyecto_INICIO, 2295585/proyecto_PROCESO, 2295585/proyecto_FIN, 2295585/proyecto_PROCESO, 2295585/proyecto_FIN, 2295585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295588 | Proyecto de inversión | 875805.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875805.67, modificado:875805.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 216 C.C.T. 12ETK0216T, PRIMERA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE CERRO PELON, ACATEPEC GUERRERO. - 332579 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 332579 | S | 318 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.86, meta_modificada:559.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO PELÓN, 41439 CERRO PELÓN, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EL TAMARINDO ACALMANI ESCALERILLA ZAPATA RIO AZUL H, lon:-99.14723517, lat:17.15771258}} | 2023-10-11 | 2023-11-24 | 875805.67 | 875805.67 | 875805.67 | 875805.67 | 875805.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-54, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:875805.67, importe_modificado:875805.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.86}} | {2295588/proyecto_INICIO, 2295588/proyecto_FIN, 2295588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ESTA DIVIDIDA EN ETAPAS, EN ESTE EJERCICIO FISCAL SE EJECUTO LA PRIMERA ETAPA, Y EN ESTA ETAPA SOLO SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA, EN LA SIGUIENTE ETAPA SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DEL TECHADO, trimestre:4.0, usuario:samanthacorrear, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:Favor de agregar evidencia de término., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | GRO230402295888 | Proyecto de inversión | 3912339.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3912339.12, modificado:3912339.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA, ACATEPEC, GUERRERO. - 333715 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 333715 | S | 245 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.1, meta_modificada:227.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA MINA, 41424 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANC, lon:-98.84167305, lat:17.28640567}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 3912339.12 | 3912339.12 | 3912339.12 | 3912339.12 | 3912339.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-50, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3912339.12, importe_modificado:3912339.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.1}} | {2295888/proyecto_INICIO, 2295888/proyecto_FIN, 2295888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287191 | Proyecto de inversión | 63264.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63264.44, modificado:63264.44}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 293643 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 293643 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA UNION PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO LOCALIZADO EN PARALELO CON CARRETERA A LA UNION CABECERA MUNICIPAL. CERCA DE HOSPITAL RURAL IMSS B, lon:-101.80521106, lat:17.98131936}} | 2023-11-10 | 2023-11-20 | 63264.44 | 63264.44 | 63264.44 | 63264.44 | 63264.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137900, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:63264.44, importe_modificado:63264.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6300.0}} | {2287191/proyecto_INICIO, 2287191/proyecto_FIN, 2287191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296423 | Proyecto de inversión | 850565 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850565.0, modificado:850565.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALQUILLO - 335554 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 335554 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.7, meta_modificada:1004.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:94, direccion:PUEBLO TEPOZONALQUILLO, 40425 TEPOZONALQUILLO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALQUILLO SE UBICA AL SUROESTE DE LA , lon:-99.90116781, lat:18.26857681}} | 2023-08-14 | 2023-09-09 | 850565 | 850565 | 850565 | 850565 | 850565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1299, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:850565.0, importe_modificado:850565.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.7}} | {2296423/proyecto_INICIO, 2296423/proyecto_FIN, 2296423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402277377 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO BALSAS COLONIA LOS MANANTIALES LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 220690 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 220690 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:323.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS 12 INTERIOR SN COLONIA LOS MANANTIALES, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y BRECHA RIO COLORADO, CALLE RIO SAN MARCOS VINIENDO POR CALLE RIO SAN MARCOS PASANDO EL ENT, lon:-99.82521641, lat:16.8741411}} | 2023-09-05 | 2023-12-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/259-2023/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.13}} | {2277377/proyecto_PROCESO, 2277377/proyecto_FIN, 2277377/proyecto_PROCESO, 2277377/proyecto_FIN, 2277377/proyecto_INICIO, 2277377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297383 | Proyecto de inversión | 1993523.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993523.42, modificado:1993523.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETA COLONIA EL BARRO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO - 339582 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 339582 | S | 178 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.8, meta_modificada:1297.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:CALLE VIOLETA PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE ZIRANDARO, BOULEVARD HERMENEGILDO GALEANA LA CALLE VIOLETA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO TEPETATES, lon:-100.60223842, lat:18.66997863}} | 2023-07-05 | 2023-08-23 | 1993523.42 | 1993523.42 | 1993523.42 | 1993523.42 | 1993523.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-50, contratista:ARBORMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1993523.42, importe_modificado:1993523.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1297.8}} | {2297383/proyecto_INICIO, 2297383/proyecto_PROCESO, 2297383/proyecto_FIN, 2297383/proyecto_PROCESO, 2297383/proyecto_FIN, 2297383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297392 | Proyecto de inversión | 316556.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316556.61, modificado:316556.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DEL PANTEON, ENTRONQUE CON CARRETERA OMETEPEC XOCHISTLAHUACA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE BARRANCA HONDA - 339619 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 339619 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:68, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO ARROYO BARRANCA HONDA, 41711 ARROYO BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL PANTEON ENTRONQUE CON CARRETERA OMETEPEC, lon:-98.32338002, lat:16.74333139}} | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 316556.61 | 316556.61 | 316556.61 | 316556.61 | 316556.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0101/2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:316556.61, importe_modificado:316556.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2297392/proyecto_INICIO, 2297392/proyecto_PROCESO, 2297392/proyecto_FIN, 2297392/proyecto_PROCESO, 2297392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297766 | Proyecto de inversión | 152366.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152366.02, modificado:152366.02}} | REHABILITACIÓN DE 1.6 KMS DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS AYLES A CHONTALPAN, EN LA LOCALIDAD DE CHONTALPAN - 341054 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341054 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CHONTALPAN - LOS AYLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO CHONTALPÁN, 40370 CHONTALPÁN, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA LOS AYLES, LA OBRA INICIA EN DONDE TERMINA LACALLE PRINCIPAL, lon:-99.74558829, lat:18.70022718}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 152366.02 | 152366.02 | 152366.02 | 152366.02 | 152366.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-23, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:152366.02, importe_modificado:152366.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2297766/proyecto_PROCESO, 2297766/proyecto_INICIO, 2297766/proyecto_FIN, 2297766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297767 | Proyecto de inversión | 299394.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299394.56, modificado:299394.56}} | REHABILITACIÓN DE 3.0 KMS DEL CAMINO RURAL AL PORTISUELO TRAMO LOS AYLES AL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE JOCOTITLAN - 341057 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341057 | S | 78 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO JOCOTITLAN - LOS AYLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO JOCOTITLÁN, 40370 JOCOTITLÁN, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE AL CENTRO DE JOCOTITALN Y CAMINO HACIA LOS AYLES, LA OBRA INICIA EN EL PUENTO PARAACCE, lon:-99.75064215, lat:18.6940853}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 299394.56 | 299394.56 | 299394.56 | 299394.56 | 299394.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-21, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:299394.56, importe_modificado:299394.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2297767/proyecto_PROCESO, 2297767/proyecto_INICIO, 2297767/proyecto_FIN, 2297767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297768 | Proyecto de inversión | 358035.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358035.97, modificado:358035.97}} | REHABILITACIÓN DE 3.70 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO NOXTEPEC PREGONES, EN NOXTEPEC. - 341061 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341061 | S | 98 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NOXTEPEC - PREGONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO NOXTEPEC, 40371 NOXTEPEC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE AL DEPOSITO DE AGUA Y CAMINO HACIA PREGONES, LA OBRA INICIA EN CALLE HACIA ELDEPOSITO DE AGU, lon:-99.69779033, lat:18.66190102}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 358035.97 | 358035.97 | 358035.97 | 358035.97 | 358035.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-17, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:358035.97, importe_modificado:358035.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.7}} | {2297768/proyecto_INICIO, 2297768/proyecto_FIN, 2297768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297770 | Proyecto de inversión | 330130.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330130.38, modificado:330130.38}} | REHABILITACIÓN DE 3.20 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO AHUALULCO TOTONANCINTLA, EN TOTONANCINTLA - 341065 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341065 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO TOTONANCINTLA - AHUALULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO TOTONANCINTLA, 40374 TOTONANCINTLA, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA TOTONANCINTLA, LA OBRA INICIA EN DONDE TERMINA LACALLE, lon:-99.63334912, lat:18.6691385}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 330130.38 | 330130.38 | 330130.38 | 330130.38 | 330130.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-22, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:330130.38, importe_modificado:330130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {2297770/proyecto_FIN, 2297770/proyecto_INICIO, 2297770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297771 | Proyecto de inversión | 876944.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876944.85, modificado:876944.85}} | REHABILITACION DE 15.80 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO TETIPAC IXTEPEC, EN IXTEPEC. - 341068 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341068 | S | 85 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.8, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO IXTEPEC - TETIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO IXTEPEC, 40371 IXTEPEC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA TETIPAC, LA OBRA INICIA EN CALLE PRINCIPALCAMINO SACA COSECHAS EN DIRECCIÓ, lon:-99.716079, lat:18.63860492}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 876944.85 | 876944.85 | 876944.85 | 876944.85 | 876944.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-14, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:876944.85, importe_modificado:876944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.8}} | {2297771/proyecto_INICIO, 2297771/proyecto_PROCESO, 2297771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verficar contrato, no corresponde al objeto del gasto., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verficar contrato, no corresponde al objeto del gasto., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verficar contrato, no corresponde al objeto del gasto., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verficar contrato, no corresponde al objeto del gasto., trimestre:4.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402297774 | Proyecto de inversión | 941892.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941892.62, modificado:941892.62}} | REHABILITACIÓN DE 14.1 KM DEL CAMINO SACACOSECHAS , TRAMO PODER DE DIOS AGUA DE FLORES, EN PODER DE DIOS. - 341097 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341097 | S | 96 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.1, meta_modificada:14.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO PODER DE DIOS - AGUA DE FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO PODER DE DIOS, 40371 PODER DE DIOS (SAN MATEO), TETIPAC GUERRERO ENTRE BRECHA HACIA LA IGLESIA Y TERRACERIA AGUA DE FLORES, LAOBRA IN, lon:-99.7458589, lat:18.6398834}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 941892.62 | 941892.62 | 941892.62 | 941892.62 | 941892.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-10, contratista:KARLA MARIA MOTA BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:941892.62, importe_modificado:941892.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.1}} | {2297774/proyecto_INICIO, 2297774/proyecto_FIN, 2297774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297778 | Proyecto de inversión | 531821.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531821.62, modificado:531821.62}} | REHABILITACION DE 8.00 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO TETIPAC HUAXTELICA. - 341102 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341102 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HUAXTELICA - TETIPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO HUAXTELICA, 40360 HUAXTELICA, TETIPAC GUERRERO ENTRE BRECHA A DEPOSITO DE AGUA Y CAMINO HACIA TETIPAC, LA OBRA INCIA EN BRECHA QUE DIRIGUE A DEPOSI, lon:-99.68622793, lat:18.62351724}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 531821.62 | 531821.62 | 531821.62 | 531821.62 | 531821.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-15, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:531821.62, importe_modificado:531821.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2297778/proyecto_INICIO, 2297778/proyecto_PROCESO, 2297778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297784 | Proyecto de inversión | 247307.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247307.63, modificado:247307.63}} | REHABILITACIÓN DE 2.80 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN GABRIELITO BORDO MORA, EN BORDO MORA. - 341119 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341119 | S | 47 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO BORDO MORA - SAN GABRIELITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO BORDO MORA, 40373 BORDO MORA, TETIPAC GUERRERO ENTRE CARRETERA EL BOSQUE Y CAMINO HACIA SAN GABRIELITO, LA OBRA INICIA EN EL PUNTO DE LACARR, lon:-99.69857071, lat:18.70079323}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 247307.63 | 247307.63 | 247307.63 | 247307.63 | 247307.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-24, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:247307.63, importe_modificado:247307.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2297784/proyecto_PROCESO, 2297784/proyecto_INICIO, 2297784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298178 | Proyecto de inversión | 707082.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707082.83, modificado:707082.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN TLAPITSAKO EN EL BARRIO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 342593 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 342593 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE TLAPITSAKO PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE TLAPITSAKO EN LA LOCALIDAD DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.68116423, lat:17.88415908}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 707082.83 | 707082.83 | 707082.83 | 707082.83 | 707082.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-077/AD, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:707082.83, importe_modificado:707082.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.0}} | {2298178/proyecto_INICIO, 2298178/proyecto_PROCESO, 2298178/proyecto_FIN, 2298178/proyecto_INICIO, 2298178/proyecto_FIN, 2298178/proyecto_PROCESO, 2298178/proyecto_FIN, 2298178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294014 | Proyecto de inversión | 752330.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752330.92, modificado:752330.92}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES EL RINCON Y SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD CUITLAPA EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO - 325186 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 325186 | S | 76 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRAS NEGRAS - AHUALULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 PUEBLO CUITLAPA, 40387 CUITLAPA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA TETIPAC - IXTAPAN DE LA SAL Y CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL, EL INICIO DE ESTA , lon:-99.62596565, lat:18.69506729}} | 2023-07-16 | 2023-08-31 | 752330.92 | 752330.92 | 752330.92 | 752330.92 | 752330.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:752330.92, importe_modificado:752330.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2294014/proyecto_PROCESO, 2294014/proyecto_FIN, 2294014/proyecto_INICIO, 2294014/proyecto_FIN, 2294014/proyecto_INICIO, 2294014/proyecto_FIN, 2294014/proyecto_PROCESO, 2294014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294378 | Proyecto de inversión | 234286.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234286.37, modificado:234286.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION TRAMO IGRIEGA DEL CARACOL, EN LA COLONIA IXCALTITLAN - 326614 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 326614 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA IXCALTITLÁN, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION TRAMO IGRIEGA DEL CARACOL EN LA COLONIA IXCALTITLAN SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE TEL, lon:-99.85299016, lat:18.35932758}} | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 234286.37 | 234286.37 | 234286.37 | 234286.37 | 234286.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1130, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:234286.37, importe_modificado:234286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {2294378/proyecto_INICIO, 2294378/proyecto_FIN, 2294378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295233 | Proyecto de inversión | 353210 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353210.0, modificado:353210.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BALDERRA ORILLA DE BALDERRAMA PACUARO - 331055 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 331055 | S | 323 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.45, meta_modificada:8.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO BALDERRAMA - PACUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 45 PUEBLO ORILLA DE BALDERRAMA, 40653 BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TOLUCA ZIHUTANEJO Y , SE ENCUENTRA A 29.3, lon:-100.54688741, lat:18.73483363}} | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 353210 | 353210 | 353210 | 353210 | 353210 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-41, contratista:MIGDALED VERDUZCO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:353210.0, importe_modificado:353210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.45}} | {2295233/proyecto_PROCESO, 2295233/proyecto_INICIO, 2295233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295596 | Proyecto de inversión | 1404949.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404949.53, modificado:1404949.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN - 332605 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 332605 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:276, direccion:CALLE PUERTO EDEN A EL EDEN RANCHERIA EL EDEN, 40900 EL EDÉN, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL EDEN MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE GUERRERO., lon:-100.76215518, lat:17.49350437}} | 2023-10-10 | 2023-11-30 | 1404949.53 | 1404949.53 | 1404949.53 | 1404949.53 | 1404949.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/068-2023/AD, contratista:JUAN JOSE CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1404949.53, importe_modificado:1404949.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2295596/proyecto_INICIO, 2295596/proyecto_FIN, 2295596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295604 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE GALLO, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 332635 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 332635 | S | 412 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD CRUZ DE GALLO, 41540 CRUZ DE GALLO, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADAS HASTA LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ DE GALLO, lon:-98.73114761, lat:17.26396589}} | 2023-08-14 | 2023-10-02 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿032¿2023, contratista:KAJOLINA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1073.0}} | {2295604/proyecto_PROCESO, 2295604/proyecto_FIN, 2295604/proyecto_PROCESO, 2295604/proyecto_FIN, 2295604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295605 | Proyecto de inversión | 1392000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.64, modificado:1392000.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA - 332636 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 332636 | S | 43 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:45, direccion:CALLE EL RINCON A LA LAGUNA RANCHERIA LA LAGUNA, 40900 LA LAGUNA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTADO DE GUERRERO., lon:-100.77572125, lat:17.53761691}} | 2023-10-10 | 2023-11-30 | 1392000.64 | 1392000.64 | 1392000.64 | 1392000.64 | 1392000.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/069-2023/AD, contratista:MIRIAM DALILA DOMINGUEZ GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1392000.64, importe_modificado:1392000.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2295605/proyecto_FIN, 2295605/proyecto_PROCESO, 2295605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295912 | Proyecto de inversión | 4092198.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4092198.13, modificado:4092198.13}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN EL LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATEPEC, GUERRERO. - 333790 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 333790 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.43, meta_modificada:1.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUITEPEC NOS DESVIA, lon:-98.90196148, lat:17.3340452}} | 2023-09-14 | 2023-11-12 | 4092198.13 | 4092198.13 | 4092198.13 | 4092198.13 | 4092198.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-49, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4092198.13, importe_modificado:4092198.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.43}} | {2295912/proyecto_INICIO, 2295912/proyecto_PROCESO, 2295912/proyecto_FIN, 2295912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295923 | Proyecto de inversión | 3779331.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779331.7, modificado:3779331.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA KM 0 MAS 850 AL 1 MAS 600, EN EL LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATEPEC, GUERRERO. - 333829 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 333829 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUITEPEC NOS DESVIA, lon:-98.90595351, lat:17.33133088}} | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 3779331.7 | 3779331.7 | 3779331.7 | 3779331.7 | 3779331.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-57, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3779331.7, importe_modificado:3779331.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2295923/proyecto_INICIO, 2295923/proyecto_FIN, 2295923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287216 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:413000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMPO DE OXIDACION, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y GARZAS. - 293805 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 293805 | S | 426 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6540.1, meta_modificada:6540.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO Y LAS GARZAS, 40730 SAN PEDRO Y LAS GARZAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL CAMPO DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y GARZAS QUE SE LOCALIZA A POCO MAS, lon:-100.52038764, lat:18.09606519}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/MEV02/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:413000.0, importe_modificado:413000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6540.1}} | {2287216/proyecto_INICIO, 2287216/proyecto_FIN, 2287216/proyecto_PROCESO, 2287216/proyecto_FIN, 2287216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402287223 | Proyecto de inversión | 2997356.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997356.78, modificado:2997356.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TONCONES, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 293828 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 293828 | S | 638 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:154, direccion:CALLE DE LA CLINICA PUEBLO TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), 40807 TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE TRONCONES MAJAHUA Y CALLE PALMERA, PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DE LA CLINICA ES, lon:-101.71956658, lat:17.78123982}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2997356.78 | 2997356.78 | 2997356.78 | 2997356.78 | 2997356.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/INV/029/2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:2997356.78, importe_modificado:2997356.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2287223/proyecto_INICIO, 2287223/proyecto_FIN, 2287223/proyecto_PROCESO, 2287223/proyecto_FIN, 2287223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296436 | Proyecto de inversión | 2507319.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507319.89, modificado:2507319.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CARITINO MALDONADO TRAMO PLANTA POTABILIZADORA CALLE NACIONES UNIDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO - 335596 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 335596 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARITINO MALDONADO PUEBLO TOMATAL, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE PRIVADA NACIONES UNIDAS Y CALLE ALIANZA 2000, CARRETERA A ACAPULCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CARITINO MA, lon:-99.49784816, lat:18.3259786}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2507319.89 | 2507319.89 | 2507319.89 | 2507319.89 | 2507319.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-108, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2507319.89, importe_modificado:2507319.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {2296436/proyecto_FIN, 2296436/proyecto_INICIO, 2296436/proyecto_PROCESO, 2296436/proyecto_FIN, 2296436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297405 | Proyecto de inversión | 283505 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283505.0, modificado:283505.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZAPATA COL. EMILIANO ZAPATA - 339664 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 339664 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VALENTE DE LA CRUZ, CALLE SILVESTRE CASTILLO CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE, lon:-100.6298132, lat:17.21423482}} | 2023-08-08 | 2023-09-06 | 283505 | 283505 | 283505 | 283505 | 283505 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/100-2023/AD, contratista:EDITH CAMPOS SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:283505.0, importe_modificado:283505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} | {2297405/proyecto_INICIO, 2297405/proyecto_FIN, 2297405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297800 | Proyecto de inversión | 249533.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249533.77, modificado:249533.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XITNGA FLETES - 341161 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 341161 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CALLEJON AL DEPPSITO PUEBLO XITINGA FLETES, 40371 XITINGA [FLETES], TETIPAC GUERRERO ENTRE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE XITINGA Y CALLEJON AL DEPOSITO, ACCESAR A LA LOCALIDAD POR CAMINO RURAL PROVENIENTES DE LA LOC. DE PIPI, lon:-99.74237086, lat:18.66009697}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 249533.77 | 249533.77 | 249533.77 | 249533.77 | 249533.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-32, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:249533.77, importe_modificado:249533.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2297800/proyecto_INICIO, 2297800/proyecto_FIN, 2297800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297810 | Proyecto de inversión | 1489826.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489826.39, modificado:1489826.39}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA CRUZ ALTA, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 341203 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 341203 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.2, meta_modificada:218.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CRUZ ALTA, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A UNOS 50 METROS ANTES DE LLEGAR A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA CAP. MEDIA DE 70 , lon:-99.0854067, lat:16.97115809}} | 2023-07-27 | 2023-09-20 | 1489826.39 | 1489826.39 | 1489826.39 | 1489826.39 | 1489826.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/090/2023-AD, contratista:LETICIA SOLANO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1489826.39, importe_modificado:1489826.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.2}} | {2297810/proyecto_FIN, 2297810/proyecto_PROCESO, 2297810/proyecto_INICIO, 2297810/proyecto_FIN, 2297810/proyecto_PROCESO, 2297810/proyecto_INICIO, 2297810/proyecto_FIN, 2297810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298193 | Proyecto de inversión | 313206.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313206.4, modificado:313206.4}} | CONSTRUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PRINCIPAL SALIDA A TEPACOYA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 342642 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 342642 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.7, meta_modificada:225.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PROLONGACION SAN GREGORIO, 40360 SAN GREGORIO, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LAS CALDERAS, ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CEBECERA MPAL POR CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA IGLES, lon:-99.59258872, lat:18.62897627}} | 2023-11-20 | 2023-12-13 | 313206.4 | 313206.4 | 313206.4 | 313206.4 | 313206.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-34, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:313206.4, importe_modificado:313206.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.7}} | {2298193/proyecto_PROCESO, 2298193/proyecto_FIN, 2298193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298590 | Proyecto de inversión | 604070.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604070.27, modificado:604070.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE GUILLERMO PRIETO, EN LA COL. SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 344212 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 344212 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ARTICULO 123, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA CENTRAL , lon:-99.528963, lat:17.16500191}} | 2023-07-17 | 2023-08-18 | 604070.27 | 604070.27 | 604070.27 | 604070.27 | 604070.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/24, contratista:GRUPO DCO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:604070.27, importe_modificado:604070.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {2298590/proyecto_PROCESO, 2298590/proyecto_FIN, 2298590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294400 | Proyecto de inversión | 735007.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735007.29, modificado:735007.29}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 326737 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 326737 | S | 157 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.69, meta_modificada:512.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:19, direccion:PUEBLO TENANTLA, 40180 TENANTLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO ENTRE LAS CALLES PRINICIPALES DE LA POBLACION TENANTLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.74542401, lat:17.87532979}} | 2023-09-05 | 2023-10-14 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-53, contratista:ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:735007.29, importe_modificado:735007.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.69}} | {2294400/proyecto_PROCESO, 2294400/proyecto_FIN, 2294400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295243 | Proyecto de inversión | 1283369.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283369.82, modificado:1283369.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HELADIO AGUIRRE, ENTRE CALLE PIPILA Y BOULEVARD JOSE AGUSTIN RAMIREZ, EN EL BARRIO DE TALAPA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 331092 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 331092 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO AGUIRRE BARRIO TALAPA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PIPILA Y BOULEVARD JOSE AGUSTIN RAMIREZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE HELADIO AGUIRRE ENTRE CALLE PIPILA Y BOULEVARD JOSE AGUSTIN RAMIREZ EN EL BA, lon:-98.4099506, lat:16.69088824}} | 2023-04-07 | 2023-05-11 | 1283369.82 | 1283369.82 | 1283369.82 | 1283369.82 | 1283369.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0039/2023/AD, contratista:JVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1283369.82, importe_modificado:1283369.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2295243/proyecto_FIN, 2295243/proyecto_INICIO, 2295243/proyecto_PROCESO, 2295243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295617 | Proyecto de inversión | 1297366.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297366.96, modificado:1297366.96}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS PINOS, ACATEPEC GUERRERO - 332689 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 332689 | S | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.9, meta_modificada:631.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN DE LOS PINOS, 41410 SAN JUAN DE LOS PINOS, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LO, lon:-99.06399089, lat:17.12718579}} | 2023-10-30 | 2023-12-17 | 1297366.96 | 1297366.96 | 1297366.96 | 1297366.96 | 1297366.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-60, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1297366.96, importe_modificado:1297366.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.9}} | {2295617/proyecto_INICIO, 2295617/proyecto_FIN, 2295617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295629 | Proyecto de inversión | 2469144.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469144.39, modificado:2469144.39}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE APETZUCA, ACATEPEC GUERRERO - 332745 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 332745 | S | 249 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.52, meta_modificada:503.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APETZUCA, 41424 APETZUCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE EL IZOTE GIRA A LA IZQUIERDA EN EL CRUCERO ZON, lon:-98.83281973, lat:17.29389385}} | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 2469144.39 | 2469144.39 | 2469144.39 | 2469144.39 | 2469144.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-61, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2469144.39, importe_modificado:2469144.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.52}} | {2295629/proyecto_INICIO, 2295629/proyecto_FIN, 2295629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294454 | Proyecto de inversión | 292876.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292876.8, modificado:292876.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE PALAPA, XOCHIMILCO Y CUEXCONTLAN. MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 326927 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 326927 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO XOCHIMILCO, 40164 XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE BENITO JUAREZ EL APOYO A LA VIVIENDA SE L, lon:-99.38317098, lat:18.24999}} | 2023-06-26 | 2023-08-04 | 292876.8 | 292876.8 | 292876.8 | 292876.8 | 292876.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-007-2023-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:878630.4, importe_modificado:878630.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2294454/proyecto_FIN, 2294454/proyecto_INICIO, 2294454/proyecto_PROCESO, 2294454/proyecto_FIN, 2294454/proyecto_PROCESO, 2294454/proyecto_INICIO, 2294454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296115 | Proyecto de inversión | 2205795.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205795.33, modificado:2205795.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO DESDE EL FRACCIONAMIENTO TUPI HACIA LOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 334465 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 334465 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.85, meta_modificada:2.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO COMPUERTA DE LA LAGUNA DE TUXPAN - PARAJES DE CULTIVO DE TUXPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 850 PUEBLO TUXPAN, 40101 LA COMPUERTA DE LA LAGUNA DE TUXPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO A CIENCI, lon:-99.51417724, lat:18.3508797}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2205795.33 | 2205795.33 | 2205795.33 | 2205795.33 | 2205795.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-107, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2205795.33, importe_modificado:2205795.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.85}} | {2296115/proyecto_INICIO, 2296115/proyecto_FIN, 2296115/proyecto_PROCESO, 2296115/proyecto_FIN, 2296115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296472 | Proyecto de inversión | 845432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845432.0, modificado:845432.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA - 335710 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 335710 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.1, meta_modificada:1000.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:99, direccion:PUEBLO LAGUNA SECA, 40426 LAGUNA SECA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.97469021, lat:18.27099876}} | 2023-07-17 | 2023-08-12 | 845432 | 845432 | 845432 | 845432 | 845432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1216, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:845432.0, importe_modificado:845432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.1}} | {2296472/proyecto_INICIO, 2296472/proyecto_FIN, 2296472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296775 | Proyecto de inversión | 163754.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163754.49, modificado:163754.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 337046 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 337046 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.08, meta_modificada:13.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LA UNION, 39960 LA UNIÓN, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LOS CAMINOS SACACOSECHAS SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO RURAL LA UNION EL C, lon:-99.56950624, lat:17.0082897}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 163754.49 | 163754.49 | 163754.49 | 163754.49 | 163754.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/075/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:163754.49, importe_modificado:163754.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.08}} | {2296775/proyecto_FIN, 2296775/proyecto_PROCESO, 2296775/proyecto_INICIO, 2296775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298610 | Proyecto de inversión | 1101779.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101779.76, modificado:1101779.76}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR URBANO KM 0250 AL 0500 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS LLANOS - 344294 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 344294 | S | 478 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 41970 TRAMO SAN JUAN DE LOS LLANOS - OMETEPEC KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO SAN JUAN DE LOS LLANOS, 41997 SAN JUAN DE LOS LLANOS, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y , CALLE PORFIRIO DIAZ LA O, lon:-98.50076994, lat:16.65823055}} | 2023-05-11 | 2023-05-31 | 1101779.76 | 1101779.76 | 1101779.76 | 1101779.76 | 1101779.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N20/2023, contratista:TANIA AZUCENA MARTINEZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1101779.76, importe_modificado:1101779.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2298610/proyecto_INICIO, 2298610/proyecto_PROCESO, 2298610/proyecto_FIN, 2298610/proyecto_INICIO, 2298610/proyecto_PROCESO, 2298610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298621 | Proyecto de inversión | 628932.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628932.78, modificado:628932.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CANCHAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO - 344354 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 344354 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO ESCUELA PRIMARIA - CARRETERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LOS SAUCES, 00000 LOS SAUCES, PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA TETIPAC - PILCAYA Y , LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA INICIA A LA ALTURA DEL ACCESO, lon:-99.67238329, lat:18.69717446}} | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 628932.78 | 628932.78 | 628932.78 | 628932.78 | 628932.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141329, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:628932.78, importe_modificado:628932.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:675.0}} | {2298621/proyecto_INICIO, 2298621/proyecto_FIN, 2298621/proyecto_PROCESO, 2298621/proyecto_FIN, 2298621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295261 | Proyecto de inversión | 3594474.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594474.25, modificado:3594474.25}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMISARIA, ENTRE EL TEMPLO LUZ DEL MUNDO Y LA COMISARIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 331208 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 331208 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:33, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LAS VIGAS, 41705 LAS VIGAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE TEMPLO LUZ DEL MUNDO Y CALLE DE LA COMISARIA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMISARIA ENTRE EL TEMPLO LUZ DEL MUNDO Y, lon:-98.45651548, lat:16.67689606}} | 2023-04-07 | 2023-06-05 | 3594474.25 | 3594474.25 | 3594474.25 | 3594474.25 | 3594474.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0041/2023/INV.3, contratista:HERMINIA AMADOR NERI, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3594474.25, importe_modificado:3594474.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2295261/proyecto_INICIO, 2295261/proyecto_FIN, 2295261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295274 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN . MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO. - 331244 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 331244 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO LOPEZ PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA CENTRO COCOCIDA COMO CALLE DEL GUAMUCHE, lon:-98.63779937, lat:16.6268906}} | 2023-11-13 | 2023-12-10 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAIMUN-2023-0011, contratista:YODHIVAN MORAN MOSSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:450000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:110.0}} | {2295274/proyecto_INICIO, 2295274/proyecto_PROCESO, 2295274/proyecto_FIN, 2295274/proyecto_PROCESO, 2295274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295640 | Proyecto de inversión | 2284405.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284405.85, modificado:2284405.85}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ACATEPEC GUERRERO - 332778 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 332778 | S | 279 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZONTECOMAPA, 41423 COLONIA ISLA ESCONDIDA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LA COLONIA CURVA EL LLANO PASAS POR CUATRO CRUCEROS HASTA LLEGAR A LA , lon:-98.84638037, lat:17.32217385}} | 2023-11-08 | 2023-12-22 | 2284405.85 | 2284405.85 | 2284405.85 | 2284405.85 | 2284405.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-62, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2284405.85, importe_modificado:2284405.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2295640/proyecto_INICIO, 2295640/proyecto_FIN, 2295640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295642 | Proyecto de inversión | 2423375.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423375.27, modificado:2423375.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRONQUE CON CALLE PROLONGACION MINA, EN LA COLONIA DEL PRI EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 332780 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 332780 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA PRI, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION MINA Y , SE EN CUENTRA EN LA CALLE CERRADA PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA ENTRONQUE CON CALLE PROLONGACION M, lon:-98.40747223, lat:16.69821033}} | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 2423375.27 | 2423375.27 | 2423375.27 | 2423375.27 | 2423375.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0057/2023/INV.3, contratista:JOVAN PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2423375.27, importe_modificado:2423375.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2295642/proyecto_FIN, 2295642/proyecto_INICIO, 2295642/proyecto_PROCESO, 2295642/proyecto_FIN, 2295642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295646 | Proyecto de inversión | 861559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861559.86, modificado:861559.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION DE LA COLONIA JUAREZ AL RESUMIDERO, EN LA COLONIA SAN ANDRES - 332802 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 332802 | S | 1500 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRAS REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION DE LA COLONIA JUAREZ AL RESUMIDERO EN LA COLONIA SAN ANDRES SE UBICA AL SUR DEL CENTRO, lon:-99.86420787, lat:18.35792032}} | 2023-02-27 | 2023-03-18 | 861559.86 | 861559.86 | 861559.86 | 861559.86 | 861559.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1125, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:861559.86, importe_modificado:861559.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.0}} | {2295646/proyecto_INICIO, 2295646/proyecto_FIN, 2295646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295658 | Proyecto de inversión | 714257.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714257.11, modificado:714257.11}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, ACATEPEC, GUERRERO. - 332865 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 332865 | S | 160 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.81, meta_modificada:204.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:107, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA, 41410 OJO DE AGUA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA AGUA FRIA BARRANCA POBRE CRUCERO MIRADOR YERBA SANTA HASTA LL, lon:-98.89141082, lat:17.20906769}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 714257.11 | 714257.11 | 714257.11 | 714257.11 | 714257.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-45, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:714257.11, importe_modificado:714257.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.81}} | {2295658/proyecto_PROCESO, 2295658/proyecto_INICIO, 2295658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294482 | Proyecto de inversión | 1844270 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844270.0, modificado:1844270.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CAMPO DEPORTIVO ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COLONIA CENTRO - 327021 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 327021 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.22, meta_modificada:718.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA TELOLOAPAN CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CAMPO DEPORTIVO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA CENTRO SE UBICA ENTRE LAS COLONIA L, lon:-99.87588261, lat:18.36440165}} | 2023-07-03 | 2023-08-19 | 1844270 | 1844270 | 1844270 | 1844270 | 1844270 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1210, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1844270.0, importe_modificado:1844270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.22}} | {2294482/proyecto_PROCESO, 2294482/proyecto_FIN, 2294482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295969 | Proyecto de inversión | 1703605.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703605.74, modificado:1703605.74}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TERCERA ETAPA KM 1 MAS 610 AL 2 MAS 490, EN EL LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATEPEC, GUERRERO. - 333963 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 333963 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUITEPEC NOS DESVIA, lon:-98.90963216, lat:17.32750044}} | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 1703605.74 | 1703605.74 | 1703605.74 | 1703605.74 | 1703605.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-59, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1703605.74, importe_modificado:1703605.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2295969/proyecto_INICIO, 2295969/proyecto_FIN, 2295969/proyecto_PROCESO, 2295969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295974 | Proyecto de inversión | 435844.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435844.79, modificado:435844.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, CEIBA. - 333974 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 333974 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LAS MESAS - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LLEGAS AL POBLADO DE LAS MESAS PASAS POR LA CALLE PRINCIPAL CARRETERA FEDERA, lon:-99.46672868, lat:17.01746146}} | 2023-05-04 | 2023-06-12 | 435844.79 | 435844.79 | 435844.79 | 435844.79 | 435844.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/074/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:435844.79, importe_modificado:435844.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2295974/proyecto_INICIO, 2295974/proyecto_FIN, 2295974/proyecto_PROCESO, 2295974/proyecto_FIN, 2295974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296791 | Proyecto de inversión | 700851.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700851.46, modificado:700851.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL CHAMIZAL, TRAMO DE LA PASTORA HACIA EL CHAMIZAL - 337140 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 337140 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.27, meta_modificada:27.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO EL CHAMIZAL - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA EL CHAMIZAL, 39960 EL CHAMIZAL, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN DIRECCION A LAS MESAS PANSADO RANCHO NUE, lon:-99.5911405, lat:17.00921978}} | 2023-06-24 | 2023-08-02 | 700851.46 | 700851.46 | 700851.46 | 700851.46 | 700851.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/093/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:700851.46, importe_modificado:700851.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.27}} | {2296791/proyecto_PROCESO, 2296791/proyecto_INICIO, 2296791/proyecto_FIN, 2296791/proyecto_PROCESO, 2296791/proyecto_FIN, 2296791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297156 | Proyecto de inversión | 1799985.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799985.56, modificado:1799985.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CALLE 15 DE MAYO A LA ALCANTARILLA DE LA COLONIA BARRIO NUEVO Y DEL TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION, ENTRE LAS COLONIAS AMPLIACION BARRIO NUEVO Y VISTA HEMOSA DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 338619 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 338619 | S | 380 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.5, meta_modificada:1395.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO A LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO Y TUTEPEC. COLONIA BARRIO NUEVO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y SENTIMIENTOS DE LA NACION. Y CALLE ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y LA CALL, lon:-99.10722867, lat:16.9682066}} | 2023-10-17 | 2023-12-11 | 1799985.56 | 1799985.56 | 1799985.56 | 1799985.56 | 1799985.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/168/2023-AD, contratista:YOVANI DE JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1799985.56, importe_modificado:1799985.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.5}} | {2297156/proyecto_INICIO, 2297156/proyecto_PROCESO, 2297156/proyecto_FIN, 2297156/proyecto_PROCESO, 2297156/proyecto_FIN, 2297156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297454 | Proyecto de inversión | 974002.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974002.11, modificado:974002.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZIHUATANEJO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE A HERMENEGILDO GALEANA COLONIA EL BARRO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO - 339978 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 339978 | S | 178 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.13, meta_modificada:949.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:CALLE ZIHUATANEJO PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CUAHUTEMOC LA CALLE ZIHUATANEJO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO, lon:-100.60311491, lat:18.6682202}} | 2023-07-10 | 2023-08-14 | 974002.11 | 974002.11 | 974002.11 | 974002.11 | 974002.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-51, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:974002.11, importe_modificado:974002.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.13}} | {2297454/proyecto_INICIO, 2297454/proyecto_PROCESO, 2297454/proyecto_FIN, 2297454/proyecto_PROCESO, 2297454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297852 | Proyecto de inversión | 2010460 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010460.0, modificado:2010460.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA, SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 341405 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 341405 | S | 3341 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.0, meta_modificada:3450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL COMERCIO PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ Y CALLE PORTAL CUAUHTEMOC, CALLE DE LOS CENSOS LOS TRABAJOS SE REALIZARON, lon:-100.49625489, lat:18.15887101}} | 2023-03-06 | 2023-05-31 | 2010460 | 2010460 | 2010460 | 2010460 | 2010460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBPL01/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2010460.0, importe_modificado:2010460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3450.0}} | {2297852/proyecto_INICIO, 2297852/proyecto_PROCESO, 2297852/proyecto_FIN, 2297852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298236 | Proyecto de inversión | 1696996 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696996.0, modificado:1696996.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLES JACARANDAS Y SAN COSME, EN LA COLONIA 5 DE MAYO - 342831 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 342831 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA 5 DE MAYO, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SAN COSME, OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLES JACARANDAS Y SAN COSME EN, lon:-99.85560365, lat:18.34802608}} | 2023-05-08 | 2023-06-17 | 1696996 | 1696996 | 1696996 | 1696996 | 1696996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1265, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1696996.0, importe_modificado:1696996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2298236/proyecto_INICIO, 2298236/proyecto_FIN, 2298236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298646 | Proyecto de inversión | 838771.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838771.94, modificado:838771.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALEANA, DE LA COLONIA SAN DIEGO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 344536 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 344536 | S | 595 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.61, meta_modificada:633.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SAN DIEGO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CELESTE Y CALLE MATAMOROS, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y CALLE CELE, lon:-98.5777892, lat:17.55128221}} | 2023-08-08 | 2023-09-06 | 838771.94 | 838771.94 | 838771.94 | 838771.94 | 838771.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-105-2023, contratista:EUSEBIO MARIN ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:838771.94, importe_modificado:838771.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.61}} | {2298646/proyecto_INICIO, 2298646/proyecto_PROCESO, 2298646/proyecto_FIN, 2298646/proyecto_PROCESO, 2298646/proyecto_FIN, 2298646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298649 | Proyecto de inversión | 977191.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977191.71, modificado:977191.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AMATES, DE LA COLONIA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 344570 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 344570 | S | 113 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.56, meta_modificada:489.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMATES COLONIA BUENAVISTA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE LOS PINOS, CALLE LA PALMA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE AMATES ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y CALLE BUEN, lon:-98.59098286, lat:17.52946814}} | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 977191.71 | 977191.71 | 977191.71 | 977191.71 | 977191.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-119-2023, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:977191.71, importe_modificado:977191.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.56}} | {2298649/proyecto_INICIO, 2298649/proyecto_FIN, 2298649/proyecto_INICIO, 2298649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294088 | Proyecto de inversión | 1586004.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586004.74, modificado:1586004.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3RA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL BUENAVISTA Y CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 325483 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 325483 | S | 227 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1954.0, meta_modificada:1954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:36, direccion:CIUDAD SAN MIGUEL BUENA VISTA, 41540 SAN MIGUEL BUENAVISTA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL BUENA VISTA Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL PARAJE DE SAN MIGUEL BUENA VISTA NO EXISTE UN REFERENCIA YA QUE SE REAKI, lon:-98.72663584, lat:17.2976082}} | 2023-07-03 | 2023-08-21 | 1586004.74 | 1586004.74 | 1586004.74 | 1586004.74 | 1586004.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿027¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1586004.74, importe_modificado:1586004.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1954.0}} | {2294088/proyecto_INICIO, 2294088/proyecto_PROCESO, 2294088/proyecto_FIN, 2294088/proyecto_PROCESO, 2294088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295670 | Proyecto de inversión | 424112.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424112.02, modificado:424112.02}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUADALUPE, ACATEPEC, GUERRERO. - 332889 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 332889 | S | 123 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.12, meta_modificada:135.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:18, direccion:PUEBLO VILLA DE GUADALUPE, 41410 VILLA GUADALUPE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE HACIENDA TRES CRUCES MEXCALTEPEC MEXCALAPA HASTA LLEGAR A , lon:-98.88147821, lat:17.13007142}} | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 424112.02 | 424112.02 | 424112.02 | 424112.02 | 424112.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-47, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:424112.02, importe_modificado:424112.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.12}} | {2295670/proyecto_INICIO, 2295670/proyecto_FIN, 2295670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294511 | Proyecto de inversión | 8390194.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8390194.02, modificado:8390194.02}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 327135 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 327135 | S | 1789 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1977.7, meta_modificada:1977.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO SAN SEBASTIAN, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO SAN SEB, lon:-99.524981, lat:17.65372595}} | 2023-09-26 | 2023-11-29 | 8390194.02 | 8390194.02 | 8390194.02 | 8390194.02 | 8390194.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-54, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:8390194.02, importe_modificado:8390194.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1977.7}} | {2294511/proyecto_INICIO, 2294511/proyecto_PROCESO, 2294511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295991 | Proyecto de inversión | 1598136.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598136.79, modificado:1598136.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZONTECOMAPA CRUCERO ZONTECOMAPA PARTE BAJA, ACATEPEC GUERRERO. - 334020 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 334020 | S | 279 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.27, meta_modificada:3.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:PUEBLO ZONTECOMAPA, 41423 ZONTECOMAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LA COLONIA CURVA EL LLANO PASAS POR CUATRO CRUCEROS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA., lon:-98.84428188, lat:17.32200998}} | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 1598136.79 | 1598136.79 | 1598136.79 | 1598136.79 | 1598136.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-51, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1598136.79, importe_modificado:1598136.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.27}} | {2295991/proyecto_INICIO, 2295991/proyecto_FIN, 2295991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296152 | Proyecto de inversión | 628135.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628135.2, modificado:628135.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 334588 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 334588 | S | 275 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.29, meta_modificada:448.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD TIERRA COLORADA LOS PINOS, 41540 TIERRA COLORADA DE LOS NACHI, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LO QUE SERA LA CANCHA DE BASQUETBOLL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.80234998, lat:17.18698174}} | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 628135.2 | 628135.2 | 628135.2 | 628135.2 | 628135.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿034¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:628135.2, importe_modificado:628135.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.29}} | {2296152/proyecto_FIN, 2296152/proyecto_PROCESO, 2296152/proyecto_INICIO, 2296152/proyecto_PROCESO, 2296152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296159 | Proyecto de inversión | 559630 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559630.0, modificado:559630.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO EL PUERTO, TRAMO LA CRUZ AL CASAHUATE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AMANECER - 334613 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 334613 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.74, meta_modificada:0.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:276, direccion:CAMINO TRAMO LA CRUZ - AL CASAHUATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 735 RANCHERIA NUEVO AMANECER, 40400 NUEVO AMANECER, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN EL PUNTO DENOMI, lon:-99.80723907, lat:18.39187665}} | 2023-07-24 | 2023-08-19 | 559630 | 559630 | 559630 | 559630 | 559630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023- AD-1295, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:559630.0, importe_modificado:559630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.74}} | {2296159/proyecto_INICIO, 2296159/proyecto_PROCESO, 2296159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296820 | Proyecto de inversión | 238157.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238157.77, modificado:238157.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, TRAMO DEL CRUCERO LA PASTORA HACIA RANCHO NUEVO. - 337268 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 337268 | S | 418 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.09, meta_modificada:4.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO - CRUCERO LA PASTORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO RANCHO NUEVO, 39962 RANCHO NUEVO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA LLEGANDO AL POBALDO DE RANCHO NUEVO LLEGAS AL, lon:-99.47988078, lat:16.94375415}} | 2023-08-12 | 2023-08-31 | 238157.77 | 238157.77 | 238157.77 | 238157.77 | 238157.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/113/2023/AD, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:238157.77, importe_modificado:238157.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.09}} | {2296820/proyecto_INICIO, 2296820/proyecto_PROCESO, 2296820/proyecto_FIN, 2296820/proyecto_INICIO, 2296820/proyecto_PROCESO, 2296820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282310 | Proyecto de inversión | 817077.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817077.81, modificado:817077.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL HUAMUCHITO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 270981 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 270981 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE HUAMUCHITO PUEBLO HUAMUCHITITÁN, 41843 HUAMUCHITITÁN (EL HUAMUCHITO), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE HUAMUCHITITAN Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LA BRA , lon:-98.95560035, lat:16.74604295}} | 2023-04-10 | 2023-06-20 | 817077.81 | 817077.81 | 817077.81 | 817077.81 | 817077.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/019/AD, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:817077.81, importe_modificado:817077.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2282310/proyecto_PROCESO, 2282310/proyecto_INICIO, 2282310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297472 | Proyecto de inversión | 1359069.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359069.41, modificado:1359069.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE - 340078 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 340078 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.7, meta_modificada:1024.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ROQUE, 39236 SAN ROQUE, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , ESTA CALLE PRINCIPAL CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE ESTA LOCALIDAD., lon:-99.42472641, lat:17.36338448}} | 2023-09-11 | 2023-10-05 | 1359069.41 | 1359069.41 | 1359069.41 | 1359069.41 | 1359069.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-13, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1359069.41, importe_modificado:1359069.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.7}} | {2297472/proyecto_INICIO, 2297472/proyecto_FIN, 2297472/proyecto_PROCESO, 2297472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298265 | Proyecto de inversión | 830928.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830928.35, modificado:830928.35}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL TRAMO TECOLAPA EL REPARO XIXILA Y TRAMO LAS JUNTAS TETELCINGO ZACANGO OCOTITLAN OLINALA XOCHIMILCO, EN LA LOCALIDAD DE ZACANGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 342958 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 342958 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:68.19, meta_modificada:68.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:BRECHA TRAMO TECOLAPA - ZACANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 190 PUEBLO ZACANGO, 41006 ZACANGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS Y LOCALIDADES ALREDEDOR DE ZACANGO EN EL MUNICIPIO DE OLINALA,, lon:-98.77781926, lat:17.79631992}} | 2023-08-23 | 2023-09-30 | 830928.35 | 830928.35 | 830928.35 | 830928.35 | 830928.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-071/AD, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:830928.35, importe_modificado:830928.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:68.19}} | {2298265/proyecto_PROCESO, 2298265/proyecto_FIN, 2298265/proyecto_INICIO, 2298265/proyecto_FIN, 2298265/proyecto_INICIO, 2298265/proyecto_PROCESO, 2298265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402298266 | Proyecto de inversión | 1987142.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987142.28, modificado:1987142.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA COLONIA VILLAS TAMARINDO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 342959 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 342959 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE IXTAPA COLONIA VILLAS TAMARINDO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE HUIXTEPEC Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE IXTAPA ENTRE LA CALLE HUIXTEPEC EN LA COLONIA VILLAS TAMARINDO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, lon:-98.43046949, lat:16.68938011}} | 2023-05-22 | 2023-07-04 | 1987142.28 | 1987142.28 | 1987142.28 | 1987142.28 | 1987142.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0087/2023/INV.3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1987142.28, importe_modificado:1987142.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2298266/proyecto_INICIO, 2298266/proyecto_FIN, 2298266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295689 | Proyecto de inversión | 999995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.64, modificado:999995.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL RINCÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 332978 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 332978 | S | 161 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 39221 EL RINCÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , ENTRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y HACIA LA CALLE QUE CONDUCE A LA COMISARIA, lon:-99.17002469, lat:17.06849995}} | 2023-08-16 | 2023-10-07 | 999995.64 | 999995.64 | 999995.64 | 999995.64 | 999995.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/112/2023-AD, contratista:WILVERT JOACHIN CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999995.64, importe_modificado:999995.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {2295689/proyecto_INICIO, 2295689/proyecto_PROCESO, 2295689/proyecto_FIN, 2295689/proyecto_PROCESO, 2295689/proyecto_FIN, 2295689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295698 | Proyecto de inversión | 999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.0, modificado:999999.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 333013 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 333013 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLEJON LOC. AYUTLA DE LOS LIBRES COL. BENITO JUAREZ S.N COLONIA BENITO JUAREZ., 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , UBICADO EN CALLEJON A UN COSTADO DE LO CANCHA TECHADA DE LA COLONIA EN CA, lon:-99.08886584, lat:16.96694502}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/138/2023-AD, contratista:EMMA DIVINA QUIÑONEZ BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999999.0, importe_modificado:999999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2295698/proyecto_PROCESO, 2295698/proyecto_FIN, 2295698/proyecto_INICIO, 2295698/proyecto_FIN, 2295698/proyecto_INICIO, 2295698/proyecto_PROCESO, 2295698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402295705 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 13EPRO013E, LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 333039 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 333039 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.48, meta_modificada:293.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL, 39225 SAN MIGUEL, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-99.09652659, lat:16.99470225}} | 2023-10-09 | 2023-11-18 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/158/2023-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO MEXFOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.48}} | {2295705/proyecto_INICIO, 2295705/proyecto_FIN, 2295705/proyecto_PROCESO, 2295705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291023 | Proyecto de inversión | 709758.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709758.69, modificado:709758.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD ESTOYAHUALCO - 312377 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 312377 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:86, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ESTOYAHUALCO, 39250 ESTOYAHUALCO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL ÁRBOL SECO., lon:-99.18838684, lat:17.30518473}} | 2023-11-03 | 2023-12-02 | 709758.69 | 709758.69 | 709758.69 | 709758.69 | 709758.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-94, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:709758.69, importe_modificado:709758.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2291023/proyecto_INICIO, 2291023/proyecto_PROCESO, 2291023/proyecto_FIN, 2291023/proyecto_PROCESO, 2291023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291024 | Proyecto de inversión | 720552.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720552.44, modificado:720552.44}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE DIMENSIÓN SEIS X OCHO EN LA TELESECUNDARIA ISAAC NEWTON EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD QUECHULTENANGO - 312381 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 312381 | S | 155 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA LIBERTAD, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 10 DE ABRIL CON DIRECCIÓN CUESTA ARRIBA A 50 METROS DEL ABARR, lon:-99.23641646, lat:17.40489371}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 720552.44 | 720552.44 | 720552.44 | 720552.44 | 720552.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-80, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:720552.44, importe_modificado:720552.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2291024/proyecto_INICIO, 2291024/proyecto_PROCESO, 2291024/proyecto_INICIO, 2291024/proyecto_FIN, 2291024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293123 | Proyecto de inversión | 817678.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817678.22, modificado:817678.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO AZTATEPEC AZTATEPEC EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD AZTATEPEC - 322067 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 322067 | S | 396 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO AZTATEPEC - AZTATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO AZTATEPEC, 39255 AZTATEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AZTATEPEC A 200 METROS DEL CRUCERO TOLIXT, lon:-99.27918406, lat:17.37465471}} | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 817678.22 | 817678.22 | 817678.22 | 817678.22 | 817678.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-97, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:817678.22, importe_modificado:817678.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2293123/proyecto_INICIO, 2293123/proyecto_PROCESO, 2293123/proyecto_FIN, 2293123/proyecto_INICIO, 2293123/proyecto_PROCESO, 2293123/proyecto_FIN, 2293123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293515 | Proyecto de inversión | 477456 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477456.0, modificado:477456.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE LOS ARRAYANES PLAN DE LAS DELICIAS ,MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 323469 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 323469 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS ARRAYANES - PLAN DE LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO LOS ARRAYANES, 40956 LOS ARRAYANES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PILONCILLOS Y TERRACERIA LA QUEBRADORA, INICIA E, lon:-100.22517409, lat:17.45889895}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 477456 | 477456 | 477456 | 477456 | 477456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-147/2023, contratista:MIGUEL ARCOS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:477456.0, importe_modificado:477456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.1}} | {2293515/proyecto_PROCESO, 2293515/proyecto_FIN, 2293515/proyecto_INICIO, 2293515/proyecto_PROCESO, 2293515/proyecto_FIN, 2293515/proyecto_PROCESO, 2293515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275707 | Proyecto de inversión | 3003141.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003141.38, modificado:3003141.38}} | ALMPLAICION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIO NAVARRETE, ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 177086 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 177086 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:CALLE MARIO NAVARRETE PUEBLO SAN ISIDRO, 41734 SAN ISIDRO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIO NAVARRETE ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-98.48504815, lat:16.61687812}} | 2023-05-11 | 2023-06-29 | 3003141.38 | 3003141.38 | 3003141.38 | 3003141.38 | 3003141.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0077/2023/INV.3, contratista:HERMINIA AMADOR NERI, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3003141.38, importe_modificado:3003141.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2275707/proyecto_INICIO, 2275707/proyecto_PROCESO, 2275707/proyecto_INICIO, 2275707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275710 | Proyecto de inversión | 1046905.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046905.46, modificado:1046905.46}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, PARA SUMINISTRO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 177156 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 177156 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS VIGAS, 41700 FINCA SANTANDER, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALDAD DE LAS VIGAS EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, lon:-98.45891278, lat:16.67183765}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 1046905.46 | 1046905.46 | 1046905.46 | 1046905.46 | 1046905.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0078/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1046905.46, importe_modificado:1046905.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2275710/proyecto_PROCESO, 2275710/proyecto_INICIO, 2275710/proyecto_FIN, 2275710/proyecto_INICIO, 2275710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275711 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HERMEGILDO GALEANA COLONIA GENARO VAZQUEZ ACAPULCO DE JUAREZ - 177233 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 177233 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.71, meta_modificada:367.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMEGILDO GALEANA 44 INTERIOR SN COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE GARDENIAS, CALLE CARLOS CIENFUEGOS COLONIA GENARO VAZQUEZ COLINDA CON COLONIAS , lon:-99.82448987, lat:16.92254832}} | 2023-07-15 | 2023-09-12 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/268-2023/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION PS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.51}} | {2275711/proyecto_INICIO, 2275711/proyecto_PROCESO, 2275711/proyecto_FIN, 2275711/proyecto_INICIO, 2275711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275714 | Proyecto de inversión | 1951321.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951321.85, modificado:1951321.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 177321 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 177321 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, lon:-98.391438, lat:16.76988289}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1951321.85 | 1951321.85 | 1951321.85 | 1951321.85 | 1951321.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0081/2023/INV.3, contratista:T3 CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1951321.85, importe_modificado:1951321.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.0}} | {2275714/proyecto_INICIO, 2275714/proyecto_PROCESO, 2275714/proyecto_FIN, 2275714/proyecto_INICIO, 2275714/proyecto_FIN, 2275714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276105 | Proyecto de inversión | 791330.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791330.48, modificado:791330.48}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHAS VEL AGUA FRIA, EL CAMALOTE, CAMINO VIEJO HUIXTEPEC, CAMINO VIEJO LA GPE , EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 187417 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 187417 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6700.0, meta_modificada:6700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - EL CAMALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 41723 LA CONCEPCIÓN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE AGUA FRIA Y EL CAMALOTE EN EL KM 6700 EN EL MARGEN DERECHO D, lon:-98.25680984, lat:16.65814726}} | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 791330.48 | 791330.48 | 791330.48 | 791330.48 | 791330.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:791330.48, importe_modificado:791330.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6700.0}} | {2276105/proyecto_FIN, 2276105/proyecto_INICIO, 2276105/proyecto_PROCESO, 2276105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276763 | Proyecto de inversión | 1759024 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759024.0, modificado:1759024.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO DE LA CASCADA EN LA LOCALIDAD DE LA CACALOTENANGO EN TAXCO DE ALARCÓN - 205571 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 205571 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.18, meta_modificada:994.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:145, direccion:CALLE CASCADA EJIDO CACALOTENANGO, 40316 LA CASCADA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CASCADA A CACALOTENANGO Y CARRETERA TAXCO- IXCATEOPAN, SOBRE LA CARRETERA TAXCO IXCATEOPAN TOMAR CAMINO CASCADA A CACALOTENANGO, lon:-99.65862619, lat:18.55415205}} | 2023-08-07 | 2023-10-06 | 1759024 | 1759024 | 1759024 | 1759024 | 1759024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16069, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1759024.0, importe_modificado:1759024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.18}} | {2276763/proyecto_PROCESO, 2276763/proyecto_FIN, 2276763/proyecto_INICIO, 2276763/proyecto_FIN, 2276763/proyecto_INICIO, 2276763/proyecto_PROCESO, 2276763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276764 | Proyecto de inversión | 588352 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588352.0, modificado:588352.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MONTE EN TAXCO DE ALARCÓN - 205589 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 205589 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.95, meta_modificada:491.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEL MONTE, 40319 EL AGUACATE, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 1 KM DEL CAMINO PRINCIPAL DE EL AGUACATE Y CAMINO A SAN JUAN TENERIA. Y A 1 KM DE LA LOCALIDAD DE XOXHIPIZCA, ENTRE CAMINO EL AGUACATE , lon:-99.73125334, lat:18.57836919}} | 2023-08-14 | 2023-09-22 | 588352 | 588352 | 588352 | 588352 | 588352 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16070, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:588352.0, importe_modificado:588352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.95}} | {2276764/proyecto_FIN, 2276764/proyecto_INICIO, 2276764/proyecto_PROCESO, 2276764/proyecto_FIN, 2276764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276766 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN UNIÓN EN TAXCO DE ALARCÓN - 205610 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 205610 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.86, meta_modificada:77.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN UNIÓN, 40322 SAN JUAN UNIÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA PUENTE CAMPUZANO-TEMAXCALAPA Y CAMINO A 200 MTS DE LA TIENDA LA SUTIDORA, CAMINO A 50 MTS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN UNION SO, lon:-99.62894167, lat:18.43338611}} | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16073, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.86}} | {2276766/proyecto_PROCESO, 2276766/proyecto_FIN, 2276766/proyecto_INICIO, 2276766/proyecto_PROCESO, 2276766/proyecto_FIN, 2276766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282566 | Proyecto de inversión | 1059734.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059734.21, modificado:1059734.21}} | CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA COLONIA FERMIN RABADAN EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 272319 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 272319 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FERMÍN RABADÁN CERVANTES, 40083 FERMÍN RABADÁN CERVANTES, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA TELESECUNDARIA Y , CAMINO A CEJA BLANCA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE, lon:-99.56516, lat:18.31462}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 1059734.21 | 1059734.21 | 1059734.21 | 1059734.21 | 1059734.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-101, contratista:LUIS MUGICA CASARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1059734.21, importe_modificado:1059734.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2282566/proyecto_INICIO, 2282566/proyecto_PROCESO, 2282566/proyecto_FIN, 2282566/proyecto_INICIO, 2282566/proyecto_PROCESO, 2282566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288231 | Proyecto de inversión | 341040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341040.0, modificado:341040.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO EL IRIS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 299110 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 299110 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:306, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL IRIS - ENTRONQUE CARRETERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 40 RANCHERIA EL IRIS, 40957 EL IRIS (PUERTO EL IRIS), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA EL TAMBOR Y , INICIA EL CAMINO EN EL CAMPAMENTO D, lon:-100.22008421, lat:17.48730103}} | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 341040 | 341040 | 341040 | 341040 | 341040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-119/2023, contratista:COMPAÑIA MEXICANA LEGVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:341040.0, importe_modificado:341040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}} | {2288231/proyecto_INICIO, 2288231/proyecto_PROCESO, 2288231/proyecto_FIN, 2288231/proyecto_INICIO, 2288231/proyecto_PROCESO, 2288231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288246 | Proyecto de inversión | 792971.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792971.19, modificado:792971.19}} | PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE POTOICHAN - 299222 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 299222 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO POTOICHAN, 41470 POTOICHÁN, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RODOLFO NERI, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL LADO SUR ATRAS DE LA IGLES, lon:-98.71970336, lat:17.42158234}} | 2023-06-05 | 2023-06-20 | 792971.19 | 792971.19 | 792971.19 | 792971.19 | 792971.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-022/2023, contratista:FERRE CONSTRUCCION COATL TLACO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:792971.19, importe_modificado:792971.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {2288246/proyecto_INICIO, 2288246/proyecto_PROCESO, 2288246/proyecto_FIN, 2288246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291438 | Proyecto de inversión | 1021032.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021032.7, modificado:1021032.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR SIN NOMBRE COL. RAMOS - 314514 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 314514 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO EL SUCHIL, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE EDUCACION Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE INSURGENTES COL. RAMOS DE LA COMUNIDAD DE EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTA, lon:-100.63587046, lat:17.23247624}} | 2023-08-22 | 2023-10-12 | 1021032.7 | 1021032.7 | 1021032.7 | 1021032.7 | 1021032.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/042-2023/AD, contratista:EDGAR SERRANO FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1021032.7, importe_modificado:1021032.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {2291438/proyecto_INICIO, 2291438/proyecto_FIN, 2291438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292769 | Proyecto de inversión | 2529692.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529692.27, modificado:2529692.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTORCHA CAMPESINA, ENTRONQUE CON EL LIBRAMIENTO OMETEPEC XOCHISTLAHUACA, EN LA COLONIA ANTORCHA CAMPESINA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 320741 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 320741 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ANTORCHA CAMPESINA COLONIA ANTORCHA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTORCHA CAMPESINA ENTRONQUE CON EL LIBRAMIENTO OMETEPEC XOCHISTLA, lon:-98.39612113, lat:16.69967471}} | 2023-03-17 | 2023-05-15 | 2529692.27 | 2529692.27 | 2529692.27 | 2529692.27 | 2529692.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0024/2023/INV.3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2529692.27, importe_modificado:2529692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2292769/proyecto_FIN, 2292769/proyecto_PROCESO, 2292769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293543 | Proyecto de inversión | 1199453.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199453.84, modificado:1199453.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA VICENTENARIO, LOCALIDAD PROGRESO SIGLO XXI, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 323552 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 323552 | S | 84 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.11, meta_modificada:973.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:185, direccion:AVENIDA VICENTENARIO PUEBLO PROGRESO SIGLO XXI, 39225 COLONIA PROGRESO SIGLO XXI, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA YOLOXOCHILT, lon:-99.08964028, lat:16.99315192}} | 2023-08-24 | 2023-10-21 | 1199453.84 | 1199453.84 | 1199453.84 | 1199453.84 | 1199453.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/118/2023-AD, contratista:EYVETH PIEDRA ZARAGOZA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1199453.84, importe_modificado:1199453.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.11}} | {2293543/proyecto_PROCESO, 2293543/proyecto_FIN, 2293543/proyecto_INICIO, 2293543/proyecto_FIN, 2293543/proyecto_INICIO, 2293543/proyecto_PROCESO, 2293543/proyecto_FIN, 2293543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275718 | Proyecto de inversión | 815849.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815849.23, modificado:815849.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, ENTRE AVENIDA AGUSTIN RAMIREZ Y CALLE VICTORIANA NECTARED, EN LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, - 177465 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 177465 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN DE APARICIO COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE AVENIDA AGUSTIN RAMIREZ Y CALLE VICTORIANA NACTARED, SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN SEBASTIAN DE APARICIO ENTRE AVENIDA , lon:-98.43213199, lat:16.69105402}} | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 815849.23 | 815849.23 | 815849.23 | 815849.23 | 815849.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0082/2023/AD, contratista:DIOSELIN MUÑOZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:815849.23, importe_modificado:815849.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.0}} | {2275718/proyecto_PROCESO, 2275718/proyecto_FIN, 2275718/proyecto_INICIO, 2275718/proyecto_FIN, 2275718/proyecto_INICIO, 2275718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275730 | Proyecto de inversión | 528322.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528322.59, modificado:528322.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIANA NECTARED ENTRE LAS CALLES SAN LORENZO Y SAN FELIPE, EN LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 177893 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 177893 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANA NACTARED COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SAN FELIPE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICTORIANA NECTARED ENTRE LAS CALLES SAN LORENZO Y SAN FELIPE, lon:-98.43289958, lat:16.69259419}} | 2023-05-17 | 2023-06-20 | 528322.59 | 528322.59 | 528322.59 | 528322.59 | 528322.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0083/2023/AD, contratista:DIOSELIN MUÑOZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:528322.59, importe_modificado:528322.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.0}} | {2275730/proyecto_FIN, 2275730/proyecto_INICIO, 2275730/proyecto_PROCESO, 2275730/proyecto_FIN, 2275730/proyecto_INICIO, 2275730/proyecto_PROCESO, 2275730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276120 | Proyecto de inversión | 930250.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930250.41, modificado:930250.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM. 0 178 AL 0 244.29, DE LA COLONIA SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE METLATONOC, MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. - 187816 | 12 | Guerrero | 43 | Metlatónoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Metlatónoc | 187816 | S | 2182 | 1842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN PUEBLO METLATONOC, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN Y CALLE HACIA EL PANTEON, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINC, lon:-98.408236, lat:17.19029461}} | 2023-03-16 | 2023-04-29 | 930250.41 | 930250.41 | 930250.41 | 930250.41 | 930250.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-R33-AD-037/2023, contratista:LUCERO N. ROSENDO ROSENDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC, GUERRERO, monto:930250.41, importe_modificado:930250.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2276120/proyecto_FIN, 2276120/proyecto_PROCESO, 2276120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276123 | Proyecto de inversión | 699999.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.27, modificado:699999.27}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 187865 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 187865 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTITLAN, 39203 OCOTITLÁN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AUN LADO DE LA ESCUELA, CARRETERA LA SIDRA SOBRE LA SIDRA A EL TIMBRE CALLE PRINCIPAL POR LA CANCA TECHADA., lon:-99.03589782, lat:17.00517756}} | 2023-06-10 | 2023-08-29 | 699999.27 | 699999.27 | 699999.27 | 699999.27 | 699999.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/076/2023-AD, contratista:JOSE PIGNATEYI CRUZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:699999.27, importe_modificado:699999.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2276123/proyecto_FIN, 2276123/proyecto_INICIO, 2276123/proyecto_PROCESO, 2276123/proyecto_INICIO, 2276123/proyecto_PROCESO, 2276123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282595 | Proyecto de inversión | 999999.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.63, modificado:999999.63}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE TECOMULAPA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 272637 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 272637 | S | 133 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62917.0, meta_modificada:62917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOMULAPA RANCHO VIEJO, 39207 TECOMULAPA (RANCHO VIEJO), AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE EN CUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TECOMULAPA, MUNICIPI, lon:-99.15182009, lat:16.86182307}} | 2023-06-12 | 2023-08-05 | 999999.63 | 999999.63 | 999999.63 | 999999.63 | 999999.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/054/2023-AD, contratista:JONATHAN GATICA MAYO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999999.63, importe_modificado:999999.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62917.0}} | {2282595/proyecto_INICIO, 2282595/proyecto_PROCESO, 2282595/proyecto_INICIO, 2282595/proyecto_FIN, 2282595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288718 | Proyecto de inversión | 454720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454720.0, modificado:454720.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE LAS TRINCHERAS PLAN DE LOS MOLINOS EL QUEMADO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 301480 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 301480 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL QUEMADO - LAS TRINCHERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO EL QUEMADO, 40935 EL QUEMADO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CERRO PRIETITO DE LOS PINOS Y TERRACERIA IXTLA, INICIA EL CAMIN, lon:-100.28977885, lat:17.19371127}} | 2023-10-10 | 2023-10-21 | 454720 | 454720 | 454720 | 454720 | 454720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-007/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:454720.77, importe_modificado:454720.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.1}} | {2288718/proyecto_FIN, 2288718/proyecto_INICIO, 2288718/proyecto_FIN, 2288718/proyecto_INICIO, 2288718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290400 | Proyecto de inversión | 1115026.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115026.77, modificado:1115026.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 309674 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 309674 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.0, meta_modificada:767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA VICTORIO NERI, 41504 VICTORIO NERI, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA LARGA Y CAMINO CAMINO A OJO DE AGUA, CAMINO CAMINO A LA SOLEDAD LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.69433729, lat:17.21307454}} | 2023-08-07 | 2023-10-15 | 1115026.77 | 1115026.77 | 1115026.77 | 1115026.77 | 1115026.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/60, contratista:FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1115026.77, importe_modificado:1115026.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.0}} | {2290400/proyecto_INICIO, 2290400/proyecto_FIN, 2290400/proyecto_PROCESO, 2290400/proyecto_FIN, 2290400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290663 | Proyecto de inversión | 192657.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192657.04, modificado:192657.04}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 310776 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 310776 | S | 73 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE ZARAGOZA LA BODEGA SE LOCALIZA EN EL PALACIO DE GOBIERNO DONDE SE ALMACENARAN LOS INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE 12 P, lon:-99.75457718, lat:18.22362776}} | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 192657.04 | 192657.04 | 192657.04 | 192657.04 | 192657.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-038-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:192657.04, importe_modificado:192657.04}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}} | {2290663/proyecto_INICIO, 2290663/proyecto_FIN, 2290663/proyecto_PROCESO, 2290663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290673 | Proyecto de inversión | 1798045.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798045.01, modificado:1798045.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA BENITO JUAREZ, LOCALIDAD COLOTEPEC, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 310832 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 310832 | S | 46 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLOTEPEC, 39220 COLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , ENTRONQUE EN CALLE PRINCIPAL. EN COLONIA VICENTE GUERRERO., lon:-99.2121336, lat:17.03882634}} | 2023-08-28 | 2023-11-04 | 1798045.01 | 1798045.01 | 1798045.01 | 1798045.01 | 1798045.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/126/2023-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO MEXFOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1798045.01, importe_modificado:1798045.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2290673/proyecto_INICIO, 2290673/proyecto_PROCESO, 2290673/proyecto_FIN, 2290673/proyecto_PROCESO, 2290673/proyecto_FIN, 2290673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274301 | Proyecto de inversión | 238003.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238003.72, modificado:238003.72}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC PRIM PLAN DE AYUTLA POBLADO SAN ISIDRO ACAPULCO DE JUAREZ - 137695 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 137695 | S | 592 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.13, meta_modificada:38.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO 2 S INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39931 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE BRISAS DEL MAR, CALLE MIGUEL HIDALGO CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO POBLADO SAN ISIDRO UNA, lon:-99.95711258, lat:16.91358145}} | 2023-05-23 | 2023-06-24 | 238003.72 | 238003.72 | 238003.72 | 238003.72 | 238003.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/049-2023/AD, contratista:JARG DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:238003.72, importe_modificado:238003.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.13}} | {2274301/proyecto_INICIO, 2274301/proyecto_FIN, 2274301/proyecto_PROCESO, 2274301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292785 | Proyecto de inversión | 157445.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157445.18, modificado:157445.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TENANCINGO SAN JUAN , EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 320784 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 320784 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO TENANCINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN JUAN, 40688 SAN JUAN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO A SAN JUAN Y CAMINO A EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUAN INES DE LA CRUZ, CAMINO HACIA EL CAC C, lon:-100.46806254, lat:18.37870112}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 157445.18 | 157445.18 | 157445.18 | 157445.18 | 157445.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08/2023, contratista:ENERGY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:157445.18, importe_modificado:157445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2292785/proyecto_INICIO, 2292785/proyecto_FIN, 2292785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275743 | Proyecto de inversión | 909439.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909439.24, modificado:909439.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO SELA FRACCIONAMIENTO LIBERTADORES EN ACAPULCO DE JUAREZ - 178194 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 178194 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:365.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ANTONIO SELA 9 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LIBERTADORES, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE DEL CANAL, CALLE DEL POZO COLONIA FRACC LIBERTADORES COLINDA CON COLON, lon:-99.83755264, lat:16.89477193}} | 2023-07-15 | 2023-09-12 | 909439.24 | 909439.24 | 909439.24 | 909439.24 | 909439.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/261-2023/AD, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA LORSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:909439.24, importe_modificado:909439.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.75}} | {2275743/proyecto_PROCESO, 2275743/proyecto_FIN, 2275743/proyecto_INICIO, 2275743/proyecto_PROCESO, 2275743/proyecto_FIN, 2275743/proyecto_INICIO, 2275743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275746 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE GRECIA ORIENTE Y PROGRESO COLONIA EL PORVENIR LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 178249 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 178249 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:655.2, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENTRE CALLE GRECIA OTE Y PROGRESO 28 INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GRECIA ORIENTE, CALLE LIBERTAD SUBIENDO POR CALLE LIBERTAD E INGRES, lon:-99.81724189, lat:16.82056219}} | 2023-08-13 | 2023-11-24 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/253-2023/AD, contratista:CODEMAGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2275746/proyecto_INICIO, 2275746/proyecto_FIN, 2275746/proyecto_PROCESO, 2275746/proyecto_INICIO, 2275746/proyecto_PROCESO, 2275746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275752 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE JUAN RODRIGUEZ CABRILLO FRACCIONAMIENTO HORNOS EN ACAPULCO DE JUAREZ - 178388 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 178388 | S | 428 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.73, meta_modificada:585.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RODRIGUEZ CABRILLO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HORNOS INSURGENTES, 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ CABRILLO Y AVENIDA COSTERAMIGUEL ALEMAN, CALLE PEDRO VASCO NUÑEZ DE B, lon:-99.89310023, lat:16.85777596}} | 2023-08-11 | 2023-11-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/057-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES HERAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.7}} | {2275752/proyecto_INICIO, 2275752/proyecto_FIN, 2275752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275756 | Proyecto de inversión | 219430.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219430.84, modificado:219430.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS TAMARINDOS ENTRE CALLE ARTÍCULO TERCERO Y LA TIENDA AUTOZONE, LOCALIDAD DE OMETEPEC - 178487 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 178487 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS TAMARINDOS FRACCIONAMIENTO LOS TAMARINDOS, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ARTICULO TERCERO Y CALLE DE AUTOZONE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LOS TAMARINDOS ENTRE LAS CALLES ARTICULO TERCERO Y CALLE , lon:-98.42965008, lat:16.6899235}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 219430.84 | 219430.84 | 219430.84 | 219430.84 | 219430.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0088/2023/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:219430.84, importe_modificado:219430.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2275756/proyecto_INICIO, 2275756/proyecto_FIN, 2275756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276142 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE JULIAN OLEA NAVA COLONIA NUEVA REVOLUCION DE ACAPULCO DE JUAREZ - 188429 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 188429 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.05, meta_modificada:563.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN OLEA NAVA COLONIA NUEVA REVOLUCION, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRESNOS, CALLE FRAILES ENTRE LAS CALLES REVOLUCION FRAILES Y FRESNOS SE LOCALIZA LA CALLE EN , lon:-99.80376212, lat:16.89887957}} | 2023-08-25 | 2023-11-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/167-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.79}} | {2276142/proyecto_INICIO, 2276142/proyecto_PROCESO, 2276142/proyecto_FIN, 2276142/proyecto_PROCESO, 2276142/proyecto_FIN, 2276142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276155 | Proyecto de inversión | 1049850.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049850.97, modificado:1049850.97}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN C.C.T. 12EPR00095, LOCALIDAD LA HACIENDITA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 188644 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 188644 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.3, meta_modificada:132.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HACIENDITA, 39220 LA HACIENDITA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN Y CARRETERA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, CALLE A UN COSTADO DE LA COMISARIA, lon:-99.23196222, lat:17.04097442}} | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 1049850.97 | 1049850.97 | 1049850.97 | 1049850.97 | 1049850.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/059/2023-AD, contratista:JESUS LOCIA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1049850.97, importe_modificado:1049850.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.3}} | {2276155/proyecto_INICIO, 2276155/proyecto_PROCESO, 2276155/proyecto_FIN, 2276155/proyecto_PROCESO, 2276155/proyecto_FIN, 2276155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276156 | Proyecto de inversión | 763461.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763461.26, modificado:763461.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TALAPILLA, LA BOCANA,LAS TRANCAS, PALO BLANCO, LOS CHEGUES, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEGUES, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO - 188658 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 188658 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TALAPILLA - LOS CHEGUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 RANCHERIA LOS CHEGÜES, 41915 LOS CHEGÜES, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE AZOYU ENTRE LA LOCALIDAD DE TALAPILL, lon:-98.52421225, lat:16.58251697}} | 2023-02-10 | 2023-03-01 | 763461.26 | 763461.26 | 763461.26 | 763461.26 | 763461.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/001, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:763461.26, importe_modificado:763461.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.7}} | {2276156/proyecto_INICIO, 2276156/proyecto_PROCESO, 2276156/proyecto_FIN, 2276156/proyecto_PROCESO, 2276156/proyecto_FIN, 2276156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276827 | Proyecto de inversión | 517175.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517175.68, modificado:517175.68}} | REHABILITACION DE C. R. OMETEPEC PASO TABACO, EN LA LOCALIDAD DE PASO TABACO - 207925 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 207925 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO OMETEPEC - PASO TABACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 PUEBLO PASO TABACO, 41700 PASO DEL TABACO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE OMETEPEC Y PASO TABACO EN EL KM 6600 EN EL MARGEN DERECHO DE, lon:-98.40014677, lat:16.6380766}} | 2023-03-07 | 2023-03-30 | 517175.68 | 517175.68 | 517175.68 | 517175.68 | 517175.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:517175.68, importe_modificado:517175.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6600.0}} | {2276827/proyecto_PROCESO, 2276827/proyecto_FIN, 2276827/proyecto_INICIO, 2276827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288285 | Proyecto de inversión | 2417272 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417272.0, modificado:2417272.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE JORGE SÁNCHEZ MEJORADA EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 299375 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 299375 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.78, meta_modificada:997.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JORGE SANCHEZ MEJORADA CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JORGE SANCHEZ MOJORADA ENFRENTE DE LA F, lon:-98.71467562, lat:17.46208495}} | 2023-07-03 | 2023-08-12 | 2417272 | 2417272 | 2417272 | 2417272 | 2417272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-025/2023, contratista:PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:2417272.0, importe_modificado:2417272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.78}} | {2288285/proyecto_FIN, 2288285/proyecto_INICIO, 2288285/proyecto_FIN, 2288285/proyecto_PROCESO, 2288285/proyecto_FIN, 2288285/proyecto_INICIO, 2288285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290695 | Proyecto de inversión | 346260.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346260.3, modificado:346260.3}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO. VICENTE GUERRERO. ISABEL LA CATOLICA, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONITAS. - 310903 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 310903 | S | 320 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LAS ANONITAS, 40733 LAS ANONITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL ARROYO LATERAL LA OBRA SE REALIZO EN CALL, lon:-100.5719954, lat:18.20636604}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 346260.3 | 346260.3 | 346260.3 | 346260.3 | 346260.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ05/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:346260.3, importe_modificado:346260.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2290695/proyecto_PROCESO, 2290695/proyecto_FIN, 2290695/proyecto_INICIO, 2290695/proyecto_FIN, 2290695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292817 | Proyecto de inversión | 1173853.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173853.13, modificado:1173853.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA PAROTA ZACUALPAN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD ZACUALPAN - 320872 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 320872 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.82, meta_modificada:4.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LA PAROTA - ZACUALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO ZACUALPAN, 39260 ZACUALPAN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ZACUALPAN A 200 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL, lon:-99.10585452, lat:17.2715608}} | 2023-10-23 | 2023-11-16 | 1173853.13 | 1173853.13 | 1173853.13 | 1173853.13 | 1173853.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-92, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1173853.13, importe_modificado:1173853.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.82}} | {2292817/proyecto_INICIO, 2292817/proyecto_PROCESO, 2292817/proyecto_FIN, 2292817/proyecto_INICIO, 2292817/proyecto_FIN, 2292817/proyecto_PROCESO, 2292817/proyecto_FIN, 2292817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292830 | Proyecto de inversión | 580412.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580412.3, modificado:580412.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 320920 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 320920 | S | 348 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE SAN MARCO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA CALLE EJIDO EN, lon:-100.50064475, lat:18.14929846}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 580412.3 | 580412.3 | 580412.3 | 580412.3 | 580412.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBAP02/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:580412.3, importe_modificado:580412.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2292830/proyecto_INICIO, 2292830/proyecto_PROCESO, 2292830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293586 | Proyecto de inversión | 1202699.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202699.43, modificado:1202699.43}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 323650 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 323650 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.1, meta_modificada:96.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 39200 EL MANANTIAL, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DE LA C, lon:-99.09830316, lat:16.95376324}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1202699.43 | 1202699.43 | 1202699.43 | 1202699.43 | 1202699.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/048/2023-AD, contratista:JULIA PARRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1202699.43, importe_modificado:1202699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.1}} | {2293586/proyecto_INICIO, 2293586/proyecto_FIN, 2293586/proyecto_PROCESO, 2293586/proyecto_FIN, 2293586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293607 | Proyecto de inversión | 95360.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95360.15, modificado:95360.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS. - 323721 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 323721 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA LAS PALMITAS, 40730 LAS PALMITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA POR TERRENOS DE SEMBRADIOS Y BRECHA BRECHA HACIA EL CANAL LATERAL DE LA LOCALIDAD, BRECHA BRECHA, lon:-100.48323042, lat:18.14724121}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 95360.15 | 95360.15 | 95360.15 | 95360.15 | 95360.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBAP06/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:95360.15, importe_modificado:95360.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2293607/proyecto_PROCESO, 2293607/proyecto_INICIO, 2293607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275394 | Proyecto de inversión | 1205893.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205893.71, modificado:1205893.71}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 170937 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 170937 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.1, meta_modificada:102.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LLANO MAJAHUA, 41500 LLANO MAJAHUA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA A SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE PARAJE MONTERO A LLA, lon:-98.72494135, lat:17.16737025}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 1205893.71 | 1205893.71 | 1205893.71 | 1205893.71 | 1205893.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/43, contratista:SADAN VILLANI BRUNO, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1205893.71, importe_modificado:1205893.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.1}} | {2275394/proyecto_INICIO, 2275394/proyecto_FIN, 2275394/proyecto_PROCESO, 2275394/proyecto_INICIO, 2275394/proyecto_PROCESO, 2275394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275773 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CASTULO GARCIA COLONIA LAZARO CARDENAS EN ACAPULCO DE JUAREZ - 178876 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 178876 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:230.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CASTULO GARCIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 180 DE MARZO Y ANDADOR POZARICA, ANDADOR SILVESTRE CASTRO LA CALLE CASTULO GARCIA SE UBICA EN ESQUINA 18 DE MARZO E, lon:-99.85102999, lat:16.88413034}} | 2023-08-20 | 2023-11-12 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/258-2023/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.72}} | {2275773/proyecto_INICIO, 2275773/proyecto_PROCESO, 2275773/proyecto_FIN, 2275773/proyecto_PROCESO, 2275773/proyecto_FIN, 2275773/proyecto_INICIO, 2275773/proyecto_PROCESO, 2275773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275786 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR ARROYO SECO COLONIA IZAZAGA EN ACAPULCO DE JUAREZ - 179143 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 179143 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.07, meta_modificada:310.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO SECO 1 INTERIOR SN COLONIA IZAZAGA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EULALIA GUMAN Y CALLE 7, CALLE PINO SUAREZ COLONIA IZAZAGA COLINDA CON COLONIAS NOPALITOS Y 18 DE ENERO JUARE, lon:-99.82668215, lat:16.91943796}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/278-2023/AD, contratista:MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.37}} | {2275786/proyecto_FIN, 2275786/proyecto_INICIO, 2275786/proyecto_PROCESO, 2275786/proyecto_INICIO, 2275786/proyecto_PROCESO, 2275786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276170 | Proyecto de inversión | 691052 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691052.0, modificado:691052.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ COLONIA NUEVO CENTRO DE POBLACION ACAPULCO DE JUAREZ - 188884 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 188884 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:146.9, meta_modificada:129.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PERLAS INTERIOR SN COLONIA NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN, 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ESCENICA Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, CALLE PERLAS SOBRE LA AVENIDA ESCENICA SE ENCUENTRA UNA ENTRA, lon:-99.84302841, lat:16.83761524}} | 2023-08-24 | 2023-11-12 | 691052 | 691052 | 691052 | 691052 | 691052 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/391-2023/AD, contratista:NORMA TEMPORAL ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:691052.0, importe_modificado:691052.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:129.88}} | {2276170/proyecto_INICIO, 2276170/proyecto_FIN, 2276170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276187 | Proyecto de inversión | 727615.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727615.36, modificado:727615.36}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DEL CECATI 165 CON C.C.T. 12DBT0165W DEL BARRIO CARRETERA TLAPEHUALA - 189329 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 189329 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6636.0, meta_modificada:6636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA BARRIO CARRETERA, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE PENSILVANIA Y CALLE JOSE ISAIAS SALMERON, LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA GUERRERO EN LAS INSTALA, lon:-100.538153, lat:18.243773}} | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 727615.36 | 727615.36 | 727615.36 | 727615.36 | 727615.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137456, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:727615.36, importe_modificado:727615.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6636.0}} | {2276187/proyecto_INICIO, 2276187/proyecto_PROCESO, 2276187/proyecto_FIN, 2276187/proyecto_PROCESO, 2276187/proyecto_FIN, 2276187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276188 | Proyecto de inversión | 2069091.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069091.2, modificado:2069091.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO CALLE 5 DE FEBRERO, TLAPEHUALA - 189337 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 189337 | S | 825 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.95, meta_modificada:1079.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO ESQUIPULA, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA GUERRERO EN LA CALLE, lon:-100.54273, lat:18.241147}} | 2023-03-15 | 2023-05-20 | 2069091.2 | 2069091.2 | 2069091.2 | 2069091.2 | 2069091.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131008, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:2069091.2, importe_modificado:2069091.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.95}} | {2276188/proyecto_INICIO, 2276188/proyecto_PROCESO, 2276188/proyecto_INICIO, 2276188/proyecto_FIN, 2276188/proyecto_PROCESO, 2276188/proyecto_FIN, 2276188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276831 | Proyecto de inversión | 96166.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96166.56, modificado:96166.56}} | REHABILITACION DE C.R. ENTRONQUE CARRETERA OMETEPEC XOCHISTLAHUACA TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 207985 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 207985 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARR OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO TIERRA COLORADA, 41700 TIERRA COLORADA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE CARRETERO O, lon:-98.26705312, lat:16.76963424}} | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 96166.56 | 96166.56 | 96166.56 | 96166.56 | 96166.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:96166.56, importe_modificado:96166.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2276831/proyecto_INICIO, 2276831/proyecto_PROCESO, 2276831/proyecto_FIN, 2276831/proyecto_PROCESO, 2276831/proyecto_FIN, 2276831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288303 | Proyecto de inversión | 545664 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545664.0, modificado:545664.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO RIO DEL BALSAMO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 299459 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 299459 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO DEL BALSAMO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 10 PUEBLO RÍO DEL BÁLSAMO, 40951 RÍO DEL BÁLSAMO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIE DE LA CUESTA Y TERRACERIA PLAN DE GAUDALUPE, E, lon:-100.30808193, lat:17.42562847}} | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 545664 | 545664 | 545664 | 545664 | 545664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-107/2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:545664.0, importe_modificado:545664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.1}} | {2288303/proyecto_INICIO, 2288303/proyecto_FIN, 2288303/proyecto_PROCESO, 2288303/proyecto_FIN, 2288303/proyecto_PROCESO, 2288303/proyecto_INICIO, 2288303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290716 | Proyecto de inversión | 1292348.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292348.78, modificado:1292348.78}} | CONSTRUCCION DE AULA PARA SUPERVICION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 310958 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 310958 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORENCIO VILLAREAL PUEBLO CUAUTEPEC, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUTEPEC Y CALLE CUAUTEPEC, CALLE CUAUTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO DE LA SUPERVISION ESCOLAR A UN COSTADO DEL MERCADO MUN, lon:-99.00660673, lat:16.74905275}} | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 1292348.78 | 1292348.78 | 1292348.78 | 1292348.78 | 1292348.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/IBE/030/AD, contratista:JOEL PABLIN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1292348.78, importe_modificado:1292348.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2290716/proyecto_INICIO, 2290716/proyecto_FIN, 2290716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290734 | Proyecto de inversión | 175855.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175855.42, modificado:175855.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 310986 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 310986 | S | 239 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:PUERTO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE LA GLORIA LA BODEGA SE LOCALIZA EN EL PALACIO DE GOBIERNO DONDE SE ALMACENARAN LOS INSUMOS PARA LA RE, lon:-99.76175398, lat:18.26951784}} | 2023-10-12 | 2023-10-27 | 175855.42 | 175855.42 | 175855.42 | 175855.42 | 175855.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-025-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:175855.42, importe_modificado:175855.42}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {2290734/proyecto_PROCESO, 2290734/proyecto_FIN, 2290734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274340 | Proyecto de inversión | 784000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784000.0, modificado:784000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN COL. AMPLIACION BELLA VISTA - 139003 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 139003 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:137.92, meta_modificada:141.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 13 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA, 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE PROLONGACION CALLE 4 Y CALLE MARTIRES ESCUDERO, CALLE DEL POCHOTE CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE , lon:-99.90796612, lat:16.87060123}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/036-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCCIONES TECPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:784000.0, importe_modificado:784000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:141.81}} | {2274340/proyecto_INICIO, 2274340/proyecto_FIN, 2274340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292843 | Proyecto de inversión | 685794.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685794.84, modificado:685794.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TLANICUILULCO TEPOXTLAHUACA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD TEPOXTLAHUACA - 320951 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 320951 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.44, meta_modificada:3.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO TLANICUILULCO - TEPOXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO TEPOXTLAHUACA, 39260 TEPOXTLAHUACA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TEPOXTLAHUACA A 200 METROS DEL PUE, lon:-99.1293784, lat:17.39493112}} | 2023-11-03 | 2023-11-20 | 685794.84 | 685794.84 | 685794.84 | 685794.84 | 685794.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-95, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:685794.84, importe_modificado:685794.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.44}} | {2292843/proyecto_INICIO, 2292843/proyecto_PROCESO, 2292843/proyecto_FIN, 2292843/proyecto_PROCESO, 2292843/proyecto_FIN, 2292843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292852 | Proyecto de inversión | 420260.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420260.15, modificado:420260.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 320985 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 320985 | S | 448 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA, 40730 SANTA ROSA DE LIMA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE TERRACERIA CANCHA DE FUT BOL Y CALLEJON CALLEJON DE TERRACERIA HACIA LA IGLESIA, CALLE, lon:-100.54854111, lat:18.16293815}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 420260.15 | 420260.15 | 420260.15 | 420260.15 | 420260.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBAP03/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:420260.15, importe_modificado:420260.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2292852/proyecto_PROCESO, 2292852/proyecto_FIN, 2292852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292855 | Proyecto de inversión | 798910.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798910.04, modificado:798910.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS FLORENCIO VILLAREAL C.C.T. 12DCC08642 LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 320994 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 320994 | S | 200 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS FLORENCIO VILLAREAL. PUEBLO PUMA ROSA, 39224 CUADRILLA NUEVA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.08602829, lat:17.0341844}} | 2023-09-11 | 2023-10-14 | 798910.04 | 798910.04 | 798910.04 | 798910.04 | 798910.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/135/2023-AD, contratista:VICTOR ABARCA MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:798910.04, importe_modificado:798910.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {2292855/proyecto_PROCESO, 2292855/proyecto_INICIO, 2292855/proyecto_FIN, 2292855/proyecto_INICIO, 2292855/proyecto_PROCESO, 2292855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293615 | Proyecto de inversión | 120215.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120215.3, modificado:120215.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO AZUL. - 323755 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 323755 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:167, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA CHARCO AZUL, 40751 CHARCO AZUL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE BRECHA BRECHA HACIA TERRENOS DE SEMBRADIOS Y BRECHA BRECHA HACIA LA LOCALIDAD DEL COCO, BRECHA BRECHA HACIA LALO, lon:-100.47730952, lat:18.07013302}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 120215.3 | 120215.3 | 120215.3 | 120215.3 | 120215.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBAP07/FAIS/2023, contratista:ROSARIO DE JESUS TACUBA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:120215.3, importe_modificado:120215.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2293615/proyecto_FIN, 2293615/proyecto_INICIO, 2293615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275799 | Proyecto de inversión | 1312607.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312607.42, modificado:1312607.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ORQUIDEA COLONIA AMPLIACION JACARANDAS EN ACAPULCO DE JUAREZ - 179410 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 179410 | S | 137 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.9, meta_modificada:741.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA 16 INTERIOR SN AMPLIACION JACARANDAS, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE DALIAS, PRIVADA CLAVELES COLONIA AMPLIACION JACARANDAS COLINDA CON COL NABOR OJEDA. POR CARR, lon:-99.83682672, lat:16.92039168}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 1312607.42 | 1312607.42 | 1312607.42 | 1312607.42 | 1312607.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/279-2023/AD, contratista:MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1312607.42, importe_modificado:1312607.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.91}} | {2275799/proyecto_FIN, 2275799/proyecto_PROCESO, 2275799/proyecto_FIN, 2275799/proyecto_PROCESO, 2275799/proyecto_INICIO, 2275799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275804 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA TECHADA EN LA POBLACION DE AMATEPEC ACAPULCO DE JUAREZ - 179565 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 179565 | S | 376 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.7, meta_modificada:538.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO AMATEPEC, 39927 AMATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL, TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL RUMO AL POBLADO TIERRA CALIENTE BAJA HACIA EL POBLADO AMATEPEC Y, lon:-99.50783148, lat:16.98048371}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/303-2023/AD, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS A & R29, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.86}} | {2275804/proyecto_INICIO, 2275804/proyecto_FIN, 2275804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276189 | Proyecto de inversión | 895702.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895702.21, modificado:895702.21}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE MORELOS CALLE 5 DE FEBRERO, TLAPEHUALA - 189357 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 189357 | S | 825 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO ESQUIPULA, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DDE TLAPEHUALA GUERRARO EN LA CALLE INDEPE, lon:-100.542341, lat:18.240965}} | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 895702.21 | 895702.21 | 895702.21 | 895702.21 | 895702.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131054, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:895702.21, importe_modificado:895702.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}} | {2276189/proyecto_INICIO, 2276189/proyecto_PROCESO, 2276189/proyecto_FIN, 2276189/proyecto_PROCESO, 2276189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276190 | Proyecto de inversión | 603577.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603577.12, modificado:603577.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL BARRIO BICENTENARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA. - 189364 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 189364 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5562.0, meta_modificada:5562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO BICENTENARIO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE ISSTE Y CALLE IGANCIO ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABACERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA GUERRERO EN EL BARRIO BICENT, lon:-100.535704, lat:18.244588}} | 2023-03-16 | 2023-04-21 | 603557.12 | 603577.12 | 603577.12 | 603577.12 | 603577.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131055, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:603577.12, importe_modificado:603577.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5562.0}} | {2276190/proyecto_PROCESO, 2276190/proyecto_INICIO, 2276190/proyecto_FIN, 2276190/proyecto_PROCESO, 2276190/proyecto_INICIO, 2276190/proyecto_PROCESO, 2276190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276191 | Proyecto de inversión | 324364.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324364.68, modificado:324364.68}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CALVARIO, TRAMO CALLE MORELOS CALLE BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA, TLAPEHUALA - 189366 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 189366 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO BARRIO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA GUERRERO EN LA CAL, lon:-100.539845, lat:18.24082}} | 2023-03-20 | 2023-04-29 | 324364.68 | 324364.68 | 324364.68 | 324364.68 | 324364.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131056, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:324364.68, importe_modificado:324364.68}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2276191/proyecto_INICIO, 2276191/proyecto_PROCESO, 2276191/proyecto_FIN, 2276191/proyecto_PROCESO, 2276191/proyecto_FIN, 2276191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276212 | Proyecto de inversión | 466123.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466123.31, modificado:466123.31}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHAS EL AGUACATILLO, CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 189941 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 189941 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8180.0, meta_modificada:8180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUACATILLO - CAMINO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 180 PUEBLO SAN ISIDRO, 41734 SAN ISIDRO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL AGUACATILLO Y CAMINO REAL EN EL KM 8180 EN EOL MARGEN DERE, lon:-98.48536408, lat:16.62054956}} | 2023-04-02 | 2023-04-21 | 466123.31 | 466123.31 | 466123.31 | 466123.31 | 466123.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:466123.31, importe_modificado:466123.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8180.0}} | {2276212/proyecto_INICIO, 2276212/proyecto_PROCESO, 2276212/proyecto_INICIO, 2276212/proyecto_FIN, 2276212/proyecto_PROCESO, 2276212/proyecto_INICIO, 2276212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288336 | Proyecto de inversión | 1159536 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159536.0, modificado:1159536.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CEBADA CORRALES DE RIO CHIQUITO - 299648 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 299648 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORRALES DE RIO CHIQUITO - LA CEBADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 PUEBLO RÍO CHIQUITO, 40953 CORRALES DEL RÍO CHIQUITO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRAS GRANDES Y TERRACERIA PLAN DEL CA, lon:-100.46167504, lat:17.37623855}} | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 1159536 | 1159536 | 1159536 | 1159536 | 1159536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-139/2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1159536.0, importe_modificado:1159536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.2}} | {2288336/proyecto_FIN, 2288336/proyecto_PROCESO, 2288336/proyecto_INICIO, 2288336/proyecto_PROCESO, 2288336/proyecto_INICIO, 2288336/proyecto_PROCESO, 2288336/proyecto_INICIO, 2288336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290739 | Proyecto de inversión | 1399318.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399318.24, modificado:1399318.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 193 LAZARO CARDENAS DEL RIO, LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 311003 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 311003 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74022.0, meta_modificada:74022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNIÓN, 39208 LA UNIÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA LAZARO CARDENAS, lon:-99.12608385, lat:16.8202369}} | 2023-07-17 | 2023-09-16 | 1399318.24 | 1399318.24 | 1399318.24 | 1399318.24 | 1399318.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/079/2023-AD, contratista:COMERCIALIZADORA GUADATRU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1399318.24, importe_modificado:1399318.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74022.0}} | {2290739/proyecto_PROCESO, 2290739/proyecto_INICIO, 2290739/proyecto_PROCESO, 2290739/proyecto_FIN, 2290739/proyecto_INICIO, 2290739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292862 | Proyecto de inversión | 999999.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.38, modificado:999999.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORQUIDEA Y GARDENIA, EN LA COLONIA JARDINES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 321023 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 321023 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.15, meta_modificada:649.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA JARDINES, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y , AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RAMÓN HERNÁNDEZ LÓPEZ, lon:-99.11084813, lat:16.9749019}} | 2023-10-05 | 2023-12-02 | 999999.38 | 999999.38 | 999999.38 | 999999.38 | 999999.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/152/2023-AD, contratista:JORGE MIRANDA CRISTINO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999999.38, importe_modificado:999999.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.15}} | {2292862/proyecto_FIN, 2292862/proyecto_INICIO, 2292862/proyecto_PROCESO, 2292862/proyecto_FIN, 2292862/proyecto_INICIO, 2292862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292875 | Proyecto de inversión | 4474382.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4474382.44, modificado:4474382.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD TEOZINTLA - 321085 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 321085 | S | 239 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.5, meta_modificada:122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:CALLE LOS MANGOS PUEBLO TEOZINTLA, 39260 TEOZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE LOS MANGOS ANTES DEL CRUCE DE RIO., lon:-99.14703299, lat:17.27184681}} | 2023-05-15 | 2023-07-20 | 4474382.44 | 4474382.44 | 4474382.44 | 4474382.44 | 4474382.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP01-34, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:4474382.44, importe_modificado:4474382.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.5}} | {2292875/proyecto_FIN, 2292875/proyecto_INICIO, 2292875/proyecto_PROCESO, 2292875/proyecto_INICIO, 2292875/proyecto_PROCESO, 2292875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293265 | Proyecto de inversión | 133985.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133985.8, modificado:133985.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO ALPIXAFIA A RIO DE ZAYULAPA - 322619 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 322619 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.81, meta_modificada:6.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO ALPIXAFIA - RIO DE ZAYULAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 810 RANCHERIA RÍO DE ZAYULAPA SAYULAPAN, 40406 RÍO DE ZAYULAPA (SAYULAPAN), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAST, lon:-99.90454947, lat:18.38651253}} | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 133985.8 | 133985.8 | 133985.8 | 133985.8 | 133985.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1207, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:133985.8, importe_modificado:133985.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.81}} | {2293265/proyecto_INICIO, 2293265/proyecto_FIN, 2293265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293645 | Proyecto de inversión | 1199542.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199542.01, modificado:1199542.01}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GATICA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 323838 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 323838 | S | 638 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8938.0, meta_modificada:8938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE GATICA, 39225 PLAN DE GATICA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-99.12133641, lat:17.12993744}} | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 1199542.01 | 1199542.01 | 1199542.01 | 1199542.01 | 1199542.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/106/2023-AD, contratista:JULIA PARRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1199542.01, importe_modificado:1199542.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8938.0}} | {2293645/proyecto_FIN, 2293645/proyecto_INICIO, 2293645/proyecto_FIN, 2293645/proyecto_PROCESO, 2293645/proyecto_FIN, 2293645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275038 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN R.ESCUDERO DEL POBLADO JUAN R. ESCUDERO ACAPULCO DE JUAREZ - 160028 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 160028 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.78, meta_modificada:341.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JUAN R ESCUDERO, 39540 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO ACAPULCO ZIHUATANEJO Y CALLE AUTO LAVADO, CALLE OXXO SOBRE LIBRAMIENTO ACAPULCO ZIHUATANEJO EN, lon:-99.8107863, lat:16.9426729}} | 2023-06-17 | 2023-08-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/137-2023/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.3}} | {2275038/proyecto_INICIO, 2275038/proyecto_PROCESO, 2275038/proyecto_FIN, 2275038/proyecto_INICIO, 2275038/proyecto_FIN, 2275038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276214 | Proyecto de inversión | 496346.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496346.05, modificado:496346.05}} | REHABILITACION DE C. R. SACACOSECHA LA CAÑADA Y BARRANCA HONDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 189990 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 189990 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4720.0, meta_modificada:4720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LA CAÑADA - BARRANCA HONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 720 PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA CAÑADA Y BARRANCA HONDA EN EL KM 4, lon:-98.39388685, lat:16.76778898}} | 2023-03-26 | 2023-04-14 | 496346.05 | 496346.05 | 496346.05 | 496346.05 | 496346.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:496346.05, importe_modificado:496346.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4720.0}} | {2276214/proyecto_INICIO, 2276214/proyecto_FIN, 2276214/proyecto_PROCESO, 2276214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276223 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRAGATA MICHOACAN COLONIA ALTA COSTA AZUL EN ACAPULCO DE JUAREZ - 190297 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 190297 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:367.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRAGATA MICHOACAN COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL, 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRAGATA GUANAJUATO Y CALLE FRAGATA QUERETARO, CALLE PROLONGACION PARQUE DEL NORTE ENTRANDO POR LA CALLE P, lon:-99.84430057, lat:16.85602355}} | 2023-08-10 | 2023-09-23 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/380-2023/AD, contratista:SOBGOP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.56}} | {2276223/proyecto_PROCESO, 2276223/proyecto_FIN, 2276223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276227 | Proyecto de inversión | 416757.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416757.24, modificado:416757.24}} | REHABILITACION DE C. R. SACACOSECHAS LA PEQUEÑA, LA POCHOTA Y EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 190446 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 190446 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9210.0, meta_modificada:9210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LA PEQUEÑA - LA POCHOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 210 PUEBLO LA GUADALUPE, 41721 LA GUADALUPE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA PEQUEÑA Y LA POCHOTA EN EL KM 9210 EN EL MARGEN DERECHO EN, lon:-98.25880713, lat:16.6902068}} | 2023-02-18 | 2023-03-09 | 416757.24 | 416757.24 | 416757.24 | 416757.24 | 416757.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:416757.24, importe_modificado:416757.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9210.0}} | {2276227/proyecto_FIN, 2276227/proyecto_PROCESO, 2276227/proyecto_INICIO, 2276227/proyecto_FIN, 2276227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276236 | Proyecto de inversión | 789956.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789956.87, modificado:789956.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 190706 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 190706 | S | 70 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TONALÁ, 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA A LA ANGOSTURA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO EL PUENTE PASANDO EL PUENTE SONBRE LA CARRETERA, lon:-99.05338379, lat:16.86043313}} | 2023-07-01 | 2023-08-29 | 789956.87 | 789956.87 | 789956.87 | 789956.87 | 789956.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/098/2023-AD, contratista:JORGE LUIS ZAPATA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:789956.87, importe_modificado:789956.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2276236/proyecto_PROCESO, 2276236/proyecto_INICIO, 2276236/proyecto_FIN, 2276236/proyecto_PROCESO, 2276236/proyecto_FIN, 2276236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402277163 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO QUECHULTENANGO JALAPA LOCALIDAD JALAPA - 214860 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 214860 | S | 227 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO TOLIXTLAHUACA - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO JALAPA, 39256 JALAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD JALAPA SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO C, lon:-99.27571286, lat:17.3386556}} | 2023-09-23 | 2023-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/OPDCICAEG/DG/UAJ/M51/2023, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2277163/proyecto_INICIO, 2277163/proyecto_PROCESO, 2277163/proyecto_FIN, 2277163/proyecto_PROCESO, 2277163/proyecto_FIN, 2277163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402277164 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLOTLIPA JOCUTLA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD JOCUTLA - 214861 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 214861 | S | 408 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO COLOTLIPA - JOCUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO JOCUTLA, 39260 JOCUTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD JOCUTLA SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO CRUCERO E, lon:-99.13743538, lat:17.34612509}} | 2023-09-23 | 2023-12-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/OPDCICAEG/DG/UAJ/M51/2023, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2277164/proyecto_INICIO, 2277164/proyecto_PROCESO, 2277164/proyecto_INICIO, 2277164/proyecto_FIN, 2277164/proyecto_INICIO, 2277164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288372 | Proyecto de inversión | 511560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511560.0, modificado:511560.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE ENTRONQUE CARRETERO, EL PARAÍSO RÍO VERDE, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 299851 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 299851 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO VERDE - ENTRONQUE CARRETERO AL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO RÍO VERDE, 40956 RÍO VERDE, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ATOYAC-EL PARAISO INICIA EL CAMINO RURAL EN LA , lon:-100.21086729, lat:17.31600045}} | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 511560 | 511560 | 511560 | 511560 | 511560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-140/2023, contratista:GUADALUPE ALONSO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:511560.0, importe_modificado:511560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.1}} | {2288372/proyecto_PROCESO, 2288372/proyecto_FIN, 2288372/proyecto_PROCESO, 2288372/proyecto_FIN, 2288372/proyecto_INICIO, 2288372/proyecto_FIN, 2288372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290762 | Proyecto de inversión | 1199997.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199997.91, modificado:1199997.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMERO DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD UNIDAD HABITACIONAL MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 311055 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 311055 | S | 209 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.88, meta_modificada:985.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOMULAPA RANCHO VIEJO, 39207 UNIDAD HABITACIONAL MAGISTERIAL, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EN CARRETERAS AYUTLA A LA HACIENDA Y DE AYUTLA A EL TAMARINDO., lon:-99.09360654, lat:16.98752265}} | 2023-08-22 | 2023-10-20 | 1199997.91 | 1199997.91 | 1199997.91 | 1199997.91 | 1199997.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/115/2023-AD, contratista:JONATHAN GATICA MAYO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1199997.91, importe_modificado:1199997.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.88}} | {2290762/proyecto_INICIO, 2290762/proyecto_PROCESO, 2290762/proyecto_FIN, 2290762/proyecto_PROCESO, 2290762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291168 | Proyecto de inversión | 1810652.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810652.26, modificado:1810652.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO. - 312860 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 312860 | S | 508 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA SAN MATEO, 40745 SAN MATEO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL RIO BALSAS, BRECHA BRECHA QUE CONDU, lon:-100.51492353, lat:18.19809891}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1810652.26 | 1810652.26 | 1810652.26 | 1810652.26 | 1810652.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBT01/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1810652.26, importe_modificado:1810652.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2291168/proyecto_INICIO, 2291168/proyecto_FIN, 2291168/proyecto_PROCESO, 2291168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293272 | Proyecto de inversión | 849269.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849269.55, modificado:849269.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD CARABALI GRANDE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 322651 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 322651 | S | 129 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CARABALÍ GRANDE, 39209 CARABALÍ GRANDE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , CALLE QUE VA RUMBO A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD., lon:-99.17055807, lat:16.80543561}} | 2023-10-10 | 2023-11-18 | 849269.55 | 849269.55 | 849269.55 | 849269.55 | 849269.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/164/2023-AD, contratista:SERGIO SERRANO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:849269.55, importe_modificado:849269.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {2293272/proyecto_INICIO, 2293272/proyecto_PROCESO, 2293272/proyecto_FIN, 2293272/proyecto_PROCESO, 2293272/proyecto_FIN, 2293272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275062 | Proyecto de inversión | 469915.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469915.07, modificado:469915.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL JATO2, LOCALIDAD EL CORTIJO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 161273 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 161273 | S | 930 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13471.9, meta_modificada:13471.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CORTIJO, 39204 EL CORTIJO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOMITA-EL CALVARIO, CAMINO CAMINO PRINCIPAL Q, lon:-99.14483941, lat:16.99225694}} | 2023-02-16 | 2023-03-03 | 469915.07 | 469915.07 | 469915.07 | 469915.07 | 469915.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/016/2023-AD, contratista:CANDIDO GARCIA MACARIO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:469915.07, importe_modificado:469915.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13471.9}} | {2275062/proyecto_INICIO, 2275062/proyecto_PROCESO, 2275062/proyecto_FIN, 2275062/proyecto_PROCESO, 2275062/proyecto_FIN, 2275062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275851 | Proyecto de inversión | 1479584.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479584.8, modificado:1479584.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA RUFFO FIGUEROA COLONIA MIGUEL ALEMAN EN ACAPULCO DE JUAREZ - 181262 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 181262 | S | 153 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.15, meta_modificada:128.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRON 201 18 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 39580 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y AVENIDA REVOLUCION, CERRADA ART 113 COLONIA MIGUEL ALEMAN COLINDA CON COL HOGAR MODERNO. S, lon:-99.91156166, lat:16.85763178}} | 2023-08-05 | 2023-11-02 | 1479584.8 | 1479584.8 | 1479584.8 | 1479584.8 | 1479584.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/335-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SACRAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1479584.8, importe_modificado:1479584.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.96}} | {2275851/proyecto_PROCESO, 2275851/proyecto_INICIO, 2275851/proyecto_FIN, 2275851/proyecto_PROCESO, 2275851/proyecto_FIN, 2275851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276241 | Proyecto de inversión | 1418680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418680.0, modificado:1418680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA EN TAXCO ALARCÓN - 190851 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 190851 | S | 55 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAHUAXTLA, 00000 HUAHUAXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO DE HUAHUAXTLA A 200 MTS DE LA TIENDA DE FITZ Y CALLE A 50 MTS DE LA IGLESIA DE SAN JOSE, CAMINO QUE VA HACIA EL CENTRO DE SALUD Y CALLE , lon:-99.6289789, lat:18.41566572}} | 2023-08-07 | 2023-09-29 | 1418680 | 1418680 | 1418680 | 1418680 | 1418680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15677, contratista:RICARDO AVELINO COATL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1418680.0, importe_modificado:1418680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {2276241/proyecto_INICIO, 2276241/proyecto_FIN, 2276241/proyecto_PROCESO, 2276241/proyecto_FIN, 2276241/proyecto_INICIO, 2276241/proyecto_PROCESO, 2276241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276244 | Proyecto de inversión | 1567624 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567624.0, modificado:1567624.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE HUEYMATLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 190875 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 190875 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUEYMATLA, 40327 HUEYMATLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO IGUALA Y CAMINO DESVIACION HACIA CERRO GORDO, CAMINO RANCHO DE COLORES CARRETERA FEDERAL TAXCO IGUALA DESVIACIÓN CERRO GORDO TRAM, lon:-99.584006, lat:18.511399}} | 2023-08-07 | 2023-10-06 | 1567624 | 1567624 | 1567624 | 1567624 | 1567624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16067, contratista:RICARDO AVELINO COATL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1567624.0, importe_modificado:1567624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}} | {2276244/proyecto_FIN, 2276244/proyecto_INICIO, 2276244/proyecto_FIN, 2276244/proyecto_PROCESO, 2276244/proyecto_FIN, 2276244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276246 | Proyecto de inversión | 1626088 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626088.0, modificado:1626088.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO EN TAXCO DE ALARCÓN - 190900 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 190900 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO GORDO, 40327 CERRO GORDO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO HACIA HUEYMATLA, SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO A 500 METROS DEL CAMINO HACIA HUEYMA, lon:-99.59952059, lat:18.51394991}} | 2023-08-07 | 2023-10-13 | 1626088 | 1626088 | 1626088 | 1626088 | 1626088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16068, contratista:RICARDO AVELINO COATL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1626088.0, importe_modificado:1626088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2276246/proyecto_INICIO, 2276246/proyecto_PROCESO, 2276246/proyecto_FIN, 2276246/proyecto_INICIO, 2276246/proyecto_PROCESO, 2276246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276509 | Proyecto de inversión | 1049680.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049680.59, modificado:1049680.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA. - 197634 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 197634 | S | 1950 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AV DE LA JUVENTUD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUCIPAL DE TLAPEHUALA GUERRERO EN DIFERENTES BARRIOS YA , lon:-100.541034, lat:18.240357}} | 2023-03-20 | 2023-04-28 | 1049680.59 | 1049680.59 | 1049680.59 | 1049680.59 | 1049680.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131059, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1049680.59, importe_modificado:1049680.59}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:642.0}} | {2276509/proyecto_INICIO, 2276509/proyecto_PROCESO, 2276509/proyecto_FIN, 2276509/proyecto_PROCESO, 2276509/proyecto_FIN, 2276509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276510 | Proyecto de inversión | 1049998.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049998.95, modificado:1049998.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CARRETERA FEDERAL, CIUDAD ALTAMIRANO IGUALA, BARRIO SAN ISIDRO, TLAPEHUALA - 197645 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 197645 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL CIUDAD ALTAMIRANO-IGUALA COLONIA SAN ISIDRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE BOULEVARD AVENIDA DE KA JUVENTUD Y CALLE CALLEJON SAN ISIDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-100.543453, lat:18.248023}} | 2023-03-20 | 2023-05-20 | 1049998.95 | 1049998.95 | 1049998.95 | 1049998.95 | 1049998.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137469, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1049998.95, importe_modificado:1049998.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {2276510/proyecto_INICIO, 2276510/proyecto_PROCESO, 2276510/proyecto_FIN, 2276510/proyecto_INICIO, 2276510/proyecto_PROCESO, 2276510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276511 | Proyecto de inversión | 232570.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232570.52, modificado:232570.52}} | REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMÓLOGO CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 12EPRO555Z, TLAPEHUALA. - 197647 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 197647 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GALEANA BARRIO TECAPULCO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA GUERRERO AL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA VICE, lon:-100.53989, lat:18.237681}} | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 232570.52 | 232570.52 | 232570.52 | 232570.52 | 232570.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131233, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:232570.52, importe_modificado:232570.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2276511/proyecto_INICIO, 2276511/proyecto_PROCESO, 2276511/proyecto_FIN, 2276511/proyecto_INICIO, 2276511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276512 | Proyecto de inversión | 799349.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799349.12, modificado:799349.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, TRAMO CALLE PLAZA PRINCIPAL CALLE PUNGARABATO, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA. - 197649 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 197649 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.4, meta_modificada:236.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE CALLE PUNGARABATO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA DE TLAPEHU, lon:-100.391441, lat:18.272529}} | 2023-04-10 | 2023-05-20 | 799349.12 | 799349.12 | 799349.12 | 799349.12 | 799349.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140700, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:799349.12, importe_modificado:799349.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.4}} | {2276512/proyecto_INICIO, 2276512/proyecto_PROCESO, 2276512/proyecto_FIN, 2276512/proyecto_PROCESO, 2276512/proyecto_FIN, 2276512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276514 | Proyecto de inversión | 1210853 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210853.0, modificado:1210853.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL 7 2A ETAPA, EN EL BARRIO DE CARRETERA NACIONAL, MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. - 197653 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 197653 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.78, meta_modificada:204.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL CANAL DE LAS ESTRELLAS BARRIO CARRETERA, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE EL CANAL DE LAS ESTRELLAS Y CALLE PENSILVANIA, ÑA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA GUERRERO EN EL INTE, lon:-100.536896, lat:18.244007}} | 2023-04-24 | 2023-06-23 | 1210853 | 1210853 | 1210853 | 1210853 | 1210853 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140702, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1210853.0, importe_modificado:1210853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.78}} | {2276514/proyecto_INICIO, 2276514/proyecto_PROCESO, 2276514/proyecto_INICIO, 2276514/proyecto_FIN, 2276514/proyecto_INICIO, 2276514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276517 | Proyecto de inversión | 246152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246152.0, modificado:246152.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO CUADRA EN LA COLONIA EL CAPIRE EN TAXCO DE ALARCÓN - 197891 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 197891 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.85, meta_modificada:27.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CUADRA BARRIO EL CAPIRE, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO CUADRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA TAXCO - IGUALA CARRETERA TAXCO IGUALA CON DIRECCION HACIA IGUALA, lon:-99.61799311, lat:18.54444782}} | 2023-07-03 | 2023-08-04 | 246152 | 246152 | 246152 | 246152 | 246152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16033, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:246152.0, importe_modificado:246152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.85}} | {2276517/proyecto_INICIO, 2276517/proyecto_PROCESO, 2276517/proyecto_FIN, 2276517/proyecto_PROCESO, 2276517/proyecto_INICIO, 2276517/proyecto_FIN, 2276517/proyecto_INICIO, 2276517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276926 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR VELADERO EN COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO ACAPULCO DE JUAREZ - 210032 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 210032 | S | 56 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.5, meta_modificada:673.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR VELADERO INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR VELADERO Y BOULEVARD VICENTE GUERRERO, CALLE ALTA QUEBRADA SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO TOMAR A MANO , lon:-99.82994257, lat:16.89069214}} | 2023-08-29 | 2023-11-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/163-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.5}} | {2276926/proyecto_FIN, 2276926/proyecto_INICIO, 2276926/proyecto_FIN, 2276926/proyecto_PROCESO, 2276926/proyecto_FIN, 2276926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288844 | Proyecto de inversión | 1653150.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653150.34, modificado:1653150.34}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PALMAS MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 302231 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 302231 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO NACIONAL PUEBLO SAN JOSE LAS PALMAS, 41840 SAN JOSÉ LAS PALMAS (SAN JOSÉ), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-99.06000141, lat:16.66849554}} | 2023-09-04 | 2023-10-30 | 1653150.34 | 1653150.34 | 1653150.34 | 1653150.34 | 1653150.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/038/AD, contratista:CAFERS CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1653150.34, importe_modificado:1653150.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2288844/proyecto_FIN, 2288844/proyecto_INICIO, 2288844/proyecto_FIN, 2288844/proyecto_PROCESO, 2288844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290402 | Proyecto de inversión | 1221963.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221963.65, modificado:1221963.65}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 309689 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 309689 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.36, meta_modificada:95.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA MONTE PIRAMIDE, 41506 EL TEJOCOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. TLAPA MARQUELIA A MALINALTEPEC Y CAMINO CAMINO A EL TEJOCOTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MONTE PIRAMIDE A, lon:-98.65878509, lat:17.32832146}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1221963.65 | 1221963.65 | 1221963.65 | 1221963.65 | 1221963.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/69, contratista:JAZIEL JOSUE MARTINEZ CUETO, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1221963.65, importe_modificado:1221963.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.36}} | {2290402/proyecto_FIN, 2290402/proyecto_INICIO, 2290402/proyecto_FIN, 2290402/proyecto_PROCESO, 2290402/proyecto_FIN, 2290402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290403 | Proyecto de inversión | 1302643.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302643.87, modificado:1302643.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO. - 309692 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 309692 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:172, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PELON, 41523 CERRO PELÓN, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE EL SALTO A LOMA MAMEY Y CAMINO DE TILAPA A EL SALTO, LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO P, lon:-98.71828405, lat:17.05242335}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1302643.87 | 1302643.87 | 1302643.87 | 1302643.87 | 1302643.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/71, contratista:SUBACTIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1302643.87, importe_modificado:1302643.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {2290403/proyecto_FIN, 2290403/proyecto_INICIO, 2290403/proyecto_FIN, 2290403/proyecto_PROCESO, 2290403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290421 | Proyecto de inversión | 1148802.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148802.03, modificado:1148802.03}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA - 309739 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 309739 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE POLIUTLA - SEMBRADILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 10 PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO ARCELIA Y CALLE FRANCISCO RUI, lon:-100.393068, lat:18.26671}} | 2023-04-24 | 2023-05-31 | 1148802.03 | 1148802.03 | 1148802.03 | 1148802.03 | 1148802.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140705, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1148802.03, importe_modificado:1148802.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.1}} | {2290421/proyecto_INICIO, 2290421/proyecto_PROCESO, 2290421/proyecto_FIN, 2290421/proyecto_INICIO, 2290421/proyecto_PROCESO, 2290421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290425 | Proyecto de inversión | 1026937.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026937.22, modificado:1026937.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE TIRINGUEO - 309746 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 309746 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1164.0, meta_modificada:1164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TIRINGUEO, 40602 TIRINGUEO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE TIRINGUEO DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO, lon:-100.557754, lat:18.267449}} | 2023-08-07 | 2023-09-22 | 1026937.22 | 1026937.22 | 1026937.22 | 1026937.22 | 1026937.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140747, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1026937.22, importe_modificado:1026937.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1164.0}} | {2290425/proyecto_INICIO, 2290425/proyecto_FIN, 2290425/proyecto_PROCESO, 2290425/proyecto_FIN, 2290425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290788 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANIRARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA BARRIO PRIMERO EN CUAUTEPEC, GUERRERO. - 311176 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 311176 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BARRIO PRIMERO, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA PRIMERO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO, lon:-99.00122741, lat:16.75272042}} | 2023-08-14 | 2023-09-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/DRE/035/AD, contratista:ERIKA ARRAZOLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2290788/proyecto_PROCESO, 2290788/proyecto_INICIO, 2290788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290793 | Proyecto de inversión | 799996.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799996.32, modificado:799996.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 311192 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 311192 | S | 71 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMÓN, 39224 EL LIMÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD., lon:-99.04933885, lat:17.07707074}} | 2023-08-03 | 2023-09-23 | 799996.32 | 799996.32 | 799996.32 | 799996.32 | 799996.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/096/2023-AD, contratista:SENSE AND HUMANITY CONSTRUCTION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:799996.32, importe_modificado:799996.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.5}} | {2290793/proyecto_INICIO, 2290793/proyecto_PROCESO, 2290793/proyecto_FIN, 2290793/proyecto_PROCESO, 2290793/proyecto_FIN, 2290793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275880 | Proyecto de inversión | 1035230.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035230.43, modificado:1035230.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS ARISTOTELES UNIDAD HABITACIONAL REAL HACIENDA EN ACAPULCO DE JUAREZ - 181963 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 181963 | S | 91 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.21, meta_modificada:158.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN FRANCISCO 37 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL VILLAS REAL HACIENDA, 39904 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CIRCUITO REAL HACIENDA Y CALLE CONDOMINIO STA MONICA, CALLE HACIENDA SAN LO, lon:-99.81100053, lat:16.92552412}} | 2023-08-05 | 2023-11-02 | 1035230.43 | 1035230.43 | 1035230.43 | 1035230.43 | 1035230.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/334-2023/AD, contratista:DESARROLLOS INTEGRALESDE CONSTRUCCION KAFRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1035230.43, importe_modificado:1035230.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.4}} | {2275880/proyecto_INICIO, 2275880/proyecto_FIN, 2275880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288470 | Proyecto de inversión | 973306.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973306.18, modificado:973306.18}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE, BARRIO LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 300283 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 300283 | S | 1872 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CALLE FRANCISCO JAVIER M, lon:-99.18448865, lat:17.69047161}} | 2023-08-21 | 2023-10-09 | 973306.18 | 973306.18 | 973306.18 | 973306.18 | 973306.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-079, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:973306.18, importe_modificado:973306.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2288470/proyecto_FIN, 2288470/proyecto_INICIO, 2288470/proyecto_FIN, 2288470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288863 | Proyecto de inversión | 1210866.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210866.69, modificado:1210866.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO - 302274 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 302274 | S | 335 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:CALLE FRENTE A LA CRUZ PUEBLO LAS PAROTAS, 41840 LAS PAROTAS, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LAS PAROTAS LADO ESTE Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LAS PAROTAS LADO OESTE, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LAS PAROTAS , lon:-98.99447411, lat:16.73247135}} | 2023-09-18 | 2023-10-30 | 1210866.69 | 1210866.69 | 1210866.69 | 1210866.69 | 1210866.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/039/AD, contratista:FELICIANO CARRERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1210866.69, importe_modificado:1210866.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2288863/proyecto_INICIO, 2288863/proyecto_PROCESO, 2288863/proyecto_INICIO, 2288863/proyecto_FIN, 2288863/proyecto_INICIO, 2288863/proyecto_FIN, 2288863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288873 | Acción | 1473687.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473687.92, modificado:1473687.92}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 302297 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 302297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.001546, lat:16.749003}} | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 1473687.92 | 1473687.92 | 1473687.92 | 1473687.92 | 1473687.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1473687.92, importe_modificado:1473687.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2288873/proyecto_INICIO, 2288873/proyecto_FIN, 2288873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las obras o acciones 2023 en este trimestre deben ser reportadas al 100 % favor de revisar, corregir o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | GRO230402290429 | Proyecto de inversión | 890012.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890012.27, modificado:890012.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LIMÓN DE GUADALUPE - 309753 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 309753 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.8, meta_modificada:1008.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE LIMON DE GUADALUPE RANCHERIA EL LIMON DE GUADALUPE, 40603 EL LIMÓN DE GUADALUPE, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE LIMON DE GUADALUPE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE GUADALUPE DEL MINICIPIO , lon:-100.51616, lat:18.232364}} | 2023-08-09 | 2023-09-20 | 890012.27 | 890012.27 | 890012.27 | 890012.27 | 890012.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140749, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:890012.27, importe_modificado:890012.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.8}} | {2290429/proyecto_INICIO, 2290429/proyecto_FIN, 2290429/proyecto_PROCESO, 2290429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290431 | Proyecto de inversión | 458802.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458802.76, modificado:458802.76}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO NIÑO - 309762 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 309762 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.84, meta_modificada:1.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SANTO NIÑO - SEMBRADILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 84 PUEBLO SANTO NIÑO, 40620 SANTO NIÑO (SANTO NIÑO DE ATOCHA), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO SANTO NIÑO A EL CUBO Y CAMINO CAMINO SACACOSECHAS, , lon:-100.319456, lat:18.270998}} | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 458802.76 | 458802.76 | 458802.76 | 458802.76 | 458802.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140751, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:458802.76, importe_modificado:458802.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.84}} | {2290431/proyecto_INICIO, 2290431/proyecto_FIN, 2290431/proyecto_PROCESO, 2290431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290815 | Proyecto de inversión | 403276.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403276.48, modificado:403276.48}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA PRIMERO DE MARZO, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 311281 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 311281 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5378.0, meta_modificada:5378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALZADA AVENIDA PRIMERO DE MARZO AVENIDA PRIMERO DE MARZO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE AVENIDA PRIMERA DE MARZO Y CARRETERA AYUTLA A CRUZ GRANDE, SE DESPLAZA A LO LARGO DE TODA LA AVENIDA , lon:-99.09922503, lat:16.96955225}} | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 403276.48 | 403276.48 | 403276.48 | 403276.48 | 403276.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/091/2023-AD, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:403276.48, importe_modificado:403276.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5378.0}} | {2290815/proyecto_INICIO, 2290815/proyecto_PROCESO, 2290815/proyecto_FIN, 2290815/proyecto_PROCESO, 2290815/proyecto_FIN, 2290815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290832 | Proyecto de inversión | 249685.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249685.07, modificado:249685.07}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO RURAL, LOCALIDAD DE ZACATULA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES,GUERRERO. - 311330 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 311330 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:RANCHERIA ZACATULA, 39209 ZACATULA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EN CARRETERA RUMBO AL PUEBLO DE ZACATULA EN LA ULTIMA CURVA PRESENTADA., lon:-99.09312914, lat:16.78049231}} | 2023-07-27 | 2023-08-19 | 249685.07 | 249685.07 | 249685.07 | 249685.07 | 249685.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/089/2023-AD, contratista:ARNOLDO GASPAR RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:249685.07, importe_modificado:249685.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2}} | {2290832/proyecto_INICIO, 2290832/proyecto_PROCESO, 2290832/proyecto_FIN, 2290832/proyecto_PROCESO, 2290832/proyecto_FIN, 2290832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293726 | Proyecto de inversión | 593272.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593272.55, modificado:593272.55}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION TRAMO CALLES PEDRO CASTILLO Y PINO SUAREZ , EN LA COLONIA CENTRO - 324167 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 324167 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA TELOLOAPAN CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO CASTILLO Y CALLE PINO SUAREZ, LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION TRAMO CALLES PEDRO CASTILLO Y PINO SUAREZ EN , lon:-99.87625664, lat:18.36453826}} | 2023-02-13 | 2023-02-25 | 593272.55 | 593272.55 | 593272.55 | 593272.55 | 593272.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1129, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:593272.55, importe_modificado:593272.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2293726/proyecto_INICIO, 2293726/proyecto_FIN, 2293726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275886 | Proyecto de inversión | 1058718.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058718.08, modificado:1058718.08}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE VENTA VIEJA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 182249 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 182249 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:22, direccion:RANCHERIA VENTA VIEJA, 40190 VENTA VIEJA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO JUNTO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE VENTA VIEJA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.56214128, lat:17.81860935}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 1058718.08 | 1058718.08 | 1058718.08 | 1058718.08 | 1058718.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-39, contratista:JULIO MOSSO VÉLEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1058718.08, importe_modificado:1058718.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2275886/proyecto_INICIO, 2275886/proyecto_FIN, 2275886/proyecto_INICIO, 2275886/proyecto_FIN, 2275886/proyecto_PROCESO, 2275886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290461 | Proyecto de inversión | 1760976.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760976.54, modificado:1760976.54}} | CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE CANCHA DEPORTIVA PARA IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO.18 C.C.T.12ECB0020J, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO., - 309897 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 309897 | S | 2246 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PROFESOR J.J. MARQUEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA DEL COLEGIO DE , lon:-100.38328353, lat:18.16110011}} | 2023-06-06 | 2023-09-15 | 1760976.54 | 1760976.54 | 1760976.54 | 1760976.54 | 1760976.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-020-2023, contratista:VICETRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1760976.54, importe_modificado:1760976.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2290461/proyecto_INICIO, 2290461/proyecto_PROCESO, 2290461/proyecto_INICIO, 2290461/proyecto_FIN, 2290461/proyecto_PROCESO, 2290461/proyecto_FIN, 2290461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290469 | Proyecto de inversión | 1125450.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125450.9, modificado:1125450.9}} | CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA EULALIA GUZMÁN, C.C.T. 12DTV0066J, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 309929 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 309929 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.15, meta_modificada:108.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN , lon:-100.37716841, lat:18.11075567}} | 2023-07-03 | 2023-08-02 | 1125450.9 | 1125450.9 | 1125450.9 | 1125450.9 | 1125450.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-017-2023, contratista:JOAN ADALBERTO VELEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1125450.9, importe_modificado:1125450.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.15}} | {2290469/proyecto_FIN, 2290469/proyecto_INICIO, 2290469/proyecto_FIN, 2290469/proyecto_PROCESO, 2290469/proyecto_FIN, 2290469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293728 | Proyecto de inversión | 1025729.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025729.23, modificado:1025729.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHIMALTITLAN MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO - 324171 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 324171 | S | 52 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO AHUALULCO - CHIMALTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 PUEBLO CHIMALTITLÁN, 40395 CHIMALTITLÁN, PILCAYA GUERRERO ENTRE CAMINO SAN ANDRES-AMATITLAN Y , CARRETERA TETIPAC-IXTAPAN DE LA SAL A 100 METROS D, lon:-99.61723215, lat:18.67020037}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 1025729.23 | 1025729.23 | 1025729.23 | 1025729.23 | 1025729.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1025729.23, importe_modificado:1025729.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2293728/proyecto_PROCESO, 2293728/proyecto_INICIO, 2293728/proyecto_FIN, 2293728/proyecto_INICIO, 2293728/proyecto_FIN, 2293728/proyecto_PROCESO, 2293728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275524 | Proyecto de inversión | 816528.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816528.48, modificado:816528.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA BENITO JUAREZ ENTRONQUE CON CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 173623 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 173623 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:51, direccion:CALLE CERRADA PUEBLO TIERRA COLORADA, 41700 TIERRA COLORADA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CALLE CERRADA BENITO JUAREZ ENTRONQUE CON CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, lon:-98.26626135, lat:16.76969828}} | 2023-04-21 | 2023-05-25 | 816528.48 | 816528.48 | 816528.48 | 816528.48 | 816528.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0062/2023/AD, contratista:GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:816528.48, importe_modificado:816528.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2275524/proyecto_PROCESO, 2275524/proyecto_INICIO, 2275524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276588 | Proyecto de inversión | 924645.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924645.67, modificado:924645.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA NUEVA - 199435 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 199435 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HACIENDA NUEVA - CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO HACIENDA NUEVA, 40621 HACIENDA NUEVA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO IGUALA Y CA, lon:-100.327073, lat:18.308205}} | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 924645.67 | 924645.67 | 924645.67 | 924645.67 | 924645.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140704, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:924645.67, importe_modificado:924645.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2276588/proyecto_INICIO, 2276588/proyecto_PROCESO, 2276588/proyecto_FIN, 2276588/proyecto_PROCESO, 2276588/proyecto_FIN, 2276588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276594 | Proyecto de inversión | 1993713.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993713.26, modificado:1993713.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, TRAMO CALLE PLAZA PRINCIPAL CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA. - 199489 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 199489 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.8, meta_modificada:1168.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE CALLE JUAN ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA DE TLAPEHU, lon:-100.391947, lat:18.272951}} | 2023-05-15 | 2023-07-21 | 1993713.26 | 1993713.26 | 1993713.26 | 1993713.26 | 1993713.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140707, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1993713.26, importe_modificado:1993713.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.8}} | {2276594/proyecto_PROCESO, 2276594/proyecto_INICIO, 2276594/proyecto_PROCESO, 2276594/proyecto_FIN, 2276594/proyecto_INICIO, 2276594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288517 | Proyecto de inversión | 409248 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409248.0, modificado:409248.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE EL PARAÍSO ARROYO GRANDE,MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 300514 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 300514 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO GRANDE - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO ARROYO GRANDE DEL PARAISO, 40956 ARROYO GRANDE DEL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUENTE DE LOS LUGARDOS Y TERRACERIA PU, lon:-100.25932472, lat:17.36103477}} | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 409248 | 409248 | 409248 | 409248 | 409248 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-142/2023, contratista:COMPAÑIA MEXICANA LEGVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:409248.0, importe_modificado:409248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}} | {2288517/proyecto_INICIO, 2288517/proyecto_PROCESO, 2288517/proyecto_FIN, 2288517/proyecto_PROCESO, 2288517/proyecto_INICIO, 2288517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289985 | Proyecto de inversión | 1039978.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039978.18, modificado:1039978.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 307652 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 307652 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO LLANO PANTANOSO, 41504 LLANO PANTANOSO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MARQUELIA Y CAMINO LOMA COLORADA LLANO PANTANOSO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-98.6850027, lat:17.2124272}} | 2023-08-10 | 2023-10-15 | 1039978.18 | 1039978.18 | 1039978.18 | 1039978.18 | 1039978.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/61, contratista:FELICITOS BRUNO MORAN, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1039978.18, importe_modificado:1039978.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}} | {2289985/proyecto_INICIO, 2289985/proyecto_PROCESO, 2289985/proyecto_FIN, 2289985/proyecto_INICIO, 2289985/proyecto_PROCESO, 2289985/proyecto_FIN, 2289985/proyecto_INICIO, 2289985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289988 | Proyecto de inversión | 1229196.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229196.03, modificado:1229196.03}} | CONSTRUCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 307660 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 307660 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.1, meta_modificada:102.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA DEL FAISÁN, 41503 LOMA DEL FAISÁN, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. TLAPA MARQUELIA A MALINALTEPEC Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE FAISAN ENTRANDO POR LA CARRETE, lon:-98.65768845, lat:17.2232551}} | 2023-08-10 | 2023-11-15 | 1229196.03 | 1229196.03 | 1229196.03 | 1229196.03 | 1229196.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/62, contratista:ANGELA JULIO BASURTO, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1229196.03, importe_modificado:1229196.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.1}} | {2289988/proyecto_INICIO, 2289988/proyecto_PROCESO, 2289988/proyecto_INICIO, 2289988/proyecto_FIN, 2289988/proyecto_INICIO, 2289988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290471 | Proyecto de inversión | 2136672.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136672.49, modificado:2136672.49}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO REVOLUCION HACIA LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DE LA LOCALIDAD DE ZACACOYUCA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 309932 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 309932 | S | 78 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CALLE REVOLUCION - HACIA EL CAMINO VEIJO DE TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO ZACACOYUCA, 40110 ZACACOYUCA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO SUAREZ, , lon:-99.523685, lat:18.252885}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2136672.49 | 2136672.49 | 2136672.49 | 2136672.49 | 2136672.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-096, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2136672.49, importe_modificado:2136672.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3120.0}} | {2290471/proyecto_INICIO, 2290471/proyecto_PROCESO, 2290471/proyecto_INICIO, 2290471/proyecto_FIN, 2290471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292599 | Proyecto de inversión | 200865.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200865.8, modificado:200865.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO LA MONTAÑA ARCELIA , EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 319710 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 319710 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MONTAÑA - ARCELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 PUEBLO LA MONTAÑA, 40693 LA MONTAÑA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO A EL TAMARINDO DEL RIO Y CAMINO A ARCELIA, CAMINO A CUAUHLOTITLAN CAMINO LA MONTAÑA A, lon:-100.30490535, lat:18.36317538}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09/2023, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:200865.8, importe_modificado:200865.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2292599/proyecto_INICIO, 2292599/proyecto_FIN, 2292599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292978 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONTRUCCION DE VELARIA EN CENTRO CULTURAL MALITZIN MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO - 321463 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 321463 | S | 3180 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y AVENIDA MORELOS, CALLE MATAMOROS LA UBICACION DE ESTA OBRA SE IDENTIFICA A UNA COSTADO DE MERCADO MUNICIPAL EL CUAL TAMBIE, lon:-99.67420982, lat:18.7480105}} | 2023-02-15 | 2023-03-27 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PILCAYA/DOP/2023-01, contratista:ZERENNA GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2292978/proyecto_FIN, 2292978/proyecto_INICIO, 2292978/proyecto_PROCESO, 2292978/proyecto_FIN, 2292978/proyecto_PROCESO, 2292978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294777 | Proyecto de inversión | 1847562.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847562.33, modificado:1847562.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 328793 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 328793 | S | 717 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:RANCHERIA AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA TRAZA URBANA DEBIDO AL RUBRO Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO. UBICANDOSE SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A LA LOC, lon:-99.46761788, lat:17.8051862}} | 2023-10-09 | 2023-11-17 | 1847562.33 | 1847562.33 | 1847562.33 | 1847562.33 | 1847562.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-56, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1847562.33, importe_modificado:1847562.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.0}} | {2294777/proyecto_INICIO, 2294777/proyecto_PROCESO, 2294777/proyecto_FIN, 2294777/proyecto_PROCESO, 2294777/proyecto_FIN, 2294777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275154 | Proyecto de inversión | 2464883.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464883.13, modificado:2464883.13}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUSTE - 164240 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 164240 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN JUSTE, 41700 PLAN JUSTE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUSTE, lon:-98.25347456, lat:16.73833165}} | 2023-04-28 | 2023-07-06 | 2464883.13 | 2464883.13 | 2464883.13 | 2464883.13 | 2464883.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0068/2023/INV.3, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2464883.13, importe_modificado:2464883.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {2275154/proyecto_INICIO, 2275154/proyecto_FIN, 2275154/proyecto_PROCESO, 2275154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275553 | Proyecto de inversión | 1220019.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220019.06, modificado:1220019.06}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 174127 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 174127 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL LUGAR PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 CUADRILLA MANGO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE PARAJE MONTERO A LA LOCALIDAD DE CUADRILLA M, lon:-98.7106391, lat:17.14708616}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1220019.06 | 1220019.06 | 1220019.06 | 1220019.06 | 1220019.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAIMS/2023/32, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1220019.06, importe_modificado:1220019.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {2275553/proyecto_INICIO, 2275553/proyecto_PROCESO, 2275553/proyecto_FIN, 2275553/proyecto_PROCESO, 2275553/proyecto_FIN, 2275553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276600 | Proyecto de inversión | 716352.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716352.46, modificado:716352.46}} | CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMÓLOGO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ CON C.C.T. 12EPRO570R, EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUE - 199675 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 199675 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:20, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL CIUDAD ALTAMIRANO-IGUALA PUEBLO EL TANQUE, 40605 EL TANQUE, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO IGUALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL TANQUE DEL MUNI, lon:-100.476077, lat:18.267897}} | 2023-05-22 | 2023-07-28 | 716352.46 | 716352.46 | 716352.46 | 716352.46 | 716352.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140709, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:716352.46, importe_modificado:716352.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2276600/proyecto_PROCESO, 2276600/proyecto_FIN, 2276600/proyecto_PROCESO, 2276600/proyecto_INICIO, 2276600/proyecto_FIN, 2276600/proyecto_PROCESO, 2276600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276602 | Proyecto de inversión | 249400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249400.0, modificado:249400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, TLAPEHUALA, GRO. - 199698 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 199698 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:BOULEVARD AV DE LA JUVENTUD BARRIO TUPATARILLO, 40600 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE BOULEVARD AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE CMINO RE AL SAN JUAN MINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA GUE, lon:-100.521527, lat:18.247746}} | 2023-05-23 | 2023-06-30 | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140712, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:249400.0, importe_modificado:249400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2276602/proyecto_INICIO, 2276602/proyecto_PROCESO, 2276602/proyecto_FIN, 2276602/proyecto_INICIO, 2276602/proyecto_PROCESO, 2276602/proyecto_FIN, 2276602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276603 | Proyecto de inversión | 858870.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858870.23, modificado:858870.23}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE MORELITA. - 199703 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 199703 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO MORELITA, 40603 MORELITA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO IGUALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.562363, lat:18.268771}} | 2023-05-29 | 2023-07-21 | 858870.23 | 858870.23 | 858870.23 | 858870.23 | 858870.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140715, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:858870.23, importe_modificado:858870.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {2276603/proyecto_INICIO, 2276603/proyecto_FIN, 2276603/proyecto_PROCESO, 2276603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276604 | Proyecto de inversión | 1315812.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315812.46, modificado:1315812.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA CALLE COAHUILA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA - 199742 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 199742 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.4, meta_modificada:762.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CALLE COAHUILA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA DE TLAPEHUALA GUERRERO , lon:-100.391138, lat:18.272161}} | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 1315812.46 | 1315812.46 | 1315812.46 | 1315812.46 | 1315812.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140717, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1315812.46, importe_modificado:1315812.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.4}} | {2276604/proyecto_INICIO, 2276604/proyecto_PROCESO, 2276604/proyecto_INICIO, 2276604/proyecto_FIN, 2276604/proyecto_INICIO, 2276604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276605 | Proyecto de inversión | 1656774.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656774.31, modificado:1656774.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO CALLE FRANCISCO I .MADERO CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS. - 199782 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 199782 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, 40603 SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE, lon:-100.518693, lat:18.281724}} | 2023-06-26 | 2023-08-23 | 1656774.31 | 1656774.31 | 1656774.31 | 1656774.31 | 1656774.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140724, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1656774.31, importe_modificado:1656774.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {2276605/proyecto_PROCESO, 2276605/proyecto_INICIO, 2276605/proyecto_PROCESO, 2276605/proyecto_INICIO, 2276605/proyecto_FIN, 2276605/proyecto_INICIO, 2276605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276607 | Proyecto de inversión | 2074158.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074158.38, modificado:2074158.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO CALLE FRANCISCO I .MADERO CALLE BENITO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS. - 199829 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 199829 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, 40603 SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE , lon:-100.518693, lat:18.281724}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 2074158.38 | 2074158.38 | 2074158.38 | 2074158.38 | 2074158.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140729, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:2074158.38, importe_modificado:2074158.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.0}} | {2276607/proyecto_PROCESO, 2276607/proyecto_FIN, 2276607/proyecto_PROCESO, 2276607/proyecto_INICIO, 2276607/proyecto_PROCESO, 2276607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276621 | Proyecto de inversión | 726485.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726485.51, modificado:726485.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 200680 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 200680 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CORTIJO, 39204 EL CORTIJO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA - TECOANAPA Y CALLE LOS RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA, lon:-99.14931241, lat:16.98929022}} | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 726485.51 | 726485.51 | 726485.51 | 726485.51 | 726485.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/121/2023-AD, contratista:JUAN RICARDO GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:726485.51, importe_modificado:726485.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2276621/proyecto_INICIO, 2276621/proyecto_PROCESO, 2276621/proyecto_FIN, 2276621/proyecto_PROCESO, 2276621/proyecto_FIN, 2276621/proyecto_INICIO, 2276621/proyecto_FIN, 2276621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288557 | Proyecto de inversión | 511560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511560.0, modificado:511560.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE LOS PILONCILLOS LOS ARRAYANES,MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 300674 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 300674 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.12, meta_modificada:10.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS ARRAYANES - LOS PILONCILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 120 PUEBLO LOS PILONCILLOS, 40956 LOS ARRAYANES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS PLANES Y TERRACERIA LA QUEBRADORA, INICIA EL CA, lon:-100.22517399, lat:17.45890567}} | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 511560 | 511560 | 511560 | 511560 | 511560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-143/2023, contratista:COMPAÑIA MEXICANA LEGVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:511560.0, importe_modificado:511560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.12}} | {2288557/proyecto_INICIO, 2288557/proyecto_FIN, 2288557/proyecto_PROCESO, 2288557/proyecto_FIN, 2288557/proyecto_INICIO, 2288557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290002 | Proyecto de inversión | 902543.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902543.29, modificado:902543.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C TLAPA MARQUELIA A EL MANGO XABO NIKII A LOMA MAMEY A HOMBRO DE CERRO ARDILLA A CERRO PELON DEL KM 0.000 AL KM 6.000. - 307746 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 307746 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO EL MANGO XABO NIKII - HOMBRO DE CERRO ARDILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 RANCHERIA EL MANGO XABO NIKII, 41523 HOMBRO DEL CERRO ARDILLA (CERRO ARDILLA), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MARQUELIA Y , lon:-98.71066657, lat:17.03701133}} | 2023-08-15 | 2023-09-16 | 902543.29 | 902543.29 | 902543.29 | 902543.29 | 902543.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/57, contratista:FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:902543.29, importe_modificado:902543.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2290002/proyecto_PROCESO, 2290002/proyecto_FIN, 2290002/proyecto_INICIO, 2290002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290004 | Proyecto de inversión | 1255075.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255075.7, modificado:1255075.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO - 307753 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 307753 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.1, meta_modificada:102.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:111, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MANGO XABO NIKII, 41523 EL MANGO (XABO NIKIL), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MARQUELIA Y CAMINO CAMINO A LOMA MAMEY, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MAGO XABO NIKII ENTRN, lon:-98.73846374, lat:17.02737254}} | 2023-08-10 | 2023-11-15 | 1255075.7 | 1255075.7 | 1255075.7 | 1255075.7 | 1255075.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/64, contratista:GRUPO ECOSAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1255075.7, importe_modificado:1255075.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.1}} | {2290004/proyecto_FIN, 2290004/proyecto_INICIO, 2290004/proyecto_FIN, 2290004/proyecto_PROCESO, 2290004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292617 | Proyecto de inversión | 357182.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357182.01, modificado:357182.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO NARANJITAS EL NARANJO EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD EL NARANJO - 319770 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 319770 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NARANJITAS - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL NARANJO, 39263 EL NARANJO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL NARANJO LOCALIZADO A 100 METROS DE, lon:-99.21630694, lat:17.35908117}} | 2023-10-20 | 2023-10-31 | 357182.01 | 357182.01 | 357182.01 | 357182.01 | 357182.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-89, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:357182.01, importe_modificado:357182.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.45}} | {2292617/proyecto_PROCESO, 2292617/proyecto_FIN, 2292617/proyecto_INICIO, 2292617/proyecto_PROCESO, 2292617/proyecto_FIN, 2292617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292627 | Proyecto de inversión | 1316728.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316728.17, modificado:1316728.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO NANZINTLA PLATANILLO EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD PLATANILLO - 319816 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 319816 | S | 177 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NANZINTLA - PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO PLATANILLO, 39264 PLATANILLO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PLATANILLO SE LOCALIZA EN EL PUNTO CON, lon:-99.05312774, lat:17.3229673}} | 2023-10-23 | 2023-11-21 | 1316728.17 | 1316728.17 | 1316728.17 | 1316728.17 | 1316728.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-91, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1316728.17, importe_modificado:1316728.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2292627/proyecto_INICIO, 2292627/proyecto_PROCESO, 2292627/proyecto_FIN, 2292627/proyecto_PROCESO, 2292627/proyecto_FIN, 2292627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292630 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:626034.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE MINA CALLE ALDAMA, BARRIO DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 319836 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 319836 | S | 1326 | 1253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE MINA Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MINA Y LA CALLE ALDAMA BARRIO DE LA , lon:-99.18465495, lat:17.68999377}} | 2023-10-13 | 2023-11-07 | 626034.57 | 626034.57 | 626034.57 | 626034.57 | 626034.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-088, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:626034.57, importe_modificado:626034.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2292630/proyecto_INICIO, 2292630/proyecto_FIN, 2292630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292635 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 319844 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 319844 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5368.54, meta_modificada:5368.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS TRANCAS, 41167 LAS TRANCAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA A AYOTZINAPA Y CAMINO A COYOCAN, LA OBRA SE UBICA DE LA CARRETERA LAS TRANCAS A AYOTZINAPA Y AUN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A COYOACAN, lon:-99.22613061, lat:17.70646916}} | 2023-10-06 | 2023-11-07 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-091, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5368.54}} | {2292635/proyecto_INICIO, 2292635/proyecto_FIN, 2292635/proyecto_PROCESO, 2292635/proyecto_FIN, 2292635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293008 | Proyecto de inversión | 519844.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519844.5, modificado:519844.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO VIEJO NACAXTLÁN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD NACAXTLÁN - 321598 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 321598 | S | 385 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.78, meta_modificada:2.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO - NACAXTLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 80 PUEBLO NACAXTLÁN, 39258 NACAXTLÁN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NACAXTLAN A 50 METROS DE LA TRANCA EJIDO NACAXT, lon:-99.29774382, lat:17.20090753}} | 2023-11-08 | 2023-11-23 | 519844.5 | 519844.5 | 519844.5 | 519844.5 | 519844.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-96, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:519844.5, importe_modificado:519844.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.78}} | {2293008/proyecto_PROCESO, 2293008/proyecto_FIN, 2293008/proyecto_INICIO, 2293008/proyecto_FIN, 2293008/proyecto_INICIO, 2293008/proyecto_PROCESO, 2293008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294785 | Proyecto de inversión | 1398592.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398592.99, modificado:1398592.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE HERMENEGILDO GALEANA, C.C.T.12DPB0724D, LOCALIDAD TE CRUZ, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 328830 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 328830 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.8, meta_modificada:611.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECRUZ, 39224 TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HERMENEGILDO GALEANA C.C.T.12DPB0724D LOCALIDAD TE CRUZ MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GU, lon:-99.040805, lat:17.06186175}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 1398592.99 | 1398592.99 | 1398592.99 | 1398592.99 | 1398592.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/084/2023-AD, contratista:VICTOR ABARCA MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1398592.99, importe_modificado:1398592.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.8}} | {2294785/proyecto_FIN, 2294785/proyecto_INICIO, 2294785/proyecto_PROCESO, 2294785/proyecto_INICIO, 2294785/proyecto_PROCESO, 2294785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275568 | Proyecto de inversión | 1167446.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167446.28, modificado:1167446.28}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 174453 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 174453 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:162, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL LUGAR PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 PORTEZUELO DEL COYOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA MONTEALEGRE A TLACOAPA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DEL COYOTE CON DIRECCION AL MUNI, lon:-98.70971588, lat:17.23853022}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1167446.28 | 1167446.28 | 1167446.28 | 1167446.28 | 1167446.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAIMS/2023/33, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1167446.28, importe_modificado:1167446.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2275568/proyecto_INICIO, 2275568/proyecto_PROCESO, 2275568/proyecto_FIN, 2275568/proyecto_PROCESO, 2275568/proyecto_FIN, 2275568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275975 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR SIN NOMBRE ENTRONQUE CON CALLE ICACOS COLONIA NUEVA REVOLUCION LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 184398 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 184398 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.61, meta_modificada:430.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:27 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REVOLUCION, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FICOS Y CALLE ICACOS, CALLE REVOLUCION VINIENDO POR CALLE REVOLUCION SIGUES HASTA LLEGAR PASANDO LA ESCUELA BICENTENARI, lon:-99.80461622, lat:16.89603029}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/332-2023/AD, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ALL-DESIGN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.22}} | {2275975/proyecto_INICIO, 2275975/proyecto_PROCESO, 2275975/proyecto_FIN, 2275975/proyecto_INICIO, 2275975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276645 | Proyecto de inversión | 746870.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746870.84, modificado:746870.84}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHA EL ARROYO, EL MEZON EN LA LOCALIDAD DE ZACOALPAN - 202236 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 202236 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO EL MEZON - EL ARROYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO ZACUALPAN, 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL MEZON Y EL ARROYO EN AL KM 2500 EN EL ARGEN DERECHO EN LA LOCALIDAD, lon:-98.29232546, lat:16.73966101}} | 2023-03-07 | 2023-03-30 | 746870.84 | 746870.84 | 746870.84 | 746870.84 | 746870.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:746870.84, importe_modificado:746870.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2276645/proyecto_PROCESO, 2276645/proyecto_FIN, 2276645/proyecto_INICIO, 2276645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276646 | Proyecto de inversión | 557119.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557119.18, modificado:557119.18}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHA HACIA ATOTONILCO EN LA LOCALIDAD DE ZACOALPAN - 202283 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 202283 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO ZACOALPAN - ATOTONILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO ZACUALPAN, 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE ZACOALPAN Y ATOTONILCO EN EL KM 2300 EN EL MARGEN DE, lon:-98.29246325, lat:16.73955084}} | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 557119.18 | 557119.18 | 557119.18 | 557119.18 | 557119.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:557119.18, importe_modificado:557119.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2276646/proyecto_INICIO, 2276646/proyecto_FIN, 2276646/proyecto_PROCESO, 2276646/proyecto_FIN, 2276646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276647 | Proyecto de inversión | 509646.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509646.38, modificado:509646.38}} | REHABILITACION DE C.R. LA BOLUDA RANCHO LOS MORENOS EL SEPUDO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS MORENOS - 202350 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 202350 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6780.0, meta_modificada:6780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO LA BOLUDA - RANCHO LOS MORENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 780 PUEBLO RANCHO LOS MORENO, 41700 RANCHO LOS MORENO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA BOLUDA Y RANCHO LOS MORENO EN EL KM 6780 E, lon:-98.46943619, lat:16.64244218}} | 2023-02-17 | 2023-03-08 | 509646.38 | 509646.38 | 509646.38 | 509646.38 | 509646.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:509646.38, importe_modificado:509646.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6780.0}} | {2276647/proyecto_PROCESO, 2276647/proyecto_FIN, 2276647/proyecto_INICIO, 2276647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290039 | Proyecto de inversión | 2485900.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485900.2, modificado:2485900.2}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA. ETAPA - 307882 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 307882 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALACATLATZALA, 41507 ALACATLATZALA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MARQUELIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PUEBLO DE ALACATLATZALA LLEGANDO POR LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA JUSTO EN E, lon:-98.63471873, lat:17.28647547}} | 2023-09-11 | 2023-11-15 | 2485900.2 | 2485900.2 | 2485900.2 | 2485900.2 | 2485900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/73, contratista:JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:2485900.2, importe_modificado:2485900.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2290039/proyecto_INICIO, 2290039/proyecto_FIN, 2290039/proyecto_INICIO, 2290039/proyecto_FIN, 2290039/proyecto_PROCESO, 2290039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288124 | Proyecto de inversión | 640538.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640538.44, modificado:640538.44}} | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO EN BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 298462 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 298462 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.9, meta_modificada:313.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GIERRERO CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE BRECHA VICENTE GUERRERO Y CALLE JORGE SANCHEZ MEJORADA, CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA ESCUELA AECUNDARIA TECNICA NO, lon:-98.71693053, lat:17.46272411}} | 2023-06-19 | 2023-07-08 | 640538.44 | 640538.44 | 640538.44 | 640538.44 | 640538.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-024/2023, contratista:PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:640538.44, importe_modificado:640538.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.9}} | {2288124/proyecto_FIN, 2288124/proyecto_PROCESO, 2288124/proyecto_FIN, 2288124/proyecto_INICIO, 2288124/proyecto_PROCESO, 2288124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290516 | Proyecto de inversión | 921864.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921864.45, modificado:921864.45}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO GUERRERO - 310214 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 310214 | S | 400 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.81, meta_modificada:3.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO GUERRERO - CAMINO SACACOSECHAS NUEVO GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 81 PUEBLO NUEVO GUERRERO, 40609 EL EJIDO DE NUEVO GUERRERO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE IGNACI MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE C, lon:-100.528716, lat:18.220393}} | 2023-08-16 | 2023-09-16 | 921864.45 | 921864.45 | 921864.45 | 921864.45 | 921864.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140752, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:921864.45, importe_modificado:921864.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.81}} | {2290516/proyecto_INICIO, 2290516/proyecto_PROCESO, 2290516/proyecto_FIN, 2290516/proyecto_INICIO, 2290516/proyecto_PROCESO, 2290516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290517 | Proyecto de inversión | 861988.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861988.94, modificado:861988.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO CARR. FED. CD. ALTAMIRANO IGUALA A NUEVA FILADELFIA. - 310218 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 310218 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.64, meta_modificada:4.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL IGUALA -ALTAMIRANO - NUEVA FILADELFIA (HUERTA VIEJA), EL TOZUNTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 64 RANCHERIA NUEVA, 40600 NUEVA FILADELFIA (HUERTA VIEJA), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CARRET, lon:-100.492859, lat:18.289965}} | 2023-08-21 | 2023-10-14 | 861988.94 | 861988.94 | 861988.94 | 861988.94 | 861988.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140754, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:861988.94, importe_modificado:861988.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.64}} | {2290517/proyecto_INICIO, 2290517/proyecto_PROCESO, 2290517/proyecto_FIN, 2290517/proyecto_INICIO, 2290517/proyecto_PROCESO, 2290517/proyecto_FIN, 2290517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290528 | Proyecto de inversión | 1081186.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081186.35, modificado:1081186.35}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ISRAEL NOGUEDA OTERO, LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 310274 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 310274 | S | 180 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURIETA COLONIA ISRAEL NOGUEDA OTERO, 39200 RANCHO LOS ORTIZ, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MARZO, lon:-99.10083343, lat:16.97902695}} | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 1081186.35 | 1081186.35 | 1081186.35 | 1081186.35 | 1081186.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/072/2023-AD, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1081186.35, importe_modificado:1081186.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2290528/proyecto_FIN, 2290528/proyecto_INICIO, 2290528/proyecto_PROCESO, 2290528/proyecto_INICIO, 2290528/proyecto_PROCESO, 2290528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290532 | Proyecto de inversión | 849994.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849994.18, modificado:849994.18}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 310279 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 310279 | S | 279 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.88, meta_modificada:588.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:188, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CRUCES, 39220 LAS CRUCES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SE SITUA SOBRE CALLE PRINCIPÁL CON CANCHA TECHADA AL COSTADO., lon:-99.20644392, lat:17.040298}} | 2023-09-25 | 2023-11-03 | 849994.18 | 849994.18 | 849994.18 | 849994.18 | 849994.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/147/2023-AD, contratista:SERGIO SERRANO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:849994.18, importe_modificado:849994.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.88}} | {2290532/proyecto_PROCESO, 2290532/proyecto_FIN, 2290532/proyecto_INICIO, 2290532/proyecto_FIN, 2290532/proyecto_PROCESO, 2290532/proyecto_FIN, 2290532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292658 | Proyecto de inversión | 1089444.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089444.5, modificado:1089444.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE EL PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 320202 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 320202 | S | 237 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.41, meta_modificada:903.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO TOTOTEPEC, 41347 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE DE LA REFORMA Y CAMINO ARTESANAL, CALLE FIGUEROA MATA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PROGRESO QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNI, lon:-98.58673655, lat:17.43437}} | 2023-06-24 | 2023-07-23 | 1089444.5 | 1089444.5 | 1089444.5 | 1089444.5 | 1089444.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-076-2023, contratista:KARLA GALVEZ SUANO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1089444.5, importe_modificado:1089444.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.41}} | {2292658/proyecto_INICIO, 2292658/proyecto_FIN, 2292658/proyecto_PROCESO, 2292658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294809 | Proyecto de inversión | 1565231 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565231.0, modificado:1565231.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA DEL POZO PROFUNDO PUENTE BLANCO AL TANQUE REGULADOR SAN JUAN DIEGO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 328998 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 328998 | S | 1018 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 1 DE OCTUBRE Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PERIFERIA DE LA TRAZA URBANA DEBIDO AL RUBRO Y REQ, lon:-99.5233257, lat:17.63748709}} | 2023-10-23 | 2023-12-01 | 1565231 | 1565231 | 1565231 | 1565231 | 1565231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-58, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1565231.0, importe_modificado:1565231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:701.0}} | {2294809/proyecto_INICIO, 2294809/proyecto_FIN, 2294809/proyecto_PROCESO, 2294809/proyecto_FIN, 2294809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276392 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS AMATES POBLADO APALANI EN ACAPULCO DE JUAREZ - 194809 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 194809 | S | 154 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE LOS AMATES 13 INTERIOR SN PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS AMATES, POBLADO APALANI . POR CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS ENTRA POR POBLADO SAN JUAN GRANDE RUMBO, lon:-99.5890038, lat:16.85096179}} | 2023-08-05 | 2023-11-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/353-2023/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2276392/proyecto_INICIO, 2276392/proyecto_FIN, 2276392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276651 | Proyecto de inversión | 330217.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330217.17, modificado:330217.17}} | REHABILITACION DE C.R. HUAJINTEPEC LA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINA - 202482 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 202482 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA CATALINA - HUAJINTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO LA CATALINA, 41729 LA CATALINA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA CATALINA Y HUAJINTEPEC EN EL KM 2100 EN EL MARGEN REDECHO , lon:-98.27305598, lat:16.58338627}} | 2023-02-12 | 2023-02-27 | 330217.17 | 330217.17 | 330217.17 | 330217.17 | 330217.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:330217.17, importe_modificado:330217.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2276651/proyecto_PROCESO, 2276651/proyecto_INICIO, 2276651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276652 | Proyecto de inversión | 317493.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317493.2, modificado:317493.2}} | REHABILITACION DE C.R. ZACOALPAN ARROYO TECOJOCHEN, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TECOJONCHEN - 202509 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 202509 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO ZACOALPAN - ARROYO TEJOCOCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO ARROYO TEJOCOCHEN, 41700 ARROYO TECOJOCHÉN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE ZACOALPAN Y ARROYO TECOJOCHENEN EL KM 0650 EN, lon:-98.25866407, lat:16.74326357}} | 2023-02-12 | 2023-02-27 | 317493.2 | 317493.2 | 317493.2 | 317493.2 | 317493.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:317493.2, importe_modificado:317493.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2276652/proyecto_PROCESO, 2276652/proyecto_INICIO, 2276652/proyecto_FIN, 2276652/proyecto_INICIO, 2276652/proyecto_PROCESO, 2276652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276655 | Proyecto de inversión | 1857685.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857685.99, modificado:1857685.99}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO KM 0 250 AL 0 500 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS LLANOS - 202546 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 202546 | S | 478 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 41970 TRAMO SAN JUAN DE LOS LLANOS - OMETEPEC KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO SAN JUAN DE LOS LLANOS, 41997 SAN JUAN DE LOS LLANOS, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y , CALLE PORFIRIO DIAZ LA OB, lon:-98.49924997, lat:16.65956756}} | 2023-03-17 | 2023-04-06 | 1857685.99 | 1857685.99 | 1857685.99 | 1857685.99 | 1857685.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N16/2023, contratista:TANIA AZUCENA MARTINEZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1857685.99, importe_modificado:1857685.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2276655/proyecto_INICIO, 2276655/proyecto_PROCESO, 2276655/proyecto_FIN, 2276655/proyecto_PROCESO, 2276655/proyecto_FIN, 2276655/proyecto_PROCESO, 2276655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276658 | Proyecto de inversión | 192158.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192158.99, modificado:192158.99}} | REHABILITACION DE C.R. MILPILLAS POTRERILLOS, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS - 202560 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 202560 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO POTRERILLOS - MILPILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 640 PUEBLO POTRERILLOS, 41700 POTRERILLOS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE POTRERILLOS Y MILPILLAS EN EL KM 1640 EN EL MARGEN DERECHO EN L, lon:-98.4466261, lat:16.57551685}} | 2023-02-12 | 2023-02-25 | 192158.99 | 192158.99 | 192158.99 | 192158.99 | 192158.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:192158.99, importe_modificado:192158.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1640.0}} | {2276658/proyecto_INICIO, 2276658/proyecto_FIN, 2276658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288602 | Proyecto de inversión | 568400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568400.0, modificado:568400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE LA CEBADA PLAN DEL CARRIZO PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 300809 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 300809 | S | 66 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.2, meta_modificada:15.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIE DE LA CUESTA - LA CEBADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 40950 PIE DE LA CUESTA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA SAN JUAN DE LAS FLORES, TE, lon:-100.36929779, lat:17.47325556}} | 2023-10-10 | 2023-10-21 | 568400 | 568400 | 568400 | 568400 | 568400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-144/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:568400.0, importe_modificado:568400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.2}} | {2288602/proyecto_INICIO, 2288602/proyecto_PROCESO, 2288602/proyecto_FIN, 2288602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290553 | Proyecto de inversión | 604115.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604115.95, modificado:604115.95}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CERRADA 19 DE MARZO DE LA COLONIA SAN JOSE, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 310373 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 310373 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.3, meta_modificada:132.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , AL COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SITUADO EN LA CALLE SIN SALIDA., lon:-99.09890253, lat:16.96240098}} | 2023-09-20 | 2023-10-14 | 604115.95 | 604115.95 | 604115.95 | 604115.95 | 604115.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/145/2023-AD, contratista:JACKELINE BELLO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:604115.95, importe_modificado:604115.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.3}} | {2290553/proyecto_INICIO, 2290553/proyecto_PROCESO, 2290553/proyecto_INICIO, 2290553/proyecto_FIN, 2290553/proyecto_PROCESO, 2290553/proyecto_FIN, 2290553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402291334 | Proyecto de inversión | 2019353.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019353.52, modificado:2019353.52}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LLANOS DE LA PUERTA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 313875 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 313875 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.96, meta_modificada:977.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:112, direccion:CALLE PETATLAN RANCHERIA LLANOS DE LA PUERTA, 40830 LLANOS DE LA PUERTA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL PASANDO POR EL ARENOSO HASTA LLEGA, lon:-101.31044091, lat:17.64597449}} | 2023-09-18 | 2023-11-06 | 2019353.52 | 2019353.52 | 2019353.52 | 2019353.52 | 2019353.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-653, contratista:SAID PINEDA VILLEGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2019353.52, importe_modificado:2019353.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.96}} | {2291334/proyecto_INICIO, 2291334/proyecto_PROCESO, 2291334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292665 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ROBERTO MEJÍA GUZMÁN, NUMERO 299 C.C.T. 12DST0249D, DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO PETLACALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 320245 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 320245 | S | 34 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO PETLACALA, 41305 SAN PEDRO PETLACALA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO A SAN PEDRO PETLACALA Y , LA OBRA ESTA UBICADA AUN COSTA DEL CAMINO QUE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PETLA, lon:-98.66648923, lat:17.57502926}} | 2023-06-27 | 2023-08-10 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-078-2023, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2292665/proyecto_INICIO, 2292665/proyecto_FIN, 2292665/proyecto_PROCESO, 2292665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292671 | Proyecto de inversión | 973345.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973345.34, modificado:973345.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LIBERTAD, COLONIA 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 320287 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 320287 | S | 308 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.94, meta_modificada:700.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD CIUDAD TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALL, lon:-98.59435141, lat:17.53731428}} | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 973345.34 | 973345.34 | 973345.34 | 973345.34 | 973345.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-080-2023, contratista:DIEGO BRAVO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:973345.34, importe_modificado:973345.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.94}} | {2292671/proyecto_PROCESO, 2292671/proyecto_INICIO, 2292671/proyecto_FIN, 2292671/proyecto_PROCESO, 2292671/proyecto_FIN, 2292671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292679 | Proyecto de inversión | 1015643.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015643.54, modificado:1015643.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA, LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 320307 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 320307 | S | 194 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO AHUATEPEC, 41328 AHUATEPEC EJIDO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE RIO JALE Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE LA PROVIDENCIA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE EL RÍO JA, lon:-98.6004546, lat:17.54328076}} | 2023-06-30 | 2023-07-29 | 1015643.54 | 1015643.54 | 1015643.54 | 1015643.54 | 1015643.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-081-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PIMENTEL MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1015643.54, importe_modificado:1015643.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.0}} | {2292679/proyecto_PROCESO, 2292679/proyecto_FIN, 2292679/proyecto_INICIO, 2292679/proyecto_PROCESO, 2292679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293060 | Proyecto de inversión | 1636681.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636681.69, modificado:1636681.69}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA SEGUNDO A Y SEGUNDO B TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DPR1361T, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 321823 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 321823 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.66, meta_modificada:139.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA SEGUNDO A Y SEGUNDO B TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DPR1361T EN LA COLONIA EMI, lon:-99.85894444, lat:18.36581448}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1636681.69 | 1636681.69 | 1636681.69 | 1636681.69 | 1636681.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1281, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1636681.69, importe_modificado:1636681.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.66}} | {2293060/proyecto_INICIO, 2293060/proyecto_FIN, 2293060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293067 | Proyecto de inversión | 280314.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280314.25, modificado:280314.25}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COCO. - 321845 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 321845 | S | 174 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA PUERTO DEL COCO, 40750 PUERTO DEL COCO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE RUMBO A SAN PABLO S UR, BRECHA BRECHA QUE C, lon:-100.46393353, lat:18.06137207}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 280314.25 | 280314.25 | 280314.25 | 280314.25 | 280314.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBAP05/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:280314.25, importe_modificado:280314.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2293067/proyecto_FIN, 2293067/proyecto_INICIO, 2293067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402293455 | Proyecto de inversión | 2045980.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045980.6, modificado:2045980.6}} | REHABILITACION DE 5 AULAS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA. PLAN DE AYUTLAN. CLAVE. 12EPR0307R, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO. - 323275 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 323275 | S | 274 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.62, meta_modificada:332.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA SAN BARTOLO, 40734 SAN BARTOLO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SALIDAD A SANTA ROSA PRIMERA Y CAMINO CAMINO HACIA EL RIO, CALLE SALIDA A SANTA ANA DEL AGUILA LA OBRA SE, lon:-100.38379224, lat:18.22337721}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 2045980.6 | 2045980.6 | 2045980.6 | 2045980.6 | 2045980.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDA04/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2045980.6, importe_modificado:2045980.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.62}} | {2293455/proyecto_PROCESO, 2293455/proyecto_FIN, 2293455/proyecto_INICIO, 2293455/proyecto_FIN, 2293455/proyecto_PROCESO, 2293455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275227 | Proyecto de inversión | 2787500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787500.0, modificado:2787500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN EMSAD CINCUENTA Y UNO FRACCIONAMIENTO COSTA DORADA ACAPULCO DE JUAREZ - 166282 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 166282 | S | 436 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.05, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTA GRANDE 24 S INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO COSTA DORADA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD COSTA DORADA Y CALLE COSTA DEL SOL, FRACCIONAMIENTO COSTA DORADA. CARRETERA CAYACO PTO MA, lon:-99.80138804, lat:16.83540939}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 2787500 | 2787500 | 2787500 | 2787500 | 2787500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/182-2023/AD-08, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:487500.0, importe_modificado:487500.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/182-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2787500.0, importe_modificado:2787500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2275227/proyecto_FIN, 2275227/proyecto_INICIO, 2275227/proyecto_PROCESO, 2275227/proyecto_INICIO, 2275227/proyecto_PROCESO, 2275227/proyecto_FIN, 2275227/proyecto_INICIO, 2275227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275231 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MONTEJO COLONIA REFORMA AGRARIA POBLADO PIE DE LA CUESTA ACAPULCO DE JUAREZ - 166402 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 166402 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:427.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTEJO 4 INTERIOR SN PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NABOR OJEDA Y , CALLE GRACIANO SANCHEZ POBLADO PIE DE LA CUESTA COLONIA REFORMA AGRARIA . SOBRE CARRETERA , lon:-99.95067272, lat:16.90247406}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/201-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INFRAESTRUCTURA GATH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.86}} | {2275231/proyecto_INICIO, 2275231/proyecto_FIN, 2275231/proyecto_PROCESO, 2275231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275236 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO POBLADO LOS ORGANOS DE JUAN R ESCUDERO ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO - 166475 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 166475 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.96, meta_modificada:76.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CALLE ESC.PRIMARIA JUAN R ESCUDERO PUEBLO LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO Y ANDADOR BENITO JUAREZ, SOBRE CARRETERA ACAP, lon:-99.81082515, lat:16.94259501}} | 2023-08-10 | 2023-11-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/132-2023/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.54}} | {2275236/proyecto_INICIO, 2275236/proyecto_PROCESO, 2275236/proyecto_INICIO, 2275236/proyecto_FIN, 2275236/proyecto_INICIO, 2275236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275622 | Proyecto de inversión | 1814534.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814534.55, modificado:1814534.55}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y JOSE MARIA MORELOS, EN LA COLONIA EL TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 175415 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 175415 | S | 6000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EL TANQUE, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y JOSE MARIA MORELOS EN LA COLONIA E, lon:-98.40706558, lat:16.68407613}} | 2023-05-04 | 2023-06-17 | 1814534.55 | 1814534.55 | 1814534.55 | 1814534.55 | 1814534.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0072/2023/INV.3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1814534.55, importe_modificado:1814534.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2275622/proyecto_INICIO, 2275622/proyecto_FIN, 2275622/proyecto_PROCESO, 2275622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275627 | Proyecto de inversión | 3788535.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788535.52, modificado:3788535.52}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CORAZON - 175494 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 175494 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUZ DE CORAZÓN, 41705 CRUZ DE CORAZÓN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CORAZON, lon:-98.44226379, lat:16.69275302}} | 2023-05-11 | 2023-07-19 | 3788535.52 | 3788535.52 | 3788535.52 | 3788535.52 | 3788535.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0074/2023/INV.3, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3788535.52, importe_modificado:3788535.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {2275627/proyecto_INICIO, 2275627/proyecto_FIN, 2275627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275630 | Proyecto de inversión | 313025.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313025.58, modificado:313025.58}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS C.C.T. 12DPR1786Y, EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 175549 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 175549 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS C.C.T. 12DPR1786Y EN LA LOCALI, lon:-98.37186308, lat:16.72605341}} | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 313025.58 | 313025.58 | 313025.58 | 313025.58 | 313025.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0075/2023/AD, contratista:LETICIA VAZQUEZ LORENZO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:313025.58, importe_modificado:313025.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2275630/proyecto_FIN, 2275630/proyecto_PROCESO, 2275630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275632 | Proyecto de inversión | 3284869 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284869.0, modificado:3284869.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 9 DE ABRIL, ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y SONORA EN LA COLONIA PANORAMICA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 175593 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 175593 | S | 3300 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE ABRIL COLONIA PANORAMICA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SONORA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 9 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y SONORA EN LA COLONIA PANORAMICA, EN LA LOCALIDAD D, lon:-98.41190017, lat:16.69628933}} | 2023-05-11 | 2023-06-29 | 3284869 | 3284869 | 3284869 | 3284869 | 3284869 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0076/2023/INV.3, contratista:JOSE REYES ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3284869.0, importe_modificado:3284869.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2275632/proyecto_PROCESO, 2275632/proyecto_INICIO, 2275632/proyecto_PROCESO, 2275632/proyecto_INICIO, 2275632/proyecto_FIN, 2275632/proyecto_PROCESO, 2275632/proyecto_FIN, 2275632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276427 | Proyecto de inversión | 1299588.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299588.24, modificado:1299588.24}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARTIN CINTO DE LA CRUZ, C.C.T. 12DTV0373Q, LOCALIDAD EL TIMBRE, MPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 195311 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 195311 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TIMBRE, 39203 EL TIMBRE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO AL PREESCOLAR, CARRETERA LA SIDRA AL TIMBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECIÓN AL JARDIN DE NIÑOS., lon:-99.01909352, lat:17.0225734}} | 2023-06-20 | 2023-08-19 | 1299588.24 | 1299588.24 | 1299588.24 | 1299588.24 | 1299588.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/066/2023-AD, contratista:JUAN RICARDO GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1299588.24, importe_modificado:1299588.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2276427/proyecto_PROCESO, 2276427/proyecto_INICIO, 2276427/proyecto_PROCESO, 2276427/proyecto_FIN, 2276427/proyecto_INICIO, 2276427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288154 | Proyecto de inversión | 869652 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869652.0, modificado:869652.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE LOS PLANES PLAN DE LAS DELICIAS LOS PILONCILLOS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 298621 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 298621 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS PILONCILLOS - LOS PLANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 PUEBLO LOS PILONCILLOS, 40956 LOS PILONCILLOS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS ARRAYANES Y TERRACERIA PARAISO -LA NUEDHELI, INI, lon:-100.25745806, lat:17.3947598}} | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 869652 | 869652 | 869652 | 869652 | 869652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-067/2023, contratista:COMPAÑIA MEXICANA LEGVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:869652.0, importe_modificado:869652.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.2}} | {2288154/proyecto_PROCESO, 2288154/proyecto_FIN, 2288154/proyecto_PROCESO, 2288154/proyecto_INICIO, 2288154/proyecto_PROCESO, 2288154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290567 | Proyecto de inversión | 545664 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545664.0, modificado:545664.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE TRES PASOS LOS VALLES EL CAMARÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 310418 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 310418 | S | 180 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRES PASOS - LOS VALLES Y EL CAMARON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO TRES PASOS, 40954 TRES PASOS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL CACAO Y TERRACERIA SAN JUAN DE LAS FLORES, TERRACERIA S, lon:-100.34346472, lat:17.30840166}} | 2023-07-10 | 2023-08-05 | 545664 | 545664 | 545664 | 545664 | 545664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-107/2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:545664.0, importe_modificado:545664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.5}} | {2290567/proyecto_INICIO, 2290567/proyecto_FIN, 2290567/proyecto_INICIO, 2290567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290568 | Proyecto de inversión | 1680360.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680360.2, modificado:1680360.2}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 310424 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 310424 | S | 568 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN MARCOS, CALLE PROLONGACION E. CARRANZA LA OBRA SE REALIZO A UN COSTAD, lon:-100.5043817, lat:18.1473015}} | 2023-03-06 | 2023-05-31 | 1680360.2 | 1680360.2 | 1680360.2 | 1680360.2 | 1680360.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBC01/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1680360.2, importe_modificado:1680360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2290568/proyecto_INICIO, 2290568/proyecto_FIN, 2290568/proyecto_PROCESO, 2290568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290964 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO LAGUNITA APETLANCA 4A. ETAPA. - 311778 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 311778 | S | 635 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO LAGUNITA - APETLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 7080 Y TERMINA EN EL , lon:-99.78458757, lat:18.19927033}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-030-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2290964/proyecto_INICIO, 2290964/proyecto_PROCESO, 2290964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292686 | Proyecto de inversión | 322199.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322199.23, modificado:322199.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, C.C.T. 12DPR0307S, COLONIA CENTRO, TLAPA DE COMONFORT. - 320318 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 320318 | S | 297 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ELPIDIO CORTEZ PIZZA PUEBLO TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALVEZ, CALLE DONATO MIRANDA FONSECA LA OBRA ESTA UBICADA AUN COSTADO DE LA CALLE EL, lon:-98.58147534, lat:17.54787197}} | 2023-07-04 | 2023-08-02 | 322199.23 | 322199.23 | 322199.23 | 322199.23 | 322199.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-083-2023, contratista:JHON NAVARRO MATEOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:322199.23, importe_modificado:322199.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}} | {2292686/proyecto_INICIO, 2292686/proyecto_PROCESO, 2292686/proyecto_INICIO, 2292686/proyecto_FIN, 2292686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276434 | Proyecto de inversión | 1199998.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199998.76, modificado:1199998.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA, BENJAMIN LAUREANO LUNA Y JUAN N. ALVAREZ, COLONIA PLAN DE AYUTLA, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 195428 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 195428 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PLAN DE AYUTLA, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE BENJAMIN LAUREANO LUNA , CARRETERA JUAN N. ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES J, lon:-99.09769648, lat:16.96927343}} | 2023-07-28 | 2023-10-05 | 1199998.76 | 1199998.76 | 1199998.76 | 1199998.76 | 1199998.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/092/2023-AD, contratista:JESUS LOCIA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1199998.76, importe_modificado:1199998.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2276434/proyecto_INICIO, 2276434/proyecto_PROCESO, 2276434/proyecto_FIN, 2276434/proyecto_INICIO, 2276434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276436 | Proyecto de inversión | 677451.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677451.28, modificado:677451.28}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHA LOS CARBAJALES, CERRO DE LA HIERVASANTA, EL PANTANO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 195553 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 195553 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5450.0, meta_modificada:5450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LOS CARBAJALES - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 450 PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE LOS CARBAJALES Y EL PANTANO EN EL KM 5450 EN EL MARGEN DERCHO EN , lon:-98.3758922, lat:16.72278773}} | 2023-04-20 | 2023-05-14 | 677451.28 | 677451.28 | 677451.28 | 677451.28 | 677451.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:677451.28, importe_modificado:677451.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5450.0}} | {2276436/proyecto_INICIO, 2276436/proyecto_FIN, 2276436/proyecto_PROCESO, 2276436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE HACIA LOS TAMARINDOS EN EL POBLADO EL CAMPANARIO ACAPULCO DE JUAREZ - 195691 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 195691 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE SIN. NOMBRE HACIA LOS TAMARINDOS INTERIOR SN PUEBLO EL CAMPANARIO, 39935 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE SIN NOMBRE HACIA LOS TAMARINDOS, TOMADO LA CARRETERA ACAPULC, lon:-99.56940559, lat:16.8360444}} | 2023-08-25 | 2023-11-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/351-2023/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2276438/proyecto_INICIO, 2276438/proyecto_FIN, 2276438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276439 | Proyecto de inversión | 636218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636218.36, modificado:636218.36}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHA CERRO BRONCO Y LAS CENIZAS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA - 195734 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 195734 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4640.0, meta_modificada:4640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CERRO BRONCO - LAS CENIZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 640 PUEBLO PIEDRA ANCHA, 41730 PIEDRA ANCHA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE CERRO BRONCO Y LAS CENIZAS EN EL KM 4640 EN EL MARGEN DERE, lon:-98.35869543, lat:16.58819269}} | 2023-04-02 | 2023-04-21 | 636218.36 | 636218.36 | 636218.36 | 636218.36 | 636218.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:636218.36, importe_modificado:636218.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4640.0}} | {2276439/proyecto_INICIO, 2276439/proyecto_FIN, 2276439/proyecto_PROCESO, 2276439/proyecto_FIN, 2276439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276440 | Proyecto de inversión | 1398834.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398834.55, modificado:1398834.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRO Y 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 195735 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 195735 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL REFUGIO, 39221 EL REFUGIO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A UN COSTADO DE LA IGLESIA, CARRETERA AYUTLA A COLOTEPEC ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA TECHADA, lon:-99.20108844, lat:17.03682418}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 1398834.55 | 1398834.55 | 1398834.55 | 1398834.55 | 1398834.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/095/2023-AD, contratista:JUAN RICARDO GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1398834.55, importe_modificado:1398834.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2276440/proyecto_INICIO, 2276440/proyecto_PROCESO, 2276440/proyecto_FIN, 2276440/proyecto_PROCESO, 2276440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276446 | Proyecto de inversión | 461325.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461325.03, modificado:461325.03}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHAS A LA CRUZ, EL ROBLE Y EL TEJON, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 195893 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 195893 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9930.0, meta_modificada:9930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL ROBLE - EL TEJON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 930 PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL ROBLE Y EL TEJON EN EL KM 9930 EN EL MARGEN DERECHO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.42582878, lat:16.73488785}} | 2023-02-21 | 2023-03-12 | 461325.03 | 461325.03 | 461325.03 | 461325.03 | 461325.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:461325.03, importe_modificado:461325.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9930.0}} | {2276446/proyecto_INICIO, 2276446/proyecto_FIN, 2276446/proyecto_PROCESO, 2276446/proyecto_FIN, 2276446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276452 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL POBLADO GARRAPATAS LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 196046 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 196046 | S | 46 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.48, meta_modificada:593.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO GARRAPATAS, 39928 GARRAPATAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LA CONCEPCION, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOT, lon:-99.66159456, lat:16.92109937}} | 2023-08-24 | 2023-11-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/342-2023/AD, contratista:DISEÑOS Y ACABADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.2}} | {2276452/proyecto_INICIO, 2276452/proyecto_FIN, 2276452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276710 | Proyecto de inversión | 350301.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350301.33, modificado:350301.33}} | REHABILITACION DE C.R. ZACOALPAN PLAN JUSTE, EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUSTE - 203985 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 203985 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO PLAN JUSTE - ZACOALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO PLAN JUSTE, 41700 PLAN JUSTE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE PLAN JUSTE Y ZACOALPAN EN EL KM 3900 EN EL MARGEN DERECHO EN LA LO, lon:-98.25487178, lat:16.73627562}} | 2023-02-12 | 2023-02-27 | 350301.33 | 350301.33 | 350301.33 | 350301.33 | 350301.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:350301.33, importe_modificado:350301.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2276710/proyecto_INICIO, 2276710/proyecto_FIN, 2276710/proyecto_INICIO, 2276710/proyecto_PROCESO, 2276710/proyecto_FIN, 2276710/proyecto_PROCESO, 2276710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276718 | Proyecto de inversión | 443517.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443517.44, modificado:443517.44}} | REHABILITACION DE C.R. CUADRILLA NUEVA CRUZ VERDE II, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE II - 204123 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 204123 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CUADRILLA NUEVA - CRUZ VERDE II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO CRUZ VERDE II, 41700 CRUZ VERDE II, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE CUADRILLA NUEVA Y CRUZ VERDE II EN EL MARGEN DERECH, lon:-98.29617561, lat:16.69615702}} | 2023-03-21 | 2023-04-10 | 443517.44 | 443517.44 | 443517.44 | 443517.44 | 443517.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:443517.44, importe_modificado:443517.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2276718/proyecto_INICIO, 2276718/proyecto_FIN, 2276718/proyecto_PROCESO, 2276718/proyecto_INICIO, 2276718/proyecto_FIN, 2276718/proyecto_PROCESO, 2276718/proyecto_FIN, 2276718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276721 | Proyecto de inversión | 327272.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327272.25, modificado:327272.25}} | REHABILITACION DE C.R. MILPILLAS LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 204180 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 204180 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO MILPILLAS - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO LAS PALMAS, 41700 LAS PALMAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE MILPILLAS Y LAS PALMAS EN EL KM 1200 EN EL MARGEN DERECHO EN LA LOC, lon:-98.44612, lat:16.58050275}} | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 327272.25 | 327272.25 | 327272.25 | 327272.25 | 327272.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:327272.25, importe_modificado:327272.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2276721/proyecto_INICIO, 2276721/proyecto_FIN, 2276721/proyecto_PROCESO, 2276721/proyecto_FIN, 2276721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276727 | Proyecto de inversión | 278943.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278943.97, modificado:278943.97}} | REHABILITACION DE C.R. CRUCERO CARRT. OMETEPEC XOCHIS RANCHO SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FRANCISCO - 204332 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 204332 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO OMETEPEC XOHIS - RANCHO SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO RANCHO SAN FRANCISCO, 41700 RANCHO SAN FRANCISCO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL CRUCERO CARRETERA OMETEPEC , lon:-98.25997205, lat:16.75145987}} | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 278943.97 | 278943.97 | 278943.97 | 278943.97 | 278943.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:278943.97, importe_modificado:278943.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2276727/proyecto_INICIO, 2276727/proyecto_PROCESO, 2276727/proyecto_INICIO, 2276727/proyecto_FIN, 2276727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276730 | Proyecto de inversión | 432163.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432163.48, modificado:432163.48}} | REHABILITACION DE C.R. PASO TABACO XOCHIPALENQUE, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 204396 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 204396 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PASO TABACO - XOCHIPALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO PASO TABACO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE PASO TABACO Y XOCHIPALENQUE EN EL KM 2400 EN EL MARGEN DERECHO, lon:-98.40276836, lat:16.67957321}} | 2023-03-21 | 2023-04-10 | 432163.48 | 432163.48 | 432163.48 | 432163.48 | 432163.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:432163.48, importe_modificado:432163.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2276730/proyecto_INICIO, 2276730/proyecto_FIN, 2276730/proyecto_PROCESO, 2276730/proyecto_FIN, 2276730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282536 | Proyecto de inversión | 283511.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283511.52, modificado:283511.52}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 272014 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 272014 | S | 72 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA QUE SE ENCUEN, lon:-99.53588553, lat:18.40029645}} | 2023-11-17 | 2023-12-25 | 283511.52 | 283511.52 | 283511.52 | 283511.52 | 283511.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-100, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:283511.52, importe_modificado:283511.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2282536/proyecto_INICIO, 2282536/proyecto_PROCESO, 2282536/proyecto_FIN, 2282536/proyecto_INICIO, 2282536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290100 | Proyecto de inversión | 485260.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485260.2, modificado:485260.2}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO DE LA UNION, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 308157 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 308157 | S | 1188 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.6, meta_modificada:3088.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS BARRIO LA UNIÓN, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MA. MORELOS LOS TRABAJOS S, lon:-100.50418297, lat:18.14335174}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 485260.2 | 485260.2 | 485260.2 | 485260.2 | 485260.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ12/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:485260.2, importe_modificado:485260.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3088.6}} | {2290100/proyecto_FIN, 2290100/proyecto_PROCESO, 2290100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288196 | Proyecto de inversión | 2075594.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075594.61, modificado:2075594.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN COLONIA VISTA HERMOSA LA LOCALIDAD DE OZTOCINGO. - 298935 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 298935 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.5, meta_modificada:298.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO OZTOCINGO, 41470 OZTOCINGO, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ESCONDIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDA, lon:-98.676282, lat:17.489045}} | 2023-06-12 | 2023-07-29 | 2075594.61 | 2075594.61 | 2075594.61 | 2075594.61 | 2075594.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-023/2023, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:2075594.61, importe_modificado:2075594.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.5}} | {2288196/proyecto_PROCESO, 2288196/proyecto_INICIO, 2288196/proyecto_PROCESO, 2288196/proyecto_FIN, 2288196/proyecto_PROCESO, 2288196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290591 | Proyecto de inversión | 1057438.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057438.04, modificado:1057438.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL GUINEO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 310477 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 310477 | S | 320 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49664.0, meta_modificada:49664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GUINEO, 39208 EL GUINEO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE DE LA PARTE TRASERA DE LA CAPILLA, lon:-99.15157876, lat:16.81539552}} | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 1057438.04 | 1057438.04 | 1057438.04 | 1057438.04 | 1057438.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/073/2023-AD, contratista:COMERCIALIZADORA GUADATRU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1057438.04, importe_modificado:1057438.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49664.0}} | {2290591/proyecto_INICIO, 2290591/proyecto_PROCESO, 2290591/proyecto_FIN, 2290591/proyecto_INICIO, 2290591/proyecto_FIN, 2290591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290592 | Proyecto de inversión | 351675.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351675.1, modificado:351675.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE EL REFUGIO A ENTRONQUE CARRETERO EL QUEMADO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 310480 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 310480 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO - ENTRONQUE CARRETERO EL QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA EL REFUGIO, 40935 EL REFUGIO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA EL QUEMADO Y TERRACERIA AGUA ZARCA, INICIA EL , lon:-100.29069373, lat:17.16617308}} | 2023-10-10 | 2023-10-25 | 351675.1 | 351675.1 | 351675.1 | 351675.1 | 351675.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-146/2023, contratista:JESUS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:351675.1, importe_modificado:351675.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2290592/proyecto_FIN, 2290592/proyecto_INICIO, 2290592/proyecto_PROCESO, 2290592/proyecto_FIN, 2290592/proyecto_INICIO, 2290592/proyecto_PROCESO, 2290592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292713 | Proyecto de inversión | 650357.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650357.29, modificado:650357.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TENEXTEYO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 320505 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 320505 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.84, meta_modificada:654.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:57, direccion:CALLE TLAPA - OLINALA PUEBLO TENEXTEYO, 41300 TENEXTEYO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - OLINALA Y CARRETERA CRUCERO DE TENEXTEYO, LA OBRA ESTA UBICADA AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE , lon:-98.71836286, lat:17.60833233}} | 2023-07-06 | 2023-08-04 | 650357.29 | 650357.29 | 650357.29 | 650357.29 | 650357.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-085-2023, contratista:BALDEMAR BAHENA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:650357.29, importe_modificado:650357.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.84}} | {2292713/proyecto_INICIO, 2292713/proyecto_FIN, 2292713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402292729 | Proyecto de inversión | 1290771.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290771.83, modificado:1290771.83}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE DE ACCESO AL MERCADO MUNICIPAL, ENTRONQUE CON LA CALLE AURELIO MOLINA GASPAR, EN LA COLONIA NABOR OJEDA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 320597 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 320597 | S | 3000 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NABOR OJEDA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AURELIO MOLINA GASPAR Y CALLE ACCESO AL MERCADO MUNICIPAL, SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE DE ACCESO AL MERCADO MUNICIP, lon:-98.41606513, lat:16.69271134}} | 2023-04-21 | 2023-05-30 | 1290771.83 | 1290771.83 | 1290771.83 | 1290771.83 | 1290771.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/0059/2023/AD, contratista:ELDIZA MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1290771.83, importe_modificado:1290771.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2292729/proyecto_PROCESO, 2292729/proyecto_FIN, 2292729/proyecto_PROCESO, 2292729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275692 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:890000.0}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS ACAPULCO DE JUAREZ - 176475 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 176475 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.55, meta_modificada:86.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA MEXICO ACAPULCO Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE NIÑO ARTILLERO SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO TOM, lon:-99.85587537, lat:16.88232783}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/089-2023/AD, contratista:ALEXANDER CASTILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.93}} | {2275692/proyecto_FIN, 2275692/proyecto_INICIO, 2275692/proyecto_FIN, 2275692/proyecto_PROCESO, 2275692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276072 | Proyecto de inversión | 2019348.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019348.27, modificado:2019348.27}} | CONSTRUCCION DE CALLE SIETE COLONIA NUEVO PUERTO MARQUES LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 186233 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 186233 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:677.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SIETE 44 S INTERIOR SN COLONIA NUEVO PUERTO MARQUÉS, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE REVOLUCION, CALLE TRES VINIENDO POR CALLE REVOLUCION INGRESANDO POR CALLE TRES PASANDO E, lon:-99.82027973, lat:16.8173733}} | 2023-08-24 | 2023-11-07 | 2019348.27 | 2019348.27 | 2019348.27 | 2019348.27 | 2019348.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/425-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2019348.27, importe_modificado:2019348.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.22}} | {2276072/proyecto_INICIO, 2276072/proyecto_FIN, 2276072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276076 | Proyecto de inversión | 454239.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454239.3, modificado:454239.3}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHA EL CAPIRO, RANCHO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 186293 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 186293 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL CAPIRO - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO TIERRA BLANCA, 41730 TIERRA BLANCA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL CAPIRO Y RANCHO VIEJO EN EL KM 7500 EN EL MARGEN DERECH, lon:-98.3248709, lat:16.60474287}} | 2023-03-04 | 2023-03-25 | 454239.3 | 454239.3 | 454239.3 | 454239.3 | 454239.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:454239.3, importe_modificado:454239.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7500.0}} | {2276076/proyecto_INICIO, 2276076/proyecto_PROCESO, 2276076/proyecto_INICIO, 2276076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276459 | Proyecto de inversión | 1299673.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299673.07, modificado:1299673.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS GOMEZ, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 196247 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 196247 | S | 395 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE SECUNDARIO PUEBLO EL ZAPOTE, 39208 EL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS GOMEZ, CARRETERA AYUTLA EL MEZON LA OBRA SE UBICA RUMBO AL VADO SE CONSTRUYE COMO VIA ALTERNA PARA ACCESO A LAS, lon:-99.0935055, lat:16.83586298}} | 2023-07-03 | 2023-08-26 | 1299673.07 | 1299673.07 | 1299673.07 | 1299673.07 | 1299673.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/070/2023-AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1299673.07, importe_modificado:1299673.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2276459/proyecto_INICIO, 2276459/proyecto_PROCESO, 2276459/proyecto_FIN, 2276459/proyecto_PROCESO, 2276459/proyecto_FIN, 2276459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276462 | Proyecto de inversión | 802689.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802689.91, modificado:802689.91}} | REHABILITACION DE C.R. SACACOSECHAS CERRO VAINILLA, EL CAMALOTE, EL NARANJO, EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC - 196356 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 196356 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL CAMALOTE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 001 PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMALOTE Y EL NARANJO EN EL KM 8000 EN EL MARGEN DERECHO EN, lon:-98.23028629, lat:16.60500612}} | 2023-02-21 | 2023-03-21 | 802689.91 | 802689.91 | 802689.91 | 802689.91 | 802689.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:802689.91, importe_modificado:802689.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2276462/proyecto_INICIO, 2276462/proyecto_FIN, 2276462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276463 | Proyecto de inversión | 1499750.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499750.67, modificado:1499750.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE,ATRÁS DEL PANTEON, LOCALIDAD COTZALZIN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 196361 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 196361 | S | 379 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COTZALZIN, 39202 COTZALZIN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ATRAS DEL PANTEON, CARRETERA FEDERAL AYUTLA A FLORENCIO VILLAREAL POR LA CANCHA TECHADA, lon:-99.10070786, lat:16.92322991}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 1499750.67 | 1499750.67 | 1499750.67 | 1499750.67 | 1499750.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/099/2023-AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1499750.67, importe_modificado:1499750.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2276463/proyecto_FIN, 2276463/proyecto_PROCESO, 2276463/proyecto_FIN, 2276463/proyecto_INICIO, 2276463/proyecto_FIN, 2276463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402276750 | Proyecto de inversión | 314442.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314442.88, modificado:314442.88}} | REHABILITACION DE C.R. ENTRONQUE CARRETERA OMETEPEC HUAJINTEPEC PASO CUAHULOTE, EN LA LOCALIDAD DE PASO CUAHULOTE - 205063 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 205063 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE OMETEPEC-HUAJINTEPEC - PASO CUAUHLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO PASO CUAUHLOTE, 41700 PASO CUAHULOTE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL ENTRONQUE OMETEPEC HUAJINTEPE, lon:-98.31878164, lat:16.69240063}} | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 314442.88 | 314442.88 | 314442.88 | 314442.88 | 314442.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:314442.88, importe_modificado:314442.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2276750/proyecto_INICIO, 2276750/proyecto_FIN, 2276750/proyecto_PROCESO, 2276750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288212 | Proyecto de inversión | 337196.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337196.87, modificado:337196.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE EL VEINTE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 299011 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 299011 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA FLORIDAD - EL VEINTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 40 COLONIA LA FLORIDA, 40930 LA FLORIDA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA ATOYAC Y CARRETERA ATOYAC- EL PARAISO, INICIA EL CAMINO EN LA COLONI, lon:-100.38210082, lat:17.23202529}} | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 337196.87 | 337196.87 | 337196.87 | 337196.87 | 337196.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-079/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:337196.87, importe_modificado:337196.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.4}} | {2288212/proyecto_PROCESO, 2288212/proyecto_FIN, 2288212/proyecto_PROCESO, 2288212/proyecto_INICIO, 2288212/proyecto_FIN, 2288212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283395 | Proyecto de inversión | 1298341.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298341.38, modificado:1298341.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TLACOTIXTLA, BARRIO DE TLACOTIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 276906 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 276906 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TLACOTIXTLA BARRIO TLACOTIXTLA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE TRANQUILIDAD Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TLACOTIXTLA DENTRO DEL BARRIO DE, lon:-99.97483386, lat:17.78679949}} | 2023-04-25 | 2023-06-08 | 1298341.38 | 1298341.38 | 1298341.38 | 1298341.38 | 1298341.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-DRE-2023-051, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1298341.38, importe_modificado:1298341.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2283395/proyecto_INICIO, 2283395/proyecto_FIN, 2283395/proyecto_PROCESO, 2283395/proyecto_FIN, 2283395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285446 | Proyecto de inversión | 823369.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823369.48, modificado:823369.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 286410 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 286410 | S | 113 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGUALITA COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CARRETERA TLAPA-METLATONOC LA OBRA ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA IGUALITA EN, lon:-98.57037514, lat:17.52715543}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 823369.48 | 823369.48 | 823369.48 | 823369.48 | 823369.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-064-2023, contratista:BDL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:823369.48, importe_modificado:823369.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {2285446/proyecto_INICIO, 2285446/proyecto_PROCESO, 2285446/proyecto_FIN, 2285446/proyecto_INICIO, 2285446/proyecto_PROCESO, 2285446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289144 | Proyecto de inversión | 1370851.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370851.84, modificado:1370851.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 303405 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cocula | 303405 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO COCULA, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DE LA ENTRADA Y 200 M DEL RIO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.66308536, lat:18.24173734}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 1370851.84 | 1370851.84 | 1370851.84 | 1370851.84 | 1370851.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/020-2023, contratista:ALEXANDER NAVA SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1370851.84, importe_modificado:1370851.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}} | {2289144/proyecto_FIN, 2289144/proyecto_PROCESO, 2289144/proyecto_INICIO, 2289144/proyecto_PROCESO, 2289144/proyecto_INICIO, 2289144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278181 | Proyecto de inversión | 793995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793995.0, modificado:793995.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 244092 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 244092 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.82, meta_modificada:29.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AZOYU - CHACUAPINOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 820 COLONIA ORIENTE, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LA DO ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO CHACUAPIN, lon:-98.59261819, lat:16.73429784}} | 2023-02-12 | 2023-03-08 | 793995 | 793995 | 793995 | 793995 | 793995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/003, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:793995.0, importe_modificado:793995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.82}} | {2278181/proyecto_PROCESO, 2278181/proyecto_FIN, 2278181/proyecto_INICIO, 2278181/proyecto_PROCESO, 2278181/proyecto_FIN, 2278181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278183 | Proyecto de inversión | 474644.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474644.36, modificado:474644.36}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL MACAHUITE, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 244225 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 244225 | S | 240 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO EL MACAHUITE - RIO QUETZALA, TOXTENE, POZA HONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 001 EJIDO EL MACAHUITE, 41913 EL MACAHUITE, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE EL MACAHU, lon:-98.57931507, lat:16.69473496}} | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 474644.36 | 474644.36 | 474644.36 | 474644.36 | 474644.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/004, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:474644.36, importe_modificado:474644.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} | {2278183/proyecto_INICIO, 2278183/proyecto_PROCESO, 2278183/proyecto_INICIO, 2278183/proyecto_FIN, 2278183/proyecto_INICIO, 2278183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281158 | Proyecto de inversión | 377822.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377822.76, modificado:377822.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN 2DA ETAPA - 264646 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 264646 | S | 138 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 293.10 M APROXIMADAMENTE AL NORT, lon:-99.78662518, lat:18.20819091}} | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 377822.76 | 377822.76 | 377822.76 | 377822.76 | 377822.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-018-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:377822.76, importe_modificado:377822.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2281158/proyecto_PROCESO, 2281158/proyecto_INICIO, 2281158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280028 | Proyecto de inversión | 340316.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340316.67, modificado:340316.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 257907 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 257907 | S | 70 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE LOCALIZA A 101.70 MTS APROXIMADAMEN, lon:-99.83183577, lat:18.13534677}} | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 340316.67 | 340316.67 | 340316.67 | 340316.67 | 340316.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-037-2023, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:340316.67, importe_modificado:340316.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2280028/proyecto_PROCESO, 2280028/proyecto_INICIO, 2280028/proyecto_FIN, 2280028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285077 | Proyecto de inversión | 1795565.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795565.35, modificado:1795565.35}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE JUAN ESCUTIA Y CUAUHTÉMOC, DE LA LOCALIDAD DE ATETETLA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 284890 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 284890 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.73, meta_modificada:1349.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO ATETETLA, 40133 ATETETLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MIGUEL HIDALGO LA LOCALIDAD DE ATETETLA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE H, lon:-99.37311651, lat:18.32849735}} | 2023-09-12 | 2023-10-30 | 1795565.35 | 1795565.35 | 1795565.35 | 1795565.35 | 1795565.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-022-IA3-2023-FAISMUN, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1795565.35, importe_modificado:1795565.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.73}} | {2285077/proyecto_INICIO, 2285077/proyecto_FIN, 2285077/proyecto_PROCESO, 2285077/proyecto_FIN, 2285077/proyecto_INICIO, 2285077/proyecto_PROCESO, 2285077/proyecto_FIN, 2285077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285084 | Proyecto de inversión | 178130.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178130.53, modificado:178130.53}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SANTA LUCIA, COLONIA EJIDAL, MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO. - 284916 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 284916 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA COLONIA EJIDAL, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE CONEJO Y CALLE JUAN PORCAYO, CALLE LIC. BENITO JUAREZ A 3 CUADRAS DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-100.28239, lat:18.327942}} | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 178130.53 | 178130.53 | 178130.53 | 178130.53 | 178130.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMA/FAISM/046/2023, contratista:Patricia Manzo Jiménez, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, monto:178130.53, importe_modificado:178130.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2285084/proyecto_PROCESO, 2285084/proyecto_FIN, 2285084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278195 | Proyecto de inversión | 314845.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314845.8, modificado:314845.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 244495 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 244495 | S | 336 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO TENANGO - RIO QUETZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 EJIDO TENANGO, 41914 TENANGO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TENAGO RUMBO AL RIO QUETZALA, lon:-98.53117044, lat:16.66917111}} | 2023-02-18 | 2023-03-01 | 314845.8 | 314845.8 | 314845.8 | 314845.8 | 314845.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/007, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:314845.8, importe_modificado:314845.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2278195/proyecto_FIN, 2278195/proyecto_INICIO, 2278195/proyecto_FIN, 2278195/proyecto_PROCESO, 2278195/proyecto_FIN, 2278195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278199 | Proyecto de inversión | 343596.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343596.83, modificado:343596.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS QUITERIOS, LOS METATES, LOS CHEGUES, EN LA LOCALIDAD DE LOS QUITERIOS, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 244544 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 244544 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LOS QUITERIOS - LOS CHEGUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA LOS QUITERIOS, 41916 LOS QUITERIOS, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA COMUNIDAD DE LOS QUITERIOS Y LOS CHEGUES, lon:-98.54418064, lat:16.59469551}} | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 343596.83 | 343596.83 | 343596.83 | 343596.83 | 343596.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/008, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:343596.83, importe_modificado:343596.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2278199/proyecto_INICIO, 2278199/proyecto_FIN, 2278199/proyecto_INICIO, 2278199/proyecto_PROCESO, 2278199/proyecto_FIN, 2278199/proyecto_PROCESO, 2278199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278202 | Proyecto de inversión | 121881.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121881.84, modificado:121881.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS METATES AL RIO, EN LA LOCALIDAD DE LOS METATES, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO. - 244610 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 244610 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO LOS METATES - RIO QUETZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA LOS METATES, 41916 LOS METATES, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LOS METATES HACIA EL RIO QUETZALA, lon:-98.56566061, lat:16.57883775}} | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 121881.84 | 121881.84 | 121881.84 | 121881.84 | 121881.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/009, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:121881.84, importe_modificado:121881.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2278202/proyecto_INICIO, 2278202/proyecto_FIN, 2278202/proyecto_INICIO, 2278202/proyecto_FIN, 2278202/proyecto_INICIO, 2278202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278680 | Proyecto de inversión | 323962.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323962.67, modificado:323962.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR AGUACATES BARRIO DEL DULCE NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 250393 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 250393 | S | 268 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:ANDADOR AGUACATES PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ANDADOR AGUACATES, CAMINO A TOTOLA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR AGUACATES ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL CAMINO A TOTOLA EN EL , lon:-99.22886983, lat:17.64441706}} | 2023-08-09 | 2023-09-11 | 323962.67 | 323962.67 | 323962.67 | 323962.67 | 323962.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-063, contratista:ZITLALI NAVA BIBIANO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:323962.67, importe_modificado:323962.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2278680/proyecto_INICIO, 2278680/proyecto_FIN, 2278680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278684 | Proyecto de inversión | 799562.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799562.03, modificado:799562.03}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUANACAZAPA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 250409 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 250409 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:834.4, meta_modificada:834.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUANACAZAPA, 39204 CUANACAZAPA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO AL ZANATE, CARRETERA AYUTLA A EL RINCON RUMBO A LA CANCHA TECHADA SOBRE EL RIO DE CUANACAZAPA A EL ZANATE, lon:-99.1576712, lat:17.01926567}} | 2023-07-10 | 2023-08-12 | 799562.03 | 799562.03 | 799562.03 | 799562.03 | 799562.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/074/2023-AD, contratista:EMMA DIVINA QUIÑONEZ BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:799562.03, importe_modificado:799562.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:834.4}} | {2278684/proyecto_INICIO, 2278684/proyecto_PROCESO, 2278684/proyecto_FIN, 2278684/proyecto_INICIO, 2278684/proyecto_FIN, 2278684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283066 | Proyecto de inversión | 1283413.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283413.37, modificado:1283413.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE TECUESCONTITLAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 274791 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 274791 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO TECUESCONTITLÁN, 40170 TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRAS POR LA CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA PASAS PO, lon:-99.57600992, lat:18.14597007}} | 2023-09-25 | 2023-11-10 | 1283413.37 | 1283413.37 | 1283413.37 | 1283413.37 | 1283413.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-018-2023-AD, contratista:OPERACIONES AKENVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1283413.37, importe_modificado:1283413.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {2283066/proyecto_INICIO, 2283066/proyecto_PROCESO, 2283066/proyecto_INICIO, 2283066/proyecto_PROCESO, 2283066/proyecto_FIN, 2283066/proyecto_INICIO, 2283066/proyecto_PROCESO, 2283066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285101 | Proyecto de inversión | 956705.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956705.64, modificado:956705.64}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, INSTALACION SANITARIA E INSTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. LOS REYES - 284972 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 284972 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.65, meta_modificada:465.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO FRENTE A NETO A UN COSTADO DE L, lon:-99.97039841, lat:16.96320731}} | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 956705.64 | 956705.64 | 956705.64 | 956705.64 | 956705.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-081, contratista:CONSTRUCTORA RIOMA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:956705.64, importe_modificado:956705.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.65}} | {2285101/proyecto_FIN, 2285101/proyecto_PROCESO, 2285101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281212 | Acción | 2929696 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929696.0, modificado:2929696.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 264880 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 264880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2929696 | 2929696 | 2929696 | 2929696 | 2929696 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI 03/2023, contratista:C. YUCARE ARIBET PERALTA SANTOS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2929696.0, importe_modificado:2929696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2281212/proyecto_INICIO, 2281212/proyecto_FIN, 2281212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278692 | Proyecto de inversión | 1609384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609384.0, modificado:1609384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACAMIXTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 250466 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 250466 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE CALERA PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAXCO - CUERNAVACA Y CALLE CALERA, CALLE EMILIANO ZAPATA 1. SOBRE CARRETERA FEDERAL TAXCO CUERNAVACA FRENTE A PANTEÓN D, lon:-99.56634842, lat:18.56280942}} | 2023-07-31 | 2023-10-27 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | 1609384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16040, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1609384.0, importe_modificado:1609384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2278692/proyecto_INICIO, 2278692/proyecto_PROCESO, 2278692/proyecto_FIN, 2278692/proyecto_PROCESO, 2278692/proyecto_FIN, 2278692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280873 | Proyecto de inversión | 539582.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539582.28, modificado:539582.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE CARRETERO A MIAHUATEPEC - 263260 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 263260 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:297, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - MIAHUATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA MIAHUATEPEC, 40400 MIAHUATEPEC, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTR, lon:-100.21989673, lat:18.38349193}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 539582.28 | 539582.28 | 539582.28 | 539582.28 | 539582.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1178.1, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:539582.28, importe_modificado:539582.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2280873/proyecto_INICIO, 2280873/proyecto_FIN, 2280873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283087 | Proyecto de inversión | 867573 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867573.0, modificado:867573.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO CALLE SALIDA A EL CAPIRE, COLONIA SAN MIGUEL Y COLONIA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA - 274873 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 274873 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:1004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:91, direccion:CALLE CALLE SALIDA A EL CAPIRE PUEBLO TEHUIXTLA, 40428 TEHUIXTLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO CALLE SALIDA A EL CAPIRE COLONIA SAN MIGUEL Y COLONI, lon:-99.93479735, lat:18.31956551}} | 2023-05-22 | 2023-06-17 | 867573 | 867573 | 867573 | 867573 | 867573 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1270, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:867573.0, importe_modificado:867573.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.0}} | {2283087/proyecto_FIN, 2283087/proyecto_PROCESO, 2283087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283099 | Proyecto de inversión | 481649.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481649.82, modificado:481649.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD TLACHIMALA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 274965 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 274965 | S | 114 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS PUEBLO TLACHIMALA, 39209 TLACHIMALA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , ACCESO FRENTE A LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.09656237, lat:16.80509002}} | 2023-07-18 | 2023-08-19 | 481649.82 | 481649.82 | 481649.82 | 481649.82 | 481649.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/080/2023-AD, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:481649.82, importe_modificado:481649.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2283099/proyecto_INICIO, 2283099/proyecto_PROCESO, 2283099/proyecto_FIN, 2283099/proyecto_INICIO, 2283099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283474 | Proyecto de inversión | 8000895.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000895.55, modificado:8000895.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD SAN JOSE - 277522 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 277522 | S | 197 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8150.0, meta_modificada:8150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 39266 SAN JOSÉ, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 300 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO LA CURVA CON DIRECCIÓN AL CAMINO SACACOSECHAS SAN JOSE CERRO PELON., lon:-99.11648599, lat:17.28007401}} | 2023-10-05 | 2023-12-31 | 8000895.55 | 8000895.55 | 8000895.55 | 8000895.55 | 8000895.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP07-82, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:8000895.55, importe_modificado:8000895.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8150.0}} | {2283474/proyecto_INICIO, 2283474/proyecto_PROCESO, 2283474/proyecto_FIN, 2283474/proyecto_PROCESO, 2283474/proyecto_FIN, 2283474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285118 | Proyecto de inversión | 2391323.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391323.86, modificado:2391323.86}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS DE PANEL SOLAR, LOCALIDAD LOS MOGOTES - 285034 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 285034 | S | 721 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:PUEBLO LOS MOGOTES, 40989 LOS MOGOTES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, CALLE ALA DE ANGEL ENTRAMOS POR LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA SIGUENDO TODA LA CARRETERA QUE CONECTA HA, lon:-100.07234636, lat:16.94153803}} | 2023-08-09 | 2023-09-22 | 2391323.86 | 2391323.86 | 2391323.86 | 2391323.86 | 2391323.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-082, contratista:ALEJANDRO MANUEL SERNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2391323.86, importe_modificado:2391323.86}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:61.0}} | {2285118/proyecto_INICIO, 2285118/proyecto_FIN, 2285118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279367 | Proyecto de inversión | 894842.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894842.69, modificado:894842.69}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO BELLAS ARTES. ISABEL LA CATOLICA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 253917 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 253917 | S | 356 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BELLAS ARTES Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE REALIZO EN UN TRAMO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DICHA CA, lon:-100.48401283, lat:18.10088603}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 894842.69 | 894842.69 | 894842.69 | 894842.69 | 894842.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ04/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:894842.69, importe_modificado:894842.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2279367/proyecto_INICIO, 2279367/proyecto_PROCESO, 2279367/proyecto_INICIO, 2279367/proyecto_FIN, 2279367/proyecto_INICIO, 2279367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279368 | Proyecto de inversión | 1255496.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255496.2, modificado:1255496.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE AHUETLIXPA. - 253927 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 253927 | S | 116 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.33, meta_modificada:291.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:PUEBLO AHUETLIXPA, 41180 AHUETLIXPA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL BIEN PUBLICO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE AHUETLIXPA, lon:-99.29434589, lat:17.90305873}} | 2023-08-23 | 2023-10-14 | 1255496.2 | 1255496.2 | 1255496.2 | 1255496.2 | 1255496.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-029-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1255496.2, importe_modificado:1255496.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.33}} | {2279368/proyecto_FIN, 2279368/proyecto_PROCESO, 2279368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281227 | Acción | 2929696 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929696.0, modificado:2929696.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 264929 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 264929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2929696 | 2929696 | 2929696 | 2929696 | 2929696 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI 04/2023, contratista:C. YUCARE ARIBET PERALTA SANTOS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2929696.0, importe_modificado:2929696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2281227/proyecto_PROCESO, 2281227/proyecto_FIN, 2281227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281241 | Acción | 451008 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451008.0, modificado:451008.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 265008 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 265008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 451008 | 451008 | 451008 | 451008 | 451008 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI 01/2023, contratista:C. YUCARE ARIBET PERALTA SANTOS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:451008.0, importe_modificado:451008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2281241/proyecto_PROCESO, 2281241/proyecto_INICIO, 2281241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280111 | Proyecto de inversión | 1002922.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002922.23, modificado:1002922.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COLIMA EN COLONIA AMPLIACIÓN MORELOS, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN MORELOS. - 258300 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 258300 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.5, meta_modificada:494.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA SUR Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN, CALLE ZACATECAS EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO, lon:-101.54612266, lat:17.64221205}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 1002922.23 | 1002922.23 | 1002922.23 | 1002922.23 | 1002922.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15816, contratista:JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1002922.23, importe_modificado:1002922.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.5}} | {2280111/proyecto_PROCESO, 2280111/proyecto_INICIO, 2280111/proyecto_PROCESO, 2280111/proyecto_INICIO, 2280111/proyecto_FIN, 2280111/proyecto_INICIO, 2280111/proyecto_FIN, 2280111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en este trimestre las obras deben estar al 100 % favor de verificar y corregir., trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | GRO230402280505 | Proyecto de inversión | 1025969.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025969.81, modificado:1025969.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DEL PABELLON MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 260734 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 260734 | S | 1775 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:CALLE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DEL PABELLON PUEBLO EL PABELLÓN, 41850 EL PABELLÓN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EL LIBANO A EL PABELLON Y , CALLE EL PABELLON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DE, lon:-99.01820499, lat:16.67665556}} | 2023-02-13 | 2023-05-12 | 1025969.81 | 1025969.81 | 1025969.81 | 1025969.81 | 1025969.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/08/AD, contratista:CONSTRUCCIONES COTZALZIN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1025969.81, importe_modificado:1025969.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {2280505/proyecto_INICIO, 2280505/proyecto_PROCESO, 2280505/proyecto_FIN, 2280505/proyecto_INICIO, 2280505/proyecto_PROCESO, 2280505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282705 | Proyecto de inversión | 699949.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699949.38, modificado:699949.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES Y TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 273103 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 273103 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1958.4, meta_modificada:1958.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO YOLOTEPEC, 39226 SANTIAGO YOLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 30 DOMICILIOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOTE, lon:-98.96558328, lat:17.01352195}} | 2023-06-14 | 2023-07-01 | 699949.38 | 699949.38 | 699949.38 | 699949.38 | 699949.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/058/2023-AD, contratista:JULIO CESAR GARCIA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:699949.38, importe_modificado:699949.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1958.4}} | {2282705/proyecto_INICIO, 2282705/proyecto_PROCESO, 2282705/proyecto_FIN, 2282705/proyecto_INICIO, 2282705/proyecto_FIN, 2282705/proyecto_PROCESO, 2282705/proyecto_FIN, 2282705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283104 | Proyecto de inversión | 848577 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848577.0, modificado:848577.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DEL CENTRO, BARRIO ALTO Y CAMINO A TULE Y ZACUAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE - 274987 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 274987 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:27, direccion:CALLE CALLES DEL CENTRO BARRIO ALTO Y CAMINO A TULE Y ZACUAPA PUEBLO EL CAPIRE, 40404 EL CAPIRE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DEL CENTRO BARRIO A, lon:-99.93533591, lat:18.33632035}} | 2023-05-22 | 2023-06-17 | 848577 | 848577 | 848577 | 848577 | 848577 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1271, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:848577.0, importe_modificado:848577.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2283104/proyecto_INICIO, 2283104/proyecto_FIN, 2283104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283487 | Proyecto de inversión | 27010195.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.701019565E7, modificado:2.701019565E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CRUCERO QUECHULTENANGO RANCHO ZOTICO EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD RANCHO ZOTICO - 277572 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 277572 | S | 934 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31600.0, meta_modificada:31600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO QUECHULTENANGO - rancho ZOTICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO RANCHO ZOTICO, 39250 RANCHO ZÓTICO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DEL PUNTO D, lon:-99.2535693, lat:17.42006284}} | 2023-10-05 | 2023-12-31 | 27010195.65 | 27010195.65 | 27010195.65 | 27010195.65 | 27010195.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP08-83, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2.701019565E7, importe_modificado:2.701019565E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31600.0}} | {2283487/proyecto_INICIO, 2283487/proyecto_PROCESO, 2283487/proyecto_FIN, 2283487/proyecto_PROCESO, 2283487/proyecto_INICIO, 2283487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289622 | Proyecto de inversión | 792512.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792512.65, modificado:792512.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA RODECIA PALO DULCE - 305882 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 305882 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:677, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA RODESIA, 40908 EL LIMÓN, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , RUTA POR CAMINO RURAL QUE VA DESDE LA POBLACION DE RODECIA A LA COMUNIDAD DE PALO DULCE., lon:-100.69032022, lat:17.22985055}} | 2023-03-07 | 2023-04-20 | 792512.65 | 792512.65 | 792512.65 | 792512.65 | 792512.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/090- 2023/AD, contratista:FERNANDO LOMELIN MELGAR, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:792512.65, importe_modificado:792512.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:232.0}} | {2289622/proyecto_INICIO, 2289622/proyecto_FIN, 2289622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279400 | Proyecto de inversión | 277685.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277685.39, modificado:277685.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR 30 DE ABRIL - 254065 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 254065 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE DEL OLIVO LA OBRA SE LOCALIZA A 295.40 MTS APROXIMADAMENTE AL SU, lon:-99.82967391, lat:18.13254798}} | 2023-09-22 | 2023-10-12 | 277685.39 | 277685.39 | 277685.39 | 277685.39 | 277685.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-023-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:277685.39, importe_modificado:277685.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2279400/proyecto_FIN, 2279400/proyecto_INICIO, 2279400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281257 | Acción | 323316 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323316.0, modificado:323316.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 265053 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 265053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 323316 | 323316 | 323316 | 323316 | 323316 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI MANTENIMIENTO 03/2023, contratista:C. YUCARE ARIBET PERALTA SANTOS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:323316.0, importe_modificado:323316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281257/proyecto_INICIO, 2281257/proyecto_FIN, 2281257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281260 | Acción | 250264.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250264.93, modificado:250264.93}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 265061 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 265061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 250264.93 | 250264.93 | 250264.93 | 250264.93 | 250264.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI MANTENIMIENTO 04/2023, contratista:C. YUCARE ARIBET PERALTA SANTOS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:250264.93, importe_modificado:250264.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2281260/proyecto_INICIO, 2281260/proyecto_FIN, 2281260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281265 | Acción | 87234.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87234.75, modificado:87234.75}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 265078 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 265078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 87234.75 | 87234.75 | 87234.75 | 87234.75 | 87234.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI MANTENIMIENTO 01/2023, contratista:C. YUCARE ARIBET PERALTA SANTOS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:87234.75, importe_modificado:87234.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2281265/proyecto_FIN, 2281265/proyecto_PROCESO, 2281265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280519 | Proyecto de inversión | 1830600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830600.0, modificado:1830600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO. - 260778 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 260778 | S | 248 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN BARTOLO, 40734 SAN BARTOLO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA SALIDA A EL NANCHE COLORADO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE S/N SALIDA AL CORRAL DE TOROS LA OBRA SE REALIZO EN LA , lon:-100.38219939, lat:18.21989597}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 1830600 | 1830600 | 1830600 | 1830600 | 1830600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ08/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y ACABADOS INSIDE, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1830600.0, importe_modificado:1830600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2280519/proyecto_INICIO, 2280519/proyecto_PROCESO, 2280519/proyecto_FIN, 2280519/proyecto_PROCESO, 2280519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280907 | Proyecto de inversión | 2044875.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044875.35, modificado:2044875.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO DESDE LA COMUNIDAD DE TUXPAN A LA COLONIA TEPANTLAN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 263433 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 263433 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A TUXPAN - EJIDO DE TUXPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO TUXPAN, 40101 TUXPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO DEL PANTEON Y , LA OBRA SE UBICA ANTES DE LLEGAR AL PUENTE D, lon:-99.48361674, lat:18.34267595}} | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 2044875.35 | 2044875.35 | 2044875.35 | 2044875.35 | 2044875.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-098, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2044875.35, importe_modificado:2044875.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2280907/proyecto_INICIO, 2280907/proyecto_FIN, 2280907/proyecto_PROCESO, 2280907/proyecto_FIN, 2280907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280912 | Proyecto de inversión | 1047633.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047633.2, modificado:1047633.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SANTA CRUZ, BARRIO CERRO DE LA BANDERA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 263468 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 263468 | S | 1199 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:213.35, meta_modificada:213.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO CERRO DE LA BANDERA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE DE LA SANTA CRUZ Y CALLE MACARIO PINEDA, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL BARRIO DE LA BANDERA SOBRE LA CALLE DE LA , lon:-99.98168665, lat:17.78856053}} | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 1047633.2 | 1047633.2 | 1047633.2 | 1047633.2 | 1047633.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-105, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1047633.2, importe_modificado:1047633.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:213.35}} | {2280912/proyecto_INICIO, 2280912/proyecto_PROCESO, 2280912/proyecto_FIN, 2280912/proyecto_PROCESO, 2280912/proyecto_INICIO, 2280912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282730 | Proyecto de inversión | 1604300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604300.0, modificado:1604300.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO - 273177 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 273177 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:CALLE EL LLANO PUEBLO EL LLANO, 41860 EL LLANO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LOCALIDAD EL LLANO LADO ESTE Y CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LOCALIDAD EL LLANO LADO OESTE, CALLE CALLE PRINCIPAL SIN N, lon:-98.95347861, lat:16.69597855}} | 2023-01-12 | 2023-03-20 | 1604300 | 1604300 | 1604300 | 1604300 | 1604300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/APO/05/AD, contratista:ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1604300.0, importe_modificado:1604300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2282730/proyecto_INICIO, 2282730/proyecto_FIN, 2282730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283130 | Proyecto de inversión | 497634.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497634.29, modificado:497634.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOS RANCHITOS - 275259 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 275259 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:78, direccion:PUEBLO LOS RANCHITOS, 39250 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 100 METROS CUESTA ARRIBA DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-99.10269279, lat:17.32412038}} | 2023-06-15 | 2023-07-29 | 497634.29 | 497634.29 | 497634.29 | 497634.29 | 497634.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-50, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:497634.29, importe_modificado:497634.29}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2283130/proyecto_FIN, 2283130/proyecto_PROCESO, 2283130/proyecto_FIN, 2283130/proyecto_PROCESO, 2283130/proyecto_INICIO, 2283130/proyecto_PROCESO, 2283130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283136 | Proyecto de inversión | 696375.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696375.57, modificado:696375.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD ATLITENGO - 275380 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 275380 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:46, direccion:PUEBLO ATLITENGO, 39252 ATLITENGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , A 200 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO LA Y GRIEGA CON DIRECCION A LA TRANCA DE LOS TERRENOS DE SIEMBRA., lon:-99.17519553, lat:17.42808378}} | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 696375.57 | 696375.57 | 696375.57 | 696375.57 | 696375.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-64, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:696375.57, importe_modificado:696375.57}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2283136/proyecto_INICIO, 2283136/proyecto_PROCESO, 2283136/proyecto_FIN, 2283136/proyecto_PROCESO, 2283136/proyecto_FIN, 2283136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283140 | Proyecto de inversión | 294532.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294532.61, modificado:294532.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD HUEHUECOYOTLA - 275412 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 275412 | S | 180 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO HUEHUECOYOTLA, 39253 HUEHUECOYOTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 300 METROS DEL CRUCERO DEL CAMINO TONALAPA HUEHUECOYOTLA CON DIRECCIÓN AL CAMINO SACACOSECHAS PALO BLANCO, lon:-99.27337901, lat:17.48844871}} | 2023-08-07 | 2023-09-16 | 294532.61 | 294532.61 | 294532.61 | 294532.61 | 294532.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-70, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:294532.61, importe_modificado:294532.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2283140/proyecto_FIN, 2283140/proyecto_INICIO, 2283140/proyecto_PROCESO, 2283140/proyecto_FIN, 2283140/proyecto_INICIO, 2283140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283144 | Proyecto de inversión | 682449.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682449.75, modificado:682449.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD SAN JOSE - 275430 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 275430 | S | 197 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 39266 SAN JOSÉ, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 300 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO LA CURVA CON DIRECCIÓN AL CAMINO SACACOSECHAS SAN JOSE CERRO PELON., lon:-99.1167409, lat:17.27991096}} | 2023-09-11 | 2023-10-28 | 682449.75 | 682449.75 | 682449.75 | 682449.75 | 682449.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-79, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:682449.75, importe_modificado:682449.75}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2283144/proyecto_INICIO, 2283144/proyecto_PROCESO, 2283144/proyecto_FIN, 2283144/proyecto_PROCESO, 2283144/proyecto_FIN, 2283144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283148 | Proyecto de inversión | 252631.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252631.39, modificado:252631.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE LAS CRUCES A LAS CRUCES MUNICIPIO DE COPANATOYAC. - 275453 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 275453 | S | 287 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO OZOCINGO-LAS CRUCES - LAS CRUCES OZTOCINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 40 PUEBLO LAS CRUCES, 41470 EL CRUCERO DE OZTOCINGO, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO OZTOCINGO-LAS CRUCES Y CARRETERA COPAN, lon:-98.68945073, lat:17.49777229}} | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 252631.39 | 252631.39 | 252631.39 | 252631.39 | 252631.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-007/2023, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:252651.39, importe_modificado:252651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {2283148/proyecto_INICIO, 2283148/proyecto_FIN, 2283148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285172 | Proyecto de inversión | 711893.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711893.66, modificado:711893.66}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, INSTALACION SANITARIA E INTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS TORRES, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 285202 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 285202 | S | 92 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAS TORRES PUEBLO COYUCA DE BENITEZ, 40980 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-LA ESTACION Y , CARRETERA COYUCA DE BENÍTEZ LA BARRA A 50 M ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA LAZARO CARDENAS A, lon:-100.08793836, lat:17.0020954}} | 2023-09-06 | 2023-11-04 | 711893.66 | 711893.66 | 711893.66 | 711893.66 | 711893.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-091, contratista:GRUPO AL-BLALF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:711893.66, importe_modificado:711893.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2285172/proyecto_PROCESO, 2285172/proyecto_FIN, 2285172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra aun no esta terminada al 100% ya que hubo unos detalles con el contratista es por ello que el avance fisico no esta al 100% , trimestre:4.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:en este trimestre el avance de las obras 2023 debe ser 100 % favor de verificar, atender o justificar, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:deben agregar una justificacion válida para validar esta obra, el que este en proceso no es una justicacion ya que es una obra 2023 y ta deberia estar terminada y fotografias, trimestre:4.0, usuario:carmeloherrerac, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | GRO230402289650 | Proyecto de inversión | 551929 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551929.0, modificado:551929.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO REFORMA AGRARIA A EL CARRIZAL - 305984 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 305984 | S | 316 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 40904 CARRIZAL CINTA LARGA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CALLES PRINICIPALES EN LAS COMUNIDAD DE CARRIZAL LA ZARZA Y REFORMA AGRARIA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA ESTAD, lon:-100.73326397, lat:17.16594169}} | 2023-03-07 | 2023-04-05 | 551929 | 551929 | 551929 | 551929 | 551929 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/092-2023/AD, contratista:MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:551929.0, importe_modificado:551929.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:161.0}} | {2289650/proyecto_FIN, 2289650/proyecto_PROCESO, 2289650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402277913 | Proyecto de inversión | 1995896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995896.0, modificado:1995896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPAN EN TAXCO DE ALARCÓN - 234343 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 234343 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:RANCHERIA ACUITLAPAN, 40301 LAS JOYAS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A LA OLLA DE AGUA Y CAMINO LA ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD DE JOYAS GUERRERO, CARRETERA A SAN GREGORIO. A 100 M DE LA ULTIMA CASA DE LA LOCALID, lon:-99.558011, lat:18.609285}} | 2023-08-28 | 2023-11-03 | 1995896 | 1995896 | 1995896 | 1995896 | 1995896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16077, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1995896.0, importe_modificado:1995896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10000.0}} | {2277913/proyecto_PROCESO, 2277913/proyecto_FIN, 2277913/proyecto_INICIO, 2277913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281285 | Acción | 302948 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302948.0, modificado:302948.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 265146 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 265146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 302948 | 302948 | 302948 | 302948 | 302948 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI PAPELERIA 04/2023, contratista:C. SOFIA NAVA MIRANDA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:302948.0, importe_modificado:302948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2281285/proyecto_FIN, 2281285/proyecto_PROCESO, 2281285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281298 | Proyecto de inversión | 511548.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511548.7, modificado:511548.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO 2DA ETAPA - 265172 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 265172 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 183.10 MTS. APROXIMADAMENTE AL SU, lon:-99.76126741, lat:18.26790248}} | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 511548.7 | 511548.7 | 511548.7 | 511548.7 | 511548.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-019-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:511548.7, importe_modificado:511548.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.0}} | {2281298/proyecto_INICIO, 2281298/proyecto_FIN, 2281298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279768 | Proyecto de inversión | 496069.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496069.64, modificado:496069.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 256583 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 256583 | S | 594 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:PUEBLO IZOTEPEC, 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO SOBRE TODA LA POBLACION DE IZOTEPEC DE MANERA QUE SE UBICAN DE MANERA ESTRATEGICA PAR, lon:-99.95472844, lat:17.58355421}} | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 496069.64 | 496069.64 | 496069.64 | 496069.64 | 496069.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-097, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:496069.64, importe_modificado:496069.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} | {2279768/proyecto_INICIO, 2279768/proyecto_FIN, 2279768/proyecto_PROCESO, 2279768/proyecto_INICIO, 2279768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280545 | Proyecto de inversión | 603366.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603366.46, modificado:603366.46}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PALMAS MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO - 261135 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 261135 | S | 1655 | 1630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:CALLE SAN JOSE LAS PALMAS PUEBLO SAN JOSÉ, 41852 SAN JOSÉ LAS PALMAS (SAN JOSÉ), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SAN JOSE LAS PALMAS Y CALLE SAN JOSE, CALLE PRINSIPAL SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA, lon:-99.06007976, lat:16.66828721}} | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 603366.46 | 603366.46 | 603366.46 | 603366.46 | 603366.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/09/AD, contratista:ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:603366.46, importe_modificado:603366.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2280545/proyecto_INICIO, 2280545/proyecto_PROCESO, 2280545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280926 | Proyecto de inversión | 1041267.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041267.97, modificado:1041267.97}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA DE AYALA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 263517 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 263517 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE XOCHITL COLONIA PLAN DE AYALA, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MARTIN ACEVES Y CALLE CIPRES, CALLE VILLA DE AYALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE XOCHITL DE LA COLONIA PLA, lon:-99.54315057, lat:18.35367783}} | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 1041267.97 | 1041267.97 | 1041267.97 | 1041267.97 | 1041267.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-099, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1041267.97, importe_modificado:1041267.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2280926/proyecto_FIN, 2280926/proyecto_INICIO, 2280926/proyecto_FIN, 2280926/proyecto_PROCESO, 2280926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282766 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 273351 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 273351 | S | 345 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.1, meta_modificada:737.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE SAN ANTONIO PUEBLO SAN ANTONIO, 41840 SAN ANTONIO (EL CRUCERO), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE SAN ANTONIO LADO NORTE Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE SAN ANTONIO LADO ESTE, CALLE PRIN, lon:-99.06771802, lat:16.67218405}} | 2023-05-08 | 2023-07-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/021/AD, contratista:BALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.1}} | {2282766/proyecto_INICIO, 2282766/proyecto_PROCESO, 2282766/proyecto_FIN, 2282766/proyecto_INICIO, 2282766/proyecto_PROCESO, 2282766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283533 | Proyecto de inversión | 899682.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899682.45, modificado:899682.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COLONIA LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 277959 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 277959 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.5, meta_modificada:431.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y , ATRAS DE LA ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-99.10207381, lat:16.95658953}} | 2023-08-02 | 2023-09-16 | 899682.45 | 899682.45 | 899682.45 | 899682.45 | 899682.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/093/2023-AD, contratista:OSCAR SANTOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:899682.45, importe_modificado:899682.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.5}} | {2283533/proyecto_FIN, 2283533/proyecto_INICIO, 2283533/proyecto_FIN, 2283533/proyecto_PROCESO, 2283533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289689 | Proyecto de inversión | 396256.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396256.32, modificado:396256.32}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA LOS LLANITOS A SANTA MARIA - 306182 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 306182 | S | 330 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:82, direccion:CALLE EL CULEBRO RANCHERIA SANTA MARÍA, 40922 SANTA MARÍA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , EN LAS CALLES PRINCIPALES Y SUBYACENTES DE LAS COMUNIDADES DE LOS LLANITOS Y SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA., lon:-100.57275712, lat:17.22985038}} | 2023-03-02 | 2023-03-30 | 396256.32 | 396256.32 | 396256.32 | 396256.32 | 396256.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/093-2023/AD, contratista:ALICIA GALEANA SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:396256.32, importe_modificado:396256.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2289689/proyecto_INICIO, 2289689/proyecto_FIN, 2289689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279445 | Proyecto de inversión | 301252.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301252.05, modificado:301252.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO RIO VERDE LA SIBERIA EL IMPERIAL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO. - 254338 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 254338 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO VERDE - EL IMPERIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO RIO VERDE, 40956 RÍO VERDE, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUENTE DE LOS LUGARDOS Y , CARRETERA ATOYAC EL PARAISO LA OBRA INICIA , lon:-100.21050519, lat:17.31585449}} | 2023-07-03 | 2023-07-29 | 301252.05 | 301252.05 | 301252.05 | 301252.05 | 301252.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-079/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:337196.87, importe_modificado:337196.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.1}} | {2279445/proyecto_PROCESO, 2279445/proyecto_INICIO, 2279445/proyecto_FIN, 2279445/proyecto_PROCESO, 2279445/proyecto_FIN, 2279445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281302 | Proyecto de inversión | 2541624.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541624.21, modificado:2541624.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL REHABILITACIÓN DE MUROS Y ALCANTARILLAS EN EL TRAMO PALO SECO ZONTECOMAPA, EN LOS KILOMETROS KM 0 MAS 590, KM 0 MAS 840, KM 1 MAS 040, KM 1 MAS 150, KM 1 MAS 230, KM 1 MAS 310, KM 2 MAS 030 Y KM 2 MAS 320 - 265180 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 265180 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.16, meta_modificada:429.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:108, direccion:PUEBLO PALO SECO, 41410 PALO SECO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE PASAS POR LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUATEPEC EL MEZON HASTA LLEGAR A UNA DESVIACION QUE GIRAS A LA DERECHA QUE LLEGA A PALO SECO. LA OBRA SE E, lon:-98.84652208, lat:17.33754947}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 2541624.21 | 2541624.21 | 2541624.21 | 2541624.21 | 2541624.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-28, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2541624.21, importe_modificado:2541624.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.16}} | {2281302/proyecto_INICIO, 2281302/proyecto_PROCESO, 2281302/proyecto_FIN, 2281302/proyecto_INICIO, 2281302/proyecto_PROCESO, 2281302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281304 | Acción | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 265192 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 265192 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI GACETA 01/2023, contratista:C. SOFIA NAVA MIRANDA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:405000.0, importe_modificado:405000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2281304/proyecto_INICIO, 2281304/proyecto_PROCESO, 2281304/proyecto_FIN, 2281304/proyecto_INICIO, 2281304/proyecto_PROCESO, 2281304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280578 | Proyecto de inversión | 1098365.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098365.59, modificado:1098365.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA, TRAMO ANTONIO DEL CASTILLO PONIENTE CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE COL. CENTRO, CD. ALTAMIRANO, GRO. - 261449 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 261449 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:803.7, meta_modificada:803.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CENTRO PONIENTE, 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIO DEL CASTILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EJERCITO MEXICANO AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALATAMIRANO, lon:-100.67103779, lat:18.35948794}} | 2023-05-29 | 2023-08-25 | 1098365.59 | 1098365.59 | 1098365.59 | 1098365.59 | 1098365.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-022/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1098365.59, importe_modificado:1098365.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:803.7}} | {2280578/proyecto_PROCESO, 2280578/proyecto_INICIO, 2280578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280580 | Proyecto de inversión | 640157.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640157.24, modificado:640157.24}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZIHUAPOLOYA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 261463 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 261463 | S | 990 | 905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE ZIHUAPOLIYA PUEBLO ZIHUAPOLOYA, 41846 ZIHUAPOLOYA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ZIHUAPOLOYA Y CALLE PRINCIPAL ZIHUAPOLOYA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE ZIHUAPOLOYA EN LA CANCHA DE USOS MULRIPLE, lon:-98.85954406, lat:16.71212162}} | 2023-02-20 | 2023-04-28 | 640157.24 | 640157.24 | 640157.24 | 640157.24 | 640157.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/010/AD, contratista:ARIEL RODRÍGUEZ BRACAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:640157.24, importe_modificado:640157.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2280580/proyecto_PROCESO, 2280580/proyecto_INICIO, 2280580/proyecto_FIN, 2280580/proyecto_INICIO, 2280580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282770 | Proyecto de inversión | 843933.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843933.19, modificado:843933.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA TELE SECUNDARIA CIPRIANO JAIMES C.C.T. 12DTV0241Z, DE LA LOCALIDAD DE CHACAMERITO, MPIO. DE PUNGARABATO, GRO. - 273368 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 273368 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.52, meta_modificada:58.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHACAMERITO, 40674 CHACAMERITO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , POBLACION SEMIURBANA, lon:-100.58670118, lat:18.32544065}} | 2023-07-03 | 2023-09-22 | 843933.19 | 843933.19 | 843933.19 | 843933.19 | 843933.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-028/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:843933.19, importe_modificado:843933.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.52}} | {2282770/proyecto_INICIO, 2282770/proyecto_PROCESO, 2282770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282781 | Proyecto de inversión | 985317.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985317.81, modificado:985317.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CUILUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 273395 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 273395 | S | 335 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA CAPILLA DE SAN AGUSTIN CUILUTLA PUEBLO SAN AGUSTIN CUILUTLA, 41840 SAN AGUSTÍN CUILUTLA (CUILUTLA), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN AGUSTIN CUILUTLA DADO SUR Y CALLE PRINCIPAL SAN AGUSTIN, lon:-98.91704762, lat:16.74272654}} | 2023-05-08 | 2023-07-15 | 985317.81 | 985317.81 | 985317.81 | 985317.81 | 985317.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/022/AD, contratista:INGEDIFSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:985317.81, importe_modificado:985317.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2282781/proyecto_FIN, 2282781/proyecto_PROCESO, 2282781/proyecto_INICIO, 2282781/proyecto_PROCESO, 2282781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283180 | Proyecto de inversión | 999983.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999983.49, modificado:999983.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 275705 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 275705 | S | 161 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.72, meta_modificada:657.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ROSARIO, 39204 EL ROSARIO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE RUMBO A LA CANCHA Y CALLE PRINCIPAL, ATRAS DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.14264806, lat:16.89878946}} | 2023-07-19 | 2023-09-09 | 999983.49 | 999983.49 | 999983.49 | 999983.49 | 999983.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/083/2023-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO MEXFOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999983.49, importe_modificado:999983.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.72}} | {2283180/proyecto_PROCESO, 2283180/proyecto_FIN, 2283180/proyecto_INICIO, 2283180/proyecto_FIN, 2283180/proyecto_INICIO, 2283180/proyecto_PROCESO, 2283180/proyecto_FIN, 2283180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289299 | Proyecto de inversión | 282152.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282152.55, modificado:282152.55}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD PROGRESO SIGLO XXI, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 304161 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 304161 | S | 83 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.18, meta_modificada:5.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:185, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PROGRESO SIGLO XXI, 39200 COLONIA PROGRESO SIGLO XXI, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD PROGRESO SILO , lon:-99.09165382, lat:16.98949917}} | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 282152.55 | 282152.55 | 282152.55 | 282152.55 | 282152.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/026/2023-AD, contratista:FERNANDO ALARCON ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:282152.55, importe_modificado:282152.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.18}} | {2289299/proyecto_INICIO, 2289299/proyecto_PROCESO, 2289299/proyecto_FIN, 2289299/proyecto_INICIO, 2289299/proyecto_FIN, 2289299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289314 | Proyecto de inversión | 849999.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849999.66, modificado:849999.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD ARROYO ZAPOTE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 304286 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 304286 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO DEL ZAPOTE, 39203 ARROYO DEL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO ARROYO DEL ZAPOTE A LA GUADALUPE Y , CARRETERA AYUTLA A PASCALA DEL ORO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-99.04787322, lat:16.98161976}} | 2023-10-09 | 2023-11-18 | 849999.66 | 849999.66 | 849999.66 | 849999.66 | 849999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/161/2023-AD, contratista:JORGE LUIS ZAPATA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:849999.66, importe_modificado:849999.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2289314/proyecto_PROCESO, 2289314/proyecto_INICIO, 2289314/proyecto_PROCESO, 2289314/proyecto_FIN, 2289314/proyecto_INICIO, 2289314/proyecto_FIN, 2289314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289708 | Proyecto de inversión | 891576.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891576.43, modificado:891576.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICORUTA CERRITO AGUAS BLANCAS TETITLAN EL JOBERO - 306268 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 306268 | S | 749 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA EL CERRITO, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , RUTA DE LAS COMUNIDADES Y COLONIAS EL CERRITO AGUAS BLANCAS EL JOBERO Y TETITLAN MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA., lon:-100.63081841, lat:17.20321015}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 891576.43 | 891576.43 | 891576.43 | 891576.43 | 891576.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/094-2023/AD, contratista:MIRIAM DALILA DOMINGUEZ GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:891576.43, importe_modificado:891576.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:260.0}} | {2289708/proyecto_INICIO, 2289708/proyecto_FIN, 2289708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274624 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES COLONIA EL PALMAR LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 149142 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 149142 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES 8 INTERIOR SN COLONIA EL PALMAR, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES Y CALLE CRISANTEMA, CALLE VEINTICUATRO DE ABRIL CALLE CORDILLERA DE LOS A, lon:-99.84978528, lat:16.90761456}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/125-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2274624/proyecto_INICIO, 2274624/proyecto_FIN, 2274624/proyecto_PROCESO, 2274624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274641 | Proyecto de inversión | 972544 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972544.0, modificado:972544.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRÍCA Y ALUMBRADO EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE JULIANTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 149530 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 149530 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE JULIANTLA PUEBLO JULIANTLA, 40329 JULIANTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO SALIDA DE JUALINTLA- TLAMACAZAPA Y CAMINO A LA IZQUEIRDA SE ENCUENTRA LA CANCHA FRENTE AL CORRAL DE TOROS, CAMINO HOTEL JULIANTLA RUMBO A, lon:-99.55333324, lat:18.53574656}} | 2023-05-15 | 2023-07-07 | 972544 | 972544 | 972544 | 972544 | 972544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15967, contratista:CONSTRUCCIONES EDUMAK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:972544.0, importe_modificado:972544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2274641/proyecto_PROCESO, 2274641/proyecto_FIN, 2274641/proyecto_INICIO, 2274641/proyecto_PROCESO, 2274641/proyecto_FIN, 2274641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279483 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA SANTA TERESA - 254607 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 254607 | S | 152 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.7, meta_modificada:12.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - TERESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 70 INTERIOR SN PUEBLO SANTA TERESA, 40704 SANTA TERESA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.82721148, lat:18.34464084}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-080, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.7}} | {2279483/proyecto_INICIO, 2279483/proyecto_FIN, 2279483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281344 | Proyecto de inversión | 1819920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819920.0, modificado:1819920.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN EL KM 0 000 AL 2 805 EN EL TRAMO ACCESO PRINCIPAL A TLALPEXCO AL PARAJE HUERTA GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE TLALPEXCO - 265405 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 265405 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.81, meta_modificada:2.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO ACCESO PRINCIPAL A TLALPEXCO - PARAJE HUERTA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 810 PUEBLO TLALPEXCO, 40407 TLALPEXCO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS UBIC, lon:-99.99681731, lat:18.50470121}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 1819920 | 1819920 | 1819920 | 1819920 | 1819920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1261, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1819920.0, importe_modificado:1819920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.81}} | {2281344/proyecto_INICIO, 2281344/proyecto_FIN, 2281344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279803 | Proyecto de inversión | 455109.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455109.76, modificado:455109.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 256804 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 256804 | S | 286 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:PUEBLO ACATLÁN DEL RÍO, 39132 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DE ACATLAN DEL RIO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO SOBRE TODA LA POBLACION DE MANERA ESTR, lon:-99.90120166, lat:17.93085265}} | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 455109.76 | 455109.76 | 455109.76 | 455109.76 | 455109.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-098, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:455109.76, importe_modificado:455109.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2279803/proyecto_FIN, 2279803/proyecto_INICIO, 2279803/proyecto_PROCESO, 2279803/proyecto_INICIO, 2279803/proyecto_PROCESO, 2279803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280202 | Proyecto de inversión | 51154.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51154.64, modificado:51154.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO ENTRONQUE CARRETERO TELOLOAPAN A APAXTLA, PEZOAPILLA Y NARANJO - 258677 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 258677 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TELOLOAPAN A APAXTLA - PEZOAPILLA Y NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA PEZUAPILLA Y NARANJO, 40425 PEZUAPILLA Y NARANJO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILIT, lon:-99.88839416, lat:18.24858896}} | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 51154.64 | 51154.64 | 51154.64 | 51154.64 | 51154.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1193, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:51154.64, importe_modificado:51154.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2280202/proyecto_INICIO, 2280202/proyecto_FIN, 2280202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280601 | Proyecto de inversión | 1850507.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850507.01, modificado:1850507.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PALAMAS MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 261720 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 261720 | S | 350 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1411.2, meta_modificada:1411.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JOSE PUEBLO SAN JOSÉ, 41852 SAN JOSÉ LAS PALMAS (SAN JOSÉ), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JOSE LAS PALMAS Y CALLE TRACERA DEL JARDIN DE N, lon:-99.05998848, lat:16.66721807}} | 2023-03-06 | 2023-05-20 | 1850507.01 | 1850507.01 | 1850507.01 | 1850507.01 | 1850507.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/011/AD, contratista:ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1850507.01, importe_modificado:1850507.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1411.2}} | {2280601/proyecto_PROCESO, 2280601/proyecto_INICIO, 2280601/proyecto_FIN, 2280601/proyecto_INICIO, 2280601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280973 | Proyecto de inversión | 884703.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884703.9, modificado:884703.9}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, BARRIO DE SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 263899 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 263899 | S | 2246 | 1254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.78, meta_modificada:234.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLE ALDAMA , lon:-99.18782398, lat:17.68858062}} | 2023-08-17 | 2023-09-14 | 884703.9 | 884703.9 | 884703.9 | 884703.9 | 884703.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-071, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:884703.9, importe_modificado:884703.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.78}} | {2280973/proyecto_INICIO, 2280973/proyecto_FIN, 2280973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280985 | Proyecto de inversión | 1633747.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633747.19, modificado:1633747.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA TRAMO FRANCISCO I. MADERO A CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 264011 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 264011 | S | 277 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.17, meta_modificada:858.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICAS SOBRE LA CALLE ALDAMA TRAMO FRANCISCO I. MADERO A CALLE BENITO JUAREZ BA, lon:-99.18492183, lat:17.68891538}} | 2023-07-21 | 2023-09-14 | 1633747.19 | 1633747.19 | 1633747.19 | 1633747.19 | 1633747.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/AD-073, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1633747.19, importe_modificado:1633747.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.17}} | {2280985/proyecto_INICIO, 2280985/proyecto_FIN, 2280985/proyecto_PROCESO, 2280985/proyecto_FIN, 2280985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282798 | Proyecto de inversión | 1685207.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685207.94, modificado:1685207.94}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO - 273485 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 273485 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:CALLE SANTA CLARA PUEBLO SANTA CLARA, 41852 SANTA CLARA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CLARA Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE SANTA CALRA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN TA C, lon:-99.0808339, lat:16.68545082}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1685207.94 | 1685207.94 | 1685207.94 | 1685207.94 | 1685207.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/023/AD, contratista:GRUPO C&C GC S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:1685207.94, importe_modificado:1685207.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2282798/proyecto_INICIO, 2282798/proyecto_FIN, 2282798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283628 | Proyecto de inversión | 835636.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835636.3, modificado:835636.3}} | REHABILITACIÓN DE 11.00 KMS DEL CAMINO RURAL TRAMO PODER DE DIOS A MALHUANTLA, EN MALHUANTLA - 278480 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 278480 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO MALHUANTLA - PODER DE DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO MALHUANTLA, 40376 MALHUANTLA, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO PODER DE DIOS, PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL. LLEGAR A L, lon:-99.69819201, lat:18.62685481}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 835636.3 | 835636.3 | 835636.3 | 835636.3 | 835636.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2023-03, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:835636.3, importe_modificado:835636.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2283628/proyecto_PROCESO, 2283628/proyecto_INICIO, 2283628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284875 | Proyecto de inversión | 1850462.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850462.76, modificado:1850462.76}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATZCALA MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO - 283987 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 283987 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.1, meta_modificada:473.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:PUEBLO ATZCALA, 40591 ATZCALA, COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 M DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE Y 300 M DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATZCALA, lon:-99.66113975, lat:17.97574634}} | 2023-10-30 | 2023-12-01 | 1850462.76 | 1850462.76 | 1850462.76 | 1850462.76 | 1850462.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/019-2023, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1850462.76, importe_modificado:1850462.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.1}} | {2284875/proyecto_INICIO, 2284875/proyecto_PROCESO, 2284875/proyecto_FIN, 2284875/proyecto_PROCESO, 2284875/proyecto_FIN, 2284875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288932 | Proyecto de inversión | 1169193.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169193.95, modificado:1169193.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD COLOTLIPA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO. - 302428 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 302428 | S | 151 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.0, meta_modificada:1027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SITIO DE COMBIS CIRCUITO AZUL., lon:-99.1670995, lat:17.41076007}} | 2023-10-23 | 2023-11-25 | 1169193.95 | 1169193.95 | 1169193.95 | 1169193.95 | 1169193.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-90, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1169193.95, importe_modificado:1169193.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.0}} | {2288932/proyecto_PROCESO, 2288932/proyecto_FIN, 2288932/proyecto_INICIO, 2288932/proyecto_FIN, 2288932/proyecto_PROCESO, 2288932/proyecto_FIN, 2288932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289729 | Proyecto de inversión | 891576.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891576.43, modificado:891576.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA ROTARIA A TENEXPA - 306352 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 306352 | S | 981 | 1034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO TENEXPA, 40903 TENEXPA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , RUTA VILLA ROTARIA A TENEXPA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GUERRERO, lon:-100.67130562, lat:17.18351196}} | 2023-06-09 | 2023-07-23 | 891576.43 | 891576.43 | 891576.43 | 891576.43 | 891576.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/ FAISM/095-2023/AD, contratista:ANGELICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:891576.43, importe_modificado:891576.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:260.0}} | {2289729/proyecto_INICIO, 2289729/proyecto_FIN, 2289729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289741 | Proyecto de inversión | 1276319.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276319.34, modificado:1276319.34}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 306386 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 306386 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.36, meta_modificada:95.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA DIVINA PROVIDENCIA COLONIA LA DIVINA PROVIDENCIA, 41516 LA DIVINA PROVIDENCIA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A LLANO MAJAHUA Y CAMINO CAMINO A VILLA DEL PERDON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-98.74757356, lat:17.16651839}} | 2023-07-01 | 2023-09-15 | 1276319.34 | 1276319.34 | 1276319.34 | 1276319.34 | 1276319.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/47, contratista:GRUPO GASTOL INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1276319.34, importe_modificado:1276319.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.36}} | {2289741/proyecto_INICIO, 2289741/proyecto_PROCESO, 2289741/proyecto_FIN, 2289741/proyecto_INICIO, 2289741/proyecto_PROCESO, 2289741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279501 | Proyecto de inversión | 2064508.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064508.7, modificado:2064508.7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE GENERAL EPIFANIO RODRIGUEZ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE APIPILULCO MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 254746 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 254746 | S | 750 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.5, meta_modificada:824.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE EPIFANIO RODRIGUEZ PUEBLO APIPILULCO, 40581 APIPILULCO, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO SE UBICA A 100 M DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE APIPIPILULCO Y , lon:-99.67044892, lat:18.19467714}} | 2023-10-01 | 2023-11-18 | 2064508.7 | 2064508.7 | 2064508.7 | 2064508.7 | 2064508.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/015-2023, contratista:ALEXANDER NAVA SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:2064508.7, importe_modificado:2064508.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.5}} | {2279501/proyecto_INICIO, 2279501/proyecto_FIN, 2279501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279505 | Proyecto de inversión | 170520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170520.0, modificado:170520.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA ESTANCIA EL VENADO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 254794 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 254794 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESTANCIA - EL VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA LA ESTANCIA, 40957 LA ESTANCIA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL VENADO Y , CARRETERA ATOYAC EL PARAISO INICIA EL CAMINO EL L, lon:-100.24640278, lat:17.31226871}} | 2023-07-03 | 2023-07-29 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-102/2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:170520.0, importe_modificado:170520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2279505/proyecto_FIN, 2279505/proyecto_PROCESO, 2279505/proyecto_INICIO, 2279505/proyecto_PROCESO, 2279505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281352 | Proyecto de inversión | 837507.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837507.14, modificado:837507.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 265441 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 265441 | S | 70 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE LOCALIZA A 101.70 MTS APROXIMADAMEN, lon:-99.83190014, lat:18.13535187}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 837507.14 | 837507.14 | 837507.14 | 837507.14 | 837507.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-042-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:837507.14, importe_modificado:837507.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {2281352/proyecto_PROCESO, 2281352/proyecto_FIN, 2281352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280221 | Proyecto de inversión | 2078095.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078095.66, modificado:2078095.66}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COMUNIDAD DE COYUQUILLA SUR, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 258763 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 258763 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:69, direccion:CALLE CCOYUQUILLA SUR RANCHERIA , 40830 COYUQUILLA SUR (COYUQUILLA VIEJO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE ALA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO POR , lon:-101.06974139, lat:17.35860972}} | 2023-07-12 | 2023-09-11 | 2078095.66 | 2078095.66 | 2078095.66 | 2078095.66 | 2078095.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-648, contratista:BERTORDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2078095.66, importe_modificado:2078095.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1222.0}} | {2280221/proyecto_INICIO, 2280221/proyecto_FIN, 2280221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281016 | Proyecto de inversión | 501854.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501854.54, modificado:501854.54}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE ZEMPAZULCO Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 264075 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 264075 | S | 283 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.77, meta_modificada:29.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:PUEBLO ZEMPAZULCO, 39205 ZEMPAZULCO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS EJIDOS DE LAS LOCALIDADES DE ZEMPAZULCO Y TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE , lon:-99.11978948, lat:16.85058045}} | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 501854.54 | 501854.54 | 501854.54 | 501854.54 | 501854.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/022/2023-AD, contratista:SERGIO MATIAS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:501854.54, importe_modificado:501854.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.77}} | {2281016/proyecto_INICIO, 2281016/proyecto_PROCESO, 2281016/proyecto_INICIO, 2281016/proyecto_FIN, 2281016/proyecto_PROCESO, 2281016/proyecto_FIN, 2281016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282819 | Proyecto de inversión | 699999.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.51, modificado:699999.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD COLONIA YERBA SANTA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 273586 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 273586 | S | 68 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:168, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLONIA YERBA SANTA, 39226 COLONIA YERBA SANTA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.98652667, lat:17.02773118}} | 2023-06-21 | 2023-08-19 | 699999.51 | 699999.51 | 699999.51 | 699999.51 | 699999.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/068/2023-AD, contratista:JULIO CESAR GARCIA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:699999.51, importe_modificado:699999.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2282819/proyecto_INICIO, 2282819/proyecto_PROCESO, 2282819/proyecto_FIN, 2282819/proyecto_INICIO, 2282819/proyecto_PROCESO, 2282819/proyecto_FIN, 2282819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282824 | Proyecto de inversión | 1222753.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222753.31, modificado:1222753.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA OTATERA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 273625 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 273625 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1009.1, meta_modificada:1009.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO PETATLAN - LA OTATERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 801 RANCHERIA , 40830 LA OTATERA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIGIENDOSE A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULC, lon:-101.30660017, lat:17.61962114}} | 2023-07-12 | 2023-09-11 | 1222753.31 | 1222753.31 | 1222753.31 | 1222753.31 | 1222753.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-644, contratista:JULIO CESAR AGUILERA CHIMAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1222753.31, importe_modificado:1222753.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1009.1}} | {2282824/proyecto_FIN, 2282824/proyecto_PROCESO, 2282824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285261 | Proyecto de inversión | 1990727.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990727.83, modificado:1990727.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÁN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DEL ESTADO DE GUERRERO. - 285555 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 285555 | S | 780 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARGOZA, CALLE DEL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA, lon:-98.55008333, lat:17.29599679}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1990727.83 | 1990727.83 | 1990727.83 | 1990727.83 | 1990727.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-021-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1990727.83, importe_modificado:1990727.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:363.0}} | {2285261/proyecto_INICIO, 2285261/proyecto_FIN, 2285261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402285279 | Proyecto de inversión | 1732140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732140.0, modificado:1732140.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALVEZ DE LA LOCALIDAD DE COLONIA REFORMA MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DEL ESTADO DE GUERRERO. - 285602 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 285602 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE GALVEZ COLONIA REFORMA, 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GALVEZ A UN COSTADO DE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN , lon:-98.56497832, lat:17.32628365}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1732140 | 1732140 | 1732140 | 1732140 | 1732140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-018-2023, contratista:INGENIERÍA VIAL Y AMBIENTAL ORSA S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1732140.0, importe_modificado:1732140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2285279/proyecto_INICIO, 2285279/proyecto_PROCESO, 2285279/proyecto_FIN, 2285279/proyecto_PROCESO, 2285279/proyecto_FIN, 2285279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402288955 | Proyecto de inversión | 987592.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987592.51, modificado:987592.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO YAHUALTENGO, AHUEHUETITLA, TULATENGO Y CIRIAN GRANDE, EN PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 302520 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 302520 | S | 56 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A ATOTONILCO - FRENTE A LA CASA HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO YAHUALTENGO, 40477 YAHUALTENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CAMINO ENTRONQUE A ATOTONILCO Y CAMINO FRENTE A LA, lon:-99.87574122, lat:18.54282162}} | 2023-03-01 | 2023-04-07 | 987592.51 | 987592.51 | 987592.51 | 987592.51 | 987592.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/009/2023, contratista:CONSTRUCTORA TAELJO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:987592.51, importe_modificado:987592.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2288955/proyecto_INICIO, 2288955/proyecto_PROCESO, 2288955/proyecto_FIN, 2288955/proyecto_INICIO, 2288955/proyecto_PROCESO, 2288955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402288962 | Proyecto de inversión | 1251561.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251561.32, modificado:1251561.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.317 C.C.T. 12ETK0317R,EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTES, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, GRO. - 302568 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 302568 | S | 125 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:80, direccion:CALLE A 50 METROS DE LA COMISARIA PUEBLO TEJOCOTES, 40471 TEJOCOTES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA COMISARIA, lon:-99.79887939, lat:18.6079813}} | 2023-03-02 | 2023-05-09 | 1251561.32 | 1251561.32 | 1251561.32 | 1251561.32 | 1251561.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/FAISM/010/2023, contratista:ANTERO ADAME NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1251561.32, importe_modificado:1251561.32}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2288962/proyecto_INICIO, 2288962/proyecto_PROCESO, 2288962/proyecto_FIN, 2288962/proyecto_INICIO, 2288962/proyecto_PROCESO, 2288962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289357 | Proyecto de inversión | 1587986.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587986.5, modificado:1587986.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE POZOLAPA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 304616 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 304616 | S | 353 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.4, meta_modificada:1169.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POZOLAPA, 39205 POZOLAPA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL TECHADO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.10339654, lat:16.87839819}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 1587986.5 | 1587986.5 | 1587986.5 | 1587986.5 | 1587986.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/045/2023-AD, contratista:CONSTRUCCIONES COTZALZIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1587986.5, importe_modificado:1587986.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.4}} | {2289357/proyecto_INICIO, 2289357/proyecto_PROCESO, 2289357/proyecto_INICIO, 2289357/proyecto_FIN, 2289357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289749 | Proyecto de inversión | 475924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475924.8, modificado:475924.8}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A PARAJE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ACAYAHUALCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 306403 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 306403 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO ACAYAHUALCO, 40164 ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO PASANDO L, lon:-99.4783926, lat:18.22697494}} | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 475924.8 | 475924.8 | 475924.8 | 475924.8 | 475924.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-020-2023-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:475924.8, importe_modificado:475924.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2289749/proyecto_INICIO, 2289749/proyecto_PROCESO, 2289749/proyecto_FIN, 2289749/proyecto_PROCESO, 2289749/proyecto_FIN, 2289749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289760 | Proyecto de inversión | 792512.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792512.65, modificado:792512.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO POTRERO DE CARLOS - 306454 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 306454 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:210, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DE CARLOS, 40922 POTRERO DE CARLOS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , COMUNIDAD DE POTRERO DE CARLOS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.57868588, lat:17.26026309}} | 2023-03-07 | 2023-04-20 | 792512.65 | 792512.65 | 792512.65 | 792512.65 | 792512.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/096-2023/AD, contratista:MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:792512.65, importe_modificado:792512.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:232.0}} | {2289760/proyecto_INICIO, 2289760/proyecto_FIN, 2289760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281394 | Proyecto de inversión | 1100408.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100408.8, modificado:1100408.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO - 265609 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 265609 | S | 90 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SENOBIO BUSTAMANTE, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 205.50 MTS A, lon:-99.83295693, lat:18.13311896}} | 2023-10-02 | 2023-11-03 | 1100408.8 | 1100408.8 | 1100408.8 | 1100408.8 | 1100408.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-034-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1100408.8, importe_modificado:1100408.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}} | {2281394/proyecto_INICIO, 2281394/proyecto_FIN, 2281394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280656 | Proyecto de inversión | 837185.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837185.64, modificado:837185.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A LA ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ESTERO DE MARQUEZ, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO. - 262228 | 12 | Guerrero | 25 | Cuautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec | 262228 | S | 545 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD ESTERO DEL MARQUEZ PUEBLO ESTERO DEL MARQUEZ, 41840 ESTERO DEL MARQUEZ (CACHUMBO), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ESTERO DEL MARQUEZ Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA , lon:-99.10375112, lat:16.64795941}} | 2023-03-11 | 2023-04-26 | 837185.64 | 837185.64 | 837185.64 | 837185.64 | 837185.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/2023/FAISM/URB/013/AD, contratista:ERIKA ARRAZOLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, monto:837185.64, importe_modificado:837185.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {2280656/proyecto_PROCESO, 2280656/proyecto_INICIO, 2280656/proyecto_FIN, 2280656/proyecto_PROCESO, 2280656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284915 | Proyecto de inversión | 1700242 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700242.0, modificado:1700242.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DEL ESTADO DE GUERRERO. - 284142 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 284142 | S | 290 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, 41576 COLONIA GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ZILACAYOTITLAN Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA , lon:-98.53696222, lat:17.31643743}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1700242 | 1700242 | 1700242 | 1700242 | 1700242 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-022-2023, contratista:INGENIERÍA VIAL Y AMBIENTAL ORSA S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1700242.0, importe_modificado:1700242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:234.0}} | {2284915/proyecto_FIN, 2284915/proyecto_INICIO, 2284915/proyecto_FIN, 2284915/proyecto_INICIO, 2284915/proyecto_PROCESO, 2284915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285286 | Proyecto de inversión | 179500.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179500.14, modificado:179500.14}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUATEMALA - 285634 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 285634 | S | 176 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.04, meta_modificada:6.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE GUATEMALA - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO SAN JOSÉ GUATEMALA, 39987 SAN JOSÉ GUATEMALA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , TE DIRIGES HACIA EL TECHADO DEL POBLADO DESPUES, lon:-99.59333335, lat:16.69117197}} | 2023-04-24 | 2023-05-13 | 179500.14 | 179500.14 | 179500.14 | 179500.14 | 179500.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/065/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:179500.14, importe_modificado:179500.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.04}} | {2285286/proyecto_PROCESO, 2285286/proyecto_FIN, 2285286/proyecto_INICIO, 2285286/proyecto_PROCESO, 2285286/proyecto_INICIO, 2285286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285288 | Proyecto de inversión | 1059627.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059627.52, modificado:1059627.52}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 285638 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 285638 | S | 323 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION JOSE LOPEZ PORTILLO - EJIDO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 288 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE JO, lon:-98.60839476, lat:17.31070497}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1059627.52 | 1059627.52 | 1059627.52 | 1059627.52 | 1059627.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-015-2023, contratista:SARAHI PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1059627.52, importe_modificado:1059627.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1230.0}} | {2285288/proyecto_PROCESO, 2285288/proyecto_FIN, 2285288/proyecto_PROCESO, 2285288/proyecto_INICIO, 2285288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402285300 | Proyecto de inversión | 115156.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115156.41, modificado:115156.41}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA BARRERA - 285703 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 285703 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO LA BARRERA - HACIA LAS PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LA BARRERA, 39960 LA BARRERA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA YENDO DE LA COMUNIDAD DE EL TEJORUCO HACIA LA LOCA, lon:-99.59142192, lat:16.73717493}} | 2023-04-29 | 2023-05-13 | 115156.41 | 115156.41 | 115156.41 | 115156.41 | 115156.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/067/2023/AD, contratista:RETROS Y VOLTEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:115156.41, importe_modificado:115156.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.3}} | {2285300/proyecto_PROCESO, 2285300/proyecto_FIN, 2285300/proyecto_PROCESO, 2285300/proyecto_FIN, 2285300/proyecto_INICIO, 2285300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289376 | Proyecto de inversión | 317789.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317789.22, modificado:317789.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS ANDADORES AGUSTIN MELGAR Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA ISRAEL NOGUEDA OTERO, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 304808 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 304808 | S | 94 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.95, meta_modificada:343.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ANDADOR AGUSTIN MELGAR COLONIA ISRAEL NOGUEDA OTERO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE ANDADOR JUAN DE LA BARRERA Y CALLE RUBEN FIGUEROA FIGUEROA, CALLE JOSE FCO RUIZ MASSIEU CERCA DE LA ESCUELA PRI, lon:-99.1002576, lat:16.97745185}} | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 317789.22 | 317789.22 | 317789.22 | 317789.22 | 317789.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/069/2023-AD, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:317789.22, importe_modificado:317789.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.95}} | {2289376/proyecto_INICIO, 2289376/proyecto_PROCESO, 2289376/proyecto_INICIO, 2289376/proyecto_FIN, 2289376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402289379 | Proyecto de inversión | 899967.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899967.09, modificado:899967.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO NUEVO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 304858 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 304858 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.5, meta_modificada:654.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO GORDO NUEVO, 39204 CERRO GORDO NUEVO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CALLE PRINCIPAL SOBRE EL TRAYECTO SE ENCUENTRA UNA CANCHA TECHADA., lon:-99.12789835, lat:16.95864559}} | 2023-09-25 | 2023-11-03 | 899967.09 | 899967.09 | 899967.09 | 899967.09 | 899967.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/149/2023-AD, contratista:JONATHAN GATICA MAYO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:899967.09, importe_modificado:899967.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.5}} | {2289379/proyecto_INICIO, 2289379/proyecto_FIN, 2289379/proyecto_PROCESO, 2289379/proyecto_FIN, 2289379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274715 | Proyecto de inversión | 2387668.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387668.33, modificado:2387668.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUDAS TADEO, COLONIA LOS AGUACATES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 150873 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 150873 | S | 809 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.39, meta_modificada:937.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:PUEBLO CARRIZALILLO, 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD AL JUNTO A LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-99.71191022, lat:17.85411681}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2387668.33 | 2387668.33 | 2387668.33 | 2387668.33 | 2387668.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-33, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2387668.33, importe_modificado:2387668.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.39}} | {2274715/proyecto_INICIO, 2274715/proyecto_PROCESO, 2274715/proyecto_FIN, 2274715/proyecto_PROCESO, 2274715/proyecto_FIN, 2274715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278040 | Proyecto de inversión | 684249.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684249.3, modificado:684249.3}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO - 237821 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 237821 | S | 951 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.8, meta_modificada:11.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO QUETZALAPA - CERRO BURRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA HACIA LOS PREDIOS DE SIEMBR, lon:-98.50409394, lat:16.78251819}} | 2023-02-11 | 2023-03-07 | 684249.3 | 684249.3 | 684249.3 | 684249.3 | 684249.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/AD/R33/2023/002, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU GUERRERO, monto:684249.3, importe_modificado:684249.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.8}} | {2278040/proyecto_INICIO, 2278040/proyecto_PROCESO, 2278040/proyecto_FIN, 2278040/proyecto_INICIO, 2278040/proyecto_PROCESO, 2278040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279552 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO ACAPULQUITO LAS PAROTAS PANCIRA - 255034 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 255034 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO ACAPULQUITO - PANCIRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 50 INTERIOR SN PUEBLO PANCIRA, 40704 PANCIRA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.73703595, lat:18.27063759}} | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-082, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2279552/proyecto_PROCESO, 2279552/proyecto_INICIO, 2279552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281412 | Proyecto de inversión | 1573314.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573314.06, modificado:1573314.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ C.C.T 12DPR1924J DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHACAMERO, MPIO. DE PUNGARABATO, GRO. - 265723 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 265723 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA POBLACION PUEBLO LAS JUNTAS DE CHACAMERO, 40671 LAS JUNTAS DE CHACÁMERO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARR. ALTAMIRANO - TLALCHAPA Y PASAJE RIO CUTZAMALA, BRECHA CANAL DE RIEGO CAMINO DE ACC, lon:-100.60818983, lat:18.37301811}} | 2023-07-03 | 2023-09-22 | 1573314.06 | 1573314.06 | 1573314.06 | 1573314.06 | 1573314.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-026/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1573314.06, importe_modificado:1573314.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2281412/proyecto_INICIO, 2281412/proyecto_FIN, 2281412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274256 | Proyecto de inversión | 750056 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750056.0, modificado:750056.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE FOTOCELDAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC EN TAXCO DE ALARCÓN. - 135946 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 135946 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TEHUILOTEPEC PUEBLO TEHUILOTEPEC, 40305 LA QUEBRADORA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA AUTOPISTA TAXCO - CUERNAVACA Y CAMINO CERRO DEL HUIXTECO DE TAXCO DE ALARCON, SOBRE CARRETERA FEDERAL TAXCO CUERNAVACA A1 , lon:-99.571575, lat:18.571578}} | 2023-07-10 | 2023-08-18 | 750056 | 750056 | 750056 | 750056 | 750056 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16027, contratista:ENERGIAS SOLARES MEXICANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:750056.0, importe_modificado:750056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2274256/proyecto_INICIO, 2274256/proyecto_PROCESO, 2274256/proyecto_FIN, 2274256/proyecto_INICIO, 2274256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274257 | Proyecto de inversión | 1898920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898920.0, modificado:1898920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE FOTOCELDAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JULIANTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 135948 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 135948 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE JULIANTLA PUEBLO JULIANTLA, 40329 JULIANTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO VIEJO A LAS EXHACIENDA Y , A 200 METROS CAMINO VIEJO A LAS EX HACIENDA SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE BOMBEO DE JULIANTLA, lon:-99.55956915, lat:18.54370445}} | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 1898920 | 1898920 | 1898920 | 1898920 | 1898920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16028, contratista:ENERGIAS SOLARES MEXICANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1898920.0, importe_modificado:1898920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2274257/proyecto_INICIO, 2274257/proyecto_PROCESO, 2274257/proyecto_FIN, 2274257/proyecto_PROCESO, 2274257/proyecto_FIN, 2274257/proyecto_INICIO, 2274257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279883 | Proyecto de inversión | 678655.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678655.55, modificado:678655.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN EL TELEBACHILLETARO COMUNITARIO N0.52 - 257284 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 257284 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL VILLANUEVA Y , CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA A 469.50 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD UBICAN, lon:-99.78536117, lat:18.20976144}} | 2023-08-24 | 2023-10-09 | 678655.55 | 678655.55 | 678655.55 | 678655.55 | 678655.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-017-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:678655.55, importe_modificado:678655.55}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2279883/proyecto_FIN, 2279883/proyecto_PROCESO, 2279883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279889 | Proyecto de inversión | 549998.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549998.05, modificado:549998.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE EL TORITO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 257295 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 257295 | S | 24 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TORITO, 39203 EL TORITO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA DE LOS LIBRES A FLORENCIO VILLAREAL Y CAMINO CRUCERO DEL MANGO A EL TORITO, CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ANTES, lon:-99.12390146, lat:16.9056535}} | 2023-08-07 | 2023-09-16 | 549998.05 | 549998.05 | 549998.05 | 549998.05 | 549998.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/097/2023-AD, contratista:LUIS ALBERTO MORALES LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:549998.05, importe_modificado:549998.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2279889/proyecto_INICIO, 2279889/proyecto_PROCESO, 2279889/proyecto_FIN, 2279889/proyecto_INICIO, 2279889/proyecto_FIN, 2279889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402279891 | Proyecto de inversión | 786400.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786400.64, modificado:786400.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ - 257311 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 257311 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PUEBLO CUAXILOTLA, 40561 CUAXILOTLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 683.90 MTS APR, lon:-99.85039147, lat:18.17724592}} | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 786400.64 | 786400.64 | 786400.64 | 786400.64 | 786400.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-026-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:786400.64, importe_modificado:786400.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2279891/proyecto_PROCESO, 2279891/proyecto_INICIO, 2279891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280279 | Proyecto de inversión | 369558.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369558.95, modificado:369558.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO EL VERDECILLO A LA MAGDALENA - 259111 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 259111 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.05, meta_modificada:5.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL VERDECILLO - LA MAGDALENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 050 PUEBLO VERDECILLO, 40406 EL VERDECILLO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRU, lon:-99.88649213, lat:18.43421141}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 369558.95 | 369558.95 | 369558.95 | 369558.95 | 369558.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1164, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:369558.95, importe_modificado:369558.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.05}} | {2280279/proyecto_INICIO, 2280279/proyecto_FIN, 2280279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280661 | Proyecto de inversión | 1200400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200400.0, modificado:1200400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE. - 262265 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 262265 | S | 289 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.4, meta_modificada:236.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA AYAVITLE, 40746 AYAVITLE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE TERRACERIA TERRENOS BALDIOS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO HACIA SEMBRADIOS LA OBRA SE REALIZO EN UNO DE LOS TRAMOS DE LA, lon:-100.49994924, lat:18.19507259}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 1200400 | 1200400 | 1200400 | 1200400 | 1200400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/DRJ09/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1200400.0, importe_modificado:1200400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.4}} | {2280661/proyecto_PROCESO, 2280661/proyecto_INICIO, 2280661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280663 | Proyecto de inversión | 126868.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126868.02, modificado:126868.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO - 262279 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 262279 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.72, meta_modificada:3.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CALVARIO, 40422 EL CALVARIO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TELOLOAPAN , lon:-99.81589304, lat:18.28980276}} | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 126868.02 | 126868.02 | 126868.02 | 126868.02 | 126868.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1177, contratista:HABACUC GODINEZ COPEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:126868.02, importe_modificado:126868.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.72}} | {2280663/proyecto_INICIO, 2280663/proyecto_FIN, 2280663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274725 | Proyecto de inversión | 1348772.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348772.4, modificado:1348772.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL POBLADO TASAJERAS LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 151046 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 151046 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:355, direccion:CALLE PRINCIPAL 3 INTERIOR SN PUEBLO TASAJERAS, 39921 TASAJERAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A EL RANCHITO, CARRETERA A OAXAQUILLAS SOBRELA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE AL POBLADO DE OAXAQUILLAS, lon:-99.61692766, lat:16.81013161}} | 2023-07-25 | 2023-10-09 | 1348772.4 | 1348772.4 | 1348772.4 | 1348772.4 | 1348772.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/091-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1348772.4, importe_modificado:1348772.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2274725/proyecto_INICIO, 2274725/proyecto_FIN, 2274725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278057 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANT, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CURVA PRINCIPAL DESDE RANCHO JORGE SÁMANO AL CRUCE SALIDA A COXCATLÁN EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA DE LA NEGRA MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO - 238348 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 238348 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:EJE VIAL CALLE PRINCIPAL LA VENTA ESQ CARRETERA A COXCATLAN PUEBLO VENTA DE LA NEGRA, 40348 VENTA DE LA NEGRA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL VENTA DE LA NEGRA Y EJE VIAL CARRETERA A COXCATLAN, BRECHA CHORI, lon:-99.43224393, lat:18.46911871}} | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2278057/proyecto_FIN, 2278057/proyecto_PROCESO, 2278057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281027 | Proyecto de inversión | 134476.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134476.79, modificado:134476.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS RUMBO A LA SECUNDARIA, LOCALIDAD LA AZOZUCA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 264152 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 264152 | S | 1024 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:824.74, meta_modificada:824.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE RUMBO A LA SECUNDARIA PUEBLO LA AZOZUCA, 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y , EL ACCESO SE ENCUENTRA FRENTE A LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD EN LA ENTRADA DE LA MISMA., lon:-99.04171849, lat:16.82548067}} | 2023-02-16 | 2023-02-25 | 134476.79 | 134476.79 | 134476.79 | 134476.79 | 134476.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/023/2023-AD, contratista:LIBRADO MORALES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:134476.79, importe_modificado:134476.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:824.74}} | {2281027/proyecto_INICIO, 2281027/proyecto_PROCESO, 2281027/proyecto_FIN, 2281027/proyecto_INICIO, 2281027/proyecto_FIN, 2281027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281028 | Proyecto de inversión | 365850.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365850.28, modificado:365850.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE LA AZOZUCA Y EL MESON CHICO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 264168 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 264168 | S | 1085 | 1043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.1, meta_modificada:27.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:PUEBLO AZOZUCA, 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LOS CAMINOS SACA COSECHA DE LOS EJIDOS DE LAS LOCALIDADES DE LA AZOZUCA Y EL MESON CHICO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA , lon:-99.04171884, lat:16.81849334}} | 2023-02-20 | 2023-03-04 | 365850.28 | 365850.28 | 365850.28 | 365850.28 | 365850.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/025/2023-AD, contratista:SEMEI VILLANUEVA LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:365850.28, importe_modificado:365850.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.1}} | {2281028/proyecto_INICIO, 2281028/proyecto_PROCESO, 2281028/proyecto_INICIO, 2281028/proyecto_FIN, 2281028/proyecto_PROCESO, 2281028/proyecto_FIN, 2281028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281429 | Proyecto de inversión | 648595.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648595.75, modificado:648595.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 265805 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 265805 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE RAMON CORONA LA OBRA SE LOCALIZA A 457.30 MTS APROXIMADAMENTE , lon:-99.82809174, lat:18.13666397}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 648595.75 | 648595.75 | 648595.75 | 648595.75 | 648595.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-043-2023, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:648595.75, importe_modificado:648595.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}} | {2281429/proyecto_INICIO, 2281429/proyecto_FIN, 2281429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402281436 | Proyecto de inversión | 1412131.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412131.78, modificado:1412131.78}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN EL KM 2 805 AL 4 625 EN EL TRAMO PARAJE HUERTA GRANDE AL OJO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE TLALPEXCO - 265864 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 265864 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.82, meta_modificada:1.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO KM 2+805 TRAMO PARAJE HUERTA GRANDE - 4+625 OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 820 PUEBLO TLALPEXCO, 40407 TLALPEXCO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICA, lon:-99.98679422, lat:18.50257042}} | 2023-04-17 | 2023-05-27 | 1412131.78 | 1412131.78 | 1412131.78 | 1412131.78 | 1412131.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1262, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1412131.78, importe_modificado:1412131.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.82}} | {2281436/proyecto_FIN, 2281436/proyecto_PROCESO, 2281436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274263 | Proyecto de inversión | 1706360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706360.0, modificado:1706360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JOYAS GUERRERO EN TAXCO DE ALARCÓN - 136370 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 136370 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:20, direccion:PUEBLO JOYAS GUERRERO, 40301 LAS JOYAS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 500 M DESPUES DE PASAR EL CENTRO DEL POBLADO DE JOYAS GUERRERO Y CAMINO RUMBO A LA DIRECCIÓN DE TEPACOYA., CAMINO LA LOCALIDAD DE JOYAS GUERRERO Y , lon:-99.563246, lat:18.607964}} | 2023-07-03 | 2023-09-08 | 1706360 | 1706360 | 1706360 | 1706360 | 1706360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16029, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1706360.0, importe_modificado:1706360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5000.0}} | {2274263/proyecto_FIN, 2274263/proyecto_PROCESO, 2274263/proyecto_INICIO, 2274263/proyecto_PROCESO, 2274263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274267 | Proyecto de inversión | 1798928 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798928.0, modificado:1798928.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN EN TAXCO DE ALARCÓN - 136412 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 136412 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1351.04, meta_modificada:1351.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN, 40315 SAN ESTEBAN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A 300 M DE LA CARRETERA TAXCO-IXCATEOPAN Y CAMINO A 600 M DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, A 600 M DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ESTEBAN. SOBRE LA CAR, lon:-99.709766, lat:18.533055}} | 2023-07-03 | 2023-09-08 | 1798928 | 1798928 | 1798928 | 1798928 | 1798928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15540, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1798928.0, importe_modificado:1798928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1351.04}} | {2274267/proyecto_INICIO, 2274267/proyecto_FIN, 2274267/proyecto_PROCESO, 2274267/proyecto_INICIO, 2274267/proyecto_PROCESO, 2274267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones