## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | QUE16170200888578 | Proyecto de inversión | 5811525.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811525.26, modificado:5323079.25}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PRODEP 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-03-01 |  | 5323079.25 | 5207792.87 | 5207792.87 | 5207792.87 | 5207792.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:97.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE18180101069494 | Proyecto de inversión | 76520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76520.0, modificado:4975812.23}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PRODEP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 4975812.23 | 4946817.96 | 4946817.96 | 4946817.96 | 4946817.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE16170300968971 | Proyecto de inversión | 5227975.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5227975.93, modificado:2.14645235E7}} | Mantenimiento General De La Infraestructura | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM SUP 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 |  | 21464523.5 | 21464523.5 | 21464523.5 | 21464523.5 | 21464523.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS-OB-035-2018-UAQ-OAG, contratista:ING. ELISEO VEGA MORENO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:927988.1, importe_modificado:927988.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-006-2019-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (JESÚS IVAN LÓPEZ QUEVEDO), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:562039.62, importe_modificado:562039.62}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000196/2018/OAG, contratista:CESAR DURAN COLIN, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:419861.72, importe_modificado:419861.72}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00008, contratista:CASTELLANOS CASTAÑEDA IRMA ROSARIO, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:85407.98, importe_modificado:85407.98}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00006, contratista:ELECTRICO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:93780.58, importe_modificado:93780.58}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00007, contratista:CONTROL ELECTRICO DE QUERETARO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:456068.62, importe_modificado:456068.62}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-037-2019-UAQ-OAG, contratista:NICANOR MEJIA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:869976.13, importe_modificado:869976.13}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-023-2019-UAQ-OAG, contratista:ELÉCTRICO S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:835118.07, importe_modificado:835118.07}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-013-2-2019-UAQ-OAG, contratista:EMASTI CONTRACTOR SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:395234.23, importe_modificado:395234.23}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-013-1-2019-UAQ-OAG, contratista:ELECTRIFICACIONES ALFA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:686458.08, importe_modificado:686458.08}, ctto11: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-008-2019-UAQ-OAG, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:614676.66, importe_modificado:614676.66}, ctto12: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-013-2019-UAQ-OAG, contratista:GRUPO PG, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:870000.3, importe_modificado:870000.3}, ctto13: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-012-2019-UAQ-OAG, contratista:JOSÉ VÍCTOR MANUEL AGUILAR MARTÍNEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:658051.69, importe_modificado:658051.69}, ctto14: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-007-2019-UAQ-OAG, contratista:OLAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:869740.47, importe_modificado:869740.47}, ctto15: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-010-2019-UAQ-OAG, contratista:ING. JOSÚE SILVANO URIBE POZAS, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:869922.62, importe_modificado:869922.62}, ctto16: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-011-2019-UAQ-OAG, contratista:CONHSIBA MEXICANA S DE RL DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:871971.07, importe_modificado:871971.07}, ctto17: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-004-2019-UAQ-OAG, contratista:BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:270947.57, importe_modificado:270947.57}, ctto18: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-002-2019-UAQ-OAG, contratista:BRIGIDOR RIVERA DÍAZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:531208.71, importe_modificado:531208.71}, ctto19: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-039-2018-UAQ-OAG, contratista:NICANOR MEJÍA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:729261.07, importe_modificado:729261.07}, ctto20: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-030-2018-UAQ-OAG, contratista:JAIME MACÍAS PALACIOS, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:736353.59, importe_modificado:736353.59}, ctto21: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-040-2018-UAQ-OAG, contratista:VICAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:811741.56, importe_modificado:811741.56}, ctto22: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-028-2018-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:872498.29, importe_modificado:872498.29}, ctto23: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-029-2018-UAQ-OAG, contratista:JOSUÉ SILVANO URIBE POZAS, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:703581.28, importe_modificado:703581.28}, ctto24: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-001-2019-UAQ-OAG, contratista:BRIGIDO RIVERA DÍAZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:483295.56, importe_modificado:483295.56}, ctto25: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-041-2018-UAQ-OAG, contratista:ADELFO HURTADO GARCÍA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:930073.8, importe_modificado:930073.8}, ctto26: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-005-2019-UAQ-OAG, contratista:ING. ELISEO VEGA MORENO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:174345.9, importe_modificado:174345.9}, ctto27: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-003-2019-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:334285.26, importe_modificado:334285.26}, ctto28: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-042-2018-UAQ-OAG, contratista:GRUPO MDO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. (MIGUEL ADALBERTO DOYLE SÁNCHEZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:930282.29, importe_modificado:930282.29}, ctto29: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-038-2018-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:928190.8, importe_modificado:928190.8}, ctto30: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00018-1, contratista:COMUNICACIÓN CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:60046.01, importe_modificado:60046.01}, ctto31: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000201, contratista:WENDY SOSA AMENEYRO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:41296.0, importe_modificado:41296.0}, ctto32: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00010, contratista:HOLDING CEM ISISA S DE RL DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:38384.4, importe_modificado:38384.4}, ctto33: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00015, contratista:PATRICIA LOPEZ BELTRAN, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:471115.54, importe_modificado:471115.54}, ctto34: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00021, contratista:VIDEOQUER SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:98576.8, importe_modificado:98576.8}, ctto35: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00044, contratista:VIDEOQUER SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:294993.8, importe_modificado:294993.8}, ctto36: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00017, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:93019.82, importe_modificado:93019.82}, ctto37: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00019-1, contratista:VR EMPAQUES Y MATERIAL INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:42249.98, importe_modificado:42249.98}, ctto38: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-032-2020-UAQ-OAG, contratista:RIVERA DIAZ BRIGIDO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:375859.35, importe_modificado:375859.35}, ctto39: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-032-2021-UAQ-OAG, contratista:JOSÉ VICTOR MANUEL AGUILAR MARTÍNEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:226280.26, importe_modificado:226280.26}, ctto40: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-001-2023-UAQ-OAG, contratista:OLAYO SERVICIOS INTEGRALES S. DE R. L. DE C. V., (ABRAHAM OLAYO MORENO), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:219020.75, importe_modificado:219020.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103428/proyecto_INICIO, 1103428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE200401877555 | Proyecto de inversión | 1639470 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1639470.0, modificado:1639470.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO 8X22 2X22.5 DE RESISTENCIA A LA RUPTURA DE 300 KG/CM2 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO |  | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2020-03-13 | 2020-07-11 | 1639470 | 1633147.94 | 1633147.06 | 1633147.06 | 1633147.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR-FON-MIN-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1633147.34, importe_modificado:1633147.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877555/proyecto_PROCESO, 1877555/proyecto_INICIO, 1877555/proyecto_PROCESO, 1877555/proyecto_INICIO, 1877555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE200401877566 | Proyecto de inversión | 1248720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1248720.0, modificado:1248720.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ANCHA 627.90 M2 EN ESCUELA PRIMARIA EN LOS AMOLITOS, CADEREYTA DE MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO |  | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.9, meta_modificada:627.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2020-03-16 | 2020-07-14 | 1248720 | 1245319.57 | 1245313.05 | 1245313.05 | 1245313.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR-FON-MIN-03, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1245319.57, importe_modificado:1245319.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.9}} | {1877566/proyecto_PROCESO, 1877566/proyecto_INICIO, 1877566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE200401877571 | Proyecto de inversión | 1540147 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1540147.0, modificado:1540147.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 627.90 M2 EN ESCUELA PRIMARIA MINTEHE, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO. | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO |  | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.9, meta_modificada:627.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2020-03-17 | 2020-07-15 | 1540147 | 1536593.57 | 1536592.18 | 1536592.18 | 1536592.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR-FON-MIN-06, contratista:URIEL RUBIO ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1536593.57, importe_modificado:1536593.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.9}} | {1877571/proyecto_PROCESO, 1877571/proyecto_INICIO, 1877571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE200401877578 | Proyecto de inversión | 1540147 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1540147.0, modificado:1540147.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 627.90 M2 EN ESCUELA PRIMARIA BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRIO), CADEREYTA DE MONTES QUERETARO. | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO |  | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.9, meta_modificada:627.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2020-03-17 | 2020-07-15 | 1540147 | 1538797.83 | 1538616.77 | 1538616.77 | 1538616.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR-FON-MIN-05, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1538797.83, importe_modificado:1538797.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.9}} | {1877578/proyecto_INICIO, 1877578/proyecto_FIN, 1877578/proyecto_PROCESO, 1877578/proyecto_FIN, 1877578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE200401877646 | Proyecto de inversión | 1149083 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149083.0, modificado:1158903.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA 510.90 EN KINDER EN LA LOCALIDAD DE MACONI | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.9, meta_modificada:510.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2020-04-20 | 2020-08-18 | 1149083 | 1140831.06 | 1140823.76 | 1140823.76 | 1140823.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR-FON-MIN-04, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1140831.06, importe_modificado:1140831.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.9}} | {1877646/proyecto_PROCESO, 1877646/proyecto_INICIO, 1877646/proyecto_FIN, 1877646/proyecto_PROCESO, 1877646/proyecto_INICIO, 1877646/proyecto_PROCESO, 1877646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE200401877640 | Proyecto de inversión | 2615430 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2615430.0, modificado:2615430.0}} | ONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA 552 M2 EN LA LOCALIDAD DE EL DOCTOR | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2020-03-17 | 2020-07-15 | 2615430 | 2614454.27 | 2614454.19 | 2614454.19 | 2614454.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR-FON-MIN-02, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2614454.27, importe_modificado:2614454.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1877640/proyecto_INICIO, 1877640/proyecto_PROCESO, 1877640/proyecto_FIN, 1877640/proyecto_INICIO, 1877640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE210201938686 | Proyecto de inversión | 536585.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536585.09, modificado:176516.97}} | TRABAJOS DE ADECUACION EN CUBICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES UAQ CAMPUS JURIQUILLA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DE QUERÈTARO | REM FAM 2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:413, direccion:AVENIDA DE LAS CIENCIAS, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 176516.97 | 176516.97 | 176516.97 | 176516.97 | 176516.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-007-2021-UAQ-OAG, contratista:EMASTI CONTRACTOR, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:536585.09, importe_modificado:536585.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE210302001368 | Proyecto de inversión | 8815905.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8815905.43, modificado:8815905.43}} | 8a ETAPA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIOS, CAMPUS AEROPUERTO UAQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRO DE LAS CAMPANAS SIN NÚMERO COLONIA LAS CAMPANAS, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 8815905.43 | 8815905.43 | 8277898.24 | 8277898.24 | 8277898.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-003-2021-UAQ-OAG, contratista:PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:8815905.43, importe_modificado:8815905.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206708 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499767.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO EL CENTRO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OTATES, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 6163 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 6163 | S | 274 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:435.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CENTRO AL ESTE EN LA LOCALIDAD DE OTATES A 373.61 DEL PREESCOLAR LA LIBERTA, lon:-99.21835064, lat:21.14558006}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 499767.46 | 499767.46 | 499767.46 | 499767.46 | 499767.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO AL BARRIO DEL CENTRO LOCALIDAD DE OTATES, contratista:PRIMO GONZALEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:499767.46, importe_modificado:499767.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.23}} | {2206708/proyecto_INICIO, 2206708/proyecto_FIN, 2206708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206712 | Proyecto de inversión | 2732936.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732936.28, modificado:2669064.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 6214 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 6214 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:301.02, meta_modificada:301.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO LA VERSOLILLA, 76213 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CHIHUAHUA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADEROJOSÉ MA. PINO SUÁREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA, lon:-100.37810965, lat:20.87287622}} | 2023-06-05 | 2023-10-27 | 2669064.74 | 2669064.74 | 2669064.74 | 2669064.74 | 2669064.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0016/3, contratista:C. GUSTAVO VEGA ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2669064.74, importe_modificado:2669064.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:301.02}} | {2206712/proyecto_INICIO, 2206712/proyecto_PROCESO, 2206712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207101 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:848155.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL GARRUÑAL, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 10522 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10522 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 76984 RANCHERIA EL GARRUÑAL SAN FELIPE DE JESÚS, 76984 EL GARRUÑAL (SAN FELIPE DE JESÚS), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BATALLA DE PUEBLA Y CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, CALLE REVOLUCION LA CALLE , lon:-100.34087187, lat:20.47466714}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 848155.11 | 848155.11 | 848155.11 | 848155.11 | 848155.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H013.FAISMUN.23, contratista:AGUSTÍN JAIME TERRAZAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:848155.11, importe_modificado:848155.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2207101/proyecto_INICIO, 2207101/proyecto_PROCESO, 2207101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206364 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:244572.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN CALLE EZEQUIEL MONTES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 624 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 624 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:131, direccion:CALLE EZEQUIEL MONTES BARRIO LA LOMA, 76600 LA LOMA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE COLON, LA OBRA SE UBICA A 800 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN JARDIN INDEPENDENCIA GIRAR A DIRECCIÓN CON , lon:-99.92655814, lat:20.90824772}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 244572.39 | 244572.39 | 244572.39 | 244572.39 | 244572.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/29, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:244679.36, importe_modificado:244572.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2206364/proyecto_INICIO, 2206364/proyecto_PROCESO, 2206364/proyecto_FIN, 2206364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206378 | Proyecto de inversión | 1270074 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270074.0, modificado:1583304.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL CAMINO A LA CEBOLLETA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 1104 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1104 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA RANCHERIA LA CEBOLLETA, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CAMINO LA CEBOLLETA Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CAM, lon:-99.96190877, lat:20.86367021}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 1583304.5 | 1583304.5 | 1583304.5 | 1583304.5 | 1583304.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/19, contratista:JORGE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1269179.85, importe_modificado:1583304.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.0}} | {2206378/proyecto_INICIO, 2206378/proyecto_PROCESO, 2206378/proyecto_INICIO, 2206378/proyecto_PROCESO, 2206378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206380 | Proyecto de inversión | 2340408 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340408.0, modificado:2335774.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAGOYA QUE CONECTA A LA COMUNIDAD DE BOMINTZA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 1163 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1163 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2324.0, meta_modificada:2448.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:67, direccion:RANCHERIA MESA DE CHAGOYA, 76618 MESA DE CHAGOYA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL QUE CONECTA A LA COMUNIDAD DE BOMINTZA TERMINANDO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD, lon:-99.99871883, lat:20.94076179}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 2335774.28 | 2335774.28 | 2335774.28 | 2335774.28 | 2335774.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/01, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:2335863.7, importe_modificado:2335774.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.57}} | {2206380/proyecto_INICIO, 2206380/proyecto_PROCESO, 2206380/proyecto_INICIO, 2206380/proyecto_PROCESO, 2206380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206386 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:858002.79}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE EZEQUIEL MONTES ENTRONQUE CON CARRETERA CASAS VIEJAS EL CHILAR EN LA LOCALIDA DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. - 1228 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1228 | S | 36 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:753.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:116, direccion:CALLE EZEQUIEL MONTES BARRIO CASAS VIEJAS, 76605 LOS RINCONES (CASAS VIEJAS), TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CASAS VIEJAS-EL CHILAR Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE EZEQUIEL MONTES UBICADA ENTRE CAMINO CASAS VIEJAS EL CHILAR, lon:-99.92591485, lat:20.91253884}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 858002.79 | 858002.79 | 858002.79 | 858002.79 | 858002.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/09, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:745441.08, importe_modificado:858002.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.35}} | {2206386/proyecto_INICIO, 2206386/proyecto_PROCESO, 2206386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206390 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1295190.16}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON ASFALTO ZONA INDIGENA TRAMO SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS, BOMINTZA, SABINO DE SAN AMBROSIO, CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 1478 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1478 | S | 2748 | 1480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.1, meta_modificada:1623.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:PUEBLO CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CIRCUITO QUE CONECTA A LA ZONA INDIGENA EN EL TRAMO DE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS A BOMINTZA TERMINANDO EN SABINO DE SAN AMBROSIO P, lon:-99.96863068, lat:20.93270275}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 1295190.16 | 1295190.16 | 1295190.16 | 1295190.16 | 1295190.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/16, contratista:JUAN HERNANDEZ RINCON, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1295508.42, importe_modificado:1295190.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1623.74}} | {2206390/proyecto_INICIO, 2206390/proyecto_PROCESO, 2206390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206749 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:793390.7}} | URBANIZACIÓN DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 6512 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 6512 | S | 755 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA A 420 M DEL COBAQ PLANTEL, lon:-100.06451707, lat:20.06240119}} | 2023-05-18 | 2023-08-16 | 793390.7 | 793390.7 | 793390.7 | 793390.7 | 793390.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.206.FAISMUN.23, contratista:IRMA CORREA BECERRIL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:793390.7, importe_modificado:793390.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} | {2206749/proyecto_INICIO, 2206749/proyecto_PROCESO, 2206749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207152 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1090251.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE NEVERIAS SUR, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 10865 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10865 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR 76992 RANCHERIA NEVERÍAS II, 76992 NEVERÍA II, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO HACIA NEVERIAS NORTE PARA LLEGAR A LA UBICACION DE , lon:-100.27252652, lat:20.32462169}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1090251.51 | 1090251.51 | 1090251.51 | 1090251.51 | 1090251.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H009.FAISMUN.23, contratista:ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1090251.51, importe_modificado:1090251.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2207152/proyecto_INICIO, 2207152/proyecto_FIN, 2207152/proyecto_PROCESO, 2207152/proyecto_FIN, 2207152/proyecto_PROCESO, 2207152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207522 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999289.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁLAMOS - 13262 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 13262 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS ALAMOS RANCHERIA LOS ÁLAMOS, 76474 LOS ÁLAMOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA CALLE PRINCIPAL JUSTO A LA ALTURA DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁLAMOS, lon:-99.927971, lat:21.128979}} | 2023-05-15 | 2023-10-20 | 999289.35 | 999289.35 | 977752.94 | 977752.94 | 977752.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/010/2023, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:999289.35, importe_modificado:999289.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}} | {2207522/proyecto_INICIO, 2207522/proyecto_PROCESO, 2207522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207869 | Proyecto de inversión | 343203.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343203.93, modificado:343094.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO. - 16693 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16693 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE ALDAMA Y CALLE CALLE ITURBIDE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAOBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALDAMA HASTA LA ULTIMA CUEDRA GIRAR, lon:-99.74352247, lat:21.54907902}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 343094.19 | 343094.19 | 343094.19 | 343094.19 | 343094.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-05-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:800553.13, importe_modificado:800553.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2207869/proyecto_INICIO, 2207869/proyecto_PROCESO, 2207869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto en acta de entrega se ve editado y no c oincide con lo reportado en lo pagado , trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230102207873 | Proyecto de inversión | 114401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114401.31, modificado:114364.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DI.GNO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO - 16706 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16706 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SALITRILLO, 76414 EL SALITRILLO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL SALITRILLO SOBRE CALLE PRINCI, lon:-99.61022869, lat:21.42623409}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 114364.73 | 114364.73 | 114364.73 | 114364.73 | 114364.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-05-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:800553.13, importe_modificado:800553.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2207873/proyecto_INICIO, 2207873/proyecto_PROCESO, 2207873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto en acta de entrega no coincide con el monto pagado en anexo y sistema, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230102207876 | Proyecto de inversión | 114401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114401.31, modificado:114382.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA. - 16712 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA SOBRE CALLE PRINCIPAL L, lon:-99.44454774, lat:21.33649128}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-21-2023/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:686296.66, importe_modificado:686296.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2207876/proyecto_INICIO, 2207876/proyecto_PROCESO, 2207876/proyecto_INICIO, 2207876/proyecto_PROCESO, 2207876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207879 | Proyecto de inversión | 114401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114401.31, modificado:114382.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ. - 16718 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16718 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAGUNA DE LA CRUZ, 76414 LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA LLEGAR A LA LAGUNA DE LA CUZ LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA LAGUNA LAGO IZQUIEDO, lon:-99.50332261, lat:21.36050275}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-21-2023/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:686296.66, importe_modificado:686296.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2207879/proyecto_INICIO, 2207879/proyecto_PROCESO, 2207879/proyecto_INICIO, 2207879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207885 | Proyecto de inversión | 114401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114401.31, modificado:114382.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. - 16733 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16733 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINO, 76440 EL SABINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL SABINO SOBRE CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA SE ENCUENTRA LA OBRA LADO DERECHO, lon:-99.52051289, lat:21.2898684}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-21-2023/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:686296.66, importe_modificado:686296.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2207885/proyecto_FIN, 2207885/proyecto_PROCESO, 2207885/proyecto_INICIO, 2207885/proyecto_PROCESO, 2207885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206393 | Proyecto de inversión | 1205400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205400.0, modificado:1202459.09}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA TELESECUNDARIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1847 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. - 1532 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1532 | S | 361 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.4, meta_modificada:1281.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:40, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 76646 RANCHO NUEVO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA TELESECUNDARIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1874 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN Q, lon:-99.84184067, lat:20.82388966}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 1202459.09 | 1202459.09 | 1202459.09 | 1202459.09 | 1202459.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/17, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1202657.36, importe_modificado:1202459.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.97}} | {2206393/proyecto_INICIO, 2206393/proyecto_PROCESO, 2206393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206405 | Proyecto de inversión | 1875377 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875377.0, modificado:1873750.34}} | REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO ARROYO SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 1922 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1922 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.31, meta_modificada:606.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO SAN PABLO BARRIO HORNO DE CAL, 76636 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ACCESO PRINCIPAL EN CRUCE DE BOULEVARD Y LIBRAMIENTO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON GIRAR A MANO IZ, lon:-99.92826181, lat:20.90604911}} | 2023-04-10 | 2023-07-14 | 1873750.34 | 1873750.34 | 1873750.34 | 1873750.34 | 1873750.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/20, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1873768.53, importe_modificado:1873750.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.94}} | {2206405/proyecto_INICIO, 2206405/proyecto_PROCESO, 2206405/proyecto_INICIO, 2206405/proyecto_FIN, 2206405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206407 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99529.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 1963 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1963 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO CASAS VIEJAS, 76605 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN JARDIN INDEPENDENCIA GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A JUAN ALDAMA GIRAR CON DIRECCIÓN A CALL, lon:-99.91992761, lat:20.91091624}} | 2023-04-10 | 2023-07-14 | 99529.62 | 99529.62 | 99529.62 | 99529.62 | 99529.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/27, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:99532.81, importe_modificado:99529.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2206407/proyecto_INICIO, 2206407/proyecto_PROCESO, 2206407/proyecto_INICIO, 2206407/proyecto_PROCESO, 2206407/proyecto_FIN, 2206407/proyecto_PROCESO, 2206407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207163 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2195150.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, SEGUNDA ETAPA, EN SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 10963 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 10963 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A SANTA ÁGUEDA RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL CANTÓN Y CAMINO CAMINO A AHUACATLAN, LA OBRA SE UBICA ENTRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS LOCAL, lon:-99.63441336, lat:21.25044847}} | 2023-03-16 | 2023-06-14 | 2195150.3 | 2195150.3 | 2195150.3 | 2195150.3 | 2195150.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.068, contratista:CONSORCIO SIEGOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2195150.3, importe_modificado:2195150.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.0}} | {2207163/proyecto_INICIO, 2207163/proyecto_PROCESO, 2207163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207172 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1189932.3}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE LA PIEDAD A LOMA LINDA, JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 10993 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 10993 | S | 217 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO A JACAL DE LA PIEDAD, EL TRAMO A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA Y, lon:-100.05386254, lat:20.08827706}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 1189932.3 | 1189932.3 | 1189932.3 | 1189932.3 | 1189932.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.251.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1189932.3, importe_modificado:1189932.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {2207172/proyecto_INICIO, 2207172/proyecto_FIN, 2207172/proyecto_PROCESO, 2207172/proyecto_FIN, 2207172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207543 | Proyecto de inversión | 2554484.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554484.84, modificado:2069281.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE NIÑOS HÉROES E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 13417 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 13417 | S | 354 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2618.0, meta_modificada:2618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE GENERAL ARTEAGA OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE CALLE NIÑOS HEROES A C, lon:-100.49448987, lat:20.78321967}} | 2023-05-08 | 2023-08-18 | 2069281.7 | 2069281.7 | 2069281.7 | 2069281.7 | 2069281.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0033/3, contratista:ING. CIVIL JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2069281.7, importe_modificado:2069281.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2618.0}} | {2207543/proyecto_INICIO, 2207543/proyecto_PROCESO, 2207543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207187 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998497.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 11088 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 11088 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL CERRO COLORADO RANCHERIA CERRO COLORADO, 76474 CERRO COLORADO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.939698, lat:21.145363}} | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 998497.17 | 998497.17 | 976977.83 | 976977.83 | 976977.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/007/2023, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:998497.17, importe_modificado:998497.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2207187/proyecto_INICIO, 2207187/proyecto_PROCESO, 2207187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207558 | Proyecto de inversión | 4163868.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4163868.36, modificado:3843809.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES MAGDALENA DE KINO, VIRGINIA FÁBREGAS Y ARMIDA OFELIA MURRIETA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR. - 13717 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 13717 | S | 210 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA DE KINO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VIRGINIA FABREGAS Y CALLE ARMIDA OFELIA MURRIETA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ OBRA UBICADA EN CALLES MAGDALENA, lon:-100.45500268, lat:20.65284568}} | 2023-06-19 | 2023-11-24 | 3843809.58 | 3843809.58 | 3843809.58 | 3843809.58 | 3843809.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0040/3, contratista:C. DANIEL CORDERO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3843809.58, importe_modificado:3843809.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2207558/proyecto_INICIO, 2207558/proyecto_PROCESO, 2207558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102206846 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996818.03}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE REAL DEL RIO, LAS TAPONAS FRACCION LOS MARTINEZ, HUIMILPAN, QRO. - 7810 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 7810 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE REAL DEL RIO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DEL LAGO Y CALLE REAL DE LAS TORRES, CALLE REAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DESDE LA CABECERA MUN, lon:-100.38529574, lat:20.41488611}} | 2023-05-01 | 2023-06-16 | 996818.03 | 996818.03 | 996818.03 | 996818.03 | 996818.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H021.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:996818.03, importe_modificado:996818.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2206846/proyecto_INICIO, 2206846/proyecto_PROCESO, 2206846/proyecto_FIN, 2206846/proyecto_PROCESO, 2206846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207232 | Proyecto de inversión | 114401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114401.31, modificado:114364.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. - 11415 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11415 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABASOLO PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CALLE GALEANA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO SOBRE LA CALLE , lon:-99.68686349, lat:21.54810165}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 114364.73 | 114364.73 | 114364.73 | 114364.73 | 114364.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-05-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:800553.13, importe_modificado:800553.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2207232/proyecto_INICIO, 2207232/proyecto_PROCESO, 2207232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Existe variación entre lo reflejado como pagado en el anexo y el monto mostrado en el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230102207585 | Proyecto de inversión | 2356542.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356542.02, modificado:2074153.72}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE PROLONGACIÓN COLOMBIA, DE LAS TORRES A AVENIDA 4, COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 14483 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 14483 | S | 178 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.0, meta_modificada:1115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLOMBIA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, 76197 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y AVENIDA 4, CALLE GUATEMALA OBRA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN COLOMBIA DE CALLE DE LAS TORRES A, lon:-100.40129676, lat:20.5711317}} | 2023-06-19 | 2023-11-17 | 2074153.72 | 2074153.72 | 2074153.72 | 2074153.72 | 2074153.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0037/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2074153.72, importe_modificado:2074153.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.0}} | {2207585/proyecto_INICIO, 2207585/proyecto_PROCESO, 2207585/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102206486 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1956942.62}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUT BOL 7, A UN COSTADO DE CALLE 12 DE DICIEMBRE, BO. EL TEQUESQUITE, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 3789 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 3789 | S | 3333 | 2957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1829.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO EL TEQUESQUITE, 76631 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 30 DE ABRIL, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL Y DEL RIO TOLIMAN EN LA SUBIDA AL, lon:-99.93414699, lat:20.9038291}} | 2023-05-04 | 2023-08-07 | 1956942.62 | 1956942.62 | 1956942.62 | 1956942.62 | 1956942.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/32, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1957106.76, importe_modificado:1956942.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1829.59}} | {2206486/proyecto_INICIO, 2206486/proyecto_PROCESO, 2206486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206855 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996119.31}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, LAS TAPONAS, HUIMILPAN, QRO. - 7969 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 7969 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO HUMILPAN TAPONAS BRAVO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA LLAVE Y CALLE HACIENDA LA MURALLA, CALLE HACIENDA REAL DEL RÍO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-100.38249088, lat:20.41119218}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1996119.31 | 1996119.31 | 1996119.31 | 1996119.31 | 1996119.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H024.FAISMUN.23, contratista:C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1996119.31, importe_modificado:1996119.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2206855/proyecto_INICIO, 2206855/proyecto_PROCESO, 2206855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206863 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2178989.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE EL VEGIL, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. - 8105 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8105 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.82, meta_modificada:258.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE MÉXICO INTERIOR 76951 RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE OAXACA, CALLE TLAXCALA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL VEGIL A LA CUAL PARA PODER LLEG, lon:-100.34858199, lat:20.43054781}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 2178989.45 | 2178989.45 | 2178989.45 | 2178989.45 | 2178989.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H012.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:2178989.45, importe_modificado:2178989.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.82}} | {2206863/proyecto_INICIO, 2206863/proyecto_PROCESO, 2206863/proyecto_FIN, 2206863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207238 | Proyecto de inversión | 228802.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228802.62, modificado:228729.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE. - 11454 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11454 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76410 EL AGUACATE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LEGAR A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE , lon:-99.61663542, lat:21.40005204}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 228729.46 | 228729.46 | 228729.46 | 228729.46 | 228729.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-05-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:800553.13, importe_modificado:800553.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2207238/proyecto_INICIO, 2207238/proyecto_PROCESO, 2207238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207588 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988463.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 14496 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 14496 | S | 743 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 270 METROS DEL PREESCOLA, lon:-100.05281097, lat:20.04873133}} | 2023-07-19 | 2023-10-17 | 988463.83 | 988463.83 | 988463.83 | 296539.15 | 296539.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.257.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:988463.83, importe_modificado:988463.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {2207588/proyecto_INICIO, 2207588/proyecto_PROCESO, 2207588/proyecto_FIN, 2207588/proyecto_PROCESO, 2207588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207606 | Proyecto de inversión | 1025022.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025022.18, modificado:985374.02}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 14577 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 14577 | S | 175 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE IGNACIO ZAR, lon:-100.49288296, lat:20.78449373}} | 2023-05-01 | 2023-08-18 | 985374.02 | 985374.02 | 985374.02 | 985374.02 | 985374.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0032/3, contratista:ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:985374.02, importe_modificado:985374.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2207606/proyecto_INICIO, 2207606/proyecto_PROCESO, 2207606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102206897 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298718.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIENDA EL MILAGRO, EN LA LOCALIDAD DE LAS TAPONAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 8574 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 8574 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.37, meta_modificada:235.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE HACIENDA EL MILAGRO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE APAPATARO Y CALLE EL FRESNO, CALLE EL VEGIL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILP, lon:-100.38470737, lat:20.41787234}} | 2023-07-03 | 2023-08-29 | 1298718.26 | 1298718.26 | 1298718.26 | 1298718.26 | 1298718.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H010.FAISMUN.23, contratista:ADIBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1298718.26, importe_modificado:1298718.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.4}} | {2206897/proyecto_INICIO, 2206897/proyecto_FIN, 2206897/proyecto_PROCESO, 2206897/proyecto_FIN, 2206897/proyecto_PROCESO, 2206897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FECHA DE CONCLUSIÓN DE CONTRATO CORREGIDA, trimestre:4.0, usuario:robertorojaso, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide con acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230102207262 | Proyecto de inversión | 17741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17741.8, modificado:15950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA. - 11613 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11613 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:143, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CEJA, 76421 LA CEJA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CEJA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SUBIENDO LA RAMPA DE CONCRETO , lon:-99.75091732, lat:21.54365321}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2207262/proyecto_INICIO, 2207262/proyecto_FIN, 2207262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207266 | Proyecto de inversión | 17741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17741.8, modificado:15950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO. - 11633 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11633 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:152, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RIACHUELO, 76421 EL RIACHUELO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL RIACHUELO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO SOBRE EL , lon:-99.73897182, lat:21.5394843}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2207266/proyecto_INICIO, 2207266/proyecto_FIN, 2207266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206517 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3597006.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA BAJO TIERRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, TOLIMÁN, QRO. - 4160 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 4160 | S | 125 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:360.0, meta_modificada:1488.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:PUEBLO CARRIZALILLO, 76620 CARRIZALILLO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , CARRIZALILLO TOLIMAN SE ENCUENTRA A 14.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR CARRETERA TOLIMANSAN MIGUEL PALMAS ACCEDER A MANO DERECHA PARA ENTRAR A, lon:-99.87571095, lat:20.97954258}} | 2023-03-04 | 2023-06-07 | 3597006.97 | 3597006.97 | 3597006.97 | 3597006.97 | 3597006.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/11, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:3597259.03, importe_modificado:3597006.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1488.51}} | {2206517/proyecto_INICIO, 2206517/proyecto_PROCESO, 2206517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206909 | Proyecto de inversión | 2061825 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061825.0, modificado:2058197.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL BO. DE HORNO DE CAL, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 8627 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 8627 | S | 379 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.8, meta_modificada:442.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO HORNO DE CAL, 76636 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A LA CUAL SE LE CONSTRUIRA UNA TECHUMBRE SE ENCUENTRA A 30 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 6 A 20 MTS AL SUR LA CA, lon:-99.91952887, lat:20.90225554}} | 2023-04-10 | 2023-07-14 | 2058197.69 | 2058197.69 | 2058197.69 | 2058197.69 | 2058197.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/33, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:2058197.7, importe_modificado:2058197.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.8}} | {2206909/proyecto_INICIO, 2206909/proyecto_PROCESO, 2206909/proyecto_FIN, 2206909/proyecto_PROCESO, 2206909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206915 | Proyecto de inversión | 1625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1623867.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 8715 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 8715 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:129, direccion:RANCHERIA LA PRESITA, 76610 LA PRESITA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA A 17 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN SE ACCEDE SOBRE CARRETERA CASA BLANCA, ENSEGUID, lon:-99.97938902, lat:20.93005123}} | 2023-04-10 | 2023-07-14 | 1623867.9 | 1623867.9 | 1623867.9 | 1623867.9 | 1623867.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/14, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1623892.15, importe_modificado:1623867.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2206915/proyecto_INICIO, 2206915/proyecto_PROCESO, 2206915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206922 | Proyecto de inversión | 1426283 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426283.0, modificado:1421354.75}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO - 8822 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 8822 | S | 70 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:PUEBLO CARRIZALILLO, 76620 CARRIZALILLO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIN NOMBRE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA CANCHA DE FUTBOL 7 ASI COMO LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO ASI MISMO, lon:-99.87759185, lat:20.98085488}} | 2023-07-04 | 2023-10-06 | 1421354.75 | 1421354.75 | 1421354.75 | 1421354.75 | 1421354.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/06, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1421354.75, importe_modificado:1421354.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2206922/proyecto_INICIO, 2206922/proyecto_PROCESO, 2206922/proyecto_INICIO, 2206922/proyecto_PROCESO, 2206922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207286 | Proyecto de inversión | 17741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17741.8, modificado:15950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE. - 11795 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11795 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL COYOTE, 76414 EL COYOTE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL COYOTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LA ULTIMA CASA ANTES DE LLEGAR AL RIO LADO DECHO SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-99.59707216, lat:21.40952611}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2207286/proyecto_INICIO, 2207286/proyecto_FIN, 2207286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207287 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1297989.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ALEGRE, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 11796 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 11796 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.11, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 76980 RANCHERIA BARRIO ALEGRE, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA EN FRENTE DEL ACCESO A LA, lon:-100.28764438, lat:20.45964801}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1297989.4 | 1297989.4 | 1297989.4 | 1297989.4 | 1297989.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H002.FAISMUN.23, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1297989.4, importe_modificado:1297989.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2207287/proyecto_INICIO, 2207287/proyecto_PROCESO, 2207287/proyecto_FIN, 2207287/proyecto_PROCESO, 2207287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207294 | Proyecto de inversión | 53225.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53225.4, modificado:47850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA. - 11834 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11834 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA AYUTLA, 76434 AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AYUTLA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA CALLE LADO IZQUIERDO A 150 METROS LADO IZ, lon:-99.58346314, lat:21.38856582}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 47850 | 47850 | 47850 | 47850 | 47850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2207294/proyecto_INICIO, 2207294/proyecto_PROCESO, 2207294/proyecto_FIN, 2207294/proyecto_PROCESO, 2207294/proyecto_FIN, 2207294/proyecto_PROCESO, 2207294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207301 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696545.92}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO. - 11873 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 11873 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE LOMA LOS JURADO Y LOMAS LOS NOGUEZ INTERIOR 76997 RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PINO, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA ZONA DE LAS AMPLIACIONES Q, lon:-100.31068568, lat:20.2931521}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 696545.92 | 696545.92 | 696545.92 | 696545.92 | 696545.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H020.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:696545.92, importe_modificado:696545.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2207301/proyecto_INICIO, 2207301/proyecto_FIN, 2207301/proyecto_PROCESO, 2207301/proyecto_FIN, 2207301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206545 | Proyecto de inversión | 368768 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368768.0, modificado:364809.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LOS GONZÁLES, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 4541 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 4541 | S | 325 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:126, direccion:PUEBLO LOS GONZÁLEZ, 76613 LOS GONZÁLEZ, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA DE EMPEDRADO SE UBICA EN CALLEJON SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LOS GONZALEZ MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO., lon:-99.97141198, lat:20.94071328}} | 2023-06-01 | 2023-09-04 | 364809.71 | 364809.71 | 364809.71 | 364809.71 | 364809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/23, contratista:EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:364877.4, importe_modificado:364809.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {2206545/proyecto_INICIO, 2206545/proyecto_PROCESO, 2206545/proyecto_FIN, 2206545/proyecto_PROCESO, 2206545/proyecto_FIN, 2206545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206549 | Proyecto de inversión | 1085100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085100.0, modificado:1080791.26}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE EL SHITI Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 4588 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 4588 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1282.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:BARRIO GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL TANQUE DE MAMPOSTERIA DE AGUA POTABLE QUE SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN , lon:-99.92901059, lat:20.90210596}} | 2023-06-01 | 2023-09-04 | 1080791.26 | 1080791.26 | 1080791.26 | 1080791.26 | 1080791.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1080803.01, importe_modificado:1080791.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1282.2}} | {2206549/proyecto_INICIO, 2206549/proyecto_PROCESO, 2206549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206939 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1798690.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE APOSENTOS - 8988 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 8988 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL APOSENTOS PUEBLO APOSENTOS, 76486 APOSENTOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO PROPIEDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE APOSENTOS CABE DES, lon:-99.820216, lat:21.071167}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1798690.41 | 1798690.41 | 1759925.53 | 1759925.53 | 1759925.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/022/2023, contratista:ALFREDO FLORES RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:1798690.41, importe_modificado:1798690.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {2206939/proyecto_INICIO, 2206939/proyecto_PROCESO, 2206939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206944 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499353.93}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ - 9069 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 9069 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6958.0, meta_modificada:6958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:57, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL SAUZ, 76495 EL SAUZ, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA, lon:-99.751953, lat:21.034181}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2499353.93 | 2499353.93 | 2451605.2 | 2451605.2 | 2451605.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/IR/002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:2499353.93, importe_modificado:2499353.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6958.0}} | {2206944/proyecto_INICIO, 2206944/proyecto_PROCESO, 2206944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206947 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298120.23}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, APAPATARO, HUIMILPAN, QRO. - 9096 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 9096 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE LAUREL Y PALMA INTERIOR SN RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TRUENO Y CALLE CEDRO, LAS AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE PLANEADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO LA CUAL, lon:-100.37382781, lat:20.46616378}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 298120.23 | 298120.23 | 298120.23 | 298120.23 | 298120.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H018.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:298120.23, importe_modificado:298120.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2206947/proyecto_INICIO, 2206947/proyecto_FIN, 2206947/proyecto_PROCESO, 2206947/proyecto_FIN, 2206947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207306 | Proyecto de inversión | 17741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17741.8, modificado:15950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PALO BLANCO. - 11955 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11955 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CONCA A LA FLORIDA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGARA A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAL, lon:-99.64624331, lat:21.44933743}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2207306/proyecto_INICIO, 2207306/proyecto_FIN, 2207306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207312 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:462380.1}} | REHABILITACION DE PREESCOLAR CONAFE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO - 12020 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 12020 | S | 99 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.8, meta_modificada:36.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:127, direccion:RANCHERIA LOMA DE CASA BLANCA, 76618 LOMAS DE CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE PREESCOLAR CONAFE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CASA BLANCA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAM, lon:-99.97674394, lat:20.94042941}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 462380.1 | 462380.1 | 462380.1 | 462380.1 | 462380.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/25, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:462620.8, importe_modificado:462380.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.46}} | {2207312/proyecto_INICIO, 2207312/proyecto_PROCESO, 2207312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207673 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:195940.51}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACION DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. - 15133 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 15133 | S | 1880 | 1853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.92, meta_modificada:41.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN PABLO TOLIMÁN, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA OBRA DE SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ACCEDIENDO POR CALLE PRINICPAL GARAMBULLO D, lon:-99.89896852, lat:20.85905863}} | 2023-09-11 | 2023-12-01 | 195940.51 | 195940.51 | 195940.51 | 195940.51 | 195940.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/22, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:196835.12, importe_modificado:195940.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.43}} | {2207673/proyecto_INICIO, 2207673/proyecto_PROCESO, 2207673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207679 | Proyecto de inversión | 1214120.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214120.55, modificado:1250065.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN HASTA NIÑOS HÉROES, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 15161 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 15161 | S | 95 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.0, meta_modificada:1223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE C, lon:-100.49495955, lat:20.78213698}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1250065.45 | 1250065.45 | 1250065.45 | 1250065.45 | 1250065.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0036/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ CARLOS AGUILAR VEGA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1250065.45, importe_modificado:1250065.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.0}} | {2207679/proyecto_INICIO, 2207679/proyecto_PROCESO, 2207679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102206564 | Proyecto de inversión | 1227855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227855.0, modificado:1224087.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CALLEJÓN CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 4810 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 4810 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA CASA BLANCA HAY UNA TIENDA MINI SUPER Y UNA REFACCIONARIA., lon:-99.96889153, lat:20.93061842}} | 2023-08-07 | 2023-11-10 | 1224087.6 | 1224087.6 | 1224087.6 | 1224087.6 | 1224087.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/07, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1224087.6, importe_modificado:1224087.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2206564/proyecto_INICIO, 2206564/proyecto_PROCESO, 2206564/proyecto_INICIO, 2206564/proyecto_PROCESO, 2206564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989994.26}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL EL RINCONCITO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 4841 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 4841 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO A RINCON DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMI, lon:-99.96594951, lat:20.1603223}} | 2023-06-21 | 2023-07-27 | 989994.26 | 989994.26 | 989994.26 | 989994.26 | 989994.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.230.FAISMUN.23, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:989994.26, importe_modificado:989994.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2206567/proyecto_INICIO, 2206567/proyecto_PROCESO, 2206567/proyecto_FIN, 2206567/proyecto_PROCESO, 2206567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206572 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:255744.65}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN, QRO. - 4877 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 4877 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOLIMAN PARA LLEGA, lon:-99.93777832, lat:20.76710012}} | 2023-08-07 | 2023-11-10 | 255744.65 | 255744.65 | 255744.65 | 255744.65 | 255744.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/21, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:256195.41, importe_modificado:255744.65}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2206572/proyecto_INICIO, 2206572/proyecto_PROCESO, 2206572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206578 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298632.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DURAZNO SALIDA A CAMINO EL MADROÑO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE RAMÍREZ EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 4944 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 4944 | S | 40 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:PUEBLO MESA DE RAMÍREZ, 76617 MESA DE RAMÍREZ, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SU UBICACION ES CALLE EL DURAZNO ACCESO POR CAMINO AL MADROÑO UNA CALLE ANTES DEL MOLINO DE NIXTAMAL EN MESA DE RAMIREZ MUNICIPIO DE TOLIMA, lon:-99.99132811, lat:20.92521591}} | 2023-09-11 | 2023-12-01 | 298632.4 | 298632.4 | 298632.4 | 298632.4 | 298632.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/26, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:298924.78, importe_modificado:296632.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2206578/proyecto_INICIO, 2206578/proyecto_PROCESO, 2206578/proyecto_FIN, 2206578/proyecto_PROCESO, 2206578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206580 | Proyecto de inversión | 4638077.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4638077.64, modificado:4248091.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE GENERAL ARTEAGA A CRISTOBAL COLÓN, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 4950 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 4950 | S | 1305 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2508.0, meta_modificada:2508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ARTEAGA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE CALLE GENERAL ARTEAGA A C, lon:-100.49553978, lat:20.78708295}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4248091.61 | 4248091.61 | 4248091.61 | 4248091.61 | 4248091.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0026/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ ÁLVARO UGALDE RÍOS, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4248091.61, importe_modificado:4248091.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2508.0}} | {2206580/proyecto_INICIO, 2206580/proyecto_PROCESO, 2206580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102206972 | Proyecto de inversión | 32844.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32844.56, modificado:32440.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA - 9454 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 9454 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO SECO - RIO DEL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA LA CANTERA, 76421 LA CANTERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO ARROYO SECO-RIO DEL CARRIZAL Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA CAN, lon:-99.69071257, lat:21.51434538}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-17-2023/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:421725.47, importe_modificado:421725.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2206972/proyecto_INICIO, 2206972/proyecto_PROCESO, 2206972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230102207325 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1781488.77}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A BARRIO DE LA CRUZ, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC. - 12105 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 12105 | S | 154 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:RANCHERIA DE LA CRUZ SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO DE ACCESO A BARRIO DE LA CRUZ, LA OBRA SE UBICA , lon:-100.11753151, lat:20.11512852}} | 2023-04-05 | 2023-07-04 | 1781488.77 | 1781488.77 | 1781488.77 | 1781488.77 | 1780428.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.255.FAISMUN.23, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1781488.77, importe_modificado:1781488.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2490.0}} | {2207325/proyecto_INICIO, 2207325/proyecto_PROCESO, 2207325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207338 | Proyecto de inversión | 14952531.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495253165E7, modificado:6320497.55}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, DESDE BORDO EL SALITRE HASTA SU CONEXIÓN CON PALMA CYCA, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 12267 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 12267 | S | 1625 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE MENDOZA COLONIA EL SALITRE, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MOTOLINIA LA OBRA INICIA DESDE EL BORDO DEL SALITRE DONDE SE ENCUENTRA LA CALLE OLLI, lon:-100.41655313, lat:20.67093949}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 6320497.55 | 6320497.55 | 6320497.55 | 6320497.55 | 6320497.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0044/3, contratista:C. ALEJANDRO MONERRIS GALLART, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:6320497.55, importe_modificado:6320497.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1920.0}} | {2207338/proyecto_PROCESO, 2207338/proyecto_INICIO, 2207338/proyecto_PROCESO, 2207338/proyecto_INICIO, 2207338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207340 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:525664.68}} | REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS MONY DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. - 12281 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 12281 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:CALLE VIACRUSIS PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA REALIZACION DE LA OBRA SE UBICA EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE CAL PARA ACCEDER A LA LOCALIDAD SE INGRESA POR CA, lon:-99.93767022, lat:20.76798129}} | 2023-04-10 | 2023-07-14 | 525664.68 | 525664.68 | 525664.68 | 525664.68 | 525664.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/24, contratista:JUAN HERNANDEZ RINCON, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:525678.19, importe_modificado:525664.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.03}} | {2207340/proyecto_INICIO, 2207340/proyecto_PROCESO, 2207340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206589 | Proyecto de inversión | 5681539.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5681539.61, modificado:6533297.01}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE CLAVEL, DE 20 DE NOVIEMBRE A FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 5002 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 5002 | S | 1275 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3227.0, meta_modificada:3227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO OBRA UBICADA EN CALLE CLAVES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON C, lon:-100.44361286, lat:20.74384643}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 6533297.01 | 6533297.01 | 6533297.01 | 6533297.01 | 6533297.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0035/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:6533297.01, importe_modificado:6533297.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3227.0}} | {2206589/proyecto_INICIO, 2206589/proyecto_PROCESO, 2206589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207361 | Proyecto de inversión | 17741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17741.8, modificado:15950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA. - 12428 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12428 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTURA, 76417 SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE PRICIPAL, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA S, lon:-99.47344263, lat:21.35090652}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2207361/proyecto_INICIO, 2207361/proyecto_PROCESO, 2207361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207364 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:1994323.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ENEBROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO LA LOMA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 12468 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 12468 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.15, meta_modificada:965.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ENEBROS BARRIO LA LOMA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A CULTIVOS Y , La obra se encuentra ubicada sobre el camino a cultivos a 350 de la UAQ Campus Pinal de Amoles así como la uni, lon:-99.62362433, lat:21.13770215}} | 2023-03-15 | 2023-06-13 | 1994323.04 | 1994323.04 | 1973256.72 | 1973256.72 | 1973256.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.067, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1994323.04, importe_modificado:1994323.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.05}} | {2207364/proyecto_INICIO, 2207364/proyecto_PROCESO, 2207364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207369 | Proyecto de inversión | 374719.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374719.01, modificado:225736.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO FALTANTE DE CALLE HACIENDA MONTENEGRO, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 12499 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 12499 | S | 215 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA MONTENEGRO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO Y CALLE HACIENDA EL TRÁNSITO, CALLE HACIENDA EL PINTO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE , lon:-100.50131014, lat:20.7364939}} | 2023-06-05 | 2023-08-18 | 225736.19 | 225736.19 | 225736.19 | 225736.19 | 225736.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0060/3, contratista:ING. CIVIL JAIME RIVERA URIBE, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:225736.19, importe_modificado:225736.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2207369/proyecto_PROCESO, 2207369/proyecto_INICIO, 2207369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207711 | Proyecto de inversión | 8007786.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8007786.31, modificado:7938956.89}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES, RÍO ACTOPAN, DE RÍO NAUTLA A RÍO SAN PEDRO, CALLE RÍO HONDO, DE RÍO SAN PEDRO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS Y SU CONEXIÓN CON CALLE RÍO CULIACÁN, COLONIA MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 15417 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 15417 | S | 302 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO OCTOPAN Y RIO HONDO COLONIA MENCHACA I, 76147 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO NAUTLA Y RIO SAN PEDRO Y CALLE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS, CALLE RIO CULIACAN OBRA UBICADA EN CALLE RIO OCTOPAN, lon:-100.38984047, lat:20.63383036}} | 2023-06-19 | 2023-12-08 | 7938956.89 | 7938956.89 | 7938956.89 | 7938956.89 | 7938956.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0030/3, contratista:ING. CIVIL JUAN GILBERTO ALMANZA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:7938956.89, importe_modificado:7938956.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1660.0}} | {2207711/proyecto_INICIO, 2207711/proyecto_PROCESO, 2207711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102206613 | Proyecto de inversión | 2712556.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2712556.35, modificado:2214944.74}} | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE SANTIAGO DE PAPASQUIARO, ENTRE CALLES SANTIAGO DE COMPOSTELA Y SANTIAGO TIANGUISTENGO, COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 5266 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 5266 | S | 301 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO DE PAPASQUIARO COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y CALLE SANTIAGO TIANGUISTENGO, CALLE SANTIAGO DE VERAGUAS LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-100.38683614, lat:20.555081}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2214944.74 | 2214944.74 | 2214944.74 | 2214944.74 | 2214944.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0019/3, contratista:ING. CIVIL ROMÁN TZINTZUN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2214944.74, importe_modificado:2214944.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2206613/proyecto_INICIO, 2206613/proyecto_PROCESO, 2206613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207019 | Proyecto de inversión | 1796339.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796339.41, modificado:1733009.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE HACIENDA LA SOLANA, ENTRE HACIENDA LA PURÍSIMA Y HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 9926 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 9926 | S | 115 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.0, meta_modificada:1466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA LA SOLANA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA Y CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA, CALLE HACIENDA EL NABO OBRA UBICADA EN CALLE HACIENDA LA SOLANA ENTR, lon:-100.50679427, lat:20.73805444}} | 2023-06-05 | 2023-10-27 | 1733009.45 | 1733009.45 | 1733009.45 | 1733009.45 | 1733009.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0021/3, contratista:ING. CIVIL IRVING OLVERA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1733009.45, importe_modificado:1733009.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1466.0}} | {2207019/proyecto_INICIO, 2207019/proyecto_PROCESO, 2207019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207376 | Proyecto de inversión | 17741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17741.8, modificado:15950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO. - 12546 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12546 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL QUIRINO, 76417 EL QUIRINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LOS DIRIGIMOS HASTA L, lon:-99.45948366, lat:21.35163317}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2207376/proyecto_INICIO, 2207376/proyecto_PROCESO, 2207376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207387 | Proyecto de inversión | 2767765.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767765.58, modificado:1964951.05}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE 29, ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 12612 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 12612 | S | 282 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, CALLE 31 OBRA UBICADA EN LA CALLE 29 ENTRE AVENIDA 26 Y LA AVENIDA 28 Y CON VIALIDAD POSTERIOR LA CALLE 31 D, lon:-100.39137746, lat:20.56382779}} | 2023-06-12 | 2023-11-03 | 1964951.05 | 1964951.05 | 1964951.05 | 1964951.05 | 1964951.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0043/3, contratista:C. LUIS ANTONIO VÁZQUEZ POCH, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1964951.05, importe_modificado:1964951.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}} | {2207387/proyecto_INICIO, 2207387/proyecto_PROCESO, 2207387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207743 | Proyecto de inversión | 877573.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877573.63, modificado:923961.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE ANDADOR UNIÓN OBRERA, ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR DR. JOSÉ SIUROB, COLONIA RANCHO NUEVO MORELOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 15733 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 15733 | S | 82 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR UNIÓN OBRERA COLONIA NUEVO MORELOS, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR JOSE SIUROB, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA UBICADA EN ANDADOR UNIÓN OBRERA ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADO, lon:-100.35817729, lat:20.60249601}} | 2023-07-03 | 2023-10-06 | 923961.55 | 923961.55 | 923961.55 | 923961.55 | 923961.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0039/3, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VALDOVINOS, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:923961.55, importe_modificado:923961.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2207743/proyecto_INICIO, 2207743/proyecto_PROCESO, 2207743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102208090 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1375583.84}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 17510 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 17510 | S | 994 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL CERRITO Y CAMINO PRINCIPAL DE DONICA, LA OBRA ES PARALELA A LA CARRETERA ESTATAL 300 DEL LADO , lon:-100.05802852, lat:20.04174348}} | 2023-04-05 | 2023-07-04 | 1375583.84 | 1375583.84 | 1375583.84 | 1375583.84 | 1375583.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.233.FAISMUN.23, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1197945.98, importe_modificado:1375583.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.0}} | {2208090/proyecto_INICIO, 2208090/proyecto_PROCESO, 2208090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102206631 | Proyecto de inversión | 6092894.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6092894.54, modificado:5247234.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRO DE SANGREMAL, ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CERRO DEL TAMBOR, CALLE CERRO DEL CIMATARIO, ENTRE CERRO DE LA CRUZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR. - 5618 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 5618 | S | 792 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5410.0, meta_modificada:5410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL SANGREMAL COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE CERRO DEL TAMBOR, AVENIDA POPOCATEPETL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C, lon:-100.45242149, lat:20.6569656}} | 2023-05-01 | 2023-11-24 | 5247234.02 | 5247234.02 | 5247234.02 | 5247234.02 | 5247234.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0034/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ MIGUEL DEL LLANO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:5247234.02, importe_modificado:5247234.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5410.0}} | {2206631/proyecto_INICIO, 2206631/proyecto_PROCESO, 2206631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102206633 | Proyecto de inversión | 3848814.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848814.14, modificado:4729705.22}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE JACARANDAS, ENTRE LA ROSA Y PRIV. JACARANDAS, LOCALIDAD LA CRUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 5644 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 5644 | S | 1893 | 1756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3639.3, meta_modificada:3639.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO LA CRUZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y PRIVADA JACARANDAS, CALLE FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y PRIVADA JACARAND, lon:-100.44059867, lat:20.74061105}} | 2023-05-01 | 2023-11-24 | 4729705.22 | 4729705.22 | 4729705.22 | 4729705.22 | 4729705.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0029/3, contratista:C. JOSÉ ÁLVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4729705.22, importe_modificado:4729705.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3639.3}} | {2206633/proyecto_INICIO, 2206633/proyecto_PROCESO, 2206633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207027 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496264.16}} | CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 10027 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10027 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.91, meta_modificada:85.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 76995 RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE MAYO, CARRETERA ESTATAL NO 412 PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA QUE SE DIVIDE EN VARIAS, lon:-100.28564375, lat:20.31966623}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 496264.16 | 496264.16 | 496264.16 | 496264.16 | 496264.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FAISMUN.23, contratista:JULIAN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:496264.16, importe_modificado:496264.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.91}} | {2207027/proyecto_INICIO, 2207027/proyecto_FIN, 2207027/proyecto_PROCESO, 2207027/proyecto_FIN, 2207027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207401 | Proyecto de inversión | 4461919.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4461919.84, modificado:4096368.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES FELIPE RIVERA Y DEMETRIO LÓPEZ, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 12676 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 12676 | S | 214 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE RIVERA Y DEMETRIO LÓPEZ COLONIA REFORMA AGRARIA 1A SECCIÓN, 76086 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE J. GALINDO Y CALLE GOVEA, CALLE RAFAEL DE LA MORA OBRA EN CALLES FELIPE RIVERA Y CALLE DEMERI, lon:-100.39781675, lat:20.56521785}} | 2023-06-12 | 2023-10-20 | 4096368.89 | 4096368.89 | 4096368.89 | 4096368.89 | 4096368.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0038/3, contratista:C. JUAN RESÉNDIZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4096368.89, importe_modificado:4096368.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4250.0}} | {2207401/proyecto_INICIO, 2207401/proyecto_PROCESO, 2207401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207408 | Proyecto de inversión | 5130006.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5130006.32, modificado:5897818.78}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE PROLONGACIÓN CANOAS, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 130 METROS AL NORTE, AVENIDA DEL FERROCARRIL, ENTRE PROLONGACIÓN CANOAS Y EDUARDO LUQUE, CALLE EDUARDO LUQUE, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 35 METROS AL NORTE, COLONIA LA ESTACIÓN, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 12708 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 12708 | S | 300 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4285.0, meta_modificada:4285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CANOAS COLONIA LA ESTACIÓN, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRL Y CALLE EDUARDO LUQUE, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA DE REHABILITACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN CANOAS C, lon:-100.35522552, lat:20.60214075}} | 2023-05-08 | 2023-09-29 | 5897818.78 | 5897818.78 | 5897818.78 | 5897818.78 | 5897818.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0027/3, contratista:ING. CIVIL FRANCISCO HERNÁNDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:5897818.78, importe_modificado:5897818.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4285.0}} | {2207408/proyecto_INICIO, 2207408/proyecto_PROCESO, 2207408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207409 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:538105.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, EN BARRIO SAN JOSÉ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO - 12721 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 12721 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:146.75, meta_modificada:96.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PIEDRA GRANDE BARRIO SAN JOSÉ, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE LA PIEDRA GRANDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE LA PIEDRA GRANDE Y A 300 MTS DEL TANQUE DE AGU, lon:-99.62733437, lat:21.14207713}} | 2023-04-15 | 2023-07-08 | 538105 | 538105 | 538105 | 538105 | 538105 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.016, contratista:TEOFILO VEGA REYES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:538105.0, importe_modificado:538105.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:96.02}} | {2207409/proyecto_INICIO, 2207409/proyecto_PROCESO, 2207409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207415 | Proyecto de inversión | 17741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17741.8, modificado:15950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE. - 12747 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12747 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BOSQUE, 76414 EL BOSQUE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL BOSQUE EN LA PRIMERA CALLE LAD, lon:-99.53042901, lat:21.40775653}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2207415/proyecto_INICIO, 2207415/proyecto_FIN, 2207415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207772 | Proyecto de inversión | 428261.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428261.15, modificado:292941.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR XOCHICALLI, EN LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 16065 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 16065 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA 4 1221 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE 45, AVENIDA 4 OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR XOCHICALLI EN LA COLONIA L, lon:-100.39955126, lat:20.57275975}} | 2023-06-12 | 2023-09-22 | 292941.56 | 292941.56 | 292941.56 | 292941.56 | 292941.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0018/3, contratista:ARQ. MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:292941.56, importe_modificado:292941.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:225.0}} | {2207772/proyecto_INICIO, 2207772/proyecto_PROCESO, 2207772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102206656 | Proyecto de inversión | 1291607.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291607.3, modificado:1207905.23}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO GALVÁN, DE J. LUZ MENDOZA A LA LADERA, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 5755 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 5755 | S | 385 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GALVÁN COLONIA 2 DE ABRIL, 76146 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE J. LUZ MENDOZA Y CALLE LA LADERA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO GALVAN DESDE CALLE J. LUZ MENDOZA A, lon:-100.3532541, lat:20.60424217}} | 2023-05-01 | 2023-09-15 | 1207905.23 | 1207905.23 | 1207905.23 | 1207905.23 | 1207905.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0024/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1207905.23, importe_modificado:1207905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.0}} | {2206656/proyecto_INICIO, 2206656/proyecto_PROCESO, 2206656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207046 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595615.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL MILAGRO, HUIMILPAN, QRO. - 10188 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 10188 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.29, meta_modificada:214.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76981 RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO LEON DE LA GARZA, CALLE FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA EL , lon:-100.35125282, lat:20.47204885}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 595615.57 | 595615.57 | 595615.57 | 595615.57 | 595615.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H017.FAISMUN.23, contratista:JULIAN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:595615.57, importe_modificado:595615.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.29}} | {2207046/proyecto_INICIO, 2207046/proyecto_FIN, 2207046/proyecto_PROCESO, 2207046/proyecto_FIN, 2207046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FECHA DE FIRMA DE CONTRATO CORREGIDA, trimestre:4.0, usuario:robertorojaso, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230102207055 | Proyecto de inversión | 65689.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65689.12, modificado:64880.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO - 10235 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 10235 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE HDALGO Y CALLE CALLA ALTAMIRA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO POR CALLE PRINCIPAL A 100 METROS SE ENCUENTRA UN HASTA, lon:-99.74847382, lat:21.55663735}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 64880.84 | 64880.84 | 64880.84 | 64880.84 | 64880.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-17-2023/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:421725.47, importe_modificado:421725.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2207055/proyecto_INICIO, 2207055/proyecto_PROCESO, 2207055/proyecto_INICIO, 2207055/proyecto_PROCESO, 2207055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207056 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:2187732.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA MODERNIZACION EDUCATIVA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA - 10247 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 10247 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:BRECHA TRAMO LA PLAZUELA - EL MORAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA LA PLAZUELA, 76494 LA PLAZUELA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN EL PREDIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MODERNIZA, lon:-99.70001339, lat:21.06076002}} | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2187732.36 | 2187732.36 | 2140582.96 | 2140582.96 | 2140582.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/021/2023, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:2187732.36, importe_modificado:2187732.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2207056/proyecto_INICIO, 2207056/proyecto_FIN, 2207056/proyecto_PROCESO, 2207056/proyecto_FIN, 2207056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207062 | Proyecto de inversión | 32844.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32844.56, modificado:32440.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE COCOS - 10267 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 10267 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 SANTA MARÍA DE LOS COCOS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALDAD DE SANTA MARIA DE COCOS SOBRE CALLE PRINCIPAL UBICAR L, lon:-99.65116011, lat:21.32117312}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-17-2023/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:421725.47, importe_modificado:421725.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2207062/proyecto_INICIO, 2207062/proyecto_FIN, 2207062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207064 | Acción | 1308836.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308836.07, modificado:1307364.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 10286 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 10286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1307364.35 | 1307364.35 | 1307364.35 | 1307364.35 | 1307364.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1308836.07, importe_modificado:1307364.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2207064/proyecto_INICIO, 2207064/proyecto_PROCESO, 2207064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207418 | Proyecto de inversión | 17741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17741.8, modificado:15950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA. - 12757 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12757 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LOMA, 76400 LA LOMA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y , AL LLEGARA A LA LOCALIDAD DE LA LOMA SOBRE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA CUARTA CUADRA LADO , lon:-99.69444469, lat:21.55834043}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2207418/proyecto_INICIO, 2207418/proyecto_FIN, 2207418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207790 | Proyecto de inversión | 5734280.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5734280.8, modificado:6460756.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEQ 8 PLANTEL MENCHACA, EN LA COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 16306 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 16306 | S | 319 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:COLONIA RANCHO EL QUEMADO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO BENITO JUAREZ Y CALLE ORQUIDEAS, OBRA UBICADA EN ESCUELA CECYTE 8 PLANTEL MENCHACA EN LA COLONIA RANCHO QUEMADO DELEGACION EPIGMENIO GONZAL, lon:-100.37516718, lat:20.65107474}} | 2023-05-01 | 2023-10-06 | 6460756.17 | 6460756.17 | 6460756.17 | 6460756.17 | 6460756.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0022/3, contratista:ING. CIVIL HÉCTOR DÍAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:6460756.17, importe_modificado:6460756.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.0}} | {2207790/proyecto_INICIO, 2207790/proyecto_PROCESO, 2207790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102208132 | Proyecto de inversión | 2001364.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001364.85, modificado:1944631.75}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA DAMIÁN CARMONA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 17655 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 17655 | S | 265 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y CALLE HACIENDA JURICA, CALLE HACIENDA STA. CATARINA OBRA EN PRIMARIA DAMIÁN CARMONA Y JOS, lon:-100.50087612, lat:20.73505702}} | 2023-05-22 | 2023-09-01 | 1944631.75 | 1944631.75 | 1944631.75 | 1944631.75 | 1944631.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0020/3, contratista:ING. CIVIL J. JAIME RUÍZ MEDERO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1944631.75, importe_modificado:1944631.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:902.0}} | {2208132/proyecto_INICIO, 2208132/proyecto_PROCESO, 2208132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102208139 | Proyecto de inversión | 1895148.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895148.81, modificado:1530248.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE, EN LA COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 17709 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 17709 | S | 155 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE ALTOS DEL CIMATARIO, CALLE 4 OBRA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE UBICADO EN LA CALLE 1 ENTRE LAS CALLES, lon:-100.38598588, lat:20.55376751}} | 2023-05-22 | 2023-09-29 | 1530248.05 | 1530248.05 | 1530248.05 | 1530248.05 | 1530248.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0023/3, contratista:ING. CIVIL JAIME RIVERA URIBE, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1530248.05, importe_modificado:1530248.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:377.0}} | {2208139/proyecto_INICIO, 2208139/proyecto_PROCESO, 2208139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102208141 | Proyecto de inversión | 9630623.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9630623.58, modificado:9482046.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES CERRADA ABEDULES, CERRADA ÉBANOS, CERRADA FRAMBOYANES, CERRADA ÁLAMOS, CERRADA BOSQUE NACIONAL, CERRADA CAOBAS Y CERRADA ENCINOS, COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 17772 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 17772 | S | 355 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRADA ABEDULES Y EBANOS INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CERRADA FRAMBOYANES Y ALAMOS Y CERRADA BOSQUE NACIONAL Y CAOBA, BRECHA ENCINOS OBRA UBICADA EN CALLES CE, lon:-100.38557818, lat:20.54949293}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 9482046.82 | 9482046.82 | 9482046.82 | 9482046.82 | 9482046.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0017/3, contratista:LIC. FERNANDA SOTO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:9482046.82, importe_modificado:9482046.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}} | {2208141/proyecto_INICIO, 2208141/proyecto_PROCESO, 2208141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102207083 | Proyecto de inversión | 905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905000.0, modificado:904155.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 10421 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 10421 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:125, direccion:RANCHERIA LA CUCHARA, 76633 LA CUCHARA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 9 MIN 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN SOBRE LA CARRETERA AVENIDA REA, lon:-99.94256255, lat:20.91816507}} | 2023-05-04 | 2023-08-07 | 904155.61 | 904155.61 | 904155.61 | 904155.61 | 904155.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/15, contratista:JOSE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:904163.19, importe_modificado:904155.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2207083/proyecto_INICIO, 2207083/proyecto_PROCESO, 2207083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207442 | Proyecto de inversión | 420055.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420055.83, modificado:419461.29}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ. - 12845 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12845 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAGUNA DE LA CRUZ, 76414 LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE CRUZ SOBRE LA CALLE PREINCIPAL A 400 METROS FRENTE A LA ESCUELA SE ENCUE, lon:-99.50415502, lat:21.36069013}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 419461.29 | 419461.29 | 419461.29 | 419461.29 | 419461.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-06-2023/2021/2024, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:419461.29, importe_modificado:419461.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2207442/proyecto_INICIO, 2207442/proyecto_PROCESO, 2207442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102207445 | Proyecto de inversión | 579263.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579263.33, modificado:574841.63}} | CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO. - 12855 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12855 | S | 725 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE ALLENDE, CALLE CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ARR, lon:-99.68870348, lat:21.54739813}} | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 574841.63 | 574841.63 | 574841.63 | 574841.63 | 574841.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-04-2023/2021/2024, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:574841.63, importe_modificado:574841.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2207445/proyecto_INICIO, 2207445/proyecto_PROCESO, 2207445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102208154 | Proyecto de inversión | 1597456.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597456.15, modificado:1928602.34}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 17828 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 17828 | S | 425 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE HACIENDA EL PORTAL 305 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76223 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, OBRA EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO UBICADO EN CALLE HAC, lon:-100.4373535, lat:20.77213656}} | 2023-06-05 | 2023-10-13 | 1928602.34 | 1928602.34 | 1928602.34 | 1928602.34 | 1928602.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0015/3, contratista:ING. CIVIL RODRIGO ASTORGA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1928602.34, importe_modificado:1928602.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:257.0}} | {2208154/proyecto_INICIO, 2208154/proyecto_PROCESO, 2208154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102208543 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:792726.55}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO AV. LAS VIBORAS, LOMA DE LAS VIBORAS. - 19221 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 19221 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:AVENIDA LAS VIBORAS RANCHERIA LOMA DE LAS VÍBORAS S. MEXQUITITLÁN B. 6O., 76893 LOMA DE LAS VÍBORAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A SAN NICOLAS DE LA TORRE Y CAMINO A SAN FELIPE, , lon:-100.10193573, lat:20.06185752}} | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 792726.55 | 792726.55 | 792726.55 | 792726.55 | 792726.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.225.FAISMUN.23, contratista:LEONEL MONDRAGÓN RIVAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:792726.55, importe_modificado:792726.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}} | {2208543/proyecto_INICIO, 2208543/proyecto_PROCESO, 2208543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102210128 | Proyecto de inversión | 7105466.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7105466.64, modificado:6761126.06}} | MEJORAMIENTO DE CALLE JACARANDA Y 2DA PRIVADA DE JACARANDAS LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00058 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.05, meta_modificada:2480.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE JACARANDA Y 2DA PRIVADA DE JACARANDAS LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO., lon:-100.410088, lat:20.530236}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE JACARANDA Y 2DA PRIVADA DE JACARANDAS LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO., lon:-100.410564, lat:20.531367}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 5747480.24 | 6761126.06 | 5747480.24 | 5747480.24 | 5747480.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 005/2023, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:6761126.06, importe_modificado:6761126.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.0}} | {2210128/proyecto_INICIO, 2210128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211269 | Adquisición | 108815 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108815.0, modificado:92749.2}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Fiscalía General del Estado de Querétaro | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:41.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.35466, lat:20.58246}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 92749.2 | 92749.2 | 92749.2 | 92749.2 | 92749.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102210131 | Proyecto de inversión | 4487087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4487087.19, modificado:4146619.32}} | MEJORAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00060 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2497.71, meta_modificada:2497.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO, lon:-99.51319, lat:21.311638}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO, lon:-99.510615, lat:21.30857}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 4146619.32 | 4146619.32 | 4146619.32 | 4146619.32 | 4146619.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 007/2023, contratista:TZINTZUN FLORES ROMAN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:4210414.53, importe_modificado:4210414.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2497.71}} | {2210131/proyecto_INICIO, 2210131/proyecto_PROCESO, 2210131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211066 | Proyecto de inversión | 20461644.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.046164467E7, modificado:1.951978663E7}} | PEO 23-002 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "Aa" COMPLETO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CABRERA", COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-002 | S | 57 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL 0,PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.472053, lat:20.665062}} | 2023-03-13 | 2023-08-04 | 19519786.63 | 19519786.63 | 19519786.63 | 19519786.63 | 19519786.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-002-003, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2.046164467E7, importe_modificado:2.046164467E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2211066/proyecto_PROCESO, 2211066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230102211067 | Proyecto de inversión | 14151795.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.415179557E7, modificado:1.414990012E7}} | PEO 23-004 SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "LORENZO DE LA PARRA / JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"; COL. PASEOS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-003 | S | 506 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL 0, PASEOS DE SAN MIGUEL,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.471179, lat:20.658567}} | 2023-03-13 | 2023-08-04 | 14149900.12 | 14149900.12 | 14149900.12 | 14149900.12 | 14149900.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-003-004, contratista:JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.415179557E7, importe_modificado:1.415179557E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2211067/proyecto_INICIO, 2211067/proyecto_PROCESO, 2211067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230102211343 | Adquisición | 1385249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385249.0, modificado:2923719.32}} | Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Querétaro | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:72.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.35393, lat:20.58241}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.35, lat:20.58}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 2923719.32 | 2823008.64 | 889608.64 | 889608.64 | 889608.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211346 | Adquisición | 7033949 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7033949.0, modificado:6636399.0}} | Unidades Especializadas contra el Delito de Secuestro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado de Querétaro | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.35393, lat:20.58241}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 6636399 | 6636399 | 6636399 | 6636399 | 6636399 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211351 | Adquisición | 1257707 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257707.0, modificado:994157.12}} | Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Fiscalía General del Estado de Querétaro | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.35393, lat:20.58241}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 994157.12 | 994157.12 | 994157.12 | 994157.12 | 994157.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211357 | Adquisición | 7639295 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7639295.0, modificado:7525313.56}} | Dignificación y fortalecimiento sw loa Centros Penitenciarios | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro | 9 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:105.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera a Chichimequillas Kilómetro 8.5 San Jose el Alto, 76238 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.36135, lat:20.67402}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 7525313.56 | 7525313.56 | 7525313.56 | 7525313.56 | 7525313.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:114.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211358 | Adquisición | 8409294 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8409294.0, modificado:7488798.81}} | Dignificación y fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:951.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera a, Carr Querétaro-Chichimequillas Km 8.5, 76238 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.36238, lat:20.67323}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 7488798.81 | 7488798.81 | 7488798.81 | 7488798.81 | 7488798.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:880.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211359 | Adquisición | 2514955 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514955.0, modificado:1898713.46}} | Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado de Querétaro | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.35393, lat:20.58241}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 1898713.46 | 1898713.46 | 349676.2 | 349676.2 | 349676.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102210619 | Adquisición | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:12992.0}} | Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la información | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro |  | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809013, lat:20.701251}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809189, lat:20.701248}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:25.0}} | {2210619/proyecto_FIN, 2210619/proyecto_PROCESO, 2210619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102212692 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRANSISCO I MADERO ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO SN, lon:-99.8181, lat:20.6928}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE EJECUTO EL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:mariaamorano, fecha:2024-01-05}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102210968 | Acción | 276652855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.76652855E8, modificado:2.7080072854E8}} | INSUMOS DE ALIMENTOS PROGRAMAS NACIONALES FAM SOCIAL 2023 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro | 2023-001 | N | 0 | 0 | 102000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1463611.0, meta_modificada:1463611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40807663, lat:20.59435065}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 270800728.54 | 270800728.54 | 270800728.54 | 270800728.54 | 270800728.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/460/2023, contratista:JUSTINA VELASCO EUDAVE, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:7369501.0, importe_modificado:7369501.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/459/2023, contratista:LAURA CALVILLO RAMIREZ, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:2803550.0, importe_modificado:2803550.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/222/2023, contratista:JUSTINA VELASCO EUDAVE, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:2852736.0, importe_modificado:2852736.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/221/2023, contratista:MONICA CRESPO MARTÍN, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:7139330.0, importe_modificado:7139330.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/334-E/2022/2023, contratista:COMERCIALIZADORA DONCACAHUATO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:3.368046862E7, importe_modificado:3.368046862E7}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/220/2023, contratista:COMERCIALIZADORA DONCACAHUATO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:2.1695514292E8, importe_modificado:2.1695514292E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1463611.0}} | {2210968/proyecto_INICIO, 2210968/proyecto_PROCESO, 2210968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211065 | Proyecto de inversión | 19670655.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.967065587E7, modificado:1.953379052E7}} | PEO 23-001 CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, ANEXOS DE DIRECCIÓN, BAÑOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y TICS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "ROGELIO GARFIAS RUIZ", COL. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-001 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO PUERTAS DEL SOL EXT. SN INT. SN, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL SOL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.484572, lat:20.640468}} | 2023-03-13 | 2023-08-04 | 19533790.52 | 19533790.52 | 19533790.52 | 19533790.52 | 19533790.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-001-002, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.967065587E7, importe_modificado:1.967065587E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2211065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230102210132 | Proyecto de inversión | 2615616.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615616.19, modificado:2532492.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLE FRAY GUADALUPE SORIANO EN SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00061 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.57, meta_modificada:699.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:CALLE FRAY GUADALUPE SORIANO EN SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.531612, lat:21.122556}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 1748482.44 | 2532492.74 | 1748482.44 | 1748482.44 | 1748482.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 008/2023, contratista:FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2532492.74, importe_modificado:2532492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.57}} | {2210132/proyecto_INICIO, 2210132/proyecto_PROCESO, 2210132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102210134 | Adquisición | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:128212.02}} | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 1 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96878, lat:20.38693}} | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 128212.02 | 128212.02 | 128212.02 | 128212.02 | 128212.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2210134/proyecto_INICIO, 2210134/proyecto_PROCESO, 2210134/proyecto_FIN, 2210134/proyecto_PROCESO, 2210134/proyecto_FIN, 2210134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102210138 | Adquisición | 9726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9726000.0, modificado:299280.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río |  | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96878, lat:20.38393}} | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2210138/proyecto_INICIO, 2210138/proyecto_FIN, 2210138/proyecto_PROCESO, 2210138/proyecto_FIN, 2210138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102210148 | Proyecto de inversión | 584935.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.49, modificado:584717.38}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO LEFYCD, FACULTAD DE ENFERMERÍA CAMPUS CORREGIDORA DE LA UAQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Carretera a Celaya Km 3, Corregidora, lon:-100.42023, lat:20.55588}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 584717.38 | 584717.38 | 584717.38 | 584717.38 | 584717.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-005-2023-UAQ-OAG, contratista:I.T.C. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., (RAÚL SALCEDO HERNÁNDEZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:584935.49, importe_modificado:584935.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211340 | Adquisición | 1714000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714000.0, modificado:4071600.32}} | Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 2º | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Río Tuxpan 107, Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.4052, lat:20.61911}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 4071600.32 | 3189484.41 | 866364.01 | 866364.01 | 866364.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:27.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211349 | Adquisición | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:106720.0}} | Unidades cibernética | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Río Tuxpan 107, Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.4052, lat:20.61911}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 106720 | 106720 | 106720 | 106720 | 106720 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211350 | Adquisición | 1020042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020042.0, modificado:1018877.88}} | Fiscalías Especializadas en Investigación y Búsqueda de Personas | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Querétaro | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.35393, lat:20.58241}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 1018877.88 | 1018877.88 | 1018877.88 | 1018877.88 | 1018877.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211355 | Adquisición | 39022872 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9022872E7, modificado:4.079014342E7}} | Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado de Querétaro | 8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:71.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.35393, lat:20.58241}} | 2023-01-03 | 2024-03-29 | 40790143.42 | 40680625.19 | 32515735.19 | 32515735.19 | 32515735.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102211622 | Adquisición | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:0.0}} | Adquisición de ambulancia y camioneta NP 300 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | FORTAMUN01 | N | 0 | 0 | 18794 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle constitución, cabecera Municipal Landa de Matamoros., lon:-99.3201, lat:21.1842}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2211622/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelo la adquisición de los vehículos por que fue necesario la redirección del recurso a otra partida genérica., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2024-01-04}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102210618 | Adquisición | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:0.0}} | Adquisición de muebles de oficina | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro |  | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809189, lat:20.701248}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809013, lat:20.701251}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE EJECUTO EL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:mariaamorano, fecha:2024-01-05}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102210620 | Adquisición | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}} | Adquisición de cámaras fotográficas y de vídeo | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro |  | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809189, lat:20.701248}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809013, lat:20.701251}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE EJECUTO EL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:mariaamorano, fecha:2024-01-05}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228143 | Proyecto de inversión | 16773.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16773.96, modificado:16773.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO - 109944 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109944 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.24, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORREN 6.6 KM HASTA LLEGAR A LA ENTRAD, lon:-99.47216, lat:21.12521}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 16773.96 | 16727.58 | 16727.58 | 16727.58 | 5018.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-002, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:16727.58, importe_modificado:16727.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.32}} | {2228143/proyecto_INICIO, 2228143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228152 | Proyecto de inversión | 34012.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34012.73, modificado:34012.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES - 109971 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109971 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.01, meta_modificada:39.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:RANCHERIA BARREALES, 76348 BARREALES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO , lon:-99.45023, lat:21.13698}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 34012.73 | 33917.82 | 33917.82 | 33917.82 | 10175.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-003, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:33917.82, importe_modificado:33917.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.6}} | {2228152/proyecto_INICIO, 2228152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228883 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3695765.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALBATROS, COL MOCTEZUMA, EL SAUZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 114462 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 114462 | S | 54 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2682.0, meta_modificada:2682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE ALBATROS PUEBLO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE PELICANOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE GRULLAS CALLE ALBATROS UBICADA EN PARALELO ENTRE LAS CALLES PELICANOS Y JACARAND, lon:-100.13104181, lat:20.48568706}} | 2023-06-16 | 2023-10-03 | 3695765.92 | 3695765.92 | 3695765.92 | 3616115.78 | 3616115.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FAISMUN-IR-03-0-2023, contratista:JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:3695765.92, importe_modificado:3695765.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2682.0}} | {2228883/proyecto_INICIO, 2228883/proyecto_PROCESO, 2228883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228248 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1442622.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS CAMINOS, EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 110399 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 110399 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LAGUNA DE SERVIN Y CAMINO CAMINO A SAN MARTÍN, EL PRIMER TRAMO DE CAMINO SE ENCUENTRA A 252 METROS DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DEL EL RIN, lon:-100.20524917, lat:20.25044246}} | 2023-06-08 | 2023-09-06 | 1442622.71 | 1442622.71 | 1442622.71 | 1442622.71 | 1442622.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.215.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MONDRAGÓN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192622.73, importe_modificado:1442622.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {2228248/proyecto_INICIO, 2228248/proyecto_PROCESO, 2228248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228250 | Proyecto de inversión | 15714.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15714.66, modificado:15714.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 110416 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110416 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 76340 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BRECHA MIGUEL HIDALGO, PARTIENDO DE LA MEGABANDERA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORESTE POR LA CARRETERA 120 JALPAN , lon:-99.47597, lat:21.21944}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 15714.66 | 15670.82 | 15670.82 | 15670.82 | 13900.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-009, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:15670.82, importe_modificado:15670.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.2}} | {2228250/proyecto_INICIO, 2228250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228260 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998947.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PINO Y CEDRO, COL. BOSQUES DEL SUR, SAUZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 110456 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 110456 | S | 53 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE PINO PUEBLO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE JACARANDAS, BOULEVARD SUR CALLE CEDRO PERPENDICULAR A CALLE PINO AMBAS CALLES ENTRE CALLE JACARANDAS Y CA, lon:-100.13057838, lat:20.48641822}} | 2023-07-27 | 2023-10-24 | 1998947.25 | 1998947.25 | 1998947.25 | 1955866.5 | 1955866.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FAISMUN-AD-5-0-2023, contratista:GERMAN PEREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:1998947.25, importe_modificado:1998947.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}} | {2228260/proyecto_INICIO, 2228260/proyecto_PROCESO, 2228260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227878 | Proyecto de inversión | 97535.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97535.88, modificado:97535.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ALCANTARILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 108691 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 108691 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA ALCANTARILLA, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y , PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA HACIA LA CARRETERA SAN JUAN DE RIO XILITLA PASANDO EL HOSPITAL GENERAL DE JALPAN GIRA A LA I, lon:-99.47899493, lat:21.21642075}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 97535.88 | 97219.08 | 97219.08 | 97219.08 | 29165.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-001, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:97219.08, importe_modificado:97219.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.6}} | {2227878/proyecto_INICIO, 2227878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228266 | Proyecto de inversión | 17432.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17432.13, modificado:17432.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 110508 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110508 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LA SANTA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY JUAN CRESPI Y CALLE TERESA MENIDEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE M, lon:-99.46561, lat:21.21966}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 17432.13 | 17383.41 | 17383.41 | 17383.41 | 17277.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-010, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:17383.41, importe_modificado:17383.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2228266/proyecto_INICIO, 2228266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228280 | Proyecto de inversión | 19228.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19228.29, modificado:19228.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA PEDRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 110571 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110571 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.09, meta_modificada:22.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LA PEDRERA, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE LAJA, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCION A LANDA DE MATAMOROS LLEGANDO A , lon:-99.45896249, lat:21.216984}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 19228.29 | 19174.35 | 19174.35 | 19174.35 | 19029.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-011, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:19174.35, importe_modificado:19174.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.78}} | {2228280/proyecto_INICIO, 2228280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227894 | Proyecto de inversión | 36649.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36649.67, modificado:36649.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ - 108974 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 108974 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.8, meta_modificada:25.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:RANCHO CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, 76348 CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA -XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE J, lon:-99.45873764, lat:21.16297798}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 36649.67 | 36566.85 | 36566.85 | 36566.85 | 10970.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-002, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:36566.85, importe_modificado:36566.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.32}} | {2227894/proyecto_INICIO, 2227894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228352 | Proyecto de inversión | 15249.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15249.28, modificado:15249.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 110879 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110879 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.45, meta_modificada:17.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLEJON JUSTO SIERRA Y CALZADA ITURBIDE, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCION A LANDA DE MATAMOROS , lon:-99.462891, lat:21.219465}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 15249.28 | 15206.16 | 15206.16 | 4561.84 | 4561.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-015, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:15206.16, importe_modificado:15206.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.98}} | {2228352/proyecto_PROCESO, 2228352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228371 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:129893.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO. - 110997 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 110997 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:152, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RIACHUELO, 76421 EL RIACHUELO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGARA A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR D, lon:-99.73864539, lat:21.53987366}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-27-2023/2021/2024, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:909253.88, importe_modificado:909253.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2228371/proyecto_INICIO, 2228371/proyecto_PROCESO, 2228371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227939 | Proyecto de inversión | 66891.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66891.98, modificado:66891.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 109118 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109118 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LAS MISIONES, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE MISION LANDA Y CAMINO CARRETERA 69 JALPAN RIO VERDE, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA CARRET, lon:-99.480567, lat:21.228103}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 66891.98 | 66766.32 | 66766.32 | 66766.32 | 20029.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-005, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:66766.32, importe_modificado:66766.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.3}} | {2227939/proyecto_INICIO, 2227939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227964 | Proyecto de inversión | 89986.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89986.34, modificado:89986.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 109200 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109200 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.58, meta_modificada:60.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA AL SURESTE POR LA CARRETERA FEDERAL 120 A 2 KM POR REFERENCIA DE ESTA COLONI, lon:-99.460482, lat:21.213659}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 89986.34 | 84812.45 | 84812.45 | 84812.45 | 25443.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-006, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:84812.45, importe_modificado:84812.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.29}} | {2227964/proyecto_INICIO, 2227964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228461 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4190236.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ALFREDO V. BONFIL EN LA COLONIA SANTA FE, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 111575 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 111575 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL COLONIA SANTA FE, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DE JAZMIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RESAGO AGRARIO 1978 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL ENTRE , lon:-99.89294793, lat:20.50922733}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 4190236.13 | 4190236.13 | 4190236.13 | 4190236.13 | 4190236.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.IR.2023.12, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:4190236.13, importe_modificado:4190236.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2228461/proyecto_INICIO, 2228461/proyecto_FIN, 2228461/proyecto_PROCESO, 2228461/proyecto_FIN, 2228461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227982 | Proyecto de inversión | 35535.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35535.35, modificado:35535.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 109289 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109289 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VIVAH, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PEDRO ESCOBEDO Y CALLE ARTEAGA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECOR, lon:-99.461761, lat:21.213075}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 35535.35 | 35459.48 | 35459.48 | 35459.48 | 10637.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-008, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:35459.48, importe_modificado:35459.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {2227982/proyecto_INICIO, 2227982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227990 | Proyecto de inversión | 145384.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145384.5, modificado:145384.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY, JAGUEY GRANDE - 109338 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109338 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.84, meta_modificada:102.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:219, direccion:RANCHERIA JAGÜEY JAGÜEY GRANDE, 76348 JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JAL, lon:-99.457562, lat:21.122526}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 145384.5 | 144915.03 | 144915.03 | 144915.03 | 43474.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-009, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:144915.03, importe_modificado:144915.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.56}} | {2227990/proyecto_INICIO, 2227990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227995 | Proyecto de inversión | 35256.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35256.76, modificado:35256.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 109358 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109358 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.8, meta_modificada:24.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE AROYO SE, lon:-99.505213, lat:21.282378}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 35256.76 | 35182.64 | 35182.64 | 35182.64 | 10554.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-010, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:35182.64, importe_modificado:35182.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.92}} | {2227995/proyecto_INICIO, 2227995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228001 | Proyecto de inversión | 48489.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48489.36, modificado:48489.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO - 109373 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109373 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.3, meta_modificada:34.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA -XILITLA Y CARRETERA A ACATITLÁN DEL RIO, LA OBRA SE REALIZARÁ A 16 KM APROX. DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA, lon:-99.476468, lat:21.130216}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 48489.36 | 48332.7 | 48332.7 | 48332.7 | 14499.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-011, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:48332.7, importe_modificado:48332.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.72}} | {2228001/proyecto_INICIO, 2228001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226010 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DEL REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. - 95421 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 95421 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO DEL REAL, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS S, lon:-99.46471, lat:21.21321}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 38934.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-001, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2226010/proyecto_INICIO, 2226010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226285 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL EMBOCADERO - 97693 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 97693 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL EMBOCADERO, 76346 EL EMBOCADERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , SALIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA CON DIRECCIÓN AL SURESTE POR LA CARRETERA FEDERAL 120 EN DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORRE, lon:-99.44241322, lat:21.183242}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 89236.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-010, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2226285/proyecto_INICIO, 2226285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228538 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991800.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS CAMINOS, LOS ARCOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 112017 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 112017 | S | 79 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.5, meta_modificada:1120.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:RANCHERIA LOS ARCOS, 76893 LOS ARCOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300, EL PRIMER TRAMO DE CAMINO SE UBICA A 638 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR, lon:-100.12673631, lat:20.07570673}} | 2023-05-03 | 2023-08-01 | 991800.39 | 991800.39 | 991800.39 | 991800.39 | 991800.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.224.FAISMUN.23, contratista:LEONEL MONDRAGÓN RIVAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:991800.39, importe_modificado:991800.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.5}} | {2228538/proyecto_INICIO, 2228538/proyecto_PROCESO, 2228538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228551 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498896.4}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 112151 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 112151 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:RANCHERIA CUESTA BLANCA, 76316 CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y CAMINO CAMINOA RIO ESCANELA DESVIACIÓN AL PUENTE DE DIOS, LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-99.58264372, lat:21.18820385}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 498896.4 | 498896.4 | 498896.4 | 498896.4 | 498896.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.009, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:498896.4, importe_modificado:498896.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2228551/proyecto_INICIO, 2228551/proyecto_PROCESO, 2228551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226767 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO - 100833 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100833 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:239, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL NARANJO, 76348 PUERTO DEL NARANJO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE, lon:-99.48907, lat:21.16118}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 105000 | 104967.4 | 104967.4 | 104967.4 | 31490.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-020-2023-006, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:104967.4, importe_modificado:104967.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2226767/proyecto_INICIO, 2226767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226772 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1793842.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MANTENIMIENTO DE CALLE 7 DE JULIO EN LA COLONIA SANTA FÉ, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 100849 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 100849 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SIETE DE JULIO COLONIA SANTA FE, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SEIS DE ENERO Y CALLE ZACATECAS, CALLE PASCUAL OROZCO LA CALLE SIETE DE JULIO QUEDA ENTRE LA CALLE SEIS DE ENERO Y CALLE ZACATECAS , lon:-99.88486358, lat:20.50475669}} | 2023-05-19 | 2023-07-17 | 1793842.27 | 1793842.27 | 1793842.27 | 1793842.27 | 1793842.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.AD.2023.08, contratista:C. JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1793847.95, importe_modificado:1793842.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2226772/proyecto_INICIO, 2226772/proyecto_PROCESO, 2226772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226800 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO - 100939 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100939 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CAMINO A CIENIGA, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA , lon:-99.40001, lat:21.2678}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 105000 | 104967.4 | 103032.01 | 103032.01 | 59177.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-020-2023-007, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:104967.4, importe_modificado:104967.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2226800/proyecto_INICIO, 2226800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226609 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO. - 100001 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 100001 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL POCITO, 76425 EL POCITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL POCITO SOBRE CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA CUADRA LADO IZQUIERDO GIRAR A LA IZ, lon:-99.75914098, lat:21.48117935}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226609/proyecto_PROCESO, 2226609/proyecto_FIN, 2226609/proyecto_INICIO, 2226609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228004 | Proyecto de inversión | 52403.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52403.43, modificado:52403.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS - 109380 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109380 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.11, meta_modificada:37.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA, lon:-99.434973, lat:21.146817}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 52403.43 | 52222.34 | 52222.34 | 52222.34 | 15666.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-012, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:52222.34, importe_modificado:52222.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.84}} | {2228004/proyecto_INICIO, 2228004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228013 | Proyecto de inversión | 35535.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35535.35, modificado:35535.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA - 109409 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109409 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:RANCHERIA LOMA DELGADA, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALZADA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA MADROÑO, LA DESVIACIÓN A MADROÑO SE TOMA LA DESVIACIÓN A MANO DERECHA SE RECORREN 4.2 KM PARA LL, lon:-99.479893, lat:21.133379}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 35535.35 | 35459.48 | 35459.48 | 35459.48 | 10637.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-014, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:35459.48, importe_modificado:35459.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2228013/proyecto_INICIO, 2228013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226811 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA - 100958 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100958 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA Y SE TOM, lon:-99.42362721, lat:21.16922198}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 105000 | 104967.4 | 104967.4 | 104967.4 | 31490.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-020-2023-008, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:104967.4, importe_modificado:104967.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2226811/proyecto_INICIO, 2226811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228028 | Proyecto de inversión | 64342.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64342.96, modificado:64342.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO - 109459 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109459 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.17, meta_modificada:45.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:239, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL NARANJO, 76348 PUERTO DEL NARANJO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CALLEJON ESTATAL PIEDRAS ANCHAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CA, lon:-99.491627, lat:21.159486}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 64342.96 | 64233.2 | 64233.2 | 64233.2 | 19269.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-017, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:64233.2, importe_modificado:64233.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.07}} | {2228028/proyecto_INICIO, 2228028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228033 | Proyecto de inversión | 53643.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53643.11, modificado:53643.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA - 109478 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109478 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 EL FRAILE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SEC, lon:-99.525777, lat:21.25148}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 53643.11 | 53454.3 | 53454.3 | 53454.3 | 16036.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-019, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:53454.3, importe_modificado:53454.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.2}} | {2228033/proyecto_INICIO, 2228033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228611 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:849504.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA, EN SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLE, QUERÉTARO. - 112512 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 112512 | S | 283 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:232.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL VIEJO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO COMO PUNTO DE REF, lon:-99.5041361, lat:21.11035063}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 849504.88 | 849504.88 | 849504.88 | 849504.88 | 849504.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.018, contratista:JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:849504.88, importe_modificado:849504.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:232.5}} | {2228611/proyecto_INICIO, 2228611/proyecto_PROCESO, 2228611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226828 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130994.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. - 101101 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 101101 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SABINO, 76440 LA LAGUNA DE CABALLOS (EL SABINO), ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PURISIMA AL SABINO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PURISIMA AL SABINO EN LA PRIMERA CALL, lon:-99.51746687, lat:21.30319839}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130994.6 | 130994.6 | 130994.6 | 130994.6 | 130994.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-19-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1309946.09, importe_modificado:1309946.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226828/proyecto_INICIO, 2226828/proyecto_PROCESO, 2226828/proyecto_INICIO, 2226828/proyecto_PROCESO, 2226828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228641 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398690.1}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA MORITA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 112898 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 112898 | S | 100 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA MORITA, 76319 LA MORITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO SANTA ÁGUEDA - EL ARPA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA A 1.40 KM DE LA ENTRADA HACIA LA LOCALIDAD., lon:-99.62341448, lat:21.25197959}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 398690.1 | 398690.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.020, contratista:JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:398690.1, importe_modificado:398690.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202226900 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130994.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ. - 101661 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 101661 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAGUNA DE LA CRUZ, 76414 LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CARRETERA CARRTERA PURISIMA EL BOSQUE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE LA CRUZ POR LA , lon:-99.50566954, lat:21.36421217}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-19-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1309946.09, importe_modificado:1309946.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226900/proyecto_INICIO, 2226900/proyecto_PROCESO, 2226900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227593 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997975.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS, AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 106510 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 106510 | S | 1180 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE MARGARITAS PUEBLO AJUCHITLANCITO, 76709 AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ROSAS CALLE MARGARITAS UBICADA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES N, lon:-100.21279613, lat:20.47339673}} | 2023-07-14 | 2023-10-11 | 1997975.44 | 1997975.44 | 1997975.44 | 1954915.63 | 1954915.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FAISMUN-AD-3-0-2023, contratista:RAUL ARRIAGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:1997975.44, importe_modificado:1997975.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2227593/proyecto_INICIO, 2227593/proyecto_PROCESO, 2227593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228110 | Proyecto de inversión | 24330.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24330.85, modificado:24330.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA - 109778 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.04, meta_modificada:28.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:197, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 76348 LOMA DELGADA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO L, lon:-99.48229, lat:21.146779}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 24330.85 | 24263 | 24263 | 24263 | 7278.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-001, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:24263.0, importe_modificado:24263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.22}} | {2228110/proyecto_INICIO, 2228110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228703 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1291726.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ANDADOR PEATONAL PRIMERA ETAPA, EN ARQUITOS PUERTO DEL PERICO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 113231 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113231 | S | 118 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:156.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:RANCHERIA ARQUITOS, 76327 ARQUITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA EN LA LO, lon:-99.60170924, lat:21.16546175}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1291726.2 | 1291726.2 | 1261087.02 | 1261087.02 | 1261087.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.043, contratista:TEOFILO VEGA REYES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1291726.2, importe_modificado:1291726.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.52}} | {2228703/proyecto_INICIO, 2228703/proyecto_PROCESO, 2228703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223333 | Proyecto de inversión | 882000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882000.0, modificado:882000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO - 73068 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 73068 | S | 131 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.49, meta_modificada:241.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL EMBOCADERO, 76346 EL EMBOCADERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALPAN-XILITLA Y CAMINO A CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, SALIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA CON DIRECCIÓN AL SURESTE POR LA CA, lon:-99.44259631, lat:21.18330258}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 882000 | 881079.04 | 881079.04 | 881079.04 | 881079.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-005-2023, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:881079.04, importe_modificado:881079.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.49}} | {2223333/proyecto_INICIO, 2223333/proyecto_PROCESO, 2223333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223359 | Proyecto de inversión | 351791.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351791.28, modificado:914663.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MESAS DE AGUA FRÍA. - 73293 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 73293 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIO VERDE KILÓMETRO 40 + 400 RANCHERIA MESAS DE AGUA FRÍA, 76411 MESAS DE AGUA FRÍA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA FERDERAL 69 JALPAN RIO, lon:-99.66134798, lat:21.49781747}} | 2023-09-09 | 2023-12-23 | 914663.18 | 914663.18 | 558084.96 | 558084.96 | 558084.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-42-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:914663.18, importe_modificado:914663.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2223359/proyecto_INICIO, 2223359/proyecto_PROCESO, 2223359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214140 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:261501.14}} | AMPLIACIÓN Y RECALIBRACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 64443 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 64443 | S | 72 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-99.175551, lat:21.319887}} | 2023-06-09 | 2023-10-09 | 261501.14 | 261501.14 | 261501.14 | 261501.14 | 261501.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-07-2023, contratista:RIVERA DIAZ BRIGIDO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:261501.14, importe_modificado:261501.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214140/proyecto_INICIO, 2214140/proyecto_PROCESO, 2214140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214145 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299860.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA MERCED PONCE, BARRIO LOS PEREZ EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 64733 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 64733 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA JALPAN XILITLA RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 600 METROS AL NORTE PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD LA LAGUNITA AVANZANDO AL NORTE Y DESPÚES POR CARRETERA JAL, lon:-99.2571116, lat:21.25099575}} | 2023-06-09 | 2023-10-09 | 299860 | 299860 | 299860 | 299860 | 299860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-13-2023, contratista:SALINAS RUBIO YASMIN, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:299860.0, importe_modificado:299860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214145/proyecto_INICIO, 2214145/proyecto_FIN, 2214145/proyecto_PROCESO, 2214145/proyecto_FIN, 2214145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214146 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:576129.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LIMA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 64977 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 64977 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 400 METROS PARTIENDO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO POR EL CAMINO HACIA EL ESTE, lon:-99.09748313, lat:21.22122245}} | 2023-06-09 | 2023-10-09 | 576129.59 | 576129.59 | 576129.59 | 576129.59 | 576129.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-11-2023, contratista:RIVERA HERNANDEZ ULISES ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:576129.59, importe_modificado:576129.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2214146/proyecto_INICIO, 2214146/proyecto_PROCESO, 2214146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214147 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:589036.32}} | AMPLIACIÓN Y RECALIBRACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MANANTIALES DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 65055 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 65055 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 650 METROS AL SURESTE PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA DE EL LOBO Y AVANZANDO POR CARRETERA SIN NOMBRE., lon:-99.11746114, lat:21.28990408}} | 2023-06-09 | 2023-10-09 | 589036.32 | 589036.32 | 589036.32 | 589036.32 | 589036.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-06-2023, contratista:RESENDIZ OCAMPO ENRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:589036.32, importe_modificado:589036.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2214147/proyecto_INICIO, 2214147/proyecto_PROCESO, 2214147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214148 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:589001.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A CERRO DE LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 65107 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 65107 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 300 METROS AL SUR DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 31 DE AGUA ZARCA., lon:-99.08681, lat:21.216865}} | 2023-06-09 | 2023-10-09 | 589001.47 | 589001.47 | 589001.47 | 589001.47 | 589001.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-04-2023, contratista:RESENDIZ OCAMPO ENRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:589001.47, importe_modificado:589001.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2214148/proyecto_INICIO, 2214148/proyecto_PROCESO, 2214148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214149 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:628691.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS, QRO - 65144 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 65144 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:73, direccion:RANCHERIA EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.11341408, lat:21.23264052}} | 2023-06-09 | 2023-10-09 | 628691.65 | 628691.65 | 628691.65 | 628691.65 | 628691.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-08-2023, contratista:RIVERA DIAZ BRIGIDO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:628691.65, importe_modificado:628691.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214149/proyecto_INICIO, 2214149/proyecto_PROCESO, 2214149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214150 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649925.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BUENA VISTA DEL BARRIO SAN ESTEBAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 65161 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 65161 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE JESÚS PONCE Y CALLE PARAÍSO, ENFRENTE DEL PARQUE PÚBLICO SAN ESTEBAN, lon:-99.32529752, lat:21.19018923}} | 2023-06-09 | 2023-10-09 | 649925.1 | 649925.1 | 649925.1 | 649925.1 | 649925.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-05-2023, contratista:RESENDIZ OCAMPO ENRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:649925.1, importe_modificado:649925.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2214150/proyecto_INICIO, 2214150/proyecto_PROCESO, 2214150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214151 | Proyecto de inversión | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1189580.0}} | AMPLIACIÓNDE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN DEL BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 65188 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 65188 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BARRIO ORTIGAS, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTEAGA, A 200 METROS AL ESTE PARTIENDO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.321483, lat:21.18056}} | 2023-06-09 | 2023-10-09 | 1189580 | 1189580 | 1189580 | 1189580 | 1189580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-12-2023, contratista:SALINAS RUBIO YASMIN, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1189580.0, importe_modificado:1189580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214151/proyecto_INICIO, 2214151/proyecto_PROCESO, 2214151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214152 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399483.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA UAQ EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 65397 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 65397 | S | 62 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 76388 LAGUNA DE SAN MIGUEL, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO RUBIO Y , A 1.2 KIOLOMETROS EL ESTE DE LA ESCUELA DE OFICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, lon:-99.302318, lat:21.182947}} | 2023-06-10 | 2023-11-10 | 1399483.09 | 1399483.09 | 1399483.09 | 1399483.09 | 1399483.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-03-2023, contratista:RESENDIZ OCAMPO ENRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1399483.09, importe_modificado:1399483.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2214152/proyecto_INICIO, 2214152/proyecto_PROCESO, 2214152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214153 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2048408.53}} | AMPLIACIÓN Y RECALIBRACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 65399 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 65399 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS AL ESTE POR EL CAMINO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE AGUA ZARCA, lon:-99.09923701, lat:21.21782599}} | 2023-06-10 | 2023-11-10 | 2048408.53 | 2048408.53 | 2048408.53 | 2048408.53 | 2048408.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-IR-17-2023, contratista:RIVERA DIAZ BRIGIDO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:2048408.53, importe_modificado:2048408.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2214153/proyecto_INICIO, 2214153/proyecto_FIN, 2214153/proyecto_PROCESO, 2214153/proyecto_FIN, 2214153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214156 | Proyecto de inversión | 562200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562200.0, modificado:561961.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YONTHÉ, CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 65459 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 65459 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:RANCHERIA YONTHÉ, 76510 YONTHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 200 METROS AL NORTE DE LA SECUNDARIA 05 DE MAYO, lon:-99.760694, lat:20.736833}} | 2023-06-10 | 2023-10-10 | 561961.28 | 561961.28 | 561961.28 | 561961.28 | 561961.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2023-03, contratista:ALCANTARA RESENDIZ GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:561961.28, importe_modificado:561961.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2214156/proyecto_INICIO, 2214156/proyecto_PROCESO, 2214156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214159 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1697280.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES ROSAS Y DALIA, AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 65520 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 65520 | S | 236 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE DALIA Y ROSAS COLONIA AJUCHITLANCITO, 76709 AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE PORFIRIODÍAZ Y , ENFRENTE DE LA SECUNDARIA FRANCISCO BURGOS MONDRAGON, lon:-100.22075966, lat:20.47494513}} | 2023-06-10 | 2023-11-10 | 1697280.47 | 1697280.47 | 1697280.47 | 1697280.47 | 1697280.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISE-AD-3-0-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:1697298.88, importe_modificado:1697298.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2214159/proyecto_INICIO, 2214159/proyecto_PROCESO, 2214159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214979 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399876.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 7272 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 7272 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMETACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD AL OESTE, lon:-99.11180762, lat:21.21794468}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 399876.23 | 399876.23 | 399876.23 | 399876.23 | 399876.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION EN CALLE PUERTO HONDO, contratista:SOLUCIONES RUBIO DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:399876.23, importe_modificado:399876.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2214979/proyecto_FIN, 2214979/proyecto_INICIO, 2214979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214981 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999877.93}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 7339 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 7339 | S | 207 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES A 100 MTS SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR PASCUAL O, lon:-99.12584433, lat:21.1777792}} | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 999877.93 | 999877.93 | 999877.93 | 499938.97 | 499938.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CENTRO CULTURAL SANTA INES, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:999877.93, importe_modificado:999877.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2214981/proyecto_INICIO, 2214981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230202214988 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399710.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS AGUA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 7434 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 7434 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:391.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS EN LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA, lon:-99.09535599, lat:21.18584173}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 399710.83 | 399710.83 | 399710.83 | 399710.83 | 399710.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TRES LAGUNAS AGUAZARCA, contratista:J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:399710.83, importe_modificado:399710.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.05}} | {2214988/proyecto_INICIO, 2214988/proyecto_PROCESO, 2214988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215713 | Proyecto de inversión | 2799135.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799135.31, modificado:2522016.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 22407 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 22407 | S | 139 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE CAMINO EL COLORADO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA MONJA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ EN LA CALLE CAMINO EL, lon:-100.49891158, lat:20.73930397}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2522016.88 | 2522016.88 | 2522016.88 | 2522016.88 | 2522016.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0055/3, contratista:LIC. LAURA GISEL ABARCA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2522016.88, importe_modificado:2522016.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {2215713/proyecto_INICIO, 2215713/proyecto_PROCESO, 2215713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202221913 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS - 62873 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 62873 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABECERA, lon:-99.43498689, lat:21.1461316}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 48000 | 47768 | 47768 | 47768 | 47768 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:47768.0, importe_modificado:47768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2221913/proyecto_INICIO, 2221913/proyecto_PROCESO, 2221913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202224250 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2995067.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LAS PRESITAS, LA D CHALMITA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 79740 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 79740 | S | 113 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE LAS PRESITAS PUEBLO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA LA CRUZ Y BRECHA CAMINO A LA PRESA, CALLE LAS PRESITAS UBICADA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD LA CALLE LA CUAL ES PERPENDICULAR A AV. LA CRUZ , lon:-100.15979734, lat:20.43065584}} | 2023-06-26 | 2023-10-03 | 2995067.88 | 2995067.88 | 2995067.88 | 2930519 | 2930519 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FAISMUN-IR-04-0-2023, contratista:CESAR MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:2995067.88, importe_modificado:2995067.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0}} | {2224250/proyecto_INICIO, 2224250/proyecto_PROCESO, 2224250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214162 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996302.64}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO,QRO. - 65845 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 65845 | S | 463 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LA LIRA, 76708 LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, A 180 METROS AL NORTE PARTIENDO DEL PREESCOLAR MOTOLINIA, lon:-100.16429746, lat:20.48056102}} | 2023-06-10 | 2023-11-10 | 1996302.64 | 1996302.64 | 1996302.64 | 1996302.64 | 1996302.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISE-AD-2-0-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:1996825.48, importe_modificado:1996825.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2214162/proyecto_INICIO, 2214162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214164 | Proyecto de inversión | 1016550.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016550.27, modificado:1016027.81}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN CECYTE EN LA CABECERA MUNICIPAL, PEÑAMILLER, QRO. - 65928 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 65928 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CECYTEQ COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PRIMERO DE MAYO A 70 METROS AL NORTE DEL PLANTEL DE CECYTEQ EN PEÑAMILLER., lon:-99.81899346, lat:21.052542}} | 2023-06-10 | 2023-10-10 | 1016027.81 | 1016027.81 | 1016027.81 | 1016027.81 | 1016027.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/011/2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:1016027.81, importe_modificado:1016027.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2214164/proyecto_INICIO, 2214164/proyecto_PROCESO, 2214164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214176 | Proyecto de inversión | 604368.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604368.48, modificado:603721.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, PEÑAMILLER, QRO. - 66359 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 66359 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A UN KILOMETRO AL SUROESTE POR CARRETERA PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD LOS ENCINOS, lon:-99.75676478, lat:21.13126444}} | 2023-06-11 | 2023-10-11 | 603721.62 | 603721.62 | 603721.62 | 603721.62 | 603721.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/012/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:603721.62, importe_modificado:603721.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2214176/proyecto_INICIO, 2214176/proyecto_FIN, 2214176/proyecto_PROCESO, 2214176/proyecto_FIN, 2214176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214178 | Proyecto de inversión | 738780.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738780.74, modificado:732959.9}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RUMBO A LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER, QRO. - 66465 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 66465 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:RANCHERIA ADJUNTAS DE HIGUERAS, 76499 ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A 450 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.704654, lat:20.994598}} | 2023-07-11 | 2023-11-11 | 732959.9 | 732959.9 | 732959.9 | 732959.9 | 732959.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/018/2023, contratista:VARGAS ROMO ALBERTO JR., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:732959.91, importe_modificado:732959.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2214178/proyecto_INICIO, 2214178/proyecto_FIN, 2214178/proyecto_PROCESO, 2214178/proyecto_FIN, 2214178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MOMENTO CONTABLE DEL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230202214179 | Proyecto de inversión | 746387.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746387.86, modificado:745464.04}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS ENRAMADAS EN CAMINO A ENRAMADAS LOS NOGALES, PEÑAMILLER, QRO. - 66490 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 66490 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, direccion:RANCHERIA LAS ENRAMADAS, 76495 LA ESTACIÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A 800 METROS AL SUROESTE POR LA CALLE PARTIENDO DEL COBAQ EMSAD PEÑA BLANCA., lon:-99.747644, lat:21.026794}} | 2023-07-11 | 2023-11-11 | 745464.04 | 745464.04 | 745464.04 | 745464.04 | 745464.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/014/2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:745464.04, importe_modificado:745464.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2214179/proyecto_INICIO, 2214179/proyecto_PROCESO, 2214179/proyecto_FIN, 2214179/proyecto_PROCESO, 2214179/proyecto_FIN, 2214179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214180 | Proyecto de inversión | 772118.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772118.88, modificado:767247.55}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUES, PEÑAMILLER, QRO. - 66524 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 66524 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA EL PORTUGUÉS, 76485 EL PORTUGUÉS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC A 50 METROS AL SUR DE LA SECUNDARIA JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI, lon:-99.844106, lat:21.131707}} | 2023-06-11 | 2023-10-11 | 767247.55 | 767247.55 | 767247.55 | 767247.55 | 767247.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/019/2023, contratista:VARGAS ROMO ALBERTO JR., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:767247.55, importe_modificado:767247.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2214180/proyecto_INICIO, 2214180/proyecto_FIN, 2214180/proyecto_PROCESO, 2214180/proyecto_FIN, 2214180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214181 | Proyecto de inversión | 813398.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813398.04, modificado:812970.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE AL COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS, PEÑAMILLER, QRO. - 66600 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 66600 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:COLONIA SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), 76478 SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CARRETERA LA ERA- SANTA CATARINA ENFRENTE DEL COBAQ EMSAD SAN MIGUEL PALMAS, lon:-99.967385, lat:21.099414}} | 2023-06-11 | 2023-10-11 | 812970.12 | 812970.12 | 812970.12 | 812970.12 | 812970.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/015/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:812970.12, importe_modificado:812970.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2214181/proyecto_INICIO, 2214181/proyecto_PROCESO, 2214181/proyecto_FIN, 2214181/proyecto_PROCESO, 2214181/proyecto_FIN, 2214181/proyecto_PROCESO, 2214181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202218763 | Proyecto de inversión | 880237.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880237.09, modificado:701554.69}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES QRO - 38442 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 38442 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.09, meta_modificada:109.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO LA LAGUNA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA POR SALIDA EZEQUIEL MONTES A TEQUISQUIAPAN PAS, lon:-99.90163666, lat:20.65952518}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 701554.69 | 701554.69 | 701554.69 | 701554.69 | 701554.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-015, contratista:ANDRES HERBERT URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:875386.51, importe_modificado:701554.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.09}} | {2218763/proyecto_INICIO, 2218763/proyecto_FIN, 2218763/proyecto_PROCESO, 2218763/proyecto_FIN, 2218763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202220357 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:735339.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA. - 48670 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 48670 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:53, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANGUIJUELA, 76401 SANGUIJUELA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA SOBRE CALLE PRINCIPAL SEGUIMOS DERECHO H, lon:-99.66200439, lat:21.56555519}} | 2023-07-06 | 2023-10-31 | 735339.28 | 735339.28 | 291027.18 | 291027.18 | 291027.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-40-2023/2021/2024, contratista:GAP AGREGADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:735339.28, importe_modificado:735339.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2220357/proyecto_INICIO, 2220357/proyecto_PROCESO, 2220357/proyecto_INICIO, 2220357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Fecha de conclusión es diferente a la establecida en convenio modificatorio, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230202221175 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA - 55257 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 55257 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA, 76358 AGUA FRÍA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 69 JALPAN DE SERRA A RÍO VERDE, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO D, lon:-99.44727987, lat:21.31771734}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221175/proyecto_INICIO, 2221175/proyecto_PROCESO, 2221175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221929 | Proyecto de inversión | 208973.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208973.74, modificado:208435.39}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS SANCHEZ EZEQUIEL MONTES QRO - 62936 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 62936 | S | 212 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:RANCHERIA LOS SÁNCHEZ, 76667 LOS SÁNCHEZ, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE REAL, CARRETERA ACCESO A EZEQUIEL MONTES ENTRANDO A EZEQUIEL MONTES POR QUERETARO PASANDO LOS BENITOS Y ANTES DE LIBRAMIENTO A, lon:-99.93594391, lat:20.67794669}} | 2023-05-08 | 2023-07-18 | 208435.39 | 208435.39 | 208435.39 | 208435.39 | 208435.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-004, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:208435.39, importe_modificado:208435.39}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2221929/proyecto_INICIO, 2221929/proyecto_PROCESO, 2221929/proyecto_FIN, 2221929/proyecto_PROCESO, 2221929/proyecto_FIN, 2221929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202221933 | Proyecto de inversión | 361583.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361583.52, modificado:361379.61}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA PALMA, BARRIO LOS PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE BERNAL - 63001 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 63001 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE LA PALMA BARRIO LOS PALACIOS, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LOS PALACIOS ORIENTE LA PRIMER CALLE A LA IZQUIERDA ES LA CALLE FRESNO POR ESTA HASTA LLEGAR A LA ESQUINA , lon:-99.93714733, lat:20.73826992}} | 2023-05-08 | 2023-07-18 | 361379.61 | 361379.61 | 361379.61 | 361379.61 | 361379.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-005, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:361379.61, importe_modificado:361379.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2221933/proyecto_INICIO, 2221933/proyecto_PROCESO, 2221933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202218050 | Proyecto de inversión | 6805570.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6805570.08, modificado:6799550.32}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES QRO - 34528 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 34528 | S | 159 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4312.6, meta_modificada:4312.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTES COLONIA LOS VELÁSQUEZ, 76656 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE SILVESTRE MONTES DORANTES, CALLE MELITON DORANTES EN SALIDA EZEQUIEL MONTES A CADEREYTA PASANDO EL DIF MU, lon:-99.8978439, lat:20.67439996}} | 2023-05-10 | 2023-09-06 | 6799550.32 | 6799550.32 | 6799550.32 | 6799550.32 | 6799550.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-002, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:6799550.32, importe_modificado:6799550.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4312.6}} | {2218050/proyecto_INICIO, 2218050/proyecto_PROCESO, 2218050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202218780 | Proyecto de inversión | 3567601.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567601.97, modificado:3566874.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE NORADINO RUBIO ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL - 38546 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 38546 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3746.9, meta_modificada:3746.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE NORADINO RUBIO ORTIZ RANCHERIA EL BONDOTAL, 76676 EL BONDOTAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA VILLA PROGRESO AL SOMBRERETE Y , SOBRE EL CAMINO VILLA PROGRESO AL SOMBRERETE PARTIENDO DE VILLA PROGRESO PASANDO, lon:-99.79326518, lat:20.59322558}} | 2023-05-10 | 2023-09-06 | 3566874.5 | 3566874.5 | 3566874.5 | 3566874.5 | 3566874.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-004, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:3566874.5, importe_modificado:3566874.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3746.9}} | {2218780/proyecto_INICIO, 2218780/proyecto_PROCESO, 2218780/proyecto_INICIO, 2218780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202219754 | Proyecto de inversión | 6135735.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6135735.84, modificado:6125231.17}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO - 44557 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 44557 | S | 235 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6066.8, meta_modificada:6186.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO SANTA MARÍA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ O CARRETERA ESTATAL 131 Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AQUILES SERDAN PARTIENDO DE LA AVENIDA BENITO JUARE, lon:-99.85196246, lat:20.63777509}} | 2023-05-11 | 2023-09-11 | 6125231.17 | 6125231.17 | 6125231.17 | 6125231.17 | 6125231.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-001, contratista:JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:6125231.17, importe_modificado:6125231.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6186.46}} | {2219754/proyecto_PROCESO, 2219754/proyecto_INICIO, 2219754/proyecto_PROCESO, 2219754/proyecto_FIN, 2219754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202221210 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS - 55524 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 55524 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 LOS CHARCOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DEL MUNI, lon:-99.43193196, lat:21.12895834}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 94000 | 93827.84 | 93827.84 | 93827.84 | 93827.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:29859.72, importe_modificado:29859.72}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:63968.12, importe_modificado:63968.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2221210/proyecto_INICIO, 2221210/proyecto_PROCESO, 2221210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215087 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2099005.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVADES FÍSICAS EN EL EMSAD 14 DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 9864 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 9864 | S | 332 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD 14 EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS A 160 MTS DE LA PRIMARIA CINCO DE MAYO, lon:-99.20436645, lat:21.32318723}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2099005.24 | 2099005.24 | 2099005.24 | 1544180.12 | 1544180.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EMSAD 14 TRES LAGUNAS, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:2099005.24, importe_modificado:2099005.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} | {2215087/proyecto_INICIO, 2215087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215098 | Proyecto de inversión | 98533.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98533.68, modificado:97321.26}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CONCA - 10065 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 10065 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONCA SOBRE EL BOULEVAR NOS DIRIGIMOS A LA CALLE VICENTE GUERRERO Y EN FRENTE DEL PAN, lon:-99.63758016, lat:21.44673559}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 97321.26 | 97321.26 | 97321.26 | 97321.26 | 97321.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-17-2023/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:421725.47, importe_modificado:421725.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2215098/proyecto_INICIO, 2215098/proyecto_PROCESO, 2215098/proyecto_INICIO, 2215098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221241 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY JAGUEY GRANDE - 55992 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 55992 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:219, direccion:RANCHERIA JAGÜEY JAGÜEY GRANDE, 76348 JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADER, lon:-99.45906152, lat:21.12391584}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 118000 | 117858.72 | 117858.72 | 117858.72 | 117858.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:33922.12, importe_modificado:33922.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:83936.6, importe_modificado:83936.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2221241/proyecto_INICIO, 2221241/proyecto_PROCESO, 2221241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221269 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO - 56442 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 56442 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE SALIENDO DE LA CABECERA, lon:-99.47665625, lat:21.1300284}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221269/proyecto_INICIO, 2221269/proyecto_PROCESO, 2221269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202222069 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991290.18}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 63972 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 63972 | S | 732 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1852.43, meta_modificada:1852.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A YOSPHÍ Y CAMINO CAMINO A SAN ILDEFOSNO CENTRO, LA OBRA SE UBICA A 220 METROS DEL PREESCOLAR YA PAHA DE , lon:-99.96088163, lat:20.17376447}} | 2023-05-17 | 2023-08-15 | 991290.18 | 991290.18 | 991290.18 | 991290.18 | 991290.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.249.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:991290.18, importe_modificado:991290.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1852.43}} | {2222069/proyecto_INICIO, 2222069/proyecto_FIN, 2222069/proyecto_PROCESO, 2222069/proyecto_FIN, 2222069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202222073 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991478.39}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO, YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 63989 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 63989 | S | 979 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1865.0, meta_modificada:1865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO Y CAMINO CAMINO A LA CLINICA DE YOSPHÍ, LA OBRA SE UBICA A 805 METROS DE LA CASA OTOMÍ Y A 494 MET, lon:-99.94878746, lat:20.16525698}} | 2023-07-21 | 2023-10-19 | 991478.39 | 991478.39 | 991478.39 | 991478.39 | 991478.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.253.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:991478.39, importe_modificado:991478.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1865.0}} | {2222073/proyecto_INICIO, 2222073/proyecto_FIN, 2222073/proyecto_PROCESO, 2222073/proyecto_FIN, 2222073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213579 | Proyecto de inversión | 16738112.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.673811273E7, modificado:1.317188241E7}} | MEJORAMIENTO DE CALLE GIRASOL EN SENEGAL DE LAS PALOMAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00288 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9636.0, meta_modificada:9636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:SENEGAL DE LAS PALOMAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.094153, lat:20.437591}} | 2023-06-12 | 2024-02-06 | 13171882.41 | 13171882.41 | 13171882.41 | 13171882.41 | 13171882.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 016/2023, contratista:BICE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.637238052E7, importe_modificado:1.637238052E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9636.0}} | {2213579/proyecto_INICIO, 2213579/proyecto_PROCESO, 2213579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MOMENTO CONTABLE DE PAGADO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230202213581 | Proyecto de inversión | 2324396.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324396.57, modificado:2255611.08}} | MEJORAMIENTO DE AVENIDA INSURGENTES EN SAN PABLO TOLIMÁN, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00289 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.69, meta_modificada:1382.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:SAN PABLO TOLIMÁN, QUERÉTARO., lon:-99.901547, lat:20.862325}} | 2023-06-12 | 2023-11-08 | 2255611.08 | 2255611.08 | 2255611.08 | 2255611.08 | 2255611.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 017/2023, contratista:HERNÁNDEZ OSORNIO CARLOS OMAR, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2255630.03, importe_modificado:2255630.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.69}} | {2213581/proyecto_INICIO, 2213581/proyecto_PROCESO, 2213581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213584 | Proyecto de inversión | 6305875.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305875.42, modificado:6179459.23}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ISABEL, SEGUNDA ETAPA, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00292 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3239.76, meta_modificada:3239.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:COLONIA SANTA ISABEL, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.457934, lat:20.613864}} | 2023-06-12 | 2023-12-08 | 4200817.84 | 6179459.23 | 4200817.84 | 4200817.84 | 4200817.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 020/2023, contratista:DESARROLLADORA PONGA S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:6179459.23, importe_modificado:6179459.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3239.76}} | {2213584/proyecto_INICIO, 2213584/proyecto_PROCESO, 2213584/proyecto_FIN, 2213584/proyecto_PROCESO, 2213584/proyecto_FIN, 2213584/proyecto_PROCESO, 2213584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213588 | Proyecto de inversión | 9657249.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9657249.14, modificado:8857947.13}} | MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA PERA, DEL DURAZNO, MANZANO, LIMA Y NARANJO EN LA COLONIA JARDINES DE JURICA, QUERÉTARO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00284 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6159.9, meta_modificada:6159.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:344, direccion:JARDINES DE JURICA, QUERÉTARO, QRO, lon:-100.455752, lat:20.662292}} | 2023-06-19 | 2023-12-15 | 8857947.13 | 8857947.13 | 8857947.13 | 8857947.13 | 8857947.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 013/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:9343456.38, importe_modificado:9343456.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6159.9}} | {2213588/proyecto_INICIO, 2213588/proyecto_PROCESO, 2213588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213592 | Proyecto de inversión | 6605247.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6605247.34, modificado:6305977.38}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CERRO DE LA CRUZ, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00285 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2944.7, meta_modificada:2944.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CERRO DE LA CRUZ, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.501997, lat:20.816037}} | 2023-06-19 | 2024-01-12 | 4452513.99 | 6305977.38 | 4452513.99 | 4452513.99 | 4452513.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 014/2023, contratista:UGALDE CHAPARRO JOSE ALVARO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:6305977.38, importe_modificado:6305977.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2944.7}} | {2213592/proyecto_INICIO, 2213592/proyecto_PROCESO, 2213592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215162 | Proyecto de inversión | 781142.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781142.41, modificado:774419.62}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA. - 11382 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11382 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:651.2, meta_modificada:651.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTURA, 76417 SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LLEGAS POR LA CARRTERA EST, lon:-99.47472473, lat:21.35196783}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 774419.62 | 774419.62 | 774419.62 | 774419.62 | 774419.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-13-2023/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:774419.62, importe_modificado:774419.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.2}} | {2215162/proyecto_INICIO, 2215162/proyecto_PROCESO, 2215162/proyecto_FIN, 2215162/proyecto_INICIO, 2215162/proyecto_PROCESO, 2215162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215165 | Proyecto de inversión | 114401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114401.31, modificado:114242.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA. - 11434 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11434 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO SECO - RIO DEL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA LA CANTERA, 76421 LA CANTERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CANTERA SO, lon:-99.6879903, lat:21.51016541}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 114242.69 | 114242.69 | 114242.69 | 114242.69 | 114242.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-29-2023/2021/2024, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:685456.12, importe_modificado:685456.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2215165/proyecto_INICIO, 2215165/proyecto_PROCESO, 2215165/proyecto_INICIO, 2215165/proyecto_PROCESO, 2215165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215175 | Proyecto de inversión | 17741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17741.8, modificado:15950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS. - 11731 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11731 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA COMUIDAD DE LAS TRANCAS SOBRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VERDE LADO DERECHO PASANDO , lon:-99.61839734, lat:21.43775888}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2215175/proyecto_INICIO, 2215175/proyecto_FIN, 2215175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215891 | Proyecto de inversión | 6511458.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511458.6, modificado:6504824.79}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS OLVERA - 23425 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23425 | S | 3093 | 2530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE SABINO PUEBLO LOS OLVERA, 76904 LOS OLVERA, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUR Y CALLE HUIZACHE, CALLE SABINO COL. LOS OLVERA C.P. 76904 LOS OLVERA CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUR Y CALLE HUIZACHE UNI, lon:-100.410387, lat:20.533208}} | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 6504824.79 | 6504824.79 | 6504824.79 | 6504824.79 | 6504824.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISM-1-2-2023-00, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO, monto:6505073.35, importe_modificado:6504824.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:884.0}} | {2215891/proyecto_INICIO, 2215891/proyecto_PROCESO, 2215891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar cifras vs el Anexo correspondiente, hay diferencias en el Modificado, Ministrado, Comprometido., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202221320 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL - 56894 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 56894 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:RANCHERIA TANCOYOL, 76350 TANCOYOL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, CALLE VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SALIENDO DE LA , lon:-99.32968713, lat:21.3996021}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 94000 | 93834.58 | 93834.58 | 93834.58 | 93834.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:63968.12, importe_modificado:63968.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:29866.46, importe_modificado:29866.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2221320/proyecto_INICIO, 2221320/proyecto_PROCESO, 2221320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221322 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA - 56918 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 56918 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:RANCHERIA PETZCOLA, 76353 PETZCOLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA FEDRAL PIEDRAS ANCHAS A SABINO CHICO, CARRETERA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SAL, lon:-99.37366272, lat:21.23249188}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 94000 | 93799.8 | 93799.8 | 93799.8 | 93799.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:63968.12, importe_modificado:63968.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:29831.68, importe_modificado:29831.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2221322/proyecto_INICIO, 2221322/proyecto_PROCESO, 2221322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221341 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4296214.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. CORREGIDORA 2DA ETAPA, SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. - 57194 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 57194 | S | 160 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 1 DE MAYO LA OBRA TENDRÁ UBICACIÓN EN CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO EN DIRECCI, lon:-100.21995895, lat:20.50523777}} | 2023-06-16 | 2023-10-03 | 4296214.47 | 4296214.47 | 4296214.47 | 4203623.63 | 4203623.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FAISMUN-IR-02-0-2023, contratista:JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:4296214.47, importe_modificado:4296214.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {2221341/proyecto_INICIO, 2221341/proyecto_PROCESO, 2221341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223637 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209250.81}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 2A ETAPA EL HUIZACHE - 75587 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 75587 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.97, meta_modificada:75.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL HUIZACHE, 76534 EL HUIZACHE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCES, lon:-99.519341, lat:20.835232}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 209250.81 | 209250.81 | 209250.81 | 209250.81 | 209250.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-18, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:209250.81, importe_modificado:209250.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.97}} | {2223637/proyecto_INICIO, 2223637/proyecto_FIN, 2223637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202215220 | Proyecto de inversión | 53225.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53225.4, modificado:47850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA. - 12728 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12728 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO NORTE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS LA PRIMERA OBRA S, lon:-99.51475022, lat:21.31360323}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 47850 | 47850 | 47850 | 47850 | 47850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2215220/proyecto_INICIO, 2215220/proyecto_PROCESO, 2215220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215221 | Proyecto de inversión | 590471.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590471.26, modificado:590402.38}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TEPAME. - 12805 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12805 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TEPAME, 76424 SAN JOSÉ DEL TEPAME, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE EL TEPAME CONTINUAR POR CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LAS PRIMERAS , lon:-99.69176925, lat:21.44896374}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 590402.38 | 590402.38 | 590402.38 | 590402.38 | 590402.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-12-2023/2021/2024, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:590402.38, importe_modificado:590402.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2215221/proyecto_INICIO, 2215221/proyecto_FIN, 2215221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215224 | Proyecto de inversión | 665675.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665675.79, modificado:665638.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIERRAS PRIETAS. - 12811 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12811 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TIERRAS PRIETAS, 76413 TIERRAS PRIETAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS CONTINUAR P, lon:-99.60544504, lat:21.46954801}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 665638.58 | 665638.58 | 665638.58 | 665638.58 | 665638.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-32-2023/2021/2024, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:665638.58, importe_modificado:665638.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2215224/proyecto_INICIO, 2215224/proyecto_PROCESO, 2215224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215225 | Proyecto de inversión | 408688.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408688.37, modificado:408614.93}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE RAMPA EN ACCESO A LA CAPILLA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL COYOTE. - 12816 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12816 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:342.5, meta_modificada:342.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL COYOTE, 76414 EL COYOTE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS CONTINUAR POR CALLE PRINCIPAL A UNOS METROS ESTARA EL LUGAR DE LA OBRA. A UN LADO DE LA, lon:-99.59685914, lat:21.40943426}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 408614.93 | 408614.93 | 408614.93 | 408614.93 | 408614.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-38-2023/2021/2024, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:408614.93, importe_modificado:408614.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:342.5}} | {2215225/proyecto_INICIO, 2215225/proyecto_PROCESO, 2215225/proyecto_FIN, 2215225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215226 | Proyecto de inversión | 559724.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559724.05, modificado:558996.31}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE. - 12818 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12818 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BOSQUE, 76414 EL BOSQUE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE CONTINUAR POR CALLE PRINCIPAL AHÍ SE ENCONTRARA UNA RAMPA DE CONCRETO EX, lon:-99.53100301, lat:21.40754178}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 558996.31 | 558996.31 | 558996.31 | 558996.31 | 558996.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-41-2023/2021/2024, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:558996.31, importe_modificado:558996.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:473.0}} | {2215226/proyecto_INICIO, 2215226/proyecto_PROCESO, 2215226/proyecto_FIN, 2215226/proyecto_INICIO, 2215226/proyecto_FIN, 2215226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230202215227 | Proyecto de inversión | 428435.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428435.13, modificado:424385.49}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ACCESO A LA PRIMARIA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA - 12827 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12827 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA CONTINUAR POR CALLE PRI, lon:-99.44442302, lat:21.33651002}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 424385.49 | 424385.49 | 424385.49 | 424385.49 | 424385.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-31-2023/2021/2024, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:424385.49, importe_modificado:424385.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2215227/proyecto_INICIO, 2215227/proyecto_PROCESO, 2215227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214965 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499652.0}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDITO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 7091 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 7091 | S | 114 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR RN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDITO A 210 MTS AL SUR SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR COMUNIT, lon:-99.12316731, lat:21.24852199}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 499652 | 499652 | 499652 | 499652 | 499652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LOC. RIOVERDITO, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:499652.0, importe_modificado:499652.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2214965/proyecto_INICIO, 2214965/proyecto_FIN, 2214965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214971 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:669982.1}} | PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LANDA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 7183 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 7183 | S | 1007 | 877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I MADERO EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL EN LA CALLE CORREGIDORA Y ENTRE FRANCISC, lon:-99.32001421, lat:21.18820058}} | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 669982.1 | 669982.1 | 669982.1 | 669982.1 | 669982.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1RA. ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LANDA BARRIO SAN MIGUEL, contratista:SERGIO IVANGALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:669982.1, importe_modificado:669982.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2214971/proyecto_INICIO, 2214971/proyecto_PROCESO, 2214971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214973 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:694044.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN ENTRADA PRINCIPAL DEL EMSAD 20 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 7195 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 7195 | S | 1007 | 877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAYETANO RUBIO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EMSAD 20 POR CALLE CAYETANO RUBIO Y LA , lon:-99.31452684, lat:21.18543511}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 694044.14 | 689344.18 | 689344.18 | 344672.09 | 344672.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR DE ENTRADA PRINCIPAL DEL EMSAD 20 BARRIO SAN MIGUEL, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:689344.18, importe_modificado:689344.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2214973/proyecto_INICIO, 2214973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221358 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO - 57394 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 57394 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:RANCHERIA GUAYABOS SAUCILLO, 76353 GUAYABOS SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA DE TERRECERIA LA POLVADERA A LOMAS DE JUÁREZ, BRECHA VIVIENDAS SI, lon:-99.31372926, lat:21.24469193}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221358/proyecto_INICIO, 2221358/proyecto_PROCESO, 2221358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202225375 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1949157.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE GALINDO - 90500 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 90500 | S | 197 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1925.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ GALINDO, 76820 GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES LA CAL, lon:-100.103423, lat:20.39432856}} | 2023-06-19 | 2023-09-14 | 1949157.58 | 1949157.58 | 1949157.58 | 1949157.58 | 1949157.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-036-2023, contratista:CAMOMO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1949947.58, importe_modificado:1949947.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.75}} | {2225375/proyecto_INICIO, 2225375/proyecto_PROCESO, 2225375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230202213720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994365.32}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE HUIMILPAN, CALLE ARROYO SECO, CALLE CADEREYTA Y CALLE JALPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, HUIMILPAN, QRO. - 24968 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 24968 | S | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CALLE HUIMILPAN INTERIOR SN RANCHERIA LA NORIA, 76973 LA NORIA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JALPAN Y CALLE CADEREYTA, CALLE TEQUISQUIAPAN EN CONTRAESQUINA DEL SALON DE FIESTAS EL ROBLE A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA N, lon:-100.3452938, lat:20.51377551}} | 2023-05-20 | 2023-10-20 | 994365.32 | 994365.32 | 994365.32 | 994365.32 | 994365.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H040.FISE.23, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:994454.01, importe_modificado:994454.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2213720/proyecto_INICIO, 2213720/proyecto_PROCESO, 2213720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215252 | Proyecto de inversión | 905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905000.0, modificado:903938.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO - 13534 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 13534 | S | 75 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410 EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CAMINO CAMINO CRUCERO DE SABINITO-EL SABINITO LLEGAS AL CRUCERO DEL SABINITO Y TOM, lon:-99.62399033, lat:21.44576293}} | 2023-09-10 | 2023-12-31 | 903938.79 | 903938.79 | 903938.79 | 903938.79 | 903938.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-10-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:903938.79, importe_modificado:903938.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2215252/proyecto_INICIO, 2215252/proyecto_PROCESO, 2215252/proyecto_INICIO, 2215252/proyecto_PROCESO, 2215252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al momento de hacer la captura en la fecha de termino del acta por error de dedo se capturo con fecha de 04/10/2023 siendo la correcta 04/09/2023, trimestre:4.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:Fecha de término y monto de acta de entrega no coinciden, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230202215963 | Proyecto de inversión | 5530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5530000.0, modificado:5525067.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA, LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO. - 23718 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 23718 | S | 393 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA LIRA, 76708 LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EL NORTE DE LA L, lon:-100.16086479, lat:20.48000869}} | 2023-05-12 | 2023-07-20 | 5525067.88 | 5525067.88 | 5525067.88 | 5405993.13 | 5405993.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FAISMUN-IR-01-0-2023, contratista:CONSTRUCCIONES UGARZE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:5525067.88, importe_modificado:5525067.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2215963/proyecto_PROCESO, 2215963/proyecto_INICIO, 2215963/proyecto_PROCESO, 2215963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215981 | Proyecto de inversión | 6294409.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6294409.98, modificado:6288801.59}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO - 23790 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23790 | S | 375 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO VENCEREMOS, 76903 VENCEREMOS, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CERRO DEL ZAMORANO, CALLE 12 DE OCTUBRE CALLE 5 DE MAYO COL. AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO VENCEREMOS CORREGIDORA, lon:-100.392567, lat:20.546394}} | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 6288801.59 | 6288801.59 | 6276307.42 | 6276307.42 | 6276307.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISM-1-3-2023-00, contratista:FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO, monto:6288802.56, importe_modificado:6288801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {2215981/proyecto_INICIO, 2215981/proyecto_FIN, 2215981/proyecto_PROCESO, 2215981/proyecto_FIN, 2215981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar cifras, hay diferencias vs el Anexo: Modificado, Ministrado y Comprometido., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:Devuelto a solicitud del Capturista. Revisar cifras., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Devuelto a solicitud del Capturista. Revisar cifras., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Devuelto a solicitud del Capturista. Revisar cifras., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:Devuelto a solicitud del Capturista. Revisar cifras., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}, obs9: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202216854 | Proyecto de inversión | 988161.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988161.67, modificado:986528.4}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE ORQUIDEA EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES EZEQUIEL MONTES QRO. - 27853 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 27853 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.8, meta_modificada:1280.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:254, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA LAS FLORES, 76664 LAS FLORES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS, CARRETERA EZEQUIEL MONTES A VILLA PROGRESO POR CARRETERA EZEQUIEL MONTES A VILLA PROGRESO EN APROXIMADAMENTE , lon:-99.87926489, lat:20.65620136}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 986528.4 | 986528.4 | 986528.4 | 986528.4 | 986528.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-008, contratista:JULIAN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:986528.4, importe_modificado:986528.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.11}} | {2216854/proyecto_INICIO, 2216854/proyecto_PROCESO, 2216854/proyecto_FIN, 2216854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202220633 | Proyecto de inversión | 162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:161975.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 4 RANCHO NUEVO BELLA VISTA DEL RIO - 50512 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 50512 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.5, meta_modificada:133.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE DEL RIO, CALLE VARSONIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 M AL NOROESTE DE LA PRIMARIA JOSE VA, lon:-99.579163, lat:20.692142}} | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 161975.87 | 161937.15 | 161937.15 | 161937.15 | 161937.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-107, contratista:MIRIAM ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:161975.87, importe_modificado:161975.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2220633/proyecto_INICIO, 2220633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202220646 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239664.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE EL PULPITO - 50588 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 50588 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.5, meta_modificada:289.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL PÚLPITO, 76526 EL PÚLPITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM HACIA EL ESTE DEL JAR, lon:-99.702493, lat:20.834972}} | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 239664.19 | 239664.19 | 239664.19 | 239664.19 | 239664.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-12, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:239664.25, importe_modificado:239664.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.5}} | {2220646/proyecto_INICIO, 2220646/proyecto_PROCESO, 2220646/proyecto_FIN, 2220646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202222195 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199342.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE ALTAMIRA - 64616 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 64616 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ALTAMIRA, 76534 ALTAMIRA (LA BONDOTITA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA ANTES , lon:-99.569712, lat:20.778866}} | 2023-05-11 | 2023-09-11 | 199342.88 | 199342.88 | 199342.88 | 199342.88 | 199342.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-92, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:199342.88, importe_modificado:199342.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2222195/proyecto_INICIO, 2222195/proyecto_PROCESO, 2222195/proyecto_FIN, 2222195/proyecto_PROCESO, 2222195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202223010 | Proyecto de inversión | 460525.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460525.5, modificado:460525.5}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SECUNDARIA TÉCNICA 3 MOISÉS SÁENZ GARZA, EN LA COL. PUERTO SAN NICOLÁS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. - 70900 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 70900 | S | 314 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.02, meta_modificada:96.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SAN NICOLÁS, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA DE JALPAN DE SERRA SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN , lon:-99.47560484, lat:21.2252214}} | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 460525.5 | 459140.57 | 459140.57 | 459140.57 | 459140.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-024-2023, contratista:CONSTRUCTORA PARECOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:459140.57, importe_modificado:459140.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.02}} | {2223010/proyecto_INICIO, 2223010/proyecto_PROCESO, 2223010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202222205 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199879.3}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO PUERTO DEL ZENTHE - 64740 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 64740 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.04, meta_modificada:72.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:235, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DEL ZENTHÉ, 76527 PUERTO DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO DE, lon:-99.606616, lat:20.861872}} | 2023-05-11 | 2023-07-10 | 199879.3 | 199879.3 | 199879.3 | 199879.3 | 199879.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-23, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:199879.3, importe_modificado:199879.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.04}} | {2222205/proyecto_INICIO, 2222205/proyecto_PROCESO, 2222205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio aparece 2 veces en el anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Folio aparece 2 veces en el anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Folio aparece 2 veces en el anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Folio aparece 2 veces en el anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202223716 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209250.81}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO LOS PIÑONES - 76053 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 76053 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.97, meta_modificada:75.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS PIÑONES, 76534 LOS PIÑONES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO EN ACCESO , lon:-99.539882, lat:20.804019}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 209250.81 | 209250.81 | 209250.81 | 209250.81 | 209250.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-22, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:209250.81, importe_modificado:209250.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.97}} | {2223716/proyecto_INICIO, 2223716/proyecto_FIN, 2223716/proyecto_PROCESO, 2223716/proyecto_FIN, 2223716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202223724 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199921.52}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA LOMITA MACONI - 76123 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 76123 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.04, meta_modificada:72.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MACONÍ, 76534 MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-99.534575, lat:20.831268}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 199921.52 | 199921.52 | 199921.52 | 199921.52 | 199921.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-04, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:199924.09, importe_modificado:199921.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.04}} | {2223724/proyecto_INICIO, 2223724/proyecto_FIN, 2223724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202224507 | Proyecto de inversión | 769683.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769683.33, modificado:769040.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 81652 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 81652 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 76483 PUEBLO NUEVO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO Y , LA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE PARTE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL EN PUEBLO NUEV, lon:-99.795041, lat:21.165844}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 769040.29 | 769040.29 | 752466.14 | 752466.14 | 752466.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:769040.29, importe_modificado:769040.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2224507/proyecto_INICIO, 2224507/proyecto_PROCESO, 2224507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202222300 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1189278.59}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL, LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65427 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 65427 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2366.0, meta_modificada:2366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CAÑADA DEL VARAL Y CAMINO CAMINO AL EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, LA OBRA SE UBICA A 62 METROS DE , lon:-100.20114707, lat:20.13689164}} | 2023-04-19 | 2023-07-18 | 1189278.59 | 1189278.59 | 1189278.59 | 1189278.59 | 1187748.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.254.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1189278.59, importe_modificado:1189278.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2366.0}} | {2222300/proyecto_INICIO, 2222300/proyecto_PROCESO, 2222300/proyecto_FIN, 2222300/proyecto_PROCESO, 2222300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215356 | Proyecto de inversión | 1152316.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152316.9, modificado:1152288.31}} | URBANIZACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA CON MORTERO EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE CARRETERA FEDERAL 69 A CALLE JOSE MARIA MORELOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA. - 16701 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16701 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:949.1, meta_modificada:949.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE, CALLE 5 DE MAYO ORIENTE LLEGAND, lon:-99.51318246, lat:21.31237884}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1152288.31 | 1152288.31 | 1152288.31 | 1152288.31 | 1152288.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-22-2023/2021/2024, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1152288.31, importe_modificado:1152288.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:949.1}} | {2215356/proyecto_INICIO, 2215356/proyecto_PROCESO, 2215356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215357 | Proyecto de inversión | 343203.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343203.93, modificado:342728.05}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA. - 16710 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16710 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR ALA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA SABRE CALLE PRINCIPAL DESPUES DE PASAR LA RAMPA A LADO IZQUEDO SE ENCUENTRA LA OBRA LA, lon:-99.76322029, lat:21.44382902}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 342728.05 | 342728.05 | 342728.05 | 342728.05 | 342728.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-29-2023/2021/2024, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:685456.12, importe_modificado:685456.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2215357/proyecto_INICIO, 2215357/proyecto_PROCESO, 2215357/proyecto_INICIO, 2215357/proyecto_PROCESO, 2215357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215358 | Proyecto de inversión | 114401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114401.31, modificado:114382.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO. - 16723 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16723 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL QUIRINO, 76417 EL QUIRINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL QUIRINO UBICAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MAS AL FONDO SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-99.46144388, lat:21.34969743}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | 114382.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-21-2023/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:686296.66, importe_modificado:686296.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2215358/proyecto_INICIO, 2215358/proyecto_PROCESO, 2215358/proyecto_INICIO, 2215358/proyecto_PROCESO, 2215358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma de sindico en contrato Acta de entrega no tiene el monto de lo pagado en la obra, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202215361 | Proyecto de inversión | 228802.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228802.62, modificado:228765.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA. - 16744 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16744 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA FRENTE A LA UNI, lon:-99.50836656, lat:21.30963015}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 228765.54 | 228765.54 | 228765.54 | 228765.54 | 228765.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-21-2023/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:686296.66, importe_modificado:686296.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2215361/proyecto_INICIO, 2215361/proyecto_PROCESO, 2215361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma de síndico municipal en el contrato, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202220076 | Proyecto de inversión | 1986423.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986423.68, modificado:1983484.42}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL - 47023 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 47023 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2210.8, meta_modificada:2210.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CAMINO VILLA PROGRESO-EL SOMBR - LOCALIDAD EL BONDOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 241 RANCHERIA EL BONDOTAL, 76676 EL BONDOTAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CAMINO VILLA PROGR, lon:-99.79591856, lat:20.59388342}} | 2023-05-15 | 2023-09-14 | 1983484.42 | 1983484.42 | 1983484.42 | 1983484.42 | 1983484.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-018, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1983484.42, importe_modificado:1983484.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2210.8}} | {2220076/proyecto_INICIO, 2220076/proyecto_PROCESO, 2220076/proyecto_FIN, 2220076/proyecto_PROCESO, 2220076/proyecto_FIN, 2220076/proyecto_PROCESO, 2220076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202222317 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:990906.06}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL, SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65513 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 65513 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 47D PALMILLAS - APASEO EL GRANDE Y CAMINO CAMINO A PERALES SAN JUAN DEL RÍO, LA OBRA SE UBICA JUNTO A L, lon:-100.09991365, lat:20.30147644}} | 2023-04-13 | 2023-07-12 | 990906.06 | 990906.06 | 990906.06 | 990906.06 | 990906.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.256.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:990906.06, importe_modificado:990906.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1866.0}} | {2222317/proyecto_INICIO, 2222317/proyecto_FIN, 2222317/proyecto_PROCESO, 2222317/proyecto_FIN, 2222317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223071 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:604612.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 71513 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 71513 | S | 48 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.4, meta_modificada:146.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN DE SERRA -XILITLA Y CAMINO ACATITLAN DEL RIO, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA AL SUROESTE SOBRE CARRETERA FEDERAL, lon:-99.45080814, lat:21.19617563}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 604612.81 | 599382.07 | 599382.07 | 599382.07 | 599382.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-007-2023, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:599382.07, importe_modificado:599382.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.4}} | {2223071/proyecto_INICIO, 2223071/proyecto_PROCESO, 2223071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213828 | Proyecto de inversión | 984754.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984754.81, modificado:978948.49}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. - 37301 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 37301 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.23, meta_modificada:160.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE Y , CARRETERA 69 ENFRENTE DEL HOTEL JASAR, lon:-99.512942, lat:21.315838}} | 2023-05-18 | 2023-09-18 | 978948.49 | 978948.49 | 978948.49 | 978948.49 | 978948.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-07-2023/2021/2024, contratista:MAR RUBIO ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:978948.5, importe_modificado:978948.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.23}} | {2213828/proyecto_INICIO, 2213828/proyecto_PROCESO, 2213828/proyecto_FIN, 2213828/proyecto_PROCESO, 2213828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202213857 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248853.11}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL TANQUE A BASE DE GEOMEMBRANA TIPO LINER Y LAMINA GALVANIZADA, EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 39566 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 39566 | S | 238 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 50 METROS DE LA PRIMARIA CENTENARIO 05 DE MAYO, lon:-99.104256, lat:21.23164}} | 2023-05-27 | 2023-09-27 | 248853.11 | 248853.11 | 248853.11 | 248853.11 | 248853.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SC-AD-01-2023, contratista:GALLEGOS CLAVEL SERGIO IVAN, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248853.11, importe_modificado:248853.11}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2213857/proyecto_INICIO, 2213857/proyecto_PROCESO, 2213857/proyecto_FIN, 2213857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213858 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249781.91}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL TANQUE A BASE DE GEOMEMBRANA TIPO LINER Y LAMINA GALVANIZADA, EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 39667 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 39667 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:COLONIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD HACIA EL OESTE POR EL CAMINO., lon:-99.075834, lat:21.214804}} | 2023-05-27 | 2023-09-27 | 249781.91 | 249781.91 | 249781.91 | 249781.91 | 249781.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SC-AD-02-2023, contratista:GALLEGOS CLAVEL SERGIO IVAN, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:249781.91, importe_modificado:249781.91}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2213858/proyecto_INICIO, 2213858/proyecto_PROCESO, 2213858/proyecto_FIN, 2213858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213859 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154600.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGALES EN BARRIO SAN ESTEBAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 39815 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 39815 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE PARQUE SAN ESTEBAN, lon:-99.32482355, lat:21.18951131}} | 2023-05-27 | 2023-09-27 | 154600.6 | 154600.6 | 154600.6 | 154600.6 | 154600.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SD-AD-16-2023, contratista:OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:154600.6, importe_modificado:154600.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2213859/proyecto_INICIO, 2213859/proyecto_PROCESO, 2213859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213865 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799826.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUBEN GUADARRAMA EN BARRIO SAN ESTEBAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 41691 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 41691 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AV CONSTITUCIÓN, A 160 METROS AL NOROESTE PARTIENDO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 17 DE LA CABECERA., lon:-99.32128223, lat:21.1872836}} | 2023-05-31 | 2023-09-30 | 799826.18 | 799826.18 | 799826.18 | 799826.18 | 799826.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SD-AD-14-2023, contratista:OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:799826.18, importe_modificado:799826.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {2213865/proyecto_INICIO, 2213865/proyecto_PROCESO, 2213865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213866 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799244.18}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 41694 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 41694 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE BRECHA IGNACIO ALLENDE Y , A 850 METROS AL ESTE PARTIENDO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CAMINANDO POR CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.315265, lat:21.180816}} | 2023-05-31 | 2023-09-30 | 799244.18 | 799244.18 | 799244.18 | 799244.18 | 799244.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SD-AD-15-2023, contratista:OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:799244.18, importe_modificado:799244.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2213866/proyecto_INICIO, 2213866/proyecto_PROCESO, 2213866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202218403 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:2350445.09}} | REHABILITACION DE PALAPA Y SANITARIOS EN PARQUE PÚBLICO, CERRO DE LOS GALLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 36675 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 36675 | S | 4772 | 3181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.32, meta_modificada:69.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:RANCHERIA CERRO DE LOS GALLOS, 76850 CERRO DE LOS GALLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE UBICA 250 METROS AL SURESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA MANUEL GOMEZ MORIN Y A 960 METROS AL SUROES, lon:-100.15120007, lat:20.17758392}} | 2023-04-25 | 2023-07-24 | 2350445.09 | 2350445.09 | 2350445.09 | 2350445.09 | 2350445.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.268.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1913516.26, importe_modificado:2350445.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.32}} | {2218403/proyecto_INICIO, 2218403/proyecto_PROCESO, 2218403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223866 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199272.21}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE LA LAJITA - 77015 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 77015 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:257, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAJITA, 76546 LA LAJITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 320 M AL OESTE DEL TANQUE DE, lon:-99.56769, lat:20.669521}} | 2023-05-22 | 2023-08-22 | 1199272.21 | 1199217.35 | 1199217.35 | 1199217.35 | 1199217.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-06, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1199272.21, importe_modificado:1199272.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2223866/proyecto_INICIO, 2223866/proyecto_PROCESO, 2223866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202213902 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1449173.15}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 48310 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 48310 | S | 83 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS RANCHERIA EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BERNARDO QUINTANA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE ALFREDO V BONFIL ENFRENDE DEL, lon:-99.70478512, lat:20.6935973}} | 2023-06-07 | 2023-11-07 | 1449173.15 | 1449173.15 | 1449173.15 | 1449173.15 | 1449173.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2023-07, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:1449181.17, importe_modificado:1449181.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2213902/proyecto_INICIO, 2213902/proyecto_PROCESO, 2213902/proyecto_FIN, 2213902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213903 | Proyecto de inversión | 1556000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556000.0, modificado:1555090.06}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE BARRIO LOS SILVESTRES , CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 48313 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 48313 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:246, direccion:RANCHERIA LOS SILVESTRES (LA CONCEPCIÓN), 76515 BARRIO LOS SILVESTRES (LA CONCEPCIÓN), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 300 METROS AL NOROESTE PARTIENDO DEL SANTUARIO DEL SANTO NIÑO EN BARRIO LOS SILVESTRES, lon:-99.852079, lat:20.688452}} | 2023-06-07 | 2023-11-07 | 1555090.06 | 1555090.06 | 1555090.06 | 1555090.06 | 1555090.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2023-06, contratista:ALCANTARA RESENDIZ JOAN JONATHAN, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:1555090.06, importe_modificado:1555090.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2213903/proyecto_INICIO, 2213903/proyecto_PROCESO, 2213903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213904 | Proyecto de inversión | 2942300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942300.0, modificado:2939827.08}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA MAGDALENA 1A ETAPA, CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 48316 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 48316 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE REGULES, CALLE SABINO A 450 METROS AL SUROESTE POR CALLE REGULES PARTIENDO DE PREESCOLAR MARÍA NESTORA TELLEZ RENDÓN, lon:-99.82512029, lat:20.68338874}} | 2023-06-07 | 2023-11-07 | 2939827.08 | 2939827.08 | 2939827.08 | 2939827.08 | 2939827.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISE-2023-01, contratista:NIETO MEJIA HOMERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:2940184.04, importe_modificado:2940184.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2213904/proyecto_INICIO, 2213904/proyecto_PROCESO, 2213904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213905 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498745.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BARROSA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA MORITA Y LA BARROSA 2 ETAPA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 48536 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 48536 | S | 116 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2041.69, meta_modificada:2131.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA MORITA, 76319 LA MORITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , A 1 KILOMETRO AL SUR POR LA CARRETERA PARTIENDO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORITA, lon:-99.61919374, lat:21.25349525}} | 2023-06-08 | 2023-11-08 | 1498745.09 | 1498745.09 | 1498745.09 | 1498745.09 | 1498745.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2023.AD.2023.2023-00470.089, contratista:BUENO SANJUAN J. NOE, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1498745.09, importe_modificado:1498745.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2131.2}} | {2213905/proyecto_INICIO, 2213905/proyecto_PROCESO, 2213905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213906 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497229.33}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BARRIO LA IGRIEGA Y LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 48656 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 48656 | S | 378 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , A 250 METROS AL ESTE PARTIENDO DE LA IGLESIA EN SAUZ DE GUADALUPE, lon:-99.603388, lat:21.234264}} | 2023-06-08 | 2023-11-08 | 1497229.33 | 1497229.33 | 1497229.33 | 1497229.33 | 1497229.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2023.AD.2023.2023-00529.090, contratista:ALCANTARA RESENDIZ JOAN JONATHAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1497229.33, importe_modificado:1497229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2213906/proyecto_INICIO, 2213906/proyecto_PROCESO, 2213906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213908 | Proyecto de inversión | 2218166.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218166.62, modificado:2217289.23}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE 4 PULGADAS EN SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE POZA VERDE 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 48827 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 48827 | S | 209 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1153.67, meta_modificada:1196.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 LA JOYA DE SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , A 500 METROS AL NORTE PARTIENDO DEL PREESCOLAR COPIL POR LA CARRETERA, lon:-99.632542, lat:21.252896}} | 2023-06-08 | 2023-11-08 | 2217289.23 | 2217289.23 | 2217289.23 | 2217289.23 | 2217289.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2023.AD.2023.2023-00471.088, contratista:HERNANDEZ MUNOZ HORACIO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2217289.23, importe_modificado:2217289.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1196.8}} | {2213908/proyecto_INICIO, 2213908/proyecto_PROCESO, 2213908/proyecto_FIN, 2213908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213913 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495870.62}} | AMPLIACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO ESCANELA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 49224 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 49224 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:RANCHERIA RÍO ESCANELA, 76316 RÍO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE PUENTE DE DIOS EN RIO ESCANELA, lon:-99.6049046, lat:21.19679445}} | 2023-06-08 | 2023-11-08 | 2495870.62 | 2495870.62 | 2495870.62 | 2495870.62 | 2495870.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2023.IR.2023.2023-00530.091, contratista:ALCANTARA RESENDIZ JOAN JONATHAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2495870.62, importe_modificado:2495870.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2213913/proyecto_INICIO, 2213913/proyecto_FIN, 2213913/proyecto_PROCESO, 2213913/proyecto_FIN, 2213913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213918 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999411.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE LA COLGADA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 50424 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 50424 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:128, direccion:RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE PRIMARIA GUILLERMO PRIETO EN LA COLGADA, lon:-99.481779, lat:21.11706}} | 2023-06-08 | 2023-11-08 | 2999411.66 | 2999411.66 | 2999411.66 | 2999411.66 | 2999411.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2023.IR.2023.2023-00531.092, contratista:RESENDIZ OCAMPO ENRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2999411.66, importe_modificado:2999411.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2213918/proyecto_INICIO, 2213918/proyecto_PROCESO, 2213918/proyecto_FIN, 2213918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221733 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991084.28}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CALLE PRINCIPAL EN CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 61467 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 61467 | S | 236 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.16, meta_modificada:1816.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE , lon:-99.94544388, lat:20.13758285}} | 2023-04-19 | 2023-07-18 | 991084.28 | 991084.28 | 991084.28 | 991084.28 | 989893.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.245.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:991084.28, importe_modificado:991084.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.16}} | {2221733/proyecto_INICIO, 2221733/proyecto_FIN, 2221733/proyecto_PROCESO, 2221733/proyecto_FIN, 2221733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223262 | Proyecto de inversión | 219007.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219007.02, modificado:219007.02}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 72642 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 72642 | S | 45 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA AMARGA, 76353 AGUA AMARGA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO A MALILA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL , lon:-99.41235835, lat:21.25581725}} | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 219007.02 | 218999.45 | 218999.45 | 218999.45 | 86366.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-025-2023-001, contratista:C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:218999.45, importe_modificado:218999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.85}} | {2223262/proyecto_INICIO, 2223262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202220954 | Proyecto de inversión | 1628000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628000.0, modificado:1626831.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE BUGAMBILIA BOYE - 53075 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 53075 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.6, meta_modificada:1314.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE BUGAMBILIA RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CLAVEL, CALLE GARDENIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA BARBACOA, lon:-99.738918, lat:20.682347}} | 2023-05-02 | 2023-07-03 | 1626831.65 | 1626713.34 | 1626713.34 | 1626713.34 | 1626713.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-119, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1626831.65, importe_modificado:1626831.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.0}} | {2220954/proyecto_INICIO, 2220954/proyecto_FIN, 2220954/proyecto_INICIO, 2220954/proyecto_PROCESO, 2220954/proyecto_FIN, 2220954/proyecto_PROCESO, 2220954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202224953 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:692999.78}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO AL CERRITO, SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 86769 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 86769 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.66, meta_modificada:850.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 EL CERRITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN JOSE ITHÓ Y CAMINO CAMINO A SAN PEDRO TENANGO CENTRO, LA OBRA SE UBICA A 350 METROS DEL PREECOLAR COMUNITARIO Y A 330 METROS, lon:-100.08904594, lat:20.15503368}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 692999.78 | 692999.78 | 692999.78 | 692999.78 | 692999.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.235.FAISMUN.23, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:692999.78, importe_modificado:692999.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.66}} | {2224953/proyecto_PROCESO, 2224953/proyecto_INICIO, 2224953/proyecto_PROCESO, 2224953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214887 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:392073.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIRADOR A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 4851 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4851 | S | 336 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL LOBO EN LA CALLE EL MIRADOR Y EN ESA MISMA CALLE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA HIMNO NACIONAL A 64.29 MTS AL, lon:-99.1201678, lat:21.29436374}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 392073.46 | 392073.46 | 392073.46 | 392073.46 | 392073.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION EN CALLE MIRADOR EN LA LOC. EL LOBO 2, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:329073.43, importe_modificado:329073.43}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION EN CALLE MIRADOR EN LA LOC. EL LOBO, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:449650.17, importe_modificado:449650.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2214887/proyecto_INICIO, 2214887/proyecto_PROCESO, 2214887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214888 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348013.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 4876 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4876 | S | 179 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO A 536 MTS AL OESTE SEN ENCUENTRA FOSILES EL MADROÑO, lon:-99.14630795, lat:21.28141472}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 348013.83 | 348013.83 | 348013.83 | 348013.83 | 348013.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO PUBLICO EL MADROÑO, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:348013.83, importe_modificado:348013.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}} | {2214888/proyecto_INICIO, 2214888/proyecto_FIN, 2214888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214897 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:599733.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 5018 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 5018 | S | 489 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE LA CEIBA RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA LA CALLE DE ACCESO ES LA CEIBA Y EN LA MI, lon:-99.25177081, lat:21.24763925}} | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 599733.19 | 599733.19 | 599733.19 | 599733.19 | 599733.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO PUBLICO DEPORTIVA LA LAGUNITA, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:599733.19, importe_modificado:599733.19}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2214897/proyecto_INICIO, 2214897/proyecto_FIN, 2214897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214929 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849618.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 5873 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 5873 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO MESA DE LA CRUZ, 76372 MESA DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ EN LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA EL, lon:-99.18691493, lat:21.39348515}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 849618.37 | 849618.37 | 849618.37 | 849618.37 | 849618.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION EN CAMINO DE ACCESO A MESA DE LA CRUZ, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:849618.37, importe_modificado:849618.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2214929/proyecto_INICIO, 2214929/proyecto_FIN, 2214929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215651 | Proyecto de inversión | 2688279.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688279.32, modificado:1844331.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 21919 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 21919 | S | 679 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO-PINTO Y CALLE INDEPENDENCIA, L A OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATL CALLE IGNACIO ZARAG, lon:-100.42533842, lat:20.7658208}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1844331.62 | 1844331.62 | 1844331.62 | 1844331.62 | 1844331.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0058/3, contratista:C.P. ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1844331.62, importe_modificado:1844331.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.0}} | {2215651/proyecto_PROCESO, 2215651/proyecto_INICIO, 2215651/proyecto_PROCESO, 2215651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202220990 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE - 53581 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 53581 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 194 ZOYAPILCA A VALLE VERDE, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DEL MUNICIPI, lon:-99.17157034, lat:21.51613937}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46966.76 | 46966.76 | 46966.76 | 46966.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14982.7, importe_modificado:14982.7}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2220990/proyecto_INICIO, 2220990/proyecto_PROCESO, 2220990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221037 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 53943 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 53943 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA PIEDRAS ANCHAS A MOHONERA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIE, lon:-99.45273048, lat:21.18963505}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221037/proyecto_INICIO, 2221037/proyecto_PROCESO, 2221037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221045 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA - 53963 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 53963 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO EJIDO JALPAN, CAMINO VIVIENDAS SIN NOMBRE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA PO, lon:-99.48892384, lat:21.25373684}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 94000 | 93799.8 | 93799.8 | 93799.8 | 93799.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:63968.12, importe_modificado:63968.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:29831.68, importe_modificado:29831.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2221045/proyecto_INICIO, 2221045/proyecto_PROCESO, 2221045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223293 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS - 72870 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 72870 | S | 104 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.77, meta_modificada:35.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:RANCHERIA MOCTEZUMAS, 76346 MOCTEZUMAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALPAN DE SERRA- QRO. Y CAMINO A LAGUNA DE PITZQUINTLA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO AL SUROESTE POR LA CARRETERA, lon:-99.52475469, lat:21.16859039}} | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 200000 | 199937.35 | 199937.35 | 199937.35 | 142494.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-025-2023-002, contratista:C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:199937.35, importe_modificado:199937.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.98}} | {2223293/proyecto_INICIO, 2223293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215658 | Proyecto de inversión | 1215333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215333.38, modificado:965138.16}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR FERNANDO DÍAZ RAMÍREZ, EN LA COLONIA RUBÉN JARAMILLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR. - 21974 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 21974 | S | 158 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE INGENIO LAZARO CARDENAS COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 76117 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INGENIO SAN CRISTOBAL Y CALLE INGENIO SAN MIGUELITO, CALLE INGENIO SAN ROQUE OBRA EN EL PREESCOLAR FERNANDO DÍAZ RAM, lon:-100.46840968, lat:20.62062505}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 965138.16 | 965138.16 | 965138.16 | 965138.16 | 965138.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0056/3, contratista:ING. CIVIL LEONARDO HORTA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:965138.16, importe_modificado:965138.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2215658/proyecto_INICIO, 2215658/proyecto_PROCESO, 2215658/proyecto_INICIO, 2215658/proyecto_PROCESO, 2215658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202215705 | Proyecto de inversión | 1313070.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313070.8, modificado:1383721.83}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS LIBERTADORES DE AMÉRICA, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 22279 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 22279 | S | 398 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALITRE, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE PATZCUARO, CALLE 5 DE FEBRERO OBRA EN PRIMARIA NACIONES UNIDASLIBERTADORES DE AMÉRICA UBICADA EN CALLE CU, lon:-100.42110012, lat:20.66293219}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1383721.83 | 1383721.83 | 1383721.83 | 1383721.83 | 1383721.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0054/3, contratista:ING. CIVIL ALEJANDRO MACÍAS FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1383721.83, importe_modificado:1383721.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.0}} | {2215705/proyecto_INICIO, 2215705/proyecto_PROCESO, 2215705/proyecto_INICIO, 2215705/proyecto_PROCESO, 2215705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202217254 | Proyecto de inversión | 127962.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127962.48, modificado:111773.55}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LA QUINTA EN LA LOCALIDAD DE BERNAL EZEQUIEL MONTES QRO - 30277 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 30277 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.11, meta_modificada:168.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE LA QUINTA BARRIO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE LA JOYA, CALLE LOS ARCOS ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE BERNAL POR AVENIDA BENITO JUAREZ DESPUES DOBLAR A LA IZQUIERDA P, lon:-99.94406365, lat:20.74173697}} | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 111773.55 | 111773.55 | 111773.55 | 111773.55 | 111773.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-016, contratista:CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:126691.71, importe_modificado:111773.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.11}} | {2217254/proyecto_INICIO, 2217254/proyecto_FIN, 2217254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202220283 | Proyecto de inversión | 474907.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474907.64, modificado:473535.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRICIPAL PARABENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SABINITO. - 48210 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 48210 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SABINITO, 76413 EL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL EL SABINITO SOBRE CALLE PRINCIPAL A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CONASUPO, lon:-99.59410234, lat:21.45356113}} | 2023-08-08 | 2023-11-30 | 473535.57 | 473535.57 | 473535.57 | 473535.57 | 473535.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-30-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:473535.57, importe_modificado:473535.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2220283/proyecto_INICIO, 2220283/proyecto_PROCESO, 2220283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221053 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN - 53995 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 53995 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL 0 0 INTERIOR 3 0-5 BARRIO BOSQUES DE LA SIERRA, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CALLE CALLE TILACO, CALLE CALLE TANCOYOL SALIENDO DE L, lon:-99.48148009, lat:21.22878794}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 94000 | 93834.58 | 93834.58 | 93834.58 | 93834.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:63968.12, importe_modificado:63968.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:29866.46, importe_modificado:29866.46}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2221053/proyecto_INICIO, 2221053/proyecto_PROCESO, 2221053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202222293 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992539.79}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE LA PINÍ AL ROBLE, LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65401 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 65401 | S | 166 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.0, meta_modificada:1578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A MESILLAS Y CAMINO CAMINO A SAN PABLO, LA OBRA SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Y A 482 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA, lon:-99.98678523, lat:20.10832957}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 992539.79 | 992539.79 | 992539.79 | 992539.79 | 992539.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.252.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:992539.79, importe_modificado:992539.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.0}} | {2222293/proyecto_INICIO, 2222293/proyecto_PROCESO, 2222293/proyecto_FIN, 2222293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226569 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 99598 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 99598 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 69 JALPAN - RIOVERDE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE AROYO SECO SE, lon:-99.50778146, lat:21.28140296}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 315000 | 314902.2 | 310961.62 | 310961.62 | 94470.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-020-2023-003, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:314902.2, importe_modificado:314902.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.1}} | {2226569/proyecto_INICIO, 2226569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226588 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL JARDIN. - 99781 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 99781 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL JARDÍN, 76425 EL JARDÍN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL EL JARDIN SOBRE CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGARA A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y EN , lon:-99.6937937, lat:21.42544124}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226588/proyecto_INICIO, 2226588/proyecto_PROCESO, 2226588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226597 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO. - 99857 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 99857 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SABINITO, 76413 EL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL SABINITO SOBRE CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CANC, lon:-99.59119018, lat:21.45487871}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226597/proyecto_INICIO, 2226597/proyecto_FIN, 2226597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214142 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:267658.46}} | AMPLIACIÓN Y RECALIBRACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 64517 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 64517 | S | 75 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 240 AL SUR DE LA SECUNDARIA IGNACIO COMONFORT, lon:-99.213574, lat:21.370974}} | 2023-07-09 | 2023-11-09 | 267658.46 | 267658.46 | 267658.46 | 267658.46 | 267658.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-09-2023, contratista:RIVERA HERNANDEZ ULISES ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:267658.46, importe_modificado:267658.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214142/proyecto_INICIO, 2214142/proyecto_FIN, 2214142/proyecto_PROCESO, 2214142/proyecto_FIN, 2214142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214882 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:389022.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 4708 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4708 | S | 175 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA A 147.35 MTS AL SUR SE ENCUESTRA EL DEPOSIT, lon:-99.07239239, lat:21.20260817}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 389022 | 389022 | 389022 | 389022 | 389022 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION EN CERRO DE LA PALMA 2, contratista:CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:389022.0, importe_modificado:389022.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION EN CERRO DE LA PALMA, contratista:CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:399841.7, importe_modificado:389022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2214882/proyecto_INICIO, 2214882/proyecto_PROCESO, 2214882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214890 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599737.4}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL RETEN, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 4912 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4912 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL RETÉN, 76395 EL RETÉN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR DE LA LOCALIDAD DEL RETEN A 185.81 MTS AL ESTE SE ENCUENTRA EL LETRERO DE BIENVENIDO A QUERETARO, lon:-99.10610572, lat:21.29235004}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 599737.4 | 599737.4 | 599737.4 | 299868.7 | 299868.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR EL RETEN, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:599737.4, importe_modificado:599737.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2214890/proyecto_INICIO, 2214890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230202214894 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139830.8}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 4985 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4985 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA CAMPANA, 76388 LA CAMPANA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA EN LA CALLE PRINCIPAL A 115 MTS DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA AL EST, lon:-99.29123086, lat:21.195122}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 139830.8 | 139830.8 | 139830.8 | 139830.8 | 139830.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LOC. LA CAMPANA, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:139830.8, importe_modificado:139830.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2214894/proyecto_INICIO, 2214894/proyecto_PROCESO, 2214894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215692 | Proyecto de inversión | 2218697.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218697.91, modificado:2040266.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 22188 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 22188 | S | 454 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:198.36, meta_modificada:198.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO MAYO COLONIA MENCHACA II, 76147 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO GUAYMAS Y CALLE RIO ACTOPAN, CALLE RIO MOCTEZUMA OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN LA CALLE RIO , lon:-100.38845949, lat:20.63819772}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2040266.33 | 2040266.33 | 2040266.33 | 2040266.33 | 2040266.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0069/3, contratista:ING. CIVIL J. JAIME RUÍZ MEDERO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2040266.33, importe_modificado:2040266.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:198.36}} | {2215692/proyecto_INICIO, 2215692/proyecto_PROCESO, 2215692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202222341 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1486714.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65671 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 65671 | S | 275 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2822.0, meta_modificada:2822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A PALOS ALTOS Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 400, LA OBRA SE UBICA A 38 METROS DEL PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE Y A 670 METROS DE LA SECUNDARIA , lon:-100.18471945, lat:20.30281024}} | 2023-03-13 | 2023-06-11 | 1486714 | 1486714 | 1486714 | 1486714 | 1486714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.246.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1486714.0, importe_modificado:1486714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2822.0}} | {2222341/proyecto_INICIO, 2222341/proyecto_PROCESO, 2222341/proyecto_FIN, 2222341/proyecto_PROCESO, 2222341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226599 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:129893.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO. - 99923 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 99923 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO SOBRE LA CALLE ALDAMA NOS DIRIGIMOS TODO DERECHO HAS, lon:-99.74369949, lat:21.54926862}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-27-2023/2021/2024, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:909253.88, importe_modificado:909253.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226599/proyecto_INICIO, 2226599/proyecto_PROCESO, 2226599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214924 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:688304.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 5805 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 5805 | S | 374 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:ANDADOR JALPAN DE SERRA- XILITLA RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE PRINCIPAL AL SUR EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA A 26 MTS DE LA CANCHA DE USOS MUL, lon:-99.24084123, lat:21.28632496}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 688304.8 | 688304.8 | 688304.8 | 344152.4 | 344152.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR LA VUELTA, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:688304.8, importe_modificado:688304.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2214924/proyecto_PROCESO, 2214924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214928 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399273.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA CASA DE SALUD, A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 5867 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 5867 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:CALLE ACCESO A LA CASA DE SALUD RANCHO LOS CHARCOS, 76372 LOS CHARCOS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE ACCESO A LA CASA DE SALUD DE LOS CHARCOS A 66 MTS DE LA CASA DE SAL, lon:-99.19551803, lat:21.38783129}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 399273.21 | 399273.21 | 399273.21 | 399273.21 | 399273.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION EN CALLE DE ACCESO A LA CASA DE SALUD LOC LOS CHARCOS, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:399273.21, importe_modificado:399273.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2214928/proyecto_INICIO, 2214928/proyecto_PROCESO, 2214928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214976 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:633874.74}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL, EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 7228 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 7228 | S | 1007 | 877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL EN LA CALLE FRANCISCO I MAD, lon:-99.3191525, lat:21.18262893}} | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 633874.74 | 633874.74 | 633874.74 | 633874.74 | 633874.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALBERGUE MUNICIPAL, contratista:URIEL RUBIO ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:633874.74, importe_modificado:633874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2214976/proyecto_INICIO, 2214976/proyecto_PROCESO, 2214976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202216576 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1292807.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LOS CUES, MUNICIPIO DE HUIMILPAN. - 26305 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 26305 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.25, meta_modificada:156.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 76970 RANCHERIA LOS CUES, 76970 LOS CUES, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE CORREGIDORA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CA, lon:-100.26610952, lat:20.50047765}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 1292807.39 | 1292807.39 | 1292807.39 | 1292807.39 | 1292807.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H003.FAISMUN.23, contratista:J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1292807.39, importe_modificado:1292807.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.25}} | {2216576/proyecto_INICIO, 2216576/proyecto_PROCESO, 2216576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202224165 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249450.8}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 79083 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 79083 | S | 94 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RODEZNO, 76316 PUERTO DE TEPOZÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA YERBABUENA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA AL RODEZNO., lon:-99.62805227, lat:21.19258661}} | 2023-05-26 | 2023-08-06 | 249450.8 | 249450.8 | 124725.4 | 124725.4 | 124725.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.001, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:249450.8, importe_modificado:249450.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2224165/proyecto_INICIO, 2224165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215116 | Proyecto de inversión | 32844.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32844.56, modificado:32440.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO - 10390 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 10390 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL QUIRINO, 76417 EL QUIRINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL QUIRINO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA PASAR UNA FERRETERIA LADO IZQUIERDO DES, lon:-99.4616938, lat:21.34950976}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 32440.43 | 32440.43 | 32440.43 | 32440.43 | 32440.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-17-2023/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:421725.47, importe_modificado:421725.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2215116/proyecto_PROCESO, 2215116/proyecto_FIN, 2215116/proyecto_PROCESO, 2215116/proyecto_INICIO, 2215116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto de acta de entrega no coincide, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230202215130 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449726.05}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTIN, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 10721 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 10721 | S | 158 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTIN A 125 MTS DE EL PRESSCOLAR COMUNITA, lon:-99.08277707, lat:21.2450577}} | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 449726.05 | 449726.05 | 449726.05 | 449726.05 | 449726.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTIN, contratista:CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:449726.05, importe_modificado:449726.05}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2215130/proyecto_FIN, 2215130/proyecto_INICIO, 2215130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215131 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299473.43}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TILACO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 10765 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 10765 | S | 309 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS REBELDES Y CALLE MONTE ALEGRE, CALLE PROVIDENCIA REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TILACO ENTRE LA CALLE LOS REBE, lon:-99.189592, lat:21.163695}} | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 299473.43 | 299473.43 | 299473.43 | 299473.43 | 299473.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD EN LA LOC. DE TILACO, contratista:CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:299473.43, importe_modificado:299473.43}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2215131/proyecto_INICIO, 2215131/proyecto_FIN, 2215131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221684 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395984.65}} | URBANIZACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 60982 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 60982 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LADERA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300, LA OBRA SE UBICA A 418 METROS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO Y A 800, lon:-100.09716771, lat:20.13726002}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 395984.65 | 395984.65 | 395984.65 | 395984.65 | 395984.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.208.FAISMUN.23, contratista:ÍSAI ALVAREZ REAL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:395984.65, importe_modificado:395984.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2221684/proyecto_INICIO, 2221684/proyecto_PROCESO, 2221684/proyecto_INICIO, 2221684/proyecto_PROCESO, 2221684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223450 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE - 73929 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 73929 | S | 134 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:84, direccion:RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALPAN-XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO L, lon:-99.26694094, lat:21.35092231}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 700000 | 699799.06 | 699799.06 | 699799.06 | 699799.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-030-2023, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:699799.06, importe_modificado:699799.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2223450/proyecto_INICIO, 2223450/proyecto_FIN, 2223450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202225204 | Proyecto de inversión | 3130668.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130668.82, modificado:3020085.58}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE CALLE JUAN GALINDO, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 89287 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 89287 | S | 640 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2246.0, meta_modificada:2246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GALINDO COLONIA REFORMA AGRARIA 1A SECCIÓN, 76086 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LOZANO Y CALLE RAFAEL DE LA MORA, CALLE FELIPE RIVERA OBRA UBICADA EN CALLE JUAN GALINDO DE CALLE JO, lon:-100.39859996, lat:20.56509479}} | 2023-07-10 | 2023-12-22 | 3020085.58 | 3020085.58 | 3020085.58 | 3020085.58 | 3020085.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0079/3, contratista:$3,099,999.40, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3020085.58, importe_modificado:3020085.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2246.0}} | {2225204/proyecto_PROCESO, 2225204/proyecto_INICIO, 2225204/proyecto_FIN, 2225204/proyecto_PROCESO, 2225204/proyecto_FIN, 2225204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202213578 | Proyecto de inversión | 3106322.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106322.97, modificado:2823610.68}} | MEJORAMIENTO DE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00286 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2047.27, meta_modificada:2047.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:54, direccion:TEQUESQUITE, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO., lon:-99.933408, lat:20.904382}} | 2023-06-12 | 2023-11-08 | 2823610.68 | 2823610.68 | 2823610.68 | 2823610.68 | 2823610.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 015/2023, contratista:IBU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3011635.64, importe_modificado:3011635.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2047.27}} | {2213578/proyecto_INICIO, 2213578/proyecto_FIN, 2213578/proyecto_PROCESO, 2213578/proyecto_FIN, 2213578/proyecto_PROCESO, 2213578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215132 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119864.75}} | SEGUNDA ETAPA DEL EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 10784 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 10784 | S | 238 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO LANDA DE MATAMOROS. EL SITIO DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE , lon:-99.10453131, lat:21.23251329}} | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 119864.75 | 119864.75 | 119864.75 | 119864.75 | 119864.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CASA DE SALUD EL HUMO, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:119864.75, importe_modificado:119864.75}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2215132/proyecto_INICIO, 2215132/proyecto_FIN, 2215132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223473 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209250.81}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 2DA ETAPA CERRO COLORADO - 74062 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 74062 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.97, meta_modificada:75.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO COLORADO, 76534 CERRO COLORADO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA SOBRE EL CAMINO DE , lon:-99.508891, lat:20.829145}} | 2023-05-18 | 2023-07-18 | 209250.81 | 209250.81 | 209250.81 | 209250.81 | 209250.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-20, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:209250.81, importe_modificado:209250.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.97}} | {2223473/proyecto_INICIO, 2223473/proyecto_PROCESO, 2223473/proyecto_FIN, 2223473/proyecto_PROCESO, 2223473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202225247 | Proyecto de inversión | 4423784.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4423784.19, modificado:4057838.16}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE CALLE JADEÍTA, DE CALZADA DE BELÉN A CALLE ESPINELITAS Y DE CALLE CUARZO, DE CALLE BIOMBO A CALLE JADEÍTA, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 89694 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 89694 | S | 3394 | 3220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3830.0, meta_modificada:3830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JADEÍTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRITO PEÑUELAS, 76148 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ESPINELITAS Y CALLE CALZADA DE BELÉN, CALLE PIRITA OBRA UBICADA EN LA CALLE JADEÍTA ENTRE CALLE ESPINELITAS Y C, lon:-100.39938506, lat:20.64581037}} | 2023-07-24 | 2023-12-22 | 4057838.16 | 4057838.16 | 4057838.16 | 4057838.16 | 4057838.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0083/3, contratista:C. ZAMIR MAAUAD LLORENTE, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4057838.16, importe_modificado:4057838.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3830.0}} | {2225247/proyecto_INICIO, 2225247/proyecto_FIN, 2225247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202215157 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:729798.44}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA. - 11244 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 11244 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CALLE HIDALGO RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO AL TEPOZAN, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA SOBRE LA CALLE PRNCIPAL SU, lon:-99.7374036, lat:21.41693032}} | 2023-06-05 | 2023-08-30 | 729798.44 | 729798.44 | 729798.44 | 729798.44 | 729798.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-34-2023/2021/2024, contratista:ISIDRO MAR RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:729798.44, importe_modificado:729798.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:610.0}} | {2215157/proyecto_INICIO, 2215157/proyecto_PROCESO, 2215157/proyecto_FIN, 2215157/proyecto_INICIO, 2215157/proyecto_PROCESO, 2215157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202218645 | Proyecto de inversión | 1284980.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284980.45, modificado:1276857.83}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN MELGAR EZEQUIEL MONTES QRO - 37888 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 37888 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.78, meta_modificada:127.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO LA LAGUNA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA POR SALIDA EZEQUIEL MONTES A TEQUISQUIAPAN EN EL SEM, lon:-99.90196389, lat:20.66024296}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1276857.83 | 1276857.83 | 1276857.83 | 1276857.83 | 1276857.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-014, contratista:ANDRES HERBERT URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1276857.83, importe_modificado:1276857.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.78}} | {2218645/proyecto_INICIO, 2218645/proyecto_FIN, 2218645/proyecto_PROCESO, 2218645/proyecto_FIN, 2218645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202219305 | Proyecto de inversión | 873768.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873768.72, modificado:871480.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES QRO - 41721 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 41721 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.52, meta_modificada:142.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAROLINA CONCEPCION Y CALLE EL PROGRESO, CALLE FRANCISCO I MADERO POR SALIDA EZEQUIEL MONTES A CADEREYTA POR AVEN, lon:-99.89463597, lat:20.67259814}} | 2023-06-02 | 2023-09-30 | 871480.39 | 871480.39 | 871480.39 | 871480.39 | 871480.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-017, contratista:CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:871480.39, importe_modificado:871480.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.52}} | {2219305/proyecto_INICIO, 2219305/proyecto_FIN, 2219305/proyecto_PROCESO, 2219305/proyecto_FIN, 2219305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202219309 | Proyecto de inversión | 1875729.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875729.56, modificado:1873859.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY GRANDE EZEQUIEL MONTES QRO - 41743 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 41743 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:430.22, meta_modificada:430.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA EL JAGÜEY GRANDE, 76681 EL JAGÜEY GRANDE, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EPIGMENIO GONZALEZ, CALLE FRANCISCO VILLA SUBIENDO POR LA CALLE DEL JARDIN P, lon:-99.91238189, lat:20.73129951}} | 2023-06-12 | 2023-10-12 | 1873859.66 | 1873859.66 | 1873859.66 | 1873859.66 | 1873859.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-007, contratista:NIRVEPOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1873859.66, importe_modificado:1873859.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:430.22}} | {2219309/proyecto_INICIO, 2219309/proyecto_PROCESO, 2219309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202221813 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1189652.01}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62141 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 62141 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2322.0, meta_modificada:2322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AGUA BLANCA Y CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE UBICA A 1180 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 330 Y A UN COSTADOS DEL PREESCOLA, lon:-100.10684371, lat:20.19062008}} | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 1189652.01 | 1189652.01 | 1189652.01 | 1189652.01 | 1189652.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.244.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1189652.01, importe_modificado:1189652.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2322.0}} | {2221813/proyecto_INICIO, 2221813/proyecto_PROCESO, 2221813/proyecto_FIN, 2221813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202224357 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO - 80835 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 80835 | S | 54 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:124.33, meta_modificada:124.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA C, lon:-99.47812868, lat:21.12855041}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 700000 | 699777.05 | 699777.05 | 699777.05 | 699777.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-010-2023, contratista:C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:699777.05, importe_modificado:699777.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.68}} | {2224357/proyecto_INICIO, 2224357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226033 | Proyecto de inversión | 260000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.02, modificado:260000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. - 95597 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 95597 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA DEL PANTEÓN, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GENERAL ROCHA, CALLE ABASOLO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE POR LA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA XILITLA POR LA C, lon:-99.47498, lat:21.21321}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 260000.02 | 259560.82 | 252420.96 | 252420.96 | 175806.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-002, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:259560.82, importe_modificado:259560.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.6}} | {2226033/proyecto_INICIO, 2226033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226048 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. - 95771 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 95771 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LA SANTA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS Y CALLE SAN AGUSTIN, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LA, lon:-99.464964, lat:21.219462}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 38934.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-003, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2226048/proyecto_INICIO, 2226048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215217 | Proyecto de inversión | 35483.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35483.6, modificado:31900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE. - 12674 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 12674 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TRAPICHE, 76440 EL TRAPICHE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE SOBRE LA CARRETERA 69 , lon:-99.52437486, lat:21.32816865}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-16-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:271150.0, importe_modificado:271150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2215217/proyecto_INICIO, 2215217/proyecto_PROCESO, 2215217/proyecto_FIN, 2215217/proyecto_PROCESO, 2215217/proyecto_INICIO, 2215217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215312 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:2254494.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CEDRO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS PEÑAS - 15566 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 15566 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA GUADALUPE DE LAS PEÑAS, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE MEZQUITA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE CEDRO ES EL EJE Y EL ACCESO PRINCIPAL DE GUADALUPE DE LA, lon:-99.99671081, lat:20.37207825}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 2254494.34 | 2254494.34 | 1127247.17 | 1127247.17 | 1127247.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-097-2023, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2254494.34, importe_modificado:2254494.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}} | {2215312/proyecto_INICIO, 2215312/proyecto_PROCESO, 2215312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215321 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:357266.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 15719 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 15719 | S | 105 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, TE DIRIGES POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LAGUNITA AL LLEGAR A LA LAGUNA GIRAS A IZQU, lon:-99.76451043, lat:21.4464953}} | 2023-08-01 | 2023-11-11 | 357266.8 | 357266.8 | 357266.8 | 357266.8 | 357266.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-23-2023/2021/2024, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:357266.8, importe_modificado:357266.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2215321/proyecto_INICIO, 2215321/proyecto_PROCESO, 2215321/proyecto_INICIO, 2215321/proyecto_PROCESO, 2215321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221011 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO - 53778 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 53778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:RANCHERIA ACATITLÁN DEL RÍO, 76346 ACATITLÁN DEL RÍO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA PIEDRAS ANCHAS A MOHONERA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO , lon:-99.46495915, lat:21.18585104}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221011/proyecto_INICIO, 2221011/proyecto_PROCESO, 2221011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221025 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMÁ - 53855 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 53855 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CAMINO DE TANCAMA, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE SALIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN POR LA CARRETERA FEDE, lon:-99.42286494, lat:21.17301643}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221025/proyecto_INICIO, 2221025/proyecto_PROCESO, 2221025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221883 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 62722 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 62722 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA AMARGA, 76353 AGUA AMARGA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CERRADA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA ENTRONQUE MALILA A SABINO CHICO, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIEND, lon:-99.41172319, lat:21.25599562}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 210000 | 209841.83 | 209841.83 | 209841.83 | 199796.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:118146.75, importe_modificado:118146.75}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:91695.08, importe_modificado:91695.08}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2221883/proyecto_INICIO, 2221883/proyecto_FIN, 2221883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226088 | Proyecto de inversión | 390000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.03, modificado:390000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS MISIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. - 96110 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 96110 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LAS MISIONES, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y CALLE MISION CONCA, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA CAR, lon:-99.4792, lat:21.22759}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 390000.03 | 389341.24 | 377135.55 | 377135.55 | 261872.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-004, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:389341.24, importe_modificado:389341.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.55}} | {2226088/proyecto_INICIO, 2226088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215338 | Proyecto de inversión | 832708.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832708.29, modificado:832702.66}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA CON MORTERO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO - 16080 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16080 | S | 95 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.94, meta_modificada:571.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE ALTAMIRA Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE HIDALGO LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO SOBRE CALLE BENITO JUAR, lon:-99.74709517, lat:21.55432285}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 832702.66 | 832702.66 | 832702.66 | 832702.66 | 832702.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-39-2023/2021/2024, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:832702.66, importe_modificado:832702.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.94}} | {2215338/proyecto_INICIO, 2215338/proyecto_FIN, 2215338/proyecto_INICIO, 2215338/proyecto_PROCESO, 2215338/proyecto_INICIO, 2215338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230202215343 | Proyecto de inversión | 305351.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305351.1, modificado:305187.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL JARDIN, TERCERA ETAPA - 16161 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16161 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.7, meta_modificada:71.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL JARDÍN, 76425 EL JARDÍN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL JARDIN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DONDE SE, lon:-99.69382991, lat:21.42476335}} | 2023-08-01 | 2023-11-11 | 305187.86 | 305187.86 | 305187.86 | 305187.86 | 305187.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-24-2023/2021/2024, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:305187.86, importe_modificado:305187.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.7}} | {2215343/proyecto_INICIO, 2215343/proyecto_PROCESO, 2215343/proyecto_INICIO, 2215343/proyecto_PROCESO, 2215343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215348 | Proyecto de inversión | 449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449000.0, modificado:444654.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRACIÓN DE ACCIONES SOCIALES DELEGACIÓN DE SAN JUAN BUENAVENTURA, SEGUNDA ETAPA. - 16423 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16423 | S | 138 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTURA, 76417 SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LLEGAS A SAN JUAN BUEN, lon:-99.47216456, lat:21.35238252}} | 2023-09-09 | 2023-12-23 | 444654.05 | 444654.05 | 444654.05 | 444654.05 | 444654.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-25-2023/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:444654.05, importe_modificado:444654.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2215348/proyecto_INICIO, 2215348/proyecto_FIN, 2215348/proyecto_PROCESO, 2215348/proyecto_INICIO, 2215348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE CONCLUSIÓN EN EL SISTEMA, PERO AL MOMENTO DE CHECAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO SIGUE APARECIENDO LA ANTERIOR, IGUAL SE ASOCIÓ Y DESASOCIO Y CONTRATO Y NO APARECE LA FECHA ACTUALIZADA, trimestre:4.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230202215349 | Proyecto de inversión | 666893.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666893.44, modificado:665772.24}} | URBANIZACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA CON MORTERO EN CALLE FRAY JUNIPERO SERRA TRAMO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 652 AL CADENAMIENTO 0 MAS 702 CONCA - 16467 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16467 | S | 670 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO DE EL SABINITO INGRESAR A LA CALLE FRAY JUNIPERO SERRA HACIA CONCA AVANZAR ALREDEDOR DE 652 M, lon:-99.63242789, lat:21.44147495}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 665772.24 | 665772.24 | 199731.67 | 199731.67 | 199731.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-37-2023/2021/2024, contratista:ISIDRO MAR RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:665772.24, importe_modificado:665772.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:303.0}} | {2215349/proyecto_INICIO, 2215349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215362 | Proyecto de inversión | 114401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114401.31, modificado:114401.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE PALO BLANCO. - 16746 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 16746 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MESA DE PALO BLANCO SOBRE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA A L, lon:-99.6444355, lat:21.45104249}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 114242.69 | 114242.69 | 114242.69 | 114242.69 | 114242.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-29-2023/2021/2024, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:685456.12, importe_modificado:685456.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2215362/proyecto_INICIO, 2215362/proyecto_PROCESO, 2215362/proyecto_INICIO, 2215362/proyecto_PROCESO, 2215362/proyecto_INICIO, 2215362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221031 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 53906 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 53906 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN DE SERRA A RIO VERDE Y CAMINO EJIDO JALPAN, CALLE VIVIENDAS SIN NOMBRE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL JALPAN D SER, lon:-99.49386896, lat:21.27673322}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221031/proyecto_INICIO, 2221031/proyecto_PROCESO, 2221031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221903 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1488393.33}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62834 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 62834 | S | 211 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LOS ARENALES Y CAMINO CAMINO A LA SOLEDAD, LA PBRA SE UBICA A 650 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCA, lon:-100.21380374, lat:20.14855508}} | 2023-03-29 | 2023-06-27 | 1488393.33 | 1488393.33 | 1488393.33 | 1488393.33 | 1486802.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.247.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1488393.33, importe_modificado:1488393.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}} | {2221903/proyecto_INICIO, 2221903/proyecto_PROCESO, 2221903/proyecto_FIN, 2221903/proyecto_PROCESO, 2221903/proyecto_FIN, 2221903/proyecto_PROCESO, 2221903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221917 | Proyecto de inversión | 1246905.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246905.1, modificado:1240823.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EZEQUIEL MONTES QRO - 62888 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 62888 | S | 1042 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIOS DEL SOL, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA INICIA PASANDO LA LOCALIDAD DE LA NUEVA UNIDAD POR CARRETERA, lon:-99.84099523, lat:20.64225495}} | 2023-05-15 | 2023-08-07 | 1240823.43 | 1240823.43 | 1240823.43 | 1240823.43 | 1240823.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-003, contratista:ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1240823.43, importe_modificado:1240823.43}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:136.0}} | {2221917/proyecto_INICIO, 2221917/proyecto_PROCESO, 2221917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202223737 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199910.95}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PINITOS MACONI - 76193 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 76193 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.04, meta_modificada:72.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:CALLE LOS PINITOS RANCHERIA MACONÍ, 76534 MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-99.538769, lat:20.834932}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 199910.95 | 199910.95 | 199910.95 | 199910.95 | 199910.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-03, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:199924.09, importe_modificado:199910.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.04}} | {2223737/proyecto_INICIO, 2223737/proyecto_FIN, 2223737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202213811 | Proyecto de inversión | 355200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355200.0, modificado:325727.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS ALPUJARRAS, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. - 35818 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 35818 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:RANCHERIA ALPUJARRAS, 76420 ALPUJARRAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , A 200 METROS AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE ALPUJARRAS POR EL CAMINO., lon:-99.77491, lat:21.40857}} | 2023-05-15 | 2023-11-15 | 325727.1 | 325727.1 | 325727.1 | 325727.1 | 325727.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-09-2023/2021/2024, contratista:RESENDIZ OCAMPO ENRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:353154.26, importe_modificado:353154.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2213811/proyecto_INICIO, 2213811/proyecto_PROCESO, 2213811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213813 | Proyecto de inversión | 506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:504995.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA MAROMA Y EL COYOTE, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO - 35965 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 35965 | S | 41 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:COLONIA EL SALITRILLO, 76410 LA HUASTEQUITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , A 150 METROS AL NORTE DEL HOTEL MISIÓN CONCÁ., lon:-99.61291, lat:21.43098}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 504995.42 | 504995.42 | 504995.42 | 504995.42 | 504995.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-26-2023/2021/2024, contratista:GAP AGREGADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:504995.42, importe_modificado:504995.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2213813/proyecto_INICIO, 2213813/proyecto_PROCESO, 2213813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213814 | Proyecto de inversión | 539269.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539269.19, modificado:538266.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CERONAL, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. - 35980 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 35980 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:RANCHERIA EL CERONAL (LA LOMA), 76410 EL CERONAL (LA LOMA), ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , A 4 KM DE DISTANCIA HACIA EL SUR PARTIENDO DE LA PRIMARIA CUITLAHUAC EN MESA DE AGUA FRÍA POR CARRETETA 69 DE RÍO VERDE A JALPAN, lon:-99.63773, lat:21.46688}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 538266.86 | 538266.86 | 538266.86 | 538266.86 | 538266.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-28-2023/2021/2024, contratista:GAP AGREGADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:538266.87, importe_modificado:538266.87}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2213814/proyecto_INICIO, 2213814/proyecto_PROCESO, 2213814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202223743 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209951.24}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO LA MESA - 76236 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 76236 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.97, meta_modificada:75.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:221, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA MESA, 76534 LA MESA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA L, lon:-99.557023, lat:20.831779}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 209951.24 | 209951.24 | 209951.24 | 209951.24 | 209951.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-02, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:209954.3, importe_modificado:209951.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.97}} | {2223743/proyecto_INICIO, 2223743/proyecto_PROCESO, 2223743/proyecto_FIN, 2223743/proyecto_PROCESO, 2223743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202213870 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105000.0, modificado:1104004.4}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN CECYTE EN LA CABECERA MUNICIPAL, PEÑAMILLER, QRO. - 43042 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 43042 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CECYTEQ COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PRIMERO DE MAYO A 80 METROS AL NORTE PARTIENDO DEL PLATEL CECYTEQ PEÑAMILLERO POR EL CAMINO., lon:-99.818971, lat:21.052652}} | 2023-05-31 | 2023-09-30 | 1104004.4 | 1104004.4 | 1104004.4 | 1104004.4 | 1104004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/020/2023, contratista:CAMPO FEREGRINO JULIAN, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:1104004.4, importe_modificado:1104004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2213870/proyecto_INICIO, 2213870/proyecto_PROCESO, 2213870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213871 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2148412.46}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS 1ER ETAPA, PEÑAMILLER, QRO. - 43101 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 43101 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A 1.3 KILOMETROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD DE LOS ENCINOS., lon:-99.754865, lat:21.144848}} | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 2148412.46 | 2148412.46 | 2148412.46 | 2148412.46 | 2148412.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/013/2023, contratista:RESENDIZ ESTRADA JOSE IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:2148574.09, importe_modificado:2148574.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2213871/proyecto_INICIO, 2213871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213872 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498135.72}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MOLINITOS 1ER ETAPA, PEÑAMILLER, QRO. - 43224 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 43224 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:RANCHERIA MOLINITOS, 76471 MOLINITOS (EL MOLINO), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A 370 METROS AL NORESTE PARTIENDO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.978188, lat:21.180234}} | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 2498135.72 | 2498135.72 | 2498135.72 | 2498135.72 | 2498135.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/IR/004/2023, contratista:RESENDIZ ESTRADA JOSE IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:2498135.72, importe_modificado:2498135.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2213872/proyecto_INICIO, 2213872/proyecto_PROCESO, 2213872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213874 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2095873.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN, SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 44399 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 44399 | S | 429 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.68, meta_modificada:607.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGON COLONIA SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y , ENFRENTE DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE, lon:-100.08799369, lat:20.5150111}} | 2023-05-31 | 2023-10-31 | 628762.14 | 2095873.81 | 628762.14 | 628762.14 | 628762.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISE-AD-4-0-2023, contratista:FLORES FLORES GREGORIO, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:2095873.81, importe_modificado:2095873.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {2213874/proyecto_INICIO, 2213874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230202213875 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3493871.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DE LA CRUZ, LA D SANTA BÁRBARA, PEDRO ESCOBEDO,QRO. - 44436 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 44436 | S | 223 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.5, meta_modificada:675.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:AVENIDA DE LA CRUZ COLONIA LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRETERA SAN MIGUEL EL COLORADO GALINDO Y , A 850 METROS AL SUR POR AVENIDA DE LA CRUZ PARTIENDO DE SECUNDARIA TÉCNICA 20., lon:-100.15047469, lat:20.44409087}} | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 3493871.04 | 3493871.04 | 3493871.04 | 3493871.04 | 3493871.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISE-IR-1-0-2023, contratista:MARTINEZ VAZQUEZ CESAR, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:3493871.04, importe_modificado:3493871.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.5}} | {2213875/proyecto_INICIO, 2213875/proyecto_PROCESO, 2213875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221115 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES PUERTO DE TANCAMÁ - 54470 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 54470 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA PUERTO DE TAMALES PUERTO DE TANCÁMA, 76347 PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCÁMA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE, BRECHA TERRENOS DE AGO, lon:-99.43586908, lat:21.17303517}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221115/proyecto_INICIO, 2221115/proyecto_PROCESO, 2221115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221120 | Proyecto de inversión | 1719685.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719685.13, modificado:1718913.46}} | URBANIZACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE CALLE ABASOLO, TRAMO DE CALLE REYNOSA A LOS PUENTES, PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE CONCA - 54583 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 54583 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CALLE ABASOLO PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE REYNOSA, LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE CONCA CONTINUAR POR BOULEVARD EN LA PRIMERA CUADRA GIRAR A LA IZQUIERDA A, lon:-99.63378558, lat:21.44243181}} | 2023-08-01 | 2023-12-12 | 1718913.46 | 1718913.46 | 1718913.46 | 1718913.46 | 1718913.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-18-2023/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1718913.46, importe_modificado:1718913.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1150.0}} | {2221120/proyecto_INICIO, 2221120/proyecto_PROCESO, 2221120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223778 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209951.24}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO SOLARES - 76491 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 76491 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.97, meta_modificada:75.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:364, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SOLARES, 76534 BARRIO SOLARES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A, lon:-99.538224, lat:20.842605}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 209951.24 | 209951.24 | 209951.24 | 209951.24 | 209951.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-01, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:209954.3, importe_modificado:209951.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.97}} | {2223778/proyecto_INICIO, 2223778/proyecto_FIN, 2223778/proyecto_PROCESO, 2223778/proyecto_FIN, 2223778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202226270 | Proyecto de inversión | 390000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.03, modificado:390000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 97548 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 97548 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FEDERAL NO. 120 S.J.R. XILITLA EN D, lon:-99.5026, lat:21.22265}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 390000.03 | 389341.24 | 389341.24 | 389341.24 | 116802.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-009, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:389341.24, importe_modificado:389341.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2226270/proyecto_INICIO, 2226270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213876 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8987230.85}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMA DORADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LA SALA Y LOMA DORADA, 1ER ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. - 44493 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 44493 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:275, direccion:COLONIA LA SALA, 76687 LOMA DORADA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA LIBRAMIENTO EZEQUIEL MONTES NORTE A 2.4 KILOMETROS AL OESTE POR LIBRAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES PARTIENDO DE VIÑEDOS FREIXENET, lon:-99.89760709, lat:20.69381915}} | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 8987230.85 | 8987230.85 | 8987230.85 | 8987230.85 | 8987230.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FISE-IR-2023-005, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:8987230.85, importe_modificado:8987230.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2213876/proyecto_INICIO, 2213876/proyecto_FIN, 2213876/proyecto_PROCESO, 2213876/proyecto_FIN, 2213876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213882 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:236261.56}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO. - 45856 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 45856 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.73, meta_modificada:156.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:COLONIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CRISANTENO A 500 METROS AL NORTE DE LA SECUNDARIA TERESA DE CALCUTA, lon:-100.02634, lat:20.70839}} | 2023-06-07 | 2023-10-07 | 236261.56 | 236261.56 | 236261.56 | 236261.56 | 236261.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.006.08/2023-00374, contratista:PUEBLA MEJIA SERGIO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:236261.56, importe_modificado:236261.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.73}} | {2213882/proyecto_INICIO, 2213882/proyecto_PROCESO, 2213882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213889 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2241771.58}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO. - 46323 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 46323 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.13, meta_modificada:594.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE CORREGIDORA Y NIÑOS HÉROES RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , ENFRENTE DE LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, lon:-100.10228, lat:20.608161}} | 2023-06-07 | 2023-11-07 | 2241771.58 | 2241771.58 | 2241771.58 | 2241771.58 | 2241771.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.011.09/2023-00419, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:2241771.58, importe_modificado:2241771.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.3}} | {2213889/proyecto_INICIO, 2213889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213897 | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:580449.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 48258 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 48258 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 200 METROS AL ESTE DEL COLEGIO ERICH FROM, lon:-99.70217088, lat:20.60234489}} | 2023-06-07 | 2023-10-07 | 580449.14 | 580449.14 | 580449.14 | 580449.14 | 580449.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2023-08, contratista:NIETO MEJIA HOMERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:581328.58, importe_modificado:581328.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2213897/proyecto_INICIO, 2213897/proyecto_PROCESO, 2213897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213898 | Proyecto de inversión | 979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979500.0, modificado:978814.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTÁ BARBARA, CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 48277 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 48277 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.45, meta_modificada:209.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE JOSE MARÍA ORELOS RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 76510 SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO ENFRENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.798758, lat:20.746531}} | 2023-06-07 | 2023-10-07 | 978814.27 | 978814.27 | 978814.27 | 978814.27 | 978814.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2023-01, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:979186.84, importe_modificado:979186.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.45}} | {2213898/proyecto_INICIO, 2213898/proyecto_FIN, 2213898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213899 | Proyecto de inversión | 1178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178000.0, modificado:1177692.86}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO ALTO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 48295 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 48295 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.95, meta_modificada:307.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ARROYO ALTO RANCHERIA ARROYO DE ZITUNÍ, 76516 ARROYO DE ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE ARROYO AZUL, A 400 METROS AL NORTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DEL ASENTAMIENTO., lon:-99.832972, lat:20.706972}} | 2023-06-07 | 2023-10-07 | 1177692.86 | 1177692.86 | 1177692.86 | 1177692.86 | 1177692.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2023-02, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:1177694.58, importe_modificado:1177694.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.95}} | {2213899/proyecto_INICIO, 2213899/proyecto_PROCESO, 2213899/proyecto_FIN, 2213899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213900 | Proyecto de inversión | 1360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360000.0, modificado:1355405.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DEL PALMAR, CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 48299 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 48299 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , CALLE ALFREDO V BONFIL A 1.5 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA S, lon:-99.714491, lat:20.69026}} | 2023-06-07 | 2023-11-07 | 1355405.55 | 1355405.55 | 1355405.55 | 1355405.55 | 1355405.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2023-04, contratista:ALCANTARA RESENDIZ JOAN JONATHAN, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:1359847.27, importe_modificado:1359847.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2213900/proyecto_INICIO, 2213900/proyecto_PROCESO, 2213900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221202 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO - 55448 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 55448 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:RANCHERIA CARRIZALITO, 76358 CARRIZALITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN DE SERRA A RIO VERDE Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL PURISÍMA A SAN JUAN BUENAVENTURA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO , lon:-99.39127231, lat:21.33707883}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 141000 | 140775.04 | 140775.04 | 140775.04 | 140775.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:95952.18, importe_modificado:95952.18}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:44822.86, importe_modificado:44822.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2221202/proyecto_INICIO, 2221202/proyecto_PROCESO, 2221202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215537 | Proyecto de inversión | 2821517.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821517.33, modificado:2684504.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 21252 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 21252 | S | 600 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.36, meta_modificada:191.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BUENAVISTA, 76225 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA BUENAVISTA DELEGACION SANTA ROSA JAURE, lon:-100.46772472, lat:20.82586511}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2684504.98 | 2684504.98 | 2684504.98 | 2684504.98 | 2684504.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0053/3, contratista:ING. JUAN ANTONIO GUZMÁN DÍAZ INFANTE, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2684504.98, importe_modificado:2684504.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.36}} | {2215537/proyecto_PROCESO, 2215537/proyecto_INICIO, 2215537/proyecto_PROCESO, 2215537/proyecto_INICIO, 2215537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202215541 | Proyecto de inversión | 8377548.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8377548.95, modificado:7987009.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLES SAN CRISTOBAL Y SANTA ANA, DE CALLE SAN JUAN HASTA EL FINAL DE CALLE, CALLE GUADALUPE, DE CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA A FRAY JUNÍPERO SERRA, CALLE SAN JUAN, DE CALLE SAN JOSÉ A FRAY JUNÍPERO SERRA, CALLE FRAY ANTONIO DE MENDOZA, DE CALLE FRAY SERVANDO DE MIER HASTA FIN DE CANAL, CALLE SÁNDALO, DE CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA A FRAY ANTONIO DE MENDOZA, COLONIAS SAN JUAN EL SALITRE Y GRANJENAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 21294 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 21294 | S | 402 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL Y SANTA ANA PUEBLO SAN JUAN EL SALITRE Y EL GRANJENAL, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUADALUPE Y CALLE FRAY ANTONIO DE MENDOZA, CALLE SANDALO LA OBRA SE , lon:-100.41710266, lat:20.67088404}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 7987009.23 | 7987009.23 | 7987009.23 | 7987009.23 | 7987009.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0064/3, contratista:C. JUAN VARGAS BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:7987009.23, importe_modificado:7987009.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2215541/proyecto_INICIO, 2215541/proyecto_PROCESO, 2215541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202219519 | Proyecto de inversión | 1154563.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154563.68, modificado:1152992.32}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO VEGA EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES - 43172 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 43172 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:194.22, meta_modificada:194.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO VEGA BARRIO LA PRESA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE LAZARO CARDENAS PARTIENDO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO O SALIDA A VILLA PROGRESO EN L, lon:-99.89341073, lat:20.66500124}} | 2023-06-12 | 2023-10-12 | 1152992.32 | 1152992.32 | 1152992.32 | 1152992.32 | 1152992.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-011, contratista:FRANCISCO HERNANDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1152992.32, importe_modificado:1152992.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:194.22}} | {2219519/proyecto_INICIO, 2219519/proyecto_PROCESO, 2219519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202220486 | Proyecto de inversión | 665675.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665675.79, modificado:665527.6}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE RAMPA EN CAMINO HACIA EL SABINO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SABINO. - 49450 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 49450 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO PURISIMA DE ARISTA - EL SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA EL SABINO, 76440 LA LAGUNA DE CABALLOS (EL SABINO), ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA E, lon:-99.51816741, lat:21.30322216}} | 2023-08-08 | 2023-12-23 | 665527.6 | 665527.6 | 665527.6 | 665527.6 | 665527.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-11-2023/2021/2024, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:665527.6, importe_modificado:665527.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2220486/proyecto_INICIO, 2220486/proyecto_PROCESO, 2220486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202220520 | Proyecto de inversión | 810359.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810359.23, modificado:809277.17}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, DESDE PRESA LA VERSOLILLA HASTA CALLE SALVADOR SÁNCHEZ, Y DE PUNTOS DE CONEXIÓN DE CALLES COAHUILA, MORELOS Y TABASCO, LOCALIDAD LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 49734 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 49734 | S | 1314 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.95, meta_modificada:156.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CIRCUITO RIBERA DEL ARROYO PUEBLO LA VERSOLILLA, 76213 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SALVADOR SANCHEZ Y , CALLE MEXICO OBRA UBICADA SOBRE LA RIBERA DEL ARROYO DESDE PRESA LA VERSOLILLA HASTA PUNTO DE CONEXIÓN S, lon:-100.38084014, lat:20.87182362}} | 2023-06-06 | 2023-10-06 | 809277.17 | 809277.17 | 809277.17 | 809277.17 | 809277.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0061/3, contratista:ING. MARIO RUÍZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:809277.17, importe_modificado:809277.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.95}} | {2220520/proyecto_INICIO, 2220520/proyecto_PROCESO, 2220520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202221261 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO - 56323 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 56323 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL ÁLAMO, 76348 EL ÁLAMO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE SALIENDO DE LA CABECERA M, lon:-99.44771821, lat:21.15316139}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221261/proyecto_INICIO, 2221261/proyecto_PROCESO, 2221261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202225573 | Proyecto de inversión | 2158204 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158204.0, modificado:2153578.36}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CANTERA, ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 92589 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 92589 | S | 123 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CALLE CANTERA PUEBLO ESCOLÁSTICA, 76740 ESCOLÁSTICAS, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE FUENTES Y CARRETERA QUERETARO A HUIMILPAN, LA OBRA SE UBICARÁ EN CALLE CANTERA INICIANDO A 300ML DEL COBAQ EMSAD 34 ESCOLÁSTICAS EN DI, lon:-100.21927159, lat:20.4277986}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 2153578.36 | 2153578.36 | 2153578.36 | 2107159.19 | 2107159.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FAISMUN-AD-02-0-2023, contratista:COSNTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:2153578.36, importe_modificado:2153578.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2225573/proyecto_INICIO, 2225573/proyecto_PROCESO, 2225573/proyecto_INICIO, 2225573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226393 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES, PUERTO DE TANCAMA - 98421 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98421 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA PUERTO DE TAMALES PUERTO DE TANCÁMA, 76347 PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCÁMA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO, lon:-99.44093875, lat:21.17794319}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 87767.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-015, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2226393/proyecto_INICIO, 2226393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226396 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 98436 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPA/OM/01/2023, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:500000.0, importe_modificado:498800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2226396/proyecto_INICIO, 2226396/proyecto_PROCESO, 2226396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226398 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 98461 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98461 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76354 RANCHO NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO A RANCHO NUEVO PARTENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-99.15585309, lat:21.60755972}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 120127.34 | 120127.34 | 78254.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-016, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2226398/proyecto_INICIO, 2226398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226403 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:51061.35}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 98485 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 51061.35 | 51061.35 | 51061.35 | 51061.35 | 51061.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN GI-027, contratista:AUTOS SS DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:200000.0, importe_modificado:51061.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2226403/proyecto_INICIO, 2226403/proyecto_FIN, 2226403/proyecto_PROCESO, 2226403/proyecto_FIN, 2226403/proyecto_PROCESO, 2226403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215551 | Proyecto de inversión | 17505065.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.750506555E7, modificado:1.622955563E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SAN JOSÉ, ENTRE CALLE PERÚ Y PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 21375 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 21375 | S | 2100 | 2332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PERÚ Y PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS, CALLE ESTRELLA POLAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE , lon:-100.44826447, lat:20.59511622}} | 2023-07-03 | 2023-12-22 | 16229555.63 | 16229555.63 | 16229555.63 | 16229555.63 | 16229555.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0066/3, contratista:LIC. EN ADMINISTRACIÓN DAVID VARGAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1.622955563E7, importe_modificado:1.622955563E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1037.0}} | {2215551/proyecto_INICIO, 2215551/proyecto_PROCESO, 2215551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202218105 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996757.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LOS AGAVES, LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 34830 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 34830 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.38, meta_modificada:745.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL VARAL Y CALLE PRINCIPAL LAS SALVAS, LA OBRA SE UBICA A 870 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD , lon:-100.17505071, lat:20.10458269}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 996757.82 | 996757.82 | 996757.82 | 996757.82 | 996757.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.223.FAISMUN.23, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:996757.82, importe_modificado:996757.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.38}} | {2218105/proyecto_INICIO, 2218105/proyecto_PROCESO, 2218105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202220536 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239734.83}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE LA PRESA LA NUEVA PRESITA - 49896 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 49896 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:215, direccion:CALLE SN NOMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PRESA LA NUEVA PRESITA, 76547 LA PRESA (LA NUEVA PRESITA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA , lon:-99.643622, lat:20.635998}} | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 239734.83 | 239734.83 | 239734.83 | 239734.83 | 239734.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-15, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:239734.83, importe_modificado:239734.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2220536/proyecto_INICIO, 2220536/proyecto_PROCESO, 2220536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202221278 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA - 56563 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 56563 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 76348 LA ARENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SALIENDO DE, lon:-99.4844991, lat:21.14153853}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 94000 | 93827.84 | 93827.84 | 93827.84 | 93827.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:63968.12, importe_modificado:63968.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:29859.72, importe_modificado:29859.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2221278/proyecto_INICIO, 2221278/proyecto_PROCESO, 2221278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221285 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ - 56657 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 56657 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SALI, lon:-99.35216955, lat:21.35745801}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 94000 | 93893.04 | 93893.04 | 93893.04 | 93893.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:63968.12, importe_modificado:63968.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:29924.92, importe_modificado:29924.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2221285/proyecto_INICIO, 2221285/proyecto_PROCESO, 2221285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221296 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN LA LAGUNA - 56751 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 56751 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ORILLA DEL PLAN LA LAGUNA, 76350 ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA VIVIENDAS , lon:-99.35148592, lat:21.38431218}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46966.76 | 46966.76 | 46966.76 | 46966.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14982.7, importe_modificado:14982.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221296/proyecto_INICIO, 2221296/proyecto_PROCESO, 2221296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202223969 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO - 77800 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 77800 | S | 154 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.14, meta_modificada:490.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL A SAUCILLO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON, lon:-99.34394891, lat:21.24430911}} | 2023-06-05 | 2023-07-05 | 1500000 | 1499365.66 | 1499365.66 | 1499365.66 | 1499365.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-001-2023, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:1499365.66, importe_modificado:1499365.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.14}} | {2223969/proyecto_INICIO, 2223969/proyecto_PROCESO, 2223969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226417 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA - 98598 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98598 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE PITZQUINTLA, 76346 RINCÓN DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JAL, lon:-99.53278, lat:21.17654}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 38934.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-017, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2226417/proyecto_INICIO, 2226417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226421 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1859853.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN PRIVADA LAS ROSAS 2DA ETAPA EN EL BARRIO DE LA CRUZ - 98620 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 98620 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:163.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO LA CRUZ, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE VIOLETA PARRA, CALLE VICTORIA POPULAR LA CALLE LAS ROSAS SE ENCUENTRA A 746 METROS AL SUR DE LA AUTOPISTA MEXICOQUER, lon:-100.0017414, lat:20.37093045}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 1859853.62 | 1859853.62 | 1859853.62 | 1859853.62 | 1859853.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-037-2023, contratista:P&E PLAN DE AYALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1859853.62, importe_modificado:1859853.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.8}} | {2226421/proyecto_PROCESO, 2226421/proyecto_INICIO, 2226421/proyecto_PROCESO, 2226421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226431 | Proyecto de inversión | 260000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.02, modificado:260000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA - 98655 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98655 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, lon:-99.49282, lat:21.25039}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 260000.02 | 259560.82 | 259560.82 | 259560.82 | 77868.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-018, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:259560.82, importe_modificado:259560.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226431/proyecto_INICIO, 2226431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226436 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN - 98687 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98687 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LOS DURÁN, 76354 SAN JUAN DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL, lon:-99.17966858, lat:21.46560396}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 125540.6 | 125540.6 | 88398.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-019, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2226436/proyecto_INICIO, 2226436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202220578 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 50209 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 50209 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 76354 LA ESPERANZA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 194 VALLE VERDE A RANCHO NUEVO, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DEL MUN, lon:-99.16026437, lat:21.58661056}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 94000 | 93893.04 | 93893.04 | 93893.04 | 93893.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:63968.12, importe_modificado:63968.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:29924.92, importe_modificado:29924.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2220578/proyecto_INICIO, 2220578/proyecto_PROCESO, 2220578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202220599 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239862.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE TZIQUIA - 50358 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 50358 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.5, meta_modificada:246.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TZIQUIA, 76547 TZIQUIA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M HACIA EL NORTE DE LA ESC, lon:-99.625441, lat:20.639124}} | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 239862.62 | 239862.62 | 239862.62 | 239862.62 | 239862.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-21, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:239862.62, importe_modificado:239862.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.5}} | {2220599/proyecto_INICIO, 2220599/proyecto_PROCESO, 2220599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202221307 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL - 56813 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 56813 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO TANCOYOL, 76354 SAN ANTONIO TANCOYOL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CA, lon:-99.31141668, lat:21.47654502}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 94000 | 93834.58 | 93834.58 | 93834.58 | 93834.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:63968.12, importe_modificado:63968.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:29866.46, importe_modificado:29866.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2221307/proyecto_INICIO, 2221307/proyecto_PROCESO, 2221307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202222253 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199693.79}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO SANTA MARIA DE GRACIA - 65153 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 65153 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.04, meta_modificada:72.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:381, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA MARÍA DE GRACIA, 76528 EL LLANO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO DE ACCESO, lon:-99.610609, lat:20.883379}} | 2023-05-11 | 2023-07-10 | 199693.79 | 199693.79 | 199693.79 | 199693.79 | 199693.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-26, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:199693.79, importe_modificado:199693.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.04}} | {2222253/proyecto_INICIO, 2222253/proyecto_PROCESO, 2222253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202223999 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA - 78067 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 78067 | S | 792 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y CAMINO FRAILE, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE, lon:-99.48630902, lat:21.2487884}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 1000000 | 999609.97 | 999609.97 | 999609.97 | 999609.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-008-2023, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:999609.97, importe_modificado:999609.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2223999/proyecto_INICIO, 2223999/proyecto_PROCESO, 2223999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226459 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO - 98825 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98825 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-99.34302, lat:21.24605}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 38934.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-020, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2226459/proyecto_INICIO, 2226459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215603 | Proyecto de inversión | 2786195.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786195.88, modificado:2487666.55}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 21685 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 21685 | S | 300 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES COLONIA BOLAÑOS, 76144 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LEO Y CALLE DE LA SALVACIÓN, CALLE SATURNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ ENTRE CALLE L, lon:-100.37509579, lat:20.61707929}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2487666.55 | 2487666.55 | 2487666.55 | 2487666.55 | 2487666.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0050/3, contratista:ING. CIVIL JORGE GONZÁLEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2487666.55, importe_modificado:2487666.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2215603/proyecto_INICIO, 2215603/proyecto_PROCESO, 2215603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202215611 | Proyecto de inversión | 2226713.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226713.76, modificado:1710486.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA ING. LUIS M. VEGA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 21722 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 21722 | S | 301 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA ING. LUIS M VEGA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.4471356, lat:20.74614992}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1710486.43 | 1710486.43 | 1710486.43 | 1710486.43 | 1710486.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0057/3, contratista:ING. CIVIL OCTAVIO CAMACHO BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1710486.43, importe_modificado:1710486.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.0}} | {2215611/proyecto_INICIO, 2215611/proyecto_PROCESO, 2215611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202220616 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199895.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE EL ARBOLITO - 50426 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 50426 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL ARBOLITO, 76546 EL ARBOLITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE DE LOS ESPINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 700 HACIA EL SUROESTE DE L, lon:-99.542816, lat:20.674094}} | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 199895.75 | 199732.29 | 199732.29 | 199732.29 | 199732.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-116, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:199895.75, importe_modificado:199895.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {2220616/proyecto_INICIO, 2220616/proyecto_PROCESO, 2220616/proyecto_FIN, 2220616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202221400 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO - 57826 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 57826 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA LANDA DE MATAMOROS A SAUCILLO, CALLE VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SA, lon:-99.33943484, lat:21.24590804}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221400/proyecto_INICIO, 2221400/proyecto_PROCESO, 2221400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221410 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - 57934 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 57934 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL LIMONCITO, 76353 EL LIMONCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA LANDA DE MATAMOROS A SAUCILLO, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN C, lon:-99.36337513, lat:21.26068454}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 47000 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | 46899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14915.84, importe_modificado:14915.84}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:31984.06, importe_modificado:31984.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221410/proyecto_INICIO, 2221410/proyecto_PROCESO, 2221410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202225771 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y HUELLAS DE CONCRETO PARA RODADA VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY, JAGUEY GRANDE - 93649 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 93649 | S | 79 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.05, meta_modificada:120.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:219, direccion:RANCHERIA JAGÜEY JAGÜEY GRANDE, 76348 JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE , lon:-99.46100156, lat:21.12408945}} | 2023-05-29 | 2023-08-11 | 800000 | 799474.4 | 799474.4 | 799474.4 | 799474.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-002-2023, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:799474.4, importe_modificado:799474.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.05}} | {2225771/proyecto_INICIO, 2225771/proyecto_PROCESO, 2225771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226554 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES - 99479 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 99479 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:RANCHERIA BARREALES, 76348 BARREALES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO , lon:-99.4482, lat:21.13541}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 210000 | 209934.77 | 209934.77 | 209934.77 | 62980.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-020-2023-001, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:209934.77, importe_modificado:209934.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.4}} | {2226554/proyecto_INICIO, 2226554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214137 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:227300.7}} | AMPLIACIÓN Y RECALIBRACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ROSALES DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 64330 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 64330 | S | 62 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 545 METROS AL NOROESTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD., lon:-99.25199, lat:21.274441}} | 2023-06-09 | 2023-10-09 | 227300.7 | 227300.7 | 227300.7 | 227300.7 | 227300.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-10-2023, contratista:RIVERA HERNANDEZ ULISES ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:227300.7, importe_modificado:227300.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214137/proyecto_INICIO, 2214137/proyecto_FIN, 2214137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214871 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478342.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 4391 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4391 | S | 586 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA A 165.43 MTS DE LA SECUNDARIA TECNICA 31 AL ESTE Y EN LA CALLE DE LA HERMITA A 43 MTS , lon:-99.08830224, lat:21.22039485}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 478342.16 | 478342.16 | 478342.16 | 478342.16 | 478342.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA, contratista:SOLUCIONES RUBIO DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:478342.16, importe_modificado:478342.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2214871/proyecto_INICIO, 2214871/proyecto_FIN, 2214871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs2: {observación:ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs3: {observación:ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs4: {observación:ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230202214873 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:524395.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL CAMINO AGUA ZARCA LA LIMA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 4496 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4496 | S | 586 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:ANDADOR PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE PRINCIPAL DE AGUA ZARCA HACIA LA LIMA A 174.14 MTS AL NORTE SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR COMUNITA, lon:-99.0982063, lat:21.22075104}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 524395.97 | 524395.97 | 524395.97 | 524395.97 | 524395.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR EN CAMINO AGUAZARCA-LA LIMA, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:599737.4, importe_modificado:599737.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2214873/proyecto_INICIO, 2214873/proyecto_PROCESO, 2214873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230202214879 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249400.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 4612 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4612 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACION EN LA CANCHA PUBLICA A 150 METROS DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNITARIO, lon:-99.09748858, lat:21.19439565}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANCHA ARBOLEDAS, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:249400.0, importe_modificado:249400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2214879/proyecto_INICIO, 2214879/proyecto_FIN, 2214879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONO LIGA DE CONTRATO, ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:ADICIONO LIGA DE CONTRATO, ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:ADICIONO LIGA DE CONTRATO, ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:ADICIONO LIGA DE CONTRATO, ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202215625 | Proyecto de inversión | 2212315.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212315.61, modificado:1680964.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL, EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 21797 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 21797 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO-PINTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL ENTRE LA, lon:-100.42573564, lat:20.76469865}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1680964.92 | 1680964.92 | 1680964.92 | 1680964.92 | 1680964.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0059/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1680964.92, importe_modificado:1680964.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.0}} | {2215625/proyecto_INICIO, 2215625/proyecto_PROCESO, 2215625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202215682 | Proyecto de inversión | 1527109.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527109.17, modificado:1358105.51}} | MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN COBAQ 9 PLANTEL SANTA ROSA, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 22138 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 22138 | S | 754 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE AMERICA OBRA EN COBAQ 9 PLANTEL SANTA ROSA UBICADO EN AVENIDA 2, lon:-100.45183703, lat:20.7447223}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1358105.51 | 1358105.51 | 1358105.51 | 1358105.51 | 1358105.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0051/3, contratista:ING. ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1358105.51, importe_modificado:1358105.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2215682/proyecto_INICIO, 2215682/proyecto_PROCESO, 2215682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202217377 | Proyecto de inversión | 697072.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697072.2, modificado:696002.15}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TUNAS BLANCAS 2A ETAPA EZEQUIEL MONTES QRO - 30928 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 30928 | S | 495 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.86, meta_modificada:432.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:RANCHERIA TUNAS BLANCAS, 76685 TUNAS BLANCAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO A XILITLA, CALLE FRANCISCO VILLA POR CARRETERA EZEQUIEL MONTES CON DIRECCION A CADEREYTA DE, lon:-99.87183335, lat:20.70935889}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 696002.15 | 696002.15 | 696002.15 | 696002.15 | 696002.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-010, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:696002.15, importe_modificado:696002.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.86}} | {2217377/proyecto_INICIO, 2217377/proyecto_PROCESO, 2217377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202218981 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498583.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SEBASTIANES - 39819 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 39819 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:58, direccion:CALLE DE ARRIBA BARRIO SEBASTIANES, 76489 SEBASTIANES, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SEBASTIANES Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE DE ARRIBA LA CUAL INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL Y AL FINAL SE ENCUENTRA, lon:-99.812803, lat:21.05799}} | 2023-04-24 | 2023-07-31 | 1498583.27 | 1498583.27 | 1466286.22 | 1466286.22 | 1466286.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/005/2023, contratista:JULIAN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:1498583.27, importe_modificado:1498583.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}} | {2218981/proyecto_INICIO, 2218981/proyecto_PROCESO, 2218981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202220663 | Proyecto de inversión | 683000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683000.0, modificado:682451.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CAMINO DE ACCESO 3A ETAPA LOS MAQUEDA - 50695 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 50695 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.14, meta_modificada:671.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS MAQUEDA, 76513 LOS MAQUEDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 170 M DE LA ESCUELA PRIM, lon:-99.744087, lat:20.705913}} | 2023-04-28 | 2023-07-27 | 682451.94 | 682439.92 | 682439.92 | 682439.92 | 682439.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-25, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:682451.94, importe_modificado:682451.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.14}} | {2220663/proyecto_INICIO, 2220663/proyecto_PROCESO, 2220663/proyecto_FIN, 2220663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202221419 | Proyecto de inversión | 59000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA - 58030 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 58030 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:RANCHERIA ESPADAÑUELA, 76350 ESPADAÑUELA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SALIENDO, lon:-99.33132361, lat:21.37489804}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 59000 | 58869.44 | 58869.44 | 58869.44 | 58869.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:41968.3, importe_modificado:41968.3}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:16901.14, importe_modificado:16901.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221419/proyecto_INICIO, 2221419/proyecto_PROCESO, 2221419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227382 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1394176.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 104820 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 104820 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LA FUENTE, 76786 LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 1 DE JUNIO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE , lon:-100.02666066, lat:20.54644339}} | 2023-05-15 | 2023-08-11 | 1394176.18 | 1394176.18 | 1394176.18 | 1394176.18 | 1394176.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.AD.2023.02, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIAS FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1394176.18, importe_modificado:1394176.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2227382/proyecto_INICIO, 2227382/proyecto_PROCESO, 2227382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226613 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA. - 100011 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 100011 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76420 LA CIÉNEGA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGARA A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL UBICAR A CONASUPO Y EN EL LADO DE ATRAS SE ENCUENTA UBICADA LA, lon:-99.74457083, lat:21.40018738}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226613/proyecto_INICIO, 2226613/proyecto_PROCESO, 2226613/proyecto_INICIO, 2226613/proyecto_PROCESO, 2226613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228618 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3296808.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN NAYARIT, EL CHAMIZAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 112600 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 112600 | S | 178 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACION NAYARIT PUEBLO EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE JALISCO, CALLE GUANAJUATO CALLE PROLONGACIÓN NAYARIT UBICADA ENTRE LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y JALISCO, lon:-100.13256517, lat:20.50029353}} | 2023-08-07 | 2023-11-14 | 3296808.22 | 3296808.22 | 3296808.22 | 3225756.31 | 3225756.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FAISMUN-IR-5-0-2023, contratista:GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:3296808.22, importe_modificado:3296808.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2228618/proyecto_INICIO, 2228618/proyecto_PROCESO, 2228618/proyecto_INICIO, 2228618/proyecto_PROCESO, 2228618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228673 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498885.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, EN EL CARRIZALITO,PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 113071 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113071 | S | 100 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:RANCHERIA EL CARRIZALITO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL CARRIZALITO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZALITO LA SALIDA SE ENCUENTRA , lon:-99.50075365, lat:21.10552176}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 498885.4 | 498885.4 | 498885.4 | 498885.4 | 498885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.041, contratista:ELIZABETH VILLEDA LEON, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:498885.4, importe_modificado:498885.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2228673/proyecto_INICIO, 2228673/proyecto_PROCESO, 2228673/proyecto_FIN, 2228673/proyecto_PROCESO, 2228673/proyecto_FIN, 2228673/proyecto_PROCESO, 2228673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226701 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. EL PLATANITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 100405 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100405 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:191, direccion:COLONIA EL PLATANITO, 76344 BARRIO EL PLATANITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE MATAMOROS Y , PARTIENDO DE LA MEGABANDERA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORESTE POR LA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA XILIT, lon:-99.48044, lat:21.21132}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 105000 | 104967.4 | 104013.33 | 104013.33 | 41397.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-020-2023-004, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:104967.4, importe_modificado:104967.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2226701/proyecto_INICIO, 2226701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226709 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA - 100440 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100440 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:237, direccion:RANCHERIA LOMA ALTA DE PITZQUINTLA, 76346 LOMA ALTA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA ESTATAL PUERTO DE ANIMAS - PIEDRAS ANCHAS, PARTIENDO DEL, lon:-99.52518, lat:21.17542}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 105000 | 104967.4 | 104967.4 | 104967.4 | 31490.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-020-2023-005, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:104967.4, importe_modificado:104967.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2226709/proyecto_INICIO, 2226709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226711 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989854.73}} | URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA LAS AGUILAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 100445 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 100445 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL VICARIO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LA ISLA, CALLE LAS AGUILAS LA OBRA SE UBICA A 320 METROS AL NOROESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL VICARIO A 345 METROS AL S, lon:-100.14212576, lat:20.1830835}} | 2023-06-27 | 2023-09-25 | 989854.73 | 989854.73 | 989854.73 | 989854.73 | 989854.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.203.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:989854.73, importe_modificado:989854.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2226711/proyecto_INICIO, 2226711/proyecto_PROCESO, 2226711/proyecto_FIN, 2226711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226749 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130994.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LOS COCOS. - 100719 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 100719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 LOS CUISILLOS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTAMARIA DE COCOS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL UBICAR L, lon:-99.65090255, lat:21.32117063}} | 2023-07-01 | 2023-12-12 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-19-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1309946.09, importe_modificado:1309946.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226749/proyecto_INICIO, 2226749/proyecto_PROCESO, 2226749/proyecto_INICIO, 2226749/proyecto_PROCESO, 2226749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228751 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099150.1}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEPORTES, RUMBO A CENTRO SALUD Y RUMBO A BARRIO DURAZNO GRANDE, EN SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO - 113522 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113522 | S | 290 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.25, meta_modificada:930.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEPORTE Y CALLE RUMBO A CENTRO DE SALUD, CAMINO CAMINO A BARRIO DURAZNO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PED, lon:-99.50419206, lat:21.10919523}} | 2023-07-21 | 2023-10-18 | 1099150.1 | 1099150.1 | 822406.19 | 822406.19 | 822406.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.064, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1099150.1, importe_modificado:1099150.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.65}} | {2228751/proyecto_INICIO, 2228751/proyecto_PROCESO, 2228751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226779 | Proyecto de inversión | 262067.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262067.82, modificado:261989.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 100868 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 100868 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIO VERDE KILÓMETRO 40 + 400 RANCHERIA LA ESTANCIA, 76434 LA ESTANCIA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VEDE EN EL KIL, lon:-99.54929897, lat:21.35339742}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 261989.22 | 261989.22 | 261989.22 | 261989.22 | 261989.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-19-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1309946.09, importe_modificado:1309946.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2226779/proyecto_INICIO, 2226779/proyecto_PROCESO, 2226779/proyecto_INICIO, 2226779/proyecto_PROCESO, 2226779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227930 | Proyecto de inversión | 49659.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49659.4, modificado:49659.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 109084 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109084 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.14, meta_modificada:35.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA EL PLATANITO, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , ARTIENDO DE LA MEGABANDERA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORESTE POR LA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA XILITLA AL 100 M A LA DE, lon:-99.47626758, lat:21.21455847}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 49659.4 | 49495.44 | 49495.44 | 49495.44 | 14848.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-004, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:49495.44, importe_modificado:49495.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.63}} | {2227930/proyecto_INICIO, 2227930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226108 | Proyecto de inversión | 260000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.02, modificado:260000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. - 96263 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 96263 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y CALLE VERACRUZ, DE LA MEGA BANDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRGE NOROESTE POR CARRETERA 69 JA, lon:-99.47284, lat:21.2261}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 260000.02 | 259560.82 | 259560.82 | 259560.82 | 129271.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-024-2023-005, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:259560.82, importe_modificado:259560.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}} | {2226108/proyecto_INICIO, 2226108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228010 | Proyecto de inversión | 58476.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58476.49, modificado:58476.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA - 109400 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109400 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.47, meta_modificada:41.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA LAGUNA DE PITZQUINTLA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA T, lon:-99.516318, lat:21.182853}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 58476.49 | 58257.53 | 58257.53 | 58257.53 | 17477.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-013, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:58257.53, importe_modificado:58257.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.59}} | {2228010/proyecto_INICIO, 2228010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228024 | Proyecto de inversión | 81796.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81796.06, modificado:81796.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 109444 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109444 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.7, meta_modificada:57.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ZACATECAS, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA DE JALPAN DE SERRA SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA CARRETERA FEDERAL 69 JALPA, lon:-99.4787, lat:21.227313}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 81796.06 | 81323.57 | 81323.57 | 81323.57 | 24397.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-016, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:81323.57, importe_modificado:81323.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.93}} | {2228024/proyecto_INICIO, 2228024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228032 | Proyecto de inversión | 34643.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34643.89, modificado:34643.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO - 109473 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 109473 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.36, meta_modificada:24.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:RANCHERIA PUERTO HONDO, 76346 PUERTO HONDO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO ESTATAL PIEDRAS ANCHAS , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO. 120 S.J, lon:-99.499305, lat:21.158501}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 34643.89 | 34573.58 | 34573.58 | 34573.58 | 10372.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-018, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:34573.58, importe_modificado:34573.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.75}} | {2228032/proyecto_INICIO, 2228032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228818 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399487.85}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL VIEJO - 113866 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 113866 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:CALLE AL PREESCOLAR RANCHERIA CORRAL VIEJO, 76485 CORRAL VIEJO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL CORRAL VIEJO Y , ESTA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN EL PERIMETRO DEL PREDIO DEL PREESCOLAR DE CORRAL VIEJO, lon:-99.852112, lat:21.144499}} | 2023-06-05 | 2023-09-30 | 399487.85 | 399487.85 | 390878.21 | 390878.21 | 390878.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/009/2023, contratista:ELIER GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:399487.85, importe_modificado:399487.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2228818/proyecto_INICIO, 2228818/proyecto_FIN, 2228818/proyecto_PROCESO, 2228818/proyecto_FIN, 2228818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215112 | Proyecto de inversión | 65689.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65689.12, modificado:64880.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA - 10337 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 10337 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CALLE GENERAL MARIANO ARISTA PONIENTE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 5 DE MAYO PONIENTE AL LLEGAR A LA L, lon:-99.51473278, lat:21.30813585}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 64880.84 | 64880.84 | 64880.84 | 64880.84 | 64880.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-17-2023/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:421725.47, importe_modificado:421725.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2215112/proyecto_INICIO, 2215112/proyecto_PROCESO, 2215112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202224937 | Acción | 220400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220400.0, modificado:220400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86638 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 86638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.472911, lat:21.216802}} | 2023-05-01 | 2023-12-29 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 219900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:185600.0, importe_modificado:185600.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2224937/proyecto_INICIO, 2224937/proyecto_PROCESO, 2224937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228165 | Proyecto de inversión | 21403.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21403.94, modificado:21403.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO - 110009 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110009 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.63, meta_modificada:24.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL EMBOCADERO, 76346 EL EMBOCADERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CALLE ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, CAMINO PIEDRAS ANCHAS SALIENDO DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.442959, lat:21.184454}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 21403.94 | 21344.29 | 21344.29 | 21344.29 | 21170.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-004, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:21344.29, importe_modificado:21344.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.17}} | {2228165/proyecto_INICIO, 2228165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230202226934 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PALO BLANCO. - 101989 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 101989 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE CALLE HIDALGO RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CALLE REYNOSA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MESA DE PALO BLANCO SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-99.64544133, lat:21.44784455}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226934/proyecto_INICIO, 2226934/proyecto_PROCESO, 2226934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226210 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. - 97092 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 97092 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VIVAH, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE PEDRO ESCOBEDO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECOR, lon:-99.46108, lat:21.21278}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 122408.91 | 122408.91 | 38934.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-006, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2226210/proyecto_INICIO, 2226210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226213 | Proyecto de inversión | 778000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778000.0, modificado:773836.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS - 97114 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 97114 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO ENCINOS - RIO BLANCO Y , LA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN EL MARGEN DERECHO DEL CAMINO LOS ENCINOS RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER. A 1.2 KM AL N, lon:-99.75483, lat:21.1448}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 773836.85 | 773836.85 | 755986.9 | 755986.9 | 755986.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/025/2023, contratista:JOSE IGNACIO RESENDIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:773836.85, importe_modificado:773836.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.75}} | {2226213/proyecto_INICIO, 2226213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228185 | Proyecto de inversión | 56869.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56869.31, modificado:56869.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 110086 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110086 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.33, meta_modificada:65.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS , A OBRA SE REALIZARÁ A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR, lon:-99.45258, lat:21.19716}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 56869.31 | 56710.52 | 56710.52 | 56710.52 | 55044.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-005, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:56710.52, importe_modificado:56710.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.8}} | {2228185/proyecto_INICIO, 2228185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227032 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996025.65}} | REHABILITACION DE CALLE MOCTEZUMA Y PERIMETRO DE ZONA LAVADEROS EN LA LOCALIDAD DE FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 102685 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 102685 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.53, meta_modificada:776.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA QUERETARO-TEQUISQUIAPAN 200, CALLE LAUREL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MOCTEUZMA SE UBICA, lon:-99.97576796, lat:20.56214544}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 1996025.65 | 1996025.65 | 1996025.65 | 1996025.65 | 1996025.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.AD.2023.11, contratista:C. JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1996025.73, importe_modificado:1996025.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.53}} | {2227032/proyecto_INICIO, 2227032/proyecto_PROCESO, 2227032/proyecto_FIN, 2227032/proyecto_PROCESO, 2227032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226225 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA - 97205 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 97205 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:RANCHERIA CARRERA DE TANCÁMA, 76347 CARRERA DE TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, SALIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN POR LA CARRETERA FED, lon:-99.37808, lat:21.16464}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 38934.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-007, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2226225/proyecto_INICIO, 2226225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202217230 | Proyecto de inversión | 260497.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260497.67, modificado:258668.06}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOMA ALTA EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EZEQUIEL MONTES QRO - 30200 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 30200 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.75, meta_modificada:202.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE LOMA ALTA BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BUENA VISTA, CAMINO CAMINO REAL ENTRANDO A VILLA PROGRESO JUSTO POR DONDE ESTA LA CAPILLA DE LA ERMI, lon:-99.85162958, lat:20.64460986}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 258668.06 | 258668.06 | 258668.06 | 258668.06 | 258668.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-009, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:258668.06, importe_modificado:258668.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.75}} | {2217230/proyecto_INICIO, 2217230/proyecto_PROCESO, 2217230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202226999 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130994.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES. - 102523 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 102523 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 76414 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES SOBRE LA CA, lon:-99.50185747, lat:21.37807926}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-19-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1309946.09, importe_modificado:1309946.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226999/proyecto_INICIO, 2226999/proyecto_PROCESO, 2226999/proyecto_INICIO, 2226999/proyecto_PROCESO, 2226999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228224 | Proyecto de inversión | 11700.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11700.19, modificado:11700.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS - 110266 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110266 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.33, meta_modificada:13.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:237, direccion:RANCHERIA MOCTEZUMAS, 76346 LOMA ALTA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA LAGUNA DE PITZQUINTLA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMAND, lon:-99.52795, lat:21.16916}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 11700.19 | 11668.14 | 11668.14 | 11668.14 | 3500.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-006, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:11668.14, importe_modificado:11668.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.33}} | {2228224/proyecto_INICIO, 2228224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228236 | Proyecto de inversión | 12530.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12530.13, modificado:12530.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 110353 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110353 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.29, meta_modificada:14.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:191, direccion:COLONIA EL PLATANITO, 76344 BARRIO EL PLATANITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CALLE ALCATARILLAS, PARTIENDO DE LA MEGABANDERA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL H, lon:-99.47991, lat:21.2112}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 12530.13 | 12495.22 | 12495.22 | 12495.22 | 12145.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-008, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:12495.22, importe_modificado:12495.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.86}} | {2228236/proyecto_INICIO, 2228236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226250 | Proyecto de inversión | 260000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.02, modificado:260000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO - 97353 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 97353 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:150, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76354 EL SAUCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE M, lon:-99.15485, lat:21.56884}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 260000.02 | 259560.82 | 259560.82 | 259560.82 | 180675.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-008, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:259560.82, importe_modificado:259560.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}} | {2226250/proyecto_INICIO, 2226250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227446 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2985439.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLONIA ADOLFO LOPÉZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 105347 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 105347 | S | 1800 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:921.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 200 Y CALLE 22 DE JULIO, CALLE PLAN DE AYUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COME, lon:-99.90628753, lat:20.52422016}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2985439.35 | 2985439.35 | 2985439.35 | 2985439.35 | 2985439.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.IR.2023.05, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:2991127.09, importe_modificado:2985439.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:921.44}} | {2227446/proyecto_INICIO, 2227446/proyecto_PROCESO, 2227446/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228300 | Proyecto de inversión | 12079.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12079.15, modificado:12079.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO - 110641 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110641 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.76, meta_modificada:13.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SAUCILLO -EL LIMONCITO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CO, lon:-99.34076, lat:21.24592}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 12079.15 | 12045.16 | 12045.16 | 12045.16 | 3613.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-012, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:12045.16, importe_modificado:12045.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.5}} | {2228300/proyecto_INICIO, 2228300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227106 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN. - 103309 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 103309 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE CALLE LOS CEDROS RANCHERIA EL TEPOZÁN, 76420 EL TEPOZÁN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLEGAR HASTA LA IGLESIA DE AHI TOMAR LA CA, lon:-99.75595671, lat:21.3707561}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2227106/proyecto_INICIO, 2227106/proyecto_PROCESO, 2227106/proyecto_INICIO, 2227106/proyecto_PROCESO, 2227106/proyecto_INICIO, 2227106/proyecto_PROCESO, 2227106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227109 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994892.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ANDADOR PEATONAL PRIMERA ETAPA, TRES CRUCES EL PERICO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 103321 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 103321 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.83, meta_modificada:98.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:RANCHERIA TRES CRUCES, 76327 TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA A , lon:-99.60423833, lat:21.15598252}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 994892.44 | 994892.44 | 956604.88 | 956604.88 | 956604.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.044, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:994892.44, importe_modificado:994892.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.83}} | {2227109/proyecto_INICIO, 2227109/proyecto_PROCESO, 2227109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227120 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS. - 103470 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 103470 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGARA ALA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS LLEGAR A A LA CASA DE SALUD Y A 100 METROS DEPUES SE ENCUENTRA L, lon:-99.619202, lat:21.43881745}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2227120/proyecto_PROCESO, 2227120/proyecto_INICIO, 2227120/proyecto_PROCESO, 2227120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202219186 | Proyecto de inversión | 2556862.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556862.55, modificado:2551514.73}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS EZEQUIEL MONTES QRO. - 41130 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 41130 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2117.8, meta_modificada:2117.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS ROSAS, 76694 LAS ROSAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA 126 RUMBO A GANDHO HIDALGO POR CARRETERA 126 A GANDHO HIDALGO PASANDO LA LOCALIDAD DE EL SOMBRERETE Y LAS ADELITAS, lon:-99.75158539, lat:20.56443453}} | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 2551514.73 | 2551514.73 | 2551514.73 | 2551514.73 | 2551514.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-003, contratista:VICTOR CABRERA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:2551514.73, importe_modificado:2551514.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2117.8}} | {2219186/proyecto_INICIO, 2219186/proyecto_PROCESO, 2219186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202227457 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199483.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN BARRIO LA CRUZ, EN AHUCATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 105433 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 105433 | S | 1138 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:57.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:RANCHERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y CAL, lon:-99.53754612, lat:21.21482997}} | 2023-06-12 | 2023-08-11 | 199483.54 | 199483.54 | 199483.54 | 199483.54 | 199483.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.042, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:199483.54, importe_modificado:199483.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.37}} | {2227457/proyecto_INICIO, 2227457/proyecto_PROCESO, 2227457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228331 | Proyecto de inversión | 45741.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45741.42, modificado:45741.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO - 110760 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110760 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.66, meta_modificada:52.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SABINO CHICO, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA F, lon:-99.39918, lat:21.26657}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 45741.42 | 45612.59 | 45612.59 | 45612.59 | 13683.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-013, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:45612.59, importe_modificado:45612.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.06}} | {2228331/proyecto_INICIO, 2228331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228340 | Proyecto de inversión | 14362.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14362.28, modificado:14362.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE - 110826 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110826 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.43, meta_modificada:16.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:RANCHERIA SABINO GRANDE, 76353 SABINO GRANDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO SABINO CHICO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CO, lon:-99.39369, lat:21.24633}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 14362.28 | 14322.65 | 14322.65 | 14322.65 | 4296.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-014, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:14322.65, importe_modificado:14322.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.57}} | {2228340/proyecto_INICIO, 2228340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226343 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO - 98160 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98160 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y TERRACERIA SIN NOMBRE CAMINO A OJO DE AGUA DEL LINDERO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN D, lon:-99.51197, lat:21.275}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 38934.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-011, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2226343/proyecto_INICIO, 2226343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226366 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA - 98274 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98274 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:RANCHERIA PETZCOLA, 76353 PETZCOLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SABINO CHICO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIREC, lon:-99.36791, lat:21.23405}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 90029.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-012, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2226366/proyecto_INICIO, 2226366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228362 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199450.8}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA SIERRITA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 110954 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 110954 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:186, direccion:RANCHERIA LA SIERRITA, 76317 LA SIERRITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A AGUA ENTERRADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA SOBRE EL CAMINO QUE VA A AGUA ENTERRADA., lon:-99.65245089, lat:21.1968122}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 199450.8 | 199450.8 | 99725.4 | 99725.4 | 99725.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.002, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:199450.8, importe_modificado:199450.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2228362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227195 | Proyecto de inversión | 1530528.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530528.42, modificado:1495055.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE CALLES 20 DE NOVIEMBRE, 5 DE MAYO Y RICARDO FLORES MAGÓN, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 103937 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 103937 | S | 772 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN OBRA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-100.37603253, lat:20.86386578}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 1495055.17 | 1495055.17 | 1495055.17 | 1495055.17 | 1495055.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0082/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1495055.17, importe_modificado:1495055.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1000.0}} | {2227195/proyecto_INICIO, 2227195/proyecto_PROCESO, 2227195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202226372 | Proyecto de inversión | 260000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.02, modificado:260000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 98314 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98314 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, CAMINO ACATITLAN DEL RIO A OBRA SE REALIZARÁ, lon:-99.45336531, lat:21.19756096}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 260000.02 | 259560.82 | 259560.82 | 259560.82 | 77868.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-013, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:259560.82, importe_modificado:259560.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.4}} | {2226372/proyecto_INICIO, 2226372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226378 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE A MALILA - 98343 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98343 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:262, direccion:RANCHERIA ENTRONQUE A MALILA, 76346 ENTRONQUE A MALILA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN, lon:-99.44453859, lat:21.19855454}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 90645.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-014, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2226378/proyecto_INICIO, 2226378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226386 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:49999.99}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 98384 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137511, contratista:, convocante:MA. DEL ROSARIO GARCIA ESCAMILLA, monto:49999.99, importe_modificado:49999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2226386/proyecto_INICIO, 2226386/proyecto_FIN, 2226386/proyecto_PROCESO, 2226386/proyecto_FIN, 2226386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202228429 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399340.2}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, PARA LA COMUNIDAD DE LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 111379 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 111379 | S | 104 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DE SANTA INÉS, 76319 LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO LAS MESAS DE SANTA INES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE SANTA INES COMIENZA EN F, lon:-99.64816284, lat:21.27418352}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 399340.2 | 399340.2 | 399340.2 | 399340.2 | 399340.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.006, contratista:JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:399340.2, importe_modificado:399340.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {2228429/proyecto_INICIO, 2228429/proyecto_FIN, 2228429/proyecto_PROCESO, 2228429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202221427 | Proyecto de inversión | 59000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA - 58094 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 58094 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CIRCUITO LAGUNA DE PITZQUINTLA A PIEDRAS ANCHAS, BRECHA TERRENOS DE, lon:-99.50873376, lat:21.18935046}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 59000 | 58640.02 | 58640.02 | 58640.02 | 58640.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:16671.72, importe_modificado:16671.72}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:41968.3, importe_modificado:41968.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2221427/proyecto_INICIO, 2221427/proyecto_PROCESO, 2221427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226492 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:597875.44}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MOLINITOS - 99095 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 99095 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:RANCHERIA MOLINITOS, 76471 MOLINITOS (EL MOLINO), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ A 120 METROS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE MOLINITOS EL MOLINO, lon:-99.97818, lat:21.180236}} | 2023-07-03 | 2023-11-17 | 597875.44 | 597875.44 | 584990.19 | 584990.19 | 584990.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/024/2023, contratista:JOSE IGNACIO RESENDIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:597875.44, importe_modificado:597875.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2226492/proyecto_INICIO, 2226492/proyecto_FIN, 2226492/proyecto_PROCESO, 2226492/proyecto_FIN, 2226492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226519 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:129893.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA. - 99281 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 99281 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CANTERA, 76421 LA CANTERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO ARROYO SECO - RIO DEL CARRIZAL Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA CANTERA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO SEG, lon:-99.6860957, lat:21.50839103}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 129893.42 | 129893.42 | 129893.42 | 129893.42 | 129893.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-27-2023/2021/2024, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:909253.88, importe_modificado:909253.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226519/proyecto_INICIO, 2226519/proyecto_PROCESO, 2226519/proyecto_INICIO, 2226519/proyecto_PROCESO, 2226519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227345 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1192410.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA COLONIA ADOLFO LOPÉZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 104574 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 104574 | S | 510 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA LA OBRA SE UBICA A 65 METROS DE LA CARRETE, lon:-99.9031708, lat:20.52590036}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 1192410.69 | 1192410.69 | 1192410.69 | 1192410.69 | 1192410.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.AD.2023.10, contratista:ING. HÉCTOR DÍAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1192418.35, importe_modificado:1192410.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2227345/proyecto_INICIO, 2227345/proyecto_PROCESO, 2227345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226546 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:129893.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANGUIJUELA. - 99446 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 99446 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:53, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANGUIJUELA, 76401 SANGUIJUELA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANGUIJUELA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLEGAR HASTA LA CAPILLA Y POR LA CALLE , lon:-99.66365335, lat:21.56785616}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-27-2023/2021/2024, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:909253.88, importe_modificado:909253.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226546/proyecto_INICIO, 2226546/proyecto_PROCESO, 2226546/proyecto_FIN, 2226546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226560 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL - 99544 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 99544 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:RANCHERIA CUESTA DE TIMBAL, 76346 CUESTA DE TIMBAL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PIEDRAS ANCHAS A MOHONERA DE GUDIÑO, CAMINO TERRENOS DE AGOSTADERO SALI, lon:-99.48836, lat:21.16667}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 105000 | 104967.4 | 104337.41 | 104337.41 | 31490.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-020-2023-002, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:104967.4, importe_modificado:104967.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2226560/proyecto_INICIO, 2226560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202229274 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:990769.47}} | EMPEDRADO DE CAMINO HACIA LA BOMBA, EL CAPULIN, AMEALCO, QRO. - 116132 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 116132 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.0, meta_modificada:1605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL COLORÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA BOMBA DE LA COMUNIDAD Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL SAN PEDRO TENANGO-EL CAPULIN, A OBRA SE UBICA A 462 METROS DE LA BOMBA DE AGUA D, lon:-100.04784043, lat:20.11504407}} | 2023-06-13 | 2023-09-11 | 990769.47 | 990769.47 | 990769.47 | 990769.47 | 990769.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.241.FAISMUN.23, contratista:SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:990769.47, importe_modificado:990769.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1605.0}} | {2229274/proyecto_INICIO, 2229274/proyecto_PROCESO, 2229274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232331 | Adquisición | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LA UCE (ADQUISICIÓN DE 6 EQUIPOS BIOMETRICOS) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobierno |  | S | 1125 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N COLONIA CENTRO CP.76400 ARROYO SECO, QRO., lon:-99.68887, lat:21.54808}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MALTRATA S/N COLONIA CENTRO, CP. 76300 PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.62755, lat:21.13544}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PLAZA CONSTITUCIÓN #20 COLONIA CENTRO C.P. 76850 AMEALCO DE BONFIL, QRO., lon:-100.14434, lat:20.18643}, geo4: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV. BENITO JUAREZ #36 COLONIA CENTRO CP. 76800 SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-99.99941, lat:20.38671}, geo5: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALL EX HACIENDA EL CERRITO #100 COLONIA EL PUEBLITO CP.76900, CORREGIDORA QRO., lon:-100.44583, lat:20.55238}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ #22 COLONIA CENTRO CP. 76500, CADEREYTA DE MONTES QRO., lon:-99.81562, lat:20.69501}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 630000 | 614042.52 | 614042.52 | 614042.52 | 614042.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} | {2232331/proyecto_PROCESO, 2232331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231594 | Proyecto de inversión | 971887.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971887.96, modificado:960991.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA PEAD DE 10 PULGADAS (25 CM) DE DIÁMETRO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 594.00 M, EN VARIAS CALLES DEL EJIDO BANTHI SECCIÓN NUEVA ERA COLONIA EL ROCÍO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | 2022.22.016.L.R.13 | S | 337 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0, meta_modificada:594.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}, meta3: {unidad_medida:Pozo(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:273, direccion:Ejido Banthi, Sección Nueva Era Colonia El Rocío, lon:-99.955091, lat:20.409319}} | 2023-07-06 | 2023-12-05 | 960991.53 | 960991.53 | 850300.99 | 850300.99 | 850300.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/39/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR AGUILAR EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:960991.53, importe_modificado:960991.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:594.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}, meta3: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.0}} | {2231594/proyecto_INICIO, 2231594/proyecto_PROCESO, 2231594/proyecto_INICIO, 2231594/proyecto_PROCESO, 2231594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232354 | Adquisición | 175933 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175933.0, modificado:157914.05}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL ESTADO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro | 001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL MEX-QRO 57 KM. 208.5, lon:-100.3705, lat:20.5808}} | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 157914.05 | 157914.05 | 157914.05 | 157914.05 | 157914.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:15.0}} | {2232354/proyecto_FIN, 2232354/proyecto_PROCESO, 2232354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232356 | Adquisición | 201537 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201537.0, modificado:218614.16}} | ACTUALIZACIÓN TECNOLOGÍCA DE 6 OFICIALIAS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobierno |  | S | 1125 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. de la Luz 602, Cerrito Colorado, 76116 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.45931, lat:20.63608}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Victoria 103, Felipe Carrillo Puerto, 76138 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.42833, lat:20.60672}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR FRANCISCO I. MADERO #81 COLONIA CENTRO CP. 76000 QUERÉTARO QRO., lon:-100.39496, lat:20.59166}, geo4: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV. BENITO JUAREZ #36 COLONIA CENTRO CP. 76800 SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-99.99941, lat:20.3867}, geo5: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata y Venustiano Carranza Colonia la Cañada CP.76240 Querétaro, El marquez., lon:-100.33142, lat:20.608}, geo6: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tláloc #100 Colonia Desarrollo San Pablo CP.76148 Querétaro Qro., lon:-100.4085, lat:20.62766}, geo7: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ #50 COLONIA CENTRO HISTORICO CP. 76148 QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.39344, lat:20.59576}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 218614.16 | 218614.16 | 215725.06 | 215725.06 | 215725.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:6.0}} | {2232356/proyecto_INICIO, 2232356/proyecto_FIN, 2232356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230202231602 | Proyecto de inversión | 4750974.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750974.53, modificado:4740933.42}} | PRIMERA ETAPA DE INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LADERA GALINDO, COMUNIDAD DE SAN JOSÉ GALINDO (ETAPA 1 DE 2) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | 2023..22.016.L.N.4 | S | 246 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2078.0, meta_modificada:2078.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}, meta3: {unidad_medida:Pozo(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:La Ladera Galindo, San José Galindo, San Juan del Río, Querétaro, lon:-100.098698, lat:20.382651}} | 2023-07-27 | 2023-12-26 | 4740933.42 | 4740933.42 | 4115678.53 | 4115678.53 | 4115678.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/34/2023, contratista:EJE DE ABASTOS, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:4740933.42, importe_modificado:4740933.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2078.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}, meta3: {unidad_medida:Pozo(s), avance:57.0}} | {2231602/proyecto_INICIO, 2231602/proyecto_PROCESO, 2231602/proyecto_INICIO, 2231602/proyecto_PROCESO, 2231602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231648 | Adquisición | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | ADQUISICION DE COMPUTADORA CON MONITOR PAIMEF 2023 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Queretano de las Mujeres |  | S | 1211647 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle José María Pino Suárez 229, lon:-100.40227732, lat:20.58741479}} | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 24999.75 | 24999.75 | 24999.75 | 24999.75 | 24999.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231699 | Adquisición | 382441.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382441.25, modificado:380961.4}} | INSTALACIÓN DE UN NUEVO ECA EL CUAL SE UBICARÁ EN LAS OFICINAS DE LA JAPAM QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE OTOÑO, COL. BETANIA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA DIFUSIÓN DE NUEVAS ECOTECNIAS, QUE PERMITAN UN MANEJO DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES DEL RECURSO HIDRICO. TECNOLOGÍAS APROPIADAS. EL ECA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE COSECHA DE AGUA CON EL SIGUIENTE MOBILIARIO NECESARIO: 2 CISTERNAS, 2 TINACOS, 1 MÓDULO INFORMATIVO(CONTIENE UN ESCRITORIO, 1 SILLA, 1 PROYECTOR DE CAÑOM, 1 NO BREAK, TOLDO 3.5 X3.5, 1 BOCINA) Y 1 MÓDULO MÓVIL INTERACTIVO (EL CUAL CONTIENE PANTALLA TOUCH, DESARROLLADO UN INTERFAZ EJECUTADA A TRAVÉS DE COMPUTADORA TIPO LAP TOP Y CAMARA). TEMAS QUE SE PROYECTARAN EN EL MÓDULO INTERACTIVO: ¿POR QUÉ TENER ECOTECNIA?, SUS BENEFICIOS, ¿QUÉ NECESITAS Y CÓMO REALIZARLA?, ESTOS TEMAS NOS AYUDARÁN PARA LLEVAR A CABO CAPACITACIONES Y GUIAR A LA POBLACIÓN EN LAS INSTALACIONES ECA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | N | 0 | 0 | 297804 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Primavera 9, Betania, San Juan del Río, Qro., lon:-99.987517, lat:20.384}} | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 380961.4 | 380961.4 | 380961.4 | 380961.4 | 380961.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIR/JAP/64/2023, contratista:JORGE GIL ODRIOZOLA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:380961.4, importe_modificado:380961.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232394 | Adquisición | 33838 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33838.0, modificado:33838.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS ESPECIALES PARA EL REGISTRO OPORTUNO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobierno |  | S | 1125 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N COLONIA CENTRO CP.76400 ARROYO SECO, QRO., lon:-99.68887, lat:21.54808}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MALTRATA S/N COLONIA CENTRO, CP. 76300 PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.62755, lat:21.13544}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PLAZA CONSTITUCIÓN #20 COLONIA CENTRO C.P. 76850 AMEALCO DE BONFIL, QRO., lon:-100.14434, lat:20.18643}, geo4: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV. BENITO JUAREZ #36 COLONIA CENTRO CP. 76800 SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-99.99941, lat:20.38671}, geo5: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ #50 COLONIA CENTRO CP. 76000 SANTIAGO DE QUERÉTARO QRO., lon:-100.39355, lat:20.59583}, geo6: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALL EX HACIENDA EL CERRITO #100 COLONIA EL PUEBLITO CP.76900, CORREGIDORA QRO., lon:-100.44583, lat:20.55238}, geo7: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ #22 COLONIA CENTRO CP. 76500, CADEREYTA DE MONTES QRO., lon:-99.81562, lat:20.69501}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 33838 | 31995.41 | 31995.41 | 31995.41 | 31995.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:14.0}} | {2232394/proyecto_PROCESO, 2232394/proyecto_INICIO, 2232394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232761 | Proyecto de inversión | 889990.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889990.14, modificado:508663.93}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL EDIFICIO DE LENGUAS Y LETRAS, CAMPUS AEROPUERTO DE LA UAQ¿ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2021 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion:Carr. a Chichimequillas S/N, Ejido Bolaños, 76140 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.36865, lat:20.62453}} | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 508663.93 | 508663.93 | 508663.93 | 508663.93 | 508663.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-011-2023-UAQ-OAG, contratista:DEINGO S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:889990.14, importe_modificado:889990.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231332 | Proyecto de inversión | 3499964.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499964.12, modificado:3190082.88}} | MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE DERRAMADERO A BUCARELI, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00291 | N | 0 | 0 | 1020 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:COMUNIDAD DE DERRAMADERO A BUCARELI, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO, lon:-99.637206, lat:21.106782}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 3190082.88 | 3190082.88 | 3190082.88 | 3190082.88 | 3190082.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 019/2023, contratista:BUENO SANJUAN J. NOE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3268200.8, importe_modificado:3268200.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2231332/proyecto_INICIO, 2231332/proyecto_FIN, 2231332/proyecto_PROCESO, 2231332/proyecto_FIN, 2231332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO, DEBE SER 3,190,082.88, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230202232407 | Adquisición | 86064.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86064.1, modificado:52809.74}} | IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS ESPECIALES PARA EL REGISTRO OPORTUNO (MODULOS HOSPITALARIO) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobierno |  | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta4: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Paseo Central Km. 0 + 0,600, Los Arrayanes, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.98651, lat:20.37764}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 52809.74 | 52809.74 | 52809.74 | 52809.74 | 52809.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5.0}, meta4: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}} | {2232407/proyecto_INICIO, 2232407/proyecto_PROCESO, 2232407/proyecto_INICIO, 2232407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230202232048 | Adquisición | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:696000.0}} | ADQUISICION DE UN CAMION TIPO PLUMA PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 017 | N | 0 | 0 | 66839 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calle sin nombre, Rinconada de Bonfil, lon:-100.137196, lat:20.172846}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2232048/proyecto_INICIO, 2232048/proyecto_PROCESO, 2232048/proyecto_FIN, 2232048/proyecto_INICIO, 2232048/proyecto_PROCESO, 2232048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232052 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:59412.21}} | ANTENAS SECTORIALES PARA LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 023 | N | 0 | 0 | 66841 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Conocido, Camino a San José Itho, lon:-100.136604, lat:20.172761}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 59412.21 | 59412.21 | 59412.21 | 59412.21 | 59412.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2232052/proyecto_INICIO, 2232052/proyecto_FIN, 2232052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232444 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:491224.88}} | EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE LAS GRANJAS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00543 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.8, meta_modificada:445.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO, lon:-100.16782519, lat:20.18443628}} | 2023-06-27 | 2023-12-31 | 491224.88 | 491224.88 | 491224.88 | 491224.88 | 491224.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232459 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498740.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2023-00517 | S | 140 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.29, meta_modificada:638.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO, lon:-99.62862433, lat:21.44337118}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 2498740.39 | 2498740.39 | 2498740.39 | 2498740.39 | 2498740.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}}
2023 | 4 | QUE230202232462 | Proyecto de inversión | 4999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.98, modificado:4952230.38}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE EL MOLINITO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, SEGUNDA ETAPA, SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Corregidora | 2023-00515 | S | 616 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3847.6, meta_modificada:3821.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:SANTA BARBARA, CORREGIDORA, lon:-100.45818245, lat:20.52438993}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 4952230.38 | 4952230.38 | 4952230.38 | 4952230.38 | 4952230.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3821.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}}
2023 | 4 | QUE230202232464 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997776.95}} | CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL, GRADAS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL CIERVO, EZEQUIEL MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 2023-00520 | S | 921 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:EL CIERVO, EZEQUIEL MONTES, lon:-99.87319851, lat:20.62279044}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 599333.09 | 1997776.95 | 599333.09 | 599333.09 | 599333.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}}
2023 | 4 | QUE230202232082 | Proyecto de inversión | 25638653.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.563865364E7, modificado:2.591762781E7}} | Ampliación y Rehabilitación de la PTAR de Amealco, 1ra etapa, Municipio de Amealco de Bonfil | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 12-CEA-PROAGUA-UR-DDS-22-OP-12-FL | N | 0 | 0 | 14880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-CORONEO, lon:-100.15233, lat:20.21344}} | 2022-07-14 | 2024-11-10 | 25917627.81 | 25638653.64 | 25621951.18 | 25621951.18 | 25621951.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.77}} | {2232082/proyecto_INICIO, 2232082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232086 | Proyecto de inversión | 5654928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5654928.44, modificado:5933902.61}} | Ampliación nueva y rehabilitación de la PTAR de San Joaquín, 1ra. Etapa, Municipio de San Joaquín. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 15-CEA-PROAGUA-RU-DDS-22-OP-15-FA | N | 0 | 0 | 3205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera federal 120 Querétaro Culata-San Joaquin, lon:-99.561686, lat:20.906534}} | 2022-07-26 | 2023-08-01 | 5933902.61 | 5638225.98 | 3951592.01 | 3951592.01 | 3951592.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.77}} | {2232086/proyecto_INICIO, 2232086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232469 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4993386.51}} | URBANIZACIÓN INTEGRAL CALLE VICENTE GUERRERO (DE CALLE REFORMA/CANAL-PANAMERICANA), PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2023-00519 | S | 130 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.96, meta_modificada:682.96}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO., lon:-100.14250313, lat:20.50026327}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 1498015.95 | 4993386.51 | 1498015.95 | 1498015.95 | 1498015.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232471 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2496916.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN SAN JOAQUÍN, SAN JOSÉ CARRIZAL EN CAMINO PRINCIPAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 2023-00516 | S | 213 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2164.85, meta_modificada:2164.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:65, direccion:SAN JOSÉ CARRIZAL, SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO., lon:-99.43258581, lat:21.0522667}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 2496916.73 | 2496916.73 | 2496916.73 | 2496916.73 | 2496916.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2164.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232479 | Proyecto de inversión | 16560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.656E7, modificado:1.651943392E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIAL Y SANITARIO EN CALLE PIRULES, PARA SERVICIO DE CALZADA MEDIA LUNA Y ZONA ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00266 | S | 1250 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.36, meta_modificada:958.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.87601213, lat:20.52804094}} | 2023-06-05 | 2023-12-16 | 16519433.92 | 16519433.92 | 16519433.92 | 16519433.92 | 16519433.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:958.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232485 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7991334.45}} | URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PEDREGAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00268 | S | 110 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7139.53, meta_modificada:7823.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PEDREGAL, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.8971733, lat:20.52749158}} | 2023-06-05 | 2023-11-16 | 7991334.45 | 7991334.45 | 7991334.45 | 7991334.45 | 7991334.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7823.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232487 | Proyecto de inversión | 3770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770000.0, modificado:3765698.14}} | RECUPERACIÓN DE HOMBROS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SAN JUAN, TRAMO DE CALLE DEL JAZMÍN A CALLE FRAY JUNÍPERO SERRA, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00422 | S | 3570 | 3430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12676.5, meta_modificada:15430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.88560513, lat:20.52207634}} | 2023-06-05 | 2023-12-31 | 3765698.14 | 3765698.14 | 3765698.14 | 3765698.14 | 3765698.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15430.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232831 | Proyecto de inversión | 1513967.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513967.3, modificado:1513967.3}} | ADECUACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS SALONES DE TERCER GRADO Y ADECUACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS CALLE MOISÉS SOLANA, BACHILLERES PLANTEL SUR DE LA UAQ" | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM MS 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cto. Moisés Solana, zona dos extendida, Prados del Mirador, 76070 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.37985, lat:20.57851}} | 2023-01-02 | 2024-03-30 | 1513967.3 | 1513967.3 | 1118138.05 | 1118138.05 | 1118138.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-009-2023-UAQ-OAG, contratista:MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1513967.3, importe_modificado:1513967.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232100 | Adquisición | 724594 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724594.0, modificado:724594.0}} | ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Colón | 1290 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL 110 KM 9+100, COLON, QRO., lon:-100.04796, lat:20.76739}} | 2023-06-22 | 2024-03-31 | 724594 | 724594 | 724594 | 724594 | 724594 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1290, contratista:SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:724594.0, importe_modificado:724594.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:3.0}} | {2232100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232491 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1052755.94}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00394 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1976.0, meta_modificada:1809.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:238, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.02591626, lat:20.43085481}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1052755.94 | 1052755.94 | 1052755.94 | 1052755.94 | 1052755.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1809.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232492 | Proyecto de inversión | 1670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670000.0, modificado:1619537.92}} | REHABILITACIÓN DE PRIVADA UNIÓN Y PRIVADA RESÉNDIZ EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00397 | S | 124 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.0, meta_modificada:2033.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:410, direccion:PRIVADA UNIÓN Y PRIVADA RESÉNDIZ EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.99561603, lat:20.40453221}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1619537.92 | 1619537.92 | 1619537.92 | 1619537.92 | 1619537.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2033.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232495 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1249857.09}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE RÍO COLORADO DE LA COLONIA INFONAVIT SAN CAYETANO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00400 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:909.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:191, direccion:CALLE RÍO COLORADO DE LA COLONIA INFONAVIT SAN CAYETANO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.98668663, lat:20.3823815}} | 2023-07-10 | 2023-10-16 | 1249857.09 | 1249857.09 | 1249857.09 | 1249857.09 | 1249857.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232496 | Proyecto de inversión | 1315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315000.0, modificado:1272253.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO DE LA COLONIA FÁTIMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00402 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.0, meta_modificada:1428.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO DE LA COLONIA FÁTIMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.99298633, lat:20.37943994}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1272253.69 | 1272253.69 | 1272253.69 | 1272253.69 | 1272253.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232498 | Proyecto de inversión | 1174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174000.0, modificado:1141508.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00404 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.0, meta_modificada:873.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:37, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.06315734, lat:20.45467216}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1141508.14 | 1141508.14 | 1141508.14 | 1141508.14 | 1141508.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232499 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3049636.44}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE VILLA DEL PUEBLITO EN LA LOCALIDAD DE SOLARES BANTHÍ, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00405 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2695.0, meta_modificada:2704.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:178, direccion:CALLE VILLA DEL PUEBLITO EN LA LOCALIDAD DE SOLARES BANTHÍ, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.92970592, lat:20.39543467}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 3049636.44 | 3049636.44 | 3049636.44 | 3049636.44 | 3049636.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232501 | Proyecto de inversión | 8550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8550000.0, modificado:8541505.6}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00406 | S | 1800 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1622.5, meta_modificada:2704.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.97999304, lat:20.37263072}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 8541505.6 | 8541505.6 | 8541505.6 | 8541505.6 | 8541505.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232504 | Proyecto de inversión | 1175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1151215.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MONTERREY DE LA LOCALIDAD DE CAZADERO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00407 | S | 603 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.41, meta_modificada:1055.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:CALLE MONTERREY DE LA LOCALIDAD DE CAZADERO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.87198681, lat:20.30405416}} | 2023-07-03 | 2023-10-09 | 1151215.1 | 1151215.1 | 1151215.1 | 1151215.1 | 1151215.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232505 | Proyecto de inversión | 2249000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249000.0, modificado:2178961.67}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE LIC. IGNACIO REYES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00424 | S | 228 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3275.0, meta_modificada:3220.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LIC. IGNACIO REYES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.96411088, lat:20.36547718}} | 2023-06-05 | 2023-12-31 | 2178961.67 | 2178961.67 | 2178961.67 | 2178961.67 | 2178961.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3220.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232507 | Proyecto de inversión | 1395800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395800.0, modificado:1270851.37}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE LA ESTANCIA EN LA LOCALIDAD DE SOLARES BANTHÍ, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00425 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.39, meta_modificada:1261.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:178, direccion:CALLE LA ESTANCIA EN LA LOCALIDAD DE SOLARES BANTHÍ, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.92906252, lat:20.40313377}} | 2023-06-05 | 2023-12-31 | 1270851.37 | 1270851.37 | 1270851.37 | 1270851.37 | 1270851.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232509 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1922715.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE EN MEDIO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00457 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.9, meta_modificada:1389.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE EN MEDIO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.93844376, lat:20.36936007}} | 2023-06-12 | 2023-12-31 | 1922715.79 | 1922715.79 | 1922715.79 | 1922715.79 | 1922715.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232511 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:820308.75}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00459 | S | 397 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.26, meta_modificada:1671.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:COMUNIDAD DE BUENAVISTA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.02798581, lat:20.33249004}} | 2023-06-12 | 2023-12-31 | 820308.75 | 820308.75 | 820308.75 | 820308.75 | 820308.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1671.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202232512 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1469796.19}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DE ENMEDIO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00537 | S | 919 | 901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.0, meta_modificada:1744.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CUADRILLA DE ENMEDIO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.07952604, lat:20.35059961}} | 2023-06-27 | 2023-12-31 | 1469796.19 | 1469796.19 | 1469796.19 | 1469796.19 | 1469796.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230202231347 | Proyecto de inversión | 841455.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841455.31, modificado:1097742.43}} | Rehabilitación de línea de conducción de pozo Alfajayucan en dirección a tanque San Miguel Amazcala, Municipio de El Marqués | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 06-CEA-PROAGUA-RU-DDHC-23-OP-06-FL | N | 0 | 0 | 1947 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.82, meta_modificada:0.82}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:San Miguel, lon:-100.216067, lat:20.75048}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:San Miguel, lon:-100.220579, lat:20.755196}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:San Miguel, lon:-100.227785, lat:20.751749}} | 2023-07-14 | 2023-10-11 | 1097742.43 | 818768.26 | 787744.01 | 787744.01 | 787744.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.82}} | {2231347/proyecto_INICIO, 2231347/proyecto_PROCESO, 2231347/proyecto_FIN, 2231347/proyecto_PROCESO, 2231347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232558 | Proyecto de inversión | 48041859.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.804185944E7, modificado:4.699511798E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBCOMANDANCIA JURIQUILLA (ESTACIÓN DE POLICIA). | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas Municipales | 612 | N | 0 | 0 | 22067 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6185.54, meta_modificada:6185.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:Jurica Acueducto, lon:-100.449335, lat:20.708194}} | 2023-05-19 | 2023-12-29 | 46995117.98 | 46995117.98 | 46995117.98 | 46995117.98 | 46995117.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0010/9, contratista:C.P. ÁLVARO JESÚS HACES DE VILLA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4.699511798E7, importe_modificado:4.699511798E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6185.54}} | {2232558/proyecto_INICIO, 2232558/proyecto_PROCESO, 2232558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202231317 | Proyecto de inversión | 31888238.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.188823816E7, modificado:2.783805344E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO SAN JUAN, COLONIA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2023-00253 | S | 119259 | 113670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:410, direccion:LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN CONJUNTO CON LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO , lon:-99.994516, lat:20.407523}} | 2023-05-29 | 2023-11-24 | 27838053.44 | 27838053.44 | 27838053.44 | 27838053.44 | 27838053.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-011-LP-0-OP-05-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.117116753E7, importe_modificado:3.117116753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2231317/proyecto_INICIO, 2231317/proyecto_PROCESO, 2231317/proyecto_FIN, 2231317/proyecto_PROCESO, 2231317/proyecto_INICIO, 2231317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231328 | Proyecto de inversión | 14979395.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.497939538E7, modificado:1.410252006E7}} | REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL JUAN PABLO II, CADEREYTA DE MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00290 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2878.76, meta_modificada:2878.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CADEREYTA DE MONTES, QRO., lon:-99.81899476, lat:20.70973257}} | 2023-06-26 | 2024-01-19 | 11210884.86 | 14102520.06 | 11210884.86 | 11210884.86 | 11210884.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 018/2023, contratista:INTEGRA DIVISION CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.410252006E7, importe_modificado:1.410252006E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2878.76}} | {2231328/proyecto_INICIO, 2231328/proyecto_PROCESO, 2231328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231343 | Proyecto de inversión | 442586.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442586.22, modificado:688155.45}} | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la calle Benito Juárez, comunidad de La Gotera, Municipio de Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 05-CEA-PROAGUA-UR-DDHC-23-OP-05-FL | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.16, meta_modificada:0.16}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:calle Benito Juárez, lon:-100.373227, lat:20.864992}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:calle Benito Juárez, lon:-100.373311, lat:20.864713}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:calle Benito Juárez, lon:-100.377027, lat:20.864769}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 688155.45 | 425883.76 | 389536.75 | 389536.75 | 389536.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.16}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2231343/proyecto_INICIO, 2231343/proyecto_FIN, 2231343/proyecto_PROCESO, 2231343/proyecto_FIN, 2231343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231344 | Proyecto de inversión | 2699640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699640.64, modificado:2511755.04}} | MEJORAMIENTO DE CALLE EZEQUIEL MONTES, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00423 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.88, meta_modificada:869.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE EZEQUIEL MONTES, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO., lon:-99.940465, lat:20.738568}} | 2023-06-05 | 2023-12-31 | 2511755.04 | 2511755.04 | 2511755.04 | 2511755.04 | 2511755.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 028/2023, contratista:GARCIA ZEPEDA J. ANTOLIN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2565475.14, importe_modificado:2565475.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.88}} | {2231344/proyecto_INICIO, 2231344/proyecto_PROCESO, 2231344/proyecto_FIN, 2231344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231444 | Proyecto de inversión | 12910292.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.291029299E7, modificado:1.367354083E7}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PASEO BELGRADO, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TEJEDA, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2023-00421 | S | 6586 | 6277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1955.6, meta_modificada:2449.26}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Paseo de Belgrado en el tramo comprendido entre las Calles Paseo de México y Paseo de Ámsterdam , lon:-100.416321, lat:20.544012}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Paseo de Belgrado en el tramo comprendido entre las Calles Paseo de México y Paseo de Ámsterdam , lon:-100.414636, lat:20.542554}} | 2023-07-06 | 2023-12-02 | 13673540.83 | 13673540.83 | 13673540.83 | 13673540.83 | 13673540.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-015-LP-0-OP-06-2023, contratista:GUSTAVO VEGA ZUÑIGA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232092257E7, importe_modificado:1.367354566E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2449.26}} | {2231444/proyecto_INICIO, 2231444/proyecto_PROCESO, 2231444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231459 | Proyecto de inversión | 6000035.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000035.21, modificado:5989415.27}} | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA MISIÓN DE SANTIAGO DE JALPAN, JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2023-00511 | S | 45292 | 41330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:localidad de Jalpan, Jalpan de Serra entre las calles Independencia y Benito Juárez., lon:-99.473998, lat:21.216665}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 4242075.58 | 5989415.27 | 4242075.58 | 4242075.58 | 3493215.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-017-LP-0-OP-07-2023, contratista:ANA ANGELINA TRUJILLO GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5989415.27, importe_modificado:5989415.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2231459/proyecto_INICIO, 2231459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231443 | Proyecto de inversión | 108790583.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0879058384E8, modificado:1.074975554E8}} | AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD A CUATRO CARRILES DE LA AV. TECNOLÓGICO DEL KM 0+800 AL 1+750. MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2023-00254 | S | 152454 | 145350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15335.0, meta_modificada:15335.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV. TECNOLÓGICO DEL KM 0+800 AL KM 1+750 , SAN CAYETANO , lon:-99.971287, lat:20.369689}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV. TECNOLÓGICO DEL KM 0+800 AL KM 1+750 , SAN CAYETANO , lon:-99.978685, lat:20.374518}} | 2023-05-29 | 2024-01-23 | 70626848.24 | 107497555.4 | 70626848.24 | 70626848.24 | 54825116.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-012-LP-0-OP-05-2023, contratista:QADERM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.074975554E8, importe_modificado:1.074975554E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11014.42}} | {2231443/proyecto_INICIO, 2231443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231462 | Proyecto de inversión | 3999981.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999981.22, modificado:3914109.34}} | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CUPULA Y TORRE DEL TEMPLO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2023-00514 | S | 535188 | 514589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:calle Benito Juárez Nº 2 Sur, Col. Centro, Santa Rosa Jáuregui, lon:-100.448469, lat:20.741937}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 3148236.54 | 3914109.34 | 3148236.54 | 3148236.54 | 2820005.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-019-LP-0-OP-07-2023, contratista:ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3914109.34, importe_modificado:3914109.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.87}} | {2231462/proyecto_INICIO, 2231462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202233004 | Adquisición | 991506.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991506.52, modificado:991506.52}} | Adquisición de equipamiento para la reacreditación de unidades médicas de primer y segundo nivel: Instrumental médico y de laboratorio | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro | 532 | N | 0 | 0 | 530533 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1227.0, meta_modificada:1227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:Parcela 178 Z-1, Ejido Morelos, lon:-100.03290592, lat:20.49875936}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:Calle principal s/n. Tinaja de la Estancia frente a la Escuela Primaria. C.P. 76220, lon:-100.5600134, lat:20.71360043}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:83, direccion:Calle San Sebastian de las Barrancas Sur s/n, C.P. 76847, lon:-99.93589493, lat:20.26603442}, geo4: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Heroico Colegio Militar No. 7, Col. Centro. C.P. 76600, lon:-99.92892161, lat:20.91589247}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:Domicilio conocido s/n, frente a la primaria Melchor Ocampo, San Pedro el Viejo C.P. 76324, lon:-99.50271, lat:21.10981487}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 991506.52 | 991506.52 | 991506.52 | 990602.88 | 990602.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1225.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EXPLORADORES PUNTA DE BOTON, TIJERAS DISECCIÓN, ESPEJOS VAGINALES, ESPEJOS DENTALES, EXCAVADOR WHITE, PORTA PINZAS, PINZAS VARIAS Y ELAVADORES DENTALES, trimestre:4.0, usuario:josemresendizp, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202233005 | Adquisición | 3425756.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425756.08, modificado:3425756.08}} | Adquisición de equipamiento para la reacreditación de unidades médicas de primer y segundo nivel: muebles de oficina y estantería | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro | 511 | N | 0 | 0 | 530533 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:Calle Cayetano Gonzalez s/n frente a la cancha de la comunidad, lon:-99.9358949, lat:20.26603442}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Jalpan- Rio Verde a un lado del Centro de Salud anterior. C.P 76440, lon:-99.5127972, lat:21.31090248}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:Parcela 178 Z-1, Ejido Morelos, Comunidad la Valla, lon:-100.03290591, lat:20.49875936}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:omicilio conocido s/n, frente a la primaria Melchor Ocampo, San Pedro el Viejo C.P. 76324 , lon:-99.50271809, lat:21.10981487}, geo5: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:Calle principal s/n. Tinaja de la Estancia frente a la Escuela Primaria, lon:-100.560013, lat:20.71360043}, geo6: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Circuito Moises Solana S/N,Col. Vista Alegre. C.P. 76070., lon:-100.3849875, lat:20.5720709}, geo7: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Calle Hidalgo s/n. Colonia centro. , lon:-99.6363415, lat:21.44633798}, geo8: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida Luis Vega y Monroy No. 1000, Col. Colinas del Cimatario. C.P. 76090, lon:-100.3700684, lat:20.57796334}, geo9: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Heroico Colegio Militar No. 7, Col. Centro. C.P. 76600, lon:-99.92892161, lat:20.91589247}, geo10: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. 5 de Febrero No. 105 Sur, Col. Virreyes. C.P. 76170. , lon:-100.395935, lat:20.60250481}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 3425756.08 | 3425756.08 | 3425756.08 | 742864 | 742864 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:245.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REFRIGERADORES, MESAS DE TRABAJO, ARCHIVEROS, ANAQUELES, ESCRITORIOS Y PIZARRONES, trimestre:4.0, usuario:josemresendizp, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202233006 | Adquisición | 19270649.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.927064949E7, modificado:2.047385369E7}} | Adquisición de equipamiento para la reacreditación de unidades médicas de primer y segundo nivel: equipo médico y de laboratorio | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro | 531 | N | 0 | 0 | 530533 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2114.0, meta_modificada:2114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Josefa Ortiz de Dominguez, Barrio el Pueblito, lon:-99.899116, lat:20.86636209}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:Parcela 178 Z-1, Ejido Morelos, Comunidad la Valla, lon:-100.0329059, lat:20.49875935}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:Calle principal s/n. Tinaja de la Estancia frente a la Escuela Primaria. C.P, lon:-100.560013, lat:20.71360043}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:Domicilio conocido s/n, frente a la primaria Melchor Ocampo, lon:-99.50271809, lat:21.10981486}, geo5: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. 5 de Febrero No. 105 Sur, Col. Virreyes. C.P. 76170., lon:-100.395935, lat:20.60250481}, geo6: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Circuito Moises Solana S/N,Col. Vista Alegre. C.P. 76070., lon:-100.384987, lat:20.57207093}, geo7: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Calle Hidalgo s/n. Colonia centro. Conca. C.P. 76410, lon:-99.6363415, lat:21.44633798}, geo8: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Jalpan- Rio Verde a un lado del Centro de Salud anterior. C.P 76440, lon:-99.5127972, lat:21.31090248}, geo9: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida Luis Vega y Monroy No. 1000, Col. Colinas del Cimatario. C.P. 76090., lon:-100.370068, lat:20.57796334}, geo10: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Carretera Panamericana S/N, Col. Guadalupe de las Pe~nas. C.P. 76800. San Juan del Río. Qro., lon:-100.0648478, lat:20.51150134}} | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 20473853.69 | 20473853.69 | 19896057.69 | 19823244.49 | 19717951.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2030.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EQUIPO MEDICO, COMO: CARRO ARA REANIMACIÓN CON DEFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO, UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL, CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, ULTRASONIDO PORTATIL, ULTRASONIDO DOPPLER, INCUBADORA DE TRASLADO, REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS, CARRO CAMILLA PARA ADULTOS, INCUBADOR-AGITADOR DE PLAQUETAS, ELECTROCARDIOGRAFO, REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS DE 12 PIES, COLCHON TERMICO, ETC., trimestre:4.0, usuario:josemresendizp, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231545 | Proyecto de inversión | 1761435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761435.42, modificado:1759031.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EL JAZMIN (ETAPA 1 DE 2) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | 2023.22.016.A.N.3 | S | 959 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2086.0, meta_modificada:2086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:EL JAZMIN, lon:-100.040408, lat:20.389428}} | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 1759031.39 | 1759031.39 | 1750109.67 | 1750109.67 | 1750109.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/35/2023, contratista:RAMSER INGENIERIA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:1759031.39, importe_modificado:1759031.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2086.0}} | {2231545/proyecto_PROCESO, 2231545/proyecto_INICIO, 2231545/proyecto_PROCESO, 2231545/proyecto_INICIO, 2231545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231551 | Proyecto de inversión | 363975.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363975.52, modificado:362423.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LA ESTANCIA EN LA COMUNIDAD DE NERIA DE DOLORES GODOY | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | 2022.22.016.A.R.11 | S | 70 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:119, direccion:Calle la Estancia, en la Comunidad de Neria de Dolores Godoy, lon:-99.968467, lat:20.332347}} | 2023-07-21 | 2023-12-20 | 362423.01 | 362423.01 | 362423.01 | 362423.01 | 362423.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/38/2023, contratista:VICAP CONSTRUCCIONES, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:362423.01, importe_modificado:362423.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:796.0}} | {2231551/proyecto_INICIO, 2231551/proyecto_PROCESO, 2231551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231556 | Proyecto de inversión | 346643.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346643.28, modificado:345692.41}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE V. ALFREDO BONFIL Y AMPLIACIÓN DE REDE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORREGIDORA, CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 3" ø, CON UNA LONGITUD DE 923.99 M, EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | 2022.22.016.A.R.16 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:67, direccion:Calle Corregidora, el Sitio, San Juan del Río, Querétaro, lon:-99.855902, lat:20.365579}} | 2023-08-08 | 2023-11-07 | 345692.41 | 345692.41 | 300625.69 | 300625.69 | 300625.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/40/2023, contratista:FANNY ARGENTINA HERNANDEZ RIOS EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LOTH NOEL SALINAS HERNANDEZ, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:345692.41, importe_modificado:345692.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2231556/proyecto_PROCESO, 2231556/proyecto_INICIO, 2231556/proyecto_PROCESO, 2231556/proyecto_INICIO, 2231556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202231562 | Proyecto de inversión | 1085630.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085630.18, modificado:1073814.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA PEAD DE 10 PULGADAS (25 CM) Y 12 PULGADAS (30 CM) DE DIÁMETRO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 788.75 M, EN VARIAS CALLES DEL EJIDO CERRO GORDO SECCIÓN COLONIA ARCOS DEL SOL. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | 2022.22.016.L.N.12 | S | 91 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:788.0, meta_modificada:788.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}, meta3: {unidad_medida:Pozo(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:Ejido Cerro Gordo, Sección Arcos del Sol, lon:-99.924751, lat:20.383909}} | 2023-07-06 | 2023-12-05 | 1073814.29 | 1073814.29 | 1055190.07 | 1055190.07 | 1055190.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/36/2023, contratista:EJE DE ABASTOS, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:1073814.29, importe_modificado:1073814.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:788.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}, meta3: {unidad_medida:Pozo(s), avance:16.0}} | {2231562/proyecto_INICIO, 2231562/proyecto_PROCESO, 2231562/proyecto_INICIO, 2231562/proyecto_PROCESO, 2231562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202234032 | Adquisición | 28568 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28568.0, modificado:28568.0}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ACCIONES DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE LAS COMISIONES LOCALES DE BUSQUEDA (ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORES DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 2023-00526 | S | 1211647 | 1156820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:B. JUAREZ NO. 50, COL CENTRO HISTORICO, QUERETARO, QRO., lon:-100.39346, lat:20.5956}} | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 28568 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202234106 | Adquisición | 1199880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199880.0, modificado:1174800.0}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ACCIONES DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE LAS COMISIONES LOCALES DE BUSQUEDA (ADQUISICION DE VEHICULOS) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 2023-00526 | S | 1211647 | 1156820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:B. JUAREZ NO. 50, COL CENTRO HISTORICO, QUERETARO, QRO., lon:-100.39346, lat:20.5956}} | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 1174800 | 1174800 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA VERIFICAR MOMENTO CONTABLE DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR MOMENTO CONTABLE DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR MOMENTO CONTABLE DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR MOMENTO CONTABLE DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR MOMENTO CONTABLE DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230202234111 | Adquisición | 44786 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44786.0, modificado:44786.0}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ACCIONES DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE LAS COMISIONES LOCALES DE BUSQUEDA (ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 2023-00526 | S | 1211647 | 1156820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:B. JUAREZ NO. 50, COL CENTRO HISTORICO, QUERETARO, QRO., lon:-100.39346, lat:20.5956}} | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 44786 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202234563 | Proyecto de inversión | 1046435.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046435.23, modificado:984636.79}} | PEO 23-128 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN PREESCOLAR GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN, LOCALIDAD EL CIERVO, MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00396 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.28, meta_modificada:408.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO,NINGUNO,EL CIERVO,EZEQUIEL MONTES,QUERÉTARO, lon:-99.872136, lat:20.621018}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 984636.79 | 984636.79 | 984636.79 | 984636.79 | 984636.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-066-073, contratista:GRUPO MATELPUENTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1041996.02, importe_modificado:1041396.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.28}} | {2234563/proyecto_INICIO, 2234563/proyecto_PROCESO, 2234563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234564 | Proyecto de inversión | 9180574.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9180574.03, modificado:9169955.09}} | PEO 23-093 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA TIPO DURANGO DE UN NIVEL (2DA. ETAPA), EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00449 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.1, meta_modificada:859.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N,Parque Industrial Querétaro,Santa Rosa Jauregui, Querétaro, lon:-100.433057, lat:20.842868}} | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 9169955.09 | 9169955.09 | 9169955.09 | 9169955.09 | 9169955.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-067-075, contratista:JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:9170092.71, importe_modificado:9170092.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.1}} | {2234564/proyecto_INICIO, 2234564/proyecto_PROCESO, 2234564/proyecto_INICIO, 2234564/proyecto_PROCESO, 2234564/proyecto_INICIO, 2234564/proyecto_PROCESO, 2234564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234566 | Proyecto de inversión | 17210868.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.721086823E7, modificado:1.721086823E7}} | PEO 23-094 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "MA-2" EN CONALEP NUEVA CREACIÓN - 10° ETAPA, EN EL CONALEP "NUEVA CREACIÓN", SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 22DPT0005S | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:561, direccion:av san rafael sin numero Lote 1, puertas de san miguel,SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, lon:-100.469531, lat:20.658541}} | 2023-07-03 | 2023-11-29 | 5959798.76 | 17210868.23 | 5959798.76 | 5959798.76 | 5959798.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FIFEQ-COPLP-048-056, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.721086823E7, importe_modificado:1.721086823E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2234566/proyecto_INICIO, 2234566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234532 | Proyecto de inversión | 2318978.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318978.71, modificado:2313875.5}} | PEO 23-022 CONSTRUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "RODOLFO VERA ZAPATA", COL. MODELO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-023 | S | 474 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN PINO SUAREZ,MODELO,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.423029, lat:20.58197}} | 2023-04-26 | 2023-08-13 | 2313875.5 | 2313875.5 | 2313875.5 | 2313875.5 | 2313875.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-004-018_PEO 23-022, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2318978.71, importe_modificado:2318978.71}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234533 | Proyecto de inversión | 1367036.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367036.36, modificado:1345396.9}} | PEO 23-028 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "JOSE CLEMENTE OROZCO", LOC. GENERAL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO), MUNICIPIO DEL MARQUES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-020 | S | 125 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA MEX-QRO KILOMETRO 194.5,GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO),EL MARQUÉS,QUERÉTARO, lon:-100.245891, lat:20.566428}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 1345396.9 | 1345396.9 | 1345396.9 | 1345396.9 | 1345396.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-006-022, contratista:MARTÍN ROCHA VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1367036.36, importe_modificado:1367036.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2234533/proyecto_INICIO, 2234533/proyecto_PROCESO, 2234533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234536 | Proyecto de inversión | 5111330.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5111330.05, modificado:5098923.2}} | PEO 23-095 REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "HEROE DE NACOZARI/JESUS GARCIA CORONA", LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-031 | S | 218 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:272, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO,FERROCARRILERA,SAN RAFAEL,SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.97654, lat:20.373509}} | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 5098923.2 | 5098923.2 | 5098923.2 | 5098923.2 | 5098923.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-021-025, contratista:GREEN LAND SYSTEMS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5111330.05, importe_modificado:5111330.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234537 | Proyecto de inversión | 3510238.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510238.52, modificado:3453144.41}} | PEO 23-108 REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "FELIPE CARRILLO PUERTO / SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", LOC. BARRIO DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-035 | S | 218 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,DE LA MAGDALENA,TEQUISQUIAPAN,TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-99.878071, lat:20.524744}} | 2023-06-19 | 2023-09-26 | 3453144.41 | 3453144.41 | 3453144.41 | 3453144.41 | 3453144.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-050-054, contratista:PLANEANDO SOLUCIONES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3510238.52, importe_modificado:3510238.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234537/proyecto_INICIO, 2234537/proyecto_PROCESO, 2234537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234526 | Proyecto de inversión | 11702178.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.170217833E7, modificado:1.170210561E7}} | PEO 23-005 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NUEVO Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) "BOTSI YO'SEE"; LOC. CADEREYTA DE MONTES, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-006 | S | 27 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A CARRETERA A SANTA BARBARA, CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.820638, lat:20.696526}} | 2023-04-12 | 2023-08-09 | 11702105.61 | 11702105.61 | 11702105.61 | 11702105.61 | 11702105.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-014-016, contratista:SANTOS IVÁN VILLEDA RESÉNDIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.170217833E7, importe_modificado:1.170217833E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2234526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234527 | Proyecto de inversión | 1665042.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665042.74, modificado:1661319.49}} | PEO 23-008 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TECNICA "QUETZALATL", LOC. MONTENEGRO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-034 | S | 317 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE CARRETERA A PINTO, MONTENEGRO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.4252, lat:20.76545}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1661319.49 | 1661319.49 | 1661319.49 | 1661319.49 | 1661319.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-049-053, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1665042.74, importe_modificado:1665042.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234527/proyecto_INICIO, 2234527/proyecto_PROCESO, 2234527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234554 | Proyecto de inversión | 1345085.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345085.41, modificado:1345064.12}} | PEO 23-014 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA GENERAL MARIANO ARISTA, LOCALIDAD PURÍSIMA DE ARISTA, MUNICIPIO ARROYO SECO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00194 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.5, meta_modificada:237.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CARRETERA JALPAN-RIO VERDE KILOMETRO 12.5,PURÍSIMA DE ARISTA,ARROYO SECO,QUERÉTARO, lon:-99.511546, lat:21.307094}} | 2023-06-14 | 2023-10-21 | 1345064.12 | 1345064.12 | 1345064.12 | 1345064.12 | 1345064.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-041-046, contratista:ESPINOZA OLVERA JUAN DANIEL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1345085.41, importe_modificado:1345085.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.5}} | {2234554/proyecto_INICIO, 2234554/proyecto_PROCESO, 2234554/proyecto_FIN, 2234554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234557 | Proyecto de inversión | 3157926.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157926.57, modificado:3157924.05}} | PEO 23-016 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE PLAFONES Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN PRIMARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE / HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA SATELITE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00198 | N | 0 | 0 | 1146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.64, meta_modificada:597.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA LUZ,SATELITE,SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, lon:-100.453933, lat:20.636627}} | 2023-06-14 | 2023-11-30 | 3157924.05 | 3157924.05 | 3157924.05 | 3157924.05 | 3157924.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-042-047, contratista:LIRA HERNANDEZ OSWALDO DANIEL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3157926.57, importe_modificado:3157926.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.64}} | {2234557/proyecto_INICIO, 2234557/proyecto_PROCESO, 2234557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234558 | Proyecto de inversión | 999392.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999392.37, modificado:957541.58}} | PEO 23-026 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE LECTURAS (COMPUTADORAS Y MESAS), EN PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA / 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD EL CAZADERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00200 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.04, meta_modificada:82.04}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:CALLE MONTERREY,NINGUNO,EL CAZADERO,SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.870785, lat:20.301378}} | 2023-06-14 | 2023-10-21 | 957541.58 | 957541.58 | 957541.58 | 957541.58 | 957541.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-043-048, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:999392.37, importe_modificado:999392.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.04}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2234558/proyecto_INICIO, 2234558/proyecto_FIN, 2234558/proyecto_PROCESO, 2234558/proyecto_FIN, 2234558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234559 | Proyecto de inversión | 1586450.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586450.1, modificado:1586370.39}} | PEO 23-027 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD EL CAZADERO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00201 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.28, meta_modificada:167.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:CALLE NUEVO LAREDO,NINGUNO,EL CAZADERO,SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.87492, lat:20.3019}} | 2023-06-14 | 2023-10-21 | 1586370.39 | 1586370.39 | 1586370.39 | 1586370.39 | 1586370.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-044-049, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1586450.1, importe_modificado:1586450.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.28}} | {2234559/proyecto_INICIO, 2234559/proyecto_PROCESO, 2234559/proyecto_FIN, 2234559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234560 | Proyecto de inversión | 1360751.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360751.78, modificado:1344799.2}} | PEO 23-034 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE 1 AULA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN PREESCOLAR GENERAL LUIS CHAVEZ OROZCO, LOCALIDAD SAN PABLO POTRERILLOS, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00202 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.17, meta_modificada:155.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:111, direccion:CALLE HIDALGO,NINGUNO,SAN PABLO POTRERILLOS,SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.079141, lat:20.309998}} | 2023-06-14 | 2023-10-21 | 1344799.2 | 1344799.2 | 1344799.2 | 1344799.2 | 1344799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-046-051, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES CRUZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1360751.78, importe_modificado:1360751.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.17}} | {2234560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234561 | Proyecto de inversión | 1157512.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157512.29, modificado:1109237.34}} | PEO 23-098 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS / FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, LOCALIDAD BANTHÍ (FAMILIA NAVARRETE)(RANCHO), MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00348 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.12, meta_modificada:612.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:178, direccion:BOULEVARD LOPEZ PORTILLO,NINGUNO,BANTHÍ (FAMILIA NAVARRETE) [RANCHO],SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.954692, lat:20.396303}} | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 1109237.34 | 1109237.34 | 1109237.34 | 1109237.34 | 1109237.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-065-072, contratista:OPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2129955.99, importe_modificado:2129955.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.12}} | {2234561/proyecto_INICIO, 2234561/proyecto_PROCESO, 2234561/proyecto_FIN, 2234561/proyecto_PROCESO, 2234561/proyecto_FIN, 2234561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs5: {observación:INCORPORAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230202234562 | Proyecto de inversión | 2145831 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145831.0, modificado:2129955.56}} | PEO 23-100 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (2DA ETAPA), EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, COLONIA UNIDAD NACIONAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00395 | N | 0 | 0 | 5802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA 2501, Unidad Nacional, Santiago de Querétaro,QUERÉTARO, lon:-100.406223, lat:20.653543}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2129955.56 | 2129955.56 | 2129955.56 | 2129955.56 | 2129955.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-065-072, contratista:OPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2129955.99, importe_modificado:2129955.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2234562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs5: {observación:ADJUNTAR CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230202234544 | Proyecto de inversión | 92559.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.76, modificado:78821.9}} | PEO 23-132 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN EL TALLER DE MÚSICA, EN EL COBAQ PLANTEL 13 "EPIGMENIO GONZÁLEZ"; COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS I, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-039 | N | 0 | 0 | 1721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Pie de la Cuesta 107 esq. Costureras, Col. San Pedrito Peñuelas, Santiago de Querétaro,QUERÉTARO, lon:-100.40452, lat:20.644076}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 78821.9 | 78821.9 | 78821.9 | 78821.9 | 78821.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-052-058_PEO 23-132, contratista:J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:92559.76, importe_modificado:92559.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2234544/proyecto_INICIO, 2234544/proyecto_FIN, 2234544/proyecto_PROCESO, 2234544/proyecto_FIN, 2234544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234549 | Proyecto de inversión | 5919553.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919553.45, modificado:5919547.36}} | PEO 23-099 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ), COL. UNIDAD NACIONAL,MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-044 | N | 0 | 0 | 5802 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA 2501, Unidad Nacional, Santiago de Querétaro,QUERÉTARO, lon:-100.406223, lat:20.653543}} | 2023-06-26 | 2023-10-03 | 5919547.36 | 5919547.36 | 5919547.36 | 5919547.36 | 5919547.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-055-061, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5919553.45, importe_modificado:5919553.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234549/proyecto_INICIO, 2234549/proyecto_PROCESO, 2234549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234551 | Proyecto de inversión | 1552777.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552777.86, modificado:1545494.31}} | PEO 23-087 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA MIGUEL DOMINGUEZ, LOCALIDAD LA TINAJA DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00115 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.38, meta_modificada:162.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:CALLE CONOCIDO, NINGUNO, LA TINAJA DE LA ESTANCIA,QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.551842, lat:20.712848}} | 2023-06-19 | 2023-10-26 | 1545494.31 | 1545494.31 | 1545494.31 | 1545494.31 | 1545494.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-036-040, contratista:ELECTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1546783.12, importe_modificado:1546783.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.38}} | {2234551/proyecto_INICIO, 2234551/proyecto_FIN, 2234551/proyecto_PROCESO, 2234551/proyecto_FIN, 2234551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234552 | Proyecto de inversión | 1501325.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501325.6, modificado:1501311.05}} | PEO 23-059 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA GENERAL TERESA DE CALCUTA, LOCALIDAD AJUCHITLAN, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-00119 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.42, meta_modificada:282.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE AZAFRAN,NINGUNO,AJUCHITLÁN,COLÓN,QUERÉTARO, lon:-100.02748, lat:20.704099}} | 2023-06-12 | 2023-10-19 | 1501311.05 | 1501311.05 | 1501311.05 | 1501311.05 | 1501311.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-023-027, contratista:GUDIÑO RODRIGUEZ HUGO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1501325.6, importe_modificado:1501325.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.42}} | {2234552/proyecto_INICIO, 2234552/proyecto_FIN, 2234552/proyecto_PROCESO, 2234552/proyecto_FIN, 2234552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234115 | Adquisición | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:11396.0}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ACCIONES DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE LAS COMISIONES LOCALES DE BUSQUEDA (ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 2023-00526 | S | 1211647 | 1156820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:B. JUAREZ NO. 50, COL CENTRO HISTORICO, QUERETARO, QRO., lon:-100.39346, lat:20.5956}} | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202234326 | Proyecto de inversión | 245905 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245905.0, modificado:229019.9}} | Equipamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | PRODEP 2023 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2023-03-31 | 2024-12-31 | 229019.9 | 221054.9 | 221054.9 | 221054.9 | 221054.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:96.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ES UNA ADQUISICIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN APOYO PARA IMPLEMENTOS DEL TRABAJO EN ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, trimestre:4.0, usuario:edgargyanezs, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:En detalle del registro ampliar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:En detalle del registro ampliar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:En detalle del registro ampliar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:En detalle del registro ampliar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revision, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revision, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revision, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revision, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-17}, obs9: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revision, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-17}, obs10: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revision, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-17}, obs11: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revision, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-17}, obs12: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revision, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202234534 | Proyecto de inversión | 2394076.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394076.58, modificado:2387332.12}} | PEO 23-037 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "CENTENARIO 1867 1967 / NIÑOS HÉROES", COL. LAS CAMPANAS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-032 | S | 435 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD,LAS CAMPANAS,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.41001, lat:20.59517}} | 2023-05-08 | 2023-08-15 | 2387332.12 | 2387332.12 | 2387332.12 | 2387332.12 | 2387332.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-005-023, contratista:MA. CELINA DÍAZ MEJÍA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2394076.58, importe_modificado:2394076.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2234534/proyecto_INICIO, 2234534/proyecto_PROCESO, 2234534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234543 | Proyecto de inversión | 1780761.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780761.48, modificado:1780468.41}} | PEO 23-129 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO, EN EL COBAQ PLANTEL 31 "LA GRIEGA"; LOC. LA GRIEGA,MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-036 | N | 0 | 0 | 801 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:Domicilio conocido, La Griega, EL MARQUÉS,QUERÉTARO, lon:-100.241113, lat:20.661938}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1780468.41 | 1780468.41 | 1780468.41 | 1780468.41 | 1780468.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-052-058_PEO 23-129, contratista:J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1780761.48, importe_modificado:1780761.48}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2234543/proyecto_INICIO, 2234543/proyecto_PROCESO, 2234543/proyecto_FIN, 2234543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302250837 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249002.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CAMINO DE ACCESO LOS REMEDIOS - 168192 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 168192 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.12, meta_modificada:195.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS REMEDIOS, 76525 LOS REMEDIOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EZEQUIEL MONTES Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO , lon:-99.803446, lat:20.800671}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 249002.51 | 249002.5 | 249002.5 | 249002.5 | 249002.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-109, contratista:MIRIAM ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249002.51, importe_modificado:249002.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.12}} | {2250837/proyecto_INICIO, 2250837/proyecto_FIN, 2250837/proyecto_PROCESO, 2250837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251208 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE XIDHI - 169952 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 169952 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.08, meta_modificada:298.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:238, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA XIDHÍ, 76547 XIDHÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 24 DE FEBRER Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 1 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-99.639313, lat:20.610858}} | 2023-08-02 | 2023-10-02 | 300000 | 299795.92 | 299795.92 | 299795.92 | 299795.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-128, contratista:GUADALUPE MUÑOZ SAMANO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299806.38, importe_modificado:299795.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {2251208/proyecto_INICIO, 2251208/proyecto_PROCESO, 2251208/proyecto_FIN, 2251208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302245817 | Proyecto de inversión | 238650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238650.0, modificado:238650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EL RINCON - 139148 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139148 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RINCÓN, 76510 EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 400 M , lon:-99.784722, lat:20.741111}} | 2023-07-12 | 2023-09-13 | 238650 | 238214.72 | 238214.72 | 71464.42 | 71464.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.9}} | {2245817/proyecto_INICIO, 2245817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246205 | Proyecto de inversión | 230250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230250.0, modificado:229892.63}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LOS ARTEAGA - 141255 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141255 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS ARTEAGA, 76534 RANCHO LOS ARTEAGA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RANG, lon:-99.542273, lat:20.888503}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 229892.63 | 229892.63 | 229892.63 | 229892.63 | 229892.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-50, contratista:ABRAHAM MUÑOZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:229892.63, importe_modificado:229892.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2246205/proyecto_INICIO, 2246205/proyecto_PROCESO, 2246205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302243390 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719628.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SAN JUAN DIEGO 2A ETAPA RANCHO DE GUADALUPE - 124980 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 124980 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.31, meta_modificada:773.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:RANCHERIA GUADALUPE, 76510 RANCHO DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 180 M HACIA EL OESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-99.791775, lat:20.753025}} | 2023-07-01 | 2023-09-04 | 719628.47 | 717369.84 | 717369.84 | 717369.84 | 717369.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-24, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:719628.47, importe_modificado:719628.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}} | {2243390/proyecto_INICIO, 2243390/proyecto_PROCESO, 2243390/proyecto_FIN, 2243390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251223 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299998.96}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 2A ETAPA LA CARBONERA - 169996 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 169996 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.33, meta_modificada:111.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CARBONERA, 76528 LA CARBONERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 220 M AL NORESTE DE , lon:-99.562476, lat:20.881555}} | 2023-08-02 | 2023-10-02 | 299998.96 | 299998.96 | 299998.96 | 299998.96 | 299998.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-42, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299998.96, importe_modificado:299998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.33}} | {2251223/proyecto_INICIO, 2251223/proyecto_PROCESO, 2251223/proyecto_FIN, 2251223/proyecto_PROCESO, 2251223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246216 | Proyecto de inversión | 136150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136150.0, modificado:136054.73}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L BARRIO DE SANTIAGO CHARCO FRIO - 141321 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141321 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), 76536 BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTR, lon:-99.713667, lat:20.784422}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 136054.73 | 136054.73 | 136054.73 | 136054.73 | 136054.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-45, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:136054.73, importe_modificado:136054.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2246216/proyecto_PROCESO, 2246216/proyecto_INICIO, 2246216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302245961 | Proyecto de inversión | 84650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84650.0, modificado:84650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LA MESETA - 139929 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139929 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JADE RANCHERIA LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE DIAMANTE, CALLE JADE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDADD, lon:-99.807612, lat:20.684529}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 84650 | 84409.74 | 84409.74 | 25322.92 | 25322.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.28}} | {2245961/proyecto_INICIO, 2245961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302245963 | Proyecto de inversión | 130850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130850.0, modificado:130850.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOS VAZQUEZ - 139964 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139964 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE JUVENTUD ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTR DE LA LO, lon:-99.825746, lat:20.701178}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 130850 | 130551.25 | 130551.25 | 39165.37 | 39165.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.8}} | {2245963/proyecto_INICIO, 2245963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302245967 | Proyecto de inversión | 100050 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100050.0, modificado:100050.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PUERTO DEL CHIQUIHUITE - 139988 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139988 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO RANCHERIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE MAZATLAN, CALLE PUERTO TAMPICO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN , lon:-99.835512, lat:20.700619}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 100050 | 99790.25 | 99790.25 | 29937.07 | 29937.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.1}} | {2245967/proyecto_INICIO, 2245967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302245975 | Proyecto de inversión | 238650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238650.0, modificado:238650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES VILLA NUEVA - 140018 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 140018 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE AQUILES SERDAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE, lon:-99.819131, lat:20.668299}} | 2023-07-12 | 2023-09-13 | 238650 | 238214.72 | 238214.72 | 71464.42 | 71464.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.5}} | {2245975/proyecto_INICIO, 2245975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302243423 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399179.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE FRANCISCO VILLA 3A ETAPA ZITUNI - 125148 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 125148 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.42, meta_modificada:209.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR RUBEN DARIO, lon:-99.831345, lat:20.712033}} | 2023-07-04 | 2023-09-04 | 399179.48 | 399175.59 | 399175.59 | 399175.59 | 399175.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-16, contratista:ANTONINO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:399179.48, importe_modificado:399179.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.42}} | {2243423/proyecto_PROCESO, 2243423/proyecto_INICIO, 2243423/proyecto_FIN, 2243423/proyecto_PROCESO, 2243423/proyecto_FIN, 2243423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302250878 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699564.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE FRANCISCO I MADERO 3A ETAPA SAN MARTIN FLORIDA - 168398 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 168398 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.27, meta_modificada:523.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 M AL, lon:-99.822645, lat:20.753886}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 699564.12 | 699199.06 | 699199.06 | 699199.06 | 699199.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-36, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:699564.12, importe_modificado:699564.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2250878/proyecto_PROCESO, 2250878/proyecto_INICIO, 2250878/proyecto_FIN, 2250878/proyecto_PROCESO, 2250878/proyecto_FIN, 2250878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251261 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649202.69}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DE ACCESO 1A ETAPA LA ESPERANZA - 170201 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 170201 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:129.28, meta_modificada:129.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA ESPERANZA, 76534 LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 M AL SUROESTE DE, lon:-99.539239, lat:20.896869}} | 2023-08-02 | 2023-11-02 | 649202.69 | 649202.69 | 649138.71 | 649138.71 | 649138.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-51, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:649202.69, importe_modificado:649202.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:129.0}} | {2251261/proyecto_PROCESO, 2251261/proyecto_INICIO, 2251261/proyecto_FIN, 2251261/proyecto_PROCESO, 2251261/proyecto_FIN, 2251261/proyecto_PROCESO, 2251261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246241 | Proyecto de inversión | 136150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136150.0, modificado:136150.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L BARRIO DE GUADALUPE CHARCO FRIO - 141494 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141494 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:CALLE RIO VERDE RANCHERIA DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), 76536 BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE RIO BLANCO, CALLE RIO COLORADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE U, lon:-99.704118, lat:20.790917}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 136150 | 135950.82 | 135950.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-171, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:135950.82, importe_modificado:135950.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2246241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302245992 | Proyecto de inversión | 161650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES ARROYO DE ZITUNI - 140122 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 140122 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ARROYO VERDE RANCHERIA ARROYO DE ZITUNÍ, 76516 ARROYO DE ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE ARROYO VERDE, CALLE ARROYO SECO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DE, lon:-99.832427, lat:20.704535}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 161650 | 161312.23 | 161312.23 | 161312.23 | 161312.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} | {2245992/proyecto_INICIO, 2245992/proyecto_FIN, 2245992/proyecto_PROCESO, 2245992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246000 | Proyecto de inversión | 161650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BARRIO SAN DIEGO - 140153 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 140153 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 DICIEMBRE BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 12 DICIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUETRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENT, lon:-99.819468, lat:20.686062}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 161650 | 161312.23 | 161312.23 | 48393.67 | 48393.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.2}} | {2246000/proyecto_INICIO, 2246000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246003 | Proyecto de inversión | 161650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES VILLA GUERRERO - 140172 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 140172 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA VILLA GUERRERO, 76513 VILLA GUERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EL ROSAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DETRO DE UN RADIO DE 300 M D, lon:-99.758015, lat:20.696626}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 161650 | 161312.23 | 161312.23 | 48393.67 | 48393.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.2}} | {2246003/proyecto_INICIO, 2246003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302250904 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499865.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO 3A ETAPA EL RANCHITO - 168499 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 168499 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.21, meta_modificada:608.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:378, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RANCHITO, 76513 EJIDO VILLA GUERRERO BOÑÚ PARCELA 56 (FAMILIA TREJO RUEDAS), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OB, lon:-99.776197, lat:20.70472}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 499865.9 | 499865.9 | 499865.9 | 499865.9 | 499865.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-91, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:499865.9, importe_modificado:499865.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.21}} | {2250904/proyecto_PROCESO, 2250904/proyecto_INICIO, 2250904/proyecto_FIN, 2250904/proyecto_PROCESO, 2250904/proyecto_FIN, 2250904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251378 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1088486.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOMO DE TORO - 170952 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 170952 | S | 228 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1343.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO EJIDO LOMO DE TORO, 76824 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE CIPRES Y , CALLE CEDROS LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA A 600 METROS AL SURESTE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES, lon:-99.99863455, lat:20.36951812}} | 2023-08-21 | 2023-11-12 | 1088486.27 | 1088486.27 | 1088486.27 | 1088486.27 | 1088486.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-067-2023, contratista:FANNY ARGENTINA HERNANDEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1088486.27, importe_modificado:1088486.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1343.66}} | {2251378/proyecto_INICIO, 2251378/proyecto_PROCESO, 2251378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302246254 | Proyecto de inversión | 264650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264650.0, modificado:264650.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LA PASTILLA - 141538 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141538 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PASTILLA, 76523 LA PASTILLA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 20, lon:-99.700547, lat:20.946824}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 264650 | 264640.17 | 264640.17 | 264640.17 | 264640.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-140, contratista:E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:264640.17, importe_modificado:264640.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.8}} | {2246254/proyecto_INICIO, 2246254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246274 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:146834.24}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L CERRO BLANCO - 141648 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141648 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:307, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO BLANCO, 76529 CERRO BLANCO SECCIÓN DOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE , lon:-99.612914, lat:20.841775}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 146834.24 | 146834.24 | 146834.24 | 146834.24 | 146834.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-11, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:146834.23, importe_modificado:146834.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2246274/proyecto_PROCESO, 2246274/proyecto_INICIO, 2246274/proyecto_FIN, 2246274/proyecto_PROCESO, 2246274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246011 | Proyecto de inversión | 69250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69250.0, modificado:69250.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EL TERRERO - 140202 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 140202 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TERRERO, 76547 EL TERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 , lon:-99.655003, lat:20.656667}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 69250 | 69029.26 | 69029.26 | 20708.78 | 20708.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.3}} | {2246011/proyecto_INICIO, 2246011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246014 | Proyecto de inversión | 224050 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224050.0, modificado:222430.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BELLA VISTA DEL RIO - 140230 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 140230 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CONSTITUYENTES RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE SONORA, CALLE DURANGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO , lon:-99.571589, lat:20.690458}} | 2023-07-12 | 2023-09-13 | 222430.46 | 222430.46 | 222430.46 | 66729.14 | 66729.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-98, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:222430.46, importe_modificado:222430.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.8}} | {2246014/proyecto_INICIO, 2246014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246021 | Proyecto de inversión | 84650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84650.0, modificado:84426.54}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LA PASTILLA - 140298 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 140298 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PASTILLA, 76523 LA PASTILLA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 20, lon:-99.700645, lat:20.947513}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 84426.54 | 84426.54 | 84426.54 | 25327.96 | 25327.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-100, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:84426.54, importe_modificado:84426.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {2246021/proyecto_INICIO, 2246021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar información, no coincide, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230302243644 | Proyecto de inversión | 965771 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965771.0, modificado:965071.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE MELCHOR OCAMPO 1A ETAPA VILLA GUERRERO - 126143 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 126143 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.03, meta_modificada:814.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA VILLA GUERRERO, 76513 VILLA GUERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAS FUENTES, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 270 M AL NORESTE DE LA, lon:-99.759313, lat:20.698818}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 965071.12 | 965071.12 | 964974.18 | 964974.18 | 964974.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-33, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:965071.12, importe_modificado:965071.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.0}} | {2243644/proyecto_PROCESO, 2243644/proyecto_INICIO, 2243644/proyecto_PROCESO, 2243644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246288 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:146834.24}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L EL LIMON - 141729 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141729 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:207, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL LIMÓN, 76528 EL LIMÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DE, lon:-99.589353, lat:20.861333}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 146834.24 | 146834.24 | 146834.24 | 146834.24 | 146834.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-11, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:146834.23, importe_modificado:146834.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2246288/proyecto_PROCESO, 2246288/proyecto_INICIO, 2246288/proyecto_FIN, 2246288/proyecto_PROCESO, 2246288/proyecto_FIN, 2246288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246295 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:146834.24}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LA CALERA - 141760 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141760 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:208, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CALERA (LOS GUERREROS), 76534 LA CALERA (LOS GUERREROS), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-99.584553, lat:20.816716}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 146834.24 | 146834.24 | 146834.24 | 146834.24 | 146834.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-11, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:146834.23, importe_modificado:146834.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2246295/proyecto_PROCESO, 2246295/proyecto_INICIO, 2246295/proyecto_FIN, 2246295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302248205 | Proyecto de inversión | 47739.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47739.54, modificado:47739.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO - 152997 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 152997 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.25, meta_modificada:33.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y CAMINO FRAILE, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 , lon:-99.51804555, lat:21.28095635}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 47739.54 | 47733.34 | 47733.34 | 47733.34 | 14320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-015, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:47733.34, importe_modificado:47733.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.3}} | {2248205/proyecto_INICIO, 2248205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302250934 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249929.73}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO 3A ETAPA SAN JUAN DE LA ROSA BARRIO LOS MATEOS - 168615 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 168615 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.75, meta_modificada:90.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 LOS MATEOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DEL NORTE, lon:-99.777426, lat:20.787473}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 249929.73 | 249929.73 | 249929.73 | 249929.73 | 249929.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-54, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249929.73, importe_modificado:249929.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.75}} | {2250934/proyecto_FIN, 2250934/proyecto_PROCESO, 2250934/proyecto_INICIO, 2250934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251414 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES - 171168 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 171168 | S | 92 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:230, direccion:RANCHERIA TRES CRUCES, 76347 RANCHO TRES CRUCES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO ESTATAL JALPAN - SABINO CHICO, 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORREN 4.5 K, lon:-99.40178919, lat:21.22122021}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 700000 | 699916.55 | 699916.55 | 699916.55 | 699916.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-011-2023, contratista:C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:699916.55, importe_modificado:699916.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2251414/proyecto_INICIO, 2251414/proyecto_PROCESO, 2251414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302251421 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:252577.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR COMUNITARIO NIÑOS HEROES EN LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 171194 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amealco | 171194 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.42, meta_modificada:97.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LAGUNA DE SERVÍN Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA CAPILLA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RA, lon:-100.21954154, lat:20.28252494}} | 2023-08-21 | 2023-11-20 | 252577.59 | 252577.59 | 252577.59 | 252577.59 | 252577.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.188.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES Y ACABADOS EN GENERAL ARCTM S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:227734.69, importe_modificado:252577.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.42}} | {2251421/proyecto_INICIO, 2251421/proyecto_PROCESO, 2251421/proyecto_INICIO, 2251421/proyecto_PROCESO, 2251421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302243665 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE AGUA FRIA - 126228 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 126228 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIO VERDE KILÓMETRO 39 + 650 RANCHERIA MESAS DE AGUA FRÍA, 76411 MESAS DE AGUA FRÍA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO , lon:-99.65555887, lat:21.4892993}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2243665/proyecto_INICIO, 2243665/proyecto_PROCESO, 2243665/proyecto_INICIO, 2243665/proyecto_PROCESO, 2243665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302248234 | Proyecto de inversión | 35800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35800.0, modificado:35800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA EL PANTEÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA. - 153151 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 153151 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.19, meta_modificada:25.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA DEL PANTEÓN, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y CALLE HEMEREGILDO GALEANA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE DE LA CIUDAD POR LA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA XIL, lon:-99.47455344, lat:21.21345045}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 35800 | 35722.49 | 35722.49 | 35722.49 | 10716.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-003, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:35722.49, importe_modificado:35722.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.08}} | {2248234/proyecto_INICIO, 2248234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302249551 | Proyecto de inversión | 1305864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305864.0, modificado:1279733.59}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLÓN, QRO - 161333 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 161333 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.12, meta_modificada:933.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE PROLONG. CLAVEL, CALLE CRISANTEMO CALLE CLAVEL INICIANDO POR CALLE CRISANTEMO ENTRE AZAFRÁN Y PROLONG. CLAVEL, lon:-100.02627668, lat:20.70374845}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1279733.59 | 1279733.59 | 1279733.59 | 552401.89 | 552401.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.022.18/2023-PY094, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1279733.59, importe_modificado:1279733.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2249551/proyecto_INICIO, 2249551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302250960 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599505.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN AV CONSTITUYENTES 1A ETAPA LA VEGA BELLA VISTA DEL RIO - 168745 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 168745 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.62, meta_modificada:558.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VARSOVIA, CALLE BUENOS AIRES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE, lon:-99.575104, lat:20.69531}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 599505.45 | 599505.45 | 599505.41 | 599505.41 | 599505.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-80, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:599505.45, importe_modificado:599505.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.62}} | {2250960/proyecto_PROCESO, 2250960/proyecto_INICIO, 2250960/proyecto_PROCESO, 2250960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251432 | Proyecto de inversión | 57549.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57549.34, modificado:57549.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ BLANCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 171237 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 171237 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.42, meta_modificada:66.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LA CRUZ BLANCA, 76345 LA CRUZ BLANCA (MOVIMIENTO SOCIAL), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN POR LA CARRETERAL FEDERAL 120 CON DIRECCCIÓN A PINAL DE AMOLES SE TOMA, lon:-99.48802896, lat:21.22625931}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 57549.34 | 57387.66 | 57387.66 | 57387.66 | 56888.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-021-2023-007, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:57387.66, importe_modificado:57387.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.78}} | {2251432/proyecto_PROCESO, 2251432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302243686 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:839099.62}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BOULEVARD DE ACCESO BOYE - 126311 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 126311 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.5, meta_modificada:465.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE GLADIOLA RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE GIRASOL, CALLE ALCATRAZ ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO, lon:-99.740832, lat:20.68407}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 839099.62 | 839099.53 | 839099.53 | 839099.53 | 839099.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-65, contratista:HECTOR RUIZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:839099.62, importe_modificado:839099.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.5}} | {2243686/proyecto_INICIO, 2243686/proyecto_FIN, 2243686/proyecto_PROCESO, 2243686/proyecto_FIN, 2243686/proyecto_PROCESO, 2243686/proyecto_INICIO, 2243686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302243689 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ALPUJARRAS - 126324 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 126324 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ALPUJARRAS, 76420 ALPUJARRAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ALPUJARRAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-99.77458313, lat:21.40851879}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2243689/proyecto_PROCESO, 2243689/proyecto_INICIO, 2243689/proyecto_PROCESO, 2243689/proyecto_INICIO, 2243689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302243702 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:566436.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE AGUSTIN MELGAR 2A ETAPA DETHIGA - 126433 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 126433 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.55, meta_modificada:638.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA SAN RAFAEL DETHIGA, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO MARQUES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 160 M HACIA EL NORTE DE LA S, lon:-99.727603, lat:20.684144}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 566436.84 | 566436.84 | 566436.84 | 566436.84 | 566436.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-10, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:566808.6, importe_modificado:566436.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.55}} | {2243702/proyecto_PROCESO, 2243702/proyecto_INICIO, 2243702/proyecto_PROCESO, 2243702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302248250 | Proyecto de inversión | 42499.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42499.87, modificado:42499.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 153211 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 153211 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE SANTIAGO APOSTOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA, lon:-99.468151, lat:21.219331}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 42499.87 | 42380.57 | 42380.57 | 42380.57 | 12714.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-022-2023-007, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:42380.57, importe_modificado:42380.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2248250/proyecto_INICIO, 2248250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302250983 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:796053.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES VISTA HERMOSA BELLA VISTA DEL RIO - 168847 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 168847 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.51, meta_modificada:509.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA GARDENIA Y CALLE DALIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE VISTA HE, lon:-99.576263, lat:20.690449}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 796053.74 | 795098.77 | 795098.77 | 795098.77 | 795098.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-117, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:796053.74, importe_modificado:796053.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.51}} | {2250983/proyecto_FIN, 2250983/proyecto_INICIO, 2250983/proyecto_PROCESO, 2250983/proyecto_FIN, 2250983/proyecto_PROCESO, 2250983/proyecto_INICIO, 2250983/proyecto_FIN, 2250983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302247780 | Proyecto de inversión | 1605368 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605368.0, modificado:1605368.0}} | URBANIZACION Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADA MOISES RUBIO, LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO. - 150576 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 150576 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:PRIVADA MOISES RUBIO PUEBLO LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , PRIVADA CON CORDENADAS UTUM 371059 M E 2285837 M N Y 371150 M E 2285821 M N, lon:-100.23744547, lat:20.66718058}} | 2023-06-21 | 2023-08-01 | 1605368 | 1591160.86 | 964966.88 | 964966.88 | 948329.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FAISMUN-082-0-AD-2023, contratista:RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1591160.86, importe_modificado:1591160.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.0}} | {2247780/proyecto_INICIO, 2247780/proyecto_PROCESO, 2247780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302245128 | Proyecto de inversión | 1721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721000.0, modificado:1559468.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PLAN DE GUADALUPE DE DIVISIÓN DEL NORTE A CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COL. HERACLIO BERNAL. - 134558 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 134558 | S | 163 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1228.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA HERACLIO BERNAL, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE AGUILA MAYA LA CALLE SE ENCUENTRA A 150 METROS AL ESTE DEL , lon:-99.95427936, lat:20.37313075}} | 2023-07-31 | 2023-09-24 | 1559468.18 | 1559468.18 | 1559468.18 | 1559468.18 | 1559468.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-055-2023, contratista:GREGORIO FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1559468.18, importe_modificado:1559468.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.09}} | {2245128/proyecto_PROCESO, 2245128/proyecto_FIN, 2245128/proyecto_PROCESO, 2245128/proyecto_INICIO, 2245128/proyecto_PROCESO, 2245128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302251006 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399178.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CAMINO DE ACCESO 1A ETAPA LA FLORIDA - 168914 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 168914 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.82, meta_modificada:449.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:41, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76526 LA FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 660 M DE LA ESCUELA PRIM, lon:-99.786387, lat:20.859014}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 399178.53 | 399168.05 | 399168.05 | 399168.05 | 399168.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-64, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:399178.53, importe_modificado:399178.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.82}} | {2251006/proyecto_INICIO, 2251006/proyecto_FIN, 2251006/proyecto_INICIO, 2251006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251019 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499137.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO SOMBRERETE - 168975 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 168975 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.86, meta_modificada:506.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SOMBRERETE, 76536 SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 M HACIA EL SURESTE DE, lon:-99.665605, lat:20.788182}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 499137.82 | 499137.77 | 499137.77 | 499137.77 | 499137.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-52, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:499137.82, importe_modificado:499137.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.86}} | {2251019/proyecto_INICIO, 2251019/proyecto_FIN, 2251019/proyecto_PROCESO, 2251019/proyecto_INICIO, 2251019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302247552 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA AMARGA, LA CUCHILLA - 149322 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 149322 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA AMARGA, 76353 AGUA AMARGA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN-XILITLA Y CARRETERA CARRETERA SABIO GRANDE, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETER, lon:-99.41996057, lat:21.26257748}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 800000 | 799681.12 | 799681.12 | 799681.12 | 799681.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-014-2023, contratista:C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:799681.12, importe_modificado:799681.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2247552/proyecto_INICIO, 2247552/proyecto_PROCESO, 2247552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302247821 | Proyecto de inversión | 1007714.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007714.92, modificado:1007714.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE NUEVO LEÓN. EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO. - 150712 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 150712 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.18, meta_modificada:414.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE NUEVO LEON PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VERDE LL, lon:-99.47957255, lat:21.22713238}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1007714.92 | 1007424.45 | 1007424.45 | 1007424.45 | 529627.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-027-2023, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:1007424.45, importe_modificado:1007424.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.76}} | {2247821/proyecto_INICIO, 2247821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302244644 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249913.18}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO LAS JOYAS - 131605 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 131605 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS JOYAS, 76535 LAS JOYAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUETRA UBICADA A 50 M HACIA EL NORESTE DEL , lon:-99.430667, lat:20.986237}} | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 249913.18 | 249913.18 | 249913.18 | 249913.18 | 249913.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-43, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249913.18, importe_modificado:249913.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.35}} | {2244644/proyecto_INICIO, 2244644/proyecto_PROCESO, 2244644/proyecto_FIN, 2244644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244656 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199718.77}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO LAS LOMAS - 131637 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 131637 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.04, meta_modificada:72.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:392, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS LLOMAS, 76529 LAS LOMAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 145 M HACIA EL OESTE DE , lon:-99.626333, lat:20.900372}} | 2023-06-07 | 2023-09-07 | 199718.77 | 199718.77 | 199718.77 | 199718.77 | 199718.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-62, contratista:CRISTOBAL HERNANDEZ PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:199718.77, importe_modificado:199718.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.04}} | {2244656/proyecto_PROCESO, 2244656/proyecto_INICIO, 2244656/proyecto_PROCESO, 2244656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302245198 | Proyecto de inversión | 7217913.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7217913.68, modificado:7217913.68}} | REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO E.C. CARR FEDERAL S.J.R., XILITLA A CALLE ABASOLO. EN LA COL. LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA, QRO. - 135240 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 135240 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.4, meta_modificada:1718.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CIUDAD CENTRO, 76340 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN-XILITLA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRET, lon:-99.47404336, lat:21.21275801}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 7217913.68 | 7208780.82 | 7208780.82 | 7208780.82 | 7208780.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-012-2023, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:7208780.82, importe_modificado:7208780.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1718.4}} | {2245198/proyecto_INICIO, 2245198/proyecto_PROCESO, 2245198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302247168 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN - 147166 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 147166 | S | 136 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LOS DURÁN, 76354 SAN JUAN DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRERÁ, lon:-99.18988192, lat:21.47777381}} | 2023-07-07 | 2023-08-30 | 700000 | 699807.41 | 699807.41 | 699807.41 | 699807.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-009-2023, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:699807.41, importe_modificado:699807.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2247168/proyecto_INICIO, 2247168/proyecto_PROCESO, 2247168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302248438 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA - 154251 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 154251 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO PALOU Y CALLE CAYETANO RUBIO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMORO, lon:-99.46709414, lat:21.21887364}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 105000 | 104967.4 | 104661.91 | 104661.91 | 31490.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-020-2023-009, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:104967.4, importe_modificado:104967.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2248438/proyecto_INICIO, 2248438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del municipio., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del municipio., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del municipio., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del municipio., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230302243186 | Proyecto de inversión | 1382500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382500.0, modificado:1381900.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEÑUELA LOS VAZQUEZ - 124052 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 124052 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.57, meta_modificada:192.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PEÑUELA BARRIO LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LA PEÑUELA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE IGNACIO PEREZ A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA GENERAL CENTENARIO 5 DE MAYO, lon:-99.821878, lat:20.700152}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 1381900.78 | 1381900.55 | 1381900.55 | 1381900.55 | 1381900.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-81, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1381900.78, importe_modificado:1381900.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.57}} | {2243186/proyecto_INICIO, 2243186/proyecto_PROCESO, 2243186/proyecto_FIN, 2243186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244671 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299546.44}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO EL DEVISADERO - 131759 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 131759 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:260, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL DEVISADERO, 76535 LOMA LARGA (LA MAROMA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM HAC, lon:-99.452715, lat:20.927346}} | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 299546.44 | 299546.44 | 299546.44 | 299546.44 | 299546.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-104, contratista:ARMANDO HERNANDEZ EUGENIO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299546.44, importe_modificado:299546.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.14}} | {2244671/proyecto_INICIO, 2244671/proyecto_PROCESO, 2244671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244679 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249689.34}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO PUERTO DE LA LUZ - 131790 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 131790 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DE LA LUZ, 76535 PUERTO DE LA LUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 180 M HACIA, lon:-99.410773, lat:20.999275}} | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 249689.34 | 249689.34 | 249689.34 | 249689.34 | 249689.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-46, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249689.34, importe_modificado:249689.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.35}} | {2244679/proyecto_PROCESO, 2244679/proyecto_INICIO, 2244679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302248464 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BARRIO LOS ADOBES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. - 154417 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 154417 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA PASEOS DE LOS ADOBES, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PASO DE LOS ADOBES Y CALLE RIVERA DEL RIO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR L A CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA SE RECORREN 5, lon:-99.47244, lat:21.21984}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 38934.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-022, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2248464/proyecto_INICIO, 2248464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302244690 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248255.34}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO OCOTITLAN - 131824 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 131824 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA OCOTITLÁN, 76535 OCOTITLÁN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 700 M HACIA EL SUROESTE D, lon:-99.417098, lat:21.011662}} | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 248255.34 | 248255.34 | 248255.34 | 248255.34 | 248255.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-49, contratista:DANIELA GUADALUPE RIVERA AMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:248255.34, importe_modificado:248255.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.35}} | {2244690/proyecto_PROCESO, 2244690/proyecto_INICIO, 2244690/proyecto_FIN, 2244690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244698 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249519.77}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO ADJUNTITAS II - 131860 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 131860 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ADJUNTITAS DOS, 76539 ADJUNTITAS DOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ECUENTRA UBICADA A 250 M HACIA EL O, lon:-99.502106, lat:20.927128}} | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 249519.77 | 249519.77 | 249519.77 | 249519.77 | 249519.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-82, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249519.77, importe_modificado:249519.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.35}} | {2244698/proyecto_INICIO, 2244698/proyecto_FIN, 2244698/proyecto_PROCESO, 2244698/proyecto_FIN, 2244698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246536 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA - 143344 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 143344 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:95, direccion:RANCHERIA ZOYAPILCA, 76357 ZOYAPILCA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABEC, lon:-99.27801389, lat:21.32320349}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 325000 | 324897.89 | 324897.89 | 324897.89 | 324897.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:245710.97, importe_modificado:245710.97}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:79186.92, importe_modificado:79186.92}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2246536/proyecto_INICIO, 2246536/proyecto_PROCESO, 2246536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302244483 | Proyecto de inversión | 114401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114401.31, modificado:114242.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CONCA. - 131021 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 131021 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CALLE ABASOLO PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE NACIMIENTO Y BOULEVARD CONCA, AL LLAGAR A LA LOCALIDAD DE CONCA SOBRE EL BOULEVAR SEGUIR TODO DERECHOR HASTA LLEGAR A LA SECUNDARIA DESPUE, lon:-99.63583584, lat:21.44694727}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 114242.69 | 114242.69 | 114242.69 | 114242.69 | 114242.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-29-2023/2021/2024, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:685456.12, importe_modificado:685456.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2244483/proyecto_INICIO, 2244483/proyecto_PROCESO, 2244483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302244708 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO SAN JUAN ENRAMADAS - 131903 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 131903 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE ENRAMADAS, 76539 SAN JUAN DE ENRAMADAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 1, lon:-99.518857, lat:20.922758}} | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 250000 | 249917.49 | 249917.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-169, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249917.49, importe_modificado:249917.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244716 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216716.03}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO EL TIMBRE - 131957 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 131957 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.96, meta_modificada:74.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:133, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TIMBRE, 76538 LA MOJONERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 800 M HACIA EL NOROESTE DE LA E, lon:-99.500925, lat:20.900317}} | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 216716.03 | 216716.03 | 216716.03 | 216716.03 | 216716.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-27, contratista:ABRAHAM MUÑOZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:216716.03, importe_modificado:216716.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.96}} | {2244716/proyecto_PROCESO, 2244716/proyecto_INICIO, 2244716/proyecto_FIN, 2244716/proyecto_INICIO, 2244716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244724 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216716.03}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO LOS LIRIOS - 131984 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 131984 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.96, meta_modificada:74.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS LIRIOS, 76538 MISIÓN DE MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 780 M HACIA EL NO, lon:-99.509451, lat:20.885005}} | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 216716.03 | 216716.03 | 216716.03 | 216716.03 | 216716.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-29, contratista:ABRAHAM MUÑOZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:216716.03, importe_modificado:216716.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.96}} | {2244724/proyecto_PROCESO, 2244724/proyecto_INICIO, 2244724/proyecto_FIN, 2244724/proyecto_INICIO, 2244724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246553 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO - 143469 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 143469 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:RANCHERIA GUAYABOS SAUCILLO, 76353 GUAYABOS SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA DE TERRECERIA LA POLVADERA A LOMAS DE JUÁREZ, BRECHA VIVIENDAS SI, lon:-99.30559763, lat:21.24383459}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 195000 | 194836.44 | 194836.44 | 194836.44 | 186880.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:121080.24, importe_modificado:121080.24}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:73756.2, importe_modificado:73756.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2246553/proyecto_INICIO, 2246553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302247228 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO A LA CRUZ BLANCA EN COLONIA BOSQUES DE LA SIERRA, TRAMO ENTRE CALLES LOS CEDROS Y CALLE ROSALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. - 147640 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 147640 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:261, direccion:CALLE CAMINO A LA COLONIA CRUZ BLANCA RANCHERIA LA CRUZ BLANCA, 76345 LA CRUZ BLANCA (MOVIMIENTO SOCIAL), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE ROSALES BOSQUES DE LA SIERRA PARTIENDO DEL C, lon:-99.48465814, lat:21.22659602}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 700000 | 699940.71 | 699940.71 | 699940.71 | 699940.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-013-2023, contratista:C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:699940.71, importe_modificado:699940.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2247228/proyecto_INICIO, 2247228/proyecto_PROCESO, 2247228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302243305 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:541229.47}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA , COLÓN, QRO. - 124581 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 124581 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE CAMELINAS RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE PROFESIONESTAS Y CALLE JAZMIN, CALLE JUVENTUD MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL Y A UN COTADO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-100.10867011, lat:20.64453485}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 541229.47 | 541229.47 | 541229.47 | 541229.47 | 541229.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.017.15/2023-PY045, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:541229.47, importe_modificado:541229.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2243305/proyecto_INICIO, 2243305/proyecto_PROCESO, 2243305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302243320 | Proyecto de inversión | 152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:151894.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE SANTIAGO CHARCO FRIO - 124661 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 124661 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE MARIANO MATAMMOROS BARRIO DE SANTIAGO CHARCO FRÍO, 76536 BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MARIANO ESCOBEDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-99.717078, lat:20.782461}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 151894.04 | 151894.04 | 151894.04 | 151894.04 | 151894.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-34, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:151894.04, importe_modificado:151894.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2243320/proyecto_INICIO, 2243320/proyecto_PROCESO, 2243320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302243465 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719091.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL 3A ETAPA CORRAL BLANCO - 125382 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 125382 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.97, meta_modificada:767.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CORRAL BLANCO, 76526 CORRAL BLANCO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA ESTA UBICADA A 30 M DE SUR DEL CENTRO DE, lon:-99.78873, lat:20.807523}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 719091.57 | 719091.57 | 719091.57 | 719091.57 | 719091.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-13, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:719091.61, importe_modificado:719091.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.97}} | {2243465/proyecto_INICIO, 2243465/proyecto_PROCESO, 2243465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244515 | Proyecto de inversión | 32844.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32844.56, modificado:32440.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA. - 131118 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 131118 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:143, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CEJA, 76421 LA CEJA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CEJA SOBRE CALLE PRINCIPAL PASANDO LA RAMPA SE DIRIGE A LADO, lon:-99.7496139, lat:21.54424487}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-17-2023/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:421725.47, importe_modificado:421725.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2244515/proyecto_INICIO, 2244515/proyecto_PROCESO, 2244515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302247262 | Proyecto de inversión | 1990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990000.0, modificado:1899239.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN NUEVO SAN ISIDRO - 147779 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 147779 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2212.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ETA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ES LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. , lon:-100.0071502, lat:20.41535281}} | 2023-08-09 | 2023-11-14 | 1899239 | 1899239 | 1899239 | 1899239 | 1899239 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-60-2023, contratista:GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR GOCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1899239.0, importe_modificado:1899239.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2212.9}} | {2247262/proyecto_INICIO, 2247262/proyecto_PROCESO, 2247262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302243352 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:972194.16}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, COLÓN, QRO. - 124787 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 124787 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:861.56, meta_modificada:861.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:CALLE DONDE ESTA UBICADA LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA POBRAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA POR LA FALDA DEL CERRO EN ESTA CALLE SE ENCUENTRAN , lon:-100.14750423, lat:20.72893761}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 972194.16 | 972194.16 | 972194.16 | 467177.71 | 467177.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.026.25/2023-PY076, contratista:ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:972194.16, importe_modificado:972194.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2243352/proyecto_INICIO, 2243352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302243492 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799556.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO 4A ETAPA EL RINCON - 125511 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 125511 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.91, meta_modificada:921.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RINCÓN, 76510 EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EST OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 270 M AL NORTE DE LA IGLES, lon:-99.782942, lat:20.744492}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 799556.88 | 799556.88 | 799556.88 | 799556.88 | 799556.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-09, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:799558.85, importe_modificado:799556.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.91}} | {2243492/proyecto_INICIO, 2243492/proyecto_PROCESO, 2243492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302243495 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:129893.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RIO DEL CARRIZAL. - 125518 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 125518 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE RANCHERIA RÍO DEL CARRIZAL, 76421 RÍO DEL CARRIZAL, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL RIO DEL CARRIZAL SOBRE LA CALLE JUAREZ SEGUIR HASTA LLEGAR A LA, lon:-99.70321415, lat:21.48164516}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | 129893.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-27-2023/2021/2024, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:909253.88, importe_modificado:909253.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2243495/proyecto_INICIO, 2243495/proyecto_PROCESO, 2243495/proyecto_FIN, 2243495/proyecto_INICIO, 2243495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302243505 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698346.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO 3A ETAPA SAN JUAN DE LA ROSA - 125578 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 125578 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.17, meta_modificada:643.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 SAN JUAN DE LA ROSA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 140 M, lon:-99.773971, lat:20.776613}} | 2023-07-04 | 2023-11-01 | 698346.63 | 698328.85 | 698328.85 | 698328.85 | 698328.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-61, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:698346.63, importe_modificado:698346.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.17}} | {2243505/proyecto_INICIO, 2243505/proyecto_FIN, 2243505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302243512 | Proyecto de inversión | 372800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372800.0, modificado:371483.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SAN JUAN 1A ETAPA CADEREYTA BARRIO SAN DIEGO - 125646 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 125646 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.4, meta_modificada:385.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M AL NORTE DEL, lon:-99.822437, lat:20.688673}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 371483.21 | 371483.21 | 371483.21 | 371483.21 | 371483.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-19, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:371483.4, importe_modificado:371483.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.4}} | {2243512/proyecto_INICIO, 2243512/proyecto_PROCESO, 2243512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302245781 | Proyecto de inversión | 53850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53850.0, modificado:53850.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOS RIOS - 138912 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 138912 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA LOS RÍOS, 76516 LOS RÍOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CE, lon:-99.848141, lat:20.719995}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 53850 | 53648.76 | 53648.76 | 16094.63 | 16094.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2245781/proyecto_INICIO, 2245781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302243366 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999649.56}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO HACIA PLANTA TRATADORA 1A ETAPA HIGUERILLAS - 124858 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 124858 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.89, meta_modificada:566.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE AGUACATE RANCHERIA HIGUERILLAS, 76520 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE HIGUERA, CALLE NARANJO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 560 M DEL NORESTE DEL COBAQ EMSAD 7, lon:-99.765816, lat:20.920504}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 1999649.56 | 1999627.48 | 1999627.48 | 1999627.48 | 1999627.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-63, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1999649.56, importe_modificado:1999649.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.89}} | {2243366/proyecto_INICIO, 2243366/proyecto_PROCESO, 2243366/proyecto_INICIO, 2243366/proyecto_FIN, 2243366/proyecto_PROCESO, 2243366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251176 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299933.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA XHODE - 169821 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 169821 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.72, meta_modificada:291.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:155, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA XODHÉ, 76547 XODHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-99.625385, lat:20.604845}} | 2023-08-02 | 2023-10-02 | 299933.23 | 299932.49 | 299932.49 | 299932.49 | 299932.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-55, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299933.23, importe_modificado:299933.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.72}} | {2251176/proyecto_INICIO, 2251176/proyecto_FIN, 2251176/proyecto_PROCESO, 2251176/proyecto_FIN, 2251176/proyecto_PROCESO, 2251176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251280 | Proyecto de inversión | 834500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834500.0, modificado:833938.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE FRAY JUNIPERO SERRA 2A ETAPA LOS MARTINEZ - 170301 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 170301 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.28, meta_modificada:698.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA Y CALLE HIDALGO, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A , lon:-99.712693, lat:20.69685}} | 2023-08-02 | 2023-11-02 | 833938.29 | 833938.19 | 833938.19 | 833938.19 | 833938.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-35, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:833938.29, importe_modificado:833938.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.28}} | {2251280/proyecto_INICIO, 2251280/proyecto_PROCESO, 2251280/proyecto_INICIO, 2251280/proyecto_FIN, 2251280/proyecto_PROCESO, 2251280/proyecto_FIN, 2251280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251654 | Proyecto de inversión | 3099999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099999.85, modificado:2998403.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES AURORA, ANOCHECER, FUENTES Y AMANECER, DE CALLE ALBORADA A CALLE AGUSTÍN ITURBIDE, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 172386 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 172386 | S | 327 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4937.8, meta_modificada:4937.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AURORA COLONIA ALBORADA, 76113 SANTA MARÍA DE LOS REYES, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y CALLE FUENTES, CALLE AMANECER LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES AURORA EN EL PRIMER TRAMO DE 110 ML EN LA CALLE, lon:-100.45883705, lat:20.60890754}} | 2023-08-24 | 2023-11-30 | 2998403.57 | 2998403.57 | 2998403.57 | 2998403.57 | 2998403.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0084/3, contratista:CONSTRUCTORA ICQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2998403.57, importe_modificado:2998403.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4937.8}} | {2251654/proyecto_INICIO, 2251654/proyecto_PROCESO, 2251654/proyecto_FIN, 2251654/proyecto_PROCESO, 2251654/proyecto_FIN, 2251654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302243513 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCA. - 125649 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 125649 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONCA SE DIRIGE AL BARRIO EL TEMPORALITO Y SE TOMA LA ULTIMA CALLE CON, lon:-99.63740057, lat:21.44308274}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2243513/proyecto_FIN, 2243513/proyecto_PROCESO, 2243513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302244546 | Proyecto de inversión | 32844.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32844.56, modificado:32440.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA. - 131209 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 131209 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:53, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANGUIJUELA, 76401 SANGUIJUELA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGARA A LOCALIDAD DE SANGUIJUELA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR HASTA DONDE S, lon:-99.65993104, lat:21.56258344}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-17-2023/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:421725.47, importe_modificado:421725.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2244546/proyecto_PROCESO, 2244546/proyecto_INICIO, 2244546/proyecto_PROCESO, 2244546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302244552 | Proyecto de inversión | 32844.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32844.56, modificado:32440.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE AYUTLA - 131240 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 131240 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO AYUTLA, 76434 PUERTO AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN LA P, lon:-99.57136934, lat:21.36916651}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | 32440.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-17-2023/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:421725.47, importe_modificado:421725.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2244552/proyecto_PROCESO, 2244552/proyecto_FIN, 2244552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302245796 | Proyecto de inversión | 238650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238650.0, modificado:238650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SANTA BARBARA - 138989 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 138989 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 76510 SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 400 , lon:-99.7994, lat:20.747348}} | 2023-07-12 | 2023-09-13 | 238650 | 238214.72 | 238214.72 | 71464.41 | 71464.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {2245796/proyecto_INICIO, 2245796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302245808 | Proyecto de inversión | 84650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84650.0, modificado:84650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SAN MARTIN FLORIDA - 139094 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139094 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE 5 DE FEBRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE, lon:-99.825331, lat:20.756801}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 84650 | 84409.74 | 84409.74 | 25322.92 | 25322.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.45}} | {2245808/proyecto_INICIO, 2245808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244209 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349496.63}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO EL AGUACATE - 129900 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 129900 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.92, meta_modificada:124.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL AGUACATE, 76535 EL AGUACATE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 M HACIA EL SUREST, lon:-99.463633, lat:20.92849}} | 2023-07-06 | 2023-09-06 | 349496.63 | 349496.63 | 349496.63 | 349496.63 | 349496.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-48, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:349496.63, importe_modificado:349496.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.92}} | {2244209/proyecto_INICIO, 2244209/proyecto_FIN, 2244209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302249346 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978938.19}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE CUBOS, COLÓN, QRO. - 160188 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 160188 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:CALLE LA JACARANDA RANCHERIA PURÍSIMA DE CUBOS LA PURÍSIMA, 76296 PURÍSIMA DE CUBOS (LA PURÍSIMA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS AZUCENAS Y CALLE EL ROSAL, CALLE LAS CRISANTEMAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA JACARANDA D, lon:-100.1185561, lat:20.60058552}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 978938.19 | 978938.19 | 978938.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.021.24/2023-PY089, contratista:ANDRES HERBERT URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:978938.19, importe_modificado:978938.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2249346/proyecto_INICIO, 2249346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302242602 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:639695.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE URECHO, COLÓN, QRO. - 100801 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 100801 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA URECHO, 76293 URECHO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ZONA BAJA DE A LOCALIDAD Y , LA ZONA A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE DONDE SE , lon:-100.06964795, lat:20.65009097}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 639695.26 | 639695.26 | 639695.26 | 639695.26 | 639695.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.009.10/2023-PY069, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:639695.26, importe_modificado:639695.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2242602/proyecto_INICIO, 2242602/proyecto_FIN, 2242602/proyecto_PROCESO, 2242602/proyecto_FIN, 2242602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302242606 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:72228.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIVADA CUAUHTEMOC EL RANCHITO EL PALMAR - 100976 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 100976 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.5, meta_modificada:71.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA EL RANCHITO, 76540 EL RANCHITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE XOCHITL, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 30 M DEL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-99.689495, lat:20.695512}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 72228.56 | 72228.56 | 72228.56 | 72228.56 | 72228.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-14, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:78354.32, importe_modificado:72228.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.5}} | {2242606/proyecto_INICIO, 2242606/proyecto_PROCESO, 2242606/proyecto_INICIO, 2242606/proyecto_FIN, 2242606/proyecto_PROCESO, 2242606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246749 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:539681.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL 4A ETAPA SAN ANTONIO LA CAÑADA - 144891 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 144891 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.66, meta_modificada:527.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:97, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAÑADA, 76544 SAN ANTONIO DE LA CAÑADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FELIPE ANGELES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 180 M AL SUR, lon:-99.689525, lat:20.70511}} | 2023-07-17 | 2023-10-16 | 539681.08 | 539681.08 | 536905.7 | 536905.7 | 536905.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-32, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:539681.08, importe_modificado:539681.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {2246749/proyecto_INICIO, 2246749/proyecto_PROCESO, 2246749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246304 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:146834.23}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LA LAGUNITA - 141810 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141810 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAGUNITA, 76529 LA LAGUNITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 20, lon:-99.589244, lat:20.829419}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 146834.23 | 146834.23 | 146834.23 | 146834.23 | 146834.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-11, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:146834.23, importe_modificado:146834.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2246304/proyecto_PROCESO, 2246304/proyecto_INICIO, 2246304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246308 | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:201858.99}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LAS VIGUITAS - 141837 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141837 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS VIGUITAS, 76527 LAS VIGUITAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE , lon:-99.629793, lat:20.858492}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 201858.99 | 201858.99 | 201858.99 | 201858.99 | 201858.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-95, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:201858.99, importe_modificado:201858.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2246308/proyecto_INICIO, 2246308/proyecto_FIN, 2246308/proyecto_PROCESO, 2246308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246317 | Proyecto de inversión | 424500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424500.0, modificado:424342.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LOMA DE GUADALUPE - 141884 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141884 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOMA DE GUADALUPE, 76528 LOMA DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN, lon:-99.598449, lat:20.874902}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 424342.01 | 424342.01 | 424342.01 | 424342.01 | 424342.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-105, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:424342.01, importe_modificado:424342.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2246317/proyecto_INICIO, 2246317/proyecto_FIN, 2246317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246772 | Proyecto de inversión | 985500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985500.0, modificado:985447.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO 3A ETAPA TZIBANTZA - 145098 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 145098 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.8, meta_modificada:964.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TZIBANTZÁ, 76547 TZIBANTZÁ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 350 M DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-99.60003, lat:20.614784}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 985447.32 | 985447.32 | 985395.19 | 295634.2 | 295634.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-53, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:985447.32, importe_modificado:985447.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2246772/proyecto_INICIO, 2246772/proyecto_PROCESO, 2246772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302252203 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:750313.49}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE LA VALLA - 175153 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 175153 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:822.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MEXICO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA A 170 METROS AL ESTE DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL Y A 120 METROS AL , lon:-100.02969215, lat:20.49552485}} | 2023-08-16 | 2023-09-26 | 750313.49 | 750313.49 | 750313.49 | 750313.49 | 750313.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-066-2023, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:750313.49, importe_modificado:750313.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.7}} | {2252203/proyecto_INICIO, 2252203/proyecto_PROCESO, 2252203/proyecto_FIN, 2252203/proyecto_PROCESO, 2252203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302246325 | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202277.48}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L MESA DEL CASTILLO - 141920 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141920 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA), 76523 MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCU, lon:-99.642548, lat:20.899733}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 202277.48 | 202277.48 | 202277.48 | 202277.48 | 202277.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-44, contratista:ABRAHAM MUÑOZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:202277.48, importe_modificado:202277.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2246325/proyecto_INICIO, 2246325/proyecto_FIN, 2246325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246326 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO - 141923 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 141923 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:RANCHERIA ACATITLÁN DEL RÍO, 76346 ACATITLÁN DEL RÍO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN-XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE, lon:-99.46767496, lat:21.18480815}} | 2023-08-02 | 2023-10-30 | 2200000 | 2198983.57 | 2198983.57 | 2198983.57 | 2198983.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-019-2023, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:2198983.57, importe_modificado:2198983.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2246326/proyecto_INICIO, 2246326/proyecto_PROCESO, 2246326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302246334 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L BARRERAS - 141969 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141969 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:377, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BARRERAS, 76528 BARRERAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DE, lon:-99.622672, lat:20.892857}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 147000 | 146907.75 | 146907.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-164, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:146907.76, importe_modificado:146907.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2246334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246337 | Proyecto de inversión | 174750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174750.0, modificado:174450.28}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L BARRIO EL FISCAL - 141993 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141993 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:232, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SIERRA ALTA (EL FISCAL), 76528 SIERRA ALTA (EL FISCAL), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-99.609024, lat:20.876568}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 174450.28 | 174450.28 | 174450.28 | 174450.28 | 174450.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-47, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:174450.28, importe_modificado:174450.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2246337/proyecto_PROCESO, 2246337/proyecto_FIN, 2246337/proyecto_INICIO, 2246337/proyecto_PROCESO, 2246337/proyecto_INICIO, 2246337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246342 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LAS MESITAS - 142024 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 142024 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:393, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS MESITAS, 76529 BARRERAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M, lon:-99.619629, lat:20.891543}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 147000 | 146993.77 | 146993.77 | 146993.77 | 146993.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-142, contratista:E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:146993.77, importe_modificado:146993.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.92}} | {2246342/proyecto_INICIO, 2246342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246784 | Proyecto de inversión | 1514950 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514950.0, modificado:1514133.98}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BOULEVARD DEL RIO 1A ETAPA BELLA VISTA DEL RIO - 145174 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 145174 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7095.7, meta_modificada:7095.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:BOULEVARD DEL RIO RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD DEL RIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M AL SURESTE DE, lon:-99.572704, lat:20.688683}} | 2023-07-17 | 2023-10-16 | 1514133.98 | 1514133.98 | 1514133.98 | 1514133.98 | 1514133.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-41, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1514133.98, importe_modificado:1514133.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7095.7}} | {2246784/proyecto_INICIO, 2246784/proyecto_FIN, 2246784/proyecto_PROCESO, 2246784/proyecto_FIN, 2246784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302251808 | Proyecto de inversión | 9057975.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9057975.73, modificado:9057919.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES ALBORADA, AURORA, ANOCHECER, FUENTES, AMANECER Y OCASO, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 173108 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 173108 | S | 327 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6552.7, meta_modificada:6552.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALBORADA Y AURORA COLONIA ALBORADA, 76113 SANTA MARÍA DE LOS REYES, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y CALLE FUENTES, CALLE AMANECER Y OCASO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ALBORADA EN SEGUNDO TRAMO DE, lon:-100.45869336, lat:20.60958453}} | 2023-08-14 | 2023-11-30 | 9057919.22 | 9057919.22 | 9057919.22 | 9057919.22 | 9057919.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0031/3, contratista:ING. CIVIL GERARDO HERNÁNDEZ TIERRABLANCA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:9057919.22, importe_modificado:9057919.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6552.7}} | {2251808/proyecto_INICIO, 2251808/proyecto_PROCESO, 2251808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244321 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296976.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO , COLÓN, QRO. - 130378 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 130378 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , PUEBLO EL BLANCO CP. 76296, lon:-100.09362998, lat:20.6089408}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 296976.26 | 296976.26 | 296976.26 | 296976.26 | 296976.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.030.27/2023-PY047, contratista:INGENIERIA TOTAL 1+100 S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:296976.25, importe_modificado:296976.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:220.0}} | {2244321/proyecto_INICIO, 2244321/proyecto_FIN, 2244321/proyecto_PROCESO, 2244321/proyecto_FIN, 2244321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302245829 | Proyecto de inversión | 392650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392650.0, modificado:392650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES ZITUNI - 139191 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139191 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO D, lon:-99.829701, lat:20.713251}} | 2023-07-12 | 2023-10-11 | 392650 | 392019.7 | 392019.7 | 392019.7 | 392019.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.9}} | {2245829/proyecto_INICIO, 2245829/proyecto_FIN, 2245829/proyecto_PROCESO, 2245829/proyecto_FIN, 2245829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302242850 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:492519.56}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO. - 109941 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 109941 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL TEPETATE, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SALIDA AL ZAMORANO CERCA DE LA MISCELANEA MARY A, lon:-100.05869182, lat:20.77763198}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 492519.56 | 492519.56 | 492519.56 | 492519.56 | 492519.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.018.19/2023-PY066, contratista:RUBEN GARCIA PAULIN, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:492519.56, importe_modificado:492519.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2242850/proyecto_INICIO, 2242850/proyecto_FIN, 2242850/proyecto_PROCESO, 2242850/proyecto_FIN, 2242850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el sistema no me permite colocar la liga de el acta de entrega recepcion adjunto en observaciones dicha liga :https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/AMPLIACI%C3%93N%20DE%20RED%20DE%20ENERG%C3%8DA%20EL%C3%89CTRICA%20Y%20ALUMBRADO%20P%C3%9ABLICO%20EN%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL,%20COL%C3%93N,%20QRO..pdf, trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302245862 | Proyecto de inversión | 84650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84650.0, modificado:84650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BARRIO DE LOS LLANITOS - 139335 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139335 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS BARRIO LOS LLANITOS, 76503 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE ENFERMEROS, CALLE LICENCIADOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE, lon:-99.820484, lat:20.703313}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 84650 | 84409.74 | 84409.74 | 84409.74 | 84409.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.95}} | {2245862/proyecto_INICIO, 2245862/proyecto_FIN, 2245862/proyecto_PROCESO, 2245862/proyecto_FIN, 2245862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302242706 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198205.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, QUERÉTARO. - 104748 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 104748 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE DEL PRESSCOLAR RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DONDE ESTA UBICADO EL PRESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON DE , lon:-100.17564146, lat:20.8050394}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 198205.58 | 198205.58 | 198205.58 | 198205.58 | 198205.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.008.11/2023-PY070, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:198205.58, importe_modificado:198205.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2242706/proyecto_INICIO, 2242706/proyecto_FIN, 2242706/proyecto_PROCESO, 2242706/proyecto_FIN, 2242706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302247435 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AL RIO SANTA MARÍA - 148693 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 148693 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:32, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 76350 LAS FLORES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN-XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO LAS FLORES- RIO SANTA MARIA SALIENDO DE LA CABECERA M, lon:-99.36355362, lat:21.44505949}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 1200000 | 1199449.64 | 1199449.64 | 1199449.64 | 1199449.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-015-2023, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:1199449.64, importe_modificado:1199449.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2247435/proyecto_INICIO, 2247435/proyecto_PROCESO, 2247435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302246847 | Proyecto de inversión | 1001000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001000.0, modificado:1000743.96}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL VIZARRON - 145550 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 145550 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.07, meta_modificada:430.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE CONCEPCION VEGA RAMIREZ RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CONCEPCION VEGA RAMIREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ROSALINO HERRERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-99.715675, lat:20.840336}} | 2023-07-07 | 2023-10-17 | 1000743.96 | 1000743.89 | 1000743.89 | 1000743.89 | 1000743.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-37, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1000743.96, importe_modificado:1000743.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.07}} | {2246847/proyecto_INICIO, 2246847/proyecto_PROCESO, 2246847/proyecto_INICIO, 2246847/proyecto_PROCESO, 2246847/proyecto_FIN, 2246847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302245882 | Proyecto de inversión | 161650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BARRIO EL DEMIÑO - 139466 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139466 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALCANFORES, CALLE CORREGIDORA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-99.827838, lat:20.688532}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 161650 | 161312.23 | 161312.23 | 161312.23 | 161312.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} | {2245882/proyecto_INICIO, 2245882/proyecto_FIN, 2245882/proyecto_PROCESO, 2245882/proyecto_FIN, 2245882/proyecto_PROCESO, 2245882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302249497 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:979306.31}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO - 161013 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 161013 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO VISTA HERMOSA, 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LOS GUAYABOS, SOBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES LOS ROBLES Y GUAYABOS CERCANO AL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.17277021, lat:20.75480119}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 979306.31 | 979306.31 | 979306.31 | 293791.89 | 293791.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.023.23/2023-PY083, contratista:ABRAHAM GONZALES MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:979306.31, importe_modificado:979306.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2249497/proyecto_INICIO, 2249497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302245913 | Proyecto de inversión | 161650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BARRIO LA MAGDALENA - 139690 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139690 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PIÑON, CALLE FRESNO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-99.830629, lat:20.682475}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 161650 | 161312.23 | 161312.23 | 161312.23 | 161312.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} | {2245913/proyecto_INICIO, 2245913/proyecto_FIN, 2245913/proyecto_PROCESO, 2245913/proyecto_FIN, 2245913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302247978 | Proyecto de inversión | 5072503.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5072503.69, modificado:4974392.43}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CETIS 105, EN LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 151647 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 151647 | S | 918 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE CARRETERA A TLACOTE INTERIOR SN COLONIA SANTA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CAMINO EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL CETIS 105 SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA, lon:-100.44483957, lat:20.59187637}} | 2023-08-21 | 2023-12-29 | 4974392.43 | 4974392.43 | 4974392.43 | 4974392.43 | 4974392.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0088/3, contratista:ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4974392.43, importe_modificado:4974392.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:386.0}} | {2247978/proyecto_INICIO, 2247978/proyecto_FIN, 2247978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302252006 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:786357.3}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LIMA COLÓN, QRO. - 173993 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 173993 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA POBLADO, 76290 SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS LIRIOS, CALLE LOS TULIPANES LA ONRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE SE ES, lon:-99.97882424, lat:20.66745106}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 786357.3 | 786357.3 | 786357.3 | 235907.19 | 235907.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.038.36/2023-PY093, contratista:CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:786357.3, importe_modificado:786357.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2252006/proyecto_INICIO, 2252006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302245927 | Proyecto de inversión | 161650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BOXASNI - 139760 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139760 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE OAXACA RANCHERIA BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE YUCATAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.847778, lat:20.671828}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 161650 | 161312.23 | 161312.23 | 48393.67 | 48393.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.3}} | {2245927/proyecto_INICIO, 2245927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302250565 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199780.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN UNIDAD DEPORTIVA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA PRIMERA ETAPA. - 166749 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 166749 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO SUR Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA SO, lon:-99.51062673, lat:21.30951015}} | 2023-09-09 | 2023-12-23 | 1199780.18 | 1199780.18 | 834765.47 | 834765.47 | 834765.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-35-2023/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:1199780.18, importe_modificado:1199780.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.0}} | {2250565/proyecto_INICIO, 2250565/proyecto_PROCESO, 2250565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Fecha de conclusión es diferente a la del convenio modificatorio, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230302245951 | Proyecto de inversión | 161650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES FUENTES Y PUEBLO NUEVO - 139877 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 139877 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LUIS PASTEUR SEGUNDO RANCHERIA FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS PASTEUR SEGUNDO Y CALLE BRUSELAS, CALLE CACTUS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN R, lon:-99.811212, lat:20.686605}} | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 161650 | 161312.23 | 161312.23 | 161312.23 | 161312.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FAISMUN-2023-01, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:2842098.21, importe_modificado:2842098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} | {2245951/proyecto_INICIO, 2245951/proyecto_FIN, 2245951/proyecto_PROCESO, 2245951/proyecto_FIN, 2245951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302242017 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:791431.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN DIEGO CABECERA MUNICIPAL - 77120 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 77120 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.24, meta_modificada:247.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN GASPAR, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ALFAREROS Y CALLE PRIVADA SAN DIEGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 M AL NORTE DE LA, lon:-99.822138, lat:20.689852}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 791431.03 | 791431.03 | 791431.03 | 791431.03 | 791431.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-28, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:791431.03, importe_modificado:791431.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.24}} | {2242017/proyecto_INICIO, 2242017/proyecto_PROCESO, 2242017/proyecto_FIN, 2242017/proyecto_PROCESO, 2242017/proyecto_INICIO, 2242017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302242025 | Proyecto de inversión | 1029500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029500.0, modificado:978052.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE PROGRESO 2A ETAPA LOS VAZQUEZ - 77388 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 77388 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.29, meta_modificada:532.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE AVENIDA LA JUVENTUD, CALLE IGNACIO PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 M HACIA EL NOROESTE DE LA, lon:-99.825974, lat:20.701307}} | 2023-05-22 | 2023-08-22 | 978052.21 | 978052.21 | 978052.21 | 978052.21 | 978052.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-08, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:1029294.85, importe_modificado:978052.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.29}} | {2242025/proyecto_INICIO, 2242025/proyecto_PROCESO, 2242025/proyecto_FIN, 2242025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302242430 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998987.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE, SAN ANTONIO LA D, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 95327 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 95327 | S | 67 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO LA D, 76743 SAN ANTONIO LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE FRENTE AL KINDER, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN LA ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ A UNA DI, lon:-100.16643407, lat:20.41874582}} | 2023-07-14 | 2023-09-21 | 998987.37 | 998987.37 | 998987.37 | 977457.47 | 977457.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FAISMUN-AD-4-0-2023, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:998987.37, importe_modificado:998987.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {2242430/proyecto_INICIO, 2242430/proyecto_PROCESO, 2242430/proyecto_INICIO, 2242430/proyecto_PROCESO, 2242430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo correción de cifra en momento contables MINISTRADO Y COMPROMETIDO, debido a un error humano decia $998,978.37 y debia decir $998,987.37, trimestre:4.0, usuario:denisseuribea, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230302242954 | Proyecto de inversión | 262067.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262067.82, modificado:259786.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - 113709 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 113709 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CORREGIDORA PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE ANDADOR ANDADOR RAFAEL HUERTA Y CALLE CALLE ALDAMA, CALLE CALLE JOSE MARIA ARTEAGA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO SOBRE LA CALL, lon:-99.68990011, lat:21.54532968}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 259786.82 | 259786.82 | 259786.82 | 259786.82 | 259786.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-27-2023/2021/2024, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:909253.88, importe_modificado:909253.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2242954/proyecto_INICIO, 2242954/proyecto_FIN, 2242954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302246352 | Proyecto de inversión | 174750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174750.0, modificado:174750.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LA ADARGA - 142087 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 142087 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:204, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA ADARGA, 76527 LA ADARGA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M , lon:-99.608931, lat:20.853053}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 174750 | 172635.5 | 172635.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-147, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:172635.5, importe_modificado:172635.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2246352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246358 | Proyecto de inversión | 5682060.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5682060.33, modificado:5682060.33}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, VARIAS CALLES, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO. - 142107 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 142107 | S | 2146 | 2063 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4725.0, meta_modificada:4725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PRESIDENCIA CARLOS BARRON ANGEL SERRANO PABLO VAZQUEZ ENRIQUE CAMPO GERONIMO LUNA ING. J LUIS ARAGON CHAVEZ HERNAN CORTEZ CIPRIANO PEREZ ING. RUBEN GALICIA MEDINA OLVERA OVIEDO GABRIEL HERRERA PEDRO CASTRO G, lon:-100.33732499, lat:20.76530821}} | 2023-06-07 | 2023-08-01 | 5682060.33 | 5631813.43 | 5631813.43 | 5631813.43 | 1689544.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FAISMUN-083-0-IR-2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:5631813.43, importe_modificado:5631813.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4725.0}} | {2246358/proyecto_INICIO, 2246358/proyecto_PROCESO, 2246358/proyecto_INICIO, 2246358/proyecto_PROCESO, 2246358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302246361 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L RANCHO VIEJO - 142115 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 142115 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:94, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO VIEJO, 76534 RANCHO VIEJO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE , lon:-99.551392, lat:20.842807}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 147000 | 146907.75 | 146907.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-162, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:146907.75, importe_modificado:146907.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2246361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302242037 | Proyecto de inversión | 507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, modificado:506739.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE MANUEL ACUÑA 2A ETAPA CENTRO, CADEREYTA DE MONTES - 77793 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 77793 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.24, meta_modificada:416.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA RANCHERIA EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE REFORMA, CALLE ALCANFORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.829625, lat:20.687797}} | 2023-05-22 | 2023-09-22 | 506739.62 | 506739.62 | 506739.62 | 506739.62 | 506739.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-07, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:506754.5, importe_modificado:506739.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.24}} | {2242037/proyecto_INICIO, 2242037/proyecto_PROCESO, 2242037/proyecto_FIN, 2242037/proyecto_PROCESO, 2242037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302242058 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199921.64}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 2A ETAPA EL LLANO - 79026 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 79026 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.04, meta_modificada:72.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:232, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SIERRA ALTA EL FISCAL, 76528 SIERRA ALTA (EL FISCAL), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-99.603554, lat:20.881176}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 199921.64 | 199921.64 | 199921.64 | 199921.64 | 199921.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-05, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:199924.09, importe_modificado:199921.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.04}} | {2242058/proyecto_INICIO, 2242058/proyecto_PROCESO, 2242058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302243747 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499427.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE CLEMENTE OROZCO BARRIO LA MAGDALENA - 126783 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 126783 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.72, meta_modificada:433.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE REVOLUCION, CALLE JACARANDA ESTA OBRA SE ENCUETRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, lon:-99.832605, lat:20.683262}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 499427.7 | 499427.7 | 499267.7 | 499267.7 | 499267.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-17, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:499427.7, importe_modificado:499427.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2243747/proyecto_INICIO, 2243747/proyecto_FIN, 2243747/proyecto_INICIO, 2243747/proyecto_PROCESO, 2243747/proyecto_FIN, 2243747/proyecto_PROCESO, 2243747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302248054 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA - 152237 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 152237 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76353 LA CIÉNEGA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CAMINO A PETZCOLA, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FED, lon:-99.40956227, lat:21.27400245}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 160000 | 159999.62 | 159999.62 | 159999.62 | 159999.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-018-2023-02, contratista:ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:159999.62, importe_modificado:159999.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2248054/proyecto_INICIO, 2248054/proyecto_PROCESO, 2248054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302252338 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:474970.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE ARCILA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 175887 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 175887 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:167.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE ENCUENTRA A 360 METROS AL SUROESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE ARCILA A, lon:-100.110583, lat:20.40925534}} | 2023-08-21 | 2023-10-29 | 474970.92 | 474970.92 | 474970.92 | 474970.92 | 474970.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-068-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:474970.92, importe_modificado:474970.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.57}} | {2252338/proyecto_INICIO, 2252338/proyecto_PROCESO, 2252338/proyecto_INICIO, 2252338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302246384 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2306082.99}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO - 142250 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 142250 | S | 1353 | 1208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6213.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO EJIDO EL ROSARIO, 76820 EL ROSARIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE JOSE MA. MORELOS LA CALLE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO ES LA VIAL, lon:-100.06280845, lat:20.39053819}} | 2023-07-17 | 2023-12-03 | 2306082.99 | 2306082.99 | 2306082.99 | 2306082.99 | 2306082.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-054-2023, contratista:GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:2306082.99, importe_modificado:2306082.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6213.88}} | {2246384/proyecto_INICIO, 2246384/proyecto_PROCESO, 2246384/proyecto_FIN, 2246384/proyecto_PROCESO, 2246384/proyecto_FIN, 2246384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302242479 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:196335.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, COLÓN, QRO. - 97276 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 97276 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:CALLE CALLE DEL PREESCOLAR TOMAS DE IRARTE RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL PREESCOLAR TOMAS DE IRARTE Y CALLE DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE POSTERIOR DEL , lon:-100.11617079, lat:20.80483502}} | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 196335.61 | 196335.61 | 196335.61 | 196335.61 | 196335.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.012.12/2023-PY060, contratista:RUBEN GARCIA PAULIN, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:196335.61, importe_modificado:196335.61}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2242479/proyecto_INICIO, 2242479/proyecto_PROCESO, 2242479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302243752 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA. - 126811 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 126811 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA SOBRE LA CALLE PRINCIAL NOS SE DIRIJE HASTA LLEGAR A LA CANCHA DE U, lon:-99.73120233, lat:21.40947593}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2243752/proyecto_INICIO, 2243752/proyecto_FIN, 2243752/proyecto_PROCESO, 2243752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302243771 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:674279.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE ORQUIDEA 2A ETAPA DOVILO BOYE - 127035 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 127035 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.62, meta_modificada:685.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE ORQUIDEA RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE DALIA, CALLE AZARES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 1100 M AL ESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE BOYE, lon:-99.729792, lat:20.681813}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 674279.24 | 673180.38 | 673180.38 | 673180.38 | 673180.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-75, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:674279.24, importe_modificado:674279.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2243771/proyecto_INICIO, 2243771/proyecto_PROCESO, 2243771/proyecto_INICIO, 2243771/proyecto_PROCESO, 2243771/proyecto_FIN, 2243771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302248065 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO - 152280 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 152280 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 76353 EL REFUGIO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CAMINO A PETZCOLA, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA , lon:-99.35832014, lat:21.21505705}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 320000 | 316899.79 | 316899.79 | 316899.79 | 316899.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-018-2023, contratista:ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:316899.79, importe_modificado:316899.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2248065/proyecto_PROCESO, 2248065/proyecto_INICIO, 2248065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302252082 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:118993.33}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO, COLON, QRO - 174367 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 174367 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.3, meta_modificada:86.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A UN ADO DE A ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V BONFIL, lon:-100.04863491, lat:20.86674842}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 118993.33 | 118993.33 | 118993.33 | 118993.33 | 118993.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.032.29/2023-PY046, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:118993.33, importe_modificado:118993.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.3}} | {2252082/proyecto_INICIO, 2252082/proyecto_FIN, 2252082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302242491 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:490030.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA SALITRERA, COLÓN, QUERÉTARO. - 97702 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 97702 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA PRESA DE LA SOLEDAD RANCHERIA SALITRERA PRESA DE LA SOLEDAD, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HACIA LA PRESA DE LA SOLEDAD Y CALLE DE LAS ZARZAMORAS LILI, LA OBRA SE RE, lon:-100.0625039, lat:20.85766999}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 490030.69 | 490030.69 | 490030.69 | 490030.69 | 490030.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.013.13/2023-PY064, contratista:RUBEN GARCIA PAULIN, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:490030.69, importe_modificado:490030.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2242491/proyecto_INICIO, 2242491/proyecto_FIN, 2242491/proyecto_PROCESO, 2242491/proyecto_FIN, 2242491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no m permite colocar la liga del documento de entrega recepcion https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/AMPLIACI%C3%93N%20DE%20RED%20DE%20ENERG%C3%8DA%20EL%C3%89CTRICA%20Y%20ALUMBRADO%20P%C3%9ABLICO%20EN%20LA%20LOCALIDAD%20DE%20LA%20SALITRERA,%20COL%C3%93N,%20QRO..pdf, trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302243788 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS. - 127158 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 127158 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 76420 LAS ADJUNTAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS SABRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA CASA DE SALUD Y DE LADO DERECHO SE ENCU, lon:-99.75341851, lat:21.40234289}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | 130990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2023/2021/2024, contratista:SUCC,S.A DE C.V, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1571887.44, importe_modificado:1571887.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2243788/proyecto_PROCESO, 2243788/proyecto_INICIO, 2243788/proyecto_PROCESO, 2243788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302243796 | Proyecto de inversión | 559150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559150.0, modificado:558724.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN VARIAS CALLES LOS JUAREZ - 127183 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 127183 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.67, meta_modificada:551.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS JUÁREZ, 76527 LOS JUÁREZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 220 M DE LA SECUNDARIA , lon:-99.655438, lat:20.867996}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 558724.6 | 558724.6 | 558644.46 | 558644.46 | 558644.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-39, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:558724.6, importe_modificado:558724.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {2243796/proyecto_INICIO, 2243796/proyecto_PROCESO, 2243796/proyecto_INICIO, 2243796/proyecto_PROCESO, 2243796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246145 | Proyecto de inversión | 59050 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59050.0, modificado:58897.97}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LOS RIOS - 140942 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 140942 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS RÍOS, 76516 LOS RÍOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTR, lon:-99.847703, lat:20.719776}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 58897.97 | 58897.97 | 58897.97 | 58897.97 | 58897.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-57, contratista:SINUE MUÑOZ ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:58897.97, importe_modificado:58897.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2246145/proyecto_INICIO, 2246145/proyecto_FIN, 2246145/proyecto_INICIO, 2246145/proyecto_PROCESO, 2246145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302248084 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS - 152378 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 152378 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:194, direccion:RANCHERIA ARENITAS, 76353 ARENITAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAUCILLO - EL LIMONCITO Y CAMINO A ARENITAS, CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA DESVIACIÓN A SAUCILLO. LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-99.33433933, lat:21.25292011}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 130000.01 | 129780.41 | 129780.41 | 129780.41 | 87858.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-IR-023-2023-021, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:129780.41, importe_modificado:129780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2248084/proyecto_PROCESO, 2248084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302252425 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799995.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS - 176407 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 176407 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL MILPILLAS RANCHERIA MILPILLAS, 76492 MILPILLAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO EL GARAMBULLAL - MILPILLAS - LOS ENCINOS KM 12000 Y , LO OBRA SE CONTRUIRÁ EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.765107, lat:21.117385}} | 2023-08-21 | 2023-11-28 | 1799995.11 | 1799995.11 | 1761202.11 | 1761202.11 | 1761202.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/023/2023, contratista:LUIS ALFREDO FLORES GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:1799995.11, importe_modificado:1799995.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2252425/proyecto_INICIO, 2252425/proyecto_PROCESO, 2252425/proyecto_FIN, 2252425/proyecto_PROCESO, 2252425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302243816 | Proyecto de inversión | 262067.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262067.82, modificado:261989.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA. - 127258 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 127258 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ NORTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VERDE, CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO NO, lon:-99.51199827, lat:21.31459274}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 261989.22 | 261989.22 | 261989.22 | 261989.22 | 261989.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-19-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1309946.09, importe_modificado:1309946.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2243816/proyecto_INICIO, 2243816/proyecto_PROCESO, 2243816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302246176 | Proyecto de inversión | 136150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136150.0, modificado:135569.26}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L SAN JUAN DE LA ROSA - 141103 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141103 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE GLADIOLAS RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 SAN JUAN DE LA ROSA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GLA Y CALLE LIRIOS, CALLE GIRASOLES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE LA , lon:-99.772335, lat:20.777847}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 135569.26 | 133620.67 | 133620.67 | 133620.67 | 133620.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-58, contratista:SINUE MUÑOZ ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:135569.26, importe_modificado:135569.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.9}} | {2246176/proyecto_INICIO, 2246176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244163 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:287823.86}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 2A ETAPA EL CARRICILLO - 129722 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 129722 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.54, meta_modificada:106.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CARRICILLO, 76525 CARRICILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 860 M HACIA EL NORES, lon:-99.60355, lat:20.714867}} | 2023-07-06 | 2023-09-06 | 287823.86 | 287823.86 | 287823.86 | 287823.86 | 287823.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-40, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:287823.86, importe_modificado:287823.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.54}} | {2244163/proyecto_INICIO, 2244163/proyecto_FIN, 2244163/proyecto_INICIO, 2244163/proyecto_PROCESO, 2244163/proyecto_FIN, 2244163/proyecto_PROCESO, 2244163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246191 | Proyecto de inversión | 393150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393150.0, modificado:392777.45}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L BARRIO LOS LLANITOS - 141182 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 141182 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS BARRIO LOS LLANITOS, 76503 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE ENFERMEROS, CALLE LICENCIADOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE, lon:-99.820172, lat:20.702616}} | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 392777.45 | 392777.45 | 392777.45 | 392777.45 | 392777.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-30, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:392777.45, importe_modificado:392777.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2246191/proyecto_INICIO, 2246191/proyecto_PROCESO, 2246191/proyecto_FIN, 2246191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302246657 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2436601.42}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ALAMEDA EN LA COMUNIDAD DE LA VALLA - 144248 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 144248 | S | 1300 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:5335.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE ALAMEDA EJIDO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO LA CALLE ES UNO DE LOS ACCESOS PRINCIPALES A LA LOCALIDAD DE LA VALLA PERO EL TRAMO A INTERVENIR S, lon:-100.02657995, lat:20.50078065}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 2436601.42 | 2436601.42 | 2436601.42 | 2436601.42 | 2436601.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-056-2023, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:2436601.42, importe_modificado:2436601.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5335.91}} | {2246657/proyecto_INICIO, 2246657/proyecto_PROCESO, 2246657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302249304 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:913986.84}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, COLON, QRO - 159920 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 159920 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:CALLE JACARANDAS RANCHERIA SAN VICENTE EL ALTO, 76294 SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE HIGO Y CALLE NARANJO, CALLE MANZANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.16502583, lat:20.56878172}} | 2023-07-25 | 2023-11-28 | 913986.84 | 913986.84 | 913986.84 | 908204.12 | 908204.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.015.17/2023-PY086, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACION INDUSTRIALES Y HABITACIONALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:989269.49, importe_modificado:913986.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2249304/proyecto_INICIO, 2249304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:LA OBRA SE MODIFICO EN MONTO SE REDUJO , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302244189 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299906.49}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 1A ETAPA EL YESO - 129828 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 129828 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.25, meta_modificada:111.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:281, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL YESO, 76545 EL YESO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 245 M HACIA EL OESTE DEL PREE, lon:-99.600233, lat:20.6969}} | 2023-07-06 | 2023-09-06 | 299906.49 | 299906.49 | 299906.49 | 299906.49 | 299906.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-93, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299906.49, importe_modificado:299906.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.25}} | {2244189/proyecto_INICIO, 2244189/proyecto_PROCESO, 2244189/proyecto_INICIO, 2244189/proyecto_PROCESO, 2244189/proyecto_FIN, 2244189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302244198 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248620.13}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO CAMARONES - 129875 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 129875 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CAMARONES, 76535 LAS JOYAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 290 M HACIA EL SUROESTE D, lon:-99.437894, lat:20.984002}} | 2023-07-06 | 2023-09-06 | 248620.13 | 248620.13 | 248620.13 | 248620.13 | 248620.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-38, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:248620.13, importe_modificado:248620.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.35}} | {2244198/proyecto_INICIO, 2244198/proyecto_PROCESO, 2244198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302243850 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130994.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA. - 127451 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 127451 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGARA A LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA SOBRE CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO RECHO HASTA LLEGARA ALA CANCHA DE USOS MULTIPLES D, lon:-99.44514587, lat:21.3381427}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-19-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1309946.09, importe_modificado:1309946.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2243850/proyecto_INICIO, 2243850/proyecto_FIN, 2243850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302249326 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1223415.87}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO. - 160055 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 160055 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.12, meta_modificada:810.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE LOS ROSALES RANCHERIA EL GALLO, 76290 EL GALLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE LOS ALCANFORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO EN LA CALLE LOS ROSALES LA CUAL SE ENCUENTR, lon:-100.04570205, lat:20.67009889}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 1223415.87 | 1223415.87 | 1223415.87 | 832283.1 | 832283.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI SA. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:978732.7, importe_modificado:1223415.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2249326/proyecto_INICIO, 2249326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA LIGA DE CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO YA QUE NO DA LA OPCION DE AGREGAR ESTA LIGA https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXVI/CONVENIOS/2023/CONVENIO%20MODIFICATORIO%20DE%20MONTO%20URBANIZACI%C3%93N%20EL%20GALLO.pdf, trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302249912 | Proyecto de inversión | 2239351.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239351.49, modificado:2146950.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BANTHÍ, 1RA ETAPA - 162909 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 162909 | S | 1232 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA BANTHÍ, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ITALIA, CALLE JALISCO PRIMERA SECCIÓN EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA A 460 METROS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA , lon:-99.9593747, lat:20.39627397}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 2146950.79 | 2146950.79 | 1553509.41 | 1553509.41 | 1553509.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-0100-2023, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:2146950.79, importe_modificado:2146950.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {2249912/proyecto_INICIO, 2249912/proyecto_PROCESO, 2249912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302239665 | Proyecto de inversión | 2281833.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281833.38, modificado:2273181.91}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL VIEJO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 207704 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 207704 | S | 272 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.82, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , 300 METROS AL SURESTE DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO EL VIEJO Y CIEN METROS AL NOROESTE DE LA SECUNDARIA JUAN ALVAREZ, lon:-99.5019729, lat:21.10862985}} | 2023-09-23 | 2023-12-31 | 1838850.36 | 2273181.91 | 1838850.36 | 1838850.36 | 1838850.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2023.AD.2023.2023-00671.104, contratista:GALLEGOS CLAVEL SERGIO IVAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2273181.91, importe_modificado:2273181.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:569.0}} | {2239665/proyecto_INICIO, 2239665/proyecto_FIN, 2239665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202227075 | Proyecto de inversión | 131033.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131033.91, modificado:130994.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE. - 103023 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 103023 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL AGUACATE, 76410 EL AGUACATE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-99.61579857, lat:21.40127695}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | 130994.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-19-2023/2021/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:1309946.09, importe_modificado:1309946.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2227075/proyecto_INICIO, 2227075/proyecto_PROCESO, 2227075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302237404 | Proyecto de inversión | 1244350.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244350.95, modificado:1244350.94}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO,QRO. - 130043 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 130043 | S | 4416 | 4160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:796.32, meta_modificada:796.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA CERRO GORDO, 76830 CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE POTRERITO Y CALLE PRIVADA DEL SOL, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE A 600 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA Y A 500 METROS AL , lon:-99.90805097, lat:20.37352152}} | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 1244350.94 | 1244350.94 | 1244350.94 | 1244350.94 | 1244350.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-061-2023, contratista:MARTINEZ VAZQUEZ JONATHAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1244350.95, importe_modificado:1244350.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:796.32}} | {2237404/proyecto_INICIO, 2237404/proyecto_PROCESO, 2237404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MOMENTO CONTABLE DEL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230302241717 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997036.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES NOGAL Y PALMAS, LA VENTA AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 63772 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 63772 | S | 160 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:CALLE NOGAL PUEBLO LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, 76707 LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ALCANFOR, CALLE ENCINOS LA OBRA SE UBICARÁ EN LAS CALLES NOGAL Y CALLE PALMAS UBICADAS EN , lon:-100.18745715, lat:20.48545573}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1997036.44 | 1997036.44 | 1997036.44 | 1953994.19 | 1953994.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FAISMUN-AD-01-0-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:1997036.44, importe_modificado:1997036.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2241717/proyecto_INICIO, 2241717/proyecto_PROCESO, 2241717/proyecto_INICIO, 2241717/proyecto_PROCESO, 2241717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272424 | Proyecto de inversión | 8515302.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8515302.39, modificado:8183455.53}} | REHABILITACIÓN DE C.E. 10 DEL CRUCE CON C.E. 30 A KM 9+000, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00912 | N | 0 | 0 | 232917 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26432.0, meta_modificada:26432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C.E. 10 DEL CRUCE CON C.E. 30 A KM 9+000, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. , lon:-100.42975, lat:20.638528}} | 2023-12-04 | 2024-03-08 | 2455036.66 | 8183455.53 | 2455036.66 | 2455036.66 | 2455036.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 091/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:8183455.53, importe_modificado:8183455.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2272424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar carátula, no es una acción, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402272425 | Proyecto de inversión | 18164616.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.816461644E7, modificado:1.753936156E7}} | CONSTRUCCIÓN DE FARO 5F MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00933 | N | 0 | 0 | 17157 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO., lon:-100.415861, lat:20.599972}} | 2023-11-27 | 2024-03-08 | 5261808.47 | 17539361.56 | 5261808.47 | 5261808.47 | 5261808.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 094/2023, contratista:CONSTRUCTORA GAYPE SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.753936156E7, importe_modificado:1.753936156E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2272425/proyecto_PROCESO, 2272425/proyecto_INICIO, 2272425/proyecto_PROCESO, 2272425/proyecto_INICIO, 2272425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR MOMENTO CONTABL DE MODIFICADO, DEBE SER: 17,539,361.56, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402272874 | Proyecto de inversión | 744000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744000.0, modificado:743625.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 27950 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 27950 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LOS CUARTOS SE UBICA A 243 MTS DE LA CANCHA PUBLICA DE L, lon:-99.0570693, lat:21.27197532}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 743625.18 | 743625.18 | 743625.18 | 371812.59 | 371812.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO NEBLINAS, contratista:PRIMO GONZALEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:742625.18, importe_modificado:742625.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2272874/proyecto_PROCESO, 2272874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302267872 | Adquisición | 1712056.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712056.71, modificado:1598083.62}} | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (ARCHIVERO METÁLICO, LIBRERO DE PISO, MESA DE TRABAJO, MESAS, MODULO FIJO DE SECCIONES, MUEBLE DE RECEPCIÓN, SILLÓN Y SILLA SECRETARIAL) PARA LA SUBCOMANDANCIA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 511 | N | 0 | 0 | 1049776 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 1598083.62 | 1598083.62 | 1598083.62 | 1598083.62 | 1598083.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2267872/proyecto_INICIO, 2267872/proyecto_PROCESO, 2267872/proyecto_FIN, 2267872/proyecto_PROCESO, 2267872/proyecto_FIN, 2267872/proyecto_PROCESO, 2267872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302268577 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2184669.34}} | Tercera Etapa Remodelación de Edificio de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.41135, lat:20.59444}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 2184669.34 | 2184669.34 | 1834102.67 | 1834102.67 | 1834102.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-025-2023-UAQ-OAG, contratista:LUIS UGALDE RÍOS, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:2184669.34, importe_modificado:2184669.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302267091 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899696.0}} | EDINEN-2023-Fotocopiadora | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 4 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 899696 | 899696 | 899696 | 899696 | 899696 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230302267100 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Equipo de transporte) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SEDEA, lon:-100.4058, lat:20.5843}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio se cancela debido a que el recurso para este proyecto no fue autorizado ya que fue reasignado a otras partidas., trimestre:4.0, usuario:cinthyacruzg, fecha:2024-01-04}} | {obs1: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230302269620 | Adquisición | 634140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634140.0, modificado:633204.98}} | EDINEN-2023-Camara de video y fotográfica | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 5 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 633204.98 | 633204.98 | 633204.98 | 633204.98 | 633204.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230402272911 | Proyecto de inversión | 1488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488000.0, modificado:1486806.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO. - 30799 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 30799 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LOS CUARTOS, lon:-99.31816123, lat:21.18098838}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1486806.4 | 1486806.4 | 1486806.4 | 1078082.86 | 1078082.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO LANDA, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:743152.12, importe_modificado:743152.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2272911/proyecto_PROCESO, 2272911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR FOTOS, ADJUNTO FOTOS IGUAL QUE LAS DEL PROYECTO QUE230402272914, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:CAMBIAR FOTOS, ADJUNTO FOTOS IGUAL QUE LAS DEL PROYECTO QUE230402272914, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:CAMBIAR FOTOS, ADJUNTO FOTOS IGUAL QUE LAS DEL PROYECTO QUE230402272914, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:CAMBIAR FOTOS, ADJUNTO FOTOS IGUAL QUE LAS DEL PROYECTO QUE230402272914, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs6: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs7: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs8: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230402272919 | Proyecto de inversión | 249000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249000.0, modificado:248720.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO. - 31185 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 31185 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LOS BAÑOS SE UBICA A 248 MTS , lon:-99.08406858, lat:21.24276243}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 248720.33 | 248720.33 | 248720.33 | 124360.17 | 124360.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO EL AGUACATE, EL CAPULIN, NEBLINAS, LA CABECERA MUNICIPAL, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:828756.25, importe_modificado:828756.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2272919/proyecto_PROCESO, 2272919/proyecto_INICIO, 2272919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230402272931 | Proyecto de inversión | 249000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249000.0, modificado:248720.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 31905 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 31905 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS BAÑOS SE UBICA A 173 MTS AL ESTE DE LA C, lon:-99.10628035, lat:21.27964392}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 248720.34 | 248720.34 | 248720.34 | 124360.17 | 124360.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO EL AGUACATE, EL CAPULIN, NEBLINAS, LA CABECERA MUNICIPAL, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:828756.25, importe_modificado:828756.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2272931/proyecto_INICIO, 2272931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302267179 | Adquisición | 6231520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6231520.0, modificado:5799917.64}} | ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | SAY/DJ/212/2023 | N | 0 | 0 | 212567 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ex Hacienda El Cerrito #100, lon:-100.445732, lat:20.55264}} | 2023-07-06 | 2023-12-31 | 5799917.64 | 5799917.64 | 5799917.64 | 5799917.64 | 5799917.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/212/2023, contratista:SUM SERVICES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:5799917.64, importe_modificado:5799917.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que se modificaron los montos en los momentos contables, debido a que el contrato se encuentra pagado en su totalidad, trimestre:4.0, usuario:soniapherrerap, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:Aclarar el motivo por el cual el monto del contrato es menor a lo registrado en los movimientos Contables., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302267202 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991052.91}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS UBICADOS EN LA SALA DE USOS MULTIPLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 319 | N | 0 | 0 | 7953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ignacio Aldama 167, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., lon:-100.14761, lat:20.18837816}} | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 991052.91 | 991052.91 | 991052.91 | 297315.86 | 297315.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.319.FORTAMUN.23, contratista:OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:991052.91, importe_modificado:991052.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2267202/proyecto_INICIO, 2267202/proyecto_FIN, 2267202/proyecto_PROCESO, 2267202/proyecto_FIN, 2267202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302268047 | Adquisición | 12610950.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.261095032E7, modificado:1.26096582E7}} | ADQUISICIÓN DE BODYCAM CON PANTALLA, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 523 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 12609658.2 | 12609658.2 | 12609658.2 | 12609658.2 | 12609658.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:705.0}} | {2268047/proyecto_INICIO, 2268047/proyecto_FIN, 2268047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402273153 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194827.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 43667 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 43667 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LAS COCINA SE ENCUENTRA A 92 MTS, lon:-99.08261818, lat:21.24516737}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 194827.74 | 194827.74 | 194827.74 | 97413.87 | 97413.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA PTO SAN AGUSTIN REFORMA SI Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974138.73, importe_modificado:974138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2273153/proyecto_INICIO, 2273153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273155 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64942.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 43867 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 43867 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76388 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE ENCUENTRA A 204 MTS AL ESTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-99.27766747, lat:21.21236654}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 64942.58 | 64942.58 | 64942.58 | 32471.29 | 32471.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA PTO SAN AGUSTIN REFORMA SI Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974138.73, importe_modificado:974138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2273155/proyecto_INICIO, 2273155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273158 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64942.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 44033 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 44033 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE ENCUENTRA A 65 MTS AL ESTE DE LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-99.11260653, lat:21.20516527}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 64942.58 | 64942.58 | 64942.58 | 32471.29 | 32471.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA PTO SAN AGUSTIN REFORMA SI Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974138.73, importe_modificado:974138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2273158/proyecto_PROCESO, 2273158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302270421 | Proyecto de inversión | 1821162.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821162.75, modificado:1820812.01}} | PEO 23-041 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TECNICA "GENERAL MARIANO ARISTA", LOC. PURISIMA DE ARISTA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-074 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CARRETERA JALPAN - RIO VERDE KILOMETRO 12.5 0, PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QUERÉTARO, lon:-99.511574, lat:21.307085}} | 2023-07-24 | 2023-10-01 | 1820812.01 | 1820812.01 | 1820812.01 | 1820812.01 | 1820812.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-014-078, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1821162.75, importe_modificado:1821162.75}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2270421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270422 | Proyecto de inversión | 1099230.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099230.81, modificado:1099225.83}} | PEO 23-048 CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN PRIMARIA GENERAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-076 | S | 557 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAQUI 501, col MENCHACA I, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.393079, lat:20.628756}} | 2023-07-24 | 2023-09-26 | 1099225.83 | 1099225.83 | 1099225.83 | 1099225.83 | 1099225.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-013-077, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1099230.81, importe_modificado:1099230.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2270422/proyecto_FIN, 2270422/proyecto_INICIO, 2270422/proyecto_PROCESO, 2270422/proyecto_INICIO, 2270422/proyecto_PROCESO, 2270422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270423 | Proyecto de inversión | 2493884.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493884.39, modificado:2493884.3}} | PEO 23-051 CONSTRUCCIÒN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO I MADERO", LOC. PUERTO DE PUJUNGUÌA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-083 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:CALLE CONOCIDO 0, PUERTO DE PUJUNGUÍA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.628411, lat:21.258473}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2493884.3 | 2493884.3 | 2493884.3 | 2493884.3 | 2493884.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-078-097, contratista:CONSORCIO SIEGOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2493884.39, importe_modificado:2493884.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270423/proyecto_INICIO, 2270423/proyecto_PROCESO, 2270423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270424 | Proyecto de inversión | 2841510.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841510.7, modificado:2841435.62}} | PEO 23-055 CONSTRUCCIÒN DE MODULO DE SERVICIÒS SANITARIOS EN LA PRIMARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO", LOC. LA CRUZ, MUNICIPIO DE QUERÈTARO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-084 | S | 336 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO 0,col LA CRUZ , SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.383817, lat:20.597826}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2841435.62 | 2841435.62 | 2841435.62 | 2841435.62 | 2841435.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-079-098, contratista:ISMAEL TORRES NÚÑEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2841510.7, importe_modificado:2841510.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2270424/proyecto_INICIO, 2270424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270425 | Proyecto de inversión | 3991250.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991250.71, modificado:3981321.42}} | PEO 23-083 REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "JUAN N. MIER Y ALTAMIRANO / JUAN RULFO", LOC. PASEOS DEL MARQUÉS, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-088 | S | 486 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2210.66, meta_modificada:2210.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:442, direccion:AVENIDA PASEOS DEL MARQUES 0, PASEOS DEL MARQUÉS, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.238755, lat:20.603101}} | 2023-09-08 | 2023-12-06 | 3981321.42 | 3981321.42 | 3981321.42 | 3981321.42 | 3981321.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-081-100, contratista:JAIME MACÍAS PALACIOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3991250.71, importe_modificado:3991250.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2210.66}} | {2270425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302253112 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:149089.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA, COLÓN, QRO. - 179798 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 179798 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, direccion:CALLE CERRO DEL ROBLE RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DE LA SILLA Y CALLE DE LOSPIRULES, CALLE CERRO DEL TEPEYAC LA ONRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRO DEL ROBLE CASI ESQUINA CON CERREO DE , lon:-100.13138695, lat:20.71574852}} | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 149089.8 | 149089.8 | 149089.8 | 149089.8 | 149089.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.044.57/2023-PY044, contratista:PAULINA PEDRAZA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:149089.8, importe_modificado:149089.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2253112/proyecto_INICIO, 2253112/proyecto_FIN, 2253112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402273168 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259770.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 44846 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 44846 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UN CUARTO COCINA SE UBICA A 336 MTS A L SUR DE LA CAPILLA DE SAN, lon:-99.3164178, lat:21.18198878}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 259770.35 | 259770.35 | 259770.35 | 129885.15 | 129885.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA PTO SAN AGUSTIN REFORMA SI Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974138.73, importe_modificado:974138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2273168/proyecto_PROCESO, 2273168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230302268255 | Adquisición | 426447.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:283, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426447.56, modificado:419699.99}} | Adquisición de Marquesina digital con las siguientes características: 2m x 2m, Incluye tarjeta para enviar datos, Nits de brillo 6800, Protecclon ip 65, Píxeles 364x384. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro | 521 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:16 de septiembre esquina Guadalupe Victoria No. 44, lon:-100.39484, lat:20.59263}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 419699.99 | 419699.99 | 419699.99 | 419699.99 | 419699.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2268255/proyecto_INICIO, 2268255/proyecto_FIN, 2268255/proyecto_PROCESO, 2268255/proyecto_FIN, 2268255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302269238 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Proyectores y Equipos Audiovisuales | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C. Independencia 97, La Santa Cruz, La Cruz, 76020 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.38653, lat:20.59343}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 60000 | 42855.04 | 42855.04 | 42855.04 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273185 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:584536.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 46593 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 46593 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LOS CUARTOS COCINA SE ENCUENTRA A 238 MTS AL OESTE DE LA PRIMAR, lon:-99.21574085, lat:21.1451748}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 584536.66 | 584536.66 | 584536.66 | 292268.33 | 292268.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA OTATES NEBLINAS Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974227.78, importe_modificado:974227.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2273185/proyecto_PROCESO, 2273185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273186 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64942.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 46632 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 46632 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE ENCUENTRA A 194 MTS AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, lon:-99.24138706, lat:21.29117337}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 64942.58 | 64942.58 | 64942.58 | 32471.29 | 32471.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA PTO SAN AGUSTIN REFORMA SI Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974138.73, importe_modificado:974138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2273186/proyecto_PROCESO, 2273186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273188 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194827.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 46674 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 46674 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LAS COCINAS SE ENCUENTRA A 626 MTS AL , lon:-99.20951488, lat:21.36996874}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 194827.74 | 194827.74 | 194827.74 | 97413.87 | 97413.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA PTO SAN AGUSTIN REFORMA SI Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974138.73, importe_modificado:974138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2273188/proyecto_PROCESO, 2273188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302268293 | Adquisición | 1123328.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123328.01, modificado:1108860.52}} | ADQUISICIÓN DE ARIETE TÁCTICO P/LAS PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO, CASCO TACTICO, BLINDADO, ESCUDO BALÍSTICO, KIT DE EQUIPO ANTIMOTIN, SISTEMAS DE RETROCESO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 551 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 1108860.52 | 1108860.52 | 1108860.52 | 1108860.52 | 1108860.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:52.0}} | {2268293/proyecto_INICIO, 2268293/proyecto_FIN, 2268293/proyecto_PROCESO, 2268293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302267178 | Adquisición | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179845.01}} | EDINEN-2023-Diadema con audífonos y micrófono | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 6 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 179845.01 | 179845.01 | 179845.01 | 179845.01 | 179845.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230302267460 | Proyecto de inversión | 3691603.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691603.85, modificado:3670000.0}} | CONTIGO MÁS Y MEJORES ESPACIOS DEPORTIVOS, EQUIPAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro | 2023-00605 | S | 902 | 2098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:321, direccion:CALLE LOS SUSPIROS S/N, lon:-99.813675, lat:20.687644}} | 2023-08-04 | 2024-03-30 | 3670000 | 3670000 | 3670000 | 3670000 | 3670000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2267460/proyecto_INICIO, 2267460/proyecto_FIN, 2267460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE SOLICITA MODIFICAR MOMENTOS CONTABLES, DEBE SER: 3,670,000.00 , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | QUE230302267489 | Adquisición | 106500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106500.0, modificado:105655.59}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente Equipo de computo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui | 11 | S | 734 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 Qro.-S.L.P. Km 31+150, lon:-100.434271, lat:20.842877}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 Qro.-S.L.P. Km 31+150, lon:-100.436735, lat:20.841395}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 Qro.-S.L.P. Km 31+150, lon:-100.437139, lat:20.840931}} | 2023-07-10 | 2024-03-31 | 105655.59 | 97128.01 | 97128.01 | 97128.01 | 97128.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se corrigió el monto del apartado del modifica , trimestre:4.0, usuario:lilianaamontesa, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:se corrigió el monto del apartado del modifica (2), trimestre:4.0, usuario:lilianaamontesa, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-15}, obs6: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-15}, obs7: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-15}, obs8: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230402273305 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:82906.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 58043 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 58043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, lon:-99.27850968, lat:21.21299165}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 82906.78 | 82906.78 | 82906.78 | 41453.39 | 41453.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO EL AGUACATE, EL CAPULIN, NEBLINAS, LA CABECERA MUNICIPAL, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:828756.25, importe_modificado:828756.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2273305/proyecto_PROCESO, 2273305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302270466 | Proyecto de inversión | 1263248 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263248.0, modificado:1263244.61}} | PEO 23-183 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "VENUSTIANO CARRANZA"; LOC. CARRANZA (SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-098 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO 0, CARRANZA (SAN ANTONIO), HUIMILPAN, QUERÉTARO, lon:-100.346876, lat:20.463198}} | 2023-10-02 | 2023-12-05 | 1263244.61 | 1263244.61 | 1263244.61 | 1263244.61 | 1263244.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-036-112, contratista:JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1263248.0, importe_modificado:1263248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270466/proyecto_PROCESO, 2270466/proyecto_FIN, 2270466/proyecto_INICIO, 2270466/proyecto_FIN, 2270466/proyecto_PROCESO, 2270466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302267701 | Proyecto de inversión | 5157278.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5157278.06, modificado:5139000.0}} | CONTIGO MÁS Y MEJORES ESPACIOS DEPORTIVOS, EQUIPAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro |  | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EL SAUZ, A UN COSTADO DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-99.74986, lat:21.03396}} | 2023-08-04 | 2024-03-30 | 5139000 | 5139000 | 5139000 | 5139000 | 5139000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2267701/proyecto_INICIO, 2267701/proyecto_PROCESO, 2267701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES, DEBE SER: 5,139,000.00, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | QUE230302258023 | Proyecto de inversión | 193911.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193911.6, modificado:192730.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211794 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211794 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:RANCHERIA LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHO OCAMPO NO. 14 OTRO FRENTE A LA IGLESIA OTRO EN CALLE SAN FRA, lon:-100.20224607, lat:20.13605913}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2258023/proyecto_INICIO, 2258023/proyecto_FIN, 2258023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302267710 | Proyecto de inversión | 1072360.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072360.52, modificado:1058999.99}} | CONTIGO MÁS Y MEJORES ESPACIOS DEPORTIVOS, EQUIPAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro | 2023-00620 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:117, direccion:san pedro de los eucaliptos s/n, lon:-99.9361234, lat:20.915436}} | 2023-08-23 | 2024-03-30 | 1058999.99 | 1058999.99 | 1058999.99 | 1058999.99 | 1058999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2267710/proyecto_INICIO, 2267710/proyecto_PROCESO, 2267710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES, DEBE SER: 1,058,999.99(2), trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | QUE230302268602 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1465409.33}} | Remodelación Auditorio Facultad de Ingeniería Edificio A, Centro Universitario de la UAQ. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.4124, lat:20.59286}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 1465409.33 | 1465409.33 | 893217.37 | 893217.37 | 893217.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-036-2023-UAQ-OAG, contratista:BE ARQ 360 S. DE R. L. DE C. V., (OMAR ARAIZA MORALES), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1172327.46, importe_modificado:1465409.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302268561 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7100000.0}} | Segunda Etapa de Paneles Solares Diversos Campus de la UAQ. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40996, lat:20.59219}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 7100000 | 7100000 | 6234926.35 | 6234926.35 | 6234926.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-040-2023-UAQ-OAG, contratista:RICARDO CRUZ PADRÓN, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:6843294.43, importe_modificado:7100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302268592 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción Edificio de aulas en el Campus Huimilpan, terminación del edificio | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Huimilpan centro, lon:-100.27413, lat:20.35737}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 5000000 | 5000000 | 2407380.12 | 2407380.12 | 2407380.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-035-2023-UAQ-OAG, contratista:ANRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (GERARDO LÓPEZ GARCÍA), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:4227307.79, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302271468 | Proyecto de inversión | 1791999.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791999.3, modificado:1791999.3}} | REHABILITACIÓN TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES (BEATERIO) 1A. ETAPA | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 1 | N | 0 | 0 | 297804 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:850.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV. JUAREZ PONIENTE NO. 60, CENTRO, lon:-100.00187, lat:20.38581}} | 2023-10-19 | 2023-12-13 | 1791999.3 | 1775836.49 | 1775836.49 | 1775836.49 | 1775836.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-ACMPM-096-2023, contratista:ANA ANGELINA TRUJILLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2536909.27, importe_modificado:1791999.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1200.0}} | {2271468/proyecto_INICIO, 2271468/proyecto_PROCESO, 2271468/proyecto_FIN, 2271468/proyecto_PROCESO, 2271468/proyecto_FIN, 2271468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE SOLICITA VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, PARA REFLEJAR EL MONTO COMPROMETIDO Y SUBSECUENTES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230302271523 | Proyecto de inversión | 3099788.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099788.35, modificado:2963939.08}} | PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS ORIENTE Y SUR DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas Municipales | 2023-0093 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.0, meta_modificada:1096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Templo de San Agustín, C. Ignacio Allende Sur 24, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.39344, lat:20.59093}} | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2963939.08 | 2963939.08 | 1801448.53 | 1801448.53 | 1801448.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0093/3, contratista:C. CESAR HIRAM GARCÍA NEVARES, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4780546.91, importe_modificado:4780546.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2271523/proyecto_INICIO, 2271523/proyecto_PROCESO, 2271523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302271547 | Proyecto de inversión | 3326738.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326738.79, modificado:3268283.56}} | PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS PARA EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas Municipales | 2023-0094 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Templo de Santa Rosa de Viterbo, José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.39645, lat:20.5881}} | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 3268283.56 | 3268283.56 | 1512150.85 | 1512150.85 | 1512150.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0094/3, contratista:LRBM ALEJANDRA MATA ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4668976.51, importe_modificado:4668976.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2271547/proyecto_INICIO, 2271547/proyecto_PROCESO, 2271547/proyecto_INICIO, 2271547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302268755 | Acción | 1396930 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396930.0, modificado:1396930.0}} | APOYO PARA INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2023 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Cultura | 2023-00700 | S | 5022 | 5025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:JOSE MARIA ARTEAGA NUM 89 COL CENTRO HISTORICO QUERETARO CP 76000, lon:-100.3975619, lat:20.5878941}} | 2023-09-12 | 2023-12-31 | 1396930 | 1396930 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302267873 | Adquisición | 429019.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429019.94, modificado:428968.51}} | ADQUISICIÓN DE MUEBLES (MUEBLES DE COCINA, REFRIGERADOR, MÓDULO DE COCINA Y FRIGOBAR) PARA LA SUBCOMANDANCIA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 512 | N | 0 | 0 | 1049776 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 428968.51 | 428968.51 | 428968.51 | 428968.51 | 428968.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2267873/proyecto_INICIO, 2267873/proyecto_FIN, 2267873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302267874 | Adquisición | 57014.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57014.58, modificado:56928.74}} | ADQUISICIÓN DE MEZCLADORA PROFESIONAL DE AUDIO, SISTEMA INALÁMBRICO CON MICRÓFONO Y VIDEO PROYECTOR, PARA EL EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO Y SUBCOMANDANCIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 521 | N | 0 | 0 | 1049774 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 56928.74 | 56928.74 | 56928.74 | 56928.74 | 56928.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2267874/proyecto_PROCESO, 2267874/proyecto_INICIO, 2267874/proyecto_PROCESO, 2267874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302266888 | Adquisición | 238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238000.0, modificado:232673.83}} | Adquisición de Equipo de Cómputo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 5199 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV. PIE DE LA CUESTA 2501, lon:-100.405071, lat:20.65636204}} | 2023-05-31 | 2023-12-31 | 232673.83 | 232673.83 | 232673.83 | 232673.83 | 232673.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302269609 | Adquisición | 722495 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722495.0, modificado:722267.45}} | EDINEN-2023-Equipo de computo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 1 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 722267.45 | 722267.45 | 722267.45 | 722267.45 | 722267.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230302267987 | Adquisición | 486542.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486542.91, modificado:480250.37}} | ADQUISICIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 522 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 480250.37 | 480250.37 | 480250.37 | 480250.37 | 480250.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} | {2267987/proyecto_INICIO, 2267987/proyecto_FIN, 2267987/proyecto_PROCESO, 2267987/proyecto_FIN, 2267987/proyecto_PROCESO, 2267987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302267094 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Computadora) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SEDEA, lon:-100.4058, lat:20.5843}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 20000 | 19856 | 19856 | 19856 | 19856 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302267099 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299820.97}} | EDINEN-2023-Impresora | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 2 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 299820.97 | 299820.97 | 299820.97 | 299820.97 | 299820.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230302268091 | Adquisición | 48765820.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.876582007E7, modificado:4.876581999E7}} | ADQUISICIÓN DE PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO (CAMIONETAS MARCA FORD MODELO F-150 Y CAMIONETAS DODGE DURANGO) | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 541 | N | 0 | 0 | 1049776 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 48765819.99 | 48765819.99 | 48765819.99 | 48765819.99 | 48765819.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:28.0}} | {2268091/proyecto_INICIO, 2268091/proyecto_FIN, 2268091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302267161 | Adquisición | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:535200.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | SAY/DJ/215/2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ex Hacienda El Cerrito #100, lon:-100.44573, lat:20.552646}} | 2023-07-13 | 2023-11-30 | 535200 | 535200 | 535200 | 535200 | 535200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/215/2023, contratista:AUTOCOM NOVA S.A.P.I. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que hubo un incumplimiento en el plazo del entrega por parte del proveedor, mismo que se informo con el oficio STyF/DE/ 13744/2023, , trimestre:4.0, usuario:soniapherrerap, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:Revisar cifras vs Anexo: Modificado., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:En los detalles del Contrato se señala como vigente, lo cual no es coincidente con el contenido del mismo. Especificar el monto de los vehículos que corresponden., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302268143 | Adquisición | 1262628.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262628.56, modificado:1260961.06}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TELEFÓNICO, VIDEOTELÉFONO Y TERMINAL PORTÁTIL, PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 565 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 1260961.06 | 1260961.06 | 1260961.06 | 1260961.06 | 1260961.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} | {2268143/proyecto_INICIO, 2268143/proyecto_PROCESO, 2268143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302267185 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199811.86}} | EDINEN-2023-Reguladores | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 3 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 199811.86 | 199811.86 | 199811.86 | 199811.86 | 199811.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:Corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230302267224 | Adquisición | 7641954.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7641954.25, modificado:7641954.25}} | ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR PARA EL MUNICIPIO DE COLON | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | MCQ/DA/IR-021/2023 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Heroes de la Revolución, Centro, Colón, Qro., lon:-100.045, lat:20.78828}} | 2023-09-25 | 2023-11-27 | 7641954.25 | 7641954.25 | 7641954.25 | 4954927 | 4954927 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCQ/DA/IR-021/2023, contratista:AUTOCOM NOVA S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:7641954.0, importe_modificado:7641954.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:13.0}} | {2267224/proyecto_PROCESO, 2267224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302265923 | Acción | 589281 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589281.0, modificado:580000.0}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE, EQUIPOS DE COMPUTO, PLOTER - 50993 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio Amealco de Bonfil | 50993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-017/2023, contratista:ROGELIO MARTINEZ CANO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2265923/proyecto_INICIO, 2265923/proyecto_FIN, 2265923/proyecto_PROCESO, 2265923/proyecto_FIN, 2265923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302265925 | Acción | 37920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37920.0, modificado:37177.98}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO - 50998 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio Amealco de Bonfil | 50998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 37177.98 | 37177.98 | 37177.98 | 37177.98 | 37177.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO UNICO PRODIM, contratista:MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:37177.98, importe_modificado:37177.98}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:15.0}} | {2265925/proyecto_INICIO, 2265925/proyecto_PROCESO, 2265925/proyecto_FIN, 2265925/proyecto_PROCESO, 2265925/proyecto_FIN, 2265925/proyecto_PROCESO, 2265925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302265927 | Acción | 2110529.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110529.88, modificado:2104959.41}} | REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA ATENCIÓN PÚBLICA - 51008 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio Amealco de Bonfil | 51008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.0, meta_modificada:1227.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2104959.41 | 2104959.41 | 2104959.41 | 2104959.41 | 2104959.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.283.PRODIM.23, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2104959.41, importe_modificado:2104959.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2265927/proyecto_INICIO, 2265927/proyecto_FIN, 2265927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302268318 | Adquisición | 8860919.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8860919.24, modificado:8833533.79}} | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORA TÉRMICA, VIDEO PROYECTOR, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO PARA CÁMARAS, PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE, PARA EQUIPAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 515 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 8833533.79 | 8833533.79 | 8833533.79 | 8833533.79 | 8833533.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2268318/proyecto_INICIO, 2268318/proyecto_PROCESO, 2268318/proyecto_FIN, 2268318/proyecto_PROCESO, 2268318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302269191 | Adquisición | 2037000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037000.01, modificado:2036500.64}} | UNIDAD PARA EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE APOYO A PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro |  | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:circuito moises solana 171 col. balaustradas queretaro, lon:-100.38001, lat:20.57595668}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2036500.64 | 2036500.64 | 2036500.64 | 2036500.64 | 2036500.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302269229 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Adquisicón de 6 relojes checadores para las UNEMES CAPA y 6 aparatos telefónicos | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C. Independencia 97, La Santa Cruz, La Cruz, 76020 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.38653, lat:20.59343}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 100000 | 59842.08 | 59842.08 | 59842.08 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302270428 | Proyecto de inversión | 1099683.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099683.29, modificado:1099436.78}} | PEO 23-124 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "NIÑOS HERORES/QUETZALCOATL", LOC. SAN JOSE DE OLVERA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-086 | S | 277 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE GUANAJUATO 0, SAN JOSÉ DE LOS OLVERA,CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.412676, lat:20.55238}} | 2023-08-28 | 2023-10-16 | 1099436.78 | 1099436.78 | 1099436.78 | 1099436.78 | 1099436.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-019-092, contratista:NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1099683.29, importe_modificado:1099683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2270428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270429 | Proyecto de inversión | 1437655.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437655.83, modificado:1437219.72}} | PEO 23-145 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (1RA. ETAPA), EN LA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUÁREZ"; COL. LOMAS DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-050 | S | 711 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.81, meta_modificada:544.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 37 0, LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.39358, lat:20.562068}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1437219.72 | 1437219.72 | 1437219.72 | 1437219.72 | 1437219.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-057-063, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1437655.83, importe_modificado:1437655.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.81}} | {2270429/proyecto_INICIO, 2270429/proyecto_PROCESO, 2270429/proyecto_FIN, 2270429/proyecto_PROCESO, 2270429/proyecto_FIN, 2270429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270431 | Proyecto de inversión | 2881495.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881495.36, modificado:2881495.1}} | PEO 23-150 BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "DAMIAN CARMANA", LOC, LA LAGUNITA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-053 | S | 84 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO, lon:-99.258839, lat:21.244967}} | 2023-07-17 | 2023-10-24 | 2881495.1 | 2881495.1 | 2881495.1 | 2881495.1 | 2881495.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-061-068, contratista:IRVING OLVERA JIMÉNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2881495.36, importe_modificado:2881495.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {2270431/proyecto_INICIO, 2270431/proyecto_PROCESO, 2270431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270432 | Proyecto de inversión | 2615438.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615438.86, modificado:2614942.53}} | PEO 23-151 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO VILLA" LOC. MAGUEYCITOS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-054 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO 0, MAGUEYCITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.614124, lat:21.123576}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 2614942.53 | 2614942.53 | 2614942.53 | 2614942.53 | 2614942.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-059-065, contratista:J. NOÉ BUENO SANJUÁN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2615438.86, importe_modificado:2615438.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270432/proyecto_INICIO, 2270432/proyecto_PROCESO, 2270432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270433 | Proyecto de inversión | 4070986.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070986.7, modificado:4070986.48}} | PEO 23-160 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN, EN LA PRIMARIA GENERAL "REPÚBLICA FEDERAL Y DEL SENADO / CUAUHTÉMOC", LOC. SANTIAGO DE QUERÉTARO, (BARRIO LA TRINIDAD), MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-063 | S | 278 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN MARTE, LA TRINIDAD,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.386963, lat:20.604952}} | 2023-07-17 | 2023-11-13 | 4070986.48 | 4070986.48 | 4070986.48 | 4070986.48 | 4070986.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-062-069, contratista:JUAN HERNÁNDEZ RINCÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4070986.7, importe_modificado:4070986.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270435 | Proyecto de inversión | 2519330.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519330.34, modificado:2514000.48}} | PEO 23-162 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "CRISTOBAL COLÓN", LOC. EL LINDERO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-065 | S | 377 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL LINDERO,COLÓN, QUERÉTARO, lon:-100.042554, lat:20.757632}} | 2023-07-17 | 2023-10-24 | 2514000.48 | 2514000.48 | 2514000.48 | 2514000.48 | 2514000.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-064-071, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2519330.34, importe_modificado:2519330.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270435/proyecto_INICIO, 2270435/proyecto_PROCESO, 2270435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270437 | Proyecto de inversión | 1659108.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659108.73, modificado:1659026.52}} | PEO 23-164 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"; COL. PIRÁMIDES (EL PUEBLITO), MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-067 | S | 112 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PIRAMIDE DE LA LUNA 0, PIRAMIDES, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.452214, lat:20.542289}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 1659026.52 | 1659026.52 | 1659026.52 | 1659026.52 | 1659026.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-069-080, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1659108.73, importe_modificado:1659108.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2270437/proyecto_INICIO, 2270437/proyecto_PROCESO, 2270437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270440 | Proyecto de inversión | 5071981.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5071981.61, modificado:5069928.7}} | PEO 23-167 IMPERMEABILIZACIÓN VARIOS NUVELES EN VARIOS PLANTELES, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-089 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6085.0, meta_modificada:6085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-09-08 | 2023-12-06 | 5069928.7 | 5069928.7 | 5069928.7 | 5069928.7 | 5069928.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-082-101, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5071981.61, importe_modificado:5071981.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6085.0}} | {2270440/proyecto_INICIO, 2270440/proyecto_PROCESO, 2270440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270441 | Proyecto de inversión | 1986690.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986690.51, modificado:1986633.3}} | PEO 23-168 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA"; LOC. VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-090 | S | 43 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1931.6, meta_modificada:1931.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO 0, VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER, QUERÉTARO, lon:-99.777172, lat:21.03427}} | 2023-08-31 | 2023-11-28 | 1986633.3 | 1986633.3 | 1986633.3 | 1986633.3 | 1986633.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-023-096, contratista:RAÚL ALEGRÍA CÁZARES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1986690.51, importe_modificado:1986690.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1931.6}} | {2270441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270442 | Proyecto de inversión | 1143270.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143270.6, modificado:1143267.9}} | PEO 23-169 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CISTERNA EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO LEON DE LA BARRA",LOC. EL CHILAR, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-091 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL CHILAR, TOLIMÁN, QUERÉTARO, lon:-99.89801, lat:20.954911}} | 2023-08-29 | 2023-11-16 | 1143267.9 | 1143267.9 | 1143267.9 | 1143267.9 | 1143267.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-021-094, contratista:Erwin Rodríguez Aguilera, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1143270.6, importe_modificado:1143270.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2270442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270443 | Proyecto de inversión | 1142255.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142255.51, modificado:1140793.62}} | PEO 23-170 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CISTERNA EN EL PREESCOLAR INDIGENA "RA DONI DE GA NT'UTUATE",LOC. EL TULE,MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-092 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:119, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL TULE, TOLIMÁN, QUERÉTARO, lon:-99.973165, lat:20.92655}} | 2023-08-29 | 2023-11-16 | 1140793.62 | 1140793.62 | 1140793.62 | 1140793.62 | 1140793.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-020-093, contratista:CONSTRUCTORA ARKTEKTON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1142255.51, importe_modificado:1142255.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2270443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270444 | Proyecto de inversión | 894294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894294.53, modificado:859072.51}} | PEO 23-174 CONSTRUCCIÒN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LÒPEZ MATEOS", LOC. EL MIRADOR, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-087 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:CAMINO A SANTA ROSA 0, EL MIRADOR, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.949793, lat:20.436489}} | 2023-08-31 | 2023-11-18 | 859072.51 | 859072.51 | 859072.51 | 859072.51 | 859072.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-022-095, contratista:JOSÉ CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:894294.53, importe_modificado:894294.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270445 | Proyecto de inversión | 1491633.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491633.61, modificado:1491633.6}} | PEO 23-175 REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "MÉXICO / LEYES DE REFORMA", COL. FÁTIMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-093 | S | 236 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2979.44, meta_modificada:2979.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFINA MIER, FATIMA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.992924, lat:20.381533}} | 2023-09-20 | 2023-12-08 | 1491633.6 | 1491633.6 | 1491633.6 | 1491633.6 | 1491633.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-024-102, contratista:MARÍA ELENA ROMERO PICHARDO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1491633.61, importe_modificado:1491633.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2979.44}} | {2270445/proyecto_INICIO, 2270445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270446 | Proyecto de inversión | 856840.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856840.7, modificado:838123.52}} | PEO 23-176 MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA GENERAL "EPIGMENIO GONZALEZ/RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA", COL. EL PROGRESO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-096 | S | 281 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLATA 0, EL PROGRESO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.434534, lat:20.603818}} | 2023-10-02 | 2023-12-05 | 838123.52 | 838123.52 | 838123.52 | 838123.52 | 838123.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-034-108, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:856840.7, importe_modificado:856840.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270446/proyecto_FIN, 2270446/proyecto_INICIO, 2270446/proyecto_PROCESO, 2270446/proyecto_INICIO, 2270446/proyecto_PROCESO, 2270446/proyecto_FIN, 2270446/proyecto_INICIO, 2270446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270447 | Proyecto de inversión | 2383662.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383662.33, modificado:2383535.28}} | PEO 23-187 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "PATRIA", LOC SANTA ANA, MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-102 | S | 19 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SANTA ANA, SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, lon:-99.565143, lat:20.895642}} | 2023-09-28 | 2023-12-06 | 2383535.28 | 2383535.28 | 2383535.28 | 2383535.28 | 2383535.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-033-107, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2383662.33, importe_modificado:2383662.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270447/proyecto_FIN, 2270447/proyecto_PROCESO, 2270447/proyecto_FIN, 2270447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270448 | Proyecto de inversión | 2929878.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929878.99, modificado:2925783.86}} | PEO 23-025 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7, PARA LA SECUNDARIA GENERAL "15 DE SEPTIEMBRE"; LOC. VIZARRÓN, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-071 | S | 168 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE ABRAHAM GONZALEZ 0, VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.721793, lat:20.826138}} | 2023-08-11 | 2023-11-28 | 2925783.86 | 2925783.86 | 2925783.86 | 2925783.86 | 2925783.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-072-086, contratista:MALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2929878.99, importe_modificado:2929878.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270448/proyecto_INICIO, 2270448/proyecto_PROCESO, 2270448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270449 | Proyecto de inversión | 2699878.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699878.89, modificado:2699873.78}} | PEO 23-038 CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y REHABILITACION BASICA PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "BICENTENARIO" LOC. JALPAN DE SERRA MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-072 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE LOS ADOBES 0,JALPAN DE SERRA,JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO, lon:-99.473745, lat:21.220628}} | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 2699873.78 | 2699873.78 | 2699873.78 | 2699873.78 | 2699873.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-073-087, contratista:CONSORCIO SIEGOR, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2699878.89, importe_modificado:2699878.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270450 | Proyecto de inversión | 447102.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447102.96, modificado:420533.51}} | PEO 23-039 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PARA EL PREESCOLAR GENERAL "JUAN ALDAMA", LOC. SAN PEDRITO LOS ARCOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-073 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARCO DE LA SABIDURIA 0, SAN PEDRITO LOS ARCOS,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.412423, lat:20.647284}} | 2023-08-01 | 2023-09-19 | 420533.51 | 420533.51 | 420533.51 | 420533.51 | 420533.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-017-084, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:447102.96, importe_modificado:447102.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2270450/proyecto_INICIO, 2270450/proyecto_PROCESO, 2270450/proyecto_FIN, 2270450/proyecto_PROCESO, 2270450/proyecto_FIN, 2270450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270451 | Proyecto de inversión | 2593286.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593286.75, modificado:2487559.9}} | PEO 23-054 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PARA LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO / REVOLUCIÓN DE 1910", LOC. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-077 | S | 293 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO 0,BUENAVISTA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.468006, lat:20.82119}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 2487559.9 | 2487559.9 | 2487559.9 | 2487559.9 | 2487559.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-077-091, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2593286.75, importe_modificado:2593286.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270451/proyecto_INICIO, 2270451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270452 | Proyecto de inversión | 990530.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990530.97, modificado:976116.38}} | PEO 23-056 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PARA EL PREESCOLAR GENERAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-078 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE ZAPOTE 0, OJO DE AGUA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.034754, lat:20.348373}} | 2023-07-31 | 2023-09-28 | 976116.38 | 976116.38 | 976116.38 | 976116.38 | 976116.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-016-083, contratista:GRUPO HILE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:990530.97, importe_modificado:990530.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2270452/proyecto_FIN, 2270452/proyecto_INICIO, 2270452/proyecto_PROCESO, 2270452/proyecto_INICIO, 2270452/proyecto_PROCESO, 2270452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270453 | Proyecto de inversión | 2835994.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835994.87, modificado:2835979.0}} | PEO 23-085 REHABILITACIÓN GENERAL, PARA EL PREESCOLAR GENERAL "MARIO MORENO"; COL. DESARROLLO SAN PABLO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-075 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA 0, DESARROLLO SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.404035, lat:20.628718}} | 2023-08-11 | 2023-09-18 | 2835979 | 2835979 | 2835979 | 2835979 | 2835979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-074-088, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2835994.87, importe_modificado:2835994.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {2270453/proyecto_INICIO, 2270453/proyecto_PROCESO, 2270453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270454 | Proyecto de inversión | 4884973.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884973.63, modificado:4884973.16}} | PEO 23-114 REHABILITACIÓN GENERAL, PARA LA PRIMARIA GENERAL "JUSTO SIERRA / NACIONES UNIDAS"; LOC. CADEREYTA DE MONTES, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-079 | S | 317 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2555.0, meta_modificada:2555.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 26, CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.816789, lat:20.693417}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 4884973.16 | 4884973.16 | 4884973.16 | 4884973.16 | 4884973.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-075-089, contratista:FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR AGUILAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4884973.63, importe_modificado:4884973.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2555.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2270454/proyecto_INICIO, 2270454/proyecto_PROCESO, 2270454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302266658 | Proyecto de inversión | 3385642.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3385642.97, modificado:3384710.3}} | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA MISIÓN DE SANTIAGO DE JALPAN, JALPAN DE SERRA, QRO. (INTERIOR TEMPLO). | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2023-00657 | S | 30985 | 28294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1207.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:entre las calles Independencia y Benito Juárez., lon:-99.474083, lat:21.216571}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 3384710.3 | 3384710.3 | 2435492.84 | 2435492.84 | 1854339.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-FED-032-LP-0-OP-09-2023, contratista:ALEJANDRA MATA ÁVILA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4835300.43, importe_modificado:4835300.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1207.78}} | {2266658/proyecto_INICIO, 2266658/proyecto_PROCESO, 2266658/proyecto_INICIO, 2266658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE MINISTRADO, YA QUE LA CIFRA CORRECTA DEBE SER $ 3'385,642.97, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230302268518 | Proyecto de inversión | 2999883.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999883.1, modificado:2849223.63}} | MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL LINDERO A LA TINAJA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00598 | N | 0 | 0 | 685 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1838.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:156, direccion:LINDERO A LA TINAJA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO., lon:-99.540457, lat:21.293854}} | 2023-08-28 | 2024-01-24 | 2538702.66 | 2849223.63 | 2538702.66 | 2538702.66 | 2538702.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 032/2023, contratista:PALACIOS TREJO JOSE ORLANDO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2849223.63, importe_modificado:2849223.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1838.4}} | {2268518/proyecto_INICIO, 2268518/proyecto_PROCESO, 2268518/proyecto_FIN, 2268518/proyecto_PROCESO, 2268518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302270468 | Proyecto de inversión | 1183205.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183205.29, modificado:1183204.73}} | PEO 23-127 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE ACADEMIA DE CIENCIAS, EN EL CECyTEQ No. 05 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-070 | N | 0 | 0 | 1891 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Kiliwas s/n,col. Cerrito Colorado, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.464314, lat:20.637845}} | 2023-07-13 | 2023-09-20 | 1183204.73 | 1183204.73 | 1183204.73 | 1183204.73 | 1183204.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-010-066, contratista:ELÉCTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1183205.29, importe_modificado:1183205.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {2270468/proyecto_INICIO, 2270468/proyecto_PROCESO, 2270468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270469 | Proyecto de inversión | 1087378.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087378.06, modificado:1087373.51}} | PEO 23-130 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, EN EL COBAQ PLANTEL 28 "SAN ILDEFONSO", LOC. SAN ILDEFONSO, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-037 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:Carretera Amealco-Aculco Km. 21.5, domicilio conocido, San Ildefonso Tultepec, Amealco,QUERÉTARO, lon:-99.951916, lat:20.134425}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 1087373.51 | 1087373.51 | 1087373.51 | 1087373.51 | 1087373.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-015-059_PEO 23-130, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1087378.06, importe_modificado:1087378.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270470 | Proyecto de inversión | 298801.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298801.8, modificado:298800.91}} | PEO 23-131 CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL EMSAD 12 "CAMARGO", LOC. CAMARGO, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-038 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Carretera a Río Blanco, Camargo, Peñamiller, QUERÉTARO, lon:-99.728344, lat:21.107604}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 298800.91 | 298800.91 | 298800.91 | 298800.91 | 298800.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-015-059_PEO 23-131, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:298801.8, importe_modificado:298801.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270472 | Proyecto de inversión | 9752042.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9752042.95, modificado:9741577.36}} | PEO 23-120 CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA TIPO DURANGO DE UN NIVEL EN LA UNIVERDIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (UPSRJ), LOC. SANTA ROSA JAUREGUI,MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-045 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N,Parque Industrial Querétaro,Santa Rosa Jauregui, Querétaro, lon:-100.433057, lat:20.842868}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 9741577.36 | 9741577.36 | 9741577.36 | 9741577.36 | 9741577.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-060-067, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:9752042.95, importe_modificado:9752042.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2270472/proyecto_INICIO, 2270472/proyecto_PROCESO, 2270472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302257671 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249792.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION, EN AGUA DEL MAIZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 210243 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 210243 | S | 97 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.44, meta_modificada:43.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:RANCHERIA AGUA DEL MAÍZ, 76324 AGUA DEL MAÍZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A AGUA DEL MAIZ Y , LA OBRA SE UBICA A 72 M DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE AGUA DEL MAIZ., lon:-99.49309152, lat:21.12306448}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 249792.62 | 249792.62 | 249792.62 | 249792.62 | 249792.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137615, contratista:, convocante:JOSE JUAN DAVILA ALVARADO, monto:249792.62, importe_modificado:249792.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.44}} | {2257671/proyecto_INICIO, 2257671/proyecto_PROCESO, 2257671/proyecto_FIN, 2257671/proyecto_PROCESO, 2257671/proyecto_FIN, 2257671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257676 | Proyecto de inversión | 152080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152080.06, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210261 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210261 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUET DONDE ESTA LA HERMITA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES A 300 METR, lon:-100.14992632, lat:20.29942848}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257676/proyecto_INICIO, 2257676/proyecto_FIN, 2257676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257682 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:564449.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS PATHE - 210275 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 210275 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 380 M HACIA EL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.698415, lat:20.601026}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 564449.74 | 564391.98 | 564391.98 | 564391.98 | 564391.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-96, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:564449.74, importe_modificado:564449.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.99}} | {2257682/proyecto_PROCESO, 2257682/proyecto_INICIO, 2257682/proyecto_FIN, 2257682/proyecto_PROCESO, 2257682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302257684 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AMEALCO CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210286 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210286 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA LA HACIENDITA, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA HACIENDITA SIN NUMERO LA CASA ESTA A MANO DERECHA ES DE COLOR BLANCO CON ZAGUAN CAFE ES LA PR, lon:-100.14731642, lat:20.18750997}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257684/proyecto_INICIO, 2257684/proyecto_PROCESO, 2257684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258052 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211959 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211959 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DE LA BODEGA HACIA ARRIBA ANTES DE LLEGAR Y A LA CASA DEL PAPÁ DE ROSENDOPREGUNRA POR JAVIER PEREZ TREJO ESTA EN LAS PRIMEAS CASAS DE SAN PABLO ENT, lon:-99.97905163, lat:20.0879966}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2258052/proyecto_INICIO, 2258052/proyecto_FIN, 2258052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258058 | Proyecto de inversión | 145433.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145433.7, modificado:144547.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212012 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212012 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN LOMA DE LOS JULIANES XAJAY ATRÁS DE LA IGLESIA Y PRIMARIA Y AVENIDA XAJAY 5 COMO A 200 METROS DE LA PRIMARI, lon:-99.96008362, lat:20.12374413}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2258058/proyecto_INICIO, 2258058/proyecto_FIN, 2258058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259448 | Proyecto de inversión | 37119.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37119.9, modificado:36378.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220442 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220442 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA CASA DEL DELEGADO A MANO IZQUIERDA HASTA PASAR UN BORDO AL FONDO, lon:-100.10873671, lat:20.19050373}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 36378.6 | 36378.6 | 36378.6 | 36378.6 | 36378.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2259448/proyecto_INICIO, 2259448/proyecto_FIN, 2259448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257714 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, modificado:491800.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1A PRIVADA DE CUAUHTEMOC EL RANCHITO EL PALMAR - 210391 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 210391 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RANCHITO, 76540 EL RANCHITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 230 M HACIA EL OESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.691261, lat:20.695417}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 491800.88 | 491646.93 | 491646.93 | 491646.93 | 491646.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-97, contratista:JORGE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:491800.88, importe_modificado:491800.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.99}} | {2257714/proyecto_PROCESO, 2257714/proyecto_INICIO, 2257714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302258074 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219818.69}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE 2A ETAPA LA VERACRUZ - 212108 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 212108 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA VERACRUZ, 76538 LA VERACRUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 120 AL SUR DE LA SUBDELEGACION, lon:-99.526683, lat:20.889006}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 219818.69 | 219818.69 | 219818.69 | 219818.69 | 219818.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-101, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:219818.69, importe_modificado:219818.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2258074/proyecto_INICIO, 2258074/proyecto_PROCESO, 2258074/proyecto_FIN, 2258074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302258084 | Proyecto de inversión | 242389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242389.5, modificado:240912.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212190 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212190 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIOS SE ENCUENTRAN EN CORRAL DE LOS CONEJOS C. FRANCISCO , lon:-100.04226855, lat:20.07772688}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 240912.48 | 240912.48 | 240912.48 | 240912.48 | 240912.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2258084/proyecto_INICIO, 2258084/proyecto_FIN, 2258084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259452 | Proyecto de inversión | 73757.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73757.24, modificado:35905.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220448 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220448 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.61, meta_modificada:59.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , HACIA ABAJO DE EL PUENTE QUE ESTA EN LA PRIMARIAPOR DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD ENFRENTE DE LA TIENDA A LA DERECHA, lon:-99.99212663, lat:20.19997494}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 35905.68 | 35905.68 | 35905.68 | 35905.68 | 35905.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.61}} | {2259452/proyecto_INICIO, 2259452/proyecto_PROCESO, 2259452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259470 | Proyecto de inversión | 64341.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64341.16, modificado:63056.24}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETOEN LA LOCALIDAD DE MESILLAS , AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220520 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220520 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO CARRETERA EL ROBLE SEGUNDA ENTADA A MANO DERECHA, 500M HACIA ADENTRO PASANDO LOS BORDOS, lon:-99.99767695, lat:20.12919601}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 63056.24 | 63056.24 | 63056.24 | 63056.24 | 63056.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2259470/proyecto_FIN, 2259470/proyecto_PROCESO, 2259470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302260311 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS - 225760 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 225760 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), 76478 SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE ITURBIDE Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO EN LA CA, lon:-99.963887, lat:21.103693}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.15 | 83151.15 | 83151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-33, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260311/proyecto_INICIO, 2260311/proyecto_FIN, 2260311/proyecto_PROCESO, 2260311/proyecto_FIN, 2260311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302253508 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1784793.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES, SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 182143 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 182143 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2687.5, meta_modificada:2687.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , EL CAMINO 1 SE UBICA A 183 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 300 EL CAMINO 2 SE UBICA A 444 METROS DE LA CARRET, lon:-100.13424341, lat:20.16846962}} | 2023-08-23 | 2023-11-21 | 1784793.2 | 1784793.2 | 1784793.2 | 1784793.2 | 1784352.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.231.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1784793.2, importe_modificado:1784793.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2687.5}} | {2253508/proyecto_INICIO, 2253508/proyecto_PROCESO, 2253508/proyecto_INICIO, 2253508/proyecto_PROCESO, 2253508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257715 | Proyecto de inversión | 152080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152080.06, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210394 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210394 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA CARRETERA KM 43 A MANO DERECHA POR DONDE ESTAN UNOS CAMIONES Y UN NEGOCIO DE CANTERA Y OTRO DOMICILIO SE, lon:-100.23731458, lat:20.31517749}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257715/proyecto_FIN, 2257715/proyecto_PROCESO, 2257715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257719 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210443 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210443 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE A UN BORDO ADELANTE DE RANCHO EL SOL, lon:-100.15933723, lat:20.15141638}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257719/proyecto_INICIO, 2257719/proyecto_FIN, 2257719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257727 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE DONICA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210474 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210474 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUDITAS ES UNA CASA COLOR CREMA SIN NUMERO, LA PUERTA ES NEGRA Y HAY UN LAVADERO A LA VISTA, lon:-100.07845116, lat:20.04791007}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257727/proyecto_PROCESO, 2257727/proyecto_INICIO, 2257727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257734 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210509 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210509 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:INTERIOR 76894 RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 LOS ARGUETA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE DONDE VIVE EL SUBDELEGADO ES UNA CASA COLOR ROJO POR DONDE ESTA UNA DE 2 PISOS, lon:-100.14118841, lat:20.16811806}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257734/proyecto_INICIO, 2257734/proyecto_PROCESO, 2257734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257738 | Proyecto de inversión | 228120.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228120.09, modificado:227069.22}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210519 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210519 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LAS CABAÑAS COMO A 500 METROS ES UNA CASITA PEQUEÑA DE TABIQUE CON VARANDAL DE MAYA OTRO DOMIC, lon:-100.0866232, lat:20.19315349}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2257738/proyecto_PROCESO, 2257738/proyecto_FIN, 2257738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258099 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699899.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A ETAPA VILLA NUEVA - 212323 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 212323 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.6, meta_modificada:1063.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMRE RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 215 M HACIA EL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ , lon:-99.818503, lat:20.671336}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 699899.29 | 699899.29 | 699899.29 | 699899.29 | 699899.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-89, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:699899.29, importe_modificado:699899.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.6}} | {2258099/proyecto_INICIO, 2258099/proyecto_FIN, 2258099/proyecto_PROCESO, 2258099/proyecto_INICIO, 2258099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302259474 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169965.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMARGO - 220528 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 220528 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE ESMERALDA PUEBLO CAMARGO, 76490 CAMARGO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE BARRIO LOS ÁLAMOS Y CALLE CRISTAL, LOS CUARTOS SE CONSTRUIRÁN EN LOS PREDIOS DE LAS BENEFICIARIAS UNO EN LA CALLE ESMERALDA A 82 METROS AL NORPONI, lon:-99.734903, lat:21.108962}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 169965.36 | 169965.36 | 166302.33 | 166302.33 | 166302.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-49, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2259474/proyecto_INICIO, 2259474/proyecto_FIN, 2259474/proyecto_PROCESO, 2259474/proyecto_FIN, 2259474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302259491 | Proyecto de inversión | 47488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47488.73, modificado:46540.36}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220659 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220659 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.38, meta_modificada:38.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA EN LA CURVA BAJANDO POR LA CLINICA, lon:-100.07202804, lat:20.12872907}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 46540.36 | 46540.36 | 46540.36 | 46540.36 | 46540.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.38}} | {2259491/proyecto_INICIO, 2259491/proyecto_PROCESO, 2259491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257357 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495990.84}} | EMPEDRADO DE CALLES EN DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 208353 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 208353 | S | 245 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , EL CAMINO 1 SE UBICA A 277 DEL PREESCOLAR JUAN B DELGADO Y A 326 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 300.EL CAMINO 2 SE UBICA A , lon:-100.07106639, lat:20.03768412}} | 2023-08-29 | 2023-11-27 | 1495990.84 | 1495990.84 | 1495990.84 | 1495990.84 | 1495990.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.239.FAISMUN.23, contratista:JUAN BERNARDO LUGO ARIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1495990.84, importe_modificado:1495990.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2257357/proyecto_INICIO, 2257357/proyecto_PROCESO, 2257357/proyecto_FIN, 2257357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257746 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210560 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210560 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA DE ALICIA LOA LA CASA ES COLOR BLANCA CERCADA DE , lon:-100.2223119, lat:20.30280858}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257746/proyecto_PROCESO, 2257746/proyecto_FIN, 2257746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257750 | Proyecto de inversión | 304160.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304160.12, modificado:302758.96}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE SAN ILDEFONSO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210569 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210569 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA CASA OTOMI DESPUES DE LA CANCHA DE FUTBOL A MANO DERECHA LA CASA ES , lon:-99.96286244, lat:20.17302931}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 302758.96 | 302758.96 | 302758.96 | 302758.96 | 302758.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2257750/proyecto_INICIO, 2257750/proyecto_FIN, 2257750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261743 | Proyecto de inversión | 643528 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643528.0, modificado:641179.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA RAMAS BLANCAS, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 234053 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 234053 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PASEO GIRASOLES Y GAVIOTAS COLONIA RAMAS BLANCAS, 76755 SECCIÓN SURESTE DE TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE COLIBRÍ, CALLE ÁGUILAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PASEO DEL GIRASOL , lon:-99.88448277, lat:20.50816996}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 641179.22 | 641179.22 | 641179.22 | 641179.22 | 641179.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.AD.2023.04, contratista:C. MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:641250.01, importe_modificado:641179.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2261743/proyecto_PROCESO, 2261743/proyecto_INICIO, 2261743/proyecto_PROCESO, 2261743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302254317 | Proyecto de inversión | 307750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307750.0, modificado:307373.46}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO RANCHO DE GUADALUPE - 187402 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 187402 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.38, meta_modificada:114.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:227, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA GUADALUPE, 76534 RANCHO LOS ARTEAGA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 M AL NORES, lon:-99.542471, lat:20.88898}} | 2023-08-15 | 2023-10-14 | 307373.46 | 307373.46 | 307373.46 | 307373.46 | 307373.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-67, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:307373.46, importe_modificado:307373.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.38}} | {2254317/proyecto_INICIO, 2254317/proyecto_FIN, 2254317/proyecto_PROCESO, 2254317/proyecto_FIN, 2254317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302257763 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210627 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210627 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO EL RIO A MANO IZQUIERDA PRIMERA CASA, lon:-100.19138071, lat:20.30828981}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257763/proyecto_INICIO, 2257763/proyecto_FIN, 2257763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257769 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210686 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210686 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , TERMINANDO EL PUENTE JUNTO A LA TIENDA DE LA FAMILIA CARMONA, lon:-100.0678097, lat:20.13225165}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257769/proyecto_INICIO, 2257769/proyecto_FIN, 2257769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259543 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MORAL - 220912 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 220912 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MORAL, 76494 EL MORAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LA PLAZUELA, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-99.681596, lat:21.071781}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.15 | 83151.15 | 83151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-46, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259543/proyecto_INICIO, 2259543/proyecto_FIN, 2259543/proyecto_PROCESO, 2259543/proyecto_FIN, 2259543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302259973 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499245.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 223845 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 223845 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.34, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:RANCHERIA ALEJANDRÍA DE MORELOS, 76314 PUERTO DE ALEJANDRÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A ALEJANDRIA DE MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA SECUNDARIA JUAN VALDIVIA, lon:-99.59118358, lat:21.22940891}} | 2023-08-31 | 2023-11-28 | 499245 | 499245 | 249622.5 | 249622.5 | 249622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.056, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:499245.0, importe_modificado:499245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2259973/proyecto_INICIO, 2259973/proyecto_FIN, 2259973/proyecto_PROCESO, 2259973/proyecto_FIN, 2259973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302260849 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MORALES - 228890 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 228890 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS MORALES, 76494 LOS MORALES, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE SALIDA APLAZUELA Y CAMINO A LA LAJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO EL BARRIO LOS MORALES DE LA LOCALIDAD DE , lon:-99.703872, lat:21.050066}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.67 | 84982.67 | 83151.15 | 83151.15 | 83151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-48, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DEPEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260849/proyecto_INICIO, 2260849/proyecto_FIN, 2260849/proyecto_PROCESO, 2260849/proyecto_FIN, 2260849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302253948 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:117768.1}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO VERTICAL DE AGUA ENTUBADA JABALI - 185418 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 185418 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA JABALÍ, 76526 JABALÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDA, lon:-99.785123, lat:20.842105}} | 2023-08-14 | 2023-11-13 | 117768.1 | 117768.1 | 117768.1 | 117768.1 | 117768.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-68, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:119922.02, importe_modificado:117768.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2253948/proyecto_INICIO, 2253948/proyecto_PROCESO, 2253948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302256221 | Proyecto de inversión | 492717.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492717.77, modificado:491992.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 200722 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 200722 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS SOBRE LA CARRETERA FERDERAL 69 NOS DIRIGIMOS, lon:-99.62018794, lat:21.43920387}} | 2023-09-09 | 2023-12-23 | 491992.55 | 491992.55 | 232505.37 | 232505.37 | 232505.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-33-2023/2021/2024, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO., convocante:Municipio de Arroyo Seco, monto:491992.55, importe_modificado:491992.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2256221/proyecto_INICIO, 2256221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257403 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997531.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 208589 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 208589 | S | 85 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2328.2, meta_modificada:2328.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE AND. LOS ENCINOS Y , LA OBRA SE UBICA A 252 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 206 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HE, lon:-100.13738389, lat:20.16236792}} | 2023-08-11 | 2023-11-09 | 997531.2 | 997531.2 | 997531.2 | 997531.2 | 997531.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.259.FAISMUN.23, contratista:ADAN MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:997531.2, importe_modificado:997531.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2328.2}} | {2257403/proyecto_INICIO, 2257403/proyecto_FIN, 2257403/proyecto_PROCESO, 2257403/proyecto_FIN, 2257403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257414 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:384000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES FUENTES Y PUEBLO NUEVO - 208666 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 208666 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NEPTUNO BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE SUSPIRO A 145 M HACIA EL SUROESTE DE LA PRIMARIA, lon:-99.814064, lat:20.691117}} | 2023-08-23 | 2023-11-22 | 384000 | 383783.94 | 383607.78 | 383607.78 | 383607.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-172, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299829.85, importe_modificado:299829.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.98}} | {2257414/proyecto_INICIO, 2257414/proyecto_FIN, 2257414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302257790 | Proyecto de inversión | 912480.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912480.36, modificado:908276.88}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210801 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210801 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PUERTECITO ENFRENTE DE LA CLINICA EN LA BAJADACAMINO DE LA UNIVERSIDAD EN LA SUBIDA A MANO IZQUIERDAA UN COSTADO DE LA IGLESIACASA 10 PO, lon:-100.12655816, lat:20.16432079}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 908276.88 | 908276.88 | 908276.88 | 908276.88 | 908276.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2257790/proyecto_INICIO, 2257790/proyecto_FIN, 2257790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257797 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA PINI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210822 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210822 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 200M ANTES DE LA CASA DE SALUD, lon:-99.98730237, lat:20.10773525}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257797/proyecto_INICIO, 2257797/proyecto_FIN, 2257797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257805 | Proyecto de inversión | 532280.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532280.21, modificado:454138.44}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210861 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210861 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , BORDO SECO PASANDO LA TIENDA CHEPITACOLONIA BELLA VISTAA UN LADO DE LA TIENDA QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL SANTUARIOAL LADO DEL PANTEO, lon:-100.17165053, lat:20.17967488}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2257805/proyecto_INICIO, 2257805/proyecto_FIN, 2257805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257807 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210865 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210865 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 100 METROS HACIA ARRIBA DEL PREESCOLAR, lon:-100.12775182, lat:20.08807665}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257807/proyecto_INICIO, 2257807/proyecto_FIN, 2257807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258187 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:597753.02}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE QUERETARO 1A ETAPA BOXASNI - 212869 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 212869 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.44, meta_modificada:462.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE QUERETARO RANCHERIA BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE TLAXCALA, CALLE VERACRUZ A 130 M HACIA EL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-99.845511, lat:20.672087}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 597753.02 | 597751.54 | 597751.54 | 597751.54 | 597751.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-102, contratista:ALBERTO JR. VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:597753.02, importe_modificado:597753.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.44}} | {2258187/proyecto_INICIO, 2258187/proyecto_FIN, 2258187/proyecto_INICIO, 2258187/proyecto_PROCESO, 2258187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302259567 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL - 221059 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 221059 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO TANCOYOL, 76354 SAN ANTONIO TANCOYOL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A SALIEND, lon:-99.31753659, lat:21.47653483}} | 2023-09-12 | 2023-12-22 | 200000 | 198663.84 | 198663.84 | 198663.84 | 158676.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-029-2023-002, contratista:C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:198663.84, importe_modificado:198663.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.8}} | {2259567/proyecto_INICIO, 2259567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302260408 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 226358 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 226358 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE AL ARROYO RANCHERIA CERRO COLORADO, 76474 CERRO COLORADO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A BOQUILLAS, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO AL FINAL DE LA CALLE AL AR, lon:-99.942437, lat:21.14608}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.16 | 83151.16 | 83151.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-31, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260408/proyecto_INICIO, 2260408/proyecto_FIN, 2260408/proyecto_PROCESO, 2260408/proyecto_FIN, 2260408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302260881 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DE BUENAVISTA - 229002 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 229002 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS LLANOS DE BUENAVISTA, 76485 LOS LLANOS DE BUENAVISTA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A CERRITOS Y CALLE PRINCIPAL, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO AL SUR, lon:-99.870147, lat:21.139317}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.17 | 83151.17 | 83151.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-38, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260881/proyecto_INICIO, 2260881/proyecto_FIN, 2260881/proyecto_PROCESO, 2260881/proyecto_FIN, 2260881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302254348 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396096.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LEONCITO, COLON, QRO. - 187646 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 187646 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL LEONCITO, 76272 RANCHO DON MEMO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE CONOCIDA, CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL LEONCITO LA LOCALIDAD SOLO CUENTYA CON UNA CALLE, lon:-100.03906539, lat:20.73156851}} | 2023-08-28 | 2023-11-28 | 396096.55 | 396096.55 | 396096.55 | 396096.55 | 396096.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.033.31/2023-PY063, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:396096.55, importe_modificado:396096.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:56.0}} | {2254348/proyecto_INICIO, 2254348/proyecto_FIN, 2254348/proyecto_PROCESO, 2254348/proyecto_FIN, 2254348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302257814 | Proyecto de inversión | 152080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152080.06, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210891 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210891 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PRIMARIA Y OTRO POR LA CALLE DEL PANTEON A 200 METROS., lon:-100.19114335, lat:20.16964162}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257814/proyecto_INICIO, 2257814/proyecto_FIN, 2257814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257822 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210929 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210929 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UNA CASA ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA CASA DE SILLAR NEGRO, lon:-100.13468481, lat:20.27849432}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257822/proyecto_INICIO, 2257822/proyecto_FIN, 2257822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261829 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATITO - 234365 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 234365 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APOSENTOS, 76486 EL AGUACATITO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO A PEÑAMILLER Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A 80 METROS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES , lon:-99.818122, lat:21.069901}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.15 | 83151.15 | 83151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-43, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2261829/proyecto_INICIO, 2261829/proyecto_FIN, 2261829/proyecto_PROCESO, 2261829/proyecto_FIN, 2261829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302261831 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749320.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 120 EL CHUVEJE SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 234376 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 234376 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1313.15, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:RANCHERIA JOYAS DEL REAL, 76309 LA CURVA DEL CHUVEJE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 120 EL CHUVEJE SAN PEDRO ESCANELA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 120 EL C, lon:-99.56534715, lat:21.18051693}} | 2023-09-06 | 2023-12-04 | 749320.6 | 749320.6 | 749320.6 | 749320.6 | 749320.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.073, contratista:JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:749320.6, importe_modificado:749320.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {2261831/proyecto_INICIO, 2261831/proyecto_PROCESO, 2261831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META INICIAL SE REGISTRO EN M3 ERRONEAMENTE, SIN EMBARGO ESTE TRIMESTRE SE REPORTAN 3000 METROS (3 KM) , trimestre:4.0, usuario:jorgelestradao, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257838 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211026 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211026 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:RANCHERIA EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRAR POR TERRACERIA NO POR LA CALLE DEL INVERNADERO, lon:-99.99584776, lat:20.18665943}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257838/proyecto_INICIO, 2257838/proyecto_FIN, 2257838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257845 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211050 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211050 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:RANCHERIA LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-100.20277447, lat:20.13611956}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257845/proyecto_INICIO, 2257845/proyecto_FIN, 2257845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258225 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:539881.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE JUAN ESCUTIA 1A ETAPA PUEBLO NUEVO VIZARRON - 213083 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 213083 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.35, meta_modificada:592.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE PEDRO ASENCIO, CALLEJON CALLE SIN NOMBRE A 220 M HACIA EL OESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.725768, lat:20.822924}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 539881.12 | 539842.33 | 539842.33 | 539842.33 | 539842.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-113, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:539881.12, importe_modificado:539881.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {2258225/proyecto_INICIO, 2258225/proyecto_FIN, 2258225/proyecto_PROCESO, 2258225/proyecto_FIN, 2258225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302258236 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 213143 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 213143 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLEJON DE LA COLMENA PUEBLO LA HIGUERA, 76493 LA HIGUERA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA HIGUERA Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ AL MARGEN DERECHO DEL CALLEJÓN DE LA COLMENA A 370 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUEL, lon:-99.730919, lat:20.995301}} | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 84982.68 | 84982.68 | 82683.35 | 82683.35 | 82683.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-27, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2258236/proyecto_INICIO, 2258236/proyecto_FIN, 2258236/proyecto_PROCESO, 2258236/proyecto_FIN, 2258236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302259618 | Proyecto de inversión | 74239.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74239.8, modificado:60631.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 221427 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 221427 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:RANCHERIA LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A 200 METROS A MANO DERECHA Y OTRO HASTA EL FONDO EN LAS PRIMERAS, lon:-100.20275301, lat:20.13600372}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 60631 | 60631 | 60631 | 60631 | 60631 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2259618/proyecto_PROCESO, 2259618/proyecto_FIN, 2259618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302260460 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 226755 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 226755 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 76478 EL CARRIZAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A 115 MTS AL SURORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.90982, lat:21.057106}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.16 | 83151.16 | 83151.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-30, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260460/proyecto_INICIO, 2260460/proyecto_FIN, 2260460/proyecto_PROCESO, 2260460/proyecto_FIN, 2260460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302257865 | Proyecto de inversión | 152080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152080.06, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211117 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211117 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO ESTA UBICADO POR LAS ESCUELAS HACIA ARRIBA POR EL DEPOSITO DE AGUA CASA DE 2 PISOS COLOR VERDE Y A UN LADO DE LA BODEGA, lon:-99.97898306, lat:20.08717198}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257865/proyecto_INICIO, 2257865/proyecto_FIN, 2257865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257868 | Proyecto de inversión | 228120.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228120.09, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211134 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211134 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA A LOS BAÑITOS TERMINANDO EL EMPEDRADO CON MORTERO ENTRADA A MANO IZQUIERDA COMO A 300 METROS OTRO SE ENCUEN, lon:-100.00548063, lat:20.12957833}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257868/proyecto_PROCESO, 2257868/proyecto_INICIO, 2257868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257871 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211150 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211150 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN UNA CASA DE 2 PIS, lon:-99.99626631, lat:20.18707501}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257871/proyecto_INICIO, 2257871/proyecto_FIN, 2257871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257872 | Proyecto de inversión | 242389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242389.5, modificado:240912.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AMEALCO CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211152 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211152 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCAMPO 125 EL SEGUNDO EN LA CALLE LAMORA EN UN ACASA COLOR AMARAILLAEL TERCERO EN, lon:-100.1455121, lat:20.18940968}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 240912.95 | 240912.95 | 240912.95 | 240912.95 | 240912.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2257872/proyecto_PROCESO, 2257872/proyecto_INICIO, 2257872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257875 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211165 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211165 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR CALLE LA NUEVA ESTRELLA OTRO DOMICILIO A PIE DEL CERRO EL COMAL Y OTRO RUMBO A GARABATO ENTRAND, lon:-100.15014813, lat:20.10987751}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257875/proyecto_INICIO, 2257875/proyecto_FIN, 2257875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258248 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:689238.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN VARIAS CALLES BOYECITO - 213188 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 213188 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.64, meta_modificada:858.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:152, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BOYECITO, 76548 BOYECITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PREESCOLAR TAXAGUI, lon:-99.687103, lat:20.585485}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 689238.39 | 688750.52 | 688750.52 | 688750.52 | 688750.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-86, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:689238.39, importe_modificado:689238.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {2258248/proyecto_INICIO, 2258248/proyecto_PROCESO, 2258248/proyecto_INICIO, 2258248/proyecto_PROCESO, 2258248/proyecto_FIN, 2258248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302259633 | Proyecto de inversión | 74239.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74239.8, modificado:43690.7}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE XAJAY , AMEALCO DE BONFIL QRO. - 221537 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 221537 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ARRIIBA DONDE VIVE EL DELEGADO Y OTRO ENTRADA POR TENAZDA A MANO DERECHA ENFRENTE A LA TIENDA DE DON JUAN, lon:-99.96207978, lat:20.11909789}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 43690.7 | 43690.7 | 43690.7 | 43690.7 | 43690.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2259633/proyecto_INICIO, 2259633/proyecto_FIN, 2259633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302260493 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OROZCO - 226972 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 226972 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS OROZCO, 76474 LOS OROZCO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A MOLINITOS Y CARRETERA A PIEDRA GORDA, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO AL CE, lon:-99.968974, lat:21.174289}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.16 | 83151.16 | 83151.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-29, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260493/proyecto_INICIO, 2260493/proyecto_FIN, 2260493/proyecto_PROCESO, 2260493/proyecto_FIN, 2260493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302261876 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEÑAMILLER - 234552 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 234552 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ COLONIA SAN FRANCISCO, 76453 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER - QUERÉTARO Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PRDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA , lon:-99.817298, lat:21.059503}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 82683.35 | 82683.35 | 82683.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-44, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2261876/proyecto_INICIO, 2261876/proyecto_FIN, 2261876/proyecto_PROCESO, 2261876/proyecto_FIN, 2261876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302254050 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:459252.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE SIN NOMBRE LLANITOS DE SANTA BARBARA - 186040 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 186040 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.29, meta_modificada:507.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, 76517 LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 10, lon:-99.850799, lat:20.768547}} | 2023-08-14 | 2023-11-13 | 459252.42 | 459180.79 | 459180.79 | 459180.79 | 459180.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-76, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:459252.42, importe_modificado:459252.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {2254050/proyecto_INICIO, 2254050/proyecto_FIN, 2254050/proyecto_PROCESO, 2254050/proyecto_FIN, 2254050/proyecto_PROCESO, 2254050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302255014 | Proyecto de inversión | 14288534.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.428853419E7, modificado:1.428853419E7}} | MEJORAMIENTO, REUBICACION Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN CRISTOBAL, EL COLORADO, EL MARQUES, QRO. - 192350 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 192350 | S | 2805 | 2695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7046.8, meta_modificada:7046.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO SAN CRISTOBAL EL COLORADO, 76246 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN ANGEL, CALLE LINDERO PROYECTO EN VARIAS CALLES DE, lon:-100.25227197, lat:20.5546338}} | 2023-06-14 | 2023-10-03 | 14288534.19 | 14146975.03 | 14146968.07 | 14146968.07 | 13903054.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FAISMUN-084-0-IR-2023, contratista:PRISCO TOMAS MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1.414697503E7, importe_modificado:1.414697503E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7046.8}} | {2255014/proyecto_INICIO, 2255014/proyecto_PROCESO, 2255014/proyecto_INICIO, 2255014/proyecto_PROCESO, 2255014/proyecto_INICIO, 2255014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302255027 | Proyecto de inversión | 1826099.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826099.1, modificado:1826099.1}} | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUES, QRO. - 192448 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 192448 | S | 390 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:380, direccion:CALLE JALISCO PUEBLO SAN ISIDRO MIRANDA, 76246 SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SONORA ENTRADA CALLE JALISTO CON CORDENADAS UTUM ESTE 362130ME NORTE 2275062MN Y ESTE 36211, lon:-100.32272008, lat:20.57060364}} | 2023-08-28 | 2023-10-16 | 1826099.1 | 1811552.19 | 1811552.19 | 1811552.19 | 1628595.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FAISMUN-085-0-AD-2023, contratista:INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1811552.19, importe_modificado:1811552.19}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2255027/proyecto_INICIO, 2255027/proyecto_FIN, 2255027/proyecto_PROCESO, 2255027/proyecto_FIN, 2255027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257885 | Proyecto de inversión | 145433.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145433.7, modificado:48182.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211193 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211193 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL CERRO DEL GALLO, 76896 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LAS PRIMERAS CASAS A MANO IZQUIERDA SALIDA AL VARAL, ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-100.17555795, lat:20.11972243}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257885/proyecto_INICIO, 2257885/proyecto_FIN, 2257885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257891 | Proyecto de inversión | 242389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242389.5, modificado:240912.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211223 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211223 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA TERMINANDO EL ANDADOR A UN LADO DE LA CASA DE DOS PISOS TECHO ROJO OTRO DOMICILIO ESTA SOBRE LA CARRETERA A HUIMILPAN KM 43, lon:-100.23740391, lat:20.31562766}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 240912.95 | 240912.95 | 240912.95 | 240912.95 | 240912.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2257891/proyecto_INICIO, 2257891/proyecto_FIN, 2257891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257892 | Proyecto de inversión | 456240.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456240.18, modificado:302758.96}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211228 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211228 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN EN LOMA DE LAS ARBOLEDAS A 200 METROS DE LA, lon:-100.03678558, lat:20.07628859}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 302758.96 | 302758.96 | 302758.96 | 302758.96 | 302758.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2257892/proyecto_FIN, 2257892/proyecto_PROCESO, 2257892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257895 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211235 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211235 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS ULTIMAS CASAS DEL CERRO PANDOENFRENTE DE LA TIENDA DE DON PONCHO, lon:-100.15872569, lat:20.15236316}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257895/proyecto_INICIO, 2257895/proyecto_FIN, 2257895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257899 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE DONICA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211245 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211245 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LOS INVERNADEROS DEL LLANOCERCA DE LOS INVERNADEROS DEL LLANO, lon:-100.07974935, lat:20.0436971}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257899/proyecto_INICIO, 2257899/proyecto_FIN, 2257899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257902 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211254 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211254 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CRUZ (SAN BARTOLO), 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ANTES DE LA TELESECUNDARIA POR LA TIENDA DE LIDIA Y OTRO DOMICILIO FRENTE AL PRESCOLAR., lon:-100.09314633, lat:20.18799789}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257902/proyecto_INICIO, 2257902/proyecto_FIN, 2257902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257903 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211257 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211257 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PRIMER POSTE A MANO DERECHAA UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL HACIA ABAJO, lon:-100.20824318, lat:20.15356872}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257903/proyecto_FIN, 2257903/proyecto_PROCESO, 2257903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257906 | Proyecto de inversión | 48477.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48477.9, modificado:48182.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211269 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211269 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA ESCUELA DE LA ESPERANZA COMO A 700 METROS ES UNA CASA PEQUEÑA DE B, lon:-100.06303186, lat:20.19438549}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257906/proyecto_INICIO, 2257906/proyecto_FIN, 2257906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258270 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE SIN NOMBRE LA PUERTA - 213271 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 213271 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.01, meta_modificada:377.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PUERTA, 76548 LA PUERTA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 220 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.730341, lat:20.630345}} | 2023-08-28 | 2023-10-27 | 300000 | 298529.58 | 298153.81 | 89558.87 | 89558.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-133, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:298529.58, importe_modificado:298529.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2258270/proyecto_INICIO, 2258270/proyecto_PROCESO, 2258270/proyecto_INICIO, 2258270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302259658 | Proyecto de inversión | 219205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219205.38, modificado:209237.58}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 221697 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 221697 | S | 29 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.16, meta_modificada:177.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A UN COSATDO DEL RASTRO HACIA ARRIBA A CINCUENTA METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL CALLE ALCANFORES PO, lon:-100.12561402, lat:20.16474277}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 209237.58 | 209237.58 | 209237.58 | 209237.58 | 209237.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.16}} | {2259658/proyecto_INICIO, 2259658/proyecto_FIN, 2259658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302254081 | Proyecto de inversión | 445547.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445547.96, modificado:444903.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN VARIAS CALLES BARRIO LA CRUZ PATHE - 186201 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 186201 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.37, meta_modificada:367.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA ESTA UBICADA A 700 M AAL SUR DE LA IGLESIA DE PATHE, lon:-99.697933, lat:20.592922}} | 2023-08-14 | 2023-11-13 | 444903.77 | 444468.76 | 444468.76 | 444468.76 | 444468.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-69, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:444903.77, importe_modificado:444903.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0}} | {2254081/proyecto_INICIO, 2254081/proyecto_PROCESO, 2254081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302255052 | Proyecto de inversión | 2670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670000.0, modificado:2568344.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE ARROYO SECO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 192530 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 192530 | S | 1353 | 1208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:CALLE ARROYO SECO COLONIA EL ROSARIO, 76820 EL ROSARIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , LA CALLE ARROYO SECO SE ENCUENTRA A 264 METROS AL SUROESTE DEL ACCESO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPA, lon:-100.05997011, lat:20.39058001}} | 2023-09-11 | 2023-12-03 | 2568344.81 | 2568344.81 | 2568344.81 | 2568344.81 | 2568344.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-073-2023, contratista:VH INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:2568344.81, importe_modificado:2568344.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}} | {2255052/proyecto_INICIO, 2255052/proyecto_FIN, 2255052/proyecto_PROCESO, 2255052/proyecto_FIN, 2255052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302256344 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1018735.38}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE SUBESTACION DE PRESA BAJO TIERRA, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. - 201498 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 201498 | S | 125 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:PUEBLO CARRIZALILLO, 76620 CARRIZALILLO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , IR SOBRE LA CARRETERA TOLIMAN SAN MIGUEL PALMAS ADELANTE SE ENCUENTRA UNA DESVIACIÓN EN FORMA DE Y TOMAR HACIA LA DERECHA EN DIRECCIÓN A CARRIZALILLO LA , lon:-99.87564181, lat:20.97934723}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 1018735.38 | 1018735.38 | 1018735.38 | 1018735.38 | 1018735.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/30, contratista:JORGE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1019139.78, importe_modificado:1018735.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2256344/proyecto_INICIO, 2256344/proyecto_PROCESO, 2256344/proyecto_FIN, 2256344/proyecto_PROCESO, 2256344/proyecto_FIN, 2256344/proyecto_INICIO, 2256344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257148 | Proyecto de inversión | 498900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498900.0, modificado:498900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN ANTONIO DEL PELÓN, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 207269 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 207269 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.7, meta_modificada:457.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DEL PELÓN, 76334 EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO EL PELON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 M DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL PELON., lon:-99.57789562, lat:21.0948453}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 498900 | 498900 | 435642.65 | 435642.65 | 435642.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.062, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:498900.0, importe_modificado:498900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.56}} | {2257148/proyecto_INICIO, 2257148/proyecto_FIN, 2257148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257536 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499122.14}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LOMA DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 209551 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 209551 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.42, meta_modificada:372.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN GASPAR Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR ESTO EN EL BARRIO PUERTO DE GUADALUPE., lon:-99.6555234, lat:21.14728841}} | 2023-08-30 | 2023-11-28 | 499122.14 | 499122.14 | 499122.14 | 499122.14 | 499122.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.060, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:499122.14, importe_modificado:499122.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.42}} | {2257536/proyecto_INICIO, 2257536/proyecto_PROCESO, 2257536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257909 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211286 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211286 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA DESVIACION QUE VA LA LADFERAENFRENTE DE LA HERRERIA LOS CHIQUITINES, lon:-100.07110766, lat:20.15703152}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257909/proyecto_INICIO, 2257909/proyecto_FIN, 2257909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258295 | Proyecto de inversión | 834500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834500.0, modificado:833818.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE 2A ETAPA LA NOPALERA - 213401 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 213401 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.59, meta_modificada:935.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion:RANCHERIA LA NOPALERA, 76548 LA NOPALERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150M DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-99.702556, lat:20.646232}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 833818.95 | 833818.95 | 833754.09 | 833754.09 | 833754.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-87, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:833818.95, importe_modificado:833818.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {2258295/proyecto_INICIO, 2258295/proyecto_FIN, 2258295/proyecto_PROCESO, 2258295/proyecto_FIN, 2258295/proyecto_PROCESO, 2258295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302258302 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:30160.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213437 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213437 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS POR ENTRADA POR EL ROBLE SUBIENDO EL ARROYO EN LA PRIMER ENTRADA A MANO DERECHA ENTRANDO POR UN COSTADO DE LA E, lon:-99.99440608, lat:20.13565096}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2258302/proyecto_INICIO, 2258302/proyecto_FIN, 2258302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302260542 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZALILLO - 227291 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 227291 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZALILLO, 76486 EL CARRIZALILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 161 APEÑAMILLER Y CARRETERA 161 A SAN MIGUEL PALMAS, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO A 60 MTS, lon:-99.864483, lat:21.105963}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.17 | 83151.17 | 83151.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-37, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260542/proyecto_INICIO, 2260542/proyecto_PROCESO, 2260542/proyecto_FIN, 2260542/proyecto_PROCESO, 2260542/proyecto_FIN, 2260542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302253337 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LOCALIDAD PETZCOLA - 181039 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 181039 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.68, meta_modificada:28.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:RANCHERIA PETZCOLA, 76353 PETZCOLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL JALPAN - SABINO CHICO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDE, lon:-99.37098951, lat:21.23132225}} | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 200000 | 199231.84 | 199231.84 | 199231.84 | 140141.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-029-2023-003, contratista:C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:199231.84, importe_modificado:199231.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.94}} | {2253337/proyecto_INICIO, 2253337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302254090 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699981.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO 2A ETAPA SAN JOSE TEPOZAN - 186247 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 186247 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.75, meta_modificada:447.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ TEPOZÁN, 76539 CERRO BOLUDO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 370 M AL NORE, lon:-99.52052, lat:20.912405}} | 2023-08-14 | 2023-12-13 | 699981.67 | 699981.67 | 699981.55 | 209994.5 | 209994.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-111, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:699981.67, importe_modificado:699981.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2254090/proyecto_INICIO, 2254090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302254475 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980510.68}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE CENIZAS, COLON, QRO - 188495 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 188495 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE TRUENOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS CENIZAS, 76270 LAS CENIZAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE JACARANDAS, CALLE TRUENOS ENTRE CALLES ALCANFOR Y JACARANDAS LAS CENIZAS, lon:-100.07321273, lat:20.60603665}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 980510.68 | 980510.68 | 980510.68 | 554410.89 | 554410.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.028.28/2023-PY088, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:980510.68, importe_modificado:980510.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2254475/proyecto_INICIO, 2254475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302254488 | Proyecto de inversión | 1798581.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798581.72, modificado:1750015.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SANTIAGO TIANGUISTENGO, DE CALLE SANTIAGO ATITLÁN AL TÉRMINO DE LA CALLE, COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 188559 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 188559 | S | 300 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.53, meta_modificada:636.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO TIANGUISTENGO COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO ATITLÁN Y CALLE SANTIAGO DE SALTILLO, CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-100.38474848, lat:20.55671859}} | 2023-08-30 | 2023-12-22 | 1750015.28 | 1750015.28 | 1750015.28 | 1750015.28 | 1750015.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0087/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ CARLOS AGUILAR VEGA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1750015.28, importe_modificado:1750015.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.53}} | {2254488/proyecto_INICIO, 2254488/proyecto_PROCESO, 2254488/proyecto_FIN, 2254488/proyecto_PROCESO, 2254488/proyecto_FIN, 2254488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302255058 | Proyecto de inversión | 1578070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578070.1, modificado:1578070.1}} | ADECUACION DE MODULO DE BAÑOS Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO. - 192572 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 192572 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ, 76264 SANTA CRUZ, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE DEL RIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 3 DE MAYO CON CORDENADAS UTM 364274ME Y 2290966MN, lon:-100.3036574, lat:20.71363506}} | 2023-08-08 | 2023-10-16 | 1578070.1 | 1562834.15 | 1562833.07 | 1562833.07 | 1535887.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FAISMUN-080-0-AD-2023, contratista:FRANCISCO OLVERA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1562834.15, importe_modificado:1562834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2255058/proyecto_PROCESO, 2255058/proyecto_INICIO, 2255058/proyecto_PROCESO, 2255058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261935 | Proyecto de inversión | 922775.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922775.94, modificado:922775.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOSÉ VASCONCELOS, TRAMO DE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE RAFAEL RAMÍREZ EN COL. MAGISTERIAL. JALPAN DE SERRA, QRO. - 234942 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 234942 | S | 32 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.93, meta_modificada:384.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA MAGISTERIAL, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE RAFAEL RAMÍREZ, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN SE DIRIGE AL SURESTE SOBRE LA CARRET, lon:-99.4652288, lat:21.21782961}} | 2023-09-15 | 2023-12-22 | 922775.94 | 922716.91 | 476094.76 | 476094.76 | 476094.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-033-2023, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:922716.91, importe_modificado:922716.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.22}} | {2261935/proyecto_INICIO, 2261935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257196 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:743593.7}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 207535 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 207535 | S | 416 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.77, meta_modificada:447.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 310 Y A 140 METROS DEL , lon:-100.00891818, lat:20.15400493}} | 2023-06-22 | 2023-09-20 | 743593.7 | 743593.7 | 743593.7 | 743593.7 | 743593.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.238.FAISMUN.23, contratista:ARMANDO HERNÁNDEZ EUGENIO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:743593.7, importe_modificado:743593.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.77}} | {2257196/proyecto_INICIO, 2257196/proyecto_FIN, 2257196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257969 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DEL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211544 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211544 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 76894 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS ADELANTE DE LA CABAÑA Y OTRO SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA., lon:-100.14434035, lat:20.1866118}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257969/proyecto_INICIO, 2257969/proyecto_FIN, 2257969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257970 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE XAJAY , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211545 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211545 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA BASE DE LAS COMBIS DEL LADO NORTEXAJAY POR DOGUI LADO NORTE, lon:-99.96102909, lat:20.12126997}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257970/proyecto_INICIO, 2257970/proyecto_FIN, 2257970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257972 | Proyecto de inversión | 760400.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760400.49, modificado:756897.4}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE YOSPI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211551 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211551 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AL LADO DEL PREESCOLAR1OOM DE DISTANCIA DE LA PRIMARIACALLE ALBA 21AV LA PRESA 20SOBRE LA AV PRINICIPAL AL LADO DE LA BASE DE LAS COMBISC BUENA VISTA 17 , lon:-99.95075888, lat:20.16672233}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 756897.4 | 756897.4 | 756897.4 | 756897.4 | 756897.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2257972/proyecto_PROCESO, 2257972/proyecto_INICIO, 2257972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257973 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211553 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211553 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA Y OTRO ANTES DEL DEPOSITO., lon:-100.07155376, lat:20.13095219}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257973/proyecto_INICIO, 2257973/proyecto_FIN, 2257973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257974 | Proyecto de inversión | 152080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152080.06, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE AGUA BUENA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211557 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211557 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC), 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO SIGUIENDO LA LINEA DE POSTES N LA ULTIMA C, lon:-100.12443061, lat:20.13326495}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257974/proyecto_INICIO, 2257974/proyecto_FIN, 2257974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259723 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TROJE - 222168 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 222168 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL TROJE, 76478 MESA DEL TROJE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL PALMAS Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO A 150 MTS AL ORIENTE DE LA CAPILLA DE LA , lon:-99.981826, lat:21.077092}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.16 | 83151.16 | 83151.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-32, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259723/proyecto_INICIO, 2259723/proyecto_FIN, 2259723/proyecto_PROCESO, 2259723/proyecto_FIN, 2259723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302260591 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169965.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS - 227503 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 227503 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A CAMARGO Y CARRETERA A RIO BLANCO, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO EN EL MARGEN IZQUIERDO DE LA C, lon:-99.753694, lat:21.138013}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 169965.36 | 169965.36 | 166302.33 | 166302.33 | 166302.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-47, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260591/proyecto_INICIO, 2260591/proyecto_FIN, 2260591/proyecto_PROCESO, 2260591/proyecto_FIN, 2260591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302262929 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495062.18}} | REHABILITACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 239592 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 239592 | S | 816 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.7, meta_modificada:299.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , MESILLAS BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO JACAL DE LA PIEDAD SAN PED, lon:-100.06344206, lat:20.05760928}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 495062.18 | 495062.18 | 495062.18 | 495062.18 | 495062.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.321.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:495062.18, importe_modificado:495062.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.7}} | {2262929/proyecto_INICIO, 2262929/proyecto_FIN, 2262929/proyecto_PROCESO, 2262929/proyecto_FIN, 2262929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302254137 | Proyecto de inversión | 2226558.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226558.25, modificado:2226558.25}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, TIERRA BLANCA EL MARQUES QRO. - 186525 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 186525 | S | 361 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE NOCHE BUENA Y ROSA BLANCA PUEBLO TIERRA BLANCA, 76256 TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GLADIOLA, CALLE AMAPOLA AMAPOLA COORDENAS UTM CALLE NOCHE BUENA INICIA ESTE 356163.26ME NORTE 229831, lon:-100.3824138, lat:20.77910379}} | 2023-06-07 | 2023-07-25 | 2226558.25 | 2204451.38 | 2203534.68 | 2203534.68 | 2164107.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FAISMUN-081-0-AD-2023, contratista:PRISCO TOMAS MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:2204451.38, importe_modificado:2204451.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2254137/proyecto_INICIO, 2254137/proyecto_PROCESO, 2254137/proyecto_INICIO, 2254137/proyecto_PROCESO, 2254137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302254524 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980084.13}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO, COLÓN, QRO. - 188770 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 188770 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:CALLE PARAISO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL SAUCILLO, 76277 EL SAUCILLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CONOCIDA, CALLE PARAISO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE EL SAUCILLO, lon:-100.19445882, lat:20.80674558}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 980084.13 | 980084.13 | 980084.13 | 294025.23 | 294025.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.035.35/2023-PY078, contratista:DANIEL TOVAR GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:980084.13, importe_modificado:980084.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2254524/proyecto_INICIO, 2254524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO INCLUYE ACTA POR QUE AUN NO ESTS TERMINADA EL MONTO DEL CONTRATO ES IGUAL , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302254535 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS ALBA EDISON, LAGRIEGA, EL MARQUES, QRO. - 188852 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 188852 | S | 218 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.6, meta_modificada:1269.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE EJIDO AGUA AZUL PUEBLO LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE EJIDO JESUS MARIA Y CALLE EJIDO PALO ALTO, CALLE EJIDO AGUA AZUL CON CORDENAS UTM ESTE 370484.00ME Y NORTE 2285360.00MN, lon:-100.243403, lat:20.66306243}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 3500000 | 3475669.17 | 3475669.17 | 3475669.17 | 1569838.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FAISMUN-079-0-IR-2023, contratista:INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:3475669.17, importe_modificado:3475669.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.6}} | {2254535/proyecto_INICIO, 2254535/proyecto_FIN, 2254535/proyecto_PROCESO, 2254535/proyecto_FIN, 2254535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257976 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL ATORON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211559 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211559 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN A 500 METROS ENTRANDO POR LA MURALLA POR EL EMPEDRADO Y A 500 MTS DE LA MURALLA., lon:-100.03343842, lat:20.18432247}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257976/proyecto_INICIO, 2257976/proyecto_FIN, 2257976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257979 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211565 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211565 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN ANTES DE LLEGAR A LA PRESA DEL CAPULIN CARRETERA DE TERRACERIA A MANO DERECHA Y CAMINO AL VIVERO ATRÁS DEL INVERNADERO DE MA, lon:-100.19090864, lat:20.3067302}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257979/proyecto_INICIO, 2257979/proyecto_FIN, 2257979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257980 | Proyecto de inversión | 145433.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145433.7, modificado:144547.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211579 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211579 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN A 100 MTS DE LA BODEGA CAMINO A LA MANZANA POR DONDE TERMINA EL EMPEDRADO ANTES DE , lon:-100.12587357, lat:20.10811005}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2257980/proyecto_INICIO, 2257980/proyecto_FIN, 2257980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257981 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211581 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211581 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAUCITO FRENTE A UNA CASA DE 2 PISOS PINTADA DE COLOR BLANCA Y OTRO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 100 METROS, lon:-100.00685854, lat:20.20266746}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257981/proyecto_INICIO, 2257981/proyecto_FIN, 2257981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257985 | Proyecto de inversión | 581734.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581734.8, modificado:578191.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211594 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211594 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DE BANTHI TIENDA DE ABARROTES SANTIAGO CASETA TELEFONICA FACHADA COLOR AMARILLO ARTESANIAS BADU CAMINO A LA LOMA DE BANTHI ANTES DEL PUENTE HACI, lon:-99.98454854, lat:20.1590875}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 578191.08 | 578191.08 | 578191.08 | 578191.08 | 578191.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2257985/proyecto_INICIO, 2257985/proyecto_FIN, 2257985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257989 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA PINI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211614 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211614 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CONASUPO Y OTRO A LADO DE LA CAPILLA., lon:-99.98678568, lat:20.10846211}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257989/proyecto_INICIO, 2257989/proyecto_FIN, 2257989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257991 | Proyecto de inversión | 193911.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193911.6, modificado:192730.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211619 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211619 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA POR EL ROBLE SUBIENDO EL ARROYO EN LA PRIMER ENTRADA A MANO DERECHAPOR CARRETERA EL ROBLE MESILLASENTRANDO POR UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-99.99536778, lat:20.12964706}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2257991/proyecto_INICIO, 2257991/proyecto_FIN, 2257991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257994 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211625 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211625 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL Y OTRO A 100 METROS HACIA ARRIBA D, lon:-100.12820779, lat:20.08794566}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257994/proyecto_INICIO, 2257994/proyecto_FIN, 2257994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257996 | Proyecto de inversión | 193911.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193911.6, modificado:192730.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211633 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211633 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:RANCHERIA CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN AV. EL CUSILLO 214 PASANDO EL PRIMER DEPOSITO DE AGUA POTABLE PASANDO, lon:-99.94346635, lat:20.1379972}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2257996/proyecto_INICIO, 2257996/proyecto_FIN, 2257996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257997 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211636 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211636 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ADELANTE DEL PANTEON COMO A 100 METROS CASA COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA Y OTRO DOMICILIO POR LA CANCHA DE FUTBOL., lon:-100.19181391, lat:20.16992864}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257997/proyecto_INICIO, 2257997/proyecto_FIN, 2257997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259768 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:795083.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN BARRIOS DE LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO MEXQUITILÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222345 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 222345 | S | 510 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47400.0, meta_modificada:47400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL CACAHUATE (STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76893 EL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL RAYO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO. EL RÍO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BA, lon:-100.08655864, lat:20.03458169}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 795083.4 | 795083.4 | 795083.4 | 795083.4 | 795083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.317.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:795083.4, importe_modificado:795083.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47400.0}} | {2259768/proyecto_INICIO, 2259768/proyecto_PROCESO, 2259768/proyecto_FIN, 2259768/proyecto_PROCESO, 2259768/proyecto_FIN, 2259768/proyecto_INICIO, 2259768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302254541 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395190.88}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ÁLAMOS, COLÓN, QRO. - 188912 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 188912 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHO NUEVO ÁLAMOS, 76277 NUEVO ÁLAMOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CONOCIDA NUEVO ÁLAMOS, lon:-100.18320609, lat:20.8356907}} | 2023-08-28 | 2023-11-28 | 395190.88 | 395190.88 | 395190.88 | 395190.88 | 395190.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.029.33/2023-PY091, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:395190.88, importe_modificado:395190.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {2254541/proyecto_INICIO, 2254541/proyecto_FIN, 2254541/proyecto_PROCESO, 2254541/proyecto_FIN, 2254541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302255290 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498950.4}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIENEGA RUMBO A CASA DE REUNIÓN, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 194371 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 194371 | S | 150 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.3, meta_modificada:447.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE RUMBO A CASA DE REUNIÓN RANCHERIA CIÉNEGA DE SAN JUAN, 76319 CIÉNEGA DE SAN JUAN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA RUMBO A CASA DE REUNIÓN SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR COMUNITARIO Y LA PRIMARIA J. G, lon:-99.63442067, lat:21.27698786}} | 2023-08-30 | 2023-11-28 | 498950.4 | 498950.4 | 498950.4 | 498950.4 | 498950.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.059, contratista:MAELSOMAIK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:498950.4, importe_modificado:498950.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.07}} | {2255290/proyecto_INICIO, 2255290/proyecto_PROCESO, 2255290/proyecto_FIN, 2255290/proyecto_PROCESO, 2255290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257998 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211645 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211645 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE QUIOTILLOS LA CASA TIENE UN ZAGUAN VERDE A MANO DERECHA ES LA ULTIMA, lon:-100.14786638, lat:20.29962973}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257998/proyecto_INICIO, 2257998/proyecto_FIN, 2257998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257999 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE AGUA BUENA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211666 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211666 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC), 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA ENTRADA DEL ARBOL DEL DESCANSOA 70M. DELANTE DE LA CASA DE SALUD, lon:-100.12484904, lat:20.13235835}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257999/proyecto_INICIO, 2257999/proyecto_FIN, 2257999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258001 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211683 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211683 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA TORTILLERIA Y OTRO A 200 METROS ARRIBA DE LA IGLESIA A MANO DERECHA., lon:-100.2694442, lat:20.27124504}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2258001/proyecto_INICIO, 2258001/proyecto_FIN, 2258001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258002 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211684 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211684 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DELANTE DE LA PRIMARIA SEGUNDA CASA A MANO IZQUIERDAAL LADO DE LA CASA DE SALUD, lon:-100.14111075, lat:20.16305604}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2258002/proyecto_INICIO, 2258002/proyecto_FIN, 2258002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258006 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211707 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211707 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PRIV. LOS PEREZ ANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL RINCONDESPUES DE LA BASE DE LAS COMBIS PASANDO LA TIENDA VERDE, lon:-99.96292681, lat:20.17435864}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2258006/proyecto_INICIO, 2258006/proyecto_FIN, 2258006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258013 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211759 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211759 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIUO SE UBICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 132 FRENTE AL DEPOSITO DE AGUA AL FONDO ZAGUAN NEGRO CON DORADO Y DELANTE DE LA CANCHA DONDE ESTA UNA TIE, lon:-100.13253885, lat:20.28292213}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2258013/proyecto_INICIO, 2258013/proyecto_FIN, 2258013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258017 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME DEL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211773 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211773 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA A LOS CALLEJONES DEBAJO DE LA PALOMA, AL CERRITO PELON, ABAJO DE LOS INVERNADEROSCARR, lon:-100.0743725, lat:20.18169764}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2258017/proyecto_INICIO, 2258017/proyecto_FIN, 2258017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258020 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211781 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211781 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y OTRO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A 70 METROS DE LA CAPI, lon:-100.12463201, lat:20.05306876}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2258020/proyecto_INICIO, 2258020/proyecto_FIN, 2258020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257642 | Proyecto de inversión | 228120.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228120.09, modificado:227069.22}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210086 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210086 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN UNO A 200 METROS ANTES DEL KINDER OTRO A 100 METROS DE LA ENTRADA Y OTRO CERCA DE LA IGLESIA, lon:-100.14684365, lat:20.1131014}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2257642/proyecto_INICIO, 2257642/proyecto_FIN, 2257642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257645 | Proyecto de inversión | 152080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152080.06, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210094 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210094 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR DONDE ESTA LA IGLESIA A 200 METROS Y OTRO DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL KINDER DE AGUA BLANCA, lon:-100.10874237, lat:20.19044022}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257645/proyecto_PROCESO, 2257645/proyecto_INICIO, 2257645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258029 | Proyecto de inversión | 193911.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193911.6, modificado:192730.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211835 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211835 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , HAY 2 BORDOS DE AGUA ANTES DEL ARROYO POR EL CENTRO DE SALUDCERCA DE LA IGLESIA EN LOS CEDROSINVERNADERO DE ROSASA 500M DE LA IGLESIA DE SA, lon:-100.12584201, lat:20.16448948}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2258029/proyecto_INICIO, 2258029/proyecto_FIN, 2258029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258032 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211849 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211849 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA LOMAANTES DE LA DESVIACION AL CAPULIN SAGUAN VERDE, lon:-100.17296157, lat:20.17815704}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2258032/proyecto_INICIO, 2258032/proyecto_FIN, 2258032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258042 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211879 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211879 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS POR LAS PRIMERAS CASAS CAMINO A LA LOMA Y 100 METROS DELANTE DE LA PRIMARIA PASANDO EL PUENTE, lon:-99.99266709, lat:20.20144601}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2258042/proyecto_INICIO, 2258042/proyecto_FIN, 2258042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302255872 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:491301.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLON, QRO. - 198413 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 198413 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLES AL SURPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-100.14920344, lat:20.69436584}} | 2023-08-28 | 2023-12-28 | 491301.83 | 491301.83 | 491301.83 | 491301.83 | 491301.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.019.20/2023-PY067, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:491301.83, importe_modificado:491301.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2255872/proyecto_INICIO, 2255872/proyecto_PROCESO, 2255872/proyecto_FIN, 2255872/proyecto_PROCESO, 2255872/proyecto_FIN, 2255872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302259290 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 219689 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 219689 | S | 99 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 76354 LA ESPERANZA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO SALIENDO DEL MUNICIPIO DE J, lon:-99.16008093, lat:21.58766192}} | 2023-09-12 | 2023-12-22 | 200000 | 199954.54 | 199954.54 | 199954.54 | 131190.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-029-2023-001, contratista:C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:199954.54, importe_modificado:199954.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2259290/proyecto_INICIO, 2259290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261330 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499210.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO , EN SAN PEDRO ESCANELA DURAZNO GRANDE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 231879 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 231879 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:860.6, meta_modificada:860.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO GRANDE, 76325 CUERVO DE SAN RAFAEL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A DURAZNO EL GRANDE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SAN PEDRO ESCANELA A DURAZNO EL GRANDE., lon:-99.51885375, lat:21.1264718}} | 2023-08-31 | 2023-11-28 | 499210.7 | 499210.7 | 499210.7 | 499210.7 | 499210.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.072, contratista:JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:499210.7, importe_modificado:499210.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:860.6}} | {2261330/proyecto_INICIO, 2261330/proyecto_PROCESO, 2261330/proyecto_FIN, 2261330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302255202 | Proyecto de inversión | 1927021.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927021.21, modificado:1927021.21}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA, EN HORNITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 193622 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 193622 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:167, direccion:RANCHERIA HORNITOS, 76317 HORNITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE HORNITOS COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR Y SECUNDARIA COMUNITARIA. ESTO SOBRE UN CAMINO DE TER, lon:-99.68201128, lat:21.19291211}} | 2023-06-28 | 2023-10-25 | 1927021.21 | 1927021.21 | 1860376.31 | 1860376.31 | 1860376.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.021, contratista:JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1927021.21, importe_modificado:1927021.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2255202/proyecto_INICIO, 2255202/proyecto_PROCESO, 2255202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302260990 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TORBELLINO - 229593 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 229593 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORBELLINO, 76486 EL TORBELLINO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A EL PORTUGUÉS, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIP, lon:-99.875618, lat:21.160497}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.15 | 83151.15 | 83151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-34, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260990/proyecto_INICIO, 2260990/proyecto_FIN, 2260990/proyecto_PROCESO, 2260990/proyecto_FIN, 2260990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302261366 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169965.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA - 232089 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 232089 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 LAS MESITAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO A ENCINOS Y CAMINO A EL PORTUGUÉS, LOS CUARTOS SE CONSTRUIRÁN EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS A 20 METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-99.811706, lat:21.153342}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 169965.32 | 169965.32 | 164419.09 | 164419.09 | 164419.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-40, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2261366/proyecto_INICIO, 2261366/proyecto_FIN, 2261366/proyecto_PROCESO, 2261366/proyecto_FIN, 2261366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302258983 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:647491.78}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA TRINIDAD, COLONIA EL MAGUEYAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 217617 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 217617 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE LA TRINIDAD RANCHERIA EL MAGUEYAL, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MEZQUITES Y PROLONGACION FICUS, CAMINO INTERPARCELARIO A RANCHO EL MILAGRO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL EN LA C, lon:-99.93864067, lat:20.49842674}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 647491.78 | 647491.78 | 647491.78 | 647491.78 | 647491.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.AD.2023.06, contratista:C. MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:647822.33, importe_modificado:647491.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2258983/proyecto_INICIO, 2258983/proyecto_PROCESO, 2258983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261012 | Proyecto de inversión | 3240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240000.0, modificado:3199943.21}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA XAJAY - 229738 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 229738 | S | 2500 | 1580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:4719.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE NAVIDAD Y CALLE LOS FRESNOS, CALLE CORREGIDORA LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 340 METROS AL SUR DE LA HACIEND, lon:-99.90196563, lat:20.43238199}} | 2023-09-18 | 2023-12-10 | 3199943.21 | 3199943.21 | 3199943.21 | 3199943.21 | 3199943.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-075-2023, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:3199943.21, importe_modificado:3199943.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4719.84}} | {2261012/proyecto_INICIO, 2261012/proyecto_PROCESO, 2261012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:REVISAR O ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302261404 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 232241 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 232241 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VISTA ALEGRE, 76489 VISTA ALEGRE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 160 A PEÑA BLANCA Y CARRETERA 160 A PEÑAMILLER, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN COSTADO DE , lon:-99.795602, lat:21.058799}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.15 | 83151.15 | 83151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-41, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2261404/proyecto_INICIO, 2261404/proyecto_FIN, 2261404/proyecto_PROCESO, 2261404/proyecto_FIN, 2261404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302259014 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PILÓN - 217832 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 217832 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EL PILÓN RANCHERIA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO EL GARAMBULLAL - EL PILÓN - MILPILLAS Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO AL MARGEN IZQUIERDO DEL CA, lon:-99.769402, lat:21.078333}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.15 | 83151.15 | 83151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-24, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259014/proyecto_INICIO, 2259014/proyecto_PROCESO, 2259014/proyecto_FIN, 2259014/proyecto_PROCESO, 2259014/proyecto_FIN, 2259014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302259028 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169965.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ - 217940 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 217940 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:57, direccion:CALLE DE LA CAPILLA PUEBLO EL SAUZ, 76495 EL SAUZ, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE SALIDA AL ZAPOTE, CALLE PRINCIPAL LOS CUARTOS SE CONSTRUIRÁN EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS A 40 METROS AL N, lon:-99.75067, lat:21.032435}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 169965.36 | 169965.36 | 166302.33 | 166302.33 | 166302.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-25, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2259028/proyecto_INICIO, 2259028/proyecto_FIN, 2259028/proyecto_PROCESO, 2259028/proyecto_FIN, 2259028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302261036 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399751.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE LA RINCONADA - 229910 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 229910 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.24, meta_modificada:442.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:134, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA RINCONADA, 76525 LA RINCONADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 70 M HACIA EL SUR DEL PREESCOLAR, lon:-99.743123, lat:20.770497}} | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 399751.14 | 399751.1 | 399751.1 | 399751.1 | 399751.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-103, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:399751.14, importe_modificado:399751.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.24}} | {2261036/proyecto_INICIO, 2261036/proyecto_FIN, 2261036/proyecto_PROCESO, 2261036/proyecto_INICIO, 2261036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302261432 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO - 232360 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 232360 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO SAN JUANICO, 76489 SAN JUANICO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE A PUERTO AMARILLO Y CARRETERA 160 A PEÑAMILLER, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A 70 METROS AL ORIENTE, lon:-99.80044, lat:21.0583}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.15 | 83151.15 | 83151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-42, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2261432/proyecto_INICIO, 2261432/proyecto_FIN, 2261432/proyecto_PROCESO, 2261432/proyecto_FIN, 2261432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302256775 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:843029.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 204547 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 204547 | S | 556 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.63, meta_modificada:576.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE CAYETANO GONZALEZ Y CAMINO CAMINO A PRESA DEL TECOLOTE, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO A UN COSTADO, lon:-100.1341019, lat:20.09886035}} | 2023-09-05 | 2023-12-04 | 843029.21 | 843029.21 | 843029.21 | 843029.21 | 843029.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.270.FAISMUN.23, contratista:SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:843029.21, importe_modificado:843029.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.63}} | {2256775/proyecto_INICIO, 2256775/proyecto_PROCESO, 2256775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259351 | Proyecto de inversión | 13668600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.366860004E7, modificado:1.366860004E7}} | CONSTRUCCION DE BOULEVARD AV. SAN ISIDRO 3RA. ETAPA Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AMAZCALA, EL MARQUES, QRO. INCIDENCIA COMPLEMENTARIA - 220005 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 220005 | S | 3465 | 3328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10341.0, meta_modificada:10341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:AVENIDA SAN ISIDRO PUEBLO AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE LAURELES AVENIDA SAN ISIDRO CON COORDENADAS UTM INICIO ESTE 368256.52 ME NORTE 2289768.53 MN Y TERMIN, lon:-100.26335249, lat:20.70087149}} | 2023-05-18 | 2023-09-06 | 13668600.04 | 13627716.89 | 13627710.85 | 13627710.85 | 13392750.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FAISMUN-078-0-IR-2023, contratista:QUERETANOS URBANIZANDO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:2.262557032E7, importe_modificado:2.262557032E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10341.0}} | {2259351/proyecto_INICIO, 2259351/proyecto_PROCESO, 2259351/proyecto_INICIO, 2259351/proyecto_PROCESO, 2259351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261450 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 232435 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 232435 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO A EL PORTUGUÉS Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO AL MARGEN DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL A 30 METROS AL, lon:-99.814551, lat:21.11686}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.16 | 83151.16 | 83151.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-36, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2261450/proyecto_INICIO, 2261450/proyecto_FIN, 2261450/proyecto_PROCESO, 2261450/proyecto_FIN, 2261450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302261091 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUÉS - 230314 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 230314 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL PORTUGUÉS, 76485 EL PORTUGUÉS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CUAUHTÉMOC, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE FRA, lon:-99.842865, lat:21.131645}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.69 | 84982.69 | 83151.18 | 83151.18 | 83151.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-39, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2261091/proyecto_INICIO, 2261091/proyecto_FIN, 2261091/proyecto_PROCESO, 2261091/proyecto_FIN, 2261091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302256820 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:228779.89}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 204868 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 204868 | S | 1015 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:83, direccion:RANCHERIA LOS RINCONES SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS, 76614 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KMACCEDIENDO DE LA CARRETERA AL LUGARDE LA OBRA POR CALLE ENRIQUE BURGOSSE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTI, lon:-99.93142282, lat:20.91604242}} | 2023-10-01 | 2023-12-15 | 228779.89 | 228779.89 | 228779.89 | 228779.89 | 228779.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/28, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:228788.24, importe_modificado:228779.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2256820/proyecto_INICIO, 2256820/proyecto_FIN, 2256820/proyecto_PROCESO, 2256820/proyecto_FIN, 2256820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302266315 | Adquisición | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:190000.0}} | FORTALECIMIENTO ECA MODULO CULTURA DEL AGUA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:Prol. Av. Zaragoza 10, Villas Campestre, lon:-100.41545572, lat:20.560325}} | 2023-09-22 | 2023-11-14 | 190000 | 188521.89 | 185129.38 | 185129.38 | 185129.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2266315/proyecto_FIN, 2266315/proyecto_PROCESO, 2266315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se seleccionó en Adquisiciones ya que no es un proyecto de Inversión. Los entregables serán: Cámara profesional, Lente RF 70-200 mm f2.8L IS.USM, IMAC de 24", Neewe Visión 400W TTL flash Estroboscópico, Neewer Tripóde video profesional, CPU de 10 núcleos incluye memorías progade de 16GB., trimestre:4.0, usuario:lorenagarzaa, fecha:2024-01-05}} | {obs1: {observación:Devueltos a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:Devueltos a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:Devueltos a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:Devueltos a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-05}}
2023 | 4 | QUE230302266318 | Adquisición | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:196407.49}} | FORTALECIMIENTO ECA EQUIPAMIENTO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:Prol. Av. Zaragoza 10, Villas Campestre, lon:-100.41545572, lat:20.560325}} | 2023-09-22 | 2023-10-13 | 196407.49 | 195859.66 | 166356.28 | 166356.28 | 166356.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2266318/proyecto_INICIO, 2266318/proyecto_FIN, 2266318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se seleccionó en Adquisiciones ya que no es un proyecto de Inversión. El entregable será: Pantalla de 55", Marco 55 Inch Multi-Touch, CPU PC Procesador Intel Core i7, Cámara Web, No break, Bocina y Mueble tipo kiosco., trimestre:4.0, usuario:lorenagarzaa, fecha:2024-01-08}} | {obs1: {observación:Devueltos a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:Devueltos a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:Devueltos a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:Devueltos a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-05}}
2023 | 4 | QUE230302256847 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:882880.76}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE EN MEDIO, COLÓN, QRO - 205023 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 205023 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PARALELA A CALLE PRINCIPAL AL SURESTE DE LA LOCALIDAD PUEBLO PUERTA DE ENMEDIO, 76281 PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CALLE PARALELA A CALLE PRINCIPAL AL SURESTE DE, lon:-100.13736235, lat:20.75702683}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 882880.76 | 882880.76 | 882880.76 | 882880.76 | 882880.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:882880.76, importe_modificado:882880.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {2256847/proyecto_INICIO, 2256847/proyecto_FIN, 2256847/proyecto_PROCESO, 2256847/proyecto_FIN, 2256847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302259413 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349540.0}} | REHALITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL 20, EN RANCHO NUEVO DOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 220329 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 220329 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.89, meta_modificada:324.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO DOS, 76337 LA CAÑADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALZADA CAMINO A CUATRO PALOS Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS LA ENTRADA ES POR LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA., lon:-99.66468472, lat:21.11558314}} | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 349540 | 349540 | 349540 | 349540 | 349540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.081, contratista:JOSE LUIS ACEVEDO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:349540.0, importe_modificado:349540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.26}} | {2259413/proyecto_INICIO, 2259413/proyecto_PROCESO, 2259413/proyecto_FIN, 2259413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259427 | Proyecto de inversión | 74239.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74239.8, modificado:59369.88}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YOSPI, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220379 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220379 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN RUMBO A LOS PICOS, lon:-99.95102839, lat:20.16708553}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 59369.88 | 59369.88 | 59369.88 | 59369.88 | 59369.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2259427/proyecto_INICIO, 2259427/proyecto_FIN, 2259427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261137 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS - 230580 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 230580 | S | 156 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ÁNIMAS, 76346 PUERTO DE ÁNIMAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA PRINCIPAL DE JALPAN SERRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JU, lon:-99.49732898, lat:21.20097624}} | 2023-09-02 | 2023-12-22 | 1000000 | 999992.57 | 299997.77 | 299997.77 | 299997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-036-2023, contratista:C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:999992.57, importe_modificado:999992.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302266397 | Proyecto de inversión | 4095433.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095433.79, modificado:3975491.7}} | PROTECCIÓN DE TALUDES C.E. 413, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00610 | N | 0 | 0 | 10440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5334.5, meta_modificada:5445.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO., lon:-100.429955, lat:20.516381}} | 2023-08-28 | 2023-12-22 | 3975491.7 | 3975491.7 | 3975491.7 | 3975491.7 | 3975491.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 033/2023, contratista:CONSTRUCTORA FELFER S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3975516.6, importe_modificado:3975516.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5445.02}} | {2266397/proyecto_PROCESO, 2266397/proyecto_FIN, 2266397/proyecto_INICIO, 2266397/proyecto_FIN, 2266397/proyecto_PROCESO, 2266397/proyecto_FIN, 2266397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR IMPORTE DE MODIFICADO, DEBE SER: 3,975,491.70, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230302266399 | Proyecto de inversión | 1626010.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626010.08, modificado:1564522.02}} | ADECUACIÓN DE BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. DE LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00662 | N | 0 | 0 | 125000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV. DE LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO., lon:-100.457559, lat:20.635273}} | 2023-09-05 | 2023-12-31 | 836412.59 | 1564522.02 | 836412.59 | 836412.59 | 836412.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 053/2023, contratista:LOTH NOEL SALINAS HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1564522.02, importe_modificado:1564522.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2266399/proyecto_INICIO, 2266399/proyecto_FIN, 2266399/proyecto_PROCESO, 2266399/proyecto_FIN, 2266399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADJUNTAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230302257077 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995808.54}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO LLANO LARGO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 206934 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 206934 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO LLANO LARGO A XAJAY Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE UBICA A 604 METROS DE LA CARRT, lon:-99.95779096, lat:20.13470119}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 995808.54 | 995808.54 | 995808.54 | 995808.54 | 995808.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.229.FAISMUN.23, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:995808.54, importe_modificado:995808.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2257077/proyecto_INICIO, 2257077/proyecto_FIN, 2257077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259438 | Proyecto de inversión | 37119.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37119.9, modificado:22160.63}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220409 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220409 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL MONUMENTO CAYETANO GONZALEZ, lon:-100.13254452, lat:20.10234414}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 22160.63 | 22160.63 | 22160.63 | 22160.63 | 22160.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2259438/proyecto_INICIO, 2259438/proyecto_PROCESO, 2259438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261170 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE 2A ETAPA EL CHILAR - 230733 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 230733 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.35, meta_modificada:265.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CHILAR, 76548 EL CHILAR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 260 M DE LA PRIMARIA, lon:-99.703162, lat:20.578174}} | 2023-09-01 | 2023-12-22 | 300000 | 299155.86 | 298298.25 | 89746.76 | 89746.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-131, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299155.86, importe_modificado:299155.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2261170/proyecto_INICIO, 2261170/proyecto_PROCESO, 2261170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302262299 | Proyecto de inversión | 2244526.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244526.72, modificado:2242700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 236781 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 236781 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:RANCHERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE AHUACATLAN DE GUADALUPE Y , LA OBRA SE UBICA DIFERENTES LOCALIDADE, lon:-99.54781552, lat:21.22032195}} | 2023-09-06 | 2023-12-04 | 2242700 | 2242700 | 1121350.01 | 1121350.01 | 1121350.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.102, contratista:MAELSOMAIK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2242700.0, importe_modificado:2242700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2262299/proyecto_INICIO, 2262299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PARA REVISION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:PARA REVISION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:PARA REVISION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:PARA REVISION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302257098 | Proyecto de inversión | 596352 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596352.0, modificado:596352.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA CANCHA DE FUTBOL, EN EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 207021 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 207021 | S | 94 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.72, meta_modificada:533.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:RANCHERIA EPAZOTES GRANDES, 76334 MESAS DE SAN JOSÉ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EPAZOTES GRANDES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A EPAZOTES GRANDES ESTO A 1.30 KM ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD., lon:-99.5813842, lat:21.10298053}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 596352 | 596352 | 512202.2 | 512202.2 | 512202.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.052, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:596352.0, importe_modificado:596352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.91}} | {2257098/proyecto_INICIO, 2257098/proyecto_PROCESO, 2257098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259163 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DE HIGUERAS - 219053 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 219053 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADJUNTAS DE HIGUERAS, 76499 ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALI, lon:-99.703587, lat:20.997797}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.16 | 83151.16 | 83151.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-26, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259163/proyecto_INICIO, 2259163/proyecto_PROCESO, 2259163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302259850 | Proyecto de inversión | 60733.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60733.2, modificado:58923.48}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222980 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 222980 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A 70 METROS DE LA CASA MORADA DESVACION A LOS ARENALES CALLE PRINCIPÀL A 500 METROS ALA , lon:-100.20784622, lat:20.15350045}} | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 58923.48 | 58923.48 | 58923.48 | 58923.48 | 58923.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2259850/proyecto_INICIO, 2259850/proyecto_FIN, 2259850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302256900 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:979911.53}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO PROGRESO, COLÓN, QRO. - 205605 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 205605 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NUEVO PROGRESO, 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.0323881, lat:20.7525696}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 979911.53 | 979911.53 | 979911.53 | 765006.61 | 765006.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.027.21/2023-PY075, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:979911.53, importe_modificado:979911.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2256900/proyecto_INICIO, 2256900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO INCLUYE ACTA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302257109 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497501.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 207062 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 207062 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.27, meta_modificada:586.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL PRESCOLAR Y CAMINO CAMINO A GALINDILLO, LA OBRA SE UBICA A 287 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO Y A 276 METROS DE LA IGLESIA, lon:-100.10080407, lat:20.27327813}} | 2023-06-09 | 2023-09-07 | 497501.71 | 497501.71 | 497501.71 | 497501.71 | 497501.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.220.FAISMUN.23, contratista:MA. GUADALUPE VÁZQUEZ JIMÉNEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:497501.71, importe_modificado:497501.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.27}} | {2257109/proyecto_INICIO, 2257109/proyecto_PROCESO, 2257109/proyecto_FIN, 2257109/proyecto_PROCESO, 2257109/proyecto_FIN, 2257109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259181 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL GARAMBULLAL - 219141 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 219141 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GARAMBULLAL, 76495 EL GARAMBULLAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A EXTORAZ Y CARRETERA 161 A PEÑAMILLER, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO A 20 MTS AL PONIENTE DE, lon:-99.773189, lat:21.043017}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.15 | 83151.15 | 83151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-28, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259181/proyecto_INICIO, 2259181/proyecto_PROCESO, 2259181/proyecto_FIN, 2259181/proyecto_PROCESO, 2259181/proyecto_FIN, 2259181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302261202 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999496.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE LAZARO CARDENAS 2A ETAPA LOS SANCHEZ - 230975 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 230975 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.99, meta_modificada:881.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA DE LOS SÁNCHEZ, 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE INDEPENDENCIA A 650 M AL NOROESTE DE LA IGLE, lon:-99.708571, lat:20.698948}} | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 999496.76 | 999184.28 | 999184.28 | 999184.28 | 999184.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-115, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:999496.76, importe_modificado:999496.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.0}} | {2261202/proyecto_INICIO, 2261202/proyecto_FIN, 2261202/proyecto_PROCESO, 2261202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302261203 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 230979 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 230979 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76486 EL LINDERO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 161 A PEÑAMILLER Y CARRETERA 161 A SAN MIGUEL PALMAS, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA L, lon:-99.843938, lat:21.085514}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.16 | 83151.16 | 83151.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/030/2023-35, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1104774.81, importe_modificado:1104774.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2261203/proyecto_INICIO, 2261203/proyecto_FIN, 2261203/proyecto_PROCESO, 2261203/proyecto_FIN, 2261203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302263490 | Proyecto de inversión | 4540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540000.0, modificado:4479748.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN SECUNDARIA TECNICA NO.2 LUIS ROMERO SOTO - 241629 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 241629 | S | 302 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:888.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE P. DE LOS CORONA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL CAMPO DE FUTBOL ET, lon:-100.00258887, lat:20.41475245}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 4479748.97 | 4479748.97 | 4479748.97 | 4479748.97 | 4479748.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-086-2023, contratista:GREGORIO FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:4479748.97, importe_modificado:4479748.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.48}} | {2263490/proyecto_INICIO, 2263490/proyecto_PROCESO, 2263490/proyecto_FIN, 2263490/proyecto_PROCESO, 2263490/proyecto_FIN, 2263490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302263499 | Proyecto de inversión | 2590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590000.0, modificado:2479680.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA 21 DE LA COMUNIDAD DE PASO DE MATA. - 241652 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 241652 | S | 131 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:555.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:CALLE JUSTO MATA EJIDO PASO DE MATA, 76830 PASO DE MATA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALID, lon:-99.91634778, lat:20.34089294}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 2479680.61 | 2479680.61 | 2479680.61 | 2479680.61 | 2479680.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-085-2023, contratista:ARMANDO HERNANDEZ EUGENIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2479680.61, importe_modificado:2479680.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.9}} | {2263499/proyecto_INICIO, 2263499/proyecto_PROCESO, 2263499/proyecto_FIN, 2263499/proyecto_PROCESO, 2263499/proyecto_FIN, 2263499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302258813 | Proyecto de inversión | 951218.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951218.93, modificado:951218.93}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A ENTRONQUE CON CALLE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO. - 216343 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 216343 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.03, meta_modificada:251.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VERDE, CALLE SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AGUASCALIEN, lon:-99.48019599, lat:21.22696494}} | 2023-09-15 | 2023-12-13 | 951218.93 | 951124.55 | 951124.55 | 951124.55 | 844479.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-026-2023, contratista:C. TEOFILO VEGA REYES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:951124.55, importe_modificado:951124.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.38}} | {2258813/proyecto_INICIO, 2258813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302255109 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:962357.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 192937 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 192937 | S | 530 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2162.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE E. ALVAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A 520 METROS AL SUR DE LA ESCUE, lon:-100.00619045, lat:20.41912333}} | 2023-08-23 | 2023-10-17 | 962357.94 | 962357.94 | 962357.94 | 962357.94 | 962357.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-070-2023, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:962357.94, importe_modificado:962357.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2162.66}} | {2255109/proyecto_INICIO, 2255109/proyecto_PROCESO, 2255109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302266004 | Acción | 636270.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636270.1, modificado:636270.1}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. LA YERBABUENA, JALPAN DE SERRA,QRO. - 52521 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Jalpan de Serra | 52521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.472911, lat:21.216802}} | 2023-08-01 | 2023-12-10 | 636270.1 | 635848.96 | 635848.96 | 635848.96 | 624030.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:186118.7, importe_modificado:186118.7}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:27023.36, importe_modificado:27023.36}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:422706.9, importe_modificado:422706.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2266004/proyecto_PROCESO, 2266004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302262003 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84982.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA - 235235 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 235235 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 76478 LA TINAJA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A PEÑAMILLER Y CARRETERA A TOLIMÁN, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A 1.5 KM AL PONIENTE DEL PUENTE DE , lon:-99.880303, lat:21.045224}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 84982.68 | 84982.68 | 83151.15 | 83151.15 | 83151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/029/2023-45, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1444705.55, importe_modificado:1444705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2262003/proyecto_INICIO, 2262003/proyecto_FIN, 2262003/proyecto_PROCESO, 2262003/proyecto_FIN, 2262003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302255818 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:178192.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO, COLÓN, QRO. - 198133 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 198133 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:CALLE PASEO DEL CIPRÉS COLONIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE LOS PINOS, CALLE PASEO DEL CIPRÉS ENTRE CALLES LOS NOGALES LATERAL CARRETERA A COLÓN Y CALLE PINOS, lon:-100.03428694, lat:20.74506244}} | 2023-08-28 | 2023-10-31 | 178192.82 | 178192.82 | 178192.82 | 178192.82 | 178192.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.024.26/2023-PY081, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:178192.82, importe_modificado:178192.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {2255818/proyecto_INICIO, 2255818/proyecto_FIN, 2255818/proyecto_PROCESO, 2255818/proyecto_FIN, 2255818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302258882 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO DE LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO - 216873 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 216873 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL JALPAN - SABINO CHICO, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOM, lon:-99.3993151, lat:21.26761986}} | 2023-09-15 | 2023-11-28 | 790000 | 789904.32 | 789904.32 | 789904.32 | 789904.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-028-2023, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:789904.32, importe_modificado:789904.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2258882/proyecto_INICIO, 2258882/proyecto_FIN, 2258882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259244 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499280.2}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EL CANTÓN, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 219450 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 219450 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.55, meta_modificada:486.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL CANTÓN, 76317 EL CANTÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL CANTON Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL CANTON., lon:-99.64826861, lat:21.23063687}} | 2023-08-30 | 2023-11-28 | 499280.2 | 499280.2 | 249640.2 | 249640.2 | 249640.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.055, contratista:MAELSOMAIK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:499280.2, importe_modificado:499280.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.85}} | {2259244/proyecto_INICIO, 2259244/proyecto_FIN, 2259244/proyecto_PROCESO, 2259244/proyecto_FIN, 2259244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302255779 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:490940.73}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAS,COLÓN,QRO. - 197788 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 197788 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHO PALMAS, 76293 PALMAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA PERPENDICULAR A LA CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.08633705, lat:20.69127572}} | 2023-08-28 | 2023-11-28 | 490940.73 | 490940.73 | 490940.73 | 490940.73 | 490940.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.020.21/2023-PY068, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:490940.73, importe_modificado:490940.73}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2255779/proyecto_INICIO, 2255779/proyecto_PROCESO, 2255779/proyecto_INICIO, 2255779/proyecto_PROCESO, 2255779/proyecto_INICIO, 2255779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230302255147 | Proyecto de inversión | 1930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930000.0, modificado:1879963.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CUARTO CENTENARIO. - 193268 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 193268 | S | 370 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1572.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CUARTO CENTENARIO, 76840 CUARTO CENTENARIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE EZEQUIEL MONTES, AVENIDA AV MEXICO LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A 514 METROS DE LA GLORIETA LA PALO, lon:-99.95704908, lat:20.35951245}} | 2023-09-11 | 2023-12-03 | 1879963.25 | 1879963.25 | 1879963.25 | 1879963.25 | 1879963.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-076-2023, contratista:ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1879963.25, importe_modificado:1879963.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.28}} | {2255147/proyecto_PROCESO, 2255147/proyecto_INICIO, 2255147/proyecto_PROCESO, 2255147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302255837 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:881337.83}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COLÓN, QRO. - 198238 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 198238 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.16, meta_modificada:946.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CALLE LAS GLADIOLAS RANCHERIA , 00000 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS EUCALIPTOS Y CALLE LOS LAURELES, CALLE LOS PIRULES LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAS GALDIOLAS ESTA CALLE SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DE L, lon:-99.96540985, lat:20.66462502}} | 2023-08-18 | 2023-12-31 | 881337.83 | 881337.83 | 881337.83 | 881337.83 | 881337.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.034.32/2023-PY079, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:881337.83, importe_modificado:881337.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.16}} | {2255837/proyecto_INICIO, 2255837/proyecto_PROCESO, 2255837/proyecto_FIN, 2255837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402294559 | Proyecto de inversión | 662650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662650.0, modificado:662650.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL SOYATAL - 327353 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 327353 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SOYATAL, 76536 EL SOYATAL, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 100 M HACIA EL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.647333, lat:20.783841}} | 2023-08-18 | 2023-12-21 | 662650 | 660578.04 | 660578.04 | 660578.04 | 660578.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-143, contratista:SINUÉ MUÑOZ ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:660578.04, importe_modificado:660578.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {2294559/proyecto_INICIO, 2294559/proyecto_FIN, 2294559/proyecto_PROCESO, 2294559/proyecto_FIN, 2294559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402296556 | Proyecto de inversión | 252248.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252248.79, modificado:253871.66}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA - 335960 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 335960 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), 76495 VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PROLONGACIÓN EM, lon:-99.777366, lat:21.035623}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 253871.66 | 251071.34 | 245660.31 | 245660.31 | 245660.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/033/2023, contratista:JULIAN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:251071.34, importe_modificado:251071.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2296556/proyecto_INICIO, 2296556/proyecto_PROCESO, 2296556/proyecto_FIN, 2296556/proyecto_PROCESO, 2296556/proyecto_FIN, 2296556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:Se devuelven para verificar avances físicos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230402294601 | Proyecto de inversión | 150750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150750.0, modificado:150750.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA BLANCA - 327594 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 327594 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA BLANCA, 76534 LA BLANCA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 60 M HACIA EL SUR DEL PREESCOLAR, lon:-99.502846, lat:20.840629}} | 2023-09-19 | 2023-12-21 | 150750 | 150723.99 | 150723.99 | 45217.2 | 45217.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-152, contratista:E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:150723.99, importe_modificado:150723.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2294601/proyecto_PROCESO, 2294601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402298386 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES LA CULATA - 343341 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 343341 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.4, meta_modificada:99.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CULATA, 76523 LA CULATA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 140 M AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.695662, lat:20.905752}} | 2023-10-26 | 2023-12-26 | 120000 | 118934.88 | 118931.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-173, contratista:VERÓNICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:118934.88, importe_modificado:118934.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2298386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402290210 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226000.0, modificado:225243.52}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ZITUNI - 308714 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 308714 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE BENITO JUAREZ A 275 MTS AL NOROESTE DE LA CAPILLA, lon:-99.82807, lat:20.713349}} | 2023-08-23 | 2023-12-22 | 225243.52 | 224929.74 | 224929.74 | 224929.74 | 224929.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-73, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:225243.52, importe_modificado:225243.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.5}} | {2290210/proyecto_PROCESO, 2290210/proyecto_FIN, 2290210/proyecto_INICIO, 2290210/proyecto_PROCESO, 2290210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402298036 | Proyecto de inversión | 795868.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:536986.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258882.56, modificado:800000.0}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 342039 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 342039 | S | 59 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.39, meta_modificada:480.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CALLE CALLE ZARAGOZA, EL TRAMO 1 SE UBICA EN LA CARRETERA LAS LAJAS A BA, lon:-100.06449675, lat:20.07320325}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 800000 | 795868.62 | 795868.62 | 795868.62 | 795868.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.329.INTERESES FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:795868.62, importe_modificado:795868.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.39}} | {2298036/proyecto_INICIO, 2298036/proyecto_PROCESO, 2298036/proyecto_INICIO, 2298036/proyecto_PROCESO, 2298036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402293852 | Proyecto de inversión | 1057000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057000.0, modificado:1057000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES PORTEZUELO - 324645 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 324645 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:79, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA PORTEZUELO, 76548 PORTEZUELO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 180 M HACIA EL SUR DEL PREESCOLAR, lon:-99.741723, lat:20.594434}} | 2023-08-25 | 2023-12-26 | 1057000 | 1056459.98 | 1056434.09 | 1056434.09 | 1056434.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-141, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1056459.98, importe_modificado:1056459.98}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.99}} | {2293852/proyecto_INICIO, 2293852/proyecto_PROCESO, 2293852/proyecto_INICIO, 2293852/proyecto_FIN, 2293852/proyecto_PROCESO, 2293852/proyecto_FIN, 2293852/proyecto_PROCESO, 2293852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402294235 | Proyecto de inversión | 379000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379000.0, modificado:378990.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AZTECAS EL RANCHITO EL PALMAR - 326015 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 326015 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:CALLE AZTECAS RANCHERIA EL RANCHITO, 76540 EL RANCHITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE XOCHITL, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 500 MTS AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.69186, lat:20.698783}} | 2023-08-23 | 2023-12-22 | 378990.2 | 378915.74 | 378915.74 | 378915.74 | 378915.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-60, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:378990.2, importe_modificado:378990.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.99}} | {2294235/proyecto_INICIO, 2294235/proyecto_FIN, 2294235/proyecto_INICIO, 2294235/proyecto_FIN, 2294235/proyecto_PROCESO, 2294235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402298453 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:265000.0, modificado:265000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE, LA CURVA RANCHO NUEVO SOMBRERETE - 343582 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 343582 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.87, meta_modificada:368.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:92, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76536 RANCHO NUEVO SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 1.2 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.654882, lat:20.71851}} | 2023-10-26 | 2023-12-26 | 315000 | 314061.06 | 313578.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-166, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:314061.06, importe_modificado:314061.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2298453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402294276 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, modificado:491793.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EL DIVINO PASTOR - 326175 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 326175 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL DIVINO PASTOR, 76534 EL DIVINO PASTOR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 530 M HACIA EL ESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.546375, lat:20.82827}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 491793.22 | 491793.22 | 491568.21 | 491568.21 | 491568.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-90, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:491793.22, importe_modificado:491793.22}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.99}} | {2294276/proyecto_FIN, 2294276/proyecto_INICIO, 2294276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402298473 | Proyecto de inversión | 391545.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:366525.35, modificado:366525.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25020.29, modificado:25020.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SAN JUAN 2A ETAPA SAN DIEGO CADEREYTA - 343657 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 343657 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.65, meta_modificada:429.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 300 M AL NORTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.822437, lat:20.688673}} | 2023-09-26 | 2023-12-26 | 391545.64 | 390712.34 | 372690.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-161, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:390712.34, importe_modificado:390712.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2298473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402293897 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, modificado:491897.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL1A ETAPA RANCHO NUEVO LA ESPERANZA - 324772 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 324772 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76534 LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 50 MTS AL ESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.53653, lat:20.896261}} | 2023-08-23 | 2023-11-22 | 491897.35 | 491885.3 | 491885.3 | 147569.21 | 147569.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-110, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:491897.35, importe_modificado:491897.35}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.2}} | {2293897/proyecto_INICIO, 2293897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402290292 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452000.0, modificado:451010.15}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE 1A ETAPA LA LAJA - 309078 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 309078 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAJA, 76534 LA LAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 710 M HACIA EL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MA, lon:-99.639721, lat:20.796877}} | 2023-08-24 | 2023-12-22 | 451010.15 | 451010.15 | 450978.39 | 450978.39 | 450978.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-78, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:451010.15, importe_modificado:451010.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.8}} | {2290292/proyecto_INICIO, 2290292/proyecto_FIN, 2290292/proyecto_INICIO, 2290292/proyecto_FIN, 2290292/proyecto_PROCESO, 2290292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402298503 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO PATHE TAXHIDO - 343776 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 343776 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.13, meta_modificada:744.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 1.10 KM HACIA EL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO, lon:-99.692121, lat:20.604719}} | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 530000 | 529997.21 | 529997.21 | 529997.21 | 529997.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-167, contratista:E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:529997.21, importe_modificado:529997.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.13}} | {2298503/proyecto_INICIO, 2298503/proyecto_PROCESO, 2298503/proyecto_FIN, 2298503/proyecto_INICIO, 2298503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402295221 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DE ACCESO 1A ETAPA LOS PALMITOS - 331005 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 331005 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.13, meta_modificada:63.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS PALMITOS, 76539 LOS PALMITOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 190 M HACIA EL NORESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-99.50833, lat:20.923812}} | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 300000 | 299829.85 | 299829.85 | 299829.85 | 299829.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-172, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299829.85, importe_modificado:299829.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.08}} | {2295221/proyecto_FIN, 2295221/proyecto_INICIO, 2295221/proyecto_PROCESO, 2295221/proyecto_FIN, 2295221/proyecto_PROCESO, 2295221/proyecto_FIN, 2295221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:Momentos contables no coiciden favor de verificar, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230402294491 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO LA HONDA - 327067 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 327067 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.95, meta_modificada:84.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA HONDA (SAN NICOLÁS), 76534 RANCHO LA HONDA (SAN NICOLÁS), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-99.533195, lat:20.863814}} | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 217000 | 216682.1 | 216682.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-156, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:216682.1, importe_modificado:216682.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2294491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402294521 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:269650.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME AGUA SALADA - 327165 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 327165 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:240, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL AGUA SALADA, 76523 EL AGUA SALADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 960 MTS HACIA EL ESTE DEL DEPOSITO DE AGUA POTA, lon:-99.697687, lat:20.888861}} | 2023-09-19 | 2023-12-21 | 269650 | 269134.4 | 269134.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-127, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:269134.4, importe_modificado:269134.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2294521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402297871 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE VEGA DE RAMIREZ 2A ETAPA - 341470 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 341470 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.81, meta_modificada:579.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA VEGA DE RAMÍREZ, 76535 VEGA DE RAMÍREZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 39 M AL SUROESTE DE LA ESCUELA DEL PREESCOLAR, lon:-99.416017, lat:20.918962}} | 2023-10-13 | 2023-12-15 | 200000 | 199970.89 | 199970.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-168, contratista:ABRAHAM MUÑOZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:199970.89, importe_modificado:199970.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2297871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402298280 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ 1A ETAPA BARRIO DE LAS CRUCES EL PALMAR - 342987 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 342987 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO DE LAS CRUCES, 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE FRANCISCO I MADERO A 500 M AL SUR DE LA CAPI, lon:-99.699308, lat:20.68981}} | 2023-08-18 | 2023-12-18 | 500000 | 499575.36 | 499575.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-158, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:499575.36, importe_modificado:499575.36}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2298280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402290354 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:603774.41}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO SANTA BARBARA - 309419 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 309419 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 76510 SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE GUADALUPE VICTORIA A 295 M HACIA EL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.799601, lat:20.746731}} | 2023-08-23 | 2023-12-22 | 603774.41 | 603740.44 | 603740.44 | 603740.44 | 603740.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-74, contratista:MIRIAM ESTRADA ALEGRÍA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:603774.41, importe_modificado:603774.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.9}} | {2290354/proyecto_INICIO, 2290354/proyecto_PROCESO, 2290354/proyecto_INICIO, 2290354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402290401 | Proyecto de inversión | 723200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723200.0, modificado:723153.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES NAPOLEON, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y FRANCISCO I MADERO PUERTO DEL SALITRE - 309685 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 309685 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:85, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DEL SALITRE, 76537 PUERTO DEL SALITRE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NAPOLEON Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE FRANCISCO I MADERO A 50 MTS AL ESTE DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.690941, lat:20.726313}} | 2023-08-22 | 2023-11-22 | 723153.45 | 723153.45 | 722589.21 | 216946.04 | 216946.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-114, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:723153.45, importe_modificado:723153.45}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.6}} | {2290401/proyecto_INICIO, 2290401/proyecto_PROCESO, 2290401/proyecto_INICIO, 2290401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402288301 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299602.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EL SUSPIRO - 299449 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 299449 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:113, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SUSPIRO, 76529 EL SUSPIRO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.583208, lat:20.856486}} | 2023-09-26 | 2023-12-26 | 299602.71 | 299602.71 | 299602.71 | 152293.48 | 152293.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-83, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299602.71, importe_modificado:299602.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2288301/proyecto_INICIO, 2288301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402293663 | Acción | 939009.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939009.93, modificado:939009.96}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 323889 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 323889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 939009.96 | 939009.96 | 939009.96 | 834675.52 | 834675.52 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MAQ-ADQ-IR-004/2023, contratista:BERCALE SERVICES S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:939009.93, importe_modificado:939009.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2293663/proyecto_INICIO, 2293663/proyecto_PROCESO, 2293663/proyecto_FIN, 2293663/proyecto_PROCESO, 2293663/proyecto_FIN, 2293663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402290420 | Proyecto de inversión | 949000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949000.0, modificado:948005.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PUERTO VALLARTA PUERTO DEL CHIQUIHUITE - 309738 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 309738 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CALLE PUERTO VALLARTA RANCHERIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE COATZACOALCOS, CALLE PUERTO DE ANGEL A 500 M HACIA EL SUROESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.838714, lat:20.697489}} | 2023-08-23 | 2023-12-22 | 948005.96 | 947991.95 | 947991.95 | 947991.95 | 947991.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-77, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:948005.96, importe_modificado:948005.96}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2290420/proyecto_INICIO, 2290420/proyecto_FIN, 2290420/proyecto_PROCESO, 2290420/proyecto_FIN, 2290420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402290422 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226000.0, modificado:225251.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PUERTO ESCONDIDO PUERTO DEL CHIQUIHUITE - 309740 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 309740 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO RANCHERIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE COATZACOALCOS, CALLE MAZATLAN A 230 M HACIA EL SUROESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.836396, lat:20.698912}} | 2023-08-23 | 2023-11-22 | 225251.87 | 225203.07 | 225203.07 | 225203.07 | 225203.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-79, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:225251.87, importe_modificado:225251.87}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.9}} | {2290422/proyecto_INICIO, 2290422/proyecto_PROCESO, 2290422/proyecto_INICIO, 2290422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402290427 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339000.0, modificado:338475.72}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FELIPE ANGELES CADEREYTA DE MONTES - 309748 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 309748 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES BARRIO SAN GASPAR, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 103 MTS AL SUROESTE DEL AUDITORIO DE SAN GASPAR, lon:-99.821548, lat:20.69334}} | 2023-08-22 | 2023-11-22 | 338475.72 | 338474.92 | 338474.92 | 338474.92 | 338474.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-56, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:338475.72, importe_modificado:338475.72}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.0}} | {2290427/proyecto_INICIO, 2290427/proyecto_PROCESO, 2290427/proyecto_FIN, 2290427/proyecto_PROCESO, 2290427/proyecto_FIN, 2290427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio no se encuentra en el anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Folio no se encuentra en el anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar información, folio no se encuentra en el anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402290428 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:564775.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZAFIRO, CALLE OPALO Y CALLE MARMOL LA MESETA - 309751 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 309751 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO RANCHERIA LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE ZAFIRO, CALLE MARMOL A 360 M HACIA EL SUR DEL JARDIN BOTANICO, lon:-99.804645, lat:20.683896}} | 2023-08-23 | 2023-12-22 | 564775.44 | 564744.74 | 564744.74 | 564744.74 | 564744.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-85, contratista:MIRIAM ESTRADA ALEGRÍA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:564775.44, importe_modificado:564775.44}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.9}} | {2290428/proyecto_INICIO, 2290428/proyecto_PROCESO, 2290428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402290437 | Proyecto de inversión | 823100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823100.0, modificado:822437.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA EL TERRERO - 309798 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 309798 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA EL TERRERO, 76547 EL TERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 250 MTS AL NORTE DE LA PRIMARIA GENERAL, lon:-99.65386, lat:20.659589}} | 2023-08-22 | 2023-12-22 | 822437.04 | 822437.04 | 822371.49 | 822371.49 | 822371.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-71, contratista:JORGE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:822437.04, importe_modificado:822437.04}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.9}} | {2290437/proyecto_INICIO, 2290437/proyecto_PROCESO, 2290437/proyecto_INICIO, 2290437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402290451 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:565000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES BARRIO DE SAN DIEGO CADEREYTA DE MONTES - 309867 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 309867 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTA BARBARA, CALLE REVOLUCION A 330 M HACIA EL NORESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.823781, lat:20.688172}} | 2023-08-22 | 2023-12-22 | 565000 | 564810.7 | 564776.18 | 564776.18 | 564776.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-132, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:564810.7, importe_modificado:564810.7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.9}} | {2290451/proyecto_INICIO, 2290451/proyecto_PROCESO, 2290451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, folio se encuentra duplicado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar información, folio se encuentra duplicado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Monto modificado es diferente al reportado en momentos contables Monto de anticipio en acta de entrega es diferente al reportado en sistema, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402290455 | Proyecto de inversión | 379000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379000.0, modificado:378449.54}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FILOMENO MATA 1A ETAPA LOS VAZQUEZ - 309880 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 309880 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FILOMENO MATA BARRIO LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FILOMENO MATA Y CALLE NICOLAS CAMPA, CALLE HIDALGO A 500 M HACIA EL SUROESTE DEL COBAQ 5, lon:-99.827473, lat:20.700325}} | 2023-08-23 | 2023-11-22 | 378449.54 | 378449.54 | 378219.76 | 378219.76 | 378219.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-66, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:378449.54, importe_modificado:378449.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.98}} | {2290455/proyecto_INICIO, 2290455/proyecto_PROCESO, 2290455/proyecto_FIN, 2290455/proyecto_PROCESO, 2290455/proyecto_FIN, 2290455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402292966 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452000.0, modificado:451134.76}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE 1A ETAPA SAN JAVIER - 321410 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 321410 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JAVIER, 76530 SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 250 HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.717572, lat:20.749744}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 451134.76 | 451127.18 | 451127.18 | 451127.18 | 451127.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-112, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:451134.76, importe_modificado:451134.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2292966/proyecto_INICIO, 2292966/proyecto_PROCESO, 2292966/proyecto_FIN, 2292966/proyecto_PROCESO, 2292966/proyecto_FIN, 2292966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402277013 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211824 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211824 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ELDOMICILIO SE UBICA DE LA CANCHA LA BURRITA RUMBOA LA CRUZ A UN LADO DE LOS INVERNADEROS Y AL LADO DE LA CANCHA LA BURRITA COMO A 50 MTS, lon:-100.1139073, lat:20.11500973}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2277013/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR MODIFICACIONES EN LA PLANEACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, trimestre:4.0, usuario:bibianagarfiasa, fecha:2024-01-04}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402288120 | Proyecto de inversión | 8898993.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8898993.42, modificado:8888416.1}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS ECOLÓGICA VALLE DE ORO Y EL PARAISO, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO. - 298437 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Corregidora | 298437 | S | 1567 | 808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2758.0, meta_modificada:2758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE GARDENIAS CALLE CLAVEL, CAMELINAS, MAGNOLIAS, JACARABDAS, DALIAS, HIERDA, ALCATRAZ, DEL ROSAL , NOCHEBUENA, AMAPOLA, GIRASOLES, JAZMIN Y AZUCENAS COLONIA POPULAR ECOLÓGICA VALLE DE ORO, 76905 LOS OLVERA, CORREGIDORA QUERÉTAR, lon:-100.39339, lat:20.531993}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 8888416.1 | 8888416.1 | 2666524.83 | 2666524.83 | 2666524.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISM-1-4-2023-00, contratista:CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO, monto:8888416.1, importe_modificado:8888416.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.5}} | {2288120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar cifras vs Anexo: Recaudado, Comprometido y Devengado, trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:El monto del anticipo que fue capturado, no coincide con el contrato., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:Revisar vs lo reportado en el Ejercicio., trimestre:4.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402292647 | Proyecto de inversión | 29405 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29405.0, modificado:29405.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN EL CAPULIN - 320111 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 320111 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO EL CAPULIN - JACAL DE LA PIEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CAPULIN Y TERRACERIA JACAL DE LA PIEDAD, EL S, lon:-100.175, lat:20.160556}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 29405 | 29405 | 29405 | 29405 | 27109.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2292647/proyecto_INICIO, 2292647/proyecto_FIN, 2292647/proyecto_PROCESO, 2292647/proyecto_INICIO, 2292647/proyecto_PROCESO, 2292647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402288626 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:82906.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE TILACO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 300878 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 300878 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ A UNA CUADRA DE LA IGLESIA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TILACO, lon:-99.19419104, lat:21.16561249}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 82906.78 | 82906.78 | 82906.78 | 41453.39 | 41453.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO LA SIERRITA, SANTA INES Y OTATES, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:331126.16, importe_modificado:331126.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2288626/proyecto_PROCESO, 2288626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402290088 | Proyecto de inversión | 454700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454700.0, modificado:454119.48}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO 1A ETAPA LOS RIOS - 308103 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 308103 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS RÍOS, 76516 LOS RÍOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 500 M HACIA EL SURESTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-99.84626, lat:20.718531}} | 2023-08-18 | 2023-12-21 | 454119.48 | 454054.64 | 454054.64 | 454054.64 | 454054.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-84, contratista:JORGE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:454119.48, importe_modificado:454119.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.5}} | {2290088/proyecto_INICIO, 2290088/proyecto_PROCESO, 2290088/proyecto_INICIO, 2290088/proyecto_FIN, 2290088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402278024 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN - 237292 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 237292 | S | 78 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE LOS DURÁN, 76354 CARRIZAL DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, RECORREN 36.2 KM PARA LLEGAR A LA DES, lon:-99.2099391, lat:21.57442987}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 1000000 | 999939.73 | 999939.73 | 999939.73 | 613551.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-031-2023, contratista:C. GREGORO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:999939.73, importe_modificado:999939.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.42}} | {2278024/proyecto_PROCESO, 2278024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402284951 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64942.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 284304 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 284304 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE ENCUENTRA A 236 MTS AL ESTE DE LA IGLESIA PADRE NUESTRO DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, lon:-99.20108743, lat:21.32730079}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 64942.58 | 64942.58 | 64942.58 | 32471.32 | 32471.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA PTO SAN AGUSTIN REFORMA SI Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974138.73, importe_modificado:974138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2284951/proyecto_PROCESO, 2284951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230402284970 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64942.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 284405 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 284405 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE UBICA A 186 MTS AL OESTE DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, lon:-99.10608655, lat:21.28152353}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 64942.58 | 64942.58 | 64942.58 | 32471.29 | 32471.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA PTO SAN AGUSTIN REFORMA SI Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974138.73, importe_modificado:974138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2284970/proyecto_PROCESO, 2284970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402284974 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64948.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 284430 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 284430 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAPULÍN, 76393 EL CAPULÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE ENCUENTRA A 53 MTS AL SUR DE LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL CAPULÍN, lon:-99.05537351, lat:21.26142224}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 64948.52 | 64948.52 | 64948.52 | 32474.26 | 32474.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA OTATES NEBLINAS Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974227.78, importe_modificado:974227.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2284974/proyecto_PROCESO, 2284974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402284982 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194845.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 284473 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 284473 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE HERNAN CORTEZ RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN EL BARRIO LOS CORTEZ EN LA CALLE HERNAN CORTEZ LOCALIDAD DE NEBLINAS, lon:-99.05624318, lat:21.27386991}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 194845.56 | 194845.56 | 194845.56 | 97422.78 | 97422.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA OTATES NEBLINAS Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974227.78, importe_modificado:974227.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2284982/proyecto_INICIO, 2284982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402284994 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64948.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 284517 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 284517 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ A 281 MTS AL OESTE DE LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO, lon:-99.10535207, lat:21.23252829}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 64948.52 | 64948.52 | 64948.52 | 32474.26 | 32474.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA OTATES NEBLINAS Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974227.78, importe_modificado:974227.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2284994/proyecto_INICIO, 2284994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230402284999 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64948.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 284530 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 284530 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ A 167 MTS DE EL PREESCOLAR COMUNITARIO LOCALIDAD DE EL AGUA, lon:-99.05205249, lat:21.2659628}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 64948.52 | 64948.52 | 64948.52 | 32474.26 | 32474.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO COCINA OTATES NEBLINAS Y VARIAS LOC, contratista:ING. SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:974227.78, importe_modificado:974227.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2284999/proyecto_PROCESO, 2284999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230402285398 | Proyecto de inversión | 49800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49800.0, modificado:47710.24}} | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE CUAUHTEMOC EL RANCHITO EL PALMAR - 286186 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 286186 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:302, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA EL RANCHITO, 76540 LOS BADILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE NIÑOS HEROES A 20 M DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO, lon:-99.69957, lat:20.695991}} | 2023-10-19 | 2023-11-21 | 47710.24 | 47709.79 | 47709.79 | 47709.79 | 47709.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-106, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:47710.24, importe_modificado:47710.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2285398/proyecto_INICIO, 2285398/proyecto_PROCESO, 2285398/proyecto_FIN, 2285398/proyecto_INICIO, 2285398/proyecto_PROCESO, 2285398/proyecto_FIN, 2285398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402281506 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 266300 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 266300 | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FEDERAL NO. 120 S.J.R. XILITLA , lon:-99.50262672, lat:21.22396733}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 1000000 | 999998.49 | 438294.66 | 438294.66 | 438294.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FAISMUN-AD-034-2023, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:999998.49, importe_modificado:999998.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.65}} | {2281506/proyecto_PROCESO, 2281506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291813 | Proyecto de inversión | 996235.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996235.77, modificado:996235.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 316627 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 316627 | S | 160 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.84, meta_modificada:1356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO CAMINO A EL RINCÓN, LA OBRA SE UBICA A 122 METROS DE LA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA Y A 165 MET, lon:-100.17933026, lat:20.24619942}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 996235.77 | 996235.77 | 996235.77 | 298870.73 | 298870.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.277.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES ARMOOL, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:996235.77, importe_modificado:996235.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.84}} | {2291813/proyecto_INICIO, 2291813/proyecto_PROCESO, 2291813/proyecto_FIN, 2291813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285566 | Proyecto de inversión | 437500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437500.0, modificado:437500.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES RANCHO NUEVO BELLA VISTA DEL RIO - 286975 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 286975 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.44, meta_modificada:300.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE DALIA, CALLE GLADIOLA A 415 M HACIA EL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.577734, lat:20.692145}} | 2023-10-19 | 2023-12-18 | 437500 | 437399.53 | 437261.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-145, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:437399.53, importe_modificado:437399.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2285566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402285579 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO ADJUNTAS RANCHO QUEMADO - 287046 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 287046 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.01, meta_modificada:322.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:239, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO, 76523 ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 M DE LA CAPILLA DE , lon:-99.680714, lat:20.982647}} | 2023-09-19 | 2023-12-18 | 300000 | 299131.42 | 298865.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-137, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299131.42, importe_modificado:299131.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2285579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402285601 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EL MEMBRILLO - 287175 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 287175 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.59, meta_modificada:318.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL MEMBRILLO, 76529 EL MEMBRILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 60 M DEL PREESCOLAR RA YU RA, lon:-99.666211, lat:20.811576}} | 2023-09-19 | 2023-12-18 | 300000 | 299619.09 | 299566.26 | 89885.73 | 89885.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-129, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299619.09, importe_modificado:299619.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2285601/proyecto_INICIO, 2285601/proyecto_PROCESO, 2285601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402285625 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMRE BARRIO LA GARITA 2A ETAPA RANCHO NUEVO SOMBRERETE - 287330 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 287330 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.81, meta_modificada:471.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:92, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76536 RANCHO NUEVO SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 178 M HACIA EL NOROESTE DE LA ESCUELA PR, lon:-99.655274, lat:20.731928}} | 2023-09-19 | 2023-12-18 | 405000 | 404520.33 | 404243.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-148, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:404520.33, importe_modificado:404520.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2285625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402286018 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN VARIAS CALLES EL DOCTOR - 288689 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 288689 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.02, meta_modificada:398.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL DOCTOR, 76529 EL DOCTOR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 50 M AL NORESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.588971, lat:20.851243}} | 2023-10-20 | 2023-12-21 | 400000 | 398561.99 | 398561.99 | 398561.99 | 398561.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-135, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:398561.99, importe_modificado:398561.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2286018/proyecto_INICIO, 2286018/proyecto_PROCESO, 2286018/proyecto_FIN, 2286018/proyecto_INICIO, 2286018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402285687 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE 2A ETAPA LA TINAJA - 287581 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 287581 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.91, meta_modificada:141.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:118, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA TINAJA, 76523 LA TINAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 30 M DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.699099, lat:20.926513}} | 2023-09-19 | 2023-12-19 | 200000 | 199532.61 | 198560.45 | 198560.45 | 198560.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-134, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:199532.61, importe_modificado:199532.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2285687/proyecto_INICIO, 2285687/proyecto_PROCESO, 2285687/proyecto_FIN, 2285687/proyecto_PROCESO, 2285687/proyecto_FIN, 2285687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402285701 | Proyecto de inversión | 381000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381000.0, modificado:379378.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE SIN NOMBRE LLANITOS DE PATHE - 287669 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 287669 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.44, meta_modificada:530.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:56, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS LLANITOS DE PATHÉ, 76548 LOS LLANITOS DE PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 90 M HACIA EL SUR DE LA ESCUELA P, lon:-99.717569, lat:20.600064}} | 2023-09-19 | 2023-12-18 | 379378.31 | 378671.13 | 378671.13 | 378671.13 | 378671.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-118, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:379378.31, importe_modificado:379378.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2285701/proyecto_INICIO, 2285701/proyecto_PROCESO, 2285701/proyecto_FIN, 2285701/proyecto_PROCESO, 2285701/proyecto_FIN, 2285701/proyecto_INICIO, 2285701/proyecto_PROCESO, 2285701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402285730 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO HACIA OXPADHA PATHE - 287762 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 287762 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 900 M AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.692653, lat:20.597143}} | 2023-09-19 | 2023-12-18 | 300000 | 299705.34 | 299559.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-130, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299705.34, importe_modificado:299705.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2285730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402292385 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, modificado:492000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES MESA DE LEON - 319008 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 319008 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA CALLE SIN NOMBRE A 390 M HACIA EL SUROESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.56258, lat:20.686813}} | 2023-08-25 | 2023-12-26 | 492000 | 491619.99 | 491555.35 | 491555.35 | 491555.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-155, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:491619.99, importe_modificado:491619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.94}} | {2292385/proyecto_INICIO, 2292385/proyecto_PROCESO, 2292385/proyecto_INICIO, 2292385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Momentos contables no coinciden con anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402281765 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:460454.11}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, EN EL PREESCOLAR JOSE MARÍA ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO. - 267696 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 267696 | S | 130 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:EJE VIAL CARRETERA 100 PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAHAR Y ANDADOR CENTRO CULTURAL DON BENITO JUAREZ GARCIA, EJE VIAL CARRETERA 100 AJUCHITLÁN CP. 76280, lon:-100.02307373, lat:20.70975185}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 460454.11 | 460454.11 | 460454.11 | 268368 | 268368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.042.40/2023-PY105, contratista:MIGUEL ARREOLA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:529838.6, importe_modificado:460454.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2281765/proyecto_INICIO, 2281765/proyecto_PROCESO, 2281765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , EL MONTO SE REDUJO Y ESTA ACENTADO EN LA ULTIMA SESION DE CABILDO EN LA INFROMACION DE CONTRATO YA SE ENCUENTRA MODIFICADO A COMO QUEDO EL MONTO MODIFICADO , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402285743 | Proyecto de inversión | 361500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361500.0, modificado:360801.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CAMINO DE ACCESO TAXHIDO - 287796 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 287796 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.25, meta_modificada:499.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TAXHIDÓ, 76547 TAXHIDÓ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SOBRE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-99.658631, lat:20.614074}} | 2023-10-19 | 2023-12-18 | 360801.5 | 360794.32 | 360794.32 | 360794.32 | 360794.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-120, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:360801.5, importe_modificado:360801.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.25}} | {2285743/proyecto_INICIO, 2285743/proyecto_PROCESO, 2285743/proyecto_FIN, 2285743/proyecto_PROCESO, 2285743/proyecto_FIN, 2285743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402279193 | Proyecto de inversión | 3422953.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3422953.31, modificado:3422953.31}} | CONSTRUCCION DE BOULEVARD AV. SAN ISIDRO 3RA. ETAPA Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AMAZCALA, EL MARQUES, QRO. INCIDENCIA DIRECTA - 253085 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 253085 | S | 3465 | 3328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:AVENIDA SAN ISIDRO PUEBLO AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE LAURELES AVENIDA SAN ISIDRO CON COORDENADAS UTM INICIO ESTE 374922.45 ME NORTE 2282261.04 MN Y TERMINA E, lon:-100.2641129, lat:20.70145504}} | 2023-05-18 | 2023-09-06 | 3422953.31 | 3395959.75 | 3395955.77 | 3395955.77 | 3240820.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FAISMUN-078-0-IR-2023, contratista:QUERETANOS URBANIZANDO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:2.262557032E7, importe_modificado:2.262557032E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}} | {2279193/proyecto_INICIO, 2279193/proyecto_PROCESO, 2279193/proyecto_FIN, 2279193/proyecto_PROCESO, 2279193/proyecto_FIN, 2279193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402284750 | Proyecto de inversión | 499656.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499656.29, modificado:499656.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO PUERTO BLANCO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR OIR EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA - 283513 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 283513 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE BARRIO PUERTO BLANCO RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO PUERT, lon:-99.804467, lat:21.15102}} | 2023-10-09 | 2023-12-22 | 499656.29 | 499656.29 | 488887.84 | 488887.84 | 488887.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FAISMUN/AD/027/2023, contratista:ELIER GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:499656.29, importe_modificado:499656.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2284750/proyecto_INICIO, 2284750/proyecto_PROCESO, 2284750/proyecto_INICIO, 2284750/proyecto_FIN, 2284750/proyecto_PROCESO, 2284750/proyecto_FIN, 2284750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuleve para verificar avance físico y agregar fotos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-19}, obs2: {observación:Se devuleve para verificar avance físico y agregar fotos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-19}, obs3: {observación:Se devuleve para verificar avance físico y agregar fotos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-19}, obs4: {observación:Se devuleve para verificar avance físico y agregar fotos, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-19}, obs5: {observación:Se devuleve para modificar avance físico y fotos., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-19}, obs6: {observación:Se devuleve para modificar avance físico y fotos., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-19}, obs7: {observación:Se devuleve para modificar avance físico y fotos., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-19}, obs8: {observación:Se devuleve para modificar avance físico y fotos., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230402285762 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DE ACCESO 1A ETAPA EL SOCAVON - 287826 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 287826 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.62, meta_modificada:70.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SOCAVÓN, 76529 EL SOCAVÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 350 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA, lon:-99.582158, lat:20.846094}} | 2023-09-19 | 2023-12-18 | 300000 | 299927.33 | 299927.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-151, contratista:ABRAHAM MUÑOZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299927.33, importe_modificado:299927.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2285762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402285777 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO MESA DEL NIÑO - 287853 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 287853 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.35, meta_modificada:111.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:222, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DEL NIÑO, 76528 MESA DEL NIÑO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 225 M HACIA EL NOROESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.593354, lat:20.894187}} | 2023-10-19 | 2023-11-21 | 300000 | 299983.17 | 299983.17 | 299983.17 | 299983.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-150, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299983.17, importe_modificado:299983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2285777/proyecto_INICIO, 2285777/proyecto_PROCESO, 2285777/proyecto_FIN, 2285777/proyecto_INICIO, 2285777/proyecto_FIN, 2285777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio no aparece en el anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verficar folio y anexo, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402286166 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AGUA FRIA - 289200 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 289200 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA AGUA FRÍA, 76528 AGUA FRÍA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 50 M DE LA SUBDELEGACION DE AGUA FRIA, lon:-99.5733, lat:20.87293}} | 2023-09-19 | 2023-12-21 | 300000 | 299182.7 | 299182.7 | 299182.7 | 299182.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-174, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299182.7, importe_modificado:299182.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.5}} | {2286166/proyecto_PROCESO, 2286166/proyecto_FIN, 2286166/proyecto_PROCESO, 2286166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402286200 | Proyecto de inversión | 27400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27400.0, modificado:27400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SAN MARTIN FLORIDA - 289398 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 289398 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO DE LA LOC, lon:-99.824101, lat:20.755435}} | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 27400 | 27397.98 | 27397.98 | 27397.98 | 27397.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-136, contratista:E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:54795.96, importe_modificado:54795.96}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.95}} | {2286200/proyecto_INICIO, 2286200/proyecto_FIN, 2286200/proyecto_INICIO, 2286200/proyecto_FIN, 2286200/proyecto_PROCESO, 2286200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402286218 | Proyecto de inversión | 27400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27400.0, modificado:27400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SANTO DOMINGO - 289511 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 289511 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTO DOMINGO, 76510 SANTO DOMINGO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.784469, lat:20.73975}} | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 27400 | 27397.98 | 27397.98 | 27397.98 | 27397.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-136, contratista:E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:54795.96, importe_modificado:54795.96}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.95}} | {2286218/proyecto_INICIO, 2286218/proyecto_FIN, 2286218/proyecto_INICIO, 2286218/proyecto_FIN, 2286218/proyecto_PROCESO, 2286218/proyecto_FIN, 2286218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402286232 | Proyecto de inversión | 47150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47150.0, modificado:47150.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SAN JAVIER - 289566 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 289566 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JAVIER, 76530 SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.717198, lat:20.752283}} | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 47150 | 47145.25 | 47145.25 | 47145.25 | 47145.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-144, contratista:E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:47146.25, importe_modificado:47145.25}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.9}} | {2286232/proyecto_INICIO, 2286232/proyecto_PROCESO, 2286232/proyecto_FIN, 2286232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402292508 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339000.0, modificado:339000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL LA HACIENDITA - 319427 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 319427 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:230, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA HACIENDITA, 76526 LA HACIENDITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 900 MTS AL ESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.700393, lat:20.862185}} | 2023-09-26 | 2023-12-26 | 339000 | 338553.97 | 338497.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-165, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:338553.97, importe_modificado:338553.97}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2292508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402287705 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 1A ETAPA LA MORA - 296338 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 296338 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.4, meta_modificada:164.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA MORA, 76538 LA MORA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 344 M HACIA EL NORESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.441556, lat:20.878284}} | 2023-10-26 | 2023-12-26 | 250000 | 248910.92 | 248910.92 | 248910.92 | 248910.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-160, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:248910.92, importe_modificado:248910.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {2287705/proyecto_PROCESO, 2287705/proyecto_FIN, 2287705/proyecto_PROCESO, 2287705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402285520 | Proyecto de inversión | 807300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807300.0, modificado:807300.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN VARIAS CALLES FUENTES Y PUEBLO NUEVO - 286712 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 286712 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE RIVAPALACIOS Y CALLE DIAMANTE, CALLE ENCANTO A 600 M HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.811355, lat:20.682565}} | 2023-09-19 | 2023-12-19 | 807300 | 798008.65 | 798006.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-139, contratista:ALBERTO JR. VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:798008.65, importe_modificado:798008.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2285520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402315343 | Proyecto de inversión | 678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678000.0, modificado:678000.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO 1A ETAPA MINTEHE - 415818 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 415818 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MINTEHÉ, 76513 MINTEHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 400 M HACIA EL SUR DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.735363, lat:20.705294}} | 2023-09-18 | 2023-12-18 | 678000 | 677715.31 | 677715.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-163, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:677715.31, importe_modificado:677715.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402322613 | Proyecto de inversión | 667888.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667888.18, modificado:654821.95}} | URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE LOS BENITOS, COLON, QRO. - 450594 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 450594 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.56, meta_modificada:440.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA A SANTA FINCA RANCHERIA LOS BENITOS, 76299 LOS BENITOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBNRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS BENITOA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SANTA ROSA FINCA A LA ALTURA DE LA IGLESIA , lon:-99.9568973, lat:20.68496262}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 654821.95 | 654821.95 | 654821.95 | 429940.79 | 429940.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.031.30/2023-PY095, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:654821.95, importe_modificado:654821.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2322613/proyecto_INICIO, 2322613/proyecto_PROCESO, 2322613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO INCLUYE ACTA POR QUE AUN NO SE TERMINA, trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402322465 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:979480.86}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, COLÓN, QRO. - 449972 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 449972 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.15, meta_modificada:328.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE IGNACIO GOROZPE RANCHERIA SAN MARTÍN, 76280 SAN MARTÍN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO GORZPE ENTRE LAS CALLES MORELOS ZARAGOZA Y DI, lon:-99.97672828, lat:20.72258985}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 979480.86 | 979480.86 | 979480.86 | 293844.26 | 293844.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.059.56/2023-PY077, contratista:ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:979480.86, importe_modificado:979480.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2322465/proyecto_INICIO, 2322465/proyecto_PROCESO, 2322465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230402322239 | Acción | 26957.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26957.58, modificado:40160.21}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 448796 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 448796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.898406, lat:20.665295}} | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 40160.21 | 40160.21 | 40160.21 | 26957.58 | 26957.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:26957.58, importe_modificado:40160.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2322239/proyecto_INICIO, 2322239/proyecto_PROCESO, 2322239/proyecto_FIN, 2322239/proyecto_PROCESO, 2322239/proyecto_FIN, 2322239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-05}, obs5: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs9: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs10: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs11: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs12: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs13: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs14: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs15: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs16: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402314931 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1131680.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA, COLÓN, QRO. - 414202 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 414202 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.72, meta_modificada:509.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CALLA HACIA LA SECUNDARIA RANCHERIA PATRIA, 76274 EJIDO PATRIA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZAREA ENLA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA EN LA CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO, lon:-100.17268046, lat:20.8706716}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1131680.97 | 1131680.97 | 1131680.97 | 339504.29 | 339504.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.060.55./2023-PY082, contratista:INGENIERIA TOTAL 1+100 S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1131680.97, importe_modificado:1131680.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2314931/proyecto_INICIO, 2314931/proyecto_PROCESO, 2314931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402319855 | Proyecto de inversión | 999700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999700.0, modificado:999700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN VARIAS LOCALIDADES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 435106 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 435106 | S | 1382 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RANCHERIA MAGUEYCITOS, 76333 MAGUEYCITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO MAGUEYCITOS Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES COMO MAGUEYCITOS PUERTO HONDO CASAS VIEJAS T, lon:-99.6142542, lat:21.12341561}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 999700 | 999700 | 499850 | 499850 | 499850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/FAISMUN.2023.99/IR-02/2023, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:999700.0, importe_modificado:999700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2319855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402322436 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:584624.85}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, COLÓN, QRO. - 449770 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 449770 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 76276 EL CARRIZAL, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN LA CALLE DNDE SE ENCUANTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARI REPUBLICA DEL PERU, lon:-100.05542697, lat:20.87214912}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 584624.85 | 584624.85 | 584624.85 | 175387.45 | 175387.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.049.48/2023-PY085, contratista:H Y R CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:584624.85, importe_modificado:584624.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2322436/proyecto_INICIO, 2322436/proyecto_PROCESO, 2322436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402322133 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:834368.21}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE MÉXICO LINDO, COLÓN, QRO. - 448397 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 448397 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.07, meta_modificada:775.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA MÉXICO LINDO, 76298 MÉXICO LINDO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD A DE MEXICO LINDO FRENTE LA CAM, lon:-100.10722798, lat:20.57658983}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 834368.21 | 834368.21 | 834368.21 | 250310.46 | 250310.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.050.45/2023-PY074, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:834368.21, importe_modificado:834368.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2322133/proyecto_INICIO, 2322133/proyecto_PROCESO, 2322133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402314819 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1179734.52}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO, COLÓN, QRO. - 413830 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 413830 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.32, meta_modificada:838.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA 110 LOCALIDAD DE EL POLEO RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO 100 METROS ANTES DE LLEGAR AL PREESCOLAR RAN GU DE YABOTSI EL CUAL SE EN, lon:-100.05067059, lat:20.86479341}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1179734.52 | 1179734.52 | 1179734.52 | 477798.4 | 477798.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.045.46/2023-PY073, contratista:TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:980859.51, importe_modificado:1179734.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2314819/proyecto_INICIO, 2314819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:VERIFICAR EL CONTRATO EL MONTO ES INFERIOR, EN SU CASO ICLUIR LA MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:VERIFICAR EL CONTRATO EL MONTO ES INFERIOR, EN SU CASO ICLUIR LA MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:VERIFICAR EL CONTRATO EL MONTO ES INFERIOR, EN SU CASO ICLUIR LA MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:VERIFICAR EL CONTRATO EL MONTO ES INFERIOR, EN SU CASO ICLUIR LA MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230402305710 | Proyecto de inversión | 2241400.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241400.2, modificado:2241400.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 374150 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 374150 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ DE PALO RANCHERIA CURVA COLORADA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CRUZ DE PALO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL, lon:-99.62866689, lat:21.13545557}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 2241400.2 | 2241400.2 | 1958926.35 | 1958926.35 | 1958926.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.101, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2241400.2, importe_modificado:2241400.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2305710/proyecto_PROCESO, 2305710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se hizo convenio de plazo, monto ni colaboración con otro ente, y no se ha terminado financieramente, trimestre:4.0, usuario:jorgelestradao, fecha:2024-01-19}, obs2: {observación:No se hizo convenio de plazo, monto ni colaboracion con otro ente, y no se ha terminado financiersmente., trimestre:4.0, usuario:jorgelestradao, fecha:2024-01-19}, obs3: {observación:No se hizo convenio de plazo, monto ni colaboración con otro ente, y no se ha terminado financieramente., trimestre:4.0, usuario:jorgelestradao, fecha:2024-01-19}, obs4: {observación:No se hizo convenio de plazo, monto ni colaboración con otro ente, y no se ha terminado financieramente., trimestre:4.0, usuario:jorgelestradao, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs2: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs3: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs4: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230402310795 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:881999.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, EN LA TELESECUNDARIA LUIS ENRIQUE ERRO EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLÓN, QRO. - 395239 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 395239 | S | 129 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.23, meta_modificada:227.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LOS OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA LUIS ENRIQUE ERRO ES LA UNICA TV SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.10409815, lat:20.6064259}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 881999.48 | 881999.48 | 881999.48 | 647806.65 | 647806.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.048.44/2023-PY057, contratista:DANIEL VARGAS RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:881999.48, importe_modificado:881999.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2310795/proyecto_INICIO, 2310795/proyecto_PROCESO, 2310795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402316685 | Proyecto de inversión | 168100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168100.0, modificado:168100.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EL TORNO - 421112 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 421112 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:343, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TORNO, 76534 EL TORNO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DE, lon:-99.496423, lat:20.853027}} | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 168100 | 167983.05 | 167983.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-146, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:167983.05, importe_modificado:167983.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2316685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402305839 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:174147.96, modificado:174147.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525852.04, modificado:525852.04}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 374720 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 374720 | S | 281 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ESCANELILLA SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL., lon:-99.57681117, lat:21.21567181}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 700000 | 699322.43 | 349661.21 | 349661.21 | 349661.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.079, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:699322.43, importe_modificado:699322.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.1}} | {2305839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:PARA REVISIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402299858 | Proyecto de inversión | 799191.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799191.2, modificado:799191.2}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA JOYA DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349376 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349376 | S | 166 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE AHUACATLÁN, 76315 LA JOYA DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO EN LA JOYA DE AHUACATLÁN Y , LA OBRA SE UBICA A 600 METROS DE LA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.57315542, lat:21.22716149}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 799191.2 | 799191.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.019, contratista:JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:799191.2, importe_modificado:799191.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2299858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402299863 | Proyecto de inversión | 499629.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499629.26, modificado:499629.26}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA, EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349450 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349450 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:RANCHERIA LLANO DE SAN FRANCISCO, 76317 AGUA FRÍA DE LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO LLANO DE SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA EN EL BARRIO EL CHINILLAL DE LOCALIDAD DE LLANO DE SAN FRANCISCO., lon:-99.65365839, lat:21.17227423}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 499629.26 | 499629.26 | 149888.77 | 149888.77 | 149888.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.022, contratista:JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:499629.26, importe_modificado:499629.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2299863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402299868 | Proyecto de inversión | 683439.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:157588.12, modificado:157588.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525851.71, modificado:525851.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, EN RÍO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349462 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349462 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:RANCHERIA RÍO ESCANELA, 76316 LAS JOYAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO EN RIO ESCANELA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RÍO ESCANELA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CAMPAMENTO PUENTE DE DIOS., lon:-99.60058474, lat:21.19582045}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 683439.83 | 682939.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.048, contratista:JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:682939.83, importe_modificado:682939.83}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2299868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230402299873 | Proyecto de inversión | 498518 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498518.0, modificado:498518.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA BENEFICIAR LA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN JOSÉ Y OTOMITES, EN MESAS DE SAN JOSÉ, PINA DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349486 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349486 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.56, meta_modificada:533.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:212, direccion:RANCHERIA MESAS DE SAN JOSÉ, 76326 EL TEJOCOTE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL TEJOCOTE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE SAN JOSÉ ESTO SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, lon:-99.57818918, lat:21.11503097}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 498518 | 498518 | 459299.19 | 459299.19 | 459299.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.049, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:498518.0, importe_modificado:498518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.91}} | {2299873/proyecto_INICIO, 2299873/proyecto_FIN, 2299873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402301642 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:489997.21}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, QRO. - 356137 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 356137 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.05, meta_modificada:46.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA EN LA TV SECUNDARIA DE NOMBRE GREGORIO TORRES QUINTERO ES LA UNICA TV SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD ANE, lon:-100.16996847, lat:20.8029771}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 489997.21 | 489997.21 | 489997.21 | 146999.17 | 146999.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.043.38/2023-PY055, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:489997.21, importe_modificado:489997.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2301642/proyecto_INICIO, 2301642/proyecto_PROCESO, 2301642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402299928 | Proyecto de inversión | 349060.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349060.3, modificado:349060.3}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD MURO DE CONTENCIÓN, EN HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349681 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349681 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:RANCHERIA HUAZQUILÍCO, 76327 HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO EN HUAZQUILICO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUAZQUILÍCO TOMANDO LA DESVIACIÓN DE LLANO DE HUAZQUILÍCO., lon:-99.5807802, lat:21.15453923}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 349060.3 | 349060.3 | 174530.15 | 174530.15 | 174530.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.094, contratista:TEOFILO VEGA REYES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:349060.3, importe_modificado:349060.3}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.1}} | {2299928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402310998 | Proyecto de inversión | 76359.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.03, modificado:78514.02}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 396085 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 396085 | S | 123 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LA FLORIDA - LA LAGUNITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO LA FLORIDA A LA LAGUNITA Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLORI, lon:-99.75945983, lat:21.44274053}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 78514.02 | 78514.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-OP-MAS-12-2023/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:78514.02, importe_modificado:78514.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2310998/proyecto_INICIO, 2310998/proyecto_PROCESO, 2310998/proyecto_INICIO, 2310998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402315448 | Proyecto de inversión | 944000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944000.0, modificado:944000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES MESA DE LEON - 416213 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 416213 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 200 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.566131, lat:20.687303}} | 2023-08-15 | 2023-12-19 | 944000 | 943872.91 | 943151.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-153, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:943872.91, importe_modificado:943872.91}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2315448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:Verificar informacion momentos contables no coinciden, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-19}, obs6: {observación:Cantidad de fotos no coincide, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230402301766 | Proyecto de inversión | 1094487.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094487.06, modificado:1094487.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 356772 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 356772 | S | 754 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.52, meta_modificada:1039.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , EL TRAMO 1 SE UBICA UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 332 ME, lon:-100.06756576, lat:20.06574675}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 1094487.06 | 1094487.06 | 1094487.06 | 328346.12 | 328346.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.350.FAISMUN.23, contratista:JOVANE FLORES VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094487.06, importe_modificado:1094487.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.52}} | {2301766/proyecto_INICIO, 2301766/proyecto_PROCESO, 2301766/proyecto_FIN, 2301766/proyecto_PROCESO, 2301766/proyecto_FIN, 2301766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402310250 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296993.11}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, COLÓN, QRO. - 393021 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 393021 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE RIO COLORADO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RI BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-100.17476917, lat:20.56801}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 296993.11 | 296993.11 | 296993.11 | 89097.93 | 89097.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.041.39/2023-PY056, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:293993.11, importe_modificado:293993.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2310250/proyecto_PROCESO, 2310250/proyecto_INICIO, 2310250/proyecto_PROCESO, 2310250/proyecto_INICIO, 2310250/proyecto_PROCESO, 2310250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402302145 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, modificado:491529.69}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE 1A ETAPA EL BANCO - 358361 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 358361 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL BANCO, 76523 EL BANCO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 814 M HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.704388, lat:20.881024}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 491529.69 | 491529.69 | 490679.37 | 490679.37 | 490679.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-88, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:491529.69, importe_modificado:491529.69}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.99}} | {2302145/proyecto_INICIO, 2302145/proyecto_PROCESO, 2302145/proyecto_FIN, 2302145/proyecto_PROCESO, 2302145/proyecto_FIN, 2302145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402333220 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.499564466E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO HUMEDAL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-01059 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:LA TRINIDAD, TEQUISQUIAPAN, lon:-99.9627316, lat:20.51522838}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 0 | 14995644.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339592 | Proyecto de inversión | 3116500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116500.0, modificado:3111467.0}} | DIGNIFICACIÓN DE MULTIPLES ESPACIOS PÚBLICOS, RECREATIVOS Y DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00856 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4739.47, meta_modificada:4739.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.9889914, lat:20.39643883}} | 2023-10-13 | 2024-03-30 | 0 | 3111467 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se informa que es un proyecto de inversión en infraestructura física en apego al numeral V.1.A de la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral "Clasificación de Proyectos de Inversión", consistiendo en: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES y REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA EN PARQUE LOMAS DE SAN JUAN, trimestre:4.0, usuario:jaimeneriaz, fecha:2024-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402339546 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3414589.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE BORDOS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00756 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6720.0, meta_modificada:6720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:ESTANCIA DE BORDOS, SAN JUAN DEL RÍO, lon:-100.07728502, lat:20.32276405}} | 2023-10-16 | 2024-03-30 | 2896927.47 | 3414589.83 | 2896927.47 | 2896927.47 | 2896927.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339551 | Proyecto de inversión | 3230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230000.0, modificado:3147401.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PASO DE MATA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00757 | N | 0 | 0 | 5012 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8259.91, meta_modificada:8259.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:PASO DE MATA, SAN JUAN DEL RÍO, lon:-99.92769264, lat:20.3402361}} | 2023-10-19 | 2024-03-30 | 1573700.64 | 3147401.27 | 1573700.64 | 1573700.64 | 1573700.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339578 | Proyecto de inversión | 3241000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3241000.0, modificado:3099928.62}} | CENTRO DE ATENCIÓN Y CONVIVENCIA DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00763 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.04, meta_modificada:238.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:EL PEDREGOSO, SAN JUAN DEL RÍO, lon:-99.96479045, lat:20.37676194}} | 2023-10-19 | 2024-03-30 | 1549964.31 | 3099928.62 | 1549964.31 | 1549964.31 | 1549964.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339583 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2099802.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN COLONIA JARDINES DEL VALLE II DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00852 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1754.69, meta_modificada:1754.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:JARDÍNES DEL VALLE II, SAN JUAN DEL RÍO, lon:-99.96428607, lat:20.40551621}} | 2023-11-27 | 2024-03-30 | 599940.77 | 2099802.56 | 599940.77 | 599940.77 | 599940.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402334717 | Adquisición | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Cámara de vídeo fotográfica, con sensor exmor R CMOS; para sala multidisciplinaria. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Privada Circunvalación No. 6, lon:-100.37937, lat:20.59653}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 225000 | 214912.04 | 214912.04 | 214912.04 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | QUE230402334367 | Adquisición | 2608695 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608695.0, modificado:2608695.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.116 COMPUTADORAS | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal | FORTAMUN2023-6 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240, lon:-100.33836623, lat:20.6067396}} | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2608695 | 2608694.94 | 2608694.94 | 2608694.94 | 2608694.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:116.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339557 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2566680.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE HUIMILPAN DE LA COLONIA GRANJAS BANTHÍ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. 1RA ETAPA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00759 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:430, direccion:GRANJAS BANTHÍ, SAN JUAN DEL RÍO, lon:-99.94943941, lat:20.38248506}} | 2023-10-18 | 2024-03-30 | 1283340.42 | 2566680.83 | 1283340.42 | 1283340.42 | 1283340.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339574 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2930145.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA GALINDO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00762 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.99, meta_modificada:2550.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:SAN JOSÉ GALINDO, SAN JUAN DEL RÍO, lon:-100.10116348, lat:20.39071646}} | 2023-10-18 | 2024-03-30 | 2161906.99 | 2930145.42 | 2161906.99 | 2161906.99 | 2161906.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339586 | Proyecto de inversión | 796500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796500.0, modificado:793183.73}} | REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00855 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.7, meta_modificada:207.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.98487152, lat:20.39676063}} | 2023-11-21 | 2024-03-30 | 237955.12 | 793183.73 | 237955.12 | 237955.12 | 237955.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339597 | Proyecto de inversión | 1087000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087000.0, modificado:1080058.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00963 | N | 0 | 0 | 3431 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3330.0, meta_modificada:3330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO, lon:-99.96099164, lat:20.37961379}} | 2023-12-20 | 2024-03-30 | 0 | 1080058.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339603 | Proyecto de inversión | 2290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290000.0, modificado:2278799.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLE NOGALES EN BARRIO DE LA CRUZ, LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO,QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-01083 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2488.68, meta_modificada:2488.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:237, direccion:BARRIO DE LA CRUZ, SAN JUAN DEL RÍO, lon:-99.95977447, lat:20.4181656}} | 2023-12-27 | 2024-03-30 | 0 | 2278799.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402334701 | Adquisición | 1251709.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251709.6, modificado:1251709.6}} | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO Estufa microbiológica | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Privada Circunvalación No. 6, lon:-100.37937, lat:20.59653}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1251709.6 | 60085.77 | 60085.77 | 60085.77 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | QUE230402330594 | Proyecto de inversión | 1289490.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289490.12, modificado:1244993.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PASEO JAZMÍN Y CALLE HENRY DUNAT, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00984 | N | 0 | 0 | 17160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.0, meta_modificada:1624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PASEO JAZMÍN Y CALLE HENRY DUNAT, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO., lon:-99.898361, lat:20.516694}} | 2024-01-02 | 2024-03-01 | 0 | 1244993.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 0107/2023, contratista:MG ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1244993.98, importe_modificado:1244993.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2330594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO, DEBE SER 1,244,993.98, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:ADJUNTAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402331156 | Proyecto de inversión | 142152.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:142152.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:143000.0}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA ESPERANZA, SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 355885 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 355885 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA ESCUELA Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL LA ESPERANZA, LA OBRA SE UBICA A 678 METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-100.05305145, lat:20.20290076}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 143000 | 142152.17 | 142152.17 | 142152.17 | 142152.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.335.INTERESES FAISMUN.23, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:142152.17, importe_modificado:142152.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2331156/proyecto_INICIO, 2331156/proyecto_PROCESO, 2331156/proyecto_FIN, 2331156/proyecto_INICIO, 2331156/proyecto_PROCESO, 2331156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402331157 | Proyecto de inversión | 64857.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:64857.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:65000.0}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 356026 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 356026 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CRUZ SAN BARTOLO Y , LA OBRA SE UBICA A 858 METROS DE LA CABAÑA RODRIGUEZ Y A 2453 METROS DE LA SECUNDARIA RAFA, lon:-100.07289667, lat:20.21889272}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 65000 | 64857.54 | 64857.54 | 64857.54 | 64857.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.349.INTERESES FAISMUN.23, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:64857.54, importe_modificado:64857.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2331157/proyecto_INICIO, 2331157/proyecto_PROCESO, 2331157/proyecto_FIN, 2331157/proyecto_PROCESO, 2331157/proyecto_FIN, 2331157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333305 | Proyecto de inversión | 149781.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149781.44, modificado:149781.44}} | Trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas edificio de primer grado Escuela de Bachilleres Plantel Sur | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM MS 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Circuito Moisés Solana, zona extendida, Prados del Mirador, lon:-100.37993, lat:20.57577}} | 2023-12-18 | 2024-01-16 | 149781.44 | 149781.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-072-2023-UAQ-OAG, contratista:OMAR ARAIZA MORALES, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:149781.44, importe_modificado:149781.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333328 | Proyecto de inversión | 843309.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843309.48, modificado:843309.48}} | Trabajos en diversos campus de la Universidad Autónoma de Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.41029, lat:20.59212}} | 2023-12-18 | 2024-02-15 | 843309.48 | 843309.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-076-2023-UAQ-OAG, contratista:NICANOR MEJÍA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:843309.48, importe_modificado:843309.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402330627 | Proyecto de inversión | 33094781.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.309478168E7, modificado:2.930440795E7}} | REHABILITACIÓN DE ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA DEL ENTRONQUE CON C.E. 540 AL SALITRE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-01062 | N | 0 | 0 | 124957 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84961.2, meta_modificada:84961.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA DEL ENTRONQUE CON C.E. 540 AL SALITRE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO., lon:-100.399, lat:20.66625}} | 2024-01-02 | 2024-03-01 | 0 | 29304407.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 120/2023, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2.930440795E7, importe_modificado:2.930440795E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2330627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE MODIFICADO, DEBE SER 29,304,407.95, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:Corregir no debe ser acción debe ser proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:ADJUNTAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402333336 | Proyecto de inversión | 298009.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298009.53, modificado:298009.53}} | Trabajos de mantenimiento en Escuela de Bachilleres Plantel San Juan del Río, Plantel Pedro Escobedo y Plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | RESM FAM MS 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Corregidora, centro, San Juan del Río, lon:-100.00329, lat:20.38763}} | 2023-12-15 | 2024-01-16 | 298009.53 | 298009.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-075-2023-UAQ-OAG, contratista:NICANOR MEJÍA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:298009.53, importe_modificado:298009.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333201 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:893816.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ENCINO EN COLONIA VISTA HERMOSA, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-01038 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:VISTA HERMOSA, TEQUISQUIAPAN, lon:-99.90047214, lat:20.51888684}} | 2023-12-15 | 2024-03-30 | 268145.02 | 893816.74 | 268145.02 | 268145.02 | 268145.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402333205 | Proyecto de inversión | 12900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29E7, modificado:1.288999292E7}} | REHABILITACION DE CALLE GIRASOLES, EN EL BARRIO DE LOS TEPETATES, TEQUISQUIAPAN,QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-01040 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:66, direccion:LOS TEPETATES, TEQUISQUIAPAN, lon:-99.88122605, lat:20.51533455}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 0 | 12889992.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333216 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.099670389E7}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, TRAMO DE CALLE JAZMÍN A CALLE HENRY DONANT, COLONIA CENTRO, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-01041 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:789.35, meta_modificada:789.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.88714838, lat:20.51898075}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 0 | 10996703.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333229 | Adquisición | 807081.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807081.36, modificado:831018.93}} | EQUIPAMIENTO PARA LA PREVENCION DE DISCAPACIDAD EN PACIENTES ADULTOS MAYORES DEL CRIQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV FRAY LUIS DE LEON NO. 2990 COL. CENTRO SUR. C.P. 76090, lon:-100.36774536, lat:20.57559878}} | 2023-07-28 | 2023-12-31 | 831018.93 | 806846.88 | 806846.88 | 806846.88 | 806846.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {2333229/proyecto_FIN, 2333229/proyecto_INICIO, 2333229/proyecto_FIN, 2333229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402332530 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN SANITARIOS PARA MUJERES EN EL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40988, lat:20.5899}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 1500000 | 1500000 | 382413.02 | 382413.02 | 382413.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-064-2023-UAQ-OAG, contratista:HURTADO GUERRA CONTRATISTAS S.A. DE C.V., (JOSÉ ADELFO HURTADO GUERRA), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332562 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3494816.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA EN EL CAMPUS UAQ AMEALCO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00870 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.1468586, lat:20.18648973}} | 2023-11-20 | 2024-03-30 | 1048444.95 | 3494816.51 | 1048444.95 | 1048444.95 | 1048444.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332563 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996724.97}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE PÚBLICO, CERRO DE LOS GALLOS, AMEALCO DE BONFIL. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00926 | N | 0 | 0 | 7953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:177, direccion:CERRO DE LOS GALLOS, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.14848998, lat:20.17890189}} | 2023-11-20 | 2024-03-30 | 299017.49 | 996724.97 | 299017.49 | 299017.49 | 299017.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402331257 | Proyecto de inversión | 598485.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:598485.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO EC HACIA LAS LAJAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 392185 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 392185 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.78, meta_modificada:984.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO LAS LAJAS-SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO., LA OBRA SE UB, lon:-100.07084708, lat:20.07531033}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 600000 | 598485.98 | 598485.98 | 598485.98 | 598485.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.330.INTERESES FAISMUN.23, contratista:MARÍA MÓNICA GONZÁLEZ SALINAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:598485.98, importe_modificado:598485.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.78}} | {2331257/proyecto_INICIO, 2331257/proyecto_FIN, 2331257/proyecto_PROCESO, 2331257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402331272 | Proyecto de inversión | 255166.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:255166.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:257119.29}} | AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A VARIAS COMUNIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 394811 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 394811 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL TRAMO 1 SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 129 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 310 EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHÉ DEL MUNICIPIO DE, lon:-100.00827256, lat:20.15134489}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 257119.29 | 255166.21 | 255166.21 | 255166.21 | 255166.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.348.INTERESES FAISMUN.23, contratista:JOSUE EDUARDO GONZALEZ ESCOBAR, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:255166.21, importe_modificado:255166.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {2331272/proyecto_INICIO, 2331272/proyecto_PROCESO, 2331272/proyecto_FIN, 2331272/proyecto_PROCESO, 2331272/proyecto_FIN, 2331272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332617 | Proyecto de inversión | 497896.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497896.6, modificado:497896.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO INCLUYENTE, LOBBY Y REHABILITACION DE INSTALACIONES EN SANITARIOS DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 356 | N | 0 | 0 | 7953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.09, meta_modificada:33.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ignacio Aldama 167, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., lon:-100.14763897, lat:20.18839477}} | 2023-12-13 | 2024-02-10 | 497896.6 | 497896.6 | 248948.3 | 248948.3 | 248948.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.356.FORTAMUN.23, contratista:OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:497896.6, importe_modificado:497896.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.55}} | {2332617/proyecto_INICIO, 2332617/proyecto_PROCESO, 2332617/proyecto_INICIO, 2332617/proyecto_PROCESO, 2332617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402331275 | Proyecto de inversión | 807732.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:807732.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:949139.92}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, AMEALCO DE BONFIL., QRO. - 395781 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 395781 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1306.0, meta_modificada:1306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, lon:-99.9576954, lat:20.14495296}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 949139.92 | 800894.1 | 400447.05 | 400447.05 | 400447.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.354.INTERESES FAISMUN.23, contratista:RODRIGO SANCHEZ MARTINEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:800894.1, importe_modificado:800894.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.0}} | {2331275/proyecto_INICIO, 2331275/proyecto_PROCESO, 2331275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402332653 | Proyecto de inversión | 2231392 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231392.0, modificado:2231392.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 4¿, 6¿, 8 ¿ Y 10¿ DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1,367.35 M CON TUBERÍA DE PVC RD-26 Y ACERO SOLDABLE, DESDE LA RED DE DESCARGA DEL ¿TANQUE LA VENTA¿ HASTA CALLE CACAO, COL. VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | PRODDER 2023 VISTA HERMOSA | N | 0 | 0 | 7676 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1367.35, meta_modificada:1367.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:125, direccion:Carrete 300 San Juan del Rio - Amealco y calle Cacao, lon:-100.017278, lat:20.374275}} | 2023-12-20 | 2024-03-29 | 2230364.62 | 2230363.81 | 669109.14 | 669109.14 | 669109.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/74/2023, contratista:CAMOMO SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:2230363.81, importe_modificado:2230363.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir momento contable del modificado presenta inconsistencia, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-09}, obs2: {observación:corregir momento contable del modificado presenta inconsistencia, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-09}, obs3: {observación:corregir momento contable del modificado presenta inconsistencia, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-09}, obs4: {observación:corregir momento contable del modificado presenta inconsistencia, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | QUE230402332658 | Proyecto de inversión | 1225192 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225192.0, modificado:1225192.0}} | INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ESTANCIA DE BORDOS-SAN PABLO POTRERILLOS A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ROSA DE CASTILLA -EL CHAPARRO CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 4¿ DE DIÁMETRO Y 790.70 M DE LONGITUD Y BY PASS DE INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE REBOMBEO EL CHAPARRO-BUENAVISTA CON LA LÍNEA BUENAVISTA-SANTA RITA CON ACERO GALVANIZADO DE 3¿ DE DIÁMETRO Y 453.82 M DE LONGITUD, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | PRODDER ESTANCIA DE BORDOS | N | 0 | 0 | 791 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1244.52, meta_modificada:1244.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SANTA LUCIA, lon:-100.0602, lat:20.315111}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av. Revolución y Camino de Acceso a Buenavista, lon:-100.029362, lat:20.326315}} | 2023-12-22 | 2024-03-29 | 1221691.15 | 1221691.15 | 366507.35 | 366507.35 | 366507.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/76/2023, contratista:ERNESTO ZARATE PASTOR, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:1221691.15, importe_modificado:1221691.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332661 | Adquisición | 6739197.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6739197.37, modificado:6750000.0}} | Adquisición de Equipo de Desazolve | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 162-CEA-PRODDER-ADQ-DDA-2023 | N | 0 | 0 | 1494012 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. 5 de febrero No. 135, lon:-100.4168629, lat:20.5908964}} | 2023-12-26 | 2024-03-31 | 6739194.37 | 6739194.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se seleccionó en Adquisiciones ya que no es un proyecto de Inversión. El entregable será: (un) camión de desazolve que deberá de contar con 0 (cero) horas de trabajo., trimestre:4.0, usuario:lorenagarzaa, fecha:2024-01-04}} | {obs1: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:corregir momentos contables presenta inconsistencias, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402332667 | Proyecto de inversión | 2000000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.03, modificado:1964515.55}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL RÍO, 1RA. ETAPA, COLÓN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 2023-00907 | N | 0 | 0 | 7591 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLÓN, QUERETARO, lon:-100.04999657, lat:20.78136351}} | 2023-11-16 | 2024-03-30 | 589354.67 | 1964515.55 | 589354.67 | 589354.67 | 589354.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332668 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4987956.52}} | URBANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES ENRIQUE CAMPO Y CIPRIANO PÉREZ; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 2023-00889 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.53, meta_modificada:1304.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.33915248, lat:20.76513617}} | 2023-12-28 | 2024-03-30 | 0 | 4987956.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402332670 | Proyecto de inversión | 6079510.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6079510.12, modificado:6075597.88}} | AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Jalpan de Serra | 2023-00994 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18643.25, meta_modificada:18643.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, lon:-99.45166608, lat:21.19691425}} | 2023-12-26 | 2024-03-30 | 0 | 6075597.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332713 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2993040.51}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN, EN LA LOCALIDAD DE EL CIERVO, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 2023-00706 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3322.78, meta_modificada:3322.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:EL CIERVO, EZEQUIEL MONTES, lon:-99.87193885, lat:20.61818742}} | 2023-11-15 | 2024-03-30 | 897912.15 | 2993040.51 | 897912.15 | 897912.15 | 897912.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}}
2023 | 4 | QUE230402332715 | Proyecto de inversión | 1912116.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912116.36, modificado:1909144.74}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CIRCUITO RAFAEL CAMACHO GUZMAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS TREJO (LAS ADELITAS), EZEQUIEL MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 2023-00842 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2167.86, meta_modificada:2167.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:SAN JOSE D ELOS TREJO, EZEQUIEL MONTES, lon:-99.84587406, lat:20.59362077}} | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 1496637.85 | 1909144.74 | 1496637.85 | 1496637.85 | 1496637.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.93}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}}
2023 | 4 | QUE230202232466 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997599.31}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN BO. NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 2023-00542 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.35, meta_modificada:235.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO., lon:-99.94887949, lat:20.74902717}} | 2023-06-27 | 2023-12-31 | 1081112.32 | 1997599.31 | 1081112.32 | 1081112.32 | 1081112.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}}
2023 | 4 | QUE230402332103 | Proyecto de inversión | 15337722.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.533772216E7, modificado:1.400435297E7}} | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (MATERIALES PÉTREOS, ACEROS, PINTURAS, REFLEJANTES Y VINILES, EQUIPO Y FERRETERÍA) PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE VIALIDADES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SEGUNDO SEMESTRE 2023 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00837 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:QUERETARO CENTRO, lon:-100.38691127, lat:20.59795842}} | 2023-10-06 | 2024-03-30 | 11249989 | 14004352.97 | 11249989 | 11249989 | 11249989 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139291, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:8178.02, importe_modificado:8178.02}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139488, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3388526.18, importe_modificado:3388526.18}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139496, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:886704.0, importe_modificado:886704.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139529, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:166259.2, importe_modificado:166259.2}, ctto5: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139437, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:10700.0, importe_modificado:10700.0}, ctto6: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139439, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:22624.71, importe_modificado:22624.71}, ctto7: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139492, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}, ctto8: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139501, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1957569.7, importe_modificado:1957569.7}, ctto9: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139504, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3607899.28, importe_modificado:3607899.28}, ctto10: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139432, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:53813.0, importe_modificado:53813.0}, ctto11: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139433, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:70073.79, importe_modificado:70073.79}, ctto12: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139441, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:54320.92, importe_modificado:54320.92}, ctto13: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139445, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:4000.84, importe_modificado:4000.84}, ctto14: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139521, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1928867.53, importe_modificado:1928867.53}, ctto15: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139525, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:249569.36, importe_modificado:249569.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:910.0}} | {2332103/proyecto_INICIO, 2332103/proyecto_PROCESO, 2332103/proyecto_INICIO, 2332103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se informa que es un proyecto de inversión en infraestructura física en apego al numeral V.1.A de la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral Clasificación de Proyectos de Inversión, Tipo de Inversión: Programa de Inversión; Subtipo: Programa de Adquisiciones.\t\t\t\t\t\t\t\t, trimestre:4.0, usuario:jaimeneriaz, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:El proyecto de inversión corresponde a la compra de insumos para trabajos de conservación rutinaria en vialidades del estado , trimestre:4.0, usuario:jcbautistan, fecha:2024-01-04}} | {obs1: {observación:Agregar contratos., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402332901 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4993283.2}} | CONSTRUCCION DE CALLES AYUNTAMIENTO Y REFORMA (CALLE DEL CANAL), PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2023-01028 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.14, meta_modificada:642.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, lon:-100.13952825, lat:20.50099627}} | 2023-11-30 | 2024-03-30 | 0 | 4993283.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333924 | Adquisición | 175621.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175621.17, modificado:175621.17}} | 4 Muebles (2 sillones, 1 sala y 1 silla) | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal | FORTAMUN2023-1 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240, lon:-100.33836623, lat:20.6067396}} | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 175621.17 | 175621.16 | 175621.16 | 175621.16 | 175621.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402332934 | Proyecto de inversión | 299999 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299999.0, modificado:299893.61}} | SEÑALÉTICA PINAL PUEBLO MÁGICO, EN CARRETERA FEDERAL 120, EN PINAL DE AMOLES, QUERETARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 2023-00934 | N | 0 | 0 | 3446 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LA QUEBRADORA, PINAL DE AMOLES, lon:-99.62597698, lat:21.13548922}} | 2023-12-22 | 2024-03-30 | 149946.81 | 299893.61 | 149946.81 | 149946.81 | 149946.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333957 | Adquisición | 1537076.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537076.77, modificado:1537076.77}} | EQUIPAMIENTO ADAPTADO, TECNOLOGICO, Y/O MULTIMEDIA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro | 5515011 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:27.0, meta_modificada:27.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:33.0, meta_modificada:33.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Joaquín Vega s/n acceso a Ezequiel Montes, lon:-99.908333, lat:20.669638}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 1537076.77 | 1408435.65 | 1408435.65 | 1408435.65 | 1408435.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:27.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:33.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2333957/proyecto_PROCESO, 2333957/proyecto_FIN, 2333957/proyecto_INICIO, 2333957/proyecto_PROCESO, 2333957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir momento contable del comprometido y detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:corregir momento contable del comprometido y detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:corregir momento contable del comprometido y detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:corregir momento contable del comprometido y detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:corregir momento contable del comprometido, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-12}, obs6: {observación:corregir momento contable del comprometido, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-12}, obs7: {observación:corregir momento contable del comprometido, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-12}, obs8: {observación:corregir momento contable del comprometido, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402333968 | Adquisición | 947372 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947372.0, modificado:947372.0}} | EQUIPAMIENTO ESCUELA PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN LABORAL DEL PROGRAMA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro | 5519011 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Joaquín Vega s/n acceso a Ezequiel Montes, lon:-99.908333, lat:20.669638}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 947372 | 754725.13 | 754725.13 | 754725.13 | 754725.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:51.0}} | {2333968/proyecto_PROCESO, 2333968/proyecto_FIN, 2333968/proyecto_INICIO, 2333968/proyecto_FIN, 2333968/proyecto_INICIO, 2333968/proyecto_PROCESO, 2333968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230402333973 | Adquisición | 111930 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111930.0, modificado:111930.0}} | EQUIPAMIENTO ADAPTADO, TECNOLOGICO, Y/O MULTIMEDIA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro | 5521011 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Joaquín Vega s/n acceso a Ezequiel Montes, lon:-99.908333, lat:20.669638}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 111930 | 111244.42 | 111244.42 | 111244.42 | 111244.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} | {2333973/proyecto_INICIO, 2333973/proyecto_FIN, 2333973/proyecto_PROCESO, 2333973/proyecto_FIN, 2333973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Detallar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230402334001 | Adquisición | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:3.75E7}} | ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR EQUIPADOS COMO PATRULLAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. 20 Patrullas | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal | FORTAMUN 2023-5 | N | 0 | 0 | 231668 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240, lon:-100.33836623, lat:20.6067396}} | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 37500000 | 37499992.8 | 37499992.8 | 37499992.8 | 37499992.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332944 | Adquisición | 31499.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31499.75, modificado:31499.75}} | ADQUISICION DE 3 TABLET PAIMEF 2023 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Queretano de las Mujeres | 2 | S | 1211647 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ 229, lon:-100.40227732, lat:20.58741479}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 31499.75 | 28962.2 | 28962.2 | 28962.2 | 28962.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332956 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7970372.1}} | URBANIZACIÓN DE CALLE FRANCISCO MARTÍNEZ ELÍAS, EN EL BARRIO LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00785 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:703.61, meta_modificada:703.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:BARRIO LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, lon:-99.88215727, lat:20.52630408}} | 2023-10-13 | 2024-03-30 | 3998065.33 | 7970372.1 | 3998065.33 | 3998065.33 | 3998065.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332960 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3494370.4}} | CONFORMACIÓN DE HOMBROS EN LAS MÁRGENES DEL RIO SAN JUAN EN LA ZONA DE LADRILLERAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00829 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:SAN NICOLAS, TEQUISQUIAPAN, lon:-99.93800231, lat:20.47485239}} | 2023-12-04 | 2024-03-30 | 1048311.12 | 3494370.4 | 1048311.12 | 1048311.12 | 1048311.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332963 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1493822.46}} | REHABILITACIÓN DE AULA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00830 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.46, meta_modificada:113.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.89096764, lat:20.51851888}} | 2023-10-09 | 2024-03-30 | 687919.53 | 1493822.46 | 687919.53 | 687919.53 | 687919.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332970 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4990549.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE SAN RAMÓN, EN LA COLONIA RAMAS BLANCAS, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00909 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:RAMAS BLANCAS, TEQUISQUIAPAN, lon:-99.88355669, lat:20.50782722}} | 2023-11-20 | 2024-03-31 | 1497164.84 | 4990549.48 | 1497164.84 | 1497164.84 | 1497164.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332972 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2346424.8}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN VARIAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00962 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3410.0, meta_modificada:3410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.8844018, lat:20.51914152}} | 2023-12-06 | 2024-03-30 | 703927.44 | 2346424.8 | 703927.44 | 703927.44 | 703927.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332975 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1992709.6}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE CALLE PASCUAL OROZCO EN LA COLONIA SANTA FÉ, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-01035 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.8, meta_modificada:412.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.88766336, lat:20.51914152}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 0 | 1992709.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402332976 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1992721.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN,QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-01036 | N | 0 | 0 | 2810 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN, lon:-100.06311538, lat:20.56238996}} | 2023-12-15 | 2024-03-30 | 597816.44 | 1992721.47 | 597816.44 | 597816.44 | 597816.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332977 | Adquisición | 391617.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391617.53, modificado:391617.53}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE SERVICIOS PUBLICOS | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | MCQ/DA/IR-27/2023-1 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1, COLONIA CENTRO, COLON QUERETARO, lon:-100.04535, lat:20.78826}} | 2023-12-22 | 2024-02-29 | 391617.53 | 391617.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCQ/DA/IR-27/2023-1, contratista:COMERCIALIZADORA MEXQRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:391617.53, importe_modificado:391617.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332999 | Adquisición | 10022.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10022.65, modificado:10022.65}} | ADQUISICION DE IMPRESORA , EQUIPO DE COMPUTO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96881, lat:20.38699}} | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 10022.65 | 10022.65 | 10022.65 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {2332999/proyecto_INICIO, 2332999/proyecto_PROCESO, 2332999/proyecto_FIN, 2332999/proyecto_PROCESO, 2332999/proyecto_FIN, 2332999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402334698 | Adquisición | 1316370.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316370.4, modificado:1316370.4}} | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO Horno de microondas para digestión de muestras | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Privada Circunvalación No. 6, lon:-100.37937, lat:20.59653}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1316370.4 | 68911.16 | 68911.16 | 68911.16 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | QUE230402334719 | Adquisición | 686747 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686747.0, modificado:686747.0}} | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO Refrigerador de laboratorio | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Privada Circunvalación No. 6, lon:-100.37937, lat:20.59653}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 686747 | 558180.49 | 558180.49 | 558180.49 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | QUE230402334724 | Adquisición | 222509 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222509.0, modificado:222509.0}} | SOFTWARE PARA DESARROLLO Y CONTROL DE PLATAFORMA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Privada Circunvalación No. 6, lon:-100.37937, lat:20.59653}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 222509 | 191918.1 | 191918.1 | 191918.1 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs3: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}, obs4: {observación:En detalle del registro ampliar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-14}}
2023 | 4 | QUE230402333948 | Adquisición | 247000.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247000.5, modificado:247000.5}} | EQUIPAMIENTO ESCUELA PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN LABORAL DEL PROGRAMA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro | 5512011 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Joaquín Vega s/n acceso a Ezequiel Montes, lon:-99.908333, lat:20.669638}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 247000.5 | 128024.98 | 128024.98 | 128024.98 | 128024.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {2333948/proyecto_INICIO, 2333948/proyecto_PROCESO, 2333948/proyecto_INICIO, 2333948/proyecto_FIN, 2333948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Mas especifico en el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Mas especifico en el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Mas especifico en el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Mas especifico en el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230402333952 | Adquisición | 2320477.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320477.99, modificado:2320477.99}} | Mobiliario para la Secretaría de Seguridad Pública | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal | FORTAMUN2023-2 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240, lon:-100.33836623, lat:20.6067396}} | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2320477.99 | 2320477.98 | 2320477.98 | 2320477.98 | 2320477.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402333975 | Adquisición | 17650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.765E7, modificado:1.765E7}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA POLICÍAS MUNICIPALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal | FORTAMUN2023-3 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240, lon:-100.33836623, lat:20.6067396}} | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 17650000 | 17612860 | 17612860 | 17612860 | 17612860 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:316.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333983 | Adquisición | 1905229 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905229.0, modificado:2740990.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA POLICÍAS MUNICIPALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL-2 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal | FORTAMUN2023-4 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240, lon:-100.33836623, lat:20.6067396}} | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2740990 | 872900 | 872900 | 872900 | 872900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332922 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2696014.92}} | URBANIZACIÓN DE CAMINO REAL 2DA. ETAPA, EL SAUZ, HUIMILPAN;QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 2023-00980 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:775.25, meta_modificada:775.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:EL SAUZ, HUIMILAN, lon:-100.3565309, lat:20.29813756}} | 2023-12-13 | 2024-03-30 | 808804.48 | 2696014.92 | 808804.48 | 808804.48 | 808804.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}}
2023 | 4 | QUE230402332927 | Adquisición | 1111280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111280.0, modificado:1111280.0}} | ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS OPERGOB INGRESOS MUNICIPALES | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Colón | MCQ/DA/ADJDIR/SF-037/2023 | N | 0 | 0 | 50997 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1, COLONIA CENTRO, COLON, QUERETARO, lon:-100.04535, lat:20.78826}} | 2023-12-11 | 2023-12-28 | 1111280 | 1111280 | 1111280 | 1111280 | 1111280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCQ/DA/ADJDIR/SF-037/2023, contratista:EOS SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1111280.0, importe_modificado:1111280.0}} | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ADQUISICIÓN DE SOTFWARE PARA LA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL (IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECAMIENTOS Y PRODUCTOS). , trimestre:4.0, usuario:luisgbarreram, fecha:2024-01-22}, obs2: {observación:ADQUISICIÓN DE SOTFWARE PARA LA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL (IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECAMIENTOS Y PRODUCTOS). , trimestre:4.0, usuario:luisgbarreram, fecha:2024-01-22}} | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR EL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR EL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR EL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR EL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402332954 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2792938.64}} | URBANIZACIÓN DE CALLES BOSQUE DE LOS DURAZNOS Y BOSQUE DE LOS MEMBRILLOS, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00764 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2172.52, meta_modificada:2172.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:LA LAJA, TEQUISQUIAPAN, lon:-99.98036325, lat:20.57570205}} | 2023-10-06 | 2024-03-30 | 1483308.42 | 2792938.64 | 1483308.42 | 1483308.42 | 1483308.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332958 | Proyecto de inversión | 7150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7150000.0, modificado:7146855.49}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN,QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00818 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10497.0, meta_modificada:10497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN, lon:-100.06761791, lat:20.56505657}} | 2023-10-19 | 2024-03-30 | 5160547.8 | 7146855.49 | 5160547.8 | 5160547.8 | 5160547.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8900.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332964 | Proyecto de inversión | 31000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1E7, modificado:3.093988257E7}} | URBANIZACIÓN DE CALLE MEDIA LUNA, EN EL BARRIO DE SAN JUAN, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00905 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11016.77, meta_modificada:11016.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.88575127, lat:20.51721609}} | 2023-11-20 | 2024-03-31 | 9281964.77 | 30939882.57 | 9281964.77 | 9281964.77 | 9281964.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332968 | Proyecto de inversión | 9300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300000.0, modificado:9293829.17}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE 5 DE MAYO, TRAMO NIÑOS HÉROES A MANUEL MATEOS, EN LA COLONIA CENTRO, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00906 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.14, meta_modificada:1066.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.88366472, lat:20.51949596}} | 2023-11-20 | 2024-03-31 | 2788148.75 | 9293829.17 | 2788148.75 | 2788148.75 | 2788148.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332978 | Adquisición | 1767148 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767148.0, modificado:1767148.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Colón | MCQ/DA/IR-27/2023-2 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL 110, AJUCHITLAN-COLON KM 9+200, COLON, QRO., lon:-100.04794, lat:20.7664}} | 2023-12-22 | 2024-02-29 | 1767148 | 1767148 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCQ/DA/IR-27/2023-2, contratista:COMERCIALIZADORA MEXQRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1767148.0, importe_modificado:1767148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333198 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2189941.8}} | REHABILITACIÓN DE VARIOS CALLEJONES EN LA COLONIA HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-01037 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.5, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:219, direccion:HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, lon:-99.89471768, lat:20.53437313}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 0 | 2189941.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402333204 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7992667.64}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE JUÁREZ PONIENTE, EN COLONIA CENTRO, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-01039 | N | 0 | 0 | 36000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.88616025, lat:20.51884261}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 0 | 7992667.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402336524 | Adquisición | 3012128.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012128.15, modificado:3012128.15}} | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalizacion | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro de Información y Análisis para la Seguridad | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista , lon:-100.35237, lat:20.58467}} | 2023-10-03 | 2024-03-29 | 3012128.15 | 3012128.15 | 1319628.15 | 1319628.15 | 1319628.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332468 | Proyecto de inversión | 2711330.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711330.01, modificado:2582293.89}} | CONSTRUCCIÓN DE OBELISCO EN PLAZA 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2023-00835 | S | 1211647 | 1156820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:INMEDIACIONES DEL ENTRONQUE LA OBRERA EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO INTEGRAL PASEO 5 DE FEBRERO, lon:-100.42184, lat:20.619382}} | 2023-10-23 | 2024-01-20 | 2205722.96 | 2582293.89 | 2205722.96 | 2205722.96 | 2044335.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-035-LP-0-OP-10-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2582293.89, importe_modificado:2582293.89}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2332468/proyecto_PROCESO, 2332468/proyecto_FIN, 2332468/proyecto_INICIO, 2332468/proyecto_FIN, 2332468/proyecto_INICIO, 2332468/proyecto_FIN, 2332468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332480 | Proyecto de inversión | 6825583.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6825583.09, modificado:6207853.1}} | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA C.E. 110 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00983 | N | 0 | 0 | 17725 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1592.5, meta_modificada:1592.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:carretera estatal110 (Ajuchitlán - Colón) en los tramos del km 13+500 al 17+000, lon:-100.0464557, lat:20.80537312}} | 2023-11-24 | 2024-03-30 | 391700.1 | 6207853.1 | 391700.1 | 391700.1 | 391700.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139551, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:366618.0, importe_modificado:366618.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139541, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:38990.5, importe_modificado:38990.5}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139562, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:352709.6, importe_modificado:352709.6}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139557, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:5449535.0, importe_modificado:5449535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1592.5}} | {2332480/proyecto_PROCESO, 2332480/proyecto_FIN, 2332480/proyecto_INICIO, 2332480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se informa que es un proyecto de inversión en infraestructura física en apego al numeral V.1.A de la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral Clasificación de Proyectos de Inversión, Tipo de Inversión: Programa de Inversión; Subtipo: Programa de Adquisiciones., trimestre:4.0, usuario:mariancoronac, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:El proyecto de inversión corresponde a la compra de insumos para trabajos de conservación PERIÓDICA DE LA C.E. 110, trimestre:4.0, usuario:jcbautistan, fecha:2024-01-04}} | {obs1: {observación:ADJUNTAR CONTRATOS., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402332487 | Proyecto de inversión | 2792073.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792073.87, modificado:2649868.76}} | CONSTRUCCIÓN DE OBELISCO EN CRUCERO ZARAGOZA DE PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2023-00904 | S | 1211647 | 1156820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERSECCION UBICADA EN PASEO 5 DE FEBRERO Y AV. IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.406565, lat:20.581214}} | 2023-11-10 | 2024-02-07 | 1834829.13 | 2649868.76 | 1834829.13 | 1834829.13 | 1485526.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-044-LP-0-OP-11-2023, contratista:SOLUCIONES TERRESTRES Y AMBIENTALES RACCS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2649868.76, importe_modificado:2649868.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2332487/proyecto_PROCESO, 2332487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402334458 | Adquisición | 1139304.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139304.51, modificado:1139304.51}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.90 LICENCIAS ESD | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal | FORTAMUN2023-7 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240, lon:-100.33836623, lat:20.6067396}} | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1139304.51 | 1139303.62 | 1139303.62 | 1139303.62 | 1139303.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402325256 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1750000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:1946245.01}} | AMPLIACIÓN DE RED Y REEQUIPAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 273098 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 273098 | S | 895 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:CALLE EL ALAMO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , A 500 METROS DEL PREESCOLAR RA HYATSL DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL., lon:-99.95321077, lat:20.76197596}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 1734451.6 | 1946245.01 | 1734451.6 | 1734451.6 | 1734451.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE 2023/5, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:1946245.01, importe_modificado:1946245.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2325256/proyecto_PROCESO, 2325256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto fue financiado con $635,007.60 de capital y $1,311,237.41 de rendimientos financieros, trimestre:4.0, usuario:monicapzapahuab, fecha:2024-01-11}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}, obs5: {observación:VERIFICAR MONTOS DEL FINANCIAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230402332497 | Proyecto de inversión | 16494458.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.649445888E7, modificado:1.611579359E7}} | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PLAZOLETA EN ACCESO A CARRETERA AL CAMPO MILITAR Y 5 DE FEBRERO, QUERETARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2023-00932 | S | 818146 | 779795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Entronque Universidad en la Intersección de Carretera al Campo Militar con Paseo 5 de Febrero, Col. San Antonio de la Punta, lon:-100.41568, lat:20.595659}} | 2023-11-21 | 2024-01-19 | 8288538.54 | 16115793.59 | 8288538.54 | 8288538.54 | 461283.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-045-LP-0-OP-11-2023, contratista:CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.611579359E7, importe_modificado:1.611579359E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2332497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332532 | Proyecto de inversión | 876657.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876657.9, modificado:876657.9}} | TRABAJOS PARA CUBIERTA METÁLICA EN EL EDIFICIO DEL CEDIT DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.41209, lat:20.59258}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 876657.9 | 876657.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-065-2023-UAQ-OAG, contratista:ARBEY OCTAVIO MÉNDEZ GARCÍA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:876657.9, importe_modificado:876657.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402330591 | Proyecto de inversión | 4969929.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969929.68, modificado:4681978.89}} | REHABILITACIÓN DE C.E. 400 DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL RINCÓN AL ENTRONQUE CON LA C.F. 120, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00940 | N | 0 | 0 | 5714 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10593.0, meta_modificada:10593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACCESO A LA COMUNIDAD DEL RINCÓN AL ENTRONQUE CON LA C.F. 120, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., lon:-100.163611, lat:20.279944}} | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 1404593.67 | 4681978.89 | 1404593.67 | 1404593.67 | 1404593.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 096/2023, contratista:GONZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:4681978.89, importe_modificado:4681978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2330591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR CARÁTULA, NO ES UNA ACCIÓN ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402330623 | Proyecto de inversión | 2028081.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028081.73, modificado:1956045.79}} | REHABILITACIÓN DE C.E. 414, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2023-00985 | N | 0 | 0 | 2563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9052.0, meta_modificada:9052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:C.E. 414, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO., lon:-100.433333, lat:20.391306}} | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 0 | 1956045.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 0108/2023, contratista:MG ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1956045.79, importe_modificado:1956045.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2330623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADJUNTAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:CORREGIR MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO DEBE SER 1,956,045.79, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402329422 | Proyecto de inversión | 754397.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:703669.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50728.4, modificado:728383.26}} | MEJORAMIENTO DE CALLE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA CRUZ, QUERÉTARO, QRO - 404171 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 404171 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.02, meta_modificada:106.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CALLE YUCATAN INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 76221 CERRO DE LA CRUZ, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE PIRULES, CALLE PANAMA 400 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PRIMO VINIENDO DE LA CAR, lon:-100.50163735, lat:20.81705897}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 0 | 728383.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 121/2023, contratista:FIX MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:728383.26, importe_modificado:728383.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2329422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230402332655 | Adquisición | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | MEJORA A LA FACTURACIÓN MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL ¿ ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DEN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | PRODDER SISTEMA | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:CUAUHTÉMOC NÚMERO 27, COLONIA CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.000918, lat:20.387343}} | 2023-12-18 | 2024-03-29 | 2629577.81 | 3201020 | 640204 | 640204 | 640204 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIR/JAP/73/2023, contratista:GPHM, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:3201020.0, importe_modificado:3201020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-09}, obs2: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-09}, obs3: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-09}, obs4: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su revisión, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | QUE230402332657 | Proyecto de inversión | 722861 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722861.0, modificado:722861.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC RD-26 DE 3¿ DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1,943.37 M EN 14 CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN BANTHÍ III, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | PRODDER AMPLIACION BANTHI III | N | 0 | 0 | 1170 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1943.37, meta_modificada:1943.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:14 CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN BANTHI III, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., lon:-99.957406, lat:20.40057}} | 2023-12-22 | 2024-03-29 | 720860.9 | 720860.9 | 216258.27 | 216258.27 | 216258.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/75/2023, contratista:ERNESTO ZARATE PASTOR, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:720860.9, importe_modificado:720860.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332659 | Proyecto de inversión | 295167 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295167.0, modificado:295167.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE POR TUBERÍA DE PVC -RD 26 DE 3¿ DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 605 M EN LA CALLE JOSÉ TREJO, COLONIA LOS LLANITOS DE BUENAVISTA PALMA DE ROMERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | PRODDER 2023 LLANITOS | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:162, direccion:Calle José Trejo, lon:-99.956107, lat:20.330573}} | 2023-12-26 | 2024-03-29 | 294514.7 | 294514.7 | 88354.41 | 88354.41 | 88354.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/77/2023, contratista:VICAP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:294514.7, importe_modificado:294514.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332666 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1472762.05}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN EL BALNEARIO MUNICIPAL,1ER ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, COLON, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Colón | 2023-00894 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLÓN, QUERETARO, lon:-100.05136986, lat:20.78176474}} | 2023-11-14 | 2024-03-30 | 441828.62 | 1472762.05 | 441828.62 | 441828.62 | 441828.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332973 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5998670.14}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN EN CALLE GUILLERMO PRIETO, TRAMO DE AV. JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO, EN COLONIA CENTRO, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-01034 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.88732004, lat:20.51946306}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 0 | 5998670.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402286029 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA CHAVARRIAS - 288726 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 288726 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.87, meta_modificada:350.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CHAVARRÍAS, 76534 CHAVARRÍAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 60 M AL NORTE DE LA SECUNDARIA, lon:-99.595733, lat:20.809273}} | 2023-10-20 | 2023-12-21 | 400000 | 398696.81 | 398696.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-138, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:398696.81, importe_modificado:398696.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2286029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102206532 | Proyecto de inversión | 4133302.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133302.66, modificado:4229341.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 4306 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 4306 | S | 1050 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2716.0, meta_modificada:2716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE HERNAN CORTES OBRA UBICADA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES FRANCISCO I , lon:-100.37407183, lat:20.86845731}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4229341.52 | 4229341.52 | 4229341.52 | 4229341.52 | 4229341.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0025/3, contratista:ING. ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4229341.52, importe_modificado:4229341.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.0}} | {2206532/proyecto_INICIO, 2206532/proyecto_PROCESO, 2206532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102210990 | Adquisición | 6968024 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6968024.0, modificado:7760133.95}} | Adquisición de software y de licencias informáticas e intelectuales | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro | QUE23230100000597 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 51, centro, santiago de Querétaro, lon:-100.39074, lat:20.5953}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7760133.95 | 7760133.95 | 7760133.95 | 7760133.95 | 7760133.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:MANTENIMIENTO ANUAL DE SOFTWARE ABBA INSADISA CONTRATO SESEQ-DA-019/2023, LICENCIA PARA MONITOREO DE RED SESEQ-DA-007/2023 , LICENCIA ANUAL CISCO UMBRELLA, LICENCIA ANUAL DNS AZURE, trimestre:4.0, usuario:josemresendizp, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230102210621 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:2235320.0}} | Adquisición de vehículos y equipo terrestre | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro |  | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809013, lat:20.701251}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809189, lat:20.701248}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2235320 | 2235320 | 2235320 | 2235320 | 2235320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:25.0}} | {2210621/proyecto_PROCESO, 2210621/proyecto_FIN, 2210621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Discrepancia en número de folios en el anexo aparece como QUE230103310621, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Agregar al menos una foto por etapa, solo se visualizan fotos de la ultima etapa, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:Verificar que relación de folios, sus respectivos momentos contables y cantidad de fotos se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar que información de contratos sea correcta., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230102208753 | Proyecto de inversión | 47976923.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.797692316E7, modificado:4.797692316E7}} | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL E ILUMINACIÓN DE ORNAMENTAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Servicios Públicos Municipales | 4002 | N | 0 | 0 | 212567 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22300.0, meta_modificada:22300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ex Hacienda El Cerrito # 100, lon:-100.44587, lat:20.55252}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 47976923.16 | 47976923.16 | 47976923.16 | 47976923.16 | 47976923.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/DC/198/2022, contratista:OBRAS IDEALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO, monto:1.0394999998E8, importe_modificado:1.0394999998E8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22300.0}} | {2208753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213744 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:113545.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIVADA LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 29969 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 29969 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.5, meta_modificada:95.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:PRIVADA LA CRUZ RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA HACIA AGOSTADERO Y , A 300 METROS CAMINANDO DESDE LA PRIMARIA PÚBLICA, lon:-100.06296427, lat:20.05113179}} | 2023-05-11 | 2023-07-11 | 113545.39 | 113545.39 | 113545.39 | 113545.39 | 113545.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.305.FISE.23, contratista:SILVA BECERRIL J BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:113545.39, importe_modificado:113545.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.5}} | {2213744/proyecto_INICIO, 2213744/proyecto_FIN, 2213744/proyecto_PROCESO, 2213744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213755 | Proyecto de inversión | 951000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951000.0, modificado:946995.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN CAMINO SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 30158 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 30158 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:RANCHERIA , 76879 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 800 METROS AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN SAN PABLO, lon:-99.966346, lat:20.079732}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 946995.95 | 946995.95 | 946995.95 | 946995.95 | 946995.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.309.FISE.23, contratista:CUELLAR ROMERO HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:946995.95, importe_modificado:946995.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2213755/proyecto_INICIO, 2213755/proyecto_PROCESO, 2213755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213757 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1557661.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 30161 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 30161 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 1.6 KILOMETROS AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE LA NOPALERA, lon:-99.965061, lat:20.158994}} | 2023-05-12 | 2023-10-12 | 1557661.17 | 1557661.17 | 1557661.17 | 1557661.17 | 1557661.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.307.FISE.23, contratista:MUNDO ELECTRICO 2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:1557661.17, importe_modificado:1557661.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2213757/proyecto_INICIO, 2213757/proyecto_PROCESO, 2213757/proyecto_FIN, 2213757/proyecto_PROCESO, 2213757/proyecto_FIN, 2213757/proyecto_PROCESO, 2213757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213758 | Proyecto de inversión | 1580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, modificado:1572008.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO LAS LAJAS A BARRIO 5TO. DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 30163 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 30163 | S | 41 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:572.05, meta_modificada:572.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CALLE LAS LAJAS A BARRIO 5TO RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 300 AMEALCO- LOS PINOS Y , A 1.20 KILOMETROS HACIA EL NOROESTE PART, lon:-100.070336, lat:20.07492}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 1572008.8 | 1572008.8 | 1572008.8 | 1572008.8 | 1572008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.295.FISE.23, contratista:DURAN ARREOLA JOSE RODOLFO, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:1572008.8, importe_modificado:1572008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:572.05}} | {2213758/proyecto_INICIO, 2213758/proyecto_PROCESO, 2213758/proyecto_FIN, 2213758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213760 | Proyecto de inversión | 2230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230000.0, modificado:2221584.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO LA TORRE A LOMA DE LAS VIBORAS DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 30165 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 30165 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1102.11, meta_modificada:1102.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO LA TORRE A LOMA DE LAS VIBORAS RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 EL RAYO (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 675 METROS AL SUROESTE DEL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, lon:-100.103093, lat:20.071162}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 2221584.34 | 2221584.34 | 2221584.34 | 2221584.34 | 2221584.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.298.FISE.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:2221584.34, importe_modificado:2221584.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1102.11}} | {2213760/proyecto_INICIO, 2213760/proyecto_PROCESO, 2213760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202224665 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 84678 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 84678 | S | 77 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO A 135 MTS DE LA CANCHA PUBLICA, lon:-99.09685526, lat:21.19161923}} | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL SABINITO, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2224665/proyecto_INICIO, 2224665/proyecto_FIN, 2224665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202224742 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 50 M3 EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD MEDIAS COLORADAS. - 85199 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 85199 | S | 29 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MEDIAS COLORADAS, 76575 MEDIAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , EL TANQUE SE UBICARÁ A 200 METROS DESPUES DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD Y A 100 METROS D, lon:-99.49599, lat:21.03045}} | 2023-06-19 | 2023-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-07-2023, contratista:MARTÍN OMAR MENDOZA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:797418.29, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2224742/proyecto_INICIO, 2224742/proyecto_PROCESO, 2224742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213855 | Proyecto de inversión | 3834873.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3834873.27, modificado:3832961.34}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA VIVAH, JALPAN DE SERRA, QRO. - 39257 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalpan de Serra | 39257 | S | 172 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.02, meta_modificada:710.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VIVAH, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE HUIMILPAN Y CALLE PEDRO ESCOBEDO, A 450 METROS AL SUOESTE DEL CAMPUS UAQ JALPAN DE SERRA., lon:-99.461412, lat:21.213136}} | 2023-05-19 | 2023-11-19 | 3832961.34 | 3832961.34 | 3832961.34 | 3832961.34 | 3832961.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISE-IR-004-2023, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:3832961.34, importe_modificado:3832961.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.02}} | {2213855/proyecto_INICIO, 2213855/proyecto_PROCESO, 2213855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213856 | Proyecto de inversión | 2165126.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165126.73, modificado:2162804.61}} | REHABILITACI0N DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO. - 39281 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalpan de Serra | 39281 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.8, meta_modificada:325.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLÁS COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CALLE SONORA, A 200 METROS AL ESTE PARTIENDO DEL COBAQ PLANTEL JALPAN., lon:-99.476833, lat:21.224517}} | 2023-05-19 | 2023-11-19 | 2162804.61 | 2162804.61 | 2162804.61 | 2162804.61 | 2162804.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISE-AD-003-2023, contratista:OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:2162804.61, importe_modificado:2162804.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.8}} | {2213856/proyecto_INICIO, 2213856/proyecto_PROCESO, 2213856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213888 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1798175.84}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, COLON, QRO. - 46202 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 46202 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.08, meta_modificada:521.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO Y BELISARIO DOMINGUEZ RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE CONSTITUCIÓN DE 1, lon:-100.14367, lat:20.64517}} | 2023-06-07 | 2023-10-07 | 1798175.84 | 1798175.84 | 1798175.84 | 1798175.84 | 1798175.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.002.06/2023-00363, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1798175.84, importe_modificado:1798175.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.08}} | {2213888/proyecto_INICIO, 2213888/proyecto_FIN, 2213888/proyecto_PROCESO, 2213888/proyecto_FIN, 2213888/proyecto_PROCESO, 2213888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213891 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2299871.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO. - 46418 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 46418 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.06, meta_modificada:446.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE DE LA ESPERANZA ENFRENTE DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-100.110875, lat:20.645528}} | 2023-06-07 | 2023-10-07 | 2299871.2 | 2299871.2 | 2299871.2 | 2299871.2 | 2299871.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.003.04/2023-00364, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:2299871.2, importe_modificado:2299871.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.06}} | {2213891/proyecto_INICIO, 2213891/proyecto_FIN, 2213891/proyecto_PROCESO, 2213891/proyecto_FIN, 2213891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213907 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1994493.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DE GATOS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 48722 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 48722 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:RANCHERIA ADJUNTA DE GATOS, 76336 ADJUNTA DE GATOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE ADJUNTAS DE GATOS, lon:-99.647753, lat:21.007951}} | 2023-06-08 | 2023-11-08 | 1994493 | 1994493 | 1994493 | 1994493 | 1994493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2023.AD.2023.2023-00387.086, contratista:MARTINEZ RESENDIZ DELFINO GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1994493.0, importe_modificado:1994493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}} | {2213907/proyecto_INICIO, 2213907/proyecto_PROCESO, 2213907/proyecto_FIN, 2213907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215023 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:606768.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA NOPALERA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 8407 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 8407 | S | 388 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LA NOPALERA DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE EN LA MISMA CALLE SE E, lon:-99.21973825, lat:21.37391605}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 606768.34 | 606768.34 | 606768.34 | 606768.34 | 606768.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION DE CALLE LA NOPALERA EN VALLE DE GUADALUPE, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:499504.4, importe_modificado:499504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2215023/proyecto_FIN, 2215023/proyecto_PROCESO, 2215023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215134 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 10809 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 10809 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE. LA LOCALIDAD EL PEMOCHE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES EL BLANCO , lon:-99.11350882, lat:21.23248424}} | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EL PEMOCHE, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2215134/proyecto_INICIO, 2215134/proyecto_PROCESO, 2215134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, ALGUNA NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, ALGUNA NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, ALGUNA NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, ALGUNA NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202225281 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 50 M3 EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD PUERTO DE LA GARITA. - 89827 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 89827 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:90, direccion:RANCHERIA PUERTO DE LA GARITA, 76575 PUERTO DE LA GARITA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , EL TANQUE SE UBICARÁ 25 METROS ARRIBA DEL TANQUE DE MAMPOSTERIA EXISTENTE A LA DERECHA DEL CAM, lon:-99.47329, lat:21.04851}} | 2023-06-19 | 2023-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-06-2023, contratista:MARTÍN OMAR MENDOZA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:798180.33, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2225281/proyecto_INICIO, 2225281/proyecto_PROCESO, 2225281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213754 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:782415.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 30157 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 30157 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.47, meta_modificada:1189.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:CALLE CARRETERA LAS LAJAS RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN KILOMETRO CAMINANDO AL NOROOESTE POR CARR, lon:-100.024863, lat:20.075055}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 782415 | 782415 | 782415 | 782415 | 782415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.300.FISE.23, contratista:SILVA BECERRIL J BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:782415.0, importe_modificado:782415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1189.47}} | {2213754/proyecto_INICIO, 2213754/proyecto_PROCESO, 2213754/proyecto_FIN, 2213754/proyecto_PROCESO, 2213754/proyecto_FIN, 2213754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213803 | Proyecto de inversión | 4060360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060360.0, modificado:4018947.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO EN SANTA ISABEL EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 34890 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 34890 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA ISABEL, 76843 SAN FRANCISCO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE CARDENAL, A 200 METROS AL SURESTE PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA., lon:-99.969776, lat:20.354544}} | 2023-05-15 | 2023-11-15 | 4018947.77 | 4018947.77 | 4018947.77 | 4018947.77 | 4018947.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-029-2023, contratista:VILLEDA RESENDIZ SANTOS IVAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:4018947.77, importe_modificado:4018947.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2213803/proyecto_INICIO, 2213803/proyecto_PROCESO, 2213803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213884 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:681675.65}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO. - 45983 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 45983 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.68, meta_modificada:167.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:COLONIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y , A 500 METROS AL NORTE DE LA SECUNDARIA TERESA DE CALCUTA POR LA CALLE CRISANTEMO, lon:-100.02634, lat:20.70839}} | 2023-06-07 | 2023-10-07 | 681675.65 | 681675.65 | 681675.65 | 681675.65 | 681675.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.007.05/2023-00375, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:681675.65, importe_modificado:681675.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.68}} | {2213884/proyecto_INICIO, 2213884/proyecto_FIN, 2213884/proyecto_PROCESO, 2213884/proyecto_FIN, 2213884/proyecto_PROCESO, 2213884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213886 | Proyecto de inversión | 1710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710000.0, modificado:1674532.12}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, COLON, QRO. - 46105 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 46105 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.64, meta_modificada:350.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 200 METROS AL ESTE POR CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA ESCUELA LEONA VICARIO., lon:-100.05458, lat:20.77582}} | 2023-06-07 | 2023-10-07 | 1674532.12 | 1674532.12 | 1674532.12 | 1674532.12 | 1674532.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.005.03/2023-00373, contratista:GONZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1674532.12, importe_modificado:1674532.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.64}} | {2213886/proyecto_INICIO, 2213886/proyecto_PROCESO, 2213886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202215571 | Proyecto de inversión | 3170827.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170827.67, modificado:3938627.24}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 21484 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 21484 | S | 412 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE HACIENDA DEL TESORO INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, CALLE HACIENDA SANTA ROSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CEC, lon:-100.43178066, lat:20.76397258}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 3938627.24 | 3938627.24 | 3938627.24 | 3938627.24 | 3938627.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0048/3, contratista:ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3938627.24, importe_modificado:3938627.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2215571/proyecto_INICIO, 2215571/proyecto_PROCESO, 2215571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202214877 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:424698.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR PEATONAL EN EL EMSAD PLANTEL 26, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 4590 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4590 | S | 586 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CORREDOR PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ANDADOR EN EL CORREDOR DEL PLANTEL 26 DE AGUA ZARCA EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA A 300 MTS DE LA SECUNDARIA JULIA ALICIA ALVARE, lon:-99.085841, lat:21.219625}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 424698.69 | 424698.69 | 424698.69 | 424698.69 | 424698.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR EMSAD 26, contratista:SOLUCIONES RUBIO DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:424698.69, importe_modificado:424698.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2214877/proyecto_INICIO, 2214877/proyecto_FIN, 2214877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202226387 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 98386 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137512, contratista:, convocante:J. NOE BUENO SANJUAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2226387/proyecto_INICIO, 2226387/proyecto_FIN, 2226387/proyecto_PROCESO, 2226387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232780 | Proyecto de inversión | 11564220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.156422E7, modificado:1.185044156E7}} | Mantenimiento General Aulas, Laboratorios, Talleres y Bibliotecas de la UAQ. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:465, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.41006, lat:20.59201}} | 2023-01-02 | 2024-03-29 | 11850441.56 | 11850441.56 | 11850441.56 | 11850441.56 | 11850441.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-038-2023-UAQ-OAG, contratista:VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:749372.01, importe_modificado:854901.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-021-2023-UAQ-OAG, contratista:ARCH EFFECT S.A. DE C.V. (CÉSAR OLIVARES SIERRA), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1909791.55, importe_modificado:1909791.55}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-022-2023-UAQ-OAG, contratista:DEINGO S.A. DE C.V., (LUIS CARMELO AGUIRRE ACOSTA), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:707114.47, importe_modificado:707114.47}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-019-2023-UAQ-OAG, contratista:NICANOR MEJÍA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:599152.97, importe_modificado:599152.97}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-018-2023-UAQ-OAG, contratista:TEUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (LUCIANO ALFREDO CALLEJO VÁZQUEZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:931885.9, importe_modificado:931885.9}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-017-2023-UAQ-OAG, contratista:LUIS UGALDE RÍOS, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:673919.02, importe_modificado:673919.02}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-016-2023-UAQ-OAG, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACIFER S.A.P.I. DE C.V., (ALEJANDRO MACÍAS FERNÁNDEZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1677788.19, importe_modificado:1677788.19}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-015-2023-UAQ-OAG, contratista:ROHEAL S.A. DE C.V., (KATALIN FAZEKAS), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1718283.76, importe_modificado:1718283.76}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-014-2023-UAQ-OAG, contratista:KFR INGENIERÍA S.A. DE C.V., (JOSÉ DEL CARMEN SANTIAGO LUIS), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1374888.69, importe_modificado:1374888.69}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-012-2023-UAQ-OAG, contratista:MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ TORRES, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:794700.34, importe_modificado:794700.34}, ctto11: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-013-2023-UAQ-OAG, contratista:VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:616469.26, importe_modificado:616469.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202232520 | Adquisición | 28188 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28188.0, modificado:28188.0}} | ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA ACTIVIDADES EDUCACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 529 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-07-04 | 2023-12-29 | 28188 | 28188 | 28188 | 28188 | 28188 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2232520/proyecto_INICIO, 2232520/proyecto_FIN, 2232520/proyecto_PROCESO, 2232520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230202234531 | Proyecto de inversión | 1582778.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582778.39, modificado:1920014.45}} | PEO 23-021 REHABILITACIÓN DE PLAZA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "EMILIA FERREIRO", COL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-022 | S | 85 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA CIMATARIO,LAS PALMAS,SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.372893, lat:20.585995}} | 2023-04-26 | 2023-08-13 | 1920014.45 | 1920014.45 | 1920014.45 | 1920014.45 | 1920014.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-004-018_PEO 23-021, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1582778.39, importe_modificado:1582778.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234535 | Proyecto de inversión | 4835449.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4835449.18, modificado:5499243.58}} | PEO 23-052 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL "QUETZALCOATL", LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-027 | S | 478 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO URTIAGA,CENTRO,EL PUEBLITO,CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.441654, lat:20.546615}} | 2023-04-25 | 2023-09-21 | 5499243.58 | 5499243.58 | 5499243.58 | 5499243.58 | 5499243.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-018-020, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4835449.18, importe_modificado:4835449.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2234535/proyecto_INICIO, 2234535/proyecto_PROCESO, 2234535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202234538 | Proyecto de inversión | 2491727.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491727.97, modificado:2562328.19}} | PEO 23-125 CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO / LÁZARO CÁRDENAS"; COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-033 | S | 395 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR LAZARO CARDENAS,FELIPE CARRILLO PUERTO,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.424856, lat:20.607223}} | 2023-06-19 | 2023-10-16 | 2562328.19 | 2562328.19 | 2562328.19 | 2562328.19 | 2562328.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-051-055, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2491727.97, importe_modificado:2491727.97}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2234538/proyecto_FIN, 2234538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se emite a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302243099 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, EN EL TEPOZAN BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 117792 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 117792 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 330 TRAMO LA MURALLA - SAN ILDEFONSO KILÓMETRO 30 + 500 PARAJE EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN I, lon:-100.00785166, lat:20.18039359}} | 2023-07-20 | 2023-09-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2243099/proyecto_FIN, 2243099/proyecto_INICIO, 2243099/proyecto_FIN, 2243099/proyecto_PROCESO, 2243099/proyecto_FIN, 2243099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302243102 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, EN SAN MIGUEL DEHETI. - 117816 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 117816 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEHETI - LA COFRADIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLEJON LA COFRADIA Y , EL SITIO DEL PROYECTO SE LOCALI, lon:-100.115278, lat:20.214444}} | 2023-07-20 | 2023-09-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2243102/proyecto_FIN, 2243102/proyecto_INICIO, 2243102/proyecto_PROCESO, 2243102/proyecto_FIN, 2243102/proyecto_INICIO, 2243102/proyecto_PROCESO, 2243102/proyecto_FIN, 2243102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302249735 | Proyecto de inversión | 1459860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459860.4, modificado:1747752.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE VISTHÁ - 162264 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 162264 | S | 2350 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4256.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VISTHÁ, 76810 VISTHÁ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 122 Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO LA CALLE SE ENCUENTRA A 95 METROS AL SUR DE LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE , lon:-99.97608212, lat:20.44683213}} | 2023-08-28 | 2023-10-22 | 1747752.6 | 1747752.6 | 1747752.6 | 1747752.6 | 1747752.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-069-2023, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERÍAS ALF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1747752.6, importe_modificado:1747752.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4256.9}} | {2249735/proyecto_INICIO, 2249735/proyecto_FIN, 2249735/proyecto_PROCESO, 2249735/proyecto_FIN, 2249735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302249353 | Proyecto de inversión | 1770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770000.0, modificado:1699476.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA XAJAY - 160229 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 160229 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2167.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:CALLE CORREGIDORA SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A 600 METROS AL SUROESTE DE LA HACIENDA DE SANTA ROSA X, lon:-99.90344693, lat:20.43259545}} | 2023-08-16 | 2023-11-07 | 1699476.49 | 1699476.49 | 1699476.49 | 1699476.49 | 1699476.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-064-2023, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1699476.49, importe_modificado:1699476.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2167.28}} | {2249353/proyecto_PROCESO, 2249353/proyecto_INICIO, 2249353/proyecto_PROCESO, 2249353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302246331 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2311959.31}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LA VALLA - 141961 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 141961 | S | 1300 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.0, meta_modificada:4719.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE ALAMOS, CALLE LIRIOS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA Y A 680METROS AL ESTE DEL CEN, lon:-100.02709896, lat:20.50097159}} | 2023-08-07 | 2023-11-12 | 2311959.31 | 2311959.31 | 2311959.31 | 2311959.31 | 2311959.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-058-2023, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:2311959.31, importe_modificado:2311959.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4719.84}} | {2246331/proyecto_INICIO, 2246331/proyecto_PROCESO, 2246331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302242163 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:249876.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 84533 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 84533 | S | 586 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE PRINCIPAL DE AGUA ZARCA AL 50 MTS AL ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y 146.27 MTS DE LA SECUNDARIA JU, lon:-99.08781375, lat:21.2192747}} | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 249876.86 | 249876.86 | 249876.86 | 249876.86 | 249876.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR UNIDAD DEPORTIVA AGUAZARCA, contratista:SOLUCIONES RUBIO DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:249876.86, importe_modificado:249876.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2242163/proyecto_INICIO, 2242163/proyecto_FIN, 2242163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302241662 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:791590.61}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO, BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 61316 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 61316 | S | 103 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.4, meta_modificada:1170.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO LA JOYA. Y CAMINO BARRIO LA JOYA - EL CAPULÍN, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PRESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE BARR, lon:-100.17599058, lat:20.16511696}} | 2023-05-26 | 2023-08-24 | 791590.61 | 791590.61 | 791590.61 | 791590.61 | 791590.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.210.FAISMUN.23, contratista:ISAÍ ALVAREZ REAL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:791590.61, importe_modificado:791590.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.4}} | {2241662/proyecto_INICIO, 2241662/proyecto_PROCESO, 2241662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272860 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92855.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 27436 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 27436 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EL CUARTOS SE ENCUENTRA A 70 MTS AL OESTE DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO, lon:-99.12121118, lat:21.2933866}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 92855.04 | 92855.04 | 92855.04 | 92855.04 | 92855.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO EN LOC TINAJA, YERBABUENA Y EL LOBO., contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:649985.25, importe_modificado:649985.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2272860/proyecto_FIN, 2272860/proyecto_PROCESO, 2272860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272865 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:928975.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 27567 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 27567 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRA A 36 MTS AL SUR DE LA SECU, lon:-99.08754452, lat:21.22042986}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 928975.1 | 928975.1 | 928975.1 | 928975.1 | 928975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO AGUAZARCA, contratista:PRIMO GONZALEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:928975.1, importe_modificado:928975.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2272865/proyecto_FIN, 2272865/proyecto_INICIO, 2272865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272871 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92874.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL SABINO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 27875 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 27875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DEL SABINO, 76395 PUERTO DEL SABINO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN LA UBICACION A 187 MTS DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE P, lon:-99.10393293, lat:21.23759933}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 92874.4 | 92874.4 | 92874.4 | 92874.4 | 92874.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO EN MALPAIS, VALLE DE GUADALUPE Y PTO. DEL SABINO, contratista:PRIMO GONZALEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:742995.23, importe_modificado:742995.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2272871/proyecto_INICIO, 2272871/proyecto_FIN, 2272871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273020 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55886.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 35155 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 35155 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LAS LOSAS SE UBICA EN LA CALLE ACCESO AL BARRIO SANTA ROSA, lon:-99.23882689, lat:21.28907408}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2273020/proyecto_INICIO, 2273020/proyecto_FIN, 2273020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273039 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55354.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 36590 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 36590 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LAS LOSAS SE UBICA A 374 MTS AL ESTE DE LA CALLE PR, lon:-99.10794934, lat:21.28049382}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:60.1 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:913354.15, importe_modificado:913354.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2273039/proyecto_INICIO, 2273039/proyecto_PROCESO, 2273039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273042 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55886.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MALPAÍS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 36832 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 36832 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE UBICA A 242 MTS AL ESTE DE EL PREESCOLAR DE LA LOC, lon:-99.24005476, lat:21.24510095}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2273042/proyecto_PROCESO, 2273042/proyecto_FIN, 2273042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273045 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:221419.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 37330 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 37330 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE UBICA A 395 MTS AL SUR SECUNDARIA JOSE MA DE LA , lon:-99.05537414, lat:21.27315007}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 221419.2 | 221419.2 | 221419.2 | 221419.2 | 221419.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PTO SAN AGUSTIN AGUAZARCA NEBLINAS AGUACTE DE NEBLINAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:913354.15, importe_modificado:913354.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2273045/proyecto_PROCESO, 2273045/proyecto_INICIO, 2273045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272906 | Proyecto de inversión | 558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, modificado:557437.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 30664 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 30664 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOSY UNOS DE LOS CUARTOS SE UBICA A 122 MTS DE LA CANCHA DE USO, lon:-99.26107003, lat:21.24927166}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 557437.61 | 557437.61 | 557437.61 | 557437.61 | 557437.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO LA LAGUNITA, YESCA, VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:743250.15, importe_modificado:743250.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2272906/proyecto_INICIO, 2272906/proyecto_FIN, 2272906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272907 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92874.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 30699 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 30699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN LA UBICACION A 384 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR MISION TANCOYOL, lon:-99.20101764, lat:21.37029845}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 92874.4 | 92874.4 | 92874.4 | 92874.4 | 92874.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO EN MALPAIS, VALLE DE GUADALUPE Y PTO. DEL SABINO, contratista:PRIMO GONZALEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:742995.23, importe_modificado:742995.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2272907/proyecto_INICIO, 2272907/proyecto_FIN, 2272907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272908 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92855.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 30712 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 30712 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ A UN COSTADO AL OESTE DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA TINA, lon:-99.28574887, lat:21.24369099}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 92855.01 | 92855.01 | 92855.01 | 92855.01 | 92855.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO EN LOC TINAJA, YERBABUENA Y EL LOBO., contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:649985.25, importe_modificado:649985.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2272908/proyecto_PROCESO, 2272908/proyecto_FIN, 2272908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272910 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92906.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 30759 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 30759 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOSSE REALIZARÁ EN LA UBICACION A 238 MTS AL SUR DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-99.09768385, lat:21.20627155}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 92906.27 | 92906.27 | 92906.27 | 92906.27 | 92906.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO LA LAGUNITA, YESCA, VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:743250.15, importe_modificado:743250.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2272910/proyecto_INICIO, 2272910/proyecto_PROCESO, 2272910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272913 | Proyecto de inversión | 558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, modificado:557246.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MALPAÍS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 30865 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 30865 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS CUARTOS SE UBICA A 157 MTS AL OESTE DEL PREESCOLAR CO, lon:-99.24001184, lat:21.24504095}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 557246.43 | 557246.43 | 557246.43 | 557246.43 | 557246.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO EN MALPAIS, VALLE DE GUADALUPE Y PTO. DEL SABINO, contratista:PRIMO GONZALEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:742995.23, importe_modificado:742995.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2272913/proyecto_INICIO, 2272913/proyecto_PROCESO, 2272913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272914 | Proyecto de inversión | 744000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744000.0, modificado:742980.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 30960 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 30960 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRA A 165 MTS AL OESTE DE LA PRIMARIA , lon:-99.21557187, lat:21.14398903}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 742980.56 | 742980.56 | 742980.56 | 742980.56 | 742980.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO EN OTATES, contratista:PRIMO GONZALEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:742980.56, importe_modificado:742980.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2272914/proyecto_PROCESO, 2272914/proyecto_FIN, 2272914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADJUNTO FOTOS IGUAL QUE LAS DEL PROYECTO QUE230402272911 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:ADJUNTO FOTOS IGUAL QUE LAS DEL PROYECTO QUE230402272911 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:ADJUNTO FOTOS IGUAL QUE LAS DEL PROYECTO QUE230402272911 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:ADJUNTO FOTOS IGUAL QUE LAS DEL PROYECTO QUE230402272911 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402272915 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:463986.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 30978 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 30978 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRA A 148 MTS AL SUR DE LA CAN, lon:-99.12687765, lat:21.17909475}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 463986.23 | 463986.23 | 463986.23 | 463986.23 | 463986.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO EN SANTA INES, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:463986.23, importe_modificado:463986.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2272915/proyecto_PROCESO, 2272915/proyecto_INICIO, 2272915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302267138 | Adquisición | 12175 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12175.0, modificado:12175.0}} | Bienes Informaticos (Proyector) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 5 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SEDEA, lon:-100.4053, lat:20.5843}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 12175 | 12175 | 12175 | 12175 | 12175 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272933 | Proyecto de inversión | 166000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166000.0, modificado:165751.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LANDA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 31946 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 31946 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LOS BAÑOS SE ENCUENTRA A 257 MTS AL SUR DE , lon:-99.31435786, lat:21.18366944}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 165751.26 | 165751.26 | 165751.26 | 165751.26 | 165751.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO EL AGUACATE, EL CAPULIN, NEBLINAS, LA CABECERA MUNICIPAL, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:828756.25, importe_modificado:828756.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2272933/proyecto_PROCESO, 2272933/proyecto_FIN, 2272933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs5: {observación:CAMBIAR FOTOS, ADJUNTO LAS MISMAS DEL PROYECTO QUE230402272933 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:CAMBIAR FOTOS, ADJUNTO LAS MISMAS DEL PROYECTO QUE230402272933 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:CAMBIAR FOTOS, ADJUNTO LAS MISMAS DEL PROYECTO QUE230402272933 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:CAMBIAR FOTOS, ADJUNTO LAS MISMAS DEL PROYECTO QUE230402272933 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402272934 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:82781.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 31998 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 31998 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA SIERRITA, 76382 LA SIERRITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁA 248 MTS AL OESTE DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA, lon:-99.22172559, lat:21.29046529}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 82781.54 | 82781.54 | 82781.54 | 82781.54 | 82781.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO LA SIERRITA, SANTA INES Y OTATES, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:331126.16, importe_modificado:331126.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2272934/proyecto_FIN, 2272934/proyecto_PROCESO, 2272934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272947 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:82875.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 32531 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 32531 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CAPULÍN, 76393 EL CAPULÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, lon:-99.05520924, lat:21.26140002}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 82875.63 | 82875.63 | 82875.63 | 82875.63 | 82875.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO EL AGUACATE, EL CAPULIN, NEBLINAS, LA CABECERA MUNICIPAL, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:828756.25, importe_modificado:828756.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2272947/proyecto_INICIO, 2272947/proyecto_FIN, 2272947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230402272948 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:82875.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 32542 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 32542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, lon:-99.05637192, lat:21.27281014}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 82875.63 | 82875.63 | 82875.63 | 82875.63 | 82875.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO EL AGUACATE, EL CAPULIN, NEBLINAS, LA CABECERA MUNICIPAL, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:828756.25, importe_modificado:828756.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2272948/proyecto_PROCESO, 2272948/proyecto_FIN, 2272948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs5: {observación:ADJUNTO LAS MISMAS FOTOS DEL PROYECTO QUE230402272933 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:ADJUNTO LAS MISMAS FOTOS DEL PROYECTO QUE230402272933 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:ADJUNTO LAS MISMAS FOTOS DEL PROYECTO QUE230402272933 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación:ADJUNTO LAS MISMAS FOTOS DEL PROYECTO QUE230402272933 , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402272951 | Proyecto de inversión | 138211.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138211.84, modificado:138387.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 32647 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 32647 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNAS DE LAS LOSAS SE UBICA A 119 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPOR, lon:-99.08828481, lat:21.21762445}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 138387 | 138387 | 138387 | 138387 | 138387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PTO SAN AGUSTIN AGUAZARCA NEBLINAS AGUACTE DE NEBLINAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:913354.15, importe_modificado:913354.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2272951/proyecto_INICIO, 2272951/proyecto_FIN, 2272951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230302267213 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2090700.02}} | URBANIZACIÓN DE LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL 120 DEL KM 34.11 AL KM 34.35, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 320 | N | 0 | 0 | 7953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2298.1, meta_modificada:2298.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE GILBERTO QUIROZ Y CALLE LEOPOLDO GARDUÑO OSORNIO, lon:-100.15083463, lat:20.18752853}} | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 2090700.02 | 2090700.02 | 2090700.02 | 2090700.02 | 2090700.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.320.FORTAMUN.23, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1981752.93, importe_modificado:1981752.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2298.1}} | {2267213/proyecto_INICIO, 2267213/proyecto_PROCESO, 2267213/proyecto_FIN, 2267213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302268078 | Adquisición | 411049.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411049.86, modificado:462901.63}} | ADQUISICIÓN DE ALCOHOLÍMETRO IMPRESORA TÉRMICA Y BLUETOOTH Y MESA DE EXPLORACIÓN VITRINA, PARA EQUIPAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA Y OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 531 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 462901.63 | 462901.63 | 462901.63 | 462901.63 | 462901.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2268078/proyecto_INICIO, 2268078/proyecto_PROCESO, 2268078/proyecto_FIN, 2268078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402272957 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:166064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTÍN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 32739 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 32739 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO CAMARONES, 76394 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LAS LOSAS SE UBICA A 281 MTS AL ESTE DEL PREES, lon:-99.08272212, lat:21.24515737}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 166064.35 | 166064.35 | 166064.35 | 166064.35 | 166064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PTO SAN AGUSTIN AGUAZARCA NEBLINAS AGUACTE DE NEBLINAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:913354.15, importe_modificado:913354.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2272957/proyecto_PROCESO, 2272957/proyecto_FIN, 2272957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272960 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55886.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 32997 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 32997 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE UBICA A 247 MTS AL OESTE D, lon:-99.17368845, lat:21.32406636}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55886.54 | 55886.54 | 55886.54 | 55886.54 | 55886.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2272960/proyecto_INICIO, 2272960/proyecto_FIN, 2272960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272961 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55354.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 33039 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33039 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LAS LOSAS SE UBICA A 334 MTAS AL ES, lon:-99.0523529, lat:21.26591281}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PTO SAN AGUSTIN AGUAZARCA NEBLINAS AGUACTE DE NEBLINAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:913354.15, importe_modificado:913354.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2272961/proyecto_PROCESO, 2272961/proyecto_FIN, 2272961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:REVISAR IMPORTE MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402272963 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83829.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 33056 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33056 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE UBICA A 237 MTS NORTE DE LA CANCHA DE USOS M, lon:-99.33445685, lat:21.22630729}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 83829.72 | 83829.72 | 83829.72 | 83829.72 | 83829.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2272963/proyecto_FIN, 2272963/proyecto_PROCESO, 2272963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273569 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81147 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81147 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS ESTAN UBICADOS UNO A LADO DEL DEPOSITO VIEJO OTRO POR LA SALIDA POR LA DESVIACION A MOLINOS CERCA DEL PRESCOLAR, lon:-100.18833991, lat:20.1006461}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2273569/proyecto_INICIO, 2273569/proyecto_FIN, 2273569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273573 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE EL ATORON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81569 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81569 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN UNO FRENTE A LA ESCUELA DEL TEPOZAN DOS A UN LADO DEL BORDO DE SAN VICENTE OTRO ARRIBA DE LA DESVIACION DEL ATORON POR DO, lon:-100.04257105, lat:20.18607957}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2273573/proyecto_INICIO, 2273573/proyecto_FIN, 2273573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273574 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81631 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81631 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN CALLE LA JOYA OTRO EN CALLE ALFONSO CASO NO. 3 A UN LADO DEL KINDER Y OTRO DOMICILIO FRENTE DE LA PRIMARIA DE LA NOPALER, lon:-99.99160765, lat:20.16105071}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2273574/proyecto_INICIO, 2273574/proyecto_FIN, 2273574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273577 | Proyecto de inversión | 15660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15660.0, modificado:15660.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81686 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81686 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL APARTADERO, 76897 BARRIO DEL COYOTE (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN UNO EN KM 10 SEGUNDA CASA DESPUES DE LA CRUZ DEL APARTADERO OTRO A UN LADO DE LA PRESA Y OTRO E, lon:-100.08434469, lat:20.16596957}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2273577/proyecto_FIN, 2273577/proyecto_PROCESO, 2273577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273578 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81723 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81723 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 76897 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA POR LA PILETA ATRAS DEL KINDER ARCOIRIS OTRO PASANDO LA PRIMARIA 3 CASAS HACIA ARRIBA OTRO POR UN CAMINO DE TERRACER, lon:-100.09670431, lat:20.13373861}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2273578/proyecto_PROCESO, 2273578/proyecto_INICIO, 2273578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273133 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195602.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 42575 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 42575 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE CONSTITUYENTES RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE, lon:-99.20779295, lat:21.33552571}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 195602.68 | 195602.68 | 195602.68 | 195602.68 | 195602.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2273133/proyecto_PROCESO, 2273133/proyecto_INICIO, 2273133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272981 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:166064.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 33910 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33910 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO CHACATLA, lon:-99.31538246, lat:21.18293916}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 166064.4 | 166064.4 | 166064.4 | 166064.4 | 166064.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:60.1 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:913354.15, importe_modificado:913354.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2272981/proyecto_INICIO, 2272981/proyecto_FIN, 2272981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272985 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55354.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 33971 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33971 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LA , lon:-99.31533955, lat:21.18449754}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:60.1 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:913354.15, importe_modificado:913354.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2272985/proyecto_FIN, 2272985/proyecto_PROCESO, 2272985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs3: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs4: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230402272987 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55354.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 33988 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33988 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO ORTIGAS, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ES QUIN, lon:-99.32269416, lat:21.18080331}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | 55354.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:60.1 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:913354.15, importe_modificado:913354.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2272987/proyecto_FIN, 2272987/proyecto_INICIO, 2272987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs3: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs4: {observación:REVISAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230402273582 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE TENAZDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82009 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82009 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA RUMBO AL TAMARINDO OTRO ENFRENTE DE LA PRIMER IGLESIA A MANO DERECHA, OTRO EN , lon:-99.97091871, lat:20.12563979}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2273582/proyecto_INICIO, 2273582/proyecto_FIN, 2273582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273600 | Proyecto de inversión | 149867.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149867.04, modificado:149867.4}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LOCALIDAD DE EL CAPULÍN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 86054 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 86054 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CAPULÍN, 76393 EL CAPULÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONEXION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN EN VARIAS UBICACIONES, lon:-99.05525, lat:21.26139}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 149867.4 | 149867.4 | 149867.4 | 149867.4 | 149867.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOC. DE EL AGUACATE DE NEBLINAS Y CAPULIN, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:499558.0, importe_modificado:499558.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:6.0}} | {2273600/proyecto_PROCESO, 2273600/proyecto_INICIO, 2273600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273601 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 86088 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 86088 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, lon:-99.08762633, lat:21.22114495}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273601/proyecto_PROCESO, 2273601/proyecto_INICIO, 2273601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273602 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 86110 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 86110 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, lon:-99.2486661, lat:21.27255428}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273602/proyecto_PROCESO, 2273602/proyecto_FIN, 2273602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273143 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55886.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 43259 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 43259 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE , lon:-99.19827106, lat:21.37416499}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2273143/proyecto_INICIO, 2273143/proyecto_PROCESO, 2273143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302270426 | Proyecto de inversión | 4488382.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4488382.64, modificado:5487754.18}} | PEO 23-084 REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN MEXICANA/JUNÍPERO SERRA", LOC. LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-085 | S | 466 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:439, direccion:CALLE CIERVO 0, LA PRADERA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.342282, lat:20.652531}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 5487754.18 | 5487754.18 | 5487754.18 | 5487754.18 | 5487754.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-080-099, contratista:JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4488382.64, importe_modificado:4488382.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2270426/proyecto_INICIO, 2270426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402273009 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55886.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 34740 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 34740 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LAS LOSAS SE UBICA A 296 MTS DE CENTRE DE SALUD DE LA L, lon:-99.25668864, lat:21.24904918}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2273009/proyecto_INICIO, 2273009/proyecto_FIN, 2273009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273011 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55886.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 34789 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 34789 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LAS LOSAS SE UBICA A 159 MTS AL OESTE LA CALLE PRINCIPAL DE, lon:-99.2856094, lat:21.24423597}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2273011/proyecto_FIN, 2273011/proyecto_INICIO, 2273011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273610 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 86899 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 86899 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE NEBLI, lon:-99.05243873, lat:21.26585282}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273610/proyecto_PROCESO, 2273610/proyecto_INICIO, 2273610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273611 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 86953 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 86953 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-99.27810869, lat:21.21311168}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273611/proyecto_INICIO, 2273611/proyecto_PROCESO, 2273611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273612 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59018.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 87009 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 87009 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, lon:-99.2856275, lat:21.24472979}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 59018.91 | 59018.91 | 59018.91 | 59018.91 | 59018.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME1, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:413132.19, importe_modificado:413132.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2273612/proyecto_PROCESO, 2273612/proyecto_FIN, 2273612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273614 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 87086 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 87086 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO, lon:-99.11872209, lat:21.29164721}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273614/proyecto_INICIO, 2273614/proyecto_PROCESO, 2273614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273617 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30436.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 87289 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 87289 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, lon:-99.25953179, lat:21.24903918}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 30436.1 | 30436.1 | 30436.1 | 30436.1 | 30436.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2273617/proyecto_INICIO, 2273617/proyecto_PROCESO, 2273617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273622 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30436.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 87549 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 87549 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, lon:-99.10655861, lat:21.28004394}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 30436.1 | 30436.1 | 30436.1 | 30436.1 | 30436.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2273622/proyecto_PROCESO, 2273622/proyecto_INICIO, 2273622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273630 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45654.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 88899 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 88899 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.31540392, lat:21.18426967}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 45654.19 | 45654.19 | 45654.19 | 45654.19 | 45654.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2273630/proyecto_INICIO, 2273630/proyecto_FIN, 2273630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273634 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 89103 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 89103 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, lon:-99.05647921, lat:21.2711105}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273634/proyecto_INICIO, 2273634/proyecto_PROCESO, 2273634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273636 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:88528.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 89368 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 89368 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, lon:-99.17404687, lat:21.3228198}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME1, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:413132.19, importe_modificado:413132.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2273636/proyecto_PROCESO, 2273636/proyecto_INICIO, 2273636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273642 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45654.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 90485 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 90485 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.31548975, lat:21.18244896}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 45654.15 | 45654.15 | 45654.15 | 45654.15 | 45654.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2273642/proyecto_FIN, 2273642/proyecto_INICIO, 2273642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230402273645 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 90549 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 90549 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, lon:-99.09684626, lat:21.20781739}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273645/proyecto_PROCESO, 2273645/proyecto_FIN, 2273645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273647 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:88528.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 90671 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 90671 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, lon:-99.20319028, lat:21.32656122}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME1, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:413132.19, importe_modificado:413132.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2273647/proyecto_PROCESO, 2273647/proyecto_FIN, 2273647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273648 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:88528.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 90798 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 90798 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-99.19964435, lat:21.37252647}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME1, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:413132.19, importe_modificado:413132.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2273648/proyecto_FIN, 2273648/proyecto_INICIO, 2273648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273649 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 90884 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 90884 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LO, lon:-99.12013909, lat:21.25798625}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273649/proyecto_INICIO, 2273649/proyecto_PROCESO, 2273649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273650 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 91000 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 91000 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES, lon:-99.07492724, lat:21.21512883}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273650/proyecto_INICIO, 2273650/proyecto_PROCESO, 2273650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273653 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 91110 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 91110 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, lon:-99.28526306, lat:21.24369042}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273653/proyecto_INICIO, 2273653/proyecto_FIN, 2273653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273654 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 91200 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 91200 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALI, lon:-99.07236154, lat:21.20072892}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273654/proyecto_FIN, 2273654/proyecto_PROCESO, 2273654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273655 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 91245 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 91245 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE OTATES, lon:-99.21925187, lat:21.14499968}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273655/proyecto_INICIO, 2273655/proyecto_FIN, 2273655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273669 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.03}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO SAN ESTEBAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 94040 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 94040 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN EL BARRIO SAN EST, lon:-99.32351492, lat:21.19003175}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.03 | 15542.03 | 15542.03 | 15542.03 | 15542.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273669/proyecto_INICIO, 2273669/proyecto_PROCESO, 2273669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302267751 | Adquisición | 3234155.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234155.22, modificado:6087445.22}} | ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes |  | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809189, lat:20.701248}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809013, lat:20.701251}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 6087445.22 | 6087445.22 | 6087445.22 | 6087445.22 | 6087445.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:20.0}} | {2267751/proyecto_INICIO, 2267751/proyecto_PROCESO, 2267751/proyecto_INICIO, 2267751/proyecto_PROCESO, 2267751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302253174 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1488548.18}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 180111 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 180111 | S | 476 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO Y CAMINO CAMINO A LA IGLESIA, EL PRIMER TRAMO SE UBICA A 2197 METROS DE LA IGLESIA Y A 2352 METROS DEL PREESCOLAR, lon:-100.27483386, lat:20.27356825}} | 2023-08-27 | 2023-11-26 | 1488548.18 | 1488548.18 | 1488548.18 | 1488548.18 | 1488548.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.222.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1488548.18, importe_modificado:1488548.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2253174/proyecto_INICIO, 2253174/proyecto_PROCESO, 2253174/proyecto_INICIO, 2253174/proyecto_PROCESO, 2253174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273680 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 94362 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 94362 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MAT, lon:-99.31604765, lat:21.18378948}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273680/proyecto_INICIO, 2273680/proyecto_FIN, 2273680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273681 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 94552 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 94552 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN EL BARRIO CHACATLAN, lon:-99.31583307, lat:21.18298918}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273681/proyecto_INICIO, 2273681/proyecto_PROCESO, 2273681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273682 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 94613 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 94613 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA LA, lon:-99.25858765, lat:21.24799923}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273682/proyecto_INICIO, 2273682/proyecto_PROCESO, 2273682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273695 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 95496 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 95496 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, lon:-99.23987832, lat:21.28769452}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273695/proyecto_INICIO, 2273695/proyecto_FIN, 2273695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272718 | Acción | 259770.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259770.4, modificado:259770.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 16057 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 16057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2023-05-22 | 2023-07-02 | 259770.4 | 259770.4 | 259770.4 | 259770.4 | 259770.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-020-2023, contratista:ADRIANA FREGOSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:259770.4, importe_modificado:259770.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2272718/proyecto_PROCESO, 2272718/proyecto_FIN, 2272718/proyecto_INICIO, 2272718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230402273712 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 97368 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 97368 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, lon:-99.05594277, lat:21.27027068}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273712/proyecto_INICIO, 2273712/proyecto_FIN, 2273712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273716 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 97554 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 97554 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA I, lon:-99.12716733, lat:21.17938487}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273716/proyecto_PROCESO, 2273716/proyecto_FIN, 2273716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273726 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 98121 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98121 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APO, lon:-99.11647391, lat:21.19326839}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273726/proyecto_PROCESO, 2273726/proyecto_FIN, 2273726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273727 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 98197 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 98197 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZA, lon:-99.08744796, lat:21.22100493}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273727/proyecto_INICIO, 2273727/proyecto_FIN, 2273727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302253114 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1491525.77}} | URBANIZACIÓN DE CALLE LAS AGUILAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 179804 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 179804 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA EL VICARIO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 15 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA A 286 METROS AL NOROESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL VICARIO A 600 METROS AL SUROESTE DEL MER, lon:-100.1429737, lat:20.18168982}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 1491525.77 | 1491525.77 | 1491525.77 | 1491525.77 | 1491525.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.202.FAISMUN.23, contratista:MUNDO ELÉCTRICO 2000, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1491525.77, importe_modificado:1491525.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {2253114/proyecto_INICIO, 2253114/proyecto_PROCESO, 2253114/proyecto_INICIO, 2253114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273411 | Acción | 208680.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208680.96, modificado:208680.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 67668 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 67668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2023-05-22 | 2023-07-09 | 208680.96 | 208680.96 | 208680.96 | 208680.96 | 208680.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-034-2023, contratista:JUAN CARLOS CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:208680.96, importe_modificado:208680.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2273411/proyecto_INICIO, 2273411/proyecto_PROCESO, 2273411/proyecto_FIN, 2273411/proyecto_PROCESO, 2273411/proyecto_FIN, 2273411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302267129 | Adquisición | 13508 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13508.0, modificado:13508.0}} | Campaña Nacional Contra la Brucelosis en los Animales (Refrigerador) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 4 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SEDEA, lon:-100.4058, lat:20.5843}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 13508 | 13508 | 13508 | 13508 | 13508 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302268136 | Adquisición | 118799.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118799.68, modificado:118799.68}} | ADQUISICIÓN DE MINISPLIT, PARA LA SUBCOMANDANCIA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 564 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 118799.68 | 118799.68 | 118799.68 | 118799.68 | 118799.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {2268136/proyecto_INICIO, 2268136/proyecto_FIN, 2268136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302268146 | Adquisición | 13312.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13312.62, modificado:13312.62}} | ADQUISICIÓN BARRA HALLIGAN (HERRAMIENTA PARA LA CAPACITACIÓN Y PRACTICA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA UNIDAD TEMÁTICA DE PRIMER RESPONDIENTE (PERSONAL OPERATIVO) LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 567 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 13312.62 | 13312.62 | 13312.62 | 13312.62 | 13312.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2268146/proyecto_INICIO, 2268146/proyecto_FIN, 2268146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302267215 | Proyecto de inversión | 4709874.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709874.85, modificado:4709874.85}} | AMPLIACION DE OFICINAS DEL CENTRO DE JUSTICIA DE COLON, QRO. | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Colón | MCQ.SOP.FORTAMUN.INV.040.41/2023-PY110 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL 110, AJUCHITLAN-COLON KM 9+200, COLON, QRO., lon:-100.0476, lat:20.76618}} | 2023-09-29 | 2024-01-11 | 4709874.85 | 4709874.85 | 4709874.85 | 4709874.85 | 4709874.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FORTAMUN.INV.040.41/2023-PY110, contratista:NAVI MATERIALES Y CONSTRCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, monto:4709874.85, importe_modificado:4709874.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:188.0}} | {2267215/proyecto_INICIO, 2267215/proyecto_FIN, 2267215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302265505 | Acción | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA. - 11131 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 11131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.930801, lat:20.908149}} | 2023-07-15 | 2023-12-30 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 02, contratista:ELIZABETH RODRIGUEZ SEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:231000.0, importe_modificado:231000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {2265505/proyecto_INICIO, 2265505/proyecto_PROCESO, 2265505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302265506 | Acción | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA. - 11774 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 11774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.930801, lat:20.908149}} | 2023-07-15 | 2023-12-30 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 01, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:22.0}} | {2265506/proyecto_INICIO, 2265506/proyecto_PROCESO, 2265506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302270430 | Proyecto de inversión | 1033190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033190.4, modificado:1283496.59}} | PEO 23-147 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA/NEZAHUALCOYOTL",COL. COLINAS DE MENCHACA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-051 | S | 229 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO 0, COLINAS DE MENCHACA, SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.388409, lat:20.642715}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1283496.59 | 1283496.59 | 1283496.59 | 1283496.59 | 1283496.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-058-064, contratista:MAASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1033190.4, importe_modificado:1033190.4}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2270430/proyecto_INICIO, 2270430/proyecto_PROCESO, 2270430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270434 | Proyecto de inversión | 2532804.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532804.95, modificado:2753315.6}} | PEO 23-161 CONSTRUCCIÓN DE TECGUMBRE EN LA TELESECUNDARIA "JOAQUIN BARANDA",LOC. VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-064 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDO 0, VISTA HERMOSA, COLÓN, QUERÉTARO, lon:-100.169208, lat:20.757034}} | 2023-07-17 | 2023-10-24 | 2753315.6 | 2753315.6 | 2753315.6 | 2753315.6 | 2753315.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-063-070, contratista:CONSTRUCTORA LA PIRÁMIDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2532804.95, importe_modificado:2532804.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270436 | Proyecto de inversión | 4055623.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055623.64, modificado:4209870.09}} | PEO 23-163 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"; COL. HÉRCULES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-066 | S | 167 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2706.23, meta_modificada:2706.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE J. MARTINEZ JUAREZ 4, HERCULES, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.360353, lat:20.601356}} | 2023-07-26 | 2023-11-12 | 4209870.09 | 4209870.09 | 4209870.09 | 4209870.09 | 4209870.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-068-079, contratista:EU CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4055623.64, importe_modificado:4055623.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2706.23}} | {2270436/proyecto_INICIO, 2270436/proyecto_PROCESO, 2270436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270439 | Proyecto de inversión | 1058243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058243.05, modificado:1058243.05}} | PEO 23-166 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL "ROBERTO RUIZ OBREGÓN"; COL. LAS ÁGUILAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-069 | S | 549 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.0, meta_modificada:1794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AGUILAS 0, LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.949322, lat:20.375204}} | 2023-07-26 | 2023-09-13 | 1058243.05 | 1058243.05 | 1058243.05 | 1058243.05 | 1058243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-071-082, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1058243.05, importe_modificado:1058243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.0}} | {2270439/proyecto_INICIO, 2270439/proyecto_PROCESO, 2270439/proyecto_FIN, 2270439/proyecto_PROCESO, 2270439/proyecto_FIN, 2270439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270463 | Proyecto de inversión | 2267117.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267117.29, modificado:2417117.19}} | PEO 23-171 REHABILITACIÓN GENERAL, PARA EL PREESCOLAR GENERAL DOLORES ECHEVERRÍA ESPARZA. COL. SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-080 | S | 51 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.63, meta_modificada:2900.63}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN RIO EXTORAZ 100, SAN CAYETANO, SAN JUAN DEL RÍO,SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.976601, lat:20.386632}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 2417117.19 | 2417117.19 | 2417117.19 | 2417117.19 | 2417117.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-076-090, contratista:DICOCESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2267117.29, importe_modificado:2267117.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.63}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2270463/proyecto_PROCESO, 2270463/proyecto_FIN, 2270463/proyecto_PROCESO, 2270463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270464 | Proyecto de inversión | 588018.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588018.8, modificado:588018.8}} | PEO 23-172 REHABILITACIÒN DE CANCELERIA, PARA LA PRIMARIA GENERAL VICENTE SUAREZ, LOC. EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÈTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-081 | S | 201 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDO 0, COL. SAUZ BAJO,EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, lon:-100.111571, lat:20.473902}} | 2023-08-11 | 2023-09-09 | 588018.8 | 588018.8 | 588018.8 | 588018.8 | 588018.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-018-085, contratista:TANTUITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:604840.67, importe_modificado:604840.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {2270464/proyecto_INICIO, 2270464/proyecto_PROCESO, 2270464/proyecto_FIN, 2270464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270467 | Adquisición | 2098522.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098522.36, modificado:2098522.36}} | PEO 23-126 EQUIPAMIENTO PARA TALLER PESADO DE ESPECIALIDAD EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, EN EL CECYTEQ No. 85 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-094 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AV DEL MAGISTERIO S/N, COL. EL SOTANO, PEÑAMILLER, QUERÉTARO, lon:-99.819868, lat:21.051734}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 2098522.36 | 2098522.36 | 2098522.36 | 2098522.36 | 2098522.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-005-020_PEO 23-126, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2098522.36, importe_modificado:2098522.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} | {2270467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302270471 | Adquisición | 513343.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513343.65, modificado:513343.65}} | PEO 23-181 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, EN EL CECYTEQ No. 5 "QUERÉTARO"; COL. CERRITO COLORADO 4TA. SECCIÓN MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-095 | N | 0 | 0 | 1891 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Kiliwas s/n,col. Cerrito Colorado, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.464314, lat:20.637845}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 513343.65 | 513343.65 | 513343.65 | 513343.65 | 513343.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-005-020_PEO 23-181, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:513343.65, importe_modificado:513343.65}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:27.0}} | {2270471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302257667 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:378448.7}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALAMEDA DEL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210214 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210214 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR EL BORDO A MANO IZQUIERDA LA CASA ES DE BLOCK NO HAY BARDA NI TIENE ZAGUAN, lon:-100.21151905, lat:20.28017004}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 378448.7 | 378448.7 | 378448.7 | 378448.7 | 378448.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2257667/proyecto_PROCESO, 2257667/proyecto_INICIO, 2257667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258047 | Proyecto de inversión | 290869.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290869.13, modificado:385460.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE YOSPI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211900 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 211900 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN POR LA CASA OTOMI DEL RINCON RUMBO A LA CAPILLA DE YOSPI POR LA TIENDA DE LOS PINOS A UN LADO DEL TEMPLO CAMINO A LA IGLESIA CAL, lon:-99.95143346, lat:20.1676247}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 385460.72 | 385460.72 | 385460.72 | 385460.72 | 385460.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2258047/proyecto_PROCESO, 2258047/proyecto_INICIO, 2258047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258079 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:144547.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212128 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 212128 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 100M DE LA ESCUELA PRIMERIA LLANO DE LAS LIEBRESPRESA DE LA CAÑADA, XOTHE, lon:-100.04264874, lat:20.05755106}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2258079/proyecto_INICIO, 2258079/proyecto_FIN, 2258079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302253516 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1187098.55}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 182227 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 182227 | S | 485 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.0, meta_modificada:2473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO CAMINO A RINCON DE LA FLORIDA, EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDER, lon:-100.15890328, lat:20.15879553}} | 2023-06-13 | 2023-09-11 | 1187098.55 | 1187098.55 | 1187098.55 | 1187098.55 | 1187098.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.237.FAISMUN.23, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1187098.55, importe_modificado:1187098.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2473.0}} | {2253516/proyecto_INICIO, 2253516/proyecto_PROCESO, 2253516/proyecto_INICIO, 2253516/proyecto_FIN, 2253516/proyecto_PROCESO, 2253516/proyecto_FIN, 2253516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257716 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210396 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210396 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARRETERA QUE BAJA A MOLINOS DE LADO IZQUIERDO ES LA CUARTA CASA DE PIEDRA Y TEJA CO, lon:-100.18911134, lat:20.10061856}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257716/proyecto_INICIO, 2257716/proyecto_PROCESO, 2257716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257732 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:454138.44}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210502 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210502 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:RANCHERIA EJIDO SAN JUAN DEHEDO, 76894 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL 2A DONDE ESTA UNA LAMPARA LA CASA ES CREMITA, lon:-100.20781107, lat:20.15377016}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2257732/proyecto_FIN, 2257732/proyecto_INICIO, 2257732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259493 | Proyecto de inversión | 74239.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74239.8, modificado:97615.91}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220670 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220670 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA PRIMARIA COMO A 100 METROS OTRO POR LA TIENDA DE LA BODEGA, lon:-100.15514285, lat:20.15254736}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 97615.91 | 97615.91 | 97615.91 | 97615.91 | 97615.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2259493/proyecto_INICIO, 2259493/proyecto_FIN, 2259493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259914 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN COLONIA LA PRIMAVERA, AMEALCO. - 223582 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 223582 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA PRIMAVERA, 76860 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A 2 KILOMETROS DE LA ESTATUA DE ROBERTO RUIZ OBREGON SOBRE LA C, lon:-100.159541, lat:20.193966}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2259914/proyecto_PROCESO, 2259914/proyecto_INICIO, 2259914/proyecto_PROCESO, 2259914/proyecto_FIN, 2259914/proyecto_INICIO, 2259914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302253525 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991996.98}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 182299 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 182299 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.84, meta_modificada:1934.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A BORDOS CUATES Y CAMINO CAMINO A GALINDILLO, LA OBRA SE UBICA A 723 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO POZAS ARCINIEGA, lon:-100.10421096, lat:20.26290895}} | 2023-08-09 | 2023-11-07 | 991996.98 | 991996.98 | 991996.98 | 991996.98 | 991996.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.250.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:991996.98, importe_modificado:991996.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.84}} | {2253525/proyecto_INICIO, 2253525/proyecto_FIN, 2253525/proyecto_PROCESO, 2253525/proyecto_FIN, 2253525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257770 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:454138.44}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210689 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210689 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , C. EL SUSPIRO 10, lon:-99.99533302, lat:20.15501115}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2257770/proyecto_INICIO, 2257770/proyecto_FIN, 2257770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257783 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210765 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210765 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 150M DE LA BODEGA RURAL, lon:-100.17836767, lat:20.16069674}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257783/proyecto_INICIO, 2257783/proyecto_FIN, 2257783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257792 | Proyecto de inversión | 304160.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304160.12, modificado:454138.44}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210808 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210808 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:RANCHERIA CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA 2 DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DEL SEGUNDO DEPOSITO, LA BARR, lon:-99.94533986, lat:20.13761899}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2257792/proyecto_INICIO, 2257792/proyecto_FIN, 2257792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258184 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DEL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212818 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212818 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA EN EMPEDRADO CALLE LOS LAURELES, lon:-100.17618673, lat:20.16488806}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258184/proyecto_PROCESO, 2258184/proyecto_INICIO, 2258184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302254352 | Proyecto de inversión | 6190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6190000.0, modificado:6675913.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ORIENTE 6 EN EL PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SAN JUAN - 187653 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 187653 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2111.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 6 PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SAN JUAN, 76806 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EJE NORTE SUR Y CALLE NORTE 5, CALLE ORIENTE 2 SE ENCUENTRA A 550 METROS AL NORTE DE LA CARRETER, lon:-99.96476072, lat:20.36764332}} | 2023-09-04 | 2023-12-10 | 6675913.94 | 6675913.94 | 6675913.94 | 6675913.94 | 6675913.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-072-2023, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:6857913.94, importe_modificado:6857913.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2111.75}} | {2254352/proyecto_INICIO, 2254352/proyecto_PROCESO, 2254352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302256639 | Proyecto de inversión | 598578.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598578.4, modificado:598578.4}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MEZQUITE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 203708 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 203708 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.05, meta_modificada:652.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:RANCHERIA EL MEZQUITE, 76325 EL MEZQUITE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL MEZQUITE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITE., lon:-99.47591627, lat:21.05843989}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 598578.4 | 598578.4 | 598578.4 | 598578.4 | 598578.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.057, contratista:ELIZABETH VILLEDA LEON, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:598578.4, importe_modificado:598578.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.86}} | {2256639/proyecto_INICIO, 2256639/proyecto_FIN, 2256639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257830 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210976 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210976 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRANDO A LOMA SECA A MANO IZQUIERDA MAS ADELANTE TIENDA Y BORDO COMO A 20 MTS., ZAGUAN DE LAMINA, lon:-100.20585673, lat:20.26278661}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257830/proyecto_FIN, 2257830/proyecto_PROCESO, 2257830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259589 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO LOS AGUILARES, LA CAPILLA Y LAS GRUTAS. - 221250 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 221250 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS HERRERA, 76555 LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO BARRIO LOS AGUILARES Y CAMINO CAMINO BARRIO LA CAPILLA, CAMINO CAMINO BARRIO LAS GRUTAS LA OBRA SE ENCONT, lon:-99.57805, lat:20.89047}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-24-2023, contratista:Joan Jonathan Alcantara Resendiz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:1099859.07, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.0}} | {2259589/proyecto_INICIO, 2259589/proyecto_PROCESO, 2259589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257866 | Proyecto de inversión | 193911.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193911.6, modificado:289095.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALAMEDA DEL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211118 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211118 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA IGLESIA EL SEGUNDO DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DEL CERRO EL TERCER DOMICILIO SE, lon:-100.21141604, lat:20.27996699}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 289095.54 | 289095.54 | 289095.54 | 289095.54 | 289095.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2257866/proyecto_INICIO, 2257866/proyecto_FIN, 2257866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257887 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211200 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211200 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE REFIERE A LA INSTACION DE PUERTA Y VENTANA E INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, lon:-100.04898948, lat:20.0633358}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257887/proyecto_INICIO, 2257887/proyecto_FIN, 2257887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258262 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213233 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213233 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA TERMINANDO EL PAVIMENTO A LA IZQUIERDA Y OTRO AL LADO DE LA FABRICA DE TAPAS DE PLASTICO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.19345992, lat:20.31153552}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258262/proyecto_INICIO, 2258262/proyecto_FIN, 2258262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258269 | Proyecto de inversión | 52780 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52780.0, modificado:52780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213269 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213269 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO DEL CENTRO A UN LADO DE LA TIENDA EL PINITOEN LA TIENDA CONASUPO O PREGUNTAR POR CHONAPASANDO LAS CABAÑAS ENTRADA AL NOPALCOLONIA LO, lon:-100.1242225, lat:20.16928152}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 52780 | 52780 | 52780 | 52780 | 52780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2258269/proyecto_INICIO, 2258269/proyecto_FIN, 2258269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258276 | Proyecto de inversión | 22620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213295 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213295 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CALLE EMPEDRADO EL SAUCITO UBICADA AL INICIO DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD CASI AL FINAL DEL EMPEDRADO A, lon:-100.00555737, lat:20.2026358}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2258276/proyecto_INICIO, 2258276/proyecto_FIN, 2258276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258277 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213307 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213307 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN AVENIDA EL COLORIN A UN COSTADO DEL RANCHO PATA DE PERRO Y OTRO A 150 METROS DE LA BODEGA RURAL, lon:-100.17836974, lat:20.16067486}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258277/proyecto_INICIO, 2258277/proyecto_FIN, 2258277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258279 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213318 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213318 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A CHITEJE DE LA CRUZ ANTES DEL PINAR A MANO IZQUIERDACALLE CAMINO REAL SAN JUAN DEHEDO A 500 MTS DE LA CAPILLA, lon:-100.17534248, lat:20.178017}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258279/proyecto_PROCESO, 2258279/proyecto_INICIO, 2258279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257160 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:791999.4}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL, BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 207326 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 207326 | S | 49 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 300 Y CARRETERA CARRETERA ESTATL 330, LA OBRA SE UBICA A 766 METROS DE LA EMPRESA CHAMPIMEX Y A 1752 METROS DE LA CAR, lon:-100.10565165, lat:20.2000738}} | 2023-08-19 | 2023-11-17 | 791999.4 | 791999.4 | 791999.4 | 791999.4 | 791999.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.209.FAISMUN.23, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:791999.4, importe_modificado:791999.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.0}} | {2257160/proyecto_INICIO, 2257160/proyecto_PROCESO, 2257160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258290 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213388 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213388 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA CARRETERA QUE VA DE BACHILLERES HACIA EL ASTILLERO LLEGANDO A LA BOTIJAATRÁS DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO MESA DE SAN MARTIN, lon:-100.17900231, lat:20.23213963}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258290/proyecto_INICIO, 2258290/proyecto_FIN, 2258290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258299 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA PINI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213408 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213408 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A UN LADO DEL PREESCOLAR DE LA PINI Y POR EL RIO DE LA PINI PRIER ENTRADA ULTIMA CASA, lon:-99.98769096, lat:20.1081257}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258299/proyecto_INICIO, 2258299/proyecto_FIN, 2258299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259668 | Proyecto de inversión | 65467.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65467.13, modificado:102963.56}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 221801 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 221801 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.91, meta_modificada:52.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUNTRANN UBICADOS A 200 METROS MANO IZQUIERDA DE LA BODEGA UNION DE PRODUCTORES Y ENTRADA POR EL KM 27 ANTES DE LLEGA, lon:-100.16948047, lat:20.24493811}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 102963.56 | 102963.56 | 102963.56 | 102963.56 | 102963.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.91}} | {2259668/proyecto_INICIO, 2259668/proyecto_FIN, 2259668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258328 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213593 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213593 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ADELANTE DEL KINDER DE QUIOTILLOS DESPUES DE LOS INVERNADEROS ZAGUAN BLANCO Y OTRO EN LA ULTIMA CASA POR LA ENTRADA DEL MODUL, lon:-100.13465899, lat:20.2785301}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258328/proyecto_INICIO, 2258328/proyecto_FIN, 2258328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257971 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:144547.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211549 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211549 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA 36 Y SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA T, lon:-100.22200159, lat:20.30312352}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2257971/proyecto_INICIO, 2257971/proyecto_FIN, 2257971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258333 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213628 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213628 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS ESTAN UBICADOS SOBRE CAMINO PRINCIPAL A 200 MTS. DE LA CAPILLA LA CONCEPCION Y JUNTO A LA BOMBA DE RIEGO DE LA TORRE O UNA CASA , lon:-100.12499083, lat:20.05136762}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258333/proyecto_INICIO, 2258333/proyecto_FIN, 2258333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258339 | Proyecto de inversión | 37700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37700.0, modificado:37700.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213679 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213679 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA OTROS 2 EN LA LOMA DE LA ESCUELA ENFRENTE DE LA CLINICA A 5O METROS, OTRO JUNTO A LA IGLESIA DEL PERP, lon:-100.20694153, lat:20.26190672}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2258339/proyecto_INICIO, 2258339/proyecto_FIN, 2258339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258346 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213709 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213709 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DELANTE DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO OTRO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-99.99293159, lat:20.20153128}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258346/proyecto_PROCESO, 2258346/proyecto_FIN, 2258346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258351 | Proyecto de inversión | 7540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7540.0, modificado:7540.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213721 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213721 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA TIENDA DE ROSALVA, lon:-100.27055205, lat:20.27066243}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2258351/proyecto_INICIO, 2258351/proyecto_FIN, 2258351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258354 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213735 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213735 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ATRÁS DE LA IGLESIA BAJANDO POR EL CALLEJON LA PRIMERA ENTRADA A MANO IZQUIERDACALLEJON LOS CAPULINES ANTES DE LAS GRANJAS, lon:-100.08866332, lat:20.13795314}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258354/proyecto_INICIO, 2258354/proyecto_FIN, 2258354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257995 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:192730.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211632 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211632 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA BARRANCA DELANTE DE LA TIENDITA DE LA SEÑORA SOCO COLIN, PUERTA NEGRA DE MAYAFRENTE A LA TIENDA DE VIDAL COLIN, lon:-100.19808818, lat:20.32170504}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2257995/proyecto_INICIO, 2257995/proyecto_FIN, 2257995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258358 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213752 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213752 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR EL POZO DE AGUA CON REHILETE Y OTRO ARRIBA DE LA TIENDA DICONSA, lon:-100.15185401, lat:20.10699107}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258358/proyecto_INICIO, 2258358/proyecto_FIN, 2258358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258361 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213757 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213757 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE DEL PANTEON 35 EN LA ESQUINA TIENE VENTANAS ROJAS Y POR LA CONCHA DE FUTBOL, lon:-100.19462903, lat:20.16951495}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258361/proyecto_INICIO, 2258361/proyecto_FIN, 2258361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258364 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213762 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213762 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN A UN LADO DE LA CASA DEL SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD DE LA PRESA. Y A U, lon:-100.1285417, lat:20.08781414}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258364/proyecto_INICIO, 2258364/proyecto_FIN, 2258364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258366 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213766 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213766 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LAS ESCUELAS MELCHOR OCAMPO POR DONDE VIVE EL TAXISTA EL COTORROA 100 METROS DE LA CASA DEL SEÑO, lon:-100.04264874, lat:20.057027}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258366/proyecto_INICIO, 2258366/proyecto_FIN, 2258366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258372 | Proyecto de inversión | 37700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37700.0, modificado:37700.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE YOSPI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213786 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213786 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN POR EL CAMPO HACIA LA ESCUELA 500 METROS DE LA CAPILLA LOMA DE BUENA VISTA RUMBO A LA CAPILLA DE YOSPI EN LA PRIMERA CURVA Y, lon:-99.95098285, lat:20.16725207}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2258372/proyecto_INICIO, 2258372/proyecto_FIN, 2258372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258374 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE XAJAY , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213793 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213793 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUETRAN ANTES DE LLEGAR AL POZO DE LA CEA Y A 300 MTS DEL KINDER DE XAJAY HACIA EL PONIENTE, lon:-99.96055568, lat:20.12281733}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258374/proyecto_PROCESO, 2258374/proyecto_INICIO, 2258374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302262953 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396102.04}} | URBANIZACIÓN DE CALLE RINCONADA DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 239669 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 239669 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.04, meta_modificada:504.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:182, direccion:RANCHERIA RINCONADA DE BONFIL, 76850 RINCONADA DE BONFIL [FRACCIONAMIENTO], AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CALLE CALLE VISTA HERMOSA, LA OBRA SE UBICA A 220 METROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOM, lon:-100.13855709, lat:20.17336436}} | 2023-07-18 | 2023-10-16 | 396102.04 | 396102.04 | 396102.04 | 396102.04 | 396102.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.204.FAISMUN.23, contratista:LETICIA PEÑA ALCANTAR, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:396102.04, importe_modificado:396102.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.04}} | {2262953/proyecto_INICIO, 2262953/proyecto_PROCESO, 2262953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302255296 | Proyecto de inversión | 598472.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598472.2, modificado:598472.2}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA ESCALERA Y CAMINO PRINCIPAL, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 194473 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 194473 | S | 170 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.94, meta_modificada:516.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:RANCHERIA TONATICO, 76320 LAS ESCALERAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO HACIA BARRIO LA ESCALERA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TONATICO EN EL BARRIO LA ESCALERA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA LA, lon:-99.55543854, lat:21.14291371}} | 2023-08-30 | 2023-11-28 | 598472.2 | 598472.2 | 598472.2 | 598472.2 | 598472.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.050, contratista:ELIZABETH VILLEDA LEON, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:598472.2, importe_modificado:598472.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.05}} | {2255296/proyecto_PROCESO, 2255296/proyecto_INICIO, 2255296/proyecto_FIN, 2255296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302262974 | Proyecto de inversión | 705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705000.0, modificado:698459.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE GALINDILLO, AMEALCO DEBONFIL, QRO. - 239716 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 239716 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.63, meta_modificada:318.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A HACIENDA BLANCA Y CAMINO CAMINO HACIA EL PINO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LALOCALIDAD ENTRE EL PREESCOLAR COMUNITARIO Y LA ESCUELA, lon:-100.11148933, lat:20.28120676}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 698459.98 | 698459.98 | 698459.98 | 698459.98 | 698459.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.271.FAISMUN.23, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:698459.98, importe_modificado:698459.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.63}} | {2262974/proyecto_INICIO, 2262974/proyecto_PROCESO, 2262974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258038 | Proyecto de inversión | 242389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242389.5, modificado:337278.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211866 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211866 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA BODEGA DE MARGARO GARDUÑOPOR BACHILLERES A 5KM ANTES DE LA BODEGA DE UNION DE PRODUCTORES A MANO DERECHAKM 29. FRENTE A BARB, lon:-100.17035944, lat:20.23584585}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 337278.13 | 337278.13 | 337278.13 | 337278.13 | 337278.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2258038/proyecto_INICIO, 2258038/proyecto_FIN, 2258038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258698 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD CANOAS, NUEVO SAN JOAQUÍN, BARRIO LOS LLANITOS Y BARRIO EL FRESNO. - 215575 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 215575 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD DE ESPERANZA RANCHERIA CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 76554 CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO CASA DE MAQUINAS Y CAMINO CAMINO RUMBO A ESPERANZA, LA OBRA SE EN, lon:-99.53615, lat:20.90019}} | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-21-2023, contratista:Gaspar Alcantara Resendiz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:599652.8, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2258698/proyecto_INICIO, 2258698/proyecto_PROCESO, 2258698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302262099 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE PUERTO HONDO EN CAMINO PRINCIPAL. - 235714 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 235714 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PUERTO HONDO, 76568 PUERTO HONDO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO RUMBO AGUA FRIA DE GUDIÑO, LA OBRA SE ENCONTRARÁ SOBRE EL , lon:-99.554358, lat:20.976927}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-35-2023, contratista:DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:499768.82, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {2262099/proyecto_INICIO, 2262099/proyecto_FIN, 2262099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258968 | Proyecto de inversión | 398102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398102.0, modificado:398102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR, EN LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 217538 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 217538 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.88, meta_modificada:402.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:224, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN DE LA CRUZ, 76324 EL LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL LIMON DE LA CRUZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA CRUZ FRENTE A LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO, lon:-99.46181205, lat:21.09712151}} | 2023-08-02 | 2023-09-15 | 398102 | 398102 | 398102 | 398102 | 398102 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.054, contratista:JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:398102.0, importe_modificado:398102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.23}} | {2258968/proyecto_INICIO, 2258968/proyecto_PROCESO, 2258968/proyecto_INICIO, 2258968/proyecto_PROCESO, 2258968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302263682 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD AGUA DE VENADO. - 242384 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 242384 | S | 98 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA AGUA DEL VENADO, 76558 AGUA DEL VENADO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A TRINCHERAS Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO A , lon:-99.573323, lat:20.921332}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-31-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNÁNDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:248963.67, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2263682/proyecto_INICIO, 2263682/proyecto_PROCESO, 2263682/proyecto_FIN, 2263682/proyecto_PROCESO, 2263682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259314 | Proyecto de inversión | 598584.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598584.2, modificado:598584.2}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO PUERTO DEL LIMBO, EN EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 219830 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 219830 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.63, meta_modificada:577.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 76326 EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A PUERTO DEL LIMBO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SOBRE EL CAMINO QUE VA A PUERTO DEL LIMBO A 200 M DE LA ENTRADA AL RANCHITO, lon:-99.558193, lat:21.13121747}} | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 598584.2 | 598584.2 | 598584.2 | 598584.2 | 598584.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.061, contratista:ELIZABETH VILLEDA LEON, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:598584.2, importe_modificado:598584.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.34}} | {2259314/proyecto_INICIO, 2259314/proyecto_PROCESO, 2259314/proyecto_FIN, 2259314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259356 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN RAFAEL, BARRIO SAN GABRIEL. - 220022 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 220022 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN RAFAEL, 76566 SAN RAFAEL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO RUMBO A BARRIO SAN GABRIEL, LA OBRA SE ENCONTRARÁ SOBRE EL CAMI, lon:-99.517988, lat:20.951475}} | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-23-2023, contratista:Joan Jonathan Alcantara Resendiz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:799854.14, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {2259356/proyecto_INICIO, 2259356/proyecto_PROCESO, 2259356/proyecto_INICIO, 2259356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302256989 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE MARAVILLAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. - 206010 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 206010 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:135.68, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RUMBO A CASCADAS MARAVILLAS RANCHERIA MARAVILLAS, 76560 MARAVILLAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CAMINO CAMINO RUMBO A CASCADAS DE MARAVILLAS, EL , lon:-99.517088, lat:20.935471}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2023, contratista:Martin Omar Mendoza Rodriguez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:418807.94, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2256989/proyecto_INICIO, 2256989/proyecto_FIN, 2256989/proyecto_PROCESO, 2256989/proyecto_FIN, 2256989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Monto modificado conforme a acta entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:erikaledesmam, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:Modificar Monto conforme a Acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230302256991 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1487051.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 206014 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 206014 | S | 288 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.79, meta_modificada:1247.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO CAMINO A GALINDILLO, LA OBRA SE UBICA A 132 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 120 Y A 330 METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-100.15040259, lat:20.29823596}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 1487051.79 | 1487051.79 | 1487051.79 | 1487051.79 | 1487051.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.279.FAISMUN.23, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1487051.79, importe_modificado:1487051.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.79}} | {2256991/proyecto_INICIO, 2256991/proyecto_PROCESO, 2256991/proyecto_INICIO, 2256991/proyecto_PROCESO, 2256991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259844 | Proyecto de inversión | 30366.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30366.6, modificado:30366.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222961 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 222961 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN AL LADO DEL ARROYO ENTRE LOS DOS PUENTES Y HACIA ABAJO DEL DEPOSITO DEL AGUA, lon:-100.07183769, lat:20.13043014}} | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2259844/proyecto_INICIO, 2259844/proyecto_FIN, 2259844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259845 | Proyecto de inversión | 45549.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45549.9, modificado:45549.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222969 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 222969 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CASA DEL DELEGADO OTRO ATRAS DE DEPOSITO Y OTRO DE LA CASA DE, lon:-100.06166503, lat:20.19472321}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2259845/proyecto_INICIO, 2259845/proyecto_FIN, 2259845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302263168 | Proyecto de inversión | 607291 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607291.0, modificado:607291.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUÍN, BARRIO CAMPO SANTO. - 240420 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 240420 | S | 110 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.8, meta_modificada:259.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMA BARRIO CAMPO SANTO, 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A SAN CRISTOBAL Y CALLE AQUILES SERDÁN, CAMINO CAMINO CAMPO ALEGRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE LA LOMA Y CALLE RUMBO A SA, lon:-99.568052, lat:20.917259}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 607291 | 607291 | 607291 | 607291 | 607291 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-34-2023, contratista:ZAYDA ERENDIDA PORRAS VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:606989.49, importe_modificado:607291.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.92}} | {2263168/proyecto_INICIO, 2263168/proyecto_PROCESO, 2263168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302262038 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA ÁGUEDA EL CANTÓN LOS PINOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 235410 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 235410 | S | 199 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2285.57, meta_modificada:2285.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 76317 LOS PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO SANTA ÁGUEDA EL CANTÓN LOS PINOS Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO SANTA ÁGUEDA EL CANTÓN LOS PINOS., lon:-99.67005064, lat:21.22573578}} | 2023-09-06 | 2023-12-04 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134716, contratista:, convocante:SERGIO IVAN GALLEGO CLAVEL, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2285.57}} | {2262038/proyecto_INICIO, 2262038/proyecto_PROCESO, 2262038/proyecto_INICIO, 2262038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277535 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. LOCALIDAD CHITEJE DE GARABATO - 225608 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 225608 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CALLE EL CAPULIN PUEBLO CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I MADERO LOS SITIOS SE UBICAN A 350 METROS DEL MODULO D, lon:-100.1859, lat:20.1008}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2277535/proyecto_INICIO, 2277535/proyecto_PROCESO, 2277535/proyecto_FIN, 2277535/proyecto_INICIO, 2277535/proyecto_PROCESO, 2277535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277551 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. LOCALIDAD DONICA - 225967 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 225967 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO SANTIAGO MEXQUITITLÁN - DONICA KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL RIO LERMA Y CALLEJON AL CERRITO, LOS SITIOS DEL PROYECTO DEL PROYEC, lon:-100.0758, lat:20.037791}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2277551/proyecto_INICIO, 2277551/proyecto_PROCESO, 2277551/proyecto_FIN, 2277551/proyecto_PROCESO, 2277551/proyecto_FIN, 2277551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402293792 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248965.45}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VISTHÁ - 324430 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 324430 | S | 835 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO VISTHÁ, 76810 VISTHÁ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE PORFIRÍO DÍAZ LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRAN A 450 METROS AL NORTE A, lon:-99.96938621, lat:20.44815356}} | 2023-10-16 | 2023-11-12 | 248965.45 | 248965.45 | 248965.45 | 248965.45 | 248965.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-099-2023, contratista:CARLOS FLORES CORREA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:248965.45, importe_modificado:248965.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2293792/proyecto_INICIO, 2293792/proyecto_PROCESO, 2293792/proyecto_FIN, 2293792/proyecto_PROCESO, 2293792/proyecto_FIN, 2293792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR ACTA DE ENTREGA DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:ADICIONAR ACTA DE ENTREGA DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:ADICIONAR ACTA DE ENTREGA DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:ADICIONAR ACTA DE ENTREGA DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230402277586 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES - 227014 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 227014 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:CALLE AV PRINCIPAL LOS ARBOLES PUEBLO LOMA LAS LIEBRES LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE AV PRINCIPAL LOS ARBOLES Y CALLE AV TREJO, LOS SITIOS SE UBICAN A 300 MTS DE LA ESCULA PRIMARIA 20, lon:-100.1327, lat:20.0554}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2277586/proyecto_INICIO, 2277586/proyecto_PROCESO, 2277586/proyecto_FIN, 2277586/proyecto_INICIO, 2277586/proyecto_PROCESO, 2277586/proyecto_FIN, 2277586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277591 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN. - 227265 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 227265 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE AV PRINCIPAL EL CAPULIN PUEBLO EL CAPULÍN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE A LA PRESA DEL CAPULIN Y CALLE PRINCIPAL EL CAPULIN, LOS SITIOS SE UBICAN A 300 MTS DE LA CANCHA DE FUFBOL 250 MTS DE , lon:-100.040206, lat:20.121314}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2277591/proyecto_PROCESO, 2277591/proyecto_INICIO, 2277591/proyecto_FIN, 2277591/proyecto_PROCESO, 2277591/proyecto_FIN, 2277591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402282464 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1079314.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO - 271725 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 271725 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:1082.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CORREGIDORA LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A 631 METROS AL SURESTE DE LA CAL, lon:-99.90242114, lat:20.43126522}} | 2023-10-30 | 2023-12-10 | 1079314.69 | 1079314.69 | 1079314.69 | 1079314.69 | 1079314.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-101-2023, contratista:JOSÉ COLIN SÁNCHES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1079314.69, importe_modificado:1079314.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.09}} | {2282464/proyecto_INICIO, 2282464/proyecto_PROCESO, 2282464/proyecto_FIN, 2282464/proyecto_PROCESO, 2282464/proyecto_FIN, 2282464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277613 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. EN LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LA TORRE - 227678 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 227678 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO LA CHARRASCA - LA TORRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 PUEBLO SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ANTENAS Y CALLE GUANAJUATITO, CAMINO AL PANTEON , lon:-100.100923, lat:20.079786}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2277613/proyecto_INICIO, 2277613/proyecto_PROCESO, 2277613/proyecto_FIN, 2277613/proyecto_PROCESO, 2277613/proyecto_FIN, 2277613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277619 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD LOMA LINDA. - 227829 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 227829 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A LAS ESCUELAS - CAMINO AL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A LA PIEDAD Y TERRACERIA AL PANTEON, CARRETERA, lon:-100.0671, lat:20.0807}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2277619/proyecto_PROCESO, 2277619/proyecto_FIN, 2277619/proyecto_PROCESO, 2277619/proyecto_INICIO, 2277619/proyecto_PROCESO, 2277619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277624 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO. - 227929 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 227929 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AL AGOSTADERO Y CAMINO A BARRIO 4 TO., CAMINO BARRIO 4TO - AGOSTADERO LOS SITIOS, lon:-100.059246, lat:20.051217}} | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2277624/proyecto_PROCESO, 2277624/proyecto_FIN, 2277624/proyecto_PROCESO, 2277624/proyecto_INICIO, 2277624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277653 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TUNELES EN VARIAS LOCALIDADES AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO - 228831 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 228831 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LAS LAJAS - SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5TO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A, lon:-100.058273, lat:20.07263}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2277653/proyecto_INICIO, 2277653/proyecto_PROCESO, 2277653/proyecto_FIN, 2277653/proyecto_PROCESO, 2277653/proyecto_FIN, 2277653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277690 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD EL COYOTE. - 229374 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 229374 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO PUERTA DEL COYOTE - LA LADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y TERRACERIA A LA PIEDAD, TERRACERIA A LA LADERA LOS SI, lon:-100.0939, lat:20.1132}} | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2277690/proyecto_INICIO, 2277690/proyecto_PROCESO, 2277690/proyecto_FIN, 2277690/proyecto_PROCESO, 2277690/proyecto_FIN, 2277690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277706 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. LOCALIDAD DE SN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO. - 229759 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 229759 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA OJO DE AGUA - EL LINDERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO, lon:-100.122843, lat:20.120251}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {2277706/proyecto_INICIO, 2277706/proyecto_PROCESO, 2277706/proyecto_FIN, 2277706/proyecto_PROCESO, 2277706/proyecto_FIN, 2277706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402293956 | Proyecto de inversión | 2305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305000.0, modificado:2302734.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLE AVOCETA EN LA COLONIA EL CAPRICHO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO - 324981 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 324981 | S | 451 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.3, meta_modificada:1995.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE AVOCETA COLONIA EL CAPRICHO, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA AGUILAS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE PINGUINO LA CALLE AVOCETA SE ENCUENTRA A 190 METROS AL NORESTE DEL HOSPITAL GENERAL D, lon:-99.95231779, lat:20.37457805}} | 2023-10-30 | 2023-12-10 | 2302734.92 | 2302734.92 | 2302734.92 | 2302734.92 | 2302734.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-102-2023, contratista:CARLOS FLORES CORREA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2302734.92, importe_modificado:2302734.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.4}} | {2293956/proyecto_INICIO, 2293956/proyecto_PROCESO, 2293956/proyecto_FIN, 2293956/proyecto_PROCESO, 2293956/proyecto_FIN, 2293956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402295863 | Proyecto de inversión | 7956760.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7956760.36, modificado:7952535.13}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GIRASOLES EN BARRIO DE LOS TEPETATES TEQUISQUIAPAN QRO - 333658 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 333658 | S | 1250 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES BARRIO BARRIO LOS TEPETATES, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE GIRASOLES Y CALLE PASEO DEL NOPALILLO, CALLE JUAREZ ORIENTE LA OBRA DEL DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE GIRAS, lon:-99.87921815, lat:20.51289385}} | 2023-06-08 | 2023-09-05 | 7952535.13 | 7952535.13 | 7952535.13 | 7952535.13 | 7952535.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.IR.2023.03, contratista:COCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:7956760.36, importe_modificado:7952535.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {2295863/proyecto_INICIO, 2295863/proyecto_PROCESO, 2295863/proyecto_FIN, 2295863/proyecto_PROCESO, 2295863/proyecto_FIN, 2295863/proyecto_INICIO, 2295863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277335 | Proyecto de inversión | 30227.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30227.97, modificado:29624.31}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC B. LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 219789 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 219789 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.43, meta_modificada:24.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:RANCHERIA DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR DONDE ESTA EL TEMPLO A MANO IZQUIERDA, lon:-100.12224288, lat:20.10648597}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 29624.31 | 29624.31 | 29624.31 | 29624.31 | 29624.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.43}} | {2277335/proyecto_INICIO, 2277335/proyecto_PROCESO, 2277335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277340 | Proyecto de inversión | 69401.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69401.84, modificado:68015.86}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 219875 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 219875 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.09, meta_modificada:56.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN LAS ULTIMAS CASAS DEL KINDER PARA ABAJO Y LLEGANDO POR SAN MIGUEL DEHETI 4 CASAS ANTES DE LLEGAR A LA SECUNDAR, lon:-100.10173528, lat:20.26708588}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 68015.86 | 68015.86 | 68015.86 | 68015.86 | 68015.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.09}} | {2277340/proyecto_INICIO, 2277340/proyecto_FIN, 2277340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277342 | Proyecto de inversión | 42192.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42192.95, modificado:41277.58}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 219883 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 219883 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.1, meta_modificada:34.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LAS GRANJAS A MANO IZQUIERDA, lon:-100.08886575, lat:20.13770169}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 41277.58 | 41277.58 | 41277.58 | 41277.58 | 41277.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.1}} | {2277342/proyecto_PROCESO, 2277342/proyecto_INICIO, 2277342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277344 | Proyecto de inversión | 105358.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105358.65, modificado:66875.99}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 219927 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 219927 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.15, meta_modificada:85.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA LLEGANDO AL CENTRO A MAMO IZQUIERDA OTRO POR LA DESVIACION A BARRIO 3 Y OT, lon:-100.05076129, lat:20.04490175}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 66875.99 | 66875.99 | 66875.99 | 66875.99 | 66875.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.15}} | {2277344/proyecto_INICIO, 2277344/proyecto_FIN, 2277344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277352 | Proyecto de inversión | 69377.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69377.09, modificado:35202.36}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220133 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220133 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.07, meta_modificada:56.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA Y EL BACHILLERES Y OTRO A UN LADO DEL AUDITORIO DE BARR, lon:-100.06387722, lat:20.06501412}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 35202.36 | 35202.36 | 35202.36 | 35202.36 | 35202.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.07}} | {2277352/proyecto_INICIO, 2277352/proyecto_FIN, 2277352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277353 | Proyecto de inversión | 90325.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90325.09, modificado:88521.26}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220176 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220176 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN LOMA DE SAN CARLOS LA MANZANA AMEALCO QRO Y AVENIDA EL MOLINITO ADELANTE DEL PANTEON DE LA MANZANA, lon:-100.06757964, lat:20.10512481}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 88521.26 | 88521.26 | 88521.26 | 88521.26 | 88521.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {2277353/proyecto_PROCESO, 2277353/proyecto_FIN, 2277353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277357 | Proyecto de inversión | 38963.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38963.52, modificado:38185.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TENAZDA , AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220280 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220280 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.49, meta_modificada:31.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:RANCHERIA TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA DESVIACION A SAN PABLO A MANO DERECHA, lon:-99.97071296, lat:20.12599193}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 38185.4 | 38185.4 | 38185.4 | 38185.4 | 38185.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.49}} | {2277357/proyecto_PROCESO, 2277357/proyecto_INICIO, 2277357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277723 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO. - 230157 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 230157 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 330 - EL SALTO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMI, lon:-99.958413, lat:20.144813}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2277723/proyecto_INICIO, 2277723/proyecto_PROCESO, 2277723/proyecto_FIN, 2277723/proyecto_PROCESO, 2277723/proyecto_FIN, 2277723/proyecto_INICIO, 2277723/proyecto_PROCESO, 2277723/proyecto_FIN, 2277723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:A petición del Municipio, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402277366 | Proyecto de inversión | 29200.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29200.99, modificado:29200.99}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS , AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220458 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220458 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.6, meta_modificada:23.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO LLEGANDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR AL PRIMER PUENTE A MANO IZQUIERDA, lon:-100.17188964, lat:20.09745757}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 29200.99 | 29200.99 | 29200.99 | 29200.99 | 29200.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.6}} | {2277366/proyecto_INICIO, 2277366/proyecto_PROCESO, 2277366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277367 | Proyecto de inversión | 37119.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37119.9, modificado:135340.52}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220468 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220468 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL FONDO DONDE HAY UN BORDO A MANO DERECHA, lon:-100.09104485, lat:20.20866304}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 135340.52 | 135340.52 | 135340.52 | 135340.52 | 135340.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2277367/proyecto_INICIO, 2277367/proyecto_FIN, 2277367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277370 | Proyecto de inversión | 75873.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75873.08, modificado:74357.86}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220509 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220509 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.32, meta_modificada:61.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA BODEGA RURAL A 200 METROS EN LA CURVA ENTRAR A MANO DERECHA EN UN CALLEJON PASANDO LA CASA DE 2 PISOS COLOR ROJA A UN LADOCALLE EMILIA, lon:-100.11194933, lat:20.28356542}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 74357.86 | 74357.86 | 74357.86 | 74357.86 | 74357.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.32}} | {2277370/proyecto_INICIO, 2277370/proyecto_FIN, 2277370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277372 | Proyecto de inversión | 74239.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74239.8, modificado:60631.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220529 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220529 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA DEL BORDO PARA ABAJO DEL KINDER UNO A 100 METROS A LA DERECHA Y OTRO A 200 METROS A LA IZQUIERDA, lon:-100.11231477, lat:20.24190533}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 60631 | 60631 | 60631 | 60631 | 60631 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2277372/proyecto_INICIO, 2277372/proyecto_FIN, 2277372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277391 | Proyecto de inversión | 74239.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74239.8, modificado:25804.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 221224 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 221224 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 40 METROS DEL KINDER Y OTRO POR DONDE ESTAN LOS DEPOSITOS DE AGUA ANTES DE LA LOMA DEL CHIVO, lon:-100.04243786, lat:20.12065071}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 25804.55 | 25804.55 | 25804.55 | 25804.55 | 25804.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2277391/proyecto_FIN, 2277391/proyecto_PROCESO, 2277391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277399 | Proyecto de inversión | 32789.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32789.25, modificado:32134.43}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 221418 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 221418 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UENCUENTRA UBICADO A APROX 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.10017381, lat:20.30452323}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 32134.43 | 32134.43 | 32134.43 | 32134.43 | 32134.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.5}} | {2277399/proyecto_INICIO, 2277399/proyecto_FIN, 2277399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277404 | Proyecto de inversión | 121753.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121753.27, modificado:147847.48}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 221594 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 221594 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.4, meta_modificada:98.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN ATRÁS DE LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ N. 24 FRENTE A LA DESVIACIÓN A XAJAY A U, lon:-99.95668785, lat:20.14467084}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 147847.48 | 147847.48 | 147847.48 | 147847.48 | 147847.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.4}} | {2277404/proyecto_INICIO, 2277404/proyecto_FIN, 2277404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277775 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD EL RINCON DE AGUA BUENA. - 231185 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 231185 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALC, lon:-100.123333, lat:20.13333}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2277775/proyecto_INICIO, 2277775/proyecto_PROCESO, 2277775/proyecto_FIN, 2277775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277426 | Proyecto de inversión | 30366.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30366.6, modificado:30366.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222852 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 222852 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL SALVADOR, 76879 EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN FRENTE A LA TIENDA DE LA SRA SARA VELAZQUEZ Y PRIMERAS CASAS DE LA COMUNIDAD ANTES DE LA ANTIGUA ESCUELA, lon:-100.22816709, lat:20.29962195}} | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2277426/proyecto_INICIO, 2277426/proyecto_FIN, 2277426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277427 | Proyecto de inversión | 30366.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30366.6, modificado:30366.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222870 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 222870 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS PASANDO LA CHACHA DE LAS BARRANCAS DE FUTBOL POR EL EMPEDRADO A 50 MTS Y EN EL OJO DE AGUA POR EL EMPEDRADO, lon:-100.11268421, lat:20.11500973}} | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2277427/proyecto_INICIO, 2277427/proyecto_FIN, 2277427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277428 | Proyecto de inversión | 45549.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45549.9, modificado:45549.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222886 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 222886 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN ATRÁS DE LA IGLESIA A 100 METROS A MANO IZQUIERDA CASA BLANCA Y POR LA ENTRADA DEL COYOTE A MANO IZQUIERDA DELANTE DE LA, lon:-100.06726275, lat:20.10485534}} | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2277428/proyecto_INICIO, 2277428/proyecto_FIN, 2277428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277792 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOME DEL PINO - 231674 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 231674 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO KM 8 CARRETERA A SAN ILDEFONSO - EL ATORON KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL, lon:-100.075322, lat:20.181057}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2277792/proyecto_INICIO, 2277792/proyecto_PROCESO, 2277792/proyecto_FIN, 2277792/proyecto_PROCESO, 2277792/proyecto_FIN, 2277792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402298216 | Proyecto de inversión | 241605.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241605.15, modificado:240206.46}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TEQUISQUIAPAN QRO - 342734 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 342734 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLEJON INDEPENDENCIA PUEBLO SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE INSURGENTES, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CRUCERO Y FRENTE AL PAR, lon:-99.93348278, lat:20.47698789}} | 2023-09-26 | 2023-11-24 | 240206.46 | 240206.46 | 240206.46 | 240206.46 | 240206.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.AD.2023.07, contratista:ING. JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:241605.15, importe_modificado:240206.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2298216/proyecto_FIN, 2298216/proyecto_INICIO, 2298216/proyecto_FIN, 2298216/proyecto_PROCESO, 2298216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277429 | Proyecto de inversión | 45549.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45549.9, modificado:45549.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222962 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 222962 | S | 14 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO SIGUIENDO LA LINEA DE POSTES N LA ULTIMA CASA200M HACIA AR, lon:-100.12683122, lat:20.11403865}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2277429/proyecto_INICIO, 2277429/proyecto_FIN, 2277429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277431 | Proyecto de inversión | 30366.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30366.6, modificado:30366.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222967 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 222967 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:85, direccion:RANCHERIA LOS REYES, 76863 LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN CALLE ALAMO DOS CALLES HACIA ABAJO DE HACIENDA Y SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE EMPEDRADO A MANO DERECHA DESPUES DE LA CA, lon:-100.09570303, lat:20.27455466}} | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | 30366.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2277431/proyecto_INICIO, 2277431/proyecto_FIN, 2277431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277456 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. LOCALIDAD EL PUEBLITO EN SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC. - 223826 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 223826 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AGUA BUENA - CARRETERA A SAN MIGUEL TLXCALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 EL PUEBLITO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE, lon:-100.1341, lat:20.1243}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277456/proyecto_INICIO, 2277456/proyecto_PROCESO, 2277456/proyecto_FIN, 2277456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402292738 | Proyecto de inversión | 395868.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395868.26, modificado:395868.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PARQUE PÚBLICO, SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 320642 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 320642 | S | 186 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.56, meta_modificada:21.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE AL CENTRO Y CAMINO CAMINO AL CERRITO DE SAN PEDRO TENANGO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CAPILLA Y A 286 METROS DE LA E, lon:-100.09002944, lat:20.137248}} | 2023-11-08 | 2023-12-10 | 395868.26 | 395868.26 | 395868.26 | 395868.26 | 395868.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.278.FAISMUN.23, contratista:LEONEL MONDRAGÓN RIVAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:395868.26, importe_modificado:395868.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.56}} | {2292738/proyecto_INICIO, 2292738/proyecto_FIN, 2292738/proyecto_INICIO, 2292738/proyecto_FIN, 2292738/proyecto_PROCESO, 2292738/proyecto_FIN, 2292738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291435 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN EL JUVILETE. - 314498 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 314498 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 300 - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA EL JUVILETE, 76876 EL JUVILETE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CAMINO DEL JUVILETE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DEL PRO, lon:-100.068687, lat:20.231313}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2291435/proyecto_INICIO, 2291435/proyecto_FIN, 2291435/proyecto_INICIO, 2291435/proyecto_FIN, 2291435/proyecto_PROCESO, 2291435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402288742 | Proyecto de inversión | 494178.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494178.26, modificado:494178.26}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 301677 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 301677 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LAGUNA DE SERVIN Y CAMINO CAMINO AL RINCÓN, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVI, lon:-100.21530803, lat:20.27097379}} | 2023-10-27 | 2023-12-30 | 494178.26 | 494178.26 | 494178.26 | 494178.26 | 494178.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FAISMUN.23, contratista:HUMBERTO OBREGÓN RAMOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:419178.26, importe_modificado:494178.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2288742/proyecto_PROCESO, 2288742/proyecto_FIN, 2288742/proyecto_INICIO, 2288742/proyecto_FIN, 2288742/proyecto_INICIO, 2288742/proyecto_PROCESO, 2288742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402288755 | Proyecto de inversión | 15660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15660.0, modificado:15660.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 301737 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 301737 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:INTERIOR 76897 RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE UBICA EN EL SEGUNDO PUENTE AMARILLO A MANO IZQUIERDA ZAGUAN BLANCOY OTRO RUMBO A LA LOMA DEL ROSARIO CERCA, lon:-100.0672206, lat:20.10552083}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2288755/proyecto_INICIO, 2288755/proyecto_PROCESO, 2288755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277083 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213416 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213416 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PARQUES DE SAN MIGUEL CARRIL LOS PINOS JUNTO AL BORDOPASANDO EL KINDER Y LA HERRERIA A MANO DERECHA DONDE ESTAN UNAS MILPAS CON MAL, lon:-100.1173784, lat:20.21624525}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277083/proyecto_INICIO, 2277083/proyecto_FIN, 2277083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277084 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213424 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213424 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL MONUMENTO ABAJO A LA IZQUIERDA Y OTRO A UN COSTADO DE LA CASA DEL PUEBLO, lon:-100.13263959, lat:20.10232175}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277084/proyecto_INICIO, 2277084/proyecto_FIN, 2277084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277090 | Proyecto de inversión | 7540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7540.0, modificado:7540.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213546 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213546 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:85, direccion:RANCHERIA LOS REYES, 76863 LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE ALAMO DOS CALLES HACIA ABAJO DE HACIENDA, lon:-100.09502471, lat:20.27408417}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277090/proyecto_INICIO, 2277090/proyecto_FIN, 2277090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277091 | Proyecto de inversión | 22620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213549 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213549 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CAPILLA A MANO IZQUIERDA ZAGUAN NEGRO OTRO EN LA CALLE EL RINCON DEL POTRERO NO. 56 POR EL DEPOSITO , lon:-100.11015072, lat:20.11504073}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2277091/proyecto_INICIO, 2277091/proyecto_FIN, 2277091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277093 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213634 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213634 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL KILOMETRO 14AL COSTADO DE LA CASA DEL DELEGADO, lon:-99.97882799, lat:20.08771924}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277093/proyecto_INICIO, 2277093/proyecto_FIN, 2277093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277095 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213636 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213636 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CASAS DE SALVADOR SOTO Y MODESTO ALEGRIA EN AVENIDA JUAREZ 2 Y OTRO ENFRENTE LA ENTRADA AL RAYO SOBRE LA CARRETERA , lon:-100.15406063, lat:20.30029009}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277095/proyecto_INICIO, 2277095/proyecto_FIN, 2277095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277098 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213708 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213708 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN A 100 METROS DEL MANANTIAL Y EN DONDE SE ENCUENTRA UN MECANICO EN LAS SALVAS PARA ARRIBA HAY UNA CARRETER DE EMPEDRA, lon:-100.17153434, lat:20.09614684}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277098/proyecto_INICIO, 2277098/proyecto_FIN, 2277098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277101 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213743 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213743 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRA UBICADOS CERCA DE LA CANTINA NAVA CERCA DE LA ANTENA TELMEX Y CAMINO A SAN FELIPE, lon:-100.10127992, lat:20.07874784}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277101/proyecto_INICIO, 2277101/proyecto_FIN, 2277101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277104 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213760 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213760 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DEL PREESCOLAR DE BARRIO 2PASO ANCHO CERCA DEL TEMPLO DE LA NUEVA JERUSALEN, lon:-100.05164791, lat:20.04112938}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277104/proyecto_INICIO, 2277104/proyecto_FIN, 2277104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402288761 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 301788 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 301788 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:INTERIOR 76883 RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA ATRÁS DEL PREESCOLAR OTRO ENFRENTE DE LA CLINICA Y CANCHA OTRO A 300 METROS DE LA PRIMARIA OTRO , lon:-100.00688848, lat:20.20334766}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2288761/proyecto_INICIO, 2288761/proyecto_FIN, 2288761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402288772 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10440.0, modificado:10440.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 301826 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 301826 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE UBICA FRENTE A LA TIENDA DE LA CONASUPO Y OTRO A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA, lon:-100.02889811, lat:20.09645584}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2288772/proyecto_INICIO, 2288772/proyecto_FIN, 2288772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402288783 | Proyecto de inversión | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 301861 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 301861 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO, 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE UBICA A 200 METROS DEL ENTRONQUE A LA CANCHA OTRO EN EL CENTRO DEL BARRIO , lon:-100.12744862, lat:20.08744797}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2288783/proyecto_FIN, 2288783/proyecto_PROCESO, 2288783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277106 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213775 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213775 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , TEMPLO BUEN PASTOR A DOS CASASBARRIO IV DEL AUDITORIO A 100 METROS HACIA AL ORIENTE RUMBO AL ARROYO, lon:-100.06714027, lat:20.06624582}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277106/proyecto_INICIO, 2277106/proyecto_FIN, 2277106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277108 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE TENAZDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213801 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213801 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:RANCHERIA TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA A SAN PABLO PRIMERA ENTRADA A MANO DERECHAA 100 METROS DEL AUDITORIO, lon:-99.96989002, lat:20.12154572}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277108/proyecto_INICIO, 2277108/proyecto_FIN, 2277108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402293222 | Proyecto de inversión | 989999.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989999.26, modificado:989999.26}} | URBANIZACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 322465 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 322465 | S | 202 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.94, meta_modificada:1366.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE AV. ZARAGOZA Y CALLE CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE UBICA A 598 METROS DE LA CAPILLA Y A 649 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA L, lon:-100.13435393, lat:20.28474125}} | 2023-11-08 | 2023-12-10 | 989999.26 | 989999.26 | 989999.26 | 989999.26 | 989999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.315.FAISMUN.23, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:989999.26, importe_modificado:989999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.94}} | {2293222/proyecto_INICIO, 2293222/proyecto_PROCESO, 2293222/proyecto_FIN, 2293222/proyecto_INICIO, 2293222/proyecto_PROCESO, 2293222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402288787 | Proyecto de inversión | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 301886 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 301886 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL OTRO CALLE CUAHUTEMOC LA SOLEDAD A LADO DE UN MOLINO OTRO ATRÁS DE LA IGLESIAO, lon:-100.18974546, lat:20.17279876}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2288787/proyecto_INICIO, 2288787/proyecto_FIN, 2288787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291156 | Proyecto de inversión | 996202.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996202.01, modificado:996202.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 312802 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 312802 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.75, meta_modificada:1315.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 400 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120, EL CAMINO 1 SE UBICA A 264 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 400 Y A 1151 METROS DE LA ESCUEL, lon:-100.16903316, lat:20.29034653}} | 2023-11-06 | 2023-12-10 | 996202.01 | 996202.01 | 996202.01 | 996202.01 | 996202.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.214.FAISMUN.23, contratista:JUAN BERNARDO LUGO ARIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:996202.01, importe_modificado:996202.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.75}} | {2291156/proyecto_INICIO, 2291156/proyecto_PROCESO, 2291156/proyecto_FIN, 2291156/proyecto_PROCESO, 2291156/proyecto_FIN, 2291156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402293269 | Proyecto de inversión | 44891.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44891.55, modificado:44891.55}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 322634 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 322634 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.1, meta_modificada:233.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO Y CAMINO CAMINO A CARRETERA ESTATAL 400, LA OBRA SE UBICA A 1676 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS Y A 1717 D, lon:-100.19866156, lat:20.27288021}} | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 44891.55 | 44891.55 | 44891.55 | 44891.55 | 44891.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.316.FAISMUN.23, contratista:HUMBERTO OBREGÓN RAMOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:44891.55, importe_modificado:44891.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.1}} | {2293269/proyecto_INICIO, 2293269/proyecto_PROCESO, 2293269/proyecto_FIN, 2293269/proyecto_PROCESO, 2293269/proyecto_FIN, 2293269/proyecto_INICIO, 2293269/proyecto_PROCESO, 2293269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402292923 | Proyecto de inversión | 206593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206593.2, modificado:206593.2}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 321263 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 321263 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:390.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL TRAMO 1 SE UBIICA A 661 METROS DE LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y A 707 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 300 EN LA LOCALIDAD DE DONICA.EL TRAMO 2 SE, lon:-100.07652784, lat:20.04334776}} | 2023-11-08 | 2023-12-10 | 206593.2 | 206593.2 | 206593.2 | 206593.2 | 206593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.292.FAISMUN.23, contratista:MUNDO ELÉCTRICO 2000, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:176514.91, importe_modificado:206593.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2292923/proyecto_INICIO, 2292923/proyecto_PROCESO, 2292923/proyecto_FIN, 2292923/proyecto_PROCESO, 2292923/proyecto_FIN, 2292923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402293291 | Proyecto de inversión | 746111.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746111.32, modificado:746111.32}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AUDITORIO EN TENASDÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 322726 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 322726 | S | 412 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.57, meta_modificada:307.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL DÉPOSITO DE AGUA Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA A 664 METROS DE LA ESCUELA, lon:-99.96798348, lat:20.11289453}} | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 746111.32 | 746111.32 | 746111.32 | 746111.32 | 746111.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.281.FAISMUN.23, contratista:JOSUE EDUARDO GONZALEZ ESCOBAR, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:746111.32, importe_modificado:746111.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.57}} | {2293291/proyecto_INICIO, 2293291/proyecto_PROCESO, 2293291/proyecto_FIN, 2293291/proyecto_PROCESO, 2293291/proyecto_FIN, 2293291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276937 | Proyecto de inversión | 152080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152080.06, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210364 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210364 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA A MANO IZQUIERDA JUNTO A LA TIENDA Y OTRO DOMICILIO ESTA A UN COSTADO DE LA IG, lon:-100.10200947, lat:20.26743098}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276937/proyecto_PROCESO, 2276937/proyecto_INICIO, 2276937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276946 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA LABOR , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210630 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210630 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 76897 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ATRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-100.0972431, lat:20.31242893}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276946/proyecto_FIN, 2276946/proyecto_INICIO, 2276946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276951 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210772 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210772 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA PASANDO EL PUENTE DEL RIO Y LA IGLESIA EN LA MESA., lon:-100.12833478, lat:20.31665747}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276951/proyecto_INICIO, 2276951/proyecto_FIN, 2276951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291213 | Proyecto de inversión | 348174.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348174.75, modificado:348174.75}} | EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 313081 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 313081 | S | 484 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.2, meta_modificada:445.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, LA OBRA SE UBICA A 323 METROS DE LA TELESECUNDARIA ALFONSO CRAVIOT, lon:-100.16006508, lat:20.14977791}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 348174.75 | 348174.75 | 348174.75 | 348174.75 | 348174.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.314.FAISMUN.23, contratista:VALENTIN SOTO GARCIA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:348174.75, importe_modificado:348174.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.2}} | {2291213/proyecto_INICIO, 2291213/proyecto_PROCESO, 2291213/proyecto_FIN, 2291213/proyecto_PROCESO, 2291213/proyecto_FIN, 2291213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276953 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210784 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210784 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA PRIMARIA 3 CASAS HACIA ARRIBA EN UN CAMINO DE TERRACERIA, DETRÁS DE LOS ARBOLES, CASA DE TEPETATE, lon:-100.09027437, lat:20.11505534}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276953/proyecto_INICIO, 2276953/proyecto_FIN, 2276953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276955 | Proyecto de inversión | 152080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152080.06, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210866 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210866 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AV. LOS CARRIZALES 8 A UN LADO DEL PREESCOLAR LA NORIA, lon:-100.13268514, lat:20.10203433}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276955/proyecto_INICIO, 2276955/proyecto_PROCESO, 2276955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276957 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210898 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210898 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL POZO CASA DE ADOBE, lon:-100.10937893, lat:20.11660651}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276957/proyecto_INICIO, 2276957/proyecto_FIN, 2276957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276958 | Proyecto de inversión | 380200.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380200.15, modificado:529828.18}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210917 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210917 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA TORRE OTRO DOMICILIO ESTA FRENTE A LA CANTINA NAVA Y OTRO, lon:-100.10127039, lat:20.07766537}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 529828.18 | 529828.18 | 529828.18 | 529828.18 | 529828.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2276958/proyecto_PROCESO, 2276958/proyecto_FIN, 2276958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276960 | Proyecto de inversión | 152080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152080.06, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210933 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210933 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE AL NUEVO PANTEONCARRIL LOS PINOS, lon:-100.1155154, lat:20.21759648}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276960/proyecto_INICIO, 2276960/proyecto_FIN, 2276960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276962 | Proyecto de inversión | 304160.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304160.12, modificado:227069.22}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210958 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210958 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO RINCON D AGUA BUENA EN LA MERA SUBIDA 100 METROS ANTES DE LA TELESECUNDARIAENFR, lon:-100.12506226, lat:20.11588815}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2276962/proyecto_INICIO, 2276962/proyecto_FIN, 2276962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276966 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211016 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211016 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL POZO DE AGUA NO. 2, lon:-100.06901122, lat:20.08336465}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276966/proyecto_INICIO, 2276966/proyecto_FIN, 2276966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276970 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211144 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211144 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA EN LA DESVIACION A SAN PEDRO TENANGO LA CASA TIENE UN SAGUAN GRANDE COLOR CAFÉ DONDE EMPIEZA EL CERRITO A LA, lon:-100.08893735, lat:20.13756598}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276970/proyecto_PROCESO, 2276970/proyecto_INICIO, 2276970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276971 | Proyecto de inversión | 228120.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228120.09, modificado:227069.22}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211154 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211154 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CRUCERO A 200 METROS HACIA ADENTROPOR EL CAMINO ANTIGUO A BARRIO IIA LADFO DE LA IGLESIA QUE S, lon:-100.06118096, lat:20.05307406}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | 227069.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2276971/proyecto_INICIO, 2276971/proyecto_FIN, 2276971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276973 | Proyecto de inversión | 380200.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380200.15, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211173 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211173 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA EN BARRIO 2 EN EL CAMINO DONDE ESTA EL ARROYO QUE SE LLAMA POZO ANCHO A UN LAD, lon:-100.04860092, lat:20.04683409}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276973/proyecto_INICIO, 2276973/proyecto_FIN, 2276973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276974 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211177 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211177 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA PRIMARIALLEGANDO AL BORDO A MANO DRECHA FRENTE A UNA CASA DE 2 PISOS, lon:-100.10890484, lat:20.24261621}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276974/proyecto_INICIO, 2276974/proyecto_FIN, 2276974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276976 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211195 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211195 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA HASTA DONDE TERMINA EL EMPEDRADO DE BARRIO LOMA BONITA Y OTRO CERCA DE LA PRIMARIA., lon:-100.18791215, lat:20.11329583}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276976/proyecto_INICIO, 2276976/proyecto_FIN, 2276976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402293735 | Acción | 739848.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739848.69, modificado:739848.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 324212 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 324212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 739848.69 | 739848.69 | 739848.69 | 739848.69 | 739848.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEASCS-AD-015/2023, contratista:JESUS LEONANRDO FLORES CASTRO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:151942.59, importe_modificado:151942.59}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEASCS-AD-016/2023, contratista:JESUS LEONANRDO FLORES CASTRO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:587906.1, importe_modificado:587906.1}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2293735/proyecto_INICIO, 2293735/proyecto_PROCESO, 2293735/proyecto_INICIO, 2293735/proyecto_FIN, 2293735/proyecto_PROCESO, 2293735/proyecto_FIN, 2293735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276977 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211201 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211201 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PRIMARIA CASA DE 2 PISOS AMARILLA DE ARRIBA Y OTRO ATRAS DE LA PRIMARIA A 200 METROS HACIA ARRIBA Y FRENTE , lon:-100.1112673, lat:20.28452033}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276977/proyecto_INICIO, 2276977/proyecto_FIN, 2276977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276978 | Proyecto de inversión | 145433.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145433.7, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211208 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211208 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENTRANDO POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD RUMBO A LOS REYES A 500 METROS ANTES DE LLEGAR A MANO IZQUIERDA OTRO D, lon:-100.1015374, lat:20.26682711}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276978/proyecto_INICIO, 2276978/proyecto_FIN, 2276978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276979 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211211 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211211 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 300 MTS AL NORTE DE LA GASOLINERA, lon:-100.06865075, lat:20.0681174}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276979/proyecto_FIN, 2276979/proyecto_PROCESO, 2276979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276982 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211237 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211237 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:RANCHERIA LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), 76893 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA BODEGA CASA AZUL Y OTRO A UN COSTADO DE LA IGLESIA., lon:-100.13761745, lat:20.06635105}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276982/proyecto_INICIO, 2276982/proyecto_FIN, 2276982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276983 | Proyecto de inversión | 152080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152080.06, modificado:302758.96}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211243 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211243 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:RANCHERIA LA ISLA (STGO. MEXQUITITLÁN B. 6O.), 76893 TIERRAS NEGRAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA EN LOMA DE LAS VIBORAS Y ANTES DE LLEGAR AL POZO 10 Y A LA, lon:-100.10861043, lat:20.05570712}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 302758.96 | 302758.96 | 302758.96 | 302758.96 | 302758.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2276983/proyecto_INICIO, 2276983/proyecto_FIN, 2276983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276995 | Proyecto de inversión | 1140600.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140600.45, modificado:1211035.87}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211562 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211562 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SEGUNDO TOPE PARA YOSPILOMA DE LA MISIONCOMO A 200 METROS DE LA ANTENA DE TELCEL EL RINCONCITOPRIVADO D, lon:-99.95641962, lat:20.14430924}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1211035.87 | 1211035.87 | 1211035.87 | 1211035.87 | 1211035.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2276995/proyecto_PROCESO, 2276995/proyecto_INICIO, 2276995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276996 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211571 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211571 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CALLE DESPUES DE 2 CASAS DE LA TIENDA Y OTRO A LA TERCER CASA DE LA ENTRADA PRINCIPAL., lon:-100.12889805, lat:20.31650152}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276996/proyecto_INICIO, 2276996/proyecto_FIN, 2276996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276999 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211588 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211588 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:85, direccion:RANCHERIA LOS REYES, 76863 LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ABAJO DEL CASCO DE LA HACIENDA A LA SEGUNDA CALLE, lon:-100.0948269, lat:20.27414656}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276999/proyecto_INICIO, 2276999/proyecto_FIN, 2276999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277000 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211597 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211597 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ARRIBA DE LA TIENDA DE LA GUERA Y LA MORENA CASA DE VENTANAS ARCOS DE ALUMINIO Y ZAGUAN AZUL Y OTRO A U, lon:-100.03122984, lat:20.09816129}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277000/proyecto_INICIO, 2277000/proyecto_FIN, 2277000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277002 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:144547.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211622 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211622 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN RINCON DEL COYOTE CAMINO AL SAUZ Y BARRIO EL COYOTE A 2 KILOMETROS DEL CHAMIZAL., lon:-100.0679963, lat:20.13231358}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | 144547.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2277002/proyecto_INICIO, 2277002/proyecto_FIN, 2277002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277004 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211659 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211659 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ANTENA DE TELMEX OTRO A UN LADO DE LA CASA EJIDAD OTRO AL SUR DE LA CANTINA N, lon:-100.10150106, lat:20.07766537}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277004/proyecto_INICIO, 2277004/proyecto_FIN, 2277004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277006 | Proyecto de inversión | 193911.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193911.6, modificado:192730.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211681 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211681 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN DEL PRESCOLAR A 200 METROS COMO A 100 METROS HACIA ABAJO DE LA HERMITA A 200 METROS DE LA ESTATUA CALLETANO Y A 150 METR, lon:-100.1321534, lat:20.09942747}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2277006/proyecto_INICIO, 2277006/proyecto_FIN, 2277006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277007 | Proyecto de inversión | 48477.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48477.9, modificado:48182.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211714 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211714 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA DEL CAPULIN ULTIMAS CASAS DE ARRIBA., lon:-100.17043523, lat:20.09921775}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2277007/proyecto_INICIO, 2277007/proyecto_FIN, 2277007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277009 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211739 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211739 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DE BASQUET BOLCERCA DEL PRESCOLAR NIÑOS HEROES, lon:-100.09844429, lat:20.31019051}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277009/proyecto_INICIO, 2277009/proyecto_FIN, 2277009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277010 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211744 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211744 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ARRIBA DE LAS ESCUELAS POR EL CENTRO Y OTRA POR EL CERRITO EN LAS CASAS DE LA ENTRADA., lon:-100.06798402, lat:20.08197566}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277010/proyecto_PROCESO, 2277010/proyecto_FIN, 2277010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277012 | Proyecto de inversión | 242389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242389.5, modificado:240912.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211798 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211798 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DE NENZA CASA DE TEPETATE20 DE NOVIEMBRE 1CALLE FRESNO SN ZAGUAN NEGRO CALLE 12 DE OCTUBRE 20CALLE, lon:-99.95987773, lat:20.14390496}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 240912.95 | 240912.95 | 240912.95 | 240912.95 | 240912.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2277012/proyecto_INICIO, 2277012/proyecto_FIN, 2277012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277014 | Proyecto de inversión | 242389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242389.5, modificado:289095.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211844 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211844 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A UN LADO DE LA IGLESIA EL RINCON DONDE SE DA LA VUELTA LA COMBI PARA ARRIBA DE UNA CASA DE COLOR BLANCO EL R, lon:-100.20580105, lat:20.26310005}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 289095.54 | 289095.54 | 289095.54 | 289095.54 | 289095.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2277014/proyecto_INICIO, 2277014/proyecto_FIN, 2277014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277015 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211859 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211859 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL SALVADOR, 76879 EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN PASANDO LA ESCUELA VIEJA A MANO DERECHA HASTA DONDE TERMINA LA CLINICA DE LUZ Y PASANDO LA ESCUELA VIEJA TODO A MANO D, lon:-100.22899387, lat:20.29933895}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277015/proyecto_FIN, 2277015/proyecto_PROCESO, 2277015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277021 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211914 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211914 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , RUMBO A BORDOS CUATES RUMBO A LA COFRADIA, PREGUNTAR POR SAUL CHAVEZ ARTEAGA, ES SU SUEGRO. EN LA ENTRADA A CHAMPIMEX 100M ANTES DE, lon:-100.11754315, lat:20.21790858}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277021/proyecto_INICIO, 2277021/proyecto_FIN, 2277021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277023 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211930 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211930 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ADELANTE DEL POZO DEL MASTRANTO FRENTE A LA TELESECUNDARIA, lon:-100.12495765, lat:20.11449788}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277023/proyecto_INICIO, 2277023/proyecto_FIN, 2277023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402292625 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN SAN FELIPE, SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6TO. - 319812 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 319812 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA MUNICIPAL LA TORRE - SAN FELIPE - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BON, lon:-100.10368703, lat:20.04361287}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2292625/proyecto_INICIO, 2292625/proyecto_PROCESO, 2292625/proyecto_FIN, 2292625/proyecto_PROCESO, 2292625/proyecto_FIN, 2292625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402292633 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN EL SAUCITO - 319840 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 319840 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:BRECHA TRAMO EMPEDRADO EL SAUCITO - CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE BRECHA AL CERRO Y BRECHA LOS FRESNOS, CAMINO EMPEDRADO AL SAUCITO EL SITIO D, lon:-99.991929, lat:20.19586}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2292633/proyecto_INICIO, 2292633/proyecto_PROCESO, 2292633/proyecto_FIN, 2292633/proyecto_PROCESO, 2292633/proyecto_FIN, 2292633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277028 | Proyecto de inversión | 242389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242389.5, modificado:192730.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212024 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 212024 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE REFIERE A LA INSTACION DE PUERTA Y VENTANA E INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIASCALL, lon:-100.06363786, lat:20.05103058}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | 192730.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2277028/proyecto_INICIO, 2277028/proyecto_FIN, 2277028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277030 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TENAZDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212054 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212054 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:RANCHERIA TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS POR EL PATO LOMA EL TAMARINDO SALIENDO DE TENAZDA A SAN PABLO, lon:-99.97045906, lat:20.12187016}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277030/proyecto_INICIO, 2277030/proyecto_PROCESO, 2277030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277031 | Proyecto de inversión | 48477.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48477.9, modificado:48182.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212083 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 212083 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SAN LORENZO SN PASO EL ANCHO POR EL LADO DEL TEMPLO, lon:-100.04743684, lat:20.04779157}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | 48182.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2277031/proyecto_INICIO, 2277031/proyecto_FIN, 2277031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277034 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212138 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212138 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:RANCHERIA EL CACAHUATE STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LOMA DE LAS VÍBORAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN POR DONDE ESTA EL JACAL DE SANTA TERESA Y , lon:-100.09708476, lat:20.062345}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277034/proyecto_INICIO, 2277034/proyecto_FIN, 2277034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277035 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212170 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 212170 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA POR DONDE ESTAN LAS ESCUELAS A 800 MTS DONDE ESTA EL MOLINO EL SEG, lon:-100.06366413, lat:20.06515744}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277035/proyecto_INICIO, 2277035/proyecto_FIN, 2277035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277040 | Proyecto de inversión | 30160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30160.0, modificado:30160.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212357 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212357 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN DELANTE DE LA PRIMARIA A UN LADO DEL DEPOSITO DE AGUA ADELAMTE DEL TEMPLO DE BARRIO DE LOMA BONITA Y ANTES DE LA ESCUELA PRI, lon:-100.18803792, lat:20.11359964}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2277040/proyecto_INICIO, 2277040/proyecto_FIN, 2277040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277041 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212359 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212359 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LAS ANTENAS COMO 800 METROS Y OTRO A 400 METROS DEL BORDO A MANO IZQUIERDA., lon:-100.11174614, lat:20.24986753}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277041/proyecto_INICIO, 2277041/proyecto_PROCESO, 2277041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277044 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212383 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212383 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ATRÁS DE LA PRIMARIA A 200 MTS HACIA LOS DOMICILIOS SE UBICAN ARRIBA Y FRENTE A CASA DE 2 PISOS COLOR NARANJA PUERTA DE VARILLA Y ENTRAR POR EL C, lon:-100.1116194, lat:20.28437861}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277044/proyecto_PROCESO, 2277044/proyecto_INICIO, 2277044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277045 | Proyecto de inversión | 22620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212422 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212422 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA TELESECUNDARIA MANUEL LOPEZ DE ECALA OTRO POR LA LAGUNA ANTES DE LLEGAR AL VARAL POR DOND, lon:-100.18759425, lat:20.10182547}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2277045/proyecto_INICIO, 2277045/proyecto_FIN, 2277045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277047 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212524 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212524 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:RANCHERIA LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), 76893 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA LA CONCEPCION Y PRIMER CALLE A MANO DERECHA, lon:-100.13762475, lat:20.06660388}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277047/proyecto_PROCESO, 2277047/proyecto_FIN, 2277047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402290519 | Proyecto de inversión | 668861.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668861.2, modificado:668861.2}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 310224 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 310224 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CRUZ SAN BARTOLO Y , LA OBRA SE UBICA A 858 METROS DE LA CABAÑA RODRIGUEZ Y A 2453 METROS DE LA SECUNDARIA RAFA, lon:-100.07291667, lat:20.21862232}} | 2023-11-03 | 2023-12-10 | 668861.2 | 668861.2 | 668861.2 | 668861.2 | 668861.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.182.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:668861.2, importe_modificado:668861.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2290519/proyecto_PROCESO, 2290519/proyecto_FIN, 2290519/proyecto_PROCESO, 2290519/proyecto_INICIO, 2290519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402292641 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO. - 319887 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 319887 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO - EL ASTILLERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA BARRIO, lon:-100.044507, lat:20.045715}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2292641/proyecto_PROCESO, 2292641/proyecto_FIN, 2292641/proyecto_INICIO, 2292641/proyecto_FIN, 2292641/proyecto_INICIO, 2292641/proyecto_PROCESO, 2292641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402293430 | Proyecto de inversión | 1993488.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993488.65, modificado:1993488.65}} | AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 323187 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 323187 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2770.0, meta_modificada:2770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AMEALCO DE BONFIL AGUA BLANCA EL APARTADERO EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO EL ATORÓN EL BATÁN E, lon:-100.0632848, lat:20.05600361}} | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 1993488.65 | 1993488.65 | 1993488.65 | 1993488.65 | 1993488.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.178.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1993488.65, importe_modificado:1993488.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2770.0}} | {2293430/proyecto_PROCESO, 2293430/proyecto_FIN, 2293430/proyecto_PROCESO, 2293430/proyecto_INICIO, 2293430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277069 | Proyecto de inversión | 45240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45240.0, modificado:45240.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213195 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213195 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DE LA MISION ENFRENTE DE LA DESVIACION DE YOSPIA UN LADO DEL PUESTO DE SILLAR LA CABAÑITA200 METRO, lon:-99.96042684, lat:20.14381065}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2277069/proyecto_INICIO, 2277069/proyecto_FIN, 2277069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277073 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213256 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213256 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN PASANDO EL PUENTE DEL RIO Y LA IGLESIA EN LA MEZA Y EN LA PRIMER CALLE DESPUES DE 2 CASAS DE LA TIENDA, lon:-100.12783451, lat:20.31669626}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277073/proyecto_INICIO, 2277073/proyecto_FIN, 2277073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402288128 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1025403.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GALINDO - 298480 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 298480 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ GALINDO, 76820 GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE JOSÉ LOPEZ PORTILLO LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTR, lon:-100.09839992, lat:20.39956532}} | 2023-11-03 | 2023-12-14 | 1025403.56 | 1025403.56 | 1025403.56 | 1025403.56 | 1025403.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-105-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1025403.56, importe_modificado:1025403.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2288128/proyecto_INICIO, 2288128/proyecto_PROCESO, 2288128/proyecto_FIN, 2288128/proyecto_PROCESO, 2288128/proyecto_FIN, 2288128/proyecto_INICIO, 2288128/proyecto_PROCESO, 2288128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | QUE230402290539 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TUNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL EN LA LOCALIDAD AMEALCO ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE. - 310323 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco | 310323 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE MIRASOL, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA JARDINES DEL BOSQUE SE LOCALIZA, lon:-100.152813, lat:20.182572}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2290539/proyecto_FIN, 2290539/proyecto_INICIO, 2290539/proyecto_PROCESO, 2290539/proyecto_INICIO, 2290539/proyecto_FIN, 2290539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402290941 | Proyecto de inversión | 646275.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646275.68, modificado:646275.68}} | REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS, EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 311724 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 311724 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.96, meta_modificada:1358.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS SALVAS Y CAMINO CAMINO A CHITEJÉ DE GARABATO, EL CAMINO 1 SE UBICA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EL CAMIN, lon:-100.18905935, lat:20.11218076}} | 2023-11-04 | 2023-12-31 | 646275.68 | 646275.68 | 646275.68 | 646275.68 | 646275.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.313.FAISMUN.23, contratista:LETICIA PEÑA ALCANTAR, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:646275.68, importe_modificado:646275.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.96}} | {2290941/proyecto_INICIO, 2290941/proyecto_PROCESO, 2290941/proyecto_FIN, 2290941/proyecto_PROCESO, 2290941/proyecto_FIN, 2290941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291335 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN RANCHO EL DURAZNO SAN BARTOLO. - 313878 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 313878 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:161, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA 330 - SAN BARTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR S/N RANCHO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), 76884 RANCHO EL DURAZNO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLEJON ANTIGUO RANCHO EL DURAZ, lon:-100.099135, lat:20.176494}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2291335/proyecto_INICIO, 2291335/proyecto_PROCESO, 2291335/proyecto_FIN, 2291335/proyecto_PROCESO, 2291335/proyecto_FIN, 2291335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277076 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213361 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213361 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA DELANTE DE LAS ESCUELAS OTRO EN LAS ULTIMAS CASAS DE LAS TOMAS DE AGUA Y OTRO AL LADO DEL BORDO Y DEBAJO DE LA TIENDA DE , lon:-100.09035637, lat:20.11503084}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277076/proyecto_INICIO, 2277076/proyecto_FIN, 2277076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277077 | Proyecto de inversión | 22620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213367 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213367 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN A 500 METROS DEL POZO LA MANZANA RUMBO A MESILLAS JACAL DE LA PIEDAD POR LA SECUNDARIA A 200 METROS ADEL, lon:-100.03168754, lat:20.09829611}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2277077/proyecto_INICIO, 2277077/proyecto_FIN, 2277077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402290625 | Proyecto de inversión | 990713.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990713.65, modificado:990713.65}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA COMUNITARIA EN EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 310638 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 310638 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL PREESCOLAR Y CAMINO CAMINO A LA CLINICA, LA OBRA SE UBICA A 47 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 405 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE L, lon:-100.09027307, lat:20.11480704}} | 2023-11-03 | 2023-12-10 | 990713.65 | 990713.65 | 990713.65 | 990713.65 | 990713.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.189.FAISMUN.23, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:990713.65, importe_modificado:990713.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {2290625/proyecto_FIN, 2290625/proyecto_INICIO, 2290625/proyecto_FIN, 2290625/proyecto_PROCESO, 2290625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402289531 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 305550 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 305550 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA PRIMER UBICACION SE ENCUENTRA A 300M DE LA CASETA TELMEX OTRO ENFRENTE DE LA CANTINA DE ELENA DIAZ OTRO A 100M DEL , lon:-100.10203192, lat:20.07992755}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2289531/proyecto_INICIO, 2289531/proyecto_FIN, 2289531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277811 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD LLANO LARGO. - 232053 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 232053 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AMEALCO - GALINDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 RANCHERIA LLANO LARGO, 76878 LLANO LARGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN Y CALLEJON A SAN MARTIN, EL SITIO DEL PROYECTO, lon:-100.1596, lat:20.2345}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277811/proyecto_PROCESO, 2277811/proyecto_FIN, 2277811/proyecto_PROCESO, 2277811/proyecto_INICIO, 2277811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285475 | Proyecto de inversión | 52883.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52883.04, modificado:52883.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE AMEALCO CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 286521 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 286521 | S | 51 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RANCHERIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , JARDINES DEL BOSQUEJOSE MARIA PINO SUAREZ 520 UN DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO CALLE CORREGIDORA NO. 115 OTRO, lon:-100.14418478, lat:20.1864104}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 52883.04 | 52883.04 | 52883.04 | 52883.04 | 52883.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {2285475/proyecto_PROCESO, 2285475/proyecto_INICIO, 2285475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277828 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6 TO, ASENTAMIENTO LA ISLA. - 232319 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 232319 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA LA TORRE - SAN FELIPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO LA ISLA STGO. MEXQUITITLÁN B. 6O., 76893 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , , lon:-100.103333, lat:20.047778}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277828/proyecto_INICIO, 2277828/proyecto_PROCESO, 2277828/proyecto_FIN, 2277828/proyecto_PROCESO, 2277828/proyecto_FIN, 2277828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402278670 | Proyecto de inversión | 2375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375000.0, modificado:2341964.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA BASQUETBOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRÉS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PALMILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 250362 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 250362 | S | 32 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:507.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:48, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO PUERTA DE PALMILLAS, 76837 PUERTA DE PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL VERGEL Y PRIVADA LAZARO CARDENAS, LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO SE ENCUENTRA A 480 M AL SUR , lon:-99.9127553, lat:20.31087087}} | 2023-09-26 | 2023-12-11 | 2341964.93 | 2341964.93 | 2341964.93 | 2341964.93 | 2341964.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-079-2023, contratista:EJE DE ABASTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2341964.93, importe_modificado:2341964.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.5}} | {2278670/proyecto_INICIO, 2278670/proyecto_PROCESO, 2278670/proyecto_FIN, 2278670/proyecto_PROCESO, 2278670/proyecto_FIN, 2278670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:ADICIONAR LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230402289570 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE SERVIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 305645 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 305645 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA PRIMER UBICACION SE ENCUENTRA HACIA ABAJO DE LA TORTILLERIA EN LA PRIMER CASA COLOR AZUL OTRO JUNTO A LA TIENDA DE LORETO OTRO FR, lon:-100.27001832, lat:20.27149044}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2289570/proyecto_INICIO, 2289570/proyecto_FIN, 2289570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402283466 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:557796.05}} | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ARCILA - 277437 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 277437 | S | 2419 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CORONEO SAN JUAN DEL RIO Y CALLE CAMINO REAL, LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ES LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARCILA SU ACCES, lon:-100.10055633, lat:20.41210514}} | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 557796.05 | 557796.05 | 557796.05 | 557796.05 | 557796.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-104-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:557796.05, importe_modificado:557796.05}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:32.0}} | {2283466/proyecto_INICIO, 2283466/proyecto_PROCESO, 2283466/proyecto_INICIO, 2283466/proyecto_FIN, 2283466/proyecto_PROCESO, 2283466/proyecto_FIN, 2283466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402278727 | Proyecto de inversión | 1716258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716258.91, modificado:1716258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR CITLALLI DE LA LOCALIDAD DE LA LLAVE - 250629 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 250629 | S | 117 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:358.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLE HACIENDA CORRALEJO EJIDO LA LLAVE, 76814 LA LLAVE, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA CONCA Y CALLE HACIENDA AMAZCALA, CALLE HACIENDA JURICA EL PRESCOLAR SE ENCUENTRA A 220 METROS AL OESTE DE HACIENDA LA LLAV, lon:-99.99682312, lat:20.46557758}} | 2023-09-26 | 2023-12-04 | 1716258.91 | 1716258.91 | 1716258.91 | 1716258.91 | 1716258.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-078-2023, contratista:OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1716258.91, importe_modificado:1716258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.3}} | {2278727/proyecto_INICIO, 2278727/proyecto_PROCESO, 2278727/proyecto_FIN, 2278727/proyecto_PROCESO, 2278727/proyecto_FIN, 2278727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402287543 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 295579 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 295579 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR BARRIO DEL GALLO JUNTO A LA PRIMARIA DEL CERRO DEL GALLO OTRO ESTA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL OTRO DOMICILIO SE ENCUENT, lon:-100.18785314, lat:20.11271655}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2287543/proyecto_FIN, 2287543/proyecto_PROCESO, 2287543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277890 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD LA LADERA. - 234061 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 234061 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SIN NOMBRE - PRESA EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 PUEBLO LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE EL FRESNO, SE RECORRE LA CARRETERA BUENOS AIRESL, lon:-100.0579, lat:20.134517}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277890/proyecto_INICIO, 2277890/proyecto_PROCESO, 2277890/proyecto_FIN, 2277890/proyecto_PROCESO, 2277890/proyecto_FIN, 2277890/proyecto_INICIO, 2277890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277906 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD LA MURALLA. - 234255 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 234255 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 7 PUEBLO LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SIGUIENDO LA CARRETERA SAN JUAN DEL RÍO SAN ILDEFONSO A 15 KILOMETROS SE ENCUENTR, lon:-100.003955, lat:20.203209}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277906/proyecto_INICIO, 2277906/proyecto_PROCESO, 2277906/proyecto_FIN, 2277906/proyecto_PROCESO, 2277906/proyecto_FIN, 2277906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402279740 | Proyecto de inversión | 5601893.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5601893.68, modificado:5601893.68}} | CONSTRUCCION DE BOULEVARD AV. SAN ISIDRO 3RA. ETAPA Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AMAZCALA, EL MARQUES, QRO. INCIDENCIA DIRECTA DRENAJE Y AGUA POTABLE - 256367 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 256367 | S | 3465 | 3328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:AVENIDA SAN ISIDRO PUEBLO AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE LAURELES AVENIDA SAN ISIDRO CON COORDENADAS UTM INICIO ESTE 368256.52 ME NORTE 2289768.53 MN Y TERMINA EN, lon:-100.26324655, lat:20.70077902}} | 2023-05-18 | 2023-09-06 | 5601893.68 | 5601893.68 | 5601893.68 | 5601893.68 | 5601893.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FAISMUN-078-0-IR-2023, contratista:QUERETANOS URBANIZANDO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:2.262557032E7, importe_modificado:2.262557032E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1072.0}} | {2279740/proyecto_INICIO, 2279740/proyecto_PROCESO, 2279740/proyecto_FIN, 2279740/proyecto_PROCESO, 2279740/proyecto_FIN, 2279740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277917 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD. - 234390 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 234390 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CALLE - AL PREESCOLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL CAPULIN Y CALLE EMPEDRADO A SAN PABLO, PARA LLEGAR AL SIT, lon:-100.0248, lat:20.0964}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277917/proyecto_INICIO, 2277917/proyecto_PROCESO, 2277917/proyecto_FIN, 2277917/proyecto_PROCESO, 2277917/proyecto_FIN, 2277917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402287587 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 295769 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 295769 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION A SAN ANTONIO LA LABOR BAJANDO EL PUENTE DE LA AUTOPISTA PRIMER ENTRADA DE CALLEJON A MANO DERECHA PA, lon:-100.11145506, lat:20.2819969}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2287587/proyecto_INICIO, 2287587/proyecto_PROCESO, 2287587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277939 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ. - 235099 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 235099 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO EL CERRITO - SAN JOSE ITHÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA CLINICA Y CARRETERA ESTATAL 300, PARA LLEGAR AL SITIO DEL , lon:-100.132129, lat:20.164196}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277939/proyecto_FIN, 2277939/proyecto_INICIO, 2277939/proyecto_FIN, 2277939/proyecto_PROCESO, 2277939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402280178 | Proyecto de inversión | 1250252.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250252.51, modificado:1174891.17}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN COBAQ 21 DE LA LOCALIDAD DE ARCILA - 258566 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 258566 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO CORONEO Y CALLE CAMINO REAL, EL COBAQ 21 SE ENCUENTRA A 347 METROS AL OESTE DE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO CORON, lon:-100.10024649, lat:20.41271164}} | 2023-10-02 | 2023-11-26 | 1174891.17 | 1174891.17 | 1174891.17 | 1174891.17 | 1174891.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-095-2023, contratista:JOSÉ CELEDONIO VALDEZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1174891.17, importe_modificado:1174891.17}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2280178/proyecto_INICIO, 2280178/proyecto_PROCESO, 2280178/proyecto_FIN, 2280178/proyecto_PROCESO, 2280178/proyecto_FIN, 2280178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277962 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETÍ - 235563 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 235563 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO A SAN MIGUEL DEHETÍ - CENTRO DE SAN MUGUEL DEHETÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL SAN MIGUEL, lon:-100.1165, lat:20.2135}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277962/proyecto_PROCESO, 2277962/proyecto_INICIO, 2277962/proyecto_FIN, 2277962/proyecto_INICIO, 2277962/proyecto_PROCESO, 2277962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277975 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO. - 235818 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 235818 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO AMEALCO - LA LADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL EMPEDRADO DE AMEALCO A LA LADERA SE RECORREN 8.5 KILOM, lon:-100.077632, lat:20.13984}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277975/proyecto_PROCESO, 2277975/proyecto_INICIO, 2277975/proyecto_PROCESO, 2277975/proyecto_FIN, 2277975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402289726 | Proyecto de inversión | 1791896.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791896.66, modificado:1791896.66}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LA ESPERANZA, SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 306345 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 306345 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL LA ESPERANZA Y CAMINO CAMINO DE LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA A 678 METROS DE LA ESCUELA PR, lon:-100.05318556, lat:20.20502022}} | 2023-10-31 | 2023-12-10 | 1791896.66 | 1791896.66 | 1791896.66 | 1791896.66 | 1791896.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.181.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1791896.66, importe_modificado:1791896.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2289726/proyecto_INICIO, 2289726/proyecto_PROCESO, 2289726/proyecto_FIN, 2289726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402288983 | Proyecto de inversión | 2079300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079300.0, modificado:2079282.02}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA VALLA - 302661 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 302661 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2279.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTRA A 232.07 METROS AL NOROESTE DE LAS VÍAS D, lon:-100.02969209, lat:20.49652485}} | 2023-10-16 | 2023-12-10 | 2079282.02 | 2079282.02 | 2079282.02 | 2079282.02 | 2079282.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-098-2023, contratista:JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2079282.02, importe_modificado:2079282.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2279.05}} | {2288983/proyecto_INICIO, 2288983/proyecto_PROCESO, 2288983/proyecto_FIN, 2288983/proyecto_PROCESO, 2288983/proyecto_FIN, 2288983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402278086 | Proyecto de inversión | 1982114.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982114.59, modificado:1982114.59}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN VARIAS LOCALIDADES DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 239320 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 239320 | S | 144 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 76897 SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CHITEJE DE GARABATO CHITEJE DE LA CRUZ DONICA EJIDO SAN JUAN DEHEDO EL CAPULIN EL COYOTE EL PICACHO EL TERRERO EL VARAL LA JOYA LA PRESA LA TO, lon:-100.0423177, lat:20.10759059}} | 2023-09-09 | 2023-12-01 | 1982114.59 | 1982114.59 | 1982114.59 | 1982114.59 | 1982114.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.194.FAISMUN.23, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1982114.59, importe_modificado:1982114.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2278086/proyecto_FIN, 2278086/proyecto_INICIO, 2278086/proyecto_PROCESO, 2278086/proyecto_INICIO, 2278086/proyecto_PROCESO, 2278086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402289845 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:78300.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 307034 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 307034 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA PRIMER UBICACION SE ENCUENTRA FRENTE AL MECANICO EN LA CASA DE 2 PISOS OTRO SOBRE CARRETERA PRINCIPAL CASA COLOR VERDE OTRO ATRÁS DE LA VULCAN, lon:-100.17612225, lat:20.09646825}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2289845/proyecto_INICIO, 2289845/proyecto_FIN, 2289845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402289864 | Proyecto de inversión | 15660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15660.0, modificado:15660.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 307096 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 307096 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIIO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA LA PIEDAD A UN LADO DEL POZO DE AGUA EN UNA CASA DE COLOR VERDE, lon:-100.06662815, lat:20.08205957}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2289864/proyecto_INICIO, 2289864/proyecto_FIN, 2289864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286326 | Proyecto de inversión | 13253.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13253.2, modificado:23136.33}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289971 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289971 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA PRIMER ENTRADA DEL PUENTE DE LA MANZANA CASA DE BLOCK SIN APLANAR CON ZAGUAN DE MAYA OTRO ESTA CERCA DEL BO, lon:-100.06765549, lat:20.10485341}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2286326/proyecto_INICIO, 2286326/proyecto_FIN, 2286326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286327 | Proyecto de inversión | 66103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66103.76, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289972 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289972 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PREESCOLAR CASA DE BLOCK SIN APLANADO, lon:-100.07080951, lat:20.08400338}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2286327/proyecto_INICIO, 2286327/proyecto_FIN, 2286327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286687 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 291203 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 291203 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE DEL KINDER A MANO DERECHA A TOPAR CON PAREDPOR LA CALLE DEL PREESCOLAR HASTA TOPAR CON PARED POR LA CASA DE MACEDONIA NER, lon:-100.09844408, lat:20.31019007}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2286687/proyecto_INICIO, 2286687/proyecto_FIN, 2286687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286329 | Proyecto de inversión | 66103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66103.76, modificado:26441.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289977 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289977 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE NEZAHULCOYTLBARRIO LA SOLEDAD SN LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDON76850 AMEALCO DEBONFIL QROCALLE MOCTEZUMA ZONA CENTROYENDO POR LA BAJADA , lon:-100.18615422, lat:20.17110688}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26441.52 | 26441.52 | 26441.52 | 26441.52 | 26441.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2286329/proyecto_INICIO, 2286329/proyecto_FIN, 2286329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286330 | Proyecto de inversión | 66103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66103.76, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL TECOLOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289978 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289978 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO, 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS DE LA DESVIACION LA PRESA Y LOS ARBOLESA 200 METROS DEL PREESCOLAR30 METROS ANTES DE, lon:-100.1290499, lat:20.08806402}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2286330/proyecto_INICIO, 2286330/proyecto_FIN, 2286330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286332 | Proyecto de inversión | 66103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66103.76, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA PINI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289980 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289980 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE AL CENTRO DE SALUD HACIA LOS ARBOLES Y ARROYO3 CASAS ANTES DE LLEGAR AL PREESCOLAR, lon:-99.98748548, lat:20.10719906}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2286332/proyecto_INICIO, 2286332/proyecto_FIN, 2286332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286334 | Proyecto de inversión | 66103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66103.76, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289986 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289986 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ARRIBA DE LA TELESECUNDARIA FRENTE A LA TIENDA DE CHON FLORES, lon:-100.03126588, lat:20.09817512}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2286334/proyecto_INICIO, 2286334/proyecto_FIN, 2286334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286701 | Proyecto de inversión | 113904.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113904.15, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 291263 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 291263 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 300 METROS DEL ARROYO QUE VA AL RIO LERMA ZONA DE LOS VARELAFRENTE A LA CASA DE SALUDAV LOS TREJO CAMINO HACIA EL RIO LERMA LOMA DE LAS LIEB, lon:-100.14018335, lat:20.06111109}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2286701/proyecto_INICIO, 2286701/proyecto_FIN, 2286701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285563 | Proyecto de inversión | 3305.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305.19, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 286959 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 286959 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO A LA CRUZ HACIA ABAJO A 20 METROS UINICA CASA BARDEADA DE BLOCK Y OTR, lon:-100.09111945, lat:20.2086055}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2285563/proyecto_INICIO, 2285563/proyecto_FIN, 2285563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285574 | Proyecto de inversión | 23136.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23136.33, modificado:23136.33}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE YOSPI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287025 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287025 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA DE LOS PINOSEN LA Y DE LA DESVIACION DE YOSPI Y EL RINCONANTENA DE TELCELENTRADA ARENAL 7 CERCA DE LA TIEND, lon:-99.95064221, lat:20.16714884}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2285574/proyecto_INICIO, 2285574/proyecto_FIN, 2285574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285967 | Proyecto de inversión | 13220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13220.76, modificado:13220.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288541 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288541 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LAS ESCUELAS DEL RINCON Y CERCA DE LA CASA DEL SUBDELEGADO CASA DE BLOCK APLANADA OTRA ESTA A UN LADO DE LA CLI, lon:-100.20696299, lat:20.26193691}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2285967/proyecto_PROCESO, 2285967/proyecto_FIN, 2285967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285591 | Proyecto de inversión | 9915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9915.57, modificado:9915.57}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287108 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287108 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA PRIMARIA DE XAJAY PARTE BAJA AL TERMINAR EL EMPEDRADO EN LA BASE DE LAS COMBIS AV FLORES NO. 2 A LADO DE LA TLAPALER, lon:-99.96124233, lat:20.12164372}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2285591/proyecto_PROCESO, 2285591/proyecto_FIN, 2285591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285605 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287195 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287195 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A MANO DERECHA DE LA ENTRADA DEL BORDO OTRO EN LA CASA COLOR BLANCO A MAN, lon:-100.10905374, lat:20.2426291}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2285605/proyecto_INICIO, 2285605/proyecto_FIN, 2285605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285994 | Proyecto de inversión | 9915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9915.57, modificado:9915.57}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288617 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288617 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA JUNTO AL DEPOSITO DE AGUA A100 METROS ADELANTE CASA DE BLOCK APLANADA CON PUERTAS NEGRAS, lon:-99.99326016, lat:20.20188747}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2285994/proyecto_INICIO, 2285994/proyecto_FIN, 2285994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291473 | Proyecto de inversión | 896901.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896901.08, modificado:896901.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 314680 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 314680 | S | 253 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.04, meta_modificada:555.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310 Y CAMINO CAMINO AL ATORÓN, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO Y A 45 METROS DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-100.00667485, lat:20.20281018}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 896901.08 | 896901.08 | 896901.08 | 896901.08 | 896901.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.273.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ TREJO SÁNCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:896901.08, importe_modificado:896901.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.04}} | {2291473/proyecto_INICIO, 2291473/proyecto_PROCESO, 2291473/proyecto_FIN, 2291473/proyecto_PROCESO, 2291473/proyecto_FIN, 2291473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402279043 | Proyecto de inversión | 3450396.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450396.89, modificado:3450396.89}} | CONSTRUCCIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HERACLIO BERNAL - 252346 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 252346 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3200.0, meta_modificada:2944.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA HERACLIO BERNAL, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PEÑASCO, CALLE CORREGIDORA LA CALLE PLAN DE AYALA SE ENCUENTRA A 60 METROS AL ESTE DEL PARQU, lon:-99.95426639, lat:20.3729508}} | 2023-09-18 | 2023-12-06 | 3450396.89 | 3450396.89 | 3450396.89 | 3450396.89 | 3450396.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-074-2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3450396.89, importe_modificado:3450396.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2944.5}} | {2279043/proyecto_INICIO, 2279043/proyecto_PROCESO, 2279043/proyecto_FIN, 2279043/proyecto_INICIO, 2279043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230402285612 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE TENAZDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287273 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287273 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA FABRICA DE DECORAAVENIDA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LOS PINOS DELANTE DE LA ESCUELA PR, lon:-99.97371113, lat:20.12506883}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2285612/proyecto_INICIO, 2285612/proyecto_FIN, 2285612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285629 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287353 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287353 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA DELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL DEPOSITO VIEJO EN LA CASA ZAGUAN BLANCO OTRO DOMICILIO ESTA A A, lon:-100.18779273, lat:20.10053583}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2285629/proyecto_PROCESO, 2285629/proyecto_FIN, 2285629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402287362 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 294648 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 294648 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA A UN COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA PRINCIPAL EL SAUCITO OTRO ESTA POR LA CALLE LA LOMA OTRO POR CALLE , lon:-99.9954864, lat:20.20164582}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2287362/proyecto_INICIO, 2287362/proyecto_FIN, 2287362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402278555 | Proyecto de inversión | 1765187.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1041.29, modificado:1041.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764145.77, modificado:1764145.77}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CIPRES, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. - 249325 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 249325 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:124, direccion:BARRIO CIPRÉS, 76610 CIPRÉS, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 7KM DELACABECERA MUNICIPAL CONDIRECCIONA SAN PEDROS DE LOSEUCALIPTOS YCARRETERA CASABLANCA CAMINO ACCESO AL CIPRESLLEGANDO ALPUENTE QUE CONECT, lon:-99.97514299, lat:20.93333656}} | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 1765187.06 | 1765187.06 | 1765187.06 | 1765187.06 | 1765187.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FAISMUN 2023/31, contratista:JORGE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1751152.7, importe_modificado:1765187.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {2278555/proyecto_FIN, 2278555/proyecto_INICIO, 2278555/proyecto_FIN, 2278555/proyecto_PROCESO, 2278555/proyecto_FIN, 2278555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285653 | Proyecto de inversión | 16525.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16525.95, modificado:16525.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4 , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287454 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287454 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA ENTRADA DE LA CEABACHILLERATO A 2 CASAS DE LA ENTRADA A MANO IZQUIERDA AL FONDO, lon:-100.06339322, lat:20.06527031}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2285653/proyecto_FIN, 2285653/proyecto_PROCESO, 2285653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286025 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288714 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288714 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA JUNTO A LA CASA DEL DELEGADO EN LA TIENDA LA PEÑITA CASA DE BLOCK COLOR ROSA CLARO CON ZAGUAN BLAN, lon:-100.14998183, lat:20.10983218}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2286025/proyecto_INICIO, 2286025/proyecto_FIN, 2286025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286038 | Proyecto de inversión | 16525.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16525.95, modificado:16525.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288767 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288767 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN CALLE ZARAGOZA NO. 17 ENFRENTE DE LA CARRETERA ADELANTE DEL PUENTE LA LOMA BONITA OTRO ESTA POR BARRIO DE LOMA BONITA S, lon:-100.18797116, lat:20.11277196}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2286038/proyecto_INICIO, 2286038/proyecto_FIN, 2286038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402287384 | Proyecto de inversión | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:36540.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 294769 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 294769 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UNO CERCA DEL DELEGADO DEL TEPOZAN UNA CASA AL LADO OTRO A 1 KM HACI, lon:-99.99585103, lat:20.18665936}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2287384/proyecto_INICIO, 2287384/proyecto_FIN, 2287384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291515 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN SAN PABLO. - 314932 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 314932 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MUNICIPAL SANTIAGO - SAN ILDEFONSO - SAN PABLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SANTIAGO-SAN ILDEFONSO Y TERRACERIA CER, lon:-99.984618, lat:20.085874}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2291515/proyecto_INICIO, 2291515/proyecto_PROCESO, 2291515/proyecto_FIN, 2291515/proyecto_PROCESO, 2291515/proyecto_FIN, 2291515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285683 | Proyecto de inversión | 13220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13220.76, modificado:13220.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 287571 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287571 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA FUENTE NUMERO 52 PASANDO LA CANCHA DEL TEPETATEC LA FUENTE, lon:-100.05095441, lat:20.04324879}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2285683/proyecto_INICIO, 2285683/proyecto_FIN, 2285683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286842 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 291785 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 291785 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A MANO DERECHA DEL PRIMER INVERNADERO COMO A UNOS 200 METROS PEGADO A UN BORDO ESTA LA CALLEPASANDO LA CLINICA HACIA ARRIBA , lon:-100.14111142, lat:20.16305592}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2286842/proyecto_INICIO, 2286842/proyecto_FIN, 2286842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285704 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE DONICA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287686 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287686 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL KINDER HACIA ARRIBA SEGUIR LA CARRETERA DERECHA A UN LADO DE LA CASA DEL SEÑOR CLAUDIO MEJIA TORRIJOS Y OTRO , lon:-100.07190628, lat:20.04115118}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2285704/proyecto_PROCESO, 2285704/proyecto_INICIO, 2285704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286079 | Proyecto de inversión | 2394999.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394999.02, modificado:2376800.47}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE SEGUNDA PRIVADA MIGUEL HIDALGO, DE AV. MIGUEL HIDALGO A CALLE SEGUNDA JIMÉNEZ Y EN CALLE SEGUNDA JIMÉNEZ, DE SEGUNDA PRIVADA MIGUEL HIDALGO A 1A. JIMÉNEZ, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 288906 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 288906 | S | 769 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.0, meta_modificada:2086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SEGUNDA JIMENEZ Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIMERA DE JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-100.44936923, lat:20.60055151}} | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 2376800.47 | 2376800.47 | 2376800.47 | 2376800.47 | 2376800.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0098/3, contratista:C. JUAN GONZÁLEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2376800.47, importe_modificado:2376800.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2086.0}} | {2286079/proyecto_PROCESO, 2286079/proyecto_INICIO, 2286079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402286480 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 290405 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 290405 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR EL CAMINO LAS LUCES A MANO IZQUIERDA CASA COLOR BLANCO Y OTRA COLOR CAFE CLARO OTRO DOMICILIO SE ENCUENTRA POR L, lon:-100.10873939, lat:20.19044081}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2286480/proyecto_INICIO, 2286480/proyecto_FIN, 2286480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286859 | Proyecto de inversión | 15660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15660.0, modificado:15660.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE AGUA BUENA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 291873 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 291873 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA CARRETERA SANTIAGO MEXQUITITLAN ANTES DE LLEGAR A LA CURVA DE OJO, lon:-100.12350554, lat:20.13290385}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2286859/proyecto_INICIO, 2286859/proyecto_FIN, 2286859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291571 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN XAJAY. - 315284 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 315284 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EMPEDRADO SAN ILDEFONSO - TENASDA - XAJAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 BARRIO XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A TENASDA Y CAMINO EMPEDRADO A LA CAPILLA, LOS SIT, lon:-99.96173, lat:20.120885}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2291571/proyecto_PROCESO, 2291571/proyecto_FIN, 2291571/proyecto_INICIO, 2291571/proyecto_PROCESO, 2291571/proyecto_FIN, 2291571/proyecto_INICIO, 2291571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285720 | Proyecto de inversión | 9915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9915.57, modificado:9915.57}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287735 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287735 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR EL EMPEDRADO HACIA DELANTE DE LA ESCUELA A 10 MIN APROX. Y OTRO DOMICILIO SE ENCUENTRA A FINAL , lon:-100.20828222, lat:20.15361225}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2285720/proyecto_INICIO, 2285720/proyecto_FIN, 2285720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285729 | Proyecto de inversión | 13220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13220.76, modificado:13220.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287761 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287761 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LOS LOCALES DE ARTESANIAS SOBRE LA CARRETERA AMEALCO TEMASCAL, lon:-100.06434984, lat:20.05169611}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2285729/proyecto_INICIO, 2285729/proyecto_FIN, 2285729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286489 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:41760.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 290435 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 290435 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA MANUEL COLIN REYESCALLE DEL TRIGAL 11 VECINO FELIPEANTES DE , lon:-100.12656478, lat:20.11371573}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2286489/proyecto_PROCESO, 2286489/proyecto_INICIO, 2286489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286872 | Proyecto de inversión | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:15660.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 291926 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 291926 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR CABAÑAS EL LAGO PASANDO LA PRESA A LA IZQUIERDA OTRO DOMICILIO ESTA POR EL CRUC, lon:-100.09110923, lat:20.20863291}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2286872/proyecto_INICIO, 2286872/proyecto_FIN, 2286872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286876 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 291933 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 291933 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL BAÑO ENCINOS 10A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLAPASANDO LIBRAMIENTO PALMILLASAPASEOCALLE EL FRESNO RUMBO A LA PISTA, lon:-100.14784986, lat:20.29966815}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2286876/proyecto_INICIO, 2286876/proyecto_FIN, 2286876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285749 | Proyecto de inversión | 3305.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305.19, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287802 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287802 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA TIENDA EL TORO CASA DE 2 PISOS, lon:-100.22146544, lat:20.30323314}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2285749/proyecto_INICIO, 2285749/proyecto_FIN, 2285749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285750 | Proyecto de inversión | 3305.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305.19, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287803 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287803 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ATRAS DE LA IGLESIA SOBRE EL CALLEJON EN LAS ULTIMAS CASAS A LADO DE UNA CASA DE 2 PISOS, lon:-100.08867263, lat:20.13785782}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2285750/proyecto_INICIO, 2285750/proyecto_FIN, 2285750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286905 | Proyecto de inversión | 15660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15660.0, modificado:15660.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 292121 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 292121 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASA LA ESCUELA Y LUEGO EL DEPOSITO DEL AGUA SE VA MAS ADELANTE Y ESTA UNA ALCANTARILLA ALTA ESTA LA ENTRADA Y LA CASA ESTA AL LADO CON ZAGUAN, lon:-100.19683565, lat:20.31861116}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2286905/proyecto_PROCESO, 2286905/proyecto_INICIO, 2286905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286909 | Proyecto de inversión | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:36540.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 292156 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 292156 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS ESTAN UBICADOS UNO A 300 METROS DE LA PRIMARIA OTRO CERCA DE LAS ESCUELAS EN LA ENTRADA DE UN CAMINO DE TERRACERIA HAY UNA , lon:-100.10891373, lat:20.24261501}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2286909/proyecto_INICIO, 2286909/proyecto_FIN, 2286909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285773 | Proyecto de inversión | 23136.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23136.33, modificado:23136.33}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287845 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287845 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VECINA DE FIDENCIA FELICIANO Y LEONEL FELICIANO EN EL CRUCERO QUE SUBE AL BARCO ANTES DE, lon:-100.12430513, lat:20.11355984}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2285773/proyecto_INICIO, 2285773/proyecto_FIN, 2285773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286922 | Proyecto de inversión | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:41760.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 292257 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 292257 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PASANDO UNA CURVA LA ENTRADA ESTA A MANO IZQUIERDAAVENIDA DEL MIRADOR 20 LA CASA MAS CERCA DEL DEPOSITO DE AGUAC, lon:-100.0046648, lat:20.14115223}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2286922/proyecto_FIN, 2286922/proyecto_PROCESO, 2286922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286934 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 292312 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 292312 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO Y MEDIO ADELANTE DE LAS ESCUELAS A MANO DERECHA OTRO ESTA POR LA ENTRADA AL EJIDO EN, lon:-100.2083466, lat:20.15374319}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2286934/proyecto_INICIO, 2286934/proyecto_FIN, 2286934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286939 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 292356 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 292356 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA DE ALICIA LOA A UN LADO OTRO ESTA ANTES DE LA TIE, lon:-100.21909169, lat:20.30319038}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2286939/proyecto_INICIO, 2286939/proyecto_FIN, 2286939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402287599 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 295850 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 295850 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA BAJANDO POR LA CALLE DEL KINDER A LAS ULTIMAS CASAS CON RUMBO A GALINDILLO OTRO ESTA EN LA CALLE DE FRENTE Q, lon:-100.10148912, lat:20.2668875}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2287599/proyecto_INICIO, 2287599/proyecto_FIN, 2287599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402287606 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 295874 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 295874 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:RANCHERIA EL BATÁN, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A PIE DE CARRETERA AMEALCOHUIMILPAN KM 43 CASA A MANO DERECHA DONDE VENDEN CANTERA OTRO ESTA JUNTO A LA VILLA VERDE TERMIN, lon:-100.23645977, lat:20.31342671}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2287606/proyecto_PROCESO, 2287606/proyecto_INICIO, 2287606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402287621 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 296006 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 296006 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CAPILLA A MANO DERECHA OTRO DOMICILIO ESTA EN LA CARRETERA AMEALCO SAN ILDEFONS, lon:-100.07850147, lat:20.20137493}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2287621/proyecto_INICIO, 2287621/proyecto_FIN, 2287621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291638 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN BARRIO SANTA CLARA. - 315749 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 315749 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 330 - SAN ILDEFONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 150 RANCHERIA SANTA CLARA, 76897 SANTA CLARA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA PRESA EL CAPULIN Y CAMINO EMPEDRADO A MESILLAS, , lon:-100.037764, lat:20.13807}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2291638/proyecto_PROCESO, 2291638/proyecto_INICIO, 2291638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402278820 | Proyecto de inversión | 2304958.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304958.84, modificado:2304585.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 251106 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 251106 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:474.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:67, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL SITIO, 76830 EL SITIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL OESTE DE LA PLAZA DE TOROS DE L, lon:-99.85391892, lat:20.3639351}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2304585.45 | 2304585.45 | 2304585.45 | 2304585.45 | 2304585.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-080-2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2304585.45, importe_modificado:2304585.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.3}} | {2278820/proyecto_INICIO, 2278820/proyecto_PROCESO, 2278820/proyecto_INICIO, 2278820/proyecto_FIN, 2278820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:ADICIONAR LIGA DE CONTRATO O DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230402286571 | Proyecto de inversión | 151380 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151380.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 290739 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 290739 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:29.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , RUMBO A BORDOS CUATES RUMBO A LA COFRADIA PREGUNTAR POR SAUL CHAVEZ ARTEAGA ES SU SUEGRO. EN LA ENTRADA A CHAMPIMEX 100M ANTES DE , lon:-100.11540907, lat:20.21437224}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2286571/proyecto_PROCESO, 2286571/proyecto_FIN, 2286571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291683 | Proyecto de inversión | 1792154.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792154.28, modificado:1792154.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 316012 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 316012 | S | 198 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.82, meta_modificada:2132.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA IGLESIA Y CAMINO CAMINO A LA PRIMARIA, LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC Y FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDA, lon:-100.06817663, lat:20.1054326}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1792154.28 | 1792154.28 | 1792154.28 | 1792154.28 | 1792154.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.274.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES ARMOOL S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1792154.28, importe_modificado:1792154.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.82}} | {2291683/proyecto_INICIO, 2291683/proyecto_PROCESO, 2291683/proyecto_FIN, 2291683/proyecto_INICIO, 2291683/proyecto_PROCESO, 2291683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402278847 | Proyecto de inversión | 1947620.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947620.76, modificado:1947620.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 251213 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 251213 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:67, direccion:CALLE DIVISION DE ESTADOS PUEBLO EL SITIO, 76830 EL SITIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 955 METROS AL NORTE DEL LIENZO CHARRO SOBRE LA CALLE AMEALCO V. BONFIL Y A 12, lon:-99.84761283, lat:20.37260206}} | 2023-09-27 | 2023-12-05 | 1947620.76 | 1947620.76 | 1947620.76 | 1947620.76 | 1947620.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-081-2023, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1947620.76, importe_modificado:1947620.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.6}} | {2278847/proyecto_INICIO, 2278847/proyecto_PROCESO, 2278847/proyecto_FIN, 2278847/proyecto_PROCESO, 2278847/proyecto_FIN, 2278847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286198 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289360 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289360 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE VILLA VERDE PARTE IZQUIERDA LA CASA ES DE BLOCK BLANCO SIN APLANADO, lon:-100.23638735, lat:20.31342419}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2286198/proyecto_INICIO, 2286198/proyecto_FIN, 2286198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286204 | Proyecto de inversión | 3305.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305.19, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289411 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289411 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA HACIA BAJO, lon:-100.19682056, lat:20.3186479}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2286204/proyecto_INICIO, 2286204/proyecto_FIN, 2286204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286584 | Proyecto de inversión | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:36540.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 290771 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 290771 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA BODEGA DE MARGARO GARDUÑOPOR BACHILLERES A 5KM ANTES DE LA BODEGA DE UNION DE PRODUCTORES A MANO DERECHAKM 29. FRENTE A BAR, lon:-100.16869135, lat:20.24404237}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2286584/proyecto_INICIO, 2286584/proyecto_FIN, 2286584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402278879 | Proyecto de inversión | 5449047.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5449047.29, modificado:5449047.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL PLAN DE SAN LUIS - 251353 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 251353 | S | 765 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:184.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS COLONIA HERACLIO BERNAL, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE DE LA PEÑA LA CALLE PLAN DE SAN LUIS SE ENUENTRA A 305 MET, lon:-99.95224622, lat:20.3732571}} | 2023-09-11 | 2023-12-03 | 5449047.29 | 5449047.29 | 5449047.29 | 5449047.29 | 5449047.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-071-2023, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:5449047.29, importe_modificado:5449047.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.31}} | {2278879/proyecto_INICIO, 2278879/proyecto_PROCESO, 2278879/proyecto_INICIO, 2278879/proyecto_FIN, 2278879/proyecto_INICIO, 2278879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285851 | Proyecto de inversión | 13220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13220.76, modificado:13220.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288201 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288201 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA PRESA DEL CAPULIN CARRETERA DE TERRACERIA A MANO DERECHA PRIMER CASA DE BLOCK CON ZAGUAN NEGRO OTRO D, lon:-100.19542131, lat:20.31201345}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2285851/proyecto_INICIO, 2285851/proyecto_FIN, 2285851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285852 | Proyecto de inversión | 23136.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23136.33, modificado:23136.33}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288202 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288202 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR BACHILLERES FRENTE DE LA CABAÑA DE LAMINA FRENTE A LA TIENDITAPOR LA CARRETERA QUE VIENE DE BACHILLERES PASANDO ARROYO ONDO DELANTE DE UNA B, lon:-100.18002394, lat:20.23056472}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | 23136.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2285852/proyecto_INICIO, 2285852/proyecto_FIN, 2285852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286220 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289522 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289522 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CAMINO A LA ESPERANZA APROXIMADAMENTE A 3 KILOMETROS EN UNA CASA COLOR BLANCA Y OTRO SE ENCUENTRA , lon:-100.07851757, lat:20.20137996}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2286220/proyecto_INICIO, 2286220/proyecto_FIN, 2286220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286222 | Proyecto de inversión | 106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106400.0, modificado:105690.89}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS TZIQUIA - 289536 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 289536 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TZIQUIA, 76547 TZIQUIA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.626845, lat:20.636763}} | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 105690.89 | 105690.89 | 105690.89 | 105690.89 | 105690.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-108, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:105690.89, importe_modificado:105690.89}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:25.0}} | {2286222/proyecto_INICIO, 2286222/proyecto_PROCESO, 2286222/proyecto_FIN, 2286222/proyecto_INICIO, 2286222/proyecto_PROCESO, 2286222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402286224 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289546 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289546 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA A 100 METROS FRENTE A LA TIENDA DE LA GUERA POR LA CALLE CARRANZA 250, lon:-99.99674073, lat:20.14137383}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2286224/proyecto_INICIO, 2286224/proyecto_FIN, 2286224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286608 | Proyecto de inversión | 187920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187920.0, modificado:46980.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 290868 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 290868 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:36.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PARA ABAJO DEL CERRITOBAJANDO LA IGLESIA TERMINANDO LA BARDA DE LA CASA DE COLOR NARANJA 2 PISOS A MANO DERECHA HACIA A DENTROANTES DE LA , lon:-100.12426414, lat:20.16926615}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {2286608/proyecto_PROCESO, 2286608/proyecto_FIN, 2286608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402287670 | Proyecto de inversión | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 296248 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 296248 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR EL PUENTE DE LOS BARANDALES HACIA ARRIBA OTRO SE ENCUENTRA EN LA LADERA AL LADO DEL MONUMENTO DE PIEDRA EN UNA CASA , lon:-100.06571191, lat:20.13255889}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2287670/proyecto_INICIO, 2287670/proyecto_FIN, 2287670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291714 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN LA LADERA - 316190 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 316190 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EL APARTADERO - LA LADERA KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA A LA CANCHA DE FUTBOL Y TERRACERIA A LA PUERTA DEL COYOTE, CAMINO A, lon:-100.069234, lat:20.127319}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2291714/proyecto_PROCESO, 2291714/proyecto_INICIO, 2291714/proyecto_PROCESO, 2291714/proyecto_FIN, 2291714/proyecto_INICIO, 2291714/proyecto_PROCESO, 2291714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285858 | Proyecto de inversión | 3313.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313.3, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288210 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288210 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A LA PIEDAD POR LA REFORESTACION CASA COLOR BLANCA DESLAVADO CON PUERTAS COLOR CAFE, lon:-100.04244859, lat:20.12068597}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2285858/proyecto_INICIO, 2285858/proyecto_FIN, 2285858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285864 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288219 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288219 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA MORA FRENTE A LA CASA DEL SUBDELEGADOLOS FRESNOS 39, lon:-100.17330128, lat:20.17849442}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2285864/proyecto_INICIO, 2285864/proyecto_FIN, 2285864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285866 | Proyecto de inversión | 13220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13220.76, modificado:13220.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288222 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288222 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 76897 BARRIO DEL COYOTE (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA DESVIACION A SAN PEDRO PASANDO LA GALLERA SOBRE EL EMPEDRADO A MANO DERECHA LLEGANDO A LA G, lon:-100.08448417, lat:20.17338457}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2285866/proyecto_INICIO, 2285866/proyecto_FIN, 2285866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285869 | Proyecto de inversión | 33051.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33051.9, modificado:33051.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288235 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288235 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA HACIA ABAJO DEL CERRITO EN EL CRUCERO HACIA LA IZQUIERDA BAJANDO EL EMPEDRADOPASANDO EL CALLEJON DE LOS MONDRAGO, lon:-100.12631915, lat:20.16451774}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 33051.9 | 33051.9 | 33051.9 | 33051.9 | 33051.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2285869/proyecto_INICIO, 2285869/proyecto_FIN, 2285869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285874 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288248 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288248 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CARLOS CARRILLO A UN COSTADO DEL PRESCOLAR BARRIO LA NORIA CASA DE BLOCK CON ZAGUAN DE MAYA Y OTRO DOMICIL, lon:-100.13272542, lat:20.10218573}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2285874/proyecto_INICIO, 2285874/proyecto_FIN, 2285874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285876 | Proyecto de inversión | 33051.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33051.9, modificado:33051.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288258 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288258 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA DESVIACIÓN A TENAZDA EN EL PUENTE FRENTE AL RANCHO DE DON JAIMEA UN COST, lon:-99.95698528, lat:20.14432467}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 33051.9 | 33051.9 | 33051.9 | 33051.9 | 33051.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2285876/proyecto_INICIO, 2285876/proyecto_FIN, 2285876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286237 | Proyecto de inversión | 66103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66103.76, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289582 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289582 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 500 METROS A MANO DERECHA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA, lon:-100.06159688, lat:20.19471022}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2286237/proyecto_INICIO, 2286237/proyecto_FIN, 2286237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286250 | Proyecto de inversión | 66103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66103.76, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DEL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289611 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289611 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOS LAURELES NO. 15 ATRAS DE LA ESCUELA EN EL EMPEDRADO QUE VA HACIA ABAJO Y OTRO EN LA CALLE FRANCISCO I, lon:-100.1758268, lat:20.16496779}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2286250/proyecto_INICIO, 2286250/proyecto_FIN, 2286250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286647 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME DEL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 291063 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 291063 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DE LA PRESA DEL APARTADERO COMO 1 KM HACIA ARRIBADEL CHAMIZAL HACIA ARRIBA DONDE ESTA UNA MALL, lon:-100.06694375, lat:20.17854778}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2286647/proyecto_INICIO, 2286647/proyecto_FIN, 2286647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285884 | Proyecto de inversión | 13220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13220.76, modificado:13220.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288272 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288272 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA JUNTO A LA IGLESIA PUERTA COLOR AZUL HASTA EL FONDO PASANDO 2 ARROYOS A MANO DERECHA LA CASA ES DE BLOCK RUST, lon:-100.13440954, lat:20.27908613}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2285884/proyecto_INICIO, 2285884/proyecto_FIN, 2285884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285903 | Proyecto de inversión | 3305.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305.19, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME DEL PINO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288344 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288344 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA AMEALCO SAN ILDEFONSO A 500 MTS A LA DERECHA ANTES DE LA TIENDA DEL 7, lon:-100.07279238, lat:20.18297143}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2285903/proyecto_INICIO, 2285903/proyecto_FIN, 2285903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291775 | Proyecto de inversión | 1188935.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188935.56, modificado:1188935.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 316485 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 316485 | S | 665 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CA, lon:-100.10078332, lat:20.0416105}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1188935.56 | 1188935.56 | 1188935.56 | 1188935.56 | 1188935.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.275.FAISMUN.23, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1188935.56, importe_modificado:1188935.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2291775/proyecto_INICIO, 2291775/proyecto_PROCESO, 2291775/proyecto_FIN, 2291775/proyecto_PROCESO, 2291775/proyecto_FIN, 2291775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286283 | Proyecto de inversión | 9939.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9939.9, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289723 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289723 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA IGLESIA A 500 METROS CALLE LOS TREJO CASA COLOR AZUL ATRAS DE LAS ESCUELAS, lon:-100.1262313, lat:20.05293592}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2286283/proyecto_INICIO, 2286283/proyecto_FIN, 2286283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402312424 | Proyecto de inversión | 63103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63103.76, modificado:16525.55}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 404262 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 404262 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA MERA LOMA AUN LADO DE LA ANTENA CASA DE BLOCK SIN APLANAR CON ZAGUAN DE MAYA, lon:-100.1117213, lat:20.11122976}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 16525.55 | 16525.55 | 16525.55 | 16525.55 | 16525.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2312424/proyecto_INICIO, 2312424/proyecto_FIN, 2312424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402321751 | Proyecto de inversión | 141368.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141368.71, modificado:141368.71}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA VARIAS CALLES, BARRIO ALEGRE, LAGUNILLAS, HUIMILPAN, QRO. - 447156 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 447156 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA BARRIO ALEGRE, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE AGUSTIN MELGAR PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA E, lon:-100.28931058, lat:20.45869005}} | 2023-12-08 | 2023-12-29 | 141368.71 | 141368.71 | 141368.71 | 141368.71 | 141368.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H048.FAISMUN.23, contratista:RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:141368.71, importe_modificado:141368.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2321751/proyecto_INICIO, 2321751/proyecto_PROCESO, 2321751/proyecto_FIN, 2321751/proyecto_PROCESO, 2321751/proyecto_FIN, 2321751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contratista renuncio al anticipo, solamente se pago una estimación finiquito , trimestre:4.0, usuario:robertorojaso, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:Monto de anticipo no coincide, trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402317788 | Proyecto de inversión | 242523.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242523.98, modificado:185666.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DESANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 425714 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 425714 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA CASA COLOR ROSA CON TECHO DE LAMINA O, lon:-100.06583042, lat:20.05036323}} | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 185666.55 | 185666.55 | 185666.55 | 185666.55 | 185666.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2317788/proyecto_INICIO, 2317788/proyecto_FIN, 2317788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402322010 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980031.01}} | URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLON,QRO - 447918 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 447918 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.67, meta_modificada:875.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE ESTA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE PANAMA, lon:-100.17342852, lat:20.80564991}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 980031.01 | 980031.01 | 980031.01 | 980031.01 | 980031.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.036.39/2023-PY072, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:980031.01, importe_modificado:980031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.67}} | {2322010/proyecto_INICIO, 2322010/proyecto_PROCESO, 2322010/proyecto_FIN, 2322010/proyecto_PROCESO, 2322010/proyecto_FIN, 2322010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402315161 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980032.69}} | URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO COLON, QRO. - 415055 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 415055 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.6, meta_modificada:930.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA ESCUAL PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.11786814, lat:20.80553647}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 980032.69 | 980032.69 | 980032.69 | 980032.69 | 980032.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.037.37/2023-PY071, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:980032.69, importe_modificado:980032.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.6}} | {2315161/proyecto_INICIO, 2315161/proyecto_PROCESO, 2315161/proyecto_FIN, 2315161/proyecto_PROCESO, 2315161/proyecto_FIN, 2315161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402322570 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:975711.06}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLÓN, QRO. - 450446 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 450446 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.64, meta_modificada:872.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:CALLE LAPIZLAZULI RANCHERIA NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE TOPACIO, CALLE OBSIDIANA LA OBRA SE REALIZAN EL ALOCALIDA DE NOGALES EN LA CALLE LAPILAZULI ENTRE LA CALLE OBSIDIANA TURQUESA Y TOP, lon:-100.14971234, lat:20.69743546}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 975711.06 | 975711.06 | 975711.06 | 975711.06 | 975711.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.016.16/2023-PY084, contratista:JUAN LUNA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:975711.06, importe_modificado:975711.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.64}} | {2322570/proyecto_INICIO, 2322570/proyecto_PROCESO, 2322570/proyecto_INICIO, 2322570/proyecto_FIN, 2322570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402318843 | Proyecto de inversión | 398900.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398900.8, modificado:398900.8}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA EL LIMÓN DE LA CRUZ Y LA TINAJA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 430528 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 430528 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:577.39, meta_modificada:577.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:245, direccion:RANCHERIA LA TINAJA, 76318 LA TINAJA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA CONSTITUCIÓN Y REFORMA., lon:-99.54500061, lat:21.28856065}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 398900.8 | 398900.8 | 398900.8 | 398900.8 | 398900.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.098, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:398900.8, importe_modificado:398900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:577.39}} | {2318843/proyecto_FIN, 2318843/proyecto_INICIO, 2318843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402316605 | Proyecto de inversión | 274400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274400.0, modificado:273569.7}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EL HORTELANO - 420850 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 420850 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:46, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL HORTELANO, 76534 EL HORTELANO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE UN RADIO DE 100 M DE, lon:-99.500427, lat:20.815973}} | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 273569.7 | 273569.7 | 273569.7 | 273569.7 | 273569.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-121, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:273569.7, importe_modificado:273569.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2316605/proyecto_INICIO, 2316605/proyecto_PROCESO, 2316605/proyecto_FIN, 2316605/proyecto_PROCESO, 2316605/proyecto_FIN, 2316605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402316636 | Proyecto de inversión | 274400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274400.0, modificado:273050.03}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LAS JOYAS - 420938 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 420938 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:353, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS JOYAS, 76535 LAS JOYAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M , lon:-99.486492, lat:20.863014}} | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 273050.03 | 273050.03 | 273050.03 | 273050.03 | 273050.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-94, contratista:DANIELA GUADALUPE RIVERA AMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:273050.03, importe_modificado:273050.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2316636/proyecto_INICIO, 2316636/proyecto_PROCESO, 2316636/proyecto_FIN, 2316636/proyecto_PROCESO, 2316636/proyecto_FIN, 2316636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402316664 | Proyecto de inversión | 274400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274400.0, modificado:273569.7}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA RANCHO DE LA LUZ - 421036 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 421036 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LUZ (CARRIZALITO), 76534 LA LUZ (CARRIZALITO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO, lon:-99.478707, lat:20.850312}} | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 273569.7 | 273569.7 | 273569.7 | 273569.7 | 273569.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-99, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:273569.7, importe_modificado:273569.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2316664/proyecto_FIN, 2316664/proyecto_PROCESO, 2316664/proyecto_INICIO, 2316664/proyecto_FIN, 2316664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402305829 | Proyecto de inversión | 140980.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140980.4, modificado:140980.4}} | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA EN BARRIO LA LOMA, EN DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 374677 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 374677 | S | 195 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A BUCARELI Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL DERRAMADERO DE BUCARELI., lon:-99.64367605, lat:21.1154113}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 140980.4 | 140980.4 | 140980.4 | 140980.4 | 140980.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.103, contratista:ELIZABETH VILLEDA LEON, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:140980.4, importe_modificado:140980.4}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2305829/proyecto_INICIO, 2305829/proyecto_FIN, 2305829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs2: {observación:ADICIONAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs3: {observación:ADICIONAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}, obs4: {observación:ADICIONAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230402301568 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:490129.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO. - 355830 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 355830 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 88 INTERIOR 88 BARRIO SAN ANTONIO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CAMINO A SANTA MARIA, CALLE ALAVARO OBREGON LA ESCUELA SE ENCUANTRA UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGO, lon:-100.05267057, lat:20.78388215}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 490129.87 | 490129.87 | 490129.87 | 490129.87 | 490129.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.046.43/2023-PY054, contratista:PAULINA PEDRAZA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:490129.87, importe_modificado:490129.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2301568/proyecto_INICIO, 2301568/proyecto_PROCESO, 2301568/proyecto_FIN, 2301568/proyecto_PROCESO, 2301568/proyecto_INICIO, 2301568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | QUE230402299847 | Proyecto de inversión | 349890.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349890.5, modificado:349890.5}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN BARRIO LA LOMA, EN AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349325 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349325 | S | 221 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:408.54, meta_modificada:408.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA COMO REFERENCIA SE ENCUENTRAN LAS CABAÑAS LOS ENCINOS., lon:-99.58559986, lat:21.13911294}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 349890.5 | 349890.5 | 349890.5 | 349890.5 | 349890.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.007, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:349890.5, importe_modificado:349890.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:408.54}} | {2299847/proyecto_PROCESO, 2299847/proyecto_FIN, 2299847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402299925 | Proyecto de inversión | 399900.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399900.2, modificado:399900.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SEGUNDA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349673 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349673 | S | 1282 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CULTIVOS BARRIO LA LOMA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A CULTIVOS Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LOMA EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO PUNTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRA, lon:-99.62424577, lat:21.13749451}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 399900.2 | 399900.2 | 399900.2 | 399900.2 | 399900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.093, contratista:TEOFILO VEGA REYES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:399900.2, importe_modificado:399900.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2299925/proyecto_INICIO, 2299925/proyecto_PROCESO, 2299925/proyecto_INICIO, 2299925/proyecto_FIN, 2299925/proyecto_PROCESO, 2299925/proyecto_FIN, 2299925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402299931 | Proyecto de inversión | 349650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:349650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LA CUCHILLA, EN PUERTO DE TEJAMANÍL, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349691 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349691 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.17, meta_modificada:301.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:83, direccion:RANCHERIA PUERTO DE TEJAMANÍL, 76337 PUERTO DE TEJAMANÍL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A PUERTO DE TEJAMANÍL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CUCHILLA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TEJAMANÍL TOMANDO LA DE, lon:-99.65608958, lat:21.12006265}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.095, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:349650.0, importe_modificado:349650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.17}} | {2299931/proyecto_FIN, 2299931/proyecto_PROCESO, 2299931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402299937 | Proyecto de inversión | 465638.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465638.63, modificado:465638.63}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR PEATONAL RUMBO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA, EN AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349716 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349716 | S | 1047 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.52, meta_modificada:326.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:RANCHERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 LA ANGOSTURA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-JALPAN DE SERRA Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA QUE SE , lon:-99.53528719, lat:21.21248204}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 465638.63 | 465638.63 | 465638.63 | 465638.63 | 465638.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.096, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:465638.63, importe_modificado:465638.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.31}} | {2299937/proyecto_INICIO, 2299937/proyecto_FIN, 2299937/proyecto_PROCESO, 2299937/proyecto_FIN, 2299937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402299945 | Proyecto de inversión | 399833.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399833.56, modificado:399833.56}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAUZ DE ARROYO HONDO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349740 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349740 | S | 69 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.91, meta_modificada:402.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:141, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ARROYO HONDO, 76318 SAUZ DE ARROYO HONDO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A MAGUEY BLANCO Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CAPILLA DE SAUZ DE ARROYO HONDO., lon:-99.59810542, lat:21.25856069}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 399833.56 | 399833.56 | 399833.56 | 399833.56 | 399833.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.097, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:399833.56, importe_modificado:399833.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.91}} | {2299945/proyecto_PROCESO, 2299945/proyecto_FIN, 2299945/proyecto_INICIO, 2299945/proyecto_FIN, 2299945/proyecto_INICIO, 2299945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PARA REVISION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:PARA REVISION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:PARA REVISION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:PARA REVISION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402304027 | Proyecto de inversión | 384349.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384349.96, modificado:381311.82}} | AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMOS FALTANTES DE AVENIDA DEL FERROCARRIL, ENTRE PROLONGACIÓN CANOAS Y EDUARDO LUQUE, COLONIA LA ESTACIÓN, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 366115 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 366115 | S | 300 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL FERROCARRIL COLONIA LA ESTACIÓN, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION CANOAS Y CALLE EDUARDO LUQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA LA ESTACIÓN EN LOS TRAMOS FALTANTES DE AVE, lon:-100.35647088, lat:20.60200322}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 381311.82 | 381311.82 | 381311.82 | 381311.82 | 381311.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2023-0105/3, contratista:DACOBA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:381311.82, importe_modificado:381311.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2304027/proyecto_PROCESO, 2304027/proyecto_FIN, 2304027/proyecto_INICIO, 2304027/proyecto_FIN, 2304027/proyecto_INICIO, 2304027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402300821 | Proyecto de inversión | 373558.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373558.83, modificado:373558.83}} | REHABILITACIÓN DEL ANDADOR CONSTITUYENTES, EN AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 352912 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 352912 | S | 4772 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA FRENTE AL DIF Y A 50 METROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN AMEALCO DE BO, lon:-100.14847038, lat:20.18771952}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 373558.83 | 373558.83 | 373558.83 | 373558.83 | 373558.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.351.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:298847.06, importe_modificado:373558.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2300821/proyecto_INICIO, 2300821/proyecto_PROCESO, 2300821/proyecto_FIN, 2300821/proyecto_PROCESO, 2300821/proyecto_FIN, 2300821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402299838 | Proyecto de inversión | 1999024.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999024.8, modificado:1999024.8}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA DIFERENTES LOCALIDADES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349290 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349290 | S | 1282 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3379.2, meta_modificada:3379.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA ESCONDIDA RANCHERIA PINAL DE AMOLES, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE LA ESCONDIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LA ESCONDIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL ASÍ COMO 4 PUNTOS , lon:-99.62944573, lat:21.13702668}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1999024.8 | 1999024.8 | 1999024.8 | 1999024.8 | 1999024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.005, contratista:ILIANA GUADALUPE RODRIGUEZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1999024.8, importe_modificado:1999024.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3379.2}} | {2299838/proyecto_PROCESO, 2299838/proyecto_FIN, 2299838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273599 | Proyecto de inversión | 349690.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349690.6, modificado:349690.6}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LOCALIDAD DE EL AGUACATE DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 86010 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 86010 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE (NEBLINAS), 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONEXION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE NEBLINAS EN DI, lon:-99.05324, lat:21.266}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 349690.6 | 349690.6 | 349690.6 | 349690.6 | 349690.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOC. DE EL AGUACATE DE NEBLINAS Y CAPULIN, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:499558.0, importe_modificado:499558.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:14.0}} | {2273599/proyecto_INICIO, 2273599/proyecto_FIN, 2273599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273604 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 86142 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 86142 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN EL KILOMETRO 14 CARRETERA PRINCIPAL CARRETERA DE EMPEDRADO RUMBO A LA PINI ENTRADA POR LA BODEGA RURAL SOBRE CAMINO EM, lon:-99.9791559, lat:20.08811438}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2273604/proyecto_INICIO, 2273604/proyecto_FIN, 2273604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273616 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 87224 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 87224 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, lon:-99.26728422, lat:21.25570687}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273616/proyecto_FIN, 2273616/proyecto_PROCESO, 2273616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273620 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 87319 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 87319 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, lon:-99.24030747, lat:21.28801442}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273620/proyecto_INICIO, 2273620/proyecto_PROCESO, 2273620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277597 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD EJIDO EL RINCON LA BOTIJA. - 227368 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 227368 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MUNICIPAL AMEALCO - LA BOTIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA EL RINCÓN LA BOTIJA, 76877 EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AL RINCON Y TERRACERIA A L, lon:-100.2139, lat:20.2327}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2277597/proyecto_PROCESO, 2277597/proyecto_INICIO, 2277597/proyecto_FIN, 2277597/proyecto_INICIO, 2277597/proyecto_FIN, 2277597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277608 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. EN LA LOCALIDAD EL LINDERO. - 227595 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 227595 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO EL LINDERO - EL PICACHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO GONZALEZ Y CALLE A LA PRESA DEL TECOLOTE, LOS SITIOS DEL PROYECT, lon:-100.130371, lat:20.098951}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2277608/proyecto_INICIO, 2277608/proyecto_PROCESO, 2277608/proyecto_FIN, 2277608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277665 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD DE SAN CARLOS. - 229000 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 229000 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MANZANA - LA PIEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA SAN CARLOS, 76897 SAN CARLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LA MANZANA Y TERRACERIA LA PIEDAD, LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBIC, lon:-100.052564, lat:20.097144}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2277665/proyecto_INICIO, 2277665/proyecto_PROCESO, 2277665/proyecto_FIN, 2277665/proyecto_PROCESO, 2277665/proyecto_FIN, 2277665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257004 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE LA ZARZA Y SOMERIAL A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA. - 206070 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 206070 | S | 173 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:439.28, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA ZARZA Y SOMERIAL, 76574 ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO ARROYO EL GUAJA Y CAMINO CAMINO RUMBO A LA PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAM, lon:-99.410895, lat:21.036706}} | 2023-08-16 | 2023-11-24 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-25-2023, contratista:Construcciones y Materiales Hernandez S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:1699684.64, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:330.0}} | {2257004/proyecto_PROCESO, 2257004/proyecto_INICIO, 2257004/proyecto_PROCESO, 2257004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273635 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30436.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 89233 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 89233 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OTATES, lon:-99.21384453, lat:21.14431924}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 30436.1 | 30436.1 | 30436.1 | 30436.1 | 30436.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2273635/proyecto_FIN, 2273635/proyecto_INICIO, 2273635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273643 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 90520 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 90520 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LO, lon:-99.11687087, lat:21.1933184}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273643/proyecto_FIN, 2273643/proyecto_INICIO, 2273643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273646 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:88528.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 90614 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 90614 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, lon:-99.1275073, lat:21.17956494}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | 88528.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME1, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:413132.19, importe_modificado:413132.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2273646/proyecto_FIN, 2273646/proyecto_PROCESO, 2273646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273656 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.03}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 91429 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 91429 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-99.27929265, lat:21.22833199}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.03 | 15542.03 | 15542.03 | 15542.03 | 15542.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273656/proyecto_INICIO, 2273656/proyecto_FIN, 2273656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273706 | Proyecto de inversión | 15571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15571.88, modificado:15542.08}} | SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 96445 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 96445 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ORTIGAS, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA CABECERA DE LANDA , lon:-99.3224736, lat:21.18229106}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | 15542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:248673.18, importe_modificado:248673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273706/proyecto_INICIO, 2273706/proyecto_FIN, 2273706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257089 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1188323.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 206994 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 206994 | S | 452 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.64, meta_modificada:1078.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL CENTRO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO A UN COSTADO DEL PREESCOLAR IGNACIO PEREZ Y A UN COSTADO DE DE LA SECUND, lon:-100.19154083, lat:20.16932136}} | 2023-08-25 | 2023-11-24 | 1188323.86 | 1188323.86 | 1188323.86 | 1188323.86 | 1188323.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.272.FAISMUN.23, contratista:ARMANDO HERNÁNDEZ EUGENIO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1188323.86, importe_modificado:1188323.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.64}} | {2257089/proyecto_INICIO, 2257089/proyecto_PROCESO, 2257089/proyecto_INICIO, 2257089/proyecto_PROCESO, 2257089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277928 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, LOCALIDAD QUIOTILLOS. - 234661 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 234661 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PRINCIPAL - QUIOTILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LOS LLANITOS Y CALLEJON LOS LLANITOS, EL SITIO DEL PROYECTO S, lon:-100.148, lat:20.2998}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277928/proyecto_FIN, 2277928/proyecto_INICIO, 2277928/proyecto_FIN, 2277928/proyecto_PROCESO, 2277928/proyecto_FIN, 2277928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338903 | Proyecto de inversión | 1343746.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343746.08, modificado:1343746.08}} | PEO 23-186 CONSTRUCCIÒN DE AULA MULTIPLE Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN, LOC. LOS JUAREZ MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-101 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:CAMINO A LOS JUAREZ KILOMETRO 6, LOS JUÁREZ, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.653586, lat:20.867891}} | 2023-10-23 | 2023-12-11 | 1343746.08 | 1343746.08 | 1343746.08 | 1343746.08 | 1343746.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-044-142, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1343746.38, importe_modificado:1343746.38}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2338903/proyecto_INICIO, 2338903/proyecto_PROCESO, 2338903/proyecto_FIN, 2338903/proyecto_PROCESO, 2338903/proyecto_FIN, 2338903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338904 | Proyecto de inversión | 2372948.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372948.62, modificado:2372948.62}} | PEO 23-188 MEJORAMIENTO, EN EL PREESCOLAR GENERAL "PROFR ISAURO ANAYA", COL. SAN GASPAR, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-103 | S | 86 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJÓN TRES GUERRAS, COL. SAN GASPAR, CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.821443, lat:20.695813}} | 2023-10-16 | 2023-12-09 | 2372948.62 | 2372948.62 | 2372948.62 | 2372948.62 | 2372948.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-042-133, contratista:SERGIO PUEBLA MEJÍA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2372950.23, importe_modificado:2372950.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2338904/proyecto_INICIO, 2338904/proyecto_PROCESO, 2338904/proyecto_FIN, 2338904/proyecto_PROCESO, 2338904/proyecto_FIN, 2338904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338905 | Proyecto de inversión | 1773719.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773719.47, modificado:1773719.47}} | PEO 23-190 REHABILITACIÒN DE 2 MODULOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA GENERAL "PROFR ALBERTO CARRERA TORRES/NACIONES UNIDAS", COL. EL ROCÌO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-105 | S | 436 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida Lago 101, col. El Rocio, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.444251, lat:20.619953}} | 2023-10-12 | 2023-12-10 | 1773719.47 | 1773719.47 | 1773719.47 | 1773719.47 | 1773719.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-040-128, contratista:CONSTRUCCIONES PACSAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1773721.68, importe_modificado:1773721.68}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2338905/proyecto_INICIO, 2338905/proyecto_FIN, 2338905/proyecto_PROCESO, 2338905/proyecto_FIN, 2338905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338906 | Proyecto de inversión | 759351.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759351.51, modificado:759351.51}} | PEO 23-191 REHABILITACIÒN DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR INDIGENA "RA DONI DE RA XOTHA", LOC. LINDERO, MUNICIPIO DE TOLIMÀN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-106 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:69, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lindero, TOLIMÁN, QUERÉTARO, lon:-99.975768, lat:20.868847}} | 2023-10-06 | 2023-12-09 | 759351.51 | 759351.51 | 759351.51 | 759351.51 | 759351.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-039-114, contratista:ARTURO FRANCO FRANCO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:759587.53, importe_modificado:759587.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {2338906/proyecto_INICIO, 2338906/proyecto_PROCESO, 2338906/proyecto_FIN, 2338906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338907 | Proyecto de inversión | 1899817.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899817.55, modificado:1899817.55}} | PEO 23-192 CONSTRUCCIÒN DE TECHUMBRE, EN EL PREESCOLAR INDIGENA "MA MUDI NFADI", LOC. TZIBANTZA, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-110 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TZIBANTZÁ, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.597056, lat:20.611547}} | 2023-10-25 | 2023-12-13 | 1899817.55 | 1899817.55 | 1899817.55 | 1899817.55 | 1899817.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-048-144, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1899817.7, importe_modificado:1899817.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338907/proyecto_INICIO, 2338907/proyecto_FIN, 2338907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338910 | Proyecto de inversión | 556108.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556108.39, modificado:556108.39}} | PEO 23-196 IMPERMEABILIZACIÒN, EN LA TELESECUNDARIA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-108 | S | 168 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:54, direccion:Calle 12 , Jofrito, Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.418139, lat:20.86584}} | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 556108.39 | 556108.39 | 556108.39 | 556108.39 | 556108.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-047-146, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:556537.19, importe_modificado:556537.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {2338910/proyecto_INICIO, 2338910/proyecto_PROCESO, 2338910/proyecto_FIN, 2338910/proyecto_PROCESO, 2338910/proyecto_FIN, 2338910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402332560 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:990332.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO BARRIO 3RO. A BARRIO 5TO. EN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00833 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.04, meta_modificada:266.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARIO QUINTO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.06571823, lat:20.0520984}} | 2023-10-20 | 2024-03-30 | 990332.8 | 990332.8 | 990332.8 | 990332.8 | 990332.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.04}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257697 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210340 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210340 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO LLENDO A LA CRUZ HACIA ABAJO A 20 METROS ES UNA CASA DE TABIQUE ROJO, lon:-100.09112321, lat:20.2086178}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257697/proyecto_INICIO, 2257697/proyecto_FIN, 2257697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257773 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME DEL PINO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210703 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210703 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS CALLEJONES HERRERIA EL NEGRO, lon:-100.07251641, lat:20.18309675}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257773/proyecto_PROCESO, 2257773/proyecto_INICIO, 2257773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257815 | Proyecto de inversión | 304160.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304160.12, modificado:454138.44}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210892 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210892 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76887 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A BACHILLERES EN LA ENTRADA DONDE DICE RANCHO LA ISLA HASTA EL FONDOSALIDA POR BACHILLERES A 5 KM DE REFERENCIA ANTES DE LA BODEGA DE UNIO, lon:-100.16625645, lat:20.24069623}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | 454138.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2257815/proyecto_INICIO, 2257815/proyecto_FIN, 2257815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302257835 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:151379.48}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210998 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210998 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AL LADO DE LA TIENDA DE SARA PUERTA ROJA., lon:-99.99301686, lat:20.20130639}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | 151379.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257835/proyecto_INICIO, 2257835/proyecto_FIN, 2257835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402337965 | Acción | 378430 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378430.0, modificado:378430.0}} | CAPACITACIONES DESARROLLO COMUNITARIO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV. TECNOLOGICO ESQUINA AV. UNIVERSIDAD, lon:-100.40737695, lat:20.59537633}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 378430 | 378430 | 378430 | 378430 | 378430 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGDJ/244-III/2022/2023, contratista:ICATEQ, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:244160.0, importe_modificado:244160.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGDJ/609/2023, contratista:VINCULARE AGENCIA DE DESARROLLO SC, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:137270.0, importe_modificado:134270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {2337965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se informa que es un programa de inversión en apego al numeral V.1.A de la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral "Clasificación de Proyectos de Inversión", consistiendo el programa en el pago de servicios de capaciones para el programa salud y bienestar comunitario., trimestre:4.0, usuario:franciscocubillasg, fecha:2024-01-22}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230302258128 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212493 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212493 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN ARRIBA DE LA CAPILLA SOBRE EL ANDADOR Y TERMINANDO EL ANDADOR DE ESCALONES A MANO DRECHA, lon:-100.23717172, lat:20.31593198}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258128/proyecto_INICIO, 2258128/proyecto_PROCESO, 2258128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302267973 | Adquisición | 15839.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15839.49, modificado:15839.49}} | ADQUISICIÓN DESPACHADOR ENFRIADOR DE AGUA, PARA LA SUBCOMANDANCIA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 519 | N | 0 | 0 | 1049775 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 15839.49 | 15839.49 | 15839.49 | 15839.49 | 15839.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} | {2267973/proyecto_INICIO, 2267973/proyecto_FIN, 2267973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230302258244 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213174 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213174 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN CALLE LOS GIGANTES POR LA TINDA LA CUBANITA Y DESPUES DEL CRUCERO DE SAN JOSE SAN PEDRO, lon:-100.07421332, lat:20.13043263}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258244/proyecto_INICIO, 2258244/proyecto_FIN, 2258244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258249 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL ATORON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213192 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213192 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA DEL TEPOZAN Y OTRO ABAJO DE LA CLINICA COMO A 300 METROS, lon:-100.03289364, lat:20.18370531}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258249/proyecto_INICIO, 2258249/proyecto_FIN, 2258249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258267 | Proyecto de inversión | 22620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213266 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213266 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LOMA DE LA HERMITA OTRO CERCA DEL KINDER DE LOMA DE BANTHI APROXIMADAMENTE A 600 METROS Y OTRO RUMBO A LA NOPALERA TERMI, lon:-99.99718932, lat:20.15996397}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2258267/proyecto_INICIO, 2258267/proyecto_FIN, 2258267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258297 | Proyecto de inversión | 30160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30160.0, modificado:30160.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213403 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213403 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:RANCHERIA CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EL CALLEJON DE MAYO EN LA ENTRADA DE LA TIENDA A LA TERCERA CASA OTRO E, lon:-99.94488561, lat:20.13769773}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2258297/proyecto_INICIO, 2258297/proyecto_FIN, 2258297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258325 | Proyecto de inversión | 22620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213588 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213588 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:RANCHERIA LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS POR PARADA DE LAS COMBIS HACIA EL LINDERO BAJANDO EL CERRO EN LA DE, lon:-100.20213129, lat:20.13601271}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2258325/proyecto_INICIO, 2258325/proyecto_FIN, 2258325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258353 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213726 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213726 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:RANCHERIA EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA POR TERRACERIA NO POR LA CALLE DEL INVERNADERO Y OTRO, lon:-99.99585862, lat:20.1866672}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258353/proyecto_INICIO, 2258353/proyecto_FIN, 2258353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258370 | Proyecto de inversión | 22620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213780 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213780 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CORRAL DE CONEJOS A UN LADO DE LA PRESA DE TIERRA BLANCA LA NOPALERA EL , lon:-100.03710581, lat:20.07655841}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2258370/proyecto_INICIO, 2258370/proyecto_FIN, 2258370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302258373 | Proyecto de inversión | 22620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213787 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213787 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76890 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR DONDE VIVE EL TAXISTA DE LA LOMA A 10 MINUTOS PARA ABAJOPOR LOS INVERNAD, lon:-100.11354407, lat:20.04126676}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2258373/proyecto_INICIO, 2258373/proyecto_FIN, 2258373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302263438 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE LOS HERRERA, BARRIO LOS OSITOS Y LAS GRUTAS. - 241401 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 241401 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE LA CULATA - SAN JOAQUIN RANCHERIA LOS HERRERA, 76555 LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CASA DE MAQUINAS Y AVENIDA FRANCISCO ZARCO, CALLE RUMBO A CATITEO LA OBRA SE ENCONTRARÁ SOBRE LA CARRETERA LA CULATA , lon:-99.576554, lat:20.89746}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-32-2023, contratista:ZAYDA ERENDIDA PORRAS VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:799469.53, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2263438/proyecto_INICIO, 2263438/proyecto_FIN, 2263438/proyecto_PROCESO, 2263438/proyecto_FIN, 2263438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302270427 | Proyecto de inversión | 2104163.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104163.93, modificado:2458868.24}} | PEO 23-109 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "SÍMBOLOS PATRIOS", COL. LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-052 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:439, direccion:CALLE CARRANCHO 0, LA PRADERA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.338758, lat:20.65074}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 2458868.24 | 2458868.24 | 2458868.24 | 2458868.24 | 2458868.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-056-062, contratista:CARLOS OMAR HERNÁNDEZ OSORNIO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2104163.93, importe_modificado:2104163.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270427/proyecto_INICIO, 2270427/proyecto_PROCESO, 2270427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402278773 | Proyecto de inversión | 3000489.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000489.87, modificado:2999325.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 250864 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 250864 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:579.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:80, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 76838 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A SAN MIGUEL ARCANGEL, LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL SUR DE LA PLAZA , lon:-99.88686006, lat:20.32313474}} | 2023-10-16 | 2023-12-10 | 2999325.75 | 2999325.75 | 2999325.75 | 2999325.75 | 2999325.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-088-2023, contratista:GREGORIO MONRROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2999325.75, importe_modificado:2999325.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.39}} | {2278773/proyecto_INICIO, 2278773/proyecto_PROCESO, 2278773/proyecto_FIN, 2278773/proyecto_PROCESO, 2278773/proyecto_FIN, 2278773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302263645 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL. - 242271 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 242271 | S | 126 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO A SAN CRISTOBAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 76558 SAN ANTONIO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ANDADOR CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE UBICARÁ SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE , lon:-99.589204, lat:20.91973}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-33-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNÁNDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:797961.89, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2263645/proyecto_INICIO, 2263645/proyecto_PROCESO, 2263645/proyecto_FIN, 2263645/proyecto_PROCESO, 2263645/proyecto_FIN, 2263645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302270438 | Proyecto de inversión | 1914365.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914365.92, modificado:1952196.46}} | PEO 23-165 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "LEONA VICARIO"; COL. EL POCITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-068 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.75, meta_modificada:1814.75}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LIBRE A CELAYA KILOMETRO 2.5 0, EL POCITO, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.414632, lat:20.561595}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 1952196.46 | 1952196.46 | 1952196.46 | 1952196.46 | 1952196.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-070-081, contratista:GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1914365.92, importe_modificado:1914365.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.75}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2270438/proyecto_INICIO, 2270438/proyecto_PROCESO, 2270438/proyecto_FIN, 2270438/proyecto_PROCESO, 2270438/proyecto_FIN, 2270438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402278952 | Proyecto de inversión | 5122766.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5122766.65, modificado:5115382.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NOGALES DEL BARRIO DE LA CRUZ - 251732 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 251732 | S | 420 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:633.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES EJIDO LA CRUZ, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE ROBLES LA CALLE NOGALES SE ENCUENTRA A 150 METROS AL SUROESTE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE SAN JUA, lon:-100.00179293, lat:20.37221234}} | 2023-10-16 | 2023-12-10 | 5115382.46 | 5115382.46 | 5115382.46 | 5115382.46 | 5115382.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-087-2023, contratista:SANTOS IVÁN VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:5115382.46, importe_modificado:5115382.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.5}} | {2278952/proyecto_INICIO, 2278952/proyecto_PROCESO, 2278952/proyecto_FIN, 2278952/proyecto_PROCESO, 2278952/proyecto_FIN, 2278952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LIGA DE CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR LIGA DE CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:AGREGAR LIGA DE CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:AGREGAR LIGA DE CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302258610 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD EL DECONÍ, BARRIO EL VENADO. - 215076 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 215076 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO BARRIO EL VENADO RANCHERIA EL DECONÍ, 76554 EL DECONÍ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO QUERETARO-CULATA-APARTADERO, CAMINO RUMBO AL BARRIO EL VENADO EN LA LOCALI, lon:-99.54733, lat:20.91549}} | 2023-07-29 | 2023-10-05 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-20-2023, contratista:Joan Jonathan Alcantara Resendiz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:349725.63, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2258610/proyecto_INICIO, 2258610/proyecto_PROCESO, 2258610/proyecto_INICIO, 2258610/proyecto_PROCESO, 2258610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338929 | Adquisición | 69311.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69311.9, modificado:69311.9}} | PEO 23-255 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-142 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carrizal 27, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.39829, lat:20.58405}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 69311.9 | 69311.9 | 69311.9 | 69311.9 | 69311.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-004-033_PEO 23-255, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:69311.9, importe_modificado:69311.9}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:14.0}} | {2338929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338930 | Adquisición | 102749.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102749.86, modificado:102749.86}} | PEO 23-256 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-143 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes 35 Ote., 2o. Piso, Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.38165, lat:20.5867}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 102749.86 | 102749.86 | 102749.86 | 102749.86 | 102749.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-004-033_PEO 23-256, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:102749.86, importe_modificado:102749.86}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:42.0}} | {2338930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302258864 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN JOSÉ QUITASUEÑO, BARRIO LOS PINOS, CRUZ DE ENCINO Y EL PEDREGAL. - 216701 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 216701 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO LA CULATA - SAN JOAQUIN RANCHERIA SAN JOSÉ QUITASUEÑO, 76566 SAN JOSÉ QUITASUEÑO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO LA CULATA-SAN JOAQUIN Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO RUMBO A BARRIO CRUZ DE ENCINO, CAMINO CAMI, lon:-99.497816, lat:20.952177}} | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-22-2023, contratista:Gaspar Alcantara Resendiz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:699489.56, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2258864/proyecto_INICIO, 2258864/proyecto_PROCESO, 2258864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333935 | Adquisición | 1064045.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064045.03, modificado:1064045.03}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO, DISPOSITIVOS DE EXPANSIÓN, PANTALLA LED PARA DISPOSITIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 515 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 1064045.03 | 1064045.03 | 1064045.03 | 1064045.03 | 1064045.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2333935/proyecto_PROCESO, 2333935/proyecto_FIN, 2333935/proyecto_INICIO, 2333935/proyecto_FIN, 2333935/proyecto_INICIO, 2333935/proyecto_FIN, 2333935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402338931 | Proyecto de inversión | 530362.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530362.89, modificado:530362.89}} | PEO 23-201 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO, EN EL COBAQ PLANTEL 31 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-116 | N | 0 | 0 | 801 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:Calle Conocido , La Griega, El Marqués, QUERÉTARO, lon:-100.24131, lat:20.661954}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 530362.89 | 530362.89 | 530362.89 | 530362.89 | 530362.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-053-153, contratista:J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:530362.96, importe_modificado:530362.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338931/proyecto_PROCESO, 2338931/proyecto_FIN, 2338931/proyecto_INICIO, 2338931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338932 | Adquisición | 167150.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:167150.2, modificado:167150.2}} | PEO 23-232 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÒMPUTO, PARA EL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-123 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carrizal 27, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.39829, lat:20.58405}} | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 167150.2 | 167150.2 | 167150.2 | 167150.2 | 167150.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-002-023_PEO 23-232, contratista:MC MICROCOMPUTACIÒN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:167150.2, importe_modificado:167150.2}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:19.0}} | {2338932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338933 | Adquisición | 256336.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:256336.8, modificado:256336.8}} | PEO 23-233 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÒMPUTO, PARA EL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-124 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes 35 Ote., 2o. Piso, Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.38165, lat:20.5867}} | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 256336.8 | 256336.8 | 256336.8 | 256336.8 | 256336.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-002-023_PEO 23-233, contratista:MC MICROCOMPUTACIÒN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:256336.8, importe_modificado:256336.8}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:39.0}} | {2338933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338934 | Adquisición | 190766.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:190766.76, modificado:190766.76}} | PEO 23-239 ADQUISICIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO, PARA EL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-129 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carrizal 27, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.39829, lat:20.58405}} | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 190766.76 | 190766.76 | 190766.76 | 190766.76 | 190766.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-009-027_PEO 23-239, contratista:MC MICROCOMPUTACIÒN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:190766.76, importe_modificado:190766.76}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:64.0}} | {2338934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230302258933 | Proyecto de inversión | 497204.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497204.8, modificado:497204.8}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CHARCA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 217388 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 217388 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.29, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:134, direccion:RANCHERIA LA CHARCA, 76316 LA CHARCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CHARCA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CHARCA ESTO A 70 M DEL PREESCOLAR COMUNITARIO., lon:-99.60524951, lat:21.2085114}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 497204.8 | 497204.8 | 497204.8 | 497204.8 | 497204.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.058, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:497204.8, importe_modificado:497204.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2258933/proyecto_INICIO, 2258933/proyecto_PROCESO, 2258933/proyecto_INICIO, 2258933/proyecto_PROCESO, 2258933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272845 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464275.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 26480 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 26480 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRA A 200 MTS AL SUR DE , lon:-99.10854063, lat:21.27792337}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 464275.2 | 464275.2 | 464275.2 | 464275.2 | 464275.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO EN LOC TINAJA, YERBABUENA Y EL LOBO., contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:649985.25, importe_modificado:649985.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2272845/proyecto_FIN, 2272845/proyecto_INICIO, 2272845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | QUE230402272916 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92906.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 31023 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 31023 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOSY UNOS DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRA A 92 MTS DE LA CANCHA PUBLICA D, lon:-99.12570949, lat:21.21924343}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 92906.27 | 92906.27 | 92906.27 | 92906.27 | 92906.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO LA LAGUNITA, YESCA, VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:743250.15, importe_modificado:743250.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2272916/proyecto_INICIO, 2272916/proyecto_FIN, 2272916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADJUNTO ACTA DE ENTREGA IGUAL QUE LA DEL PROYECTO QUE230402272914, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:ADJUNTO ACTA DE ENTREGA IGUAL QUE LA DEL PROYECTO QUE230402272914, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:ADJUNTO ACTA DE ENTREGA IGUAL QUE LA DEL PROYECTO QUE230402272914, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:ADJUNTO ACTA DE ENTREGA IGUAL QUE LA DEL PROYECTO QUE230402272914, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402272946 | Proyecto de inversión | 166000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166000.0, modificado:165563.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 32504 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 32504 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LOS BAÑOS ES UBICA A 294 MTS AL SUR DE LA SECUNDARIA ALFONS, lon:-99.20751988, lat:21.14358876}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 165563.08 | 165563.08 | 165563.08 | 165563.08 | 165563.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO LA SIERRITA, SANTA INES Y OTATES, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:331126.16, importe_modificado:331126.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2272946/proyecto_INICIO, 2272946/proyecto_PROCESO, 2272946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276949 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210742 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 210742 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA A UN COSTADO, lon:-100.06725316, lat:20.10503476}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276949/proyecto_INICIO, 2276949/proyecto_FIN, 2276949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276961 | Proyecto de inversión | 76040.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76040.03, modificado:75689.74}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 210953 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 210953 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE A LA PRESA JUNTO AL CORRAL DE CHARREADAS, lon:-100.15900543, lat:20.29086555}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | 75689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.196.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.211035843E7, importe_modificado:1.211035843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276961/proyecto_FIN, 2276961/proyecto_PROCESO, 2276961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276972 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211168 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211168 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LAS CABAÑAS LA LAGUNA A ENTRANDO POR EL NUEVO AMANECER LA SEGUNDA UBICACI, lon:-100.09111129, lat:20.20861124}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276972/proyecto_INICIO, 2276972/proyecto_FIN, 2276972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402276994 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211561 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211561 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA DE LAS TOMAS DE AGUA DE SAN ANTONIO A 300 METROS Y OTRO FRENTE A LA REFORESTACION DE LOMA DE SAN CARLOS., lon:-100.06777887, lat:20.105201}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276994/proyecto_PROCESO, 2276994/proyecto_INICIO, 2276994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277011 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211789 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 211789 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA AV. JUAREAZ NO. 25 POR EL EMPEDRADO LA ENTRADA CARRETERA A HUIMOLPAN Y CARRETERA HUIMILPAN EN LA COMUNIDAD DE EL RAYO PRIMER CALL, lon:-100.15400043, lat:20.30026018}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277011/proyecto_INICIO, 2277011/proyecto_FIN, 2277011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272950 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:82781.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO. - 32604 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 32604 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, lon:-99.12552247, lat:21.17823439}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 82781.54 | 82781.54 | 82781.54 | 82781.54 | 82781.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO LA SIERRITA, SANTA INES Y OTATES, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:331126.16, importe_modificado:331126.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2272950/proyecto_PROCESO, 2272950/proyecto_FIN, 2272950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272964 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55886.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 33082 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33082 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNAS DE LAS LOSAS SE UBICA A 274 MTS AL ESTE DE LA PRIMARIA HIMNO NACI, lon:-99.11919415, lat:21.29504599}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2272964/proyecto_INICIO, 2272964/proyecto_PROCESO, 2272964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402272970 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27943.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 33242 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33242 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-99.27904613, lat:21.21339173}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 27943.24 | 27943.24 | 27943.24 | 27943.24 | 27943.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2272970/proyecto_INICIO, 2272970/proyecto_FIN, 2272970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273040 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55886.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 36658 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 36658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.14048397, lat:21.23107035}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PTO SAN AGUSTIN AGUAZARCA NEBLINAS AGUACTE DE NEBLINAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:913354.15, importe_modificado:913354.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2273040/proyecto_PROCESO, 2273040/proyecto_INICIO, 2273040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402273056 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55886.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 38050 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 38050 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE ENCUENTRA A 371 MTS AL ESTE DE LA CAPILLA DE LA CALL, lon:-99.21259999, lat:21.14389897}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | 55886.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2273056/proyecto_INICIO, 2273056/proyecto_FIN, 2273056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277025 | Proyecto de inversión | 96955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96955.8, modificado:96365.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 211991 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 211991 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL CERRITO DE SAN PEDRO TENANGO CERCA DE LA ESCUELA DEL CERRITO EN EL LADO DE ABAJO DESPUES DE LA TIENDAENTRADA A BUENOS AIRES PRI, lon:-100.08861218, lat:20.13793868}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | 96365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:9636517.53, importe_modificado:9636517.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277025/proyecto_INICIO, 2277025/proyecto_FIN, 2277025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277046 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 212436 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 212436 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN A UN LADO DE LA SECUNDARIA Y 500 METROS ANTES DE LLEGAR A LOS REYES A MANO IZQUIERDA ENTRANDO POR EL CENTRO DE, lon:-100.10245143, lat:20.2680395}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277046/proyecto_PROCESO, 2277046/proyecto_INICIO, 2277046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277071 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213217 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213217 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN LOMA DEL ROSARIO CERCA DE LA IGLESIA Y DE LA ESCUELA Y A 6 METROS HACIA ABAJO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, lon:-100.06860201, lat:20.10702312}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277071/proyecto_INICIO, 2277071/proyecto_FIN, 2277071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277092 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213585 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213585 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONCHA JUNTO A LA CAPILLABARRIO LA LADERA PARA DEBAJO DE LA TIENDA A 250 METROS, lon:-100.12680838, lat:20.1140609}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277092/proyecto_INICIO, 2277092/proyecto_FIN, 2277092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277097 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARESA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213691 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 213691 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A 100 METROS HACIA ABAJO DE LA DESVIACION DE LA TORRE SOBRE CARRETERA Y A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-100.06723872, lat:20.08189067}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277097/proyecto_INICIO, 2277097/proyecto_FIN, 2277097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277103 | Proyecto de inversión | 37700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37700.0, modificado:37468.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 213754 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 213754 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL PRESCOLAR ENTRADA HASTA DONDE TERMINA EL CAMINO DE LA CARRETERACALLE AVENIDA DEL CERRITOCALLE, lon:-100.06102665, lat:20.05080017}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 37468 | 37468 | 37468 | 37468 | 37468 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1500228.0, importe_modificado:1500228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2277103/proyecto_INICIO, 2277103/proyecto_FIN, 2277103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273126 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27943.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 42184 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 42184 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ A 424 MTS AL SUR DE LA SECUNDARIA EN DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, lon:-99.12742147, lat:21.18021521}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 27943.24 | 27943.24 | 27943.24 | 27943.24 | 27943.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO FIRME PINALITO VALLE TRES LAGUNAS Y VARIAS LOC, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:838297.26, importe_modificado:838297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2273126/proyecto_INICIO, 2273126/proyecto_FIN, 2273126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302256803 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1781264.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 204774 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 204774 | S | 1138 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.92, meta_modificada:304.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CAMINO A LA CARRETERA ESTATAL 300, LA OBRA SE UBICA A 665 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 533 ME, lon:-100.12706179, lat:20.16446888}} | 2023-08-09 | 2023-11-07 | 1781264.32 | 1781264.32 | 1781264.32 | 1781264.32 | 1781264.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.276.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1781264.32, importe_modificado:1781264.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.92}} | {2256803/proyecto_INICIO, 2256803/proyecto_PROCESO, 2256803/proyecto_FIN, 2256803/proyecto_INICIO, 2256803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261688 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE ÁLAMOS, BARRIO EL CHILICUAO. - 233817 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 233817 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:CALLE CALLE RUMBO A BARRIO EL CHILICUAO RANCHERIA SANTA MARÍA ÁLAMOS, 76573 SANTA MARÍA ÁLAMOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO BARRIO EL CHILICUAO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE ENCONTRARÁ SO, lon:-99.440849, lat:21.034939}} | 2023-09-18 | 2023-10-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-28-2023, contratista:Ma. Elizabeth Resendiz Moreno, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:499864.36, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2261688/proyecto_INICIO, 2261688/proyecto_PROCESO, 2261688/proyecto_INICIO, 2261688/proyecto_PROCESO, 2261688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Monto modificado conforme a acta entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:erikaledesmam, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:Monto Modificado nocoincide con acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402277332 | Proyecto de inversión | 37416.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37416.86, modificado:36669.63}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 219733 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 219733 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.24, meta_modificada:30.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 3 CUADRAS DEL MODULO DE VIGILANCIA HACIA LA ESCUELA FRANCSCO I. MADERO, lon:-100.18861423, lat:20.10256712}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 36669.63 | 36669.63 | 36669.63 | 36669.63 | 36669.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.24}} | {2277332/proyecto_INICIO, 2277332/proyecto_FIN, 2277332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277373 | Proyecto de inversión | 37119.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37119.9, modificado:36378.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE QUITOLLOS, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 220571 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 220571 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 50 M ETROSDE LA PRESA DE QUIOTILLOS, lon:-100.14847189, lat:20.29912082}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 36378.6 | 36378.6 | 36378.6 | 36378.6 | 36378.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2277373/proyecto_INICIO, 2277373/proyecto_FIN, 2277373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277425 | Proyecto de inversión | 60733.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60733.2, modificado:60733.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222849 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 222849 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LAS ULTIMAS CASAS A MANO DERECHA OTRO A 100 METROS DE LA PRIMER TIENDA OTRO POR LA CAPILLA Y OTRO A 200 METROS DE L, lon:-100.0424325, lat:20.12070109}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 60733.2 | 60733.2 | 60733.2 | 60733.2 | 60733.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2277425/proyecto_INICIO, 2277425/proyecto_FIN, 2277425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277449 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, EN LOCALIDAD ALAMEDA DEL RINCON - 223601 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 223601 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MUNICIPAL ALAMEDA DEL RINCON - ALAMEDA DEL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL RINCON Y CARRETE, lon:-100.2156, lat:20.2878}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2277449/proyecto_PROCESO, 2277449/proyecto_FIN, 2277449/proyecto_INICIO, 2277449/proyecto_FIN, 2277449/proyecto_INICIO, 2277449/proyecto_PROCESO, 2277449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277464 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. EN BARRIO DE LA CRUZ SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC. - 223963 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 223963 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO DEL OJO DE AGUA - LOS GIGANTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO DE LA CRUZ SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA , lon:-100.121171, lat:20.102146}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2277464/proyecto_INICIO, 2277464/proyecto_PROCESO, 2277464/proyecto_FIN, 2277464/proyecto_PROCESO, 2277464/proyecto_FIN, 2277464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339554 | Proyecto de inversión | 958200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958200.0, modificado:916122.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00758 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.09, meta_modificada:1183.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:63, direccion:SANTA LUCIA, SAN JUAN DEL RÍO, lon:-99.97520035, lat:20.40755146}} | 2023-10-09 | 2024-03-30 | 916122.15 | 916122.15 | 916122.15 | 916122.15 | 916122.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.09}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339560 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:2306142.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LLAVE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00760 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6416.34, meta_modificada:6416.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:LA LLAVE, SAN JUAN DEL RÍO, lon:-99.99341747, lat:20.46528516}} | 2023-10-09 | 2024-03-30 | 2306142.29 | 2306142.29 | 2306142.29 | 2306142.29 | 2306142.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6416.34}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402339562 | Proyecto de inversión | 3721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3721000.0, modificado:3598754.93}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO E IMAGEN URBANA EN PASEO LOMA ALTA. 1RA ETAPA. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00761 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11780.67, meta_modificada:11780.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.98658814, lat:20.39515164}} | 2023-10-19 | 2024-03-30 | 3598754.93 | 3598754.93 | 3598754.93 | 3598754.93 | 3598754.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11780.67}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259843 | Proyecto de inversión | 60733.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60733.2, modificado:60733.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222959 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 222959 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA A 200 METROS OTRO POR LA DESVIACION A BARRIO 2 Y OTRO POR L, lon:-100.04719627, lat:20.06074672}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 60733.2 | 60733.2 | 60733.2 | 60733.2 | 60733.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2259843/proyecto_INICIO, 2259843/proyecto_FIN, 2259843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259847 | Proyecto de inversión | 45549.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45549.9, modificado:45549.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 222972 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 222972 | S | 14 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA AVENIDA LAS ARBOLEDASDEL EMPEDRADO DE BARRIO V A BARRIO III PASAN, lon:-100.03710621, lat:20.07655819}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | 45549.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FAISMUN.23, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:911334.18, importe_modificado:911334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2259847/proyecto_INICIO, 2259847/proyecto_FIN, 2259847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302259907 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD PUERTO DEL ROSARITO EN TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. - 223543 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 223543 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PUERTO DE ROSARITO, 76565 PUERTO DE ROSARITO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA CULATA -SAN JOAQUIN-APARTADERO Y CAMINO CAMINO RUMBO A SAN RAFAEL, CAMINO CAMINO A SAN RAFAE, lon:-99.50997, lat:20.942237}} | 2023-07-31 | 2023-10-03 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-18-2023, contratista:Martin Omar Mendoza Rodriguez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:348254.63, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:2.0}} | {2259907/proyecto_INICIO, 2259907/proyecto_PROCESO, 2259907/proyecto_INICIO, 2259907/proyecto_PROCESO, 2259907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261906 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:190000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PUERTO DE ALEJANDRÍA DERRAMADERO DE JUÁREZ EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 234763 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 234763 | S | 94 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2541.53, meta_modificada:2541.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RODEZNO, 76317 PUERTO DE ALEJANDRÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO REHABILITACIÓN DE CAMINO PUERTO DE ALEJANDRÍA DERRAMADERO DE JUÁREZ EL RODEZNO PINAL DE AMOLES QUERÉTARO. Y , LA OBRA SE UBICA DESDE EL, lon:-99.59260637, lat:21.22841415}} | 2023-09-06 | 2023-12-04 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137697, contratista:, convocante:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2541.53}} | {2261906/proyecto_INICIO, 2261906/proyecto_FIN, 2261906/proyecto_PROCESO, 2261906/proyecto_FIN, 2261906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302261963 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PUERTO DE PUJUNGUIA LAS CRUCES EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 235058 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 235058 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2462.4, meta_modificada:2462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:125, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 76319 PUERTO DE PUJUNGUÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PUERTO DE PUJUNGUIA LAS CRUCES EL ARPA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PUERTO DE PUJUNGUIA LAS CRUCES EL ARPA., lon:-99.62676922, lat:21.25986915}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137705, contratista:, convocante:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2462.4}} | {2261963/proyecto_INICIO, 2261963/proyecto_PROCESO, 2261963/proyecto_FIN, 2261963/proyecto_PROCESO, 2261963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402277574 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL. LOCALIDAD LA CRUZ DEL APARTADERO LA GARITA. - 226345 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 226345 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 330 - SAN ILDEFONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 BARRIO LA CRUZ DEL APARTADERO LA GARITA, 76883 LA CRUZ DEL APARTADERO (LA GARITA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL APARTADERO, lon:-100.050435, lat:20.156428}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-003/2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2277574/proyecto_INICIO, 2277574/proyecto_PROCESO, 2277574/proyecto_FIN, 2277574/proyecto_PROCESO, 2277574/proyecto_FIN, 2277574/proyecto_INICIO, 2277574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302251234 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3672525.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO - 170048 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 170048 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:4144.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CERRO GORDO, 76830 CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL FERROCARRIL, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE LA CALLE SE ENCUENTRA A 85 METROS AL NORTE D, lon:-99.9117806, lat:20.37357964}} | 2023-09-11 | 2023-12-03 | 3672525.69 | 3672525.69 | 3672525.69 | 3672525.69 | 3672525.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-062-2023, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:3672525.69, importe_modificado:3672525.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4144.1}} | {2251234/proyecto_INICIO, 2251234/proyecto_FIN, 2251234/proyecto_PROCESO, 2251234/proyecto_FIN, 2251234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:ADICIONAR CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230402332467 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497505.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00718 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARIO PRIMERO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.05783077, lat:20.05307262}} | 2023-10-13 | 2024-03-30 | 497505.52 | 497505.52 | 497505.52 | 497505.52 | 497505.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}}
2023 | 4 | QUE230402339541 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495998.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA AV. GENERAL FELIPE ANGELES, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2023-00713 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10016.04, meta_modificada:10016.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.98590149, lat:20.39692153}} | 2023-10-09 | 2024-03-30 | 1495998.8 | 1495998.8 | 1495998.8 | 1495998.8 | 1495998.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10016.04}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338900 | Proyecto de inversión | 1976666.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976666.91, modificado:1976666.91}} | PEO 23-182 REHABILITACIÒN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO GONZÀLEZ BOCANEGRA", LOC. PLAZUELA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-097 | S | 53 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA PLAZUELA, Peñamiller, QUERÉTARO, lon:-99.70057, lat:21.058614}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 1976666.91 | 1976666.91 | 1976666.91 | 1976666.91 | 1976666.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-038-115, contratista:SUCC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1976667.47, importe_modificado:1976667.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2338900/proyecto_INICIO, 2338900/proyecto_PROCESO, 2338900/proyecto_FIN, 2338900/proyecto_PROCESO, 2338900/proyecto_FIN, 2338900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338901 | Proyecto de inversión | 2931200.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931200.93, modificado:2931200.93}} | PEO 23-184 CONSTRUCCIÒN DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "HEROE DE NACOZARI/JESUS GARCIA CORONA", LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-099 | S | 218 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:272, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO 21, SAN RAFAEL, San Juan del Río, QUERÉTARO, lon:-99.976703, lat:20.373536}} | 2023-10-23 | 2023-12-11 | 2931200.93 | 2931200.93 | 2931200.93 | 2931200.93 | 2931200.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-105-143, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2936650.59, importe_modificado:2936650.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338901/proyecto_INICIO, 2338901/proyecto_PROCESO, 2338901/proyecto_FIN, 2338901/proyecto_PROCESO, 2338901/proyecto_FIN, 2338901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338902 | Proyecto de inversión | 1518697.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518697.27, modificado:1518697.27}} | PEO 23-185 CONSTRUCCIÒN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", LOC. BANTHI, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-100 | S | 103 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:264, direccion:CALLE TRES LAGUNAS 30, BANTHI, San Juan del Río, QUERÉTARO, lon:-99.936053, lat:20.386493}} | 2023-10-11 | 2023-12-09 | 1518697.27 | 1518697.27 | 1518697.27 | 1518697.27 | 1518697.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-041-127, contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTÍN DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1518781.03, importe_modificado:1518781.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2338902/proyecto_INICIO, 2338902/proyecto_PROCESO, 2338902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338908 | Proyecto de inversión | 1999919.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999919.8, modificado:1999919.8}} | PEO 23-193 CONSTRUCCIÒN DE BARDA PERIMETRAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "RITA CETINA/GUADALUPE TERESA AMOR", COL. PASEOS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-107 | S | 305 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida San Rafael, col. Paseos de San Miguel, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.470986, lat:20.660177}} | 2023-10-18 | 2023-12-11 | 1999919.8 | 1999919.8 | 1999919.8 | 1999919.8 | 1999919.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-043-141, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1999920.74, importe_modificado:1999920.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2338908/proyecto_INICIO, 2338908/proyecto_FIN, 2338908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338909 | Proyecto de inversión | 735998.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735998.54, modificado:735998.54}} | PEO 23-194 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "EMILIA FERREIRO", COL. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE QUERÈTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-114 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.8, meta_modificada:400.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Privada Cimatario 103, col. Las Palmas, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.373701, lat:20.586188}} | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 735998.54 | 735998.54 | 735998.54 | 735998.54 | 735998.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-055-157, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:748431.84, importe_modificado:748431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.8}} | {2338909/proyecto_INICIO, 2338909/proyecto_PROCESO, 2338909/proyecto_FIN, 2338909/proyecto_PROCESO, 2338909/proyecto_FIN, 2338909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338911 | Proyecto de inversión | 568631.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568631.57, modificado:568631.57}} | PEO 23-197 IMPERMEABILIZACIÒN, EN LA PRIMARIA GENERAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-109 | S | 363 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida Cimatario 103, col. Las Palmas, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.37466, lat:20.585779}} | 2023-11-03 | 2023-12-02 | 568631.57 | 568631.57 | 568631.57 | 568631.57 | 568631.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-046-147, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:568631.68, importe_modificado:568631.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2338911/proyecto_INICIO, 2338911/proyecto_PROCESO, 2338911/proyecto_FIN, 2338911/proyecto_PROCESO, 2338911/proyecto_FIN, 2338911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338912 | Proyecto de inversión | 1598680.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598680.46, modificado:1598680.46}} | PEO 23-198 CONSTRUCCIÒN DE BARDA Y PORTICO, EN LA PREESCOLAR GENERAL "TLOTOA", COL. EL GARAMBULLO, MUNICIPIO DE QUERÈTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-111 | S | 132 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida de la Luz 4, col. El Garambullo, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.453455, lat:20.636741}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 1598680.46 | 1598680.46 | 1598680.46 | 1598680.46 | 1598680.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-049-149, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1599146.52, importe_modificado:1599146.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2338912/proyecto_INICIO, 2338912/proyecto_FIN, 2338912/proyecto_PROCESO, 2338912/proyecto_FIN, 2338912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338913 | Proyecto de inversión | 853131.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853131.96, modificado:853131.96}} | PEO 23-199 REHABILITACIÒN DE IMPERMEABILIZANTE, EN LA SECUNDARIA GENERAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-112 | S | 671 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.7, meta_modificada:1887.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Carretera Panamericana , San Juan del Río, San Juan del Río, QUERÉTARO, lon:-99.991833, lat:20.376415}} | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 853131.96 | 853131.96 | 853131.96 | 853131.96 | 853131.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-054-155, contratista:LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:856977.25, importe_modificado:856977.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1887.7}} | {2338913/proyecto_INICIO, 2338913/proyecto_PROCESO, 2338913/proyecto_FIN, 2338913/proyecto_INICIO, 2338913/proyecto_FIN, 2338913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338914 | Proyecto de inversión | 147673.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147673.67, modificado:147673.67}} | PEO 23-200 REHABILITACIÒN DE RED SANITARIA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA "ADOLFO LÒPEZ MATEOS/CUAUHTÈMOC", COL. LOMAS DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERÈTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-113 | S | 467 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida 8 Num. Ext. 255, col. Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.390829, lat:20.571468}} | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 147673.67 | 147673.67 | 147673.67 | 147673.67 | 147673.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-051-151, contratista:ARQ. SAÚL RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:149349.85, importe_modificado:149349.85}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2338914/proyecto_INICIO, 2338914/proyecto_FIN, 2338914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338915 | Proyecto de inversión | 802892.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802892.75, modificado:802892.75}} | PEO 23-225 TERMINACIÒN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA GENERAL "BENITO JUAREZ", LOC. SAN MIGUEL GALINDO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-117 | S | 98 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:56, direccion:Calle Kilometro 7 Carretera Amealco , San Miguel Galindo, San Juan del Río, QUERÉTARO, lon:-100.087194, lat:20.388474}} | 2023-11-21 | 2023-12-10 | 802892.75 | 802892.75 | 802892.75 | 802892.75 | 802892.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-056-156, contratista:RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:802893.18, importe_modificado:802893.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338915/proyecto_INICIO, 2338915/proyecto_FIN, 2338915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338916 | Proyecto de inversión | 502133.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502133.5, modificado:502133.5}} | PEO 23-237 COLOCACIÒN DE PROTECCIONES Y CISTERNA, EN LA PRIMARIA GENERAL "INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÒN MEXICANA / JUNÌPERO SERRA", LOC. LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÈS, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-125 | N | 0 | 0 | 975 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.46, meta_modificada:123.46}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:439, direccion:Calle Ciervo, La Pradera, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.341925, lat:20.65273}} | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 502133.5 | 502133.5 | 502133.5 | 502133.5 | 502133.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-061-161, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:502133.5, importe_modificado:502133.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.46}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338916/proyecto_INICIO, 2338916/proyecto_PROCESO, 2338916/proyecto_FIN, 2338916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338917 | Adquisición | 658230.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658230.4, modificado:658230.4}} | PEO 23-257 ADQUISICIÒN DE IMPERMEABILIZANTE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA EN EL ESTADO DE QUERÈTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-144 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 658230.4 | 658230.4 | 658230.4 | 658230.4 | 658230.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-005-034_PEO 23-257, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:658230.4, importe_modificado:658230.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:328.0}} | {2338917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338918 | Adquisición | 1761719.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1761719.24, modificado:1761719.24}} | PEO 23-189 ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIÓS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO(USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-104 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 1761719.24 | 1761719.24 | 1761719.24 | 1761719.24 | 1761719.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-006-021, contratista:BETÓN CONSTRUCCIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1761719.24, importe_modificado:1761719.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:636.0}} | {2338918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338919 | Adquisición | 4903435.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4903435.91, modificado:4903435.91}} | PEO 23-228 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS, PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA DEL ESTADO DE QUERÈTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-120 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3166.0, meta_modificada:3166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-12-14 | 2023-12-23 | 4903435.91 | 4903435.91 | 4903435.91 | 4903435.91 | 4903435.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-007-024, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4903435.91, importe_modificado:4903435.91}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:3166.0}} | {2338919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto. , trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338920 | Adquisición | 1994399.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1994399.14, modificado:1994399.14}} | PEO 23-229 ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS, PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA DEL ESTADO DE QUERÈTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-121 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-12-14 | 2023-12-23 | 1994399.14 | 1994399.14 | 1994399.14 | 1994399.14 | 1994399.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-008-025, contratista:BETON CONSTRUCCIONES DE LA PENÌNSULA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1994399.14, importe_modificado:1994399.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:720.0}} | {2338920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto. , trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338921 | Adquisición | 4983800.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4983800.8, modificado:4983800.8}} | PEO 23-230 ADQUISICIÒN DE MALLA CICLONICA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA EN EL ESTADO DE QUERÈTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-122 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 4983800.8 | 4983800.8 | 4983800.8 | 4983800.8 | 4983800.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-010-028, contratista:TECNO ACABADOS ARQTITECTÒNICOS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4983800.8, importe_modificado:4983800.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto. , trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338922 | Proyecto de inversión | 232737.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:232737.57, modificado:232737.57}} | PEO 23-238 TRABAJOS DE COLOCACIÒN DE MALLA GALVANIZADA SOBRE BARDA PERIMETRAL Y RAMPA DE CONCRETO, PARA LA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, COL. MODELO (EJIDO), MUNICIPIO DE QUERÈTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-128 | S | 121 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:54, direccion:Calle Soto 103, col. Modelo (Ejido), Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.420456, lat:20.581311}} | 2023-12-20 | 2023-12-24 | 232737.57 | 232737.57 | 232737.57 | 232737.57 | 232737.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-062-162, contratista:SAUL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:232737.57, importe_modificado:232737.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2338922/proyecto_INICIO, 2338922/proyecto_PROCESO, 2338922/proyecto_FIN, 2338922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230402338923 | Adquisición | 2996165.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2996165.16, modificado:2996165.16}} | PEO 23-244 ADQUISICIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA EN EL ESTADO DE QUERÈTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-131 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 2996165.16 | 2996165.16 | 2996165.16 | 2996165.16 | 2996165.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-009-027_PEO 23-244, contratista:MC MICROCOMPUTACIÒN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2996165.16, importe_modificado:2996165.16}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:270.0}} | {2338923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338924 | Adquisición | 3992256 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3992256.0, modificado:3992256.0}} | PEO 23-247 ADQUISICIÒN DE PINTURA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA EN EL ESTADO DE QUERÈTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-134 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 3992256 | 3992256 | 3992256 | 3992256 | 3992256 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-014-032, contratista:PINTURAS Y TEXTURIZADOS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3992256.0, importe_modificado:3992256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1440.0}} | {2338924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338925 | Adquisición | 1995693 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1995693.0, modificado:1995693.0}} | PEO 23-248 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA EN EL ESTADO DE QUERÈTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-135 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 1995693 | 1995693 | 1995693 | 1995693 | 1995693 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-011-029, contratista:BETON CONSTRUCCIONES DE LA PENÌNSULA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1995693.0, importe_modificado:1995693.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:791.0}} | {2338925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338926 | Adquisición | 4552982.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4552982.62, modificado:4552982.62}} | PEO 23-249 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA TALLER - LABORATORIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA EN EL ESTADO DE QUERÈTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-136 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 4552982.62 | 4552982.62 | 4552982.62 | 4552982.62 | 4552982.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-012-030, contratista:PROMOLGISTICS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4552982.62, importe_modificado:4552982.62}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:201.0}} | {2338926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338927 | Adquisición | 7604426.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7604426.75, modificado:7604426.75}} | PEO 23-250 ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA EN EL ESTADO DE QUERÈTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-137 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4915.0, meta_modificada:4915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 7604426.75 | 7604426.75 | 7604426.75 | 7604426.75 | 7604426.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-013-031, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7604426.75, importe_modificado:7604426.75}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:4915.0}} | {2338927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338935 | Adquisición | 261821.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261821.51, modificado:261821.51}} | PEO 23-240 ADQUISICIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO, PARA EL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-130 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes 35 Ote., 2o. Piso, Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.38165, lat:20.5867}} | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 261821.51 | 261821.51 | 261821.51 | 261821.51 | 261821.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-009-027_PEO 23-240, contratista:MC MICROCOMPUTACIÒN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:261821.51, importe_modificado:261821.51}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {2338935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338936 | Adquisición | 175989.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:175989.31, modificado:175989.31}} | PEO 23-251 ADQUISICIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO, PARA EL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-138 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carrizal 27, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.39829, lat:20.58405}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 175989.31 | 175989.31 | 175989.31 | 175989.31 | 175989.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-003-026_PEO 23-251, contratista:MC MICROCOMPUTACIÒN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:175989.31, importe_modificado:175989.31}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}} | {2338936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338937 | Adquisición | 263683.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:263683.31, modificado:263683.31}} | PEO 23-252 ADQUISICIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO, PARA EL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-139 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes 35 Ote., 2o. Piso, Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.38165, lat:20.5867}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 263683.31 | 263683.31 | 263683.31 | 263683.31 | 263683.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-003-026_PEO 23-252, contratista:MC MICROCOMPUTACIÒN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:263683.31, importe_modificado:263683.31}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:13.0}} | {2338937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338939 | Proyecto de inversión | 161672.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161672.45, modificado:161672.45}} | PEO 23-254 COLOCACIÒN DE CANCELERIA, EN LA UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE SANTA ROSA JÀUREGUI (UPSRJ), LOC. SANTA ROSA JÀUREGUI, MUNICIPIO DE QUERÈTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-141 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N,Parque Industrial Querétaro,Santa Rosa Jauregui, Querétaro, lon:-100.433057, lat:20.842868}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 161672.45 | 161672.45 | 161672.45 | 161672.45 | 161672.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-063-163_PEO 23-254, contratista:ING. JOSÈ ANTONIO ZÙÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:161672.45, importe_modificado:161672.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338939/proyecto_INICIO, 2338939/proyecto_PROCESO, 2338939/proyecto_INICIO, 2338939/proyecto_FIN, 2338939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338940 | Proyecto de inversión | 921384.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:921384.78, modificado:921384.78}} | PEO 23-195 IMPERMEABILIZACIÒN EN EL EDIFICIO B DE VINCULACIÒN, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ), COL. UNIDAD NACIONAL,MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-115 | N | 0 | 0 | 5802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Pie de la Cuesta 2501, col. Nacional, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.40639, lat:20.65481}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 921384.78 | 921384.78 | 921384.78 | 921384.78 | 921384.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-052-152, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:921384.86, importe_modificado:921384.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2338940/proyecto_FIN, 2338940/proyecto_INICIO, 2338940/proyecto_PROCESO, 2338940/proyecto_INICIO, 2338940/proyecto_PROCESO, 2338940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338942 | Proyecto de inversión | 2005687.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2005687.72, modificado:2005687.72}} | PEO 23-231 OBRA EXTERIOR EN EDIFICIO DE DOCENCIA TIPO DURANGO DE UN NIVEL EN LA UNIVERDIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (UPSRJ), LOC. SANTA ROSA JAUREGUI,MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-119 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N,Parque Industrial Querétaro,Santa Rosa Jauregui, Querétaro, lon:-100.433057, lat:20.842868}} | 2023-11-27 | 2023-12-16 | 2005687.72 | 2005687.72 | 2005687.72 | 2005687.72 | 2005687.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-057-121, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2005689.86, importe_modificado:2005689.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2338942/proyecto_INICIO, 2338942/proyecto_PROCESO, 2338942/proyecto_FIN, 2338942/proyecto_PROCESO, 2338942/proyecto_FIN, 2338942/proyecto_PROCESO, 2338942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230402338943 | Proyecto de inversión | 300446.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300446.24, modificado:300446.24}} | PEO 23-241 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ), COL. UNIDAD NACIONAL,MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-126 | N | 0 | 0 | 5802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.1, meta_modificada:210.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Pie de la Cuesta 2501, col. Nacional, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.40639, lat:20.65481}} | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 300446.24 | 300446.24 | 300446.24 | 300446.24 | 300446.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAP-059-159, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:300446.45, importe_modificado:300446.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.1}} | {2338943/proyecto_INICIO, 2338943/proyecto_FIN, 2338943/proyecto_PROCESO, 2338943/proyecto_FIN, 2338943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338944 | Proyecto de inversión | 531344.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:531344.87, modificado:531344.87}} | PEO 23-242 COLOCACIÒN DE MUEBLES SANITARIOS, MAMPARAS Y CANCELERÌA, EN LA UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE SANTA ROSA JÀUREGUI, (UPSRJ), LOC. SANTA ROSA JÀUREGUI, MUNICIPIO DE QUERÈTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-127 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.56, meta_modificada:22.56}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N,Parque Industrial Querétaro,Santa Rosa Jauregui, Querétaro, lon:-100.433057, lat:20.842868}} | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 531344.87 | 531344.87 | 531344.87 | 531344.87 | 531344.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-060-160, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:531522.89, importe_modificado:531522.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.56}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2338944/proyecto_FIN, 2338944/proyecto_PROCESO, 2338944/proyecto_FIN, 2338944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338946 | Proyecto de inversión | 547048.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:547048.91, modificado:547048.91}} | PEO 23-246 COLOCACIÒN DE CANCELERIA, EN LA UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE SANTA ROSA JÀUREGUI (UPSRJ), LOC. SANTA ROSA JÀUREGUI, MUNICIPIO DE QUERÈTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-133 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N,Parque Industrial Querétaro,Santa Rosa Jauregui, Querétaro, lon:-100.433057, lat:20.842868}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 547048.91 | 547048.91 | 547048.91 | 547048.91 | 547048.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-063-163_PEO 23-246, contratista:ING. JOSÈ ANTONIO ZÙÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:547066.74, importe_modificado:547066.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338946/proyecto_FIN, 2338946/proyecto_INICIO, 2338946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230202221506 | Acción | 561000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561000.0, modificado:561000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59007 | 22 | Querétaro | 5 | Colón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Colón | 59007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1, contratista:MARIA FERNANDA LARA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:561000.0, importe_modificado:561000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2221506/proyecto_INICIO, 2221506/proyecto_PROCESO, 2221506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se ateiene observaciones https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/ACTA%20DE%20ENTREGA%20RECEPCI%C3%93N%20PRESTADORES%20DE%20SERVICIOS%20JOS%C3%89%20RICARDO.pdf https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/ACTA%20DE%20ENTREGA%20RECEPCI%C3%93N%20PRESTADORES%20DE%20SERVICIOS%20JOS%C3%89%20MIGUEL.pdf, trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:EVERIFICAR EL CONTRATO ES POR UN MONTO MENOR, EL ACTA DE ENTREGA ES POR UN MONTO MENOR., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs6: {observación:EVERIFICAR EL CONTRATO ES POR UN MONTO MENOR, EL ACTA DE ENTREGA ES POR UN MONTO MENOR., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:EVERIFICAR EL CONTRATO ES POR UN MONTO MENOR, EL ACTA DE ENTREGA ES POR UN MONTO MENOR., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:EVERIFICAR EL CONTRATO ES POR UN MONTO MENOR, EL ACTA DE ENTREGA ES POR UN MONTO MENOR., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | QUE230302249776 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1089715.01}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA.ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 162421 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 162421 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.52, meta_modificada:405.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO LA SOLEDAD-EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL PRIMER TRAMO DE LA OBRA SE UBICA A 311 METROS DEL PREESCOLAR IGNACIO PER, lon:-100.18755605, lat:20.16775052}} | 2023-08-28 | 2023-11-27 | 1089715.01 | 1089715.01 | 1089715.01 | 1089715.01 | 1089715.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.192.FAISMUN.23, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1089715.01, importe_modificado:1089715.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.52}} | {2249776/proyecto_INICIO, 2249776/proyecto_PROCESO, 2249776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302243101 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, EN TENASDA BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 117805 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 117805 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO TENASDA - SAN PABLO KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA TENASDA - SAN PABLO , lon:-99.97461695, lat:20.1051083}} | 2023-07-20 | 2023-09-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:2.0}} | {2243101/proyecto_INICIO, 2243101/proyecto_FIN, 2243101/proyecto_PROCESO, 2243101/proyecto_FIN, 2243101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230302250267 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:948762.5}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA VALLA - 164985 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 164985 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1275.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALVARO OBREGON LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORESTE DE LAS VISA DEL FERROCARRI, lon:-100.03030066, lat:20.49573911}} | 2023-08-21 | 2023-11-12 | 948762.5 | 948762.5 | 948762.5 | 948762.5 | 948762.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-065-2023, contratista:ERNESTO ZARATE PASTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:948762.5, importe_modificado:948762.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.78}} | {2250267/proyecto_INICIO, 2250267/proyecto_PROCESO, 2250267/proyecto_INICIO, 2250267/proyecto_PROCESO, 2250267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332446 | Adquisición | 450345.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450345.41, modificado:450345.41}} | ADQUISICIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMÁTICA E INTELECTUALES) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 10 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.90329749, lat:20.51426509}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 450345.41 | 450345.41 | 450345.41 | 450345.41 | 450345.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}} | {2332446/proyecto_INICIO, 2332446/proyecto_FIN, 2332446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402332485 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497532.67}} | EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN AV. JUÁREZ PARTE SUR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00719 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARIO PRIMERO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.05783077, lat:20.0533145}} | 2023-10-22 | 2024-03-30 | 497532.67 | 497532.67 | 497532.67 | 497532.67 | 497532.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}}
2023 | 4 | QUE230402332488 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495836.68}} | EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN AVENIDA LA FUENTE | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00720 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARIO SEGUNDO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.04409212, lat:20.04715561}} | 2023-10-18 | 2024-03-30 | 495836.68 | 495836.68 | 495836.68 | 495836.68 | 495836.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}}
2023 | 4 | QUE230402332492 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495042.5}} | EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DEL ANTIGUO DEPÓSITO DE AGUA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00721 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.08, meta_modificada:707.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARIO QUINTO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.06601863, lat:20.05213871}} | 2023-10-16 | 2024-03-30 | 495042.5 | 495042.5 | 495042.5 | 495042.5 | 495042.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.08}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-03}}
2023 | 4 | QUE230402332502 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497976.26}} | EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE LOS MARTÍNEZ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00722 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARIO CUARTO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.06653362, lat:20.05197746}} | 2023-10-20 | 2024-03-30 | 497976.26 | 497976.26 | 497976.26 | 497976.26 | 497976.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332504 | Proyecto de inversión | 1725850.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725850.38, modificado:1725140.51}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DIVERSAS OBRAS EN LOS CAMPUS TEQUISQUIAPAN, AMAZCALA, AEROPUERTO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CAMPUS CORREGIDORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera a Celaya Km 3, Corregidora, lon:-100.41984, lat:20.55729}} | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 1725140.51 | 1725140.51 | 1725140.51 | 1725140.51 | 1725140.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-026-2023-UAQ-OAG, contratista:NICANOR MEJÍA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1725850.38, importe_modificado:1725850.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332512 | Proyecto de inversión | 284822.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284822.21, modificado:284822.21}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA FACULTAD DE ARTES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40665, lat:20.59001}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 284822.21 | 284822.21 | 284822.21 | 284822.21 | 284822.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-043-2023-UAQ-OAG, contratista:ELISEO VEGA MORENO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:284822.21, importe_modificado:284822.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332518 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497516.87}} | EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00725 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.25, meta_modificada:622.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-99.96221622, lat:20.17616843}} | 2023-10-20 | 2024-03-30 | 497516.87 | 497516.87 | 497516.87 | 497516.87 | 497516.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.25}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332524 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498315.39}} | EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN LOMA DEL CACAHUATE | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00726 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.47, meta_modificada:592.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARIO SEXTO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.09660801, lat:20.03351228}} | 2023-10-17 | 2024-03-30 | 498315.39 | 498315.39 | 498315.39 | 498315.39 | 498315.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.47}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332637 | Adquisición | 234835 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234835.0, modificado:234835.0}} | ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Joaquín |  | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-99.5662693, lat:20.91611212}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 234835 | 234835 | 234835 | 234835 | 234835 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2332637/proyecto_INICIO, 2332637/proyecto_FIN, 2332637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402325814 | Proyecto de inversión | 682944 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:282944.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:680808.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUÉS, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO, 2DA ETAPA - 283327 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 283327 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA EL PORTUGUÉS, 76485 EL PORTUGUÉS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE MORELOS ENFRENTE DE LA SECUNDARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUES, lon:-99.84406364, lat:21.1318078}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 680808.48 | 680808.48 | 680808.48 | 680808.48 | 680808.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/032/2023, contratista:VARGAS ROMO ALBERTO JR., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:680808.48, importe_modificado:680808.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2325814/proyecto_INICIO, 2325814/proyecto_PROCESO, 2325814/proyecto_FIN, 2325814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra se ejecuto con rendimientos financieros., trimestre:4.0, usuario:monicapzapahuab, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332087 | Adquisición | 10491.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10491.04, modificado:10491.04}} | ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (ADQUISICIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 4 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.90329749, lat:20.51426509}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 10491.04 | 10491.04 | 10491.04 | 10491.04 | 10491.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2332087/proyecto_INICIO, 2332087/proyecto_FIN, 2332087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402332090 | Adquisición | 950542.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950542.84, modificado:950542.84}} | ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 5 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:PALMAS NUMERO 5, COL. LOS SABINOS, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.88402447, lat:20.51891655}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PALMAS NUMERO 5, COL. LOS SABINOS, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.88402447, lat:20.51891655}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 950542.84 | 950542.84 | 950542.84 | 950542.84 | 950542.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:14.0}} | {2332090/proyecto_INICIO, 2332090/proyecto_FIN, 2332090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402332092 | Adquisición | 1207555.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207555.36, modificado:1207555.36}} | ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (ADQUISICIÓN CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 6 | N | 0 | 0 | 72000 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.90329749, lat:20.51426509}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1207555.36 | 1207555.36 | 1207555.36 | 1207555.36 | 1207555.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:40.0}} | {2332092/proyecto_FIN, 2332092/proyecto_PROCESO, 2332092/proyecto_FIN, 2332092/proyecto_PROCESO, 2332092/proyecto_INICIO, 2332092/proyecto_PROCESO, 2332092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402332889 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996874.3}} | BARDA EN PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EPIGMENIO GONZALEZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2023-00708 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.26, meta_modificada:88.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:EL AHORCADO, PEDRO ESCOBEDO, lon:-100.16957267, lat:20.55070433}} | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 996874.3 | 996874.3 | 996874.3 | 996874.3 | 996874.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.26}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332899 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296974.38}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, LA CEJA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2023-00915 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.16, meta_modificada:48.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:LA CEJA, PEDRO ESCOBEDO, lon:-100.27331922, lat:20.39963974}} | 2023-11-13 | 2024-03-30 | 296974.38 | 296974.38 | 296974.38 | 296974.38 | 296974.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.16}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332912 | Proyecto de inversión | 4999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:4995576.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EXISTENTE CARRETERA 415, HUIMILPAN; QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 2023-00717 | N | 0 | 0 | 6447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.37, meta_modificada:2415.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN, lon:-100.38940358, lat:20.38114488}} | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 4995576.78 | 4995576.78 | 4995576.78 | 4995576.78 | 4995576.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2415.37}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-05}}
2023 | 4 | QUE230402332916 | Adquisición | 101908.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101908.14, modificado:101908.14}} | Adquisición de equipo de cómputo para site para conectividad de edificio durango. de esta casa de estudios. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Corregidora |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL 413, lon:-100.42708, lat:20.4483}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 101908.14 | 101908.14 | 101908.14 | 101908.14 | 101908.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Proyecto: Adquisición de equipo de cómputo para site para conectividad de edificio durango. de esta casa de estudios., trimestre:4.0, usuario:irisgarciag, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Proyecto: Adquisición de equipo de cómputo para site para conectividad de edificio durango. de esta casa de estudios. , trimestre:4.0, usuario:irisgarciag, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Proyecto: Adquisición de equipo de cómputo para site para conectividad de edificio durango. de esta casa de estudios. , trimestre:4.0, usuario:irisgarciag, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Proyecto: Adquisición de equipo de cómputo para site para conectividad de edificio durango. de esta casa de estudios. , trimestre:4.0, usuario:irisgarciag, fecha:2024-01-11}} | {obs1: {observación:Especificar el nombré del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Especificar el nombré del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Especificar el nombré del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Especificar el nombré del proyecto, trimestre:4.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230402332948 | Adquisición | 79645.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79645.6, modificado:79645.6}} | ADQUISICION DE 10 LIBREROS PROABIM 2023 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Queretano de las Mujeres | 3 | S | 12116457 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ 229, lon:-100.40227732, lat:20.58741479}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 79645.6 | 79645.6 | 79645.6 | 79645.6 | 79645.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332998 | Adquisición | 290546.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290546.33, modificado:290546.33}} | ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 3 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96881, lat:20.38699}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 290546.33 | 290546.33 | 290546.33 | 290546.33 | 290546.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332998/proyecto_PROCESO, 2332998/proyecto_FIN, 2332998/proyecto_PROCESO, 2332998/proyecto_INICIO, 2332998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-08}, obs5: {observación:REVISAR DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, NO CORRESPONDE CON RESPALDO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}, obs6: {observación:REVISAR DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, NO CORRESPONDE CON RESPALDO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}, obs7: {observación:REVISAR DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, NO CORRESPONDE CON RESPALDO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}, obs8: {observación:REVISAR DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, NO CORRESPONDE CON RESPALDO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230402333001 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO, EQUIPO DE MED. Y LAB. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 5 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96881, lat:20.38699}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} | {2333001/proyecto_INICIO, 2333001/proyecto_PROCESO, 2333001/proyecto_FIN, 2333001/proyecto_PROCESO, 2333001/proyecto_FIN, 2333001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333005 | Adquisición | 89998.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89998.76, modificado:89998.76}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 8 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96881, lat:20.38699}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 89998.76 | 89998.76 | 89998.76 | 89998.76 | 89998.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2333005/proyecto_INICIO, 2333005/proyecto_PROCESO, 2333005/proyecto_FIN, 2333005/proyecto_PROCESO, 2333005/proyecto_FIN, 2333005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213756 | Proyecto de inversión | 965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965000.0, modificado:955224.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 30159 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 30159 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.47, meta_modificada:506.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 600 METROS AL ESTE DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC., lon:-100.039605, lat:20.058273}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 955224.21 | 955224.21 | 955224.21 | 955224.21 | 955224.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.294.FISE.23, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:955224.21, importe_modificado:955224.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.47}} | {2213756/proyecto_INICIO, 2213756/proyecto_PROCESO, 2213756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213801 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994020.34}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA XAJAY EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 34823 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 34823 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:297.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE NAVIDAD Y , CALLE EMILIANO ZAPATA A 900 METROS AL SUR AVANZANDO POR CALLE EMILIANO ZAPATA Y PARTIENDO DE LA PRIMARIA, lon:-99.902868, lat:20.429735}} | 2023-05-15 | 2023-10-15 | 994020.34 | 994020.34 | 994020.34 | 994020.34 | 994020.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-026-2023, contratista:CONHSIBA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:994020.34, importe_modificado:994020.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.6}} | {2213801/proyecto_INICIO, 2213801/proyecto_PROCESO, 2213801/proyecto_FIN, 2213801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202213818 | Proyecto de inversión | 606200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606200.0, modificado:605195.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. - 36859 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 36859 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , A 350 METROS AL ESTE PARTIENDO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES, lon:-99.7616, lat:21.44705}} | 2023-05-18 | 2023-11-18 | 605195.81 | 605195.81 | 605195.81 | 605195.81 | 605195.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-08-2023/2021/2024, contratista:RIVERA HERNANDEZ ULISES ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:605195.81, importe_modificado:605195.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2213818/proyecto_INICIO, 2213818/proyecto_PROCESO, 2213818/proyecto_FIN, 2213818/proyecto_PROCESO, 2213818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332833 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS ( PACMYC ) FEDERAL 2023 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Cultura | 2023-01078 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:JOSE MARIA ARTEAGA NUM 89 COL CENTRO HISTORICO QUERETARO CP 76000, lon:-100.3975619, lat:20.5878941}} | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se informa que es un programa de inversión en apego al numeral V.1.A de la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral "Clasificación del Proyectos de Inversión" consistiendo en apoyar a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC) de la Secretaria de Cultura del Estado de Queretaro 2023. , trimestre:4.0, usuario:rogeliomoncadas, fecha:2024-01-23}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402332834 | Acción | 1970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970000.0, modificado:1954655.46}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA COLONIA BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan |  | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.15, meta_modificada:642.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.9030881, lat:20.52118344}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 1954655.46 | 1954655.46 | 1954655.46 | 1954655.46 | 1954655.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FORTAMUN2023.AD.2023.43, contratista:ÁURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1954655.46, importe_modificado:1954655.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.15}} | {2332834/proyecto_INICIO, 2332834/proyecto_FIN, 2332834/proyecto_PROCESO, 2332834/proyecto_FIN, 2332834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332890 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497103.66}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA, LAS POSTAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2023-00709 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.05, meta_modificada:265.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:LAS POSTAS, PEDRO ESOCBEDO, lon:-100.13814955, lat:20.45324292}} | 2023-09-08 | 2024-03-30 | 497103.66 | 497103.66 | 497103.66 | 497103.66 | 497103.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.05}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332894 | Proyecto de inversión | 998925.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998925.79, modificado:998925.79}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE DE LA PRESA, 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | SP/107/2023 | S | 8697 | 8098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES , LA PRESA , lon:-99.89185, lat:20.66444}} | 2023-11-28 | 2023-12-27 | 998925.79 | 998925.79 | 998925.79 | 998925.79 | 998925.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FORTAMUN-ADM-2023-016, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:998925.79, importe_modificado:998925.79}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:12.0}} | {2332894/proyecto_INICIO, 2332894/proyecto_PROCESO, 2332894/proyecto_FIN, 2332894/proyecto_INICIO, 2332894/proyecto_PROCESO, 2332894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | QUE230402332895 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2494617.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE LUNA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2023-00710 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, lon:-100.13969991, lat:20.50131785}} | 2023-09-08 | 2024-03-30 | 2494617.17 | 2494617.17 | 2494617.17 | 2494617.17 | 2494617.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332898 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:697092.17}} | URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE PALMAS, LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2023-00711 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.44, meta_modificada:599.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, lon:-100.18553114, lat:20.48503211}} | 2023-09-08 | 2024-03-30 | 697092.17 | 697092.17 | 697092.17 | 697092.17 | 697092.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.44}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402337991 | Acción | 1517848.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517848.99, modificado:1517848.99}} | PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS (PROYECTO ANTENAS) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:76047, México 45 & Pedro Escobedo-Santiago de Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.37038877, lat:20.58105206}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1517848.99 | 1517848.99 | 1517848.99 | 1517848.99 | 1517848.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/446/2023, contratista:ANTENAS POR LOS NIÑOS AC, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:1847289.0, importe_modificado:1847289.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2337991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se informa que es un programa de inversión en apego al numeral V.1.A de la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral "Clasificación de Proyectos de Inversión", consistiendo el programa en la adquisición de una herramienta tecnológica para el programa de atención a grupos prioritarios (ANTENAS)., trimestre:4.0, usuario:franciscocubillasg, fecha:2024-01-22}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402338010 | Proyecto de inversión | 329440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329440.0, modificado:329440.0}} | PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS (PROYECTO ANTENAS) EQUIPO EDUCACIONAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:76047, México 45 & Pedro Escobedo-Santiago de Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.37038877, lat:20.58105206}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 329440 | 329440 | 329440 | 329440 | 329440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/446/2023, contratista:ANTENAS POR LOS NIÑOS AC, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:1847289.0, importe_modificado:1847289.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2338010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se informa que es un programa de inversión en apego al numeral V.1.A de la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral "Clasificación de Proyectos de Inversión", consistiendo el programa en la adquisición de un bien mueble utilizado para el equipamiento y funcionalidad de la herramienta tecnológica para el programa de atención a grupos prioritarios (ANTENAS) , trimestre:4.0, usuario:franciscocubillasg, fecha:2024-01-22}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402334936 | Adquisición | 286843.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286843.99, modificado:286843.99}} | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PERSONAL DOCENTE PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Querétaro | 1 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL, lon:-100.27503, lat:20.54697}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 286843.99 | 286843.99 | 286843.99 | 286843.99 | 286843.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332969 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1595871.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ADOLFO LOPÉZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 2023-00908 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO., lon:-99.88540352, lat:20.51917027}} | 2023-11-13 | 2024-03-30 | 1595871.94 | 1595871.94 | 1595871.94 | 1595871.94 | 1595871.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333002 | Adquisición | 5724774 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5724774.0, modificado:5724774.0}} | ADQUISICION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 6 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96881, lat:20.38699}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5724774 | 5724774 | 5724774 | 5724774 | 5724774 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2333002/proyecto_INICIO, 2333002/proyecto_PROCESO, 2333002/proyecto_FIN, 2333002/proyecto_PROCESO, 2333002/proyecto_FIN, 2333002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE GRUA EQUIPADA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:mariolunah, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:REVISAR UNIDAD DE MEDIDA Y META, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:REVISAR UNIDAD DE MEDIDA Y META, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:REVISAR UNIDAD DE MEDIDA Y META, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:REVISAR UNIDAD DE MEDIDA Y META, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230402333004 | Adquisición | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | ADQUISICION DE SISITEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 7 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96881, lat:20.38699}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2333004/proyecto_INICIO, 2333004/proyecto_PROCESO, 2333004/proyecto_FIN, 2333004/proyecto_PROCESO, 2333004/proyecto_FIN, 2333004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402333009 | Adquisición | 6924554.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6924554.01, modificado:6924554.01}} | ADQUISICION DE ALARMAS, EQUIPO DE SEGURIDAD | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 9 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96881, lat:20.38699}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 6924554.01 | 6924554.01 | 6924554.01 | 6924554.01 | 6924554.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:135.0}} | {2333009/proyecto_PROCESO, 2333009/proyecto_FIN, 2333009/proyecto_INICIO, 2333009/proyecto_FIN, 2333009/proyecto_INICIO, 2333009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA METAS SON 135 SISTEMAS DE ALARMA Y 18 CAMARAS, PERO NO APARECEN Y SE SELECCIONO CAMARAS, PARA MEJORA EL SERVIO DE VIGILANCIA, trimestre:4.0, usuario:mariolunah, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:REVISAR UNIDAD DE MEDIDA Y META, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:REVISAR UNIDAD DE MEDIDA Y META, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:REVISAR UNIDAD DE MEDIDA Y META, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:REVISAR UNIDAD DE MEDIDA Y META, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230202214158 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698122.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO - 65504 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 65504 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:RANCHERIA COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE AQUILES SERDÁN, A 650 AL OESTE PARTIENDO DE LA UMF IMSS DE COLÓN POR LA CALLE AQUILÉS SERDAN, lon:-100.05362, lat:20.78914}} | 2023-06-10 | 2023-11-10 | 698122.68 | 698122.68 | 698122.68 | 698122.68 | 698122.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.004.07/2023-00368, contratista:ESTRADA TREJO IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:698122.68, importe_modificado:698122.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2214158/proyecto_INICIO, 2214158/proyecto_FIN, 2214158/proyecto_PROCESO, 2214158/proyecto_FIN, 2214158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332101 | Adquisición | 10556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10556.0, modificado:10556.0}} | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ADQUISICIÓN OTROS EQUIPOS) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 9 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.90329749, lat:20.51426509}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2332101/proyecto_PROCESO, 2332101/proyecto_FIN, 2332101/proyecto_PROCESO, 2332101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs9: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402333226 | Adquisición | 3939584.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939584.29, modificado:3939584.29}} | ADQUISICION DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PAÑALES ADULTO, MAT. TALLERES COMUNITARIOS) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 494 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV. FRAY LUIS DE LEON 2990, COL CENTRO SUR. C.P. 76090, lon:-100.36774536, lat:20.57559878}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3939584.29 | 3939584.29 | 3939584.29 | 3939584.29 | 3939584.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2023011285, contratista:CONSORCIO GAVA SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:626191.2, importe_modificado:626191.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/461/2023, contratista:AGROBENEFIT SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:3803115.45, importe_modificado:3204191.85}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2023011286, contratista:CONSORCIO GAVA SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:109201.24, importe_modificado:109201.24}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2333226/proyecto_FIN, 2333226/proyecto_PROCESO, 2333226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se informa que es un programa de inversión en apego al numeral V.1.A de la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral "Clasificación de Proyectos de Inversión", consistiendo el programa en la adquisición de ayudas funcionales para adultos mayores (pañales) así como el material para capacitaciones de los programas de salud y bienestar comunitario., trimestre:4.0, usuario:franciscocubillasg, fecha:2024-01-22}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-19}, obs3: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402333339 | Adquisición | 2634079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634079.08, modificado:2634079.08}} | ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y ESTACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE INFORMACIÓN | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 569 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 2634079.08 | 2634079.08 | 2634079.08 | 2634079.08 | 2634079.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2333339/proyecto_INICIO, 2333339/proyecto_PROCESO, 2333339/proyecto_FIN, 2333339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar liga de Actas de Entrega y Montos Modificados de las mismas., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402334241 | Adquisición | 17226 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17226.0, modificado:17226.0}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Aeronáutica En Querétaro | Acuerdo número 40/12/22 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:Carretera Estatal 200 Querétaro ¿ Tequisquiapan No. 22154 Col. Parque Aeroespacial de Querétaro. Colón, Querétaro. México C.P. 76278, lon:-100.18754, lat:20.62633}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:Carretera Estatal 200 Querétaro ¿ Tequisquiapan No. 22154 Col. Parque Aeroespacial de Querétaro. Colón, Querétaro. México C.P. 76278, lon:-100.18618, lat:20.60881}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Carretera Estatal 200 Querétaro ¿ Tequisquiapan No. 22154 Col. Parque Aeroespacial de Querétaro. Colón, Querétaro. México C.P. 76278, lon:-100.15756, lat:20.61515}} | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 17226 | 17226 | 17226 | 17226 | 17226 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402332448 | Adquisición | 24476 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24476.0, modificado:24476.0}} | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (COMPLEMENTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 11 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.90329749, lat:20.51426509}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 24476 | 24476 | 24476 | 24476 | 24476 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2332448/proyecto_INICIO, 2332448/proyecto_FIN, 2332448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402332452 | Adquisición | 165304.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165304.64, modificado:165304.64}} | ADQUISICIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (COMPLEMENTO SOFTWARE) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 12 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PALMAS NUMERO 5, COL. LOS SABINOS, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.88402447, lat:20.51891655}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 165304.64 | 165304.64 | 165304.64 | 165304.64 | 165304.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2332452/proyecto_INICIO, 2332452/proyecto_FIN, 2332452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:El nombre del Proyecto debe contener la palabra Adquisición, trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402332495 | Proyecto de inversión | 1107227.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107227.7, modificado:1034969.99}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO ¿G¿ DE LA FACULTAD DE ARTES EN CENTRO UNIVERSITARIO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40665, lat:20.59001}} | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1034969.99 | 1034969.99 | 1034969.99 | 1034969.99 | 1034969.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-039-2023-UAQ-OAG, contratista:MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1107227.7, importe_modificado:1107227.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332509 | Proyecto de inversión | 371490.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371490.9, modificado:371490.9}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SALA DE JUICIOS ORALES, CAMPUS CADEREYTA DE LA UAQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:Carretera a San Juan del Río KM. 43.5, Ex Hacienda Zituní, lon:-99.8414, lat:20.71306}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 371490.9 | 371490.9 | 371490.9 | 371490.9 | 371490.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-032-2023-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCTORA LEVEN, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:371490.9, importe_modificado:371490.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332517 | Proyecto de inversión | 72234.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72234.92, modificado:72234.92}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO ¿G¿ DE LA FACULTAD DE ARTES EN CENTRO UNIVERSITARIO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40665, lat:20.59001}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 72234.92 | 72234.92 | 72234.92 | 72234.92 | 72234.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-039-2023-UAQ-OAG, contratista:MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1107227.7, importe_modificado:1107227.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332531 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1289817.34}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A LA LADERA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00820 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1715.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.08975203, lat:20.14246062}} | 2023-10-20 | 2024-03-30 | 1289817.34 | 1289817.34 | 1289817.34 | 1289817.34 | 1289817.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1715.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332557 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1191673.32}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00821 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.06620958, lat:20.1324344}} | 2023-10-22 | 2024-03-30 | 1191673.32 | 1191673.32 | 1191673.32 | 1191673.32 | 1191673.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332647 | Adquisición | 45901.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45901.2, modificado:45901.2}} | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Joaquín |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-99.6024255, lat:20.9225629}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-99.5995624, lat:20.9223877}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-99.6015371, lat:20.9227852}, geo4: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-99.5116315, lat:20.9420836}, geo5: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-99.6045918, lat:20.9227651}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 45901.2 | 45901.2 | 45901.2 | 45901.2 | 45901.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2332647/proyecto_INICIO, 2332647/proyecto_FIN, 2332647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332660 | Proyecto de inversión | 49500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.01, modificado:49500.01}} | ADQUISICION DE 3 MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 008 | N | 0 | 0 | 66841 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Conocido, Camino a San José Itho, lon:-100.136787, lat:20.18225}} | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 49500.01 | 49500.01 | 49500.01 | 49500.01 | 49500.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2332660/proyecto_INICIO, 2332660/proyecto_FIN, 2332660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230202214925 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:649212.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 5844 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 5844 | S | 76 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:ANDADOR CARR. LA LAGUNITA - TILACO RANCHO LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CARRETERA LA LAGUNITA TILACO EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS A 131 MTS AL NORTE SE, lon:-99.25274697, lat:21.23394587}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 649212.61 | 649212.61 | 649212.61 | 649212.61 | 649212.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR LOC. LAS VALLAS, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:649212.61, importe_modificado:649212.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2214925/proyecto_INICIO, 2214925/proyecto_PROCESO, 2214925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338928 | Adquisición | 34115.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:34115.6, modificado:34115.6}} | PEO 23-258 ADQUISICIÒN DE IMPERMEABILIZANTE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA EN EL ESTADO DE QUERÈTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-145 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 34115.6 | 34115.6 | 34115.6 | 34115.6 | 34115.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-005-034_PEO 23-258, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:34115.6, importe_modificado:34115.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2338928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338938 | Proyecto de inversión | 76070.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76070.38, modificado:76070.38}} | PEO 23-253 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÒN, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÒGICA DE QUERÈTARO (UTEQ), COL. UNIDAD NACIONAL, MUNICIPIO DE QUERÈTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-140 | N | 0 | 0 | 5802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Pie de la Cuesta 2501, col. Nacional, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.40639, lat:20.65481}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 76070.38 | 76070.38 | 76070.38 | 76070.38 | 76070.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-064-164_PEO 23-253, contratista:OPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÒN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:76071.57, importe_modificado:76071.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2338938/proyecto_INICIO, 2338938/proyecto_PROCESO, 2338938/proyecto_FIN, 2338938/proyecto_PROCESO, 2338938/proyecto_FIN, 2338938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402338941 | Proyecto de inversión | 308444.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:308444.93, modificado:308444.93}} | PEO 23-226 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ), COL. UNIDAD NACIONAL,MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-118 | N | 0 | 0 | 5802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.16, meta_modificada:192.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Pie de la Cuesta 2501, col. Nacional, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.40639, lat:20.65481}} | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 308444.93 | 308444.93 | 308444.93 | 308444.93 | 308444.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-058-158, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:308445.67, importe_modificado:308445.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.16}} | {2338941/proyecto_INICIO, 2338941/proyecto_FIN, 2338941/proyecto_PROCESO, 2338941/proyecto_FIN, 2338941/proyecto_PROCESO, 2338941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | QUE230402338945 | Proyecto de inversión | 334213.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:334213.42, modificado:334213.42}} | PEO 23-245 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÒN DEL EDIFICIO DE VINCULACIÒN 2DO. NIVEL, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÒGICA DE QUERÈTARO (UTEQ), COL. UNIDAD NACIONAL, MUNICIPIO DE QUERÈTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2023-IIF-132 | N | 0 | 0 | 5802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.4, meta_modificada:233.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Pie de la Cuesta 2501, col. Nacional, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.40639, lat:20.65481}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 334213.42 | 334213.42 | 334213.42 | 334213.42 | 334213.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-064-164_PEO 23-245, contratista:OPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÒN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:334214.7, importe_modificado:334214.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.4}} | {2338945/proyecto_INICIO, 2338945/proyecto_FIN, 2338945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remantes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomisos), en el campo Programa-Fondo-Convenio específico debe especificarse que se trata de remantes y si así lo consideran, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto., trimestre:4.0, usuario:juancchombom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | QUE230402272917 | Proyecto de inversión | 498000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498000.0, modificado:497253.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO - 31114 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 31114 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS BAÑOS SE UBICA A 273 MTS DEL PREESCOLAR DE L, lon:-99.24805864, lat:21.27236599}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 497253.73 | 497253.73 | 497253.73 | 497253.73 | 497253.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO EL AGUACATE, EL CAPULIN, NEBLINAS, LA CABECERA MUNICIPAL, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:828756.25, importe_modificado:828756.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2272917/proyecto_INICIO, 2272917/proyecto_FIN, 2272917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402273632 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15218.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 89012 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 89012 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, lon:-99.24507337, lat:21.22787407}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | 15218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:350015.19, importe_modificado:350015.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2273632/proyecto_PROCESO, 2273632/proyecto_INICIO, 2273632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402292779 | Proyecto de inversión | 1192370.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192370.66, modificado:1192370.66}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SALA DE USOS MULTIPLES, EN EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 320768 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 320768 | S | 168 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.19, meta_modificada:553.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y A 469 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA, lon:-99.99206469, lat:20.20001336}} | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 1192370.66 | 1192370.66 | 1192370.66 | 1192370.66 | 1192370.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.280.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192370.66, importe_modificado:1192370.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.19}} | {2292779/proyecto_FIN, 2292779/proyecto_INICIO, 2292779/proyecto_PROCESO, 2292779/proyecto_FIN, 2292779/proyecto_INICIO, 2292779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332093 | Adquisición | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ADQUISICIÓN EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (ADQUISICIÓN EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 7 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.90329749, lat:20.51426509}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2332093/proyecto_PROCESO, 2332093/proyecto_FIN, 2332093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | QUE230402332097 | Adquisición | 13279.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13279.38, modificado:13279.38}} | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ADQUISICIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 8 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.90329749, lat:20.51426509}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 13279.38 | 13279.38 | 13279.38 | 13279.38 | 13279.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2332097/proyecto_PROCESO, 2332097/proyecto_INICIO, 2332097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Colocar en Nombre de Proyecto Adquisición de ..., trimestre:4.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}}
2023 | 4 | QUE230402332505 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499468.15}} | EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE TRAMPA DEL COYOTE | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00723 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.8, meta_modificada:510.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-99.979135, lat:20.14210441}} | 2023-10-16 | 2024-03-30 | 499468.15 | 499468.15 | 499468.15 | 499468.15 | 499468.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.8}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332514 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498082.62}} | EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CAMINO A SAN FRANCISCO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2023-00724 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARIO TERCERO, AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.06576114, lat:20.05213871}} | 2023-10-16 | 2024-03-30 | 498082.62 | 498082.62 | 498082.62 | 498082.62 | 498082.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402332520 | Proyecto de inversión | 30678.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30678.47, modificado:30678.47}} | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE AULAS, FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS AEROPUERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Clavel 200, Prados de la Capilla , lon:-100.41084, lat:20.57965}} | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 30678.47 | 30678.47 | 30678.47 | 30678.47 | 30678.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-001-2023-UAQ-OAG, contratista:OLAYO SERVICIOS INTEGRALES S. DE R. L. DE C. V., (ABRAHAM OLAYO MORENO), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:219020.75, importe_modificado:219020.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402305749 | Proyecto de inversión | 2480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480000.0, modificado:2480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO BAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 374332 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 374332 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ENEBROS BARRIO LA LOMA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE ENEBROS Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES LAS PRINCIPALES ACCIONES SE UBICAN EN LA CABE, lon:-99.62395916, lat:21.13826752}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.OM.FAISMUN 2023.ADM.2023.100, contratista:INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2500000.0, importe_modificado:2480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {2305749/proyecto_PROCESO, 2305749/proyecto_FIN, 2305749/proyecto_INICIO, 2305749/proyecto_FIN, 2305749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285451 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE ALAMEDA DEL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 286447 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 286447 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UN DOMICILIO SE UBICA PASANDO LA IGLESIA CERCA DEL CERRO A MANO DERECHA OTRO DOMICILIO ESTA CERCA DEL DELEGADO 3ER CASA OT, lon:-100.20803069, lat:20.27946334}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2285451/proyecto_INICIO, 2285451/proyecto_FIN, 2285451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285622 | Proyecto de inversión | 13220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13220.76, modificado:13220.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287321 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287321 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 BARRIO DE SANTA TERESA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR DONDE ESTA LA TIENDA DE DON GERMAN DE LA LOMA HACIA 800 MET, lon:-100.11367695, lat:20.0659495}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2285622/proyecto_INICIO, 2285622/proyecto_FIN, 2285622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285632 | Proyecto de inversión | 13220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13220.76, modificado:13220.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287365 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287365 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA TIENDA BERNAL MAS ADELANTE EN UNA SEÑAL A, lon:-100.03710642, lat:20.0765581}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2285632/proyecto_PROCESO, 2285632/proyecto_INICIO, 2285632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285647 | Proyecto de inversión | 3305.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305.19, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287434 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287434 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA TELESECUNDARIA CASA COLOR BLANCO, lon:-100.16198248, lat:20.14984804}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2285647/proyecto_FIN, 2285647/proyecto_PROCESO, 2285647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285659 | Proyecto de inversión | 16525.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16525.95, modificado:16525.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287501 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287501 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA PRIMARIA CUAHUTEMOCSUBIENDO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA CRUZ TODO DERECHO RUMBO A LA XO, lon:-100.04324687, lat:20.05505369}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2285659/proyecto_INICIO, 2285659/proyecto_FIN, 2285659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285734 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287772 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287772 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA TIENDA LA CASA GRANDE EN EL CALLEJON OTRO EN DOMICILIO CONOCIDO EL APARTADERO EN UNA PUERTA DE LAMINA LA , lon:-100.06838818, lat:20.15513548}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2285734/proyecto_INICIO, 2285734/proyecto_FIN, 2285734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285760 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 287822 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287822 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA DEL BOSQUE PARA LLEGAR A SAN PABLO A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.97752679, lat:20.08801653}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2285760/proyecto_INICIO, 2285760/proyecto_FIN, 2285760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285850 | Proyecto de inversión | 6610.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.38, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL ATORON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288199 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288199 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ABAJO DEL CERRO PELON PRIMER CASA COLOR BLANCA CON ZAGUAN NEGRO Y OTRO EN AVENIDA LOS ALCANFORES NO. 17 DESVIACION AL AT, lon:-100.03295801, lat:20.18370531}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2285850/proyecto_FIN, 2285850/proyecto_INICIO, 2285850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285853 | Proyecto de inversión | 13220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13220.76, modificado:13220.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288203 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288203 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ANTES DE LA ESCUELA DE BANTHI CERCA DE UNA TIENDA DE LICONSA LA CASA ES COLOR BLANCO SIN BARDA NI ZAGUAN OTRO DOMICILIO ES, lon:-100.00319479, lat:20.16312766}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2285853/proyecto_INICIO, 2285853/proyecto_FIN, 2285853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285870 | Proyecto de inversión | 13220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13220.76, modificado:13220.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288237 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288237 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA PRIMERA TIENDA A LA TERCERA CASA COLOR BLANCA CON PU, lon:-99.94357266, lat:20.13808679}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | 13220.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2285870/proyecto_INICIO, 2285870/proyecto_FIN, 2285870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402290804 | Proyecto de inversión | 199244.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199244.33, modificado:199244.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 311251 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 311251 | S | 330 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO DE LA CAPILLA Y CAMINO CAMINO A LA CAÑADA DEL VARAL, LA OBRA SE UBICA UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL Y FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS LUIS ROBERTO, lon:-100.18991302, lat:20.11196975}} | 2023-11-03 | 2023-12-10 | 199244.33 | 199244.33 | 199244.33 | 199244.33 | 199244.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.190.FAISMUN.23, contratista:MARÍA MÓNICA GONZÁLEZ SALINAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:199244.33, importe_modificado:199244.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2290804/proyecto_INICIO, 2290804/proyecto_PROCESO, 2290804/proyecto_FIN, 2290804/proyecto_PROCESO, 2290804/proyecto_FIN, 2290804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402317755 | Proyecto de inversión | 242523.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242523.98, modificado:31237.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 425588 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 425588 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA CASA COLOR VERDE MENTA, lon:-100.06837214, lat:20.155143}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 31237.09 | 31237.09 | 31237.09 | 31237.09 | 31237.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.200.FAISMUND.IR.2023, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2619258.97, importe_modificado:2619258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2317755/proyecto_INICIO, 2317755/proyecto_FIN, 2317755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402285997 | Proyecto de inversión | 16525.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16525.95, modificado:16525.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288624 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288624 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN AVENIDA FERRUZCA 35CERCA DE LA CASA OTOMIPOR LA CLINICA PARA ABAJO DONDE DA VUELTA , lon:-99.96308626, lat:20.17316807}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | 16525.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2285997/proyecto_INICIO, 2285997/proyecto_FIN, 2285997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286013 | Proyecto de inversión | 9915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9915.57, modificado:9915.57}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 288671 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 288671 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA CAMINO REAL NO. 12 CASA DE BLOCK APLANADA OTRO DOMICIL, lon:-99.99587471, lat:20.18665207}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | 9915.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2286013/proyecto_INICIO, 2286013/proyecto_FIN, 2286013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286183 | Proyecto de inversión | 3305.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305.19, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289276 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289276 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ESCUENTRA LLEGANDO POR BORDOS CUATES PASANDO LAS PRIMERAS CASAS LA PRIMER SALIDA A MANO DERECHA RUMBO A LOMA DE LO CAM, lon:-100.10285168, lat:20.26867899}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2286183/proyecto_INICIO, 2286183/proyecto_FIN, 2286183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402288776 | Proyecto de inversión | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:36540.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA PINI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 301842 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 301842 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE UBICA PASANDO EL PUENTE LA PINI PRIMERAS CASAS OTRO A 200 METROS DE LA CASA DE SALUD OTRO PASANDO EL RIO DE LA PINI OTRO A UN L, lon:-99.98748554, lat:20.10719925}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2288776/proyecto_INICIO, 2288776/proyecto_FIN, 2288776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291223 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO. EN SAN PEDRO TENANGO. - 313146 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 313146 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO TENANGO - LOS LLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR S/N EJIDO SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE BRECHA BRECHA A LOS LLANOS Y CALLEJON A LAS CANCHAS,, lon:-100.083446, lat:20.133628}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FAISMUN.23, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1979405.0, importe_modificado:1979405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2291223/proyecto_INICIO, 2291223/proyecto_PROCESO, 2291223/proyecto_FIN, 2291223/proyecto_PROCESO, 2291223/proyecto_FIN, 2291223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291271 | Proyecto de inversión | 1494021.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494021.93, modificado:1494021.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL ASERRÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 313458 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 313458 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.0, meta_modificada:501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LA TELESECUNDARIA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA TELE, lon:-100.2198448, lat:20.30236263}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1494021.93 | 1494021.93 | 1494021.93 | 1494021.93 | 1494021.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.265.FAISMUN.23, contratista:J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1494021.93, importe_modificado:1494021.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.0}} | {2291271/proyecto_INICIO, 2291271/proyecto_PROCESO, 2291271/proyecto_FIN, 2291271/proyecto_PROCESO, 2291271/proyecto_FIN, 2291271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286235 | Proyecto de inversión | 66103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66103.76, modificado:6610.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289578 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289578 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 100 METROS DEL POZO DE AGUA 50 METROS DE LA ESCUELA HACIA ARRIBA, lon:-100.20221036, lat:20.13636268}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | 6610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2286235/proyecto_INICIO, 2286235/proyecto_FIN, 2286235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286257 | Proyecto de inversión | 138650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138650.0, modificado:138559.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RANCHO QUEMADO - 289643 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 289643 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHO QUEMADO, 76523 RANCHO QUEMADO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 130 M HACIA EL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.670935, lat:20.975885}} | 2023-09-19 | 2023-12-21 | 138559.15 | 138559.15 | 138559.15 | 138559.15 | 138559.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-123, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:138559.15, importe_modificado:138559.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2286257/proyecto_INICIO, 2286257/proyecto_PROCESO, 2286257/proyecto_FIN, 2286257/proyecto_INICIO, 2286257/proyecto_FIN, 2286257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:Verificar que relación de folios y sus respectivos momentos contables se visualicen correctamente tanto en el sistema como el anexo. Verificar información de contratos, así como la cantidad de fotos reportadas en el anexo y sistema., trimestre:4.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | QUE230402286328 | Proyecto de inversión | 66103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66103.76, modificado:3305.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 289976 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 289976 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIACERCA DE LA TIENDA DE MAURACALLE PRINCIPAL LADO IZQ. DONDE ESTA LA TIENDA A LADO IZQ., lon:-100.10142223, lat:20.07875745}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | 3305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-005/2023, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:661037.6, importe_modificado:661037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2286328/proyecto_INICIO, 2286328/proyecto_FIN, 2286328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402291373 | Proyecto de inversión | 1494110.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494110.21, modificado:1494110.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 314075 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 314075 | S | 450 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO AL ATORÓN, LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMA, lon:-100.07307965, lat:20.1826299}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1494110.21 | 1494110.21 | 1494110.21 | 1494110.21 | 1494110.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.267.FAISMUN.23, contratista:MUNDO ELÉCTRICO 2000, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1494110.21, importe_modificado:1494110.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {2291373/proyecto_PROCESO, 2291373/proyecto_INICIO, 2291373/proyecto_FIN, 2291373/proyecto_INICIO, 2291373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402283458 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:357514.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VALLA - 277381 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 277381 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE ALAMEDA EJIDO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA LA CALLE ALAMEDA SE ENCUENTRA A 487 METROS AL NORESTE DE LAS VÍAS SOBRE LA AV. ALAMEDA Y , lon:-100.02757729, lat:20.50009912}} | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 357514.31 | 357514.31 | 357514.31 | 357514.31 | 357514.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FAISMUN-103-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:357514.31, importe_modificado:357514.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2283458/proyecto_FIN, 2283458/proyecto_INICIO, 2283458/proyecto_FIN, 2283458/proyecto_PROCESO, 2283458/proyecto_FIN, 2283458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286593 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:62680.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 290815 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 290815 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL RANCHO ROSITACAMINO A LA SOLEDAD UNA CASA DELANTE DE LA MISCELANEA CHEPITA 2 CASAS DELANTE DE LA ERMITA DE LA CRUZ CE, lon:-100.1727217, lat:20.17837856}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 62680 | 62680 | 62680 | 62680 | 62680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:12.0}} | {2286593/proyecto_INICIO, 2286593/proyecto_PROCESO, 2286593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402286616 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:104400.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 290923 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 290923 | S | 62 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DE LOS BLAS CALLEJON 2 BARRIO LOMA DE LOS BLAS SNDOMICILIO CONOCIDO LOMA DE LOS BLAS JUNTO AL DEPOS, lon:-99.95762857, lat:20.14439531}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2286616/proyecto_PROCESO, 2286616/proyecto_INICIO, 2286616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402297075 | Proyecto de inversión | 765852.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES FEDERALES, monto:520232.9, modificado:222190.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245619.38, modificado:543661.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO. - 338275 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 338275 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.05, meta_modificada:132.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRANDO A EZEQUIEL MONTES POR TEQUISQ, lon:-99.90251106, lat:20.66049393}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 765852.28 | 765852.28 | 765852.28 | 765852.28 | 765852.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-017-, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:765852.28, importe_modificado:765852.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.05}} | {2297075/proyecto_INICIO, 2297075/proyecto_PROCESO, 2297075/proyecto_FIN, 2297075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:monto del FAISMUN 2023 FUE DE 543,661.60 Y DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 FUE DE 222,661.60, trimestre:4.0, usuario:adanmontesv, fecha:2024-01-19}} | {obs1: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:REVISAR ACTAS DE ENTREGA ENPROYECTOS TERMINADOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs5: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs6: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs7: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs8: {observación:NO SE VIZUALIZAN ACTAS DE ENTREGA EN PROYECTOS TERMINADOS, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-11}, obs9: {observación:FAVOR DE INCLUIR UNA NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS FONDOS FISM/RECURSO FEDERAL, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs10: {observación:FAVOR DE INCLUIR UNA NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS FONDOS FISM/RECURSO FEDERAL, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs11: {observación:FAVOR DE INCLUIR UNA NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS FONDOS FISM/RECURSO FEDERAL, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs12: {observación:FAVOR DE INCLUIR UNA NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS FONDOS FISM/RECURSO FEDERAL, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs13: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs14: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs15: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs16: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-17}, obs17: {observación:FAVOR DE INCLUIR UNA NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS FONDOS FISM/RECURSO FEDERAL, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-19}, obs18: {observación:FAVOR DE INCLUIR UNA NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS FONDOS FISM/RECURSO FEDERAL, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-19}, obs19: {observación:FAVOR DE INCLUIR UNA NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS FONDOS FISM/RECURSO FEDERAL, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-19}, obs20: {observación:FAVOR DE INCLUIR UNA NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS FONDOS FISM/RECURSO FEDERAL, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-19}}
2023 | 4 | QUE230402287034 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 292960 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 292960 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A MANO DERECHA DE LA ENTRADA AL RAYO POR LA CARRETERA VIA GALINDO A UN LADO DE LA PALETERIA OTRO DOMICILIO ESTA PASANDO EL G, lon:-100.15546343, lat:20.29868513}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2287034/proyecto_PROCESO, 2287034/proyecto_FIN, 2287034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402297294 | Proyecto de inversión | 2393568.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393568.06, modificado:2393562.53}} | URBANIZACION DE CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TEQUISQUIAPAN QRO - 339291 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 339291 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CALLE INSURGENTES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA URBANIZACION DE CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE, lon:-99.93988283, lat:20.4788683}} | 2023-06-08 | 2023-09-05 | 2393562.53 | 2393562.53 | 2393562.53 | 2393562.53 | 2393562.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.AD.2023.09, contratista:C. VERÓNICA VIZCAÍNO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:2393568.06, importe_modificado:2393562.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2297294/proyecto_INICIO, 2297294/proyecto_PROCESO, 2297294/proyecto_FIN, 2297294/proyecto_PROCESO, 2297294/proyecto_FIN, 2297294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402299881 | Proyecto de inversión | 249844.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249844.95, modificado:249844.95}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A JARDÍN DE NIÑOS, EN LA MOHONERA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349513 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349513 | S | 290 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.31, meta_modificada:220.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:RANCHERIA LA MOHONERA, 76324 LA MOHONERA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO EN A MOHONERA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA COMO REFERENCIA EL PREESCOLAR LA ESPERANZA DE HOY., lon:-99.51898966, lat:21.158501}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 249844.95 | 249844.95 | 249844.95 | 249844.95 | 249844.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.053, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:249844.95, importe_modificado:249844.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.38}} | {2299881/proyecto_FIN, 2299881/proyecto_INICIO, 2299881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402299888 | Proyecto de inversión | 599120.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599120.8, modificado:599120.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO, EN ACCESO A SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 349536 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 349536 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1035.2, meta_modificada:1035.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 76325 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN ISIDRO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SAN PEDRO EL VIEJO HACIA SAN ISIDRO., lon:-99.50528797, lat:21.08254774}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 599120.8 | 599120.8 | 599120.8 | 599120.8 | 599120.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.071, contratista:JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:599120.8, importe_modificado:599120.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1035.2}} | {2299888/proyecto_PROCESO, 2299888/proyecto_FIN, 2299888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402287542 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 295564 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 295564 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENTRE LA SECUNDARIA Y EL KINDER OTRO ESTA A 700 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA ESCUELA TELE, lon:-100.14994428, lat:20.10981707}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-IR-002/2023, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2287542/proyecto_INICIO, 2287542/proyecto_FIN, 2287542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | QUE230402302810 | Proyecto de inversión | 5110378.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5110378.4, modificado:5112890.36}} | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA TEQUISQUIAPAN QRO - 361014 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequisquiapan | 361014 | S | 590 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTINEZ ELIAS BARRIO LA MAGDALENA, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTINEZ ELIAS FRENTE A LA , lon:-99.8733766, lat:20.52371247}} | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 5112890.36 | 5112890.36 | 5112890.36 | 5112890.36 | 5112890.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2023.IR.2023.13, contratista:HORACIO HERNÁNDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:4992000.98, importe_modificado:5112890.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2302810/proyecto_INICIO, 2302810/proyecto_FIN, 2302810/proyecto_PROCESO, 2302810/proyecto_INICIO, 2302810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE16170200888578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 5811525.26 | 5323079.25
QUE18180101069494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 76520 | 4975812.23
QUE16170300968971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5227975.93 | 21464523.5
QUE200401877555 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1639470 | 1639470
QUE200401877566 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1248720 | 1248720
QUE200401877571 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1540147 | 1540147
QUE200401877578 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1540147 | 1540147
QUE200401877646 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1149083 | 1158903
QUE200401877640 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2615430 | 2615430
QUE210201938686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 536585.09 | 176516.97
QUE210302001368 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8815905.43 | 8815905.43
QUE230102206708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499767.46
QUE230102206712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2732936.28 | 2669064.74
QUE230102207101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 848155.11
QUE230102206364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 244572.39
QUE230102206378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270074 | 1583304.5
QUE230102206380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2340408 | 2335774.28
QUE230102206386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 858002.79
QUE230102206390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1295190.16
QUE230102206749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 793390.7
QUE230102207152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1090251.51
QUE230102207522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999289.35
QUE230102207869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343203.93 | 343094.19
QUE230102207873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114401.31 | 114364.73
QUE230102207876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114401.31 | 114382.78
QUE230102207879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114401.31 | 114382.78
QUE230102207885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114401.31 | 114382.78
QUE230102206393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205400 | 1202459.09
QUE230102206405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1875377 | 1873750.34
QUE230102206407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99529.62
QUE230102207163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2195150.3
QUE230102207172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1189932.3
QUE230102207543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2554484.84 | 2069281.7
QUE230102207187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998497.17
QUE230102207558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4163868.36 | 3843809.58
QUE230102206846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 996818.03
QUE230102207232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114401.31 | 114364.73
QUE230102207585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2356542.02 | 2074153.72
QUE230102206486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1956942.62
QUE230102206855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1996119.31
QUE230102206863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2178989.45
QUE230102207238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228802.62 | 228729.46
QUE230102207588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 988463.83
QUE230102207606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025022.18 | 985374.02
QUE230102206897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1298718.26
QUE230102207262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17741.8 | 15950
QUE230102207266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17741.8 | 15950
QUE230102206517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3597006.97
QUE230102206909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2061825 | 2058197.69
QUE230102206915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625000 | 1623867.9
QUE230102206922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1426283 | 1421354.75
QUE230102207286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17741.8 | 15950
QUE230102207287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1297989.4
QUE230102207294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53225.4 | 47850
QUE230102207301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 696545.92
QUE230102206545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368768 | 364809.71
QUE230102206549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085100 | 1080791.26
QUE230102206939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1798690.41
QUE230102206944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499353.93
QUE230102206947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298120.23
QUE230102207306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17741.8 | 15950
QUE230102207312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465000 | 462380.1
QUE230102207673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 195940.51
QUE230102207679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214120.55 | 1250065.45
QUE230102206564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227855 | 1224087.6
QUE230102206567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 989994.26
QUE230102206572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 255744.65
QUE230102206578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298632.4
QUE230102206580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4638077.64 | 4248091.61
QUE230102206972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32844.56 | 32440.42
QUE230102207325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1781488.77
QUE230102207338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14952531.65 | 6320497.55
QUE230102207340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 525664.68
QUE230102206589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5681539.61 | 6533297.01
QUE230102207361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17741.8 | 15950
QUE230102207364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 1994323.04
QUE230102207369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374719.01 | 225736.19
QUE230102207711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8007786.31 | 7938956.89
QUE230102206613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2712556.35 | 2214944.74
QUE230102207019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1796339.41 | 1733009.45
QUE230102207376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17741.8 | 15950
QUE230102207387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2767765.58 | 1964951.05
QUE230102207743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877573.63 | 923961.55
QUE230102208090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1375583.84
QUE230102206631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6092894.54 | 5247234.02
QUE230102206633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3848814.14 | 4729705.22
QUE230102207027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 496264.16
QUE230102207401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4461919.84 | 4096368.89
QUE230102207408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5130006.32 | 5897818.78
QUE230102207409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 538105
QUE230102207415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17741.8 | 15950
QUE230102207772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428261.15 | 292941.56
QUE230102206656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291607.3 | 1207905.23
QUE230102207046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 595615.57
QUE230102207055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65689.12 | 64880.84
QUE230102207056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 2187732.36
QUE230102207062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32844.56 | 32440.42
QUE230102207064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308836.07 | 1307364.35
QUE230102207418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17741.8 | 15950
QUE230102207790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5734280.8 | 6460756.17
QUE230102208132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2001364.85 | 1944631.75
QUE230102208139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1895148.81 | 1530248.05
QUE230102208141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9630623.58 | 9482046.82
QUE230102207083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905000 | 904155.61
QUE230102207442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420055.83 | 419461.29
QUE230102207445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579263.33 | 574841.63
QUE230102208154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597456.15 | 1928602.34
QUE230102208543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 792726.55
QUE230102210128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7105466.64 | 6761126.06
QUE230102211269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 108815 | 92749.2
QUE230102210131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4487087.19 | 4146619.32
QUE230102211066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20461644.67 | 19519786.63
QUE230102211067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14151795.57 | 14149900.12
QUE230102211343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1385249 | 2923719.32
QUE230102211346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7033949 | 6636399
QUE230102211351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1257707 | 994157.12
QUE230102211357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7639295 | 7525313.56
QUE230102211358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8409294 | 7488798.81
QUE230102211359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2514955 | 1898713.46
QUE230102210619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 110000 | 12992
QUE230102212692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 0
QUE230102210968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 276652855 | 270800728.54
QUE230102211065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19670655.87 | 19533790.52
QUE230102210132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2615616.19 | 2532492.74
QUE230102210134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 215000 | 128212.02
QUE230102210138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9726000 | 299280
QUE230102210148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 584935.49 | 584717.38
QUE230102211340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1714000 | 4071600.32
QUE230102211349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 110000 | 106720
QUE230102211350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1020042 | 1018877.88
QUE230102211355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39022872 | 40790143.42
QUE230102211622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1950000 | 0
QUE230102210618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 95000 | 0
QUE230102210620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 0
QUE230202228143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16773.96 | 16773.96
QUE230202228152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34012.73 | 34012.73
QUE230202228883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3700000 | 3695765.92
QUE230202228248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1442622.71
QUE230202228250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15714.66 | 15714.66
QUE230202228260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1998947.25
QUE230202227878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97535.88 | 97535.88
QUE230202228266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17432.13 | 17432.13
QUE230202228280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19228.29 | 19228.29
QUE230202227894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36649.67 | 36649.67
QUE230202228352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15249.28 | 15249.28
QUE230202228371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 129893.41
QUE230202227939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66891.98 | 66891.98
QUE230202227964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89986.34 | 89986.34
QUE230202228461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4200000 | 4190236.13
QUE230202227982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35535.35 | 35535.35
QUE230202227990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145384.5 | 145384.5
QUE230202227995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35256.76 | 35256.76
QUE230202228001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48489.36 | 48489.36
QUE230202226010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202226285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202228538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 991800.39
QUE230202228551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498896.4
QUE230202226767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
QUE230202226772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1793842.27
QUE230202226800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
QUE230202226609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230202228004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52403.43 | 52403.43
QUE230202228013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35535.35 | 35535.35
QUE230202226811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
QUE230202228028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64342.96 | 64342.96
QUE230202228033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53643.11 | 53643.11
QUE230202228611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 849504.88
QUE230202226828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130994.6
QUE230202228641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 398690.1
QUE230202226900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130994.61
QUE230202227593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1997975.44
QUE230202228110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24330.85 | 24330.85
QUE230202228703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1291726.2
QUE230202223333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882000 | 882000
QUE230202223359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351791.28 | 914663.18
QUE230202214140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 265000 | 261501.14
QUE230202214145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 299860
QUE230202214146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 580000 | 576129.59
QUE230202214147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 590000 | 589036.32
QUE230202214148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 590000 | 589001.47
QUE230202214149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630000 | 628691.65
QUE230202214150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650000 | 649925.1
QUE230202214151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1190000 | 1189580
QUE230202214152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1400000 | 1399483.09
QUE230202214153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2050000 | 2048408.53
QUE230202214156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 562200 | 561961.28
QUE230202214159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1700000 | 1697280.47
QUE230202214979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399876.23
QUE230202214981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999877.93
QUE230202214988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399710.83
QUE230202215713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2799135.31 | 2522016.88
QUE230202221913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
QUE230202224250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2995067.88
QUE230202214162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1996302.64
QUE230202214164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1016550.27 | 1016027.81
QUE230202214176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 604368.48 | 603721.62
QUE230202214178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 738780.74 | 732959.9
QUE230202214179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 746387.86 | 745464.04
QUE230202214180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 772118.88 | 767247.55
QUE230202214181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 813398.04 | 812970.12
QUE230202218763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880237.09 | 701554.69
QUE230202220357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 735339.28
QUE230202221175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202221929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208973.74 | 208435.39
QUE230202221933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361583.52 | 361379.61
QUE230202218050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6805570.08 | 6799550.32
QUE230202218780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3567601.97 | 3566874.5
QUE230202219754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6135735.84 | 6125231.17
QUE230202221210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
QUE230202215087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2099005.24
QUE230202215098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98533.68 | 97321.26
QUE230202221241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118000 | 118000
QUE230202221269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202222069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 991290.18
QUE230202222073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 991478.39
QUE230202213579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16738112.73 | 13171882.41
QUE230202213581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2324396.57 | 2255611.08
QUE230202213584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6305875.42 | 6179459.23
QUE230202213588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9657249.14 | 8857947.13
QUE230202213592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6605247.34 | 6305977.38
QUE230202215162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781142.41 | 774419.62
QUE230202215165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114401.31 | 114242.69
QUE230202215175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17741.8 | 15950
QUE230202215891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511458.6 | 6504824.79
QUE230202221320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
QUE230202221322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
QUE230202221341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4300000 | 4296214.47
QUE230202223637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 209250.81
QUE230202215220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53225.4 | 47850
QUE230202215221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590471.26 | 590402.38
QUE230202215224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665675.79 | 665638.58
QUE230202215225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408688.37 | 408614.93
QUE230202215226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559724.05 | 558996.31
QUE230202215227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428435.13 | 424385.49
QUE230202214965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499652
QUE230202214971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670000 | 669982.1
QUE230202214973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 694044.14
QUE230202221358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202225375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1949157.58
QUE230202213720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 994365.32
QUE230202215252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905000 | 903938.79
QUE230202215963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5530000 | 5525067.88
QUE230202215981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6294409.98 | 6288801.59
QUE230202216854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988161.67 | 986528.4
QUE230202220633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162500 | 161975.87
QUE230202220646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 239664.19
QUE230202222195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199342.88
QUE230202223010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460525.5 | 460525.5
QUE230202222205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199879.3
QUE230202223716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 209250.81
QUE230202223724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199921.52
QUE230202224507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769683.33 | 769040.29
QUE230202222300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1189278.59
QUE230202215356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152316.9 | 1152288.31
QUE230202215357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343203.93 | 342728.05
QUE230202215358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114401.31 | 114382.78
QUE230202215361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228802.62 | 228765.54
QUE230202220076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986423.68 | 1983484.42
QUE230202222317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 990906.06
QUE230202223071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 604612.81
QUE230202213828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 984754.81 | 978948.49
QUE230202213857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 248853.11
QUE230202213858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 249781.91
QUE230202213859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 154600.6
QUE230202213865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 799826.18
QUE230202213866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 799244.18
QUE230202218403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 2350445.09
QUE230202223866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199272.21
QUE230202213902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1450000 | 1449173.15
QUE230202213903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1556000 | 1555090.06
QUE230202213904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2942300 | 2939827.08
QUE230202213905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1498745.09
QUE230202213906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1497229.33
QUE230202213908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2218166.62 | 2217289.23
QUE230202213913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2495870.62
QUE230202213918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2999411.66
QUE230202221733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 991084.28
QUE230202223262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219007.02 | 219007.02
QUE230202220954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1628000 | 1626831.65
QUE230202224953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 692999.78
QUE230202214887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 392073.46
QUE230202214888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 348013.83
QUE230202214897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 599733.19
QUE230202214929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 849618.37
QUE230202215651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2688279.32 | 1844331.62
QUE230202220990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202221037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202221045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
QUE230202223293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE230202215658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215333.38 | 965138.16
QUE230202215705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313070.8 | 1383721.83
QUE230202217254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127962.48 | 111773.55
QUE230202220283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474907.64 | 473535.57
QUE230202221053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
QUE230202222293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 992539.79
QUE230202226569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315000 | 315000
QUE230202226588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230202226597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230202214142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 267658.46
QUE230202214882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 389022
QUE230202214890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599737.4
QUE230202214894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 139830.8
QUE230202215692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2218697.91 | 2040266.33
QUE230202222341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1486714
QUE230202226599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 129893.41
QUE230202214924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 688304.8
QUE230202214928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399273.21
QUE230202214976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635000 | 633874.74
QUE230202216576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1292807.39
QUE230202224165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249450.8
QUE230202215116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32844.56 | 32440.43
QUE230202215130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449726.05
QUE230202215131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299473.43
QUE230202221684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 395984.65
QUE230202223450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE230202225204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3130668.82 | 3020085.58
QUE230202213578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3106322.97 | 2823610.68
QUE230202215132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119864.75
QUE230202223473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 209250.81
QUE230202225247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4423784.19 | 4057838.16
QUE230202215157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730000 | 729798.44
QUE230202218645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1284980.45 | 1276857.83
QUE230202219305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873768.72 | 871480.39
QUE230202219309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1875729.56 | 1873859.66
QUE230202221813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1189652.01
QUE230202224357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE230202226033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000.02 | 260000.02
QUE230202226048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202215217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35483.6 | 31900
QUE230202215312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 2254494.34
QUE230202215321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 357266.8
QUE230202221011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202221025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202221883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
QUE230202226088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000.03 | 390000.03
QUE230202215338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832708.29 | 832702.66
QUE230202215343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305351.1 | 305187.86
QUE230202215348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449000 | 444654.05
QUE230202215349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666893.44 | 665772.24
QUE230202215362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114401.31 | 114401.31
QUE230202221031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202221903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1488393.33
QUE230202221917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1246905.1 | 1240823.43
QUE230202223737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199910.95
QUE230202213811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355200 | 325727.1
QUE230202213813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506000 | 504995.42
QUE230202213814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 539269.19 | 538266.86
QUE230202223743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 209951.24
QUE230202213870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1105000 | 1104004.4
QUE230202213871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2150000 | 2148412.46
QUE230202213872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2498135.72
QUE230202213874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2100000 | 2095873.81
QUE230202213875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3493871.04
QUE230202221115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202221120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719685.13 | 1718913.46
QUE230202223778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 209951.24
QUE230202226270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000.03 | 390000.03
QUE230202213876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 8987230.85
QUE230202213882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 236261.56
QUE230202213889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2300000 | 2241771.58
QUE230202213897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 582000 | 580449.14
QUE230202213898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 979500 | 978814.27
QUE230202213899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1178000 | 1177692.86
QUE230202213900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1360000 | 1355405.55
QUE230202221202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 141000
QUE230202215537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2821517.33 | 2684504.98
QUE230202215541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8377548.95 | 7987009.23
QUE230202219519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154563.68 | 1152992.32
QUE230202220486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665675.79 | 665527.6
QUE230202220520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810359.23 | 809277.17
QUE230202221261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202225573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2158204 | 2153578.36
QUE230202226393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202226396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498800
QUE230202226398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202226403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 51061.35
QUE230202215551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17505065.55 | 16229555.63
QUE230202218105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 996757.82
QUE230202220536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 239734.83
QUE230202221278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
QUE230202221285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
QUE230202221296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202223969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
QUE230202226417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202226421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1859853.62
QUE230202226431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000.02 | 260000.02
QUE230202226436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202220578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
QUE230202220599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 239862.62
QUE230202221307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
QUE230202222253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199693.79
QUE230202223999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230202226459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202215603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2786195.88 | 2487666.55
QUE230202215611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226713.76 | 1710486.43
QUE230202220616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199895.75
QUE230202221400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202221410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
QUE230202225771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE230202226554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
QUE230202214137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230000 | 227300.7
QUE230202214871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 478342.16
QUE230202214873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 524395.97
QUE230202214879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249400
QUE230202215625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2212315.61 | 1680964.92
QUE230202215682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527109.17 | 1358105.51
QUE230202217377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697072.2 | 696002.15
QUE230202218981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498583.27
QUE230202220663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683000 | 682451.94
QUE230202221419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59000 | 59000
QUE230202227382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1394176.18
QUE230202226613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230202228618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300000 | 3296808.22
QUE230202228673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498885.4
QUE230202226701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
QUE230202226709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
QUE230202226711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 989854.73
QUE230202226749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130994.61
QUE230202228751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1099150.1
QUE230202226779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262067.82 | 261989.22
QUE230202227930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49659.4 | 49659.4
QUE230202226108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000.02 | 260000.02
QUE230202228010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58476.49 | 58476.49
QUE230202228024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81796.06 | 81796.06
QUE230202228032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34643.89 | 34643.89
QUE230202228818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399487.85
QUE230202215112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65689.12 | 64880.84
QUE230202224937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220400 | 220400
QUE230202228165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21403.94 | 21403.94
QUE230202226934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230202226210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202226213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778000 | 773836.85
QUE230202228185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56869.31 | 56869.31
QUE230202227032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1996025.65
QUE230202226225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202217230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260497.67 | 258668.06
QUE230202226999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130994.61
QUE230202228224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11700.19 | 11700.19
QUE230202228236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12530.13 | 12530.13
QUE230202226250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000.02 | 260000.02
QUE230202227446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2985439.35
QUE230202228300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12079.15 | 12079.15
QUE230202227106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230202227109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994892.44
QUE230202227120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230202219186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2556862.55 | 2551514.73
QUE230202227457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199483.54
QUE230202228331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45741.42 | 45741.42
QUE230202228340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14362.28 | 14362.28
QUE230202226343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202226366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202228362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199450.8
QUE230202227195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530528.42 | 1495055.17
QUE230202226372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000.02 | 260000.02
QUE230202226378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230202226386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 49999.99
QUE230202228429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399340.2
QUE230202221427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59000 | 59000
QUE230202226492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 597875.44
QUE230202226519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 129893.42
QUE230202227345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1192410.69
QUE230202226546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 129893.41
QUE230202226560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
QUE230202229274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 990769.47
QUE230202232331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 630000 | 630000
QUE230202231594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 971887.96 | 960991.53
QUE230202232354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 175933 | 157914.05
QUE230202232356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 201537 | 218614.16
QUE230202231602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4750974.53 | 4740933.42
QUE230202231648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 25000 | 25000
QUE230202231699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 382441.25 | 380961.4
QUE230202232394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 33838 | 33838
QUE230202232761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 889990.14 | 508663.93
QUE230202231332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3499964.12 | 3190082.88
QUE230202232407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 86064.1 | 52809.74
QUE230202232048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1450000 | 696000
QUE230202232052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 130000 | 59412.21
QUE230202232444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 491224.88
QUE230202232459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2498740.39
QUE230202232462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4999999.98 | 4952230.38
QUE230202232464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1997776.95
QUE230202232082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 25638653.64 | 25917627.81
QUE230202232086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5654928.44 | 5933902.61
QUE230202232469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4993386.51
QUE230202232471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2496916.73
QUE230202232479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16560000 | 16519433.92
QUE230202232485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7991334.45
QUE230202232487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3770000 | 3765698.14
QUE230202232831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1513967.3 | 1513967.3
QUE230202232100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 724594 | 724594
QUE230202232491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1150000 | 1052755.94
QUE230202232492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1670000 | 1619537.92
QUE230202232495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1249857.09
QUE230202232496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1315000 | 1272253.69
QUE230202232498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1174000 | 1141508.14
QUE230202232499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3100000 | 3049636.44
QUE230202232501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8550000 | 8541505.6
QUE230202232504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1175000 | 1151215.1
QUE230202232505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2249000 | 2178961.67
QUE230202232507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1395800 | 1270851.37
QUE230202232509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1922715.79
QUE230202232511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 830000 | 820308.75
QUE230202232512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1469796.19
QUE230202231347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 841455.31 | 1097742.43
QUE230202232558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 48041859.44 | 46995117.98
QUE230202231317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31888238.16 | 27838053.44
QUE230202231328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14979395.38 | 14102520.06
QUE230202231343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 442586.22 | 688155.45
QUE230202231344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2699640.64 | 2511755.04
QUE230202231444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12910292.99 | 13673540.83
QUE230202231459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000035.21 | 5989415.27
QUE230202231443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 108790583.84 | 107497555.4
QUE230202231462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3999981.22 | 3914109.34
QUE230202233004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 991506.52 | 991506.52
QUE230202233005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 3425756.08 | 3425756.08
QUE230202233006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 19270649.49 | 20473853.69
QUE230202231545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1761435.42 | 1759031.39
QUE230202231551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 363975.52 | 362423.01
QUE230202231556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 346643.28 | 345692.41
QUE230202231562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1085630.18 | 1073814.29
QUE230202234032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 28568 | 28568
QUE230202234106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 1199880 | 1174800
QUE230202234111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 44786 | 44786
QUE230202234563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1046435.23 | 984636.79
QUE230202234564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9180574.03 | 9169955.09
QUE230202234566 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17210868.23 | 17210868.23
QUE230202234532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2318978.71 | 2313875.5
QUE230202234533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1367036.36 | 1345396.9
QUE230202234536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5111330.05 | 5098923.2
QUE230202234537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3510238.52 | 3453144.41
QUE230202234526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11702178.33 | 11702105.61
QUE230202234527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1665042.74 | 1661319.49
QUE230202234554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1345085.41 | 1345064.12
QUE230202234557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3157926.57 | 3157924.05
QUE230202234558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999392.37 | 957541.58
QUE230202234559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1586450.1 | 1586370.39
QUE230202234560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1360751.78 | 1344799.2
QUE230202234561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1157512.29 | 1109237.34
QUE230202234562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2145831 | 2129955.56
QUE230202234544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 92559.76 | 78821.9
QUE230202234549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5919553.45 | 5919547.36
QUE230202234551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1552777.86 | 1545494.31
QUE230202234552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1501325.6 | 1501311.05
QUE230202234115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 11396 | 11396
QUE230202234326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 245905 | 229019.9
QUE230202234534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2394076.58 | 2387332.12
QUE230202234543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1780761.48 | 1780468.41
QUE230302250837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249002.51
QUE230302251208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE230302245817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238650 | 238650
QUE230302246205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230250 | 229892.63
QUE230302243390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 719628.47
QUE230302251223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299998.96
QUE230302246216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136150 | 136054.73
QUE230302245961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84650 | 84650
QUE230302245963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130850 | 130850
QUE230302245967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100050 | 100050
QUE230302245975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238650 | 238650
QUE230302243423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399179.48
QUE230302250878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699564.12
QUE230302251261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649202.69
QUE230302246241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136150 | 136150
QUE230302245992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161650 | 161650
QUE230302246000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161650 | 161650
QUE230302246003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161650 | 161650
QUE230302250904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499865.9
QUE230302251378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195000 | 1088486.27
QUE230302246254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264650 | 264650
QUE230302246274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147000 | 146834.24
QUE230302246011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69250 | 69250
QUE230302246014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224050 | 222430.46
QUE230302246021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84650 | 84426.54
QUE230302243644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965771 | 965071.12
QUE230302246288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147000 | 146834.24
QUE230302246295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147000 | 146834.24
QUE230302248205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47739.54 | 47739.54
QUE230302250934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249929.73
QUE230302251414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE230302251421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 252577.59
QUE230302243665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230302248234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35800 | 35800
QUE230302249551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305864 | 1279733.59
QUE230302250960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599505.45
QUE230302251432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57549.34 | 57549.34
QUE230302243686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840000 | 839099.62
QUE230302243689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230302243702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567000 | 566436.84
QUE230302248250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42499.87 | 42499.87
QUE230302250983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 796053.74
QUE230302247780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1605368 | 1605368
QUE230302245128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1721000 | 1559468.18
QUE230302251006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399178.53
QUE230302251019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499137.82
QUE230302247552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE230302247821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007714.92 | 1007714.92
QUE230302244644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249913.18
QUE230302244656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199718.77
QUE230302245198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7217913.68 | 7217913.68
QUE230302247168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE230302248438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
QUE230302243186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382500 | 1381900.78
QUE230302244671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299546.44
QUE230302244679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249689.34
QUE230302248464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230302244690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248255.34
QUE230302244698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249519.77
QUE230302246536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE230302244483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114401.31 | 114242.69
QUE230302244708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE230302244716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217000 | 216716.03
QUE230302244724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217000 | 216716.03
QUE230302246553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
QUE230302247228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE230302243305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 541229.47
QUE230302243320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152000 | 151894.04
QUE230302243465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 719091.57
QUE230302244515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32844.56 | 32440.42
QUE230302247262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990000 | 1899239
QUE230302243352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 972194.16
QUE230302243492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799556.88
QUE230302243495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 129893.41
QUE230302243505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 698346.63
QUE230302243512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372800 | 371483.21
QUE230302245781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53850 | 53850
QUE230302243366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1999649.56
QUE230302251176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299933.23
QUE230302251280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834500 | 833938.29
QUE230302251654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3099999.85 | 2998403.57
QUE230302243513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230302244546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32844.56 | 32440.42
QUE230302244552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32844.56 | 32440.42
QUE230302245796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238650 | 238650
QUE230302245808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84650 | 84650
QUE230302244209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 349496.63
QUE230302249346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 978938.19
QUE230302242602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 639695.26
QUE230302242606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79200 | 72228.56
QUE230302246749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 539681.08
QUE230302246304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147000 | 146834.23
QUE230302246308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202500 | 201858.99
QUE230302246317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424500 | 424342.01
QUE230302246772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985500 | 985447.32
QUE230302252203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 750313.49
QUE230302246325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202500 | 202277.48
QUE230302246326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
QUE230302246334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147000 | 147000
QUE230302246337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174750 | 174450.28
QUE230302246342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147000 | 147000
QUE230302246784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1514950 | 1514133.98
QUE230302251808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9057975.73 | 9057919.22
QUE230302244321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 296976.26
QUE230302245829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392650 | 392650
QUE230302242850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 492519.56
QUE230302245862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84650 | 84650
QUE230302242706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 198205.58
QUE230302247435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
QUE230302246847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001000 | 1000743.96
QUE230302245882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161650 | 161650
QUE230302249497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 979306.31
QUE230302245913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161650 | 161650
QUE230302247978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5072503.69 | 4974392.43
QUE230302252006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 786357.3
QUE230302245927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161650 | 161650
QUE230302250565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199780.18
QUE230302245951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161650 | 161650
QUE230302242017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792000 | 791431.03
QUE230302242025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029500 | 978052.21
QUE230302242430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998987.37
QUE230302242954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262067.82 | 259786.82
QUE230302246352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174750 | 174750
QUE230302246358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5682060.33 | 5682060.33
QUE230302246361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147000 | 147000
QUE230302242037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507000 | 506739.62
QUE230302242058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199921.64
QUE230302243747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499427.7
QUE230302248054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
QUE230302252338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 474970.92
QUE230302246384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350000 | 2306082.99
QUE230302242479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 196335.61
QUE230302243752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230302243771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675000 | 674279.24
QUE230302248065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
QUE230302252082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 118993.33
QUE230302242491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 490030.69
QUE230302243788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130990.62
QUE230302243796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559150 | 558724.6
QUE230302246145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59050 | 58897.97
QUE230302248084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000.01 | 130000.01
QUE230302252425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1799995.11
QUE230302243816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262067.82 | 261989.22
QUE230302246176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136150 | 135569.26
QUE230302244163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288000 | 287823.86
QUE230302246191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393150 | 392777.45
QUE230302246657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2436601.42
QUE230302249304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 913986.84
QUE230302244189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299906.49
QUE230302244198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248620.13
QUE230302243850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130994.61
QUE230302249326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1223415.87
QUE230302249912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2239351.49 | 2146950.79
QUE230302239665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2281833.38 | 2273181.91
QUE230202227075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131033.91 | 130994.61
QUE230302237404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1244350.95 | 1244350.94
QUE230302241717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1997036.44
QUE230402272424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8515302.39 | 8183455.53
QUE230402272425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18164616.44 | 17539361.56
QUE230402272874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744000 | 743625.18
QUE230302267872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1712056.71 | 1598083.62
QUE230302268577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2200000 | 2184669.34
QUE230302267091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 900000 | 899696
QUE230302267100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 500000 | 500000
QUE230302269620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 634140 | 633204.98
QUE230402272911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488000 | 1486806.4
QUE230402272919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249000 | 248720.33
QUE230402272931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249000 | 248720.34
QUE230302267179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6231520 | 5799917.64
QUE230302267202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 991052.91
QUE230302268047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12610950.32 | 12609658.2
QUE230402273153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 194827.74
QUE230402273155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64942.58
QUE230402273158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64942.58
QUE230302270421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1821162.75 | 1820812.01
QUE230302270422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099230.81 | 1099225.83
QUE230302270423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2493884.39 | 2493884.3
QUE230302270424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2841510.7 | 2841435.62
QUE230302270425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3991250.71 | 3981321.42
QUE230302253112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 149089.8
QUE230402273168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 259770.35
QUE230302268255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | U283-Fomento al Cine Mexicano |  | 426447.56 | 419699.99
QUE230302269238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 60000 | 60000
QUE230402273185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 584536.66
QUE230402273186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64942.58
QUE230402273188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 194827.74
QUE230302268293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1123328.01 | 1108860.52
QUE230302267178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 180000 | 179845.01
QUE230302267460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3691603.85 | 3670000
QUE230302267489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 106500 | 105655.59
QUE230402273305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83000 | 82906.78
QUE230302270466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1263248 | 1263244.61
QUE230302267701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5157278.06 | 5139000
QUE230302258023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193911.6 | 192730.36
QUE230302267710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1072360.52 | 1058999.99
QUE230302268602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1465409.33
QUE230302268561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7100000
QUE230302268592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
QUE230302271468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 1791999.3 | 1791999.3
QUE230302271523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 3099788.35 | 2963939.08
QUE230302271547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 3326738.79 | 3268283.56
QUE230302268755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 1396930 | 1396930
QUE230302267873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 429019.94 | 428968.51
QUE230302267874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 57014.58 | 56928.74
QUE230302266888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 238000 | 232673.83
QUE230302269609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 722495 | 722267.45
QUE230302267987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 486542.91 | 480250.37
QUE230302267094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 20000 | 20000
QUE230302267099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 300000 | 299820.97
QUE230302268091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 48765820.07 | 48765819.99
QUE230302267161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 570000 | 535200
QUE230302268143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1262628.56 | 1260961.06
QUE230302267185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 200000 | 199811.86
QUE230302267224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7641954.25 | 7641954.25
QUE230302265923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589281 | 580000
QUE230302265925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37920 | 37177.98
QUE230302265927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2110529.88 | 2104959.41
QUE230302268318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8860919.24 | 8833533.79
QUE230302269191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2037000.01 | 2036500.64
QUE230302269229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 100000 | 100000
QUE230302270428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099683.29 | 1099436.78
QUE230302270429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437655.83 | 1437219.72
QUE230302270431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2881495.36 | 2881495.1
QUE230302270432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2615438.86 | 2614942.53
QUE230302270433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4070986.7 | 4070986.48
QUE230302270435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2519330.34 | 2514000.48
QUE230302270437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1659108.73 | 1659026.52
QUE230302270440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5071981.61 | 5069928.7
QUE230302270441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1986690.51 | 1986633.3
QUE230302270442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1143270.6 | 1143267.9
QUE230302270443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1142255.51 | 1140793.62
QUE230302270444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 894294.53 | 859072.51
QUE230302270445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1491633.61 | 1491633.6
QUE230302270446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856840.7 | 838123.52
QUE230302270447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2383662.33 | 2383535.28
QUE230302270448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2929878.99 | 2925783.86
QUE230302270449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2699878.89 | 2699873.78
QUE230302270450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447102.96 | 420533.51
QUE230302270451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2593286.75 | 2487559.9
QUE230302270452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990530.97 | 976116.38
QUE230302270453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2835994.87 | 2835979
QUE230302270454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4884973.63 | 4884973.16
QUE230302266658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 3385642.97 | 3384710.3
QUE230302268518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999883.1 | 2849223.63
QUE230302270468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1183205.29 | 1183204.73
QUE230302270469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1087378.06 | 1087373.51
QUE230302270470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 298801.8 | 298800.91
QUE230302270472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9752042.95 | 9741577.36
QUE230302257671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249792.62
QUE230302257676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152080.06 | 75689.74
QUE230302257682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565000 | 564449.74
QUE230302257684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302258052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302258058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145433.7 | 144547.77
QUE230302259448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37119.9 | 36378.6
QUE230302257714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492000 | 491800.88
QUE230302258074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 219818.69
QUE230302258084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242389.5 | 240912.48
QUE230302259452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73757.24 | 35905.68
QUE230302259470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64341.16 | 63056.24
QUE230302260311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302253508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1784793.2
QUE230302257715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152080.06 | 151379.48
QUE230302257719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302257727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302257734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302257738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228120.09 | 227069.22
QUE230302258099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699899.29
QUE230302259474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 169965.36
QUE230302259491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47488.73 | 46540.36
QUE230302257357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1495990.84
QUE230302257746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302257750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304160.12 | 302758.96
QUE230302261743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643528 | 641179.22
QUE230302254317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307750 | 307373.46
QUE230302257763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302257769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302259543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302259973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499245
QUE230302260849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.67
QUE230302253948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 117768.1
QUE230302256221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492717.77 | 491992.55
QUE230302257403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 997531.2
QUE230302257414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 384000
QUE230302257790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912480.36 | 908276.88
QUE230302257797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302257805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532280.21 | 454138.44
QUE230302257807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302258187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 597753.02
QUE230302259567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE230302260408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302260881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302254348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 396096.55
QUE230302257814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152080.06 | 151379.48
QUE230302257822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302261829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302261831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749320.6
QUE230302257838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302257845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302258225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 539881.12
QUE230302258236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302259618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74239.8 | 60631
QUE230302260460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302257865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152080.06 | 75689.74
QUE230302257868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228120.09 | 151379.48
QUE230302257871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242389.5 | 240912.95
QUE230302257875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302258248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 689238.39
QUE230302259633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74239.8 | 43690.7
QUE230302260493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302261876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302254050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460000 | 459252.42
QUE230302255014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14288534.19 | 14288534.19
QUE230302255027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1826099.1 | 1826099.1
QUE230302257885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145433.7 | 48182.59
QUE230302257891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242389.5 | 240912.95
QUE230302257892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456240.18 | 302758.96
QUE230302257895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48477.9 | 48182.59
QUE230302258270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE230302259658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219205.38 | 209237.58
QUE230302254081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445547.96 | 444903.77
QUE230302255052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2670000 | 2568344.81
QUE230302256344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020000 | 1018735.38
QUE230302257148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498900 | 498900
QUE230302257536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499122.14
QUE230302257909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302258295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834500 | 833818.95
QUE230302258302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37000 | 30160
QUE230302260542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302253337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE230302254090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699981.67
QUE230302254475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 980510.68
QUE230302254488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1798581.72 | 1750015.28
QUE230302255058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1578070.1 | 1578070.1
QUE230302261935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922775.94 | 922775.94
QUE230302257196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 743593.7
QUE230302257969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230302257972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760400.49 | 756897.4
QUE230302257973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152080.06 | 151379.48
QUE230302259723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302260591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 169965.36
QUE230302262929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 495062.18
QUE230302254137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226558.25 | 2226558.25
QUE230302254524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 980084.13
QUE230302254535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
QUE230302257976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145433.7 | 144547.77
QUE230302257981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581734.8 | 578191.08
QUE230302257989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193911.6 | 192730.36
QUE230302257994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193911.6 | 192730.36
QUE230302257997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302259768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 795083.4
QUE230302254541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 395190.88
QUE230302255290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498950.4
QUE230302257998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302258001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302258002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302258006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302258013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302258017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302258020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302257642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228120.09 | 227069.22
QUE230302257645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152080.06 | 75689.74
QUE230302258029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193911.6 | 192730.36
QUE230302258032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302258042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230302255872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 491301.83
QUE230302259290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE230302261330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499210.7
QUE230302255202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1927021.21 | 1927021.21
QUE230302260990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302261366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 169965.32
QUE230302258983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 647491.78
QUE230302261012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3240000 | 3199943.21
QUE230302261404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302259014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302259028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 169965.36
QUE230302261036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399751.14
QUE230302261432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302256775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 843029.21
QUE230302259351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13668600.04 | 13668600.04
QUE230302261450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302261091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.69
QUE230302256820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 228779.89
QUE230302266315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 1 | 190000
QUE230302266318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 1 | 196407.49
QUE230302256847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 882880.76
QUE230302259413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 349540
QUE230302259427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74239.8 | 59369.88
QUE230302261137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230302266397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4095433.79 | 3975491.7
QUE230302266399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1626010.08 | 1564522.02
QUE230302257077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 995808.54
QUE230302259438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37119.9 | 22160.63
QUE230302261170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE230302262299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2244526.72 | 2242700
QUE230302257098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596352 | 596352
QUE230302259163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302259850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60733.2 | 58923.48
QUE230302256900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 979911.53
QUE230302257109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 497501.71
QUE230302259181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302261202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999496.76
QUE230302261203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302263490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4540000 | 4479748.97
QUE230302263499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2590000 | 2479680.61
QUE230302258813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951218.93 | 951218.93
QUE230302255109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030000 | 962357.94
QUE230302266004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636270.1 | 636270.1
QUE230302262003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84982.68
QUE230302255818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 178192.82
QUE230302258882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790000 | 790000
QUE230302259244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499280.2
QUE230302255779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 490940.73
QUE230302255147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930000 | 1879963.25
QUE230302255837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 881337.83
QUE230402294559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662650 | 662650
QUE230402296556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252248.79 | 253871.66
QUE230402294601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150750 | 150750
QUE230402298386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
QUE230402290210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226000 | 225243.52
QUE230402298036 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 536986.06 | 0
QUE230402298036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258882.56 | 800000
QUE230402293852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057000 | 1057000
QUE230402294235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379000 | 378990.2
QUE230402298453 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 265000 | 265000
QUE230402298453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402294276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492000 | 491793.22
QUE230402298473 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 366525.35 | 366525.35
QUE230402298473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25020.29 | 25020.29
QUE230402293897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492000 | 491897.35
QUE230402290292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452000 | 451010.15
QUE230402298503 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 450000 | 450000
QUE230402298503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
QUE230402295221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 300000
QUE230402294491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 217000
QUE230402294521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 269650
QUE230402297871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE230402298280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE230402290354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605000 | 603774.41
QUE230402290401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723200 | 723153.45
QUE230402288301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299602.71
QUE230402293663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939009.93 | 939009.96
QUE230402290420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949000 | 948005.96
QUE230402290422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226000 | 225251.87
QUE230402290427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339000 | 338475.72
QUE230402290428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565000 | 564775.44
QUE230402290437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823100 | 822437.04
QUE230402290451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565000 | 565000
QUE230402290455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379000 | 378449.54
QUE230402292966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452000 | 451134.76
QUE230402277013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 0
QUE230402288120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8898993.42 | 8888416.1
QUE230402292647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29405 | 29405
QUE230402288626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83000 | 82906.78
QUE230402290088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454700 | 454119.48
QUE230402278024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230402284951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64942.58
QUE230402284970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64942.58
QUE230402284974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64948.52
QUE230402284982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 194845.56
QUE230402284994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64948.52
QUE230402284999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64948.52
QUE230402285398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49800 | 47710.24
QUE230402281506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE230402291813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996235.77 | 996235.77
QUE230402285566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437500 | 437500
QUE230402285579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE230402285601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE230402285625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405000 | 405000
QUE230402286018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
QUE230402285687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE230402285701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381000 | 379378.31
QUE230402285730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE230402292385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492000 | 492000
QUE230402281765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 460454.11
QUE230402285743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361500 | 360801.5
QUE230402279193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3422953.31 | 3422953.31
QUE230402284750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499656.29 | 499656.29
QUE230402285762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE230402285777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE230402286166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE230402286200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27400 | 27400
QUE230402286218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27400 | 27400
QUE230402286232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47150 | 47150
QUE230402292508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339000 | 339000
QUE230402287705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE230402285520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807300 | 807300
QUE230402315343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678000 | 678000
QUE230402322613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667888.18 | 654821.95
QUE230402322465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 979480.86
QUE230402322239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26957.58 | 40160.21
QUE230402314931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 1131680.97
QUE230402319855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999700 | 999700
QUE230402322436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 584624.85
QUE230402322133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 834368.21
QUE230402314819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1179734.52
QUE230402305710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2241400.2 | 2241400.2
QUE230402310795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 881999.48
QUE230402316685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168100 | 168100
QUE230402305839 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 174147.96 | 174147.96
QUE230402305839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525852.04 | 525852.04
QUE230402299858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799191.2 | 799191.2
QUE230402299863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499629.26 | 499629.26
QUE230402299868 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 157588.12 | 157588.12
QUE230402299868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525851.71 | 525851.71
QUE230402299873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498518 | 498518
QUE230402301642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 489997.21
QUE230402299928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349060.3 | 349060.3
QUE230402310998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76359.03 | 78514.02
QUE230402315448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944000 | 944000
QUE230402301766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094487.06 | 1094487.06
QUE230402310250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 296993.11
QUE230402302145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492000 | 491529.69
QUE230402333220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 14995644.66
QUE230402339592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3116500 | 3111467
QUE230402339546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3414589.83
QUE230402339551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3230000 | 3147401.27
QUE230402339578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3241000 | 3099928.62
QUE230402339583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2099802.56
QUE230402334717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 225000 | 225000
QUE230402334367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2608695 | 2608695
QUE230402339557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2600000 | 2566680.83
QUE230402339574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 2930145.42
QUE230402339586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 796500 | 793183.73
QUE230402339597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1087000 | 1080058.77
QUE230402339603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2290000 | 2278799.63
QUE230402334701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 1251709.6 | 1251709.6
QUE230402330594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1289490.12 | 1244993.98
QUE230402331156 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 142152.07 | 0
QUE230402331156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 143000
QUE230402331157 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 64857.44 | 0
QUE230402331157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 65000
QUE230402333305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 149781.44 | 149781.44
QUE230402333328 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 843309.48 | 843309.48
QUE230402330627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33094781.68 | 29304407.95
QUE230402333336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 298009.53 | 298009.53
QUE230402333201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 893816.74
QUE230402333205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12900000 | 12889992.92
QUE230402333216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 10996703.89
QUE230402333229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 807081.36 | 831018.93
QUE230402332530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
QUE230402332562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3494816.51
QUE230402332563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 996724.97
QUE230402331257 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 598485.88 | 0
QUE230402331257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 600000
QUE230402331272 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 255166.11 | 0
QUE230402331272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 257119.29
QUE230402332617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 497896.6 | 497896.6
QUE230402331275 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 807732.89 | 0
QUE230402331275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 949139.92
QUE230402332653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2231392 | 2231392.81
QUE230402332658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1225192 | 1225192
QUE230402332661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6739197.37 | 6750000
QUE230402332667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000.03 | 1964515.55
QUE230402332668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4987956.52
QUE230402332670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6079510.12 | 6075597.88
QUE230402332713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 2993040.51
QUE230402332715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1912116.36 | 1909144.74
QUE230202232466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1997599.31
QUE230402332103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15337722.16 | 14004352.97
QUE230402332901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4993283.2
QUE230402333924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 175621.17 | 175621.17
QUE230402332934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 299999 | 299893.61
QUE230402333957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 1537076.77 | 1537076.77
QUE230402333968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 947372 | 947372
QUE230402333973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 111930 | 111930
QUE230402334001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6000000 | 37500000
QUE230402332944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 31499.75 | 31499.75
QUE230402332956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7970372.1
QUE230402332960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3494370.4
QUE230402332963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1493822.46
QUE230402332970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4990549.48
QUE230402332972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2350000 | 2346424.8
QUE230402332975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1992709.6
QUE230402332976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1992721.47
QUE230402332977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 391617.53 | 391617.53
QUE230402332999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10022.65 | 10022.65
QUE230402334698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 1316370.4 | 1316370.4
QUE230402334719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 686747 | 686747
QUE230402334724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 222509 | 222509
QUE230402333948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 247000.5 | 247000.5
QUE230402333952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2320477.99 | 2320477.99
QUE230402333975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17650000 | 17650000
QUE230402333983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1905229 | 2740990
QUE230402332922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2700000 | 2696014.92
QUE230402332927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1111280 | 1111280
QUE230402332954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2800000 | 2792938.64
QUE230402332958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7150000 | 7146855.49
QUE230402332964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31000000 | 30939882.57
QUE230402332968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9300000 | 9293829.17
QUE230402332978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1767148 | 1767148
QUE230402333198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2189941.8
QUE230402333204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7992667.64
QUE230402336524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3012128.15 | 3012128.15
QUE230402332468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2711330.01 | 2582293.89
QUE230402332480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6825583.09 | 6207853.1
QUE230402332487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2792073.87 | 2649868.76
QUE230402334458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1139304.51 | 1139304.51
QUE230402325256 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 1750000 | 0
QUE230402325256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 1946245.01
QUE230402332497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16494458.88 | 16115793.59
QUE230402332532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 876657.9 | 876657.9
QUE230402330591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4969929.68 | 4681978.89
QUE230402330623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2028081.73 | 1956045.79
QUE230402329422 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 703669.34 | 0
QUE230402329422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50728.4 | 728383.26
QUE230402332655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3250000 | 3250000
QUE230402332657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 722861 | 722861
QUE230402332659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 295167 | 295167
QUE230402332666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1472762.05
QUE230402332973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 5998670.14
QUE230402286029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
QUE230102206532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4133302.66 | 4229341.52
QUE230102210990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 6968024 | 7760133.95
QUE230102210621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 2235320
QUE230102208753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 47976923.16 | 47976923.16
QUE230202213744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115000 | 113545.39
QUE230202213755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 951000 | 946995.95
QUE230202213757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1560000 | 1557661.17
QUE230202213758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1580000 | 1572008.8
QUE230202213760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2230000 | 2221584.34
QUE230202224665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230202224742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE230202213855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3834873.27 | 3832961.34
QUE230202213856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2165126.73 | 2162804.61
QUE230202213888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1850000 | 1798175.84
QUE230202213891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2350000 | 2299871.2
QUE230202213907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1994493
QUE230202215023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 606768.34
QUE230202215134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230202225281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE230202213754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 785000 | 782415
QUE230202213803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4060360 | 4018947.77
QUE230202213884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 681675.65
QUE230202213886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1710000 | 1674532.12
QUE230202215571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3170827.67 | 3938627.24
QUE230202214877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 424698.69
QUE230202226387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
QUE230202232780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11564220 | 11850441.56
QUE230202232520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 28188 | 28188
QUE230202234531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1582778.39 | 1920014.45
QUE230202234535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4835449.18 | 5499243.58
QUE230202234538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2491727.97 | 2562328.19
QUE230302243099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230302243102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230302249735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459860.4 | 1747752.6
QUE230302249353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1770000 | 1699476.49
QUE230302246331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2311959.31
QUE230302242163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 249876.86
QUE230302241662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 791590.61
QUE230402272860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93000 | 92855.04
QUE230402272865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930000 | 928975.1
QUE230402272871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93000 | 92874.4
QUE230402273020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55886.48
QUE230402273039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55354.8
QUE230402273042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55886.48
QUE230402273045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 221419.2
QUE230402272906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558000 | 557437.61
QUE230402272907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93000 | 92874.4
QUE230402272908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93000 | 92855.01
QUE230402272910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93000 | 92906.27
QUE230402272913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558000 | 557246.43
QUE230402272914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744000 | 742980.56
QUE230402272915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465000 | 463986.23
QUE230302267138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 12175 | 12175
QUE230402272933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166000 | 165751.26
QUE230402272934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83000 | 82781.54
QUE230402272947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83000 | 82875.63
QUE230402272948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83000 | 82875.63
QUE230402272951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138211.84 | 138387
QUE230302267213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2090700.02
QUE230302268078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 411049.86 | 462901.63
QUE230402272957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 166064.35
QUE230402272960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55886.54
QUE230402272961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55354.8
QUE230402272963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 83829.72
QUE230402273569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402273573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402273574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402273577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15660 | 15660
QUE230402273578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402273133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000 | 195602.68
QUE230402272981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 166064.4
QUE230402272985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55354.8
QUE230402272987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55354.8
QUE230402273582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402273600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149867.04 | 149867.4
QUE230402273601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402273602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402273143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55886.48
QUE230302270426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4488382.64 | 5487754.18
QUE230402273009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55886.48
QUE230402273011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55886.48
QUE230402273610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402273611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402273612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 59018.91
QUE230402273614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402273617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30436.1
QUE230402273622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30436.1
QUE230402273630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45654.19
QUE230402273634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402273636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 88528.32
QUE230402273642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45654.15
QUE230402273645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402273647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 88528.32
QUE230402273648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 88528.32
QUE230402273649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.03
QUE230302267751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3234155.22 | 6087445.22
QUE230302253174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1488548.18
QUE230402273680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402272718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259770.4 | 259770.4
QUE230402273712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230402273727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230302253114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1491525.77
QUE230402273411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208680.96 | 208680.96
QUE230302267129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 13508 | 13508
QUE230302268136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 118799.68 | 118799.68
QUE230302268146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13312.62 | 13312.62
QUE230302267215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4709874.85 | 4709874.85
QUE230302265505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231000 | 231000
QUE230302265506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
QUE230302270430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1033190.4 | 1283496.59
QUE230302270434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2532804.95 | 2753315.6
QUE230302270436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4055623.64 | 4209870.09
QUE230302270439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1058243.05 | 1058243.05
QUE230302270463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2267117.29 | 2417117.19
QUE230302270464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588018.8 | 588018.8
QUE230302270467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2098522.36 | 2098522.36
QUE230302270471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 513343.65 | 513343.65
QUE230302257667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 378448.7
QUE230302258047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290869.13 | 385460.72
QUE230302258079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 144547.77
QUE230302253516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1187098.55
QUE230302257716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 151379.48
QUE230302257732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 454138.44
QUE230302259493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74239.8 | 97615.91
QUE230302259914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230302253525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 991996.98
QUE230302257770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 454138.44
QUE230302257783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 151379.48
QUE230302257792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304160.12 | 454138.44
QUE230302258184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302254352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6190000 | 6675913.94
QUE230302256639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598578.4 | 598578.4
QUE230302257830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 151379.48
QUE230302259589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
QUE230302257866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193911.6 | 289095.54
QUE230302257887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 151379.48
QUE230302258262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52780 | 52780
QUE230302258276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
QUE230302258277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302257160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 791999.4
QUE230302258290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302259668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65467.13 | 102963.56
QUE230302258328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302257971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 144547.77
QUE230302258333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37700 | 37700
QUE230302258346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7540 | 7540
QUE230302258354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302257995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 192730.36
QUE230302258358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37700 | 37700
QUE230302258374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302262953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 396102.04
QUE230302255296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598472.2 | 598472.2
QUE230302262974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705000 | 698459.98
QUE230302258038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242389.5 | 337278.13
QUE230302258698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE230302262099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE230302258968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398102 | 398102
QUE230302263682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE230302259314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598584.2 | 598584.2
QUE230302259356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE230302256989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
QUE230302256991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1487051.79
QUE230302259844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30366.6 | 30366.6
QUE230302259845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45549.9 | 45549.9
QUE230302263168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607291 | 607291
QUE230302262038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE230402277535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402277551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230402293792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248965.45
QUE230402277586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
QUE230402277591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230402282464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1079314.69
QUE230402277613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
QUE230402277619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
QUE230402277624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402277653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402277690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
QUE230402277706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230402293956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2305000 | 2302734.92
QUE230402295863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7956760.36 | 7952535.13
QUE230402277335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30227.97 | 29624.31
QUE230402277340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69401.84 | 68015.86
QUE230402277342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42192.95 | 41277.58
QUE230402277344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105358.65 | 66875.99
QUE230402277352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69377.09 | 35202.36
QUE230402277353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90325.09 | 88521.26
QUE230402277357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38963.52 | 38185.4
QUE230402277723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402277366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29200.99 | 29200.99
QUE230402277367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37119.9 | 135340.52
QUE230402277370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75873.08 | 74357.86
QUE230402277372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74239.8 | 60631
QUE230402277391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74239.8 | 25804.55
QUE230402277399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32789.25 | 32134.43
QUE230402277404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121753.27 | 147847.48
QUE230402277775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402277426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30366.6 | 30366.6
QUE230402277427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30366.6 | 30366.6
QUE230402277428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45549.9 | 45549.9
QUE230402277792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402298216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241605.15 | 240206.46
QUE230402277429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45549.9 | 45549.9
QUE230402277431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30366.6 | 30366.6
QUE230402277456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402292738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395868.26 | 395868.26
QUE230402291435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230402288742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494178.26 | 494178.26
QUE230402288755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15660 | 15660
QUE230402277083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7540 | 7540
QUE230402277091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
QUE230402277093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402288761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402288772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10440 | 10440
QUE230402288783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31320 | 31320
QUE230402277106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402293222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989999.26 | 989999.26
QUE230402288787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31320 | 31320
QUE230402291156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996202.01 | 996202.01
QUE230402293269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44891.55 | 44891.55
QUE230402292923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206593.2 | 206593.2
QUE230402293291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746111.32 | 746111.32
QUE230402276937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152080.06 | 151379.48
QUE230402276946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 151379.48
QUE230402276951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230402291213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348174.75 | 348174.75
QUE230402276953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230402276955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152080.06 | 151379.48
QUE230402276957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230402276958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380200.15 | 529828.18
QUE230402276960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152080.06 | 75689.74
QUE230402276962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304160.12 | 227069.22
QUE230402276966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230402276970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230402276971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228120.09 | 227069.22
QUE230402276973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380200.15 | 151379.48
QUE230402276974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402276976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402293735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739848.69 | 739848.69
QUE230402276977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402276978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145433.7 | 96365.18
QUE230402276979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 151379.48
QUE230402276982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402276983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152080.06 | 302758.96
QUE230402276995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140600.45 | 1211035.87
QUE230402276996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402276999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 144547.77
QUE230402277004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193911.6 | 192730.36
QUE230402277007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48477.9 | 48182.59
QUE230402277009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242389.5 | 240912.95
QUE230402277014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242389.5 | 289095.54
QUE230402277015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402292625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402292633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402277028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242389.5 | 192730.36
QUE230402277030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48477.9 | 48182.59
QUE230402277034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30160 | 30160
QUE230402277041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
QUE230402277047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402290519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668861.2 | 668861.2
QUE230402292641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230402293430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1993488.65 | 1993488.65
QUE230402277069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45240 | 45240
QUE230402277073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402288128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030000 | 1025403.56
QUE230402290539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402290941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646275.68 | 646275.68
QUE230402291335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402277076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
QUE230402290625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990713.65 | 990713.65
QUE230402289531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402277811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402285475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52883.04 | 52883.04
QUE230402277828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402278670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2375000 | 2341964.93
QUE230402289570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402283466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 557796.05
QUE230402278727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1716258.91 | 1716258.91
QUE230402287543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20880 | 20880
QUE230402277890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402277906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402279740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5601893.68 | 5601893.68
QUE230402277917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402287587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402277939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402280178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250252.51 | 1174891.17
QUE230402277962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402277975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402289726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791896.66 | 1791896.66
QUE230402288983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2079300 | 2079282.02
QUE230402278086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1982114.59 | 1982114.59
QUE230402289845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 78300
QUE230402289864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15660 | 15660
QUE230402286326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13253.2 | 23136.33
QUE230402286327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66103.76 | 6610.38
QUE230402286687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402286329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66103.76 | 26441.52
QUE230402286330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66103.76 | 6610.38
QUE230402286332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66103.76 | 6610.38
QUE230402286334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66103.76 | 6610.38
QUE230402286701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113904.15 | 26100
QUE230402285563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305.19 | 3305.19
QUE230402285574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23136.33 | 23136.33
QUE230402285967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13220.76 | 13220.76
QUE230402285591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9915.57 | 9915.57
QUE230402285605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402285994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9915.57 | 9915.57
QUE230402291473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896901.08 | 896901.08
QUE230402279043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3450396.89 | 3450396.89
QUE230402285612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402285629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402287362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402278555 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 1041.29 | 1041.29
QUE230402278555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1764145.77 | 1764145.77
QUE230402285653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16525.95 | 16525.95
QUE230402286025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402286038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16525.95 | 16525.95
QUE230402287384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36540 | 36540
QUE230402291515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230402285683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13220.76 | 13220.76
QUE230402286842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20880 | 20880
QUE230402285704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402286079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2394999.02 | 2376800.47
QUE230402286480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156600 | 26100
QUE230402286859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15660 | 15660
QUE230402291571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230402285720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9915.57 | 9915.57
QUE230402285729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13220.76 | 13220.76
QUE230402286489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156600 | 41760
QUE230402286872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104400 | 15660
QUE230402286876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402285749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305.19 | 3305.19
QUE230402285750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305.19 | 3305.19
QUE230402286905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15660 | 15660
QUE230402286909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36540 | 36540
QUE230402285773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23136.33 | 23136.33
QUE230402286922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36540 | 41760
QUE230402286934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402286939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402287599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20880 | 20880
QUE230402287606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402287621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402291638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230402278820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2304958.84 | 2304585.45
QUE230402286571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151380 | 26100
QUE230402291683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792154.28 | 1792154.28
QUE230402278847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1947620.76 | 1947620.76
QUE230402286198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402286204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305.19 | 3305.19
QUE230402286584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31320 | 36540
QUE230402278879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5449047.29 | 5449047.29
QUE230402285851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13220.76 | 13220.76
QUE230402285852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23136.33 | 23136.33
QUE230402286220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402286222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106400 | 105690.89
QUE230402286224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402286608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187920 | 46980
QUE230402287670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31320 | 31320
QUE230402291714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402285858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3313.3 | 3305.19
QUE230402285864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402285866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13220.76 | 13220.76
QUE230402285869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33051.9 | 33051.9
QUE230402285874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402285876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33051.9 | 33051.9
QUE230402286237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66103.76 | 3305.19
QUE230402286250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66103.76 | 6610.38
QUE230402286647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52200 | 52200
QUE230402285884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13220.76 | 13220.76
QUE230402285903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305.19 | 3305.19
QUE230402291775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188935.56 | 1188935.56
QUE230402286283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9939.9 | 3305.19
QUE230402312424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63103.76 | 16525.55
QUE230402321751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141368.71 | 141368.71
QUE230402317788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242523.98 | 185666.55
QUE230402322010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 980031.01
QUE230402315161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 980032.69
QUE230402322570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 975711.06
QUE230402318843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398900.8 | 398900.8
QUE230402316605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274400 | 273569.7
QUE230402316636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274400 | 273050.03
QUE230402316664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274400 | 273569.7
QUE230402305829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140980.4 | 140980.4
QUE230402301568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 490129.87
QUE230402299847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349890.5 | 349890.5
QUE230402299925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399900.2 | 399900.2
QUE230402299931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349650 | 349650
QUE230402299937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465638.63 | 465638.63
QUE230402299945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399833.56 | 399833.56
QUE230402304027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384349.96 | 381311.82
QUE230402300821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373558.83 | 373558.83
QUE230402299838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999024.8 | 1999024.8
QUE230402273599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349690.6 | 349690.6
QUE230402273604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20880 | 20880
QUE230402273616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402273620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402277597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
QUE230402277608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402277665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
QUE230302257004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
QUE230402273635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30436.1
QUE230402273643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402273646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 88528.32
QUE230402273656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.03
QUE230402273706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15571.88 | 15542.08
QUE230302257089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1188323.86
QUE230402277928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE230402338903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1343746.08 | 1343746.08
QUE230402338904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2372948.62 | 2372948.62
QUE230402338905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1773719.47 | 1773719.47
QUE230402338906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 759351.51 | 759351.51
QUE230402338907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1899817.55 | 1899817.55
QUE230402338910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556108.39 | 556108.39
QUE230402332560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 990332.8
QUE230302257697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 151379.48
QUE230302257773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 151379.48
QUE230302257815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304160.12 | 454138.44
QUE230302257835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 151379.48
QUE230402337965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 378430 | 378430
QUE230302258128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302267973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15839.49 | 15839.49
QUE230302258244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
QUE230302258297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30160 | 30160
QUE230302258325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
QUE230302258353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230302258370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
QUE230302258373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
QUE230302263438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE230302270427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2104163.93 | 2458868.24
QUE230402278773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000489.87 | 2999325.75
QUE230302263645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE230302270438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1914365.92 | 1952196.46
QUE230402278952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5122766.65 | 5115382.46
QUE230302258610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
QUE230402338929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69311.9 | 69311.9
QUE230402338930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 102749.86 | 102749.86
QUE230302258864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE230402333935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1064045.03 | 1064045.03
QUE230402338931 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 530362.89 | 530362.89
QUE230402338932 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 167150.2 | 167150.2
QUE230402338933 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 256336.8 | 256336.8
QUE230402338934 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 190766.76 | 190766.76
QUE230302258933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497204.8 | 497204.8
QUE230402272845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465000 | 464275.2
QUE230402272916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93000 | 92906.27
QUE230402272946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166000 | 165563.08
QUE230402276949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230402276961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76040.03 | 75689.74
QUE230402276972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402276994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402272950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83000 | 82781.54
QUE230402272964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55886.48
QUE230402272970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 27943.24
QUE230402273040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55886.48
QUE230402273056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 55886.48
QUE230402277025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96955.8 | 96365.18
QUE230402277046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
QUE230402277103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37700 | 37468
QUE230402273126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 27943.24
QUE230302256803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1781264.32
QUE230302261688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE230402277332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37416.86 | 36669.63
QUE230402277373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37119.9 | 36378.6
QUE230402277425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60733.2 | 60733.2
QUE230402277449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230402277464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402339554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 958200 | 916122.15
QUE230402339560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1980000 | 2306142.29
QUE230402339562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3721000 | 3598754.93
QUE230302259843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60733.2 | 60733.2
QUE230302259847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45549.9 | 45549.9
QUE230302259907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
QUE230302261906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 190000
QUE230302261963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE230402277574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230302251234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3672525.69
QUE230402332467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 497505.52
QUE230402339541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1495998.8
QUE230402338900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1976666.91 | 1976666.91
QUE230402338901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2931200.93 | 2931200.93
QUE230402338902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1518697.27 | 1518697.27
QUE230402338908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999919.8 | 1999919.8
QUE230402338909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735998.54 | 735998.54
QUE230402338911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568631.57 | 568631.57
QUE230402338912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598680.46 | 1598680.46
QUE230402338913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 853131.96 | 853131.96
QUE230402338914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147673.67 | 147673.67
QUE230402338915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802892.75 | 802892.75
QUE230402338916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 502133.5 | 502133.5
QUE230402338917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 658230.4 | 658230.4
QUE230402338918 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1761719.24 | 1761719.24
QUE230402338919 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4903435.91 | 4903435.91
QUE230402338920 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1994399.14 | 1994399.14
QUE230402338921 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4983800.8 | 4983800.8
QUE230402338922 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 232737.57 | 232737.57
QUE230402338923 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2996165.16 | 2996165.16
QUE230402338924 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3992256 | 3992256
QUE230402338925 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1995693 | 1995693
QUE230402338926 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4552982.62 | 4552982.62
QUE230402338927 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7604426.75 | 7604426.75
QUE230402338935 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 261821.51 | 261821.51
QUE230402338936 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 175989.31 | 175989.31
QUE230402338937 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 263683.31 | 263683.31
QUE230402338939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 161672.45 | 161672.45
QUE230402338940 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 921384.78 | 921384.78
QUE230402338942 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2005687.72 | 2005687.72
QUE230402338943 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300446.24 | 300446.24
QUE230402338944 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 531344.87 | 531344.87
QUE230402338946 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 547048.91 | 547048.91
QUE230202221506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561000 | 561000
QUE230302249776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1089715.01
QUE230302243101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE230302250267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 948762.5
QUE230402332446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450345.41 | 450345.41
QUE230402332485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 497532.67
QUE230402332488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 495836.68
QUE230402332492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 495042.5
QUE230402332502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 497976.26
QUE230402332504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1725850.38 | 1725140.51
QUE230402332512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 284822.21 | 284822.21
QUE230402332518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 497516.87
QUE230402332524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 498315.39
QUE230402332637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 234835 | 234835
QUE230402325814 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 282944 | 0
QUE230402325814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 680808.48
QUE230402332087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10491.04 | 10491.04
QUE230402332090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 950542.84 | 950542.84
QUE230402332092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1207555.36 | 1207555.36
QUE230402332889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 996874.3
QUE230402332899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 300000 | 296974.38
QUE230402332912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4999999.99 | 4995576.78
QUE230402332916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 101908.14 | 101908.14
QUE230402332948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres |  | 79645.6 | 79645.6
QUE230402332998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 290546.33 | 290546.33
QUE230402333001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 120000 | 120000
QUE230402333005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 89998.76 | 89998.76
QUE230202213756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 965000 | 955224.21
QUE230202213801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 994020.34
QUE230202213818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 606200 | 605195.81
QUE230402332833 | FIDEICOMISOS | 2023 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 500000 | 500000
QUE230402332834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1970000 | 1954655.46
QUE230402332890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 497103.66
QUE230402332894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 998925.79 | 998925.79
QUE230402332895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2494617.17
QUE230402332898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 697092.17
QUE230402337991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1517848.99 | 1517848.99
QUE230402338010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 329440 | 329440
QUE230402334936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 286843.99 | 286843.99
QUE230402332969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1595871.94
QUE230402333002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5724774 | 5724774
QUE230402333004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 55000 | 55000
QUE230402333009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6924554.01 | 6924554.01
QUE230202214158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 698122.68
QUE230402332101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10556 | 10556
QUE230402333226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 3939584.29 | 3939584.29
QUE230402333339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2634079.08 | 2634079.08
QUE230402334241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 17226 | 17226
QUE230402332448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 24476 | 24476
QUE230402332452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 165304.64 | 165304.64
QUE230402332495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1107227.7 | 1034969.99
QUE230402332509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 371490.9 | 371490.9
QUE230402332517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 72234.92 | 72234.92
QUE230402332531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1289817.34
QUE230402332557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1191673.32
QUE230402332647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 45901.2 | 45901.2
QUE230402332660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 49500.01 | 49500.01
QUE230202214925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 649212.61
QUE230402338928 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34115.6 | 34115.6
QUE230402338938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 76070.38 | 76070.38
QUE230402338941 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 308444.93 | 308444.93
QUE230402338945 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 334213.42 | 334213.42
QUE230402272917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498000 | 497253.73
QUE230402273632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15218.05
QUE230402292779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1192370.66 | 1192370.66
QUE230402332093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13500 | 13500
QUE230402332097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13279.38 | 13279.38
QUE230402332505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 499468.15
QUE230402332514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 498082.62
QUE230402332520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30678.47 | 30678.47
QUE230402305749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2480000 | 2480000
QUE230402285451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402285622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13220.76 | 13220.76
QUE230402285632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13220.76 | 13220.76
QUE230402285647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305.19 | 3305.19
QUE230402285659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16525.95 | 16525.95
QUE230402285734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402285760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402285850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6610.38 | 6610.38
QUE230402285853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13220.76 | 13220.76
QUE230402285870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13220.76 | 13220.76
QUE230402290804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199244.33 | 199244.33
QUE230402317755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242523.98 | 31237.09
QUE230402285997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16525.95 | 16525.95
QUE230402286013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9915.57 | 9915.57
QUE230402286183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305.19 | 3305.19
QUE230402288776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36540 | 36540
QUE230402291223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE230402291271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494021.93 | 1494021.93
QUE230402286235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66103.76 | 6610.38
QUE230402286257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138650 | 138559.15
QUE230402286328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66103.76 | 3305.19
QUE230402291373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494110.21 | 1494110.21
QUE230402283458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 357514.31
QUE230402286593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156600 | 62680
QUE230402286616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156600 | 104400
QUE230402297075 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | PARTICIPACIONES FEDERALES | 520232.9 | 222190.68
QUE230402297075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245619.38 | 543661.6
QUE230402287034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402297294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2393568.06 | 2393562.53
QUE230402299881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249844.95 | 249844.95
QUE230402299888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599120.8 | 599120.8
QUE230402287542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
QUE230402302810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5110378.4 | 5112890.36

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE16170200888578 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180101069494 | Equipamiento | 1 | 100
QUE16170300968971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE200401877555 | Lote | 1 | 1
QUE200401877566 | Metros Cuadrados | 627.9 | 627.9
QUE200401877571 | Metros Cuadrados | 627.9 | 627.9
QUE200401877578 | Metros Cuadrados | 627.9 | 627.9
QUE200401877646 | Metros Cuadrados | 510.9 | 510.9
QUE200401877640 | Metros Cuadrados | 552 | 552
QUE210201938686 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE210302001368 | Metros | 1 | 1
QUE230102206708 | Metros Cuadrados | 400 | 435.23
QUE230102206712 | Metros cuadrados de construcción | 301.02 | 301.02
QUE230102207101 | Metros lineales | 150 | 150
QUE230102206364 | Metros lineales | 215 | 215
QUE230102206378 | Metros Cuadrados | 1800 | 1814
QUE230102206380 | Metros Cuadrados | 2324 | 2448.57
QUE230102206386 | Metros Cuadrados | 500 | 753.35
QUE230102206390 | Metros Cuadrados | 1003.1 | 1623.74
QUE230102206749 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
QUE230102207152 | Metros lineales | 189 | 172
QUE230102207522 | Metros Cuadrados | 397 | 397
QUE230102207869 | Sanitario(s) | 3 | 3
QUE230102207873 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230102207876 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230102207879 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230102207885 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230102206393 | Metros Cuadrados | 1160.4 | 1281.97
QUE230102206405 | Metros Cuadrados | 608.31 | 606.94
QUE230102206407 | Metros lineales | 82 | 84
QUE230102207163 | Metros Cuadrados | 1004 | 1018
QUE230102207172 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280
QUE230102207543 | Metros Cuadrados | 2618 | 2618
QUE230102207187 | Metros Cuadrados | 560 | 560
QUE230102207558 | Metros lineales | 285 | 285
QUE230102206846 | Metros lineales | 350 | 350
QUE230102207232 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230102207585 | Metros Cuadrados | 1115 | 1115
QUE230102206486 | Metros Cuadrados | 1716 | 1829.59
QUE230102206855 | Piezas | 20 | 20
QUE230102206863 | Metros lineales | 258.82 | 258.82
QUE230102207238 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE230102207588 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154
QUE230102207606 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
QUE230102206897 | Metros lineales | 223.37 | 235.4
QUE230102207262 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE230102207266 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE230102206517 | Metros cúbicos | 360 | 1488.51
QUE230102206909 | Metros Cuadrados | 442.8 | 442.8
QUE230102206915 | Piezas | 12 | 12
QUE230102206922 | Piezas | 12 | 12
QUE230102207286 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE230102207287 | Metros lineales | 181.11 | 210
QUE230102207294 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
QUE230102207301 | Metros lineales | 420 | 420
QUE230102206545 | Metros Cuadrados | 226 | 226
QUE230102206549 | Metros Cuadrados | 1150 | 1282.2
QUE230102206939 | Metros Cuadrados | 359 | 359
QUE230102206944 | Metros Cuadrados | 6958 | 6958
QUE230102206947 | Metros lineales | 300 | 300
QUE230102207306 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE230102207312 | Metros lineales | 31.8 | 36.46
QUE230102207673 | Metros Cuadrados | 52.92 | 41.43
QUE230102207679 | Metros Cuadrados | 1223 | 1223
QUE230102206564 | Piezas | 19 | 19
QUE230102206567 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
QUE230102206572 | Biblioteca(s) | 1 | 1
QUE230102206578 | Metros lineales | 200 | 200
QUE230102206580 | Metros Cuadrados | 2508 | 2508
QUE230102206972 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE230102207325 | Metros Cuadrados | 2490 | 2490
QUE230102207338 | Metros lineales | 1920 | 1920
QUE230102207340 | Metros Cuadrados | 108 | 108.03
QUE230102206589 | Metros Cuadrados | 3227 | 3227
QUE230102207361 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE230102207364 | Metros Cuadrados | 686.15 | 965.05
QUE230102207369 | Metros lineales | 50 | 50
QUE230102207711 | Metros lineales | 1660 | 1660
QUE230102206613 | Metros lineales | 150 | 150
QUE230102207019 | Metros Cuadrados | 1466 | 1466
QUE230102207376 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE230102207387 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
QUE230102207743 | Metros lineales | 280 | 280
QUE230102208090 | Metros Cuadrados | 1516 | 1516
QUE230102206631 | Metros Cuadrados | 5410 | 5410
QUE230102206633 | Metros Cuadrados | 3639.3 | 3639.3
QUE230102207027 | Metros lineales | 85.91 | 85.91
QUE230102207401 | Metros Cuadrados | 4250 | 4250
QUE230102207408 | Metros Cuadrados | 4285 | 4285
QUE230102207409 | Metros | 146.75 | 96.02
QUE230102207415 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE230102207772 | Metros cuadrados de construcción | 225 | 225
QUE230102206656 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017
QUE230102207046 | Metros lineales | 214.29 | 214.29
QUE230102207055 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
QUE230102207056 | Metros Cuadrados | 432 | 432
QUE230102207062 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE230102207064 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE230102207418 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE230102207790 | Metros lineales | 596 | 596
QUE230102208132 | Metros cuadrados de construcción | 902 | 902
QUE230102208139 | Metros cuadrados de construcción | 377 | 377
QUE230102208141 | Metros lineales | 516 | 516
QUE230102207083 | Piezas | 4 | 4
QUE230102207442 | Metros cuadrados de construcción | 280 | 280
QUE230102207445 | Piezas | 1 | 1
QUE230102208154 | Metros cuadrados de construcción | 257 | 257
QUE230102208543 | Metros Cuadrados | 1254 | 1254
QUE230102210128 | Metros Cuadrados | 2480.05 | 2480.05
QUE230102211269 | Equipamiento | 41 | 11
QUE230102210131 | Metros Cuadrados | 2497.71 | 2497.71
QUE230102211066 | Aula | 6 | 6
QUE230102211066 | Cancha(s) | 1 | 1
QUE230102211066 | Lote | 1 | 1
QUE230102211067 | Aula | 9 | 10
QUE230102211067 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230102211067 | Lote | 1 | 1
QUE230102211343 | Equipamiento | 72 | 74
QUE230102211346 | Equipamiento | 12 | 16
QUE230102211351 | Equipamiento | 25 | 25
QUE230102211357 | Equipamiento | 105 | 114
QUE230102211358 | Equipamiento | 951 | 880
QUE230102211359 | Equipamiento | 4 | 4
QUE230102210619 | Computadoras | 25 | 25
QUE230102212692 | Otros | 1 | 1
QUE230102210968 | Piezas | 1463611 | 1463611
QUE230102211065 | Aula | 9 | 9
QUE230102211065 | Lote | 1 | 1
QUE230102210132 | Metros Cuadrados | 699.57 | 699.57
QUE230102210134 | Lote | 1 | 1
QUE230102210138 | Lote | 1 | 1
QUE230102210148 | Metros | 1 | 1
QUE230102211340 | Equipamiento | 31 | 31
QUE230102211349 | Equipamiento | 2 | 2
QUE230102211350 | Equipamiento | 7 | 7
QUE230102211355 | Equipamiento | 71 | 83
QUE230102211622 | Vehículos | 2 | 0
QUE230102210618 | Mobiliario y equipo | 25 | 25
QUE230102210620 | CAMARA(S) | 25 | 25
QUE230202228143 | Metros Cuadrados | 19.24 | 19.24
QUE230202228152 | Metros Cuadrados | 39.01 | 39.01
QUE230202228883 | Metros Cuadrados | 2682 | 2682
QUE230202228248 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
QUE230202228250 | Metros Cuadrados | 18 | 18
QUE230202228260 | Metros Cuadrados | 1408 | 1408
QUE230202227878 | Metros Cuadrados | 69 | 69
QUE230202228266 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230202228280 | Metros Cuadrados | 22.09 | 22.09
QUE230202227894 | Metros Cuadrados | 25.8 | 25.8
QUE230202228352 | Metros Cuadrados | 17.45 | 17.45
QUE230202228371 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202227939 | Metros Cuadrados | 47 | 47
QUE230202227964 | Metros Cuadrados | 60.58 | 60.58
QUE230202228461 | Metros lineales | 420 | 420
QUE230202227982 | Metros Cuadrados | 25 | 25
QUE230202227990 | Metros Cuadrados | 102.84 | 102.84
QUE230202227995 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8
QUE230202228001 | Metros Cuadrados | 34.3 | 34.3
QUE230202226010 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226285 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202228538 | Metros Cuadrados | 1120.5 | 1120.5
QUE230202228551 | Piezas | 1 | 1
QUE230202226767 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226772 | Metros lineales | 450 | 450
QUE230202226800 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226609 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202228004 | Metros Cuadrados | 37.11 | 37.11
QUE230202228013 | Metros Cuadrados | 25 | 25
QUE230202226811 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202228028 | Metros Cuadrados | 45.17 | 45.17
QUE230202228033 | Metros Cuadrados | 38 | 38
QUE230202228611 | Metros | 100 | 232.5
QUE230202226828 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202228641 | Piezas | 3 | 3
QUE230202226900 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202227593 | Metros lineales | 225 | 225
QUE230202228110 | Metros Cuadrados | 28.04 | 28.04
QUE230202228703 | Metros Cuadrados | 155 | 156.52
QUE230202223333 | Metros Cuadrados | 241.49 | 241.49
QUE230202223359 | Metros cuadrados de construcción | 625 | 625
QUE230202214140 | Piezas | 2 | 2
QUE230202214145 | Piezas | 1 | 1
QUE230202214146 | Piezas | 4 | 4
QUE230202214147 | Piezas | 7 | 7
QUE230202214148 | Piezas | 5 | 4
QUE230202214149 | Piezas | 6 | 6
QUE230202214150 | Piezas | 4 | 3
QUE230202214151 | Piezas | 1 | 1
QUE230202214152 | Piezas | 4 | 4
QUE230202214153 | Piezas | 11 | 11
QUE230202214156 | Piezas | 4 | 4
QUE230202214159 | Piezas | 12 | 12
QUE230202214979 | Metros Cuadrados | 400 | 400
QUE230202214981 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
QUE230202214988 | Metros Cuadrados | 350 | 391.05
QUE230202215713 | Metros lineales | 263 | 263
QUE230202221913 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE230202224250 | Metros Cuadrados | 2350 | 2350
QUE230202214162 | Piezas | 10 | 10
QUE230202214164 | Piezas | 7 | 7
QUE230202214176 | Piezas | 5 | 5
QUE230202214178 | Piezas | 7 | 7
QUE230202214179 | Piezas | 4 | 4
QUE230202214180 | Piezas | 7 | 7
QUE230202214181 | Piezas | 7 | 7
QUE230202218763 | Metros lineales | 109.09 | 109.09
QUE230202220357 | Metros lineales | 17.5 | 17.5
QUE230202221175 | Piezas | 1 | 1
QUE230202221929 | Luminaria | 5 | 5
QUE230202221933 | Piezas | 4 | 4
QUE230202218050 | Metros Cuadrados | 4312.6 | 4312.6
QUE230202218780 | Metros Cuadrados | 3746.9 | 3746.9
QUE230202219754 | Metros Cuadrados | 6066.8 | 6186.46
QUE230202221210 | Piezas | 2 | 2
QUE230202215087 | Cancha(s) | 1 | 1
QUE230202215098 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75
QUE230202221241 | Piezas | 2 | 2
QUE230202221269 | Piezas | 1 | 1
QUE230202222069 | Metros Cuadrados | 1852.43 | 1852.43
QUE230202222073 | Metros Cuadrados | 1865 | 1865
QUE230202213579 | Metros Cuadrados | 9636 | 9636
QUE230202213581 | Metros Cuadrados | 1382.69 | 1382.69
QUE230202213584 | Metros Cuadrados | 3239.76 | 3239.76
QUE230202213588 | Metros Cuadrados | 6159.9 | 6159.9
QUE230202213592 | Metros Cuadrados | 2944.7 | 2944.7
QUE230202215162 | Metros cuadrados de construcción | 651.2 | 651.2
QUE230202215165 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230202215175 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE230202215891 | Kilómetro cuadrado | 884 | 884
QUE230202221320 | Piezas | 2 | 2
QUE230202221322 | Piezas | 2 | 2
QUE230202221341 | Metros lineales | 324 | 324
QUE230202223637 | Metros lineales | 75.97 | 75.97
QUE230202215220 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
QUE230202215221 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE230202215224 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE230202215225 | Metros cuadrados de construcción | 342.5 | 342.5
QUE230202215226 | Metros cuadrados de construcción | 473 | 473
QUE230202215227 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360
QUE230202214965 | Metros Cuadrados | 170 | 170
QUE230202214971 | Metros Cuadrados | 670 | 670
QUE230202214973 | Metros Cuadrados | 240 | 240
QUE230202221358 | Piezas | 1 | 1
QUE230202225375 | Metros Cuadrados | 1800 | 1925.75
QUE230202213720 | Piezas | 9 | 9
QUE230202215252 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576
QUE230202215963 | Metros lineales | 280 | 280
QUE230202215981 | Metros Cuadrados | 355 | 355
QUE230202216854 | Metros Cuadrados | 1100.8 | 1280.11
QUE230202220633 | Metros lineales | 133.5 | 133.5
QUE230202220646 | Metros lineales | 289.5 | 289.5
QUE230202222195 | Metros lineales | 305 | 305
QUE230202223010 | Metros lineales | 96.02 | 96.02
QUE230202222205 | Metros lineales | 72.04 | 72.04
QUE230202223716 | Metros lineales | 75.97 | 75.97
QUE230202223724 | Metros lineales | 72.04 | 72.04
QUE230202224507 | Piezas | 8 | 8
QUE230202222300 | Metros Cuadrados | 2366 | 2366
QUE230202215356 | Metros cuadrados de construcción | 949.1 | 949.1
QUE230202215357 | Sanitario(s) | 3 | 3
QUE230202215358 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230202215361 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE230202220076 | Metros Cuadrados | 2210.8 | 2210.8
QUE230202222317 | Metros Cuadrados | 1866 | 1866
QUE230202223071 | Metros Cuadrados | 146.4 | 146.4
QUE230202213828 | Metros lineales | 160.23 | 160.23
QUE230202213857 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230202213858 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230202213859 | Metros lineales | 32 | 36
QUE230202213865 | Metros lineales | 179 | 179
QUE230202213866 | Metros lineales | 189 | 189
QUE230202218403 | Metros Cuadrados | 69.32 | 69.32
QUE230202223866 | Piezas | 1 | 1
QUE230202213902 | Metros lineales | 470 | 470
QUE230202213903 | Piezas | 13 | 13
QUE230202213904 | Metros lineales | 430 | 430
QUE230202213905 | Metros lineales | 2041.69 | 2131.2
QUE230202213906 | Piezas | 15 | 15
QUE230202213908 | Metros lineales | 1153.67 | 1196.8
QUE230202213913 | Piezas | 28 | 28
QUE230202213918 | Piezas | 29 | 29
QUE230202221733 | Metros Cuadrados | 1816.16 | 1816.16
QUE230202223262 | Metros Cuadrados | 43 | 43
QUE230202220954 | Metros Cuadrados | 1314.6 | 1314.6
QUE230202224953 | Metros Cuadrados | 850.66 | 850.66
QUE230202214887 | Metros Cuadrados | 400 | 400
QUE230202214888 | Luminaria | 12 | 12
QUE230202214897 | Luminaria | 4 | 4
QUE230202214929 | Metros Cuadrados | 400 | 400
QUE230202215651 | Metros cuadrados de construcción | 89 | 89
QUE230202220990 | Piezas | 1 | 1
QUE230202221037 | Piezas | 1 | 1
QUE230202221045 | Piezas | 2 | 2
QUE230202223293 | Metros Cuadrados | 35.77 | 35.77
QUE230202215658 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
QUE230202215705 | Metros cuadrados de construcción | 89 | 89
QUE230202217254 | Metros Cuadrados | 168.11 | 168.11
QUE230202220283 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE230202221053 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230202222293 | Metros Cuadrados | 1578 | 1578
QUE230202226569 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230202226588 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226597 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202214142 | Piezas | 1 | 2
QUE230202214882 | Metros Cuadrados | 400 | 400
QUE230202214890 | Metros Cuadrados | 250 | 250
QUE230202214894 | Luminaria | 5 | 5
QUE230202215692 | Metros cuadrados de construcción | 198.36 | 198.36
QUE230202222341 | Metros Cuadrados | 2822 | 2822
QUE230202226599 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202214924 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE230202214928 | Metros Cuadrados | 400 | 400
QUE230202214976 | Albergue(s) | 1 | 1
QUE230202216576 | Metros lineales | 156.25 | 156.25
QUE230202224165 | Piezas | 1 | 1
QUE230202215116 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE230202215130 | Centro(s) de salud | 1 | 1
QUE230202215131 | Centro(s) de salud | 1 | 1
QUE230202221684 | Metros Cuadrados | 415 | 415
QUE230202223450 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE230202225204 | Metros Cuadrados | 2246 | 2246
QUE230202213578 | Metros Cuadrados | 2047.27 | 2047.27
QUE230202215132 | Centro(s) de salud | 1 | 1
QUE230202223473 | Metros lineales | 75.97 | 75.97
QUE230202225247 | Metros Cuadrados | 3830 | 3830
QUE230202215157 | Metros cuadrados de construcción | 610 | 610
QUE230202218645 | Metros lineales | 127.78 | 127.78
QUE230202219305 | Metros lineales | 142.52 | 142.52
QUE230202219309 | Metros | 430.22 | 430.22
QUE230202221813 | Metros Cuadrados | 2322 | 2322
QUE230202224357 | Metros cúbicos | 124.33 | 124.33
QUE230202226033 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230202226048 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202215217 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
QUE230202215312 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
QUE230202215321 | Metros lineales | 40 | 40
QUE230202221011 | Piezas | 1 | 1
QUE230202221025 | Piezas | 1 | 1
QUE230202221883 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE230202226088 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230202215338 | Metros Cuadrados | 571.94 | 571.94
QUE230202215343 | Metros lineales | 71.7 | 71.7
QUE230202215348 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230202215349 | Metros cuadrados de construcción | 606 | 606
QUE230202215362 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230202221031 | Piezas | 1 | 1
QUE230202221903 | Metros Cuadrados | 2670 | 2670
QUE230202221917 | Luminaria | 136 | 136
QUE230202223737 | Metros lineales | 72.04 | 72.04
QUE230202213811 | Piezas | 2 | 2
QUE230202213813 | Metros lineales | 162 | 162
QUE230202213814 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230202223743 | Metros lineales | 75.97 | 75.97
QUE230202213870 | Metros lineales | 182 | 182
QUE230202213871 | Metros lineales | 200 | 200
QUE230202213872 | Metros lineales | 230 | 210
QUE230202213874 | Metros lineales | 607.68 | 607.68
QUE230202213875 | Metros lineales | 675.5 | 675.5
QUE230202221115 | Piezas | 1 | 1
QUE230202221120 | Metros cuadrados de construcción | 1150 | 1150
QUE230202223778 | Metros lineales | 75.97 | 75.97
QUE230202226270 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230202213876 | Metros lineales | 2700 | 2700
QUE230202213882 | Metros lineales | 156.73 | 156.73
QUE230202213889 | Metros lineales | 594.13 | 594.13
QUE230202213897 | Metros lineales | 500 | 500
QUE230202213898 | Metros lineales | 209.45 | 209.45
QUE230202213899 | Metros lineales | 307.95 | 307.95
QUE230202213900 | Piezas | 14 | 14
QUE230202221202 | Piezas | 3 | 3
QUE230202215537 | Metros lineales | 191.36 | 191.36
QUE230202215541 | Metros lineales | 1100 | 1100
QUE230202219519 | Metros | 194.22 | 194.22
QUE230202220486 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE230202220520 | Metros lineales | 156.95 | 156.95
QUE230202221261 | Piezas | 1 | 1
QUE230202225573 | Metros lineales | 750 | 750
QUE230202226393 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226396 | Vehículos | 1 | 1
QUE230202226398 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226403 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE230202215551 | Metros lineales | 1037 | 1037
QUE230202218105 | Metros Cuadrados | 745.38 | 745.38
QUE230202220536 | Metros lineales | 228 | 228
QUE230202221278 | Piezas | 2 | 2
QUE230202221285 | Piezas | 2 | 2
QUE230202221296 | Piezas | 1 | 1
QUE230202223969 | Metros Cuadrados | 490.14 | 490.14
QUE230202226417 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226421 | Metros lineales | 150 | 163.8
QUE230202226431 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230202226436 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202220578 | Piezas | 2 | 2
QUE230202220599 | Metros lineales | 246.5 | 246.5
QUE230202221307 | Piezas | 2 | 2
QUE230202222253 | Metros lineales | 72.04 | 72.04
QUE230202223999 | Metros Cuadrados | 700 | 700
QUE230202226459 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202215603 | Metros lineales | 195 | 195
QUE230202215611 | Metros cuadrados de construcción | 89 | 89
QUE230202220616 | Metros lineales | 211 | 211
QUE230202221400 | Piezas | 1 | 1
QUE230202221410 | Piezas | 1 | 1
QUE230202225771 | Metros cúbicos | 120.05 | 120.05
QUE230202226554 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230202214137 | Piezas | 1 | 1
QUE230202214871 | Metros Cuadrados | 380 | 380
QUE230202214873 | Metros Cuadrados | 250 | 250
QUE230202214879 | Cancha(s) | 1 | 1
QUE230202215625 | Metros cuadrados de construcción | 89 | 89
QUE230202215682 | Metros cuadrados de construcción | 90 | 90
QUE230202217377 | Metros Cuadrados | 432.86 | 432.86
QUE230202218981 | Metros Cuadrados | 906 | 906
QUE230202220663 | Metros Cuadrados | 671.14 | 671.14
QUE230202221419 | Piezas | 1 | 1
QUE230202227382 | Metros lineales | 500 | 500
QUE230202226613 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202228618 | Metros lineales | 317 | 317
QUE230202228673 | Kilómetro | 1 | 3.7
QUE230202226701 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226709 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226711 | Metros Cuadrados | 860 | 860
QUE230202226749 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202228751 | Metros Cuadrados | 581.25 | 930.65
QUE230202226779 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230202227930 | Metros Cuadrados | 35.14 | 35.14
QUE230202226108 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230202228010 | Metros Cuadrados | 41.47 | 41.47
QUE230202228024 | Metros Cuadrados | 57.7 | 57.7
QUE230202228032 | Metros Cuadrados | 24.36 | 24.36
QUE230202228818 | Metros lineales | 120 | 120
QUE230202215112 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
QUE230202224937 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE230202228165 | Metros Cuadrados | 24.63 | 24.63
QUE230202226934 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226210 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226213 | Pozo(s) | 1 | 1
QUE230202228185 | Metros Cuadrados | 65.33 | 65.33
QUE230202227032 | Metros Cuadrados | 776.53 | 776.53
QUE230202226225 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202217230 | Metros Cuadrados | 202.75 | 202.75
QUE230202226999 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202228224 | Metros Cuadrados | 13.33 | 13.33
QUE230202228236 | Metros Cuadrados | 14.29 | 14.29
QUE230202226250 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230202227446 | Metros lineales | 990 | 921.44
QUE230202228300 | Metros Cuadrados | 13.76 | 13.76
QUE230202227106 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202227109 | Metros Cuadrados | 68.83 | 98.83
QUE230202227120 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202219186 | Metros Cuadrados | 2117.8 | 2117.8
QUE230202227457 | Metros Cuadrados | 50 | 57.37
QUE230202228331 | Metros Cuadrados | 52.66 | 52.66
QUE230202228340 | Metros Cuadrados | 16.43 | 16.43
QUE230202226343 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226366 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202228362 | Piezas | 1 | 1
QUE230202227195 | Metros | 1000 | 1000
QUE230202226372 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230202226378 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226386 | Otros | 1 | 1
QUE230202228429 | Metros | 450 | 450
QUE230202221427 | Piezas | 1 | 1
QUE230202226492 | Pozo(s) | 1 | 1
QUE230202226519 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202227345 | Metros lineales | 730 | 730
QUE230202226546 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202226560 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230202229274 | Metros Cuadrados | 1605 | 1605
QUE230202232331 | Lote | 6 | 6
QUE230202231594 | Metros lineales | 594 | 594
QUE230202231594 | Otros | 132 | 132
QUE230202231594 | Pozo(s) | 7 | 7
QUE230202232354 | Mobiliario y equipo | 15 | 15
QUE230202232356 | Computadoras | 7 | 7
QUE230202232356 | IMPRESORA(S) | 6 | 6
QUE230202231602 | Metros lineales | 2078 | 2078
QUE230202231602 | Otros | 98 | 98
QUE230202231602 | Pozo(s) | 57 | 57
QUE230202231648 | Computadoras | 1 | 1
QUE230202231699 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230202232394 | Piezas | 7 | 7
QUE230202232394 | Mobiliario y equipo | 14 | 14
QUE230202232761 | Metros | 1 | 1
QUE230202231332 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
QUE230202232407 | Computadoras | 1 | 1
QUE230202232407 | Equipamiento | 7 | 7
QUE230202232407 | Mobiliario y equipo | 5 | 5
QUE230202232407 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
QUE230202232048 | Vehículos | 1 | 1
QUE230202232052 | Piezas | 2 | 2
QUE230202232444 | Metros Cuadrados | 445.8 | 445.8
QUE230202232459 | Metros Cuadrados | 638.29 | 638.29
QUE230202232462 | Metros Cuadrados | 3847.6 | 3821.57
QUE230202232464 | Metros lineales | 372 | 372
QUE230202232082 | Lote | 1 | 1
QUE230202232086 | Lote | 1 | 1
QUE230202232469 | Metros Cuadrados | 682.96 | 682.96
QUE230202232469 | Metros lineales | 400 | 400
QUE230202232471 | Metros Cuadrados | 2164.85 | 2164.85
QUE230202232479 | Metros lineales | 1015.36 | 958.85
QUE230202232485 | Metros Cuadrados | 7139.53 | 7823.72
QUE230202232487 | Metros cúbicos | 12676.5 | 15430
QUE230202232831 | Metros | 1 | 1
QUE230202232100 | Equipo de seguridad | 20 | 20
QUE230202232491 | Metros Cuadrados | 1976 | 1809.7
QUE230202232492 | Metros Cuadrados | 2005 | 2033.45
QUE230202232495 | Metros Cuadrados | 960 | 909.78
QUE230202232496 | Metros Cuadrados | 1398 | 1428.48
QUE230202232498 | Metros Cuadrados | 834 | 873.07
QUE230202232499 | Metros Cuadrados | 2695 | 2704.86
QUE230202232501 | Metros Cuadrados | 1622.5 | 2704.86
QUE230202232504 | Metros Cuadrados | 1000.41 | 1055.57
QUE230202232505 | Metros Cuadrados | 3275 | 3220.19
QUE230202232507 | Metros Cuadrados | 1298.39 | 1261.94
QUE230202232509 | Metros Cuadrados | 1145.9 | 1389.21
QUE230202232511 | Metros Cuadrados | 1660.26 | 1671.9
QUE230202232512 | Metros Cuadrados | 1644 | 1744.45
QUE230202231347 | Kilómetro | 0.82 | 0.82
QUE230202232558 | Metros cuadrados de construcción | 6185.54 | 6185.54
QUE230202231317 | Puente(s) | 1 | 1
QUE230202231328 | Metros Cuadrados | 2878.76 | 2878.76
QUE230202231343 | Kilómetro | 0.16 | 0.16
QUE230202231343 | Piezas | 15 | 15
QUE230202231344 | Metros Cuadrados | 869.88 | 869.88
QUE230202231444 | Metros Cuadrados | 1955.6 | 2449.26
QUE230202231459 | Metros Cuadrados | 886 | 886
QUE230202231443 | Metros Cuadrados | 15335 | 15335
QUE230202231462 | Metros Cuadrados | 393 | 393
QUE230202233004 | Equipamiento | 1227 | 1227
QUE230202233005 | Equipamiento | 1103 | 1103
QUE230202233006 | Equipamiento | 2114 | 2114
QUE230202231545 | Metros lineales | 2086 | 2086
QUE230202231551 | Metros lineales | 796 | 796
QUE230202231556 | Metros lineales | 920 | 920
QUE230202231562 | Metros lineales | 788 | 788
QUE230202231562 | Otros | 99 | 99
QUE230202231562 | Pozo(s) | 16 | 16
QUE230202234032 | Piezas | 8 | 8
QUE230202234106 | Vehículos | 2 | 2
QUE230202234111 | CAMARA(S) | 2 | 2
QUE230202234563 | Metros Cuadrados | 408.28 | 408.28
QUE230202234564 | Metros Cuadrados | 859.1 | 859.1
QUE230202234566 | Aula | 12 | 12
QUE230202234566 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230202234566 | Lote | 2 | 2
QUE230202234532 | Aula | 2 | 2
QUE230202234532 | Lote | 1 | 1
QUE230202234533 | Lote | 1 | 1
QUE230202234533 | Metros lineales | 56 | 56
QUE230202234536 | Lote | 1 | 1
QUE230202234537 | Lote | 1 | 1
QUE230202234526 | Aula | 4 | 4
QUE230202234526 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230202234526 | Lote | 2 | 2
QUE230202234527 | Aula | 1 | 1
QUE230202234527 | Lote | 1 | 1
QUE230202234554 | Metros Cuadrados | 237.5 | 237.5
QUE230202234557 | Metros Cuadrados | 597.64 | 597.64
QUE230202234558 | Metros Cuadrados | 82.04 | 82.04
QUE230202234558 | Metros lineales | 130 | 130
QUE230202234559 | Metros Cuadrados | 167.28 | 167.28
QUE230202234560 | Metros Cuadrados | 155.17 | 155.17
QUE230202234561 | Metros Cuadrados | 612.12 | 612.12
QUE230202234562 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
QUE230202234544 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE230202234549 | Lote | 1 | 1
QUE230202234551 | Metros Cuadrados | 162.38 | 162.38
QUE230202234552 | Metros Cuadrados | 282.42 | 282.42
QUE230202234115 | Equipamiento | 4 | 4
QUE230202234326 | Estudio de preinversión | 100 | 100
QUE230202234534 | Lote | 1 | 1
QUE230202234534 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230202234543 | Aula | 1 | 1
QUE230302250837 | Metros Cuadrados | 195.12 | 195.12
QUE230302251208 | Metros Cuadrados | 298.08 | 298.08
QUE230302245817 | Piezas | 15 | 15
QUE230302246205 | Piezas | 8 | 8
QUE230302243390 | Metros Cuadrados | 773.31 | 773.31
QUE230302251223 | Metros lineales | 111.33 | 111.33
QUE230302246216 | Piezas | 5 | 5
QUE230302245961 | Piezas | 5 | 5
QUE230302245963 | Piezas | 8 | 8
QUE230302245967 | Piezas | 6 | 6
QUE230302245975 | Piezas | 15 | 15
QUE230302243423 | Metros Cuadrados | 209.42 | 209.42
QUE230302250878 | Metros Cuadrados | 523.27 | 523.27
QUE230302251261 | Metros cúbicos | 129.28 | 129.28
QUE230302246241 | Piezas | 5 | 5
QUE230302245992 | Piezas | 10 | 10
QUE230302246000 | Piezas | 10 | 10
QUE230302246003 | Piezas | 10 | 10
QUE230302250904 | Metros Cuadrados | 608.21 | 608.21
QUE230302251378 | Metros Cuadrados | 1300 | 1343.66
QUE230302246254 | Piezas | 10 | 10
QUE230302246274 | Piezas | 5 | 5
QUE230302246011 | Piezas | 4 | 4
QUE230302246014 | Piezas | 13 | 13
QUE230302246021 | Piezas | 5 | 5
QUE230302243644 | Metros Cuadrados | 814.03 | 814.03
QUE230302246288 | Piezas | 5 | 5
QUE230302246295 | Piezas | 5 | 5
QUE230302248205 | Metros Cuadrados | 33.25 | 33.25
QUE230302250934 | Metros lineales | 90.75 | 90.75
QUE230302251414 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE230302251421 | Metros Cuadrados | 97.42 | 97.42
QUE230302243665 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302248234 | Metros Cuadrados | 25.19 | 25.19
QUE230302249551 | Metros Cuadrados | 933.12 | 933.12
QUE230302250960 | Metros Cuadrados | 558.62 | 558.62
QUE230302251432 | Metros Cuadrados | 66.42 | 66.42
QUE230302243686 | Metros Cuadrados | 465.5 | 465.5
QUE230302243689 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302243702 | Metros Cuadrados | 638.55 | 638.55
QUE230302248250 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE230302250983 | Metros Cuadrados | 509.51 | 509.51
QUE230302247780 | Metros Cuadrados | 1068 | 1068
QUE230302245128 | Metros Cuadrados | 1200 | 1228.09
QUE230302251006 | Metros Cuadrados | 449.82 | 449.82
QUE230302251019 | Metros Cuadrados | 506.86 | 506.86
QUE230302247552 | Kilómetro | 4 | 4
QUE230302247821 | Metros Cuadrados | 414.18 | 414.18
QUE230302244644 | Metros lineales | 87.35 | 87.35
QUE230302244656 | Metros lineales | 72.04 | 72.04
QUE230302245198 | Metros Cuadrados | 1718.4 | 1718.4
QUE230302247168 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE230302248438 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302243186 | Metros lineales | 192.57 | 192.57
QUE230302244671 | Metros lineales | 106.14 | 106.14
QUE230302244679 | Metros lineales | 87.35 | 87.35
QUE230302248464 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302244690 | Metros lineales | 87.35 | 87.35
QUE230302244698 | Metros lineales | 87.35 | 87.35
QUE230302246536 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE230302244483 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230302244708 | Metros lineales | 87.35 | 87.35
QUE230302244716 | Metros lineales | 74.96 | 74.96
QUE230302244724 | Metros lineales | 74.96 | 74.96
QUE230302246553 | Metros lineales | 150 | 150
QUE230302247228 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE230302243305 | Metros lineales | 230 | 230
QUE230302243320 | Metros lineales | 185 | 185
QUE230302243465 | Metros Cuadrados | 767.97 | 767.97
QUE230302244515 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE230302247262 | Metros Cuadrados | 2200 | 2212.9
QUE230302243352 | Metros cuadrados de construcción | 861.56 | 861.56
QUE230302243492 | Metros Cuadrados | 921.91 | 921.91
QUE230302243495 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302243505 | Metros Cuadrados | 643.17 | 643.17
QUE230302243512 | Metros Cuadrados | 385.4 | 385.4
QUE230302245781 | Piezas | 3 | 3
QUE230302243366 | Metros lineales | 566.89 | 566.89
QUE230302251176 | Metros Cuadrados | 291.72 | 291.72
QUE230302251280 | Metros Cuadrados | 698.28 | 698.28
QUE230302251654 | Metros Cuadrados | 4937.8 | 4937.8
QUE230302243513 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302244546 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE230302244552 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE230302245796 | Piezas | 15 | 15
QUE230302245808 | Piezas | 5 | 5
QUE230302244209 | Metros lineales | 124.92 | 124.92
QUE230302249346 | Metros Cuadrados | 675 | 675
QUE230302242602 | Piezas | 11 | 11
QUE230302242606 | Metros lineales | 71.5 | 71.5
QUE230302246749 | Metros Cuadrados | 527.66 | 527.66
QUE230302246304 | Piezas | 5 | 5
QUE230302246308 | Piezas | 7 | 7
QUE230302246317 | Piezas | 15 | 15
QUE230302246772 | Metros Cuadrados | 964.8 | 964.8
QUE230302252203 | Metros Cuadrados | 800 | 822.7
QUE230302246325 | Piezas | 7 | 7
QUE230302246326 | Metros Cuadrados | 448 | 448
QUE230302246334 | Piezas | 5 | 5
QUE230302246337 | Piezas | 6 | 6
QUE230302246342 | Piezas | 5 | 5
QUE230302246784 | Metros Cuadrados | 7095.7 | 7095.7
QUE230302251808 | Metros Cuadrados | 6552.7 | 6552.7
QUE230302244321 | Metros | 220 | 220
QUE230302245829 | Piezas | 25 | 25
QUE230302242850 | Piezas | 10 | 10
QUE230302245862 | Piezas | 5 | 5
QUE230302242706 | Piezas | 3 | 3
QUE230302247435 | Kilómetro | 6 | 6
QUE230302246847 | Metros lineales | 430.07 | 430.07
QUE230302245882 | Piezas | 10 | 10
QUE230302249497 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055
QUE230302245913 | Piezas | 10 | 10
QUE230302247978 | Metros cuadrados de construcción | 386 | 386
QUE230302252006 | Metros Cuadrados | 427 | 427
QUE230302245927 | Piezas | 10 | 10
QUE230302250565 | Metros cuadrados de construcción | 68 | 68
QUE230302245951 | Piezas | 10 | 10
QUE230302242017 | Metros Cuadrados | 247.24 | 247.24
QUE230302242025 | Metros Cuadrados | 532.29 | 532.29
QUE230302242430 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085
QUE230302242954 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302246352 | Piezas | 6 | 6
QUE230302246358 | Metros lineales | 4725 | 4725
QUE230302246361 | Piezas | 5 | 5
QUE230302242037 | Metros Cuadrados | 416.24 | 416.24
QUE230302242058 | Metros lineales | 72.04 | 72.04
QUE230302243747 | Metros Cuadrados | 433.72 | 433.72
QUE230302248054 | Piezas | 2 | 2
QUE230302252338 | Metros lineales | 165 | 167.57
QUE230302246384 | Metros Cuadrados | 6300 | 6213.88
QUE230302242479 | Luminaria | 4 | 4
QUE230302243752 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302243771 | Metros Cuadrados | 685.62 | 685.62
QUE230302248065 | Piezas | 4 | 4
QUE230302252082 | Metros lineales | 86.3 | 86.3
QUE230302242491 | Piezas | 1 | 1
QUE230302243788 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302243796 | Metros Cuadrados | 551.67 | 551.67
QUE230302246145 | Piezas | 2 | 2
QUE230302248084 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302252425 | Metros Cuadrados | 560 | 560
QUE230302243816 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302246176 | Piezas | 5 | 5
QUE230302244163 | Metros lineales | 106.54 | 106.54
QUE230302246191 | Piezas | 15 | 15
QUE230302246657 | Metros Cuadrados | 4000 | 5335.91
QUE230302249304 | Metros Cuadrados | 960 | 960
QUE230302244189 | Metros lineales | 111.25 | 111.25
QUE230302244198 | Metros lineales | 87.35 | 87.35
QUE230302243850 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302249326 | Metros Cuadrados | 810.12 | 810.12
QUE230302249912 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
QUE230302239665 | Metros lineales | 571.82 | 569
QUE230202227075 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302237404 | Metros lineales | 796.32 | 796.32
QUE230302241717 | Metros lineales | 680 | 680
QUE230402272424 | Metros Cuadrados | 26432 | 26432
QUE230402272425 | Piezas | 1 | 1
QUE230402272874 | Cuarto(s) | 8 | 8
QUE230302267872 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
QUE230302268577 | Metros | 1 | 1
QUE230302267091 | FOTOCOPIADORA(S) | 5 | 5
QUE230302267100 | Vehículos | 1 | 1
QUE230302269620 | CAMARA(S) | 6 | 6
QUE230402272911 | Cuarto(s) | 16 | 16
QUE230402272919 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230402272931 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230302267179 | Piezas | 103 | 103
QUE230302267202 | Metros Cuadrados | 78 | 78
QUE230302268047 | CAMARA(S) | 705 | 705
QUE230402273153 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230402273155 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402273158 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302270421 | Aula | 1 | 1
QUE230302270422 | Metros lineales | 63 | 63
QUE230302270423 | Lote | 1 | 1
QUE230302270424 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230302270425 | Metros Cuadrados | 2210.66 | 2210.66
QUE230302253112 | Metros lineales | 43 | 43
QUE230402273168 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE230302268255 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230302269238 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402273185 | Cuarto(s) | 9 | 9
QUE230402273186 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402273188 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230302268293 | Equipamiento | 52 | 52
QUE230302267178 | Equipamiento | 15 | 15
QUE230302267460 | Cancha(s) | 1 | 1
QUE230302267489 | Computadoras | 5 | 5
QUE230402273305 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302270466 | Lote | 1 | 1
QUE230302267701 | Cancha(s) | 1 | 1
QUE230302258023 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE230302267710 | Cancha(s) | 1 | 1
QUE230302268602 | Metros | 1 | 1
QUE230302268561 | Metros | 1 | 1
QUE230302268592 | Metros | 1 | 1
QUE230302271468 | Metros | 850 | 1200
QUE230302271523 | Metros Cuadrados | 1096 | 1096
QUE230302271547 | Metros Cuadrados | 706 | 706
QUE230302268755 | Lote | 100 | 100
QUE230302267873 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
QUE230302267874 | Equipamiento | 3 | 3
QUE230302266888 | Equipamiento | 100 | 100
QUE230302269609 | Computadoras | 17 | 17
QUE230302267987 | Equipamiento | 7 | 7
QUE230302267094 | Computadoras | 1 | 1
QUE230302267099 | IMPRESORA(S) | 15 | 15
QUE230302268091 | Vehículos | 28 | 28
QUE230302267161 | Vehículos | 1 | 1
QUE230302268143 | Equipamiento | 30 | 30
QUE230302267185 | Equipamiento | 40 | 40
QUE230302267224 | Vehículos | 20 | 20
QUE230302265923 | Computadoras | 9 | 9
QUE230302265923 | ESCANER(S) | 2 | 2
QUE230302265923 | Piezas | 10 | 10
QUE230302265925 | Mobiliario y equipo | 15 | 15
QUE230302265927 | Metros Cuadrados | 1227 | 1227
QUE230302265927 | Piezas | 36 | 36
QUE230302268318 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230302269191 | Vehículos | 1 | 1
QUE230302269229 | Equipamiento | 12 | 12
QUE230302270428 | Metros lineales | 51 | 51
QUE230302270429 | Metros Cuadrados | 544.81 | 544.81
QUE230302270431 | Metros lineales | 303 | 303
QUE230302270432 | Lote | 1 | 1
QUE230302270433 | Metros Cuadrados | 900 | 900
QUE230302270433 | Lote | 1 | 1
QUE230302270435 | Lote | 1 | 1
QUE230302270437 | Metros Cuadrados | 700 | 700
QUE230302270440 | Metros Cuadrados | 6085 | 6085
QUE230302270441 | Metros Cuadrados | 1931.6 | 1931.6
QUE230302270442 | Lote | 1 | 1
QUE230302270442 | Piezas | 1 | 1
QUE230302270443 | Lote | 1 | 1
QUE230302270443 | Piezas | 1 | 1
QUE230302270444 | Lote | 1 | 1
QUE230302270445 | Metros Cuadrados | 2979.44 | 2979.44
QUE230302270446 | Metros Cuadrados | 551 | 551
QUE230302270446 | Lote | 1 | 1
QUE230302270447 | Lote | 1 | 1
QUE230302270448 | Lote | 1 | 1
QUE230302270449 | Metros Cuadrados | 145 | 145
QUE230302270449 | Lote | 1 | 1
QUE230302270450 | Metros lineales | 60 | 60
QUE230302270451 | Lote | 1 | 1
QUE230302270452 | Metros lineales | 58 | 58
QUE230302270453 | Metros Cuadrados | 199 | 199
QUE230302270454 | Metros Cuadrados | 2555 | 2555
QUE230302270454 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE230302266658 | Metros Cuadrados | 1140 | 1207.78
QUE230302268518 | Metros Cuadrados | 1800 | 1838.4
QUE230302270468 | Metros Cuadrados | 307 | 307
QUE230302270469 | Lote | 1 | 1
QUE230302270470 | Lote | 1 | 1
QUE230302270472 | Lote | 7 | 7
QUE230302270472 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230302257671 | Metros Cuadrados | 43.44 | 43.44
QUE230302257676 | Cuarto(s) | 2 | 1
QUE230302257682 | Piezas | 5 | 5
QUE230302257684 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302258052 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258058 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230302259448 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE230302257714 | Piezas | 4 | 4
QUE230302258074 | Metros lineales | 168 | 168
QUE230302258084 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE230302259452 | Metros Cuadrados | 59.61 | 59.61
QUE230302259470 | Metros Cuadrados | 52 | 52
QUE230302260311 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302253508 | Metros Cuadrados | 2687.5 | 2687.5
QUE230302257715 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257719 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302257727 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302257734 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302257738 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230302258099 | Metros Cuadrados | 1063.6 | 1063.6
QUE230302259474 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302259491 | Metros Cuadrados | 38.38 | 38.38
QUE230302257357 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
QUE230302257746 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302257750 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE230302261743 | Metros lineales | 300 | 300
QUE230302254317 | Metros lineales | 114.38 | 114.38
QUE230302257763 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302257769 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302259543 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302259973 | Metros Cuadrados | 529.34 | 530
QUE230302260849 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302253948 | Piezas | 1 | 1
QUE230302256221 | Metros lineales | 80 | 80
QUE230302257403 | Metros Cuadrados | 2328.2 | 2328.2
QUE230302257414 | Piezas | 2 | 2
QUE230302257790 | Cuarto(s) | 12 | 12
QUE230302257797 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302257805 | Cuarto(s) | 7 | 6
QUE230302257807 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302258187 | Metros lineales | 462.44 | 462.44
QUE230302259567 | Metros lineales | 13.5 | 13.5
QUE230302260408 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302260881 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302254348 | Metros | 56 | 56
QUE230302257814 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257822 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302261829 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302261831 | Metros cúbicos | 1313.15 | 3000
QUE230302257838 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302257845 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302258225 | Metros Cuadrados | 592.35 | 592.35
QUE230302258236 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302259618 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230302260460 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302257865 | Cuarto(s) | 2 | 1
QUE230302257868 | Cuarto(s) | 3 | 2
QUE230302257871 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257872 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE230302257875 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258248 | Metros Cuadrados | 858.64 | 858.64
QUE230302259633 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230302260493 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302261876 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302254050 | Metros Cuadrados | 507.29 | 507.29
QUE230302255014 | Metros lineales | 7046.8 | 7046.8
QUE230302255027 | Aula | 1 | 1
QUE230302257885 | Cuarto(s) | 3 | 1
QUE230302257891 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE230302257892 | Cuarto(s) | 6 | 4
QUE230302257895 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257899 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257902 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257903 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257906 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302258270 | Metros Cuadrados | 377.01 | 377.01
QUE230302259658 | Metros Cuadrados | 177.16 | 177.16
QUE230302254081 | Metros Cuadrados | 367.37 | 367.37
QUE230302255052 | Metros lineales | 283 | 294
QUE230302256344 | Piezas | 5 | 5
QUE230302257148 | Metros Cuadrados | 453.7 | 457.56
QUE230302257536 | Metros Cuadrados | 372.42 | 372.42
QUE230302257909 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258295 | Metros Cuadrados | 935.59 | 935.59
QUE230302258302 | Calentador(es) | 5 | 4
QUE230302260542 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302253337 | Metros Cuadrados | 28.68 | 28.68
QUE230302254090 | Metros Cuadrados | 447.75 | 447.75
QUE230302254475 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144
QUE230302254488 | Metros Cuadrados | 636.53 | 636.53
QUE230302255058 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE230302261935 | Metros Cuadrados | 384.93 | 384.93
QUE230302257196 | Metros Cuadrados | 447.77 | 447.77
QUE230302257969 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257970 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302257972 | Cuarto(s) | 10 | 10
QUE230302257973 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257974 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302259723 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302260591 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302262929 | Metros Cuadrados | 299.7 | 299.7
QUE230302254137 | Metros lineales | 440 | 440
QUE230302254524 | Metros Cuadrados | 839 | 839
QUE230302254535 | Metros Cuadrados | 1269.6 | 1269.6
QUE230302257976 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257979 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257980 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230302257981 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257985 | Cuarto(s) | 12 | 12
QUE230302257989 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257991 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE230302257994 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257996 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE230302257997 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302259768 | Metros Cuadrados | 47400 | 47400
QUE230302254541 | Metros Cuadrados | 226 | 226
QUE230302255290 | Metros Cuadrados | 435.3 | 447.07
QUE230302257998 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257999 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258001 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258002 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258006 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258013 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258017 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258020 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302257642 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230302257645 | Cuarto(s) | 2 | 1
QUE230302258029 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE230302258032 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258042 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302255872 | Luminaria | 4 | 4
QUE230302259290 | Metros Cuadrados | 37.5 | 37.5
QUE230302261330 | Metros cúbicos | 860.6 | 860.6
QUE230302255202 | Piezas | 23 | 23
QUE230302260990 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302261366 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302258983 | Metros lineales | 1000 | 1000
QUE230302261012 | Metros Cuadrados | 3400 | 4719.84
QUE230302261404 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302259014 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302259028 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230302261036 | Metros Cuadrados | 442.24 | 442.24
QUE230302261432 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302256775 | Metros Cuadrados | 576.63 | 576.63
QUE230302259351 | Metros cuadrados de construcción | 10341 | 10341
QUE230302261450 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302261091 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302256820 | Metros Cuadrados | 500 | 1020
QUE230302266315 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230302266318 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230302256847 | Metros Cuadrados | 930 | 930
QUE230302259413 | Metros Cuadrados | 317.89 | 324.26
QUE230302259427 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230302261137 | Metros lineales | 100 | 100
QUE230302266397 | Metros Cuadrados | 5334.5 | 5445.02
QUE230302266399 | Piezas | 13 | 13
QUE230302257077 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
QUE230302259438 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE230302261170 | Metros Cuadrados | 265.35 | 265.35
QUE230302262299 | Cuarto(s) | 16 | 16
QUE230302257098 | Metros Cuadrados | 527.72 | 533.91
QUE230302259163 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302259850 | Metros Cuadrados | 120 | 120
QUE230302256900 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085
QUE230302257109 | Metros Cuadrados | 586.27 | 586.27
QUE230302259181 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302261202 | Metros Cuadrados | 881.99 | 881.99
QUE230302261203 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302263490 | Metros Cuadrados | 860 | 888.48
QUE230302263499 | Metros Cuadrados | 540 | 555.9
QUE230302258813 | Metros lineales | 251.03 | 251.03
QUE230302255109 | Metros Cuadrados | 2100 | 2162.66
QUE230302266004 | Otros | 131 | 131
QUE230302266004 | Piezas | 12 | 12
QUE230302266004 | Metros Cuadrados | 64 | 64
QUE230302262003 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230302255818 | Metros Cuadrados | 242 | 242
QUE230302258882 | Metros Cuadrados | 150 | 150
QUE230302259244 | Metros Cuadrados | 424.55 | 486.85
QUE230302255779 | Luminaria | 5 | 5
QUE230302255147 | Metros Cuadrados | 1500 | 1572.28
QUE230302255837 | Metros Cuadrados | 946.16 | 946.16
QUE230402294559 | Metros Cuadrados | 250 | 250
QUE230402296556 | Metros Cuadrados | 128 | 128
QUE230402294601 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE230402298386 | Metros lineales | 99.4 | 99.4
QUE230402290210 | Metros lineales | 110 | 110
QUE230402298036 | Metros Cuadrados | 480.39 | 480.39
QUE230402293852 | Luminaria | 9 | 9
QUE230402294235 | Luminaria | 3 | 3
QUE230402298453 | Metros Cuadrados | 368.87 | 368.87
QUE230402294276 | Luminaria | 4 | 4
QUE230402298473 | Metros Cuadrados | 429.65 | 429.65
QUE230402293897 | Luminaria | 4 | 4
QUE230402290292 | Metros lineales | 316 | 316
QUE230402298503 | Metros Cuadrados | 744.13 | 744.13
QUE230402295221 | Metros cúbicos | 63.13 | 63.13
QUE230402294491 | Metros lineales | 84.95 | 84.95
QUE230402294521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
QUE230402297871 | Metros Cuadrados | 579.81 | 579.81
QUE230402298280 | Luminaria | 4 | 4
QUE230402290354 | Luminaria | 5 | 5
QUE230402290401 | Luminaria | 5 | 5
QUE230402288301 | Metros lineales | 180 | 180
QUE230402293663 | Vehículos | 1 | 4
QUE230402290420 | Luminaria | 8 | 8
QUE230402290422 | Luminaria | 2 | 2
QUE230402290427 | Luminaria | 3 | 3
QUE230402290428 | Luminaria | 5 | 5
QUE230402290437 | Luminaria | 6 | 6
QUE230402290451 | Luminaria | 5 | 5
QUE230402290455 | Luminaria | 3 | 3
QUE230402292966 | Luminaria | 4 | 4
QUE230402277013 | Cuarto(s) | 2 | 0
QUE230402288120 | Metros lineales | 2758 | 2758
QUE230402292647 | Piezas | 1 | 1
QUE230402288626 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402290088 | Metros lineales | 320 | 320
QUE230402278024 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
QUE230402284951 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402284970 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402284974 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402284982 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230402284994 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402284999 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402285398 | Piezas | 1 | 1
QUE230402281506 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
QUE230402291813 | Metros Cuadrados | 1356.84 | 1356.84
QUE230402285566 | Metros lineales | 300.44 | 300.44
QUE230402285579 | Metros Cuadrados | 322.01 | 322.01
QUE230402285601 | Metros Cuadrados | 318.59 | 318.59
QUE230402285625 | Metros Cuadrados | 471.81 | 471.81
QUE230402286018 | Metros Cuadrados | 398.02 | 398.02
QUE230402285687 | Metros Cuadrados | 141.91 | 141.91
QUE230402285701 | Metros Cuadrados | 530.44 | 530.44
QUE230402285730 | Metros lineales | 130 | 130
QUE230402292385 | Luminaria | 4 | 4
QUE230402281765 | Metros lineales | 100 | 100
QUE230402285743 | Metros Cuadrados | 499.25 | 499.25
QUE230402279193 | Metros lineales | 1440 | 1440
QUE230402284750 | Metros Cuadrados | 178 | 178
QUE230402285762 | Metros cúbicos | 70.62 | 70.62
QUE230402285777 | Metros lineales | 111.35 | 111.35
QUE230402286166 | Metros cúbicos | 62 | 62
QUE230402286200 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402286218 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402286232 | Estufa(s) | 10 | 10
QUE230402292508 | Luminaria | 3 | 3
QUE230402287705 | Metros Cuadrados | 164.4 | 164.4
QUE230402285520 | Metros Cuadrados | 610 | 610
QUE230402315343 | Metros lineales | 300 | 300
QUE230402322613 | Metros Cuadrados | 440.56 | 440.56
QUE230402322465 | Metros Cuadrados | 328.15 | 328.15
QUE230402322239 | Vehículos | 1 | 1
QUE230402314931 | Metros Cuadrados | 509.72 | 509.72
QUE230402319855 | Piezas | 16 | 16
QUE230402322436 | Metros Cuadrados | 232 | 232
QUE230402322133 | Metros Cuadrados | 775.07 | 775.07
QUE230402314819 | Metros Cuadrados | 838.32 | 838.32
QUE230402305710 | Cuarto(s) | 16 | 16
QUE230402310795 | Metros Cuadrados | 227.23 | 227.23
QUE230402316685 | Piezas | 3 | 3
QUE230402305839 | Cancha(s) | 1 | 1
QUE230402299858 | Piezas | 9 | 9
QUE230402299863 | Piezas | 4 | 4
QUE230402299868 | Puente(s) | 1 | 1
QUE230402299873 | Metros Cuadrados | 535.56 | 533.91
QUE230402301642 | Metros lineales | 46.05 | 46.05
QUE230402299928 | Centro(s) de salud | 1 | 1
QUE230402310998 | Metros cuadrados de construcción | 55 | 55
QUE230402315448 | Luminaria | 8 | 8
QUE230402301766 | Metros Cuadrados | 1039.52 | 1039.52
QUE230402310250 | Metros lineales | 35 | 35
QUE230402302145 | Luminaria | 4 | 4
QUE230402333220 | Metros lineales | 386 | 386
QUE230402339592 | Metros Cuadrados | 4739.47 | 4739.47
QUE230402339546 | Metros Cuadrados | 6720 | 6720
QUE230402339551 | Metros Cuadrados | 8259.91 | 8259.91
QUE230402339578 | Metros Cuadrados | 238.04 | 238.04
QUE230402339583 | Metros Cuadrados | 1754.69 | 1754.69
QUE230402334717 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402334367 | Computadoras | 116 | 116
QUE230402339557 | Metros Cuadrados | 1307 | 1307
QUE230402339574 | Metros Cuadrados | 2550.99 | 2550.99
QUE230402339586 | Metros Cuadrados | 207.7 | 207.7
QUE230402339597 | Metros Cuadrados | 3330 | 3330
QUE230402339603 | Metros Cuadrados | 2488.68 | 2488.68
QUE230402334701 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402330594 | Metros Cuadrados | 1624 | 1624
QUE230402331156 | Piezas | 29 | 29
QUE230402331157 | Piezas | 7 | 7
QUE230402333305 | Metros | 1 | 1
QUE230402333328 | Metros | 1 | 1
QUE230402330627 | Metros Cuadrados | 84961.2 | 84961.2
QUE230402333336 | Metros | 1 | 1
QUE230402333201 | Luminaria | 28 | 28
QUE230402333205 | Metros lineales | 2268 | 2268
QUE230402333216 | Metros lineales | 789.35 | 789.35
QUE230402333229 | Equipamiento | 4 | 4
QUE230402332530 | Metros | 1 | 1
QUE230402332562 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE230402332563 | Metros Cuadrados | 900 | 900
QUE230402331257 | Metros Cuadrados | 984.78 | 984.78
QUE230402331272 | Metros lineales | 408 | 408
QUE230402332617 | Metros Cuadrados | 33.09 | 33.09
QUE230402331275 | Metros lineales | 1306 | 1306
QUE230402332653 | Metros | 1367.35 | 1367.35
QUE230402332658 | Metros | 1244.52 | 1244.52
QUE230402332661 | Vehículos | 1 | 1
QUE230402332667 | Piezas | 22 | 22
QUE230402332668 | Metros Cuadrados | 1304.53 | 1304.53
QUE230402332670 | Metros Cuadrados | 18643.25 | 18643.25
QUE230402332713 | Metros Cuadrados | 3322.78 | 3322.78
QUE230402332715 | Metros Cuadrados | 2167.86 | 2167.86
QUE230202232466 | Metros Cuadrados | 235.35 | 235.35
QUE230402332103 | Metros cúbicos | 980 | 980
QUE230402332901 | Metros Cuadrados | 642.14 | 642.14
QUE230402333924 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
QUE230402332934 | Piezas | 1 | 1
QUE230402333957 | Computadoras | 27 | 27
QUE230402333957 | IMPRESORA(S) | 33 | 33
QUE230402333957 | Piezas | 26 | 26
QUE230402333968 | Equipamiento | 51 | 51
QUE230402333973 | Equipamiento | 7 | 7
QUE230402334001 | Vehículos | 20 | 20
QUE230402332944 | Piezas | 3 | 3
QUE230402332956 | Metros cúbicos | 703.61 | 703.61
QUE230402332960 | Kilómetro | 1.62 | 1.62
QUE230402332963 | Metros Cuadrados | 113.46 | 113.46
QUE230402332970 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
QUE230402332972 | Metros Cuadrados | 3410 | 3410
QUE230402332975 | Metros Cuadrados | 412.8 | 412.8
QUE230402332976 | Piezas | 48 | 48
QUE230402332977 | Vehículos | 2 | 2
QUE230402332999 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
QUE230402334698 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402334719 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402334724 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402333948 | Equipamiento | 10 | 10
QUE230402333952 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
QUE230402333975 | Equipamiento | 316 | 316
QUE230402333983 | Equipamiento | 50 | 50
QUE230402332922 | Metros lineales | 775.25 | 775.25
QUE230402332927 | LICENCIA(S) | 5 | 5
QUE230402332954 | Metros Cuadrados | 2172.52 | 2172.52
QUE230402332958 | Metros Cuadrados | 10497 | 10497
QUE230402332964 | Metros Cuadrados | 11016.77 | 11016.77
QUE230402332968 | Metros Cuadrados | 1066.14 | 1066.14
QUE230402332978 | Equipo de seguridad | 1 | 1
QUE230402333198 | Metros Cuadrados | 192.5 | 192.5
QUE230402333204 | Metros lineales | 220 | 220
QUE230402336524 | Equipamiento | 6 | 6
QUE230402332468 | Luminaria | 3 | 3
QUE230402332468 | Piezas | 3 | 3
QUE230402332480 | Metros cúbicos | 1592.5 | 1592.5
QUE230402332487 | Luminaria | 3 | 3
QUE230402332487 | Piezas | 3 | 3
QUE230402334458 | LICENCIA(S) | 90 | 90
QUE230402325256 | Metros lineales | 670 | 670
QUE230402332497 | Piezas | 45 | 45
QUE230402332532 | Metros | 1 | 1
QUE230402330591 | Metros Cuadrados | 10593 | 10593
QUE230402330623 | Metros Cuadrados | 9052 | 9052
QUE230402329422 | Metros lineales | 106.02 | 106.02
QUE230402332655 | Otros | 1 | 1
QUE230402332657 | Metros | 1943.37 | 1943.37
QUE230402332659 | Metros | 605 | 605
QUE230402332666 | Metros Cuadrados | 140 | 140
QUE230402332973 | Metros Cuadrados | 830 | 830
QUE230402286029 | Metros Cuadrados | 350.87 | 350.87
QUE230102206532 | Metros Cuadrados | 2716 | 2716
QUE230102210990 | LICENCIA(S) | 3 | 3
QUE230102210621 | Vehículos | 25 | 25
QUE230102208753 | Luminaria | 22300 | 22300
QUE230202213744 | Metros lineales | 95.5 | 95.5
QUE230202213755 | Metros lineales | 330 | 330
QUE230202213757 | Piezas | 15 | 15
QUE230202213758 | Metros lineales | 572.05 | 572.05
QUE230202213760 | Metros lineales | 1102.11 | 1102.11
QUE230202224665 | Centro(s) de salud | 1 | 1
QUE230202224742 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230202213855 | Metros lineales | 710.02 | 710.02
QUE230202213856 | Metros lineales | 325.8 | 325.8
QUE230202213888 | Metros lineales | 521.08 | 521.08
QUE230202213891 | Metros lineales | 446.06 | 446.06
QUE230202213907 | Metros lineales | 5500 | 5500
QUE230202215023 | Metros Cuadrados | 450 | 450
QUE230202215134 | Centro(s) de salud | 1 | 1
QUE230202225281 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230202213754 | Metros lineales | 1189.47 | 1189.47
QUE230202213803 | Metros lineales | 980 | 980
QUE230202213884 | Metros lineales | 167.68 | 167.68
QUE230202213886 | Metros lineales | 350.64 | 350.64
QUE230202215571 | Metros lineales | 242 | 242
QUE230202214877 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230202226387 | Vehículos | 1 | 1
QUE230202232780 | Metros | 1 | 1
QUE230202232520 | Piezas | 2 | 2
QUE230202234531 | Lote | 1 | 1
QUE230202234535 | Metros Cuadrados | 400 | 400
QUE230202234538 | Aula | 1 | 1
QUE230302243099 | Bordo(s) | 1 | 1
QUE230302243102 | Piezas | 1 | 1
QUE230302249735 | Metros Cuadrados | 4200 | 4256.9
QUE230302249353 | Metros Cuadrados | 2200 | 2167.28
QUE230302246331 | Metros Cuadrados | 3450 | 4719.84
QUE230302242163 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230302241662 | Metros Cuadrados | 1170.4 | 1170.4
QUE230402272860 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402272865 | Cuarto(s) | 10 | 10
QUE230402272871 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402273020 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402273039 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402273042 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402273045 | Metros Cuadrados | 240 | 240
QUE230402272906 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE230402272907 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402272908 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402272910 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402272913 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE230402272914 | Cuarto(s) | 8 | 8
QUE230402272915 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE230302267138 | Piezas | 1 | 1
QUE230402272933 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402272934 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402272947 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402272948 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402272951 | Metros Cuadrados | 150 | 150
QUE230302267213 | Metros Cuadrados | 2298.1 | 2298.1
QUE230302268078 | Piezas | 9 | 9
QUE230402272957 | Metros Cuadrados | 180 | 180
QUE230402272960 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402272961 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402272963 | Metros Cuadrados | 90 | 90
QUE230402273569 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402273573 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402273574 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402273577 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE230402273578 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402273133 | Metros Cuadrados | 210 | 210
QUE230402272981 | Metros Cuadrados | 180 | 180
QUE230402272985 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402272987 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402273582 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402273600 | Conexione(s) | 6 | 6
QUE230402273601 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402273602 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402273143 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230302270426 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
QUE230302270426 | Piezas | 60 | 60
QUE230302270426 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230402273009 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402273011 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402273610 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402273611 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402273612 | Metros Cuadrados | 80 | 80
QUE230402273614 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402273617 | Metros Cuadrados | 40 | 40
QUE230402273622 | Metros Cuadrados | 40 | 40
QUE230402273630 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402273634 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402273636 | Metros Cuadrados | 120 | 120
QUE230402273642 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402273645 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402273647 | Metros Cuadrados | 120 | 120
QUE230402273648 | Metros Cuadrados | 120 | 120
QUE230402273649 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273650 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273653 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273654 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273655 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273669 | Piezas | 2 | 2
QUE230302267751 | Vehículos | 20 | 20
QUE230302253174 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
QUE230402273680 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273681 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273682 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273695 | Piezas | 2 | 2
QUE230402272718 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE230402273712 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273716 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273726 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273727 | Piezas | 2 | 2
QUE230302253114 | Metros Cuadrados | 936 | 936
QUE230402273411 | Otros | 1 | 1
QUE230302267129 | Piezas | 1 | 1
QUE230302268136 | Equipamiento | 4 | 4
QUE230302268146 | Piezas | 1 | 1
QUE230302267215 | Metros cuadrados de construcción | 188 | 188
QUE230302265505 | Computadoras | 6 | 6
QUE230302265505 | Otros | 20 | 20
QUE230302265506 | Mobiliario y equipo | 22 | 22
QUE230302270430 | Aula | 1 | 1
QUE230302270434 | Lote | 1 | 1
QUE230302270436 | Metros Cuadrados | 2706.23 | 2706.23
QUE230302270439 | Metros Cuadrados | 1794 | 1794
QUE230302270463 | Metros Cuadrados | 2900.63 | 2900.63
QUE230302270463 | Lote | 2 | 2
QUE230302270464 | Metros Cuadrados | 155 | 155
QUE230302270467 | Equipamiento | 8 | 8
QUE230302270471 | Equipamiento | 27 | 27
QUE230302257667 | Cuarto(s) | 10 | 5
QUE230302258047 | Cuarto(s) | 6 | 8
QUE230302258079 | Cuarto(s) | 2 | 3
QUE230302253516 | Metros Cuadrados | 2473 | 2473
QUE230302257716 | Cuarto(s) | 1 | 2
QUE230302257732 | Cuarto(s) | 1 | 6
QUE230302259493 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230302259914 | Bordo(s) | 1 | 1
QUE230302253525 | Metros Cuadrados | 1934.84 | 1934.84
QUE230302257770 | Cuarto(s) | 1 | 6
QUE230302257783 | Cuarto(s) | 1 | 2
QUE230302257792 | Cuarto(s) | 4 | 6
QUE230302258184 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302254352 | Metros Cuadrados | 2000 | 2111.75
QUE230302256639 | Metros Cuadrados | 504.05 | 652.86
QUE230302257830 | Cuarto(s) | 1 | 2
QUE230302259589 | Metros lineales | 526 | 526
QUE230302257866 | Cuarto(s) | 4 | 6
QUE230302257887 | Cuarto(s) | 1 | 2
QUE230302258262 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258269 | Calentador(es) | 7 | 7
QUE230302258276 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE230302258277 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258279 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302257160 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002
QUE230302258290 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258299 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302259668 | Metros Cuadrados | 52.91 | 52.91
QUE230302258328 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302257971 | Cuarto(s) | 2 | 3
QUE230302258333 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258339 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE230302258346 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258351 | Calentador(es) | 1 | 1
QUE230302258354 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302257995 | Cuarto(s) | 2 | 4
QUE230302258358 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258361 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258364 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258366 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258372 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE230302258374 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302262953 | Metros Cuadrados | 504.04 | 504.04
QUE230302255296 | Metros Cuadrados | 338.94 | 516.05
QUE230302262974 | Metros Cuadrados | 318.63 | 318.63
QUE230302258038 | Cuarto(s) | 5 | 7
QUE230302258698 | Metros lineales | 310 | 310
QUE230302262099 | Metros Cuadrados | 363 | 363
QUE230302258968 | Metros Cuadrados | 277.88 | 402.23
QUE230302263682 | Metros Cuadrados | 145 | 145
QUE230302259314 | Metros Cuadrados | 526.63 | 577.34
QUE230302259356 | Metros lineales | 372 | 372
QUE230302256989 | Metros cúbicos | 135.68 | 70
QUE230302256991 | Metros Cuadrados | 1247.79 | 1247.79
QUE230302259844 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230302259845 | Metros Cuadrados | 90 | 90
QUE230302263168 | Metros lineales | 449.8 | 259.92
QUE230302262038 | Metros cúbicos | 2285.57 | 2285.57
QUE230402277535 | Piezas | 2 | 2
QUE230402277551 | Piezas | 4 | 4
QUE230402293792 | Piezas | 3 | 3
QUE230402277586 | Piezas | 5 | 5
QUE230402277591 | Piezas | 4 | 4
QUE230402282464 | Metros Cuadrados | 780 | 1082.09
QUE230402277613 | Piezas | 9 | 9
QUE230402277619 | Piezas | 3 | 3
QUE230402277624 | Piezas | 2 | 2
QUE230402277653 | Piezas | 2 | 2
QUE230402277690 | Piezas | 3 | 3
QUE230402277706 | Vivienda | 4 | 4
QUE230402293956 | Metros Cuadrados | 1793.3 | 1995.4
QUE230402295863 | Metros lineales | 1010 | 1010
QUE230402277335 | Metros Cuadrados | 24.43 | 24.43
QUE230402277340 | Metros Cuadrados | 56.09 | 56.09
QUE230402277342 | Metros Cuadrados | 34.1 | 34.1
QUE230402277344 | Metros Cuadrados | 85.15 | 85.15
QUE230402277352 | Metros Cuadrados | 56.07 | 56.07
QUE230402277353 | Metros Cuadrados | 73 | 73
QUE230402277357 | Metros Cuadrados | 31.49 | 31.49
QUE230402277723 | Piezas | 2 | 2
QUE230402277366 | Metros Cuadrados | 23.6 | 23.6
QUE230402277367 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE230402277370 | Metros Cuadrados | 61.32 | 61.32
QUE230402277372 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402277391 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402277399 | Metros Cuadrados | 26.5 | 26.5
QUE230402277404 | Metros Cuadrados | 98.4 | 98.4
QUE230402277775 | Piezas | 2 | 2
QUE230402277426 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402277427 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402277428 | Metros Cuadrados | 90 | 90
QUE230402277792 | Piezas | 2 | 2
QUE230402298216 | Piezas | 3 | 3
QUE230402277429 | Metros Cuadrados | 90 | 90
QUE230402277431 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402277456 | Piezas | 1 | 1
QUE230402292738 | Metros Cuadrados | 21.56 | 21.56
QUE230402291435 | Piezas | 2 | 2
QUE230402288742 | Piezas | 5 | 5
QUE230402288755 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE230402277083 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277084 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277090 | Calentador(es) | 1 | 1
QUE230402277091 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE230402277093 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277095 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277098 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277101 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277104 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402288761 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402288772 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE230402288783 | Estufa(s) | 6 | 6
QUE230402277106 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277108 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402293222 | Metros Cuadrados | 1366.94 | 1366.94
QUE230402288787 | Estufa(s) | 6 | 6
QUE230402291156 | Metros Cuadrados | 1315.75 | 1315.75
QUE230402293269 | Metros lineales | 233.1 | 233.1
QUE230402292923 | Piezas | 390 | 6
QUE230402293291 | Metros Cuadrados | 307.57 | 307.57
QUE230402276937 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402276946 | Cuarto(s) | 1 | 2
QUE230402276951 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402291213 | Metros Cuadrados | 445.2 | 445.2
QUE230402276953 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402276955 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402276957 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402276958 | Cuarto(s) | 5 | 7
QUE230402276960 | Cuarto(s) | 2 | 1
QUE230402276962 | Cuarto(s) | 4 | 3
QUE230402276966 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402276970 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402276971 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE230402276973 | Cuarto(s) | 5 | 2
QUE230402276974 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402276976 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402293735 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE230402276977 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402276978 | Cuarto(s) | 3 | 2
QUE230402276979 | Cuarto(s) | 1 | 2
QUE230402276982 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402276983 | Cuarto(s) | 2 | 4
QUE230402276995 | Cuarto(s) | 15 | 16
QUE230402276996 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402276999 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277000 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277002 | Cuarto(s) | 2 | 3
QUE230402277004 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277006 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE230402277007 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402277009 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277010 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277012 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE230402277014 | Cuarto(s) | 5 | 6
QUE230402277015 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277021 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277023 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402292625 | Piezas | 1 | 1
QUE230402292633 | Piezas | 1 | 1
QUE230402277028 | Cuarto(s) | 5 | 4
QUE230402277030 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277031 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402277034 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277035 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277040 | Calentador(es) | 4 | 4
QUE230402277041 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277044 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277045 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE230402277047 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402290519 | Piezas | 7 | 7
QUE230402292641 | Piezas | 2 | 2
QUE230402293430 | Metros lineales | 2770 | 2770
QUE230402277069 | Calentador(es) | 6 | 6
QUE230402277073 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402288128 | Piezas | 20 | 10
QUE230402290539 | Piezas | 1 | 1
QUE230402290941 | Metros Cuadrados | 1358.96 | 1358.96
QUE230402291335 | Piezas | 1 | 1
QUE230402277076 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277077 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE230402290625 | Metros Cuadrados | 109 | 109
QUE230402289531 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402277811 | Piezas | 1 | 1
QUE230402285475 | Tanque(s) | 16 | 16
QUE230402277828 | Piezas | 1 | 1
QUE230402278670 | Metros Cuadrados | 490 | 507.5
QUE230402289570 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402283466 | Luminaria | 32 | 32
QUE230402278727 | Metros Cuadrados | 330 | 358.3
QUE230402287543 | Estufa(s) | 4 | 4
QUE230402277890 | Piezas | 1 | 1
QUE230402277906 | Piezas | 1 | 1
QUE230402279740 | Metros lineales | 1072 | 1072
QUE230402277917 | Piezas | 1 | 1
QUE230402287587 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402277939 | Piezas | 1 | 1
QUE230402280178 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230402277962 | Piezas | 1 | 1
QUE230402277975 | Piezas | 1 | 1
QUE230402289726 | Piezas | 29 | 29
QUE230402288983 | Metros Cuadrados | 2220 | 2279.05
QUE230402278086 | Piezas | 49 | 49
QUE230402289845 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402289864 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE230402286326 | Tanque(s) | 4 | 7
QUE230402286327 | Tanque(s) | 20 | 2
QUE230402286687 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402286329 | Tanque(s) | 20 | 8
QUE230402286330 | Tanque(s) | 20 | 2
QUE230402286332 | Tanque(s) | 20 | 2
QUE230402286334 | Tanque(s) | 20 | 2
QUE230402286701 | Estufa(s) | 20 | 5
QUE230402285563 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230402285574 | Tanque(s) | 7 | 7
QUE230402285967 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE230402285591 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE230402285605 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402285994 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE230402291473 | Metros Cuadrados | 555.04 | 555.04
QUE230402279043 | Metros | 3200 | 2944.5
QUE230402285612 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402285629 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402287362 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402278555 | Metros Cuadrados | 812 | 812
QUE230402285653 | Tanque(s) | 5 | 5
QUE230402286025 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402286038 | Tanque(s) | 5 | 5
QUE230402287384 | Estufa(s) | 7 | 7
QUE230402291515 | Piezas | 2 | 2
QUE230402285683 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE230402286842 | Estufa(s) | 4 | 4
QUE230402285704 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402286079 | Metros Cuadrados | 2086 | 2086
QUE230402286480 | Estufa(s) | 30 | 5
QUE230402286859 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE230402291571 | Piezas | 2 | 2
QUE230402285720 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE230402285729 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE230402286489 | Estufa(s) | 30 | 8
QUE230402286872 | Estufa(s) | 20 | 3
QUE230402286876 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402285749 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230402285750 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230402286905 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE230402286909 | Estufa(s) | 7 | 7
QUE230402285773 | Tanque(s) | 7 | 7
QUE230402286922 | Estufa(s) | 7 | 8
QUE230402286934 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402286939 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402287599 | Estufa(s) | 4 | 4
QUE230402287606 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402287621 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402291638 | Piezas | 2 | 2
QUE230402278820 | Metros Cuadrados | 470 | 474.3
QUE230402286571 | Estufa(s) | 29 | 5
QUE230402291683 | Metros Cuadrados | 2132.82 | 2132.82
QUE230402278847 | Metros Cuadrados | 369 | 369.6
QUE230402286198 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402286204 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230402286584 | Estufa(s) | 6 | 7
QUE230402278879 | Metros lineales | 200 | 184.31
QUE230402285851 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE230402285852 | Tanque(s) | 7 | 7
QUE230402286220 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402286222 | Estufa(s) | 25 | 25
QUE230402286224 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402286608 | Estufa(s) | 36 | 9
QUE230402287670 | Estufa(s) | 6 | 6
QUE230402291714 | Piezas | 1 | 1
QUE230402285858 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230402285864 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402285866 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE230402285869 | Tanque(s) | 10 | 10
QUE230402285874 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402285876 | Tanque(s) | 10 | 10
QUE230402286237 | Tanque(s) | 20 | 1
QUE230402286250 | Tanque(s) | 20 | 2
QUE230402286647 | Estufa(s) | 10 | 10
QUE230402285884 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE230402285903 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230402291775 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
QUE230402286283 | Tanque(s) | 3 | 1
QUE230402312424 | Tanque(s) | 20 | 5
QUE230402321751 | Metros lineales | 150 | 150
QUE230402317788 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE230402322010 | Metros Cuadrados | 875.67 | 875.67
QUE230402315161 | Metros Cuadrados | 930.6 | 930.6
QUE230402322570 | Metros Cuadrados | 872.64 | 872.64
QUE230402318843 | Metros | 577.39 | 577.39
QUE230402316605 | Piezas | 5 | 5
QUE230402316636 | Piezas | 5 | 5
QUE230402316664 | Piezas | 5 | 5
QUE230402305829 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE230402301568 | Metros lineales | 53 | 53
QUE230402299847 | Metros | 408.54 | 408.54
QUE230402299925 | Cancha(s) | 1 | 1
QUE230402299931 | Metros Cuadrados | 301.17 | 301.17
QUE230402299937 | Metros Cuadrados | 163.52 | 326.31
QUE230402299945 | Metros Cuadrados | 402.91 | 402.91
QUE230402304027 | Metros lineales | 282 | 282
QUE230402300821 | Metros Cuadrados | 128 | 128
QUE230402299838 | Metros | 3379.2 | 3379.2
QUE230402273599 | Conexione(s) | 14 | 14
QUE230402273604 | Estufa(s) | 4 | 4
QUE230402273616 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402273620 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402277597 | Piezas | 7 | 7
QUE230402277608 | Piezas | 2 | 2
QUE230402277665 | Piezas | 3 | 3
QUE230302257004 | Metros cúbicos | 439.28 | 330
QUE230402273635 | Metros Cuadrados | 40 | 40
QUE230402273643 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402273646 | Metros Cuadrados | 120 | 120
QUE230402273656 | Piezas | 2 | 2
QUE230402273706 | Piezas | 2 | 2
QUE230302257089 | Metros Cuadrados | 1078.64 | 1078.64
QUE230402277928 | Piezas | 1 | 1
QUE230402338903 | Aula | 1 | 1
QUE230402338904 | Lote | 2 | 2
QUE230402338904 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230402338905 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE230402338906 | Metros Cuadrados | 276 | 276
QUE230402338907 | Lote | 1 | 1
QUE230402338910 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056
QUE230402332560 | Metros lineales | 266.04 | 266.04
QUE230302257697 | Cuarto(s) | 1 | 2
QUE230302257773 | Cuarto(s) | 1 | 2
QUE230302257815 | Cuarto(s) | 4 | 6
QUE230302257835 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402337965 | Otros | 22 | 22
QUE230302258128 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302267973 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
QUE230302258244 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258249 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258267 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE230302258297 | Calentador(es) | 4 | 4
QUE230302258325 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE230302258353 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230302258370 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE230302258373 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE230302263438 | Metros lineales | 880 | 880
QUE230302270427 | Lote | 1 | 1
QUE230402278773 | Metros Cuadrados | 560 | 579.39
QUE230302263645 | Metros lineales | 200 | 115
QUE230302270438 | Metros Cuadrados | 1814.75 | 1814.75
QUE230302270438 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230402278952 | Metros lineales | 650 | 633.5
QUE230302258610 | Metros lineales | 132 | 132
QUE230402338929 | Computadoras | 14 | 14
QUE230402338930 | Computadoras | 42 | 42
QUE230302258864 | Metros lineales | 270 | 270
QUE230402333935 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402338931 | Lote | 1 | 1
QUE230402338932 | Computadoras | 19 | 19
QUE230402338933 | Computadoras | 39 | 39
QUE230402338934 | Computadoras | 64 | 64
QUE230302258933 | Metros Cuadrados | 481.29 | 490
QUE230402272845 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE230402272916 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402272946 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402276949 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402276961 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402276972 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402276994 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277011 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402272950 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE230402272964 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402272970 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE230402273040 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402273056 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE230402277025 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE230402277046 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277071 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277092 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277097 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE230402277103 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE230402273126 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE230302256803 | Metros Cuadrados | 304.92 | 304.92
QUE230302261688 | Metros lineales | 218 | 218
QUE230402277332 | Metros Cuadrados | 30.24 | 30.24
QUE230402277373 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE230402277425 | Metros Cuadrados | 120 | 120
QUE230402277449 | Piezas | 4 | 4
QUE230402277464 | Piezas | 2 | 2
QUE230402339554 | Metros Cuadrados | 1183.09 | 1183.09
QUE230402339560 | Metros Cuadrados | 6416.34 | 6416.34
QUE230402339562 | Metros Cuadrados | 11780.67 | 11780.67
QUE230302259843 | Metros Cuadrados | 120 | 120
QUE230302259847 | Metros Cuadrados | 90 | 90
QUE230302259907 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2
QUE230302261906 | Metros cúbicos | 2541.53 | 2541.53
QUE230302261963 | Metros cúbicos | 2462.4 | 2462.4
QUE230402277574 | Piezas | 2 | 2
QUE230302251234 | Metros Cuadrados | 3800 | 4144.1
QUE230402332467 | Metros Cuadrados | 625 | 625
QUE230402339541 | Metros Cuadrados | 10016.04 | 10016.04
QUE230402338900 | Lote | 2 | 2
QUE230402338900 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230402338901 | Lote | 1 | 1
QUE230402338902 | Metros lineales | 115 | 115
QUE230402338908 | Metros lineales | 144 | 144
QUE230402338909 | Metros Cuadrados | 400.8 | 400.8
QUE230402338911 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
QUE230402338912 | Lote | 1 | 1
QUE230402338912 | Metros lineales | 61 | 61
QUE230402338913 | Metros Cuadrados | 1887.7 | 1887.7
QUE230402338914 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230402338915 | Lote | 1 | 1
QUE230402338916 | Metros Cuadrados | 123.46 | 123.46
QUE230402338916 | Lote | 1 | 1
QUE230402338917 | Piezas | 328 | 328
QUE230402338918 | Piezas | 636 | 636
QUE230402338919 | Mobiliario y equipo | 3166 | 3166
QUE230402338920 | Piezas | 720 | 720
QUE230402338921 | Lote | 1 | 1
QUE230402338922 | Metros lineales | 247 | 247
QUE230402338923 | Computadoras | 270 | 270
QUE230402338924 | Piezas | 1440 | 1440
QUE230402338925 | Piezas | 791 | 791
QUE230402338926 | Equipamiento | 201 | 201
QUE230402338927 | Mobiliario y equipo | 4915 | 4915
QUE230402338935 | Computadoras | 10 | 10
QUE230402338936 | Computadoras | 15 | 15
QUE230402338937 | Computadoras | 13 | 13
QUE230402338939 | Lote | 1 | 1
QUE230402338940 | Metros Cuadrados | 660 | 660
QUE230402338942 | Metros Cuadrados | 300 | 300
QUE230402338942 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230402338942 | Lote | 2 | 2
QUE230402338943 | Metros Cuadrados | 210.1 | 210.1
QUE230402338944 | Metros Cuadrados | 22.56 | 22.56
QUE230402338944 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE230402338946 | Lote | 1 | 1
QUE230202221506 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE230302249776 | Metros lineales | 405.52 | 405.52
QUE230302243101 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 2
QUE230302250267 | Metros Cuadrados | 1000 | 1275.78
QUE230402332446 | LICENCIA(S) | 2 | 2
QUE230402332485 | Metros Cuadrados | 650 | 650
QUE230402332488 | Metros Cuadrados | 700 | 700
QUE230402332492 | Metros Cuadrados | 707.08 | 707.08
QUE230402332502 | Metros Cuadrados | 610 | 610
QUE230402332504 | Metros | 1 | 1
QUE230402332512 | Metros | 1 | 1
QUE230402332518 | Metros Cuadrados | 622.25 | 622.25
QUE230402332524 | Metros Cuadrados | 592.47 | 592.47
QUE230402332637 | Piezas | 12 | 12
QUE230402325814 | Piezas | 5 | 5
QUE230402332087 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
QUE230402332090 | Computadoras | 14 | 14
QUE230402332092 | CAMARA(S) | 40 | 40
QUE230402332889 | Metros Cuadrados | 88.26 | 88.26
QUE230402332899 | Metros Cuadrados | 48.16 | 48.16
QUE230402332912 | Metros Cuadrados | 2415.37 | 2415.37
QUE230402332916 | Equipamiento | 100 | 100
QUE230402332948 | Piezas | 10 | 10
QUE230402332998 | Lote | 1 | 1
QUE230402333001 | Equipo de seguridad | 2 | 2
QUE230402333005 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230202213756 | Metros lineales | 506.47 | 506.47
QUE230202213801 | Metros lineales | 200 | 297.6
QUE230202213818 | Piezas | 6 | 6
QUE230402332833 | Lote | 1 | 1
QUE230402332834 | Metros Cuadrados | 642.15 | 642.15
QUE230402332890 | Metros Cuadrados | 265.05 | 265.05
QUE230402332894 | Poste | 12 | 12
QUE230402332895 | Metros lineales | 150 | 150
QUE230402332898 | Metros Cuadrados | 599.44 | 599.44
QUE230402337991 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402338010 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402334936 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402332969 | Luminaria | 40 | 40
QUE230402333002 | Vehículos | 4 | 4
QUE230402333004 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402333009 | CAMARA(S) | 135 | 135
QUE230202214158 | Piezas | 10 | 10
QUE230402332101 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402333226 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
QUE230402333226 | Lote | 1 | 1
QUE230402333339 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402334241 | Otros | 100 | 100
QUE230402332448 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402332452 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402332495 | Metros | 1 | 1
QUE230402332509 | Metros | 1 | 1
QUE230402332517 | Metros | 1 | 1
QUE230402332531 | Metros Cuadrados | 1715 | 1715
QUE230402332557 | Metros Cuadrados | 1896 | 1896
QUE230402332647 | Piezas | 5 | 5
QUE230402332660 | Piezas | 3 | 3
QUE230202214925 | Metros Cuadrados | 170 | 170
QUE230402338928 | Piezas | 17 | 17
QUE230402338938 | Metros Cuadrados | 140 | 140
QUE230402338941 | Metros Cuadrados | 192.16 | 192.16
QUE230402338945 | Metros Cuadrados | 233.4 | 233.4
QUE230402272917 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE230402273632 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE230402292779 | Metros Cuadrados | 553.19 | 553.19
QUE230402332093 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402332097 | Equipamiento | 1 | 1
QUE230402332505 | Metros Cuadrados | 510.8 | 510.8
QUE230402332514 | Metros Cuadrados | 542 | 542
QUE230402332520 | Metros | 1 | 1
QUE230402305749 | Cuarto(s) | 62 | 62
QUE230402285451 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402285622 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE230402285632 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE230402285647 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230402285659 | Tanque(s) | 5 | 5
QUE230402285734 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402285760 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402285850 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE230402285853 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE230402285870 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE230402290804 | Metros Cuadrados | 85 | 85
QUE230402317755 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE230402285997 | Tanque(s) | 5 | 5
QUE230402286013 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE230402286183 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE230402288776 | Estufa(s) | 7 | 7
QUE230402291223 | Piezas | 1 | 1
QUE230402291271 | Metros Cuadrados | 501 | 501
QUE230402286235 | Tanque(s) | 20 | 2
QUE230402286257 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE230402286328 | Tanque(s) | 20 | 1
QUE230402291373 | Metros Cuadrados | 486 | 486
QUE230402283458 | Luminaria | 13 | 8
QUE230402286593 | Estufa(s) | 30 | 12
QUE230402286616 | Estufa(s) | 30 | 20
QUE230402297075 | Metros lineales | 132.05 | 132.05
QUE230402287034 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402297294 | Metros Cuadrados | 920 | 920
QUE230402299881 | Metros Cuadrados | 217.31 | 220.38
QUE230402299888 | Metros cúbicos | 1035.2 | 1035.2
QUE230402287542 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE230402302810 | Metros Cuadrados | 420 | 420

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE16170200888578 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101069494 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE16170300968971 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE200401877555 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta De Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE200401877566 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta De Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE200401877571 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta De Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE200401877578 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta De Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE200401877646 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta De Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE200401877640 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta De Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE210201938686 | Querétaro | Querétaro | Nuevo Juriquilla | AVENIDA DE LAS CIENCIAS | -100.39 | 20.5934
QUE210302001368 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CERRO DE LAS CAMPANAS SIN NÚMERO COLONIA LAS CAMPANAS | -100.39 | 20.5934
QUE230102206708 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CENTRO AL ESTE EN LA LOCALIDAD DE OTATES A 373.61 DEL PREESCOLAR LA LIBERTA | -99.2184 | 21.1456
QUE230102206712 | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | CALLE MEXICO PUEBLO LA VERSOLILLA, 76213 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CHIHUAHUA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADEROJOSÉ MA. PINO SUÁREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA | -100.3781 | 20.8729
QUE230102207101 | Querétaro | Huimilpan | El Garruñal (San Felipe de Jesús) | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 76984 RANCHERIA EL GARRUÑAL SAN FELIPE DE JESÚS, 76984 EL GARRUÑAL (SAN FELIPE DE JESÚS), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BATALLA DE PUEBLA Y CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, CALLE REVOLUCION LA CALLE | -100.3409 | 20.4747
QUE230102206364 | Querétaro | Tolimán | La Loma | CALLE EZEQUIEL MONTES BARRIO LA LOMA, 76600 LA LOMA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE COLON, LA OBRA SE UBICA A 800 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN JARDIN INDEPENDENCIA GIRAR A DIRECCIÓN CON | -99.9266 | 20.9082
QUE230102206378 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA RANCHERIA LA CEBOLLETA, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CAMINO LA CEBOLLETA Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CAM | -99.9619 | 20.8637
QUE230102206380 | Querétaro | Tolimán | Mesa de Chagoya | RANCHERIA MESA DE CHAGOYA, 76618 MESA DE CHAGOYA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL QUE CONECTA A LA COMUNIDAD DE BOMINTZA TERMINANDO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD | -99.9987 | 20.9408
QUE230102206386 | Querétaro | Tolimán | Los Rincones (Casas Viejas) | CALLE EZEQUIEL MONTES BARRIO CASAS VIEJAS, 76605 LOS RINCONES (CASAS VIEJAS), TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CASAS VIEJAS-EL CHILAR Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE EZEQUIEL MONTES UBICADA ENTRE CAMINO CASAS VIEJAS EL CHILAR | -99.9259 | 20.9125
QUE230102206390 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | PUEBLO CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CIRCUITO QUE CONECTA A LA ZONA INDIGENA EN EL TRAMO DE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS A BOMINTZA TERMINANDO EN SABINO DE SAN AMBROSIO P | -99.9686 | 20.9327
QUE230102206749 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA A 420 M DEL COBAQ PLANTEL | -100.0645 | 20.0624
QUE230102207152 | Querétaro | Huimilpan | Nevería II | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR 76992 RANCHERIA NEVERÍAS II, 76992 NEVERÍA II, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO HACIA NEVERIAS NORTE PARA LLEGAR A LA UBICACION DE | -100.2725 | 20.3246
QUE230102207522 | Querétaro | Peñamiller | Los Álamos | CALLE PRINCIPAL LOS ALAMOS RANCHERIA LOS ÁLAMOS, 76474 LOS ÁLAMOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA CALLE PRINCIPAL JUSTO A LA ALTURA DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁLAMOS | -99.928 | 21.129
QUE230102207869 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE ALDAMA Y CALLE CALLE ITURBIDE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAOBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALDAMA HASTA LA ULTIMA CUEDRA GIRAR | -99.7435 | 21.5491
QUE230102207873 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SALITRILLO, 76414 EL SALITRILLO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL SALITRILLO SOBRE CALLE PRINCI | -99.6102 | 21.4262
QUE230102207876 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA SOBRE CALLE PRINCIPAL L | -99.4445 | 21.3365
QUE230102207879 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAGUNA DE LA CRUZ, 76414 LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA LLEGAR A LA LAGUNA DE LA CUZ LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA LAGUNA LAGO IZQUIEDO | -99.5033 | 21.3605
QUE230102207885 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINO, 76440 EL SABINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL SABINO SOBRE CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA SE ENCUENTRA LA OBRA LADO DERECHO | -99.5205 | 21.2899
QUE230102206393 | Querétaro | Tolimán | Rancho Nuevo | PUEBLO RANCHO NUEVO, 76646 RANCHO NUEVO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA TELESECUNDARIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1874 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN Q | -99.8418 | 20.8239
QUE230102206405 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | CALLE ARROYO SAN PABLO BARRIO HORNO DE CAL, 76636 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ACCESO PRINCIPAL EN CRUCE DE BOULEVARD Y LIBRAMIENTO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON GIRAR A MANO IZ | -99.9283 | 20.906
QUE230102206407 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | BARRIO CASAS VIEJAS, 76605 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN JARDIN INDEPENDENCIA GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A JUAN ALDAMA GIRAR CON DIRECCIÓN A CALL | -99.9199 | 20.9109
QUE230102207163 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | CALLE CALLE PRINCIPAL A SANTA ÁGUEDA RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL CANTÓN Y CAMINO CAMINO A AHUACATLAN, LA OBRA SE UBICA ENTRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS LOCAL | -99.6344 | 21.2504
QUE230102207172 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO A JACAL DE LA PIEDAD, EL TRAMO A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA Y | -100.0539 | 20.0883
QUE230102207543 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE GENERAL ARTEAGA OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE CALLE NIÑOS HEROES A C | -100.4945 | 20.7832
QUE230102207187 | Querétaro | Peñamiller | Cerro Colorado | CALLE PRINCIPAL CERRO COLORADO RANCHERIA CERRO COLORADO, 76474 CERRO COLORADO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -99.9397 | 21.1454
QUE230102207558 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE MAGDALENA DE KINO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VIRGINIA FABREGAS Y CALLE ARMIDA OFELIA MURRIETA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ OBRA UBICADA EN CALLES MAGDALENA | -100.455 | 20.6528
QUE230102206846 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | CALLE REAL DEL RIO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DEL LAGO Y CALLE REAL DE LAS TORRES, CALLE REAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DESDE LA CABECERA MUN | -100.3853 | 20.4149
QUE230102207232 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLE CALLE ABASOLO PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CALLE GALEANA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO SOBRE LA CALLE | -99.6869 | 21.5481
QUE230102207585 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | PROLONGACION COLOMBIA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, 76197 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y AVENIDA 4, CALLE GUATEMALA OBRA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN COLOMBIA DE CALLE DE LAS TORRES A | -100.4013 | 20.5711
QUE230102206486 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | BARRIO EL TEQUESQUITE, 76631 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 30 DE ABRIL, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL Y DEL RIO TOLIMAN EN LA SUBIDA AL | -99.9341 | 20.9038
QUE230102206855 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | CALLE CAMINO HUMILPAN TAPONAS BRAVO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA LLAVE Y CALLE HACIENDA LA MURALLA, CALLE HACIENDA REAL DEL RÍO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -100.3825 | 20.4112
QUE230102206863 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | CALLE MÉXICO INTERIOR 76951 RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE OAXACA, CALLE TLAXCALA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL VEGIL A LA CUAL PARA PODER LLEG | -100.3486 | 20.4305
QUE230102207238 | Querétaro | Arroyo Seco | El Aguacate | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76410 EL AGUACATE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LEGAR A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE | -99.6166 | 21.4001
QUE230102207588 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 270 METROS DEL PREESCOLA | -100.0528 | 20.0487
QUE230102207606 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE IGNACIO ZAR | -100.4929 | 20.7845
QUE230102206897 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | CALLE HACIENDA EL MILAGRO INTERIOR 76950 RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE APAPATARO Y CALLE EL FRESNO, CALLE EL VEGIL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILP | -100.3847 | 20.4179
QUE230102207262 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ceja | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CEJA, 76421 LA CEJA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CEJA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SUBIENDO LA RAMPA DE CONCRETO | -99.7509 | 21.5437
QUE230102207266 | Querétaro | Arroyo Seco | El Riachuelo | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RIACHUELO, 76421 EL RIACHUELO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL RIACHUELO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO SOBRE EL | -99.739 | 21.5395
QUE230102206517 | Querétaro | Tolimán | Carrizalillo | PUEBLO CARRIZALILLO, 76620 CARRIZALILLO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , CARRIZALILLO TOLIMAN SE ENCUENTRA A 14.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR CARRETERA TOLIMANSAN MIGUEL PALMAS ACCEDER A MANO DERECHA PARA ENTRAR A | -99.8757 | 20.9795
QUE230102206909 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | BARRIO HORNO DE CAL, 76636 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A LA CUAL SE LE CONSTRUIRA UNA TECHUMBRE SE ENCUENTRA A 30 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 6 A 20 MTS AL SUR LA CA | -99.9195 | 20.9023
QUE230102206915 | Querétaro | Tolimán | La Presita | RANCHERIA LA PRESITA, 76610 LA PRESITA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA A 17 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN SE ACCEDE SOBRE CARRETERA CASA BLANCA, ENSEGUID | -99.9794 | 20.9301
QUE230102206922 | Querétaro | Tolimán | Carrizalillo | PUEBLO CARRIZALILLO, 76620 CARRIZALILLO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIN NOMBRE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA CANCHA DE FUTBOL 7 ASI COMO LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO ASI MISMO | -99.8776 | 20.9809
QUE230102207286 | Querétaro | Arroyo Seco | El Coyote | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL COYOTE, 76414 EL COYOTE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL COYOTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LA ULTIMA CASA ANTES DE LLEGAR AL RIO LADO DECHO SE ENCUENTRA LA OBRA | -99.5971 | 21.4095
QUE230102207287 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 76980 RANCHERIA BARRIO ALEGRE, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA EN FRENTE DEL ACCESO A LA | -100.2876 | 20.4596
QUE230102207294 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA AYUTLA, 76434 AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AYUTLA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA CALLE LADO IZQUIERDO A 150 METROS LADO IZ | -99.5835 | 21.3886
QUE230102207301 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | CALLE LOMA LOS JURADO Y LOMAS LOS NOGUEZ INTERIOR 76997 RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PINO, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA ZONA DE LAS AMPLIACIONES Q | -100.3107 | 20.2932
QUE230102206545 | Querétaro | Tolimán | Los González | PUEBLO LOS GONZÁLEZ, 76613 LOS GONZÁLEZ, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA DE EMPEDRADO SE UBICA EN CALLEJON SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LOS GONZALEZ MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO. | -99.9714 | 20.9407
QUE230102206549 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | BARRIO GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL TANQUE DE MAMPOSTERIA DE AGUA POTABLE QUE SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN | -99.929 | 20.9021
QUE230102206939 | Querétaro | Peñamiller | Aposentos | CALLE CALLE PRINCIPAL APOSENTOS PUEBLO APOSENTOS, 76486 APOSENTOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO PROPIEDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE APOSENTOS CABE DES | -99.8202 | 21.0712
QUE230102206944 | Querétaro | Peñamiller | El Sauz | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL SAUZ, 76495 EL SAUZ, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA | -99.752 | 21.0342
QUE230102206947 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | CALLE LAUREL Y PALMA INTERIOR SN RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TRUENO Y CALLE CEDRO, LAS AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE PLANEADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO LA CUAL | -100.3738 | 20.4662
QUE230102207306 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CONCA A LA FLORIDA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGARA A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAL | -99.6462 | 21.4493
QUE230102207312 | Querétaro | Tolimán | Lomas de Casa Blanca | RANCHERIA LOMA DE CASA BLANCA, 76618 LOMAS DE CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE PREESCOLAR CONAFE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CASA BLANCA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAM | -99.9767 | 20.9404
QUE230102207673 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN PABLO TOLIMÁN, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA OBRA DE SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ACCEDIENDO POR CALLE PRINICPAL GARAMBULLO D | -99.899 | 20.8591
QUE230102207679 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE C | -100.495 | 20.7821
QUE230102206564 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA CASA BLANCA HAY UNA TIENDA MINI SUPER Y UNA REFACCIONARIA. | -99.9689 | 20.9306
QUE230102206567 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO A RINCON DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMI | -99.9659 | 20.1603
QUE230102206572 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOLIMAN PARA LLEGA | -99.9378 | 20.7671
QUE230102206578 | Querétaro | Tolimán | Mesa de Ramírez | PUEBLO MESA DE RAMÍREZ, 76617 MESA DE RAMÍREZ, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SU UBICACION ES CALLE EL DURAZNO ACCESO POR CAMINO AL MADROÑO UNA CALLE ANTES DEL MOLINO DE NIXTAMAL EN MESA DE RAMIREZ MUNICIPIO DE TOLIMA | -99.9913 | 20.9252
QUE230102206580 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ARTEAGA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE CALLE GENERAL ARTEAGA A C | -100.4955 | 20.7871
QUE230102206972 | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | CAMINO TRAMO ARROYO SECO - RIO DEL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA LA CANTERA, 76421 LA CANTERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO ARROYO SECO-RIO DEL CARRIZAL Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA CAN | -99.6907 | 21.5143
QUE230102207325 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio de la Cruz (San Miguel Tlaxcaltepec) | RANCHERIA DE LA CRUZ SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO DE ACCESO A BARRIO DE LA CRUZ, LA OBRA SE UBICA | -100.1175 | 20.1151
QUE230102207338 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE ANTONIO DE MENDOZA COLONIA EL SALITRE, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MOTOLINIA LA OBRA INICIA DESDE EL BORDO DEL SALITRE DONDE SE ENCUENTRA LA CALLE OLLI | -100.4166 | 20.6709
QUE230102207340 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | CALLE VIACRUSIS PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA REALIZACION DE LA OBRA SE UBICA EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE CAL PARA ACCEDER A LA LOCALIDAD SE INGRESA POR CA | -99.9377 | 20.768
QUE230102206589 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE CLAVEL PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO OBRA UBICADA EN CALLE CLAVES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON C | -100.4436 | 20.7438
QUE230102207361 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTURA, 76417 SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE PRICIPAL, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA S | -99.4734 | 21.3509
QUE230102207364 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | CALLE ENEBROS BARRIO LA LOMA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A CULTIVOS Y , La obra se encuentra ubicada sobre el camino a cultivos a 350 de la UAQ Campus Pinal de Amoles así como la uni | -99.6236 | 21.1377
QUE230102207369 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | CALLE HACIENDA MONTENEGRO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO Y CALLE HACIENDA EL TRÁNSITO, CALLE HACIENDA EL PINTO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE | -100.5013 | 20.7365
QUE230102207711 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE RIO OCTOPAN Y RIO HONDO COLONIA MENCHACA I, 76147 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO NAUTLA Y RIO SAN PEDRO Y CALLE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS, CALLE RIO CULIACAN OBRA UBICADA EN CALLE RIO OCTOPAN | -100.3898 | 20.6338
QUE230102206613 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE SANTIAGO DE PAPASQUIARO COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y CALLE SANTIAGO TIANGUISTENGO, CALLE SANTIAGO DE VERAGUAS LA OBRA SE ENCUENTRA | -100.3868 | 20.5551
QUE230102207019 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | CALLE HACIENDA LA SOLANA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA Y CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA, CALLE HACIENDA EL NABO OBRA UBICADA EN CALLE HACIENDA LA SOLANA ENTR | -100.5068 | 20.7381
QUE230102207376 | Querétaro | Arroyo Seco | El Quirino | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL QUIRINO, 76417 EL QUIRINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LOS DIRIGIMOS HASTA L | -99.4595 | 21.3516
QUE230102207387 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 29 COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, CALLE 31 OBRA UBICADA EN LA CALLE 29 ENTRE AVENIDA 26 Y LA AVENIDA 28 Y CON VIALIDAD POSTERIOR LA CALLE 31 D | -100.3914 | 20.5638
QUE230102207743 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | ANDADOR UNIÓN OBRERA COLONIA NUEVO MORELOS, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR JOSE SIUROB, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA UBICADA EN ANDADOR UNIÓN OBRERA ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADO | -100.3582 | 20.6025
QUE230102208090 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL CERRITO Y CAMINO PRINCIPAL DE DONICA, LA OBRA ES PARALELA A LA CARRETERA ESTATAL 300 DEL LADO | -100.058 | 20.0417
QUE230102206631 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE CERRO DEL SANGREMAL COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE CERRO DEL TAMBOR, AVENIDA POPOCATEPETL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C | -100.4524 | 20.657
QUE230102206633 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE JACARANDAS PUEBLO LA CRUZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y PRIVADA JACARANDAS, CALLE FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y PRIVADA JACARAND | -100.4406 | 20.7406
QUE230102207027 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 76995 RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE MAYO, CARRETERA ESTATAL NO 412 PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA QUE SE DIVIDE EN VARIAS | -100.2856 | 20.3197
QUE230102207401 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE FELIPE RIVERA Y DEMETRIO LÓPEZ COLONIA REFORMA AGRARIA 1A SECCIÓN, 76086 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE J. GALINDO Y CALLE GOVEA, CALLE RAFAEL DE LA MORA OBRA EN CALLES FELIPE RIVERA Y CALLE DEMERI | -100.3978 | 20.5652
QUE230102207408 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE PROLONGACION CANOAS COLONIA LA ESTACIÓN, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRL Y CALLE EDUARDO LUQUE, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA DE REHABILITACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN CANOAS C | -100.3552 | 20.6021
QUE230102207409 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | CALLE DE LA PIEDRA GRANDE BARRIO SAN JOSÉ, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE LA PIEDRA GRANDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE LA PIEDRA GRANDE Y A 300 MTS DEL TANQUE DE AGU | -99.6273 | 21.1421
QUE230102207415 | Querétaro | Arroyo Seco | El Bosque | CALLE CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BOSQUE, 76414 EL BOSQUE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL BOSQUE EN LA PRIMERA CALLE LAD | -99.5304 | 21.4078
QUE230102207772 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | PROLONGACION AVENIDA 4 1221 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE 45, AVENIDA 4 OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR XOCHICALLI EN LA COLONIA L | -100.3996 | 20.5728
QUE230102206656 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE IGNACIO GALVÁN COLONIA 2 DE ABRIL, 76146 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE J. LUZ MENDOZA Y CALLE LA LADERA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO GALVAN DESDE CALLE J. LUZ MENDOZA A | -100.3533 | 20.6042
QUE230102207046 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 76981 RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO LEON DE LA GARZA, CALLE FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA EL | -100.3513 | 20.472
QUE230102207055 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE HDALGO Y CALLE CALLA ALTAMIRA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO POR CALLE PRINCIPAL A 100 METROS SE ENCUENTRA UN HASTA | -99.7485 | 21.5566
QUE230102207056 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | BRECHA TRAMO LA PLAZUELA - EL MORAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA LA PLAZUELA, 76494 LA PLAZUELA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN EL PREDIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MODERNIZA | -99.7 | 21.0608
QUE230102207062 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 SANTA MARÍA DE LOS COCOS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALDAD DE SANTA MARIA DE COCOS SOBRE CALLE PRINCIPAL UBICAR L | -99.6512 | 21.3212
QUE230102207064 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE230102207418 | Querétaro | Arroyo Seco | La Loma | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LOMA, 76400 LA LOMA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y , AL LLEGARA A LA LOCALIDAD DE LA LOMA SOBRE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA CUARTA CUADRA LADO | -99.6944 | 21.5583
QUE230102207790 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | COLONIA RANCHO EL QUEMADO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO BENITO JUAREZ Y CALLE ORQUIDEAS, OBRA UBICADA EN ESCUELA CECYTE 8 PLANTEL MENCHACA EN LA COLONIA RANCHO QUEMADO DELEGACION EPIGMENIO GONZAL | -100.3752 | 20.6511
QUE230102208132 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y CALLE HACIENDA JURICA, CALLE HACIENDA STA. CATARINA OBRA EN PRIMARIA DAMIÁN CARMONA Y JOS | -100.5009 | 20.7351
QUE230102208139 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE ALTOS DEL CIMATARIO, CALLE 4 OBRA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE UBICADO EN LA CALLE 1 ENTRE LAS CALLES | -100.386 | 20.5538
QUE230102208141 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CERRADA ABEDULES Y EBANOS INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CERRADA FRAMBOYANES Y ALAMOS Y CERRADA BOSQUE NACIONAL Y CAOBA, BRECHA ENCINOS OBRA UBICADA EN CALLES CE | -100.3856 | 20.5495
QUE230102207083 | Querétaro | Tolimán | La Cuchara | RANCHERIA LA CUCHARA, 76633 LA CUCHARA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 9 MIN 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN SOBRE LA CARRETERA AVENIDA REA | -99.9426 | 20.9182
QUE230102207442 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAGUNA DE LA CRUZ, 76414 LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE CRUZ SOBRE LA CALLE PREINCIPAL A 400 METROS FRENTE A LA ESCUELA SE ENCUE | -99.5042 | 21.3607
QUE230102207445 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE ALLENDE, CALLE CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ARR | -99.6887 | 21.5474
QUE230102208154 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | CALLE HACIENDA EL PORTAL 305 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76223 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, OBRA EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO UBICADO EN CALLE HAC | -100.4374 | 20.7721
QUE230102208543 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de las Víboras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | AVENIDA LAS VIBORAS RANCHERIA LOMA DE LAS VÍBORAS S. MEXQUITITLÁN B. 6O., 76893 LOMA DE LAS VÍBORAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A SAN NICOLAS DE LA TORRE Y CAMINO A SAN FELIPE, | -100.1019 | 20.0619
QUE230102210128 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | CALLE JACARANDA Y 2DA PRIVADA DE JACARANDAS LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO. | -100.4101 | 20.5302
QUE230102210128 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | CALLE JACARANDA Y 2DA PRIVADA DE JACARANDAS LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO. | -100.4106 | 20.5314
QUE230102211269 | Querétaro | Querétaro |  | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3547 | 20.5825
QUE230102210131 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO | -99.5132 | 21.3116
QUE230102210131 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO | -99.5106 | 21.3086
QUE230102211066 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA SAN RAFAEL 0,PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4721 | 20.6651
QUE230102211067 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA SAN MIGUEL 0, PASEOS DE SAN MIGUEL,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4712 | 20.6586
QUE230102211343 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3539 | 20.5824
QUE230102211343 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.35 | 20.58
QUE230102211346 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3539 | 20.5824
QUE230102211351 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3539 | 20.5824
QUE230102211357 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Carretera a Chichimequillas Kilómetro 8.5 San Jose el Alto, 76238 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3614 | 20.674
QUE230102211358 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Carretera a, Carr Querétaro-Chichimequillas Km 8.5, 76238 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3624 | 20.6732
QUE230102211359 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3539 | 20.5824
QUE230102210619 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | -99.809 | 20.7013
QUE230102210619 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | -99.8092 | 20.7012
QUE230102212692 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | FRANSISCO I MADERO ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO SN | -99.8181 | 20.6928
QUE230102210968 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4081 | 20.5944
QUE230102211065 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CIRCUITO PUERTAS DEL SOL EXT. SN INT. SN, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL SOL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4846 | 20.6405
QUE230102210132 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | CALLE FRAY GUADALUPE SORIANO EN SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5316 | 21.1226
QUE230102210134 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro. | -99.9688 | 20.3869
QUE230102210138 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro. | -99.9688 | 20.3839
QUE230102210148 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Carretera a Celaya Km 3, Corregidora | -100.4202 | 20.5559
QUE230102211340 | Querétaro | Querétaro |  | Río Tuxpan 107, Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4052 | 20.6191
QUE230102211349 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Río Tuxpan 107, Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4052 | 20.6191
QUE230102211350 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3539 | 20.5824
QUE230102211355 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3539 | 20.5824
QUE230102211622 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Calle constitución, cabecera Municipal Landa de Matamoros. | -99.3201 | 21.1842
QUE230102210618 | Querétaro | Cadereyta de Montes |  | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | -99.8092 | 20.7012
QUE230102210618 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | -99.809 | 20.7013
QUE230102210620 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | -99.8092 | 20.7012
QUE230102210620 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | -99.809 | 20.7013
QUE230202228143 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORREN 6.6 KM HASTA LLEGAR A LA ENTRAD | -99.4722 | 21.1252
QUE230202228152 | Querétaro | Jalpan de Serra | Barreales | RANCHERIA BARREALES, 76348 BARREALES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO | -99.4502 | 21.137
QUE230202228883 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | CALLE ALBATROS PUEBLO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE PELICANOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE GRULLAS CALLE ALBATROS UBICADA EN PARALELO ENTRE LAS CALLES PELICANOS Y JACARAND | -100.131 | 20.4857
QUE230202228248 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LAGUNA DE SERVIN Y CAMINO CAMINO A SAN MARTÍN, EL PRIMER TRAMO DE CAMINO SE ENCUENTRA A 252 METROS DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DEL EL RIN | -100.2052 | 20.2504
QUE230202228250 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA CENTRO, 76340 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BRECHA MIGUEL HIDALGO, PARTIENDO DE LA MEGABANDERA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORESTE POR LA CARRETERA 120 JALPAN | -99.476 | 21.2194
QUE230202228260 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | CALLE PINO PUEBLO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE JACARANDAS, BOULEVARD SUR CALLE CEDRO PERPENDICULAR A CALLE PINO AMBAS CALLES ENTRE CALLE JACARANDAS Y CA | -100.1306 | 20.4864
QUE230202227878 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA ALCANTARILLA, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y , PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA HACIA LA CARRETERA SAN JUAN DE RIO XILITLA PASANDO EL HOSPITAL GENERAL DE JALPAN GIRA A LA I | -99.479 | 21.2164
QUE230202228266 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA LA SANTA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY JUAN CRESPI Y CALLE TERESA MENIDEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE M | -99.4656 | 21.2197
QUE230202228280 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA LA PEDRERA, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE LAJA, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCION A LANDA DE MATAMOROS LLEGANDO A | -99.459 | 21.217
QUE230202227894 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Sánchez | RANCHO CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, 76348 CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA -XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE J | -99.4587 | 21.163
QUE230202228352 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA SAN FRANCISCO, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLEJON JUSTO SIERRA Y CALZADA ITURBIDE, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCION A LANDA DE MATAMOROS | -99.4629 | 21.2195
QUE230202228371 | Querétaro | Arroyo Seco | El Riachuelo | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RIACHUELO, 76421 EL RIACHUELO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGARA A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR D | -99.7386 | 21.5399
QUE230202227939 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA LAS MISIONES, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE MISION LANDA Y CAMINO CARRETERA 69 JALPAN RIO VERDE, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA CARRET | -99.4806 | 21.2281
QUE230202227964 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA AL SURESTE POR LA CARRETERA FEDERAL 120 A 2 KM POR REFERENCIA DE ESTA COLONI | -99.4605 | 21.2137
QUE230202228461 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE ALFREDO V. BONFIL COLONIA SANTA FE, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DE JAZMIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RESAGO AGRARIO 1978 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL ENTRE | -99.8929 | 20.5092
QUE230202227982 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA VIVAH, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PEDRO ESCOBEDO Y CALLE ARTEAGA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECOR | -99.4618 | 21.2131
QUE230202227990 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jagüey (Jagüey Grande) | RANCHERIA JAGÜEY JAGÜEY GRANDE, 76348 JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JAL | -99.4576 | 21.1225
QUE230202227995 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE AROYO SE | -99.5052 | 21.2824
QUE230202228001 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA -XILITLA Y CARRETERA A ACATITLÁN DEL RIO, LA OBRA SE REALIZARÁ A 16 KM APROX. DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA | -99.4765 | 21.1302
QUE230202226010 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA ARROYO DEL REAL, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS S | -99.4647 | 21.2132
QUE230202226285 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Embocadero | RANCHERIA EL EMBOCADERO, 76346 EL EMBOCADERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , SALIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA CON DIRECCIÓN AL SURESTE POR LA CARRETERA FEDERAL 120 EN DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORRE | -99.4424 | 21.1832
QUE230202228538 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arcos | RANCHERIA LOS ARCOS, 76893 LOS ARCOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300, EL PRIMER TRAMO DE CAMINO SE UBICA A 638 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR | -100.1267 | 20.0757
QUE230202228551 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | RANCHERIA CUESTA BLANCA, 76316 CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y CAMINO CAMINOA RIO ESCANELA DESVIACIÓN AL PUENTE DE DIOS, LA OBRA SE ENCUENTR | -99.5826 | 21.1882
QUE230202226767 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto del Naranjo | RANCHERIA PUERTO DEL NARANJO, 76348 PUERTO DEL NARANJO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE | -99.4891 | 21.1612
QUE230202226772 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE SIETE DE JULIO COLONIA SANTA FE, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SEIS DE ENERO Y CALLE ZACATECAS, CALLE PASCUAL OROZCO LA CALLE SIETE DE JULIO QUEDA ENTRE LA CALLE SEIS DE ENERO Y CALLE ZACATECAS | -99.8849 | 20.5048
QUE230202226800 | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Chico | RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CAMINO A CIENIGA, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA | -99.4 | 21.2678
QUE230202226609 | Querétaro | Arroyo Seco | El Pocito | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL POCITO, 76425 EL POCITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL POCITO SOBRE CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA CUADRA LADO IZQUIERDO GIRAR A LA IZ | -99.7591 | 21.4812
QUE230202228004 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos | RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA | -99.435 | 21.1468
QUE230202228013 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | RANCHERIA LOMA DELGADA, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALZADA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA MADROÑO, LA DESVIACIÓN A MADROÑO SE TOMA LA DESVIACIÓN A MANO DERECHA SE RECORREN 4.2 KM PARA LL | -99.4799 | 21.1334
QUE230202226811 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancáma | RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA Y SE TOM | -99.4236 | 21.1692
QUE230202228028 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto del Naranjo | RANCHERIA PUERTO DEL NARANJO, 76348 PUERTO DEL NARANJO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CALLEJON ESTATAL PIEDRAS ANCHAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CA | -99.4916 | 21.1595
QUE230202228033 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Fraile | RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 EL FRAILE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SEC | -99.5258 | 21.2515
QUE230202228611 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL VIEJO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO COMO PUNTO DE REF | -99.5041 | 21.1104
QUE230202226828 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SABINO, 76440 LA LAGUNA DE CABALLOS (EL SABINO), ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PURISIMA AL SABINO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PURISIMA AL SABINO EN LA PRIMERA CALL | -99.5175 | 21.3032
QUE230202228641 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | RANCHERIA LA MORITA, 76319 LA MORITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO SANTA ÁGUEDA - EL ARPA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA A 1.40 KM DE LA ENTRADA HACIA LA LOCALIDAD. | -99.6234 | 21.252
QUE230202226900 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAGUNA DE LA CRUZ, 76414 LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CARRETERA CARRTERA PURISIMA EL BOSQUE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE LA CRUZ POR LA | -99.5057 | 21.3642
QUE230202227593 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | CALLE MARGARITAS PUEBLO AJUCHITLANCITO, 76709 AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ROSAS CALLE MARGARITAS UBICADA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES N | -100.2128 | 20.4734
QUE230202228110 | Querétaro | Jalpan de Serra | Loma Delgada | RANCHERIA LA ARENA, 76348 LOMA DELGADA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO L | -99.4823 | 21.1468
QUE230202228703 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | RANCHERIA ARQUITOS, 76327 ARQUITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA EN LA LO | -99.6017 | 21.1655
QUE230202223333 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Embocadero | RANCHERIA EL EMBOCADERO, 76346 EL EMBOCADERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALPAN-XILITLA Y CAMINO A CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, SALIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA CON DIRECCIÓN AL SURESTE POR LA CA | -99.4426 | 21.1833
QUE230202223359 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesas de Agua Fría | CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIO VERDE KILÓMETRO 40 + 400 RANCHERIA MESAS DE AGUA FRÍA, 76411 MESAS DE AGUA FRÍA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA FERDERAL 69 JALPAN RIO | -99.6613 | 21.4978
QUE230202214140 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | -99.1756 | 21.3199
QUE230202214145 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE CARRETERA JALPAN XILITLA RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 600 METROS AL NORTE PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD LA LAGUNITA AVANZANDO AL NORTE Y DESPÚES POR CARRETERA JAL | -99.2571 | 21.251
QUE230202214146 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 400 METROS PARTIENDO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO POR EL CAMINO HACIA EL ESTE | -99.0975 | 21.2212
QUE230202214147 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 650 METROS AL SURESTE PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA DE EL LOBO Y AVANZANDO POR CARRETERA SIN NOMBRE. | -99.1175 | 21.2899
QUE230202214148 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 300 METROS AL SUR DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 31 DE AGUA ZARCA. | -99.0868 | 21.2169
QUE230202214149 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Pemoche | RANCHERIA EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD | -99.1134 | 21.2326
QUE230202214150 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE BUENAVISTA BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE JESÚS PONCE Y CALLE PARAÍSO, ENFRENTE DEL PARQUE PÚBLICO SAN ESTEBAN | -99.3253 | 21.1902
QUE230202214151 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | BARRIO ORTIGAS, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTEAGA, A 200 METROS AL ESTE PARTIENDO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -99.3215 | 21.1806
QUE230202214152 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Ánimas | RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 76388 LAGUNA DE SAN MIGUEL, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO RUBIO Y , A 1.2 KIOLOMETROS EL ESTE DE LA ESCUELA DE OFICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | -99.3023 | 21.1829
QUE230202214153 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS AL ESTE POR EL CAMINO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE AGUA ZARCA | -99.0992 | 21.2178
QUE230202214156 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Yonthé | RANCHERIA YONTHÉ, 76510 YONTHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 200 METROS AL NORTE DE LA SECUNDARIA 05 DE MAYO | -99.7607 | 20.7368
QUE230202214159 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | CALLE DALIA Y ROSAS COLONIA AJUCHITLANCITO, 76709 AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE PORFIRIODÍAZ Y , ENFRENTE DE LA SECUNDARIA FRANCISCO BURGOS MONDRAGON | -100.2208 | 20.4749
QUE230202214979 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto Hondo | CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMETACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD AL OESTE | -99.1118 | 21.2179
QUE230202214981 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES A 100 MTS SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR PASCUAL O | -99.1258 | 21.1778
QUE230202214988 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS EN LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA | -99.0954 | 21.1858
QUE230202215713 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | CALLE CAMINO EL COLORADO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA MONJA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ EN LA CALLE CAMINO EL | -100.4989 | 20.7393
QUE230202221913 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos | RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABECERA | -99.435 | 21.1461
QUE230202224250 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | CALLE LAS PRESITAS PUEBLO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA LA CRUZ Y BRECHA CAMINO A LA PRESA, CALLE LAS PRESITAS UBICADA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD LA CALLE LA CUAL ES PERPENDICULAR A AV. LA CRUZ | -100.1598 | 20.4307
QUE230202214162 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LA LIRA, 76708 LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, A 180 METROS AL NORTE PARTIENDO DEL PREESCOLAR MOTOLINIA | -100.1643 | 20.4806
QUE230202214164 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | CALLE PROLONGACIÓN CECYTEQ COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PRIMERO DE MAYO A 70 METROS AL NORTE DEL PLANTEL DE CECYTEQ EN PEÑAMILLER. | -99.819 | 21.0525
QUE230202214176 | Querétaro | Peñamiller | Los Encinos | RANCHERIA LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A UN KILOMETRO AL SUROESTE POR CARRETERA PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD LOS ENCINOS | -99.7568 | 21.1313
QUE230202214178 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | RANCHERIA ADJUNTAS DE HIGUERAS, 76499 ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A 450 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE | -99.7047 | 20.9946
QUE230202214179 | Querétaro | Peñamiller | Las Enramadas | RANCHERIA LAS ENRAMADAS, 76495 LA ESTACIÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A 800 METROS AL SUROESTE POR LA CALLE PARTIENDO DEL COBAQ EMSAD PEÑA BLANCA. | -99.7476 | 21.0268
QUE230202214180 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | CALLE CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA EL PORTUGUÉS, 76485 EL PORTUGUÉS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC A 50 METROS AL SUR DE LA SECUNDARIA JOSE JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI | -99.8441 | 21.1317
QUE230202214181 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | COLONIA SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), 76478 SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CARRETERA LA ERA- SANTA CATARINA ENFRENTE DEL COBAQ EMSAD SAN MIGUEL PALMAS | -99.9674 | 21.0994
QUE230202218763 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO LA LAGUNA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA POR SALIDA EZEQUIEL MONTES A TEQUISQUIAPAN PAS | -99.9016 | 20.6595
QUE230202220357 | Querétaro | Arroyo Seco | Sanguijuela | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANGUIJUELA, 76401 SANGUIJUELA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA SOBRE CALLE PRINCIPAL SEGUIMOS DERECHO H | -99.662 | 21.5656
QUE230202221175 | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | RANCHERIA AGUA FRÍA, 76358 AGUA FRÍA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 69 JALPAN DE SERRA A RÍO VERDE, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO D | -99.4473 | 21.3177
QUE230202221929 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Sánchez | RANCHERIA LOS SÁNCHEZ, 76667 LOS SÁNCHEZ, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE REAL, CARRETERA ACCESO A EZEQUIEL MONTES ENTRANDO A EZEQUIEL MONTES POR QUERETARO PASANDO LOS BENITOS Y ANTES DE LIBRAMIENTO A | -99.9359 | 20.6779
QUE230202221933 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | CALLE LA PALMA BARRIO LOS PALACIOS, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LOS PALACIOS ORIENTE LA PRIMER CALLE A LA IZQUIERDA ES LA CALLE FRESNO POR ESTA HASTA LLEGAR A LA ESQUINA | -99.9371 | 20.7383
QUE230202218050 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE PRESIDENTES COLONIA LOS VELÁSQUEZ, 76656 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE SILVESTRE MONTES DORANTES, CALLE MELITON DORANTES EN SALIDA EZEQUIEL MONTES A CADEREYTA PASANDO EL DIF MU | -99.8978 | 20.6744
QUE230202218780 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | CALLE NORADINO RUBIO ORTIZ RANCHERIA EL BONDOTAL, 76676 EL BONDOTAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA VILLA PROGRESO AL SOMBRERETE Y , SOBRE EL CAMINO VILLA PROGRESO AL SOMBRERETE PARTIENDO DE VILLA PROGRESO PASANDO | -99.7933 | 20.5932
QUE230202219754 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE CORREGIDORA BARRIO SANTA MARÍA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ O CARRETERA ESTATAL 131 Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AQUILES SERDAN PARTIENDO DE LA AVENIDA BENITO JUARE | -99.852 | 20.6378
QUE230202221210 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Charcos | RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 LOS CHARCOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DEL MUNI | -99.4319 | 21.129
QUE230202215087 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD 14 EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS A 160 MTS DE LA PRIMARIA CINCO DE MAYO | -99.2044 | 21.3232
QUE230202215098 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONCA SOBRE EL BOULEVAR NOS DIRIGIMOS A LA CALLE VICENTE GUERRERO Y EN FRENTE DEL PAN | -99.6376 | 21.4467
QUE230202221241 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jagüey (Jagüey Grande) | RANCHERIA JAGÜEY JAGÜEY GRANDE, 76348 JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADER | -99.4591 | 21.1239
QUE230202221269 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE SALIENDO DE LA CABECERA | -99.4767 | 21.13
QUE230202222069 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A YOSPHÍ Y CAMINO CAMINO A SAN ILDEFOSNO CENTRO, LA OBRA SE UBICA A 220 METROS DEL PREESCOLAR YA PAHA DE | -99.9609 | 20.1738
QUE230202222073 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO Y CAMINO CAMINO A LA CLINICA DE YOSPHÍ, LA OBRA SE UBICA A 805 METROS DE LA CASA OTOMÍ Y A 494 MET | -99.9488 | 20.1653
QUE230202213579 | Querétaro | San Juan del Río | Senegal de las Palomas | SENEGAL DE LAS PALOMAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0942 | 20.4376
QUE230202213581 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | SAN PABLO TOLIMÁN, QUERÉTARO. | -99.9015 | 20.8623
QUE230202213584 | Querétaro | Querétaro | Santa Isabel | COLONIA SANTA ISABEL, QUERÉTARO, QRO. | -100.4579 | 20.6139
QUE230202213588 | Querétaro | Querétaro | Jardines De Jurica | JARDINES DE JURICA, QUERÉTARO, QRO | -100.4558 | 20.6623
QUE230202213592 | Querétaro | Querétaro | Cerro de la Cruz | CERRO DE LA CRUZ, QUERÉTARO, QRO. | -100.502 | 20.816
QUE230202215162 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | CALLE CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTURA, 76417 SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LLEGAS POR LA CARRTERA EST | -99.4747 | 21.352
QUE230202215165 | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | CAMINO TRAMO ARROYO SECO - RIO DEL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA LA CANTERA, 76421 LA CANTERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CANTERA SO | -99.688 | 21.5102
QUE230202215175 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA COMUIDAD DE LAS TRANCAS SOBRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VERDE LADO DERECHO PASANDO | -99.6184 | 21.4378
QUE230202215891 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | CALLE SABINO PUEBLO LOS OLVERA, 76904 LOS OLVERA, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUR Y CALLE HUIZACHE, CALLE SABINO COL. LOS OLVERA C.P. 76904 LOS OLVERA CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUR Y CALLE HUIZACHE UNI | -100.4104 | 20.5332
QUE230202221320 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | RANCHERIA TANCOYOL, 76350 TANCOYOL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, CALLE VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SALIENDO DE LA | -99.3297 | 21.3996
QUE230202221322 | Querétaro | Jalpan de Serra | Petzcola | RANCHERIA PETZCOLA, 76353 PETZCOLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA FEDRAL PIEDRAS ANCHAS A SABINO CHICO, CARRETERA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SAL | -99.3737 | 21.2325
QUE230202221341 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 1 DE MAYO LA OBRA TENDRÁ UBICACIÓN EN CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO EN DIRECCI | -100.22 | 20.5052
QUE230202223637 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Huizache | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL HUIZACHE, 76534 EL HUIZACHE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCES | -99.5193 | 20.8352
QUE230202215220 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE CALLE VICENTE GUERRERO NORTE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS LA PRIMERA OBRA S | -99.5148 | 21.3136
QUE230202215221 | Querétaro | Arroyo Seco | San José del Tepame | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TEPAME, 76424 SAN JOSÉ DEL TEPAME, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE EL TEPAME CONTINUAR POR CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LAS PRIMERAS | -99.6918 | 21.449
QUE230202215224 | Querétaro | Arroyo Seco | Tierras Prietas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TIERRAS PRIETAS, 76413 TIERRAS PRIETAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS CONTINUAR P | -99.6054 | 21.4695
QUE230202215225 | Querétaro | Arroyo Seco | El Coyote | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL COYOTE, 76414 EL COYOTE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS CONTINUAR POR CALLE PRINCIPAL A UNOS METROS ESTARA EL LUGAR DE LA OBRA. A UN LADO DE LA | -99.5969 | 21.4094
QUE230202215226 | Querétaro | Arroyo Seco | El Bosque | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BOSQUE, 76414 EL BOSQUE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE CONTINUAR POR CALLE PRINCIPAL AHÍ SE ENCONTRARA UNA RAMPA DE CONCRETO EX | -99.531 | 21.4075
QUE230202215227 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA CONTINUAR POR CALLE PRI | -99.4444 | 21.3365
QUE230202214965 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | CALLE PRINCIPAL RANCHO RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR RN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDITO A 210 MTS AL SUR SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR COMUNIT | -99.1232 | 21.2485
QUE230202214971 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE CORREGIDORA BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I MADERO EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL EN LA CALLE CORREGIDORA Y ENTRE FRANCISC | -99.32 | 21.1882
QUE230202214973 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE CAYETANO RUBIO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EMSAD 20 POR CALLE CAYETANO RUBIO Y LA | -99.3145 | 21.1854
QUE230202221358 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos Saucillo | RANCHERIA GUAYABOS SAUCILLO, 76353 GUAYABOS SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA DE TERRECERIA LA POLVADERA A LOMAS DE JUÁREZ, BRECHA VIVIENDAS SI | -99.3137 | 21.2447
QUE230202225375 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | CALLE BENITO JUAREZ GARCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ GALINDO, 76820 GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES LA CAL | -100.1034 | 20.3943
QUE230202213720 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | CALLE HUIMILPAN INTERIOR SN RANCHERIA LA NORIA, 76973 LA NORIA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JALPAN Y CALLE CADEREYTA, CALLE TEQUISQUIAPAN EN CONTRAESQUINA DEL SALON DE FIESTAS EL ROBLE A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA N | -100.3453 | 20.5138
QUE230202215252 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410 EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CAMINO CAMINO CRUCERO DE SABINITO-EL SABINITO LLEGAS AL CRUCERO DEL SABINITO Y TOM | -99.624 | 21.4458
QUE230202215963 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA LIRA, 76708 LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EL NORTE DE LA L | -100.1609 | 20.48
QUE230202215981 | Querétaro | Corregidora | Venceremos | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO VENCEREMOS, 76903 VENCEREMOS, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CERRO DEL ZAMORANO, CALLE 12 DE OCTUBRE CALLE 5 DE MAYO COL. AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO VENCEREMOS CORREGIDORA | -100.3926 | 20.5464
QUE230202216854 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Flores | CALLE ORQUIDEA COLONIA LAS FLORES, 76664 LAS FLORES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS, CARRETERA EZEQUIEL MONTES A VILLA PROGRESO POR CARRETERA EZEQUIEL MONTES A VILLA PROGRESO EN APROXIMADAMENTE | -99.8793 | 20.6562
QUE230202220633 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Bella Vista del Río | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE DEL RIO, CALLE VARSONIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 M AL NOROESTE DE LA PRIMARIA JOSE VA | -99.5792 | 20.6921
QUE230202220646 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Púlpito | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL PÚLPITO, 76526 EL PÚLPITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM HACIA EL ESTE DEL JAR | -99.7025 | 20.835
QUE230202222195 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Altamira (La Bondotita) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ALTAMIRA, 76534 ALTAMIRA (LA BONDOTITA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA ANTES | -99.5697 | 20.7789
QUE230202223010 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SAN NICOLÁS, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA DE JALPAN DE SERRA SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN | -99.4756 | 21.2252
QUE230202222205 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de Guadalupe | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DEL ZENTHÉ, 76527 PUERTO DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO DE | -99.6066 | 20.8619
QUE230202223716 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Piñones | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS PIÑONES, 76534 LOS PIÑONES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO EN ACCESO | -99.5399 | 20.804
QUE230202223724 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MACONÍ, 76534 MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -99.5346 | 20.8313
QUE230202224507 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 76483 PUEBLO NUEVO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO Y , LA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE PARTE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL EN PUEBLO NUEV | -99.795 | 21.1658
QUE230202222300 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CAÑADA DEL VARAL Y CAMINO CAMINO AL EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, LA OBRA SE UBICA A 62 METROS DE | -100.2011 | 20.1369
QUE230202215356 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE, CALLE 5 DE MAYO ORIENTE LLEGAND | -99.5132 | 21.3124
QUE230202215357 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR ALA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA SABRE CALLE PRINCIPAL DESPUES DE PASAR LA RAMPA A LADO IZQUEDO SE ENCUENTRA LA OBRA LA | -99.7632 | 21.4438
QUE230202215358 | Querétaro | Arroyo Seco | El Quirino | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL QUIRINO, 76417 EL QUIRINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL QUIRINO UBICAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MAS AL FONDO SE ENCUENTRA LA OBRA | -99.4614 | 21.3497
QUE230202215361 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA FRENTE A LA UNI | -99.5084 | 21.3096
QUE230202220076 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CAMINO VILLA PROGRESO-EL SOMBR - LOCALIDAD EL BONDOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 241 RANCHERIA EL BONDOTAL, 76676 EL BONDOTAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CAMINO VILLA PROGR | -99.7959 | 20.5939
QUE230202222317 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 47D PALMILLAS - APASEO EL GRANDE Y CAMINO CAMINO A PERALES SAN JUAN DEL RÍO, LA OBRA SE UBICA JUNTO A L | -100.0999 | 20.3015
QUE230202223071 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN DE SERRA -XILITLA Y CAMINO ACATITLAN DEL RIO, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA AL SUROESTE SOBRE CARRETERA FEDERAL | -99.4508 | 21.1962
QUE230202213828 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE Y , CARRETERA 69 ENFRENTE DEL HOTEL JASAR | -99.5129 | 21.3158
QUE230202213857 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 50 METROS DE LA PRIMARIA CENTENARIO 05 DE MAYO | -99.1043 | 21.2316
QUE230202213858 | Querétaro | Landa de Matamoros | Camarones | COLONIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD HACIA EL OESTE POR EL CAMINO. | -99.0758 | 21.2148
QUE230202213859 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE NOGALES BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE PARQUE SAN ESTEBAN | -99.3248 | 21.1895
QUE230202213865 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AV CONSTITUCIÓN, A 160 METROS AL NOROESTE PARTIENDO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 17 DE LA CABECERA. | -99.3213 | 21.1873
QUE230202213866 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE BRECHA IGNACIO ALLENDE Y , A 850 METROS AL ESTE PARTIENDO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CAMINANDO POR CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -99.3153 | 21.1808
QUE230202218403 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cerro de los Gallos | RANCHERIA CERRO DE LOS GALLOS, 76850 CERRO DE LOS GALLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE UBICA 250 METROS AL SURESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA MANUEL GOMEZ MORIN Y A 960 METROS AL SUROES | -100.1512 | 20.1776
QUE230202223866 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lajita | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAJITA, 76546 LA LAJITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 320 M AL OESTE DEL TANQUE DE | -99.5677 | 20.6695
QUE230202213902 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | CALLE MARIANO MATAMOROS RANCHERIA EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BERNARDO QUINTANA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE ALFREDO V BONFIL ENFRENDE DEL | -99.7048 | 20.6936
QUE230202213903 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio los Silvestres (La Concepción) | RANCHERIA LOS SILVESTRES (LA CONCEPCIÓN), 76515 BARRIO LOS SILVESTRES (LA CONCEPCIÓN), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 300 METROS AL NOROESTE PARTIENDO DEL SANTUARIO DEL SANTO NIÑO EN BARRIO LOS SILVESTRES | -99.8521 | 20.6885
QUE230202213904 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | COLONIA LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE REGULES, CALLE SABINO A 450 METROS AL SUROESTE POR CALLE REGULES PARTIENDO DE PREESCOLAR MARÍA NESTORA TELLEZ RENDÓN | -99.8251 | 20.6834
QUE230202213905 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | RANCHERIA LA MORITA, 76319 LA MORITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , A 1 KILOMETRO AL SUR POR LA CARRETERA PARTIENDO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORITA | -99.6192 | 21.2535
QUE230202213906 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , A 250 METROS AL ESTE PARTIENDO DE LA IGLESIA EN SAUZ DE GUADALUPE | -99.6034 | 21.2343
QUE230202213908 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 LA JOYA DE SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , A 500 METROS AL NORTE PARTIENDO DEL PREESCOLAR COPIL POR LA CARRETERA | -99.6325 | 21.2529
QUE230202213913 | Querétaro | Pinal de Amoles | Río Escanela | RANCHERIA RÍO ESCANELA, 76316 RÍO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE PUENTE DE DIOS EN RIO ESCANELA | -99.6049 | 21.1968
QUE230202213918 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tierras Coloradas | RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE PRIMARIA GUILLERMO PRIETO EN LA COLGADA | -99.4818 | 21.1171
QUE230202221733 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE | -99.9454 | 20.1376
QUE230202223262 | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Amarga | RANCHERIA AGUA AMARGA, 76353 AGUA AMARGA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO A MALILA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL | -99.4124 | 21.2558
QUE230202220954 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyé | CALLE BUGAMBILIA RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CLAVEL, CALLE GARDENIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA BARBACOA | -99.7389 | 20.6823
QUE230202224953 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 EL CERRITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN JOSE ITHÓ Y CAMINO CAMINO A SAN PEDRO TENANGO CENTRO, LA OBRA SE UBICA A 350 METROS DEL PREECOLAR COMUNITARIO Y A 330 METROS | -100.089 | 20.155
QUE230202214887 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL LOBO EN LA CALLE EL MIRADOR Y EN ESA MISMA CALLE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA HIMNO NACIONAL A 64.29 MTS AL | -99.1202 | 21.2944
QUE230202214888 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO A 536 MTS AL OESTE SEN ENCUENTRA FOSILES EL MADROÑO | -99.1463 | 21.2814
QUE230202214897 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE LA CEIBA RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA LA CALLE DE ACCESO ES LA CEIBA Y EN LA MI | -99.2518 | 21.2476
QUE230202214929 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa de la Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHO MESA DE LA CRUZ, 76372 MESA DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ EN LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA EL | -99.1869 | 21.3935
QUE230202215651 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO-PINTO Y CALLE INDEPENDENCIA, L A OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATL CALLE IGNACIO ZARAG | -100.4253 | 20.7658
QUE230202220990 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 194 ZOYAPILCA A VALLE VERDE, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DEL MUNICIPI | -99.1716 | 21.5161
QUE230202221037 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA PIEDRAS ANCHAS A MOHONERA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIE | -99.4527 | 21.1896
QUE230202221045 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO EJIDO JALPAN, CAMINO VIVIENDAS SIN NOMBRE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA PO | -99.4889 | 21.2537
QUE230202223293 | Querétaro | Jalpan de Serra | Moctezumas | RANCHERIA MOCTEZUMAS, 76346 MOCTEZUMAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALPAN DE SERRA- QRO. Y CAMINO A LAGUNA DE PITZQUINTLA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO AL SUROESTE POR LA CARRETERA | -99.5248 | 21.1686
QUE230202215658 | Querétaro | Querétaro | San Pedro Mártir | CALLE INGENIO LAZARO CARDENAS COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 76117 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INGENIO SAN CRISTOBAL Y CALLE INGENIO SAN MIGUELITO, CALLE INGENIO SAN ROQUE OBRA EN EL PREESCOLAR FERNANDO DÍAZ RAM | -100.4684 | 20.6206
QUE230202215705 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALITRE, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE PATZCUARO, CALLE 5 DE FEBRERO OBRA EN PRIMARIA NACIONES UNIDASLIBERTADORES DE AMÉRICA UBICADA EN CALLE CU | -100.4211 | 20.6629
QUE230202217254 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | CALLE LA QUINTA BARRIO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE LA JOYA, CALLE LOS ARCOS ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE BERNAL POR AVENIDA BENITO JUAREZ DESPUES DOBLAR A LA IZQUIERDA P | -99.9441 | 20.7417
QUE230202220283 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabinito | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SABINITO, 76413 EL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL EL SABINITO SOBRE CALLE PRINCIPAL A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CONASUPO | -99.5941 | 21.4536
QUE230202221053 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE SAN MIGUEL 0 0 INTERIOR 3 0-5 BARRIO BOSQUES DE LA SIERRA, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CALLE CALLE TILACO, CALLE CALLE TANCOYOL SALIENDO DE L | -99.4815 | 21.2288
QUE230202222293 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A MESILLAS Y CAMINO CAMINO A SAN PABLO, LA OBRA SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Y A 482 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA | -99.9868 | 20.1083
QUE230202226569 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 69 JALPAN - RIOVERDE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE AROYO SECO SE | -99.5078 | 21.2814
QUE230202226588 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL JARDÍN, 76425 EL JARDÍN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL EL JARDIN SOBRE CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGARA A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y EN | -99.6938 | 21.4254
QUE230202226597 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabinito | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SABINITO, 76413 EL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL SABINITO SOBRE CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CANC | -99.5912 | 21.4549
QUE230202214142 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 240 AL SUR DE LA SECUNDARIA IGNACIO COMONFORT | -99.2136 | 21.371
QUE230202214882 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | CALLE PRINCIPAL RANCHO CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA A 147.35 MTS AL SUR SE ENCUESTRA EL DEPOSIT | -99.0724 | 21.2026
QUE230202214890 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Retén | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL RETÉN, 76395 EL RETÉN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR DE LA LOCALIDAD DEL RETEN A 185.81 MTS AL ESTE SE ENCUENTRA EL LETRERO DE BIENVENIDO A QUERETARO | -99.1061 | 21.2924
QUE230202214894 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Campana | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA CAMPANA, 76388 LA CAMPANA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA EN LA CALLE PRINCIPAL A 115 MTS DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA AL EST | -99.2912 | 21.1951
QUE230202215692 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE RIO MAYO COLONIA MENCHACA II, 76147 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO GUAYMAS Y CALLE RIO ACTOPAN, CALLE RIO MOCTEZUMA OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN LA CALLE RIO | -100.3885 | 20.6382
QUE230202222341 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A PALOS ALTOS Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 400, LA OBRA SE UBICA A 38 METROS DEL PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE Y A 670 METROS DE LA SECUNDARIA | -100.1847 | 20.3028
QUE230202226599 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO SOBRE LA CALLE ALDAMA NOS DIRIGIMOS TODO DERECHO HAS | -99.7437 | 21.5493
QUE230202214924 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | ANDADOR JALPAN DE SERRA- XILITLA RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE PRINCIPAL AL SUR EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA A 26 MTS DE LA CANCHA DE USOS MUL | -99.2408 | 21.2863
QUE230202214928 | Querétaro | Landa de Matamoros | Los Charcos | CALLE ACCESO A LA CASA DE SALUD RANCHO LOS CHARCOS, 76372 LOS CHARCOS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE ACCESO A LA CASA DE SALUD DE LOS CHARCOS A 66 MTS DE LA CASA DE SAL | -99.1955 | 21.3878
QUE230202214976 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL EN LA CALLE FRANCISCO I MAD | -99.3192 | 21.1826
QUE230202216576 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 76970 RANCHERIA LOS CUES, 76970 LOS CUES, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE CORREGIDORA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CA | -100.2661 | 20.5005
QUE230202224165 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | RANCHERIA EL RODEZNO, 76316 PUERTO DE TEPOZÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA YERBABUENA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA AL RODEZNO. | -99.6281 | 21.1926
QUE230202215116 | Querétaro | Arroyo Seco | El Quirino | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL QUIRINO, 76417 EL QUIRINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL QUIRINO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA PASAR UNA FERRETERIA LADO IZQUIERDO DES | -99.4617 | 21.3495
QUE230202215130 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTIN A 125 MTS DE EL PRESSCOLAR COMUNITA | -99.0828 | 21.2451
QUE230202215131 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | CALLE PRINCIPAL RANCHO TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS REBELDES Y CALLE MONTE ALEGRE, CALLE PROVIDENCIA REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TILACO ENTRE LA CALLE LOS REBE | -99.1896 | 21.1637
QUE230202221684 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LADERA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300, LA OBRA SE UBICA A 418 METROS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO Y A 800 | -100.0972 | 20.1373
QUE230202223450 | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALPAN-XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO L | -99.2669 | 21.3509
QUE230202225204 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE JUAN GALINDO COLONIA REFORMA AGRARIA 1A SECCIÓN, 76086 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LOZANO Y CALLE RAFAEL DE LA MORA, CALLE FELIPE RIVERA OBRA UBICADA EN CALLE JUAN GALINDO DE CALLE JO | -100.3986 | 20.5651
QUE230202213578 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | TEQUESQUITE, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. | -99.9334 | 20.9044
QUE230202215132 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO LANDA DE MATAMOROS. EL SITIO DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE | -99.1045 | 21.2325
QUE230202223473 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Colorado | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO COLORADO, 76534 CERRO COLORADO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA SOBRE EL CAMINO DE | -99.5089 | 20.8291
QUE230202225247 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE JADEÍTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRITO PEÑUELAS, 76148 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ESPINELITAS Y CALLE CALZADA DE BELÉN, CALLE PIRITA OBRA UBICADA EN LA CALLE JADEÍTA ENTRE CALLE ESPINELITAS Y C | -100.3994 | 20.6458
QUE230202215157 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | CALLE CALLE HIDALGO RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO AL TEPOZAN, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA SOBRE LA CALLE PRNCIPAL SU | -99.7374 | 21.4169
QUE230202218645 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO LA LAGUNA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA POR SALIDA EZEQUIEL MONTES A TEQUISQUIAPAN EN EL SEM | -99.902 | 20.6602
QUE230202219305 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | AVENIDA CONSTITUCION COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAROLINA CONCEPCION Y CALLE EL PROGRESO, CALLE FRANCISCO I MADERO POR SALIDA EZEQUIEL MONTES A CADEREYTA POR AVEN | -99.8946 | 20.6726
QUE230202219309 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA EL JAGÜEY GRANDE, 76681 EL JAGÜEY GRANDE, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EPIGMENIO GONZALEZ, CALLE FRANCISCO VILLA SUBIENDO POR LA CALLE DEL JARDIN P | -99.9124 | 20.7313
QUE230202221813 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Agua Blanca | RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AGUA BLANCA Y CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE UBICA A 1180 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 330 Y A UN COSTADOS DEL PREESCOLA | -100.1068 | 20.1906
QUE230202224357 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA C | -99.4781 | 21.1286
QUE230202226033 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA DEL PANTEÓN, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GENERAL ROCHA, CALLE ABASOLO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE POR LA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA XILITLA POR LA C | -99.475 | 21.2132
QUE230202226048 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA LA SANTA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS Y CALLE SAN AGUSTIN, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LA | -99.465 | 21.2195
QUE230202215217 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TRAPICHE, 76440 EL TRAPICHE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE SOBRE LA CARRETERA 69 | -99.5244 | 21.3282
QUE230202215312 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE CEDROS COLONIA GUADALUPE DE LAS PEÑAS, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE MEZQUITA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE CEDRO ES EL EJE Y EL ACCESO PRINCIPAL DE GUADALUPE DE LA | -99.9967 | 20.3721
QUE230202215321 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, TE DIRIGES POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LAGUNITA AL LLEGAR A LA LAGUNA GIRAS A IZQU | -99.7645 | 21.4465
QUE230202221011 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Río | RANCHERIA ACATITLÁN DEL RÍO, 76346 ACATITLÁN DEL RÍO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA PIEDRAS ANCHAS A MOHONERA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO | -99.465 | 21.1859
QUE230202221025 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancáma | RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CAMINO DE TANCAMA, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE SALIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN POR LA CARRETERA FEDE | -99.4229 | 21.173
QUE230202221883 | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Amarga | RANCHERIA AGUA AMARGA, 76353 AGUA AMARGA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CERRADA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA ENTRONQUE MALILA A SABINO CHICO, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIEND | -99.4117 | 21.256
QUE230202226088 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA LAS MISIONES, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y CALLE MISION CONCA, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA CAR | -99.4792 | 21.2276
QUE230202215338 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | CALLE CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE ALTAMIRA Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE HIDALGO LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO SOBRE CALLE BENITO JUAR | -99.7471 | 21.5543
QUE230202215343 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL JARDÍN, 76425 EL JARDÍN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL JARDIN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DONDE SE | -99.6938 | 21.4248
QUE230202215348 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTURA, 76417 SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LLEGAS A SAN JUAN BUEN | -99.4722 | 21.3524
QUE230202215349 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | CALLE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO DE EL SABINITO INGRESAR A LA CALLE FRAY JUNIPERO SERRA HACIA CONCA AVANZAR ALREDEDOR DE 652 M | -99.6324 | 21.4415
QUE230202215362 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MESA DE PALO BLANCO SOBRE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA A L | -99.6444 | 21.451
QUE230202221031 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN DE SERRA A RIO VERDE Y CAMINO EJIDO JALPAN, CALLE VIVIENDAS SIN NOMBRE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL JALPAN D SER | -99.4939 | 21.2767
QUE230202221903 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LOS ARENALES Y CAMINO CAMINO A LA SOLEDAD, LA PBRA SE UBICA A 650 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCA | -100.2138 | 20.1486
QUE230202221917 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIOS DEL SOL, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA INICIA PASANDO LA LOCALIDAD DE LA NUEVA UNIDAD POR CARRETERA | -99.841 | 20.6423
QUE230202223737 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | CALLE LOS PINITOS RANCHERIA MACONÍ, 76534 MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -99.5388 | 20.8349
QUE230202213811 | Querétaro | Arroyo Seco | Alpujarras | RANCHERIA ALPUJARRAS, 76420 ALPUJARRAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , A 200 METROS AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE ALPUJARRAS POR EL CAMINO. | -99.7749 | 21.4086
QUE230202213813 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | COLONIA EL SALITRILLO, 76410 LA HUASTEQUITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , A 150 METROS AL NORTE DEL HOTEL MISIÓN CONCÁ. | -99.6129 | 21.431
QUE230202213814 | Querétaro | Arroyo Seco | El Ceronal (La Loma) | RANCHERIA EL CERONAL (LA LOMA), 76410 EL CERONAL (LA LOMA), ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , A 4 KM DE DISTANCIA HACIA EL SUR PARTIENDO DE LA PRIMARIA CUITLAHUAC EN MESA DE AGUA FRÍA POR CARRETETA 69 DE RÍO VERDE A JALPAN | -99.6377 | 21.4669
QUE230202223743 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mesa | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA MESA, 76534 LA MESA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA L | -99.557 | 20.8318
QUE230202213870 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | CALLE PROLONGACIÓN CECYTEQ COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PRIMERO DE MAYO A 80 METROS AL NORTE PARTIENDO DEL PLATEL CECYTEQ PEÑAMILLERO POR EL CAMINO. | -99.819 | 21.0527
QUE230202213871 | Querétaro | Peñamiller | Los Encinos | RANCHERIA LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A 1.3 KILOMETROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD DE LOS ENCINOS. | -99.7549 | 21.1448
QUE230202213872 | Querétaro | Peñamiller | Molinitos (El Molino) | RANCHERIA MOLINITOS, 76471 MOLINITOS (EL MOLINO), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A 370 METROS AL NORESTE PARTIENDO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD | -99.9782 | 21.1802
QUE230202213874 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGON COLONIA SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y , ENFRENTE DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE | -100.088 | 20.515
QUE230202213875 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | AVENIDA DE LA CRUZ COLONIA LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRETERA SAN MIGUEL EL COLORADO GALINDO Y , A 850 METROS AL SUR POR AVENIDA DE LA CRUZ PARTIENDO DE SECUNDARIA TÉCNICA 20. | -100.1505 | 20.4441
QUE230202221115 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto de Tamales (Puerto de Tancáma) | RANCHERIA PUERTO DE TAMALES PUERTO DE TANCÁMA, 76347 PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCÁMA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE, BRECHA TERRENOS DE AGO | -99.4359 | 21.173
QUE230202221120 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | CALLE CALLE ABASOLO PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE REYNOSA, LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE CONCA CONTINUAR POR BOULEVARD EN LA PRIMERA CUADRA GIRAR A LA IZQUIERDA A | -99.6338 | 21.4424
QUE230202223778 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio Solares | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SOLARES, 76534 BARRIO SOLARES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A | -99.5382 | 20.8426
QUE230202226270 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Zapote | RANCHERIA EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FEDERAL NO. 120 S.J.R. XILITLA EN D | -99.5026 | 21.2227
QUE230202213876 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loma Dorada | COLONIA LA SALA, 76687 LOMA DORADA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA LIBRAMIENTO EZEQUIEL MONTES NORTE A 2.4 KILOMETROS AL OESTE POR LIBRAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES PARTIENDO DE VIÑEDOS FREIXENET | -99.8976 | 20.6938
QUE230202213882 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | COLONIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CRISANTENO A 500 METROS AL NORTE DE LA SECUNDARIA TERESA DE CALCUTA | -100.0263 | 20.7084
QUE230202213889 | Querétaro | Colón | El Blanco | CALLE CORREGIDORA Y NIÑOS HÉROES RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , ENFRENTE DE LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA | -100.1023 | 20.6082
QUE230202213897 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 200 METROS AL ESTE DEL COLEGIO ERICH FROM | -99.7022 | 20.6023
QUE230202213898 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | CALLE JOSE MARÍA ORELOS RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 76510 SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO ENFRENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD | -99.7988 | 20.7465
QUE230202213899 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Arroyo de Zituní | CALLE ARROYO ALTO RANCHERIA ARROYO DE ZITUNÍ, 76516 ARROYO DE ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE ARROYO AZUL, A 400 METROS AL NORTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DEL ASENTAMIENTO. | -99.833 | 20.707
QUE230202213900 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , CALLE ALFREDO V BONFIL A 1.5 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA S | -99.7145 | 20.6903
QUE230202221202 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizalito | RANCHERIA CARRIZALITO, 76358 CARRIZALITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN DE SERRA A RIO VERDE Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL PURISÍMA A SAN JUAN BUENAVENTURA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO | -99.3913 | 21.3371
QUE230202215537 | Querétaro | Querétaro | Buenavista | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BUENAVISTA, 76225 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA BUENAVISTA DELEGACION SANTA ROSA JAURE | -100.4677 | 20.8259
QUE230202215541 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE SAN CRISTOBAL Y SANTA ANA PUEBLO SAN JUAN EL SALITRE Y EL GRANJENAL, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUADALUPE Y CALLE FRAY ANTONIO DE MENDOZA, CALLE SANDALO LA OBRA SE | -100.4171 | 20.6709
QUE230202219519 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE PEDRO VEGA BARRIO LA PRESA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE LAZARO CARDENAS PARTIENDO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO O SALIDA A VILLA PROGRESO EN L | -99.8934 | 20.665
QUE230202220486 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | CAMINO TRAMO PURISIMA DE ARISTA - EL SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA EL SABINO, 76440 LA LAGUNA DE CABALLOS (EL SABINO), ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA E | -99.5182 | 21.3032
QUE230202220520 | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | CIRCUITO RIBERA DEL ARROYO PUEBLO LA VERSOLILLA, 76213 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SALVADOR SANCHEZ Y , CALLE MEXICO OBRA UBICADA SOBRE LA RIBERA DEL ARROYO DESDE PRESA LA VERSOLILLA HASTA PUNTO DE CONEXIÓN S | -100.3808 | 20.8718
QUE230202221261 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Álamo | RANCHERIA EL ÁLAMO, 76348 EL ÁLAMO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE SALIENDO DE LA CABECERA M | -99.4477 | 21.1532
QUE230202225573 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | CALLE CANTERA PUEBLO ESCOLÁSTICA, 76740 ESCOLÁSTICAS, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE FUENTES Y CARRETERA QUERETARO A HUIMILPAN, LA OBRA SE UBICARÁ EN CALLE CANTERA INICIANDO A 300ML DEL COBAQ EMSAD 34 ESCOLÁSTICAS EN DI | -100.2193 | 20.4278
QUE230202226393 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto de Tamales (Puerto de Tancáma) | RANCHERIA PUERTO DE TAMALES PUERTO DE TANCÁMA, 76347 PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCÁMA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO | -99.4409 | 21.1779
QUE230202226396 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6275 | 21.1353
QUE230202226398 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rancho Nuevo | RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76354 RANCHO NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO A RANCHO NUEVO PARTENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A | -99.1559 | 21.6076
QUE230202226403 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6275 | 21.1353
QUE230202215551 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | CALLE SAN JOSÉ COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PERÚ Y PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS, CALLE ESTRELLA POLAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE | -100.4483 | 20.5951
QUE230202218105 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL VARAL Y CALLE PRINCIPAL LAS SALVAS, LA OBRA SE UBICA A 870 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD | -100.1751 | 20.1046
QUE230202220536 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Presa (La Nueva Presita) | CALLE SN NOMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PRESA LA NUEVA PRESITA, 76547 LA PRESA (LA NUEVA PRESITA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA | -99.6436 | 20.636
QUE230202221278 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Arena | RANCHERIA LA ARENA, 76348 LA ARENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO A LA COLGADA, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SALIENDO DE | -99.4845 | 21.1415
QUE230202221285 | Querétaro | Jalpan de Serra | Mesa del Sauz | RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SALI | -99.3522 | 21.3575
QUE230202221296 | Querétaro | Jalpan de Serra | Orilla del Plan (La Laguna) | RANCHERIA ORILLA DEL PLAN LA LAGUNA, 76350 ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA VIVIENDAS | -99.3515 | 21.3843
QUE230202223969 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL A SAUCILLO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON | -99.3439 | 21.2443
QUE230202226417 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rincón de Pitzquintla | RANCHERIA RINCÓN DE PITZQUINTLA, 76346 RINCÓN DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JAL | -99.5328 | 21.1765
QUE230202226421 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE LAS ROSAS BARRIO LA CRUZ, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE VIOLETA PARRA, CALLE VICTORIA POPULAR LA CALLE LAS ROSAS SE ENCUENTRA A 746 METROS AL SUR DE LA AUTOPISTA MEXICOQUER | -100.0017 | 20.3709
QUE230202226431 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SECO | -99.4928 | 21.2504
QUE230202226436 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Juan de los Durán | RANCHERIA SAN JUAN DE LOS DURÁN, 76354 SAN JUAN DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL | -99.1797 | 21.4656
QUE230202220578 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Esperanza | RANCHERIA LA ESPERANZA, 76354 LA ESPERANZA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 194 VALLE VERDE A RANCHO NUEVO, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DEL MUN | -99.1603 | 21.5866
QUE230202220599 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tziquia | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TZIQUIA, 76547 TZIQUIA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M HACIA EL NORTE DE LA ESC | -99.6254 | 20.6391
QUE230202221307 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Antonio Tancoyol | RANCHERIA SAN ANTONIO TANCOYOL, 76354 SAN ANTONIO TANCOYOL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CA | -99.3114 | 21.4765
QUE230202222253 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Llano | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA MARÍA DE GRACIA, 76528 EL LLANO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO DE ACCESO | -99.6106 | 20.8834
QUE230202223999 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y CAMINO FRAILE, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE | -99.4863 | 21.2488
QUE230202226459 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA F | -99.343 | 21.2461
QUE230202215603 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE ASTEROIDES COLONIA BOLAÑOS, 76144 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LEO Y CALLE DE LA SALVACIÓN, CALLE SATURNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ ENTRE CALLE L | -100.3751 | 20.6171
QUE230202215611 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA ING. LUIS M VEGA EMILIANO ZAPATA | -100.4471 | 20.7461
QUE230202220616 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Arbolito | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL ARBOLITO, 76546 EL ARBOLITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE DE LOS ESPINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 700 HACIA EL SUROESTE DE L | -99.5428 | 20.6741
QUE230202221400 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA LANDA DE MATAMOROS A SAUCILLO, CALLE VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SA | -99.3394 | 21.2459
QUE230202221410 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Limoncito | RANCHERIA EL LIMONCITO, 76353 EL LIMONCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA LANDA DE MATAMOROS A SAUCILLO, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN C | -99.3634 | 21.2607
QUE230202225771 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jagüey (Jagüey Grande) | RANCHERIA JAGÜEY JAGÜEY GRANDE, 76348 JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE | -99.461 | 21.1241
QUE230202226554 | Querétaro | Jalpan de Serra | Barreales | RANCHERIA BARREALES, 76348 BARREALES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO | -99.4482 | 21.1354
QUE230202214137 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A 545 METROS AL NOROESTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD. | -99.252 | 21.2744
QUE230202214871 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA A 165.43 MTS DE LA SECUNDARIA TECNICA 31 AL ESTE Y EN LA CALLE DE LA HERMITA A 43 MTS | -99.0883 | 21.2204
QUE230202214873 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | ANDADOR PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE PRINCIPAL DE AGUA ZARCA HACIA LA LIMA A 174.14 MTS AL NORTE SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR COMUNITA | -99.0982 | 21.2208
QUE230202214879 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | CALLE PRINCIPAL RANCHO ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACION EN LA CANCHA PUBLICA A 150 METROS DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNITARIO | -99.0975 | 21.1944
QUE230202215625 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO-PINTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL ENTRE LA | -100.4257 | 20.7647
QUE230202215682 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE AMERICA OBRA EN COBAQ 9 PLANTEL SANTA ROSA UBICADO EN AVENIDA 2 | -100.4518 | 20.7447
QUE230202217377 | Querétaro | Ezequiel Montes | Tunas Blancas | RANCHERIA TUNAS BLANCAS, 76685 TUNAS BLANCAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO A XILITLA, CALLE FRANCISCO VILLA POR CARRETERA EZEQUIEL MONTES CON DIRECCION A CADEREYTA DE | -99.8718 | 20.7094
QUE230202218981 | Querétaro | Peñamiller | Sebastianes | CALLE DE ARRIBA BARRIO SEBASTIANES, 76489 SEBASTIANES, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SEBASTIANES Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE DE ARRIBA LA CUAL INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL Y AL FINAL SE ENCUENTRA | -99.8128 | 21.058
QUE230202220663 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Maqueda | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS MAQUEDA, 76513 LOS MAQUEDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 170 M DE LA ESCUELA PRIM | -99.7441 | 20.7059
QUE230202221419 | Querétaro | Jalpan de Serra | Espadañuela | RANCHERIA ESPADAÑUELA, 76350 ESPADAÑUELA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA VIVIENDAS SIN NOMBRE EN CALLES SALIENDO | -99.3313 | 21.3749
QUE230202227382 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LA FUENTE, 76786 LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 1 DE JUNIO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE | -100.0267 | 20.5464
QUE230202226613 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ciénega | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76420 LA CIÉNEGA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGARA A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL UBICAR A CONASUPO Y EN EL LADO DE ATRAS SE ENCUENTA UBICADA LA | -99.7446 | 21.4002
QUE230202228618 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | PROLONGACION NAYARIT PUEBLO EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE JALISCO, CALLE GUANAJUATO CALLE PROLONGACIÓN NAYARIT UBICADA ENTRE LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y JALISCO | -100.1326 | 20.5003
QUE230202228673 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | RANCHERIA EL CARRIZALITO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL CARRIZALITO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZALITO LA SALIDA SE ENCUENTRA | -99.5008 | 21.1055
QUE230202226701 | Querétaro | Jalpan de Serra | Barrio el Platanito | COLONIA EL PLATANITO, 76344 BARRIO EL PLATANITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE MATAMOROS Y , PARTIENDO DE LA MEGABANDERA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORESTE POR LA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA XILIT | -99.4804 | 21.2113
QUE230202226709 | Querétaro | Jalpan de Serra | Loma Alta de Pitzquintla | RANCHERIA LOMA ALTA DE PITZQUINTLA, 76346 LOMA ALTA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA ESTATAL PUERTO DE ANIMAS - PIEDRAS ANCHAS, PARTIENDO DEL | -99.5252 | 21.1754
QUE230202226711 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | RANCHERIA EL VICARIO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LA ISLA, CALLE LAS AGUILAS LA OBRA SE UBICA A 320 METROS AL NOROESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL VICARIO A 345 METROS AL S | -100.1421 | 20.1831
QUE230202226749 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 LOS CUISILLOS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTAMARIA DE COCOS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL UBICAR L | -99.6509 | 21.3212
QUE230202228751 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEPORTE Y CALLE RUMBO A CENTRO DE SALUD, CAMINO CAMINO A BARRIO DURAZNO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PED | -99.5042 | 21.1092
QUE230202226779 | Querétaro | Arroyo Seco | La Estancia | CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIO VERDE KILÓMETRO 40 + 400 RANCHERIA LA ESTANCIA, 76434 LA ESTANCIA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VEDE EN EL KIL | -99.5493 | 21.3534
QUE230202227930 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA EL PLATANITO, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , ARTIENDO DE LA MEGABANDERA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORESTE POR LA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA XILITLA AL 100 M A LA DE | -99.4763 | 21.2146
QUE230202226108 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y CALLE VERACRUZ, DE LA MEGA BANDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRGE NOROESTE POR CARRETERA 69 JA | -99.4728 | 21.2261
QUE230202228010 | Querétaro | Jalpan de Serra | Laguna de Pitzquintla | RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA LAGUNA DE PITZQUINTLA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA T | -99.5163 | 21.1829
QUE230202228024 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ZACATECAS, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA DE JALPAN DE SERRA SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA CARRETERA FEDERAL 69 JALPA | -99.4787 | 21.2273
QUE230202228032 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto Hondo | RANCHERIA PUERTO HONDO, 76346 PUERTO HONDO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO ESTATAL PIEDRAS ANCHAS , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO. 120 S.J | -99.4993 | 21.1585
QUE230202228818 | Querétaro | Peñamiller | Corral Viejo | CALLE AL PREESCOLAR RANCHERIA CORRAL VIEJO, 76485 CORRAL VIEJO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL CORRAL VIEJO Y , ESTA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN EL PERIMETRO DEL PREDIO DEL PREESCOLAR DE CORRAL VIEJO | -99.8521 | 21.1445
QUE230202215112 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE CALLE GENERAL MARIANO ARISTA PONIENTE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 5 DE MAYO PONIENTE AL LLEGAR A LA L | -99.5147 | 21.3081
QUE230202224937 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.4729 | 21.2168
QUE230202228165 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Embocadero | RANCHERIA EL EMBOCADERO, 76346 EL EMBOCADERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CALLE ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, CAMINO PIEDRAS ANCHAS SALIENDO DEL MUNICIPIO DE | -99.443 | 21.1845
QUE230202226934 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | CALLE CALLE HIDALGO RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CALLE REYNOSA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MESA DE PALO BLANCO SOBRE LA CARRETERA ES | -99.6454 | 21.4478
QUE230202226210 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA VIVAH, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE PEDRO ESCOBEDO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECOR | -99.4611 | 21.2128
QUE230202226213 | Querétaro | Peñamiller | Los Encinos | RANCHERIA LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO ENCINOS - RIO BLANCO Y , LA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN EL MARGEN DERECHO DEL CAMINO LOS ENCINOS RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER. A 1.2 KM AL N | -99.7548 | 21.1448
QUE230202228185 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS , A OBRA SE REALIZARÁ A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR | -99.4526 | 21.1972
QUE230202227032 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | CALLE MOCTEZUMA PUEBLO FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA QUERETARO-TEQUISQUIAPAN 200, CALLE LAUREL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MOCTEUZMA SE UBICA | -99.9758 | 20.5621
QUE230202226225 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrera de Tancáma | RANCHERIA CARRERA DE TANCÁMA, 76347 CARRERA DE TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, SALIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN POR LA CARRETERA FED | -99.3781 | 21.1646
QUE230202217230 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE LOMA ALTA BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BUENA VISTA, CAMINO CAMINO REAL ENTRANDO A VILLA PROGRESO JUSTO POR DONDE ESTA LA CAPILLA DE LA ERMI | -99.8516 | 20.6446
QUE230202226999 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 76414 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES SOBRE LA CA | -99.5019 | 21.3781
QUE230202228224 | Querétaro | Jalpan de Serra | Loma Alta de Pitzquintla | RANCHERIA MOCTEZUMAS, 76346 LOMA ALTA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA LAGUNA DE PITZQUINTLA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMAND | -99.528 | 21.1692
QUE230202228236 | Querétaro | Jalpan de Serra | Barrio el Platanito | COLONIA EL PLATANITO, 76344 BARRIO EL PLATANITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CALLE ALCATARILLAS, PARTIENDO DE LA MEGABANDERA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL H | -99.4799 | 21.2112
QUE230202226250 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76354 EL SAUCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE M | -99.1548 | 21.5688
QUE230202227446 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 200 Y CALLE 22 DE JULIO, CALLE PLAN DE AYUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COME | -99.9063 | 20.5242
QUE230202228300 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SAUCILLO -EL LIMONCITO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CO | -99.3408 | 21.2459
QUE230202227106 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | CALLE CALLE LOS CEDROS RANCHERIA EL TEPOZÁN, 76420 EL TEPOZÁN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLEGAR HASTA LA IGLESIA DE AHI TOMAR LA CA | -99.756 | 21.3708
QUE230202227109 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tres Cruces | RANCHERIA TRES CRUCES, 76327 TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA A | -99.6042 | 21.156
QUE230202227120 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGARA ALA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS LLEGAR A A LA CASA DE SALUD Y A 100 METROS DEPUES SE ENCUENTRA L | -99.6192 | 21.4388
QUE230202219186 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS ROSAS, 76694 LAS ROSAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA 126 RUMBO A GANDHO HIDALGO POR CARRETERA 126 A GANDHO HIDALGO PASANDO LA LOCALIDAD DE EL SOMBRERETE Y LAS ADELITAS | -99.7516 | 20.5644
QUE230202227457 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | RANCHERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y CAL | -99.5375 | 21.2148
QUE230202228331 | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Chico | RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SABINO CHICO, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA F | -99.3992 | 21.2666
QUE230202228340 | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Grande | RANCHERIA SABINO GRANDE, 76353 SABINO GRANDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO SABINO CHICO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CO | -99.3937 | 21.2463
QUE230202226343 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua del Lindero | RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y TERRACERIA SIN NOMBRE CAMINO A OJO DE AGUA DEL LINDERO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN D | -99.512 | 21.275
QUE230202226366 | Querétaro | Jalpan de Serra | Petzcola | RANCHERIA PETZCOLA, 76353 PETZCOLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SABINO CHICO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIREC | -99.3679 | 21.234
QUE230202228362 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | RANCHERIA LA SIERRITA, 76317 LA SIERRITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A AGUA ENTERRADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA SOBRE EL CAMINO QUE VA A AGUA ENTERRADA. | -99.6525 | 21.1968
QUE230202227195 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN OBRA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA | -100.376 | 20.8639
QUE230202226372 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, CAMINO ACATITLAN DEL RIO A OBRA SE REALIZARÁ | -99.4534 | 21.1976
QUE230202226378 | Querétaro | Jalpan de Serra | Entronque a Malila | RANCHERIA ENTRONQUE A MALILA, 76346 ENTRONQUE A MALILA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN | -99.4445 | 21.1986
QUE230202226386 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6275 | 21.1353
QUE230202228429 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | RANCHERIA LAS MESAS DE SANTA INÉS, 76319 LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO LAS MESAS DE SANTA INES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE SANTA INES COMIENZA EN F | -99.6482 | 21.2742
QUE230202221427 | Querétaro | Jalpan de Serra | Laguna de Pitzquintla | RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CIRCUITO LAGUNA DE PITZQUINTLA A PIEDRAS ANCHAS, BRECHA TERRENOS DE | -99.5087 | 21.1894
QUE230202226492 | Querétaro | Peñamiller | Molinitos (El Molino) | RANCHERIA MOLINITOS, 76471 MOLINITOS (EL MOLINO), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ A 120 METROS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE MOLINITOS EL MOLINO | -99.9782 | 21.1802
QUE230202226519 | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CANTERA, 76421 LA CANTERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO ARROYO SECO - RIO DEL CARRIZAL Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA CANTERA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO SEG | -99.6861 | 21.5084
QUE230202227345 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA LA OBRA SE UBICA A 65 METROS DE LA CARRETE | -99.9032 | 20.5259
QUE230202226546 | Querétaro | Arroyo Seco | Sanguijuela | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANGUIJUELA, 76401 SANGUIJUELA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANGUIJUELA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLEGAR HASTA LA CAPILLA Y POR LA CALLE | -99.6637 | 21.5679
QUE230202226560 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cuesta de Timbal | RANCHERIA CUESTA DE TIMBAL, 76346 CUESTA DE TIMBAL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PIEDRAS ANCHAS A MOHONERA DE GUDIÑO, CAMINO TERRENOS DE AGOSTADERO SALI | -99.4884 | 21.1667
QUE230202229274 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL COLORÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA BOMBA DE LA COMUNIDAD Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL SAN PEDRO TENANGO-EL CAPULIN, A OBRA SE UBICA A 462 METROS DE LA BOMBA DE AGUA D | -100.0478 | 20.115
QUE230202232331 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLE BENITO JUAREZ S/N COLONIA CENTRO CP.76400 ARROYO SECO, QRO. | -99.6889 | 21.5481
QUE230202232331 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | CALLE MALTRATA S/N COLONIA CENTRO, CP. 76300 PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6275 | 21.1354
QUE230202232331 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | PLAZA CONSTITUCIÓN #20 COLONIA CENTRO C.P. 76850 AMEALCO DE BONFIL, QRO. | -100.1443 | 20.1864
QUE230202232331 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | AV. BENITO JUAREZ #36 COLONIA CENTRO CP. 76800 SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -99.9994 | 20.3867
QUE230202232331 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | CALL EX HACIENDA EL CERRITO #100 COLONIA EL PUEBLITO CP.76900, CORREGIDORA QRO. | -100.4458 | 20.5524
QUE230202232331 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE JUAREZ #22 COLONIA CENTRO CP. 76500, CADEREYTA DE MONTES QRO. | -99.8156 | 20.695
QUE230202231594 | Querétaro | San Juan del Río | El Rocío | Ejido Banthi, Sección Nueva Era Colonia El Rocío | -99.9551 | 20.4093
QUE230202232354 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CARRETERA FEDERAL MEX-QRO 57 KM. 208.5 | -100.3705 | 20.5808
QUE230202232356 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. de la Luz 602, Cerrito Colorado, 76116 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4593 | 20.6361
QUE230202232356 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Guadalupe Victoria 103, Felipe Carrillo Puerto, 76138 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4283 | 20.6067
QUE230202232356 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | ANDADOR FRANCISCO I. MADERO #81 COLONIA CENTRO CP. 76000 QUERÉTARO QRO. | -100.395 | 20.5917
QUE230202232356 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | AV. BENITO JUAREZ #36 COLONIA CENTRO CP. 76800 SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -99.9994 | 20.3867
QUE230202232356 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Calle Emiliano Zapata y Venustiano Carranza Colonia la Cañada CP.76240 Querétaro, El marquez. | -100.3314 | 20.608
QUE230202232356 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tláloc #100 Colonia Desarrollo San Pablo CP.76148 Querétaro Qro. | -100.4085 | 20.6277
QUE230202232356 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE JUAREZ #50 COLONIA CENTRO HISTORICO CP. 76148 QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3934 | 20.5958
QUE230202231602 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | La Ladera Galindo, San José Galindo, San Juan del Río, Querétaro | -100.0987 | 20.3827
QUE230202231648 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle José María Pino Suárez 229 | -100.4023 | 20.5874
QUE230202231699 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Primavera 9, Betania, San Juan del Río, Qro. | -99.9875 | 20.384
QUE230202232394 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLE BENITO JUAREZ S/N COLONIA CENTRO CP.76400 ARROYO SECO, QRO. | -99.6889 | 21.5481
QUE230202232394 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | CALLE MALTRATA S/N COLONIA CENTRO, CP. 76300 PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6275 | 21.1354
QUE230202232394 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | PLAZA CONSTITUCIÓN #20 COLONIA CENTRO C.P. 76850 AMEALCO DE BONFIL, QRO. | -100.1443 | 20.1864
QUE230202232394 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | AV. BENITO JUAREZ #36 COLONIA CENTRO CP. 76800 SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -99.9994 | 20.3867
QUE230202232394 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE JUAREZ #50 COLONIA CENTRO CP. 76000 SANTIAGO DE QUERÉTARO QRO. | -100.3936 | 20.5958
QUE230202232394 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | CALL EX HACIENDA EL CERRITO #100 COLONIA EL PUEBLITO CP.76900, CORREGIDORA QRO. | -100.4458 | 20.5524
QUE230202232394 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE JUAREZ #22 COLONIA CENTRO CP. 76500, CADEREYTA DE MONTES QRO. | -99.8156 | 20.695
QUE230202232761 | Querétaro | Querétaro | Ejido Bolaños | Carr. a Chichimequillas S/N, Ejido Bolaños, 76140 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3687 | 20.6245
QUE230202231332 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | COMUNIDAD DE DERRAMADERO A BUCARELI, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO | -99.6372 | 21.1068
QUE230202232407 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Paseo Central Km. 0 + 0,600, Los Arrayanes, 76800 San Juan del Río, Qro. | -99.9865 | 20.3776
QUE230202232048 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | calle sin nombre, Rinconada de Bonfil | -100.1372 | 20.1728
QUE230202232052 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Conocido, Camino a San José Itho | -100.1366 | 20.1728
QUE230202232444 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO | -100.1678 | 20.1844
QUE230202232459 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO | -99.6286 | 21.4434
QUE230202232462 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | SANTA BARBARA, CORREGIDORA | -100.4582 | 20.5244
QUE230202232464 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | EL CIERVO, EZEQUIEL MONTES | -99.8732 | 20.6228
QUE230202232082 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-CORONEO | -100.1523 | 20.2134
QUE230202232086 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Carretera federal 120 Querétaro Culata-San Joaquin | -99.5617 | 20.9065
QUE230202232469 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE VICENTE GUERRERO, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. | -100.1425 | 20.5003
QUE230202232471 | Querétaro | San Joaquín | San José Carrizal | SAN JOSÉ CARRIZAL, SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO. | -99.4326 | 21.0523
QUE230202232479 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE PIRULES, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.876 | 20.528
QUE230202232485 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | PEDREGAL, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.8972 | 20.5275
QUE230202232487 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.8856 | 20.5221
QUE230202232831 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cto. Moisés Solana, zona dos extendida, Prados del Mirador, 76070 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3799 | 20.5785
QUE230202232100 | Querétaro | Colón | Colón | CARRETERA ESTATAL 110 KM 9+100, COLON, QRO. | -100.048 | 20.7674
QUE230202232491 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio Espíritu Santo (Familia Quintanar Tovar) | CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0259 | 20.4309
QUE230202232492 | Querétaro | San Juan del Río | San Isidro | PRIVADA UNIÓN Y PRIVADA RESÉNDIZ EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9956 | 20.4045
QUE230202232495 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Cayetano | CALLE RÍO COLORADO DE LA COLONIA INFONAVIT SAN CAYETANO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9867 | 20.3824
QUE230202232496 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO DE LA COLONIA FÁTIMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.993 | 20.3794
QUE230202232498 | Querétaro | San Juan del Río | San Javier | CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0632 | 20.4547
QUE230202232499 | Querétaro | San Juan del Río | Banthí (Familia Navarrete) [Rancho] | CALLE VILLA DEL PUEBLITO EN LA LOCALIDAD DE SOLARES BANTHÍ, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9297 | 20.3954
QUE230202232501 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.98 | 20.3726
QUE230202232504 | Querétaro | San Juan del Río | El Cazadero | CALLE MONTERREY DE LA LOCALIDAD DE CAZADERO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.872 | 20.3041
QUE230202232505 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE LIC. IGNACIO REYES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9641 | 20.3655
QUE230202232507 | Querétaro | San Juan del Río | Banthí (Familia Navarrete) [Rancho] | CALLE LA ESTANCIA EN LA LOCALIDAD DE SOLARES BANTHÍ, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9291 | 20.4031
QUE230202232509 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE PUERTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE EN MEDIO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9384 | 20.3694
QUE230202232511 | Querétaro | San Juan del Río | Buenavista | COMUNIDAD DE BUENAVISTA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.028 | 20.3325
QUE230202232512 | Querétaro | San Juan del Río | Dolores Cuadrilla de Enmedio | CUADRILLA DE ENMEDIO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0795 | 20.3506
QUE230202231347 | Querétaro | El Marqués | Alfajayucan | San Miguel | -100.2161 | 20.7505
QUE230202231347 | Querétaro | El Marqués | Alfajayucan | San Miguel | -100.2206 | 20.7552
QUE230202231347 | Querétaro | El Marqués | Alfajayucan | San Miguel | -100.2278 | 20.7517
QUE230202232558 | Querétaro | Querétaro | Juriquilla | Jurica Acueducto | -100.4493 | 20.7082
QUE230202231317 | Querétaro | San Juan del Río | San Isidro | LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN CONJUNTO CON LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO | -99.9945 | 20.4075
QUE230202231328 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CADEREYTA DE MONTES, QRO. | -99.819 | 20.7097
QUE230202231343 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | calle Benito Juárez | -100.3732 | 20.865
QUE230202231343 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | calle Benito Juárez | -100.3733 | 20.8647
QUE230202231343 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | calle Benito Juárez | -100.377 | 20.8648
QUE230202231344 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | CALLE EZEQUIEL MONTES, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO. | -99.9405 | 20.7386
QUE230202231444 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Calle Paseo de Belgrado en el tramo comprendido entre las Calles Paseo de México y Paseo de Ámsterdam | -100.4163 | 20.544
QUE230202231444 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Calle Paseo de Belgrado en el tramo comprendido entre las Calles Paseo de México y Paseo de Ámsterdam | -100.4146 | 20.5426
QUE230202231459 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | localidad de Jalpan, Jalpan de Serra entre las calles Independencia y Benito Juárez. | -99.474 | 21.2167
QUE230202231443 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | AV. TECNOLÓGICO DEL KM 0+800 AL KM 1+750 , SAN CAYETANO | -99.9713 | 20.3697
QUE230202231443 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | AV. TECNOLÓGICO DEL KM 0+800 AL KM 1+750 , SAN CAYETANO | -99.9787 | 20.3745
QUE230202231462 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | calle Benito Juárez Nº 2 Sur, Col. Centro, Santa Rosa Jáuregui | -100.4485 | 20.7419
QUE230202233004 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Parcela 178 Z-1, Ejido Morelos | -100.0329 | 20.4988
QUE230202233004 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Calle principal s/n. Tinaja de la Estancia frente a la Escuela Primaria. C.P. 76220 | -100.56 | 20.7136
QUE230202233004 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastián de las Barrancas Sur | Calle San Sebastian de las Barrancas Sur s/n, C.P. 76847 | -99.9359 | 20.266
QUE230202233004 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Heroico Colegio Militar No. 7, Col. Centro. C.P. 76600 | -99.9289 | 20.9159
QUE230202233004 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Domicilio conocido s/n, frente a la primaria Melchor Ocampo, San Pedro el Viejo C.P. 76324 | -99.5027 | 21.1098
QUE230202233005 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Sebastián De Las Barrancas | Calle Cayetano Gonzalez s/n frente a la cancha de la comunidad | -99.9359 | 20.266
QUE230202233005 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Carretera Jalpan- Rio Verde a un lado del Centro de Salud anterior. C.P 76440 | -99.5128 | 21.3109
QUE230202233005 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Parcela 178 Z-1, Ejido Morelos, Comunidad la Valla | -100.0329 | 20.4988
QUE230202233005 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | omicilio conocido s/n, frente a la primaria Melchor Ocampo, San Pedro el Viejo C.P. 76324 | -99.5027 | 21.1098
QUE230202233005 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Calle principal s/n. Tinaja de la Estancia frente a la Escuela Primaria | -100.56 | 20.7136
QUE230202233005 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Circuito Moises Solana S/N,Col. Vista Alegre. C.P. 76070. | -100.385 | 20.5721
QUE230202233005 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Calle Hidalgo s/n. Colonia centro. | -99.6363 | 21.4463
QUE230202233005 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Avenida Luis Vega y Monroy No. 1000, Col. Colinas del Cimatario. C.P. 76090 | -100.3701 | 20.578
QUE230202233005 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Heroico Colegio Militar No. 7, Col. Centro. C.P. 76600 | -99.9289 | 20.9159
QUE230202233005 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. 5 de Febrero No. 105 Sur, Col. Virreyes. C.P. 76170. | -100.3959 | 20.6025
QUE230202233006 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Calle Josefa Ortiz de Dominguez, Barrio el Pueblito | -99.8991 | 20.8664
QUE230202233006 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Parcela 178 Z-1, Ejido Morelos, Comunidad la Valla | -100.0329 | 20.4988
QUE230202233006 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Calle principal s/n. Tinaja de la Estancia frente a la Escuela Primaria. C.P | -100.56 | 20.7136
QUE230202233006 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Domicilio conocido s/n, frente a la primaria Melchor Ocampo | -99.5027 | 21.1098
QUE230202233006 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. 5 de Febrero No. 105 Sur, Col. Virreyes. C.P. 76170. | -100.3959 | 20.6025
QUE230202233006 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Circuito Moises Solana S/N,Col. Vista Alegre. C.P. 76070. | -100.385 | 20.5721
QUE230202233006 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Calle Hidalgo s/n. Colonia centro. Conca. C.P. 76410 | -99.6363 | 21.4463
QUE230202233006 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Carretera Jalpan- Rio Verde a un lado del Centro de Salud anterior. C.P 76440 | -99.5128 | 21.3109
QUE230202233006 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Avenida Luis Vega y Monroy No. 1000, Col. Colinas del Cimatario. C.P. 76090. | -100.3701 | 20.578
QUE230202233006 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Carretera Panamericana S/N, Col. Guadalupe de las Pe~nas. C.P. 76800. San Juan del Río. Qro. | -100.0648 | 20.5115
QUE230202231545 | Querétaro | San Juan del Río | El Jazmín | EL JAZMIN | -100.0404 | 20.3894
QUE230202231551 | Querétaro | San Juan del Río | Neria de Dolores Godoy | Calle la Estancia, en la Comunidad de Neria de Dolores Godoy | -99.9685 | 20.3323
QUE230202231556 | Querétaro | San Juan del Río | El Sitio | Calle Corregidora, el Sitio, San Juan del Río, Querétaro | -99.8559 | 20.3656
QUE230202231562 | Querétaro | San Juan del Río | Arcos del Sol | Ejido Cerro Gordo, Sección Arcos del Sol | -99.9248 | 20.3839
QUE230202234032 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | B. JUAREZ NO. 50, COL CENTRO HISTORICO, QUERETARO, QRO. | -100.3935 | 20.5956
QUE230202234106 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | B. JUAREZ NO. 50, COL CENTRO HISTORICO, QUERETARO, QRO. | -100.3935 | 20.5956
QUE230202234111 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | B. JUAREZ NO. 50, COL CENTRO HISTORICO, QUERETARO, QRO. | -100.3935 | 20.5956
QUE230202234563 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | CALLE CONOCIDO,NINGUNO,EL CIERVO,EZEQUIEL MONTES,QUERÉTARO | -99.8721 | 20.621
QUE230202234564 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N,Parque Industrial Querétaro,Santa Rosa Jauregui, Querétaro | -100.4331 | 20.8429
QUE230202234566 | Querétaro | Querétaro | Puertas de San Miguel [Fraccionamiento ] | av san rafael sin numero Lote 1, puertas de san miguel,SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO | -100.4695 | 20.6585
QUE230202234532 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | PROLONGACIÓN PINO SUAREZ,MODELO,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.423 | 20.582
QUE230202234533 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | CALLE CARRETERA MEX-QRO KILOMETRO 194.5,GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO),EL MARQUÉS,QUERÉTARO | -100.2459 | 20.5664
QUE230202234536 | Querétaro | San Juan del Río | San Rafael | AVENIDA TECNOLOGICO,FERROCARRILERA,SAN RAFAEL,SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.9765 | 20.3735
QUE230202234537 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,DE LA MAGDALENA,TEQUISQUIAPAN,TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -99.8781 | 20.5247
QUE230202234526 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | AVENIDA CAMINO A CARRETERA A SANTA BARBARA, CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO | -99.8206 | 20.6965
QUE230202234527 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | CALLE CARRETERA A PINTO, MONTENEGRO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4252 | 20.7655
QUE230202234554 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE CARRETERA JALPAN-RIO VERDE KILOMETRO 12.5,PURÍSIMA DE ARISTA,ARROYO SECO,QUERÉTARO | -99.5115 | 21.3071
QUE230202234557 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA DE LA LUZ,SATELITE,SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO | -100.4539 | 20.6366
QUE230202234558 | Querétaro | San Juan del Río | El Cazadero | CALLE MONTERREY,NINGUNO,EL CAZADERO,SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.8708 | 20.3014
QUE230202234559 | Querétaro | San Juan del Río | El Cazadero | CALLE NUEVO LAREDO,NINGUNO,EL CAZADERO,SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.8749 | 20.3019
QUE230202234560 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | CALLE HIDALGO,NINGUNO,SAN PABLO POTRERILLOS,SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -100.0791 | 20.31
QUE230202234561 | Querétaro | San Juan del Río | Banthí (Familia Navarrete) [Rancho] | BOULEVARD LOPEZ PORTILLO,NINGUNO,BANTHÍ (FAMILIA NAVARRETE) [RANCHO],SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.9547 | 20.3963
QUE230202234562 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE PATRIA 2501, Unidad Nacional, Santiago de Querétaro,QUERÉTARO | -100.4062 | 20.6535
QUE230202234544 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Pie de la Cuesta 107 esq. Costureras, Col. San Pedrito Peñuelas, Santiago de Querétaro,QUERÉTARO | -100.4045 | 20.6441
QUE230202234549 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE PATRIA 2501, Unidad Nacional, Santiago de Querétaro,QUERÉTARO | -100.4062 | 20.6535
QUE230202234551 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | CALLE CONOCIDO, NINGUNO, LA TINAJA DE LA ESTANCIA,QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.5518 | 20.7128
QUE230202234552 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE AZAFRAN,NINGUNO,AJUCHITLÁN,COLÓN,QUERÉTARO | -100.0275 | 20.7041
QUE230202234115 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | B. JUAREZ NO. 50, COL CENTRO HISTORICO, QUERETARO, QRO. | -100.3935 | 20.5956
QUE230202234326 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4093 | 20.5929
QUE230202234534 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE UNIVERSIDAD,LAS CAMPANAS,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.41 | 20.5952
QUE230202234543 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Domicilio conocido, La Griega, EL MARQUÉS,QUERÉTARO | -100.2411 | 20.6619
QUE230302250837 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Remedios | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS REMEDIOS, 76525 LOS REMEDIOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EZEQUIEL MONTES Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO | -99.8034 | 20.8007
QUE230302251208 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Xidhí | CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA XIDHÍ, 76547 XIDHÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 24 DE FEBRER Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 1 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES | -99.6393 | 20.6109
QUE230302245817 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RINCÓN, 76510 EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 400 M | -99.7847 | 20.7411
QUE230302246205 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho los Arteaga | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS ARTEAGA, 76534 RANCHO LOS ARTEAGA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RANG | -99.5423 | 20.8885
QUE230302243390 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | RANCHERIA GUADALUPE, 76510 RANCHO DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 180 M HACIA EL OESTE DE LA ESCUELA PRI | -99.7918 | 20.753
QUE230302251223 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Carbonera | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CARBONERA, 76528 LA CARBONERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 220 M AL NORESTE DE | -99.5625 | 20.8816
QUE230302246216 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Santiago (Charco Frío) | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), 76536 BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTR | -99.7137 | 20.7844
QUE230302245961 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE JADE RANCHERIA LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE DIAMANTE, CALLE JADE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDADD | -99.8076 | 20.6845
QUE230302245963 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE PROGRESO BARRIO LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE JUVENTUD ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTR DE LA LO | -99.8257 | 20.7012
QUE230302245967 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de Chiquihuite | CALLE PUERTO ESCONDIDO RANCHERIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE MAZATLAN, CALLE PUERTO TAMPICO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN | -99.8355 | 20.7006
QUE230302245975 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE AQUILES SERDAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE | -99.8191 | 20.6683
QUE230302243423 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR RUBEN DARIO | -99.8313 | 20.712
QUE230302250878 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 M AL | -99.8226 | 20.7539
QUE230302251261 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA ESPERANZA, 76534 LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 M AL SUROESTE DE | -99.5392 | 20.8969
QUE230302246241 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Guadalupe (Charco Frío) | CALLE RIO VERDE RANCHERIA DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), 76536 BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE RIO BLANCO, CALLE RIO COLORADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE U | -99.7041 | 20.7909
QUE230302245992 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Arroyo de Zituní | CALLE ARROYO VERDE RANCHERIA ARROYO DE ZITUNÍ, 76516 ARROYO DE ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE ARROYO VERDE, CALLE ARROYO SECO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DE | -99.8324 | 20.7045
QUE230302246000 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE 12 DICIEMBRE BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 12 DICIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUETRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENT | -99.8195 | 20.6861
QUE230302246003 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Guerrero | CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA VILLA GUERRERO, 76513 VILLA GUERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EL ROSAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DETRO DE UN RADIO DE 300 M D | -99.758 | 20.6966
QUE230302250904 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ejido Villa Guerrero Boñú Parcela 56 (Familia Trejo Ruedas) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RANCHITO, 76513 EJIDO VILLA GUERRERO BOÑÚ PARCELA 56 (FAMILIA TREJO RUEDAS), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OB | -99.7762 | 20.7047
QUE230302251378 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO EJIDO LOMO DE TORO, 76824 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE CIPRES Y , CALLE CEDROS LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA A 600 METROS AL SURESTE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES | -99.9986 | 20.3695
QUE230302246254 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Pastilla | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PASTILLA, 76523 LA PASTILLA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 20 | -99.7005 | 20.9468
QUE230302246274 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Blanco Sección Dos | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO BLANCO, 76529 CERRO BLANCO SECCIÓN DOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE | -99.6129 | 20.8418
QUE230302246011 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Terrero | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TERRERO, 76547 EL TERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 | -99.655 | 20.6567
QUE230302246014 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Bella Vista del Río | CALLE CONSTITUYENTES RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE SONORA, CALLE DURANGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO | -99.5716 | 20.6905
QUE230302246021 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Pastilla | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PASTILLA, 76523 LA PASTILLA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 20 | -99.7006 | 20.9475
QUE230302243644 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Guerrero | CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA VILLA GUERRERO, 76513 VILLA GUERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAS FUENTES, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 270 M AL NORESTE DE LA | -99.7593 | 20.6988
QUE230302246288 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Limón | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL LIMÓN, 76528 EL LIMÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DE | -99.5894 | 20.8613
QUE230302246295 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Calera (Los Guerreros) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CALERA (LOS GUERREROS), 76534 LA CALERA (LOS GUERREROS), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBIC | -99.5846 | 20.8167
QUE230302248205 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua del Lindero | RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CAMINO FEDERAL 69 JALPAN - RIO VERDE Y CAMINO FRAILE, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 | -99.518 | 21.281
QUE230302250934 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Mateos | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 LOS MATEOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DEL NORTE | -99.7774 | 20.7875
QUE230302251414 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rancho Tres Cruces | RANCHERIA TRES CRUCES, 76347 RANCHO TRES CRUCES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO ESTATAL JALPAN - SABINO CHICO, 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORREN 4.5 K | -99.4018 | 21.2212
QUE230302251421 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LAGUNA DE SERVÍN Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA CAPILLA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RA | -100.2195 | 20.2825
QUE230302243665 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesas de Agua Fría | CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIO VERDE KILÓMETRO 39 + 650 RANCHERIA MESAS DE AGUA FRÍA, 76411 MESAS DE AGUA FRÍA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO | -99.6556 | 21.4893
QUE230302248234 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA DEL PANTEÓN, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y CALLE HEMEREGILDO GALEANA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE DE LA CIUDAD POR LA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA XIL | -99.4746 | 21.2135
QUE230302249551 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE CLAVEL PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE PROLONG. CLAVEL, CALLE CRISANTEMO CALLE CLAVEL INICIANDO POR CALLE CRISANTEMO ENTRE AZAFRÁN Y PROLONG. CLAVEL | -100.0263 | 20.7037
QUE230302250960 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Bella Vista del Río | CALLE REFORMA RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VARSOVIA, CALLE BUENOS AIRES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE | -99.5751 | 20.6953
QUE230302251432 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA LA CRUZ BLANCA, 76345 LA CRUZ BLANCA (MOVIMIENTO SOCIAL), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN POR LA CARRETERAL FEDERAL 120 CON DIRECCCIÓN A PINAL DE AMOLES SE TOMA | -99.488 | 21.2263
QUE230302243686 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyé | CALLE GLADIOLA RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE GIRASOL, CALLE ALCATRAZ ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO | -99.7408 | 20.6841
QUE230302243689 | Querétaro | Arroyo Seco | Alpujarras | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ALPUJARRAS, 76420 ALPUJARRAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ALPUJARRAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | -99.7746 | 21.4085
QUE230302243702 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyé | CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA SAN RAFAEL DETHIGA, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO MARQUES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 160 M HACIA EL NORTE DE LA S | -99.7276 | 20.6841
QUE230302248250 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE SANTIAGO APOSTOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA | -99.4682 | 21.2193
QUE230302250983 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Bella Vista del Río | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA GARDENIA Y CALLE DALIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE VISTA HE | -99.5763 | 20.6904
QUE230302247780 | Querétaro | El Marqués | La Griega | PRIVADA MOISES RUBIO PUEBLO LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , PRIVADA CON CORDENADAS UTUM 371059 M E 2285837 M N Y 371150 M E 2285821 M N | -100.2374 | 20.6672
QUE230302245128 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA HERACLIO BERNAL, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE AGUILA MAYA LA CALLE SE ENCUENTRA A 150 METROS AL ESTE DEL | -99.9543 | 20.3731
QUE230302251006 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Florida | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76526 LA FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 660 M DE LA ESCUELA PRIM | -99.7864 | 20.859
QUE230302251019 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sombrerete | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SOMBRERETE, 76536 SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 M HACIA EL SURESTE DE | -99.6656 | 20.7882
QUE230302247552 | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Amarga | RANCHERIA AGUA AMARGA, 76353 AGUA AMARGA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN-XILITLA Y CARRETERA CARRETERA SABIO GRANDE, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETER | -99.42 | 21.2626
QUE230302247821 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE NUEVO LEON PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VERDE LL | -99.4796 | 21.2271
QUE230302244644 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS JOYAS, 76535 LAS JOYAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUETRA UBICADA A 50 M HACIA EL NORESTE DEL | -99.4307 | 20.9862
QUE230302244656 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Lomas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS LLOMAS, 76529 LAS LOMAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 145 M HACIA EL OESTE DE | -99.6263 | 20.9004
QUE230302245198 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CIUDAD CENTRO, 76340 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN-XILITLA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRET | -99.474 | 21.2128
QUE230302247168 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Juan de los Durán | RANCHERIA SAN JUAN DE LOS DURÁN, 76354 SAN JUAN DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRERÁ | -99.1899 | 21.4778
QUE230302248438 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO PALOU Y CALLE CAYETANO RUBIO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMORO | -99.4671 | 21.2189
QUE230302243186 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE PEÑUELA BARRIO LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LA PEÑUELA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE IGNACIO PEREZ A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA GENERAL CENTENARIO 5 DE MAYO | -99.8219 | 20.7002
QUE230302244671 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Loma Larga (La Maroma) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL DEVISADERO, 76535 LOMA LARGA (LA MAROMA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM HAC | -99.4527 | 20.9273
QUE230302244679 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DE LA LUZ, 76535 PUERTO DE LA LUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 180 M HACIA | -99.4108 | 20.9993
QUE230302248464 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA PASEOS DE LOS ADOBES, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PASO DE LOS ADOBES Y CALLE RIVERA DEL RIO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR L A CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA SE RECORREN 5 | -99.4724 | 21.2198
QUE230302244690 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA OCOTITLÁN, 76535 OCOTITLÁN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 700 M HACIA EL SUROESTE D | -99.4171 | 21.0117
QUE230302244698 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntitas Dos | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ADJUNTITAS DOS, 76539 ADJUNTITAS DOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ECUENTRA UBICADA A 250 M HACIA EL O | -99.5021 | 20.9271
QUE230302246536 | Querétaro | Jalpan de Serra | Zoyapilca | RANCHERIA ZOYAPILCA, 76357 ZOYAPILCA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA NO. 190 LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABEC | -99.278 | 21.3232
QUE230302244483 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | CALLE CALLE ABASOLO PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE NACIMIENTO Y BOULEVARD CONCA, AL LLAGAR A LA LOCALIDAD DE CONCA SOBRE EL BOULEVAR SEGUIR TODO DERECHOR HASTA LLEGAR A LA SECUNDARIA DESPUE | -99.6358 | 21.4469
QUE230302244708 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Juan de Enramadas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE ENRAMADAS, 76539 SAN JUAN DE ENRAMADAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 1 | -99.5189 | 20.9228
QUE230302244716 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mojonera | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TIMBRE, 76538 LA MOJONERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 800 M HACIA EL NOROESTE DE LA E | -99.5009 | 20.9003
QUE230302244724 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Lirios | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS LIRIOS, 76538 MISIÓN DE MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 780 M HACIA EL NO | -99.5095 | 20.885
QUE230302246553 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos Saucillo | RANCHERIA GUAYABOS SAUCILLO, 76353 GUAYABOS SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERAL NO. 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA DE TERRECERIA LA POLVADERA A LOMAS DE JUÁREZ, BRECHA VIVIENDAS SI | -99.3056 | 21.2438
QUE230302247228 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Cruz Blanca (Movimiento Social) | CALLE CAMINO A LA COLONIA CRUZ BLANCA RANCHERIA LA CRUZ BLANCA, 76345 LA CRUZ BLANCA (MOVIMIENTO SOCIAL), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE ROSALES BOSQUES DE LA SIERRA PARTIENDO DEL C | -99.4847 | 21.2266
QUE230302243305 | Querétaro | Colón | Esperanza | CALLE CAMELINAS RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE PROFESIONESTAS Y CALLE JAZMIN, CALLE JUVENTUD MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL Y A UN COTADO DE LA ESCUELA PRIMAR | -100.1087 | 20.6445
QUE230302243320 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Santiago (Charco Frío) | CALLE MARIANO MATAMMOROS BARRIO DE SANTIAGO CHARCO FRÍO, 76536 BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MARIANO ESCOBEDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBI | -99.7171 | 20.7825
QUE230302243465 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Corral Blanco | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CORRAL BLANCO, 76526 CORRAL BLANCO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA ESTA UBICADA A 30 M DE SUR DEL CENTRO DE | -99.7887 | 20.8075
QUE230302244515 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ceja | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CEJA, 76421 LA CEJA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CEJA SOBRE CALLE PRINCIPAL PASANDO LA RAMPA SE DIRIGE A LADO | -99.7496 | 21.5442
QUE230302247262 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ETA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ES LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. | -100.0072 | 20.4154
QUE230302243352 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | CALLE DONDE ESTA UBICADA LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA POBRAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA POR LA FALDA DEL CERRO EN ESTA CALLE SE ENCUENTRAN | -100.1475 | 20.7289
QUE230302243492 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RINCÓN, 76510 EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EST OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 270 M AL NORTE DE LA IGLES | -99.7829 | 20.7445
QUE230302243495 | Querétaro | Arroyo Seco | Río del Carrizal | CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE RANCHERIA RÍO DEL CARRIZAL, 76421 RÍO DEL CARRIZAL, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL RIO DEL CARRIZAL SOBRE LA CALLE JUAREZ SEGUIR HASTA LLEGAR A LA | -99.7032 | 21.4816
QUE230302243505 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Juan de la Rosa | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 SAN JUAN DE LA ROSA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 140 M | -99.774 | 20.7766
QUE230302243512 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M AL NORTE DEL | -99.8224 | 20.6887
QUE230302245781 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Ríos | CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA LOS RÍOS, 76516 LOS RÍOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CE | -99.8481 | 20.72
QUE230302243366 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Higuerillas | CALLE AGUACATE RANCHERIA HIGUERILLAS, 76520 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE HIGUERA, CALLE NARANJO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 560 M DEL NORESTE DEL COBAQ EMSAD 7 | -99.7658 | 20.9205
QUE230302251176 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Xodhé | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA XODHÉ, 76547 XODHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRI | -99.6254 | 20.6048
QUE230302251280 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA Y CALLE HIDALGO, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A | -99.7127 | 20.6969
QUE230302251654 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE AURORA COLONIA ALBORADA, 76113 SANTA MARÍA DE LOS REYES, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y CALLE FUENTES, CALLE AMANECER LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES AURORA EN EL PRIMER TRAMO DE 110 ML EN LA CALLE | -100.4588 | 20.6089
QUE230302243513 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONCA SE DIRIGE AL BARRIO EL TEMPORALITO Y SE TOMA LA ULTIMA CALLE CON | -99.6374 | 21.4431
QUE230302244546 | Querétaro | Arroyo Seco | Sanguijuela | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANGUIJUELA, 76401 SANGUIJUELA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGARA A LOCALIDAD DE SANGUIJUELA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR HASTA DONDE S | -99.6599 | 21.5626
QUE230302244552 | Querétaro | Arroyo Seco | Puerto Ayutla | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO AYUTLA, 76434 PUERTO AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN LA P | -99.5714 | 21.3692
QUE230302245796 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 76510 SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 400 | -99.7994 | 20.7473
QUE230302245808 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE 5 DE FEBRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE | -99.8253 | 20.7568
QUE230302244209 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL AGUACATE, 76535 EL AGUACATE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 M HACIA EL SUREST | -99.4636 | 20.9285
QUE230302249346 | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | CALLE LA JACARANDA RANCHERIA PURÍSIMA DE CUBOS LA PURÍSIMA, 76296 PURÍSIMA DE CUBOS (LA PURÍSIMA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS AZUCENAS Y CALLE EL ROSAL, CALLE LAS CRISANTEMAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA JACARANDA D | -100.1186 | 20.6006
QUE230302242602 | Querétaro | Colón | Urecho | CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA URECHO, 76293 URECHO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ZONA BAJA DE A LOCALIDAD Y , LA ZONA A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE DONDE SE | -100.0696 | 20.6501
QUE230302242606 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Ranchito | CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA EL RANCHITO, 76540 EL RANCHITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE XOCHITL, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 30 M DEL PREESCOLAR COMUNITARIO | -99.6895 | 20.6955
QUE230302246749 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Antonio de la Cañada | CALLE DIVISION DEL NORTE RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAÑADA, 76544 SAN ANTONIO DE LA CAÑADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FELIPE ANGELES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 180 M AL SUR | -99.6895 | 20.7051
QUE230302246304 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lagunita | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAGUNITA, 76529 LA LAGUNITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 20 | -99.5892 | 20.8294
QUE230302246308 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Viguitas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS VIGUITAS, 76527 LAS VIGUITAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE | -99.6298 | 20.8585
QUE230302246317 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Loma de Guadalupe | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOMA DE GUADALUPE, 76528 LOMA DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN | -99.5984 | 20.8749
QUE230302246772 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TZIBANTZÁ, 76547 TZIBANTZÁ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 350 M DE LA ESCUELA PRIMA | -99.6 | 20.6148
QUE230302252203 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | CALLE ALDAMA EJIDO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MEXICO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA A 170 METROS AL ESTE DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL Y A 120 METROS AL | -100.0297 | 20.4955
QUE230302246325 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Castillo (La Fajilla) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA), 76523 MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCU | -99.6425 | 20.8997
QUE230302246326 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Río | RANCHERIA ACATITLÁN DEL RÍO, 76346 ACATITLÁN DEL RÍO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN-XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE | -99.4677 | 21.1848
QUE230302246334 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barreras | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BARRERAS, 76528 BARRERAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DE | -99.6227 | 20.8929
QUE230302246337 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sierra Alta (El Fiscal) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SIERRA ALTA (EL FISCAL), 76528 SIERRA ALTA (EL FISCAL), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA | -99.609 | 20.8766
QUE230302246342 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Mesitas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS MESITAS, 76529 BARRERAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M | -99.6196 | 20.8915
QUE230302246784 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Bella Vista del Río | BOULEVARD DEL RIO RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD DEL RIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M AL SURESTE DE | -99.5727 | 20.6887
QUE230302251808 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE ALBORADA Y AURORA COLONIA ALBORADA, 76113 SANTA MARÍA DE LOS REYES, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y CALLE FUENTES, CALLE AMANECER Y OCASO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ALBORADA EN SEGUNDO TRAMO DE | -100.4587 | 20.6096
QUE230302244321 | Querétaro | Colón | El Blanco | INTERIOR SN PUEBLO EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , PUEBLO EL BLANCO CP. 76296 | -100.0936 | 20.6089
QUE230302245829 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO D | -99.8297 | 20.7133
QUE230302242850 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL TEPETATE, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SALIDA AL ZAMORANO CERCA DE LA MISCELANEA MARY A | -100.0587 | 20.7776
QUE230302245862 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE INGENIEROS BARRIO LOS LLANITOS, 76503 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE ENFERMEROS, CALLE LICENCIADOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE | -99.8205 | 20.7033
QUE230302242706 | Querétaro | Colón | La Carbonera | CALLE DEL PRESSCOLAR RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DONDE ESTA UBICADO EL PRESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON DE | -100.1756 | 20.805
QUE230302247435 | Querétaro | Jalpan de Serra | Las Flores | RANCHERIA LAS FLORES, 76350 LAS FLORES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN-XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO LAS FLORES- RIO SANTA MARIA SALIENDO DE LA CABECERA M | -99.3636 | 21.4451
QUE230302246847 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | CALLE CONCEPCION VEGA RAMIREZ RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CONCEPCION VEGA RAMIREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ROSALINO HERRERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD | -99.7157 | 20.8403
QUE230302245882 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE REFORMA BARRIO EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALCANFORES, CALLE CORREGIDORA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCAL | -99.8278 | 20.6885
QUE230302249497 | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | CALLE CONOCIDA PUEBLO VISTA HERMOSA, 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LOS GUAYABOS, SOBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES LOS ROBLES Y GUAYABOS CERCANO AL CAMPO DE FUT BOL | -100.1728 | 20.7548
QUE230302245913 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE REVOLUCION BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PIÑON, CALLE FRESNO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCALI | -99.8306 | 20.6825
QUE230302247978 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | CALLE CARRETERA A TLACOTE INTERIOR SN COLONIA SANTA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CAMINO EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL CETIS 105 SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA | -100.4448 | 20.5919
QUE230302252006 | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA POBLADO, 76290 SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS LIRIOS, CALLE LOS TULIPANES LA ONRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE SE ES | -99.9788 | 20.6675
QUE230302245927 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | CALLE OAXACA RANCHERIA BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE YUCATAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.8478 | 20.6718
QUE230302250565 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO SUR Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA SO | -99.5106 | 21.3095
QUE230302245951 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE LUIS PASTEUR SEGUNDO RANCHERIA FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS PASTEUR SEGUNDO Y CALLE BRUSELAS, CALLE CACTUS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN R | -99.8112 | 20.6866
QUE230302242017 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN GASPAR, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ALFAREROS Y CALLE PRIVADA SAN DIEGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 M AL NORTE DE LA | -99.8221 | 20.6899
QUE230302242025 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE PROGRESO RANCHERIA LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE AVENIDA LA JUVENTUD, CALLE IGNACIO PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 M HACIA EL NOROESTE DE LA | -99.826 | 20.7013
QUE230302242430 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Antonio la D | PUEBLO SAN ANTONIO LA D, 76743 SAN ANTONIO LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE FRENTE AL KINDER, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN LA ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ A UNA DI | -100.1664 | 20.4187
QUE230302242954 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLE CALLE CORREGIDORA PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE ANDADOR ANDADOR RAFAEL HUERTA Y CALLE CALLE ALDAMA, CALLE CALLE JOSE MARIA ARTEAGA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO SOBRE LA CALL | -99.6899 | 21.5453
QUE230302246352 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA ADARGA, 76527 LA ADARGA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M | -99.6089 | 20.8531
QUE230302246358 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | CALLE UNIDAD DEPORTIVA PRESIDENCIA CARLOS BARRON ANGEL SERRANO PABLO VAZQUEZ ENRIQUE CAMPO GERONIMO LUNA ING. J LUIS ARAGON CHAVEZ HERNAN CORTEZ CIPRIANO PEREZ ING. RUBEN GALICIA MEDINA OLVERA OVIEDO GABRIEL HERRERA PEDRO CASTRO G | -100.3373 | 20.7653
QUE230302246361 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Viejo | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO VIEJO, 76534 RANCHO VIEJO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE | -99.5514 | 20.8428
QUE230302242037 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE MANUEL ACUÑA RANCHERIA EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE REFORMA, CALLE ALCANFORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -99.8296 | 20.6878
QUE230302242058 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sierra Alta (El Fiscal) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SIERRA ALTA EL FISCAL, 76528 SIERRA ALTA (EL FISCAL), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN | -99.6036 | 20.8812
QUE230302243747 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE EL ROBLE BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE REVOLUCION, CALLE JACARANDA ESTA OBRA SE ENCUETRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO | -99.8326 | 20.6833
QUE230302248054 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Ciénega | RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76353 LA CIÉNEGA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CAMINO A PETZCOLA, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FED | -99.4096 | 21.274
QUE230302252338 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE ENCUENTRA A 360 METROS AL SUROESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE ARCILA A | -100.1106 | 20.4093
QUE230302246384 | Querétaro | San Juan del Río | El Rosario | CALLE MARIANO ABASOLO EJIDO EL ROSARIO, 76820 EL ROSARIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE JOSE MA. MORELOS LA CALLE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO ES LA VIAL | -100.0628 | 20.3905
QUE230302242479 | Querétaro | Colón | El Zamorano | CALLE CALLE DEL PREESCOLAR TOMAS DE IRARTE RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL PREESCOLAR TOMAS DE IRARTE Y CALLE DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE POSTERIOR DEL | -100.1162 | 20.8048
QUE230302243752 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA SOBRE LA CALLE PRINCIAL NOS SE DIRIJE HASTA LLEGAR A LA CANCHA DE U | -99.7312 | 21.4095
QUE230302243771 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyé | CALLE ORQUIDEA RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE DALIA, CALLE AZARES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 1100 M AL ESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE BOYE | -99.7298 | 20.6818
QUE230302248065 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Refugio | RANCHERIA EL REFUGIO, 76353 EL REFUGIO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CAMINO A PETZCOLA, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA | -99.3583 | 21.2151
QUE230302252082 | Querétaro | Colón | El Poleo | RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A UN ADO DE A ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V BONFIL | -100.0486 | 20.8667
QUE230302242491 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | CALLE CAMINO HACIA LA PRESA DE LA SOLEDAD RANCHERIA SALITRERA PRESA DE LA SOLEDAD, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HACIA LA PRESA DE LA SOLEDAD Y CALLE DE LAS ZARZAMORAS LILI, LA OBRA SE RE | -100.0625 | 20.8577
QUE230302243788 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Adjuntas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 76420 LAS ADJUNTAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS SABRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA CASA DE SALUD Y DE LADO DERECHO SE ENCU | -99.7534 | 21.4023
QUE230302243796 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS JUÁREZ, 76527 LOS JUÁREZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 220 M DE LA SECUNDARIA | -99.6554 | 20.868
QUE230302246145 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Ríos | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS RÍOS, 76516 LOS RÍOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTR | -99.8477 | 20.7198
QUE230302248084 | Querétaro | Jalpan de Serra | Arenitas | RANCHERIA ARENITAS, 76353 ARENITAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAUCILLO - EL LIMONCITO Y CAMINO A ARENITAS, CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA DESVIACIÓN A SAUCILLO. LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI | -99.3343 | 21.2529
QUE230302252425 | Querétaro | Peñamiller | Milpillas | CALLE PRINCIPAL MILPILLAS RANCHERIA MILPILLAS, 76492 MILPILLAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO EL GARAMBULLAL - MILPILLAS - LOS ENCINOS KM 12000 Y , LO OBRA SE CONTRUIRÁ EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD | -99.7651 | 21.1174
QUE230302243816 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ NORTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VERDE, CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO NO | -99.512 | 21.3146
QUE230302246176 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Juan de la Rosa | CALLE GLADIOLAS RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 SAN JUAN DE LA ROSA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GLA Y CALLE LIRIOS, CALLE GIRASOLES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE LA | -99.7723 | 20.7778
QUE230302244163 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Carricillo | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CARRICILLO, 76525 CARRICILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 860 M HACIA EL NORES | -99.6035 | 20.7149
QUE230302246191 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE INGENIEROS BARRIO LOS LLANITOS, 76503 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE ENFERMEROS, CALLE LICENCIADOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE | -99.8202 | 20.7026
QUE230302246657 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | CALLE ALAMEDA EJIDO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO LA CALLE ES UNO DE LOS ACCESOS PRINCIPALES A LA LOCALIDAD DE LA VALLA PERO EL TRAMO A INTERVENIR S | -100.0266 | 20.5008
QUE230302249304 | Querétaro | Colón | San Vicente el Alto (San Vicente) | CALLE JACARANDAS RANCHERIA SAN VICENTE EL ALTO, 76294 SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE HIGO Y CALLE NARANJO, CALLE MANZANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD | -100.165 | 20.5688
QUE230302244189 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Yeso | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL YESO, 76545 EL YESO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 245 M HACIA EL OESTE DEL PREE | -99.6002 | 20.6969
QUE230302244198 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CAMARONES, 76535 LAS JOYAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 290 M HACIA EL SUROESTE D | -99.4379 | 20.984
QUE230302243850 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGARA A LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA SOBRE CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO RECHO HASTA LLEGARA ALA CANCHA DE USOS MULTIPLES D | -99.4451 | 21.3381
QUE230302249326 | Querétaro | Colón | El Gallo | CALLE LOS ROSALES RANCHERIA EL GALLO, 76290 EL GALLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE LOS ALCANFORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO EN LA CALLE LOS ROSALES LA CUAL SE ENCUENTR | -100.0457 | 20.6701
QUE230302249912 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE SONORA COLONIA BANTHÍ, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ITALIA, CALLE JALISCO PRIMERA SECCIÓN EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA A 460 METROS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -99.9594 | 20.3963
QUE230302239665 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , 300 METROS AL SURESTE DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO EL VIEJO Y CIEN METROS AL NOROESTE DE LA SECUNDARIA JUAN ALVAREZ | -99.502 | 21.1086
QUE230202227075 | Querétaro | Arroyo Seco | El Aguacate | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL AGUACATE, 76410 EL AGUACATE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLE | -99.6158 | 21.4013
QUE230302237404 | Querétaro | San Juan del Río | Cerro Gordo | CALLE CAMINO REAL COLONIA CERRO GORDO, 76830 CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE POTRERITO Y CALLE PRIVADA DEL SOL, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE A 600 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA Y A 500 METROS AL | -99.9081 | 20.3735
QUE230302241717 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | CALLE NOGAL PUEBLO LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, 76707 LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ALCANFOR, CALLE ENCINOS LA OBRA SE UBICARÁ EN LAS CALLES NOGAL Y CALLE PALMAS UBICADAS EN | -100.1875 | 20.4855
QUE230402272424 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | C.E. 10 DEL CRUCE CON C.E. 30 A KM 9+000, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | -100.4297 | 20.6385
QUE230402272425 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AV 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | -100.4159 | 20.6
QUE230402272874 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE PRINCIPAL RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LOS CUARTOS SE UBICA A 243 MTS DE LA CANCHA PUBLICA DE L | -99.0571 | 21.272
QUE230302267872 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302268577 | Querétaro | Querétaro |  | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4113 | 20.5944
QUE230302267091 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3849 | 20.5697
QUE230302267100 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SEDEA | -100.4058 | 20.5843
QUE230302269620 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3849 | 20.5697
QUE230402272911 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE PRINCIPAL BARRIO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LOS CUARTOS | -99.3182 | 21.181
QUE230402272919 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LOS BAÑOS SE UBICA A 248 MTS | -99.0841 | 21.2428
QUE230402272931 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS BAÑOS SE UBICA A 173 MTS AL ESTE DE LA C | -99.1063 | 21.2796
QUE230302267179 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Ex Hacienda El Cerrito #100 | -100.4457 | 20.5526
QUE230302267202 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Ignacio Aldama 167, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro. | -100.1476 | 20.1884
QUE230302268047 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230402273153 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LAS COCINA SE ENCUENTRA A 92 MTS | -99.0826 | 21.2452
QUE230402273155 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76388 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE ENCUENTRA A 204 MTS AL ESTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | -99.2777 | 21.2124
QUE230402273158 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE ENCUENTRA A 65 MTS AL ESTE DE LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA REFORMA | -99.1126 | 21.2052
QUE230302270421 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE CARRETERA JALPAN - RIO VERDE KILOMETRO 12.5 0, PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QUERÉTARO | -99.5116 | 21.3071
QUE230302270422 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE RIO YAQUI 501, col MENCHACA I, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3931 | 20.6288
QUE230302270423 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | CALLE CONOCIDO 0, PUERTO DE PUJUNGUÍA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | -99.6284 | 21.2585
QUE230302270424 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 15 DE MAYO 0,col LA CRUZ , SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3838 | 20.5978
QUE230302270425 | Querétaro | El Marqués | Paseos del Marqués | AVENIDA PASEOS DEL MARQUES 0, PASEOS DEL MARQUÉS, EL MARQUÉS, QUERÉTARO | -100.2388 | 20.6031
QUE230302253112 | Querétaro | Colón | La Zorra | CALLE CERRO DEL ROBLE RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DE LA SILLA Y CALLE DE LOSPIRULES, CALLE CERRO DEL TEPEYAC LA ONRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRO DEL ROBLE CASI ESQUINA CON CERREO DE | -100.1314 | 20.7157
QUE230402273168 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE PRINCIPAL BARRIO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UN CUARTO COCINA SE UBICA A 336 MTS A L SUR DE LA CAPILLA DE SAN | -99.3164 | 21.182
QUE230302268255 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | 16 de septiembre esquina Guadalupe Victoria No. 44 | -100.3948 | 20.5926
QUE230302269238 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | C. Independencia 97, La Santa Cruz, La Cruz, 76020 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3865 | 20.5934
QUE230402273185 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LOS CUARTOS COCINA SE ENCUENTRA A 238 MTS AL OESTE DE LA PRIMAR | -99.2157 | 21.1452
QUE230402273186 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE ENCUENTRA A 194 MTS AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA | -99.2414 | 21.2912
QUE230402273188 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LAS COCINAS SE ENCUENTRA A 626 MTS AL | -99.2095 | 21.37
QUE230302268293 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302267178 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3849 | 20.5697
QUE230302267460 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Fuentes (La Peña) | CALLE LOS SUSPIROS S/N | -99.8137 | 20.6876
QUE230302267489 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Carretera Federal 57 Qro.-S.L.P. Km 31+150 | -100.4343 | 20.8429
QUE230302267489 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Carretera Federal 57 Qro.-S.L.P. Km 31+150 | -100.4367 | 20.8414
QUE230302267489 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Carretera Federal 57 Qro.-S.L.P. Km 31+150 | -100.4371 | 20.8409
QUE230402273305 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA REFORMA | -99.2785 | 21.213
QUE230302270466 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | CALLE CONOCIDO 0, CARRANZA (SAN ANTONIO), HUIMILPAN, QUERÉTARO | -100.3469 | 20.4632
QUE230302267701 | Querétaro | Peñamiller | El Sauz | DOMICILIO CONOCIDO EL SAUZ, A UN COSTADO DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -99.7499 | 21.034
QUE230302258023 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | RANCHERIA LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHO OCAMPO NO. 14 OTRO FRENTE A LA IGLESIA OTRO EN CALLE SAN FRA | -100.2022 | 20.1361
QUE230302267710 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | san pedro de los eucaliptos s/n | -99.9361 | 20.9154
QUE230302268602 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4124 | 20.5929
QUE230302268561 | Querétaro | Querétaro |  | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.41 | 20.5922
QUE230302268592 | Querétaro | Huimilpan |  | Huimilpan centro | -100.2741 | 20.3574
QUE230302271468 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | AV. JUAREZ PONIENTE NO. 60, CENTRO | -100.0019 | 20.3858
QUE230302271523 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Templo de San Agustín, C. Ignacio Allende Sur 24, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3934 | 20.5909
QUE230302271547 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Templo de Santa Rosa de Viterbo, José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3965 | 20.5881
QUE230302268755 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | JOSE MARIA ARTEAGA NUM 89 COL CENTRO HISTORICO QUERETARO CP 76000 | -100.3976 | 20.5879
QUE230302267873 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302267874 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302266888 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AV. PIE DE LA CUESTA 2501 | -100.4051 | 20.6564
QUE230302269609 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3849 | 20.5697
QUE230302267987 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302267094 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SEDEA | -100.4058 | 20.5843
QUE230302267099 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3849 | 20.5697
QUE230302268091 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302267161 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Ex Hacienda El Cerrito #100 | -100.4457 | 20.5526
QUE230302268143 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302267185 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3849 | 20.5697
QUE230302267224 | Querétaro | Colón | Colón | Calle Heroes de la Revolución, Centro, Colón, Qro. | -100.045 | 20.7883
QUE230302265923 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE230302265925 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE230302265927 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE230302268318 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302269191 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | circuito moises solana 171 col. balaustradas queretaro | -100.38 | 20.576
QUE230302269229 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | C. Independencia 97, La Santa Cruz, La Cruz, 76020 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3865 | 20.5934
QUE230302270428 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | CALLE GUANAJUATO 0, SAN JOSÉ DE LOS OLVERA,CORREGIDORA, QUERÉTARO | -100.4127 | 20.5524
QUE230302270429 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 37 0, LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3936 | 20.5621
QUE230302270431 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE CONOCIDO 0, LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO | -99.2588 | 21.245
QUE230302270432 | Querétaro | Pinal de Amoles | Magueycitos | CALLE CONOCIDO 0, MAGUEYCITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | -99.6141 | 21.1236
QUE230302270433 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | PROLONGACIÓN MARTE, LA TRINIDAD,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.387 | 20.605
QUE230302270435 | Querétaro | Colón | El Lindero | CALLE CONOCIDO 0, EL LINDERO,COLÓN, QUERÉTARO | -100.0426 | 20.7576
QUE230302270437 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | AVENIDA PIRAMIDE DE LA LUNA 0, PIRAMIDES, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO | -100.4522 | 20.5423
QUE230302270440 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO | -100.3728 | 20.5754
QUE230302270441 | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | CALLE CONOCIDO 0, VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER, QUERÉTARO | -99.7772 | 21.0343
QUE230302270442 | Querétaro | Tolimán | El Chilar | CALLE CONOCIDO 0, EL CHILAR, TOLIMÁN, QUERÉTARO | -99.898 | 20.9549
QUE230302270443 | Querétaro | Tolimán | El Tule | CALLE CONOCIDO 0, EL TULE, TOLIMÁN, QUERÉTARO | -99.9732 | 20.9265
QUE230302270444 | Querétaro | San Juan del Río | El Mirador | CAMINO A SANTA ROSA 0, EL MIRADOR, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.9498 | 20.4365
QUE230302270445 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE JOSEFINA MIER, FATIMA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.9929 | 20.3815
QUE230302270446 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE PLATA 0, EL PROGRESO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4345 | 20.6038
QUE230302270447 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | CALLE CONOCIDO 0, SANTA ANA, SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO | -99.5651 | 20.8956
QUE230302270448 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | CALLE ABRAHAM GONZALEZ 0, VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | -99.7218 | 20.8261
QUE230302270449 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE PASO DE LOS ADOBES 0,JALPAN DE SERRA,JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO | -99.4737 | 21.2206
QUE230302270450 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE ARCO DE LA SABIDURIA 0, SAN PEDRITO LOS ARCOS,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4124 | 20.6473
QUE230302270451 | Querétaro | Querétaro | Buenavista | CALLE CONOCIDO 0,BUENAVISTA, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.468 | 20.8212
QUE230302270452 | Querétaro | San Juan del Río | Ojo de Agua | CALLE ZAPOTE 0, OJO DE AGUA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -100.0348 | 20.3484
QUE230302270453 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE CHIMALPOPOCA 0, DESARROLLO SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.404 | 20.6287
QUE230302270454 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE JUAREZ 26, CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | -99.8168 | 20.6934
QUE230302266658 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | entre las calles Independencia y Benito Juárez. | -99.4741 | 21.2166
QUE230302268518 | Querétaro | Arroyo Seco | La Tinaja | LINDERO A LA TINAJA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. | -99.5405 | 21.2939
QUE230302270468 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Kiliwas s/n,col. Cerrito Colorado, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO | -100.4643 | 20.6378
QUE230302270469 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Carretera Amealco-Aculco Km. 21.5, domicilio conocido, San Ildefonso Tultepec, Amealco,QUERÉTARO | -99.9519 | 20.1344
QUE230302270470 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Carretera a Río Blanco, Camargo, Peñamiller, QUERÉTARO | -99.7283 | 21.1076
QUE230302270472 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N,Parque Industrial Querétaro,Santa Rosa Jauregui, Querétaro | -100.4331 | 20.8429
QUE230302257671 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | RANCHERIA AGUA DEL MAÍZ, 76324 AGUA DEL MAÍZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A AGUA DEL MAIZ Y , LA OBRA SE UBICA A 72 M DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE AGUA DEL MAIZ. | -99.4931 | 21.1231
QUE230302257676 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUET DONDE ESTA LA HERMITA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES A 300 METR | -100.1499 | 20.2994
QUE230302257682 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 380 M HACIA EL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6984 | 20.601
QUE230302257684 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | COLONIA LA HACIENDITA, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA HACIENDITA SIN NUMERO LA CASA ESTA A MANO DERECHA ES DE COLOR BLANCO CON ZAGUAN CAFE ES LA PR | -100.1473 | 20.1875
QUE230302258052 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DE LA BODEGA HACIA ARRIBA ANTES DE LLEGAR Y A LA CASA DEL PAPÁ DE ROSENDOPREGUNRA POR JAVIER PEREZ TREJO ESTA EN LAS PRIMEAS CASAS DE SAN PABLO ENT | -99.9791 | 20.088
QUE230302258058 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN LOMA DE LOS JULIANES XAJAY ATRÁS DE LA IGLESIA Y PRIMARIA Y AVENIDA XAJAY 5 COMO A 200 METROS DE LA PRIMARI | -99.9601 | 20.1237
QUE230302259448 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Agua Blanca | RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA CASA DEL DELEGADO A MANO IZQUIERDA HASTA PASAR UN BORDO AL FONDO | -100.1087 | 20.1905
QUE230302257714 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Ranchito | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RANCHITO, 76540 EL RANCHITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 230 M HACIA EL OESTE DEL PREESCOLAR | -99.6913 | 20.6954
QUE230302258074 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Veracruz | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA VERACRUZ, 76538 LA VERACRUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 120 AL SUR DE LA SUBDELEGACION | -99.5267 | 20.889
QUE230302258084 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIOS SE ENCUENTRAN EN CORRAL DE LOS CONEJOS C. FRANCISCO | -100.0423 | 20.0777
QUE230302259452 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , HACIA ABAJO DE EL PUENTE QUE ESTA EN LA PRIMARIAPOR DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD ENFRENTE DE LA TIENDA A LA DERECHA | -99.9921 | 20.2
QUE230302259470 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO CARRETERA EL ROBLE SEGUNDA ENTADA A MANO DERECHA, 500M HACIA ADENTRO PASANDO LOS BORDOS | -99.9977 | 20.1292
QUE230302260311 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), 76478 SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE ITURBIDE Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO EN LA CA | -99.9639 | 21.1037
QUE230302253508 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , EL CAMINO 1 SE UBICA A 183 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 300 EL CAMINO 2 SE UBICA A 444 METROS DE LA CARRET | -100.1342 | 20.1685
QUE230302257715 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA CARRETERA KM 43 A MANO DERECHA POR DONDE ESTAN UNOS CAMIONES Y UN NEGOCIO DE CANTERA Y OTRO DOMICILIO SE | -100.2373 | 20.3152
QUE230302257719 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE A UN BORDO ADELANTE DE RANCHO EL SOL | -100.1593 | 20.1514
QUE230302257727 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUDITAS ES UNA CASA COLOR CREMA SIN NUMERO, LA PUERTA ES NEGRA Y HAY UN LAVADERO A LA VISTA | -100.0785 | 20.0479
QUE230302257734 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rincón de la Florida | INTERIOR 76894 RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 LOS ARGUETA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE DONDE VIVE EL SUBDELEGADO ES UNA CASA COLOR ROJO POR DONDE ESTA UNA DE 2 PISOS | -100.1412 | 20.1681
QUE230302257738 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LAS CABAÑAS COMO A 500 METROS ES UNA CASITA PEQUEÑA DE TABIQUE CON VARANDAL DE MAYA OTRO DOMIC | -100.0866 | 20.1932
QUE230302258099 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | CALLE 16 DE SEPTIEMRE RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 215 M HACIA EL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ | -99.8185 | 20.6713
QUE230302259474 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | CALLE ESMERALDA PUEBLO CAMARGO, 76490 CAMARGO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE BARRIO LOS ÁLAMOS Y CALLE CRISTAL, LOS CUARTOS SE CONSTRUIRÁN EN LOS PREDIOS DE LAS BENEFICIARIAS UNO EN LA CALLE ESMERALDA A 82 METROS AL NORPONI | -99.7349 | 21.109
QUE230302259491 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rincón de la Florida | RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA EN LA CURVA BAJANDO POR LA CLINICA | -100.072 | 20.1287
QUE230302257357 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , EL CAMINO 1 SE UBICA A 277 DEL PREESCOLAR JUAN B DELGADO Y A 326 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 300.EL CAMINO 2 SE UBICA A | -100.0711 | 20.0377
QUE230302257746 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA DE ALICIA LOA LA CASA ES COLOR BLANCA CERCADA DE | -100.2223 | 20.3028
QUE230302257750 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA CASA OTOMI DESPUES DE LA CANCHA DE FUTBOL A MANO DERECHA LA CASA ES | -99.9629 | 20.173
QUE230302261743 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE PASEO GIRASOLES Y GAVIOTAS COLONIA RAMAS BLANCAS, 76755 SECCIÓN SURESTE DE TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE COLIBRÍ, CALLE ÁGUILAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PASEO DEL GIRASOL | -99.8845 | 20.5082
QUE230302254317 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA GUADALUPE, 76534 RANCHO LOS ARTEAGA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 M AL NORES | -99.5425 | 20.889
QUE230302257763 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO EL RIO A MANO IZQUIERDA PRIMERA CASA | -100.1914 | 20.3083
QUE230302257769 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , TERMINANDO EL PUENTE JUNTO A LA TIENDA DE LA FAMILIA CARMONA | -100.0678 | 20.1323
QUE230302259543 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MORAL, 76494 EL MORAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LA PLAZUELA, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6816 | 21.0718
QUE230302259973 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | RANCHERIA ALEJANDRÍA DE MORELOS, 76314 PUERTO DE ALEJANDRÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A ALEJANDRIA DE MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA SECUNDARIA JUAN VALDIVIA | -99.5912 | 21.2294
QUE230302260849 | Querétaro | Peñamiller | Los Morales | CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS MORALES, 76494 LOS MORALES, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE SALIDA APLAZUELA Y CAMINO A LA LAJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO EL BARRIO LOS MORALES DE LA LOCALIDAD DE | -99.7039 | 21.0501
QUE230302253948 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Jabalí | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA JABALÍ, 76526 JABALÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDA | -99.7851 | 20.8421
QUE230302256221 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS SOBRE LA CARRETERA FERDERAL 69 NOS DIRIGIMOS | -99.6202 | 21.4392
QUE230302257403 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rincón de la Florida | RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE AND. LOS ENCINOS Y , LA OBRA SE UBICA A 252 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 206 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HE | -100.1374 | 20.1624
QUE230302257414 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE NEPTUNO BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE SUSPIRO A 145 M HACIA EL SUROESTE DE LA PRIMARIA | -99.8141 | 20.6911
QUE230302257790 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PUERTECITO ENFRENTE DE LA CLINICA EN LA BAJADACAMINO DE LA UNIVERSIDAD EN LA SUBIDA A MANO IZQUIERDAA UN COSTADO DE LA IGLESIACASA 10 PO | -100.1266 | 20.1643
QUE230302257797 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 200M ANTES DE LA CASA DE SALUD | -99.9873 | 20.1077
QUE230302257805 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , BORDO SECO PASANDO LA TIENDA CHEPITACOLONIA BELLA VISTAA UN LADO DE LA TIENDA QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL SANTUARIOAL LADO DEL PANTEO | -100.1717 | 20.1797
QUE230302257807 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Presa del Tecolote (El Lindero) | RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 100 METROS HACIA ARRIBA DEL PREESCOLAR | -100.1278 | 20.0881
QUE230302258187 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | CALLE QUERETARO RANCHERIA BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE TLAXCALA, CALLE VERACRUZ A 130 M HACIA EL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | -99.8455 | 20.6721
QUE230302259567 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Antonio Tancoyol | RANCHERIA SAN ANTONIO TANCOYOL, 76354 SAN ANTONIO TANCOYOL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A SALIEND | -99.3175 | 21.4765
QUE230302260408 | Querétaro | Peñamiller | Cerro Colorado | CALLE AL ARROYO RANCHERIA CERRO COLORADO, 76474 CERRO COLORADO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A BOQUILLAS, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO AL FINAL DE LA CALLE AL AR | -99.9424 | 21.1461
QUE230302260881 | Querétaro | Peñamiller | Los Llanos de Buenavista | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS LLANOS DE BUENAVISTA, 76485 LOS LLANOS DE BUENAVISTA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A CERRITOS Y CALLE PRINCIPAL, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO AL SUR | -99.8701 | 21.1393
QUE230302254348 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL LEONCITO, 76272 RANCHO DON MEMO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE CONOCIDA, CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL LEONCITO LA LOCALIDAD SOLO CUENTYA CON UNA CALLE | -100.0391 | 20.7316
QUE230302257814 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PRIMARIA Y OTRO POR LA CALLE DEL PANTEON A 200 METROS. | -100.1911 | 20.1696
QUE230302257822 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UNA CASA ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA CASA DE SILLAR NEGRO | -100.1347 | 20.2785
QUE230302261829 | Querétaro | Peñamiller | El Aguacatito | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APOSENTOS, 76486 EL AGUACATITO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO A PEÑAMILLER Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A 80 METROS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | -99.8181 | 21.0699
QUE230302261831 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | RANCHERIA JOYAS DEL REAL, 76309 LA CURVA DEL CHUVEJE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 120 EL CHUVEJE SAN PEDRO ESCANELA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 120 EL C | -99.5653 | 21.1805
QUE230302257838 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRAR POR TERRACERIA NO POR LA CALLE DEL INVERNADERO | -99.9958 | 20.1867
QUE230302257845 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | RANCHERIA LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA. | -100.2028 | 20.1361
QUE230302258225 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE PEDRO ASENCIO, CALLEJON CALLE SIN NOMBRE A 220 M HACIA EL OESTE DEL PREESCOLAR | -99.7258 | 20.8229
QUE230302258236 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | CALLEJON DE LA COLMENA PUEBLO LA HIGUERA, 76493 LA HIGUERA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA HIGUERA Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ AL MARGEN DERECHO DEL CALLEJÓN DE LA COLMENA A 370 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUEL | -99.7309 | 20.9953
QUE230302259618 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | RANCHERIA LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A 200 METROS A MANO DERECHA Y OTRO HASTA EL FONDO EN LAS PRIMERAS | -100.2028 | 20.136
QUE230302260460 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 76478 EL CARRIZAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A 115 MTS AL SURORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.9098 | 21.0571
QUE230302257865 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO ESTA UBICADO POR LAS ESCUELAS HACIA ARRIBA POR EL DEPOSITO DE AGUA CASA DE 2 PISOS COLOR VERDE Y A UN LADO DE LA BODEGA | -99.979 | 20.0872
QUE230302257868 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA A LOS BAÑITOS TERMINANDO EL EMPEDRADO CON MORTERO ENTRADA A MANO IZQUIERDA COMO A 300 METROS OTRO SE ENCUEN | -100.0055 | 20.1296
QUE230302257871 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN UNA CASA DE 2 PIS | -99.9963 | 20.1871
QUE230302257872 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCAMPO 125 EL SEGUNDO EN LA CALLE LAMORA EN UN ACASA COLOR AMARAILLAEL TERCERO EN | -100.1455 | 20.1894
QUE230302257875 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR CALLE LA NUEVA ESTRELLA OTRO DOMICILIO A PIE DEL CERRO EL COMAL Y OTRO RUMBO A GARABATO ENTRAND | -100.1501 | 20.1099
QUE230302258248 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyecito | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BOYECITO, 76548 BOYECITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PREESCOLAR TAXAGUI | -99.6871 | 20.5855
QUE230302259633 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ARRIIBA DONDE VIVE EL DELEGADO Y OTRO ENTRADA POR TENAZDA A MANO DERECHA ENFRENTE A LA TIENDA DE DON JUAN | -99.9621 | 20.1191
QUE230302260493 | Querétaro | Peñamiller | Los Orozco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS OROZCO, 76474 LOS OROZCO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A MOLINITOS Y CARRETERA A PIEDRA GORDA, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO AL CE | -99.969 | 21.1743
QUE230302261876 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ COLONIA SAN FRANCISCO, 76453 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER - QUERÉTARO Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PRDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA | -99.8173 | 21.0595
QUE230302254050 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Llanitos de Santa Bárbara | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, 76517 LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 10 | -99.8508 | 20.7685
QUE230302255014 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO SAN CRISTOBAL EL COLORADO, 76246 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN ANGEL, CALLE LINDERO PROYECTO EN VARIAS CALLES DE | -100.2523 | 20.5546
QUE230302255027 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | CALLE JALISCO PUEBLO SAN ISIDRO MIRANDA, 76246 SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SONORA ENTRADA CALLE JALISTO CON CORDENADAS UTUM ESTE 362130ME NORTE 2275062MN Y ESTE 36211 | -100.3227 | 20.5706
QUE230302257885 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cerro del Gallo | RANCHERIA EL CERRO DEL GALLO, 76896 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LAS PRIMERAS CASAS A MANO IZQUIERDA SALIDA AL VARAL, ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS | -100.1756 | 20.1197
QUE230302257891 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA TERMINANDO EL ANDADOR A UN LADO DE LA CASA DE DOS PISOS TECHO ROJO OTRO DOMICILIO ESTA SOBRE LA CARRETERA A HUIMILPAN KM 43 | -100.2374 | 20.3156
QUE230302257892 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN EN LOMA DE LAS ARBOLEDAS A 200 METROS DE LA | -100.0368 | 20.0763
QUE230302257895 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS ULTIMAS CASAS DEL CERRO PANDOENFRENTE DE LA TIENDA DE DON PONCHO | -100.1587 | 20.1524
QUE230302257899 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LOS INVERNADEROS DEL LLANOCERCA DE LOS INVERNADEROS DEL LLANO | -100.0797 | 20.0437
QUE230302257902 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | RANCHERIA LA CRUZ (SAN BARTOLO), 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ANTES DE LA TELESECUNDARIA POR LA TIENDA DE LIDIA Y OTRO DOMICILIO FRENTE AL PRESCOLAR. | -100.0931 | 20.188
QUE230302257903 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PRIMER POSTE A MANO DERECHAA UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL HACIA ABAJO | -100.2082 | 20.1536
QUE230302257906 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA ESCUELA DE LA ESPERANZA COMO A 700 METROS ES UNA CASA PEQUEÑA DE B | -100.063 | 20.1944
QUE230302258270 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PUERTA, 76548 LA PUERTA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 220 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | -99.7303 | 20.6303
QUE230302259658 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A UN COSATDO DEL RASTRO HACIA ARRIBA A CINCUENTA METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL CALLE ALCANFORES PO | -100.1256 | 20.1647
QUE230302254081 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA ESTA UBICADA A 700 M AAL SUR DE LA IGLESIA DE PATHE | -99.6979 | 20.5929
QUE230302255052 | Querétaro | San Juan del Río | El Rosario | CALLE ARROYO SECO COLONIA EL ROSARIO, 76820 EL ROSARIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , LA CALLE ARROYO SECO SE ENCUENTRA A 264 METROS AL SUROESTE DEL ACCESO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPA | -100.06 | 20.3906
QUE230302256344 | Querétaro | Tolimán | Carrizalillo | PUEBLO CARRIZALILLO, 76620 CARRIZALILLO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , IR SOBRE LA CARRETERA TOLIMAN SAN MIGUEL PALMAS ADELANTE SE ENCUENTRA UNA DESVIACIÓN EN FORMA DE Y TOMAR HACIA LA DERECHA EN DIRECCIÓN A CARRIZALILLO LA | -99.8756 | 20.9793
QUE230302257148 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | RANCHERIA SAN ANTONIO DEL PELÓN, 76334 EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO EL PELON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 M DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL PELON. | -99.5779 | 21.0948
QUE230302257536 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN GASPAR Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR ESTO EN EL BARRIO PUERTO DE GUADALUPE. | -99.6555 | 21.1473
QUE230302257909 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA DESVIACION QUE VA LA LADFERAENFRENTE DE LA HERRERIA LOS CHIQUITINES | -100.0711 | 20.157
QUE230302258295 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Nopalera | RANCHERIA LA NOPALERA, 76548 LA NOPALERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150M DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD | -99.7026 | 20.6462
QUE230302258302 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS POR ENTRADA POR EL ROBLE SUBIENDO EL ARROYO EN LA PRIMER ENTRADA A MANO DERECHA ENTRANDO POR UN COSTADO DE LA E | -99.9944 | 20.1357
QUE230302260542 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizalillo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZALILLO, 76486 EL CARRIZALILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 161 APEÑAMILLER Y CARRETERA 161 A SAN MIGUEL PALMAS, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO A 60 MTS | -99.8645 | 21.106
QUE230302253337 | Querétaro | Jalpan de Serra | Petzcola | RANCHERIA PETZCOLA, 76353 PETZCOLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL JALPAN - SABINO CHICO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDE | -99.371 | 21.2313
QUE230302254090 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San José Tepozán | CALLEJON CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ TEPOZÁN, 76539 CERRO BOLUDO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 370 M AL NORE | -99.5205 | 20.9124
QUE230302254475 | Querétaro | Colón | Las Cenizas | CALLE TRUENOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS CENIZAS, 76270 LAS CENIZAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE JACARANDAS, CALLE TRUENOS ENTRE CALLES ALCANFOR Y JACARANDAS LAS CENIZAS | -100.0732 | 20.606
QUE230302254488 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE SANTIAGO TIANGUISTENGO COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO ATITLÁN Y CALLE SANTIAGO DE SALTILLO, CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBI | -100.3847 | 20.5567
QUE230302255058 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ, 76264 SANTA CRUZ, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE DEL RIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 3 DE MAYO CON CORDENADAS UTM 364274ME Y 2290966MN | -100.3037 | 20.7136
QUE230302261935 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA MAGISTERIAL, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE RAFAEL RAMÍREZ, PARTIENDO DE LA MEGA BANDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN SE DIRIGE AL SURESTE SOBRE LA CARRET | -99.4652 | 21.2178
QUE230302257196 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 310 Y A 140 METROS DEL | -100.0089 | 20.154
QUE230302257969 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | RANCHERIA LA JOYA, 76894 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS ADELANTE DE LA CABAÑA Y OTRO SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA. | -100.1443 | 20.1866
QUE230302257970 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA BASE DE LAS COMBIS DEL LADO NORTEXAJAY POR DOGUI LADO NORTE | -99.961 | 20.1213
QUE230302257972 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AL LADO DEL PREESCOLAR1OOM DE DISTANCIA DE LA PRIMARIACALLE ALBA 21AV LA PRESA 20SOBRE LA AV PRINICIPAL AL LADO DE LA BASE DE LAS COMBISC BUENA VISTA 17 | -99.9508 | 20.1667
QUE230302257973 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA Y OTRO ANTES DEL DEPOSITO. | -100.0716 | 20.131
QUE230302257974 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC), 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO SIGUIENDO LA LINEA DE POSTES N LA ULTIMA C | -100.1244 | 20.1333
QUE230302259723 | Querétaro | Peñamiller | Mesa del Troje | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL TROJE, 76478 MESA DEL TROJE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL PALMAS Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO A 150 MTS AL ORIENTE DE LA CAPILLA DE LA | -99.9818 | 21.0771
QUE230302260591 | Querétaro | Peñamiller | Los Encinos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A CAMARGO Y CARRETERA A RIO BLANCO, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO EN EL MARGEN IZQUIERDO DE LA C | -99.7537 | 21.138
QUE230302262929 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , MESILLAS BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO JACAL DE LA PIEDAD SAN PED | -100.0634 | 20.0576
QUE230302254137 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | CALLE NOCHE BUENA Y ROSA BLANCA PUEBLO TIERRA BLANCA, 76256 TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GLADIOLA, CALLE AMAPOLA AMAPOLA COORDENAS UTM CALLE NOCHE BUENA INICIA ESTE 356163.26ME NORTE 229831 | -100.3824 | 20.7791
QUE230302254524 | Querétaro | Colón | El Saucillo | CALLE PARAISO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL SAUCILLO, 76277 EL SAUCILLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CONOCIDA, CALLE PARAISO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE EL SAUCILLO | -100.1945 | 20.8067
QUE230302254535 | Querétaro | El Marqués | La Griega | CALLE EJIDO AGUA AZUL PUEBLO LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE EJIDO JESUS MARIA Y CALLE EJIDO PALO ALTO, CALLE EJIDO AGUA AZUL CON CORDENAS UTM ESTE 370484.00ME Y NORTE 2285360.00MN | -100.2434 | 20.6631
QUE230302257976 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN A 500 METROS ENTRANDO POR LA MURALLA POR EL EMPEDRADO Y A 500 MTS DE LA MURALLA. | -100.0334 | 20.1843
QUE230302257979 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN ANTES DE LLEGAR A LA PRESA DEL CAPULIN CARRETERA DE TERRACERIA A MANO DERECHA Y CAMINO AL VIVERO ATRÁS DEL INVERNADERO DE MA | -100.1909 | 20.3067
QUE230302257980 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN A 100 MTS DE LA BODEGA CAMINO A LA MANZANA POR DONDE TERMINA EL EMPEDRADO ANTES DE | -100.1259 | 20.1081
QUE230302257981 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAUCITO FRENTE A UNA CASA DE 2 PISOS PINTADA DE COLOR BLANCA Y OTRO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 100 METROS | -100.0069 | 20.2027
QUE230302257985 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DE BANTHI TIENDA DE ABARROTES SANTIAGO CASETA TELEFONICA FACHADA COLOR AMARILLO ARTESANIAS BADU CAMINO A LA LOMA DE BANTHI ANTES DEL PUENTE HACI | -99.9845 | 20.1591
QUE230302257989 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CONASUPO Y OTRO A LADO DE LA CAPILLA. | -99.9868 | 20.1085
QUE230302257991 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA POR EL ROBLE SUBIENDO EL ARROYO EN LA PRIMER ENTRADA A MANO DERECHAPOR CARRETERA EL ROBLE MESILLASENTRANDO POR UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMA | -99.9954 | 20.1296
QUE230302257994 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Presa del Tecolote (El Lindero) | RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL Y OTRO A 100 METROS HACIA ARRIBA D | -100.1282 | 20.0879
QUE230302257996 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN AV. EL CUSILLO 214 PASANDO EL PRIMER DEPOSITO DE AGUA POTABLE PASANDO | -99.9435 | 20.138
QUE230302257997 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ADELANTE DEL PANTEON COMO A 100 METROS CASA COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA Y OTRO DOMICILIO POR LA CANCHA DE FUTBOL. | -100.1918 | 20.1699
QUE230302259768 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Cacahuate (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA EL CACAHUATE (STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76893 EL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL RAYO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO. EL RÍO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BA | -100.0866 | 20.0346
QUE230302254541 | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | CALLE CONOCIDA RANCHO NUEVO ÁLAMOS, 76277 NUEVO ÁLAMOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CONOCIDA NUEVO ÁLAMOS | -100.1832 | 20.8357
QUE230302255290 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | CALLE RUMBO A CASA DE REUNIÓN RANCHERIA CIÉNEGA DE SAN JUAN, 76319 CIÉNEGA DE SAN JUAN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA RUMBO A CASA DE REUNIÓN SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR COMUNITARIO Y LA PRIMARIA J. G | -99.6344 | 21.277
QUE230302257998 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE QUIOTILLOS LA CASA TIENE UN ZAGUAN VERDE A MANO DERECHA ES LA ULTIMA | -100.1479 | 20.2996
QUE230302257999 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC), 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA ENTRADA DEL ARBOL DEL DESCANSOA 70M. DELANTE DE LA CASA DE SALUD | -100.1248 | 20.1324
QUE230302258001 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA TORTILLERIA Y OTRO A 200 METROS ARRIBA DE LA IGLESIA A MANO DERECHA. | -100.2694 | 20.2712
QUE230302258002 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rincón de la Florida | RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DELANTE DE LA PRIMARIA SEGUNDA CASA A MANO IZQUIERDAAL LADO DE LA CASA DE SALUD | -100.1411 | 20.1631
QUE230302258006 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PRIV. LOS PEREZ ANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL RINCONDESPUES DE LA BASE DE LAS COMBIS PASANDO LA TIENDA VERDE | -99.9629 | 20.1744
QUE230302258013 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIUO SE UBICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 132 FRENTE AL DEPOSITO DE AGUA AL FONDO ZAGUAN NEGRO CON DORADO Y DELANTE DE LA CANCHA DONDE ESTA UNA TIE | -100.1325 | 20.2829
QUE230302258017 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA A LOS CALLEJONES DEBAJO DE LA PALOMA, AL CERRITO PELON, ABAJO DE LOS INVERNADEROSCARR | -100.0744 | 20.1817
QUE230302258020 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y OTRO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A 70 METROS DE LA CAPI | -100.1246 | 20.0531
QUE230302257642 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN UNO A 200 METROS ANTES DEL KINDER OTRO A 100 METROS DE LA ENTRADA Y OTRO CERCA DE LA IGLESIA | -100.1468 | 20.1131
QUE230302257645 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Agua Blanca | RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR DONDE ESTA LA IGLESIA A 200 METROS Y OTRO DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL KINDER DE AGUA BLANCA | -100.1087 | 20.1904
QUE230302258029 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , HAY 2 BORDOS DE AGUA ANTES DEL ARROYO POR EL CENTRO DE SALUDCERCA DE LA IGLESIA EN LOS CEDROSINVERNADERO DE ROSASA 500M DE LA IGLESIA DE SA | -100.1258 | 20.1645
QUE230302258032 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA LOMAANTES DE LA DESVIACION AL CAPULIN SAGUAN VERDE | -100.173 | 20.1782
QUE230302258042 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS POR LAS PRIMERAS CASAS CAMINO A LA LOMA Y 100 METROS DELANTE DE LA PRIMARIA PASANDO EL PUENTE | -99.9927 | 20.2014
QUE230302255872 | Querétaro | Colón | Nogales | CALLE CONOCIDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLES AL SURPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES | -100.1492 | 20.6944
QUE230302259290 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Esperanza | RANCHERIA LA ESPERANZA, 76354 LA ESPERANZA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO SALIENDO DEL MUNICIPIO DE J | -99.1601 | 21.5877
QUE230302261330 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Durazno Grande | RANCHERIA EL DURAZNO GRANDE, 76325 CUERVO DE SAN RAFAEL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A DURAZNO EL GRANDE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SAN PEDRO ESCANELA A DURAZNO EL GRANDE. | -99.5189 | 21.1265
QUE230302255202 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | RANCHERIA HORNITOS, 76317 HORNITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE HORNITOS COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR Y SECUNDARIA COMUNITARIA. ESTO SOBRE UN CAMINO DE TER | -99.682 | 21.1929
QUE230302260990 | Querétaro | Peñamiller | El Torbellino | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORBELLINO, 76486 EL TORBELLINO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A EL PORTUGUÉS, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIP | -99.8756 | 21.1605
QUE230302261366 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesitas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 LAS MESITAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO A ENCINOS Y CAMINO A EL PORTUGUÉS, LOS CUARTOS SE CONSTRUIRÁN EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS A 20 METROS DE LA ESCUELA PRI | -99.8117 | 21.1533
QUE230302258983 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | CALLE LA TRINIDAD RANCHERIA EL MAGUEYAL, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MEZQUITES Y PROLONGACION FICUS, CAMINO INTERPARCELARIO A RANCHO EL MILAGRO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL EN LA C | -99.9386 | 20.4984
QUE230302261012 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE NAVIDAD Y CALLE LOS FRESNOS, CALLE CORREGIDORA LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 340 METROS AL SUR DE LA HACIEND | -99.902 | 20.4324
QUE230302261404 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VISTA ALEGRE, 76489 VISTA ALEGRE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 160 A PEÑA BLANCA Y CARRETERA 160 A PEÑAMILLER, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN COSTADO DE | -99.7956 | 21.0588
QUE230302259014 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | CALLE PRINCIPAL EL PILÓN RANCHERIA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO EL GARAMBULLAL - EL PILÓN - MILPILLAS Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO AL MARGEN IZQUIERDO DEL CA | -99.7694 | 21.0783
QUE230302259028 | Querétaro | Peñamiller | El Sauz | CALLE DE LA CAPILLA PUEBLO EL SAUZ, 76495 EL SAUZ, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE SALIDA AL ZAPOTE, CALLE PRINCIPAL LOS CUARTOS SE CONSTRUIRÁN EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS A 40 METROS AL N | -99.7507 | 21.0324
QUE230302261036 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Rinconada | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA RINCONADA, 76525 LA RINCONADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 70 M HACIA EL SUR DEL PREESCOLAR | -99.7431 | 20.7705
QUE230302261432 | Querétaro | Peñamiller | San Juanico | CALLE VISTA ALEGRE BARRIO SAN JUANICO, 76489 SAN JUANICO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE A PUERTO AMARILLO Y CARRETERA 160 A PEÑAMILLER, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A 70 METROS AL ORIENTE | -99.8004 | 21.0583
QUE230302256775 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE CAYETANO GONZALEZ Y CAMINO CAMINO A PRESA DEL TECOLOTE, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO A UN COSTADO | -100.1341 | 20.0989
QUE230302259351 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | AVENIDA SAN ISIDRO PUEBLO AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE LAURELES AVENIDA SAN ISIDRO CON COORDENADAS UTM INICIO ESTE 368256.52 ME NORTE 2289768.53 MN Y TERMIN | -100.2634 | 20.7009
QUE230302261450 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO A EL PORTUGUÉS Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO AL MARGEN DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL A 30 METROS AL | -99.8146 | 21.1169
QUE230302261091 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | CALLE MORELOS PUEBLO EL PORTUGUÉS, 76485 EL PORTUGUÉS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CUAUHTÉMOC, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE FRA | -99.8429 | 21.1316
QUE230302256820 | Querétaro | Tolimán | Los Rincones (San Pedro de los Eucaliptos) | RANCHERIA LOS RINCONES SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS, 76614 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KMACCEDIENDO DE LA CARRETERA AL LUGARDE LA OBRA POR CALLE ENRIQUE BURGOSSE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTI | -99.9314 | 20.916
QUE230302266315 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | Prol. Av. Zaragoza 10, Villas Campestre | -100.4155 | 20.5603
QUE230302266318 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | Prol. Av. Zaragoza 10, Villas Campestre | -100.4155 | 20.5603
QUE230302256847 | Querétaro | Colón | Puerta de Enmedio | CALLE CALLE PARALELA A CALLE PRINCIPAL AL SURESTE DE LA LOCALIDAD PUEBLO PUERTA DE ENMEDIO, 76281 PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CALLE PARALELA A CALLE PRINCIPAL AL SURESTE DE | -100.1374 | 20.757
QUE230302259413 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | RANCHERIA NUEVO DOS, 76337 LA CAÑADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALZADA CAMINO A CUATRO PALOS Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS LA ENTRADA ES POR LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA. | -99.6647 | 21.1156
QUE230302259427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN RUMBO A LOS PICOS | -99.951 | 20.1671
QUE230302261137 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto de Ánimas | RANCHERIA PUERTO DE ÁNIMAS, 76346 PUERTO DE ÁNIMAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA PRINCIPAL DE JALPAN SERRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JU | -99.4973 | 21.201
QUE230302266397 | Querétaro | Corregidora | Hacienda el Batán | MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | -100.43 | 20.5164
QUE230302266399 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AV. DE LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | -100.4576 | 20.6353
QUE230302257077 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO LLANO LARGO A XAJAY Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE UBICA A 604 METROS DE LA CARRT | -99.9578 | 20.1347
QUE230302259438 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL MONUMENTO CAYETANO GONZALEZ | -100.1325 | 20.1023
QUE230302261170 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Chilar | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CHILAR, 76548 EL CHILAR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 260 M DE LA PRIMARIA | -99.7032 | 20.5782
QUE230302262299 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | RANCHERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE AHUACATLAN DE GUADALUPE Y , LA OBRA SE UBICA DIFERENTES LOCALIDADE | -99.5478 | 21.2203
QUE230302257098 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | RANCHERIA EPAZOTES GRANDES, 76334 MESAS DE SAN JOSÉ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EPAZOTES GRANDES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A EPAZOTES GRANDES ESTO A 1.30 KM ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD. | -99.5814 | 21.103
QUE230302259163 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADJUNTAS DE HIGUERAS, 76499 ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALI | -99.7036 | 20.9978
QUE230302259850 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A 70 METROS DE LA CASA MORADA DESVACION A LOS ARENALES CALLE PRINCIPÀL A 500 METROS ALA | -100.2078 | 20.1535
QUE230302256900 | Querétaro | Colón | Nuevo Progreso | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NUEVO PROGRESO, 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | -100.0324 | 20.7526
QUE230302257109 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL PRESCOLAR Y CAMINO CAMINO A GALINDILLO, LA OBRA SE UBICA A 287 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO Y A 276 METROS DE LA IGLESIA | -100.1008 | 20.2733
QUE230302259181 | Querétaro | Peñamiller | El Garambullal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GARAMBULLAL, 76495 EL GARAMBULLAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A EXTORAZ Y CARRETERA 161 A PEÑAMILLER, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO A 20 MTS AL PONIENTE DE | -99.7732 | 21.043
QUE230302261202 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA DE LOS SÁNCHEZ, 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE INDEPENDENCIA A 650 M AL NOROESTE DE LA IGLE | -99.7086 | 20.6989
QUE230302261203 | Querétaro | Peñamiller | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76486 EL LINDERO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 161 A PEÑAMILLER Y CARRETERA 161 A SAN MIGUEL PALMAS, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA L | -99.8439 | 21.0855
QUE230302263490 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE P. DE LOS CORONA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL CAMPO DE FUTBOL ET | -100.0026 | 20.4148
QUE230302263499 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | CALLE JUSTO MATA EJIDO PASO DE MATA, 76830 PASO DE MATA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALID | -99.9163 | 20.3409
QUE230302258813 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIO VERDE, CALLE SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AGUASCALIEN | -99.4802 | 21.227
QUE230302255109 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE E. ALVAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A 520 METROS AL SUR DE LA ESCUE | -100.0062 | 20.4191
QUE230302266004 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.4729 | 21.2168
QUE230302262003 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 76478 LA TINAJA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A PEÑAMILLER Y CARRETERA A TOLIMÁN, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A 1.5 KM AL PONIENTE DEL PUENTE DE | -99.8803 | 21.0452
QUE230302255818 | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | CALLE PASEO DEL CIPRÉS COLONIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE LOS PINOS, CALLE PASEO DEL CIPRÉS ENTRE CALLES LOS NOGALES LATERAL CARRETERA A COLÓN Y CALLE PINOS | -100.0343 | 20.7451
QUE230302258882 | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Chico | RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL JALPAN - SABINO CHICO, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOM | -99.3993 | 21.2676
QUE230302259244 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | RANCHERIA EL CANTÓN, 76317 EL CANTÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL CANTON Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL CANTON. | -99.6483 | 21.2306
QUE230302255779 | Querétaro | Colón | Palmas | CALLE CONOCIDA RANCHO PALMAS, 76293 PALMAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA PERPENDICULAR A LA CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -100.0863 | 20.6913
QUE230302255147 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE 5 DE MAYO COLONIA CUARTO CENTENARIO, 76840 CUARTO CENTENARIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE EZEQUIEL MONTES, AVENIDA AV MEXICO LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A 514 METROS DE LA GLORIETA LA PALO | -99.957 | 20.3595
QUE230302255837 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | CALLE LAS GLADIOLAS RANCHERIA , 00000 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS EUCALIPTOS Y CALLE LOS LAURELES, CALLE LOS PIRULES LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAS GALDIOLAS ESTA CALLE SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DE L | -99.9654 | 20.6646
QUE230402294559 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Soyatal | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SOYATAL, 76536 EL SOYATAL, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 100 M HACIA EL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6473 | 20.7838
QUE230402296556 | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), 76495 VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PROLONGACIÓN EM | -99.7774 | 21.0356
QUE230402294601 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Blanca | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA BLANCA, 76534 LA BLANCA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 60 M HACIA EL SUR DEL PREESCOLAR | -99.5028 | 20.8406
QUE230402298386 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Culata | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CULATA, 76523 LA CULATA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 140 M AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6957 | 20.9058
QUE230402290210 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE BENITO JUAREZ A 275 MTS AL NOROESTE DE LA CAPILLA | -99.8281 | 20.7133
QUE230402298036 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CALLE CALLE ZARAGOZA, EL TRAMO 1 SE UBICA EN LA CARRETERA LAS LAJAS A BA | -100.0645 | 20.0732
QUE230402293852 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Portezuelo | CALLE INSURGENTES RANCHERIA PORTEZUELO, 76548 PORTEZUELO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 180 M HACIA EL SUR DEL PREESCOLAR | -99.7417 | 20.5944
QUE230402294235 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Ranchito | CALLE AZTECAS RANCHERIA EL RANCHITO, 76540 EL RANCHITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE XOCHITL, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 500 MTS AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -99.6919 | 20.6988
QUE230402298453 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Nuevo Sombrerete | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76536 RANCHO NUEVO SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 1.2 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6549 | 20.7185
QUE230402294276 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Divino Pastor | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL DIVINO PASTOR, 76534 EL DIVINO PASTOR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 530 M HACIA EL ESTE DEL PREESCOLAR | -99.5464 | 20.8283
QUE230402298473 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE SAN JUAN BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 300 M AL NORTE DEL PREESCOLAR | -99.8224 | 20.6887
QUE230402293897 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76534 LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 50 MTS AL ESTE DEL PREESCOLAR | -99.5365 | 20.8963
QUE230402290292 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Laja | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAJA, 76534 LA LAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 710 M HACIA EL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MA | -99.6397 | 20.7969
QUE230402298503 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 1.10 KM HACIA EL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO | -99.6921 | 20.6047
QUE230402295221 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Palmitos | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS PALMITOS, 76539 LOS PALMITOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 190 M HACIA EL NORESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA | -99.5083 | 20.9238
QUE230402294491 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho la Honda (San Nicolás) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA HONDA (SAN NICOLÁS), 76534 RANCHO LA HONDA (SAN NICOLÁS), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -99.5332 | 20.8638
QUE230402294521 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Agua Salada | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL AGUA SALADA, 76523 EL AGUA SALADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 960 MTS HACIA EL ESTE DEL DEPOSITO DE AGUA POTA | -99.6977 | 20.8889
QUE230402297871 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vega de Ramírez | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA VEGA DE RAMÍREZ, 76535 VEGA DE RAMÍREZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 39 M AL SUROESTE DE LA ESCUELA DEL PREESCOLAR | -99.416 | 20.919
QUE230402298280 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO DE LAS CRUCES, 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE FRANCISCO I MADERO A 500 M AL SUR DE LA CAPI | -99.6993 | 20.6898
QUE230402290354 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 76510 SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE GUADALUPE VICTORIA A 295 M HACIA EL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.7996 | 20.7467
QUE230402290401 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Salitre | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DEL SALITRE, 76537 PUERTO DEL SALITRE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NAPOLEON Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE FRANCISCO I MADERO A 50 MTS AL ESTE DEL CAMPO DE FUTBOL | -99.6909 | 20.7263
QUE230402288301 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Suspiro | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SUSPIRO, 76529 EL SUSPIRO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR | -99.5832 | 20.8565
QUE230402293663 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE230402290420 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de Chiquihuite | CALLE PUERTO VALLARTA RANCHERIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE COATZACOALCOS, CALLE PUERTO DE ANGEL A 500 M HACIA EL SUROESTE DEL PREESCOLAR | -99.8387 | 20.6975
QUE230402290422 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de Chiquihuite | CALLE PUERTO ESCONDIDO RANCHERIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE COATZACOALCOS, CALLE MAZATLAN A 230 M HACIA EL SUROESTE DEL PREESCOLAR | -99.8364 | 20.6989
QUE230402290427 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE FELIPE ANGELES BARRIO SAN GASPAR, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 103 MTS AL SUROESTE DEL AUDITORIO DE SAN GASPAR | -99.8215 | 20.6933
QUE230402290428 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE ZAFIRO RANCHERIA LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE ZAFIRO, CALLE MARMOL A 360 M HACIA EL SUR DEL JARDIN BOTANICO | -99.8046 | 20.6839
QUE230402290437 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Terrero | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA EL TERRERO, 76547 EL TERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 250 MTS AL NORTE DE LA PRIMARIA GENERAL | -99.6539 | 20.6596
QUE230402290451 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE SAN JUAN BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTA BARBARA, CALLE REVOLUCION A 330 M HACIA EL NORESTE DEL PREESCOLAR | -99.8238 | 20.6882
QUE230402290455 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE FILOMENO MATA BARRIO LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FILOMENO MATA Y CALLE NICOLAS CAMPA, CALLE HIDALGO A 500 M HACIA EL SUROESTE DEL COBAQ 5 | -99.8275 | 20.7003
QUE230402292966 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JAVIER, 76530 SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 250 HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.7176 | 20.7497
QUE230402277013 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ELDOMICILIO SE UBICA DE LA CANCHA LA BURRITA RUMBOA LA CRUZ A UN LADO DE LOS INVERNADEROS Y AL LADO DE LA CANCHA LA BURRITA COMO A 50 MTS | -100.1139 | 20.115
QUE230402288120 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | CALLE GARDENIAS CALLE CLAVEL, CAMELINAS, MAGNOLIAS, JACARABDAS, DALIAS, HIERDA, ALCATRAZ, DEL ROSAL , NOCHEBUENA, AMAPOLA, GIRASOLES, JAZMIN Y AZUCENAS COLONIA POPULAR ECOLÓGICA VALLE DE ORO, 76905 LOS OLVERA, CORREGIDORA QUERÉTAR | -100.3934 | 20.532
QUE230402292647 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | TERRACERÍA TRAMO CAMINO EL CAPULIN - JACAL DE LA PIEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CAPULIN Y TERRACERIA JACAL DE LA PIEDAD, EL S | -100.175 | 20.1606
QUE230402288626 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ A UNA CUADRA DE LA IGLESIA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TILACO | -99.1942 | 21.1656
QUE230402290088 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Ríos | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS RÍOS, 76516 LOS RÍOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 500 M HACIA EL SURESTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO | -99.8463 | 20.7185
QUE230402278024 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Durán | RANCHERIA CARRIZAL DE LOS DURÁN, 76354 CARRIZAL DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, RECORREN 36.2 KM PARA LLEGAR A LA DES | -99.2099 | 21.5744
QUE230402284951 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE ENCUENTRA A 236 MTS AL ESTE DE LA IGLESIA PADRE NUESTRO DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS | -99.2011 | 21.3273
QUE230402284970 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE UBICA A 186 MTS AL OESTE DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA | -99.1061 | 21.2815
QUE230402284974 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Capulín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAPULÍN, 76393 EL CAPULÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE ENCUENTRA A 53 MTS AL SUR DE LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL CAPULÍN | -99.0554 | 21.2614
QUE230402284982 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE HERNAN CORTEZ RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN EL BARRIO LOS CORTEZ EN LA CALLE HERNAN CORTEZ LOCALIDAD DE NEBLINAS | -99.0562 | 21.2739
QUE230402284994 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ A 281 MTS AL OESTE DE LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO | -99.1054 | 21.2325
QUE230402284999 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ A 167 MTS DE EL PREESCOLAR COMUNITARIO LOCALIDAD DE EL AGUA | -99.0521 | 21.266
QUE230402285398 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Badillo | CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA EL RANCHITO, 76540 LOS BADILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE NIÑOS HEROES A 20 M DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO | -99.6996 | 20.696
QUE230402281506 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Zapote | RANCHERIA EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FEDERAL NO. 120 S.J.R. XILITLA | -99.5026 | 21.224
QUE230402291813 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO CAMINO A EL RINCÓN, LA OBRA SE UBICA A 122 METROS DE LA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA Y A 165 MET | -100.1793 | 20.2462
QUE230402285566 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Bella Vista del Río | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE DALIA, CALLE GLADIOLA A 415 M HACIA EL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.5777 | 20.6921
QUE230402285579 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntas de Rancho Quemado | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO, 76523 ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 M DE LA CAPILLA DE | -99.6807 | 20.9826
QUE230402285601 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Membrillo | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL MEMBRILLO, 76529 EL MEMBRILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 60 M DEL PREESCOLAR RA YU RA | -99.6662 | 20.8116
QUE230402285625 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Nuevo Sombrerete | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76536 RANCHO NUEVO SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 178 M HACIA EL NOROESTE DE LA ESCUELA PR | -99.6553 | 20.7319
QUE230402286018 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Doctor | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL DOCTOR, 76529 EL DOCTOR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 50 M AL NORESTE DEL PREESCOLAR | -99.589 | 20.8512
QUE230402285687 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA TINAJA, 76523 LA TINAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 30 M DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6991 | 20.9265
QUE230402285701 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Llanitos de Pathé | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS LLANITOS DE PATHÉ, 76548 LOS LLANITOS DE PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 90 M HACIA EL SUR DE LA ESCUELA P | -99.7176 | 20.6001
QUE230402285730 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 900 M AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6927 | 20.5971
QUE230402292385 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA CALLE SIN NOMBRE A 390 M HACIA EL SUROESTE DEL PREESCOLAR | -99.5626 | 20.6868
QUE230402281765 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | EJE VIAL CARRETERA 100 PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAHAR Y ANDADOR CENTRO CULTURAL DON BENITO JUAREZ GARCIA, EJE VIAL CARRETERA 100 AJUCHITLÁN CP. 76280 | -100.0231 | 20.7098
QUE230402285743 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Taxhidó | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TAXHIDÓ, 76547 TAXHIDÓ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SOBRE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -99.6586 | 20.6141
QUE230402279193 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | AVENIDA SAN ISIDRO PUEBLO AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE LAURELES AVENIDA SAN ISIDRO CON COORDENADAS UTM INICIO ESTE 374922.45 ME NORTE 2282261.04 MN Y TERMINA E | -100.2641 | 20.7015
QUE230402284750 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE BARRIO PUERTO BLANCO RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO PUERT | -99.8045 | 21.151
QUE230402285762 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Socavón | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SOCAVÓN, 76529 EL SOCAVÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 350 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA | -99.5822 | 20.8461
QUE230402285777 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Niño | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DEL NIÑO, 76528 MESA DEL NIÑO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 225 M HACIA EL NOROESTE DEL PREESCOLAR | -99.5934 | 20.8942
QUE230402286166 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Agua Fría | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA AGUA FRÍA, 76528 AGUA FRÍA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 50 M DE LA SUBDELEGACION DE AGUA FRIA | -99.5733 | 20.8729
QUE230402286200 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO DE LA LOC | -99.8241 | 20.7554
QUE230402286218 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santo Domingo | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTO DOMINGO, 76510 SANTO DOMINGO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.7845 | 20.7398
QUE230402286232 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JAVIER, 76530 SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.7172 | 20.7523
QUE230402292508 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Haciendita | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA HACIENDITA, 76526 LA HACIENDITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 900 MTS AL ESTE DEL PREESCOLAR | -99.7004 | 20.8622
QUE230402287705 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mora | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA MORA, 76538 LA MORA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 344 M HACIA EL NORESTE DEL PREESCOLAR | -99.4416 | 20.8783
QUE230402285520 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE RIVAPALACIOS Y CALLE DIAMANTE, CALLE ENCANTO A 600 M HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.8114 | 20.6826
QUE230402315343 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mintehé | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MINTEHÉ, 76513 MINTEHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 400 M HACIA EL SUR DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD | -99.7354 | 20.7053
QUE230402322613 | Querétaro | Colón | Los Benitos | CALLE CARRETERA A SANTA FINCA RANCHERIA LOS BENITOS, 76299 LOS BENITOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBNRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS BENITOA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SANTA ROSA FINCA A LA ALTURA DE LA IGLESIA | -99.9569 | 20.685
QUE230402322465 | Querétaro | Colón | San Martín | CALLE IGNACIO GOROZPE RANCHERIA SAN MARTÍN, 76280 SAN MARTÍN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO GORZPE ENTRE LAS CALLES MORELOS ZARAGOZA Y DI | -99.9767 | 20.7226
QUE230402322239 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8984 | 20.6653
QUE230402314931 | Querétaro | Colón | Ejido Patria | CALLE CALLA HACIA LA SECUNDARIA RANCHERIA PATRIA, 76274 EJIDO PATRIA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZAREA ENLA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA EN LA CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO | -100.1727 | 20.8707
QUE230402319855 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | RANCHERIA MAGUEYCITOS, 76333 MAGUEYCITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO MAGUEYCITOS Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES COMO MAGUEYCITOS PUERTO HONDO CASAS VIEJAS T | -99.6143 | 21.1234
QUE230402322436 | Querétaro | Colón | El Carrizal | RANCHERIA EL CARRIZAL, 76276 EL CARRIZAL, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN LA CALLE DNDE SE ENCUANTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARI REPUBLICA DEL PERU | -100.0554 | 20.8721
QUE230402322133 | Querétaro | Colón | México Lindo | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA MÉXICO LINDO, 76298 MÉXICO LINDO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD A DE MEXICO LINDO FRENTE LA CAM | -100.1072 | 20.5766
QUE230402314819 | Querétaro | Colón | El Poleo | CALLE CARRETERA 110 LOCALIDAD DE EL POLEO RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO 100 METROS ANTES DE LLEGAR AL PREESCOLAR RAN GU DE YABOTSI EL CUAL SE EN | -100.0507 | 20.8648
QUE230402305710 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | CALLE CRUZ DE PALO RANCHERIA CURVA COLORADA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CRUZ DE PALO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL | -99.6287 | 21.1355
QUE230402310795 | Querétaro | Colón | El Blanco | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LOS OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA LUIS ENRIQUE ERRO ES LA UNICA TV SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD | -100.1041 | 20.6064
QUE230402316685 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Torno | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TORNO, 76534 EL TORNO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DE | -99.4964 | 20.853
QUE230402305839 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ESCANELILLA SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL. | -99.5768 | 21.2157
QUE230402299858 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Ahuacatlán | RANCHERIA LA JOYA DE AHUACATLÁN, 76315 LA JOYA DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO EN LA JOYA DE AHUACATLÁN Y , LA OBRA SE UBICA A 600 METROS DE LA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD | -99.5732 | 21.2272
QUE230402299863 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | RANCHERIA LLANO DE SAN FRANCISCO, 76317 AGUA FRÍA DE LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO LLANO DE SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA EN EL BARRIO EL CHINILLAL DE LOCALIDAD DE LLANO DE SAN FRANCISCO. | -99.6537 | 21.1723
QUE230402299868 | Querétaro | Pinal de Amoles | Río Escanela | RANCHERIA RÍO ESCANELA, 76316 LAS JOYAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO EN RIO ESCANELA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RÍO ESCANELA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CAMPAMENTO PUENTE DE DIOS. | -99.6006 | 21.1958
QUE230402299873 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesas de San José | RANCHERIA MESAS DE SAN JOSÉ, 76326 EL TEJOCOTE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL TEJOCOTE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE SAN JOSÉ ESTO SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE | -99.5782 | 21.115
QUE230402301642 | Querétaro | Colón | La Carbonera | RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA EN LA TV SECUNDARIA DE NOMBRE GREGORIO TORRES QUINTERO ES LA UNICA TV SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD ANE | -100.17 | 20.803
QUE230402299928 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | RANCHERIA HUAZQUILÍCO, 76327 HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO EN HUAZQUILICO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUAZQUILÍCO TOMANDO LA DESVIACIÓN DE LLANO DE HUAZQUILÍCO. | -99.5808 | 21.1545
QUE230402310998 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | CAMINO TRAMO LA FLORIDA - LA LAGUNITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO LA FLORIDA A LA LAGUNITA Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLORI | -99.7595 | 21.4427
QUE230402315448 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 200 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -99.5661 | 20.6873
QUE230402301766 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , EL TRAMO 1 SE UBICA UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 332 ME | -100.0676 | 20.0657
QUE230402310250 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | CALLE RIO COLORADO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RI BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE SAN | -100.1748 | 20.568
QUE230402302145 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL BANCO, 76523 EL BANCO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 814 M HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.7044 | 20.881
QUE230402333220 | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | LA TRINIDAD, TEQUISQUIAPAN | -99.9627 | 20.5152
QUE230402339592 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.989 | 20.3964
QUE230402339546 | Querétaro | San Juan del Río | Estancia de Bordos | ESTANCIA DE BORDOS, SAN JUAN DEL RÍO | -100.0773 | 20.3228
QUE230402339551 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | PASO DE MATA, SAN JUAN DEL RÍO | -99.9277 | 20.3402
QUE230402339578 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | EL PEDREGOSO, SAN JUAN DEL RÍO | -99.9648 | 20.3768
QUE230402339583 | Querétaro | San Juan del Río |  | JARDÍNES DEL VALLE II, SAN JUAN DEL RÍO | -99.9643 | 20.4055
QUE230402334717 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Privada Circunvalación No. 6 | -100.3794 | 20.5965
QUE230402334367 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240 | -100.3384 | 20.6067
QUE230402339557 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido Banthi | GRANJAS BANTHÍ, SAN JUAN DEL RÍO | -99.9494 | 20.3825
QUE230402339574 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | SAN JOSÉ GALINDO, SAN JUAN DEL RÍO | -100.1012 | 20.3907
QUE230402339586 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.9849 | 20.3968
QUE230402339597 | Querétaro | San Juan del Río | Cerro Gordo | CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO | -99.961 | 20.3796
QUE230402339603 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio De La Cruz | BARRIO DE LA CRUZ, SAN JUAN DEL RÍO | -99.9598 | 20.4182
QUE230402334701 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Privada Circunvalación No. 6 | -100.3794 | 20.5965
QUE230402330594 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PASEO JAZMÍN Y CALLE HENRY DUNAT, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. | -99.8984 | 20.5167
QUE230402331156 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA ESCUELA Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL LA ESPERANZA, LA OBRA SE UBICA A 678 METROS DE LA ESCUELA PRI | -100.0531 | 20.2029
QUE230402331157 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CRUZ SAN BARTOLO Y , LA OBRA SE UBICA A 858 METROS DE LA CABAÑA RODRIGUEZ Y A 2453 METROS DE LA SECUNDARIA RAFA | -100.0729 | 20.2189
QUE230402333305 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Circuito Moisés Solana, zona extendida, Prados del Mirador | -100.3799 | 20.5758
QUE230402333328 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4103 | 20.5921
QUE230402330627 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA DEL ENTRONQUE CON C.E. 540 AL SALITRE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | -100.399 | 20.6663
QUE230402333336 | Querétaro | San Juan del Río |  | Corregidora, centro, San Juan del Río | -100.0033 | 20.3876
QUE230402333201 | Querétaro | Tequisquiapan | Rancho Vista Hermosa | VISTA HERMOSA, TEQUISQUIAPAN | -99.9005 | 20.5189
QUE230402333205 | Querétaro | Tequisquiapan | Tepetates [Granja] | LOS TEPETATES, TEQUISQUIAPAN | -99.8812 | 20.5153
QUE230402333216 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.8871 | 20.519
QUE230402333229 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AV FRAY LUIS DE LEON NO. 2990 COL. CENTRO SUR. C.P. 76090 | -100.3677 | 20.5756
QUE230402332530 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4099 | 20.5899
QUE230402332562 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | AMEALCO DE BONFIL | -100.1469 | 20.1865
QUE230402332563 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cerro del Gallo | CERRO DE LOS GALLOS, AMEALCO DE BONFIL | -100.1485 | 20.1789
QUE230402331257 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO LAS LAJAS-SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO., LA OBRA SE UB | -100.0708 | 20.0753
QUE230402331272 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL TRAMO 1 SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 129 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 310 EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHÉ DEL MUNICIPIO DE | -100.0083 | 20.1513
QUE230402332617 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Ignacio Aldama 167, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro. | -100.1476 | 20.1884
QUE230402331275 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO | -99.9577 | 20.145
QUE230402332653 | Querétaro | San Juan del Río | Vista Hermosa (Cuasinada) | Carrete 300 San Juan del Rio - Amealco y calle Cacao | -100.0173 | 20.3743
QUE230402332658 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SANTA LUCIA | -100.0602 | 20.3151
QUE230402332658 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Av. Revolución y Camino de Acceso a Buenavista | -100.0294 | 20.3263
QUE230402332661 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. 5 de febrero No. 135 | -100.4169 | 20.5909
QUE230402332667 | Querétaro | Colón | Colón | COLÓN, QUERETARO | -100.05 | 20.7814
QUE230402332668 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QUERETARO | -100.3392 | 20.7651
QUE230402332670 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA | -99.4517 | 21.1969
QUE230402332713 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | EL CIERVO, EZEQUIEL MONTES | -99.8719 | 20.6182
QUE230402332715 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | SAN JOSE D ELOS TREJO, EZEQUIEL MONTES | -99.8459 | 20.5936
QUE230202232466 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO. | -99.9489 | 20.749
QUE230402332103 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | QUERETARO CENTRO | -100.3869 | 20.598
QUE230402332901 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO | -100.1395 | 20.501
QUE230402333924 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240 | -100.3384 | 20.6067
QUE230402332934 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | LA QUEBRADORA, PINAL DE AMOLES | -99.626 | 21.1355
QUE230402333957 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Joaquín Vega s/n acceso a Ezequiel Montes | -99.9083 | 20.6696
QUE230402333968 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Joaquín Vega s/n acceso a Ezequiel Montes | -99.9083 | 20.6696
QUE230402333973 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Joaquín Vega s/n acceso a Ezequiel Montes | -99.9083 | 20.6696
QUE230402334001 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240 | -100.3384 | 20.6067
QUE230402332944 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ 229 | -100.4023 | 20.5874
QUE230402332956 | Querétaro | Tequisquiapan |  | BARRIO LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN | -99.8822 | 20.5263
QUE230402332960 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | SAN NICOLAS, TEQUISQUIAPAN | -99.938 | 20.4749
QUE230402332963 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.891 | 20.5185
QUE230402332970 | Querétaro | Tequisquiapan | Ramas Blancas | RAMAS BLANCAS, TEQUISQUIAPAN | -99.8836 | 20.5078
QUE230402332972 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.8844 | 20.5191
QUE230402332975 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.8877 | 20.5191
QUE230402332976 | Querétaro | Tequisquiapan | Los Cerritos | LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN | -100.0631 | 20.5624
QUE230402332977 | Querétaro | Colón | Colón | PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1, COLONIA CENTRO, COLON QUERETARO | -100.0453 | 20.7883
QUE230402332999 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro. | -99.9688 | 20.387
QUE230402334698 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Privada Circunvalación No. 6 | -100.3794 | 20.5965
QUE230402334719 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Privada Circunvalación No. 6 | -100.3794 | 20.5965
QUE230402334724 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Privada Circunvalación No. 6 | -100.3794 | 20.5965
QUE230402333948 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Joaquín Vega s/n acceso a Ezequiel Montes | -99.9083 | 20.6696
QUE230402333952 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240 | -100.3384 | 20.6067
QUE230402333975 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240 | -100.3384 | 20.6067
QUE230402333983 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240 | -100.3384 | 20.6067
QUE230402332922 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | EL SAUZ, HUIMILAN | -100.3565 | 20.2981
QUE230402332927 | Querétaro | Colón | Colón | PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1, COLONIA CENTRO, COLON, QUERETARO | -100.0453 | 20.7883
QUE230402332954 | Querétaro | Tequisquiapan | La Laja | LA LAJA, TEQUISQUIAPAN | -99.9804 | 20.5757
QUE230402332958 | Querétaro | Tequisquiapan | Los Cerritos | LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN | -100.0676 | 20.5651
QUE230402332964 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.8858 | 20.5172
QUE230402332968 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.8837 | 20.5195
QUE230402332978 | Querétaro | Colón | Colón | CARRETERA ESTATAL 110, AJUCHITLAN-COLON KM 9+200, COLON, QRO. | -100.0479 | 20.7664
QUE230402333198 | Querétaro | Tequisquiapan | Hacienda Grande | HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN | -99.8947 | 20.5344
QUE230402333204 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.8862 | 20.5188
QUE230402336524 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista | -100.3524 | 20.5847
QUE230402332468 | Querétaro | Querétaro |  | INMEDIACIONES DEL ENTRONQUE LA OBRERA EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO INTEGRAL PASEO 5 DE FEBRERO | -100.4218 | 20.6194
QUE230402332480 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | carretera estatal110 (Ajuchitlán - Colón) en los tramos del km 13+500 al 17+000 | -100.0465 | 20.8054
QUE230402332487 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | INTERSECCION UBICADA EN PASEO 5 DE FEBRERO Y AV. IGNACIO ZARAGOZA | -100.4066 | 20.5812
QUE230402334458 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Emiliano Zapata #75, La Cañada, Municipio El Marqués, Querétaro, C.P. 76240 | -100.3384 | 20.6067
QUE230402325256 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | CALLE EL ALAMO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , A 500 METROS DEL PREESCOLAR RA HYATSL DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL. | -99.9532 | 20.762
QUE230402332497 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Entronque Universidad en la Intersección de Carretera al Campo Militar con Paseo 5 de Febrero, Col. San Antonio de la Punta | -100.4157 | 20.5957
QUE230402332532 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4121 | 20.5926
QUE230402330591 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | ACCESO A LA COMUNIDAD DEL RINCÓN AL ENTRONQUE CON LA C.F. 120, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | -100.1636 | 20.2799
QUE230402330623 | Querétaro | Corregidora | Bravo | C.E. 414, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | -100.4333 | 20.3913
QUE230402329422 | Querétaro | Querétaro | Cerro de la Cruz | CALLE YUCATAN INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 76221 CERRO DE LA CRUZ, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE PIRULES, CALLE PANAMA 400 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PRIMO VINIENDO DE LA CAR | -100.5016 | 20.8171
QUE230402332655 | Querétaro | San Juan del Río |  | CUAUHTÉMOC NÚMERO 27, COLONIA CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -100.0009 | 20.3873
QUE230402332657 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | 14 CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN BANTHI III, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | -99.9574 | 20.4006
QUE230402332659 | Querétaro | San Juan del Río | Los Llanitos | Calle José Trejo | -99.9561 | 20.3306
QUE230402332666 | Querétaro | Colón | Colón | COLÓN, QUERETARO | -100.0514 | 20.7818
QUE230402332973 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. | -99.8873 | 20.5195
QUE230402286029 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CHAVARRÍAS, 76534 CHAVARRÍAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 60 M AL NORTE DE LA SECUNDARIA | -99.5957 | 20.8093
QUE230102206532 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE HERNAN CORTES OBRA UBICADA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES FRANCISCO I | -100.3741 | 20.8685
QUE230102210990 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | 16 de Septiembre 51, centro, santiago de Querétaro | -100.3907 | 20.5953
QUE230102210621 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | -99.809 | 20.7013
QUE230102210621 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | -99.8092 | 20.7012
QUE230102208753 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Ex Hacienda El Cerrito # 100 | -100.4459 | 20.5525
QUE230202213744 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | PRIVADA LA CRUZ RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA HACIA AGOSTADERO Y , A 300 METROS CAMINANDO DESDE LA PRIMARIA PÚBLICA | -100.063 | 20.0511
QUE230202213755 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | RANCHERIA , 76879 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 800 METROS AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN SAN PABLO | -99.9663 | 20.0797
QUE230202213757 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 1.6 KILOMETROS AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE LA NOPALERA | -99.9651 | 20.159
QUE230202213758 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | CALLE LAS LAJAS A BARRIO 5TO RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 300 AMEALCO- LOS PINOS Y , A 1.20 KILOMETROS HACIA EL NOROESTE PART | -100.0703 | 20.0749
QUE230202213760 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | CALLE CAMINO LA TORRE A LOMA DE LAS VIBORAS RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 EL RAYO (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 675 METROS AL SUROESTE DEL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA | -100.1031 | 20.0712
QUE230202224665 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO A 135 MTS DE LA CANCHA PUBLICA | -99.0969 | 21.1916
QUE230202224742 | Querétaro | San Joaquín | Medias Coloradas | INTERIOR SN RANCHERIA MEDIAS COLORADAS, 76575 MEDIAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , EL TANQUE SE UBICARÁ A 200 METROS DESPUES DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD Y A 100 METROS D | -99.496 | 21.0304
QUE230202213855 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA VIVAH, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE HUIMILPAN Y CALLE PEDRO ESCOBEDO, A 450 METROS AL SUOESTE DEL CAMPUS UAQ JALPAN DE SERRA. | -99.4614 | 21.2131
QUE230202213856 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE SAN NICOLÁS COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CALLE SONORA, A 200 METROS AL ESTE PARTIENDO DEL COBAQ PLANTEL JALPAN. | -99.4768 | 21.2245
QUE230202213888 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | CALLE FRANCISCO I MADERO Y BELISARIO DOMINGUEZ RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE CONSTITUCIÓN DE 1 | -100.1437 | 20.6452
QUE230202213891 | Querétaro | Colón | Esperanza | RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE DE LA ESPERANZA ENFRENTE DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | -100.1109 | 20.6455
QUE230202213907 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | RANCHERIA ADJUNTA DE GATOS, 76336 ADJUNTA DE GATOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE ADJUNTAS DE GATOS | -99.6478 | 21.008
QUE230202215023 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LA NOPALERA DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE EN LA MISMA CALLE SE E | -99.2197 | 21.3739
QUE230202215134 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Pemoche | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE. LA LOCALIDAD EL PEMOCHE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES EL BLANCO | -99.1135 | 21.2325
QUE230202225281 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de la Garita | RANCHERIA PUERTO DE LA GARITA, 76575 PUERTO DE LA GARITA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , EL TANQUE SE UBICARÁ 25 METROS ARRIBA DEL TANQUE DE MAMPOSTERIA EXISTENTE A LA DERECHA DEL CAM | -99.4733 | 21.0485
QUE230202213754 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | CALLE CARRETERA LAS LAJAS RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN KILOMETRO CAMINANDO AL NOROOESTE POR CARR | -100.0249 | 20.0751
QUE230202213803 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | COLONIA SANTA ISABEL, 76843 SAN FRANCISCO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE CARDENAL, A 200 METROS AL SURESTE PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA. | -99.9698 | 20.3545
QUE230202213884 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | COLONIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y , A 500 METROS AL NORTE DE LA SECUNDARIA TERESA DE CALCUTA POR LA CALLE CRISANTEMO | -100.0263 | 20.7084
QUE230202213886 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 200 METROS AL ESTE POR CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA ESCUELA LEONA VICARIO. | -100.0546 | 20.7758
QUE230202215571 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | CALLE HACIENDA DEL TESORO INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, CALLE HACIENDA SANTA ROSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CEC | -100.4318 | 20.764
QUE230202214877 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CORREDOR PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ANDADOR EN EL CORREDOR DEL PLANTEL 26 DE AGUA ZARCA EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA A 300 MTS DE LA SECUNDARIA JULIA ALICIA ALVARE | -99.0858 | 21.2196
QUE230202226387 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6275 | 21.1353
QUE230202232780 | Querétaro | Querétaro | Las Campanas | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4101 | 20.592
QUE230202232520 | Querétaro | Querétaro |  | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230202234531 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | PRIVADA CIMATARIO,LAS PALMAS,SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3729 | 20.586
QUE230202234535 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | CALLE PEDRO URTIAGA,CENTRO,EL PUEBLITO,CORREGIDORA, QUERETARO | -100.4417 | 20.5466
QUE230202234538 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | ANDADOR LAZARO CARDENAS,FELIPE CARRILLO PUERTO,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4249 | 20.6072
QUE230302243099 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 330 TRAMO LA MURALLA - SAN ILDEFONSO KILÓMETRO 30 + 500 PARAJE EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN I | -100.0079 | 20.1804
QUE230302243102 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEHETI - LA COFRADIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLEJON LA COFRADIA Y , EL SITIO DEL PROYECTO SE LOCALI | -100.1153 | 20.2144
QUE230302249735 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VISTHÁ, 76810 VISTHÁ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 122 Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO LA CALLE SE ENCUENTRA A 95 METROS AL SUR DE LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | -99.9761 | 20.4468
QUE230302249353 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | CALLE CORREGIDORA SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A 600 METROS AL SUROESTE DE LA HACIENDA DE SANTA ROSA X | -99.9034 | 20.4326
QUE230302246331 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE ALAMOS, CALLE LIRIOS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA Y A 680METROS AL ESTE DEL CEN | -100.0271 | 20.501
QUE230302242163 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE PRINCIPAL DE AGUA ZARCA AL 50 MTS AL ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y 146.27 MTS DE LA SECUNDARIA JU | -99.0878 | 21.2193
QUE230302241662 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO LA JOYA. Y CAMINO BARRIO LA JOYA - EL CAPULÍN, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PRESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE BARR | -100.176 | 20.1651
QUE230402272860 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EL CUARTOS SE ENCUENTRA A 70 MTS AL OESTE DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO | -99.1212 | 21.2934
QUE230402272865 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRA A 36 MTS AL SUR DE LA SECU | -99.0875 | 21.2204
QUE230402272871 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto del Sabino | CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DEL SABINO, 76395 PUERTO DEL SABINO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN LA UBICACION A 187 MTS DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE P | -99.1039 | 21.2376
QUE230402273020 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LAS LOSAS SE UBICA EN LA CALLE ACCESO AL BARRIO SANTA ROSA | -99.2388 | 21.2891
QUE230402273039 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LAS LOSAS SE UBICA A 374 MTS AL ESTE DE LA CALLE PR | -99.1079 | 21.2805
QUE230402273042 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | CALLE PRINCIPAL RANCHO MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE UBICA A 242 MTS AL ESTE DE EL PREESCOLAR DE LA LOC | -99.2401 | 21.2451
QUE230402273045 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE PRINCIPAL RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE UBICA A 395 MTS AL SUR SECUNDARIA JOSE MA DE LA | -99.0554 | 21.2732
QUE230402272906 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOSY UNOS DE LOS CUARTOS SE UBICA A 122 MTS DE LA CANCHA DE USO | -99.2611 | 21.2493
QUE230402272907 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN LA UBICACION A 384 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR MISION TANCOYOL | -99.201 | 21.3703
QUE230402272908 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ A UN COSTADO AL OESTE DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA TINA | -99.2857 | 21.2437
QUE230402272910 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOSSE REALIZARÁ EN LA UBICACION A 238 MTS AL SUR DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE SA | -99.0977 | 21.2063
QUE230402272913 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | CALLE PRINCIPAL RANCHO MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS CUARTOS SE UBICA A 157 MTS AL OESTE DEL PREESCOLAR CO | -99.24 | 21.245
QUE230402272914 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRA A 165 MTS AL OESTE DE LA PRIMARIA | -99.2156 | 21.144
QUE230402272915 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRA A 148 MTS AL SUR DE LA CAN | -99.1269 | 21.1791
QUE230302267138 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SEDEA | -100.4053 | 20.5843
QUE230402272933 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LOS BAÑOS SE ENCUENTRA A 257 MTS AL SUR DE | -99.3144 | 21.1837
QUE230402272934 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Sierrita | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA SIERRITA, 76382 LA SIERRITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁA 248 MTS AL OESTE DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA | -99.2217 | 21.2905
QUE230402272947 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Capulín | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CAPULÍN, 76393 EL CAPULÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN | -99.0552 | 21.2614
QUE230402272948 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE PRINCIPAL RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS | -99.0564 | 21.2728
QUE230402272951 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNAS DE LAS LOSAS SE UBICA A 119 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPOR | -99.0883 | 21.2176
QUE230302267213 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | ENTRE CALLE GILBERTO QUIROZ Y CALLE LEOPOLDO GARDUÑO OSORNIO | -100.1508 | 20.1875
QUE230302268078 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230402272957 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHO CAMARONES, 76394 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNOS DE LAS LOSAS SE UBICA A 281 MTS AL ESTE DEL PREES | -99.0827 | 21.2452
QUE230402272960 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHO PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE UBICA A 247 MTS AL OESTE D | -99.1737 | 21.3241
QUE230402272961 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LAS LOSAS SE UBICA A 334 MTAS AL ES | -99.0524 | 21.2659
QUE230402272963 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Alberca | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE UBICA A 237 MTS NORTE DE LA CANCHA DE USOS M | -99.3345 | 21.2263
QUE230402273569 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS ESTAN UBICADOS UNO A LADO DEL DEPOSITO VIEJO OTRO POR LA SALIDA POR LA DESVIACION A MOLINOS CERCA DEL PRESCOLAR | -100.1883 | 20.1006
QUE230402273573 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN UNO FRENTE A LA ESCUELA DEL TEPOZAN DOS A UN LADO DEL BORDO DE SAN VICENTE OTRO ARRIBA DE LA DESVIACION DEL ATORON POR DO | -100.0426 | 20.1861
QUE230402273574 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN CALLE LA JOYA OTRO EN CALLE ALFONSO CASO NO. 3 A UN LADO DEL KINDER Y OTRO DOMICILIO FRENTE DE LA PRIMARIA DE LA NOPALER | -99.9916 | 20.1611
QUE230402273577 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | RANCHERIA EL APARTADERO, 76897 BARRIO DEL COYOTE (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN UNO EN KM 10 SEGUNDA CASA DESPUES DE LA CRUZ DEL APARTADERO OTRO A UN LADO DE LA PRESA Y OTRO E | -100.0843 | 20.166
QUE230402273578 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | RANCHERIA EL COYOTE, 76897 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA POR LA PILETA ATRAS DEL KINDER ARCOIRIS OTRO PASANDO LA PRIMARIA 3 CASAS HACIA ARRIBA OTRO POR UN CAMINO DE TERRACER | -100.0967 | 20.1337
QUE230402273133 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE CONSTITUYENTES RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LAS LOSAS SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE | -99.2078 | 21.3355
QUE230402272981 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE PRINCIPAL BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO CHACATLA | -99.3154 | 21.1829
QUE230402272985 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNA DE LA | -99.3153 | 21.1845
QUE230402272987 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO ORTIGAS, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ES QUIN | -99.3227 | 21.1808
QUE230402273582 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA RUMBO AL TAMARINDO OTRO ENFRENTE DE LA PRIMER IGLESIA A MANO DERECHA, OTRO EN | -99.9709 | 20.1256
QUE230402273600 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Capulín | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CAPULÍN, 76393 EL CAPULÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONEXION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN EN VARIAS UBICACIONES | -99.0553 | 21.2614
QUE230402273601 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA | -99.0876 | 21.2211
QUE230402273602 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE | -99.2487 | 21.2726
QUE230402273143 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE | -99.1983 | 21.3742
QUE230302270426 | Querétaro | El Marqués | La Pradera | CALLE CIERVO 0, LA PRADERA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO | -100.3423 | 20.6525
QUE230402273009 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LAS LOSAS SE UBICA A 296 MTS DE CENTRE DE SALUD DE LA L | -99.2567 | 21.249
QUE230402273011 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS Y UNO DE LAS LOSAS SE UBICA A 159 MTS AL OESTE LA CALLE PRINCIPAL DE | -99.2856 | 21.2442
QUE230402273610 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE NEBLI | -99.0524 | 21.2659
QUE230402273611 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | -99.2781 | 21.2131
QUE230402273612 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA | -99.2856 | 21.2447
QUE230402273614 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO | -99.1187 | 21.2916
QUE230402273617 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA | -99.2595 | 21.249
QUE230402273622 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA | -99.1066 | 21.28
QUE230402273630 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3154 | 21.1843
QUE230402273634 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS | -99.0565 | 21.2711
QUE230402273636 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ | -99.174 | 21.3228
QUE230402273642 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE PRINCIPAL BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3155 | 21.1824
QUE230402273645 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO | -99.0968 | 21.2078
QUE230402273647 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS | -99.2032 | 21.3266
QUE230402273648 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE | -99.1996 | 21.3725
QUE230402273649 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LO | -99.1201 | 21.258
QUE230402273650 | Querétaro | Landa de Matamoros | Camarones | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES | -99.0749 | 21.2151
QUE230402273653 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA | -99.2853 | 21.2437
QUE230402273654 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALI | -99.0724 | 21.2007
QUE230402273655 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE OTATES | -99.2193 | 21.145
QUE230402273669 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN EL BARRIO SAN EST | -99.3235 | 21.19
QUE230302267751 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | -99.8092 | 20.7012
QUE230302267751 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO | -99.809 | 20.7013
QUE230302253174 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO Y CAMINO CAMINO A LA IGLESIA, EL PRIMER TRAMO SE UBICA A 2197 METROS DE LA IGLESIA Y A 2352 METROS DEL PREESCOLAR | -100.2748 | 20.2736
QUE230402273680 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE PRINCIPAL BARRIO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MAT | -99.316 | 21.1838
QUE230402273681 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE PRINCIPAL BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN EL BARRIO CHACATLAN | -99.3158 | 21.183
QUE230402273682 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA LA | -99.2586 | 21.248
QUE230402273695 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA | -99.2399 | 21.2877
QUE230402272718 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9996 | 20.3864
QUE230402273712 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS | -99.0559 | 21.2703
QUE230402273716 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA I | -99.1272 | 21.1794
QUE230402273726 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APO | -99.1165 | 21.1933
QUE230402273727 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZA | -99.0874 | 21.221
QUE230302253114 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | COLONIA EL VICARIO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 15 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA A 286 METROS AL NOROESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL VICARIO A 600 METROS AL SUROESTE DEL MER | -100.143 | 20.1817
QUE230402273411 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9996 | 20.3864
QUE230302267129 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SEDEA | -100.4058 | 20.5843
QUE230302268136 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302268146 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302267215 | Querétaro | Colón | Colón | CARRETERA ESTATAL 110, AJUCHITLAN-COLON KM 9+200, COLON, QRO. | -100.0476 | 20.7662
QUE230302265505 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9308 | 20.9081
QUE230302265506 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9308 | 20.9081
QUE230302270430 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 18 DE JULIO 0, COLINAS DE MENCHACA, SANTIAGO DE QUERÉTARO,QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3884 | 20.6427
QUE230302270434 | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | CALLE CONOCIDO 0, VISTA HERMOSA, COLÓN, QUERÉTARO | -100.1692 | 20.757
QUE230302270436 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE J. MARTINEZ JUAREZ 4, HERCULES, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3604 | 20.6014
QUE230302270439 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | AVENIDA LAS AGUILAS 0, LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.9493 | 20.3752
QUE230302270463 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | PROLONGACIÓN RIO EXTORAZ 100, SAN CAYETANO, SAN JUAN DEL RÍO,SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.9766 | 20.3866
QUE230302270464 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | CALLE CONOCIDO 0, COL. SAUZ BAJO,EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO | -100.1116 | 20.4739
QUE230302270467 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | AV DEL MAGISTERIO S/N, COL. EL SOTANO, PEÑAMILLER, QUERÉTARO | -99.8199 | 21.0517
QUE230302270471 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Kiliwas s/n,col. Cerrito Colorado, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO | -100.4643 | 20.6378
QUE230302257667 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR EL BORDO A MANO IZQUIERDA LA CASA ES DE BLOCK NO HAY BARDA NI TIENE ZAGUAN | -100.2115 | 20.2802
QUE230302258047 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN POR LA CASA OTOMI DEL RINCON RUMBO A LA CAPILLA DE YOSPI POR LA TIENDA DE LOS PINOS A UN LADO DEL TEMPLO CAMINO A LA IGLESIA CAL | -99.9514 | 20.1676
QUE230302258079 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 100M DE LA ESCUELA PRIMERIA LLANO DE LAS LIEBRESPRESA DE LA CAÑADA, XOTHE | -100.0426 | 20.0576
QUE230302253516 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO CAMINO A RINCON DE LA FLORIDA, EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDER | -100.1589 | 20.1588
QUE230302257716 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARRETERA QUE BAJA A MOLINOS DE LADO IZQUIERDO ES LA CUARTA CASA DE PIEDRA Y TEJA CO | -100.1891 | 20.1006
QUE230302257732 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | RANCHERIA EJIDO SAN JUAN DEHEDO, 76894 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL 2A DONDE ESTA UNA LAMPARA LA CASA ES CREMITA | -100.2078 | 20.1538
QUE230302259493 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA PRIMARIA COMO A 100 METROS OTRO POR LA TIENDA DE LA BODEGA | -100.1551 | 20.1525
QUE230302259914 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLE MIRASOL COLONIA PRIMAVERA, 76860 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A 2 KILOMETROS DE LA ESTATUA DE ROBERTO RUIZ OBREGON SOBRE LA C | -100.1595 | 20.194
QUE230302253525 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A BORDOS CUATES Y CAMINO CAMINO A GALINDILLO, LA OBRA SE UBICA A 723 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO POZAS ARCINIEGA | -100.1042 | 20.2629
QUE230302257770 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , C. EL SUSPIRO 10 | -99.9953 | 20.155
QUE230302257783 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 150M DE LA BODEGA RURAL | -100.1784 | 20.1607
QUE230302257792 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA 2 DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DEL SEGUNDO DEPOSITO, LA BARR | -99.9453 | 20.1376
QUE230302258184 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA EN EMPEDRADO CALLE LOS LAURELES | -100.1762 | 20.1649
QUE230302254352 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE ORIENTE 6 PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SAN JUAN, 76806 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EJE NORTE SUR Y CALLE NORTE 5, CALLE ORIENTE 2 SE ENCUENTRA A 550 METROS AL NORTE DE LA CARRETER | -99.9648 | 20.3676
QUE230302256639 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | RANCHERIA EL MEZQUITE, 76325 EL MEZQUITE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL MEZQUITE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITE. | -99.4759 | 21.0584
QUE230302257830 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRANDO A LOMA SECA A MANO IZQUIERDA MAS ADELANTE TIENDA Y BORDO COMO A 20 MTS., ZAGUAN DE LAMINA | -100.2059 | 20.2628
QUE230302259589 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS HERRERA, 76555 LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO BARRIO LOS AGUILARES Y CAMINO CAMINO BARRIO LA CAPILLA, CAMINO CAMINO BARRIO LAS GRUTAS LA OBRA SE ENCONT | -99.5781 | 20.8905
QUE230302257866 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA IGLESIA EL SEGUNDO DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DEL CERRO EL TERCER DOMICILIO SE | -100.2114 | 20.28
QUE230302257887 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE REFIERE A LA INSTACION DE PUERTA Y VENTANA E INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | -100.049 | 20.0633
QUE230302258262 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA TERMINANDO EL PAVIMENTO A LA IZQUIERDA Y OTRO AL LADO DE LA FABRICA DE TAPAS DE PLASTICO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD. | -100.1935 | 20.3115
QUE230302258269 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO DEL CENTRO A UN LADO DE LA TIENDA EL PINITOEN LA TIENDA CONASUPO O PREGUNTAR POR CHONAPASANDO LAS CABAÑAS ENTRADA AL NOPALCOLONIA LO | -100.1242 | 20.1693
QUE230302258276 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CALLE EMPEDRADO EL SAUCITO UBICADA AL INICIO DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD CASI AL FINAL DEL EMPEDRADO A | -100.0056 | 20.2026
QUE230302258277 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN AVENIDA EL COLORIN A UN COSTADO DEL RANCHO PATA DE PERRO Y OTRO A 150 METROS DE LA BODEGA RURAL | -100.1784 | 20.1607
QUE230302258279 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A CHITEJE DE LA CRUZ ANTES DEL PINAR A MANO IZQUIERDACALLE CAMINO REAL SAN JUAN DEHEDO A 500 MTS DE LA CAPILLA | -100.1753 | 20.178
QUE230302257160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | RANCHERIA SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 300 Y CARRETERA CARRETERA ESTATL 330, LA OBRA SE UBICA A 766 METROS DE LA EMPRESA CHAMPIMEX Y A 1752 METROS DE LA CAR | -100.1057 | 20.2001
QUE230302258290 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA CARRETERA QUE VA DE BACHILLERES HACIA EL ASTILLERO LLEGANDO A LA BOTIJAATRÁS DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO MESA DE SAN MARTIN | -100.179 | 20.2321
QUE230302258299 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A UN LADO DEL PREESCOLAR DE LA PINI Y POR EL RIO DE LA PINI PRIER ENTRADA ULTIMA CASA | -99.9877 | 20.1081
QUE230302259668 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUNTRANN UBICADOS A 200 METROS MANO IZQUIERDA DE LA BODEGA UNION DE PRODUCTORES Y ENTRADA POR EL KM 27 ANTES DE LLEGA | -100.1695 | 20.2449
QUE230302258328 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ADELANTE DEL KINDER DE QUIOTILLOS DESPUES DE LOS INVERNADEROS ZAGUAN BLANCO Y OTRO EN LA ULTIMA CASA POR LA ENTRADA DEL MODUL | -100.1347 | 20.2785
QUE230302257971 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA 36 Y SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA T | -100.222 | 20.3031
QUE230302258333 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS ESTAN UBICADOS SOBRE CAMINO PRINCIPAL A 200 MTS. DE LA CAPILLA LA CONCEPCION Y JUNTO A LA BOMBA DE RIEGO DE LA TORRE O UNA CASA | -100.125 | 20.0514
QUE230302258339 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA OTROS 2 EN LA LOMA DE LA ESCUELA ENFRENTE DE LA CLINICA A 5O METROS, OTRO JUNTO A LA IGLESIA DEL PERP | -100.2069 | 20.2619
QUE230302258346 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DELANTE DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO OTRO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD | -99.9929 | 20.2015
QUE230302258351 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA TIENDA DE ROSALVA | -100.2706 | 20.2707
QUE230302258354 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ATRÁS DE LA IGLESIA BAJANDO POR EL CALLEJON LA PRIMERA ENTRADA A MANO IZQUIERDACALLEJON LOS CAPULINES ANTES DE LAS GRANJAS | -100.0887 | 20.138
QUE230302257995 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Palos Altos | RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA BARRANCA DELANTE DE LA TIENDITA DE LA SEÑORA SOCO COLIN, PUERTA NEGRA DE MAYAFRENTE A LA TIENDA DE VIDAL COLIN | -100.1981 | 20.3217
QUE230302258358 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR EL POZO DE AGUA CON REHILETE Y OTRO ARRIBA DE LA TIENDA DICONSA | -100.1519 | 20.107
QUE230302258361 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE DEL PANTEON 35 EN LA ESQUINA TIENE VENTANAS ROJAS Y POR LA CONCHA DE FUTBOL | -100.1946 | 20.1695
QUE230302258364 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Presa del Tecolote (El Lindero) | RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN A UN LADO DE LA CASA DEL SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD DE LA PRESA. Y A U | -100.1285 | 20.0878
QUE230302258366 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LAS ESCUELAS MELCHOR OCAMPO POR DONDE VIVE EL TAXISTA EL COTORROA 100 METROS DE LA CASA DEL SEÑO | -100.0426 | 20.057
QUE230302258372 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN POR EL CAMPO HACIA LA ESCUELA 500 METROS DE LA CAPILLA LOMA DE BUENA VISTA RUMBO A LA CAPILLA DE YOSPI EN LA PRIMERA CURVA Y | -99.951 | 20.1673
QUE230302258374 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUETRAN ANTES DE LLEGAR AL POZO DE LA CEA Y A 300 MTS DEL KINDER DE XAJAY HACIA EL PONIENTE | -99.9606 | 20.1228
QUE230302262953 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rinconada de Bonfil [Fraccionamiento] | RANCHERIA RINCONADA DE BONFIL, 76850 RINCONADA DE BONFIL [FRACCIONAMIENTO], AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CALLE CALLE VISTA HERMOSA, LA OBRA SE UBICA A 220 METROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOM | -100.1386 | 20.1734
QUE230302255296 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | RANCHERIA TONATICO, 76320 LAS ESCALERAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO HACIA BARRIO LA ESCALERA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TONATICO EN EL BARRIO LA ESCALERA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA LA | -99.5554 | 21.1429
QUE230302262974 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A HACIENDA BLANCA Y CAMINO CAMINO HACIA EL PINO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LALOCALIDAD ENTRE EL PREESCOLAR COMUNITARIO Y LA ESCUELA | -100.1115 | 20.2812
QUE230302258038 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA BODEGA DE MARGARO GARDUÑOPOR BACHILLERES A 5KM ANTES DE LA BODEGA DE UNION DE PRODUCTORES A MANO DERECHAKM 29. FRENTE A BARB | -100.1704 | 20.2358
QUE230302258698 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | CALLE CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD DE ESPERANZA RANCHERIA CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 76554 CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO CASA DE MAQUINAS Y CAMINO CAMINO RUMBO A ESPERANZA, LA OBRA SE EN | -99.5362 | 20.9002
QUE230302262099 | Querétaro | San Joaquín | Puerto Hondo | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PUERTO HONDO, 76568 PUERTO HONDO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO RUMBO AGUA FRIA DE GUDIÑO, LA OBRA SE ENCONTRARÁ SOBRE EL | -99.5544 | 20.9769
QUE230302258968 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | RANCHERIA EL LIMÓN DE LA CRUZ, 76324 EL LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL LIMON DE LA CRUZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA CRUZ FRENTE A LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO | -99.4618 | 21.0971
QUE230302263682 | Querétaro | San Joaquín | Agua del Venado | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA AGUA DEL VENADO, 76558 AGUA DEL VENADO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A TRINCHERAS Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO A | -99.5733 | 20.9213
QUE230302259314 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 76326 EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A PUERTO DEL LIMBO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SOBRE EL CAMINO QUE VA A PUERTO DEL LIMBO A 200 M DE LA ENTRADA AL RANCHITO | -99.5582 | 21.1312
QUE230302259356 | Querétaro | San Joaquín | San Rafael | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN RAFAEL, 76566 SAN RAFAEL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO RUMBO A BARRIO SAN GABRIEL, LA OBRA SE ENCONTRARÁ SOBRE EL CAMI | -99.518 | 20.9515
QUE230302256989 | Querétaro | San Joaquín | Maravillas | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RUMBO A CASCADAS MARAVILLAS RANCHERIA MARAVILLAS, 76560 MARAVILLAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CAMINO CAMINO RUMBO A CASCADAS DE MARAVILLAS, EL | -99.5171 | 20.9355
QUE230302256991 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO CAMINO A GALINDILLO, LA OBRA SE UBICA A 132 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 120 Y A 330 METROS DE LA ESCUELA PRI | -100.1504 | 20.2982
QUE230302259844 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN AL LADO DEL ARROYO ENTRE LOS DOS PUENTES Y HACIA ABAJO DEL DEPOSITO DEL AGUA | -100.0718 | 20.1304
QUE230302259845 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | RANCHERIA LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CASA DEL DELEGADO OTRO ATRAS DE DEPOSITO Y OTRO DE LA CASA DE | -100.0617 | 20.1947
QUE230302263168 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | CALLE LA LOMA BARRIO CAMPO SANTO, 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A SAN CRISTOBAL Y CALLE AQUILES SERDÁN, CAMINO CAMINO CAMPO ALEGRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE LA LOMA Y CALLE RUMBO A SA | -99.5681 | 20.9173
QUE230302262038 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | RANCHERIA LOS PINOS, 76317 LOS PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO SANTA ÁGUEDA EL CANTÓN LOS PINOS Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO SANTA ÁGUEDA EL CANTÓN LOS PINOS. | -99.6701 | 21.2257
QUE230402277535 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | CALLE EL CAPULIN PUEBLO CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I MADERO LOS SITIOS SE UBICAN A 350 METROS DEL MODULO D | -100.1859 | 20.1008
QUE230402277551 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO SANTIAGO MEXQUITITLÁN - DONICA KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL RIO LERMA Y CALLEJON AL CERRITO, LOS SITIOS DEL PROYECTO DEL PROYEC | -100.0758 | 20.0378
QUE230402293792 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO VISTHÁ, 76810 VISTHÁ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE PORFIRÍO DÍAZ LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRAN A 450 METROS AL NORTE A | -99.9694 | 20.4482
QUE230402277586 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | CALLE AV PRINCIPAL LOS ARBOLES PUEBLO LOMA LAS LIEBRES LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE AV PRINCIPAL LOS ARBOLES Y CALLE AV TREJO, LOS SITIOS SE UBICAN A 300 MTS DE LA ESCULA PRIMARIA 20 | -100.1327 | 20.0554
QUE230402277591 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | CALLE AV PRINCIPAL EL CAPULIN PUEBLO EL CAPULÍN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE A LA PRESA DEL CAPULIN Y CALLE PRINCIPAL EL CAPULIN, LOS SITIOS SE UBICAN A 300 MTS DE LA CANCHA DE FUFBOL 250 MTS DE | -100.0402 | 20.1213
QUE230402282464 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | CALLE 5 DE MAYO EJIDO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CORREGIDORA LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A 631 METROS AL SURESTE DE LA CAL | -99.9024 | 20.4313
QUE230402277613 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | CAMINO TRAMO LA CHARRASCA - LA TORRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 PUEBLO SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ANTENAS Y CALLE GUANAJUATITO, CAMINO AL PANTEON | -100.1009 | 20.0798
QUE230402277619 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | CAMINO TRAMO CAMINO A LAS ESCUELAS - CAMINO AL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A LA PIEDAD Y TERRACERIA AL PANTEON, CARRETERA | -100.0671 | 20.0807
QUE230402277624 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AL AGOSTADERO Y CAMINO A BARRIO 4 TO., CAMINO BARRIO 4TO - AGOSTADERO LOS SITIOS | -100.0592 | 20.0512
QUE230402277653 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | CAMINO TRAMO LAS LAJAS - SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5TO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A | -100.0583 | 20.0726
QUE230402277690 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | CAMINO TRAMO PUERTA DEL COYOTE - LA LADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y TERRACERIA A LA PIEDAD, TERRACERIA A LA LADERA LOS SI | -100.0939 | 20.1132
QUE230402277706 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | CAMINO TRAMO CARRETERA OJO DE AGUA - EL LINDERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO | -100.1228 | 20.1203
QUE230402293956 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE AVOCETA COLONIA EL CAPRICHO, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA AGUILAS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE PINGUINO LA CALLE AVOCETA SE ENCUENTRA A 190 METROS AL NORESTE DEL HOSPITAL GENERAL D | -99.9523 | 20.3746
QUE230402295863 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE GIRASOLES BARRIO BARRIO LOS TEPETATES, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE GIRASOLES Y CALLE PASEO DEL NOPALILLO, CALLE JUAREZ ORIENTE LA OBRA DEL DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE GIRAS | -99.8792 | 20.5129
QUE230402277335 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio de la Cruz (San Miguel Tlaxcaltepec) | RANCHERIA DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR DONDE ESTA EL TEMPLO A MANO IZQUIERDA | -100.1222 | 20.1065
QUE230402277340 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN LAS ULTIMAS CASAS DEL KINDER PARA ABAJO Y LLEGANDO POR SAN MIGUEL DEHETI 4 CASAS ANTES DE LLEGAR A LA SECUNDAR | -100.1017 | 20.2671
QUE230402277342 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LAS GRANJAS A MANO IZQUIERDA | -100.0889 | 20.1377
QUE230402277344 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA LLEGANDO AL CENTRO A MAMO IZQUIERDA OTRO POR LA DESVIACION A BARRIO 3 Y OT | -100.0508 | 20.0449
QUE230402277352 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA Y EL BACHILLERES Y OTRO A UN LADO DEL AUDITORIO DE BARR | -100.0639 | 20.065
QUE230402277353 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN LOMA DE SAN CARLOS LA MANZANA AMEALCO QRO Y AVENIDA EL MOLINITO ADELANTE DEL PANTEON DE LA MANZANA | -100.0676 | 20.1051
QUE230402277357 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA DESVIACION A SAN PABLO A MANO DERECHA | -99.9707 | 20.126
QUE230402277723 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 330 - EL SALTO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMI | -99.9584 | 20.1448
QUE230402277366 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO LLEGANDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR AL PRIMER PUENTE A MANO IZQUIERDA | -100.1719 | 20.0975
QUE230402277367 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | RANCHERIA SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL FONDO DONDE HAY UN BORDO A MANO DERECHA | -100.091 | 20.2087
QUE230402277370 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA BODEGA RURAL A 200 METROS EN LA CURVA ENTRAR A MANO DERECHA EN UN CALLEJON PASANDO LA CASA DE 2 PISOS COLOR ROJA A UN LADOCALLE EMILIA | -100.1119 | 20.2836
QUE230402277372 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA DEL BORDO PARA ABAJO DEL KINDER UNO A 100 METROS A LA DERECHA Y OTRO A 200 METROS A LA IZQUIERDA | -100.1123 | 20.2419
QUE230402277391 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 40 METROS DEL KINDER Y OTRO POR DONDE ESTAN LOS DEPOSITOS DE AGUA ANTES DE LA LOMA DEL CHIVO | -100.0424 | 20.1207
QUE230402277399 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | RANCHERIA SAN ANTONIO LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UENCUENTRA UBICADO A APROX 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -100.1002 | 20.3045
QUE230402277404 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN ATRÁS DE LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ N. 24 FRENTE A LA DESVIACIÓN A XAJAY A U | -99.9567 | 20.1447
QUE230402277775 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | CAMINO TRAMO DESVIACIÓN A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALC | -100.1233 | 20.1333
QUE230402277426 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Salvador | RANCHERIA EL SALVADOR, 76879 EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN FRENTE A LA TIENDA DE LA SRA SARA VELAZQUEZ Y PRIMERAS CASAS DE LA COMUNIDAD ANTES DE LA ANTIGUA ESCUELA | -100.2282 | 20.2996
QUE230402277427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS PASANDO LA CHACHA DE LAS BARRANCAS DE FUTBOL POR EL EMPEDRADO A 50 MTS Y EN EL OJO DE AGUA POR EL EMPEDRADO | -100.1127 | 20.115
QUE230402277428 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN ATRÁS DE LA IGLESIA A 100 METROS A MANO IZQUIERDA CASA BLANCA Y POR LA ENTRADA DEL COYOTE A MANO IZQUIERDA DELANTE DE LA | -100.0673 | 20.1049
QUE230402277792 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO KM 8 CARRETERA A SAN ILDEFONSO - EL ATORON KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL | -100.0753 | 20.1811
QUE230402298216 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | CALLEJON INDEPENDENCIA PUEBLO SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE INSURGENTES, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CRUCERO Y FRENTE AL PAR | -99.9335 | 20.477
QUE230402277429 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO SIGUIENDO LA LINEA DE POSTES N LA ULTIMA CASA200M HACIA AR | -100.1268 | 20.114
QUE230402277431 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Reyes | RANCHERIA LOS REYES, 76863 LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN CALLE ALAMO DOS CALLES HACIA ABAJO DE HACIENDA Y SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE EMPEDRADO A MANO DERECHA DESPUES DE LA CA | -100.0957 | 20.2746
QUE230402277456 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pueblito (San Miguel Tlaxcaltepec) | CAMINO TRAMO CARRETERA AGUA BUENA - CARRETERA A SAN MIGUEL TLXCALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 EL PUEBLITO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE | -100.1341 | 20.1243
QUE230402292738 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE AL CENTRO Y CAMINO CAMINO AL CERRITO DE SAN PEDRO TENANGO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CAPILLA Y A 286 METROS DE LA E | -100.09 | 20.1372
QUE230402291435 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Juvilete | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 300 - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA EL JUVILETE, 76876 EL JUVILETE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CAMINO DEL JUVILETE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DEL PRO | -100.0687 | 20.2313
QUE230402288742 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LAGUNA DE SERVIN Y CAMINO CAMINO AL RINCÓN, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVI | -100.2153 | 20.271
QUE230402288755 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | INTERIOR 76897 RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE UBICA EN EL SEGUNDO PUENTE AMARILLO A MANO IZQUIERDA ZAGUAN BLANCOY OTRO RUMBO A LA LOMA DEL ROSARIO CERCA | -100.0672 | 20.1055
QUE230402277083 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PARQUES DE SAN MIGUEL CARRIL LOS PINOS JUNTO AL BORDOPASANDO EL KINDER Y LA HERRERIA A MANO DERECHA DONDE ESTAN UNAS MILPAS CON MAL | -100.1174 | 20.2162
QUE230402277084 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL MONUMENTO ABAJO A LA IZQUIERDA Y OTRO A UN COSTADO DE LA CASA DEL PUEBLO | -100.1326 | 20.1023
QUE230402277090 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Reyes | RANCHERIA LOS REYES, 76863 LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE ALAMO DOS CALLES HACIA ABAJO DE HACIENDA | -100.095 | 20.2741
QUE230402277091 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CAPILLA A MANO IZQUIERDA ZAGUAN NEGRO OTRO EN LA CALLE EL RINCON DEL POTRERO NO. 56 POR EL DEPOSITO | -100.1102 | 20.115
QUE230402277093 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL KILOMETRO 14AL COSTADO DE LA CASA DEL DELEGADO | -99.9788 | 20.0877
QUE230402277095 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rayo | RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CASAS DE SALVADOR SOTO Y MODESTO ALEGRIA EN AVENIDA JUAREZ 2 Y OTRO ENFRENTE LA ENTRADA AL RAYO SOBRE LA CARRETERA | -100.1541 | 20.3003
QUE230402277098 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN A 100 METROS DEL MANANTIAL Y EN DONDE SE ENCUENTRA UN MECANICO EN LAS SALVAS PARA ARRIBA HAY UNA CARRETER DE EMPEDRA | -100.1715 | 20.0961
QUE230402277101 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRA UBICADOS CERCA DE LA CANTINA NAVA CERCA DE LA ANTENA TELMEX Y CAMINO A SAN FELIPE | -100.1013 | 20.0787
QUE230402277104 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DEL PREESCOLAR DE BARRIO 2PASO ANCHO CERCA DEL TEMPLO DE LA NUEVA JERUSALEN | -100.0516 | 20.0411
QUE230402288761 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | INTERIOR 76883 RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA ATRÁS DEL PREESCOLAR OTRO ENFRENTE DE LA CLINICA Y CANCHA OTRO A 300 METROS DE LA PRIMARIA OTRO | -100.0069 | 20.2033
QUE230402288772 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE UBICA FRENTE A LA TIENDA DE LA CONASUPO Y OTRO A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA | -100.0289 | 20.0965
QUE230402288783 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Presa del Tecolote (El Lindero) | RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO, 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE UBICA A 200 METROS DEL ENTRONQUE A LA CANCHA OTRO EN EL CENTRO DEL BARRIO | -100.1274 | 20.0874
QUE230402277106 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , TEMPLO BUEN PASTOR A DOS CASASBARRIO IV DEL AUDITORIO A 100 METROS HACIA AL ORIENTE RUMBO AL ARROYO | -100.0671 | 20.0662
QUE230402277108 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA A SAN PABLO PRIMERA ENTRADA A MANO DERECHAA 100 METROS DEL AUDITORIO | -99.9699 | 20.1215
QUE230402293222 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE AV. ZARAGOZA Y CALLE CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE UBICA A 598 METROS DE LA CAPILLA Y A 649 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA L | -100.1344 | 20.2847
QUE230402288787 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL OTRO CALLE CUAHUTEMOC LA SOLEDAD A LADO DE UN MOLINO OTRO ATRÁS DE LA IGLESIAO | -100.1897 | 20.1728
QUE230402291156 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rayo | RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 400 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120, EL CAMINO 1 SE UBICA A 264 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 400 Y A 1151 METROS DE LA ESCUEL | -100.169 | 20.2903
QUE230402293269 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO Y CAMINO CAMINO A CARRETERA ESTATAL 400, LA OBRA SE UBICA A 1676 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS Y A 1717 D | -100.1987 | 20.2729
QUE230402292923 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL TRAMO 1 SE UBIICA A 661 METROS DE LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y A 707 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 300 EN LA LOCALIDAD DE DONICA.EL TRAMO 2 SE | -100.0765 | 20.0433
QUE230402293291 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL DÉPOSITO DE AGUA Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA A 664 METROS DE LA ESCUELA | -99.968 | 20.1129
QUE230402276937 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA A MANO IZQUIERDA JUNTO A LA TIENDA Y OTRO DOMICILIO ESTA A UN COSTADO DE LA IG | -100.102 | 20.2674
QUE230402276946 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | RANCHERIA SAN ANTONIO, 76897 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ATRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL | -100.0972 | 20.3124
QUE230402276951 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Mesa | RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA PASANDO EL PUENTE DEL RIO Y LA IGLESIA EN LA MESA. | -100.1283 | 20.3167
QUE230402291213 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, LA OBRA SE UBICA A 323 METROS DE LA TELESECUNDARIA ALFONSO CRAVIOT | -100.1601 | 20.1498
QUE230402276953 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA PRIMARIA 3 CASAS HACIA ARRIBA EN UN CAMINO DE TERRACERIA, DETRÁS DE LOS ARBOLES, CASA DE TEPETATE | -100.0903 | 20.1151
QUE230402276955 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AV. LOS CARRIZALES 8 A UN LADO DEL PREESCOLAR LA NORIA | -100.1327 | 20.102
QUE230402276957 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL POZO CASA DE ADOBE | -100.1094 | 20.1166
QUE230402276958 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA TORRE OTRO DOMICILIO ESTA FRENTE A LA CANTINA NAVA Y OTRO | -100.1013 | 20.0777
QUE230402276960 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE AL NUEVO PANTEONCARRIL LOS PINOS | -100.1155 | 20.2176
QUE230402276962 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO RINCON D AGUA BUENA EN LA MERA SUBIDA 100 METROS ANTES DE LA TELESECUNDARIAENFR | -100.1251 | 20.1159
QUE230402276966 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL POZO DE AGUA NO. 2 | -100.069 | 20.0834
QUE230402276970 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA EN LA DESVIACION A SAN PEDRO TENANGO LA CASA TIENE UN SAGUAN GRANDE COLOR CAFÉ DONDE EMPIEZA EL CERRITO A LA | -100.0889 | 20.1376
QUE230402276971 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CRUCERO A 200 METROS HACIA ADENTROPOR EL CAMINO ANTIGUO A BARRIO IIA LADFO DE LA IGLESIA QUE S | -100.0612 | 20.0531
QUE230402276973 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA EN BARRIO 2 EN EL CAMINO DONDE ESTA EL ARROYO QUE SE LLAMA POZO ANCHO A UN LAD | -100.0486 | 20.0468
QUE230402276974 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA PRIMARIALLEGANDO AL BORDO A MANO DRECHA FRENTE A UNA CASA DE 2 PISOS | -100.1089 | 20.2426
QUE230402276976 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA HASTA DONDE TERMINA EL EMPEDRADO DE BARRIO LOMA BONITA Y OTRO CERCA DE LA PRIMARIA. | -100.1879 | 20.1133
QUE230402293735 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE230402276977 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PRIMARIA CASA DE 2 PISOS AMARILLA DE ARRIBA Y OTRO ATRAS DE LA PRIMARIA A 200 METROS HACIA ARRIBA Y FRENTE | -100.1113 | 20.2845
QUE230402276978 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENTRANDO POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD RUMBO A LOS REYES A 500 METROS ANTES DE LLEGAR A MANO IZQUIERDA OTRO D | -100.1015 | 20.2668
QUE230402276979 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 300 MTS AL NORTE DE LA GASOLINERA | -100.0687 | 20.0681
QUE230402276982 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Concepción (La Concha) | RANCHERIA LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), 76893 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA BODEGA CASA AZUL Y OTRO A UN COSTADO DE LA IGLESIA. | -100.1376 | 20.0664
QUE230402276983 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tierras Negras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA LA ISLA (STGO. MEXQUITITLÁN B. 6O.), 76893 TIERRAS NEGRAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA EN LOMA DE LAS VIBORAS Y ANTES DE LLEGAR AL POZO 10 Y A LA | -100.1086 | 20.0557
QUE230402276995 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SEGUNDO TOPE PARA YOSPILOMA DE LA MISIONCOMO A 200 METROS DE LA ANTENA DE TELCEL EL RINCONCITOPRIVADO D | -99.9564 | 20.1443
QUE230402276996 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Mesa | RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CALLE DESPUES DE 2 CASAS DE LA TIENDA Y OTRO A LA TERCER CASA DE LA ENTRADA PRINCIPAL. | -100.1289 | 20.3165
QUE230402276999 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Reyes | RANCHERIA LOS REYES, 76863 LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ABAJO DEL CASCO DE LA HACIENDA A LA SEGUNDA CALLE | -100.0948 | 20.2741
QUE230402277000 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ARRIBA DE LA TIENDA DE LA GUERA Y LA MORENA CASA DE VENTANAS ARCOS DE ALUMINIO Y ZAGUAN AZUL Y OTRO A U | -100.0312 | 20.0982
QUE230402277002 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | RANCHERIA EL COYOTE, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN RINCON DEL COYOTE CAMINO AL SAUZ Y BARRIO EL COYOTE A 2 KILOMETROS DEL CHAMIZAL. | -100.068 | 20.1323
QUE230402277004 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ANTENA DE TELMEX OTRO A UN LADO DE LA CASA EJIDAD OTRO AL SUR DE LA CANTINA N | -100.1015 | 20.0777
QUE230402277006 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN DEL PRESCOLAR A 200 METROS COMO A 100 METROS HACIA ABAJO DE LA HERMITA A 200 METROS DE LA ESTATUA CALLETANO Y A 150 METR | -100.1322 | 20.0994
QUE230402277007 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA DEL CAPULIN ULTIMAS CASAS DE ARRIBA. | -100.1704 | 20.0992
QUE230402277009 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DE BASQUET BOLCERCA DEL PRESCOLAR NIÑOS HEROES | -100.0984 | 20.3102
QUE230402277010 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ARRIBA DE LAS ESCUELAS POR EL CENTRO Y OTRA POR EL CERRITO EN LAS CASAS DE LA ENTRADA. | -100.068 | 20.082
QUE230402277012 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DE NENZA CASA DE TEPETATE20 DE NOVIEMBRE 1CALLE FRESNO SN ZAGUAN NEGRO CALLE 12 DE OCTUBRE 20CALLE | -99.9599 | 20.1439
QUE230402277014 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A UN LADO DE LA IGLESIA EL RINCON DONDE SE DA LA VUELTA LA COMBI PARA ARRIBA DE UNA CASA DE COLOR BLANCO EL R | -100.2058 | 20.2631
QUE230402277015 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Salvador | RANCHERIA EL SALVADOR, 76879 EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN PASANDO LA ESCUELA VIEJA A MANO DERECHA HASTA DONDE TERMINA LA CLINICA DE LUZ Y PASANDO LA ESCUELA VIEJA TODO A MANO D | -100.229 | 20.2993
QUE230402277021 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , RUMBO A BORDOS CUATES RUMBO A LA COFRADIA, PREGUNTAR POR SAUL CHAVEZ ARTEAGA, ES SU SUEGRO. EN LA ENTRADA A CHAMPIMEX 100M ANTES DE | -100.1175 | 20.2179
QUE230402277023 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ADELANTE DEL POZO DEL MASTRANTO FRENTE A LA TELESECUNDARIA | -100.125 | 20.1145
QUE230402292625 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA MUNICIPAL LA TORRE - SAN FELIPE - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BON | -100.1037 | 20.0436
QUE230402292633 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | BRECHA TRAMO EMPEDRADO EL SAUCITO - CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE BRECHA AL CERRO Y BRECHA LOS FRESNOS, CAMINO EMPEDRADO AL SAUCITO EL SITIO D | -99.9919 | 20.1959
QUE230402277028 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE REFIERE A LA INSTACION DE PUERTA Y VENTANA E INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIASCALL | -100.0636 | 20.051
QUE230402277030 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS POR EL PATO LOMA EL TAMARINDO SALIENDO DE TENAZDA A SAN PABLO | -99.9705 | 20.1219
QUE230402277031 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SAN LORENZO SN PASO EL ANCHO POR EL LADO DEL TEMPLO | -100.0474 | 20.0478
QUE230402277034 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de las Víboras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA EL CACAHUATE STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LOMA DE LAS VÍBORAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN POR DONDE ESTA EL JACAL DE SANTA TERESA Y | -100.0971 | 20.0623
QUE230402277035 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA POR DONDE ESTAN LAS ESCUELAS A 800 MTS DONDE ESTA EL MOLINO EL SEG | -100.0637 | 20.0652
QUE230402277040 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN DELANTE DE LA PRIMARIA A UN LADO DEL DEPOSITO DE AGUA ADELAMTE DEL TEMPLO DE BARRIO DE LOMA BONITA Y ANTES DE LA ESCUELA PRI | -100.188 | 20.1136
QUE230402277041 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LAS ANTENAS COMO 800 METROS Y OTRO A 400 METROS DEL BORDO A MANO IZQUIERDA. | -100.1117 | 20.2499
QUE230402277044 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ATRÁS DE LA PRIMARIA A 200 MTS HACIA LOS DOMICILIOS SE UBICAN ARRIBA Y FRENTE A CASA DE 2 PISOS COLOR NARANJA PUERTA DE VARILLA Y ENTRAR POR EL C | -100.1116 | 20.2844
QUE230402277045 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA TELESECUNDARIA MANUEL LOPEZ DE ECALA OTRO POR LA LAGUNA ANTES DE LLEGAR AL VARAL POR DOND | -100.1876 | 20.1018
QUE230402277047 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Concepción (La Concha) | RANCHERIA LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), 76893 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA LA CONCEPCION Y PRIMER CALLE A MANO DERECHA | -100.1376 | 20.0666
QUE230402290519 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CRUZ SAN BARTOLO Y , LA OBRA SE UBICA A 858 METROS DE LA CABAÑA RODRIGUEZ Y A 2453 METROS DE LA SECUNDARIA RAFA | -100.0729 | 20.2186
QUE230402292641 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | CAMINO TRAMO SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO - EL ASTILLERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA BARRIO | -100.0445 | 20.0457
QUE230402293430 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AMEALCO DE BONFIL AGUA BLANCA EL APARTADERO EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO EL ATORÓN EL BATÁN E | -100.0633 | 20.056
QUE230402277069 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DE LA MISION ENFRENTE DE LA DESVIACION DE YOSPIA UN LADO DEL PUESTO DE SILLAR LA CABAÑITA200 METRO | -99.9604 | 20.1438
QUE230402277073 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Mesa | RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN PASANDO EL PUENTE DEL RIO Y LA IGLESIA EN LA MEZA Y EN LA PRIMER CALLE DESPUES DE 2 CASAS DE LA TIENDA | -100.1278 | 20.3167
QUE230402288128 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ GALINDO, 76820 GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE JOSÉ LOPEZ PORTILLO LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTR | -100.0984 | 20.3996
QUE230402290539 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | AVENIDA CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE MIRASOL, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA JARDINES DEL BOSQUE SE LOCALIZA | -100.1528 | 20.1826
QUE230402290941 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS SALVAS Y CAMINO CAMINO A CHITEJÉ DE GARABATO, EL CAMINO 1 SE UBICA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EL CAMIN | -100.1891 | 20.1122
QUE230402291335 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rancho el Durazno (San Bartolo) | BRECHA TRAMO CARRETERA 330 - SAN BARTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR S/N RANCHO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), 76884 RANCHO EL DURAZNO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLEJON ANTIGUO RANCHO EL DURAZ | -100.0991 | 20.1765
QUE230402277076 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA DELANTE DE LAS ESCUELAS OTRO EN LAS ULTIMAS CASAS DE LAS TOMAS DE AGUA Y OTRO AL LADO DEL BORDO Y DEBAJO DE LA TIENDA DE | -100.0904 | 20.115
QUE230402277077 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN A 500 METROS DEL POZO LA MANZANA RUMBO A MESILLAS JACAL DE LA PIEDAD POR LA SECUNDARIA A 200 METROS ADEL | -100.0317 | 20.0983
QUE230402290625 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL PREESCOLAR Y CAMINO CAMINO A LA CLINICA, LA OBRA SE UBICA A 47 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 405 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE L | -100.0903 | 20.1148
QUE230402289531 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA PRIMER UBICACION SE ENCUENTRA A 300M DE LA CASETA TELMEX OTRO ENFRENTE DE LA CANTINA DE ELENA DIAZ OTRO A 100M DEL | -100.102 | 20.0799
QUE230402277811 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Llano Largo | CAMINO TRAMO CARRETERA AMEALCO - GALINDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 RANCHERIA LLANO LARGO, 76878 LLANO LARGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN Y CALLEJON A SAN MARTIN, EL SITIO DEL PROYECTO | -100.1596 | 20.2345
QUE230402285475 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | RANCHERIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , JARDINES DEL BOSQUEJOSE MARIA PINO SUAREZ 520 UN DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO CALLE CORREGIDORA NO. 115 OTRO | -100.1442 | 20.1864
QUE230402277828 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA LA TORRE - SAN FELIPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO LA ISLA STGO. MEXQUITITLÁN B. 6O., 76893 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , | -100.1033 | 20.0478
QUE230402278670 | Querétaro | San Juan del Río | Puerta de Palmillas | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO PUERTA DE PALMILLAS, 76837 PUERTA DE PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL VERGEL Y PRIVADA LAZARO CARDENAS, LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO SE ENCUENTRA A 480 M AL SUR | -99.9128 | 20.3109
QUE230402289570 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA PRIMER UBICACION SE ENCUENTRA HACIA ABAJO DE LA TORTILLERIA EN LA PRIMER CASA COLOR AZUL OTRO JUNTO A LA TIENDA DE LORETO OTRO FR | -100.27 | 20.2715
QUE230402283466 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CORONEO SAN JUAN DEL RIO Y CALLE CAMINO REAL, LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ES LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARCILA SU ACCES | -100.1006 | 20.4121
QUE230402278727 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | CALLE HACIENDA CORRALEJO EJIDO LA LLAVE, 76814 LA LLAVE, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA CONCA Y CALLE HACIENDA AMAZCALA, CALLE HACIENDA JURICA EL PRESCOLAR SE ENCUENTRA A 220 METROS AL OESTE DE HACIENDA LA LLAV | -99.9968 | 20.4656
QUE230402287543 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR BARRIO DEL GALLO JUNTO A LA PRIMARIA DEL CERRO DEL GALLO OTRO ESTA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL OTRO DOMICILIO SE ENCUENT | -100.1879 | 20.1127
QUE230402277890 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | CAMINO TRAMO CALLE SIN NOMBRE - PRESA EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 PUEBLO LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE EL FRESNO, SE RECORRE LA CARRETERA BUENOS AIRESL | -100.0579 | 20.1345
QUE230402277906 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 7 PUEBLO LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SIGUIENDO LA CARRETERA SAN JUAN DEL RÍO SAN ILDEFONSO A 15 KILOMETROS SE ENCUENTR | -100.004 | 20.2032
QUE230402279740 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | AVENIDA SAN ISIDRO PUEBLO AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE LAURELES AVENIDA SAN ISIDRO CON COORDENADAS UTM INICIO ESTE 368256.52 ME NORTE 2289768.53 MN Y TERMINA EN | -100.2632 | 20.7008
QUE230402277917 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | CAMINO TRAMO CALLE - AL PREESCOLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL CAPULIN Y CALLE EMPEDRADO A SAN PABLO, PARA LLEGAR AL SIT | -100.0248 | 20.0964
QUE230402287587 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION A SAN ANTONIO LA LABOR BAJANDO EL PUENTE DE LA AUTOPISTA PRIMER ENTRADA DE CALLEJON A MANO DERECHA PA | -100.1115 | 20.282
QUE230402277939 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | CAMINO TRAMO EL CERRITO - SAN JOSE ITHÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA CLINICA Y CARRETERA ESTATAL 300, PARA LLEGAR AL SITIO DEL | -100.1321 | 20.1642
QUE230402280178 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO CORONEO Y CALLE CAMINO REAL, EL COBAQ 21 SE ENCUENTRA A 347 METROS AL OESTE DE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO CORON | -100.1002 | 20.4127
QUE230402277962 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | CAMINO TRAMO EMPEDRADO A SAN MIGUEL DEHETÍ - CENTRO DE SAN MUGUEL DEHETÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL SAN MIGUEL | -100.1165 | 20.2135
QUE230402277975 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | CAMINO TRAMO AMEALCO - LA LADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL EMPEDRADO DE AMEALCO A LA LADERA SE RECORREN 8.5 KILOM | -100.0776 | 20.1398
QUE230402289726 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL LA ESPERANZA Y CAMINO CAMINO DE LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA A 678 METROS DE LA ESCUELA PR | -100.0532 | 20.205
QUE230402288983 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTRA A 232.07 METROS AL NOROESTE DE LAS VÍAS D | -100.0297 | 20.4965
QUE230402278086 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio | RANCHERIA SAN ANTONIO, 76897 SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CHITEJE DE GARABATO CHITEJE DE LA CRUZ DONICA EJIDO SAN JUAN DEHEDO EL CAPULIN EL COYOTE EL PICACHO EL TERRERO EL VARAL LA JOYA LA PRESA LA TO | -100.0423 | 20.1076
QUE230402289845 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA PRIMER UBICACION SE ENCUENTRA FRENTE AL MECANICO EN LA CASA DE 2 PISOS OTRO SOBRE CARRETERA PRINCIPAL CASA COLOR VERDE OTRO ATRÁS DE LA VULCAN | -100.1761 | 20.0965
QUE230402289864 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIIO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA LA PIEDAD A UN LADO DEL POZO DE AGUA EN UNA CASA DE COLOR VERDE | -100.0666 | 20.0821
QUE230402286326 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO LA PRIMER ENTRADA DEL PUENTE DE LA MANZANA CASA DE BLOCK SIN APLANAR CON ZAGUAN DE MAYA OTRO ESTA CERCA DEL BO | -100.0677 | 20.1049
QUE230402286327 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PREESCOLAR CASA DE BLOCK SIN APLANADO | -100.0708 | 20.084
QUE230402286687 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | RANCHERIA SAN ANTONIO LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE DEL KINDER A MANO DERECHA A TOPAR CON PAREDPOR LA CALLE DEL PREESCOLAR HASTA TOPAR CON PARED POR LA CASA DE MACEDONIA NER | -100.0984 | 20.3102
QUE230402286329 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE NEZAHULCOYTLBARRIO LA SOLEDAD SN LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDON76850 AMEALCO DEBONFIL QROCALLE MOCTEZUMA ZONA CENTROYENDO POR LA BAJADA | -100.1862 | 20.1711
QUE230402286330 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Presa del Tecolote (El Lindero) | RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO, 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS DE LA DESVIACION LA PRESA Y LOS ARBOLESA 200 METROS DEL PREESCOLAR30 METROS ANTES DE | -100.129 | 20.0881
QUE230402286332 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE AL CENTRO DE SALUD HACIA LOS ARBOLES Y ARROYO3 CASAS ANTES DE LLEGAR AL PREESCOLAR | -99.9875 | 20.1072
QUE230402286334 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ARRIBA DE LA TELESECUNDARIA FRENTE A LA TIENDA DE CHON FLORES | -100.0313 | 20.0982
QUE230402286701 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 300 METROS DEL ARROYO QUE VA AL RIO LERMA ZONA DE LOS VARELAFRENTE A LA CASA DE SALUDAV LOS TREJO CAMINO HACIA EL RIO LERMA LOMA DE LAS LIEB | -100.1402 | 20.0611
QUE230402285563 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | RANCHERIA SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO A LA CRUZ HACIA ABAJO A 20 METROS UINICA CASA BARDEADA DE BLOCK Y OTR | -100.0911 | 20.2086
QUE230402285574 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA DE LOS PINOSEN LA Y DE LA DESVIACION DE YOSPI Y EL RINCONANTENA DE TELCELENTRADA ARENAL 7 CERCA DE LA TIEND | -99.9506 | 20.1671
QUE230402285967 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LAS ESCUELAS DEL RINCON Y CERCA DE LA CASA DEL SUBDELEGADO CASA DE BLOCK APLANADA OTRA ESTA A UN LADO DE LA CLI | -100.207 | 20.2619
QUE230402285591 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA PRIMARIA DE XAJAY PARTE BAJA AL TERMINAR EL EMPEDRADO EN LA BASE DE LAS COMBIS AV FLORES NO. 2 A LADO DE LA TLAPALER | -99.9612 | 20.1216
QUE230402285605 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A MANO DERECHA DE LA ENTRADA DEL BORDO OTRO EN LA CASA COLOR BLANCO A MAN | -100.1091 | 20.2426
QUE230402285994 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA JUNTO AL DEPOSITO DE AGUA A100 METROS ADELANTE CASA DE BLOCK APLANADA CON PUERTAS NEGRAS | -99.9933 | 20.2019
QUE230402291473 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310 Y CAMINO CAMINO AL ATORÓN, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO Y A 45 METROS DE LA ESCUELA PRIMARI | -100.0067 | 20.2028
QUE230402279043 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA HERACLIO BERNAL, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PEÑASCO, CALLE CORREGIDORA LA CALLE PLAN DE AYALA SE ENCUENTRA A 60 METROS AL ESTE DEL PARQU | -99.9543 | 20.373
QUE230402285612 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA FABRICA DE DECORAAVENIDA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LOS PINOS DELANTE DE LA ESCUELA PR | -99.9737 | 20.1251
QUE230402285629 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA DELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL DEPOSITO VIEJO EN LA CASA ZAGUAN BLANCO OTRO DOMICILIO ESTA A A | -100.1878 | 20.1005
QUE230402287362 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA A UN COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA PRINCIPAL EL SAUCITO OTRO ESTA POR LA CALLE LA LOMA OTRO POR CALLE | -99.9955 | 20.2016
QUE230402278555 | Querétaro | Tolimán | Ciprés | BARRIO CIPRÉS, 76610 CIPRÉS, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 7KM DELACABECERA MUNICIPAL CONDIRECCIONA SAN PEDROS DE LOSEUCALIPTOS YCARRETERA CASABLANCA CAMINO ACCESO AL CIPRESLLEGANDO ALPUENTE QUE CONECT | -99.9751 | 20.9333
QUE230402285653 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA ENTRADA DE LA CEABACHILLERATO A 2 CASAS DE LA ENTRADA A MANO IZQUIERDA AL FONDO | -100.0634 | 20.0653
QUE230402286025 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA JUNTO A LA CASA DEL DELEGADO EN LA TIENDA LA PEÑITA CASA DE BLOCK COLOR ROSA CLARO CON ZAGUAN BLAN | -100.15 | 20.1098
QUE230402286038 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN CALLE ZARAGOZA NO. 17 ENFRENTE DE LA CARRETERA ADELANTE DEL PUENTE LA LOMA BONITA OTRO ESTA POR BARRIO DE LOMA BONITA S | -100.188 | 20.1128
QUE230402287384 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UNO CERCA DEL DELEGADO DEL TEPOZAN UNA CASA AL LADO OTRO A 1 KM HACI | -99.9959 | 20.1867
QUE230402291515 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | CAMINO TRAMO CARRETERA MUNICIPAL SANTIAGO - SAN ILDEFONSO - SAN PABLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SANTIAGO-SAN ILDEFONSO Y TERRACERIA CER | -99.9846 | 20.0859
QUE230402285683 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA FUENTE NUMERO 52 PASANDO LA CANCHA DEL TEPETATEC LA FUENTE | -100.051 | 20.0432
QUE230402286842 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rincón de la Florida | RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A MANO DERECHA DEL PRIMER INVERNADERO COMO A UNOS 200 METROS PEGADO A UN BORDO ESTA LA CALLEPASANDO LA CLINICA HACIA ARRIBA | -100.1411 | 20.1631
QUE230402285704 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL KINDER HACIA ARRIBA SEGUIR LA CARRETERA DERECHA A UN LADO DE LA CASA DEL SEÑOR CLAUDIO MEJIA TORRIJOS Y OTRO | -100.0719 | 20.0412
QUE230402286079 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | CALLE SEGUNDA PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SEGUNDA JIMENEZ Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIMERA DE JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN | -100.4494 | 20.6006
QUE230402286480 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Agua Blanca | RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR EL CAMINO LAS LUCES A MANO IZQUIERDA CASA COLOR BLANCO Y OTRA COLOR CAFE CLARO OTRO DOMICILIO SE ENCUENTRA POR L | -100.1087 | 20.1904
QUE230402286859 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA CARRETERA SANTIAGO MEXQUITITLAN ANTES DE LLEGAR A LA CURVA DE OJO | -100.1235 | 20.1329
QUE230402291571 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | CAMINO TRAMO CAMINO EMPEDRADO SAN ILDEFONSO - TENASDA - XAJAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 BARRIO XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A TENASDA Y CAMINO EMPEDRADO A LA CAPILLA, LOS SIT | -99.9617 | 20.1209
QUE230402285720 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR EL EMPEDRADO HACIA DELANTE DE LA ESCUELA A 10 MIN APROX. Y OTRO DOMICILIO SE ENCUENTRA A FINAL | -100.2083 | 20.1536
QUE230402285729 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LOS LOCALES DE ARTESANIAS SOBRE LA CARRETERA AMEALCO TEMASCAL | -100.0643 | 20.0517
QUE230402286489 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA MANUEL COLIN REYESCALLE DEL TRIGAL 11 VECINO FELIPEANTES DE | -100.1266 | 20.1137
QUE230402286872 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | RANCHERIA SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR CABAÑAS EL LAGO PASANDO LA PRESA A LA IZQUIERDA OTRO DOMICILIO ESTA POR EL CRUC | -100.0911 | 20.2086
QUE230402286876 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL BAÑO ENCINOS 10A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLAPASANDO LIBRAMIENTO PALMILLASAPASEOCALLE EL FRESNO RUMBO A LA PISTA | -100.1478 | 20.2997
QUE230402285749 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA TIENDA EL TORO CASA DE 2 PISOS | -100.2215 | 20.3032
QUE230402285750 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ATRAS DE LA IGLESIA SOBRE EL CALLEJON EN LAS ULTIMAS CASAS A LADO DE UNA CASA DE 2 PISOS | -100.0887 | 20.1379
QUE230402286905 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Palos Altos | RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASA LA ESCUELA Y LUEGO EL DEPOSITO DEL AGUA SE VA MAS ADELANTE Y ESTA UNA ALCANTARILLA ALTA ESTA LA ENTRADA Y LA CASA ESTA AL LADO CON ZAGUAN | -100.1968 | 20.3186
QUE230402286909 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS ESTAN UBICADOS UNO A 300 METROS DE LA PRIMARIA OTRO CERCA DE LAS ESCUELAS EN LA ENTRADA DE UN CAMINO DE TERRACERIA HAY UNA | -100.1089 | 20.2426
QUE230402285773 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VECINA DE FIDENCIA FELICIANO Y LEONEL FELICIANO EN EL CRUCERO QUE SUBE AL BARCO ANTES DE | -100.1243 | 20.1136
QUE230402286922 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PASANDO UNA CURVA LA ENTRADA ESTA A MANO IZQUIERDAAVENIDA DEL MIRADOR 20 LA CASA MAS CERCA DEL DEPOSITO DE AGUAC | -100.0047 | 20.1412
QUE230402286934 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO Y MEDIO ADELANTE DE LAS ESCUELAS A MANO DERECHA OTRO ESTA POR LA ENTRADA AL EJIDO EN | -100.2083 | 20.1537
QUE230402286939 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA DE ALICIA LOA A UN LADO OTRO ESTA ANTES DE LA TIE | -100.2191 | 20.3032
QUE230402287599 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA BAJANDO POR LA CALLE DEL KINDER A LAS ULTIMAS CASAS CON RUMBO A GALINDILLO OTRO ESTA EN LA CALLE DE FRENTE Q | -100.1015 | 20.2669
QUE230402287606 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | RANCHERIA EL BATÁN, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A PIE DE CARRETERA AMEALCOHUIMILPAN KM 43 CASA A MANO DERECHA DONDE VENDEN CANTERA OTRO ESTA JUNTO A LA VILLA VERDE TERMIN | -100.2365 | 20.3134
QUE230402287621 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CAPILLA A MANO DERECHA OTRO DOMICILIO ESTA EN LA CARRETERA AMEALCO SAN ILDEFONS | -100.0785 | 20.2014
QUE230402291638 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santa Clara | CAMINO TRAMO CARRETERA 330 - SAN ILDEFONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 150 RANCHERIA SANTA CLARA, 76897 SANTA CLARA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA PRESA EL CAPULIN Y CAMINO EMPEDRADO A MESILLAS, | -100.0378 | 20.1381
QUE230402278820 | Querétaro | San Juan del Río | El Sitio | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL SITIO, 76830 EL SITIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL OESTE DE LA PLAZA DE TOROS DE L | -99.8539 | 20.3639
QUE230402286571 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , RUMBO A BORDOS CUATES RUMBO A LA COFRADIA PREGUNTAR POR SAUL CHAVEZ ARTEAGA ES SU SUEGRO. EN LA ENTRADA A CHAMPIMEX 100M ANTES DE | -100.1154 | 20.2144
QUE230402291683 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA IGLESIA Y CAMINO CAMINO A LA PRIMARIA, LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC Y FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDA | -100.0682 | 20.1054
QUE230402278847 | Querétaro | San Juan del Río | El Sitio | CALLE DIVISION DE ESTADOS PUEBLO EL SITIO, 76830 EL SITIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 955 METROS AL NORTE DEL LIENZO CHARRO SOBRE LA CALLE AMEALCO V. BONFIL Y A 12 | -99.8476 | 20.3726
QUE230402286198 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE VILLA VERDE PARTE IZQUIERDA LA CASA ES DE BLOCK BLANCO SIN APLANADO | -100.2364 | 20.3134
QUE230402286204 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Palos Altos | RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA HACIA BAJO | -100.1968 | 20.3186
QUE230402286584 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA BODEGA DE MARGARO GARDUÑOPOR BACHILLERES A 5KM ANTES DE LA BODEGA DE UNION DE PRODUCTORES A MANO DERECHAKM 29. FRENTE A BAR | -100.1687 | 20.244
QUE230402278879 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE PLAN DE SAN LUIS COLONIA HERACLIO BERNAL, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE DE LA PEÑA LA CALLE PLAN DE SAN LUIS SE ENUENTRA A 305 MET | -99.9522 | 20.3733
QUE230402285851 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA PRESA DEL CAPULIN CARRETERA DE TERRACERIA A MANO DERECHA PRIMER CASA DE BLOCK CON ZAGUAN NEGRO OTRO D | -100.1954 | 20.312
QUE230402285852 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR BACHILLERES FRENTE DE LA CABAÑA DE LAMINA FRENTE A LA TIENDITAPOR LA CARRETERA QUE VIENE DE BACHILLERES PASANDO ARROYO ONDO DELANTE DE UNA B | -100.18 | 20.2306
QUE230402286220 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CAMINO A LA ESPERANZA APROXIMADAMENTE A 3 KILOMETROS EN UNA CASA COLOR BLANCA Y OTRO SE ENCUENTRA | -100.0785 | 20.2014
QUE230402286222 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tziquia | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TZIQUIA, 76547 TZIQUIA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.6268 | 20.6368
QUE230402286224 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA A 100 METROS FRENTE A LA TIENDA DE LA GUERA POR LA CALLE CARRANZA 250 | -99.9967 | 20.1414
QUE230402286608 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PARA ABAJO DEL CERRITOBAJANDO LA IGLESIA TERMINANDO LA BARDA DE LA CASA DE COLOR NARANJA 2 PISOS A MANO DERECHA HACIA A DENTROANTES DE LA | -100.1243 | 20.1693
QUE230402287670 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR EL PUENTE DE LOS BARANDALES HACIA ARRIBA OTRO SE ENCUENTRA EN LA LADERA AL LADO DEL MONUMENTO DE PIEDRA EN UNA CASA | -100.0657 | 20.1326
QUE230402291714 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EL APARTADERO - LA LADERA KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA A LA CANCHA DE FUTBOL Y TERRACERIA A LA PUERTA DEL COYOTE, CAMINO A | -100.0692 | 20.1273
QUE230402285858 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A LA PIEDAD POR LA REFORESTACION CASA COLOR BLANCA DESLAVADO CON PUERTAS COLOR CAFE | -100.0424 | 20.1207
QUE230402285864 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA MORA FRENTE A LA CASA DEL SUBDELEGADOLOS FRESNOS 39 | -100.1733 | 20.1785
QUE230402285866 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio del Coyote (San Bartolo) | RANCHERIA EL COYOTE, 76897 BARRIO DEL COYOTE (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA DESVIACION A SAN PEDRO PASANDO LA GALLERA SOBRE EL EMPEDRADO A MANO DERECHA LLEGANDO A LA G | -100.0845 | 20.1734
QUE230402285869 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA HACIA ABAJO DEL CERRITO EN EL CRUCERO HACIA LA IZQUIERDA BAJANDO EL EMPEDRADOPASANDO EL CALLEJON DE LOS MONDRAGO | -100.1263 | 20.1645
QUE230402285874 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CARLOS CARRILLO A UN COSTADO DEL PRESCOLAR BARRIO LA NORIA CASA DE BLOCK CON ZAGUAN DE MAYA Y OTRO DOMICIL | -100.1327 | 20.1022
QUE230402285876 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA DESVIACIÓN A TENAZDA EN EL PUENTE FRENTE AL RANCHO DE DON JAIMEA UN COST | -99.957 | 20.1443
QUE230402286237 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 500 METROS A MANO DERECHA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA | -100.0616 | 20.1947
QUE230402286250 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOS LAURELES NO. 15 ATRAS DE LA ESCUELA EN EL EMPEDRADO QUE VA HACIA ABAJO Y OTRO EN LA CALLE FRANCISCO I | -100.1758 | 20.165
QUE230402286647 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DE LA PRESA DEL APARTADERO COMO 1 KM HACIA ARRIBADEL CHAMIZAL HACIA ARRIBA DONDE ESTA UNA MALL | -100.0669 | 20.1785
QUE230402285884 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA JUNTO A LA IGLESIA PUERTA COLOR AZUL HASTA EL FONDO PASANDO 2 ARROYOS A MANO DERECHA LA CASA ES DE BLOCK RUST | -100.1344 | 20.2791
QUE230402285903 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA AMEALCO SAN ILDEFONSO A 500 MTS A LA DERECHA ANTES DE LA TIENDA DEL 7 | -100.0728 | 20.183
QUE230402291775 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CA | -100.1008 | 20.0416
QUE230402286283 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA IGLESIA A 500 METROS CALLE LOS TREJO CASA COLOR AZUL ATRAS DE LAS ESCUELAS | -100.1262 | 20.0529
QUE230402312424 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA MERA LOMA AUN LADO DE LA ANTENA CASA DE BLOCK SIN APLANAR CON ZAGUAN DE MAYA | -100.1117 | 20.1112
QUE230402321751 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA BARRIO ALEGRE, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE AGUSTIN MELGAR PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA E | -100.2893 | 20.4587
QUE230402317788 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA CASA COLOR ROSA CON TECHO DE LAMINA O | -100.0658 | 20.0504
QUE230402322010 | Querétaro | Colón | La Carbonera | RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE ESTA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE PANAMA | -100.1734 | 20.8056
QUE230402315161 | Querétaro | Colón | El Zamorano | RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA ESCUAL PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -100.1179 | 20.8055
QUE230402322570 | Querétaro | Colón | Nogales | CALLE LAPIZLAZULI RANCHERIA NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE TOPACIO, CALLE OBSIDIANA LA OBRA SE REALIZAN EL ALOCALIDA DE NOGALES EN LA CALLE LAPILAZULI ENTRE LA CALLE OBSIDIANA TURQUESA Y TOP | -100.1497 | 20.6974
QUE230402318843 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | RANCHERIA LA TINAJA, 76318 LA TINAJA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA CONSTITUCIÓN Y REFORMA. | -99.545 | 21.2886
QUE230402316605 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Hortelano | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL HORTELANO, 76534 EL HORTELANO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE UN RADIO DE 100 M DE | -99.5004 | 20.816
QUE230402316636 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS JOYAS, 76535 LAS JOYAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M | -99.4865 | 20.863
QUE230402316664 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Luz (Carrizalito) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LUZ (CARRIZALITO), 76534 LA LUZ (CARRIZALITO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO | -99.4787 | 20.8503
QUE230402305829 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A BUCARELI Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL DERRAMADERO DE BUCARELI. | -99.6437 | 21.1154
QUE230402301568 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE ALVARO OBREGON 88 INTERIOR 88 BARRIO SAN ANTONIO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CAMINO A SANTA MARIA, CALLE ALAVARO OBREGON LA ESCUELA SE ENCUANTRA UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGO | -100.0527 | 20.7839
QUE230402299847 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA COMO REFERENCIA SE ENCUENTRAN LAS CABAÑAS LOS ENCINOS. | -99.5856 | 21.1391
QUE230402299925 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | CALLE CAMINO A CULTIVOS BARRIO LA LOMA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A CULTIVOS Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LOMA EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO PUNTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRA | -99.6242 | 21.1375
QUE230402299931 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Tejamaníl | RANCHERIA PUERTO DE TEJAMANÍL, 76337 PUERTO DE TEJAMANÍL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A PUERTO DE TEJAMANÍL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CUCHILLA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TEJAMANÍL TOMANDO LA DE | -99.6561 | 21.1201
QUE230402299937 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | RANCHERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 LA ANGOSTURA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-JALPAN DE SERRA Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA QUE SE | -99.5353 | 21.2125
QUE230402299945 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Arroyo Hondo | RANCHERIA SAUZ DE ARROYO HONDO, 76318 SAUZ DE ARROYO HONDO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A MAGUEY BLANCO Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CAPILLA DE SAUZ DE ARROYO HONDO. | -99.5981 | 21.2586
QUE230402304027 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA DEL FERROCARRIL COLONIA LA ESTACIÓN, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION CANOAS Y CALLE EDUARDO LUQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA LA ESTACIÓN EN LOS TRAMOS FALTANTES DE AVE | -100.3565 | 20.602
QUE230402300821 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA FRENTE AL DIF Y A 50 METROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN AMEALCO DE BO | -100.1485 | 20.1877
QUE230402299838 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | CALLE LA ESCONDIDA RANCHERIA PINAL DE AMOLES, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE LA ESCONDIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LA ESCONDIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL ASÍ COMO 4 PUNTOS | -99.6294 | 21.137
QUE230402273599 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE (NEBLINAS), 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONEXION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE NEBLINAS EN DI | -99.0532 | 21.266
QUE230402273604 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN EL KILOMETRO 14 CARRETERA PRINCIPAL CARRETERA DE EMPEDRADO RUMBO A LA PINI ENTRADA POR LA BODEGA RURAL SOBRE CAMINO EM | -99.9792 | 20.0881
QUE230402273616 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO | -99.2673 | 21.2557
QUE230402273620 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA | -99.2403 | 21.288
QUE230402277597 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido el Rincón (La Botija) | CAMINO TRAMO CARRETERA MUNICIPAL AMEALCO - LA BOTIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA EL RINCÓN LA BOTIJA, 76877 EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AL RINCON Y TERRACERIA A L | -100.2139 | 20.2327
QUE230402277608 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | CAMINO TRAMO EL LINDERO - EL PICACHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO GONZALEZ Y CALLE A LA PRESA DEL TECOLOTE, LOS SITIOS DEL PROYECT | -100.1304 | 20.099
QUE230402277665 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Carlos | TERRACERÍA TRAMO LA MANZANA - LA PIEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA SAN CARLOS, 76897 SAN CARLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LA MANZANA Y TERRACERIA LA PIEDAD, LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBIC | -100.0526 | 20.0971
QUE230302257004 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA ZARZA Y SOMERIAL, 76574 ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO ARROYO EL GUAJA Y CAMINO CAMINO RUMBO A LA PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAM | -99.4109 | 21.0367
QUE230402273635 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OTATES | -99.2138 | 21.1443
QUE230402273643 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LO | -99.1169 | 21.1933
QUE230402273646 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS | -99.1275 | 21.1796
QUE230402273656 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Polvareda | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA | -99.2793 | 21.2283
QUE230402273706 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ORTIGAS, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LOS PARTICULARES DONDE SE BENEFICIARAN CON LOS APOYOS DE COLECTOR DE AGUA EN LA CABECERA DE LANDA | -99.3225 | 21.1823
QUE230302257089 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL CENTRO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO A UN COSTADO DEL PREESCOLAR IGNACIO PEREZ Y A UN COSTADO DE DE LA SECUND | -100.1915 | 20.1693
QUE230402277928 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | CAMINO TRAMO CARRETERA PRINCIPAL - QUIOTILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LOS LLANITOS Y CALLEJON LOS LLANITOS, EL SITIO DEL PROYECTO S | -100.148 | 20.2998
QUE230402338903 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | CAMINO A LOS JUAREZ KILOMETRO 6, LOS JUÁREZ, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | -99.6536 | 20.8679
QUE230402338904 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLEJÓN TRES GUERRAS, COL. SAN GASPAR, CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | -99.8214 | 20.6958
QUE230402338905 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Avenida Lago 101, col. El Rocio, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO | -100.4443 | 20.62
QUE230402338906 | Querétaro | Tolimán | Lindero | DOMICILIO CONOCIDO, lindero, TOLIMÁN, QUERÉTARO | -99.9758 | 20.8688
QUE230402338907 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | DOMICILIO CONOCIDO, TZIBANTZÁ, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | -99.5971 | 20.6115
QUE230402338910 | Querétaro | Querétaro | Jofrito | Calle 12 , Jofrito, Querétaro, QUERÉTARO | -100.4181 | 20.8658
QUE230402332560 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARIO QUINTO, AMEALCO DE BONFIL | -100.0657 | 20.0521
QUE230302257697 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO LLENDO A LA CRUZ HACIA ABAJO A 20 METROS ES UNA CASA DE TABIQUE ROJO | -100.0911 | 20.2086
QUE230302257773 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS CALLEJONES HERRERIA EL NEGRO | -100.0725 | 20.1831
QUE230302257815 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | RANCHERIA SAN MARTÍN, 76887 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A BACHILLERES EN LA ENTRADA DONDE DICE RANCHO LA ISLA HASTA EL FONDOSALIDA POR BACHILLERES A 5 KM DE REFERENCIA ANTES DE LA BODEGA DE UNIO | -100.1663 | 20.2407
QUE230302257835 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AL LADO DE LA TIENDA DE SARA PUERTA ROJA. | -99.993 | 20.2013
QUE230402337965 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AV. TECNOLOGICO ESQUINA AV. UNIVERSIDAD | -100.4074 | 20.5954
QUE230302258128 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN ARRIBA DE LA CAPILLA SOBRE EL ANDADOR Y TERMINANDO EL ANDADOR DE ESCALONES A MANO DRECHA | -100.2372 | 20.3159
QUE230302267973 | Querétaro | Querétaro |  | Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo | -100.4088 | 20.6276
QUE230302258244 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN CALLE LOS GIGANTES POR LA TINDA LA CUBANITA Y DESPUES DEL CRUCERO DE SAN JOSE SAN PEDRO | -100.0742 | 20.1304