## Av Fin Fís
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2024)
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[6 empty] | Acumulado 2023 2_/ | 2024 |  |  |  | Acumulado 2023 | 2024
[7 empty] | Estimada 1_/ 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 177933.0736 | 69930.0264 | 26285.2276 | 1133.4922 | 71063.5186 | 39.9
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 177933.0736 | 69930.0264 | 26285.2276 | 1133.4922 | 71063.5186 | 39.9
|  |  | Inversión Directa |  | 166884.7962 | 66856.125 | 26285.2276 | 1133.4922 | 67989.6172 | 40.7
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 4796.1131 | 4058.3906 | 555.5007 | 0 | 4058.3906 | 84.6
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4796.1131 | 4058.3906 | 555.5007 | 0 | 4058.3906 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 2610.4803 | 1226.8125 | 160.3563 | 0 | 1226.8125 | 47
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2610.4803 | 1226.8125 | 160.3563 | 0 | 1226.8125 | 47 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1832.963 | 843.1392 | 563.0213 | 0 | 843.1392 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1832.963 | 843.1392 | 563.0213 | 0 | 843.1392 | 46 | 96.5 | 30.72 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 1126.4918 | 879.3792 | 38.1633 | 0 | 879.3792 | 78.1
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1126.4918 | 879.3792 | 38.1633 | 0 | 879.3792 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
12 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 22391.7561 | 16536.1596 | 892.8703 | 0 | 16536.1596 | 73.8
13 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14266.457 | 11867.8328 | 19.629 | 0 | 11867.8328 | 83.2 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
14 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3489.5651 | 1657.6564 | 25.9199 | 0 | 1657.6564 | 47.5 | 92.59 | 6.4 | 0 | 92.59
16 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV 1_/ | Construcción | 405.0295 | 387.2284 | 0 | 0 | 387.2284 | 95.6 | 97.759 | 2.3 | 1.059 | 98.818
15 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 4230.7045 | 2623.4421 | 847.3215 | 0 | 2623.4421 | 62 | 62.3 | 20.03 | 0 | 62.3
17 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 13896.7318 | 3717.7226 | 4426.1495 | 128.8528 | 3846.5755 | 27.7
19 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1994.8168 | 461.3013 | 0 | 0 | 461.3013 | 23.1 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
21 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1177.74 | 231.8798 | 0 | 128.8528 | 360.7326 | 30.6 | 24.7114 | 0 | 7.4772 | 32.1886
22 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2550.0998 | 844.047 | 0 | 0 | 844.047 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
23 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8127.0835 | 2180.4945 | 4379.1613 | 0 | 2180.4945 | 26.8 | 25.63 | 44.16 | 0 | 25.63
24 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 46.9918 | 0 | 46.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
25 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 43645.5334 | 28217.1109 | 807.6328 | 0 | 28217.1109 | 64.7
26 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14187.3308 | 9525.1626 | 88.3305 | 0 | 9525.1626 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
27 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2824.0104 | 1858.6211 | 8.1068 | 0 | 1858.6211 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
28 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 13715.8523 | 8343.4041 | 9.8145 | 0 | 8343.4041 | 60.8 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
29 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3736.009 | 1106.8127 | 583.6071 | 0 | 1106.8127 | 29.6 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02
30 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2297.0641 | 619.3918 | 0 | 0 | 619.3918 | 27 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
31 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 6885.2668 | 6763.7186 | 117.774 | 0 | 6763.7186 | 98.2 | 100 | 0.01 | 0 | 100
32 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 15353.8431 | 8400.6122 | 139.0549 | 443.9174 | 8844.5296 | 57.6
33 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14200.9534 | 7843.8609 | 23.5548 | 395.9468 | 8239.8076 | 58 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
34 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1152.8897 | 556.7513 | 115.5001 | 47.9707 | 604.722 | 52.5 | 49.2076 | 10.02 | 2.8921 | 52.0997
35 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 6123.031 | 2349.3351 | 20.5772 | 0 | 2349.3351 | 38.4
38 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2853.0359 | 1481.057 | 20.5772 | 0 | 1481.057 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
39 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3269.9951 | 868.2781 | 0 | 0 | 868.2781 | 26.6 | 26.5523 | 0 | 0 | 26.5523
40 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 1629.2463 | 451.5623 | 0 | 0 | 451.5623 | 27.7
41 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1629.2463 | 451.5623 | 0 | 0 | 451.5623 | 27.7 | 27.6725 | 0 | 0 | 27.6725
42 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 11646.6858 | 175.9008 | 5272.3456 | 82.6965 | 258.5973 | 2.2
43 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Varias(Cierre y otras) | 2514.6312 | 175.9008 | 1584.1717 | 82.6965 | 258.5973 | 10.3 | 15.37 | 63 | 0.41 | 15.78
44 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar con cambio de alcance | 1936.3969 | 0 | 603.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.19 | 0 | 0
45 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar con cambio de alcance | 4334.8198 | 0 | 1057.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
46 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2860.8379 | 0 | 2026.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 0 | 0
47 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 40894.0483 | 0 | 13129.5957 | 478.0254 | 478.0254 | 1.2
48 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Por Licitar con cambio de alcance | 3877.2295 | 0 | 2208.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | 0 | 0
49 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Por Licitar con cambio de alcance | 4021.3148 | 0 | 2346.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.34 | 0 | 0
50 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Por Licitar con cambio de alcance | 13578.9791 | 0 | 4282.4572 | 478.0254 | 478.0254 | 3.5 | 0 | 31.54 | 3.52 | 3.52
51 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar con cambio de alcance | 19416.5248 | 0 | 4292.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0 | 0
52 |  |  | Aprobado en 2023 |  | 937.8722 | 0 | 279.9599 | 0 | 0 | 0
53 |  | 360 | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta | Por Licitar sin cambio de alcance | 203.0142 | 0 | 60.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
54 |  | 361 | SE Paso del Norte Banco 2 | Por Licitar sin cambio de alcance | 301.6797 | 0 | 89.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
55 |  | 362 | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | Por Licitar sin cambio de alcance | 192.3963 | 0 | 57.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
56 |  | 363 | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Por Licitar sin cambio de alcance | 240.782 | 0 | 72.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0
58 |  |  | Inversión Condicionada* |  | 11048.2775 | 3073.9014 | 0 | 0 | 3073.9014 | 27.8
59
60 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 11048.2775 | 3073.9014 | 0 | 0 | 3073.9014 | 27.8
61 | 2011 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11048.2775 | 3073.9014 | 0 | 0 | 3073.9014 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se consideran los proyectos con recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024, así como aquéllos que no tienen monto estimado en éste, pero continúan en etapa de “Varias (Cierre y otras)”, por lo que se incluye su seguimiento.
67 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.6290 pesos por dólar correspondiente al cierre de septiembre de 2024.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 17.0626 (enero), 17.0996 (febrero), 16.8445 (marzo) 16.7691 (abril), 16.8011 (mayo), 18.0839 (junio), 18.0786 (julio), 19.0568 (agosto) y 19.6395 (septiembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
*_/ No se incluye el proyecto 45 CC Topolobampo III, en virtud de que tuvo su cierre financiero total en diciembre de 2023, así como su entrada en operación comercial en la misma fecha
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2024) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación %
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  | TOTAL | 89512.435 | 36122.6951 | 0 | 5800.8954 | 47588.8444 | 83676.1875 | 24237.569 | 0 | 5856.5102 | 53582.1083 | 12.5938
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
62 | CCC | Pacífico | 4486.7621 | 182.8088 | 0 | 1.8471 | 4302.1063 | 3832.7138 | 2622.2593 | 0 | 1.8123 | 1208.6422 | -71.9058
63 | CH | El Cajón | 2566.6076 | 292.888 | 0 | 135.8269 | 2137.8927 | 2008.6167 | 284.5102 | 0 | 221.9115 | 1502.1949 | -29.7348
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 117.99 | 21.0447 | 0 | 5.9348 | 91.0105 | 70.8149 | 61.3789 | 0 | 8.0475 | 1.3885 | -98.4743
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 1505.3344 | 35.359 | 0 | 8.1042 | 1461.8711 | 84.7224 | 75.3928 | 0 | 7.6685 | 1.6612 | -99.8864
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
130 | SLT | 806 Bajío | 981.8233 | 30.3898 | 0 | 1.5557 | 949.8779 | 27.9572 | 25.2885 | 0 | 2.1205 | 0.54818 | -99.9423
132 | CE | La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1893 | 294.082 | 0 | 0 | -260.8927 | N.A.
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
140 | SE | 914 División Centro Sur | 105.9804 | 28.8583 | 0 | 0.73099 | 76.3911 | 23.0207 | 21.8306 | 0 | 0.73876 | 0.45139 | -99.4091
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
146 | CH | La Yesca | 3068.8091 | 621.4159 | 0 | 687.107 | 1760.2862 | 2341.6683 | 578.0952 | 0 | 691.5328 | 1072.0403 | -39.0985
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 8.8968 | 2.3055 | 0 | 0.13248 | 6.4588 | 176.5281 | 172.8812 | 0 | 0.18548 | 3.4613 | -46.4091
151 | SE | 1006 Central----Sur | 1587.041 | 836.2893 | 0 | 0.82598 | 749.9257 | 5.8398 | 4.9039 | 0 | 0.82135 | 0.11451 | -99.9847
152 | SE | 1005 Noroeste | 2700.5251 | 2122.7375 | 0 | 1.5778 | 576.2099 | 38.9898 | 36.4564 | 0 | 1.7689 | 0.76451 | -99.8673
156 | RM | Infiernillo | 82.8005 | 0.30589 | 0 | 0.11214 | 82.3825 | 5613.2805 | 0.30589 | 0 | 0.15285 | 5612.8217 | 500<
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 759.5067 | 5.8386 | 0 | 2.1403 | 751.5278 | 7543.3561 | 5.8386 | 0 | 2.9174 | 7534.6001 | 500<
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1172.6795 | 13.5423 | 0 | 0.63929 | 1158.498 | 28.2642 | 26.8459 | 0 | 0.86405 | 0.5542 | -99.9522
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 66.4805 | 45.0565 | 0 | 0.63922 | 20.7848 | 46.5653 | 44.7809 | 0 | 0.87131 | 0.91305 | -95.6071
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 4947.2053 | 3642.5043 | 0 | 8.9752 | 1295.7258 | 4768.8375 | 552.8606 | 0 | 8.769 | 4207.2078 | 224.6989
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 251.6634 | 41.2568 | 0 | 10.9087 | 199.4979 | 56.3894 | 40.4241 | 0 | 14.8597 | 1.1057 | -99.4458
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 953.5419 | 763.176 | 0 | 253.9628 | -63.5969 | 1248.639 | 935.8271 | 0 | 249.1101 | 63.7018 | -200.1648
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 394.1322 | 14.1792 | 0 | 2.4981 | 377.4549 | 12.9968 | 10.291 | 0 | 2.451 | 0.25484 | -99.9325
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.45717 | 0.26161 | 0 | 0.034849 | 0.16071 | 0.6854 | 0.62446 | 0 | 0.047501 | 0.013439 | -91.6376
181 | RM | CN Laguna Verde | 2732.1482 | 524.4131 | 0 | 128.9657 | 2078.7695 | 1258.4679 | 492.4216 | 0 | 120.7564 | 645.2899 | -68.9581
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 328.3072 | 7.7926 | 0 | 0.92133 | 319.5933 | 43.1911 | 41.099 | 0 | 1.2453 | 0.84689 | -99.735
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 137.4377 | 105.768 | 0 | 33.5185 | -1.8489 | 92.6419 | 82.3235 | 0 | 8.502 | 1.8165 | -198.2498
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 218.5028 | 8.7618 | 0 | 1.8864 | 207.8546 | 13.3944 | 10.5605 | 0 | 2.5713 | 0.26264 | -99.8736
190 | SE | 1120 Noroeste | 3682.6542 | 2532.3537 | 0 | 7.0818 | 1143.2186 | 32.6867 | 24.7177 | 0 | 7.3281 | 0.64092 | -99.9439
191 | SE | 1121 Baja California | 874.5586 | 321.3337 | 0 | 0.18022 | 553.0447 | 7.4261 | 7.1045 | 0 | 0.17607 | 0.14561 | -99.9737
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 21.0927 | 16.1473 | 0 | 1.8365 | 3.1089 | 21.8064 | 18.957 | 0 | 2.4218 | 0.42758 | -86.2467
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 10.9997 | 7.0672 | 0 | 1.1851 | 2.7474 | 10.4733 | 8.6582 | 0 | 1.6098 | 0.20536 | -92.5253
195 | SE | 1125 Distribución | 37.5862 | 22.7491 | 0 | 4.7204 | 10.1167 | 35.8384 | 28.572 | 0 | 6.5637 | 0.70271 | -93.0539
197 | SE | 1127 Sureste | 6.5065 | 3.7872 | 0 | 0.97729 | 1.742 | 6.3287 | 4.8606 | 0 | 1.344 | 0.12409 | -92.8766
198 | SE | 1128 Centro Sur | 22.4988 | 15.9509 | 0 | 2.4229 | 4.125 | 19.1901 | 16.2649 | 0 | 2.5489 | 0.37628 | -90.8781
199 | SE | 1129 Compensación redes | 16.3778 | 16.9169 | 0 | 0.70492 | -1.244 | 18.2773 | 17.0785 | 0 | 0.84043 | 0.35838 | -128.808
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 52.629 | 32.7166 | 0 | 7.49 | 12.4223 | 43.2835 | 34.4045 | 0 | 8.0303 | 0.8487 | -93.168
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 90.3846 | 46.229 | 0 | 15.7574 | 28.3982 | 86.7978 | 63.6171 | 0 | 21.4787 | 1.7019 | -94.0069
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 91.0742 | 47.6464 | 0 | 14.7245 | 28.7033 | 76.2673 | 58.1069 | 0 | 16.665 | 1.4954 | -94.79
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 30.4504 | 35.2707 | 0 | 0.85536 | -5.6757 | 36.1971 | 34.6516 | 0 | 0.83571 | 0.70975 | -112.5051
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 47.5836 | 43.6754 | 0 | 1.2043 | 2.7039 | 46.9206 | 44.343 | 0 | 1.6576 | 0.92001 | -65.9744
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1460.3565 | 35.4743 | 0 | 2.1091 | 1422.7731 | 1522.536 | 41.8597 | 0 | 2.8748 | 1477.8014 | 3.8677
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 31.3199 | 29.5493 | 0 | 0.99767 | 0.77296 | 31.992 | 30.0466 | 0 | 1.3181 | 0.62729 | -18.8454
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 19.6363 | 23.0412 | 0 | 0.59842 | -4.0034 | 23.6887 | 22.6395 | 0 | 0.58467 | 0.46448 | -111.6022
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 64.3815 | 44.8547 | 0 | 17.8381 | 1.6887 | 48.8753 | 38.2833 | 0 | 9.6336 | 0.95834 | -43.2486
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 121.0093 | 111.1929 | 0 | 3.0917 | 6.7248 | 119.5406 | 112.9337 | 0 | 4.2629 | 2.3439 | -65.1448
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 45.359 | 24.0601 | 0 | 6.8207 | 14.4782 | 43.3491 | 33.1491 | 0 | 9.3501 | 0.84998 | -94.1292
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 775.7406 | 0 | 0 | 0 | 775.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 86.7192 | 46.4567 | 0 | 20.8035 | 19.4589 | 74.6037 | 52.6296 | 0 | 20.5113 | 1.4628 | -92.4825
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 161.2912 | 75.4257 | 0 | 19.5506 | 66.3149 | 75.2783 | 52.9665 | 0 | 20.8357 | 1.476 | -97.7742
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 83.5469 | 44.7399 | 0 | 14.0226 | 24.7844 | 58.6117 | 43.1677 | 0 | 14.2948 | 1.1492 | -95.363
216 | RM | CCC Poza Rica | 1400.8921 | 133.5801 | 0 | 62.4924 | 1204.8197 | 975.5583 | 133.5801 | 0 | 61.6981 | 780.2801 | -35.2368
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3603.2998 | 78.5816 | 0 | 39.3642 | 3485.3539 | 4498.2526 | 72.4777 | 0 | 43.4921 | 4382.2828 | 25.7342
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 61.811 | 60.1326 | 0 | 0.26959 | 1.4088 | 68.084 | 66.3816 | 0 | 0.36747 | 1.335 | -5.2379
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 32.4705 | 16.7156 | 0 | 6.1276 | 9.6273 | 26.1801 | 17.3144 | 0 | 8.3525 | 0.51334 | -94.6679
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 4152.9449 | 1901.826 | 0 | 138.4872 | 2112.6316 | 5695.7281 | 1131.4663 | 0 | 158.3848 | 4405.8769 | 108.5492
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26301 | 0.25786 | 0 | 0 | 0.0051571 | N.A.
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 270.4154 | 136.3814 | 0 | 11.6158 | 122.4181 | 283.4662 | 156.7861 | 0 | 11.4164 | 115.2637 | -5.8443
227 | CG | Los Humeros II | 420.4954 | 40.594 | 0 | 5.6283 | 374.273 | 292.4138 | 57.079 | 0 | 7.6072 | 227.7276 | -39.1547
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 11.3142 | 6.4118 | 0 | 1.1138 | 3.7886 | 5.9791 | 4.3679 | 0 | 1.494 | 0.11724 | -96.9055
229 | CT | TG Baja California II | 357.2036 | 327.4729 | 0 | 16.9602 | 12.7706 | 200.1235 | 201.3437 | 0 | 23.0792 | -24.2995 | -290.2771
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 17.1067 | 15.9367 | 0 | 0.36704 | 0.80301 | 16.9232 | 16.091 | 0 | 0.50032 | 0.33183 | -58.677
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 31.725 | 6.647 | 0 | 0.49042 | 24.5876 | 7.9223 | 7.0985 | 0 | 0.66849 | 0.15534 | -99.3682
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 58.8666 | 35.6333 | 0 | 27.4583 | -4.2249 | 79.0329 | 50.809 | 0 | 26.6742 | 1.5497 | -136.679
235 | CCI | Baja California Sur IV | 519.4125 | 484.7035 | 0 | 29.1675 | 5.5415 | 361.2283 | 610.3718 | 0 | 39.7577 | -288.9012 | <-500
236 | CCI | Baja California Sur III | 309.196 | 283.4162 | 0 | 6.3415 | 19.4382 | 421.4662 | 542.9624 | 0 | 6.222 | -127.7182 | <-500
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 35.0408 | 17.6644 | 0 | 4.1434 | 13.2331 | 19.8659 | 15.0551 | 0 | 4.4212 | 0.38953 | -97.0564
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 3593.5425 | 1878.0128 | 0 | 7.6926 | 1707.8371 | 30.05 | 22.1044 | 0 | 7.3563 | 0.58922 | -99.9655
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 118.3368 | 65.0305 | 0 | 21.304 | 32.0023 | 89.0098 | 62.949 | 0 | 24.3155 | 1.7453 | -94.5464
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 70.9264 | 37.2307 | 0 | 10.8154 | 22.8803 | 62.4988 | 47.3235 | 0 | 13.9498 | 1.2255 | -94.644
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 68.6519 | 41.0509 | 0 | 8.5255 | 19.0754 | 46.8832 | 36.6769 | 0 | 9.287 | 0.91928 | -95.1808
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 28.9496 | 18.3943 | 0 | 2.6894 | 7.8659 | 23.9786 | 20.1923 | 0 | 3.3161 | 0.47017 | -94.0227
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 65.3593 | 40.2805 | 0 | 5.6185 | 19.4604 | 52.663 | 44.6027 | 0 | 7.0277 | 1.0326 | -94.6938
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 76.1873 | 37.0255 | 0 | 12.4281 | 26.7337 | 65.7967 | 49.8329 | 0 | 14.6736 | 1.2901 | -95.1741
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 45.9522 | 33.6114 | 0 | 2.1541 | 10.1867 | 39.2354 | 35.5299 | 0 | 2.9362 | 0.76932 | -92.4478
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 32.8352 | 23.0945 | 0 | 7.6993 | 2.0414 | 30.4694 | 21.2649 | 0 | 8.6071 | 0.59744 | -70.7337
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 71.5935 | 42.9419 | 0 | 12.8236 | 15.828 | 56.5866 | 43.1721 | 0 | 12.3049 | 1.1095 | -92.99
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 51.0354 | 30.8282 | 0 | 15.5106 | 4.6966 | 52.2313 | 35.5482 | 0 | 15.659 | 1.0241 | -78.194
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 25.9288 | 11.5833 | 0 | 7.8818 | 6.4638 | 22.7953 | 15.1696 | 0 | 7.1787 | 0.44697 | -93.085
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 3650.427 | 1489.4891 | 0 | 126.9528 | 2033.985 | 5042.6186 | 1309.8543 | 0 | 151.4956 | 3581.2687 | 76.0715
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 56.4906 | 20.4934 | 0 | 6.1974 | 29.7998 | 35.2888 | 26.5123 | 0 | 8.0846 | 0.69194 | -97.678
264 | CC | Centro | 4657.3951 | 2530.7849 | 0 | 258.7555 | 1867.8547 | 7238.459 | 2343.3281 | 0 | 282.2391 | 4612.8919 | 146.962
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 115.9936 | 86.58 | 0 | 30.2653 | -0.85167 | 119.1831 | 85.9315 | 0 | 30.9146 | 2.3369 | -374.3945
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 30.7888 | 16.8241 | 0 | 4.652 | 9.3126 | 23.6369 | 16.8857 | 0 | 6.2877 | 0.46347 | -95.0232
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 104.2139 | 59.866 | 0 | 15.7753 | 28.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 34.2898 | 1.6403 | 0 | 0.56295 | 32.0866 | 3.4839 | 2.6547 | 0 | 0.76089 | 0.068312 | -99.7871
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 122.9146 | 57.3046 | 0 | 25.7774 | 39.8326 | 91.0794 | 62.1997 | 0 | 27.0938 | 1.7859 | -95.5166
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 190.6379 | 120.021 | 0 | 39.9585 | 30.6584 | 182.9671 | 136.2218 | 0 | 43.1578 | 3.5876 | -88.2982
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 241.8292 | 64.8532 | 0 | 13.7324 | 163.2437 | 268.3199 | 83.8891 | 0 | 18.5607 | 165.87 | 1.6089
278 | RM | CT José López Portillo | 328.1377 | 204.4947 | 0 | 174.2211 | -50.578 | 2433.0873 | 193.764 | 0 | 168.6715 | 2070.6519 | <-500
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 150.2148 | 41.3851 | 0 | 15.5091 | 93.3206 | 56.6651 | 40.4345 | 0 | 15.1195 | 1.1111 | -98.8094
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 224.128 | 151.9449 | 0 | 82.3346 | -10.1516 | 240.5391 | 144.5077 | 0 | 91.3149 | 4.7165 | -146.4604
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 48.9012 | 27.4135 | 0 | 11.5547 | 9.933 | 32.2736 | 20.3504 | 0 | 11.2903 | 0.63282 | -93.6292
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 58.7841 | 41.0066 | 0 | 18.9451 | -1.1675 | 61.9886 | 40.9918 | 0 | 19.7814 | 1.2155 | -204.1064
284 | CG | Los Humeros III | 257.6036 | 73.5007 | 0 | 6.3627 | 177.7402 | 222.7459 | 76.4084 | 0 | 10.3473 | 135.9902 | -23.4893
286 | CCI | Baja California Sur V | 631.0434 | 525.0852 | 0 | 48.6296 | 57.3286 | -33.9319 | 634.5459 | 0 | 47.7948 | -716.2726 | <-500
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 92.2504 | 38.5506 | 0 | 16.9474 | 36.7524 | 53.5269 | 35.5306 | 0 | 16.9467 | 1.0495 | -97.1443
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 56.2902 | 0.36102 | 0 | 0 | 55.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 200.3318 | 98.834 | 0 | 40.9426 | 60.5551 | 141.2066 | 97.9939 | 0 | 40.444 | 2.7688 | -95.4277
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 102.5291 | 57.186 | 0 | 13.5314 | 31.8117 | 101.5749 | 81.2942 | 0 | 18.2891 | 1.9917 | -93.7392
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 62.7021 | 32.4864 | 0 | 9.6201 | 20.5956 | 62.0684 | 48.0149 | 0 | 12.8365 | 1.217 | -94.0908
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 77.288 | 15.0859 | 0 | 4.2275 | 57.9746 | 21.1777 | 15.0359 | 0 | 5.7266 | 0.41525 | -99.2837
296 | CC | Empalme I | 3285.7364 | 1439.4858 | 0 | 512.38 | 1333.8705 | 2877.4852 | 1104.6391 | 0 | 492.8924 | 1279.9536 | -4.0421
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 150.9556 | 94.5367 | 0 | 71.4691 | -15.0503 | 155.9458 | 84.8552 | 0 | 68.0329 | 3.0578 | -120.3169
298 | CC | Valle de México II | 5180.679 | 3498.7776 | 0 | 361.1784 | 1320.723 | 6954.1143 | 2693.5795 | 0 | 287.0809 | 3973.454 | 200.8545
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 76.528 | 58.8065 | 0 | 23.2531 | -5.5316 | 84.5783 | 58.6404 | 0 | 24.2796 | 1.6584 | -129.9806
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 1165.7457 | 26.1484 | 0 | 0.2565 | 1139.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 50.6408 | 10.7832 | 0 | 1.5658 | 38.2918 | 15.9322 | 13.5034 | 0 | 2.1164 | 0.3124 | -99.1842
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 144.222 | 79.0613 | 0 | 33.6017 | 31.5591 | 134.2132 | 98.594 | 0 | 32.9875 | 2.6316 | -91.6613
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 180.6784 | 90.9186 | 0 | 48.0688 | 41.691 | 156.1805 | 104.0655 | 0 | 49.0527 | 3.0624 | -92.6546
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 164.3268 | 91.6584 | 0 | 16.2704 | 56.398 | 105.8542 | 86.4979 | 0 | 17.2807 | 2.0756 | -96.3198
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 108.8793 | 78.9641 | 0 | 38.6172 | -8.702 | 113.3479 | 70.4241 | 0 | 40.7012 | 2.2225 | -125.5403
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 108.0494 | 46.4818 | 0 | 25.7619 | 35.8058 | 78.7418 | 52.4857 | 0 | 24.7121 | 1.544 | -95.688
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 4364.4472 | 375.3171 | 0 | 225.0852 | 3764.0448 | 5898.3046 | 306.4373 | 0 | 205.0717 | 5386.7956 | 43.1119
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 415.348 | 33.7116 | 0 | 20.8415 | 360.795 | 541.5246 | 32.6868 | 0 | 20.8327 | 488.0051 | 35.2583
313 | CC | Empalme II | 4937.5929 | 3486.1261 | 0 | 345.7288 | 1105.7379 | 1455.3849 | 1221.5839 | 0 | 345.0108 | -111.2097 | -110.0575
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 148.0878 | 96.1885 | 0 | 75.1658 | -23.2665 | 206.3749 | 132.5178 | 0 | 69.8105 | 4.0466 | -117.3923
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 90.9269 | 39.6641 | 0 | 11.8853 | 39.3775 | 53.0877 | 40.3686 | 0 | 11.6782 | 1.0409 | -97.3565
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 171.751 | 116.4525 | 0 | 39.7018 | 15.5967 | 171.0377 | 129.2753 | 0 | 38.4087 | 3.3537 | -78.4975
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 98.8576 | 43.8856 | 0 | 4.2911 | 50.6809 | 48.8274 | 43.3879 | 0 | 4.4821 | 0.9574 | -98.1109
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 264.4681 | 135.8136 | 0 | 30.146 | 98.5086 | 138.376 | 104.2537 | 0 | 31.4091 | 2.7133 | -97.2457
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 128.6948 | 73.6229 | 0 | 39.4532 | 15.6187 | 126.4427 | 85.2934 | 0 | 38.67 | 2.4793 | -84.1263
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 307.6952 | 52.735 | 0 | 23.1072 | 231.8531 | 77.9893 | 51.785 | 0 | 24.6751 | 1.5292 | -99.3404
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 560.0719 | 324.6368 | 0 | 283.6587 | -48.2236 | 648.0229 | 367.0066 | 0 | 268.31 | 12.7063 | -126.3488
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 170.8652 | 63.0761 | 0 | 59.1566 | 48.6324 | 213.0268 | 106.5708 | 0 | 75.97 | 30.486 | -37.3134
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 12.3901 | 3.724 | 0 | 3.6667 | 4.9994 | 6.3986 | 2.8646 | 0 | 3.4085 | 0.12546 | -97.4904
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 193.8501 | 129.9776 | 0 | 52.3732 | 11.4992 | 200.5979 | 142.6298 | 0 | 54.0348 | 3.9333 | -65.7952
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1039.689 | 109.4378 | 0 | 64.7599 | 865.4914 | 234.2815 | 164.9607 | 0 | 64.727 | 4.5938 | -99.4692
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 456.7289 | 99.035 | 0 | 42.7701 | 314.9237 | 115.7598 | 77.4212 | 0 | 36.0688 | 2.2698 | -99.2793
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 963.4548 | 605.0275 | 0 | 389.3947 | -30.9674 | 943.2206 | 535.0324 | 0 | 389.6937 | 18.4945 | -159.7225
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 24.3261 | 7.9621 | 0 | 4.8315 | 11.5324 | 14.8462 | 10.0723 | 0 | 4.4828 | 0.2911 | -97.4758
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 71.8874 | 53.2035 | 0 | 16.9773 | 1.7066 | 35.3964 | 18.3256 | 0 | 16.3767 | 0.69405 | -59.3318
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 128.8902 | 96.4599 | 0 | 58.8408 | -26.4106 | 113.2739 | 54.7855 | 0 | 56.2674 | 2.2211 | -108.4097
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 0 | 1.4405 | 0 | 12.1931 | -13.6335 | 24.2358 | 18.572 | 0 | 5.1886 | 0.47521 | -103.4856
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 310.9028 | 176.0098 | 0 | 0 | 134.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
NA: No aplica
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Con Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2024)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 111384.9128 | 27665.9133 | 47053.9785 | 36665.021 | 132736.2342 | 25451.6863 | 27561.1575 | 79723.3903 | 117.4372
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 725.76 | 657.7607 | 63.755 | 4.2442 | 635.1512 | 533.2978 | 95.5648 | 6.2886 | 48.1696
| 2 | CC Altamira II | 2828.5419 | 270.7074 | 1669.7624 | 888.0722 | 2963.1322 | 442.9198 | 732.2001 | 1788.0123 | 101.3364
| 3 | CC Bajío | 3550.8878 | 337.6851 | 2148.845 | 1064.3577 | 4463.9328 | 375.1763 | 1621.7126 | 2467.044 | 131.7871
| 4 | CC Campeche | 1815.5112 | 226.0153 | 731.0307 | 858.4653 | 2940.6061 | 95.4407 | 2041.8026 | 803.3627 | -6.4187
| 5 | CC Hermosillo | 958.5611 | 420.4876 | 368.356 | 169.7175 | 1387.532 | 250.7305 | 273.7046 | 863.0969 | 408.5491
| 6 | CT Mérida III | 4670.4678 | 552.4468 | 2089.2747 | 2028.7464 | 4984.7804 | 446.5092 | 1587.4949 | 2950.7762 | 45.4483
| 7 | CC Monterrey III | 2676.9737 | 363.515 | 1481.3439 | 832.1149 | 3284.0534 | 201.1528 | 552.3481 | 2530.5524 | 204.111
| 8 | CC Naco-Nogales | 1849.2029 | 820.1507 | 418.8949 | 610.1573 | 1719.2944 | 699.2292 | 198.8793 | 821.186 | 34.5859
| 9 | CC Río Bravo II | 2954.4931 | 709.1137 | 1073.9689 | 1171.4105 | 4503.308 | 651.7492 | 1392.5899 | 2458.9688 | 109.9152
| 10 | CC Mexicali | 3547.5712 | 384.4821 | 1355.7634 | 1807.3258 | 2472.7684 | 271.4377 | 244.2814 | 1957.0494 | 8.2843
| 11 | CC Saltillo | 1561.4678 | 436.8998 | 549.9644 | 574.6036 | 2101.6098 | 372.3687 | 468.442 | 1260.7991 | 119.4207
| 12 | CC Tuxpan II | 2820.2635 | 312.1647 | 1957.8076 | 550.2912 | 4336.9042 | 230.3685 | 1335.4071 | 2771.1286 | 403.5749
| 15 | CC Altamira III y IV | 7619.183 | 2017.3104 | 3790.8791 | 1810.9935 | 9143.0434 | 2139.7482 | 1523.4881 | 5479.8071 | 202.5857
| 16 | CC Chihuahua III | 1297.8384 | 436.7515 | 587.564 | 273.5229 | 1423.4014 | 363.0508 | 72.8515 | 987.4991 | 261.0298
| 17 | CC La Laguna II | 3552.0344 | 1234.1916 | 821.8186 | 1496.0241 | 4806.2704 | 1361.3341 | 832.391 | 2612.5454 | 74.6326
| 18 | CC Río Bravo III | 3068.4068 | 547.6537 | 1431.1464 | 1089.6067 | 2840.206 | 310.1855 | 511.1304 | 2018.8902 | 85.2861
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 7688.4474 | 1997.9031 | 3502.1189 | 2188.4253 | 10073.1614 | 2568.991 | 1584.1963 | 5919.9741 | 170.513
| 20 | CC Altamira V | 7702.5843 | 2704.4461 | 3276.7471 | 1721.3911 | 8485.5033 | 2064.28 | 1401.6673 | 5019.556 | 191.5988
| 21 | CC Tamazunchale | 7920.8487 | 2525.0962 | 3469.5978 | 1926.1547 | 10818.5433 | 2424.0814 | 1811.6256 | 6582.8363 | 241.7605
| 24 | CC Río Bravo IV | 2831.1505 | 602.3683 | 1396.641 | 832.1413 | 4296.7374 | 535.3208 | 760.3244 | 3001.0922 | 260.647
| 25 | CC Tuxpan V | 4125.9315 | 1125.205 | 873.4763 | 2127.2502 | 5364.4031 | 1088.7167 | 868.5956 | 3407.0908 | 60.1641
| 26 | CC Valladolid III | 6960.8287 | 1669.1552 | 1626.6851 | 3664.9884 | 7484.8584 | 1524.0498 | 992.874 | 4967.9346 | 35.5512
| 28 | CCC Norte II | 2953.7054 | 1103.9959 | 884.2205 | 965.489 | 3122.307 | 978.7827 | 278.3488 | 1865.1756 | 93.1846
| 29 | CCC Norte | 4096.4251 | 1561.4833 | 966.6261 | 1568.3157 | 5083.167 | 1463.6074 | 890.3416 | 2729.218 | 74.0222
| 31 | CE La Venta III | 687.6353 | 0 | 735.084 | -47.4487 | 795.3183 | 0 | 317.4668 | 477.8516 | <-500
| 33 | CE Oaxaca I | 490.178 | 0 | 481.7816 | 8.3964 | 592.4 | 0 | 255.9606 | 336.4394 | >500
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1800.0354 | 0 | 1629.764 | 170.2714 | 1997.0665 | 0 | 1254.7303 | 742.3362 | 335.9723
| 36 | CC Baja California III | 2991.5931 | 381.3452 | 799.8534 | 1810.3945 | 2344.7944 | 317.3594 | 392.7275 | 1634.7075 | -9.7043
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 4850.0287 | 1615.4509 | 1493.3487 | 1741.2291 | 4049.6706 | 1364.0657 | 472.1618 | 2213.4432 | 27.1196
| 40 | CE Sureste I | 446.3391 | 0 | 393.6987 | 52.6404 | 598.6613 | 0 | 262.5416 | 336.1197 | >500
| 42 | CC Noroeste | 3775.1134 | 1106.3809 | 1492.2665 | 1176.466 | 3883.0444 | 1037.5102 | 548.0722 | 2297.4619 | 95.285
| 43 | CC Noreste | 4806.5149 | 1122.5309 | 2108.2802 | 1575.7038 | 6927.3366 | 1054.2854 | 1294.7929 | 4578.2583 | 190.5532
| 45 | CC Topolobampo III | 1760.3887 | 423.2161 | 1383.6138 | -46.4412 | 2813.2671 | 285.9369 | 690.442 | 1836.8882 | <-500
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Compr Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Tercer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2024
(Millones de pesos a precios de 2024) *_/
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2023 | En 2024 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 454013.5544 | 339770.8302 | 9347.0129 | 349117.8431 | 3196.4125 | 14254.9769 | 17451.3893 |  | 87444.322 | 104895.7113
| Cierres totales | 393227.5825 | 318534.4824 | 6684.2239 | 325218.7064 | 2482.8805 | 9932.123 | 12415.0035 |  | 55593.8727 | 68008.8761
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2028.3823 | 2028.3823 | 0 | 2028.3823 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5444.4166 | 5444.4166 | 0 | 5444.4166 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 539.1471 | 539.1471 | 0 | 539.1471 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5657.9276 | 5657.9276 | 0 | 5657.9276 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1201.445 | 1201.445 | 0 | 1201.445 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6042.8536 | 6042.8536 | 0 | 6042.8536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 13764.2445 | 13764.2445 | 0 | 13764.2445 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1963.2714 | 1963.2714 | 0 | 1963.2714 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2575.7175 | 2575.7175 | 0 | 2575.7175 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2088.713 | 2088.713 | 0 | 2088.713 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3438.5703 | 3438.5703 | 0 | 3438.5703 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 994.3445 | 994.3445 | 0 | 994.3445 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 662.6765 | 662.6765 | 0 | 662.6765 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1233.6541 | 1233.6541 | 0 | 1233.6541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1423.3168 | 1423.3168 | 0 | 1423.3168 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 874.3526 | 874.3526 | 0 | 874.3526 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 807.864 | 807.864 | 0 | 807.864 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 543.3212 | 543.3212 | 0 | 543.3212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 553.9385 | 553.9385 | 0 | 553.9385 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 716.0391 | 716.0391 | 0 | 716.0391 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 883.0891 | 883.0891 | 0 | 883.0891 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 477.7555 | 477.7555 | 0 | 477.7555 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 866.239 | 866.239 | 0 | 866.239 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2579.6678 | 2579.6678 | 0 | 2579.6678 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2253.7192 | 2253.7192 | 0 | 2253.7192 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2393.4947 | 2393.4947 | 0 | 2393.4947 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6551.4143 | 6551.4143 | 0 | 6551.4143 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 875.968 | 875.968 | 0 | 875.968 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2584.9583 | 2584.9583 | 0 | 2584.9583 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5408.4053 | 5408.4053 | 0 | 5408.4053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1262.1436 | 1262.1436 | 0 | 1262.1436 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1523.0801 | 1523.0801 | 0 | 1523.0801 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1423.0026 | 1423.0026 | 0 | 1423.0026 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 794.9247 | 794.9247 | 0 | 794.9247 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 168.5801 | 168.5801 | 0 | 168.5801 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3399.2473 | 3399.2473 | 0 | 3399.2473 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2234.1425 | 2234.1425 | 0 | 2234.1425 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1289.0861 | 1289.0861 | 0 | 1289.0861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 290.5604 | 290.5604 | 0 | 290.5604 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4854.3386 | 4854.3386 | 0 | 4854.3386 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2108.1066 | 2108.1066 | 0 | 2108.1066 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 858.764 | 858.764 | 0 | 858.764 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 431.7791 | 431.7791 | 0 | 431.7791 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1124.6153 | 1124.6153 | 0 | 1124.6153 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 420.0925 | 420.0925 | 0 | 420.0925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 879.3619 | 879.3619 | 0 | 879.3619 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1099.2606 | 1099.2606 | 0 | 1099.2606 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2490.056 | 2490.056 | 0 | 2490.056 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2992.8781 | 2992.8781 | 0 | 2992.8781 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 561.867 | 561.867 | 0 | 561.867 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 540.114 | 540.114 | 0 | 540.114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 327.2027 | 327.2027 | 0 | 327.2027 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 510.1306 | 510.1306 | 0 | 510.1306 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 415.7191 | 415.7191 | 0 | 415.7191 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 270.0677 | 270.0677 | 0 | 270.0677 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1530.6764 | 1530.6764 | 0 | 1530.6764 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 594.6139 | 594.6139 | 0 | 594.6139 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2225.1516 | 2225.1516 | 0 | 2225.1516 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1511.1912 | 1511.1912 | 0 | 1511.1912 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 12445.2965 | 12425.2113 | 3.3475 | 12428.5588 | 3.3475 | 6.6951 | 10.0426 |  | 6.6951 | 16.7377
63 | CH El Cajón | 16360.4635 | 9226.5907 | 274.3797 | 9500.9704 | 274.3797 | 548.7594 | 823.1392 |  | 6036.3539 | 6859.4931
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 131.3852 | 131.3852 | 0 | 131.3852 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1340.9653 | 1340.9653 | 0 | 1340.9653 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1471.6369 | 1471.6369 | 0 | 1471.6369 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 401.4619 | 401.4619 | 0 | 401.4619 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1822.2565 | 1685.1355 | 22.9453 | 1708.0808 | 10.5607 | 49.9376 | 60.4983 |  | 53.6774 | 114.1757
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 651.8897 | 651.8897 | 0 | 651.8897 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 728.4721 | 728.4721 | 0 | 728.4721 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 266.4696 | 266.4696 | 0 | 266.4696 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 606.6979 | 606.6979 | 0 | 606.6979 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 831.134 | 831.134 | 0 | 831.134 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 124.6056 | 124.6056 | 0 | 124.6056 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 226.8146 | 226.8146 | 0 | 226.8146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 368.3578 | 368.3578 | 0 | 368.3578 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 282.7287 | 282.7287 | 0 | 282.7287 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.8414 | 4.8414 | 0 | 4.8414 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2500.4911 | 2500.4911 | 0 | 2500.4911 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 578.8592 | 578.8592 | 0 | 578.8592 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 11.7774 | 11.7774 | 0 | 11.7774 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 17.9663 | 17.9663 | 0 | 17.9663 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1054e-15 | 7.1054e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 265.1682 | 265.1682 | 0 | 265.1682 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 965.7474 | 965.7474 | 0 | 965.7474 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 263.8138 | 263.8138 | 0 | 263.8138 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 226.0385 | 226.0385 | 0 | 226.0385 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 635.0078 | 635.0078 | 0 | 635.0078 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 340.9337 | 340.9337 | 0 | 340.9337 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 113.6519 | 113.6519 | 0 | 113.6519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 151.2197 | 151.2197 | 0 | 151.2197 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 68.2968 | 68.2968 | 0 | 68.2968 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 879.6733 | 879.6733 | 0 | 879.6733 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1562.8432 | 1562.8432 | 0 | 1562.8432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 547.3285 | 547.3285 | 0 | 547.3285 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 378.633 | 378.633 | 0 | 378.633 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 131.3406 | 131.3406 | 0 | 131.3406 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3656.5629 | 3494.2172 | 10.2004 | 3504.4175 | 0.77186 | 10.9721 | 11.7439 |  | 140.4014 | 152.1453
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1991.5504 | 1991.5504 | 0 | 1991.5504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1462.2871 | 1462.2871 | 0 | 1462.2871 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1187.3725 | 1187.3725 | 0 | 1187.3725 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 672.5201 | 672.5201 | 0 | 672.5201 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 103.0743 | 103.0743 | 0 | 103.0743 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 617.795 | 617.795 | 0 | 617.795 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 268.7164 | 268.7164 | 0 | 268.7164 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 703.6765 | 703.6765 | 0 | 703.6765 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 599.666 | 599.666 | 0 | 599.666 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 867.6018 | 867.6018 | 0 | 867.6018 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 404.8272 | 404.8272 | 0 | 404.8272 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 212.0849 | 212.0849 | 0 | 212.0849 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 103.9979 | 103.9979 | 0 | 103.9979 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1056.0923 | 1056.0923 | 0 | 1056.0923 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1658.3492 | 1658.3492 | 0 | 1658.3492 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1398.6855 | 1398.6855 | 0 | 1398.6855 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1304.3705 | 1304.3705 | 0 | 1304.3705 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1800.8453 | 1762.4849 | 6.685 | 1769.1699 | 2.7107 | 14.0396 | 16.7503 |  | 14.9252 | 31.6755
132 | CE La Venta II 1_/ | 2142.8587 | 2142.8587 | 0 | 2142.8587 | 0 | 0 | 0 |  | 1.819e-12 | 1.819e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 133.5108 | 133.5108 | 0 | 133.5108 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 175.8297 | 175.8297 | 0 | 175.8297 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 234.9833 | 234.9833 | 0 | 234.9833 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 256.6902 | 240.4974 | 14.8687 | 255.366 | 0.11332 | 0.58691 | 0.70023 |  | 0.62393 | 1.3242
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 228.1789 | 228.1789 | 0 | 228.1789 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 818.2101 | 818.2101 | 0 | 818.2101 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1580.8906 | 1580.8906 | 0 | 1580.8906 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1085.6385 | 1085.6385 | 0 | 1085.6385 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
146 | CH La Yesca | 24536.25 | 10966.8014 | 770.7982 | 11737.5997 | 55.9524 | 863.3619 | 919.3143 |  | 11879.336 | 12798.6503
147 | CCC Baja California 1_/ | 3421.3347 | 3421.3347 | 0 | 3421.3347 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 542.2166 | 542.2166 | 0 | 542.2166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 878.8349 | 878.8349 | 0 | 878.8349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 930.5586 | 927.1576 | 0.59269 | 927.7503 | 0.24033 | 1.2448 | 1.4851 |  | 1.3233 | 2.8084
151 | SE 1006 Central----Sur | 304.3535 | 295.1163 | 1.5113 | 296.6276 | 1.5113 | 3.0904 | 4.6017 |  | 3.1243 | 7.7259
152 | SE 1005 Noroeste | 1191.3027 | 1155.5159 | 24.1777 | 1179.6936 | 0.99347 | 5.1455 | 6.139 |  | 5.47 | 11.609
156 | RM Infiernillo | 331.711 | 328.8857 | 0.49235 | 329.3781 | 0.19965 | 1.034 | 1.2337 |  | 1.0992 | 2.3329
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2986.8336 | 2934.833 | 9.062 | 2943.8951 | 3.6746 | 19.0317 | 22.7063 |  | 20.2322 | 42.9385
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 258.8084 | 258.8084 | 0 | 258.8084 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 88.2569 | 88.2569 | 0 | 88.2569 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 21.2975 | 21.2975 | 0 | 21.2975 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 82.9325 | 82.9325 | 0 | 82.9325 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 37.197 | 37.197 | 0 | 37.197 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 307.0581 | 307.0581 | 0 | 307.0581 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 766.326 | 753.8406 | 1.4689 | 755.3095 | 1.4689 | 4.4066 | 5.8755 |  | 5.1411 | 11.0166
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 114.4242 | 114.4242 | 0 | 114.4242 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1190.7803 | 1175.7413 | 2.6208 | 1178.3621 | 1.0627 | 5.5041 | 6.5669 |  | 5.8513 | 12.4182
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2829.5203 | 2640.8856 | 188.6347 | 2829.5203 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 643.0902 | 643.0902 | 0 | 643.0902 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1567.7741 | 1326.3183 | 41.1345 | 1367.4528 | 17.8452 | 88.1532 | 105.9985 |  | 94.3229 | 200.3213
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9219.3179 | 4139.4469 | 481.0914 | 4620.5383 | 134.2655 | 648.5036 | 782.7691 |  | 3816.0105 | 4598.7797
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 706.371 | 679.2072 | 4.5273 | 683.7345 | 4.5273 | 9.0546 | 13.5819 |  | 9.0546 | 22.6365
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.2479 | 23.3866 | 0.15009 | 23.5367 | 0.060862 | 0.31522 | 0.37608 |  | 0.33511 | 0.71119
181 | RM CN Laguna Verde | 12652.0193 | 9578.7011 | 536.1304 | 10114.8315 | 0 | 536.1304 | 536.1304 |  | 2001.0574 | 2537.1878
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 627.1465 | 627.1466 | 0 | 627.1466 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 112.9649 | 112.9649 | 0 | 112.9649 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 455.4043 | 437.4101 | 2.117 | 439.5271 | 2.117 | 6.3509 | 8.4679 |  | 7.4094 | 15.8772
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 314.9472 | 269.7008 | 7.885 | 277.5858 | 3.1973 | 16.5598 | 19.7571 |  | 17.6043 | 37.3614
190 | SE 1120 Noroeste | 967.3514 | 828.6448 | 13.7428 | 842.3875 | 4.1324 | 21.055 | 25.1874 |  | 99.7764 | 124.9638
191 | SE 1121 Baja California | 107.4491 | 103.5508 | 3.8983 | 107.4491 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
192 | SE 1122 Golfo Norte | 758.8037 | 722.6246 | 7.2656 | 729.8903 | 3.8338 | 11.5847 | 15.4185 |  | 13.4949 | 28.9134
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 74.72 | 74.72 | 0 | 74.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 769.7293 | 744.5457 | 3.8428 | 748.3886 | 2.2325 | 9.0912 | 11.3237 |  | 10.0171 | 21.3408
195 | SE 1125 Distribución | 1899.1355 | 1782.0992 | 19.3658 | 1801.4651 | 9.1248 | 42.5968 | 51.7217 |  | 45.9487 | 97.6704
197 | SE 1127 Sureste | 312.4052 | 287.5963 | 4.3234 | 291.9197 | 1.7531 | 9.0799 | 10.833 |  | 9.6526 | 20.4855
198 | SE 1128 Centro Sur | 394.1088 | 362.2608 | 5.387 | 367.6478 | 4.3105 | 10.9553 | 15.2658 |  | 11.1952 | 26.461
199 | SE 1129 Compensación redes | 304.2122 | 288.6361 | 7.9218 | 296.558 | 0.65503 | 3.3926 | 4.0476 |  | 3.6066 | 7.6543
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1369.9668 | 1266.1209 | 17.6254 | 1283.7463 | 13.2947 | 35.9804 | 49.2751 |  | 36.9454 | 86.2205
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1735.8692 | 1362.6058 | 65.0479 | 1427.6537 | 26.3764 | 136.6111 | 162.9875 |  | 145.2281 | 308.2156
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2572.7173 | 2359.4305 | 30.1913 | 2389.6218 | 30.1913 | 74.0012 | 104.1926 |  | 78.9029 | 183.0955
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 723.7196 | 705.9309 | 17.7887 | 723.7196 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2090.0658 | 2059.8381 | 5.2677 | 2065.1058 | 2.136 | 11.0631 | 13.1991 |  | 11.7609 | 24.9599
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2286.8577 | 2236.1481 | 8.8371 | 2244.9852 | 3.5834 | 18.5593 | 22.1426 |  | 19.7299 | 41.8726
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 827.1262 | 827.1262 | 0 | 827.1262 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 940.9604 | 916.5164 | 6.6963 | 923.2126 | 1.5188 | 7.8664 | 9.3852 |  | 8.3625 | 17.7477
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 184.3317 | 172.0429 | 12.2888 | 184.3317 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2712.9532 | 2635.0917 | 13.5688 | 2648.6605 | 5.502 | 28.4966 | 33.9987 |  | 30.2941 | 64.2927
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3579.9703 | 3420.5768 | 25.0461 | 3445.6229 | 13.7169 | 57.6426 | 71.3595 |  | 62.9879 | 134.3474
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 720.2966 | 720.2966 | 0 | 720.2966 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1192.3708 | 833.8325 | 39.2148 | 873.0473 | 27.6136 | 69.3894 | 97.0031 |  | 222.3204 | 319.3235
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2352.1503 | 2009.4324 | 44.2335 | 2053.666 | 21.8435 | 70.6763 | 92.5198 |  | 205.9645 | 298.4843
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1219.1602 | 995.3026 | 32.1417 | 1027.4444 | 17.2026 | 44.2828 | 61.4855 |  | 130.2304 | 191.7159
216 | RM CCC Poza Rica | 2955.3398 | 2269.1608 | 136.0209 | 2405.1817 | 136.0209 | 273.7774 | 409.7983 |  | 140.3598 | 550.158
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3114.0372 | 2080.5245 | 94.094 | 2174.6185 | 67.3819 | 192.6884 | 260.0704 |  | 679.3483 | 939.4187
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 768.8116 | 762.1044 | 1.1689 | 763.2732 | 0.47396 | 2.4548 | 2.9287 |  | 2.6096 | 5.5384
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 835.054 | 686.7484 | 25.8449 | 712.5933 | 10.4799 | 54.2785 | 64.7584 |  | 57.7022 | 122.4607
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20596.0809 | 17029.9656 | 364.123 | 17394.0886 | 227.6689 | 749.1538 | 976.8227 |  | 2225.1697 | 3201.9924
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 85.0124 | 85.0124 | 0 | 85.0124 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 24.3196 | 24.3196 | 0 | 24.3196 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5527e-15 | -3.5527e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 496.4174 | 372.3131 | 24.8209 | 397.1339 | 24.8209 | 49.6417 | 74.4626 |  | 24.8209 | 99.2835
227 | CG Los Humeros II | 2081.8634 | 1971.9401 | 12.9321 | 1984.8723 | 12.9321 | 38.7964 | 51.7286 |  | 45.2625 | 96.9911
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 382.858 | 361.3705 | 2.5442 | 363.9147 | 2.5442 | 7.5773 | 10.1215 |  | 8.8217 | 18.9433
229 | CT TG Baja California II | 2038.7824 | 1658.8644 | 62.4611 | 1721.3254 | 29.9554 | 138.1831 | 168.1385 |  | 149.3184 | 317.457
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 125.9982 | 117.0473 | 1.5599 | 118.6071 | 0.63251 | 3.276 | 3.9085 |  | 3.4826 | 7.3911
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 168.3476 | 156.3882 | 2.0841 | 158.4723 | 0.8451 | 4.377 | 5.2221 |  | 4.6531 | 9.8753
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 702.8291 | 168.032 | 31.1997 | 199.2317 | 4.7533 | 44.0465 | 48.7998 |  | 454.7976 | 503.5974
235 | CCI Baja California Sur IV | 1920.8921 | 1236.1358 | 119.3311 | 1355.4669 | 48.3879 | 250.6147 | 299.0026 |  | 266.4227 | 565.4252
236 | CCI Baja California Sur III | 1803.8947 | 1734.9371 | 11.4929 | 1746.43 | 11.4929 | 22.9859 | 34.4788 |  | 22.9859 | 57.4647
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 226.3573 | 171.0199 | 14.6732 | 185.6931 | 11.3179 | 22.6357 | 33.9536 |  | 6.7106 | 40.6642
242 | SE 1323 Distribución SUR | 476.1196 | 315.6997 | 6.4608 | 322.1604 | 0.068685 | 6.5294 | 6.5981 |  | 147.361 | 153.9592
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1670.4919 | 1336.7346 | 56.7621 | 1393.4967 | 56.7621 | 132.2225 | 188.9846 |  | 88.0106 | 276.9952
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1341.6947 | 1118.2498 | 39.7558 | 1158.0055 | 24.4022 | 85.8523 | 110.2545 |  | 73.4347 | 183.6892
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 371.877 | 320.231 | 8.8759 | 329.1069 | 4.6446 | 18.566 | 23.2106 |  | 19.5595 | 42.7702
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1219.2957 | 1113.4824 | 17.742 | 1131.2245 | 9.6521 | 38.016 | 47.6681 |  | 40.4031 | 88.0713
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 879.6039 | 831.6092 | 8.364 | 839.9731 | 3.3915 | 17.5657 | 20.9572 |  | 18.6736 | 39.6308
251 | SE 1421 Distribución Sur | 503.5994 | 351.8276 | 15.6332 | 367.4608 | 8.007 | 31.6447 | 39.6517 |  | 96.4869 | 136.1386
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 155.4149 | 155.4149 | 0 | 155.4149 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 647.6084 | 458.6482 | 31.5238 | 490.172 | 24.1419 | 61.9791 | 86.121 |  | 71.3155 | 157.4364
259 | SE 1521 Distribución Sur | 657.4463 | 347.8696 | 25.5806 | 373.4502 | 13.9317 | 45.9858 | 59.9175 |  | 224.0786 | 283.9961
260 | SE 1520 Distribución Norte | 205.9583 | 50.4731 | 6.7133 | 57.1864 | 0.21803 | 7.0395 | 7.2576 |  | 141.5144 | 148.7719
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7727.5993 | 5400.9968 | 316.4415 | 5717.4383 | 195.0332 | 642.257 | 837.2902 |  | 1172.8708 | 2010.161
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 738.7082 | 605.4905 | 22.7072 | 628.1976 | 10.7511 | 48.3239 | 59.075 |  | 51.4356 | 110.5106
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 468.1399 | 377.2835 | 10.689 | 387.9725 | 10.689 | 32.067 | 42.756 |  | 37.4115 | 80.1675
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 56.5888 | 45.594 | 1.2935 | 46.8875 | 1.2935 | 3.8805 | 5.174 |  | 4.5272 | 9.7012
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 884.3598 | 415.6279 | 42.8247 | 458.4526 | 22.8745 | 78.0759 | 100.9504 |  | 324.9569 | 425.9073
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1370.1042 | 1101.9041 | 31.553 | 1133.457 | 31.553 | 94.6589 | 126.2118 |  | 110.4353 | 236.6472
278 | RM CT José López Portillo | 4200.606 | 1032.649 | 210.0303 | 1242.6793 | 0 | 210.0303 | 210.0303 |  | 2747.8964 | 2957.9267
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1693.5315 | 645.6726 | 143.2436 | 788.9162 | 33.2292 | 227.6571 | 260.8863 |  | 643.7289 | 904.6152
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 408.0108 | 183.6049 | 40.8011 | 224.4059 | 0 | 40.8011 | 40.8011 |  | 142.8038 | 183.6049
286 | CCI Baja California Sur V | 2098.3671 | 1573.7753 | 104.9184 | 1678.6937 | 104.9184 | 209.8367 | 314.7551 |  | 104.9184 | 419.6734
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 494.0963 | 244.872 | 29.9113 | 274.7832 | 11.1123 | 41.118 | 52.2303 |  | 167.0828 | 219.3131
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1203.7297 | 552.3931 | 81.7211 | 634.1141 | 27.696 | 82.7263 | 110.4223 |  | 459.1933 | 569.6156
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1377.0865 | 1112.8111 | 31.0912 | 1143.9023 | 31.0912 | 93.2737 | 124.3649 |  | 108.8193 | 233.1842
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1025.9857 | 837.4169 | 24.08 | 861.4969 | 21.0848 | 66.8276 | 87.9124 |  | 76.5764 | 164.4888
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 393.7253 | 309.5482 | 11.2147 | 320.7629 | 8.8149 | 30.0119 | 38.8268 |  | 34.1357 | 72.9625
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 504.7498 | 227.1374 | 50.475 | 277.6124 | 0 | 50.475 | 50.475 |  | 176.6624 | 227.1374
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 158.3517 | 127.7702 | 3.5978 | 131.368 | 3.5978 | 10.7935 | 14.3913 |  | 12.5924 | 26.9837
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1389.4768 | 746.9154 | 64.476 | 811.3914 | 35.3222 | 100.7838 | 136.1059 |  | 441.9795 | 578.0854
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1556.4109 | 715.5687 | 89.271 | 804.8397 | 42.1473 | 134.6771 | 176.8243 |  | 574.7469 | 751.5712
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1017.8125 | 780.7734 | 58.8158 | 839.5892 | 52.0412 | 104.3463 | 156.3876 |  | 21.8358 | 178.2234
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 952.326 | 242.052 | 53.9132 | 295.9652 | 8.8866 | 77.3553 | 86.242 |  | 570.1188 | 656.3608
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 519.5672 | 183.7855 | 35.3215 | 219.1069 | 6.8364 | 35.3215 | 42.1579 |  | 258.3024 | 300.4602
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1879.5734 | 399.3864 | 69.4168 | 468.8032 | 4.1344 | 80.6339 | 84.7683 |  | 1326.0019 | 1410.7702
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 350.6558 | 154.0175 | 23.2212 | 177.2387 | 7.6506 | 23.8933 | 31.544 |  | 141.8732 | 173.4171
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1317.6379 | 667.7903 | 67.4917 | 735.282 | 32.2783 | 92.7837 | 125.062 |  | 457.294 | 582.356
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 295.325 | 229.3142 | 15.2876 | 244.6018 | 15.2876 | 30.5752 | 45.8628 |  | 4.8604 | 50.7232
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 884.3499 | 574.8274 | 88.435 | 663.2624 | 44.2175 | 88.435 | 132.6525 |  | 88.435 | 221.0875
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1188.7562 | 511.7744 | 68.4358 | 580.2102 | 21.4791 | 77.9612 | 99.4403 |  | 509.1058 | 608.5461
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8689.138 | 2716.7495 | 324.9475 | 3041.697 | 88.7981 | 412.1278 | 500.9258 |  | 5146.5152 | 5647.441
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1030.1995 | 1.5684 | 63.7013 | 65.2697 | 0 | 64.4855 | 64.4855 |  | 900.4443 | 964.9298
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 88.9669 | 15.063 | 3.0365 | 18.0995 | 0.042291 | 3.1513 | 3.1935 |  | 67.6738 | 70.8673
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1253.1322 | 353.021 | 79.5497 | 432.5707 | 8.9969 | 103.9597 | 112.9567 |  | 707.6048 | 820.5615
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10729.9602 | 2931.2282 | 458.7138 | 3389.942 | 157.5302 | 683.0701 | 840.6003 |  | 6499.418 | 7340.0183
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 114.1254 | 15.159 | 3.8042 | 18.9632 | 0 | 3.833 | 3.833 |  | 91.3292 | 95.1622
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1479.9149 | 248.518 | 49.513 | 298.031 | 0.54313 | 50.8248 | 51.3679 |  | 1130.516 | 1181.8839
21 | Cierres Parciales | 60785.9719 | 21236.3478 | 2662.789 | 23899.1367 | 713.532 | 4322.8539 | 5036.3858 | 0 | 31850.4493 | 36886.8352
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3506.2892 | 3353.5297 | 19.0531 | 3372.5828 | 10.2887 | 39.2653 | 49.554 |  | 84.1523 | 133.7064
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1037.7297 | 868.0345 | 20.4029 | 888.4374 | 13.6408 | 41.139 | 54.7798 |  | 94.5124 | 149.2922
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 786.0166 | 677.3816 | 25.5315 | 702.913 | 13.7694 | 34.1859 | 47.9553 |  | 35.1483 | 83.1035
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 871.7201 | 632.7734 | 38.3044 | 671.0778 | 23.3855 | 88.4795 | 111.8649 |  | 88.7774 | 200.6423
264 | CC Centro | 11867.8328 | 5775.0661 | 577.272 | 6352.3381 | 378.2263 | 999.3271 | 1377.5534 |  | 4137.9412 | 5515.4947
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 618.6296 | 243.7103 | 53.9491 | 297.6594 | 0 | 53.9491 | 53.9491 |  | 267.0211 | 320.9702
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2011.3787 | 1325.5652 | 81.8781 | 1407.4433 | 52.1158 | 158.3626 | 210.4784 |  | 393.4569 | 603.9354
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 484.7259 | 221.3871 | 20.8706 | 242.2576 | 12.2996 | 34.4935 | 46.7931 |  | 195.6752 | 242.4683
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 313.4413 | 76.9045 | 11.5204 | 88.4249 | 3.2171 | 14.7375 | 17.9545 |  | 207.0619 | 225.0165
284 | CG Los Humeros III | 843.8507 | 577.3715 | 44.4132 | 621.7847 | 44.4132 | 88.8264 | 133.2396 |  | 88.8264 | 222.066
296 | CC Empalme I | 9525.1626 | 3358.823 | 620.1503 | 3978.9734 | 126.8918 | 747.0421 | 873.9339 |  | 4672.2554 | 5546.1893
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1858.6211 | 462.6737 | 75.0162 | 537.69 | 15.0818 | 100.2629 | 115.3447 |  | 1205.5864 | 1320.9311
298 | CC Valle de México II | 8156.2798 | 271.876 | 271.876 | 543.752 | 0 | 815.628 | 815.628 |  | 6796.8998 | 7612.5278
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 676.5796 | 187.9528 | 30.8347 | 218.7875 | 10.8324 | 37.4066 | 48.239 |  | 409.5531 | 457.7921
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6324.5104 | 1337.2155 | 314.9335 | 1652.149 | 0 | 314.9335 | 314.9335 |  | 4357.428 | 4672.3615
313 | CC Empalme II | 8298.5967 | 1045.8481 | 261.462 | 1307.3101 | 0 | 485.1886 | 485.1886 |  | 6506.098 | 6991.2866
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 616.4265 | 209.2303 | 37.1818 | 246.4121 | 5.6245 | 44.3933 | 50.0178 |  | 319.9967 | 370.0145
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1481.057 | 432.1755 | 96.6543 | 528.8298 | 3.7416 | 100.3959 | 104.1376 |  | 848.0897 | 952.2272
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 908.4246 | 147.08 | 41.527 | 188.607 | 0 | 68.9107 | 68.9107 |  | 650.9069 | 719.8176
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 456.2882 | 31.7491 | 15.2108 | 46.9599 | 0.0035153 | 36.9384 | 36.9419 |  | 372.3864 | 409.3283
352 | SLT Transf y Transm Qro Isla Carmen NvoCasasGrands y Huasteca | 142.4109 | 0 | 4.747 | 4.747 | 0 | 18.9881 | 18.9881 |  | 118.6757 | 137.6638
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 19.6290 correspondiente al cierre de septiembre de 2024.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como Pidiregas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Cmpr Dir Cond Cost Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2024
(Millones de pesos a precios de 2024) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2023 | PEF 2024 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2024 |  | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) |  | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 772610.0818 | 768552.6173 | -0.52516 | 720147.9503 | 376480.7142 | 48.9857 |  | 13004.4523 | 363476.2619
Inversión directa |  |  | 514029.5312 | 509972.0667 | -0.78934 | 461567.3998 | 117900.1637 | 23.1189 |  | 13004.4523 | 104895.7113
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2028.3823 | 2028.3823 | 0 | 2028.3823 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5444.4165 | 5444.4165 | 1.0542e-08 | 5444.4166 | -2.2316e-12 | -4.0988e-14 |  | 0 | -2.2316e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 539.1471 | 539.1471 | 1.0645e-07 | 539.1471 | -1.3947e-13 | -2.5869e-14 |  | 0 | -1.3947e-13
4 | CC | Monterrey II | 6498.9048 | 6498.9048 | -7.6309e-09 | 6498.9048 | 1.1158e-12 | 1.7169e-14 |  | 0 | 1.1158e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1202.7013 | 1202.7013 | -4.4478e-08 | 1202.7013 | 1.3947e-13 | 1.1597e-14 |  | 0 | 1.3947e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6042.8536 | 6042.8536 | 0 | 6042.8536 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 13764.2445 | 13764.2445 | 4.1697e-09 | 13764.2445 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1963.2714 | 1963.2714 | -2.7247e-08 | 1963.2714 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2604.1377 | 2604.1377 | -1.4977e-09 | 2604.1377 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2088.713 | 2088.713 | 2.7478e-08 | 2088.713 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3438.5701 | 3438.5701 | 1.1343e-09 | 3438.5701 | 5.5789e-13 | 1.6224e-14 |  | 0 | 5.5789e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 994.3445 | 994.3445 | 4.9876e-08 | 994.3445 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 662.6765 | 662.6765 | 8.661e-08 | 662.6765 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1233.6541 | 1233.6541 | 6.3238e-09 | 1233.6541 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1423.3175 | 1423.3175 | 4.0325e-08 | 1423.3175 | 2.7894e-13 | 1.9598e-14 |  | 0 | 2.7894e-13
17 | LT | 301 Centro | 874.3525 | 874.3525 | 6.1181e-08 | 874.3525 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 807.864 | 807.864 | 6.6217e-08 | 807.864 | 1.3947e-13 | 1.7264e-14 |  | 0 | 1.3947e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 543.3213 | 543.3213 | 0 | 543.3213 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 553.9384 | 553.9384 | 0 | 553.9384 | -6.9736e-14 | -1.2589e-14 |  | 0 | -6.9736e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 716.0392 | 716.0392 | 6.9261e-08 | 716.0392 | 1.3947e-13 | 1.9478e-14 |  | 0 | 1.3947e-13
22 | SE | 306 Sureste | 883.0891 | 883.0891 | 0 | 883.0891 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 477.7555 | 477.7555 | 0 | 477.7555 | 6.9736e-14 | 1.4597e-14 |  | 0 | 6.9736e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 866.239 | 866.239 | -5.7251e-08 | 866.239 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2579.6679 | 2579.6679 | 2.0736e-08 | 2579.6679 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2253.7192 | 2253.7192 | 2.5466e-08 | 2253.7192 | 2.7894e-13 | 1.2377e-14 |  | 0 | 2.7894e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2393.4948 | 2393.4948 | -3.2591e-09 | 2393.4948 | 2.7894e-13 | 1.1654e-14 |  | 0 | 2.7894e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6551.4143 | 6551.4143 | -7.5698e-09 | 6551.4143 | -1.1158e-12 | -1.7031e-14 |  | 0 | -1.1158e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 875.9681 | 875.9681 | -5.6616e-08 | 875.9681 | -2.7894e-13 | -3.1844e-14 |  | 0 | -2.7894e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2584.9585 | 2584.9585 | -1.9185e-08 | 2584.9585 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5408.4053 | 5408.4053 | -9.1696e-09 | 5408.4053 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1262.1436 | 1262.1436 | -4.2384e-08 | 1262.1436 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1523.08 | 1523.08 | 3.5122e-08 | 1523.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1423.0026 | 1423.0026 | -3.7592e-08 | 1423.0026 | -2.7894e-13 | -1.9603e-14 |  | 0 | -2.7894e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 794.9247 | 794.9247 | -9.8139e-09 | 794.9247 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 168.5802 | 168.5802 | -2.9418e-07 | 168.5802 | 3.4868e-14 | 2.0683e-14 |  | 0 | 3.4868e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3399.2473 | 3399.2473 | 1.4589e-08 | 3399.2473 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2234.1426 | 2234.1426 | 0 | 2234.1426 | 2.7894e-13 | 1.2486e-14 |  | 0 | 2.7894e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1289.0861 | 1289.0861 | 0 | 1289.0861 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 290.5604 | 290.5604 | 0 | 290.5604 | -3.4868e-14 | -1.2e-14 |  | 0 | -3.4868e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4854.3387 | 4854.3387 | 0 | 4854.3387 | 5.5789e-13 | 1.1493e-14 |  | 0 | 5.5789e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2108.1065 | 2108.1065 | -1.8501e-09 | 2108.1065 | 5.5789e-13 | 2.6464e-14 |  | 0 | 5.5789e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 858.764 | 858.764 | 0 | 858.764 | -2.7894e-13 | -3.2482e-14 |  | 0 | -2.7894e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 431.7791 | 431.7791 | 0 | 431.7791 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1124.6153 | 1124.6153 | 0 | 1124.6153 | 1.3947e-13 | 1.2402e-14 |  | 0 | 1.3947e-13
46 | SE | 503 Oriental | 420.0926 | 420.0926 | 0 | 420.0926 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 879.362 | 879.362 | -4.4358e-09 | 879.3619 | 2.7894e-13 | 3.1721e-14 |  | 0 | 2.7894e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1099.2607 | 1099.2607 | 3.5485e-09 | 1099.2606 | -1.3947e-13 | -1.2688e-14 |  | 0 | -1.3947e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2490.056 | 2490.056 | 1.9916e-08 | 2490.056 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2992.8781 | 2992.8781 | 1.7873e-08 | 2992.8781 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 561.8668 | 561.8668 | -6.9423e-09 | 561.8668 | 6.9736e-14 | 1.2412e-14 |  | 0 | 6.9736e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 540.114 | 540.114 | -9.9042e-08 | 540.114 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 327.2027 | 327.2027 | -1.6349e-07 | 327.2027 | -6.9736e-14 | -2.1313e-14 |  | 0 | -6.9736e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 510.1306 | 510.1306 | 9.7217e-08 | 510.1306 | -1.3947e-13 | -2.7341e-14 |  | 0 | -1.3947e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 415.7192 | 415.7192 | 1.8766e-08 | 415.7192 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 270.0677 | 270.0677 | 1.9808e-07 | 270.0677 | -6.9736e-14 | -2.5822e-14 |  | 0 | -6.9736e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1530.6766 | 1530.6766 | 3.4948e-08 | 1530.6766 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 594.6139 | 594.6139 | -8.9964e-08 | 594.6139 | 1.3947e-13 | 2.3456e-14 |  | 0 | 1.3947e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2225.1516 | 2225.1516 | 3.5056e-09 | 2223.4087 | -5.5789e-13 | -2.5072e-14 |  | 0 | -5.5789e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1511.1912 | 1511.1912 | 3.2817e-08 | 1511.1912 | 5.5789e-13 | 3.6917e-14 |  | 0 | 5.5789e-13
62 | CCC | Pacífico | 12445.2965 | 12445.2965 | 3.9849e-09 | 12445.2965 | 16.7377 | 0.13449 |  | 0 | 16.7377
63 | CH | El Cajón | 16360.4637 | 16360.4637 | -3.0312e-09 | 16360.4635 | 6859.4931 | 41.9273 |  | 0 | 6859.4931
64 | LT | Lineas Centro | 131.3853 | 131.3853 | 5.9377e-08 | 131.3853 | 1.7434e-14 | 1.3269e-14 |  | 0 | 1.7434e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1340.9653 | 1340.9653 | 3.6983e-08 | 1340.9653 | -2.7894e-13 | -2.0802e-14 |  | 0 | -2.7894e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1471.637 | 1471.637 | 0 | 1471.637 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 401.4619 | 401.4619 | 0 | 401.4619 | -6.9736e-14 | -1.7371e-14 |  | 0 | -6.9736e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1822.2565 | 1822.2565 | -2.9356e-08 | 1822.2565 | 114.1757 | 6.2656 |  | 0 | 114.1757
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 651.8897 | 651.8897 | -8.206e-08 | 651.8897 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 728.4721 | 728.4721 | -7.3433e-08 | 728.4721 | 1.3947e-13 | 1.9146e-14 |  | 0 | 1.3947e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 266.4696 | 266.4696 | -2.0075e-07 | 266.4696 | -6.9736e-14 | -2.617e-14 |  | 0 | -6.9736e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 606.6979 | 606.6979 | -8.8173e-08 | 606.698 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 831.134 | 831.134 | 6.4363e-08 | 831.134 | 1.3947e-13 | 1.6781e-14 |  | 0 | 1.3947e-13
74 | RM | Botello | 124.6056 | 124.6056 | -6.2607e-08 | 124.6056 | 1.7434e-14 | 1.3991e-14 |  | 0 | 1.7434e-14
75 | RM | Carbón II | 226.8145 | 226.8145 | -3.4395e-08 | 226.8145 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 368.3578 | 368.3578 | -1.3463e-07 | 368.3578 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 282.7287 | 282.7287 | -2.7593e-08 | 282.7287 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.8414 | 4.8414 | -1.6114e-06 | 4.8414 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2500.4912 | 2500.4912 | 0 | 2500.4912 | 2.7894e-13 | 1.1156e-14 |  | 0 | 2.7894e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 578.8592 | 578.8592 | 0 | 578.8592 | -6.9736e-14 | -1.2047e-14 |  | 0 | -6.9736e-14
82 | RM | Huinalá | 11.7774 | 11.7774 | 3.312e-07 | 11.7774 | 2.1793e-15 | 1.8504e-14 |  | 0 | 2.1793e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 17.9663 | 17.9663 | -4.3421e-07 | 17.9663 | 4.3585e-15 | 2.4259e-14 |  | 0 | 4.3585e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 265.1682 | 265.1682 | 0 | 265.1682 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 965.7474 | 965.7474 | 0 | 965.7474 | -2.7894e-13 | -2.8884e-14 |  | 0 | -2.7894e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 263.8138 | 263.8138 | 0 | 263.8138 | -3.4868e-14 | -1.3217e-14 |  | 0 | -3.4868e-14
91 | RM | Punta Prieta | 226.0385 | 226.0385 | 2.194e-07 | 226.0385 | -3.4868e-14 | -1.5426e-14 |  | 0 | -3.4868e-14
92 | RM | Salamanca | 635.0078 | 635.0078 | -6.1427e-09 | 635.0078 | 1.3947e-13 | 2.1964e-14 |  | 0 | 1.3947e-13
93 | RM | Tuxpango | 340.9337 | 340.9337 | 1.569e-07 | 340.9337 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 113.6519 | 113.6519 | 0 | 113.6519 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE | Norte | 151.2197 | 151.2197 | 0 | 151.2197 | 3.4868e-14 | 2.3058e-14 |  | 0 | 3.4868e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 68.2968 | 68.2968 | -1.1423e-07 | 68.2968 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 879.6733 | 879.6733 | -6.0811e-08 | 879.6733 | -1.3947e-13 | -1.5855e-14 |  | 0 | -1.3947e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1562.8432 | 1562.8432 | 3.6724e-08 | 1562.8432 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 547.3285 | 547.3285 | 1.0486e-07 | 547.3285 | -2.0921e-13 | -3.8224e-14 |  | 0 | -2.0921e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 378.633 | 378.633 | -1.0302e-08 | 378.633 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 131.3406 | 131.3406 | -2.9698e-08 | 131.3406 | 3.4868e-14 | 2.6548e-14 |  | 0 | 3.4868e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3656.5629 | 3656.5629 | 2.1333e-09 | 3656.5629 | 152.1453 | 4.1609 |  | 0 | 152.1453
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1991.5504 | 1991.5504 | -2.686e-08 | 1991.5504 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1462.2871 | 1462.2871 | 0 | 1462.2871 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1187.3725 | 1187.3725 | 4.5053e-08 | 1187.3725 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 672.5201 | 672.5201 | 5.8001e-09 | 672.5201 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 103.0743 | 103.0743 | -3.7843e-08 | 103.0743 | 1.7434e-14 | 1.6914e-14 |  | 0 | 1.7434e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 617.795 | 617.795 | 8.6589e-08 | 617.795 | -1.3947e-13 | -2.2576e-14 |  | 0 | -1.3947e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 268.7164 | 268.7164 | 2.1359e-07 | 268.7164 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 703.6764 | 703.6764 | 5.5433e-09 | 703.6764 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 599.666 | 599.666 | 0 | 599.666 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 867.6018 | 867.6018 | 0 | 867.6018 | 1.3947e-13 | 1.6076e-14 |  | 0 | 1.3947e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 404.8272 | 404.8272 | 1.4178e-07 | 404.8272 | -6.9736e-14 | -1.7226e-14 |  | 0 | -6.9736e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 212.0849 | 212.0849 | -2.3384e-07 | 212.0849 | -6.9736e-14 | -3.2881e-14 |  | 0 | -6.9736e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 103.9979 | 103.9979 | 3.7507e-08 | 103.9979 | -1.7434e-14 | -1.6764e-14 |  | 0 | -1.7434e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1056.0918 | 1056.0918 | -4.6959e-08 | 1056.0918 | -2.7894e-13 | -2.6413e-14 |  | 0 | -2.7894e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1658.3492 | 1658.3492 | -2.3521e-09 | 1658.3492 | -2.7894e-13 | -1.6821e-14 |  | 0 | -2.7894e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1398.6855 | 1398.6855 | -3.8246e-08 | 1398.6855 | -5.5789e-13 | -3.9887e-14 |  | 0 | -5.5789e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1304.3705 | 1304.3705 | 5.981e-09 | 1304.3705 | -2.7894e-13 | -2.1385e-14 |  | 0 | -2.7894e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1800.8453 | 1800.8453 | 0 | 1800.8453 | 31.6755 | 1.7589 |  | 0 | 31.6755
132 | CE | La Venta II | 2142.8587 | 2142.8587 | 0 | 2142.8587 | 1.6737e-12 | 7.8105e-14 |  | 0 | 1.6737e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 133.5108 | 133.5108 | -2.9216e-08 | 133.5108 | -3.4868e-14 | -2.6116e-14 |  | 0 | -3.4868e-14
138 | SE | 911 Noreste | 175.8297 | 175.8297 | 0 | 175.8297 | -6.9736e-14 | -3.9661e-14 |  | 0 | -6.9736e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 234.9833 | 234.9833 | 2.1105e-07 | 234.9833 | 3.4868e-14 | 1.4839e-14 |  | 0 | 3.4868e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 256.6902 | 256.6902 | 1.932e-07 | 256.6902 | 1.3242 | 0.51586 |  | 0 | 1.3242
141 | SE | 915 Occidental | 228.1789 | 228.1789 | 2.1734e-07 | 228.1789 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 818.2101 | 818.2101 | 6.5379e-08 | 818.2101 | -2.7894e-13 | -3.4092e-14 |  | 0 | -2.7894e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1580.8906 | 1580.8906 | -3.1371e-08 | 1580.8906 | -5.5789e-13 | -3.529e-14 |  | 0 | -5.5789e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1085.6385 | 1085.6385 | 5.2867e-08 | 1085.6385 | -1.3947e-13 | -1.2847e-14 |  | 0 | -1.3947e-13
146 | CH | La Yesca | 24536.25 | 24536.25 | 0 | 24536.2499 | 12798.6503 | 52.1622 |  | 0 | 12798.6503
147 | CCC | Baja California | 3421.3347 | 3421.3347 | 0 | 3421.3347 | 1.1158e-12 | 3.2612e-14 |  | 0 | 1.1158e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 542.2166 | 542.2166 | -7.194e-09 | 542.2166 | 6.9736e-14 | 1.2861e-14 |  | 0 | 6.9736e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 878.8348 | 878.8348 | 4.4385e-09 | 878.8348 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 930.5586 | 930.5586 | 4.1917e-09 | 930.5586 | 2.8084 | 0.30179 |  | 0 | 2.8084
151 | SE | 1006 Central----Sur | 304.3536 | 304.3536 | -1.6295e-07 | 304.3536 | 7.7259 | 2.5385 |  | 0 | 7.7259
152 | SE | 1005 Noroeste | 1191.3027 | 1191.3027 | 0 | 1191.3027 | 11.609 | 0.97448 |  | 0 | 11.609
156 | RM | Infiernillo | 331.711 | 331.711 | 1.6127e-07 | 331.711 | 2.3329 | 0.7033 |  | 0 | 2.3329
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2986.8336 | 2986.8336 | 1.6604e-08 | 2986.8336 | 42.9385 | 1.4376 |  | 0 | 42.9385
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 258.8084 | 258.8084 | 0 | 258.8084 | 6.9736e-14 | 2.6945e-14 |  | 0 | 6.9736e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 88.2569 | 88.2569 | -5.6192e-07 | 88.2569 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.2975 | 21.2975 | 0 | 21.2975 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 82.9325 | 82.9325 | 0 | 82.9325 | -1.7434e-14 | -2.1022e-14 |  | 0 | -1.7434e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 37.197 | 37.197 | 0 | 37.197 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 307.0581 | 307.0581 | -2.5407e-08 | 307.0581 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 766.3261 | 766.3261 | -1.018e-08 | 766.3261 | 11.0166 | 1.4376 |  | 0 | 11.0166
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 114.4242 | 114.4242 | 6.8178e-08 | 114.4242 | -3.4868e-14 | -3.0473e-14 |  | 0 | -3.4868e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1190.7803 | 1190.7803 | 4.4924e-08 | 1190.7803 | 12.4182 | 1.0429 |  | 0 | 12.4182
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2829.5203 | 2829.5203 | 2.0284e-08 | 2829.5203 | 5.5789e-13 | 1.9717e-14 |  | 0 | 5.5789e-13
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 643.0902 | 643.0902 | 6.0655e-09 | 643.0902 | -2.7894e-13 | -4.3376e-14 |  | 0 | -2.7894e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1567.7741 | 1567.7741 | -3.1633e-08 | 1567.7741 | 200.3213 | 12.7774 |  | 0 | 200.3213
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11208.1807 | 9219.3179 | -17.7447 | 9219.3179 | 4598.7797 | 49.882 |  | 0 | 4598.7797
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 706.371 | 706.371 | -7.0209e-08 | 706.371 | 22.6365 | 3.2046 |  | 0 | 22.6365
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.2479 | 24.2479 | 2.0453e-06 | 24.2479 | 0.71119 | 2.933 |  | 0 | 0.71119
181 | RM | CN Laguna Verde | 12652.0193 | 12652.0193 | 6.1655e-10 | 12652.0193 | 2537.1878 | 20.0536 |  | 0 | 2537.1878
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 627.1466 | 627.1466 | 0 | 627.1466 | -2.0921e-13 | -3.3359e-14 |  | 0 | -2.0921e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 112.9649 | 112.9649 | 0 | 112.9649 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 455.4043 | 455.4043 | 1.7131e-08 | 455.4043 | 15.8772 | 3.4864 |  | 0 | 15.8772
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4796.1131 | 4796.1131 | 8.1324e-10 | 4030.3662 | 868.4739 | 18.1079 |  | 734.7676 | 133.7064
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 314.9472 | 314.9472 | -1.6985e-07 | 314.9472 | 37.3614 | 11.8627 |  | 0 | 37.3614
190 | SE | 1120 Noroeste | 967.3514 | 967.3514 | -8.0646e-09 | 967.3514 | 124.9638 | 12.9181 |  | 0 | 124.9638
191 | SE | 1121 Baja California | 107.4491 | 107.4491 | 3.6302e-08 | 107.4491 | 1.7434e-14 | 1.6225e-14 |  | 0 | 1.7434e-14
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 758.8037 | 758.8037 | 7.0498e-08 | 758.8037 | 28.9134 | 3.8104 |  | 0 | 28.9134
193 | SE | 1123 Norte | 74.72 | 74.72 | -5.2203e-08 | 74.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 769.7293 | 769.7293 | 7.4565e-08 | 769.7293 | 21.3408 | 2.7725 |  | 0 | 21.3408
195 | SE | 1125 Distribución | 1899.1354 | 1899.1354 | -2.8168e-08 | 1899.1354 | 97.6704 | 5.1429 |  | 0 | 97.6704
197 | SE | 1127 Sureste | 312.4052 | 312.4052 | -2.4972e-08 | 312.4052 | 20.4855 | 6.5574 |  | 0 | 20.4855
198 | SE | 1128 Centro Sur | 394.1088 | 394.1088 | -1.9795e-08 | 394.1088 | 26.461 | 6.7141 |  | 0 | 26.461
199 | SE | 1129 Compensación redes | 304.2122 | 304.2122 | -1.6302e-07 | 304.2122 | 7.6543 | 2.5161 |  | 0 | 7.6543
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1369.9668 | 1369.9668 | 3.62e-08 | 1369.9668 | 86.2205 | 6.2936 |  | 0 | 86.2205
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1735.8692 | 1735.8692 | -2.857e-08 | 1735.8692 | 308.2156 | 17.7557 |  | 0 | 308.2156
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2572.7173 | 2572.7173 | -1.9276e-08 | 2572.7173 | 183.0955 | 7.1168 |  | 0 | 183.0955
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 723.7196 | 723.7196 | 5.3897e-09 | 723.7196 | 4.1842e-13 | 5.7815e-14 |  | 0 | 4.1842e-13
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2090.0658 | 2090.0658 | 2.746e-08 | 2090.0658 | 24.9599 | 1.1942 |  | 0 | 24.9599
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2286.8577 | 2286.8577 | 3.411e-09 | 2286.8577 | 41.8726 | 1.831 |  | 0 | 41.8726
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 827.1262 | 827.1262 | 5.9959e-08 | 827.1262 | -1.3947e-13 | -1.6862e-14 |  | 0 | -1.3947e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 940.9604 | 940.9604 | -8.2908e-09 | 940.9604 | 17.7477 | 1.8861 |  | 0 | 17.7477
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 184.3317 | 184.3317 | 3.1137e-07 | 184.3317 | 3.4868e-14 | 1.8916e-14 |  | 0 | 3.4868e-14
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2610.4803 | 2610.4803 | 0 | 1037.7297 | 149.2923 | 5.719 |  | 1.9629e-05 | 149.2922
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2712.9532 | 2712.9532 | -1.9718e-08 | 2712.9532 | 64.2927 | 2.3698 |  | 0 | 64.2927
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3579.9703 | 3579.9703 | -2.1789e-09 | 3579.9703 | 134.3474 | 3.7528 |  | 0 | 134.3474
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 720.2966 | 720.2966 | -5.4154e-09 | 720.2966 | -1.3947e-13 | -1.9363e-14 |  | 0 | -1.3947e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1192.3708 | 1192.3708 | 6.5427e-09 | 1192.3708 | 319.3235 | 26.7806 |  | 0 | 319.3235
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4731.9827 | 2352.1503 | -50.2925 | 2352.1503 | 298.4843 | 12.6898 |  | 0 | 298.4843
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1219.1602 | 1219.1602 | 4.7077e-08 | 1219.1602 | 191.7159 | 15.7252 |  | 0 | 191.7159
216 | RM | CCC Poza Rica | 2955.3398 | 2955.3398 | -2.6395e-09 | 2955.3398 | 550.158 | 18.6157 |  | 0 | 550.158
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3114.0372 | 3114.0372 | 1.5926e-08 | 3114.0372 | 939.4187 | 30.1672 |  | 0 | 939.4187
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 768.8116 | 768.8116 | 6.4507e-08 | 768.8116 | 5.5384 | 0.72038 |  | 0 | 5.5384
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 835.054 | 835.054 | 5.939e-08 | 835.054 | 122.4607 | 14.665 |  | 0 | 122.4607
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20596.0809 | 20596.0809 | 2.5971e-09 | 20596.0809 | 3201.9924 | 15.5466 |  | 0 | 3201.9924
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 85.0124 | 85.0124 | 6.2925e-07 | 85.0124 | -1.7434e-14 | -2.0508e-14 |  | 0 | -1.7434e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.3196 | 24.3196 | -2.0392e-06 | 24.3196 | -4.3585e-15 | -1.7922e-14 |  | 0 | -4.3585e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 496.4174 | 496.4174 | 0 | 496.4174 | 99.2835 | 20 |  | 0 | 99.2835
227 | CG | Los Humeros II | 2081.8634 | 2081.8634 | -3.7469e-09 | 2081.8634 | 96.9911 | 4.6589 |  | 0 | 96.9911
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 382.858 | 382.858 | -1.2953e-07 | 382.858 | 18.9433 | 4.9479 |  | 0 | 18.9433
229 | CT | TG Baja California II | 2038.7824 | 2038.7824 | -2.4325e-08 | 2038.7824 | 317.457 | 15.5709 |  | 0 | 317.457
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 125.9982 | 125.9982 | -3.0958e-08 | 125.9982 | 7.3911 | 5.866 |  | 0 | 7.3911
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 168.3476 | 168.3476 | -2.317e-08 | 168.3476 | 9.8753 | 5.866 |  | 0 | 9.8753
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 702.8291 | 702.8291 | 7.0563e-08 | 702.8291 | 503.5974 | 71.6529 |  | 0 | 503.5974
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1920.8921 | 1920.8921 | 2.7849e-08 | 1920.8921 | 565.4252 | 29.4356 |  | 0 | 565.4252
236 | CCI | Baja California Sur III | 1803.8947 | 1803.8947 | 2.7492e-08 | 1803.8947 | 57.4647 | 3.1856 |  | 0 | 57.4647
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 226.3573 | 226.3573 | -2.1909e-07 | 226.3573 | 40.6642 | 17.9646 |  | 0 | 40.6642
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 476.1196 | 476.1196 | 1.6385e-08 | 476.1196 | 153.9592 | 32.3362 |  | 0 | 153.9592
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1670.4919 | 1670.4919 | 2.9688e-08 | 1670.4919 | 276.9952 | 16.5817 |  | 0 | 276.9952
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1341.6947 | 1341.6947 | 2.9073e-09 | 1341.6947 | 183.6892 | 13.6908 |  | 0 | 183.6892
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1832.963 | 1832.963 | -4.2562e-09 | 791.9053 | 83.1035 | 4.5338 |  | 1.9629e-05 | 83.1035
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 371.877 | 371.877 | 2.0978e-08 | 371.8769 | 42.7702 | 11.5012 |  | 0 | 42.7702
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1219.2957 | 1219.2957 | 4.3873e-08 | 1219.2957 | 88.0713 | 7.2231 |  | 0 | 88.0713
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1126.4918 | 1126.4918 | 4.4025e-08 | 619.2686 | 200.6423 | 17.8113 |  | 1.9629e-05 | 200.6423
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 879.6039 | 879.6039 | 5.6382e-08 | 879.6039 | 39.6308 | 4.5055 |  | 0 | 39.6308
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 503.5994 | 503.5994 | 1.5491e-08 | 503.5994 | 136.1386 | 27.0331 |  | 0 | 136.1386
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 155.4149 | 155.4149 | 3.693e-07 | 155.4149 | -3.4868e-14 | -2.2436e-14 |  | 0 | -3.4868e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 647.6084 | 647.6084 | -6.0232e-09 | 647.6084 | 157.4364 | 24.3104 |  | 0 | 157.4364
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 657.4463 | 657.4463 | -8.1367e-08 | 657.4463 | 283.9961 | 43.1969 |  | 0 | 283.9961
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 205.9583 | 205.9583 | -2.4079e-07 | 205.9583 | 148.7719 | 72.234 |  | 0 | 148.7719
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 7727.5993 | 7727.5993 | 0 | 6280.2701 | 2010.161 | 26.0127 |  | 0 | 2010.161
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 738.7082 | 738.7082 | -7.2416e-08 | 738.7082 | 110.5106 | 14.96 |  | 0 | 110.5106
264 | CC | Centro | 14325.344 | 14266.457 | -0.41107 | 8632.4668 | 5515.4947 | 38.6606 |  | 1.9629e-05 | 5515.4947
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3489.5651 | 3489.5651 | 0 | 2137.1308 | 2111.0959 | 60.4974 |  | 1790.1257 | 320.9702
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 468.1399 | 468.1399 | -1.1427e-07 | 468.1399 | 80.1675 | 17.1247 |  | 0 | 80.1675
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 405.0295 | 405.0295 | 0 | 404.9662 | 404.9662 | 99.9844 |  | 404.9662 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 56.5888 | 56.5888 | 6.8929e-08 | 56.5888 | 9.7012 | 17.1434 |  | 0 | 9.7012
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 884.3598 | 884.3598 | 4.4107e-09 | 884.3598 | 425.9073 | 48.16 |  | 0 | 425.9073
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 4230.7045 | 4230.7045 | 0 | 2011.3787 | 603.9354 | 14.2751 |  | 1.9629e-05 | 603.9354
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1370.1042 | 1370.1042 | 0 | 1370.1042 | 236.6472 | 17.2722 |  | 0 | 236.6472
278 | RM | CT José López Portillo | 4200.606 | 4200.606 | 0 | 4200.606 | 2957.9267 | 70.4167 |  | 0 | 2957.9267
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1994.8168 | 1994.8168 | 0 | 484.7259 | 242.4683 | 12.1549 |  | 1.9629e-05 | 242.4683
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1_/ | 1846.0789 | 1693.5315 | -8.2633 | 1693.5315 | 904.6152 | 53.4159 |  | 0 | 904.6152
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1177.74 | 1177.74 | 0 | 313.4413 | 225.0165 | 19.1058 |  | 1.9629e-05 | 225.0165
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 408.0108 | 408.0108 | -9.5602e-09 | 408.0108 | 183.6049 | 45 |  | 0 | 183.6049
284 | CG | Los Humeros III | 2550.0998 | 2550.0998 | 0 | 843.8507 | 222.066 | 8.7081 |  | 1.9629e-05 | 222.066
286 | CCI | Baja California Sur V | 2098.3671 | 2098.3671 | 3.7174e-09 | 2098.3671 | 419.6734 | 20 |  | 0 | 419.6734
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 494.0963 | 494.0963 | -1.0037e-07 | 494.0963 | 219.3131 | 44.3867 |  | 0 | 219.3131
289 | CH | Chicoasén II | 8127.0835 | 8127.0835 | -9.5983e-10 | 7585.0515 | 7585.0515 | 93.3305 |  | 7585.0515 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1203.7297 | 1203.7297 | 6.481e-09 | 1203.7297 | 569.6156 | 47.3209 |  | 0 | 569.6156
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1377.0865 | 1377.0865 | -2.8325e-09 | 1377.0865 | 233.1842 | 16.9332 |  | 0 | 233.1842
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1025.9857 | 1025.9857 | -3.8019e-09 | 1025.9857 | 164.4888 | 16.0323 |  | 0 | 164.4888
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 393.7253 | 393.7253 | 1.2596e-07 | 393.7253 | 72.9625 | 18.5313 |  | 0 | 72.9625
296 | CC | Empalme I | 14187.3308 | 14187.3308 | 0 | 9359.9781 | 5546.1893 | 39.0925 |  | 1.9629e-05 | 5546.1893
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2824.0104 | 2824.0104 | 2.0323e-08 | 1701.4908 | 1320.9311 | 46.775 |  | 1.9629e-05 | 1320.9311
298 | CC | Valle de México II | 13715.8523 | 13715.8523 | 0 | 8348.4549 | 7612.5278 | 55.5017 |  | 1.9629e-05 | 7612.5278
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 504.7498 | 504.7498 | -1.0598e-07 | 504.7498 | 227.1374 | 45 |  | 0 | 227.1374
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | 3916.5958 | 3736.009 | -4.6108 | 2489.5409 | 2489.5409 | 66.6364 |  | 2489.5409 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 158.3517 | 158.3517 | -4.9265e-08 | 158.3518 | 26.9837 | 17.0404 |  | 0 | 26.9837
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1389.4768 | 1389.4768 | 3.5692e-08 | 1389.4768 | 578.0854 | 41.6045 |  | 0 | 578.0854
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1556.4109 | 1556.4109 | -3.437e-08 | 1556.4109 | 751.5712 | 48.2887 |  | 0 | 751.5712
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1017.8125 | 1017.8125 | -4.8726e-08 | 1017.8125 | 178.2234 | 17.5104 |  | 0 | 178.2234
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 952.326 | 952.326 | 8.1919e-09 | 952.326 | 656.3608 | 68.9219 |  | 0 | 656.3608
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2297.0641 | 2297.0641 | 0 | 676.5796 | 457.7921 | 19.9294 |  | 1.9629e-05 | 457.7921
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6904.8958 | 6885.2668 | -0.28428 | 6341.6951 | 4672.3615 | 67.8603 |  | 0 | 4672.3615
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 519.5672 | 519.5672 | 1.1047e-07 | 519.5672 | 300.4602 | 57.8289 |  | 0 | 300.4602
313 | CC | Empalme II | 14200.9534 | 14200.9534 | 0 | 7792.6728 | 6991.2866 | 49.2311 |  | 1.9629e-05 | 6991.2866
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1879.5734 | 1879.5734 | -2.8461e-08 | 1879.5734 | 1410.7702 | 75.058 |  | 0 | 1410.7702
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 350.6558 | 350.6558 | -1.4143e-07 | 350.6558 | 173.4171 | 49.4551 |  | 0 | 173.4171
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1317.6379 | 1317.6379 | 4.3559e-08 | 1317.6379 | 582.356 | 44.197 |  | 0 | 582.356
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 295.325 | 295.325 | 0 | 295.325 | 50.7232 | 17.1754 |  | 0 | 50.7232
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 884.3499 | 884.3499 | 0 | 884.3499 | 221.0875 | 25 |  | 0 | 221.0875
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1188.7562 | 1188.7562 | -4.5e-08 | 1188.7562 | 608.5461 | 51.1918 |  | 0 | 608.5461
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1152.8897 | 1152.8897 | 0 | 616.4265 | 370.0145 | 32.0945 |  | 1.9629e-05 | 370.0145
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8689.138 | 8689.138 | 0 | 8689.138 | 5647.441 | 64.9943 |  | 0 | 5647.441
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1030.1995 | 1030.1995 | -7.5727e-09 | 1030.1995 | 964.9298 | 93.6644 |  | 0 | 964.9298
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 88.9669 | 88.9669 | 0 | 88.9669 | 70.8673 | 79.6559 |  | 0 | 70.8673
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1253.1322 | 1253.1322 | 4.2688e-08 | 1253.1322 | 820.5615 | 65.4808 |  | 0 | 820.5615
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2853.0359 | 2853.0359 | 0 | 1314.5645 | 952.2273 | 33.3759 |  | 1.9629e-05 | 952.2272
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3269.9951 | 3269.9951 | 0 | 785.8508 | 719.8176 | 22.0128 |  | 1.9629e-05 | 719.8176
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10729.9602 | 10729.9602 | 0 | 10729.9602 | 7340.0183 | 68.4068 |  | 0 | 7340.0183
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 114.1254 | 114.1254 | -6.8357e-08 | 114.1254 | 95.1622 | 83.3839 |  | 0 | 95.1622
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1629.2463 | 1629.2463 | 0 | 456.2882 | 409.3283 | 25.1238 |  | 1.9629e-05 | 409.3283
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1479.915 | 1479.915 | -2.6357e-09 | 1479.915 | 1181.8839 | 79.8616 |  | 0 | 1181.8839
352 | SLT | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 1791.7504 | 2514.6312 | 40.345 | 142.4109 | 137.664 | 5.4745 | #REF! | 0.0001374 | 137.6638
Inversión condicionada |  |  | 258580.5505 | 258580.5506 | 1.6549e-09 | 258580.5506 | 258580.5506 | 100 |  | 0 | 258580.5506
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7076.6471 | 7076.6471 | 0 | 7076.6471 | 7076.6471 | 100 |  | 0 | 7076.6471
2 | CC | Altamira II | 5061.1414 | 5061.1414 | 0 | 5061.1414 | 5061.1414 | 100 |  | 0 | 5061.1414
3 | CC | Bajío | 7207.5725 | 7207.5725 | 0 | 7207.5725 | 7207.5725 | 100 |  | 0 | 7207.5725
4 | CC | Campeche | 2938.856 | 2938.856 | 1.6875e-08 | 2938.856 | 2938.856 | 100 |  | 0 | 2938.856
5 | CC | Hermosillo | 3438.8434 | 3438.8434 | -1.1342e-09 | 3438.8434 | 3438.8434 | 100 |  | 0 | 3438.8434
6 | CT | Mérida III | 4008.7325 | 4008.7325 | 0 | 4008.7325 | 4008.7325 | 100 |  | 0 | 4008.7325
7 | CC | Monterrey III | 5079.2 | 5079.2 | 0 | 5079.2 | 5079.2 | 100 |  | 0 | 5079.2
8 | CC | Naco - Nogales | 3170.4761 | 3170.4761 | 0 | 3170.4761 | 3170.4761 | 100 |  | 0 | 3170.4761
9 | CC | Río Bravo II | 4670.7206 | 4670.7206 | 0 | 4670.7206 | 4670.7206 | 100 |  | 0 | 4670.7206
10 | CC | Mexicali | 6971.2393 | 6971.2393 | 0 | 6971.2393 | 6971.2393 | 100 |  | 0 | 6971.2393
11 | CC | Saltillo | 3357.7367 | 3357.7367 | 0 | 3357.7367 | 3357.7367 | 100 |  | 0 | 3357.7367
12 | CC | Tuxpan II | 5962.3088 | 5962.3088 | 0 | 5962.3088 | 5962.3088 | 100 |  | 0 | 5962.3088
15 | CC | Altamira III y IV | 10588.7242 | 10588.7242 | 7.3668e-10 | 10588.7242 | 10588.7242 | 100 |  | 0 | 10588.7242
16 | CC | Chihuahua III | 3335.5988 | 3335.5988 | -2.3386e-09 | 3335.5988 | 3335.5988 | 100 |  | 0 | 3335.5988
17 | CC | La Laguna II | 6661.1947 | 6661.1947 | -1.1711e-09 | 6661.1947 | 6661.1947 | 100 |  | 0 | 6661.1947
18 | CC | Río Bravo III | 5239.0917 | 5239.0917 | -1.021e-08 | 5239.0917 | 5239.0917 | 100 |  | 0 | 5239.0917
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11392.8248 | 11392.8248 | 5.0377e-09 | 11392.8248 | 11392.8248 | 100 |  | 0 | 11392.8248
20 | CC | Altamira V | 11218.8253 | 11218.8253 | 5.1158e-09 | 11218.8253 | 11218.8253 | 100 |  | 0 | 11218.8253
21 | CC | Tamazunchale | 9481.5608 | 9481.5608 | 0 | 9481.5608 | 9481.5608 | 100 |  | 0 | 9481.5608
24 | CC | Río Bravo IV | 5247.9699 | 5247.9699 | 1.0936e-08 | 5247.9699 | 5247.9699 | 100 |  | 0 | 5247.9699
25 | CC | Tuxpan V | 5789.6805 | 5789.6805 | 9.2394e-09 | 5789.6805 | 5789.6805 | 100 |  | 0 | 5789.6805
26 | CC | Valladolid III | 5216.2027 | 5216.2027 | 1.0255e-08 | 5216.2027 | 5216.2027 | 100 |  | 0 | 5216.2027
28 | CCC | Norte II | 9234.1568 | 9234.1568 | 5.3706e-09 | 9234.1568 | 9234.1568 | 100 |  | 0 | 9234.1568
29 | CCC | Norte | 9453.0516 | 9453.0516 | 0 | 9453.0516 | 9453.0516 | 100 |  | 0 | 9453.0516
31 | CE | La Venta III | 3142.8641 | 3142.8641 | 1.8261e-08 | 3142.8641 | 3142.8641 | 100 |  | 0 | 3142.8641
33 | CE | Oaxaca I | 3173.1968 | 3173.1968 | 1.8087e-08 | 3173.1968 | 3173.1968 | 100 |  | 0 | 3173.1968
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 9879.2949 | 9879.2949 | 5.4146e-09 | 9879.2949 | 9879.2949 | 100 |  | 0 | 9879.2949
36 | CC | Baja California III | 5174.7454 | 5174.7454 | -1.0337e-08 | 5174.7454 | 5174.7454 | 100 |  | 0 | 5174.7454
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20194.875 | 20194.875 | 1.9342e-10 | 20194.875 | 20194.875 | 100 |  | 0 | 20194.875
40 | CE | Sureste I | 11048.2775 | 11048.2775 | 0 | 11048.2775 | 11048.2775 | 100 |  | 0 | 11048.2775
42 | CC | Noroeste | 12869.0942 | 12869.0942 | -4.1567e-09 | 12869.0942 | 12869.0942 | 100 |  | 0 | 12869.0942
43 | CC | Noreste | 28912.4306 | 28912.4306 | 1.9845e-09 | 28912.4306 | 28912.4306 | 100 |  | 0 | 28912.4306
45 | CC | Topolobampo III 1_/ | 12383.416 | 12383.416 | -6.2991e-10 | 12383.416 | 12383.416 | 100 |  | 0 | 12383.416
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se modificaron los montos contratados y comprometidos de algunos proyectos con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, en virtud de que el monto comprometido era mayor al monto contratado.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 19.6290 correspondiente al cierre de septirmbre de 2024.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Note on G9: CUADRO 8 PEF
Note on D10: CUADRO 8 PEF
Note on E10: CUADRO 8 PEF

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2024) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Directa | 2596614.6108 | 2596614.6108 | 2596614.6108
Autorizados en 1997 |  |  | 76933.6571 | 76933.6571 | 76933.6571
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3445.8792 | 3445.8792 | 3445.8792 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15166.0062 | 15166.0062 | 15166.0062 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 742.9964 | 742.9964 | 742.9964 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 9288.052 | 9288.052 | 9288.052 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1231.4055 | 1231.4055 | 1231.4055 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9156.3179 | 9156.3179 | 9156.3179 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8551.5695 | 8551.5695 | 8551.5695 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5200.8746 | 5200.8746 | 5200.8746 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5484.8515 | 5484.8515 | 5484.8515 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3580.5962 | 3580.5962 | 3580.5962 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3836.7007 | 3836.7007 | 3836.7007 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3891.8403 | 3891.8403 | 3891.8403 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2487.9798 | 2487.9798 | 2487.9798 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2073.1234 | 2073.1234 | 2073.1234 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2795.4637 | 2795.4637 | 2795.4637 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 10171.815 | 10171.815 | 10171.815
17 | LT | 301 Centro | 1410.437 | 1410.437 | 1410.437 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1308.1788 | 1308.1788 | 1308.1788 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1132.2832 | 1132.2832 | 1132.2832 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1075.7127 | 1075.7127 | 1075.7127 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1616.5957 | 1616.5957 | 1616.5957 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1274.1399 | 1274.1399 | 1274.1399 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 854.0284 | 854.0284 | 854.0284 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1500.4392 | 1500.4392 | 1500.4392 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 71157.5745 | 71157.5745 | 71157.5745
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6518.8408 | 6518.8408 | 6518.8408 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 26395.1861 | 26395.1861 | 26395.1861 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7838.6638 | 7838.6638 | 7838.6638 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10691.2748 | 10691.2748 | 10691.2748 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1652.981 | 1652.981 | 1652.981 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3695.4662 | 3695.4662 | 3695.4662 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2891.2573 | 2891.2573 | 2891.2573 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1502.8437 | 1502.8437 | 1502.8437 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1906.5917 | 1906.5917 | 1906.5917 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 625.4832 | 625.4832 | 625.4832 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1336.2524 | 1336.2524 | 1336.2524 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1982.8805 | 1982.8805 | 1982.8805 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4119.8529 | 4119.8529 | 4119.8529 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 43553.1726 | 43553.1726 | 43553.1726
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 17850.4836 | 17850.4836 | 17850.4836 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2056.5333 | 2056.5333 | 2056.5333 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 773.0075 | 773.0075 | 773.0075 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7873.7279 | 7873.7279 | 7873.7279 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5667.0855 | 5667.0855 | 5667.0855 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4066.8829 | 4066.8829 | 4066.8829 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 683.9632 | 683.9632 | 683.9632 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2137.3404 | 2137.3404 | 2137.3404 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 620.5027 | 620.5027 | 620.5027 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1823.6455 | 1823.6455 | 1823.6455 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 21974.1769 | 21974.1769 | 21974.1769
48 | CCI | Baja California Sur I | 1111.3353 | 1111.3353 | 1111.3353 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2952.9784 | 2952.9784 | 2952.9784 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2069.6813 | 2069.6813 | 2069.6813 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2280.3908 | 2280.3908 | 2280.3908 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 956.873 | 956.873 | 956.873 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 602.1519 | 602.1519 | 602.1519 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 666.6158 | 666.6158 | 666.6158 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 246.9959 | 246.9959 | 246.9959 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 431.8473 | 431.8473 | 431.8473 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 3307.7203 | 3307.7203 | 3307.7203 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1002.4377 | 1002.4377 | 1002.4377 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6345.1492 | 6345.1492 | 6345.1492 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 103872.1896 | 103872.1896 | 103872.1896
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8453.5842 | 8453.5842 | 8453.5842 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 26727.4956 | 26727.4956 | 26727.4956 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2026-10-16 | 16 | 2
63 | CH | El Cajón | 6115.9618 | 6115.9618 | 6115.9618 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Lineas Centro | 202.7837 | 202.7837 | 202.7837 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 937.7844 | 937.7844 | 937.7844 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5891.6042 | 5891.6042 | 5891.6042 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2201.5486 | 2201.5486 | 2201.5486 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2771.3522 | 2771.3522 | 2771.3522 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1625.8836 | 1625.8836 | 1625.8836 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1411.598 | 1411.598 | 1411.598 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1863.7482 | 1863.7482 | 1863.7482 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1861.7642 | 1861.7642 | 1861.7642 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3679.037 | 3679.037 | 3679.037 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 308.0136 | 308.0136 | 308.0136 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2661.6271 | 2661.6271 | 2661.6271 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 858.2779 | 858.2779 | 858.2779 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2842.5136 | 2842.5136 | 2842.5136 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 220.8205 | 220.8205 | 220.8205 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5716.465 | 5716.465 | 5716.465 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1985.7634 | 1985.7634 | 1985.7634 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 200.3426 | 200.3426 | 200.3426 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 60.8269 | 60.8269 | 60.8269 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1476.588 | 1476.588 | 1476.588 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3046.2773 | 3046.2773 | 3046.2773 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 612.9971 | 612.9971 | 612.9971 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 928.8772 | 928.8772 | 928.8772 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1519.885 | 1519.885 | 1519.885 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1508.122 | 1508.122 | 1508.122 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 666.8446 | 666.8446 | 666.8446 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 276.3698 | 276.3698 | 276.3698 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 176.4047 | 176.4047 | 176.4047 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1248.8547 | 1248.8547 | 1248.8547 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2019.3355 | 2019.3355 | 2019.3355 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1484.0364 | 1484.0364 | 1484.0364 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 820.7621 | 820.7621 | 820.7621 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 390.7675 | 390.7675 | 390.7675 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6427.5234 | 6427.5234 | 6427.5234 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2669.7484 | 2669.7484 | 2669.7484 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 41848.49 | 41848.49 | 41848.49
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 10421.5261 | 10421.5261 | 10421.5261 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 660.216 | 660.216 | 660.216 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 608.5154 | 608.5154 | 608.5154 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 519.1318 | 519.1318 | 519.1318 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1441.8412 | 1441.8412 | 1441.8412 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2423.2318 | 2423.2318 | 2423.2318 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1633.8439 | 1633.8439 | 1633.8439 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2000.3046 | 2000.3046 | 2000.3046 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5497.0906 | 5497.0906 | 5497.0906 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1722.359 | 1722.359 | 1722.359 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 338.7784 | 338.7784 | 338.7784 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 124.7247 | 124.7247 | 124.7247 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2299.1952 | 2299.1952 | 2299.1952 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3837.6233 | 3837.6233 | 3837.6233 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3251.37 | 3251.37 | 3251.37 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2941.6624 | 2941.6624 | 2941.6624 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 2127.0755 | 2127.0755 | 2127.0755 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7475.7226 | 7475.7226 | 7475.7226
132 | CE | La Venta II | 321.7434 | 321.7434 | 321.7434 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 100.7425 | 100.7425 | 100.7425 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 814.5883 | 814.5883 | 814.5883 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 224.9246 | 224.9246 | 224.9246 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 534.5501 | 534.5501 | 534.5501 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 303.6726 | 303.6726 | 303.6726 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1471.2271 | 1471.2271 | 1471.2271 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1810.3321 | 1810.3321 | 1810.3321 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1893.9419 | 1893.9419 | 1893.9419 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 76179.0632 | 76179.0632 | 76179.0632
146 | CH | La Yesca | 6318.8773 | 6318.8773 | 6318.8773 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2703.6316 | 2703.6316 | 2703.6316 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 1630.0263 | 1630.0263 | 1630.0263 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 2753.8947 | 2753.8947 | 2753.8947 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 2237.4825 | 2237.4825 | 2237.4825 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 2933.3185 | 2933.3185 | 2933.3185 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2026-12-15 | 15 | 4
152 | SE | 1005 Noroeste | 1967.8913 | 1967.8913 | 1967.8913 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 4588.3831 | 4588.3831 | 4588.3831 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9821.051 | 9821.051 | 9821.051 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1002.5667 | 1002.5667 | 1002.5667 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 58.0063 | 58.0063 | 58.0063 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 317.3559 | 317.3559 | 317.3559 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 560.5531 | 560.5531 | 560.5531 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinala II | 288.4931 | 288.4931 | 288.4931 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 545.2986 | 545.2986 | 545.2986 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6493.0698 | 6493.0698 | 6493.0698 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2026-12-10 | 15 | 4
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1147.0241 | 1147.0241 | 1147.0241 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1161.0812 | 1161.0812 | 1161.0812 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-09-28 | 18 | 7
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 26315.2082 | 26315.2082 | 26315.2082 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 2282.2473 | 2282.2473 | 2282.2473 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1053.6026 | 1053.6026 | 1053.6026 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 247801.5459 | 247801.5459 | 247801.5459
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 108779.5174 | 108779.5174 | 108779.5174 | 2016-09-29 | 2018-04-30 | 2036-09-30 | 19 | 11
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1517.385 | 1517.385 | 1517.385 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2026-10-16 | 13 | 10
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 125.6561 | 125.6561 | 125.6561 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-09-18 | 16 | 3
181 | RM | CN Laguna Verde | 15306.6986 | 15306.6986 | 15306.6986 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2639.0853 | 2639.0853 | 2639.0853 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 463.3705 | 463.3705 | 463.3705 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2009.1472 | 2009.1472 | 2009.1472 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2026-12-11 | 15 | 5
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 17551.1972 | 17551.1972 | 17551.1972 | 2009-05-02 | 2024-12-30 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 853.0094 | 853.0094 | 853.0094 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-09-11 | 15 | 2
190 | SE | 1120 Noroeste | 5221.3779 | 5221.3779 | 5221.3779 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 579.1223 | 579.1223 | 579.1223 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 8070.2239 | 8070.2239 | 8070.2239 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 712.1016 | 712.1016 | 712.1016 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 13760.4193 | 13760.4193 | 13760.4193 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 6491.7084 | 6491.7084 | 6491.7084 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 288.3396 | 288.3396 | 288.3396 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 6541.9859 | 6541.9859 | 6541.9859 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 600.7451 | 600.7451 | 600.7451 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 6180.3779 | 6180.3779 | 6180.3779 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 14237.0269 | 14237.0269 | 14237.0269 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 16808.395 | 16808.395 | 16808.395 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2026-12-10 | 13 | 8
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 878.0899 | 878.0899 | 878.0899 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 11726.0498 | 11726.0498 | 11726.0498 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 6460.5158 | 6460.5158 | 6460.5158 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 108271.2952 | 108271.2952 | 108271.2952
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 1108.7941 | 1108.7941 | 1108.7941 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1447.9484 | 1447.9484 | 1447.9484 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 383.8284 | 383.8284 | 383.8284 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2464.0627 | 2464.0627 | 2464.0627 | 2010-12-20 | 2027-03-31 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 1981.9706 | 1981.9706 | 1981.9706 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2909.6609 | 2909.6609 | 2909.6609 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5920.7937 | 5920.7937 | 5920.7937 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 10 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 12678.5404 | 12678.5404 | 12678.5404 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5635.8296 | 5635.8296 | 5635.8296 | 2011-01-05 | 2023-08-18 | 2050-03-21 | 38 | 10
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1901.2016 | 1901.2016 | 1901.2016 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 4240.0631 | 4240.0631 | 4240.0631 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 13485.7332 | 13485.7332 | 13485.7332 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 673.6901 | 673.6901 | 673.6901 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5167.6238 | 5167.6238 | 5167.6238 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 40505.1822 | 40505.1822 | 40505.1822 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 122.6136 | 122.6136 | 122.6136 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 11.2084 | 11.2084 | 11.2084 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 391.5075 | 391.5075 | 391.5075 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2854.4754 | 2854.4754 | 2854.4754 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2026-12-10 | 13 | 8
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1299.8369 | 1299.8369 | 1299.8369 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2026-12-10 | 13 | 8
229 | CT | TG Baja California II | 3086.7304 | 3086.7304 | 3086.7304 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 44057.6572 | 44057.6572 | 44057.6572
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 344.0191 | 344.0191 | 344.0191 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 154.8645 | 154.8645 | 154.8645 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 3464.2864 | 3464.2864 | 3464.2864 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1904.1496 | 1904.1496 | 1904.1496 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1187.2875 | 1187.2875 | 1187.2875 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2026-10-19 | 13 | 10
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 933.4687 | 933.4687 | 933.4687 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 12943.4099 | 12943.4099 | 12943.4099 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 9640.0073 | 9640.0073 | 9640.0073 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 11789.1041 | 11789.1041 | 11789.1041 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1697.06 | 1697.06 | 1697.06 | 2011-09-19 | 2027-08-31 | 2036-11-28 | 25 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 27463.2334 | 27463.2334 | 27463.2334
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 3323.5329 | 3323.5329 | 3323.5329 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 3667.7506 | 3667.7506 | 3667.7506 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4608.8426 | 4608.8426 | 4608.8426 | 2014-03-02 | 2024-12-30 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1419.7815 | 1419.7815 | 1419.7815 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1511.9241 | 1511.9241 | 1511.9241 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 108.1033 | 108.1033 | 108.1033 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 12823.2983 | 12823.2983 | 12823.2983 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
Autorizados en 2010 |  |  | 47786.9479 | 47786.9479 | 47786.9479
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 25748.7866 | 25748.7866 | 25748.7866 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 7002.1104 | 7002.1104 | 7002.1104 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 15036.0509 | 15036.0509 | 15036.0509 | 2015-01-27 | 2021-12-30 | 2050-03-21 | 35 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 40271.0766 | 40271.0766 | 40271.0766
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1729.9025 | 1729.9025 | 1729.9025 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 15912.0256 | 15912.0256 | 15912.0256 | 2017-09-23 | 2024-12-30 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5338.999 | 5338.999 | 5338.999 | 2019-01-30 | 2025-12-30 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2149.9056 | 2149.9056 | 2149.9056 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2026-12-10 | 11 | 10
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 84.0093 | 84.0093 | 84.0093 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2034-05-30 | 9 | 10
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 173.8496 | 173.8496 | 173.8496 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2026-12-10 | 11 | 5
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2549.0443 | 2549.0443 | 2549.0443 | 2015-06-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6943.6895 | 6943.6895 | 6943.6895 | 2013-11-27 | 2027-08-31 | 2050-03-21 | 36 | 3
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5389.6512 | 5389.6512 | 5389.6512 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2026-12-10 | 11 | 5
Autorizados en 2012 |  |  | 36834.3578 | 36834.3578 | 36834.3578
278 | RM | CT José López Portillo | 757.9689 | 757.9689 | 757.9689 | 2017-11-24 | 2019-07-19 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1526.4023 | 1526.4023 | 1526.4023 | 2015-05-05 | 2027-05-31 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1901.427 | 1901.427 | 1901.427 | 2017-11-24 | 2019-01-08 | 2033-08-29 | 15 | 7
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 5800.2033 | 5800.2033 | 5800.2033 | 2018-08-17 | 2027-08-31 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2908.7532 | 2908.7532 | 2908.7532 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2549.0027 | 2549.0027 | 2549.0027 | 2017-06-30 | 2026-12-30 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3298.6786 | 3298.6786 | 3298.6786 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2028.1761 | 2028.1761 | 2028.1761 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3260.295 | 3260.295 | 3260.295 | 2025-07-21 | 2026-06-06 | 2055-10-20 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 954.4524 | 954.4524 | 954.4524 | 2024-12-19 | 2025-12-29 | 2033-01-03 | 7 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 3583.3399 | 3583.3399 | 3583.3399 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 3627.2549 | 3627.2549 | 3627.2549 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2026-12-10 | 11 | 5
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 3834.2696 | 3834.2696 | 3834.2696 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 804.134 | 804.134 | 804.134 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 96362.9565 | 96362.9565 | 96362.9565
296 | CC | Empalme I | 10049.5562 | 10049.5562 | 10049.5562 | 2019-03-27 | 2024-12-30 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3914.0965 | 3914.0965 | 3914.0965 | 2017-07-30 | 2024-12-30 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 19823.1259 | 19823.1259 | 19823.1259 | 2022-07-23 | 2024-12-30 | 2051-01-30 | 28 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 3710.9667 | 3710.9667 | 3710.9667 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 6736.0461 | 6736.0461 | 6736.0461 | 2024-03-16 | 2025-02-01 | 2033-04-15 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 295.1009 | 295.1009 | 295.1009 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2026-12-10 | 11 | 10
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 13795.3172 | 13795.3172 | 13795.3172 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 3332.1256 | 3332.1256 | 3332.1256 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 4993.6174 | 4993.6174 | 4993.6174 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 13193.8032 | 13193.8032 | 13193.8032 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2305.1764 | 2305.1764 | 2305.1764 | 2017-06-04 | 2027-06-30 | 2049-07-29 | 31 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 10705.6453 | 10705.6453 | 10705.6453 | 2018-12-07 | 2024-12-27 | 2049-03-11 | 30 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3508.3791 | 3508.3791 | 3508.3791 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 61495.3192 | 61495.3192 | 61495.3192
313 | CC | Empalme II | 10038.0351 | 10038.0351 | 10038.0351 | 2019-08-15 | 2024-12-30 | 2049-09-11 | 30 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3923.0891 | 3923.0891 | 3923.0891 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 555.7092 | 555.7092 | 555.7092 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 2936.9308 | 2936.9308 | 2936.9308 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 970.433 | 970.433 | 970.433 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 3792.4526 | 3792.4526 | 3792.4526 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 12685.034 | 12685.034 | 12685.034 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 950.8026 | 950.8026 | 950.8026 | 2016-10-15 | 2027-09-30 | 2050-11-28 | 34 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 25642.8329 | 25642.8329 | 25642.8329 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 43109.169 | 43109.169 | 43109.169
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 908.8154 | 908.8154 | 908.8154 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 2050-03-21 | 30 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 267.6079 | 267.6079 | 267.6079 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 11614.5557 | 11614.5557 | 11614.5557 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 12344.2125 | 12344.2125 | 12344.2125 | 2018-08-10 | 2024-12-30 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3078.3337 | 3078.3337 | 3078.3337 | 2018-11-12 | 2027-09-29 | 2050-12-30 | 32 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 14895.6437 | 14895.6437 | 14895.6437 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 31 | 4
Autorizados en 2016 |  |  | 6822.8277 | 6822.8277 | 6822.8277
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1202.7421 | 1202.7421 | 1202.7421 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2050-03-21 | 28 | 8
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1431.7875 | 1431.7875 | 1431.7875 | 2018-11-21 | 2027-07-30 | 2050-04-04 | 31 | 3
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4188.298 | 4188.298 | 4188.298 | 2018-06-10 | 2021-06-25 | 2050-03-21 | 31 | 5
Autorizados en 2021 |  |  | 40715.7035 | 40715.7035 | 40715.7035
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 27152.5508 | 27152.5508 | 27152.5508 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2055-10-25 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 3585.9169 | 3585.9169 | 3585.9169 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2055-12-07 | 30 | 0
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 2833.5671 | 2833.5671 | 2833.5671 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2055-12-08 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 7143.6686 | 7143.6686 | 7143.6686 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 1338741.8518 | 1338741.8518 | 1338741.8518
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 951228.6392 | 951228.6392 | 951228.6392 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2055-08-26 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 321123.6117 | 321123.6117 | 321123.6117 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2055-08-30 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 13106.8339 | 13106.8339 | 13106.8339 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2056-06-17 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 53282.767 | 53282.767 | 53282.767 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2056-08-27 | 30 | 0
Autorizados en 2023 |  |  | 3714.8076 | 3714.8076 | 3714.8076
360 | SE | Atención al Suministro en la Zona Vallarta | 624.9906 | 624.9906 | 624.9906 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
361 | SE | Paso del Norte Banco 2 | 382.8843 | 382.8843 | 382.8843 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
362 | SE | Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | 451.8763 | 451.8763 | 451.8763 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
363 | SLT | Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | 2255.0565 | 2255.0565 | 2255.0565 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.6290 el cual corresponde al cierre del tercer Trimestre del 2024.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2024, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2024) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 560018.5159 | 560018.5159 | 560018.5159
Autorizados en 1997 |  |  | 2165.0856 | 2165.0856 | 2165.0856
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2165.0856 | 2165.0856 | 2165.0856 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 154822.321 | 154822.321 | 154822.321
2 | CC | Altamira II | 19169.5332 | 19169.5332 | 19169.5332 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 21469.8614 | 21469.8614 | 21469.8614 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6703.5401 | 6703.5401 | 6703.5401 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8471.1508 | 8471.1508 | 8471.1508 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 12055.6823 | 12055.6823 | 12055.6823 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 19925.6597 | 19925.6597 | 19925.6597 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11515.7541 | 11515.7541 | 11515.7541 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15375.4379 | 15375.4379 | 15375.4379 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 9062.6062 | 9062.6062 | 9062.6062 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8661.7902 | 8661.7902 | 8661.7902 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 22411.3051 | 22411.3051 | 22411.3051 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
Autorizados en 1999 |  |  | 121060.4982 | 121060.4982 | 121060.4982
15 | CC | Altamira III y IV | 40357.8958 | 40357.8958 | 40357.8958 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9337.8483 | 9337.8483 | 9337.8483 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 20247.3414 | 20247.3414 | 20247.3414 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 14657.9904 | 14657.9904 | 14657.9904 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 36459.4222 | 36459.4222 | 36459.4222 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 87281.1495 | 87281.1495 | 87281.1495
20 | CC | Altamira V | 33470.47 | 33470.47 | 33470.47 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 53810.6795 | 53810.6795 | 53810.6795 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 42353.7015 | 42353.7015 | 42353.7015
24 | CC | Río Bravo IV | 17265.1444 | 17265.1444 | 17265.1444 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 25088.5572 | 25088.5572 | 25088.5572 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 24666.1225 | 24666.1225 | 24666.1225
26 | CC | Valladolid III | 24666.1225 | 24666.1225 | 24666.1225 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 39636.5808 | 39636.5808 | 39636.5808
28 | CCC | Norte II | 12238.6157 | 12238.6157 | 12238.6157 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 27397.9651 | 27397.9651 | 27397.9651 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1073.3057 | 1073.3057 | 1073.3057
31 | CE | La Venta III | 1073.3057 | 1073.3057 | 1073.3057 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2142.0758 | 2142.0758 | 2142.0758
33 | CE | Oaxaca I | 2142.0758 | 2142.0758 | 2142.0758 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 11922.5019 | 11922.5019 | 11922.5019
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4667.3169 | 4667.3169 | 4667.3169 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 7255.185 | 7255.185 | 7255.185 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2041-01-16 | 23 | 11
Autorizados en 2011 |  |  | 25274.3346 | 25274.3346 | 25274.3346
38 | CC | Norte III (Juárez) | 22026.9547 | 22026.9547 | 22026.9547 | 2020-04-02 | 2020-03-30 | 2047-12-30 | 27 | 8
40 | CE | Sureste I | 3247.3799 | 3247.3799 | 3247.3799 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 37804.1845 | 37804.1845 | 37804.1845
42 | CC | Noroeste | 20134.5451 | 20134.5451 | 20134.5451 | 2020-01-31 | 2019-10-15 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 17669.6394 | 17669.6394 | 17669.6394 | 2019-02-01 | 2019-01-11 | 2047-04-30 | 28 | 2
Autorizados en 2013 |  |  | 9816.6542 | 9816.6542 | 9816.6542
45 | CC | Topolobampo III | 9816.6542 | 9816.6542 | 9816.6542 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2047-09-01 | 27 | 2
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.6290 el cual corresponde al cierre del tercer Trimestre del 2024.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2024, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.