## Avance Fin-Fís
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio
|  | (Millones de pesos a precios de 2024) | [12 empty] | 18.2215
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[6 empty] | Acumulado 2023 2_/ | 2024 |  |  |  | Acumulado 2023 | 2024
[7 empty] | Estimada 1_/ 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 165174.3594 | 64915.6847 | 24400.4419 | 155.3004 | 65070.9852 | 39.4
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 165174.3594 | 64915.6847 | 24400.4419 | 155.3004 | 65070.9852 | 39.4
|  |  | Inversión Directa |  | 154918.3001 | 62062.1978 | 24400.4419 | 155.3004 | 62217.4983 | 40.2
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 4452.2072 | 3767.3832 | 515.6685 | 0 | 3767.3832 | 84.6
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4452.2072 | 3767.3832 | 515.6685 | 0 | 3767.3832 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 2423.2955 | 1138.8438 | 148.8579 | 0 | 1138.8438 | 47
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2423.2955 | 1138.8438 | 148.8579 | 0 | 1138.8438 | 47 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1701.5301 | 782.6818 | 522.6498 | 0 | 782.6818 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1701.5301 | 782.6818 | 522.6498 | 0 | 782.6818 | 46 | 96.5 | 30.72 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 1045.7166 | 816.3232 | 35.4268 | 0 | 816.3232 | 78.1
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1045.7166 | 816.3232 | 35.4268 | 0 | 816.3232 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
12 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 20786.1523 | 15350.4321 | 828.847 | 0 | 15350.4321 | 73.8
13 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 13243.4788 | 11016.8483 | 18.2215 | 0 | 11016.8483 | 83.2 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
14 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3239.3454 | 1538.7939 | 24.0613 | 0 | 1538.7939 | 47.5 | 92.59 | 6.4 | 0 | 92.59
16 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV 1_/ | Construcción | 375.9868 | 359.4621 | 0 | 0 | 359.4621 | 95.6 | 97.759 | 2.3 | 1.059 | 98.818
15 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 3927.3413 | 2435.3278 | 786.5642 | 0 | 2435.3278 | 62 | 62.3 | 20.03 | 0 | 62.3
17 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 12900.2649 | 3451.1428 | 4108.7719 | 107.8338 | 3558.9766 | 27.6
19 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1851.7782 | 428.2236 | 0 | 0 | 428.2236 | 23.1 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
21 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1093.29 | 215.2528 | 0 | 107.8338 | 323.0866 | 29.6 | 24.7114 | 0 | 5.6095 | 30.3209
22 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2367.2445 | 783.5245 | 0 | 0 | 783.5245 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
23 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 7544.3299 | 2024.1419 | 4065.1529 | 0 | 2024.1419 | 26.8 | 25.63 | 44.16 | 0 | 25.63
24 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 43.6223 | 0 | 43.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
25 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 40515.9248 | 26193.7993 | 749.7214 | 0 | 26193.7993 | 64.7
26 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 13170.0264 | 8842.1596 | 81.9967 | 0 | 8842.1596 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
27 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2621.5144 | 1725.3484 | 7.5255 | 0 | 1725.3484 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
28 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 12732.3553 | 7745.1392 | 9.1107 | 0 | 7745.1392 | 60.8 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
29 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3468.118 | 1027.4486 | 541.7594 | 0 | 1027.4486 | 29.6 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02
30 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2132.3528 | 574.9782 | 0 | 0 | 574.9782 | 27 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
31 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 6391.5579 | 6278.7253 | 109.329 | 0 | 6278.7253 | 98.2 | 100 | 0.01 | 0 | 100
32 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 14252.8937 | 7798.2452 | 129.0839 | 35.3941 | 7833.6393 | 55
33 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 13182.6722 | 7281.4158 | 21.8658 | 0 | 7281.4158 | 55.2 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
34 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1070.2216 | 516.8294 | 107.2181 | 35.3941 | 552.2236 | 51.6 | 49.2076 | 10.02 | 1.7899 | 50.9976
35 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 5683.9783 | 2180.8757 | 19.1017 | 0 | 2180.8757 | 38.4
38 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2648.4586 | 1374.8576 | 19.1017 | 0 | 1374.8576 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
39 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3035.5197 | 806.0181 | 0 | 0 | 806.0181 | 26.6 | 26.5523 | 0 | 0 | 26.5523
40 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 1512.4209 | 419.1829 | 0 | 0 | 419.1829 | 27.7
41 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1512.4209 | 419.1829 | 0 | 0 | 419.1829 | 27.7 | 27.6725 | 0 | 0 | 27.6725
42 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 10811.5587 | 163.2878 | 4894.2914 | 12.0725 | 175.3603 | 1.6
43 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Varias(Cierre y otras) | 2334.3192 | 163.2878 | 1470.5785 | 12.0725 | 175.3603 | 7.5 | 15.37 | 63 | 0.40555 | 15.7755
44 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar con cambio de alcance | 1797.5473 | 0 | 560.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.19 | 0 | 0
45 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar con cambio de alcance | 4023.991 | 0 | 981.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
46 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2655.7011 | 0 | 1881.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 0 | 0
47 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 37961.7352 | 0 | 12188.1363 | 0 | 0 | 0
48 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Por Licitar con cambio de alcance | 3599.2123 | 0 | 2050.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | 0 | 0
49 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Por Licitar con cambio de alcance | 3732.9659 | 0 | 2177.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.34 | 0 | 0
50 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Por Licitar con cambio de alcance | 12605.2967 | 0 | 3975.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.54 | 0 | 0
51 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar con cambio de alcance | 18024.2604 | 0 | 3984.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0 | 0
52 |  |  | Aprobado en 2023 |  | 870.622 | 0 | 259.8853 | 0 | 0 | 0
53 |  | 360 | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta | Por Licitar sin cambio de alcance | 188.457 | 0 | 56.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
54 |  | 361 | SE Paso del Norte Banco 2 | Por Licitar sin cambio de alcance | 280.0477 | 0 | 83.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
55 |  | 362 | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | Por Licitar sin cambio de alcance | 178.6005 | 0 | 53.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
56 |  | 363 | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Por Licitar sin cambio de alcance | 223.5167 | 0 | 67.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0
58 |  |  | Inversión Condicionada *_/ |  | 10256.0593 | 2853.4869 | 0 | 0 | 2853.4869 | 27.8
60 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 10256.0593 | 2853.4869 | 0 | 0 | 2853.4869 | 27.8
61 | 2011 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 10256.0593 | 2853.4869 | 0 | 0 | 2853.4869 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
66 |  | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2024, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2024, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
67 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 18.2215 pesos por dólar correspondiente al cierre de junio de 2024.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 17.0626 (enero), 17.0996 (febrero), 16.8445 (marzo) 16.7691 (abril), 16.8011 (mayo) y 18.0839 (junio) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
*_/ No se incluye el proyecto 45 CC Topolobampo III, en virtud de que tuvo su cierre financiero total en diciembre de 2023, así como su entrada en operación comercial en la misma fecha.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio
(Millones de pesos a precios de 2024) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | TOTAL | 59674.9566 | 23931.5222 | 0 | 3554.1237 | 32189.3107 | 56419.5476 | 14410.1872 | 0 | 3608.7831 | 38400.5773 | 19.2961 | 6124.0941 | 17807.4282 | 23931.5222 | 5191.4765 | 9218.7107 | 14410.1872
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 2991.1748 | 123.0528 | 0 | 1.2695 | 2866.8524 | 2431.2567 | 1669.9677 | 0 | 1.2524 | 760.0366 | -73.4888 | 3.5409 | 119.5119 | 123.0528 | 3.5409 | 1666.4268 | 1669.9677
63 | CH | El Cajón | 1711.0717 | 274.3654 | 0 | 135.8269 | 1300.8795 | 1332.9241 | 263.7677 | 0 | 221.9115 | 847.2449 | -34.8714 | 237.3202 | 37.0452 | 274.3654 | 233.0765 | 30.6913 | 263.7677
64 | LT | Líneas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 78.66 | 14.3358 | 0 | 4.3122 | 60.0121 | 44.2621 | 37.5231 | 0 | 5.8711 | 0.86788 | -98.5538 | 10.9158 | 3.42 | 14.3358 | 10.9158 | 26.6073 | 37.5231
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 1003.5562 | 17.6763 | 0 | 4.1039 | 981.776 | 42.9965 | 38.561 | 0 | 3.5924 | 0.84307 | -99.9141 | 0.7559 | 16.9204 | 17.6763 | 0.7559 | 37.8051 | 38.561
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 654.5489 | 20.1182 | 0 | 1.0588 | 633.372 | 17.4307 | 15.638 | 0 | 1.4509 | 0.34178 | -99.946 | 2.6875 | 17.4307 | 20.1182 | 2.6875 | 12.9505 | 15.638
132 | CE | La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5372 | 181.6623 | 0 | 0 | -162.1251 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6623 | 181.6623
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 70.6536 | 16.323 | 0 | 0.48821 | 53.8424 | 12.1783 | 11.448 | 0 | 0.4915 | 0.23879 | -99.5565 | 8.8401 | 7.4829 | 16.323 | 8.59 | 2.8581 | 11.448
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 2045.8727 | 351.6869 | 0 | 354.3815 | 1339.8044 | 1571.2696 | 319.5821 | 0 | 357.7658 | 893.9217 | -33.2797 | 283.4917 | 68.1952 | 351.6869 | 283.4917 | 36.0904 | 319.5821
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 5.9312 | 1.5246 | 0 | 0.090161 | 4.3164 | 792.2611 | 96.5009 | 0 | 0.12691 | 695.6333 | 500< | 0.23508 | 1.2895 | 1.5246 | 0.23507 | 96.2658 | 96.5009
151 | SE | 1006 Central----Sur | 1058.0273 | 558.0596 | 0 | 0.57692 | 499.3908 | 4.2039 | 3.5416 | 0 | 0.57992 | 0.08243 | -99.9835 | 1.6002 | 556.4594 | 558.0596 | 1.6002 | 1.9414 | 3.5416
152 | SE | 1005 Noroeste | 1800.3501 | 1410.5714 | 0 | 1.0593 | 388.7194 | 20.735 | 19.1399 | 0 | 1.1885 | 0.40657 | -99.8954 | 14.5636 | 1396.0078 | 1410.5714 | 14.1735 | 4.9663 | 19.1399
156 | RM | Infiernillo | 55.2003 | 0.19372 | 0 | 0.076318 | 54.9303 | 3728.2607 | 0.19371 | 0 | 0.10458 | 3727.9624 | 500< | 0.19372 | 0 | 0.19372 | 0.19371 | 0 | 0.19371
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 506.3378 | 3.6975 | 0 | 1.4567 | 501.1837 | 5540.4402 | 3.6975 | 0 | 1.9962 | 5534.7465 | 500< | 3.6975 | 0 | 3.6975 | 3.6975 | 0 | 3.6975
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 781.7864 | 9.558 | 0 | 0.63929 | 771.5891 | 17.2414 | 16.0392 | 0 | 0.86405 | 0.33807 | -99.9562 | 1.5894 | 7.9686 | 9.558 | 1.5894 | 14.4499 | 16.0392
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 44.3203 | 29.9794 | 0 | 0.43504 | 13.9058 | 26.5582 | 25.4412 | 0 | 0.59619 | 0.52075 | -96.2552 | 1.1043 | 28.8751 | 29.9794 | 1.1043 | 24.337 | 25.4412
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3298.1369 | 2389.198 | 0 | 5.9835 | 902.9554 | 3452.4126 | 316.8571 | 0 | 5.812 | 3129.7435 | 246.6111 | 117.4147 | 2271.7833 | 2389.198 | 114.05 | 202.8071 | 316.8571
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 167.7756 | 27.2958 | 0 | 7.6968 | 132.783 | 37.6098 | 26.3407 | 0 | 10.5317 | 0.73745 | -99.4446 | 19.4924 | 7.8033 | 27.2958 | 19.4924 | 6.8482 | 26.3407
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 635.6946 | 337.2903 | 0 | 137.6745 | 160.7298 | 827.3046 | 474.5825 | 0 | 129.4699 | 223.2522 | 38.899 | 142.19 | 195.1003 | 337.2903 | 142.1901 | 332.3924 | 474.5825
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 262.7548 | 11.049 | 0 | 1.7169 | 249.9888 | 10.3861 | 8.4887 | 0 | 1.6937 | 0.20365 | -99.9185 | 4.7888 | 6.2602 | 11.049 | 4.7888 | 3.6999 | 8.4887
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.30478 | 0.17123 | 0 | 0.023717 | 0.10983 | 0.45766 | 0.41619 | 0 | 0.032502 | 0.0089738 | -91.8295 | 0.060194 | 0.11104 | 0.17123 | 0.060201 | 0.35599 | 0.41619
181 | RM | CN Laguna Verde | 1821.4321 | 262.2065 | 0 | 67.5851 | 1491.6405 | 1002.7372 | 230.5603 | 0 | 59.4673 | 712.7096 | -52.2197 | 262.2065 | 0 | 262.2065 | 230.5603 | 0 | 230.5603
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 218.8715 | 5.9586 | 0 | 0.92133 | 211.9915 | 25.9911 | 24.2362 | 0 | 1.2453 | 0.50963 | -99.7596 | 2.2906 | 3.6679 | 5.9586 | 2.2906 | 21.9456 | 24.2362
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 91.6251 | 80.6969 | 0 | 18.0523 | -7.1241 | 58.0953 | 51.5234 | 0 | 5.4328 | 1.1391 | -115.9897 | 35.768 | 44.929 | 80.6969 | 12.024 | 39.4994 | 51.5234
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 145.6685 | 5.6694 | 0 | 1.2838 | 138.7153 | 8.288 | 6.3662 | 0 | 1.7594 | 0.16251 | -99.8828 | 3.2588 | 2.4107 | 5.6694 | 3.2588 | 3.1074 | 6.3662
190 | SE | 1120 Noroeste | 2455.1028 | 1684.6178 | 0 | 3.9123 | 766.5726 | 15.9847 | 11.7149 | 0 | 3.9564 | 0.31343 | -99.9591 | 4.2242 | 1680.3937 | 1684.6178 | 4.2242 | 7.4907 | 11.7149
191 | SE | 1121 Baja California | 583.039 | 213.4366 | 0 | 0.12014 | 369.4823 | 3.8991 | 3.7059 | 0 | 0.1167 | 0.076452 | -99.9793 | 2.3575 | 211.079 | 213.4366 | 2.29 | 1.4159 | 3.7059
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 14.0618 | 11.4254 | 0 | 1.7753 | 0.86114 | 15.1202 | 12.4651 | 0 | 2.3587 | 0.29648 | -65.5716 | 6.2651 | 5.1603 | 11.4254 | 6.2043 | 6.2607 | 12.4651
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 7.3331 | 5.0576 | 0 | 0.96424 | 1.3113 | 7.352 | 5.8957 | 0 | 1.3121 | 0.14416 | -89.0067 | 2.4218 | 2.6357 | 5.0576 | 2.4218 | 3.4739 | 5.8957
195 | SE | 1125 Distribución | 25.0574 | 15.5834 | 0 | 3.5101 | 5.964 | 24.5085 | 19.1393 | 0 | 4.8886 | 0.48056 | -91.9424 | 9.0387 | 6.5447 | 15.5834 | 9.0387 | 10.1006 | 19.1393
197 | SE | 1127 Sureste | 4.3377 | 2.435 | 0 | 0.66512 | 1.2376 | 3.948 | 2.951 | 0 | 0.91963 | 0.077412 | -93.7448 | 1.7034 | 0.73164 | 2.435 | 1.7034 | 1.2476 | 2.951
198 | SE | 1128 Centro Sur | 14.9992 | 11.8539 | 0 | 1.6622 | 1.4831 | 13.0813 | 11.0676 | 0 | 1.7573 | 0.2565 | -82.7049 | 4.5595 | 7.2944 | 11.8539 | 4.5595 | 6.508 | 11.0676
199 | SE | 1129 Compensación redes | 10.9185 | 9.8818 | 0 | 0.47541 | 0.56133 | 9.9351 | 9.1718 | 0 | 0.56852 | 0.19481 | -65.2954 | 4.7599 | 5.1218 | 9.8818 | 4.643 | 4.5288 | 9.1718
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 35.086 | 25.2946 | 0 | 5.1359 | 4.6555 | 31.4152 | 25.2664 | 0 | 5.5328 | 0.61598 | -86.7687 | 14.0204 | 11.2742 | 25.2946 | 14.0204 | 11.246 | 25.2664
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 60.2564 | 29.3842 | 0 | 10.7242 | 20.148 | 55.5687 | 39.7825 | 0 | 14.6966 | 1.0896 | -94.5921 | 27.2214 | 2.1628 | 29.3842 | 27.2214 | 12.5611 | 39.7825
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 60.7161 | 42.4488 | 0 | 12.0296 | 6.2378 | 63.6731 | 48.3721 | 0 | 14.0526 | 1.2485 | -79.9849 | 32.0536 | 10.3952 | 42.4488 | 32.0536 | 16.3184 | 48.3721
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 20.3003 | 19.7838 | 0 | 0.57024 | -0.053801 | 19.8332 | 18.8905 | 0 | 0.5539 | 0.38889 | <-500 | 11.1899 | 8.5939 | 19.7838 | 10.8693 | 8.0212 | 18.8905
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 31.7224 | 29.0062 | 0 | 0.81964 | 1.8966 | 27.6214 | 25.9456 | 0 | 1.1342 | 0.5416 | -71.4436 | 2.1008 | 26.9054 | 29.0062 | 2.1008 | 23.8449 | 25.9456
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 973.571 | 23.4574 | 0 | 1.4354 | 948.6782 | 991.7481 | 26.8325 | 0 | 1.9671 | 962.9485 | 1.5042 | 3.6435 | 19.8139 | 23.4574 | 3.6435 | 23.189 | 26.8325
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 20.88 | 18.9891 | 0 | 0.67698 | 1.2139 | 18.1458 | 16.8911 | 0 | 0.89886 | 0.3558 | -70.6891 | 3.3866 | 15.6025 | 18.9891 | 3.3323 | 13.5589 | 16.8911
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 13.0908 | 12.7513 | 0 | 0.39895 | -0.05944 | 12.3607 | 11.7308 | 0 | 0.38751 | 0.24237 | <-500 | 7.8285 | 4.9229 | 12.7513 | 7.6041 | 4.1267 | 11.7308
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 42.921 | 36.7971 | 0 | 10.7106 | -4.5867 | 35.5342 | 28.0727 | 0 | 6.7647 | 0.69675 | -115.1906 | 23.8247 | 12.9724 | 36.7971 | 15.8485 | 12.2242 | 28.0727
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 80.6729 | 73.8438 | 0 | 2.1041 | 4.725 | 69.662 | 65.3792 | 0 | 2.9169 | 1.3659 | -71.0917 | 5.4027 | 68.4411 | 73.8438 | 5.4027 | 59.9765 | 65.3792
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 30.2393 | 17.8072 | 0 | 5.4276 | 7.0045 | 31.1432 | 23.0856 | 0 | 7.4469 | 0.61065 | -91.282 | 13.8779 | 3.9293 | 17.8072 | 13.8779 | 9.2078 | 23.0856
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 517.1604 | 0 | 0 | 0 | 517.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 57.8128 | 33.379 | 0 | 13.1615 | 11.2723 | 51.1962 | 37.0237 | 0 | 13.1687 | 1.0038 | -91.0945 | 27.7777 | 5.6013 | 33.379 | 27.7777 | 9.246 | 37.0237
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 107.5275 | 53.6929 | 0 | 11.7183 | 42.1162 | 47.8945 | 34.4465 | 0 | 12.5088 | 0.93911 | -97.7702 | 38.7766 | 14.9163 | 53.6929 | 26.2568 | 8.1897 | 34.4465
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 55.698 | 26.5294 | 0 | 8.2356 | 20.933 | 33.5858 | 24.4352 | 0 | 8.492 | 0.65854 | -96.854 | 16.4046 | 10.1248 | 26.5294 | 16.4046 | 8.0306 | 24.4352
216 | RM | CCC Poza Rica | 933.9281 | 133.5801 | 0 | 40.5334 | 759.8146 | 621.8629 | 133.5801 | 0 | 40.385 | 447.8978 | -41.0517 | 133.5801 | 0 | 133.5801 | 133.5801 | 0 | 133.5801
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2402.1998 | 67.5584 | 0 | 34.9021 | 2299.7393 | 2970.1449 | 61.4545 | 0 | 37.8359 | 2870.8545 | 24.8339 | 67.5584 | 0 | 67.5584 | 61.4545 | 0 | 61.4545
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 41.2073 | 40.0638 | 0 | 0.18348 | 0.95998 | 41.838 | 40.7662 | 0 | 0.25144 | 0.82035 | -14.545 | 0.46572 | 39.5981 | 40.0638 | 0.46572 | 40.3005 | 40.7662
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 21.647 | 10.5856 | 0 | 4.1703 | 6.891 | 16.9721 | 10.9242 | 0 | 5.7151 | 0.33279 | -95.1707 | 10.5856 | 0 | 10.5856 | 10.5856 | 0.3386 | 10.9242
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 2768.6299 | 1305.8808 | 0 | 119.1917 | 1343.5575 | 3780.3869 | 787.332 | 0 | 132.6689 | 2860.386 | 112.8964 | 233.0788 | 1072.8019 | 1305.8808 | 214.7264 | 572.6056 | 787.332
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16706 | 0.16379 | 0 | 0 | 0.0032757 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16379 | 0.16379
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 180.2769 | 99.1808 | 0 | 7.4843 | 73.6118 | 179.7723 | 98.3321 | 0 | 7.4064 | 74.0339 | 0.57341 | 24.7798 | 74.4011 | 99.1808 | 24.7798 | 73.5523 | 98.3321
227 | CG | Los Humeros II | 280.3302 | 31.727 | 0 | 5.6283 | 242.9749 | 217.2413 | 40.4662 | 0 | 7.6072 | 169.1679 | -30.3764 | 13.9931 | 17.734 | 31.727 | 13.9931 | 26.4732 | 40.4662
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 7.5428 | 5.1918 | 0 | 1.1042 | 1.2468 | 5.3888 | 3.7984 | 0 | 1.4848 | 0.10566 | -91.5254 | 2.7516 | 2.4402 | 5.1918 | 2.7516 | 1.0468 | 3.7984
229 | CT | TG Baja California II | 238.1358 | 219.8869 | 0 | 12.6249 | 5.624 | 164.905 | 134.3075 | 0 | 17.2376 | 13.3599 | 137.5521 | 31.8695 | 188.0174 | 219.8869 | 31.8695 | 102.438 | 134.3075
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 11.4045 | 10.591 | 0 | 0.2498 | 0.56367 | 10.0598 | 9.5202 | 0 | 0.34234 | 0.19725 | -65.0057 | 0.63409 | 9.9569 | 10.591 | 0.63409 | 8.8861 | 9.5202
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 21.15 | 4.3867 | 0 | 0.33377 | 16.4296 | 5.0655 | 4.5087 | 0 | 0.4574 | 0.099323 | -99.3955 | 0.84721 | 3.5394 | 4.3867 | 0.84722 | 3.6615 | 4.5087
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 39.2444 | 10.6892 | 0 | 14.4318 | 14.1234 | 34.2712 | 19.5421 | 0 | 14.0572 | 0.67199 | -95.2421 | 6.7336 | 3.9556 | 10.6892 | 6.7336 | 12.8085 | 19.5421
235 | CCI | Baja California Sur IV | 346.275 | 320.4792 | 0 | 19.8508 | 5.945 | 196.0864 | 350.5834 | 0 | 27.2037 | -181.7007 | <-500 | 50.3876 | 270.0916 | 320.4792 | 50.3876 | 300.1958 | 350.5834
236 | CCI | Baja California Sur III | 206.1307 | 192.9964 | 0 | 4.3585 | 8.7758 | 229.3735 | 312.3526 | 0 | 4.2997 | -87.2788 | <-500 | 12.1568 | 180.8396 | 192.9964 | 12.1568 | 300.1958 | 312.3526
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 23.3606 | 13.0328 | 0 | 2.9953 | 7.3325 | 14.8163 | 11.2978 | 0 | 3.228 | 0.29052 | -96.038 | 10.7778 | 2.255 | 13.0328 | 10.7778 | 0.51998 | 11.2978
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 2395.695 | 1254.1147 | 0 | 3.9412 | 1137.6391 | 19.573 | 15.7171 | 0 | 3.4721 | 0.38378 | -99.9663 | 6.3185 | 1247.7962 | 1254.1147 | 5.562 | 10.1552 | 15.7171
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 78.8912 | 61.82 | 0 | 17.7113 | -0.64018 | 82.1426 | 59.7035 | 0 | 20.8285 | 1.6106 | -351.5899 | 55.3991 | 6.4209 | 61.82 | 55.3991 | 4.3044 | 59.7035
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 47.2843 | 28.8969 | 0 | 8.5027 | 9.8847 | 46.4729 | 34.6422 | 0 | 10.9195 | 0.91123 | -90.7814 | 25.2908 | 3.6061 | 28.8969 | 25.2908 | 9.3514 | 34.6422
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 45.7679 | 25.563 | 0 | 5.0998 | 15.1052 | 27.739 | 21.5595 | 0 | 5.6357 | 0.5439 | -96.3992 | 13.2681 | 12.2949 | 25.563 | 13.2681 | 8.2914 | 21.5595
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 19.2997 | 12.7261 | 0 | 1.8506 | 4.7231 | 15.2964 | 12.7025 | 0 | 2.2939 | 0.29993 | -93.6497 | 4.8527 | 7.8734 | 12.7261 | 4.8527 | 7.8498 | 12.7025
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 43.5729 | 28.0044 | 0 | 3.9973 | 11.5711 | 34.0703 | 28.3655 | 0 | 5.0367 | 0.66804 | -94.2266 | 10.4021 | 17.6023 | 28.0044 | 10.4021 | 17.9634 | 28.3655
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 50.7915 | 29.0306 | 0 | 9.7436 | 12.0174 | 48.3556 | 35.3665 | 0 | 12.041 | 0.94815 | -92.1102 | 25.2786 | 3.752 | 29.0306 | 24.0343 | 11.3322 | 35.3665
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 30.6348 | 22.2114 | 0 | 1.466 | 6.9574 | 23.4283 | 20.9598 | 0 | 2.009 | 0.45938 | -93.3972 | 3.7212 | 18.4902 | 22.2114 | 3.7212 | 17.2386 | 20.9598
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 21.8902 | 14.4568 | 0 | 5.1828 | 2.2506 | 18.826 | 12.5379 | 0 | 5.9189 | 0.36914 | -83.5982 | 8.5203 | 5.9365 | 14.4568 | 8.5203 | 4.0176 | 12.5379
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 47.729 | 35.6525 | 0 | 8.9321 | 3.1445 | 43.6578 | 33.8457 | 0 | 8.9561 | 0.85604 | -72.7765 | 27.554 | 8.0985 | 35.6525 | 25.7858 | 8.0599 | 33.8457
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 34.0236 | 21.4516 | 0 | 9.6547 | 2.9173 | 34.2437 | 23.6278 | 0 | 9.9444 | 0.67145 | -76.9842 | 16.6999 | 4.7517 | 21.4516 | 16.3371 | 7.2907 | 23.6278
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 17.2859 | 3.5966 | 0 | 3.9669 | 9.7223 | 9.1108 | 5.3972 | 0 | 3.5349 | 0.17864 | -98.1625 | 0.26 | 3.3366 | 3.5966 | 0.26 | 5.1372 | 5.3972
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 2433.618 | 1015.3545 | 0 | 93.0495 | 1325.2141 | 3539.3382 | 869.0469 | 0 | 114.0848 | 2556.2065 | 92.8901 | 227.85 | 787.5045 | 1015.3545 | 215.7263 | 653.3206 | 869.0469
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 37.6604 | 14.1415 | 0 | 4.3486 | 19.1704 | 23.8542 | 17.6821 | 0 | 5.7043 | 0.46773 | -97.5602 | 11.1796 | 2.9619 | 14.1415 | 11.1796 | 6.5025 | 17.6821
264 | CC | Centro | 3104.9301 | 1702.0552 | 0 | 160.6715 | 1242.2034 | 5073.7119 | 1486.6706 | 0 | 187.8939 | 3399.1474 | 173.6386 | 391.159 | 1310.8962 | 1702.0552 | 379.4258 | 1107.2448 | 1486.6706
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 77.3291 | 49.8266 | 0 | 20.0492 | 7.4533 | 67.0508 | 45.2251 | 0 | 20.511 | 1.3147 | -82.3605 | 27.3564 | 22.4701 | 49.8266 | 27.134 | 18.091 | 45.2251
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 20.5258 | 15.0714 | 0 | 4.652 | 0.80244 | 21.3151 | 14.6095 | 0 | 6.2877 | 0.41794 | -47.9157 | 11.5659 | 3.5055 | 15.0714 | 11.5659 | 3.0436 | 14.6095
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 69.4759 | 44.312 | 0 | 8.0213 | 17.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 13.2039 | 31.1081 | 44.312 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 22.8599 | 1.5601 | 0 | 0.56295 | 20.7369 | 3.0646 | 2.2436 | 0 | 0.76089 | 0.060089 | -99.7102 | 1.3996 | 0.16047 | 1.5601 | 1.3996 | 0.84397 | 2.2436
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 81.943 | 38.9116 | 0 | 16.0718 | 26.9596 | 57.8878 | 39.5853 | 0 | 17.1675 | 1.1351 | -95.7898 | 30.4235 | 8.4881 | 38.9116 | 27.3955 | 12.1897 | 39.5853
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 127.0919 | 89.2164 | 0 | 29.7674 | 8.1081 | 129.304 | 93.7926 | 0 | 32.976 | 2.5354 | -68.7305 | 61.2479 | 27.9685 | 89.2164 | 59.7431 | 34.0496 | 93.7926
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 161.2195 | 54.6159 | 0 | 13.7324 | 92.8712 | 170.381 | 66.9573 | 0 | 18.5607 | 84.863 | -8.6229 | 34.1415 | 20.4745 | 54.6159 | 34.1415 | 32.8158 | 66.9573
278 | RM | CT José López Portillo | 218.7585 | 119.3673 | 0 | 96.3755 | 3.0157 | 714.8477 | 111.082 | 0 | 90.3636 | 513.4021 | 500< | 119.3673 | 0 | 119.3673 | 111.082 | 0 | 111.082
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 100.1432 | 30.6113 | 0 | 8.744 | 60.7879 | 37.5116 | 28.4226 | 0 | 8.3535 | 0.73552 | -98.79 | 16.8957 | 13.7156 | 30.6113 | 16.394 | 12.0286 | 28.4226
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 149.4186 | 88.8065 | 0 | 56.2135 | 4.3986 | 149.4882 | 83.8709 | 0 | 62.6862 | 2.9311 | -33.3619 | 81.2494 | 7.5571 | 88.8065 | 81.2494 | 2.6215 | 83.8709
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 32.6008 | 22.0407 | 0 | 6.6816 | 3.8786 | 22.7345 | 16.0441 | 0 | 6.2447 | 0.44578 | -88.5067 | 11.295 | 10.7457 | 22.0407 | 10.3123 | 5.7317 | 16.0441
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 39.1894 | 20.6445 | 0 | 12.7906 | 5.7543 | 34.743 | 20.6395 | 0 | 13.4223 | 0.68123 | -88.1612 | 20.0795 | 0.56504 | 20.6445 | 20.0795 | 0.55998 | 20.6395
284 | CG | Los Humeros III | 171.7357 | 63.4813 | 0 | 6.3627 | 101.8917 | 146.1317 | 63.1205 | 0 | 10.3473 | 72.6639 | -28.6851 | 43.4425 | 20.0388 | 63.4813 | 41.9458 | 21.1747 | 63.1205
286 | CCI | Baja California Sur V | 420.6956 | 384.6369 | 0 | 31.3328 | 4.7259 | -16.5478 | 403.9361 | 0 | 31.0067 | -451.4906 | <-500 | 103.7403 | 280.8966 | 384.6369 | 103.7403 | 300.1958 | 403.9361
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 61.5003 | 28.0094 | 0 | 10.5508 | 22.9401 | 36.4055 | 25.2269 | 0 | 10.4648 | 0.71383 | -96.8883 | 21.8911 | 6.1182 | 28.0094 | 21.4178 | 3.8092 | 25.2269
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 37.5268 | 0.24068 | 0 | 0 | 37.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.24068 | 0.24068 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 133.5545 | 39.9937 | 0 | 21.2941 | 72.2668 | 58.5792 | 37.1848 | 0 | 20.2458 | 1.1486 | -98.4106 | 26.1675 | 13.8262 | 39.9937 | 26.1675 | 11.0173 | 37.1848
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 68.3528 | 49.338 | 0 | 13.5314 | 5.4834 | 80.5039 | 60.6363 | 0 | 18.2891 | 1.5785 | -71.2128 | 33.6418 | 15.6961 | 49.338 | 33.6418 | 26.9945 | 60.6363
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 41.8014 | 28.4065 | 0 | 9.0755 | 4.3194 | 50.0377 | 36.8965 | 0 | 12.1601 | 0.98113 | -77.2852 | 22.7074 | 5.6991 | 28.4065 | 22.7074 | 14.1892 | 36.8965
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 51.5254 | 12.5458 | 0 | 3.875 | 35.1046 | 18.124 | 12.517 | 0 | 5.2516 | 0.35537 | -98.9877 | 9.6733 | 2.8725 | 12.5458 | 9.6733 | 2.8437 | 12.517
296 | CC | Empalme I | 2190.4909 | 923.9197 | 0 | 360.7911 | 905.7802 | 1876.3474 | 737.6665 | 0 | 354.3287 | 784.3523 | -13.4059 | 371.8326 | 552.0871 | 923.9197 | 355.6803 | 381.9861 | 737.6665
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 100.637 | 32.0712 | 0 | 38.871 | 29.6948 | 66.4781 | 28.0933 | 0 | 37.0814 | 1.3035 | -95.6104 | 17.5608 | 14.5104 | 32.0712 | 17.5608 | 10.5324 | 28.0933
298 | CC | Valle de México II | 3453.786 | 2616.5858 | 0 | 189.2178 | 647.9825 | 4779.3151 | 1724.5816 | 0 | 135.7701 | 2918.9634 | 350.4695 | 852.2021 | 1764.3837 | 2616.5858 | 231.1964 | 1493.3852 | 1724.5816
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 51.0187 | 30.9892 | 0 | 15.6991 | 4.3304 | 48.3549 | 30.9324 | 0 | 16.4744 | 0.94814 | -78.1049 | 24.6454 | 6.3438 | 30.9892 | 24.6454 | 6.287 | 30.9324
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 777.1638 | 18.5011 | 0 | 0.2565 | 758.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 3.2065 | 15.2946 | 18.5011 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 33.7605 | 8.4865 | 0 | 1.5658 | 23.7082 | 11.6728 | 9.3275 | 0 | 2.1164 | 0.22888 | -99.0346 | 3.893 | 4.5935 | 8.4865 | 3.893 | 5.4345 | 9.3275
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 96.148 | 44.9173 | 0 | 20.5162 | 30.7145 | 75.6429 | 54.4707 | 0 | 19.689 | 1.4832 | -95.171 | 33.6626 | 11.2547 | 44.9173 | 33.6626 | 20.8081 | 54.4707
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 120.4522 | 48.1257 | 0 | 28.1019 | 44.2247 | 87.4077 | 56.6037 | 0 | 29.0901 | 1.7139 | -96.1246 | 44.6936 | 3.432 | 48.1257 | 44.6936 | 11.9101 | 56.6037
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 109.5512 | 73.2584 | 0 | 12.8563 | 23.4365 | 82.4171 | 66.9815 | 0 | 13.8195 | 1.616 | -93.1047 | 49.5647 | 23.6937 | 73.2584 | 49.5647 | 17.4168 | 66.9815
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 72.5862 | 56.9704 | 0 | 22.0486 | -6.4328 | 72.7979 | 48.6281 | 0 | 22.7425 | 1.4274 | -122.1894 | 40.413 | 16.5574 | 56.9704 | 37.9406 | 10.6875 | 48.6281
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 72.033 | 21.5455 | 0 | 14.6085 | 35.8789 | 38.9322 | 24.1726 | 0 | 13.9963 | 0.76338 | -97.8724 | 10.3508 | 11.1948 | 21.5455 | 10.3508 | 13.8218 | 24.1726
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 2909.6315 | 234.0989 | 0 | 149.3947 | 2526.1379 | 4121.7086 | 184.3543 | 0 | 135.9389 | 3801.4154 | 50.4833 | 202.7907 | 31.3082 | 234.0989 | 184.3543 | 0 | 184.3543
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 276.8987 | 21.0909 | 0 | 11.7575 | 244.0503 | 343.3714 | 20.0661 | 0 | 11.4232 | 311.882 | 27.7941 | 21.0909 | 0 | 21.0909 | 20.0661 | 0 | 20.0661
313 | CC | Empalme II | 3291.7286 | 2157.2843 | 0 | 172.9768 | 961.4675 | 876.369 | 0 | 0 | 149.2444 | 727.1246 | -24.3735 | 11.0959 | 2146.1883 | 2157.2843 | 0 | 0 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 98.7252 | 25.5532 | 0 | 38.2326 | 34.9393 | 82.5233 | 45.8919 | 0 | 35.0133 | 1.6181 | -95.3688 | 6.5424 | 19.0109 | 25.5532 | 6.4975 | 39.3944 | 45.8919
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 60.6179 | 18.9441 | 0 | 6.1759 | 35.498 | 23.7632 | 17.4792 | 0 | 5.8181 | 0.46595 | -98.6874 | 6.963 | 11.981 | 18.9441 | 6.963 | 10.5161 | 17.4792
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 114.5007 | 65.4503 | 0 | 21.7545 | 27.2959 | 89.5757 | 67.5562 | 0 | 20.2631 | 1.7564 | -93.5654 | 31.7574 | 33.6928 | 65.4503 | 31.7574 | 35.7988 | 67.5562
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 65.9051 | 33.9584 | 0 | 3.5355 | 28.4112 | 35.1006 | 30.6636 | 0 | 3.7488 | 0.68825 | -97.5775 | 14.1039 | 19.8545 | 33.9584 | 14.1039 | 16.5597 | 30.6636
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 176.3121 | 76.4926 | 0 | 16.3359 | 83.4836 | 72.0356 | 53.5666 | 0 | 17.0565 | 1.4125 | -98.3081 | 42.1493 | 34.3433 | 76.4926 | 42.1493 | 11.4173 | 53.5666
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 85.7966 | 25.9239 | 0 | 20.7066 | 39.1661 | 53.2645 | 32.8003 | 0 | 19.4198 | 1.0444 | -97.3334 | 21.1765 | 4.7474 | 25.9239 | 21.1765 | 11.6238 | 32.8003
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 205.1301 | 31.9714 | 0 | 13.7193 | 159.4394 | 45.5053 | 30.2863 | 0 | 14.3267 | 0.89226 | -99.4404 | 20.3882 | 11.5832 | 31.9714 | 20.632 | 9.6543 | 30.2863
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 373.3813 | 156.1179 | 0 | 165.8969 | 51.3665 | 335.153 | 178.4993 | 0 | 150.0821 | 6.5716 | -87.2064 | 149.7647 | 6.3532 | 156.1179 | 136.6274 | 41.8719 | 178.4993
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 113.9101 | 32.3051 | 0 | 30.216 | 51.389 | 200.1641 | 61.2017 | 0 | 38.8172 | 100.1451 | 94.8766 | 32.3051 | 0 | 32.3051 | 28.3859 | 32.8158 | 61.2017
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 8.2601 | 3.4353 | 0 | 1.876 | 2.9488 | 4.4459 | 2.7481 | 0 | 1.6106 | 0.087174 | -97.0437 | 2.9327 | 0.50258 | 3.4353 | 2.5857 | 0.16239 | 2.7481
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 129.2334 | 71.6579 | 0 | 30.4615 | 27.114 | 108.3592 | 74.7761 | 0 | 31.4584 | 2.1247 | -92.1639 | 36.987 | 34.6709 | 71.6579 | 36.2167 | 38.5594 | 74.7761
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 693.126 | 66.8928 | 0 | 39.3076 | 586.9256 | 138.9502 | 97.547 | 0 | 38.6787 | 2.7245 | -99.5358 | 56.7354 | 10.1575 | 66.8928 | 54.3245 | 43.2225 | 97.547
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 304.4859 | 71.4489 | 0 | 23.1499 | 209.8871 | 67.9687 | 47.8691 | 0 | 18.7669 | 1.3327 | -99.365 | 45.3941 | 26.0548 | 71.4489 | 23.7145 | 24.1546 | 47.8691
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 642.3032 | 448.9954 | 0 | 234.4005 | -41.0927 | 638.5806 | 396.1581 | 0 | 229.9014 | 12.5212 | -130.4706 | 344.8082 | 104.1872 | 448.9954 | 321.9188 | 74.2392 | 396.1581
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 16.2174 | 2.865 | 0 | 2.4163 | 10.9361 | 5.9932 | 3.7068 | 0 | 2.1689 | 0.11751 | -98.9254 | 0.056434 | 2.8086 | 2.865 | 0.024532 | 3.6823 | 3.7068
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 47.925 | 47.5116 | 0 | 8.8639 | -8.4505 | 24.7879 | 16.572 | 0 | 7.7298 | 0.48604 | -105.7515 | 36.1277 | 11.3839 | 47.5116 | 12.9721 | 3.5999 | 16.572
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 85.9268 | 80.6959 | 0 | 30.1572 | -24.9263 | 78.9113 | 50.7985 | 0 | 26.5655 | 1.5473 | -106.2074 | 49.1709 | 31.525 | 80.6959 | 42.6168 | 8.1817 | 50.7985
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 0 | 1.4405 | 0 | 9.4641 | -10.9046 | 15.8658 | 13.1023 | 0 | 2.4523 | 0.31109 | -102.8529 | 1.4405 | 0 | 1.4405 | 4.0368 | 9.0656 | 13.1023
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 207.2685 | 117.3398 | 0 | 0 | 89.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 117.3398 | 117.3398 | 0 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
NA: No aplica
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-junio
(Millones de pesos a precios de 2024)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 74256.6085 | 19213.4906 | 32520.865 | 22522.253 | 96281.3625 | 16644.696 | 18019.2331 | 61617.4334 | 173.5847
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 483.84 | 438.5072 | 42.5034 | 2.8295 | 410.1247 | 350.1526 | 55.9115 | 4.0606 | 43.5123
| 2 | CC Altamira II | 1885.6946 | 103.5141 | 1142.094 | 640.0866 | 1821.3516 | 205.197 | 487.0715 | 1129.0831 | 76.3954
| 3 | CC Bajío | 2367.2585 | 223.1831 | 1457.669 | 686.4064 | 3318.1757 | 185.743 | 1072.9717 | 2059.4611 | 200.0352
| 4 | CC Campeche | 1210.3408 | 157.0592 | 495.8291 | 557.4526 | 1626.8706 | 74.3546 | 786.0238 | 766.4922 | 37.4991
| 5 | CC Hermosillo | 639.0408 | 285.077 | 163.6136 | 190.3501 | 962.1063 | 139.8919 | 199.2337 | 622.9807 | 227.2815
| 6 | CT Mérida III | 3113.6452 | 471.6784 | 1403.2142 | 1238.7526 | 3717.4141 | 366.1949 | 934.1545 | 2417.0647 | 95.1209
| 7 | CC Monterrey III | 1784.6491 | 221.2775 | 1012.8107 | 550.5609 | 2455.8351 | 118.7915 | 366.3805 | 1970.663 | 257.9373
| 8 | CC Naco-Nogales | 1232.8019 | 564.0721 | 396.6424 | 272.0875 | 1179.9351 | 464.2307 | 132.9389 | 582.7655 | 114.1831
| 9 | CC Río Bravo II | 1969.6621 | 393.8157 | 731.5963 | 844.2501 | 3153.5433 | 294.9607 | 1042.376 | 1816.2066 | 115.1266
| 10 | CC Mexicali | 2365.0475 | 335.1128 | 756.0542 | 1273.8804 | 1407.3874 | 227.249 | 194.7316 | 985.4069 | -22.6453
| 11 | CC Saltillo | 1040.9785 | 259.4589 | 460.1828 | 321.3369 | 1519.3703 | 201.0701 | 306.4153 | 1011.8849 | 214.8985
| 12 | CC Tuxpan II | 1880.1757 | 251.4725 | 1327.6524 | 301.0507 | 3247.0951 | 168.4799 | 845.5153 | 2233.0999 | >500
| 15 | CC Altamira III y IV | 5079.4553 | 1815.3413 | 2577.4033 | 686.7108 | 7106.5575 | 1787.8603 | 983.8324 | 4334.8648 | >500
| 16 | CC Chihuahua III | 865.2256 | 269.8823 | 393.9613 | 201.382 | 977.03 | 206.3961 | 68.5689 | 702.065 | 248.6236
| 17 | CC La Laguna II | 2368.0229 | 843.4933 | 341.2 | 1183.3296 | 3424.2818 | 868.6997 | 521.6324 | 2033.9496 | 71.8836
| 18 | CC Río Bravo III | 2045.6045 | 431.8414 | 976.9655 | 636.7976 | 2114.637 | 252.6935 | 321.3381 | 1540.6054 | 141.9302
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 5125.6316 | 1457.8907 | 2383.2964 | 1284.4445 | 7557.9186 | 1724.6702 | 1034.6903 | 4798.5581 | 273.5901
| 20 | CC Altamira V | 5135.0562 | 1822.8659 | 2240.3417 | 1071.8486 | 6461.5631 | 1364.3561 | 1073.2975 | 4023.9096 | 275.4177
| 21 | CC Tamazunchale | 5280.5658 | 1688.0948 | 2371.1782 | 1221.2928 | 7997.1075 | 1547.1804 | 1150.3754 | 5299.5517 | 333.9297
| 24 | CC Río Bravo IV | 1887.4337 | 455.219 | 955.8608 | 476.354 | 3205.2822 | 361.0156 | 484.62 | 2359.6467 | 395.3557
| 25 | CC Tuxpan V | 2750.621 | 840.1035 | 839.7317 | 1070.7857 | 4107.0256 | 764.0106 | 541.7885 | 2801.2266 | 161.6048
| 26 | CC Valladolid III | 4640.5525 | 1126.411 | 1111.738 | 2402.4036 | 5654.7298 | 989.1441 | 643.4133 | 4022.1724 | 67.4228
| 28 | CCC Norte II | 1969.1369 | 737.9256 | 661.6231 | 569.5882 | 2231.3553 | 599.9312 | 227.6144 | 1403.8096 | 146.4604
| 29 | CCC Norte | 2730.95 | 1050.6775 | 681.212 | 999.0606 | 3651.7231 | 943.487 | 582.804 | 2125.4321 | 112.7431
| 31 | CE La Venta III | 458.4235 | 0 | 592.313 | -133.8895 | 595.2387 | 0 | 229.6022 | 365.6366 | -373.0883
| 33 | CE Oaxaca I | 326.7853 | 0 | 388.2136 | -61.4283 | 447.1547 | 0 | 181.0727 | 266.0821 | <-500
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1200.0236 | 0 | 1310.0222 | -109.9986 | 1472.3393 | 0 | 870.6569 | 601.6825 | <-500
| 36 | CC Baja California III | 1994.3954 | 363.9821 | 493.9 | 1136.5132 | 1217.7582 | 306.9734 | 277.3361 | 633.4487 | -44.2638
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 3233.3525 | 971.0706 | 1060.5652 | 1201.7167 | 2846.6296 | 862.3672 | 419.6775 | 1564.5849 | 30.1958
| 40 | CE Sureste I | 297.5594 | 0 | 311.8785 | -14.3191 | 433.1306 | 0 | 167.0788 | 266.0519 | <-500
| 42 | CC Noroeste | 2516.7422 | 723.1909 | 1040.5705 | 752.9809 | 2717.1542 | 534.7869 | 421.6923 | 1760.675 | 133.8273
| 43 | CC Noreste | 3204.3433 | 634.0443 | 1442.7284 | 1127.5705 | 5291.8035 | 553.3195 | 813.5944 | 3924.8896 | 248.0837
| 45 | CC Topolobampo III | 1173.5925 | 277.228 | 956.2996 | -59.9351 | 1951.7326 | 181.4882 | 580.8229 | 1189.4215 | <-500
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Compro Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2024
(Millones de pesos a precios de 2024) *_/ | [11 empty] | 18.2215
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2023 | En 2024 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 421036.3244 | 315407.5186 | 5374.8791 | 320782.3977 | 6269.1183 | 13025.1377 | 19294.256 |  | 80959.6707 | 100253.9267
| Cierres totales | 365031.1475 | 295693.9259 | 3859.5031 | 299553.429 | 4650.2729 | 9219.9388 | 13870.2117 |  | 51607.5068 | 65477.7185
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 1882.9369 | 1882.9369 | 0 | 1882.9369 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5054.024 | 5054.024 | 0 | 5054.024 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 500.4875 | 500.4875 | 0 | 500.4875 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5252.2252 | 5252.2252 | 0 | 5252.2252 | 0 | 0 | 0 |  | 1.819e-12 | 1.819e-12
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1115.2952 | 1115.2952 | 0 | 1115.2952 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 5609.55 | 5609.55 | 0 | 5609.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 12777.2776 | 12777.2776 | 0 | 12777.2776 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1822.4948 | 1822.4948 | 0 | 1822.4948 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2391.0253 | 2391.0253 | 0 | 2391.0253 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 1938.9415 | 1938.9415 | 0 | 1938.9415 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3192.0072 | 3192.0072 | 0 | 3192.0072 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 923.0449 | 923.0449 | 0 | 923.0449 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 615.1592 | 615.1592 | 0 | 615.1592 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1145.1948 | 1145.1948 | 0 | 1145.1948 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1321.2577 | 1321.2577 | 0 | 1321.2577 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 811.657 | 811.657 | 0 | 811.657 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 749.936 | 749.936 | 0 | 749.936 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 504.3623 | 504.3623 | 0 | 504.3623 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 514.2182 | 514.2182 | 0 | 514.2182 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 664.6954 | 664.6954 | 0 | 664.6954 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 819.7671 | 819.7671 | 0 | 819.7671 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 443.498 | 443.498 | 0 | 443.498 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 804.1252 | 804.1252 | 0 | 804.1252 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2394.6924 | 2394.6924 | 0 | 2394.6924 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2092.116 | 2092.116 | 0 | 2092.116 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2221.8689 | 2221.8689 | 0 | 2221.8689 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6081.6443 | 6081.6443 | 0 | 6081.6443 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 813.1566 | 813.1566 | 0 | 813.1566 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2399.6036 | 2399.6036 | 0 | 2399.6036 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5020.5949 | 5020.5949 | 0 | 5020.5949 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1171.6414 | 1171.6414 | 0 | 1171.6414 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1413.8675 | 1413.8675 | 0 | 1413.8675 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1320.966 | 1320.966 | 0 | 1320.966 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 737.9245 | 737.9245 | 0 | 737.9245 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 156.4921 | 156.4921 | 0 | 156.4921 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3155.5038 | 3155.5038 | 0 | 3155.5038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2073.943 | 2073.943 | 0 | 2073.943 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1196.652 | 1196.652 | 0 | 1196.652 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 269.7258 | 269.7258 | 0 | 269.7258 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4506.2576 | 4506.2576 | 0 | 4506.2576 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 1956.9445 | 1956.9445 | 0 | 1956.9445 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 797.1862 | 797.1862 | 0 | 797.1862 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 400.8183 | 400.8183 | 0 | 400.8183 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1043.9746 | 1043.9746 | 0 | 1043.9746 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 389.9697 | 389.9697 | 0 | 389.9697 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 816.3071 | 816.3071 | 0 | 816.3071 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1020.438 | 1020.438 | 0 | 1020.438 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2311.5062 | 2311.5062 | 0 | 2311.5062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2778.2734 | 2778.2734 | 0 | 2778.2734 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 521.5783 | 521.5783 | 0 | 521.5783 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 501.385 | 501.385 | 0 | 501.385 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 303.7406 | 303.7406 | 0 | 303.7406 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 473.5516 | 473.5516 | 0 | 473.5516 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 385.9099 | 385.9099 | 0 | 385.9099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 250.7025 | 250.7025 | 0 | 250.7025 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1420.9191 | 1420.9191 | 0 | 1420.9191 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 551.977 | 551.977 | 0 | 551.977 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2065.5968 | 2065.5968 | 0 | 2065.5968 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1402.831 | 1402.831 | 0 | 1402.831 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 11552.9049 | 11534.2599 | 3.1075 | 11537.3674 | 3.1075 | 6.215 | 9.3225 |  | 6.215 | 15.5376
63 | CH El Cajón | 15187.3343 | 8564.9968 | 254.7053 | 8819.7021 | 254.7053 | 509.4106 | 764.1159 |  | 5603.5164 | 6367.6322
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 121.9642 | 121.9642 | 0 | 121.9642 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1244.8112 | 1244.8112 | 0 | 1244.8112 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1366.113 | 1366.113 | 0 | 1366.113 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 372.675 | 372.675 | 0 | 372.675 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1691.5914 | 1564.3027 | 14.2084 | 1578.511 | 16.8951 | 46.3568 | 63.2519 |  | 49.8285 | 113.0803
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 605.1459 | 605.1459 | 0 | 605.1459 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 676.2369 | 676.2369 | 0 | 676.2369 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 247.3624 | 247.3624 | 0 | 247.3624 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 563.1946 | 563.1946 | 0 | 563.1946 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 771.5374 | 771.5374 | 0 | 771.5374 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
74 | RM Botello 1_/ | 115.6707 | 115.6707 | 0 | 115.6707 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 210.5508 | 210.5508 | 0 | 210.5508 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 341.9447 | 341.9447 | 0 | 341.9447 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 262.4556 | 262.4556 | 0 | 262.4556 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.4942 | 4.4942 | 0 | 4.4942 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2321.1931 | 2321.1931 | 0 | 2321.1931 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 537.352 | 537.352 | 0 | 537.352 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 10.9329 | 10.9329 | 0 | 10.9329 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 16.678 | 16.678 | 0 | 16.678 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 246.1542 | 246.1542 | 0 | 246.1542 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 896.4984 | 896.4984 | 0 | 896.4984 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 244.897 | 244.897 | 0 | 244.897 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 209.8304 | 209.8304 | 0 | 209.8304 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 589.4745 | 589.4745 | 0 | 589.4745 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 316.487 | 316.487 | 0 | 316.487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 105.5025 | 105.5025 | 0 | 105.5025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 140.3764 | 140.3764 | 0 | 140.3764 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 63.3996 | 63.3996 | 0 | 63.3996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 816.5962 | 816.5962 | 0 | 816.5962 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1450.7793 | 1450.7793 | 0 | 1450.7793 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 508.0822 | 508.0822 | 0 | 508.0822 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 351.4831 | 351.4831 | 0 | 351.4831 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 121.9228 | 121.9228 | 0 | 121.9228 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3394.3685 | 3243.6639 | 0.71652 | 3244.3804 | 9.469 | 10.1853 | 19.6543 |  | 130.3339 | 149.9882
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1848.746 | 1848.746 | 0 | 1848.746 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1357.4336 | 1357.4336 | 0 | 1357.4336 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1102.2318 | 1102.2318 | 0 | 1102.2318 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 624.297 | 624.297 | 0 | 624.297 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 95.6833 | 95.6833 | 0 | 95.6833 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 573.496 | 573.496 | 0 | 573.496 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 249.4481 | 249.4481 | 0 | 249.4481 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 653.2192 | 653.2192 | 0 | 653.2192 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 556.6668 | 556.6668 | 0 | 556.6668 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 805.3903 | 805.3903 | 0 | 805.3903 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 375.799 | 375.799 | 0 | 375.799 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 196.8773 | 196.8773 | 0 | 196.8773 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 96.5408 | 96.5408 | 0 | 96.5408 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 980.3651 | 980.3651 | 0 | 980.3651 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1539.4371 | 1539.4371 | 0 | 1539.4371 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1298.3925 | 1298.3925 | 0 | 1298.3925 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1210.8405 | 1210.8405 | 0 | 1210.8405 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1671.7155 | 1636.1057 | 3.9299 | 1640.0356 | 4.7921 | 13.0329 | 17.825 |  | 13.8549 | 31.6799
132 | CE La Venta II 1_/ | 1989.2047 | 1989.2047 | 0 | 1989.2047 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5916e-12 | 1.5916e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 123.9374 | 123.9374 | 0 | 123.9374 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 163.2218 | 163.2218 | 0 | 163.2218 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 218.1338 | 218.1338 | 0 | 218.1338 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 238.2842 | 223.2525 | 6.9358 | 230.1883 | 6.9719 | 0.54482 | 7.5167 |  | 0.57919 | 8.0959
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 211.8173 | 211.8173 | 0 | 211.8173 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 759.5402 | 759.5402 | 0 | 759.5402 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1467.5327 | 1467.5327 | 0 | 1467.5327 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1007.7926 | 1007.7926 | 0 | 1007.7926 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
146 | CH La Yesca | 22776.875 | 10180.4255 | 380.8181 | 10561.2436 | 386.6503 | 801.4544 | 1188.1047 |  | 11027.5267 | 12215.6314
147 | CCC Baja California 1_/ | 3176.0074 | 3176.0074 | 0 | 3176.0074 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 503.3369 | 503.3369 | 0 | 503.3369 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 815.8179 | 815.8179 | 0 | 815.8179 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 863.8328 | 860.6756 | 0.34843 | 861.0241 | 0.42487 | 1.1555 | 1.5804 |  | 1.2284 | 2.8088
151 | SE 1006 Central----Sur | 282.5298 | 273.955 | 1.4029 | 275.3579 | 1.4029 | 2.8688 | 4.2717 |  | 2.9002 | 7.1719
152 | SE 1005 Noroeste | 1105.8801 | 1072.6595 | 11.5252 | 1084.1846 | 11.8411 | 4.7765 | 16.6177 |  | 5.0778 | 21.6955
156 | RM Infiernillo | 307.9256 | 305.3029 | 0.28944 | 305.5924 | 0.35294 | 0.95988 | 1.3128 |  | 1.0204 | 2.3332
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2772.6623 | 2724.3905 | 5.3273 | 2729.7178 | 6.496 | 17.6671 | 24.1631 |  | 18.7815 | 42.9446
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 240.2505 | 240.2505 | 0 | 240.2505 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 81.9284 | 81.9284 | 0 | 81.9284 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 19.7703 | 19.7703 | 0 | 19.7703 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 76.9858 | 76.9858 | 0 | 76.9858 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 34.5297 | 34.5297 | 0 | 34.5297 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 285.0405 | 285.0405 | 0 | 285.0405 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 711.3765 | 699.7864 | 1.3635 | 701.1499 | 1.3635 | 4.0906 | 5.4542 |  | 4.7724 | 10.2266
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 106.2194 | 106.2194 | 0 | 106.2194 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1105.3952 | 1091.4346 | 1.5407 | 1092.9753 | 1.8787 | 5.1095 | 6.9882 |  | 5.4318 | 12.4199
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2626.6291 | 2451.5205 | 87.5543 | 2539.0748 | 87.5543 | 0 | 87.5543 |  | 7.1054e-13 | 87.5543
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 596.9773 | 596.9773 | 0 | 596.9773 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1455.3567 | 1231.2145 | 24.8491 | 1256.0636 | 29.9015 | 81.8322 | 111.7337 |  | 87.5595 | 199.2931
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 8558.2455 | 3842.6273 | 134.7277 | 3977.355 | 436.505 | 602.0026 | 1038.5076 |  | 3542.383 | 4580.8906
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 655.7206 | 630.5045 | 4.2027 | 634.7072 | 4.2027 | 8.4053 | 12.608 |  | 8.4053 | 21.0134
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 22.5092 | 21.7097 | 0.088236 | 21.7979 | 0.10759 | 0.29262 | 0.40021 |  | 0.31108 | 0.71129
181 | RM CN Laguna Verde | 11744.8046 | 8891.8591 | 248.8436 | 9140.7026 | 248.8436 | 497.6871 | 746.5307 |  | 1857.5713 | 2604.102
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 582.1769 | 582.1769 | 0 | 582.1769 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 104.8647 | 104.8647 | 0 | 104.8647 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 422.7495 | 406.0455 | 1.9652 | 408.0107 | 1.9652 | 5.8955 | 7.8607 |  | 6.8781 | 14.7388
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 292.3638 | 250.3619 | 4.6354 | 254.9972 | 5.6523 | 15.3723 | 21.0246 |  | 16.342 | 37.3666
190 | SE 1120 Noroeste | 897.9873 | 769.2267 | 5.0077 | 774.2344 | 11.5858 | 19.5452 | 31.131 |  | 92.6219 | 123.7529
191 | SE 1121 Baja California | 99.7445 | 96.1257 | 1.8094 | 97.9351 | 1.8094 | 0 | 1.8094 |  | 2.7756e-14 | 1.8094
192 | SE 1122 Golfo Norte | 704.3936 | 670.8087 | 5.1457 | 675.9544 | 5.1578 | 10.754 | 15.9119 |  | 12.5273 | 28.4392
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 69.3622 | 69.3622 | 0 | 69.3622 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 714.5358 | 691.158 | 2.6452 | 693.8032 | 2.9945 | 8.4393 | 11.4338 |  | 9.2988 | 20.7326
195 | SE 1125 Distribución | 1762.9577 | 1654.3136 | 12.113 | 1666.4266 | 14.3347 | 39.5424 | 53.8771 |  | 42.654 | 96.5311
197 | SE 1127 Sureste | 290.0042 | 266.9742 | 2.5416 | 269.5158 | 3.0992 | 8.4288 | 11.528 |  | 8.9604 | 20.4884
198 | SE 1128 Centro Sur | 365.8492 | 336.2848 | 4.3843 | 340.6691 | 4.6178 | 10.1698 | 14.7876 |  | 10.3925 | 25.1801
199 | SE 1129 Compensación redes | 282.3987 | 267.9395 | 3.8768 | 271.8162 | 4.0851 | 3.1493 | 7.2344 |  | 3.348 | 10.5824
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1271.7331 | 1175.3335 | 13.8817 | 1189.2152 | 14.8212 | 33.4004 | 48.2217 |  | 34.2963 | 82.5179
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1611.3985 | 1264.9 | 38.2397 | 1303.1397 | 46.629 | 126.8153 | 173.4444 |  | 134.8145 | 308.2588
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2388.2403 | 2190.2472 | 28.0265 | 2218.2737 | 28.0265 | 68.695 | 96.7214 |  | 73.2452 | 169.9666
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 671.8252 | 655.312 | 8.2566 | 663.5686 | 8.2566 | 0 | 8.2566 |  | 4.583e-13 | 8.2566
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1940.1974 | 1912.1372 | 3.0967 | 1915.2339 | 3.7761 | 10.2698 | 14.0459 |  | 10.9176 | 24.9634
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2122.8783 | 2075.8048 | 5.195 | 2080.9999 | 6.3348 | 17.2285 | 23.5632 |  | 18.3152 | 41.8784
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 767.817 | 767.817 | 0 | 767.817 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 873.4887 | 850.7974 | 3.5715 | 854.3689 | 4.0545 | 7.3023 | 11.3568 |  | 7.7629 | 19.1198
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 171.1142 | 159.7066 | 5.7038 | 165.4104 | 5.7038 | 0 | 5.7038 |  | 4.0856e-14 | 5.7038
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2518.4205 | 2446.1421 | 7.9767 | 2454.1188 | 9.7267 | 26.4533 | 36.1799 |  | 28.1218 | 64.3018
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3323.268 | 3175.3039 | 16.7629 | 3192.0668 | 19.2206 | 53.5093 | 72.7299 |  | 58.4713 | 131.2013
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 668.6476 | 668.6476 | 0 | 668.6476 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1106.8717 | 774.0424 | 26.4775 | 800.5199 | 35.559 | 64.4139 | 99.9728 |  | 206.3789 | 306.3517
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2183.489 | 1865.3458 | 26.4147 | 1891.7605 | 34.9243 | 65.6084 | 100.5327 |  | 191.1958 | 291.7285
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1131.7402 | 923.9343 | 16.7853 | 940.7196 | 29.0208 | 41.1075 | 70.1283 |  | 120.8922 | 191.0205
216 | RM CCC Poza Rica | 2743.4267 | 2106.4504 | 126.2675 | 2232.7179 | 126.2675 | 254.1461 | 380.4136 |  | 130.2953 | 510.7089
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2890.7447 | 1931.3402 | 72.0512 | 2003.3914 | 77.8461 | 178.8717 | 256.7178 |  | 630.6356 | 887.3534
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 713.6838 | 707.4576 | 0.68713 | 708.1447 | 0.83788 | 2.2788 | 3.1166 |  | 2.4225 | 5.5391
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 775.1763 | 637.505 | 15.1935 | 652.6984 | 18.5267 | 50.3865 | 68.9132 |  | 53.5647 | 122.4779
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 19119.2363 | 15808.8297 | 259.3278 | 16068.1575 | 290.0295 | 695.4356 | 985.4651 |  | 2065.6136 | 3051.0787
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 78.9165 | 78.9165 | 0 | 78.9165 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 22.5757 | 22.5757 | 0 | 22.5757 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5527e-15 | -3.5527e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 460.8217 | 345.6163 | 23.0411 | 368.6574 | 23.0411 | 46.0822 | 69.1233 |  | 23.0411 | 92.1643
227 | CG Los Humeros II | 1932.5831 | 1830.5419 | 12.0048 | 1842.5468 | 12.0048 | 36.0145 | 48.0194 |  | 42.017 | 90.0363
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 355.4051 | 335.4584 | 2.3618 | 337.8202 | 2.3618 | 7.034 | 9.3958 |  | 8.1892 | 17.5849
229 | CT TG Baja California II | 1892.5912 | 1539.9153 | 39.369 | 1579.2843 | 46.4207 | 128.2747 | 174.6954 |  | 138.6115 | 313.3069
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 116.9635 | 108.6544 | 0.91699 | 109.5714 | 1.1182 | 3.0411 | 4.1592 |  | 3.2329 | 7.3921
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 156.2762 | 145.1743 | 1.2252 | 146.3995 | 1.494 | 4.0632 | 5.5572 |  | 4.3195 | 9.8767
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 652.4326 | 155.9832 | 6.8817 | 162.8649 | 26.4934 | 40.8881 | 67.3815 |  | 422.1862 | 489.5677
235 | CCI Baja California Sur IV | 1783.1543 | 1147.4985 | 70.1512 | 1217.6497 | 85.5415 | 232.6443 | 318.1858 |  | 247.3188 | 565.5046
236 | CCI Baja California Sur III | 1674.5462 | 1610.5332 | 10.6688 | 1621.202 | 10.6688 | 21.3377 | 32.0065 |  | 21.3377 | 53.3442
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 210.1263 | 158.7569 | 10.5063 | 169.2632 | 13.621 | 21.0126 | 34.6337 |  | 6.2294 | 40.8631
242 | SE 1323 Distribución SUR | 441.9794 | 293.0624 | 5.9975 | 299.0599 | 0.06376 | 6.0612 | 6.125 |  | 136.7945 | 142.9195
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1550.709 | 1240.8839 | 52.6919 | 1293.5758 | 52.6919 | 122.7415 | 175.4334 |  | 81.6998 | 257.1332
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1245.4883 | 1038.0655 | 28.1134 | 1066.1789 | 31.4442 | 79.6962 | 111.1404 |  | 68.1691 | 179.3094
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 345.2115 | 297.2688 | 5.8165 | 303.0853 | 6.7345 | 17.2347 | 23.9692 |  | 18.157 | 42.1262
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1131.8659 | 1033.64 | 11.8374 | 1045.4774 | 13.5924 | 35.2901 | 48.8825 |  | 37.506 | 86.3885
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 816.5318 | 771.9785 | 4.9169 | 776.8954 | 5.9956 | 16.3061 | 22.3017 |  | 17.3346 | 39.6364
251 | SE 1421 Distribución Sur | 467.4887 | 326.5997 | 8.5491 | 335.1488 | 13.396 | 29.3756 | 42.7716 |  | 89.5683 | 132.34
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 144.2708 | 144.2708 | 0 | 144.2708 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribución Norte | 601.1716 | 425.7607 | 26.1695 | 451.9303 | 25.5047 | 57.5349 | 83.0395 |  | 66.2018 | 149.2413
259 | SE 1521 Distribución Sur | 610.304 | 322.9256 | 16.7051 | 339.6307 | 19.974 | 42.6884 | 62.6624 |  | 208.011 | 270.6734
260 | SE 1520 Distribución Norte | 191.19 | 46.8539 | 0.23535 | 47.0893 | 6.1989 | 6.5348 | 12.7337 |  | 131.3671 | 144.1008
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7173.4908 | 5013.7176 | 209.4763 | 5223.1938 | 265.3231 | 596.2039 | 861.527 |  | 1088.77 | 1950.2969
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 685.7391 | 562.0737 | 14.2327 | 576.3064 | 16.8264 | 44.8588 | 61.6853 |  | 47.7474 | 109.4327
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 434.5719 | 350.2303 | 9.9225 | 360.1528 | 9.9225 | 29.7676 | 39.6902 |  | 34.7289 | 74.419
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 52.5311 | 42.3247 | 1.2007 | 43.5255 | 1.2007 | 3.6022 | 4.803 |  | 4.2026 | 9.0056
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 820.9467 | 385.8252 | 26.2198 | 412.045 | 34.7684 | 72.4774 | 107.2459 |  | 301.6558 | 408.9017
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1271.8607 | 1022.8919 | 29.2904 | 1052.1824 | 29.2904 | 87.8713 | 117.1618 |  | 102.5166 | 219.6783
278 | RM CT José López Portillo | 3899.401 | 958.6027 | 113.7325 | 1072.3353 | 81.2375 | 194.97 | 276.2076 |  | 2550.8582 | 2827.0657
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1572.0966 | 599.3746 | 77.158 | 676.5326 | 86.6608 | 211.3329 | 297.9938 |  | 597.5702 | 895.564
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 378.7543 | 170.4394 | 18.9377 | 189.3772 | 18.9377 | 37.8754 | 56.8131 |  | 132.564 | 189.3772
286 | CCI Baja California Sur V | 1947.9034 | 1460.9276 | 97.3952 | 1558.3227 | 97.3952 | 194.7903 | 292.1855 |  | 97.3952 | 389.5807
288 | SLT 1722 Distribución Sur | 458.6671 | 227.3134 | 20.6 | 247.9134 | 17.482 | 38.1696 | 55.6516 |  | 155.1021 | 210.7537
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa II | 1117.4161 | 512.7836 | 25.7101 | 538.4937 | 75.8613 | 76.7944 | 152.6556 |  | 426.2667 | 578.9224
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1278.3423 | 1033.0168 | 28.8618 | 1061.8786 | 28.8618 | 86.5855 | 115.4473 |  | 101.0164 | 216.4637
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 952.4173 | 777.3698 | 20.6383 | 798.0081 | 21.2881 | 62.0357 | 83.3237 |  | 71.0855 | 154.4092
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 365.4932 | 287.352 | 9.0364 | 296.3884 | 9.557 | 27.8599 | 37.4169 |  | 31.688 | 69.1048
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 468.5566 | 210.8505 | 23.4278 | 234.2783 | 23.4278 | 46.8557 | 70.2835 |  | 163.9948 | 234.2783
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 146.9971 | 118.6084 | 3.3398 | 121.9483 | 3.3398 | 10.0195 | 13.3594 |  | 11.6895 | 25.0489
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1289.8442 | 693.3577 | 32.7894 | 726.1471 | 59.8527 | 93.557 | 153.4098 |  | 410.2873 | 563.6971
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas del Norte | 1444.8083 | 664.2587 | 43.6346 | 707.8933 | 78.3604 | 125.02 | 203.3804 |  | 533.5346 | 736.915
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 944.8302 | 724.7879 | 48.3096 | 773.0976 | 54.5984 | 96.8642 | 151.4625 |  | 20.27 | 171.7326
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 884.0393 | 224.6956 | 37.4941 | 262.1897 | 20.8027 | 71.8086 | 92.6112 |  | 529.2384 | 621.8496
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 482.3115 | 170.6071 | 20.4136 | 191.0208 | 18.7213 | 32.7887 | 51.51 |  | 239.7808 | 291.2908
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1744.7983 | 370.7484 | 6.3456 | 377.094 | 61.9315 | 74.8521 | 136.7836 |  | 1230.9208 | 1367.7043
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 325.512 | 142.9737 | 7.1021 | 150.0757 | 21.5561 | 22.1801 | 43.7361 |  | 131.7001 | 175.4363
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1223.1565 | 619.9063 | 29.9638 | 649.8701 | 62.6522 | 86.1306 | 148.7829 |  | 424.5036 | 573.2865
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 274.1487 | 212.8712 | 14.1914 | 227.0626 | 14.1914 | 28.3828 | 42.5742 |  | 4.5118 | 47.0861
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 820.9374 | 533.6093 | 41.0469 | 574.6562 | 82.0937 | 82.0937 | 164.1875 |  | 82.0937 | 246.2812
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1103.5163 | 475.0775 | 20.4839 | 495.5614 | 62.9836 | 72.371 | 135.3546 |  | 472.6003 | 607.9549
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8066.0823 | 2521.9446 | 144.7041 | 2666.6487 | 239.3738 | 382.5761 | 621.9499 |  | 4777.4836 | 5399.4335
327 | CG Los Azufres III Fase II | 956.3289 | 1.456 | 29.9308 | 31.3867 | 29.2028 | 59.8616 | 89.0644 |  | 835.8778 | 924.9422
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 82.5875 | 13.9829 | 2.7833 | 16.7662 | 0.074764 | 2.9253 | 3.0001 |  | 62.8212 | 65.8213
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1163.2762 | 327.7076 | 34.9258 | 362.6334 | 47.2716 | 96.5053 | 143.7769 |  | 656.8659 | 800.6427
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9960.567 | 2721.0441 | 327.5318 | 3048.5759 | 244.5243 | 634.0904 | 878.6147 |  | 6033.3764 | 6911.9911
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 105.9421 | 14.072 | 0.02678 | 14.0988 | 3.5046 | 3.5582 | 7.0628 |  | 84.7804 | 91.8432
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1373.7975 | 230.698 | 45.9613 | 276.6593 | 0.50556 | 47.1804 | 47.6859 |  | 1049.4522 | 1097.1381
21 | Cierres Parciales | 56005.1769 | 19713.5927 | 1515.376 | 21228.9686 | 1618.8455 | 3805.1989 | 5424.0443 | 0 | 29352.1639 | 34776.2083
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3254.8703 | 3113.0644 | 13.7476 | 3126.812 | 13.4902 | 36.4498 | 49.94 |  | 78.1182 | 128.0582
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 963.3191 | 805.792 | 16.6971 | 822.4891 | 14.9055 | 38.1891 | 53.0946 |  | 87.7354 | 140.83
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 729.6551 | 628.8098 | 13.757 | 642.5668 | 22.7258 | 31.7346 | 54.4604 |  | 32.628 | 87.0883
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 809.2133 | 587.4003 | 27.0149 | 614.4152 | 30.2514 | 82.1351 | 112.3865 |  | 82.4116 | 194.798
264 | CC Centro | 11016.8483 | 5360.9643 | 371.3572 | 5732.3214 | 515.627 | 927.6703 | 1443.2973 |  | 3841.2296 | 5284.5269
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 574.2706 | 226.235 | 25.9125 | 252.1475 | 24.1681 | 50.0806 | 74.2488 |  | 247.8744 | 322.1231
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1867.1525 | 1230.5154 | 59.3243 | 1289.8397 | 65.0615 | 147.0072 | 212.0688 |  | 365.2441 | 577.3128
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 449.9686 | 205.5125 | 15.6724 | 221.1849 | 15.1193 | 32.0201 | 47.1394 |  | 181.6443 | 228.7837
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 290.966 | 71.39 | 10.6943 | 82.0843 | 2.9864 | 13.6807 | 16.6671 |  | 192.2145 | 208.8816
284 | CG Los Humeros III | 783.3423 | 535.971 | 41.2285 | 577.1996 | 41.2285 | 82.4571 | 123.6856 |  | 82.4571 | 206.1427
296 | CC Empalme I | 8842.1596 | 3117.9782 | 344.0767 | 3462.0549 | 349.3986 | 693.4754 | 1042.874 |  | 4337.2307 | 5380.1047
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1725.3484 | 429.4977 | 17.0945 | 446.5921 | 66.5431 | 93.0735 | 159.6166 |  | 1119.1397 | 1278.7563
298 | CC Valle de México II | 7571.4327 | 252.3811 | 252.3811 | 504.7622 | 0 | 757.1433 | 757.1433 |  | 6309.5272 | 7066.6705
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 628.0654 | 174.4756 | 10.0643 | 184.5399 | 28.6151 | 34.7243 | 63.3394 |  | 380.1861 | 443.5255
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 5871.0106 | 1241.3303 | 178.873 | 1420.2032 | 113.4781 | 292.3511 | 405.8293 |  | 4044.978 | 4450.8073
313 | CC Empalme II | 7281.4158 | 970.8554 | 0 | 970.8554 | 242.7139 | 242.7139 | 485.4277 |  | 5825.1326 | 6310.5604
321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 572.2256 | 194.2274 | 20.2839 | 214.5113 | 19.453 | 41.2101 | 60.663 |  | 297.0513 | 357.7143
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1374.8576 | 401.1863 | 53.9909 | 455.1771 | 39.2062 | 93.197 | 132.4032 |  | 787.2773 | 919.6805
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 843.2859 | 136.5336 | 24.6789 | 161.2126 | 13.8704 | 63.9694 | 77.8398 |  | 604.2336 | 682.0734
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 423.57 | 29.4725 | 14.1201 | 43.5926 | 0.0032633 | 34.2897 | 34.293 |  | 345.6844 | 379.9774
352 | SLT Transf y Transm Qro Isla Carmen NvoCasasGrands y Huasteca | 132.1993 | 0 | 4.4066 | 4.4066 | 0 | 17.6266 | 17.6266 |  | 110.1661 | 127.7926
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* _/ El tipo de cambio utilizado es de 18.2215 correspondiente al cierre de junio de 2024.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como Pidiregas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Fin Dir Cond Costo Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2024
(Millones de pesos a precios de 2024) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2023 | PEF 2024 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2024 |  | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) |  | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 717209.9753 | 713443.4518 | -0.52516 | 625220.7718 | 309076.0156 | 43.3217 |  | 12071.9664 | 297004.0493
Inversión directa |  |  | 477170.9768 | 473404.4533 | -0.78934 | 428470.6493 | 112325.8931 | 23.7273 |  | 12071.9664 | 100253.9267
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1882.9369 | 1882.9369 | 0 | 1882.9369 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5054.0239 | 5054.0239 | 1.0542e-08 | 5054.024 | -2.0715e-12 | -4.0988e-14 |  | 0 | -2.0715e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 500.4875 | 500.4875 | 1.0645e-07 | 500.4875 | -1.2947e-13 | -2.5869e-14 |  | 0 | -1.2947e-13
4 | CC | Monterrey II | 6032.9 | 6032.9 | -7.6309e-09 | 6032.9 | 1.0358e-12 | 1.7169e-14 |  | 0 | 1.0358e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1116.4614 | 1116.4614 | -4.4478e-08 | 1116.4614 | 1.2947e-13 | 1.1597e-14 |  | 0 | 1.2947e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5609.55 | 5609.55 | 0 | 5609.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 12777.2776 | 12777.2776 | 4.1697e-09 | 12777.2776 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1822.4948 | 1822.4948 | -2.7247e-08 | 1822.4948 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2417.4076 | 2417.4076 | -1.4977e-09 | 2417.4076 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1938.9415 | 1938.9415 | 2.7478e-08 | 1938.9415 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3192.007 | 3192.007 | 1.1343e-09 | 3192.007 | 5.1789e-13 | 1.6224e-14 |  | 0 | 5.1789e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 923.0449 | 923.0449 | 4.9876e-08 | 923.0449 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 615.1592 | 615.1592 | 8.661e-08 | 615.1592 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1145.1948 | 1145.1948 | 6.3238e-09 | 1145.1948 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1321.2584 | 1321.2584 | 4.0325e-08 | 1321.2584 | 2.5894e-13 | 1.9598e-14 |  | 0 | 2.5894e-13
17 | LT | 301 Centro | 811.657 | 811.657 | 6.1181e-08 | 811.657 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 749.936 | 749.936 | 6.6217e-08 | 749.936 | 1.2947e-13 | 1.7264e-14 |  | 0 | 1.2947e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 504.3624 | 504.3624 | 0 | 504.3624 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 514.2182 | 514.2182 | 0 | 514.2182 | -6.4736e-14 | -1.2589e-14 |  | 0 | -6.4736e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 664.6955 | 664.6955 | 6.9261e-08 | 664.6955 | 1.2947e-13 | 1.9478e-14 |  | 0 | 1.2947e-13
22 | SE | 306 Sureste | 819.7671 | 819.7671 | 0 | 819.7671 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 443.498 | 443.498 | 0 | 443.498 | 6.4736e-14 | 1.4597e-14 |  | 0 | 6.4736e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 804.1252 | 804.1252 | -5.7251e-08 | 804.1252 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2394.6924 | 2394.6924 | 2.0736e-08 | 2394.6924 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2092.116 | 2092.116 | 2.5466e-08 | 2092.116 | 2.5894e-13 | 1.2377e-14 |  | 0 | 2.5894e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2221.8689 | 2221.8689 | -3.2591e-09 | 2221.8689 | 2.5894e-13 | 1.1654e-14 |  | 0 | 2.5894e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6081.6443 | 6081.6443 | -7.5698e-09 | 6081.6443 | -1.0358e-12 | -1.7031e-14 |  | 0 | -1.0358e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 813.1567 | 813.1567 | -5.6616e-08 | 813.1567 | -2.5894e-13 | -3.1844e-14 |  | 0 | -2.5894e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2399.6037 | 2399.6037 | -1.9185e-08 | 2399.6037 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5020.5949 | 5020.5949 | -9.1696e-09 | 5020.5949 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1171.6414 | 1171.6414 | -4.2384e-08 | 1171.6414 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1413.8674 | 1413.8674 | 3.5122e-08 | 1413.8674 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1320.9661 | 1320.9661 | -3.7592e-08 | 1320.966 | -2.5894e-13 | -1.9603e-14 |  | 0 | -2.5894e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 737.9245 | 737.9245 | -9.8139e-09 | 737.9245 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 156.4921 | 156.4921 | -2.9418e-07 | 156.4921 | 3.2368e-14 | 2.0683e-14 |  | 0 | 3.2368e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3155.5039 | 3155.5039 | 1.4589e-08 | 3155.5038 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2073.9431 | 2073.9431 | 0 | 2073.9431 | 2.5894e-13 | 1.2486e-14 |  | 0 | 2.5894e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1196.652 | 1196.652 | 0 | 1196.652 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 269.7258 | 269.7258 | 0 | 269.7258 | -3.2368e-14 | -1.2e-14 |  | 0 | -3.2368e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4506.2577 | 4506.2577 | 0 | 4506.2577 | 5.1789e-13 | 1.1493e-14 |  | 0 | 5.1789e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1956.9445 | 1956.9445 | -1.8501e-09 | 1956.9445 | 5.1789e-13 | 2.6464e-14 |  | 0 | 5.1789e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 797.1863 | 797.1863 | 0 | 797.1863 | -2.5894e-13 | -3.2482e-14 |  | 0 | -2.5894e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 400.8183 | 400.8183 | 0 | 400.8183 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1043.9746 | 1043.9746 | 0 | 1043.9746 | 1.2947e-13 | 1.2402e-14 |  | 0 | 1.2947e-13
46 | SE | 503 Oriental | 389.9698 | 389.9698 | 0 | 389.9698 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 816.3072 | 816.3072 | -4.4358e-09 | 816.3072 | 2.5894e-13 | 3.1721e-14 |  | 0 | 2.5894e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1020.438 | 1020.438 | 3.5484e-09 | 1020.438 | -1.2947e-13 | -1.2688e-14 |  | 0 | -1.2947e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2311.5062 | 2311.5062 | 1.9916e-08 | 2311.5062 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2778.2734 | 2778.2734 | 1.7873e-08 | 2778.2734 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 521.5781 | 521.5781 | -6.9424e-09 | 521.5781 | 6.4736e-14 | 1.2412e-14 |  | 0 | 6.4736e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 501.385 | 501.385 | -9.9042e-08 | 501.385 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 303.7406 | 303.7406 | -1.6349e-07 | 303.7406 | -6.4736e-14 | -2.1313e-14 |  | 0 | -6.4736e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 473.5516 | 473.5516 | 9.7217e-08 | 473.5516 | -1.2947e-13 | -2.7341e-14 |  | 0 | -1.2947e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 385.91 | 385.91 | 1.8766e-08 | 385.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 250.7025 | 250.7025 | 1.9808e-07 | 250.7025 | -6.4736e-14 | -2.5822e-14 |  | 0 | -6.4736e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 1420.9193 | 1420.9193 | 3.4948e-08 | 1420.9193 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 551.977 | 551.977 | -8.9964e-08 | 551.977 | 1.2947e-13 | 2.3456e-14 |  | 0 | 1.2947e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2065.5968 | 2065.5968 | 3.5056e-09 | 2063.9789 | -5.1789e-13 | -2.5072e-14 |  | 0 | -5.1789e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1402.831 | 1402.831 | 3.2817e-08 | 1402.831 | 5.1789e-13 | 3.6917e-14 |  | 0 | 5.1789e-13
62 | CCC | Pacífico | 11552.9049 | 11552.9049 | 3.9848e-09 | 11552.9049 | 15.5376 | 0.13449 |  | 0 | 15.5376
63 | CH | El Cajón | 15187.3346 | 15187.3346 | -3.0313e-09 | 15187.3343 | 6367.6322 | 41.9273 |  | 0 | 6367.6322
64 | LT | Líneas Centro | 121.9643 | 121.9643 | 5.9377e-08 | 121.9643 | 1.6184e-14 | 1.3269e-14 |  | 0 | 1.6184e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1244.8112 | 1244.8112 | 3.6983e-08 | 1244.8112 | -2.5894e-13 | -2.0802e-14 |  | 0 | -2.5894e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1366.113 | 1366.113 | 0 | 1366.113 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 372.675 | 372.675 | 0 | 372.675 | -6.4736e-14 | -1.7371e-14 |  | 0 | -6.4736e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1691.5914 | 1691.5914 | -2.9356e-08 | 1691.5914 | 113.0803 | 6.6848 |  | 0 | 113.0803
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 605.1459 | 605.1459 | -8.206e-08 | 605.1459 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 676.2369 | 676.2369 | -7.3433e-08 | 676.2369 | 1.2947e-13 | 1.9146e-14 |  | 0 | 1.2947e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 247.3624 | 247.3624 | -2.0075e-07 | 247.3624 | -6.4736e-14 | -2.617e-14 |  | 0 | -6.4736e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 563.1946 | 563.1945 | -8.8173e-08 | 563.1946 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 771.5374 | 771.5374 | 6.4363e-08 | 771.5374 | 1.2947e-13 | 1.6781e-14 |  | 0 | 1.2947e-13
74 | RM | Botello | 115.6707 | 115.6707 | -6.2607e-08 | 115.6707 | 1.6184e-14 | 1.3991e-14 |  | 0 | 1.6184e-14
75 | RM | Carbón II | 210.5508 | 210.5508 | -3.4395e-08 | 210.5508 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 341.9447 | 341.9447 | -1.3463e-07 | 341.9447 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 262.4556 | 262.4556 | -2.7593e-08 | 262.4556 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.4942 | 4.4942 | -1.6114e-06 | 4.4942 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2321.1932 | 2321.1932 | 0 | 2321.1932 | 2.5894e-13 | 1.1156e-14 |  | 0 | 2.5894e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 537.352 | 537.352 | 0 | 537.352 | -6.4736e-14 | -1.2047e-14 |  | 0 | -6.4736e-14
82 | RM | Huinalá | 10.9329 | 10.9329 | 3.312e-07 | 10.9329 | 2.023e-15 | 1.8504e-14 |  | 0 | 2.023e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 16.678 | 16.678 | -4.3421e-07 | 16.678 | 4.046e-15 | 2.4259e-14 |  | 0 | 4.046e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 246.1542 | 246.1542 | 0 | 246.1542 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 896.4983 | 896.4983 | 0 | 896.4983 | -2.5894e-13 | -2.8884e-14 |  | 0 | -2.5894e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 244.897 | 244.897 | 0 | 244.897 | -3.2368e-14 | -1.3217e-14 |  | 0 | -3.2368e-14
91 | RM | Punta Prieta | 209.8304 | 209.8304 | 2.194e-07 | 209.8304 | -3.2368e-14 | -1.5426e-14 |  | 0 | -3.2368e-14
92 | RM | Salamanca | 589.4745 | 589.4745 | -6.1427e-09 | 589.4745 | 1.2947e-13 | 2.1964e-14 |  | 0 | 1.2947e-13
93 | RM | Tuxpango | 316.487 | 316.487 | 1.569e-07 | 316.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 105.5025 | 105.5025 | 0 | 105.5025 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE | Norte | 140.3764 | 140.3764 | 0 | 140.3764 | 3.2368e-14 | 2.3058e-14 |  | 0 | 3.2368e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 63.3996 | 63.3996 | -1.1423e-07 | 63.3996 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 816.5962 | 816.5962 | -6.0811e-08 | 816.5962 | -1.2947e-13 | -1.5855e-14 |  | 0 | -1.2947e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1450.7793 | 1450.7793 | 3.6724e-08 | 1450.7793 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 508.0822 | 508.0822 | 1.0486e-07 | 508.0822 | -1.9421e-13 | -3.8224e-14 |  | 0 | -1.9421e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 351.4831 | 351.4831 | -1.0302e-08 | 351.4831 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 121.9228 | 121.9228 | -2.9698e-08 | 121.9228 | 3.2368e-14 | 2.6548e-14 |  | 0 | 3.2368e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3394.3685 | 3394.3685 | 2.1333e-09 | 3394.3685 | 149.9882 | 4.4187 |  | 0 | 149.9882
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1848.746 | 1848.746 | -2.686e-08 | 1848.746 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1357.4336 | 1357.4336 | 0 | 1357.4336 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1102.2318 | 1102.2318 | 4.5053e-08 | 1102.2318 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 624.297 | 624.297 | 5.8001e-09 | 624.297 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 95.6833 | 95.6833 | -3.7843e-08 | 95.6833 | 1.6184e-14 | 1.6914e-14 |  | 0 | 1.6184e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 573.496 | 573.496 | 8.6589e-08 | 573.496 | -1.2947e-13 | -2.2576e-14 |  | 0 | -1.2947e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 249.4481 | 249.4481 | 2.1359e-07 | 249.4481 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 653.2192 | 653.2192 | 5.5433e-09 | 653.2192 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 556.6668 | 556.6668 | 0 | 556.6668 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 805.3903 | 805.3903 | 0 | 805.3903 | 1.2947e-13 | 1.6076e-14 |  | 0 | 1.2947e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 375.799 | 375.799 | 1.4178e-07 | 375.799 | -6.4736e-14 | -1.7226e-14 |  | 0 | -6.4736e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 196.8773 | 196.8773 | -2.3384e-07 | 196.8773 | -6.4736e-14 | -3.2881e-14 |  | 0 | -6.4736e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 96.5408 | 96.5408 | 3.7507e-08 | 96.5408 | -1.6184e-14 | -1.6764e-14 |  | 0 | -1.6184e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 980.3646 | 980.3646 | -4.6959e-08 | 980.3646 | -2.5894e-13 | -2.6413e-14 |  | 0 | -2.5894e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1539.4371 | 1539.4371 | -2.3521e-09 | 1539.4371 | -2.5894e-13 | -1.6821e-14 |  | 0 | -2.5894e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1298.3925 | 1298.3925 | -3.8246e-08 | 1298.3925 | -5.1789e-13 | -3.9887e-14 |  | 0 | -5.1789e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1210.8405 | 1210.8405 | 5.981e-09 | 1210.8405 | -2.5894e-13 | -2.1385e-14 |  | 0 | -2.5894e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1671.7155 | 1671.7155 | 0 | 1671.7155 | 31.6799 | 1.8951 |  | 0 | 31.6799
132 | CE | La Venta II | 1989.2047 | 1989.2047 | 0 | 1989.2047 | 1.5537e-12 | 7.8105e-14 |  | 0 | 1.5537e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 123.9374 | 123.9374 | -2.9216e-08 | 123.9374 | -3.2368e-14 | -2.6116e-14 |  | 0 | -3.2368e-14
138 | SE | 911 Noreste | 163.2218 | 163.2218 | 0 | 163.2218 | -6.4736e-14 | -3.9661e-14 |  | 0 | -6.4736e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 218.1337 | 218.1337 | 2.1105e-07 | 218.1337 | 3.2368e-14 | 1.4839e-14 |  | 0 | 3.2368e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 238.2842 | 238.2842 | 1.932e-07 | 238.2842 | 8.0959 | 3.3976 |  | 0 | 8.0959
141 | SE | 915 Occidental | 211.8173 | 211.8173 | 2.1734e-07 | 211.8173 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 759.5402 | 759.5402 | 6.5379e-08 | 759.5402 | -2.5894e-13 | -3.4092e-14 |  | 0 | -2.5894e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1467.5327 | 1467.5327 | -3.1371e-08 | 1467.5327 | -5.1789e-13 | -3.529e-14 |  | 0 | -5.1789e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1007.7926 | 1007.7926 | 5.2867e-08 | 1007.7926 | -1.2947e-13 | -1.2847e-14 |  | 0 | -1.2947e-13
146 | CH | La Yesca | 22776.875 | 22776.875 | 0 | 22776.8749 | 12215.6314 | 53.6317 |  | 0 | 12215.6314
147 | CCC | Baja California | 3176.0075 | 3176.0075 | 0 | 3176.0075 | 1.0358e-12 | 3.2612e-14 |  | 0 | 1.0358e-12
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 503.3369 | 503.3369 | -7.194e-09 | 503.3369 | 6.4736e-14 | 1.2861e-14 |  | 0 | 6.4736e-14
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 815.8179 | 815.8179 | 4.4384e-09 | 815.8179 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 863.8328 | 863.8328 | 4.1918e-09 | 863.8328 | 2.8088 | 0.32515 |  | 0 | 2.8088
151 | SE | 1006 Central----Sur | 282.5298 | 282.5298 | -1.6295e-07 | 282.5298 | 7.1719 | 2.5385 |  | 0 | 7.1719
152 | SE | 1005 Noroeste | 1105.8801 | 1105.8801 | 0 | 1105.8801 | 21.6955 | 1.9618 |  | 0 | 21.6955
156 | RM | Infiernillo | 307.9256 | 307.9256 | 1.6127e-07 | 307.9256 | 2.3332 | 0.75773 |  | 0 | 2.3332
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2772.6623 | 2772.6623 | 1.6604e-08 | 2772.6623 | 42.9446 | 1.5489 |  | 0 | 42.9446
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 240.2505 | 240.2505 | 0 | 240.2505 | 6.4736e-14 | 2.6945e-14 |  | 0 | 6.4736e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 81.9284 | 81.9284 | -5.6192e-07 | 81.9284 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 19.7703 | 19.7703 | 0 | 19.7703 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 76.9858 | 76.9858 | 0 | 76.9858 | -1.6184e-14 | -2.1022e-14 |  | 0 | -1.6184e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 34.5297 | 34.5297 | 0 | 34.5297 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 285.0405 | 285.0405 | -2.5407e-08 | 285.0405 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 711.3765 | 711.3765 | -1.018e-08 | 711.3765 | 10.2266 | 1.4376 |  | 0 | 10.2266
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 106.2194 | 106.2194 | 6.8178e-08 | 106.2194 | -3.2368e-14 | -3.0473e-14 |  | 0 | -3.2368e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1105.3952 | 1105.3952 | 4.4924e-08 | 1105.3952 | 12.4199 | 1.1236 |  | 0 | 12.4199
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2626.6291 | 2626.6291 | 2.0284e-08 | 2626.6291 | 87.5543 | 3.3333 |  | 0 | 87.5543
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 596.9773 | 596.9773 | 6.0655e-09 | 596.9773 | -2.5894e-13 | -4.3376e-14 |  | 0 | -2.5894e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1455.3567 | 1455.3567 | -3.1633e-08 | 1455.3567 | 199.2931 | 13.6938 |  | 0 | 199.2931
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 10404.4967 | 8558.2455 | -17.7447 | 8558.2455 | 4580.8906 | 53.526 |  | 0 | 4580.8906
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 655.7206 | 655.7206 | -7.0209e-08 | 655.7206 | 21.0134 | 3.2046 |  | 0 | 21.0134
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 22.5092 | 22.5092 | 2.0453e-06 | 22.5092 | 0.71129 | 3.16 |  | 0 | 0.71129
181 | RM | CN Laguna Verde | 11744.8046 | 11744.8046 | 6.1655e-10 | 11744.8046 | 2604.102 | 22.1724 |  | 0 | 2604.102
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 582.1769 | 582.1769 | 0 | 582.1769 | -1.9421e-13 | -3.3359e-14 |  | 0 | -1.9421e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 104.8647 | 104.8647 | 0 | 104.8647 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 422.7495 | 422.7495 | 1.7131e-08 | 422.7495 | 14.7388 | 3.4864 |  | 0 | 14.7388
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4452.2072 | 4452.2072 | 8.1324e-10 | 3741.3683 | 810.1392 | 18.1963 |  | 682.081 | 128.0582
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 292.3638 | 292.3638 | -1.6985e-07 | 292.3638 | 37.3666 | 12.7809 |  | 0 | 37.3666
190 | SE | 1120 Noroeste | 897.9873 | 897.9873 | -8.0646e-09 | 897.9873 | 123.7529 | 13.7811 |  | 0 | 123.7529
191 | SE | 1121 Baja California | 99.7445 | 99.7445 | 3.6302e-08 | 99.7445 | 1.8094 | 1.814 |  | 0 | 1.8094
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 704.3936 | 704.3936 | 7.0498e-08 | 704.3936 | 28.4392 | 4.0374 |  | 0 | 28.4392
193 | SE | 1123 Norte | 69.3622 | 69.3622 | -5.2203e-08 | 69.3622 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 714.5358 | 714.5358 | 7.4565e-08 | 714.5358 | 20.7326 | 2.9015 |  | 0 | 20.7326
195 | SE | 1125 Distribución | 1762.9577 | 1762.9577 | -2.8168e-08 | 1762.9577 | 96.5311 | 5.4755 |  | 0 | 96.5311
197 | SE | 1127 Sureste | 290.0042 | 290.0042 | -2.4972e-08 | 290.0042 | 20.4884 | 7.0649 |  | 0 | 20.4884
198 | SE | 1128 Centro Sur | 365.8492 | 365.8492 | -1.9795e-08 | 365.8492 | 25.1801 | 6.8826 |  | 0 | 25.1801
199 | SE | 1129 Compensación redes | 282.3986 | 282.3986 | -1.6302e-07 | 282.3987 | 10.5824 | 3.7473 |  | 0 | 10.5824
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1271.7331 | 1271.7331 | 3.62e-08 | 1271.7331 | 82.5179 | 6.4886 |  | 0 | 82.5179
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1611.3985 | 1611.3985 | -2.857e-08 | 1611.3985 | 308.2588 | 19.1299 |  | 0 | 308.2588
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2388.2403 | 2388.2403 | -1.9276e-08 | 2388.2403 | 169.9666 | 7.1168 |  | 0 | 169.9666
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 671.8252 | 671.8252 | 5.3898e-09 | 671.8252 | 8.2566 | 1.229 |  | 0 | 8.2566
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1940.1973 | 1940.1974 | 2.746e-08 | 1940.1973 | 24.9634 | 1.2866 |  | 0 | 24.9634
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2122.8783 | 2122.8783 | 3.411e-09 | 2122.8783 | 41.8784 | 1.9727 |  | 0 | 41.8784
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 767.817 | 767.817 | 5.9959e-08 | 767.817 | -1.2947e-13 | -1.6862e-14 |  | 0 | -1.2947e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 873.4887 | 873.4887 | -8.2908e-09 | 873.4887 | 19.1198 | 2.1889 |  | 0 | 19.1198
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 171.1142 | 171.1142 | 3.1137e-07 | 171.1142 | 5.7038 | 3.3333 |  | 0 | 5.7038
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2423.2955 | 2423.2955 | 0 | 963.3191 | 140.8301 | 5.8115 |  | 1.8221e-05 | 140.83
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2518.4205 | 2518.4205 | -1.9718e-08 | 2518.4205 | 64.3018 | 2.5533 |  | 0 | 64.3018
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3323.268 | 3323.268 | -2.1789e-09 | 3323.268 | 131.2013 | 3.948 |  | 0 | 131.2013
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 668.6476 | 668.6476 | -5.4154e-09 | 668.6476 | -1.2947e-13 | -1.9363e-14 |  | 0 | -1.2947e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1106.8717 | 1106.8717 | 6.5427e-09 | 1106.8717 | 306.3517 | 27.6773 |  | 0 | 306.3517
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4392.6752 | 2183.489 | -50.2925 | 2183.489 | 291.7285 | 13.3607 |  | 0 | 291.7285
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1131.7402 | 1131.7402 | 4.7077e-08 | 1131.7402 | 191.0205 | 16.8785 |  | 0 | 191.0205
216 | RM | CCC Poza Rica | 2743.4267 | 2743.4267 | -2.6395e-09 | 2743.4267 | 510.7089 | 18.6157 |  | 0 | 510.7089
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2890.7447 | 2890.7447 | 1.5926e-08 | 2890.7447 | 887.3534 | 30.6964 |  | 0 | 887.3534
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 713.6838 | 713.6838 | 6.4507e-08 | 713.6838 | 5.5391 | 0.77613 |  | 0 | 5.5391
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 775.1763 | 775.1763 | 5.939e-08 | 775.1763 | 122.4779 | 15.8 |  | 0 | 122.4779
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 19119.2363 | 19119.2363 | 2.5971e-09 | 19119.2363 | 3051.0787 | 15.9582 |  | 0 | 3051.0787
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 78.9165 | 78.9165 | 6.2925e-07 | 78.9165 | -1.6184e-14 | -2.0508e-14 |  | 0 | -1.6184e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 22.5757 | 22.5757 | -2.0392e-06 | 22.5757 | -4.046e-15 | -1.7922e-14 |  | 0 | -4.046e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 460.8217 | 460.8217 | 0 | 460.8217 | 92.1643 | 20 |  | 0 | 92.1643
227 | CG | Los Humeros II | 1932.5831 | 1932.5831 | -3.7469e-09 | 1932.5831 | 90.0363 | 4.6589 |  | 0 | 90.0363
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 355.4051 | 355.4051 | -1.2953e-07 | 355.4051 | 17.5849 | 4.9479 |  | 0 | 17.5849
229 | CT | TG Baja California II | 1892.5912 | 1892.5912 | -2.4325e-08 | 1892.5912 | 313.3069 | 16.5544 |  | 0 | 313.3069
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 116.9635 | 116.9635 | -3.0958e-08 | 116.9635 | 7.3921 | 6.32 |  | 0 | 7.3921
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 156.2762 | 156.2762 | -2.317e-08 | 156.2762 | 9.8767 | 6.32 |  | 0 | 9.8767
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 652.4326 | 652.4326 | 7.0563e-08 | 652.4326 | 489.5677 | 75.0373 |  | 0 | 489.5677
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1783.1543 | 1783.1543 | 2.7849e-08 | 1783.1543 | 565.5046 | 31.7137 |  | 0 | 565.5046
236 | CCI | Baja California Sur III | 1674.5462 | 1674.5462 | 2.7492e-08 | 1674.5462 | 53.3442 | 3.1856 |  | 0 | 53.3442
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 210.1263 | 210.1263 | -2.1909e-07 | 210.1263 | 40.8631 | 19.4469 |  | 0 | 40.8631
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 441.9794 | 441.9794 | 1.6385e-08 | 441.9794 | 142.9195 | 32.3362 |  | 0 | 142.9195
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1550.709 | 1550.709 | 2.9688e-08 | 1550.709 | 257.1332 | 16.5817 |  | 0 | 257.1332
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1245.4883 | 1245.4883 | 2.9073e-09 | 1245.4883 | 179.3094 | 14.3967 |  | 0 | 179.3094
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1701.5301 | 1701.5301 | -4.2562e-09 | 735.1216 | 87.0884 | 5.1182 |  | 1.8221e-05 | 87.0883
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 345.2115 | 345.2115 | 2.0978e-08 | 345.2115 | 42.1262 | 12.203 |  | 0 | 42.1262
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1131.866 | 1131.866 | 4.3873e-08 | 1131.866 | 86.3885 | 7.6324 |  | 0 | 86.3885
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1045.7166 | 1045.7166 | 4.4025e-08 | 574.8639 | 194.7981 | 18.6282 |  | 1.8221e-05 | 194.798
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 816.5318 | 816.5318 | 5.6382e-08 | 816.5318 | 39.6364 | 4.8542 |  | 0 | 39.6364
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 467.4887 | 467.4887 | 1.5491e-08 | 467.4887 | 132.34 | 28.3087 |  | 0 | 132.34
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 144.2708 | 144.2708 | 3.693e-07 | 144.2708 | -3.2368e-14 | -2.2436e-14 |  | 0 | -3.2368e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 601.1716 | 601.1716 | -6.0232e-09 | 601.1716 | 149.2413 | 24.8251 |  | 0 | 149.2413
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 610.3041 | 610.3041 | -8.1367e-08 | 610.3041 | 270.6734 | 44.3506 |  | 0 | 270.6734
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 191.19 | 191.19 | -2.4079e-07 | 191.19 | 144.1008 | 75.3704 |  | 0 | 144.1008
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 7173.4908 | 7173.4908 | 0 | 5829.9425 | 1950.2969 | 27.1876 |  | 0 | 1950.2969
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 685.7391 | 685.7391 | -7.2416e-08 | 685.7391 | 109.4327 | 15.9584 |  | 0 | 109.4327
264 | CC | Centro | 13298.1433 | 13243.4788 | -0.41107 | 8013.4747 | 5284.5269 | 39.9029 |  | 1.8221e-05 | 5284.5269
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3239.3454 | 3239.3454 | 0 | 1983.8876 | 1983.8876 | 61.2435 |  | 1661.7645 | 322.1231
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 434.5719 | 434.5719 | -1.1427e-07 | 434.5719 | 74.419 | 17.1247 |  | 0 | 74.419
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 375.9868 | 375.9868 | 0 | 375.928 | 375.928 | 99.9844 |  | 375.928 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 52.5311 | 52.5311 | 6.8929e-08 | 52.5311 | 9.0056 | 17.1434 |  | 0 | 9.0056
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 820.9467 | 820.9467 | 4.4107e-09 | 820.9467 | 408.9017 | 49.8086 |  | 0 | 408.9017
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 3927.3413 | 3927.3413 | 0 | 1867.1525 | 577.3128 | 14.6998 |  | 1.8221e-05 | 577.3128
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1271.8607 | 1271.8607 | 0 | 1271.8607 | 219.6783 | 17.2722 |  | 0 | 219.6783
278 | RM | CT José López Portillo | 3899.401 | 3899.401 | 0 | 3899.401 | 2827.0657 | 72.5 |  | 0 | 2827.0657
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1851.7782 | 1851.7782 | 0 | 449.9686 | 228.7837 | 12.3548 |  | 1.8221e-05 | 228.7837
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1_/ | 1713.7055 | 1572.0966 | -8.2633 | 1572.0966 | 895.564 | 56.9662 |  | 0 | 895.564
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1093.29 | 1093.29 | 0 | 290.966 | 208.8816 | 19.1058 |  | 1.8221e-05 | 208.8816
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 378.7543 | 378.7543 | -9.5602e-09 | 378.7543 | 189.3772 | 50 |  | 0 | 189.3772
284 | CG | Los Humeros III | 2367.2445 | 2367.2445 | 0 | 783.3423 | 206.1427 | 8.7081 |  | 1.8221e-05 | 206.1427
286 | CCI | Baja California Sur V | 1947.9034 | 1947.9034 | 3.7174e-09 | 1947.9034 | 389.5807 | 20 |  | 0 | 389.5807
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 458.6671 | 458.6671 | -1.0037e-07 | 458.6671 | 210.7537 | 45.9492 |  | 0 | 210.7537
289 | CH | Chicoasén II | 7544.3299 | 7544.3299 | -9.5983e-10 | 7041.1644 | 7041.1644 | 93.3305 |  | 7041.1644 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1117.4161 | 1117.4161 | 6.481e-09 | 1117.4161 | 578.9224 | 51.809 |  | 0 | 578.9224
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1278.3423 | 1278.3423 | -2.8325e-09 | 1278.3423 | 216.4637 | 16.9332 |  | 0 | 216.4637
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 952.4173 | 952.4173 | -3.8019e-09 | 952.4173 | 154.4092 | 16.2123 |  | 0 | 154.4092
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 365.4932 | 365.4932 | 1.2596e-07 | 365.4932 | 69.1048 | 18.9073 |  | 0 | 69.1048
296 | CC | Empalme I | 13170.0264 | 13170.0264 | 0 | 8688.8197 | 5380.1047 | 40.8511 |  | 1.8221e-05 | 5380.1047
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2621.5144 | 2621.5144 | 2.0323e-08 | 1579.4852 | 1278.7563 | 48.7793 |  | 1.8221e-05 | 1278.7563
298 | CC | Valle de México II | 12732.3553 | 12732.3553 | 0 | 7749.8279 | 7066.6705 | 55.5017 |  | 1.8221e-05 | 7066.6705
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 468.5566 | 468.5566 | -1.0598e-07 | 468.5566 | 234.2783 | 50 |  | 0 | 234.2783
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | 3635.7558 | 3468.118 | -4.6108 | 2311.0281 | 2311.0281 | 66.6364 |  | 2311.0281 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 146.9971 | 146.9971 | -4.9265e-08 | 146.9971 | 25.0489 | 17.0404 |  | 0 | 25.0489
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1289.8442 | 1289.8442 | 3.5692e-08 | 1289.8442 | 563.6971 | 43.7027 |  | 0 | 563.6971
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1444.8083 | 1444.8083 | -3.437e-08 | 1444.8083 | 736.915 | 51.0043 |  | 0 | 736.915
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 944.8302 | 944.8302 | -4.8726e-08 | 944.8302 | 171.7326 | 18.176 |  | 0 | 171.7326
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 884.0393 | 884.0393 | 8.1919e-09 | 884.0393 | 621.8496 | 70.3418 |  | 0 | 621.8496
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2132.3528 | 2132.3528 | 0 | 628.0654 | 443.5255 | 20.7998 |  | 1.8221e-05 | 443.5255
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6409.7794 | 6391.5579 | -0.28428 | 5886.9631 | 4450.8073 | 69.6357 |  | 0 | 4450.8073
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 482.3115 | 482.3115 | 1.1047e-07 | 482.3115 | 291.2908 | 60.3947 |  | 0 | 291.2908
313 | CC | Empalme II | 13182.6722 | 13182.6722 | 0 | 7233.8981 | 6310.5604 | 47.8701 |  | 1.8221e-05 | 6310.5604
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1744.7983 | 1744.7983 | -2.8461e-08 | 1744.7983 | 1367.7043 | 78.3875 |  | 0 | 1367.7043
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 325.512 | 325.512 | -1.4143e-07 | 325.512 | 175.4363 | 53.8955 |  | 0 | 175.4363
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1223.1565 | 1223.1565 | 4.3559e-08 | 1223.1565 | 573.2865 | 46.8694 |  | 0 | 573.2865
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 274.1487 | 274.1487 | 0 | 274.1487 | 47.0861 | 17.1754 |  | 0 | 47.0861
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 820.9374 | 820.9374 | 0 | 820.9374 | 246.2812 | 30 |  | 0 | 246.2812
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1103.5163 | 1103.5163 | -4.5e-08 | 1103.5163 | 607.9549 | 55.0925 |  | 0 | 607.9549
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1070.2216 | 1070.2216 | 0 | 572.2256 | 357.7143 | 33.4243 |  | 1.8221e-05 | 357.7143
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8066.0823 | 8066.0823 | 0 | 8066.0823 | 5399.4335 | 66.94 |  | 0 | 5399.4335
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 956.3289 | 956.3289 | -7.5727e-09 | 956.3289 | 924.9422 | 96.718 |  | 0 | 924.9422
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 82.5875 | 82.5875 | 0 | 82.5875 | 65.8213 | 79.6989 |  | 0 | 65.8213
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1163.2762 | 1163.2762 | 4.2688e-08 | 1163.2762 | 800.6427 | 68.8265 |  | 0 | 800.6427
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2648.4586 | 2648.4586 | 0 | 1220.3035 | 919.6805 | 34.7251 |  | 1.8221e-05 | 919.6805
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3035.5197 | 3035.5197 | 0 | 729.5012 | 682.0734 | 22.4697 |  | 1.8221e-05 | 682.0734
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9960.5671 | 9960.5671 | 0 | 9960.5671 | 6911.9911 | 69.3936 |  | 0 | 6911.9911
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 105.9421 | 105.9421 | -6.8357e-08 | 105.9421 | 91.8432 | 86.6919 |  | 0 | 91.8432
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1512.4209 | 1512.4209 | 0 | 423.57 | 379.9774 | 25.1238 |  | 1.8221e-05 | 379.9774
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1373.7975 | 1373.7975 | -2.6357e-09 | 1373.7975 | 1097.1381 | 79.8617 |  | 0 | 1097.1381
352 | SLT | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 1663.2727 | 2334.3192 | 40.345 | 132.1993 | 127.7928 | 5.4745 | #REF! | 0.00012755 | 127.7926
Inversión condicionada |  |  | 240038.9985 | 240038.9985 | 1.6549e-09 | 196750.1225 | 196750.1225 | 81.9659 |  | 0 | 196750.1225
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6569.2152 | 6569.2152 | 0 | 6569.2152 | 6569.2152 | 100 |  | 0 | 6569.2152
2 | CC | Altamira II | 4698.2316 | 4698.2316 | 0 | 4698.2316 | 4698.2316 | 100 |  | 0 | 4698.2316
3 | CC | Bajío | 6690.7526 | 6690.7526 | 0 | 6690.7526 | 6690.7526 | 100 |  | 0 | 6690.7526
4 | CC | Campeche | 2728.125 | 2728.125 | 1.6875e-08 | 2728.125 | 2728.125 | 100 |  | 0 | 2728.125
5 | CC | Hermosillo | 3192.2607 | 3192.2607 | -1.1342e-09 | 3168.3544 | 3168.3544 | 99.2511 |  | 0 | 3168.3544
6 | CT | Mérida III | 3721.2858 | 3721.2858 | 0 | 3721.2858 | 3721.2858 | 100 |  | 0 | 3721.2858
7 | CC | Monterrey III | 4714.9953 | 4714.9953 | 0 | 4714.9953 | 4714.9953 | 100 |  | 0 | 4714.9953
8 | CC | Naco - Nogales | 2943.1367 | 2943.1367 | 0 | 2943.1367 | 2943.1367 | 100 |  | 0 | 2943.1367
9 | CC | Río Bravo II | 4335.8059 | 4335.8059 | 0 | 4335.8059 | 4335.8059 | 100 |  | 0 | 4335.8059
10 | CC | Mexicali | 6471.3657 | 6471.3657 | 0 | 6471.3657 | 6471.3657 | 100 |  | 0 | 6471.3657
11 | CC | Saltillo | 3116.9698 | 3116.9698 | 0 | 3116.9698 | 3116.9698 | 100 |  | 0 | 3116.9698
12 | CC | Tuxpan II | 5534.7806 | 5534.7806 | 0 | 5534.7806 | 5534.7806 | 100 |  | 0 | 5534.7806
15 | CC | Altamira III y IV | 9829.4584 | 9829.4584 | 7.3668e-10 | 9829.4584 | 9829.4584 | 100 |  | 0 | 9829.4584
16 | CC | Chihuahua III | 3096.4193 | 3096.4193 | -2.3386e-09 | 3096.4193 | 3096.4193 | 100 |  | 0 | 3096.4193
17 | CC | La Laguna II | 6183.5528 | 6183.5528 | -1.1711e-09 | 6183.5528 | 6183.5528 | 100 |  | 0 | 6183.5528
18 | CC | Río Bravo III | 4863.4219 | 4863.4219 | -1.021e-08 | 4863.4219 | 4863.4219 | 100 |  | 0 | 4863.4219
19 | CC | Tuxpan III y IV | 10575.9008 | 10575.9008 | 5.0377e-09 | 10540.3895 | 10540.3895 | 99.6642 |  | 0 | 10540.3895
20 | CC | Altamira V | 10414.378 | 10414.378 | 5.1158e-09 | 10414.378 | 10414.378 | 100 |  | 0 | 10414.378
21 | CC | Tamazunchale | 8801.6842 | 8801.6842 | 0 | 8801.6842 | 8801.6842 | 100 |  | 0 | 8801.6842
24 | CC | Río Bravo IV | 4871.6635 | 4871.6635 | 1.0936e-08 | 4871.6635 | 4871.6635 | 100 |  | 0 | 4871.6635
25 | CC | Tuxpan V | 5374.5307 | 5374.5307 | 9.2393e-09 | 5318.977 | 5318.977 | 98.9664 |  | 0 | 5318.977
26 | CC | Valladolid III | 4842.1742 | 4842.1742 | 1.0255e-08 | 4842.1742 | 4842.1742 | 100 |  | 0 | 4842.1742
28 | CCC | Norte II | 8572.0204 | 8572.0204 | 5.3706e-09 | 8572.0204 | 8572.0204 | 100 |  | 0 | 8572.0204
29 | CCC | Norte | 8775.2193 | 8775.2193 | 0 | 8775.2193 | 8775.2193 | 100 |  | 0 | 8775.2193
31 | CE | La Venta III | 2917.5046 | 2917.5046 | 1.8261e-08 | 2917.5046 | 2917.5046 | 100 |  | 0 | 2917.5046
33 | CE | Oaxaca I | 2945.6623 | 2945.6623 | 1.8087e-08 | 2945.6623 | 2945.6623 | 100 |  | 0 | 2945.6623
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 9170.8988 | 9170.8988 | 5.4146e-09 | 9170.8988 | 9170.8988 | 100 |  | 0 | 9170.8988
36 | CC | Baja California III | 4803.6896 | 4803.6896 | -1.0337e-08 | 3928.5511 | 3928.5511 | 81.782 |  | 0 | 3928.5511
38 | CC | Norte III (Juárez) | 18746.7988 | 18746.7988 | 1.9342e-10 | 10247.2287 | 10247.2287 | 54.6612 |  | 0 | 10247.2287
40 | CE | Sureste I | 10256.0593 | 10256.0593 | 0 | 2852.7077 | 2852.7077 | 27.8149 |  | 0 | 2852.7077
42 | CC | Noroeste | 11946.3141 | 11946.3141 | -4.1567e-09 | 6094.973 | 6094.973 | 51.0197 |  | 0 | 6094.973
43 | CC | Noreste | 26839.261 | 26839.261 | 1.9845e-09 | 6294.7576 | 6294.7576 | 23.4535 |  | 0 | 6294.7576
45 | CC | Topolobampo III 1_/ | 11495.4616 | 11495.4616 | -6.2991e-10 | 11495.4616 | 11495.4616 | 100 |  | 0 | 11495.4616
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se modificaron los montos contratados y comprometidos de algunos proyectos con respecto al PEF 2024, en virtud de que el monto comprometido era mayor al monto contratado.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 18.2215 correspondiente al cierre de junio de 2024.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Note on G9: CUADRO 8 PEF
Note on D10: CUADRO 8 PEF
Note on E10: CUADRO 8 PEF

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 18.2215
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio
(Millones de pesos a precios de 2024) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
262 |  | Total Inversión Directa | 2410424.0222 | 2410424.0222 | 2410424.0222
Autorizados en 1997 |  |  | 71417.1192 | 71417.1192 | 71417.1192
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3198.7919 | 3198.7919 | 3198.7919 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 14078.5258 | 14078.5258 | 14078.5258 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 689.7198 | 689.7198 | 689.7198 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 8622.051 | 8622.051 | 8622.051 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1143.1074 | 1143.1074 | 1143.1074 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 8499.763 | 8499.763 | 8499.763 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 7938.3781 | 7938.3781 | 7938.3781 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 4827.9452 | 4827.9452 | 4827.9452 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5091.5595 | 5091.5595 | 5091.5595 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3323.8491 | 3323.8491 | 3323.8491 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3561.5896 | 3561.5896 | 3561.5896 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3612.7754 | 3612.7754 | 3612.7754 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2309.5788 | 2309.5788 | 2309.5788 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1924.4698 | 1924.4698 | 1924.4698 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2595.0146 | 2595.0146 | 2595.0146 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 9442.4436 | 9442.4436 | 9442.4436
17 | LT | 301 Centro | 1309.3014 | 1309.3014 | 1309.3014 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1214.3757 | 1214.3757 | 1214.3757 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1051.0927 | 1051.0927 | 1051.0927 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 998.5786 | 998.5786 | 998.5786 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1500.6775 | 1500.6775 | 1500.6775 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1182.7775 | 1182.7775 | 1182.7775 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 792.7902 | 792.7902 | 792.7902 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1392.85 | 1392.85 | 1392.85 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 66055.2113 | 66055.2113 | 66055.2113
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6051.4065 | 6051.4065 | 6051.4065 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 24502.5159 | 24502.5159 | 24502.5159 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7276.5914 | 7276.5914 | 7276.5914 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 9924.6556 | 9924.6556 | 9924.6556 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1534.4538 | 1534.4538 | 1534.4538 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3430.4823 | 3430.4823 | 3430.4823 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2683.9393 | 2683.9393 | 2683.9393 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1395.0821 | 1395.0821 | 1395.0821 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1769.8793 | 1769.8793 | 1769.8793 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 580.6328 | 580.6328 | 580.6328 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1240.4362 | 1240.4362 | 1240.4362 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1840.6978 | 1840.6978 | 1840.6978 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3824.4383 | 3824.4383 | 3824.4383 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 40430.1867 | 40430.1867 | 40430.1867
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 16570.5123 | 16570.5123 | 16570.5123 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1909.0693 | 1909.0693 | 1909.0693 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 717.5789 | 717.5789 | 717.5789 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7309.1413 | 7309.1413 | 7309.1413 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5260.7264 | 5260.7264 | 5260.7264 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3775.2666 | 3775.2666 | 3775.2666 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 634.9195 | 634.9195 | 634.9195 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1984.0822 | 1984.0822 | 1984.0822 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 576.0095 | 576.0095 | 576.0095 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1692.8808 | 1692.8808 | 1692.8808 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 20398.5157 | 20398.5157 | 20398.5157
48 | CCI | Baja California Sur I | 1031.6469 | 1031.6469 | 1031.6469 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2741.2347 | 2741.2347 | 2741.2347 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1921.2745 | 1921.2745 | 1921.2745 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2116.8751 | 2116.8751 | 2116.8751 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 888.2603 | 888.2603 | 888.2603 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 558.9745 | 558.9745 | 558.9745 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 618.816 | 618.816 | 618.816 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 229.285 | 229.285 | 229.285 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 400.8816 | 400.8816 | 400.8816 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3070.5398 | 3070.5398 | 3070.5398 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 930.5578 | 930.5578 | 930.5578 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 5890.1694 | 5890.1694 | 5890.1694 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 96424.0207 | 96424.0207 | 96424.0207
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 7847.4188 | 7847.4188 | 7847.4188 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 24810.9971 | 24810.9971 | 24810.9971 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2026-10-16 | 16 | 2
63 | CH | El Cajón | 5677.416 | 5677.416 | 5677.416 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 188.243 | 188.243 | 188.243 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 870.5405 | 870.5405 | 870.5405 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5469.146 | 5469.146 | 5469.146 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2043.6863 | 2043.6863 | 2043.6863 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2572.632 | 2572.632 | 2572.632 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1509.2994 | 1509.2994 | 1509.2994 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1310.3792 | 1310.3792 | 1310.3792 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1730.1079 | 1730.1079 | 1730.1079 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1728.2661 | 1728.2661 | 1728.2661 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3415.2311 | 3415.2311 | 3415.2311 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 285.9275 | 285.9275 | 285.9275 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2470.7747 | 2470.7747 | 2470.7747 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 796.735 | 796.735 | 796.735 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2638.6908 | 2638.6908 | 2638.6908 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 204.9866 | 204.9866 | 204.9866 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5306.5651 | 5306.5651 | 5306.5651 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1843.374 | 1843.374 | 1843.374 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 185.977 | 185.977 | 185.977 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 56.4653 | 56.4653 | 56.4653 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1370.7091 | 1370.7091 | 1370.7091 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2827.8435 | 2827.8435 | 2827.8435 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 569.042 | 569.042 | 569.042 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 862.2719 | 862.2719 | 862.2719 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1410.9014 | 1410.9014 | 1410.9014 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1399.9819 | 1399.9819 | 1399.9819 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 619.0284 | 619.0284 | 619.0284 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 256.5527 | 256.5527 | 256.5527 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 163.7556 | 163.7556 | 163.7556 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1159.3054 | 1159.3054 | 1159.3054 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1874.5387 | 1874.5387 | 1874.5387 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1377.6233 | 1377.6233 | 1377.6233 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 761.9092 | 761.9092 | 761.9092 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 362.7474 | 362.7474 | 362.7474 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 5966.637 | 5966.637 | 5966.637 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2478.3137 | 2478.3137 | 2478.3137 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 38847.7386 | 38847.7386 | 38847.7386
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 9674.2492 | 9674.2492 | 9674.2492 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 612.8752 | 612.8752 | 612.8752 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 564.8818 | 564.8818 | 564.8818 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 481.9074 | 481.9074 | 481.9074 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1338.4538 | 1338.4538 | 1338.4538 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2249.4737 | 2249.4737 | 2249.4737 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1516.6889 | 1516.6889 | 1516.6889 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1856.8725 | 1856.8725 | 1856.8725 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5102.921 | 5102.921 | 5102.921 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1598.8571 | 1598.8571 | 1598.8571 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 314.4863 | 314.4863 | 314.4863 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 115.7813 | 115.7813 | 115.7813 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2134.3311 | 2134.3311 | 2134.3311 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3562.446 | 3562.446 | 3562.446 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3018.2301 | 3018.2301 | 3018.2301 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2730.7301 | 2730.7301 | 2730.7301 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 1974.5533 | 1974.5533 | 1974.5533 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 6939.6749 | 6939.6749 | 6939.6749
132 | CE | La Venta II | 298.6727 | 298.6727 | 298.6727 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 93.5188 | 93.5188 | 93.5188 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 756.1781 | 756.1781 | 756.1781 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 208.7964 | 208.7964 | 208.7964 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 496.2202 | 496.2202 | 496.2202 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 281.8977 | 281.8977 | 281.8977 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1365.7325 | 1365.7325 | 1365.7325 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1680.522 | 1680.522 | 1680.522 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1758.1365 | 1758.1365 | 1758.1365 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 70716.6335 | 70716.6335 | 70716.6335
146 | CH | La Yesca | 5865.7814 | 5865.7814 | 5865.7814 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2509.7674 | 2509.7674 | 2509.7674 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1513.1451 | 1513.1451 | 1513.1451 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2556.4263 | 2556.4263 | 2556.4263 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2077.0436 | 2077.0436 | 2077.0436 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 2722.9845 | 2722.9845 | 2722.9845 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2026-12-15 | 15 | 4
152 | SE | 1005 Noroeste | 1826.7834 | 1826.7834 | 1826.7834 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 4259.3725 | 4259.3725 | 4259.3725 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9116.8312 | 9116.8312 | 9116.8312 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 930.6775 | 930.6775 | 930.6775 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 53.847 | 53.847 | 53.847 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 294.5999 | 294.5999 | 294.5999 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 520.3586 | 520.3586 | 520.3586 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinala II | 267.8067 | 267.8067 | 267.8067 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 506.1979 | 506.1979 | 506.1979 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6027.4834 | 6027.4834 | 6027.4834 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2026-12-10 | 15 | 4
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1064.7766 | 1064.7766 | 1064.7766 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1077.8257 | 1077.8257 | 1077.8257 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-09-28 | 18 | 7
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 24428.2728 | 24428.2728 | 24428.2728 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 2118.5985 | 2118.5985 | 2118.5985 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 978.0538 | 978.0538 | 978.0538 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 230032.9038 | 230032.9038 | 230032.9038
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 100979.468 | 100979.468 | 100979.468 | 2016-09-29 | 2018-04-30 | 2036-09-30 | 19 | 11
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1408.5807 | 1408.5807 | 1408.5807 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2026-10-16 | 13 | 10
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 116.6459 | 116.6459 | 116.6459 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-09-18 | 16 | 3
181 | RM | CN Laguna Verde | 14209.1298 | 14209.1298 | 14209.1298 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2449.8493 | 2449.8493 | 2449.8493 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 430.1444 | 430.1444 | 430.1444 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 1865.081 | 1865.081 | 1865.081 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2026-12-11 | 15 | 5
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 16292.6863 | 16292.6863 | 16292.6863 | 2009-05-02 | 2024-12-30 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 791.8442 | 791.8442 | 791.8442 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-09-11 | 15 | 2
190 | SE | 1120 Noroeste | 4846.9783 | 4846.9783 | 4846.9783 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 537.5963 | 537.5963 | 537.5963 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 7491.5475 | 7491.5475 | 7491.5475 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 661.0403 | 661.0403 | 661.0403 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 12773.7266 | 12773.7266 | 12773.7266 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 6026.2196 | 6026.2196 | 6026.2196 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 267.6641 | 267.6641 | 267.6641 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 6072.892 | 6072.892 | 6072.892 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 557.6686 | 557.6686 | 557.6686 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5737.2131 | 5737.2131 | 5737.2131 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 13216.159 | 13216.159 | 13216.159 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 15603.1468 | 15603.1468 | 15603.1468 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2026-12-10 | 13 | 8
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 815.1264 | 815.1264 | 815.1264 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 10885.2319 | 10885.2319 | 10885.2319 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5997.2637 | 5997.2637 | 5997.2637 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 100507.6879 | 100507.6879 | 100507.6879
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1029.2879 | 1029.2879 | 1029.2879 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1344.1231 | 1344.1231 | 1344.1231 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 356.306 | 356.306 | 356.306 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2287.3768 | 2287.3768 | 2287.3768 | 2010-12-20 | 2027-03-31 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 1839.8532 | 1839.8532 | 1839.8532 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2701.0233 | 2701.0233 | 2701.0233 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5496.2424 | 5496.2424 | 5496.2424 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 10 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 11769.424 | 11769.424 | 11769.424 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5231.7117 | 5231.7117 | 5231.7117 | 2011-01-05 | 2023-08-18 | 2050-03-21 | 38 | 10
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1764.8757 | 1764.8757 | 1764.8757 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3936.0288 | 3936.0288 | 3936.0288 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 12518.737 | 12518.737 | 12518.737 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 625.3831 | 625.3831 | 625.3831 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4797.0787 | 4797.0787 | 4797.0787 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 37600.7528 | 37600.7528 | 37600.7528 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 113.8216 | 113.8216 | 113.8216 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 10.4047 | 10.4047 | 10.4047 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 363.4345 | 363.4345 | 363.4345 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2649.7948 | 2649.7948 | 2649.7948 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2026-12-10 | 13 | 8
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1206.6319 | 1206.6319 | 1206.6319 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2026-12-10 | 13 | 8
229 | CT | TG Baja California II | 2865.396 | 2865.396 | 2865.396 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 40898.4972 | 40898.4972 | 40898.4972
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 319.3512 | 319.3512 | 319.3512 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 143.7599 | 143.7599 | 143.7599 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 3215.8793 | 3215.8793 | 3215.8793 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1767.6123 | 1767.6123 | 1767.6123 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1102.1529 | 1102.1529 | 1102.1529 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2026-10-19 | 13 | 10
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 866.5342 | 866.5342 | 866.5342 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 12015.301 | 12015.301 | 12015.301 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 8948.7693 | 8948.7693 | 8948.7693 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 10943.7649 | 10943.7649 | 10943.7649 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1575.3721 | 1575.3721 | 1575.3721 | 2011-09-19 | 2027-08-31 | 2036-11-28 | 25 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 25493.9787 | 25493.9787 | 25493.9787
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 3085.2186 | 3085.2186 | 3085.2186 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 3404.7541 | 3404.7541 | 3404.7541 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4278.365 | 4278.365 | 4278.365 | 2014-03-02 | 2024-12-30 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1317.9759 | 1317.9759 | 1317.9759 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1403.5114 | 1403.5114 | 1403.5114 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 100.3518 | 100.3518 | 100.3518 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 11903.8021 | 11903.8021 | 11903.8021 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
Autorizados en 2010 |  |  | 44360.3786 | 44360.3786 | 44360.3786
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 23902.4665 | 23902.4665 | 23902.4665 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 6500.0232 | 6500.0232 | 6500.0232 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 13957.8889 | 13957.8889 | 13957.8889 | 2015-01-27 | 2021-12-30 | 2050-03-21 | 35 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 37383.4338 | 37383.4338 | 37383.4338
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1605.8596 | 1605.8596 | 1605.8596 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 14771.0518 | 14771.0518 | 14771.0518 | 2017-09-23 | 2024-12-30 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4956.1654 | 4956.1654 | 4956.1654 | 2019-01-30 | 2025-12-30 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1995.7463 | 1995.7463 | 1995.7463 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2026-12-10 | 11 | 10
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 77.9854 | 77.9854 | 77.9854 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2034-05-30 | 9 | 10
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 161.3837 | 161.3837 | 161.3837 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2026-12-10 | 11 | 5
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2366.2647 | 2366.2647 | 2366.2647 | 2015-06-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6445.7913 | 6445.7913 | 6445.7913 | 2013-11-27 | 2027-08-31 | 2050-03-21 | 36 | 3
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5003.1855 | 5003.1855 | 5003.1855 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2026-12-10 | 11 | 5
Autorizados en 2012 |  |  | 34193.1454 | 34193.1454 | 34193.1454
278 | RM | CT José López Portillo | 703.6186 | 703.6186 | 703.6186 | 2017-11-24 | 2019-07-19 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1416.9514 | 1416.9514 | 1416.9514 | 2015-05-05 | 2027-05-31 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1765.0849 | 1765.0849 | 1765.0849 | 2017-11-24 | 2019-01-08 | 2033-08-29 | 15 | 7
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 5384.299 | 5384.299 | 5384.299 | 2018-08-17 | 2027-08-31 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2700.1807 | 2700.1807 | 2700.1807 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2366.2261 | 2366.2261 | 2366.2261 | 2017-06-30 | 2026-12-30 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3062.1464 | 3062.1464 | 3062.1464 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1882.7454 | 1882.7454 | 1882.7454 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3026.5151 | 3026.5151 | 3026.5151 | 2025-07-21 | 2026-06-06 | 2055-10-20 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 886.0132 | 886.0132 | 886.0132 | 2024-12-19 | 2025-12-29 | 2033-01-03 | 7 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 3326.396 | 3326.396 | 3326.396 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 3367.1621 | 3367.1621 | 3367.1621 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2026-12-10 | 11 | 5
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 3559.3328 | 3559.3328 | 3559.3328 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 746.4735 | 746.4735 | 746.4735 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 89453.2382 | 89453.2382 | 89453.2382
296 | CC | Empalme I | 9328.9515 | 9328.9515 | 9328.9515 | 2019-03-27 | 2024-12-30 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3633.4357 | 3633.4357 | 3633.4357 | 2017-07-30 | 2024-12-30 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 18401.706 | 18401.706 | 18401.706 | 2022-07-23 | 2024-12-30 | 2051-01-30 | 28 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 3444.8713 | 3444.8713 | 3444.8713 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 6253.0371 | 6253.0371 | 6253.0371 | 2024-03-16 | 2025-02-01 | 2033-04-15 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 273.9407 | 273.9407 | 273.9407 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2026-12-10 | 11 | 10
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 12806.1222 | 12806.1222 | 12806.1222 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 3093.1951 | 3093.1951 | 3093.1951 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 4635.5494 | 4635.5494 | 4635.5494 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 12247.7398 | 12247.7398 | 12247.7398 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2139.8835 | 2139.8835 | 2139.8835 | 2017-06-04 | 2027-06-30 | 2049-07-29 | 31 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 9937.9956 | 9937.9956 | 9937.9956 | 2018-12-07 | 2024-12-27 | 2049-03-11 | 30 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3256.8103 | 3256.8103 | 3256.8103 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 57085.7894 | 57085.7894 | 57085.7894
313 | CC | Empalme II | 9318.2565 | 9318.2565 | 9318.2565 | 2019-08-15 | 2024-12-30 | 2049-09-11 | 30 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3641.7834 | 3641.7834 | 3641.7834 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 515.862 | 515.862 | 515.862 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 2726.3378 | 2726.3378 | 2726.3378 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 900.848 | 900.848 | 900.848 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 3520.5143 | 3520.5143 | 3520.5143 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 11775.452 | 11775.452 | 11775.452 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 882.6252 | 882.6252 | 882.6252 | 2016-10-15 | 2027-09-30 | 2050-11-28 | 34 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 23804.1102 | 23804.1102 | 23804.1102 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 40018.0204 | 40018.0204 | 40018.0204
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 843.6487 | 843.6487 | 843.6487 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 2050-03-21 | 30 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 248.4191 | 248.4191 | 248.4191 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 10781.7325 | 10781.7325 | 10781.7325 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 11459.0691 | 11459.0691 | 11459.0691 | 2018-08-10 | 2024-12-30 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2857.6014 | 2857.6014 | 2857.6014 | 2018-11-12 | 2027-09-29 | 2050-12-30 | 32 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 13827.5496 | 13827.5496 | 13827.5496 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 31 | 4
Autorizados en 2016 |  |  | 6333.5959 | 6333.5959 | 6333.5959
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1116.4994 | 1116.4994 | 1116.4994 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2050-03-21 | 28 | 8
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1329.121 | 1329.121 | 1329.121 | 2018-11-21 | 2027-07-30 | 2050-04-04 | 31 | 3
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3887.9756 | 3887.9756 | 3887.9756 | 2018-06-10 | 2021-06-25 | 2050-03-21 | 31 | 5
Autorizados en 2021 |  |  | 37796.1787 | 37796.1787 | 37796.1787
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 25205.5737 | 25205.5737 | 25205.5737 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2055-10-25 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 3328.7883 | 3328.7883 | 3328.7883 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2055-12-07 | 30 | 0
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 2630.3858 | 2630.3858 | 2630.3858 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2055-12-08 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 6631.4309 | 6631.4309 | 6631.4309 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 1242747.193 | 1242747.193 | 1242747.193
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 883020.6658 | 883020.6658 | 883020.6658 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2055-08-26 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 298097.4014 | 298097.4014 | 298097.4014 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2055-08-30 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 12167.0067 | 12167.0067 | 12167.0067 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2056-06-17 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 49462.1192 | 49462.1192 | 49462.1192 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2056-08-27 | 30 | 0
Autorizados en 2023 |  |  | 3448.4369 | 3448.4369 | 3448.4369
360 | SE | Atención al Suministro en la Zona Vallarta | 580.1755 | 580.1755 | 580.1755 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
361 | SE | Paso del Norte Banco 2 | 355.4295 | 355.4295 | 355.4295 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
362 | SE | Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | 419.4745 | 419.4745 | 419.4745 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
363 | SLT | Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | 2093.3573 | 2093.3573 | 2093.3573 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 18.2215 el cual corresponde al cierre del segundo trimestre del 2024.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2024, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 18.2215
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio
(Millones de pesos a precios de 2024) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 519862.3153 | 519862.3153 | 519862.3153
Autorizados en 1997 |  |  | 2009.8378 | 2009.8378 | 2009.8378
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2009.8378 | 2009.8378 | 2009.8378 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 143720.7663 | 143720.7663 | 143720.7663
2 | CC | Altamira II | 17794.9793 | 17794.9793 | 17794.9793 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 19930.3622 | 19930.3622 | 19930.3622 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6222.8619 | 6222.8619 | 6222.8619 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 7863.7258 | 7863.7258 | 7863.7258 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 11191.228 | 11191.228 | 11191.228 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 18496.8877 | 18496.8877 | 18496.8877 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 10690.0155 | 10690.0155 | 10690.0155 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 14272.9402 | 14272.9402 | 14272.9402 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8412.7709 | 8412.7709 | 8412.7709 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8040.6954 | 8040.6954 | 8040.6954 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 20804.2996 | 20804.2996 | 20804.2996 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
Autorizados en 1999 |  |  | 112379.8394 | 112379.8394 | 112379.8394
15 | CC | Altamira III y IV | 37464.0276 | 37464.0276 | 37464.0276 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 8668.2767 | 8668.2767 | 8668.2767 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 18795.5031 | 18795.5031 | 18795.5031 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 13606.9373 | 13606.9373 | 13606.9373 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 33845.0946 | 33845.0946 | 33845.0946 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 81022.6434 | 81022.6434 | 81022.6434
20 | CC | Altamira V | 31070.4656 | 31070.4656 | 31070.4656 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 49952.1777 | 49952.1777 | 49952.1777 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 39316.7238 | 39316.7238 | 39316.7238
24 | CC | Río Bravo IV | 16027.1449 | 16027.1449 | 16027.1449 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 23289.5789 | 23289.5789 | 23289.5789 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 22897.435 | 22897.435 | 22897.435
26 | CC | Valladolid III | 22897.435 | 22897.435 | 22897.435 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 36794.4346 | 36794.4346 | 36794.4346
28 | CCC | Norte II | 11361.0442 | 11361.0442 | 11361.0442 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 25433.3904 | 25433.3904 | 25433.3904 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 996.3442 | 996.3442 | 996.3442
31 | CE | La Venta III | 996.3442 | 996.3442 | 996.3442 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 1988.478 | 1988.478 | 1988.478
33 | CE | Oaxaca I | 1988.478 | 1988.478 | 1988.478 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 11067.5974 | 11067.5974 | 11067.5974
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4332.6463 | 4332.6463 | 4332.6463 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 6734.9511 | 6734.9511 | 6734.9511 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2041-01-16 | 23 | 11
Autorizados en 2011 |  |  | 23462.0352 | 23462.0352 | 23462.0352
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20447.509 | 20447.509 | 20447.509 | 2020-04-02 | 2020-03-30 | 2047-12-30 | 27 | 8
40 | CE | Sureste I | 3014.5261 | 3014.5261 | 3014.5261 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 35093.4305 | 35093.4305 | 35093.4305
42 | CC | Noroeste | 18690.795 | 18690.795 | 18690.795 | 2020-01-31 | 2019-10-15 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 16402.6356 | 16402.6356 | 16402.6356 | 2019-02-01 | 2019-01-11 | 2047-04-30 | 28 | 2
Autorizados en 2013 |  |  | 9112.7498 | 9112.7498 | 9112.7498
45 | CC | Topolobampo III | 9112.7498 | 9112.7498 | 9112.7498 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2047-09-01 | 27 | 2
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 18.2215 el cual corresponde al cierre del segundo trimestre del 2024.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2024, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.