## AVANCE FIN FIS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo
|  | (Millones de pesos a precios de 2024) | [12 empty] | 16.7032
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[6 empty] | Acumulado 2023 2_/ | 2024 |  |  |  | Acumulado 2023 | 2024
[7 empty] | Estimada 1_/ 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 151411.2647 | 59506.6084 | 22367.2838 | 12.041 | 59518.6494 | 39.3
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 151411.2647 | 59506.6084 | 22367.2838 | 12.041 | 59518.6494 | 39.3
|  |  | Inversión Directa |  | 142009.7879 | 56890.8873 | 22367.2838 | 12.041 | 56902.9283 | 40.1
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 4081.2286 | 3453.4673 | 472.7006 | 0 | 3453.4673 | 84.62
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4081.2286 | 3453.4673 | 472.7006 | 0 | 3453.4673 | 84.62 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 2221.3753 | 1043.95 | 136.4544 | 0 | 1043.95 | 47
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2221.3753 | 1043.95 | 136.4544 | 0 | 1043.95 | 47 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1559.7507 | 717.4651 | 479.1002 | 0 | 717.4651 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1559.7507 | 717.4651 | 479.1002 | 0 | 717.4651 | 46 | 96.5 | 30.72 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 958.5826 | 748.3034 | 32.4749 | 0 | 748.3034 | 78.06
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 958.5826 | 748.3034 | 32.4749 | 0 | 748.3034 | 78.06 | 100 | 1 | 0 | 100
12 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 19054.1536 | 14071.3628 | 759.7836 | 0 | 14071.3628 | 73.85
13 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 12139.9707 | 10098.8733 | 16.7032 | 0 | 10098.8733 | 83.19 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
14 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 2969.4281 | 1410.5744 | 22.0564 | 0 | 1410.5744 | 47.5 | 92.59 | 6.4 | 0 | 92.59
15 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV 1_/ | Construcción | 344.6578 | 329.51 | 0 | 0 | 329.51 | 95.6 | 97.759 | 2.3 | 0 | 97.759
|  | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 3600.097 | 2232.405 | 721.024 | 0 | 2232.405 | 62.01 | 62.3 | 20.03 | 0 | 62.3
17 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 11825.3549 | 3163.5776 | 3766.4099 | 2.8483 | 3166.4259 | 26.78
19 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1697.4794 | 392.5421 | 0 | 0 | 392.5421 | 23.12 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
21 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1002.192 | 197.317 | 0 | 2.8483 | 200.1653 | 19.97 | 24.7114 | 0 | 2.9592 | 27.6707
22 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2169.9947 | 718.2376 | 0 | 0 | 718.2376 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
23 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 6915.7013 | 1855.481 | 3726.4255 | 0 | 1855.481 | 26.83 | 25.63 | 44.16 | 0 | 25.63
24 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 39.9875 | 0 | 39.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
25 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 37139.9498 | 24011.2103 | 687.2511 | 0 | 24011.2103 | 64.65
26 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 12072.6387 | 8105.3898 | 75.1644 | 0 | 8105.3898 | 67.14 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
27 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2403.0776 | 1581.5844 | 6.8984 | 0 | 1581.5844 | 65.81 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
28 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 11671.4363 | 7099.7782 | 8.3516 | 0 | 7099.7782 | 60.83 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
29 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3179.1383 | 941.8368 | 496.6175 | 0 | 941.8368 | 29.63 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02
30 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1954.6753 | 527.0683 | 0 | 0 | 527.0683 | 26.96 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
31 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 5858.9836 | 5755.5528 | 100.2192 | 0 | 5755.5528 | 98.23 | 100 | 0.01 | 0 | 100
32 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 13065.2764 | 7148.4592 | 118.3281 | 8.8027 | 7157.2619 | 54.78
33 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 12084.2307 | 6674.6944 | 20.0438 | 0 | 6674.6944 | 55.23 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
34 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 981.0457 | 473.7648 | 98.2842 | 8.8027 | 482.5675 | 49.19 | 49.2076 | 10.02 | 0.8096 | 50.0172
35 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 5210.3628 | 1999.155 | 17.51 | 0 | 1999.155 | 38.37
38 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2427.7767 | 1260.2981 | 17.51 | 0 | 1260.2981 | 51.91 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
39 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2782.5861 | 738.8569 | 0 | 0 | 738.8569 | 26.55 | 26.5523 | 0 | 0 | 26.5523
40 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 1386.399 | 384.2547 | 0 | 0 | 384.2547 | 27.72
41 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1386.399 | 384.2547 | 0 | 0 | 384.2547 | 27.72 | 27.6725 | 0 | 0 | 27.6725
42 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 9910.6894 | 149.6819 | 4486.4763 | 0.38991 | 150.0718 | 1.51
43 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Varias(Cierre y otras) | 2139.8129 | 149.6819 | 1348.043 | 0.38991 | 150.0718 | 7.01 | 15.37 | 63 | 0.083159 | 15.4532
44 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar con cambio de alcance | 1647.7673 | 0 | 513.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.19 | 0 | 0
45 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar con cambio de alcance | 3688.6933 | 0 | 900.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
46 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2434.4158 | 0 | 1724.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 0 | 0
47 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 34798.5871 | 0 | 11172.5642 | 0 | 0 | 0
48 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Por Licitar con cambio de alcance | 3299.3092 | 0 | 1879.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | 0 | 0
49 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Por Licitar con cambio de alcance | 3421.9178 | 0 | 1996.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.34 | 0 | 0
50 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Por Licitar con cambio de alcance | 11554.9648 | 0 | 3644.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.54 | 0 | 0
51 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar con cambio de alcance | 16522.3953 | 0 | 3652.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0 | 0
52 |  |  | Aprobado en 2023 |  | 798.0777 | 0 | 238.2305 | 0 | 0 | 0
53 |  | 360 | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta | Por Licitar sin cambio de alcance | 172.7539 | 0 | 51.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
54 |  | 361 | SE Paso del Norte Banco 2 | Por Licitar sin cambio de alcance | 256.7129 | 0 | 76.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
55 |  | 362 | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | Por Licitar sin cambio de alcance | 163.7187 | 0 | 48.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
56 |  | 363 | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Por Licitar sin cambio de alcance | 204.8923 | 0 | 61.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0
58 |  |  | Inversión Condicionada* |  | 9401.4768 | 2615.7211 | 0 | 0 | 2615.7211 | 27.82
60 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 9401.4768 | 2615.7211 | 0 | 0 | 2615.7211 | 27.82
61 | 2011 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 9401.4768 | 2615.7211 | 0 | 0 | 2615.7211 | 27.82 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
66 |  | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2024, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2024, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
67 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 16.7032 pesos por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2024.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 17.0626 (enero), 17.0996 (febrero) y 16.8445 (marzo) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
* No se incluye el proyecto 45 CC Topolobampo III, en virtud de que tuvo su cierre financiero total en diciembre de 2023, así como su entrada en operación comercial en la misma fecha.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo
(Millones de pesos a precios de 2024) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada | [9 empty] | Negativos
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7 | 7
|  | TOTAL | 29837.4783 | 12056.1266 | 0 | 2251.6519 | 15529.6998 | 20127.5179 | 7816.8193 | 0 | 2125.7762 | 10184.9224 | -34.4165 | 3152.4125 | 8903.7141 | 12056.1266 | 2394.635 | 5422.1842 | 7816.8193
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 1495.5874 | 59.7559 | 0 | 0.65625 | 1435.1752 | 841.6205 | 757.942 | 0 | 0.65379 | 83.0248 | -94.215 | 0 | 59.7559 | 59.7559 | 0 | 757.942 | 757.942
63 | CH | El Cajón | 855.5359 | 18.5226 | 0 | 0 | 837.0133 | 611.6104 | 17.7285 | 0 | 0 | 593.8819 | -29.0475 | 0 | 18.5226 | 18.5226 | 0 | 17.7285 | 17.7285
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 39.33 | 4.3967 | 0 | 1.2315 | 33.7018 | 22.5449 | 19.7041 | 0 | 2.3987 | 0.44206 | -98.6883 | 2.6867 | 1.71 | 4.3967 | 4.0961 | 15.6081 | 19.7041
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 501.7781 | 8.4604 | 0 | 3.9931 | 489.3247 | 26.3936 | 22.3926 | 0 | 3.4836 | 0.51752 | -99.8942 | 0.00016755 | 8.4602 | 8.4604 | 0.00016755 | 22.3924 | 22.3926
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 327.2744 | 9.5517 | 0 | 0.37405 | 317.3486 | 9.4237 | 8.5015 | 0 | 0.73745 | 0.18478 | -99.9418 | 0.83641 | 8.7153 | 9.5517 | 1.2752 | 7.2263 | 8.5015
132 | CE | La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7876 | 110.08 | 0 | 0 | -99.2924 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.08 | 110.08
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 35.3268 | 12.5059 | 0 | 0.4602 | 22.3608 | 10.7674 | 10.094 | 0 | 0.46231 | 0.21113 | -99.0558 | 8.7644 | 3.7415 | 12.5059 | 8.5322 | 1.5618 | 10.094
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 1022.9364 | 264.6726 | 0 | 341.3713 | 416.8925 | 678.8073 | 255.6238 | 0 | 343.8999 | 79.2835 | -80.9823 | 230.575 | 34.0976 | 264.6726 | 233.657 | 21.9669 | 255.6238
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 2.9656 | 0.71793 | 0 | 0.031854 | 2.2158 | 792.2611 | 211.609 | 0 | 0.064505 | 580.5876 | 500< | 0.073161 | 0.64477 | 0.71793 | 0.11154 | 211.4974 | 211.609
151 | SE | 1006 Central----Sur | 529.0137 | 278.2297 | 0 | 0.28298 | 250.501 | 1.4444 | 1.1342 | 0 | 0.28192 | 0.028322 | -99.9887 | 0 | 278.2297 | 278.2297 | 0 | 1.1342 | 1.1342
152 | SE | 1005 Noroeste | 900.175 | 711.9107 | 0 | 0.82278 | 187.4416 | 17.7991 | 16.5147 | 0 | 0.93536 | 0.349 | -99.8138 | 13.9067 | 698.0039 | 711.9107 | 13.6724 | 2.8423 | 16.5147
156 | RM | Infiernillo | 27.6002 | 0.060288 | 0 | 0.026962 | 27.5129 | 1311.8536 | 0.091914 | 0 | 0.053155 | 1311.7085 | 500< | 0.060288 | 0 | 0.060288 | 0.091914 | 0 | 0.091914
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 253.1689 | 1.1507 | 0 | 0.51463 | 251.5035 | 1615.8084 | 1.7544 | 0 | 1.0146 | 1613.0394 | 500< | 1.1507 | 0 | 1.1507 | 1.7544 | 0 | 1.7544
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 390.8932 | 3.9843 | 0 | 0 | 386.9089 | 8.8433 | 8.6699 | 0 | 0 | 0.1734 | -99.9552 | 0 | 3.9843 | 3.9843 | 0 | 8.6699 | 8.6699
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 22.1602 | 14.7812 | 0 | 0.1537 | 7.2252 | 15.9118 | 15.2968 | 0 | 0.30302 | 0.312 | -95.6818 | 0.34368 | 14.4376 | 14.7812 | 0.52397 | 14.7728 | 15.2968
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 1649.0684 | 1253.3063 | 0 | 5.9835 | 389.7786 | 1035.0745 | 218.6248 | 0 | 5.812 | 810.6378 | 107.9739 | 117.4147 | 1135.8916 | 1253.3063 | 114.05 | 104.5748 | 218.6248
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 83.8878 | 9.308 | 0 | 2.4178 | 72.162 | 17.0777 | 11.9761 | 0 | 4.7667 | 0.33486 | -99.536 | 5.4063 | 3.9017 | 9.308 | 8.2425 | 3.7337 | 11.9761
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 317.8473 | 106.5992 | 0 | 106.7702 | 104.478 | 241.4337 | 268.4869 | 0 | 105.4586 | -132.5118 | -226.8323 | 9.049 | 97.5501 | 106.5992 | 13.796 | 254.6908 | 268.4869
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 131.3774 | 3.1301 | 0 | 0.88753 | 127.3597 | 2.8298 | 1.8901 | 0 | 0.8842 | 0.055486 | -99.9564 | 0 | 3.1301 | 3.1301 | 0 | 1.8901 | 1.8901
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.15239 | 0.074255 | 0 | 0.008379 | 0.069756 | 0.23148 | 0.21042 | 0 | 0.016519 | 0.0045388 | -93.4933 | 0.018736 | 0.055519 | 0.074255 | 0.028565 | 0.18186 | 0.21042
181 | RM | CN Laguna Verde | 910.7161 | 262.2065 | 0 | 67.5851 | 580.9244 | 391.3097 | 230.5603 | 0 | 59.4673 | 101.282 | -82.5654 | 262.2065 | 0 | 262.2065 | 230.5603 | 0 | 230.5603
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 109.4357 | 1.834 | 0 | 0 | 107.6017 | 13.5877 | 13.3212 | 0 | 0 | 0.26642 | -99.7524 | 0 | 1.834 | 1.834 | 0 | 13.3212 | 13.3212
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 45.8126 | 49.2123 | 0 | 15.9106 | -19.3103 | 30.8191 | 26.9778 | 0 | 3.237 | 0.6043 | -103.1294 | 26.7478 | 22.4645 | 49.2123 | 3.7388 | 23.239 | 26.9778
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 72.8343 | 2.2195 | 0 | 0.45357 | 70.1612 | 4.3852 | 3.405 | 0 | 0.89422 | 0.085984 | -99.8774 | 1.0142 | 1.2053 | 2.2195 | 1.5463 | 1.8587 | 3.405
190 | SE | 1120 Noroeste | 1227.5514 | 841.6252 | 0 | 3.0133 | 382.9129 | 9.3982 | 6.1951 | 0 | 3.0189 | 0.18428 | -99.9519 | 1.4284 | 840.1968 | 841.6252 | 1.786 | 4.409 | 6.1951
191 | SE | 1121 Baja California | 291.5195 | 107.8971 | 0 | 0.12014 | 183.5023 | 3.3246 | 3.1427 | 0 | 0.1167 | 0.065189 | -99.9645 | 2.3575 | 105.5395 | 107.8971 | 2.29 | 0.85276 | 3.1427
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 7.0309 | 4.7114 | 0 | 0.11344 | 2.206 | 5.9607 | 5.7282 | 0 | 0.11564 | 0.11688 | -94.702 | 2.1313 | 2.5802 | 4.7114 | 2.0769 | 3.6513 | 5.7282
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 3.6666 | 1.6896 | 0 | 0.16626 | 1.8107 | 2.8546 | 2.4709 | 0 | 0.32779 | 0.055973 | -96.9087 | 0.37178 | 1.3179 | 1.6896 | 0.56681 | 1.9041 | 2.4709
195 | SE | 1125 Distribución | 12.5287 | 5.3648 | 0 | 0.91106 | 6.2529 | 10.6148 | 8.5618 | 0 | 1.8449 | 0.20813 | -96.6714 | 2.0925 | 3.2723 | 5.3648 | 3.1902 | 5.3716 | 8.5618
197 | SE | 1127 Sureste | 2.1688 | 0.89595 | 0 | 0.23498 | 1.0379 | 2.0613 | 1.5534 | 0 | 0.46741 | 0.040417 | -96.1059 | 0.53013 | 0.36582 | 0.89595 | 0.80823 | 0.7452 | 1.5534
198 | SE | 1128 Centro Sur | 7.4996 | 3.8889 | 0 | 0.80919 | 2.8015 | 5.2469 | 4.2325 | 0 | 0.91158 | 0.10288 | -96.3276 | 0.24173 | 3.6472 | 3.8889 | 0.36854 | 3.8639 | 4.2325
199 | SE | 1129 Compensación redes | 5.4593 | 6.8533 | 0 | 0.30246 | -1.6965 | 7.572 | 7.0353 | 0 | 0.38829 | 0.14847 | -108.7517 | 4.2924 | 2.5609 | 6.8533 | 4.2862 | 2.749 | 7.0353
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 17.543 | 6.5964 | 0 | 2.4562 | 8.4904 | 10.9283 | 7.8486 | 0 | 2.8654 | 0.21428 | -97.4762 | 0.95928 | 5.6371 | 6.5964 | 1.4625 | 6.3861 | 7.8486
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 30.1282 | 9.5534 | 0 | 3.7888 | 16.786 | 28.0197 | 20.0007 | 0 | 7.4696 | 0.54941 | -96.727 | 8.472 | 1.0814 | 9.5534 | 12.9163 | 7.0844 | 20.0007
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 30.3581 | 5.1976 | 0 | 3.0619 | 22.0985 | 12.2372 | 8.9468 | 0 | 3.0504 | 0.23995 | -98.9142 | 0 | 5.1976 | 5.1976 | 0 | 8.9468 | 8.9468
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 10.1501 | 15.4869 | 0 | 0.57024 | -5.907 | 16.108 | 15.2382 | 0 | 0.5539 | 0.31584 | -105.3469 | 11.1899 | 4.297 | 15.4869 | 10.8693 | 4.369 | 15.2382
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 15.8612 | 14.1065 | 0 | 0.28958 | 1.4651 | 15.9703 | 15.0807 | 0 | 0.57646 | 0.31314 | -78.6267 | 0.65381 | 13.4527 | 14.1065 | 0.9968 | 14.0839 | 15.0807
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 486.7855 | 11.0409 | 0 | 0.50712 | 475.2375 | 494.1824 | 14.4488 | 0 | 0.99978 | 478.7338 | 0.73571 | 1.1339 | 9.907 | 11.0409 | 1.7288 | 12.72 | 14.4488
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 10.44 | 10.1608 | 0 | 0.30164 | -0.022467 | 11.5077 | 10.7791 | 0 | 0.50299 | 0.22564 | <-500 | 2.3595 | 7.8013 | 10.1608 | 2.5487 | 8.2304 | 10.7791
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 6.5454 | 10.2899 | 0 | 0.39895 | -4.1434 | 10.7065 | 10.1091 | 0 | 0.38751 | 0.20993 | -105.0666 | 7.8285 | 2.4614 | 10.2899 | 7.6041 | 2.505 | 10.1091
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 21.4605 | 17.7534 | 0 | 7.2951 | -3.588 | 13.986 | 10.8966 | 0 | 2.8152 | 0.27424 | -107.6431 | 11.2672 | 6.4862 | 17.7534 | 3.734 | 7.1626 | 10.8966
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 40.3364 | 35.902 | 0 | 0.74337 | 3.6911 | 40.6829 | 38.4027 | 0 | 1.4825 | 0.7977 | -78.3884 | 1.6814 | 34.2205 | 35.902 | 2.5635 | 35.8391 | 38.4027
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 15.1197 | 4.2693 | 0 | 1.0717 | 9.7786 | 10.9737 | 8.6585 | 0 | 2.1 | 0.21517 | -97.7996 | 2.3047 | 1.9646 | 4.2693 | 3.5137 | 5.1448 | 8.6585
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 258.5802 | 0 | 0 | 0 | 258.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 28.9064 | 3.6787 | 0 | 7.5534 | 17.6742 | 13.9389 | 6.4517 | 0 | 7.2139 | 0.27331 | -98.4536 | 0.8781 | 2.8006 | 3.6787 | 1.231 | 5.2207 | 6.4517
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 53.7637 | 39.086 | 0 | 6.5405 | 8.1373 | 30.5074 | 23.547 | 0 | 6.3622 | 0.59818 | -92.6489 | 31.6278 | 7.4582 | 39.086 | 19.2757 | 4.2713 | 23.547
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 27.849 | 13.0938 | 0 | 4.8437 | 9.9114 | 18.3575 | 13.1416 | 0 | 4.8559 | 0.35995 | -96.3683 | 8.0314 | 5.0624 | 13.0938 | 8.3554 | 4.7862 | 13.1416
216 | RM | CCC Poza Rica | 466.964 | 0 | 0 | 20.474 | 446.49 | 188.4147 | 0 | 0 | 20.3948 | 168.0199 | -62.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 1201.0999 | 5.9243 | 0 | 3.7202 | 1191.4554 | 1094.3607 | 9.0322 | 0 | 6.2901 | 1079.0384 | -9.4353 | 5.9243 | 0 | 5.9243 | 9.0322 | 0 | 9.0322
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 20.6037 | 19.944 | 0 | 0.064821 | 0.59483 | 41.4623 | 40.5215 | 0 | 0.12779 | 0.81299 | 36.6764 | 0.14494 | 19.7991 | 19.944 | 0.22098 | 40.3005 | 40.5215
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 10.8235 | 3.2945 | 0 | 1.4734 | 6.0556 | 8.2957 | 5.2283 | 0 | 2.9047 | 0.16266 | -97.3139 | 3.2945 | 0 | 3.2945 | 5.0228 | 0.20553 | 5.2283
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1384.315 | 569.1469 | 0 | 14.5562 | 800.6119 | 1641.3328 | 431.0129 | 0 | 28.088 | 1182.2319 | 47.666 | 32.7459 | 536.401 | 569.1469 | 49.0801 | 381.9327 | 431.0129
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 90.1385 | 37.2005 | 0 | 3.8522 | 49.0857 | 91.647 | 43.1669 | 0 | 3.8373 | 44.6428 | -9.0515 | 0 | 37.2005 | 37.2005 | 0 | 43.1669 | 43.1669
227 | CG | Los Humeros II | 140.1651 | 8.867 | 0 | 0 | 131.2981 | 108.255 | 16.3787 | 0 | 0 | 91.8763 | -30.0247 | 0 | 8.867 | 8.867 | 0 | 16.3787 | 16.3787
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 3.7714 | 1.2201 | 0 | 0.010862 | 2.5404 | 0.57725 | 0.55511 | 0 | 0.010821 | 0.011319 | -99.5545 | 0 | 1.2201 | 1.2201 | 0 | 0.55511 | 0.55511
229 | CT | TG Baja California II | 119.0679 | 101.3058 | 0 | 3.2634 | 14.4987 | 89.6726 | 95.3205 | 0 | 6.4338 | -12.0817 | -183.3293 | 7.2971 | 94.0087 | 101.3058 | 11.1251 | 84.1955 | 95.3205
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 5.7022 | 5.1758 | 0 | 0.088256 | 0.43818 | 5.7685 | 5.4814 | 0 | 0.174 | 0.11311 | -74.1868 | 0.19735 | 4.9785 | 5.1758 | 0.30087 | 5.1805 | 5.4814
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 10.575 | 2.0334 | 0 | 0.11792 | 8.4237 | 2.6651 | 2.3804 | 0 | 0.23248 | 0.052257 | -99.3796 | 0.26368 | 1.7697 | 2.0334 | 0.402 | 1.9784 | 2.3804
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 19.6222 | 4.0848 | 0 | 12.7175 | 2.8199 | 23.6516 | 10.917 | 0 | 12.2708 | 0.46376 | -83.5542 | 2.107 | 1.9778 | 4.0848 | 3.2037 | 7.7133 | 10.917
235 | CCI | Baja California Sur IV | 173.1375 | 150.7277 | 0 | 7.0132 | 15.3967 | 37.025 | 185.8094 | 0 | 13.8265 | -162.611 | <-500 | 15.6819 | 135.0458 | 150.7277 | 23.9084 | 161.901 | 185.8094
236 | CCI | Baja California Sur III | 103.0653 | 90.4198 | 0 | 2.2531 | 10.3924 | 165.6168 | 161.901 | 0 | 2.2446 | 1.4712 | -85.8436 | 0 | 90.4198 | 90.4198 | 0 | 161.901 | 161.901
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 11.6803 | 4.6316 | 0 | 0.73497 | 6.3137 | 4.6288 | 3.7697 | 0 | 0.7683 | 0.090761 | -98.5625 | 3.5041 | 1.1275 | 4.6316 | 3.5041 | 0.26564 | 3.7697
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 1197.8475 | 630.1505 | 0 | 3.9077 | 563.7893 | 14.9033 | 11.1762 | 0 | 3.4349 | 0.29222 | -99.9482 | 6.2524 | 623.8981 | 630.1505 | 5.4959 | 5.6803 | 11.1762
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 39.4456 | 3.2105 | 0 | 3.3497 | 32.8854 | 6.047 | 2.5916 | 0 | 3.3367 | 0.11857 | -99.6395 | 0 | 3.2105 | 3.2105 | 0 | 2.5916 | 2.5916
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 23.6421 | 5.313 | 0 | 1.8281 | 16.501 | 14.3065 | 10.6738 | 0 | 3.3521 | 0.28052 | -98.3 | 3.5099 | 1.803 | 5.313 | 5.3512 | 5.3226 | 10.6738
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 22.884 | 14.9371 | 0 | 2.422 | 5.5248 | 17.0659 | 13.9553 | 0 | 2.776 | 0.33463 | -93.9432 | 8.7897 | 6.1475 | 14.9371 | 9.1254 | 4.8299 | 13.9553
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 9.6499 | 4.8673 | 0 | 0.74106 | 4.0415 | 7.3791 | 6.0902 | 0 | 1.1442 | 0.14469 | -96.42 | 0.93059 | 3.9367 | 4.8673 | 1.4188 | 4.6715 | 6.0902
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 21.7864 | 10.6687 | 0 | 1.4165 | 9.7012 | 15.9337 | 13.3955 | 0 | 2.2257 | 0.31242 | -96.7795 | 1.8676 | 8.8012 | 10.6687 | 2.8473 | 10.5483 | 13.3955
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 25.3958 | 6.4089 | 0 | 2.2266 | 16.7603 | 14.9623 | 11.7694 | 0 | 2.8995 | 0.29338 | -98.2496 | 4.5329 | 1.876 | 6.4089 | 5.0137 | 6.7557 | 11.7694
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 15.3174 | 10.4032 | 0 | 0.51794 | 4.3962 | 13.2261 | 11.9457 | 0 | 1.0211 | 0.25934 | -94.1009 | 1.1581 | 9.2451 | 10.4032 | 1.7657 | 10.18 | 11.9457
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 10.9451 | 3.656 | 0 | 2.452 | 4.8371 | 6.0733 | 3.4469 | 0 | 2.5074 | 0.11908 | -97.5381 | 0.68774 | 2.9682 | 3.656 | 1.0485 | 2.3984 | 3.4469
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 23.8645 | 9.2603 | 0 | 3.6928 | 10.9114 | 12.8048 | 9.2123 | 0 | 3.3414 | 0.25107 | -97.699 | 5.211 | 4.0493 | 9.2603 | 4.3564 | 4.8559 | 9.2123
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 17.0118 | 5.9942 | 0 | 5.8398 | 5.1778 | 13.5737 | 7.9158 | 0 | 5.3918 | 0.26615 | -94.8597 | 3.6184 | 2.3759 | 5.9942 | 3.5808 | 4.335 | 7.9158
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 8.6429 | 1.6983 | 0 | 3.9141 | 3.0306 | 6.7625 | 3.1482 | 0 | 3.4817 | 0.1326 | -95.6247 | 0.029947 | 1.6683 | 1.6983 | 0.045657 | 3.1026 | 3.1482
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 1216.809 | 467.7244 | 0 | 27.7475 | 721.3371 | 1180.8773 | 437.0807 | 0 | 32.1096 | 711.687 | -1.3378 | 73.9722 | 393.7522 | 467.7244 | 68.7574 | 368.3234 | 437.0807
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 18.8302 | 4.0988 | 0 | 1.5042 | 13.2271 | 10.4286 | 7.5837 | 0 | 2.6404 | 0.20448 | -98.4541 | 2.6179 | 1.4809 | 4.0988 | 3.9912 | 3.5925 | 7.5837
264 | CC | Centro | 1552.465 | 674.783 | 0 | 96.5098 | 781.1722 | 1780.9044 | 645.4272 | 0 | 91.7178 | 1043.7594 | 33.6145 | 19.3349 | 655.4481 | 674.783 | 25.7372 | 619.69 | 645.4272
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 38.6645 | 38.5915 | 0 | 11.0464 | -10.9734 | 48.6201 | 36.4636 | 0 | 11.2031 | 0.95333 | -108.6877 | 27.3564 | 11.2351 | 38.5915 | 27.134 | 9.3296 | 36.4636
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 10.2629 | 1.7528 | 0 | 0 | 8.5102 | 1.8627 | 1.8262 | 0 | 0 | 0.036523 | -99.5708 | 0 | 1.7528 | 1.7528 | 0 | 1.8262 | 1.8262
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 34.738 | 28.7579 | 0 | 8.0213 | -2.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 13.2039 | 15.5541 | 28.7579 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 11.4299 | 0.080233 | 0 | 0 | 11.3497 | 0.43977 | 0.43115 | 0 | 0 | 0.0086229 | -99.924 | 0 | 0.080233 | 0.080233 | 0 | 0.43115 | 0.43115
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 40.9715 | 14.1971 | 0 | 9.1244 | 17.65 | 25.0675 | 15.2534 | 0 | 9.3226 | 0.49152 | -97.2152 | 9.953 | 4.2441 | 14.1971 | 8.0197 | 7.2337 | 15.2534
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 63.546 | 26.3019 | 0 | 10.3512 | 26.8929 | 43.1417 | 31.9693 | 0 | 10.3264 | 0.84592 | -96.8545 | 12.3176 | 13.9842 | 26.3019 | 11.4004 | 20.5689 | 31.9693
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 80.6097 | 10.2372 | 0 | 0 | 70.3725 | 83.8524 | 17.9407 | 0 | 0 | 65.9117 | -6.3388 | 0 | 10.2372 | 10.2372 | 0 | 17.9407 | 17.9407
278 | RM | CT José López Portillo | 109.3792 | 119.3673 | 0 | 81.1173 | -91.1054 | -1882.2264 | 111.082 | 0 | 74.2446 | -2067.553 | 500< | 119.3673 | 0 | 119.3673 | 111.082 | 0 | 111.082
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 50.0716 | 11.3041 | 0 | 6.6952 | 32.0723 | 17.6882 | 11.0597 | 0 | 6.2816 | 0.34683 | -98.9186 | 4.4463 | 6.8578 | 11.3041 | 4.1015 | 6.9582 | 11.0597
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 74.7093 | 51.3879 | 0 | 25.1698 | -1.8485 | 89.0076 | 56.1108 | 0 | 31.1516 | 1.7452 | -194.4167 | 47.6094 | 3.7786 | 51.3879 | 54.7715 | 1.3392 | 56.1108
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 16.3004 | 13.4947 | 0 | 5.0762 | -2.2704 | 15.3479 | 10.585 | 0 | 4.462 | 0.30094 | -113.2547 | 8.1219 | 5.3728 | 13.4947 | 7.1392 | 3.4458 | 10.585
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 19.5947 | 20.362 | 0 | 6.7699 | -7.5372 | 27.976 | 20.3656 | 0 | 7.0619 | 0.54855 | -107.2779 | 20.0795 | 0.28252 | 20.362 | 20.0795 | 0.28607 | 20.3656
284 | CG | Los Humeros III | 85.8679 | 10.0194 | 0 | 0 | 75.8485 | 73.5544 | 13.1006 | 0 | 0 | 60.4538 | -20.2966 | 0 | 10.0194 | 10.0194 | 0 | 13.1006 | 13.1006
286 | CCI | Baja California Sur V | 210.3478 | 140.4483 | 0 | 16.1272 | 53.7723 | 12.2722 | 161.901 | 0 | 16.0647 | -165.6936 | -408.139 | 0 | 140.4483 | 140.4483 | 0 | 161.901 | 161.901
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 30.7501 | 13.8219 | 0 | 6.5937 | 10.3345 | 19.3336 | 12.5946 | 0 | 6.3599 | 0.37909 | -96.3318 | 10.7628 | 3.0591 | 13.8219 | 10.3036 | 2.2911 | 12.5946
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 18.7634 | 0.12034 | 0 | 0 | 18.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.12034 | 0.12034 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 66.7773 | 32.1036 | 0 | 16.6713 | 18.0024 | 48.216 | 31.8362 | 0 | 15.4344 | 0.94541 | -94.7484 | 25.1905 | 6.9131 | 32.1036 | 25.1905 | 6.6457 | 31.8362
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 34.1764 | 7.8481 | 0 | 0 | 26.3283 | 16.6843 | 16.3571 | 0 | 0 | 0.32714 | -98.7575 | 0 | 7.8481 | 7.8481 | 0 | 16.3571 | 16.3571
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 20.9007 | 3.5108 | 0 | 0.46805 | 16.9218 | 10.2295 | 9.2742 | 0 | 0.75469 | 0.20058 | -98.8147 | 0.66124 | 2.8496 | 3.5108 | 1.0081 | 8.2661 | 9.2742
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 25.7627 | 2.0295 | 0 | 0.26532 | 23.4678 | 2.9483 | 2.3674 | 0 | 0.52309 | 0.05781 | -99.7537 | 0.59328 | 1.4362 | 2.0295 | 0.90451 | 1.4629 | 2.3674
296 | CC | Empalme I | 1095.2455 | 526.1107 | 0 | 159.2033 | 409.9314 | 948.2071 | 531.667 | 0 | 148.5225 | 268.0177 | -34.6189 | 250.0672 | 276.0435 | 526.1107 | 233.9149 | 297.7521 | 531.667
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 50.3185 | 9.9934 | 0 | 32.1959 | 8.1292 | 40.1653 | 9.5552 | 0 | 29.8226 | 0.78756 | -90.312 | 2.7382 | 7.2552 | 9.9934 | 4.1746 | 5.3805 | 9.5552
298 | CC | Valle de México II | 1726.893 | 1734.3939 | 0 | 189.2178 | -196.7187 | 1826.4052 | 1075.7171 | 0 | 135.7701 | 614.918 | -412.5875 | 852.2021 | 882.1918 | 1734.3939 | 231.1964 | 844.5207 | 1075.7171
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 25.5093 | 27.8173 | 0 | 8.3094 | -10.6173 | 37.2554 | 27.8571 | 0 | 8.6677 | 0.7305 | -106.8802 | 24.6454 | 3.1719 | 27.8173 | 24.6454 | 3.2117 | 27.8571
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 388.5819 | 7.6473 | 0 | 0 | 380.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 7.6473 | 7.6473 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 16.8803 | 2.2967 | 0 | 0 | 14.5835 | 3.3648 | 3.2988 | 0 | 0 | 0.065977 | -99.5476 | 0 | 2.2967 | 2.2967 | 0 | 3.2988 | 3.2988
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 48.074 | 5.6273 | 0 | 13.0147 | 29.432 | 24.215 | 12.3036 | 0 | 11.4366 | 0.4748 | -98.3868 | 0 | 5.6273 | 5.6273 | 0 | 12.3036 | 12.3036
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 60.2261 | 16.8882 | 0 | 18.0549 | 25.283 | 43.338 | 24.1453 | 0 | 18.343 | 0.84977 | -96.639 | 15.1722 | 1.716 | 16.8882 | 17.315 | 6.8303 | 24.1453
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 54.7756 | 18.4 | 0 | 2.5558 | 33.8198 | 19.9874 | 16.9819 | 0 | 2.6135 | 0.39191 | -98.8412 | 6.5532 | 11.8468 | 18.4 | 6.5532 | 10.4287 | 16.9819
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 36.2931 | 38.6813 | 0 | 16.6119 | -19.0001 | 54.771 | 36.657 | 0 | 17.0401 | 1.0739 | -105.6523 | 30.4026 | 8.2787 | 38.6813 | 30.2144 | 6.4426 | 36.657
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 36.0165 | 9.5835 | 0 | 10.6832 | 15.7498 | 22.2016 | 12.0802 | 0 | 9.686 | 0.43533 | -97.236 | 3.9861 | 5.5974 | 9.5835 | 3.9902 | 8.09 | 12.0802
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 1454.8157 | 74.4448 | 0 | 77.3669 | 1303.0041 | 1343.1367 | 49.634 | 0 | 66.9744 | 1226.5282 | -5.8692 | 58.7907 | 15.6541 | 74.4448 | 49.634 | 0 | 49.634
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 138.4493 | 21.0909 | 0 | 8.7441 | 108.6144 | 162.1947 | 20.0661 | 0 | 8.2553 | 133.8733 | 23.2556 | 21.0909 | 0 | 21.0909 | 20.0661 | 0 | 20.0661
313 | CC | Empalme II | 1645.8643 | 1084.1901 | 0 | 172.9768 | 388.6974 | 605.4691 | 0 | 0 | 149.2444 | 456.2247 | 17.3727 | 11.0959 | 1073.0942 | 1084.1901 | 0 | 0 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 49.3626 | 11.7969 | 0 | 36.6602 | 0.9055 | 61.5212 | 26.9402 | 0 | 33.3747 | 1.2063 | 33.2196 | 2.2914 | 9.5054 | 11.7969 | 3.2542 | 23.686 | 26.9402
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 30.309 | 12.3158 | 0 | 4.9576 | 13.0355 | 17.576 | 12.6779 | 0 | 4.5535 | 0.34463 | -97.3562 | 6.3253 | 5.9905 | 12.3158 | 6.3253 | 6.3526 | 12.6779
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 57.2503 | 23.3921 | 0 | 16.8951 | 16.9631 | 44.3934 | 28.1048 | 0 | 15.4181 | 0.87046 | -94.8685 | 6.5457 | 16.8464 | 23.3921 | 6.5457 | 21.5591 | 28.1048
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 32.9525 | 9.9272 | 0 | 0.70444 | 22.3209 | 10.9687 | 10.0519 | 0 | 0.70172 | 0.21507 | -99.0364 | 0 | 9.9272 | 9.9272 | 0 | 10.0519 | 10.0519
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 88.156 | 59.321 | 0 | 8.8406 | 19.9945 | 59.4057 | 48.9993 | 0 | 9.2415 | 1.1648 | -94.1743 | 42.1493 | 17.1716 | 59.321 | 42.1493 | 6.85 | 48.9993
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 42.8983 | 16.3205 | 0 | 17.0233 | 9.5545 | 36.7795 | 20.424 | 0 | 15.6344 | 0.72117 | -92.4521 | 13.9468 | 2.3737 | 16.3205 | 14.1848 | 6.2392 | 20.424
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 102.5651 | 20.667 | 0 | 9.7091 | 72.189 | 31.7105 | 20.9258 | 0 | 10.163 | 0.62178 | -99.1387 | 14.8754 | 5.7916 | 20.667 | 15.258 | 5.6678 | 20.9258
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 186.6906 | 70.3478 | 0 | 119.2183 | -2.8755 | 190.0834 | 81.8355 | 0 | 104.5208 | 3.7271 | -229.6183 | 67.1712 | 3.1766 | 70.3478 | 59.2322 | 22.6033 | 81.8355
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 56.9551 | 32.3051 | 0 | 30.216 | -5.5661 | 60.1196 | 46.3266 | 0 | 38.8172 | -25.0242 | 349.5855 | 32.3051 | 0 | 32.3051 | 28.3859 | 17.9407 | 46.3266
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 4.13 | 3.1395 | 0 | 1.8595 | -0.86901 | 4.3127 | 2.6347 | 0 | 1.5934 | 0.084563 | -109.731 | 2.8882 | 0.25129 | 3.1395 | 2.5518 | 0.08296 | 2.6347
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 64.6167 | 44.5104 | 0 | 21.9216 | -1.8153 | 75.4599 | 51.4913 | 0 | 22.489 | 1.4796 | -181.5076 | 27.175 | 17.3355 | 44.5104 | 28.7305 | 22.7608 | 51.4913
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 346.563 | 58.1236 | 0 | 26.9665 | 261.4729 | 103.4686 | 75.8177 | 0 | 25.6221 | 2.0288 | -99.2241 | 53.0449 | 5.0787 | 58.1236 | 50.634 | 25.1837 | 75.8177
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 152.243 | 58.4215 | 0 | 20.6832 | 73.1382 | 54.48 | 37.2495 | 0 | 16.1623 | 1.0682 | -98.5394 | 45.3941 | 13.0274 | 58.4215 | 23.7145 | 13.535 | 37.2495
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 321.1516 | 241.9531 | 0 | 156.1305 | -76.932 | 372.9106 | 218.5393 | 0 | 147.0593 | 7.312 | -109.5045 | 189.8595 | 52.0936 | 241.9531 | 179.519 | 39.0203 | 218.5393
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 8.1087 | 1.4607 | 0 | 2.4163 | 4.2316 | 4.5172 | 2.2597 | 0 | 2.1689 | 0.088572 | -97.9069 | 0.056434 | 1.4043 | 1.4607 | 0.024532 | 2.2352 | 2.2597
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 23.9625 | 41.8162 | 0 | 8.8631 | -26.7168 | 22.9872 | 14.8077 | 0 | 7.7288 | 0.45073 | -101.6871 | 36.1242 | 5.692 | 41.8162 | 12.9687 | 1.839 | 14.8077
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 42.9634 | 64.4126 | 0 | 29.8928 | -51.3419 | 73.9986 | 46.2756 | 0 | 26.2721 | 1.451 | -102.8261 | 48.65 | 15.7625 | 64.4126 | 42.0959 | 4.1797 | 46.2756
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 0 | 1.4405 | 0 | 2.823 | -4.2635 | 11.7101 | 9.0281 | 0 | 2.4523 | 0.22961 | -105.3855 | 1.4405 | 0 | 1.4405 | 4.0368 | 4.9914 | 9.0281
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 103.6343 | 58.6699 | 0 | 0 | 44.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 58.6699 | 58.6699 | 0 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
NA: No aplica.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV COND OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo
(Millones de pesos a precios de 2024)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 37128.3043 | 9438.3407 | 16539.7907 | 11150.1729 | 31854.2114 | 7721.2826 | 10111.148 | 14021.7807 | 25.7539 | Negativos
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 241.92 | 219.2536 | 21.2517 | 1.4147 | 199.5669 | 174.1045 | 23.4865 | 1.9759 | 39.6663
| 2 | CC Altamira II | 942.8473 | 56.8382 | 596.3713 | 289.6379 | 738.2331 | 96.6025 | 296.8634 | 344.7673 | 19.0339
| 3 | CC Bajío | 1183.6293 | 193.5418 | 750.5816 | 239.5059 | 1139.8327 | 162.1035 | 612.4028 | 365.3264 | 52.5334
| 4 | CC Campeche | 605.1704 | 79.0309 | 255.3924 | 270.7471 | 82.4931 | 36.5403 | 45.1961 | 0.75663 | -99.7205
| 5 | CC Hermosillo | 319.5204 | 141.7813 | 20.7575 | 156.9815 | 355.2269 | 46.539 | 149.8825 | 158.8054 | 1.1618
| 6 | CT Mérida III | 1556.8226 | 93.0211 | 704.627 | 759.1746 | 714.6657 | 77.0079 | 473.7379 | 163.9198 | -78.4081
| 7 | CC Monterrey III | 892.3246 | 151.1841 | 528.9418 | 212.1986 | 814.4139 | 79.3509 | 201.8482 | 533.2148 | 151.281
| 8 | CC Naco-Nogales | 616.401 | 280.4555 | 233.5264 | 102.4191 | 421.3903 | 231.8122 | 87.9393 | 101.6387 | -0.76187
| 9 | CC Río Bravo II | 984.831 | 359.1501 | 379.1924 | 246.4885 | 1254.2008 | 265.417 | 442.4987 | 546.2852 | 121.6271
| 10 | CC Mexicali | 1182.5237 | 55.5875 | 177.1076 | 949.8286 | 728.8702 | 36.9387 | 161.5997 | 530.3318 | -44.1655
| 11 | CC Saltillo | 520.4893 | 214.6787 | 219.9513 | 85.8592 | 511.9952 | 164.944 | 166.5461 | 180.5051 | 110.2337
| 12 | CC Tuxpan II | 940.0878 | 182.9531 | 684.0706 | 73.0641 | 962.2819 | 118.8356 | 478.2377 | 365.2086 | 399.8467
| 15 | CC Altamira III y IV | 2539.7277 | 276.7769 | 1312.494 | 950.4568 | 1615.8201 | 337.5916 | 540.3924 | 737.8361 | -22.3704
| 16 | CC Chihuahua III | 432.6128 | 177.5903 | 187.766 | 67.2565 | 287.6677 | 136.8693 | 67.7568 | 83.0416 | 23.4701
| 17 | CC La Laguna II | 1184.0115 | 433.0583 | 65.3346 | 685.6186 | 1088.4553 | 412.0571 | 284.642 | 391.7563 | -42.8609
| 18 | CC Río Bravo III | 1022.8023 | 133.5915 | 509.5665 | 379.6442 | 816.2534 | 89.5602 | 207.2822 | 519.411 | 36.8152
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 2562.8158 | 876.0918 | 1230.7932 | 455.9307 | 2523.9805 | 914.0789 | 582.131 | 1027.7706 | 125.4225
| 20 | CC Altamira V | 2567.5281 | 905.6611 | 1171.0199 | 490.8471 | 2256.0077 | 652.8611 | 599.6256 | 1003.521 | 104.4468
| 21 | CC Tamazunchale | 2640.2829 | 829.6697 | 1237.5473 | 573.0659 | 2447.9785 | 756.172 | 650.6108 | 1041.1957 | 81.6886
| 24 | CC Río Bravo IV | 943.7168 | 118.5969 | 500.4422 | 324.6777 | 851.7518 | 112.8071 | 296.8666 | 442.078 | 36.159
| 25 | CC Tuxpan V | 1375.3105 | 301.0572 | 460.3151 | 613.9382 | 1286.0388 | 283.7736 | 293.7558 | 708.5094 | 15.404
| 26 | CC Valladolid III | 2320.2762 | 572.6998 | 581.5936 | 1165.9829 | 1878.0751 | 496.8056 | 340.5518 | 1040.7178 | -10.7433
| 28 | CCC Norte II | 984.5685 | 366.5982 | 358.3507 | 259.6195 | 789.6001 | 295.7285 | 200.9483 | 292.9233 | 12.8279
| 29 | CCC Norte | 1365.475 | 524.4145 | 369.2125 | 471.8481 | 1294.1116 | 470.5 | 354.9368 | 468.6748 | -0.67253
| 31 | CE La Venta III | 229.2118 | 0 | 321.5642 | -92.3524 | 362.6133 | 0 | 162.6334 | 199.9798 | -316.5398
| 33 | CE Oaxaca I | 163.3927 | 0 | 210.767 | -47.3744 | 258.4547 | 0 | 123.2655 | 135.1892 | -385.3635
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 600.0118 | 0 | 704.7421 | -104.7303 | 873.1207 | 0 | 608.2936 | 264.8271 | -352.8658
| 36 | CC Baja California III | 997.1977 | 17.108 | 340.3466 | 639.7432 | 895.7897 | 11.0783 | 206.0152 | 678.6961 | 6.0888
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 1616.6762 | 787.3172 | 581.7295 | 247.6295 | 1473.8155 | 686.1782 | 388.7863 | 398.8509 | 61.0676
| 40 | CE Sureste I | 148.7797 | 0 | 169.1862 | -20.4065 | 233.3032 | 0 | 107.553 | 125.7502 | <-500
| 42 | CC Noroeste | 1258.3711 | 358.0298 | 544.4508 | 355.8905 | 949.3829 | 0 | 0 | 949.3829 | 166.7626
| 43 | CC Noreste | 1602.1716 | 571.0908 | 755.4759 | 275.6049 | 1161.4554 | 483.7117 | 454.8456 | 222.8981 | -19.1241
| 45 | CC Topolobampo III | 586.7962 | 161.5128 | 355.3212 | 69.9623 | 587.3648 | 91.3132 | 500.0164 | -3.9648 | -105.6671
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. Para los ingresos del mes de marzo se consideran cifras presupuestadas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COM INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Primer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo
(Millones de pesos a precios de 2024) *_/ | [11 empty] | 16.7032
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2023 | En 2024 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 385953.6226 | 289126.2994 | 2351.7387 | 291478.0381 | 8322.0267 | 11939.8227 | 20261.8494 |  | 74213.735 | 94475.5844
| Cierres totales | 331040.5723 | 270176.6073 | 1571.0123 | 271747.6196 | 6050.9654 | 8272.9664 | 14323.9319 |  | 44969.0209 | 59292.9527
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 1726.0419 | 1726.0419 | 0 | 1726.0419 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 4632.8992 | 4632.8992 | 0 | 4632.8992 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 458.7846 | 458.7846 | 0 | 458.7846 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 4814.5854 | 4814.5854 | 0 | 4814.5854 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1022.3636 | 1022.3636 | 0 | 1022.3636 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 5142.1362 | 5142.1362 | 0 | 5142.1362 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 11712.6155 | 11712.6155 | 0 | 11712.6155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1670.6361 | 1670.6361 | 0 | 1670.6361 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2191.794 | 2191.794 | 0 | 2191.794 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 1777.3799 | 1777.3799 | 0 | 1777.3799 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 2926.0343 | 2926.0343 | 0 | 2926.0343 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 846.1325 | 846.1325 | 0 | 846.1325 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 563.9013 | 563.9013 | 0 | 563.9013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1049.7718 | 1049.7718 | 0 | 1049.7718 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1211.1643 | 1211.1643 | 0 | 1211.1643 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 744.026 | 744.026 | 0 | 744.026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 687.4479 | 687.4479 | 0 | 687.4479 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 462.3365 | 462.3365 | 0 | 462.3365 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 471.3712 | 471.3712 | 0 | 471.3712 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 609.3099 | 609.3099 | 0 | 609.3099 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 751.4603 | 751.4603 | 0 | 751.4603 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 406.5437 | 406.5437 | 0 | 406.5437 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 737.1218 | 737.1218 | 0 | 737.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2195.1555 | 2195.1555 | 0 | 2195.1555 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 1917.7912 | 1917.7912 | 0 | 1917.7912 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2036.7325 | 2036.7325 | 0 | 2036.7325 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 5574.8935 | 5574.8935 | 0 | 5574.8935 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 745.4006 | 745.4006 | 0 | 745.4006 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2199.6574 | 2199.6574 | 0 | 2199.6574 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 4602.2556 | 4602.2556 | 0 | 4602.2556 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1074.0148 | 1074.0148 | 0 | 1074.0148 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1296.0575 | 1296.0575 | 0 | 1296.0575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1210.897 | 1210.897 | 0 | 1210.897 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 676.4372 | 676.4372 | 0 | 676.4372 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 143.4524 | 143.4524 | 0 | 143.4524 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 2892.5726 | 2892.5726 | 0 | 2892.5726 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 1901.1324 | 1901.1324 | 0 | 1901.1324 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1096.9414 | 1096.9414 | 0 | 1096.9414 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 247.251 | 247.251 | 0 | 247.251 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4130.7753 | 4130.7753 | 0 | 4130.7753 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 1793.8828 | 1793.8828 | 0 | 1793.8828 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 730.761 | 730.761 | 0 | 730.761 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 367.4203 | 367.4203 | 0 | 367.4203 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 956.9858 | 956.9858 | 0 | 956.9858 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 357.4756 | 357.4756 | 0 | 357.4756 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 748.2886 | 748.2886 | 0 | 748.2886 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 935.4103 | 935.4103 | 0 | 935.4103 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2118.9008 | 2118.9008 | 0 | 2118.9008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2546.7748 | 2546.7748 | 0 | 2546.7748 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 478.118 | 478.118 | 0 | 478.118 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 459.6073 | 459.6073 | 0 | 459.6073 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 278.4315 | 278.4315 | 0 | 278.4315 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 434.0931 | 434.0931 | 0 | 434.0931 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 353.7541 | 353.7541 | 0 | 353.7541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 229.8128 | 229.8128 | 0 | 229.8128 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1302.5215 | 1302.5215 | 0 | 1302.5215 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 505.9837 | 505.9837 | 0 | 505.9837 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 1893.4817 | 1893.4817 | 0 | 1893.4817 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1285.9406 | 1285.9406 | 0 | 1285.9406 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 10590.2632 | 10573.1718 | 0 | 10573.1718 | 5.6972 | 5.6972 | 11.3943 |  | 5.6972 | 17.0915
63 | CH El Cajón | 13921.8551 | 7851.3215 | 0 | 7851.3215 | 466.9641 | 466.9641 | 933.9283 |  | 5136.6054 | 6070.5336
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 111.8016 | 111.8016 | 0 | 111.8016 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1141.0878 | 1141.0878 | 0 | 1141.0878 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1252.2821 | 1252.2821 | 0 | 1252.2821 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 341.622 | 341.622 | 0 | 341.622 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1550.6401 | 1433.9577 | 5.3266 | 1439.2843 | 23.1851 | 42.4941 | 65.6793 |  | 45.6765 | 111.3558
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 554.7223 | 554.7223 | 0 | 554.7223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 619.8897 | 619.8897 | 0 | 619.8897 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 226.751 | 226.751 | 0 | 226.751 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 516.2666 | 516.2666 | 0 | 516.2666 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 707.2493 | 707.2493 | 0 | 707.2493 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 106.0325 | 106.0325 | 0 | 106.0325 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 193.0067 | 193.0067 | 0 | 193.0067 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 313.4523 | 313.4523 | 0 | 313.4523 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 240.5866 | 240.5866 | 0 | 240.5866 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.1197 | 4.1197 | 0 | 4.1197 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2127.7805 | 2127.7805 | 0 | 2127.7805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 492.5774 | 492.5774 | 0 | 492.5774 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
82 | RM Huinalá 1_/ | 10.0219 | 10.0219 | 0 | 10.0219 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 15.2883 | 15.2883 | 0 | 15.2883 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 225.6435 | 225.6435 | 0 | 225.6435 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 821.7979 | 821.7979 | 0 | 821.7979 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 224.491 | 224.491 | 0 | 224.491 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 192.3464 | 192.3464 | 0 | 192.3464 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 540.3567 | 540.3567 | 0 | 540.3567 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 290.1158 | 290.1158 | 0 | 290.1158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 96.7115 | 96.7115 | 0 | 96.7115 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 128.6796 | 128.6796 | 0 | 128.6796 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 58.1168 | 58.1168 | 0 | 58.1168 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 748.5536 | 748.5536 | 0 | 748.5536 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1329.8937 | 1329.8937 | 0 | 1329.8937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 465.7464 | 465.7464 | 0 | 465.7464 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 322.1959 | 322.1959 | 0 | 322.1959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 111.7636 | 111.7636 | 0 | 111.7636 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3111.534 | 2973.3867 | 0.00014336 | 2973.3869 | 9.3366 | 9.3366 | 18.6733 |  | 119.4739 | 138.1471
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1694.6999 | 1694.6999 | 0 | 1694.6999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1244.3259 | 1244.3259 | 0 | 1244.3259 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1010.3887 | 1010.3887 | 0 | 1010.3887 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 572.2776 | 572.2776 | 0 | 572.2776 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 87.7105 | 87.7105 | 0 | 87.7105 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 525.7096 | 525.7096 | 0 | 525.7096 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 228.6629 | 228.6629 | 0 | 228.6629 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 598.79 | 598.79 | 0 | 598.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 510.2828 | 510.2828 | 0 | 510.2828 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 738.2814 | 738.2814 | 0 | 738.2814 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 344.4857 | 344.4857 | 0 | 344.4857 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 180.4726 | 180.4726 | 0 | 180.4726 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 88.4965 | 88.4965 | 0 | 88.4965 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 898.6765 | 898.6765 | 0 | 898.6765 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1411.164 | 1411.164 | 0 | 1411.164 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1190.2044 | 1190.2044 | 0 | 1190.2044 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1109.9476 | 1109.9476 | 0 | 1109.9476 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1532.4204 | 1499.7777 | 1.7093 | 1501.4871 | 6.2859 | 11.9469 | 18.2328 |  | 12.7005 | 30.9333
132 | CE La Venta II 1_/ | 1823.4549 | 1823.4549 | 0 | 1823.4549 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 113.6104 | 113.6104 | 0 | 113.6104 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 149.6214 | 149.6214 | 0 | 149.6214 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 199.9578 | 199.9578 | 0 | 199.9578 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 218.4292 | 204.65 | 6.2788 | 210.9288 | 6.4701 | 0.49943 | 6.9695 |  | 0.53093 | 7.5004
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 194.1677 | 194.1677 | 0 | 194.1677 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 696.2518 | 696.2518 | 0 | 696.2518 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1345.251 | 1345.251 | 0 | 1345.251 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 923.8187 | 923.8187 | 0 | 923.8187 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
146 | CH La Yesca | 20879 | 9332.1452 | 304.2716 | 9636.4167 | 399.2478 | 734.6735 | 1133.9213 |  | 10108.6619 | 11242.5832
147 | CCC Baja California 1_/ | 2911.3678 | 2911.3678 | 0 | 2911.3678 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 461.3965 | 461.3965 | 0 | 461.3965 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 747.8401 | 747.8401 | 0 | 747.8401 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 791.8542 | 788.9601 | 0.15155 | 789.1117 | 0.55731 | 1.0592 | 1.6165 |  | 1.126 | 2.7426
151 | SE 1006 Central----Sur | 258.9881 | 251.1278 | 0 | 251.1278 | 2.572 | 2.6297 | 5.2018 |  | 2.6586 | 7.8604
152 | SE 1005 Noroeste | 1013.7331 | 983.2805 | 9.871 | 993.1515 | 11.5483 | 4.3785 | 15.9268 |  | 4.6547 | 20.5816
156 | RM Infiernillo | 282.2678 | 279.8637 | 0.12589 | 279.9896 | 0.46296 | 0.8799 | 1.3429 |  | 0.9354 | 2.2783
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2541.6312 | 2497.3816 | 2.3171 | 2499.6987 | 8.521 | 16.195 | 24.716 |  | 17.2165 | 41.9325
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 220.2317 | 220.2317 | 0 | 220.2317 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 75.1018 | 75.1018 | 0 | 75.1018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 18.123 | 18.123 | 0 | 18.123 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 70.571 | 70.571 | 0 | 70.571 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 31.6526 | 31.6526 | 0 | 31.6526 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 261.2896 | 261.2896 | 0 | 261.2896 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 652.1013 | 641.4769 | 0 | 641.4769 | 2.4999 | 3.7498 | 6.2497 |  | 4.3748 | 10.6244
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 97.3687 | 97.3687 | 0 | 97.3687 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1013.2886 | 1000.4912 | 0.67013 | 1001.1613 | 2.4644 | 4.6837 | 7.1481 |  | 4.9792 | 12.1272
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2407.7662 | 2247.2485 | 80.2589 | 2327.5073 | 80.2589 | 0 | 80.2589 |  | 2.558e-13 | 80.2589
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 547.2344 | 547.2344 | 0 | 547.2344 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1334.0896 | 1128.6239 | 10.0167 | 1138.6406 | 40.1719 | 75.0135 | 115.1854 |  | 80.2636 | 195.449
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 7845.1328 | 3522.4417 | 12.2007 | 3534.6425 | 511.4342 | 551.8409 | 1063.2751 |  | 3247.2152 | 4310.4903
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 601.0829 | 577.9679 | 0 | 577.9679 | 7.705 | 7.705 | 15.41 |  | 7.705 | 23.1149
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 20.6336 | 19.9007 | 0.038379 | 19.9391 | 0.14113 | 0.26824 | 0.40937 |  | 0.28516 | 0.69453
181 | RM CN Laguna Verde | 10766.1729 | 8150.9481 | 228.1088 | 8379.0568 | 228.1088 | 456.2175 | 684.3263 |  | 1702.7898 | 2387.1161
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 533.6672 | 533.6672 | 0 | 533.6672 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 96.1269 | 96.1269 | 0 | 96.1269 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 387.524 | 372.2119 | 0 | 372.2119 | 3.6028 | 5.4043 | 9.0071 |  | 6.305 | 15.3121
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 268.0027 | 229.5006 | 2.0162 | 231.5167 | 7.4143 | 14.0914 | 21.5057 |  | 14.9803 | 36.486
190 | SE 1120 Noroeste | 823.1628 | 705.1312 | 1.986 | 707.1172 | 13.2248 | 17.9166 | 31.1414 |  | 84.9042 | 116.0456
191 | SE 1121 Baja California | 91.4333 | 88.116 | 1.6586 | 89.7747 | 1.6586 | 0 | 1.6586 |  | 1.4433e-14 | 1.6586
192 | SE 1122 Golfo Norte | 645.7002 | 614.9138 | 1.4604 | 616.3743 | 7.9845 | 9.8579 | 17.8425 |  | 11.4835 | 29.326
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 63.5826 | 63.5826 | 0 | 63.5826 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 654.9974 | 633.5675 | 0.69257 | 634.2601 | 4.4772 | 7.7361 | 12.2133 |  | 8.524 | 20.7373
195 | SE 1125 Distribución | 1616.0599 | 1516.4685 | 4.4046 | 1520.8731 | 19.8394 | 36.2476 | 56.0869 |  | 39.0998 | 95.1868
197 | SE 1127 Sureste | 265.8397 | 244.7286 | 1.1055 | 245.8341 | 4.0653 | 7.7265 | 11.7918 |  | 8.2138 | 20.0056
198 | SE 1128 Centro Sur | 335.3649 | 308.264 | 0.46301 | 308.727 | 7.789 | 9.3224 | 17.1114 |  | 9.5265 | 26.6379
199 | SE 1129 Compensación redes | 258.8679 | 245.6135 | 3.0963 | 248.7098 | 4.2022 | 2.8869 | 7.0891 |  | 3.069 | 10.1581
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1165.7664 | 1077.3993 | 1.8626 | 1079.2619 | 24.4486 | 30.6174 | 55.066 |  | 31.4385 | 86.5045
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1477.1293 | 1159.5026 | 16.6325 | 1176.1351 | 61.1646 | 116.2485 | 177.4131 |  | 123.5811 | 300.9942
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2189.241 | 2007.7456 | 0 | 2007.7456 | 51.3823 | 62.971 | 114.3533 |  | 67.142 | 181.4954
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 615.8456 | 600.7084 | 7.5686 | 608.277 | 7.5686 | 0 | 7.5686 |  | 3.9169e-13 | 7.5686
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1778.5311 | 1752.809 | 1.3469 | 1754.156 | 4.9532 | 9.414 | 14.3673 |  | 10.0079 | 24.3751
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1945.9902 | 1902.8391 | 2.2596 | 1905.0987 | 8.3095 | 15.7929 | 24.1024 |  | 16.7891 | 40.8915
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 703.8389 | 703.8389 | 0 | 703.8389 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 800.7055 | 779.905 | 2.2132 | 782.1182 | 4.7774 | 6.6938 | 11.4713 |  | 7.1161 | 18.5873
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 156.8562 | 146.3991 | 5.2285 | 151.6276 | 5.2285 | 0 | 5.2285 |  | 4.1744e-14 | 5.2285
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2308.574 | 2242.3182 | 3.4695 | 2245.7877 | 12.7587 | 24.2491 | 37.0078 |  | 25.7786 | 62.7864
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3046.3579 | 2910.7228 | 4.8726 | 2915.5955 | 28.1125 | 49.0507 | 77.1632 |  | 53.5992 | 130.7624
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 612.9328 | 612.9328 | 0 | 612.9328 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1014.642 | 709.5456 | 1.2004 | 710.746 | 55.667 | 59.0466 | 114.7135 |  | 189.1824 | 303.896
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2001.5506 | 1709.9165 | 18.3891 | 1728.3056 | 37.8388 | 60.1416 | 97.9805 |  | 175.2645 | 273.2449
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1037.4383 | 846.9478 | 7.7578 | 854.7056 | 34.2316 | 37.6823 | 71.9138 |  | 110.8189 | 182.7328
216 | RM CCC Poza Rica | 2514.8317 | 1930.9311 | 0 | 1930.9311 | 231.4926 | 232.9695 | 464.4621 |  | 119.4385 | 583.9006
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2649.8745 | 1770.4119 | 11.4888 | 1781.9008 | 125.9183 | 163.9673 | 289.8856 |  | 578.0881 | 867.9737
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 654.2164 | 648.5089 | 0.29887 | 648.8078 | 1.0991 | 2.0889 | 3.188 |  | 2.2206 | 5.4086
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 710.585 | 584.3851 | 6.6084 | 590.9936 | 24.302 | 46.188 | 70.49 |  | 49.1014 | 119.5915
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 17526.1327 | 14491.5646 | 59.339 | 14550.9036 | 444.2433 | 637.4887 | 1081.732 |  | 1893.4971 | 2975.2291
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 72.3408 | 72.3408 | 0 | 72.3408 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 20.6946 | 20.6946 | 0 | 20.6946 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5527e-15 | -3.5527e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 422.4239 | 316.8179 | 0 | 316.8179 | 42.2424 | 42.2424 | 84.4848 |  | 21.1212 | 105.606
227 | CG Los Humeros II | 1771.5513 | 1678.0127 | 0 | 1678.0127 | 22.0091 | 33.0136 | 55.0227 |  | 38.5159 | 93.5386
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 325.7911 | 307.5064 | 0 | 307.5064 | 4.33 | 6.4479 | 10.7779 |  | 7.5068 | 18.2847
229 | CT TG Baja California II | 1734.8917 | 1411.6024 | 13.9806 | 1425.583 | 64.6608 | 117.5862 | 182.247 |  | 127.0618 | 309.3088
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 107.2175 | 99.6008 | 0.39885 | 99.9997 | 1.4667 | 2.7877 | 4.2544 |  | 2.9635 | 7.2179
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 143.2545 | 133.0777 | 0.53291 | 133.6106 | 1.9597 | 3.7246 | 5.6843 |  | 3.9596 | 9.6439
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 598.0689 | 142.986 | 3.0014 | 145.9874 | 27.5927 | 37.4811 | 65.0738 |  | 387.0077 | 452.0815
235 | CCI Baja California Sur IV | 1634.5736 | 1051.8836 | 30.5125 | 1082.3961 | 112.2072 | 213.2593 | 325.4665 |  | 226.711 | 552.1775
236 | CCI Baja California Sur III | 1535.0152 | 1476.3361 | 0 | 1476.3361 | 19.5597 | 19.5597 | 39.1194 |  | 19.5597 | 58.6791
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 192.6176 | 145.5285 | 2.8552 | 148.3837 | 19.2618 | 19.2618 | 38.5235 |  | 5.7104 | 44.2339
242 | SE 1323 Distribución SUR | 405.1516 | 268.6431 | 5.4393 | 274.0824 | 0.11689 | 5.5562 | 5.6731 |  | 125.3961 | 131.0692
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1421.4968 | 1137.4877 | 0 | 1137.4877 | 96.6028 | 112.5141 | 209.1169 |  | 74.8922 | 284.0091
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1141.7085 | 951.5691 | 6.6035 | 958.1726 | 47.9914 | 73.0556 | 121.0469 |  | 62.4889 | 183.5358
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 316.4469 | 272.499 | 1.8199 | 274.3188 | 9.6853 | 15.7987 | 25.484 |  | 16.6441 | 42.1281
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1037.5536 | 947.5123 | 3.4795 | 950.9918 | 19.8314 | 32.3495 | 52.181 |  | 34.3809 | 86.5618
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 748.4946 | 707.6537 | 2.1386 | 709.7923 | 7.8646 | 14.9474 | 22.812 |  | 15.8902 | 38.7023
251 | SE 1421 Distribución Sur | 428.5354 | 299.3859 | 1.3498 | 300.7357 | 18.7667 | 26.9279 | 45.6946 |  | 82.1051 | 127.7997
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 132.2495 | 132.2495 | 0 | 132.2495 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 551.0792 | 390.2844 | 4.0078 | 394.2922 | 43.3607 | 52.7408 | 96.1015 |  | 60.6856 | 156.787
259 | SE 1521 Distribución Sur | 559.4507 | 296.0179 | 3.7292 | 299.7471 | 29.8936 | 39.1314 | 69.025 |  | 190.6786 | 259.7036
260 | SE 1520 Distribución Norte | 175.2592 | 42.9498 | 0.039847 | 42.9897 | 5.8583 | 5.9903 | 11.8486 |  | 120.421 | 132.2695
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 6575.7622 | 4595.9513 | 67.3433 | 4663.2947 | 367.8936 | 546.5254 | 914.419 |  | 998.0486 | 1912.4676
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 628.6001 | 515.2391 | 5.1423 | 520.3814 | 23.3289 | 41.121 | 64.4498 |  | 43.7689 | 108.2187
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 398.3613 | 321.0475 | 0 | 321.0475 | 18.1915 | 27.2872 | 45.4787 |  | 31.8351 | 77.3139
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 48.154 | 38.798 | 0 | 38.798 | 2.2014 | 3.3021 | 5.5035 |  | 3.8524 | 9.3559
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 752.5416 | 353.6765 | 7.3373 | 361.0137 | 48.5692 | 66.4383 | 115.0074 |  | 276.5205 | 391.5279
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1165.8834 | 937.6598 | 0 | 937.6598 | 53.6997 | 80.5495 | 134.2492 |  | 93.9744 | 228.2236
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1441.1022 | 549.4319 | 47.0107 | 596.4426 | 103.158 | 193.7237 | 296.8817 |  | 547.7779 | 844.6596
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 347.1948 | 156.2376 | 17.3597 | 173.5974 | 17.3597 | 34.7195 | 52.0792 |  | 121.5182 | 173.5974
286 | CCI Baja California Sur V | 1785.5951 | 1339.1963 | 0 | 1339.1963 | 178.5595 | 178.5595 | 357.119 |  | 89.2798 | 446.3988
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 420.4488 | 208.3726 | 9.4359 | 217.8085 | 25.4729 | 34.9891 | 60.462 |  | 142.1783 | 202.6403
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1024.3078 | 470.0561 | 22.7124 | 492.7686 | 70.3955 | 70.3955 | 140.791 |  | 390.7482 | 531.5392
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1171.8249 | 946.9411 | 0 | 946.9411 | 52.9138 | 79.3708 | 132.2846 |  | 92.5992 | 224.8838
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 873.0574 | 712.5957 | 1.2882 | 713.8839 | 37.1446 | 56.8666 | 94.0112 |  | 65.1623 | 159.1735
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 335.0386 | 263.4085 | 1.0321 | 264.4406 | 16.012 | 25.5384 | 41.5504 |  | 29.0476 | 70.598
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 429.5143 | 193.2814 | 21.4757 | 214.7572 | 21.4757 | 42.9514 | 64.4271 |  | 150.33 | 214.7572
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 134.7486 | 108.7254 | 0 | 108.7254 | 6.1231 | 9.1847 | 15.3078 |  | 10.7154 | 26.0232
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1182.3684 | 635.584 | 0 | 635.584 | 84.9228 | 85.7614 | 170.6842 |  | 376.1003 | 546.7845
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1324.4202 | 608.9096 | 15.2863 | 624.1959 | 96.5435 | 114.6028 | 211.1462 |  | 489.078 | 700.2243
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 866.1025 | 664.3952 | 5.7647 | 670.16 | 88.5685 | 88.793 | 177.3615 |  | 18.5811 | 195.9425
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 810.3771 | 205.9729 | 28.1041 | 234.077 | 25.3351 | 65.8251 | 91.1603 |  | 485.1398 | 576.3
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 442.1231 | 156.3913 | 18.7127 | 175.104 | 17.1614 | 30.0566 | 47.218 |  | 219.8011 | 267.0191
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1599.4136 | 339.8559 | 2.9295 | 342.7854 | 59.6585 | 68.615 | 128.2735 |  | 1128.3547 | 1256.6283
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 298.3888 | 131.0604 | 5.9383 | 136.9987 | 20.3319 | 20.3319 | 40.6638 |  | 120.7263 | 161.3901
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1121.2375 | 568.2528 | 5.945 | 574.1978 | 78.9538 | 78.9538 | 157.9077 |  | 389.132 | 547.0397
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 251.3053 | 195.1338 | 0 | 195.1338 | 26.0178 | 26.0178 | 52.0357 |  | 4.1359 | 56.1716
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 752.5331 | 489.1465 | 37.6267 | 526.7732 | 75.2533 | 75.2533 | 150.5066 |  | 75.2533 | 225.7599
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1011.5662 | 435.4918 | 12.3544 | 447.8462 | 64.1582 | 66.3407 | 130.4989 |  | 433.2211 | 563.72
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 7393.9788 | 2311.8045 | 58.4611 | 2370.2656 | 293.6137 | 350.6981 | 644.3118 |  | 4379.4015 | 5023.7133
327 | CG Los Azufres III Fase II | 876.6431 | 1.3346 | 27.4368 | 28.7714 | 26.7695 | 54.8736 | 81.6431 |  | 766.2286 | 847.8717
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 75.7059 | 12.8178 | 2.5218 | 15.3396 | 0.09807 | 2.6815 | 2.7796 |  | 57.5867 | 60.3663
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1066.3466 | 300.4015 | 25.7323 | 326.1338 | 49.616 | 88.464 | 138.08 |  | 602.1328 | 740.2128
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9130.6063 | 2494.314 | 173.713 | 2668.0271 | 350.6768 | 581.2551 | 931.9318 |  | 5530.6474 | 6462.5793
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 97.1145 | 12.8995 | 0.024548 | 12.924 | 3.2126 | 3.2617 | 6.4743 |  | 77.7161 | 84.1904
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1259.3263 | 211.4752 | 41.6694 | 253.1446 | 0.92561 | 43.2491 | 44.1747 |  | 962.007 | 1006.1817
21 | Cierres Parciales | 54913.0503 | 18949.6921 | 780.7265 | 19730.4186 | 2271.0613 | 3666.8563 | 5937.9176 | 0 | 29244.7141 | 35182.6317
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 2983.6594 | 2853.6694 | 4.5628 | 2858.2323 | 20.4054 | 33.4126 | 53.8181 |  | 71.609 | 125.4271
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 883.0509 | 738.6496 | 4.1058 | 742.7554 | 24.8635 | 35.007 | 59.8706 |  | 80.4249 | 140.2954
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 668.8569 | 576.4145 | 8.8553 | 585.2698 | 24.5875 | 29.0903 | 53.6778 |  | 29.9093 | 83.5871
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 741.7859 | 538.4554 | 6.4166 | 544.872 | 46.0781 | 75.2912 | 121.3692 |  | 75.5447 | 196.9139
264 | CC Centro | 10098.8733 | 4914.2638 | 22.4672 | 4936.7311 | 790.6093 | 850.3725 | 1640.9817 |  | 3521.1605 | 5162.1423
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 526.4197 | 207.3841 | 23.7534 | 231.1374 | 22.1543 | 45.9077 | 68.062 |  | 227.2203 | 295.2823
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1711.5727 | 1127.9831 | 10.5687 | 1138.5518 | 103.4528 | 134.7579 | 238.2107 |  | 334.8102 | 573.0209
278 | RM CT José López Portillo | 3574.4848 | 878.7275 | 104.2558 | 982.9833 | 74.4684 | 178.7242 | 253.1927 |  | 2338.3088 | 2591.5015
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 412.4751 | 188.3882 | 3.9936 | 192.3818 | 24.2325 | 29.3521 | 53.5845 |  | 166.5088 | 220.0933
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 266.7213 | 65.4415 | 7.0657 | 72.5071 | 5.4751 | 12.5408 | 18.0159 |  | 176.1983 | 194.2142
284 | CG Los Humeros III | 718.0706 | 491.3114 | 0 | 491.3114 | 75.5864 | 75.5864 | 151.1728 |  | 75.5864 | 226.7591
296 | CC Empalme I | 8105.3898 | 2858.1738 | 207.4287 | 3065.6025 | 428.2631 | 635.6918 | 1063.9548 |  | 3975.8325 | 5039.7873
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1581.5844 | 393.7099 | 3.7415 | 397.4514 | 72.927 | 85.3182 | 158.2452 |  | 1025.8878 | 1184.1329
298 | CC Valle de México II | 6940.5457 | 231.3515 | 231.3515 | 462.703 | 0 | 694.0546 | 694.0546 |  | 5783.7881 | 6477.8427
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 575.732 | 159.9375 | 3.6603 | 163.5977 | 31.7962 | 31.831 | 63.6271 |  | 348.5072 | 412.1343
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 5381.8107 | 1137.8969 | 38.6945 | 1176.5913 | 229.2966 | 267.9911 | 497.2877 |  | 3707.9317 | 4205.2194
313 | CC Empalme II | 6674.6944 | 889.9593 | 0 | 889.9593 | 222.4898 | 222.4898 | 444.9796 |  | 5339.7555 | 5784.7352
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 524.5451 | 178.0435 | 13.8944 | 191.9379 | 22.5314 | 37.7762 | 60.3077 |  | 272.2996 | 332.6072
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1260.2981 | 367.7576 | 46.3082 | 414.0657 | 39.1232 | 85.4314 | 124.5547 |  | 721.6777 | 846.2324
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 773.0194 | 125.157 | 22.6226 | 147.7796 | 12.7146 | 58.6392 | 71.3538 |  | 553.886 | 625.2399
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 388.2762 | 27.0167 | 12.9405 | 39.9573 | 0.0059827 | 31.4326 | 31.4385 |  | 316.8803 | 348.3189
352 | SLT Transf y Transm Qro Isla Carmen NvoCasasGrands y Huasteca | 121.1838 | 0 | 4.0395 | 4.0395 | 0 | 16.1578 | 16.1578 |  | 100.9865 | 117.1444
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 16.7032 correspondiente al cierre de marzo de 2024.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COM DIR COND COSTO TOT
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo
(Millones de pesos a precios de 2024) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2023 | PEF 2024 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2024 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 657448.7095 | 653996.0302 | -0.52516 | 572111.565 | 256111.4494 | 39.161 | 16462.5081 | 239648.9414
Inversión directa |  |  | 437410.8751 | 433958.1958 | -0.78934 | 391755.5764 | 75755.4608 | 17.4569 | 16462.5081 | 59292.9527
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1726.0419 | 1726.0419 | 0 | 1726.0419 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 4632.8992 | 4632.8992 | 1.0542e-08 | 4632.8992 | -1.8989e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -1.8989e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 458.7845 | 458.7845 | 1.0645e-07 | 458.7845 | -1.1868e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.1868e-13
4 | CC | Monterrey II | 5530.2107 | 5530.2107 | -7.6309e-09 | 5530.2107 | 9.4947e-13 | 1.7169e-14 | 0 | 9.4947e-13
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1023.4327 | 1023.4327 | -4.4478e-08 | 1023.4327 | 1.1868e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.1868e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5142.1362 | 5142.1362 | 0 | 5142.1362 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 11712.6155 | 11712.6155 | 4.1697e-09 | 11712.6155 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1670.6361 | 1670.6361 | -2.7247e-08 | 1670.6361 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2215.978 | 2215.978 | -1.4977e-09 | 2215.978 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1777.3799 | 1777.3799 | 2.7478e-08 | 1777.3799 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 2926.0341 | 2926.0341 | 1.1343e-09 | 2926.0341 | 4.7473e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 4.7473e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 846.1325 | 846.1325 | 4.9876e-08 | 846.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 563.9013 | 563.9013 | 8.661e-08 | 563.9013 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1049.7718 | 1049.7718 | 6.3238e-09 | 1049.7718 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1211.165 | 1211.165 | 4.0325e-08 | 1211.165 | 2.3737e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.3737e-13
17 | LT | 301 Centro | 744.026 | 744.026 | 6.1181e-08 | 744.026 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 687.4479 | 687.4479 | 6.6217e-08 | 687.4479 | 1.1868e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.1868e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 462.3366 | 462.3366 | 0 | 462.3366 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 471.3712 | 471.3712 | 0 | 471.3712 | -5.9342e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -5.9342e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 609.31 | 609.31 | 6.9261e-08 | 609.31 | 1.1868e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.1868e-13
22 | SE | 306 Sureste | 751.4603 | 751.4603 | 0 | 751.4603 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 406.5437 | 406.5437 | 0 | 406.5437 | 5.9342e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 5.9342e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 737.1218 | 737.1218 | -5.7251e-08 | 737.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2195.1555 | 2195.1555 | 2.0736e-08 | 2195.1555 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 1917.7912 | 1917.7912 | 2.5466e-08 | 1917.7912 | 2.3737e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.3737e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2036.7325 | 2036.7325 | -3.2591e-09 | 2036.7325 | 2.3737e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.3737e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 5574.8935 | 5574.8935 | -7.5698e-09 | 5574.8935 | -9.4947e-13 | -1.7031e-14 | 0 | -9.4947e-13
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 745.4007 | 745.4007 | -5.6616e-08 | 745.4007 | -2.3737e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.3737e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2199.6576 | 2199.6576 | -1.9185e-08 | 2199.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 4602.2556 | 4602.2556 | -9.1696e-09 | 4602.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1074.0148 | 1074.0148 | -4.2384e-08 | 1074.0148 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1296.0574 | 1296.0574 | 3.5122e-08 | 1296.0574 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1210.897 | 1210.897 | -3.7592e-08 | 1210.897 | -2.3737e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.3737e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 676.4372 | 676.4372 | -9.8139e-09 | 676.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 143.4524 | 143.4524 | -2.9418e-07 | 143.4524 | 2.9671e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 2.9671e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 2892.5726 | 2892.5726 | 1.4589e-08 | 2892.5726 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 1901.1325 | 1901.1325 | 0 | 1901.1325 | 2.3737e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.3737e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1096.9414 | 1096.9414 | 0 | 1096.9414 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 247.251 | 247.251 | 0 | 247.251 | -2.9671e-14 | -1.2e-14 | 0 | -2.9671e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4130.7754 | 4130.7754 | 0 | 4130.7754 | 4.7473e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 4.7473e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1793.8828 | 1793.8828 | -1.8501e-09 | 1793.8828 | 4.7473e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 4.7473e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 730.761 | 730.761 | 0 | 730.761 | -2.3737e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.3737e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 367.4203 | 367.4203 | 0 | 367.4203 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 956.9858 | 956.9858 | 0 | 956.9858 | 1.1868e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.1868e-13
46 | SE | 503 Oriental | 357.4757 | 357.4757 | 0 | 357.4757 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 748.2887 | 748.2887 | -4.4358e-09 | 748.2887 | 2.3737e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.3737e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 935.4104 | 935.4104 | 3.5484e-09 | 935.4103 | -1.1868e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.1868e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2118.9008 | 2118.9008 | 1.9916e-08 | 2118.9008 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2546.7748 | 2546.7748 | 1.7873e-08 | 2546.7748 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 478.1178 | 478.1178 | -6.9423e-09 | 478.1178 | 5.9342e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 5.9342e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 459.6073 | 459.6073 | -9.9042e-08 | 459.6073 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 278.4315 | 278.4315 | -1.6349e-07 | 278.4315 | -5.9342e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -5.9342e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 434.0931 | 434.0931 | 9.7217e-08 | 434.0931 | -1.1868e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.1868e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 353.7542 | 353.7542 | 1.8766e-08 | 353.7542 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 229.8128 | 229.8128 | 1.9808e-07 | 229.8128 | -5.9342e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -5.9342e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1302.5217 | 1302.5217 | 3.4948e-08 | 1302.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 505.9837 | 505.9837 | -8.9964e-08 | 505.9837 | 1.1868e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.1868e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 1893.4817 | 1893.4817 | 3.5056e-09 | 1891.9986 | -4.7473e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -4.7473e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1285.9406 | 1285.9406 | 3.2817e-08 | 1285.9406 | 4.7473e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 4.7473e-13
62 | CCC | Pacífico | 10590.2632 | 10590.2632 | 3.9848e-09 | 10590.2632 | 17.0915 | 0.16139 | 0 | 17.0915
63 | CH | El Cajón | 13921.8553 | 13921.8553 | -3.0312e-09 | 13921.8551 | 6070.5336 | 43.6043 | 0 | 6070.5336
64 | LT | Lineas Centro | 111.8016 | 111.8016 | 5.9377e-08 | 111.8016 | 1.4835e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.4835e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1141.0878 | 1141.0878 | 3.6983e-08 | 1141.0878 | -2.3737e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.3737e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1252.2822 | 1252.2822 | 0 | 1252.2822 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 341.622 | 341.622 | 0 | 341.622 | -5.9342e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -5.9342e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1550.6401 | 1550.6401 | -2.9356e-08 | 1550.6401 | 111.3558 | 7.1813 | 0 | 111.3558
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 554.7223 | 554.7223 | -8.206e-08 | 554.7223 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 619.8897 | 619.8897 | -7.3433e-08 | 619.8897 | 1.1868e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.1868e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 226.751 | 226.751 | -2.0075e-07 | 226.751 | -5.9342e-14 | -2.617e-14 | 0 | -5.9342e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 516.2666 | 516.2666 | -8.8173e-08 | 516.2666 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 707.2493 | 707.2494 | 6.4363e-08 | 707.2493 | 1.1868e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.1868e-13
74 | RM | Botello | 106.0325 | 106.0325 | -6.2607e-08 | 106.0325 | 1.4835e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.4835e-14
75 | RM | Carbón II | 193.0067 | 193.0067 | -3.4395e-08 | 193.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 313.4523 | 313.4523 | -1.3463e-07 | 313.4523 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 240.5866 | 240.5866 | -2.7593e-08 | 240.5866 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.1197 | 4.1197 | -1.6114e-06 | 4.1197 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2127.7806 | 2127.7806 | 0 | 2127.7806 | 2.3737e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.3737e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 492.5774 | 492.5774 | 0 | 492.5774 | -5.9342e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -5.9342e-14
82 | RM | Huinalá | 10.0219 | 10.0219 | 3.312e-07 | 10.0219 | 1.8544e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 1.8544e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 15.2883 | 15.2883 | -4.3421e-07 | 15.2883 | 3.7089e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 3.7089e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 225.6435 | 225.6435 | 0 | 225.6435 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 821.7979 | 821.7979 | 0 | 821.7979 | -2.3737e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.3737e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 224.491 | 224.491 | 0 | 224.491 | -2.9671e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -2.9671e-14
91 | RM | Punta Prieta | 192.3464 | 192.3464 | 2.194e-07 | 192.3464 | -2.9671e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -2.9671e-14
92 | RM | Salamanca | 540.3567 | 540.3567 | -6.1427e-09 | 540.3567 | 1.1868e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.1868e-13
93 | RM | Tuxpango | 290.1158 | 290.1158 | 1.569e-07 | 290.1158 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 96.7115 | 96.7115 | 0 | 96.7115 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 128.6796 | 128.6796 | 0 | 128.6796 | 2.9671e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 2.9671e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 58.1168 | 58.1168 | -1.1423e-07 | 58.1168 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 748.5536 | 748.5536 | -6.0811e-08 | 748.5536 | -1.1868e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.1868e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1329.8937 | 1329.8937 | 3.6724e-08 | 1329.8937 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 465.7464 | 465.7464 | 1.0486e-07 | 465.7464 | -1.7803e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -1.7803e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 322.1959 | 322.1959 | -1.0302e-08 | 322.1959 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 111.7636 | 111.7636 | -2.9698e-08 | 111.7637 | 2.9671e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 2.9671e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3111.534 | 3111.534 | 2.1333e-09 | 3111.534 | 138.1471 | 4.4398 | 0 | 138.1471
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1694.6999 | 1694.6999 | -2.686e-08 | 1694.6999 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1244.3259 | 1244.3259 | 0 | 1244.3259 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1010.3887 | 1010.3887 | 4.5053e-08 | 1010.3887 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 572.2777 | 572.2777 | 5.8001e-09 | 572.2777 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 87.7105 | 87.7105 | -3.7843e-08 | 87.7105 | 1.4835e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.4835e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 525.7096 | 525.7096 | 8.6589e-08 | 525.7096 | -1.1868e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.1868e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 228.6629 | 228.6629 | 2.1359e-07 | 228.6629 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 598.79 | 598.79 | 5.5433e-09 | 598.79 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 510.2828 | 510.2828 | 0 | 510.2828 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 738.2814 | 738.2814 | 0 | 738.2814 | 1.1868e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.1868e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 344.4857 | 344.4857 | 1.4178e-07 | 344.4857 | -5.9342e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -5.9342e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 180.4726 | 180.4726 | -2.3384e-07 | 180.4726 | -5.9342e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -5.9342e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 88.4965 | 88.4965 | 3.7507e-08 | 88.4965 | -1.4835e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.4835e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 898.6761 | 898.6761 | -4.6959e-08 | 898.6761 | -2.3737e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.3737e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1411.164 | 1411.164 | -2.3521e-09 | 1411.164 | -2.3737e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.3737e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1190.2044 | 1190.2044 | -3.8246e-08 | 1190.2044 | -4.7473e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -4.7473e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1109.9476 | 1109.9476 | 5.981e-09 | 1109.9476 | -2.3737e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.3737e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1532.4204 | 1532.4204 | 0 | 1532.4204 | 30.9333 | 2.0186 | 0 | 30.9333
132 | CE | La Venta II | 1823.4549 | 1823.4549 | 0 | 1823.4549 | 1.4242e-12 | 7.8105e-14 | 0 | 1.4242e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 113.6104 | 113.6104 | -2.9216e-08 | 113.6104 | -2.9671e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -2.9671e-14
138 | SE | 911 Noreste | 149.6214 | 149.6214 | 0 | 149.6214 | -5.9342e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -5.9342e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 199.9578 | 199.9578 | 2.1105e-07 | 199.9578 | 2.9671e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 2.9671e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 218.4292 | 218.4292 | 1.932e-07 | 218.4292 | 7.5004 | 3.4338 | 0 | 7.5004
141 | SE | 915 Occidental | 194.1677 | 194.1677 | 2.1734e-07 | 194.1677 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 696.2518 | 696.2518 | 6.5379e-08 | 696.2518 | -2.3737e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.3737e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1345.251 | 1345.251 | -3.1371e-08 | 1345.251 | -4.7473e-13 | -3.529e-14 | 0 | -4.7473e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 923.8187 | 923.8187 | 5.2867e-08 | 923.8187 | -1.1868e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.1868e-13
146 | CH | La Yesca | 20879 | 20879 | 0 | 20878.9999 | 11242.5832 | 53.8464 | 0 | 11242.5832
147 | CCC | Baja California | 2911.3678 | 2911.3678 | 0 | 2911.3678 | 9.4947e-13 | 3.2612e-14 | 0 | 9.4947e-13
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 461.3965 | 461.3965 | -7.1939e-09 | 461.3965 | 5.9342e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 5.9342e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 747.8401 | 747.8401 | 4.4384e-09 | 747.8401 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 791.8542 | 791.8542 | 4.1917e-09 | 791.8542 | 2.7426 | 0.34635 | 0 | 2.7426
151 | SE | 1006 Central----Sur | 258.9881 | 258.9881 | -1.6295e-07 | 258.9881 | 7.8604 | 3.035 | 0 | 7.8604
152 | SE | 1005 Noroeste | 1013.7331 | 1013.7331 | 0 | 1013.7331 | 20.5816 | 2.0303 | 0 | 20.5816
156 | RM | Infiernillo | 282.2678 | 282.2678 | 1.6127e-07 | 282.2678 | 2.2783 | 0.80712 | 0 | 2.2783
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2541.6312 | 2541.6312 | 1.6604e-08 | 2541.6312 | 41.9325 | 1.6498 | 0 | 41.9325
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 220.2317 | 220.2317 | 0 | 220.2317 | 5.9342e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 5.9342e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 75.1018 | 75.1018 | -5.6192e-07 | 75.1018 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 18.123 | 18.123 | 0 | 18.123 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 70.571 | 70.571 | 0 | 70.571 | -1.4835e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.4835e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 31.6526 | 31.6526 | 0 | 31.6526 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 261.2896 | 261.2896 | -2.5407e-08 | 261.2896 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 652.1013 | 652.1013 | -1.018e-08 | 652.1013 | 10.6244 | 1.6293 | 0 | 10.6244
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 97.3687 | 97.3687 | 6.8178e-08 | 97.3687 | -2.9671e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -2.9671e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1013.2886 | 1013.2886 | 4.4924e-08 | 1013.2886 | 12.1272 | 1.1968 | 0 | 12.1272
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2407.7662 | 2407.7662 | 2.0284e-08 | 2407.7662 | 80.2589 | 3.3333 | 0 | 80.2589
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 547.2344 | 547.2344 | 6.0655e-09 | 547.2344 | -2.3737e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.3737e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1334.0896 | 1334.0896 | -3.1633e-08 | 1334.0896 | 195.449 | 14.6504 | 0 | 195.449
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 9537.5457 | 7845.1328 | -17.7447 | 7845.1328 | 4310.4903 | 54.9448 | 0 | 4310.4903
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 601.0829 | 601.0829 | -7.0209e-08 | 601.0829 | 23.1149 | 3.8455 | 0 | 23.1149
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 20.6336 | 20.6336 | 2.0453e-06 | 20.6336 | 0.69453 | 3.366 | 0 | 0.69453
181 | RM | CN Laguna Verde | 10766.1729 | 10766.1729 | 6.1658e-10 | 10766.1729 | 2387.1161 | 22.1724 | 0 | 2387.1161
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 533.6672 | 533.6672 | 0 | 533.6672 | -1.7803e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -1.7803e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 96.1269 | 96.1269 | 0 | 96.1269 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 387.524 | 387.524 | 1.7131e-08 | 387.524 | 15.3121 | 3.9513 | 0 | 15.3121
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4081.2286 | 4081.2286 | 8.1324e-10 | 3429.6201 | 625.2468 | 15.3201 | 625.2468 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 268.0027 | 268.0027 | -1.6985e-07 | 268.0027 | 36.486 | 13.614 | 0 | 36.486
190 | SE | 1120 Noroeste | 823.1628 | 823.1628 | -8.0646e-09 | 823.1628 | 116.0456 | 14.0975 | 0 | 116.0456
191 | SE | 1121 Baja California | 91.4333 | 91.4333 | 3.6302e-08 | 91.4333 | 1.6586 | 1.814 | 0 | 1.6586
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 645.7002 | 645.7002 | 7.0498e-08 | 645.7002 | 29.326 | 4.5417 | 0 | 29.326
193 | SE | 1123 Norte | 63.5826 | 63.5826 | -5.2203e-08 | 63.5826 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 654.9974 | 654.9974 | 7.4565e-08 | 654.9974 | 20.7373 | 3.166 | 0 | 20.7373
195 | SE | 1125 Distribución | 1616.0599 | 1616.0599 | -2.8168e-08 | 1616.0599 | 95.1868 | 5.8901 | 0 | 95.1868
197 | SE | 1127 Sureste | 265.8397 | 265.8397 | -2.4972e-08 | 265.8397 | 20.0056 | 7.5254 | 0 | 20.0056
198 | SE | 1128 Centro Sur | 335.3649 | 335.3649 | -1.9795e-08 | 335.3649 | 26.6379 | 7.943 | 0 | 26.6379
199 | SE | 1129 Compensación redes | 258.8679 | 258.8679 | -1.6302e-07 | 258.8679 | 10.1581 | 3.9241 | 0 | 10.1581
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1165.7664 | 1165.7664 | 3.62e-08 | 1165.7664 | 86.5045 | 7.4204 | 0 | 86.5045
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1477.1293 | 1477.1293 | -2.857e-08 | 1477.1293 | 300.9942 | 20.377 | 0 | 300.9942
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2189.241 | 2189.241 | -1.9276e-08 | 2189.241 | 181.4954 | 8.2903 | 0 | 181.4954
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 615.8456 | 615.8456 | 5.3898e-09 | 615.8456 | 7.5686 | 1.229 | 0 | 7.5686
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1778.5311 | 1778.5311 | 2.746e-08 | 1778.5311 | 24.3751 | 1.3705 | 0 | 24.3751
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1945.9902 | 1945.9902 | 3.411e-09 | 1945.9902 | 40.8915 | 2.1013 | 0 | 40.8915
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 703.8389 | 703.8389 | 5.9959e-08 | 703.8389 | -1.1868e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.1868e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 800.7055 | 800.7055 | -8.2908e-09 | 800.7055 | 18.5873 | 2.3214 | 0 | 18.5873
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 156.8562 | 156.8562 | 3.1137e-07 | 156.8562 | 5.2285 | 3.3333 | 0 | 5.2285
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2221.3753 | 2221.3753 | 0 | 883.0509 | 1.6703e-05 | 7.5193e-07 | 1.6703e-05 | 0
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2308.574 | 2308.574 | -1.9718e-08 | 2308.574 | 62.7864 | 2.7197 | 0 | 62.7864
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3046.3579 | 3046.3579 | -2.1789e-09 | 3046.3579 | 130.7624 | 4.2924 | 0 | 130.7624
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 612.9328 | 612.9328 | -5.4154e-09 | 612.9328 | -1.1868e-13 | -1.9363e-14 | 0 | -1.1868e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1014.642 | 1014.642 | 6.5427e-09 | 1014.642 | 303.896 | 29.9511 | 0 | 303.896
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4026.6571 | 2001.5506 | -50.2925 | 2001.5506 | 273.2449 | 13.6517 | 0 | 273.2449
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1037.4383 | 1037.4383 | 4.7077e-08 | 1037.4383 | 182.7328 | 17.6138 | 0 | 182.7328
216 | RM | CCC Poza Rica | 2514.8317 | 2514.8317 | -2.6395e-09 | 2514.8317 | 583.9006 | 23.2183 | 0 | 583.9006
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2649.8745 | 2649.8745 | 1.5926e-08 | 2649.8745 | 867.9737 | 32.7553 | 0 | 867.9737
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 654.2164 | 654.2164 | 6.4507e-08 | 654.2164 | 5.4086 | 0.82673 | 0 | 5.4086
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 710.585 | 710.585 | 5.939e-08 | 710.585 | 119.5915 | 16.83 | 0 | 119.5915
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 17526.1327 | 17526.1327 | 2.5971e-09 | 17526.1327 | 2975.2291 | 16.976 | 0 | 2975.2291
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 72.3408 | 72.3408 | 6.2925e-07 | 72.3408 | -1.4835e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.4835e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 20.6946 | 20.6946 | -2.0392e-06 | 20.6946 | -3.7089e-15 | -1.7922e-14 | 0 | -3.7089e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 422.4239 | 422.4239 | 0 | 422.4239 | 105.606 | 25 | 0 | 105.606
227 | CG | Los Humeros II | 1771.5513 | 1771.5513 | -3.7469e-09 | 1771.5513 | 93.5386 | 5.28 | 0 | 93.5386
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 325.7911 | 325.7911 | -1.2953e-07 | 325.7911 | 18.2847 | 5.6124 | 0 | 18.2847
229 | CT | TG Baja California II | 1734.8917 | 1734.8917 | -2.4325e-08 | 1734.8917 | 309.3088 | 17.8287 | 0 | 309.3088
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 107.2175 | 107.2175 | -3.0958e-08 | 107.2175 | 7.2179 | 6.732 | 0 | 7.2179
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 143.2545 | 143.2545 | -2.317e-08 | 143.2545 | 9.6439 | 6.732 | 0 | 9.6439
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 598.0689 | 598.0689 | 7.0563e-08 | 598.0689 | 452.0815 | 75.5902 | 0 | 452.0815
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1634.5736 | 1634.5736 | 2.7849e-08 | 1634.5736 | 552.1775 | 33.7811 | 0 | 552.1775
236 | CCI | Baja California Sur III | 1535.0152 | 1535.0152 | 2.7492e-08 | 1535.0152 | 58.6791 | 3.8227 | 0 | 58.6791
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 192.6176 | 192.6176 | -2.1909e-07 | 192.6176 | 44.2339 | 22.9646 | 0 | 44.2339
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 405.1516 | 405.1516 | 1.6385e-08 | 405.1516 | 131.0692 | 32.3507 | 0 | 131.0692
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1421.4968 | 1421.4968 | 2.9688e-08 | 1421.4968 | 284.0091 | 19.9796 | 0 | 284.0091
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1141.7085 | 1141.7085 | 2.9073e-09 | 1141.7085 | 183.5358 | 16.0755 | 0 | 183.5358
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1559.7507 | 1559.7507 | -4.2562e-09 | 673.8679 | 1.6703e-05 | 1.0709e-06 | 1.6703e-05 | 0
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 316.4469 | 316.4469 | 2.0978e-08 | 316.4468 | 42.1281 | 13.3128 | 0 | 42.1281
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1037.5536 | 1037.5536 | 4.3873e-08 | 1037.5536 | 86.5618 | 8.3429 | 0 | 86.5618
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 958.5826 | 958.5826 | 4.4025e-08 | 526.9635 | 1.6703e-05 | 1.7425e-06 | 1.6703e-05 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 748.4946 | 748.4946 | 5.6382e-08 | 748.4946 | 38.7023 | 5.1707 | 0 | 38.7023
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 428.5354 | 428.5354 | 1.5491e-08 | 428.5354 | 127.7997 | 29.8224 | 0 | 127.7997
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 132.2495 | 132.2495 | 3.693e-07 | 132.2495 | -2.9671e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -2.9671e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 551.0792 | 551.0792 | -6.0232e-09 | 551.0792 | 156.787 | 28.4509 | 0 | 156.787
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 559.4507 | 559.4507 | -8.1367e-08 | 559.4507 | 259.7036 | 46.4212 | 0 | 259.7036
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 175.2592 | 175.2592 | -2.4079e-07 | 175.2592 | 132.2695 | 75.4708 | 0 | 132.2695
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 6575.7622 | 6575.7622 | 0 | 5344.1646 | 1912.4676 | 29.0836 | 0 | 1912.4676
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 628.6001 | 628.6001 | -7.2416e-08 | 628.6001 | 108.2187 | 17.2158 | 0 | 108.2187
264 | CC | Centro | 12190.0803 | 12139.9707 | -0.41107 | 7345.7548 | 1.6703e-05 | 1.3759e-07 | 1.6703e-05 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 2969.4281 | 2969.4281 | 0 | 1523.2985 | 1523.2985 | 51.2994 | 1523.2985 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 398.3613 | 398.3613 | -1.1427e-07 | 398.3613 | 77.3139 | 19.408 | 0 | 77.3139
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 344.6578 | 344.6578 | 0 | 344.604 | 344.604 | 99.9844 | 344.604 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 48.154 | 48.154 | 6.8929e-08 | 48.154 | 9.3559 | 19.4292 | 0 | 9.3559
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 752.5416 | 752.5416 | 4.4107e-09 | 752.5416 | 391.5279 | 52.0274 | 0 | 391.5279
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 3600.097 | 3600.097 | 0 | 1711.5727 | 1.6703e-05 | 4.6397e-07 | 1.6703e-05 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1165.8834 | 1165.8834 | 0 | 1165.8834 | 228.2236 | 19.5752 | 0 | 228.2236
278 | RM | CT José López Portillo | 3574.4848 | 3574.4848 | 0 | 3574.4848 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1697.4794 | 1697.4794 | 0 | 412.4751 | 1.6703e-05 | 9.84e-07 | 1.6703e-05 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1_/ | 1570.9116 | 1441.1022 | -8.2633 | 844.6596 | 844.6596 | 58.6121 | 0 | 844.6596
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1002.192 | 1002.192 | 0 | 266.7213 | 1.6703e-05 | 1.6667e-06 | 1.6703e-05 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 347.1948 | 347.1948 | -9.5602e-09 | 347.1948 | 173.5974 | 50 | 0 | 173.5974
284 | CG | Los Humeros III | 2169.9947 | 2169.9947 | 0 | 718.0706 | 1.6703e-05 | 7.6973e-07 | 1.6703e-05 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 1785.5951 | 1785.5951 | 3.7174e-09 | 1785.5951 | 446.3988 | 25 | 0 | 446.3988
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 420.4488 | 420.4488 | -1.0037e-07 | 420.4488 | 202.6403 | 48.1962 | 0 | 202.6403
289 | CH | Chicoasén II | 6915.7013 | 6915.7013 | -9.5983e-10 | 6454.4619 | 6454.4619 | 93.3305 | 6454.4619 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1024.3078 | 1024.3078 | 6.481e-09 | 1024.3078 | 531.5392 | 51.8925 | 0 | 531.5392
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1171.8249 | 1171.8249 | -2.8326e-09 | 1171.8249 | 224.8838 | 19.1909 | 0 | 224.8838
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 873.0574 | 873.0574 | -3.8019e-09 | 873.0574 | 159.1735 | 18.2317 | 0 | 159.1735
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 335.0386 | 335.0386 | 1.2596e-07 | 335.0386 | 70.598 | 21.0716 | 0 | 70.598
296 | CC | Empalme I | 12072.6387 | 12072.6387 | 0 | 7964.8269 | 1.6703e-05 | 1.3836e-07 | 1.6703e-05 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2403.0776 | 2403.0776 | 2.0323e-08 | 1447.8752 | 1.6703e-05 | 6.9508e-07 | 1.6703e-05 | 0
298 | CC | Valle de México II | 11671.4363 | 11671.4363 | 0 | 7104.0762 | 1.6703e-05 | 1.4311e-07 | 1.6703e-05 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 429.5143 | 429.5143 | -1.0598e-07 | 429.5143 | 214.7572 | 50 | 0 | 214.7572
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | 3332.8077 | 3179.1383 | -4.6108 | 2118.4625 | 2118.4625 | 66.6364 | 2118.4625 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 134.7486 | 134.7486 | -4.9265e-08 | 134.7486 | 26.0232 | 19.3124 | 0 | 26.0232
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1182.3684 | 1182.3684 | 3.5692e-08 | 1182.3684 | 546.7845 | 46.2448 | 0 | 546.7845
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1324.4202 | 1324.4202 | -3.437e-08 | 1324.4202 | 700.2243 | 52.8703 | 0 | 700.2243
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 866.1025 | 866.1025 | -4.8726e-08 | 866.1025 | 195.9425 | 22.6235 | 0 | 195.9425
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 810.3771 | 810.3771 | 8.1919e-09 | 810.3771 | 576.3 | 71.115 | 0 | 576.3
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1954.6753 | 1954.6753 | 0 | 575.732 | 1.6703e-05 | 8.5453e-07 | 1.6703e-05 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 5875.6868 | 5858.9836 | -0.28428 | 5396.434 | 5396.434 | 92.1053 | 5396.434 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 442.1231 | 442.1231 | 1.1047e-07 | 442.1231 | 267.0191 | 60.3947 | 0 | 267.0191
313 | CC | Empalme II | 12084.2307 | 12084.2307 | 0 | 6631.1362 | 1.6703e-05 | 1.3822e-07 | 1.6703e-05 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1599.4136 | 1599.4136 | -2.8461e-08 | 1599.4136 | 1256.6283 | 78.5681 | 0 | 1256.6283
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 298.3888 | 298.3888 | -1.4143e-07 | 298.3888 | 161.3901 | 54.0872 | 0 | 161.3901
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1121.2375 | 1121.2375 | 4.3559e-08 | 1121.2375 | 547.0397 | 48.7889 | 0 | 547.0397
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 251.3053 | 251.3053 | 0 | 251.3053 | 56.1716 | 22.3519 | 0 | 56.1716
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 752.5331 | 752.5331 | 0 | 752.5331 | 225.7599 | 30 | 0 | 225.7599
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1011.5662 | 1011.5662 | -4.5e-08 | 1011.5662 | 563.72 | 55.7274 | 0 | 563.72
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 981.0457 | 981.0457 | 0 | 524.5451 | 1.6703e-05 | 1.7026e-06 | 1.6703e-05 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 7393.9788 | 7393.9788 | 0 | 7393.9788 | 5023.7133 | 67.9433 | 0 | 5023.7133
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 876.6431 | 876.6431 | -7.5727e-09 | 876.6431 | 847.8717 | 96.718 | 0 | 847.8717
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 75.7059 | 75.7059 | 0 | 75.7059 | 60.3663 | 79.7379 | 0 | 60.3663
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1066.3466 | 1066.3466 | 4.2688e-08 | 1066.3466 | 740.2128 | 69.4158 | 0 | 740.2128
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2427.7767 | 2427.7767 | 0 | 1118.6221 | 1.6703e-05 | 6.88e-07 | 1.6703e-05 | 0
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2782.5861 | 2782.5861 | 0 | 668.7158 | 1.6703e-05 | 6.0028e-07 | 1.6703e-05 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9130.6063 | 9130.6063 | 0 | 9130.6063 | 6462.5793 | 70.7793 | 0 | 6462.5793
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 97.1145 | 97.1145 | -6.8357e-08 | 97.1145 | 84.1904 | 86.6919 | 0 | 84.1904
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1386.399 | 1386.399 | 0 | 388.2762 | 1.6703e-05 | 1.2048e-06 | 1.6703e-05 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1259.3263 | 1259.3263 | -2.6357e-09 | 1259.3263 | 1006.1817 | 79.8984 | 0 | 1006.1817
352 | SLT | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 1524.6811 | 2139.8129 | 40.345 | 0.00011692 | 0.00011692 | 5.4641e-06 | 0.00011692 | 0
Inversión condicionada |  |  | 220037.8344 | 220037.8344 | 7.7529e-08 | 180355.9886 | 180355.9886 | 81.9659 | 0 | 180355.9886
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6021.8377 | 6021.8377 | 0 | 6021.8377 | 6021.8377 | 100 | 0 | 6021.8377
2 | CC | Altamira II | 4306.7531 | 4306.7531 | 0 | 4306.7531 | 4306.7531 | 100 | 0 | 4306.7531
3 | CC | Bajío | 6133.248 | 6133.248 | 0 | 6133.248 | 6133.248 | 100 | 0 | 6133.248
4 | CC | Campeche | 2500.8049 | 2500.8049 | 1.6875e-08 | 2500.8049 | 2500.8049 | 100 | 0 | 2500.8049
5 | CC | Hermosillo | 2926.2667 | 2926.2667 | -1.1342e-09 | 2904.3524 | 2904.3524 | 99.2511 | 0 | 2904.3524
6 | CT | Mérida III | 3411.211 | 3411.211 | 0 | 3411.211 | 3411.211 | 100 | 0 | 3411.211
7 | CC | Monterrey III | 4322.12 | 4322.12 | 0 | 4322.12 | 4322.12 | 100 | 0 | 4322.12
8 | CC | Naco - Nogales | 2697.9009 | 2697.9009 | 0 | 2697.9009 | 2697.9009 | 100 | 0 | 2697.9009
9 | CC | Río Bravo II | 3974.5264 | 3974.5264 | 0 | 3974.5264 | 3974.5264 | 100 | 0 | 3974.5264
10 | CC | Mexicali | 5932.1415 | 5932.1415 | 0 | 5932.1415 | 5932.1415 | 100 | 0 | 5932.1415
11 | CC | Saltillo | 2857.2494 | 2857.2494 | 0 | 2857.2494 | 2857.2494 | 100 | 0 | 2857.2494
12 | CC | Tuxpan II | 5073.597 | 5073.597 | 0 | 5073.597 | 5073.597 | 100 | 0 | 5073.597
15 | CC | Altamira III y IV | 9010.4222 | 9010.4222 | 7.3666e-10 | 9010.4222 | 9010.4222 | 100 | 0 | 9010.4222
16 | CC | Chihuahua III | 2838.4113 | 2838.4113 | -2.3386e-09 | 2838.4113 | 2838.4113 | 100 | 0 | 2838.4113
17 | CC | La Laguna II | 5668.3105 | 5668.3105 | -1.1711e-09 | 5668.3105 | 5668.3105 | 100 | 0 | 5668.3105
18 | CC | Río Bravo III | 4458.179 | 4458.179 | -1.021e-08 | 4458.179 | 4458.179 | 100 | 0 | 4458.179
19 | CC | Tuxpan III y IV | 9694.6676 | 9694.6676 | 5.0377e-09 | 9662.1153 | 9662.1153 | 99.6642 | 0 | 9662.1153
20 | CC | Altamira V | 9546.6036 | 9546.6036 | 5.1158e-09 | 9546.6036 | 9546.6036 | 100 | 0 | 9546.6036
21 | CC | Tamazunchale | 8068.287 | 8068.287 | 0 | 8068.287 | 8068.287 | 100 | 0 | 8068.287
24 | CC | Río Bravo IV | 4465.7339 | 4465.7339 | 1.0936e-08 | 4465.7339 | 4465.7339 | 100 | 0 | 4465.7339
25 | CC | Tuxpan V | 4926.6998 | 4926.6998 | 9.2393e-09 | 4875.7752 | 4875.7752 | 98.9664 | 0 | 4875.7752
26 | CC | Valladolid III | 4438.7018 | 4438.7018 | 1.0255e-08 | 4438.7018 | 4438.7018 | 100 | 0 | 4438.7018
28 | CCC | Norte II | 7857.7599 | 7857.7599 | 5.3706e-09 | 7857.7599 | 7857.7599 | 100 | 0 | 7857.7599
29 | CCC | Norte | 8044.0273 | 8044.0273 | 0 | 8044.0273 | 8044.0273 | 100 | 0 | 8044.0273
31 | CE | La Venta III | 2674.4046 | 2674.4046 | 1.8261e-08 | 2674.4046 | 2674.4046 | 100 | 0 | 2674.4046
33 | CE | Oaxaca I | 2700.216 | 2700.216 | 1.8087e-08 | 2700.216 | 2700.216 | 100 | 0 | 2700.216
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 8406.7369 | 8406.7369 | 5.4146e-09 | 8406.7369 | 8406.7369 | 100 | 0 | 8406.7369
36 | CC | Baja California III | 4403.4239 | 4403.4239 | -1.0337e-08 | 3601.206 | 3601.206 | 81.782 | 0 | 3601.206
38 | CC | Norte III (Juárez) | 17184.7285 | 17184.7285 | 1.934e-10 | 9393.382 | 9393.382 | 54.6612 | 0 | 9393.382
40 | CE | Sureste I | 9401.4768 | 9401.4768 | 0 | 2615.0068 | 2615.0068 | 27.8149 | 0 | 2615.0068
42 | CC | Noroeste | 10950.8917 | 10950.8917 | -4.1567e-09 | 5587.1116 | 5587.1116 | 51.0197 | 0 | 5587.1116
43 | CC | Noreste | 24602.8892 | 24602.8892 | 1.9845e-09 | 5770.2492 | 5770.2492 | 23.4535 | 0 | 5770.2492
45 | CC | Topolobampo III 1_/ | 10537.6063 | 10537.6063 | -6.2991e-10 | 10537.6063 | 10537.6063 | 100 | 0 | 10537.6063
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se modificaron los montos contratados y comprometidos de algunos proyectos con respecto al PEF 2024, en virtud de que el monto comprometido era mayor al monto contratado.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 16.7032 correspondiente al cierre de marzo de 2024.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN INV FIN DIR
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 16.7032
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo
(Millones de pesos a precios de 2024) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
262 |  | Total Inversión Directa | 2209576.2987 | 2209576.2987 | 2209576.2987
Autorizados en 1997 |  |  | 65466.3132 | 65466.3132 | 65466.3132
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2932.2537 | 2932.2537 | 2932.2537 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 12905.4376 | 12905.4376 | 12905.4376 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 632.2491 | 632.2491 | 632.2491 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 7903.6217 | 7903.6217 | 7903.6217 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1047.8584 | 1047.8584 | 1047.8584 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 7791.5232 | 7791.5232 | 7791.5232 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 7276.9156 | 7276.9156 | 7276.9156 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 4425.6584 | 4425.6584 | 4425.6584 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 4667.3071 | 4667.3071 | 4667.3071 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3046.8905 | 3046.8905 | 3046.8905 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3264.8214 | 3264.8214 | 3264.8214 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3311.7422 | 3311.7422 | 3311.7422 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2117.134 | 2117.134 | 2117.134 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1764.1141 | 1764.1141 | 1764.1141 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2378.786 | 2378.786 | 2378.786 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 8655.6554 | 8655.6554 | 8655.6554
17 | LT | 301 Centro | 1200.2043 | 1200.2043 | 1200.2043 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1113.1883 | 1113.1883 | 1113.1883 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 963.5108 | 963.5108 | 963.5108 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 915.3724 | 915.3724 | 915.3724 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1375.6341 | 1375.6341 | 1375.6341 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1084.223 | 1084.223 | 1084.223 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 726.7312 | 726.7312 | 726.7312 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1276.7913 | 1276.7913 | 1276.7913 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 60551.1844 | 60551.1844 | 60551.1844
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 5547.1752 | 5547.1752 | 5547.1752 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 22460.8525 | 22460.8525 | 22460.8525 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 6670.272 | 6670.272 | 6670.272 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 9097.6872 | 9097.6872 | 9097.6872 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1406.596 | 1406.596 | 1406.596 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3144.6386 | 3144.6386 | 3144.6386 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2460.301 | 2460.301 | 2460.301 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1278.8373 | 1278.8373 | 1278.8373 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1622.4048 | 1622.4048 | 1622.4048 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 532.2518 | 532.2518 | 532.2518 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1137.0773 | 1137.0773 | 1137.0773 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1687.3223 | 1687.3223 | 1687.3223 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3505.7684 | 3505.7684 | 3505.7684 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 37061.3558 | 37061.3558 | 37061.3558
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 15189.7803 | 15189.7803 | 15189.7803 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1749.9968 | 1749.9968 | 1749.9968 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 657.7869 | 657.7869 | 657.7869 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 6700.1097 | 6700.1097 | 6700.1097 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 4822.3782 | 4822.3782 | 4822.3782 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3460.6938 | 3460.6938 | 3460.6938 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 582.0151 | 582.0151 | 582.0151 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1818.7592 | 1818.7592 | 1818.7592 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 528.0137 | 528.0137 | 528.0137 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1551.8221 | 1551.8221 | 1551.8221 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 18698.8167 | 18698.8167 | 18698.8167
48 | CCI | Baja California Sur I | 945.6853 | 945.6853 | 945.6853 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2512.8223 | 2512.8223 | 2512.8223 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1761.185 | 1761.185 | 1761.185 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 1940.4872 | 1940.4872 | 1940.4872 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 814.2463 | 814.2463 | 814.2463 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 512.3982 | 512.3982 | 512.3982 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 567.2534 | 567.2534 | 567.2534 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 210.1799 | 210.1799 | 210.1799 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 367.4783 | 367.4783 | 367.4783 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 2814.6882 | 2814.6882 | 2814.6882 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 853.0194 | 853.0194 | 853.0194 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 5399.3731 | 5399.3731 | 5399.3731 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 88389.5235 | 88389.5235 | 88389.5235
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 7193.5355 | 7193.5355 | 7193.5355 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 22743.6296 | 22743.6296 | 22743.6296 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2026-10-16 | 16 | 2
63 | CH | El Cajón | 5204.3473 | 5204.3473 | 5204.3473 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Lineas Centro | 172.5578 | 172.5578 | 172.5578 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 798.003 | 798.003 | 798.003 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5013.4314 | 5013.4314 | 5013.4314 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 1873.3968 | 1873.3968 | 1873.3968 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2358.2684 | 2358.2684 | 2358.2684 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1383.5376 | 1383.5376 | 1383.5376 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1201.1923 | 1201.1923 | 1201.1923 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1585.9472 | 1585.9472 | 1585.9472 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1584.259 | 1584.259 | 1584.259 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3130.6582 | 3130.6582 | 3130.6582 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 262.1027 | 262.1027 | 262.1027 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2264.8983 | 2264.8983 | 2264.8983 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 730.3473 | 730.3473 | 730.3473 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2418.8228 | 2418.8228 | 2418.8228 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 187.9061 | 187.9061 | 187.9061 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 4864.3975 | 4864.3975 | 4864.3975 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1689.7755 | 1689.7755 | 1689.7755 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 170.4806 | 170.4806 | 170.4806 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 51.7603 | 51.7603 | 51.7603 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1256.4952 | 1256.4952 | 1256.4952 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2592.2145 | 2592.2145 | 2592.2145 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 521.6268 | 521.6268 | 521.6268 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 790.4234 | 790.4234 | 790.4234 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1293.3385 | 1293.3385 | 1293.3385 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1283.3289 | 1283.3289 | 1283.3289 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 567.4481 | 567.4481 | 567.4481 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 235.1755 | 235.1755 | 235.1755 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 150.1107 | 150.1107 | 150.1107 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1062.7067 | 1062.7067 | 1062.7067 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1718.3435 | 1718.3435 | 1718.3435 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1262.8334 | 1262.8334 | 1262.8334 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 698.4234 | 698.4234 | 698.4234 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 332.5216 | 332.5216 | 332.5216 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 5469.4691 | 5469.4691 | 5469.4691 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2271.8091 | 2271.8091 | 2271.8091 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 35610.7646 | 35610.7646 | 35610.7646
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 8868.1459 | 8868.1459 | 8868.1459 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 561.8076 | 561.8076 | 561.8076 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 517.8132 | 517.8132 | 517.8132 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 441.7526 | 441.7526 | 441.7526 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1226.9276 | 1226.9276 | 1226.9276 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2062.0371 | 2062.0371 | 2062.0371 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1390.3113 | 1390.3113 | 1390.3113 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1702.1492 | 1702.1492 | 1702.1492 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 4677.722 | 4677.722 | 4677.722 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1465.6329 | 1465.6329 | 1465.6329 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 288.2818 | 288.2818 | 288.2818 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 106.1339 | 106.1339 | 106.1339 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 1956.4887 | 1956.4887 | 1956.4887 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3265.6064 | 3265.6064 | 3265.6064 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 2766.7372 | 2766.7372 | 2766.7372 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2503.193 | 2503.193 | 2503.193 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 1810.0243 | 1810.0243 | 1810.0243 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 6361.429 | 6361.429 | 6361.429
132 | CE | La Venta II | 273.7859 | 273.7859 | 273.7859 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 85.7264 | 85.7264 | 85.7264 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 693.1699 | 693.1699 | 693.1699 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 191.3985 | 191.3985 | 191.3985 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 454.8728 | 454.8728 | 454.8728 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 258.4087 | 258.4087 | 258.4087 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1251.9334 | 1251.9334 | 1251.9334 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1540.4931 | 1540.4931 | 1540.4931 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1611.6404 | 1611.6404 | 1611.6404 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 64824.1952 | 64824.1952 | 64824.1952
146 | CH | La Yesca | 5377.0172 | 5377.0172 | 5377.0172 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2300.6419 | 2300.6419 | 2300.6419 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 1387.0628 | 1387.0628 | 1387.0628 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 2343.413 | 2343.413 | 2343.413 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 1903.9747 | 1903.9747 | 1903.9747 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 2496.0928 | 2496.0928 | 2496.0928 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2026-12-15 | 15 | 4
152 | SE | 1005 Noroeste | 1674.5673 | 1674.5673 | 1674.5673 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 3904.4618 | 3904.4618 | 3904.4618 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 8357.1745 | 8357.1745 | 8357.1745 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 853.1291 | 853.1291 | 853.1291 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 49.3602 | 49.3602 | 49.3602 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 270.0524 | 270.0524 | 270.0524 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 476.9999 | 476.9999 | 476.9999 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinala II | 245.4918 | 245.4918 | 245.4918 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 464.0191 | 464.0191 | 464.0191 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 5525.2455 | 5525.2455 | 5525.2455 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2026-12-10 | 15 | 4
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 976.0544 | 976.0544 | 976.0544 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 988.0163 | 988.0163 | 988.0163 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-09-28 | 18 | 7
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 22392.7956 | 22392.7956 | 22392.7956 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 1942.067 | 1942.067 | 1942.067 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 896.5579 | 896.5579 | 896.5579 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 210865.494 | 210865.494 | 210865.494
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 92565.3897 | 92565.3897 | 92565.3897 | 2016-09-29 | 2018-04-30 | 2036-09-30 | 19 | 11
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1291.2112 | 1291.2112 | 1291.2112 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2026-10-16 | 13 | 10
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 106.9264 | 106.9264 | 106.9264 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-09-18 | 16 | 3
181 | RM | CN Laguna Verde | 13025.1591 | 13025.1591 | 13025.1591 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2245.7165 | 2245.7165 | 2245.7165 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 394.3028 | 394.3028 | 394.3028 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 1709.6738 | 1709.6738 | 1709.6738 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2026-12-11 | 15 | 5
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 14935.104 | 14935.104 | 14935.104 | 2009-05-02 | 2024-12-30 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 725.8641 | 725.8641 | 725.8641 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-09-11 | 15 | 2
190 | SE | 1120 Noroeste | 4443.1056 | 4443.1056 | 4443.1056 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 492.8013 | 492.8013 | 492.8013 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 6867.3169 | 6867.3169 | 6867.3169 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 605.9594 | 605.9594 | 605.9594 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 11709.3604 | 11709.3604 | 11709.3604 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 5524.087 | 5524.087 | 5524.087 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 245.3611 | 245.3611 | 245.3611 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 5566.8704 | 5566.8704 | 5566.8704 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 511.201 | 511.201 | 511.201 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5259.1619 | 5259.1619 | 5259.1619 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 12114.9273 | 12114.9273 | 12114.9273 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 14303.0202 | 14303.0202 | 14303.0202 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2026-12-10 | 13 | 8
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 747.2062 | 747.2062 | 747.2062 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 9978.2238 | 9978.2238 | 9978.2238 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5497.5438 | 5497.5438 | 5497.5438 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 92132.9206 | 92132.9206 | 92132.9206
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 943.5228 | 943.5228 | 943.5228 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1232.1245 | 1232.1245 | 1232.1245 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 326.6169 | 326.6169 | 326.6169 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2096.7819 | 2096.7819 | 2096.7819 | 2010-12-20 | 2027-03-31 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 1686.548 | 1686.548 | 1686.548 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2475.9615 | 2475.9615 | 2475.9615 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5038.27 | 5038.27 | 5038.27 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 10 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 10788.7409 | 10788.7409 | 10788.7409 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4795.7812 | 4795.7812 | 4795.7812 | 2011-01-05 | 2023-08-18 | 2050-03-21 | 38 | 10
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1617.8181 | 1617.8181 | 1617.8181 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3608.0606 | 3608.0606 | 3608.0606 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 11475.6177 | 11475.6177 | 11475.6177 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 573.2732 | 573.2732 | 573.2732 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4397.3638 | 4397.3638 | 4397.3638 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 34467.6835 | 34467.6835 | 34467.6835 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 104.3375 | 104.3375 | 104.3375 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 9.5377 | 9.5377 | 9.5377 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 333.1514 | 333.1514 | 333.1514 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2429.0016 | 2429.0016 | 2429.0016 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2026-12-10 | 13 | 8
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1106.0897 | 1106.0897 | 1106.0897 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2026-12-10 | 13 | 8
229 | CT | TG Baja California II | 2626.6379 | 2626.6379 | 2626.6379 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 37490.6444 | 37490.6444 | 37490.6444
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 292.7414 | 292.7414 | 292.7414 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 131.7812 | 131.7812 | 131.7812 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 2947.9173 | 2947.9173 | 2947.9173 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1620.3267 | 1620.3267 | 1620.3267 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1010.3164 | 1010.3164 | 1010.3164 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2026-10-19 | 13 | 10
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 794.3305 | 794.3305 | 794.3305 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 11014.1303 | 11014.1303 | 11014.1303 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 8203.1163 | 8203.1163 | 8203.1163 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 10031.8796 | 10031.8796 | 10031.8796 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1444.1048 | 1444.1048 | 1444.1048 | 2011-09-19 | 2027-08-31 | 2036-11-28 | 25 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 23369.702 | 23369.702 | 23369.702
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2828.1438 | 2828.1438 | 2828.1438 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 3121.0541 | 3121.0541 | 3121.0541 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 3921.8717 | 3921.8717 | 3921.8717 | 2014-03-02 | 2024-12-30 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1208.156 | 1208.156 | 1208.156 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1286.5643 | 1286.5643 | 1286.5643 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 10911.922 | 10911.922 | 10911.922 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
Autorizados en 2010 |  |  | 40664.0658 | 40664.0658 | 40664.0658
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 21910.802 | 21910.802 | 21910.802 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 5958.4111 | 5958.4111 | 5958.4111 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 12794.8528 | 12794.8528 | 12794.8528 | 2015-01-27 | 2021-12-30 | 2050-03-21 | 35 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 34268.4725 | 34268.4725 | 34268.4725
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1472.052 | 1472.052 | 1472.052 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 13540.2591 | 13540.2591 | 13540.2591 | 2017-09-23 | 2024-12-30 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4543.1947 | 4543.1947 | 4543.1947 | 2019-01-30 | 2025-12-30 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1829.4515 | 1829.4515 | 1829.4515 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2026-12-10 | 11 | 10
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 71.4873 | 71.4873 | 71.4873 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2034-05-30 | 9 | 10
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 147.9365 | 147.9365 | 147.9365 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2026-12-10 | 11 | 5
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2169.0966 | 2169.0966 | 2169.0966 | 2015-06-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5908.698 | 5908.698 | 5908.698 | 2013-11-27 | 2027-08-31 | 2050-03-21 | 36 | 3
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 4586.2969 | 4586.2969 | 4586.2969 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2026-12-10 | 11 | 5
Autorizados en 2012 |  |  | 31344.0137 | 31344.0137 | 31344.0137
278 | RM | CT José López Portillo | 644.9898 | 644.9898 | 644.9898 | 2017-11-24 | 2019-07-19 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1298.8845 | 1298.8845 | 1298.8845 | 2015-05-05 | 2027-05-31 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1618.0099 | 1618.0099 | 1618.0099 | 2017-11-24 | 2019-01-08 | 2033-08-29 | 15 | 7
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 4935.6542 | 4935.6542 | 4935.6542 | 2018-08-17 | 2027-08-31 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2475.1891 | 2475.1891 | 2475.1891 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2169.0612 | 2169.0612 | 2169.0612 | 2017-06-30 | 2026-12-30 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 2806.9942 | 2806.9942 | 2806.9942 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1725.8663 | 1725.8663 | 1725.8663 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 2774.3318 | 2774.3318 | 2774.3318 | 2025-07-21 | 2026-06-06 | 2055-10-20 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 812.1865 | 812.1865 | 812.1865 | 2024-12-19 | 2025-12-29 | 2033-01-03 | 7 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 3049.2253 | 3049.2253 | 3049.2253 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 3086.5945 | 3086.5945 | 3086.5945 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2026-12-10 | 11 | 5
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 3262.7526 | 3262.7526 | 3262.7526 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 684.2738 | 684.2738 | 684.2738 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 81999.579 | 81999.579 | 81999.579
296 | CC | Empalme I | 8551.6199 | 8551.6199 | 8551.6199 | 2019-03-27 | 2024-12-30 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3330.681 | 3330.681 | 3330.681 | 2017-07-30 | 2024-12-30 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 16868.3904 | 16868.3904 | 16868.3904 | 2022-07-23 | 2024-12-30 | 2051-01-30 | 28 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 3157.8286 | 3157.8286 | 3157.8286 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 5732.005 | 5732.005 | 5732.005 | 2024-03-16 | 2025-02-01 | 2033-04-15 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 251.1147 | 251.1147 | 251.1147 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2026-12-10 | 11 | 10
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 11739.0566 | 11739.0566 | 11739.0566 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2835.4557 | 2835.4557 | 2835.4557 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 4249.2939 | 4249.2939 | 4249.2939 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 11227.2012 | 11227.2012 | 11227.2012 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1961.5784 | 1961.5784 | 1961.5784 | 2017-06-04 | 2027-06-30 | 2049-07-29 | 31 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 9109.9156 | 9109.9156 | 9109.9156 | 2018-12-07 | 2024-12-27 | 2049-03-11 | 30 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 2985.4378 | 2985.4378 | 2985.4378 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 52329.1363 | 52329.1363 | 52329.1363
313 | CC | Empalme II | 8541.8161 | 8541.8161 | 8541.8161 | 2019-08-15 | 2024-12-30 | 2049-09-11 | 30 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3338.3331 | 3338.3331 | 3338.3331 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 472.8779 | 472.8779 | 472.8779 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 2499.1667 | 2499.1667 | 2499.1667 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 825.7851 | 825.7851 | 825.7851 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 3227.1687 | 3227.1687 | 3227.1687 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 10794.2667 | 10794.2667 | 10794.2667 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 809.0807 | 809.0807 | 809.0807 | 2016-10-15 | 2027-09-30 | 2050-11-28 | 34 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 21820.6412 | 21820.6412 | 21820.6412 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 36683.5331 | 36683.5331 | 36683.5331
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 773.352 | 773.352 | 773.352 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 2050-03-21 | 30 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 227.7197 | 227.7197 | 227.7197 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 9883.3485 | 9883.3485 | 9883.3485 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 10504.2462 | 10504.2462 | 10504.2462 | 2018-08-10 | 2024-12-30 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2619.4928 | 2619.4928 | 2619.4928 | 2018-11-12 | 2027-09-29 | 2050-12-30 | 32 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 12675.374 | 12675.374 | 12675.374 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 31 | 4
Autorizados en 2016 |  |  | 5805.8513 | 5805.8513 | 5805.8513
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1023.4675 | 1023.4675 | 1023.4675 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2050-03-21 | 28 | 8
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1218.3724 | 1218.3724 | 1218.3724 | 2018-11-21 | 2027-07-30 | 2050-04-04 | 31 | 3
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3564.0114 | 3564.0114 | 3564.0114 | 2018-06-10 | 2021-06-25 | 2050-03-21 | 31 | 5
Autorizados en 2021 |  |  | 34646.8255 | 34646.8255 | 34646.8255
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 23105.3282 | 23105.3282 | 23105.3282 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2055-10-25 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 3051.4182 | 3051.4182 | 3051.4182 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2055-12-07 | 30 | 0
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 2411.2099 | 2411.2099 | 2411.2099 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2055-12-08 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 6078.8693 | 6078.8693 | 6078.8693 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 1139195.7256 | 1139195.7256 | 1139195.7256
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 809443.2832 | 809443.2832 | 809443.2832 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2055-08-26 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 273258.5415 | 273258.5415 | 273258.5415 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2055-08-30 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 11153.1952 | 11153.1952 | 11153.1952 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2056-06-17 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 45340.7057 | 45340.7057 | 45340.7057 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2056-08-27 | 30 | 0
Autorizados en 2023 |  |  | 3161.0971 | 3161.0971 | 3161.0971
360 | SE | Atención al Suministro en la Zona Vallarta | 531.8326 | 531.8326 | 531.8326 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
361 | SE | Paso del Norte Banco 2 | 325.8135 | 325.8135 | 325.8135 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
362 | SE | Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | 384.5219 | 384.5219 | 384.5219 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
363 | SLT | Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | 1918.9291 | 1918.9291 | 1918.9291 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 16.7032, el cual corresponde al cierre del primer trimestre de 2024.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2024, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN INV FIN COND
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 16.7032
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo
(Millones de pesos a precios de 2024) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 476544.973 | 476544.973 | 476544.973
Autorizados en 1997 |  |  | 1842.3688 | 1842.3688 | 1842.3688
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 1842.3688 | 1842.3688 | 1842.3688 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 131745.2846 | 131745.2846 | 131745.2846
2 | CC | Altamira II | 16312.219 | 16312.219 | 16312.219 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 18269.6719 | 18269.6719 | 18269.6719 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 5704.3441 | 5704.3441 | 5704.3441 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 7208.4836 | 7208.4836 | 7208.4836 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 10258.7229 | 10258.7229 | 10258.7229 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 16955.6411 | 16955.6411 | 16955.6411 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 9799.2737 | 9799.2737 | 9799.2737 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 13083.6525 | 13083.6525 | 13083.6525 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 7711.7797 | 7711.7797 | 7711.7797 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 7370.7073 | 7370.7073 | 7370.7073 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 19070.7887 | 19070.7887 | 19070.7887 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
Autorizados en 1999 |  |  | 103015.8293 | 103015.8293 | 103015.8293
15 | CC | Altamira III y IV | 34342.3509 | 34342.3509 | 34342.3509 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 7945.9956 | 7945.9956 | 7945.9956 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 17229.3745 | 17229.3745 | 17229.3745 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 12473.1441 | 12473.1441 | 12473.1441 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 31024.9642 | 31024.9642 | 31024.9642 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 74271.4604 | 74271.4604 | 74271.4604
20 | CC | Altamira V | 28481.5301 | 28481.5301 | 28481.5301 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 45789.9303 | 45789.9303 | 45789.9303 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 36040.6718 | 36040.6718 | 36040.6718
24 | CC | Río Bravo IV | 14691.6888 | 14691.6888 | 14691.6888 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 21348.983 | 21348.983 | 21348.983 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 20989.5144 | 20989.5144 | 20989.5144
26 | CC | Valladolid III | 20989.5144 | 20989.5144 | 20989.5144 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 33728.5514 | 33728.5514 | 33728.5514
28 | CCC | Norte II | 10414.3892 | 10414.3892 | 10414.3892 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 23314.1622 | 23314.1622 | 23314.1622 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 913.3241 | 913.3241 | 913.3241
31 | CE | La Venta III | 913.3241 | 913.3241 | 913.3241 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 1822.7888 | 1822.7888 | 1822.7888
33 | CE | Oaxaca I | 1822.7888 | 1822.7888 | 1822.7888 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 10145.3938 | 10145.3938 | 10145.3938
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 3971.6301 | 3971.6301 | 3971.6301 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 6173.7637 | 6173.7637 | 6173.7637 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2041-01-16 | 23 | 11
Autorizados en 2011 |  |  | 21507.0694 | 21507.0694 | 21507.0694
38 | CC | Norte III (Juárez) | 18743.7276 | 18743.7276 | 18743.7276 | 2020-04-02 | 2020-03-30 | 2047-12-30 | 27 | 8
40 | CE | Sureste I | 2763.3418 | 2763.3418 | 2763.3418 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 32169.2829 | 32169.2829 | 32169.2829
42 | CC | Noroeste | 17133.3911 | 17133.3911 | 17133.3911 | 2020-01-31 | 2019-10-15 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 15035.8918 | 15035.8918 | 15035.8918 | 2019-02-01 | 2019-01-11 | 2047-04-30 | 28 | 2
Autorizados en 2013 |  |  | 8353.4331 | 8353.4331 | 8353.4331
45 | CC | Topolobampo III | 8353.4331 | 8353.4331 | 8353.4331 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2047-09-01 | 27 | 2
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 16.7032 el cual corresponde al cierre del primer trimestre del 2024.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2024, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.